## 2
Приложение № 2
к постановлению департамента жилищно-коммунального хозяйства
от 22.08.2017 № 8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Владимирская областная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | 2018 | 2022 | нд | 1293.319 | 134.6943 | 1078.7679 | 0 | 79.8568 | 0 | 0 | 234.2261 | 224.6932 | 382.5697 | 223.0665 | 228.7635 | 1293.319
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2018 | 2022 | нд | 774.4805 | 85.9673 | 688.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5364 | 138.9522 | 144.1135 | 178.5114 | 172.367 | 774.4805
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2018 | 2022 | нд | 438.9817 | 48.727 | 390.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0151 | 70.8681 | 222.4308 | 27.7415 | 38.9262 | 438.9817
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2018 | 2022 | нд | 79.8568 | 0 | 0 | 0 | 79.8568 | 0 | 0 | 14.6746 | 14.8729 | 16.0254 | 16.8136 | 17.4703 | 79.8568
1 | Владимирская область | - | 2018 | 2022 | нд | 1293.319 | 134.6943 | 1078.7679 | 0 | 79.8568 | 0 | 0 | 234.2261 | 224.6932 | 382.5697 | 223.0665 | 228.7635 | 1293.319
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 774.4805 | 85.9673 | 688.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5364 | 138.9522 | 144.1135 | 178.5114 | 172.367 | 774.4805
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 449.3567 | 49.8786 | 399.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2522 | 67.4237 | 105.6657 | 82.7673 | 115.2479 | 449.3567
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 449.3567 | 49.8786 | 399.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2522 | 67.4237 | 105.6657 | 82.7673 | 115.2479 | 449.3567
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ЭI182201 | 2018 | 2022 | нд | 449.3567 | 49.8786 | 399.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2522 | 67.4237 | 105.6657 | 82.7673 | 115.2479 | 449.3567
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 325.1237 | 36.0887 | 289.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2842 | 71.5285 | 38.4478 | 95.7442 | 57.1191 | 325.1237
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 325.1237 | 36.0887 | 289.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2842 | 71.5285 | 38.4478 | 95.7442 | 57.1191 | 325.1237
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | ЭI182202 | 2018 | 2022 | нд | 15.3169 | 1.7002 | 13.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 3.7678 | 4.1356 | 3.1458 | 1.9161 | 15.3169
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | ЭI182203 | 2018 | 2022 | нд | 216.1342 | 23.9909 | 192.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7378 | 40.0628 | 25.4912 | 66.0746 | 40.7679 | 216.1342
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | ЭI182204 | 2018 | 2022 | нд | 51.8993 | 5.7608 | 46.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2858 | 14.8779 | 5.5202 | 16.6976 | 8.5177 | 51.8993
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | ЭI182205 | 2018 | 2022 | нд | 41.7733 | 4.6368 | 37.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9089 | 12.8199 | 3.3008 | 9.8262 | 5.9174 | 41.7733
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 438.9817 | 48.727 | 390.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0151 | 70.8681 | 222.4308 | 27.7415 | 38.9262 | 438.9817
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 438.9817 | 48.727 | 390.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0151 | 70.8681 | 222.4308 | 27.7415 | 38.9262 | 438.9817
1.3.2 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ЭI182206 | 2018 | 2022 | нд | 279.9837 | 31.0782 | 248.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1449 | 25.7498 | 212.9831 | 9.7627 | 16.3432 | 279.9837
1.3.2 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ | ЭI182207 | 2018 | 2022 | нд | 18.3559 | 2.0375 | 16.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6441 | 2.9746 | 3.1017 | 3.2542 | 3.3814 | 18.3559
1.3.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | ЭI182208 | 2018 | 2022 | нд | 52.5346 | 5.8313 | 46.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7739 | 10.6162 | 1.3958 | 7.9729 | 3.7758 | 52.5346
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | ЭI182209 | 2018 | 2022 | нд | 23.3046 | 2.5868 | 20.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6821 | 4.1614 | 0 | 0 | 9.461 | 23.3046
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | ЭI182210 | 2018 | 2022 | нд | 36.4961 | 4.0511 | 32.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8294 | 0 | 4.9503 | 6.7517 | 5.9647 | 36.4961
1.3.2 | Строительство воздушных линий напряжением 110 кВ | ЭI182211 | 2018 | 2022 | нд | 28.3068 | 3.1421 | 25.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94068 | 27.3661 | 0 | 0 | 0 | 28.3068
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2022 | нд | 79.8568 | 0 | 0 | 0 | 79.8568 | 0 | 0 | 14.6746 | 14.8729 | 16.0254 | 16.8136 | 17.4703 | 79.8568
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | ЭI182212 | 2018 | 2022 | нд | 79.8568 | 0 | 0 | 0 | 79.8568 | 0 | 0 | 14.6746 | 14.8729 | 16.0254 | 16.8136 | 17.4703 | 79.8568