## Реестр_итог
Приложение
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
от _____________ № ________
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на 2023 - 2025 годы * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы определены таблицей №1 к сводному краткосрочному плану
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2 к сводному краткосрочному плану
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю | Способ формирования ФКР | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Собираемость, % | Годы по РПКР | [5 empty] | Комментарий по срокам РПКР | Комментаий по ранее сделанным видам работ в рамказ РПКР |  | Собрано, руб. | Год постройки | Площадь дома | Площадь крыши | Тип кровли | Год последнего капремонта
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ | [7 empty] | крыша | ВИС | лифты | фасад | фундамент | подвал
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2023-2025 годы |  | 3795165229.21 | 8223383 | 11928652.3 | 123335185.49 | 8948235.3 | 33088716.37 | 0 | 19 | 43425533.58 | 365358.112 | 2894695249.65 | 376 | 4331869.21 | 95824.51 | 445646571.78 | 368.83 | 12785514.85 | 47089715.31 | 2364776.76 | 0 | 486171.6 | 0 | 0 | 408560 | 1000000 | 74545201.41 | 81181892.6 | 1680000 | X | X | X | [35 empty] | 4.6194e-07
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2023 год |  | 1735419772.26 | 3789125.61 | 3471032.11 | 80428044.59 | 5262725.09 | 26800222.43 | 0 | 0 | 0 | 163382.552 | 1260935482.41 | 376 | 4331869.21 | 53276.3 | 257569611.68 | 0 | 0 | 24167872.31 | 2014776.76 | 0 | 486171.6 | 0 | 0 | 408560 | 1000000 | 32986871.76 | 31407406.7 | 360000 | X | X | X | [35 empty] | 7.1153e-07
| Итого по город Владимир |  | 530683224.89 | 1808721.49 | 0 | 37460624.01 | 1717287.7 | 6863016.15 | 0 | 0 | 0 | 44864.454 | 313697706.41 | 0 | 0 | 34110.12 | 146692716.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10698088.37 | 10745064.52 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -44864.454 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 3 | 2010 | 1284.700 |  | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 3 | 2010 | 1284.700 | [6 empty] | 1.6764e-08
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 76А | 7690792.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.98 | 7407346.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158517.22 | 124928.56 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2027-2029 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1955 | 1268.6 | 671 | скатная | не проводился | -206.98 |  | 423.900 | Александров г, Гагарина ул, 25 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Гагарина ул, 25 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -6.6939e-10
1 | 2 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 22113345.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 21553077.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461235.86 | 99032.64 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2035-2037 | 2020 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 1698388.82 | 1375971.34 | 1995 | 2297.9 | 390.18 | плоская | не проводился | 390.18 |  | 382.700 | Александров г, Гагарина ул, 5 | нет данных | 882.200 |  | Александров г, Гагарина ул, 5 | нет данных | 882.200 | [6 empty] | 1.4552e-11
1 | 3 | Владимир г, Белоконской ул, 10 | 6160291.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.9 | 5820200.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124552.3 | 215537.94 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 2031-2033 | 2040-2042 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1980 | 5378 | 871 | плоская | не проводился | -291.9 |  | 1278.000 | Александров г, Гагарина ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Гагарина ул, 7 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 4 | Владимир г, Большая Московская ул, 53 | 2513266.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7 | 2373989.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.37 | 88473.65 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1929 | 515.5 | 361 | скатная | 2008 | 40.3 |  | 1155.760 | Александров г, Гагарина ул, 9 корп. 2 | 2017 | 1014.000 |  | Александров г, Гагарина ул, 9 корп. 2 | 2017 | 1014.000 | [6 empty] | 2.9104e-11
1 | 5 | Владимир г, Большая Московская ул, 55 | 4535520.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 4310271.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92239.81 | 133008.86 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1928 | 737.4 | 528 | скатная | 2008 | 53.4 |  | 1641.240 | Александров г, Гагарина ул, 9 | нет данных | 899.100 |  | Александров г, Гагарина ул, 9 | нет данных | 899.100 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 13 | 12707667.52 | 0 | 0 | 5382706.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 6882956.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147295.26 | 294709.18 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 2037-2039 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 6409.7 | 877 | плоская | 2012 | -4 |  | 817.000 | Александров г, Геологов ул, 2 | 1978 | 1048.000 |  | Александров г, Геологов ул, 2 | 1978 | 1048.000 | [6 empty] | -5.2387e-10
1 | 7 | Владимир г, Василисина ул, 13а | 4388315.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 4134017.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88467.97 | 165830.62 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 2037-2039 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 4263.6 | 566 | плоская | 2012 | -20 |  | 604.500 | Александров г, Геологов ул, 3 | 1973 | 736.000 |  | Александров г, Геологов ул, 3 | 1973 | 736.000 | [6 empty] | 3.2014e-10
1 | 8 | Владимир г, Добросельская ул, 161б | 4035409.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.61 | 3856841.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82536.42 | 96030.95 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1975 | 4069 | 879 | плоская | 2012 | 124.39 |  | 806.000 | Александров г, Геологов ул, 8 | 1985 | 913.000 |  | Александров г, Геологов ул, 8 | 1985 | 913.000 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 9 | Владимир г, Завадского ул, 1 | 6427650.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 6102270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130588.58 | 194791.77 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 2221.2 | 725 | скатная | 2008 | -152 |  | 703.900 | Александров г, Геологов ул, 9 | 1988 | 300.000 |  | Александров г, Геологов ул, 9 | 1988 | 300.000 | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 10 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 16 | 3724627.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 3564331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76276.7 | 84018.59 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2041-2043 | 2040-2042 | 2039-2041 | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1980 | 769.6 | 395 | скатная | 2008 | 19 |  | 293.000 | Александров г, Горького ул, 1 | нет данных | 704.470 |  | Александров г, Горького ул, 1 | нет данных | 704.470 | [6 empty] | 4.3656e-11
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 6 | 4234402.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 4062386.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86935.08 | 85080.82 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2040-2042 | 2041-2043 | 2039-2041 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1980 | 799.3 | 391 | скатная | 2000 | -1 |  | 306.000 | Александров г, Горького ул, 1а | нет данных | 336.700 |  | Александров г, Горького ул, 1а | нет данных | 336.700 | [6 empty] | -1.0186e-10
1 | 12 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 8 | 3472197.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 3291532.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70438.8 | 110226.26 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2040-2042 | 2041-2043 | 2039-2041 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1980 | 851.2 | 391 | скатная | 2000 | -13.6 |  | 303.000 | Александров г, Горького ул, 3 корп. 2 | 2022 | 547.000 |  | Александров г, Горького ул, 3 корп. 2 | 2022 | 547.000 | [6 empty] | -4.0745e-10
1 | 13 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 2 | 6757523.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 6509901.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139311.89 | 108310.66 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1974 | 895.7 | 782 | скатная | 2008 | 15 |  | 793.600 | Александров г, Горького ул, 3 | 2020 | 713.710 |  | Александров г, Горького ул, 3 | 2020 | 713.710 | [6 empty] | -2.0373e-10
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 1 | 24066544.3 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 5325430.19 | 0 | 0 | 2470 | 15692994.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492594.28 | 555525.7 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2030-2032 | 2014 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  | второй вид ремонта | 3450400 | 2422377.7 | 1990 | 3943.7 | 630.4 | комплексн | 1990 | 20.4 |  | 589.000 | Александров г, Горького ул, 5 | нет данных | 492.300 |  | Александров г, Горького ул, 5 | нет данных | 492.300 | [6 empty] | -1.397e-09
1 | 15 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2 | 12257852.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.9 | 11857498.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253750.48 | 146603.29 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2038-2040 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2039-2041 |  |  |  |  | 1998 | 8740 | 2462 | плоская | не проводился | 214.1 |  | 2462.000 | Александров г, Горького ул, 7 корп. 1 | 2006 | 771.300 |  | Александров г, Горького ул, 7 корп. 1 | 2006 | 771.300 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 16 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8 | 4812586.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 4582861.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98073.24 | 131650.94 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2018-2020 | 0 | 2030-2032 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1968 | 1662.4 | 707.7 | Плоская | не проводился | 120.2 |  | 878.800 | Александров г, Горького ул, 7 корп. 2 | 2006 | 868.500 |  | Александров г, Горького ул, 7 корп. 2 | 2006 | 868.500 | [6 empty] | 6.4028e-10
1 | 17 | Владимир г, Крупской ул, 6А | 2390242.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 2227511.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47668.75 | 115062.43 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2027-2029 | 0 | 2040-2042 | 2041-2043 | 2039-2041 |  |  |  |  | 1980 | 807.5 | 290 | плоская | не проводился | 52.1 |  | 232.100 | Александров г, Горького ул, 9 | 2001 | 1172.000 |  | Александров г, Горького ул, 9 | 2001 | 1172.000 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 18 | Владимир г, Ленина пр-кт, 11 | 304767.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304767.97 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2024-2026 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1959 | 3183.8 | 1179.1 | скатная | не проводился | 1179.1 |  | 1001.000 | Александров г, Гусева М. ул, 1 | 0 | 495.200 |  | Александров г, Гусева М. ул, 1 | 0 | 495.200 | [6 empty] | 0
1 | 19 | Владимир г, Ленина пр-кт, 22 | 5046342.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.9 | 4756132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101781.24 | 188429.14 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2030-2032 | 2016 | 2032-2034 | 2039-2041 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 1523818.4 | 1990456.59 | 1971 | 2660.1 | 214.1 | плоская | не проводился | -626.8 | Площадь в ИС ЖКХ занижена | 414.600 | Александров г, Гусева М. ул, 4 | 0 | 328.000 |  | Александров г, Гусева М. ул, 4 | 0 | 328.000 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 20 | Владимир г, Ленина пр-кт, 26 | 9985389.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.1 | 9651070.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206532.9 | 127786.25 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2018-2020 | 0 | 2030-2032 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1968 | 5186.4 | 1058.4 | плоская | не проводился | -423.7 |  | 880.500 | Александров г, Данилова ул, 19 | нет данных | 8673.800 |  | Александров г, Данилова ул, 19 | нет данных | 8673.800 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28А | 4826020.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9 | 4574433.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97892.88 | 153694.3 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2018-2020 | 0 | 2030-2032 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1969 | 2218 | 970.2 | плоская | не проводился | 351.3 | В ИС ЖКХ площадь кровли 0 кв.м. | 970.200 | Александров г, Данилова ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Данилова ул, 20 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 61 | 8546191.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 8103584.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173416.7 | 269190.24 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1967 | 4095.5 | 1168 | скатная | 2008 | 60 |  | 881.300 | Александров г, Данилова ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Данилова ул, 21 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.2387e-10
1 | 23 | Владимир г, Михайловская ул, 51 | 5047866.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 4761148.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101888.58 | 184829.5 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2032-2034 | 0 | 2029-2031 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1966 | 1728.5 | 1234 | скатная | не проводился | 687 | Мне кажется что в ИС ЖКХ площадь завышена | 503.200 | Александров г, Двориковское шоссе ул, 52 | 1967 | 222.400 |  | Александров г, Двориковское шоссе ул, 52 | 1967 | 222.400 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 24 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 5 | 155820.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155820.98 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1959 | 1830.4 | 868 | скатная | 2006 | 868 |  | 658.000 | Александров г, Двориковское шоссе ул, 54 | 0 | 221.900 |  | Александров г, Двориковское шоссе ул, 54 | 0 | 221.900 | [6 empty] | 0
1 | 25 | Владимир г, Суздальская ул, 6А | 2700799.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2590683.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55440.62 | 54675.37 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2027-2029 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 450.8 | 678 | скатная | 2005 | 344 |  | 234.000 | Александров г, Жулева ул, 2 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Жулева ул, 2 корп. 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.1828e-10
1 | 26 | Владимир г, Сурикова ул, 12/26 | 7018402.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.64 | 6761686.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144700.09 | 112016.4 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1974 | 5132 | 1156 | плоская | 2007 | 26.36 |  | 1068.000 | Александров г, Жулева ул, 4 корп. 1 | нет данных | 912.000 |  | Александров г, Жулева ул, 4 корп. 1 | нет данных | 912.000 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 27 | Владимир г, Тракторная ул, 5А | 9585108.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.4 | 9163177.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196092 | 225838.98 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 2015 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  | второй вид ремонта | 1609049.45 | 3139409.17 | 1984 | 5895.5 | 1225.4 | плоская | не проводился | 0 |  | 1032.600 | Александров г, Жулева ул, 4 корп. 2 | нет данных | 892.000 |  | Александров г, Жулева ул, 4 корп. 2 | нет данных | 892.000 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 28 | Владимир г, Фатьянова ул, 25 | 9409064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.4 | 9074077.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194185.26 | 140801.54 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1989 | 6171.3 | 1660 | плоская | 2012 | 196.6 |  | 1527.900 | Александров г, Жулева ул, 8 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Жулева ул, 8 корп. 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.135e-09
1 | 29 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 3А | 5982000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 5764361.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123357.34 | 94281.8 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2024-2026 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 718.8 | 426.6 | скатная | 2007 | -158.4 |  | 466.800 | Александров г, Жулева ул, 8 корп. 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Жулева ул, 8 корп. 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.3469e-10
1 | 30 | Владимир г, Юбилейная ул, 2 | 4863123.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606574.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98580.69 | 157968.86 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1977 | 4616 | 1161 | плоская | 2013 | 1161 |  | 1196.000 | Александров г, Жулева ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Жулева ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 7.567e-10
1 | 31 | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 6148459.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 5923931.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126772.12 | 97756.11 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 4.5111e-10
1 | 32 | Владимир г, Северная ул, 15А | 4943487.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.44 | 4689831.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100362.39 | 153293.85 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2030-2032 | 2016 | 2037-2039 | 2036-2038 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 2935944.12 | 2244637.51 | 1977 | 6914.1 | 1125 | плоская | не проводился | 51.56 | Дом из двух частей, учли только 1 корпус | 1304.100 | Александров г, Карабановский Тупик ул, 21 | 1981 | 1058.000 |  | Александров г, Карабановский Тупик ул, 21 | 1981 | 1058.000 | [6 empty] | -7.276e-10
1 | 33 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 3226752.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.4 | 3159146.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67605.74 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 2.1828e-10
1 | 34 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 4226772.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.75 | 4138214.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88557.79 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1 | 4.3656e-11 | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 11 | 110249.16 | #N/A | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2
1 | 35 | Владимир г, Мира ул, 42 | 3824817.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.9 | 3744681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80136.19 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Муром г, Московская ул, 30 | 1 | -5.8208e-11 | #N/A | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 78870.41 | #N/A | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4
1 | 36 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 9 | 1151019.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.69 | 1126904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24115.75 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 1 | 0 | #N/A | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | 74041.06 | #N/A | Владимир г, Каманина ул, 14
1 | 37 | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 3048872.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 2910723.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62289.49 | 75858.88 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1 | 1.1642e-10 | #N/A |  |  | #N/A | Киржач г, Павловского ул, 36
1 | 38 | Владимир г, Молодежная ул, 1 | 3998730.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9 | 3837267.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82117.52 | 79345.33 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A |  |  | Петушки г, Советская пл, 1 | 1 | [11 empty] | TRUE |  | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1603.24 | #N/A | Камешково г, Советская ул, 2 | 1 | 8.7311e-11 | #N/A |  |  | #N/A | Владимир г, Студенческая ул, 1
1 | 39 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 7903595.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.46 | 7738002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165593.24 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1 | 2.3283e-10 | #N/A | Ковров г, Федорова ул, 91 | 353378.65 | #N/A | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10
1 | 40 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 7668792.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.43 | 7508119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160673.75 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1 | 0 | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 147800.44 | #N/A | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18
1 | 41 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 5803876.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.15 | 5682276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121600.71 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Муром г, Московская ул, 86 | 1 | -4.3656e-11 | #N/A | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 149881 | #N/A | Муром г, Заводская ул, 21
1 | 42 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 5509850.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.504 | 5394409.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115440.37 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1 | 1.1642e-10 | #N/A | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 199981.27 | #N/A | Муром г, Осипенко ул, 25
1 | 43 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 18253357.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647.45 | 17870919.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382437.68 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1 | -2.9104e-10 | #N/A | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 23915.98 | #N/A | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25
1 | 44 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 7620449.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 7460788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159660.88 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 1 | -1.1642e-10 | #N/A | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 51856.9 | #N/A | Гороховец г, Мира ул, 30
1 | 45 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 6701270.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.97 | 6560868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140402.58 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 1 | 8.7311e-11 | #N/A | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 118300.96 | #N/A | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81
1 | 46 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 7898478.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.8 | 7732991.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165486.03 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 1 | 2.6193e-10 | #N/A | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 81076.85 | #N/A | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1
1 | 47 | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 3314631.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.4 | 3175656.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67959.05 | 71015.33 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1 | -1.1642e-10 | #N/A | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 78660.91 | #N/A | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 4
1 | 48 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 6287839.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6156099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131740.52 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1 | -4.3656e-10 | #N/A | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 82431.28 | #N/A | Камешково г, Комсомольская пл, 10б
1 | 49 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 5608620.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.82 | 5491111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117509.78 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 1 | 2.6193e-10 | #N/A | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 82879.66 | #N/A | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109
1 | 50 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 82А | 4562942.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.88 | 4360883.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93322.9 | 108736.03 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1 | 6.4028e-10 | #N/A |  |  | #N/A | Владимир г, Ленина пр-кт, 64
1 | 51 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51 | 4723590.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.1 | 4624624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98966.95 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE |  | #N/A | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 722.14 | #N/A | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1 | 1.8917e-10 | #N/A |  |  | #N/A | Гороховец г, Горького ул, 50
1 | 52 | Владимир г, Сурикова ул, 11/32 | 4301233.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 4211115.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90117.87 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1674.7 | #N/A | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1 | 1.1642e-10 | #N/A |  |  | #N/A | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22
1 | 53 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 24368019.37 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 17857469.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 510549.85 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [27 empty] | TRUE | [7 empty] | 1.5134e-09 |  |  |  | #N/A | Владимир г, Асаткина ул, 27
1 | 54 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 14018603.58 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5 | 8556983.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290119.44 | 171500.9 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -1.4552e-10 |  |  |  | #N/A | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20
1 | 55 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 27687651.43 | 0 | 0 | 1295843.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706.3 | 25811706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580101.57 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 2.3283e-10 |  |  |  | #N/A | Радужный г, 3-й кв-л, 19
1 | 56 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 3630239.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.24 | 3554179.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76059.45 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.8917e-10
1 | 57 | Владимир г, Каманина ул, 14 | 6464363.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.35 | 6179876.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132249.35 | 152237.46 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -4.0745e-10
1 | 58 | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 10123890.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 9631628.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206116.84 | 286145.54 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -9.8953e-10
1 | 59 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 11413847.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.27 | 10997879.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235354.62 | 180612.99 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -5.8208e-10
1 | 60 | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 7851242.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 7509899.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160711.85 | 180630.8 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -5.5297e-10
1 | 61 | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 22552016.63 | 1808721.49 | 0 | 15995290.67 | 1717287.7 | 2256441.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466043.68 | 308231.21 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 5.8208e-10
1 | 62 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 6866351.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 6545705.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140078.09 | 180568 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -1.4552e-10
1 | 63 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 3 | 5853783.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.3 | 5570898.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119217.22 | 163668.03 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 0
1 | 64 | Владимир г, Лермонтова ул, 17/9 | 100275.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100275.9 | 0 | 2023 | - | - | [35 empty] | 0
1 | 65 | Владимир г, Чайковского ул, 12/22 | 6803479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.53 | 6535544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139860.65 | 128074.02 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -7.276e-11
1 | 66 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26 | 8603206.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.27 | 8310898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177853.22 | 114455.5 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 6.6939e-10
1 | 67 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 6160876.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.51 | 6031795.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129080.43 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -2.9104e-10
1 | 68 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 4361296.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.52 | 4269920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91376.29 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 4.3656e-11
1 | 69 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 4662585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.07 | 4564897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97688.8 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -1.8917e-10
1 | 70 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 7787884.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.3 | 7624716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163168.92 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -8.7311e-11
1 | 71 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 113 | 4876698.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 4689013.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100344.9 | 87339.46 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 72 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 2846419.65 | 0 | 0 | 2786782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59637.15 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 73 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 2074043.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7 | 2030588.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43454.6 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 74 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1956784.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.42 | 1915786.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40997.84 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 75 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 163126.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163126.06 | 0 | 2023 | - | -
1 | 76 | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 117549.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117549.76 | 0 | 2023 | - | -
1 | 77 | Владимир г, Северная ул, 36А | 124578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124578.2 | 0 | 2023 | - | -
1 | 78 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 11 | 279029.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279029.04 | 0 | 2023 | - | -
1 | 79 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 36 | 235414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235414.03 | 0 | 2023 | - | -
1 | 80 | Владимир г, Добросельская ул, 195в | 344739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344739.2 | 0 | 2023 | - | -
1 | 81 | Владимир г, Добросельская ул, 196а | 98938.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98938.82 | 0 | 2023 | - | -
1 | 82 | Владимир г, Разина ул, 22 | 226942.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226942.61 | 0 | 2023 | - | -
1 | 83 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 13 | 155118.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155118.18 | 0 | 2023 | - | -
1 | 84 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | 205156.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205156.45 | 0 | 2023 | - | -
1 | 85 | Владимир г, Василисина ул, 9а | 247985.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247985.65 | 0 | 2023 | - | -
1 | 86 | Владимир г, Северная ул, 32 | 281168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281168.6 | 0 | 2023 | - | -
1 | 87 | Владимир г, Стасова ул, 3/1 | 94956.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94956.61 | 0 | 2023 | - | -
1 | 88 | Владимир г, Михайловская ул, 10А | 192620.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192620.03 | 0 | 2023 | - | -
1 | 89 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 | 108528.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108528.71 | 0 | 2023 | - | -
1 | 90 | Владимир г, Перекопский военный городок, 12 | 180834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180834.6 | 0 | 2023 | - | -
1 | 91 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 | 129708.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129708.44 | 0 | 2023 | - | -
1 | 92 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 3946695.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.02 | 3946695.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 87882446.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193.51 | 84711066.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582726.49 | 1588653.53 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -11193.51 |  | #N/A | Александровский р-н, Искра п, Кооперативная ул, 11 | 1993 | 0.000 |  | Александровский р-н, Искра п, Кооперативная ул, 11 | 1993 | 0.000 | [6 empty] | -4.4238e-09
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 8 | 14576161.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 14102245.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301788.06 | 172127.89 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1987 | 6379.1 | 1622 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2007 | 0 |  | 1800.000 | Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 1 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 1 | 2009 | нет данных | [6 empty] | 1.1059e-09
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 24 | 7909112.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.18 | 7517828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160881.53 | 230402.83 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1969 | 4014.8 | 1279 | Скатная деревянная | не проводился | 231.82 |  | 1010.600 | Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 2 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 2 | 2009 | нет данных | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 37 | 11612649.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 11059400.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236671.18 | 316577.92 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 |  | 2030-2032 | 2038-2040 | 2041-2043 | [7 empty] | Скатная деревянная | [17 empty] | -3.4925e-10
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 41 | 10364457.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.77 | 9820288.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210154.16 | 334015.01 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1973 | 4446.9 | 1153 | Скатная деревянная | не проводился | -309.77 |  | 1594.000 | Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 3 | 2010 | 519.680 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 3 | 2010 | 519.680 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 1 | 6459321.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.1 | 6218429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133074.38 | 107817.86 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 |  | 2029-2031 | 2038-2040 | [8 empty] | Скатная деревянная | [17 empty] | 2.1828e-10
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 73 | 4925551.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 4693776.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100446.82 | 131328.62 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 2422.1 | 753 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2008 | 129 |  | 654.200 | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 | 2010 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 | 2010 | нет данных | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 63 | 8639129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.17 | 8255529.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176668.32 | 206931.6 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1973 | 4053.8 | 1211 | Скатная деревянная | не проводился | 123.83 |  | 994.300 | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 4 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 4 | 2009 | нет данных | [6 empty] | -8.7311e-11
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 5 | 4268355.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.95 | 4091349.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87554.87 | 89451.8 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | -7.276e-11
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 6898398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.03 | 6826090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72308.77 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -4.5111e-10
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 3830649.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.98 | 3790497.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40152.74 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 2.2555e-10
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 6012771.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.98 | 5949746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63025.66 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.4552e-10
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 2385886.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.35 | 2385886.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [35 empty] | 0
| Итого по город Ковров |  | 148671361.55 | 308174.46 | 0 | 7620273.18 | 440277.64 | 1371760.57 | 0 | 0 | 0 | 13173.46 | 93854434.08 | 0 | 0 | 5938 | 38501771.62 | 0 | 0 | 0 | 220452.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882067.54 | 3352150.25 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -13173.46 |  | #N/A | Александров г, Советская ул, 48 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советская ул, 48 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.5832e-08
1 | 105 | Ковров г, Белинского ул, 13а | 4277166.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.15 | 4069869.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87095.21 | 120201.42 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1989 | 2642.8 | 732 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 40.85 |  | 582.000 | Александров г, Советский пер, 12 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советский пер, 12 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 106 | Ковров г, Васильева ул, 18 | 5322767.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.7 | 5041496.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107888.03 | 173382.74 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2024-2026 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1968 | 1595 | 510 | Скатная деревянная | не проводился | -319.7 |  | 449.000 | Александров г, Советский пер, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советский пер, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 4.9477e-10
1 | 107 | Ковров г, Дачная ул, 31б | 5236101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.77 | 4975475.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106475.18 | 154150.36 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2027-2029 | 2023-2025 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 2041-2043 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1974 | 1918.8 | 582 | Скатная деревянная | 2012 | -26.77 |  | 501.800 | Александров г, Совхоз Правда ул, 26 | нет данных | 904.800 |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 26 | нет данных | 904.800 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 108 | Ковров г, Ковров-8 тер, 10 | 7808327.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.8 | 7502178.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160546.62 | 145602.33 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2035-2037 | делаем раньше срока (-2 года) |  |  |  | 1966 | 4539.9 | 1510 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | 179.2 |  | 1258.400 | Александров г, Сосновский пер, 14 | 2006 | 1570.600 |  | Александров г, Сосновский пер, 14 | 2006 | 1570.600 | [6 empty] | 2.0373e-10
1 | 109 | Ковров г, Ленина пр-кт, 14 | 5626246.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 5352759.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114549.05 | 158937.59 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2026-2028 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1601.3 | 700 | Скатная деревянная | не проводился | 144 | Мне кажется площадь ОМС указано больше чем есть по факту | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.2014e-10
1 | 110 | Ковров г, Летняя ул, 43 | 3182413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.97 | 3056601.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65411.28 | 60400.85 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2028-2030 | 2031-2033 | 0 | 2020-2022 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 307.2 | 236.2 | Скатная деревянная | 1978 | 236.2 |  | 307.100 | Александров г, Сосновский пер, 17 | 1988 | 843.200 |  | Александров г, Сосновский пер, 17 | 1988 | 843.200 | [6 empty] | -1.0914e-10
1 | 111 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 8 | 22673266.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.8 | 21947873.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469684.5 | 255708.36 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1959 | 3827.7 | 560 | Скатная деревянная | 1959 | 560 |  | 1200.000 | Александров г, Сосновский пер, 21/1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Сосновский пер, 21/1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 112 | Ковров г, Моховая ул, 2 | 3215697.82 | 193569.41 | 0 | 2868421.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65526.61 | 88180.19 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2026-2028 | 2021-2023 | 0 | 2033-2035 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 1025.5 | 587 | Скатная деревянная | 1962 | 587 |  | 451.000 | Александров г, Ст. Александров-2 ул, 3 | 2012 | 285.000 |  | Александров г, Ст. Александров-2 ул, 3 | 2012 | 285.000 | [6 empty] | -1.8917e-10
1 | 113 | Ковров г, Першутова ул, 35/1 | 3790069.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.4 | 3633454.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77755.93 | 78859.54 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2032-2034 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1992 | 1035.8 | 510.3 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -63.1 |  | 546.500 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 2 | 0 | 286.800 |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 2 | 0 | 286.800 | [6 empty] | 2.1828e-10
1 | 114 | Ковров г, Свердлова ул, 82б | 3195366.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.4 | 3063676.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65562.67 | 66127.85 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2040-2042 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1980 | 408 | 350.58 | Скатная деревянная | не проводился | 9.18 |  | 275.900 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 8 | 2014 | нет данных |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 8 | 2014 | нет данных | [6 empty] | 1.4552e-11
1 | 115 | Ковров г, Федорова ул, 97 | 4580979.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.9 | 4355899.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93216.25 | 131863.74 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1981 | 4864.1 | 1070 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 133.1 |  | 3977.170 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 4 | 1988 | 819.200 |  | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 4 | 1988 | 819.200 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 116 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 6073673.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 5828934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124739.19 | 0 | 120000 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 4.0745e-10
1 | 117 | Ковров г, Волго-Донская ул, 10 | 225169.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220452.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.68 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -7.276e-12 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 118 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 4977095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 4924926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52169.74 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 2.2555e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 119 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 5420298.37 | 114605.05 | 0 | 4751851.57 | 440277.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113564.11 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -1.4552e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 120 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1401116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371760.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29355.68 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -6.5484e-11
1 | 121 | Ковров г, Восточный проезд, 29а | 3387754.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.82 | 3251323.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69578.33 | 66852.41 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1963 | 419 | нет данных | Скатная деревянная | 1963 | #VALUE! |  | 1234.000 | Александров г, Совхоз Правда ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 21 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.1828e-10
1 | 122 | Ковров г, Свердлова ул, 80а | 3326037.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 3187026.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68202.36 | 70808.44 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2033-2035 | 2039-2041 | 0 | делем раньше срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1956 | 443 | нет данных | Скатная деревянная | 2009 | #VALUE! |  | 292.000 | Александров г, Терешковой ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 7 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.8917e-10
1 | 123 | Ковров г, Бабушкина ул, 5 | 87764.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87764.82 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1940 | 628.9 | 427 | Скатная деревянная | 2001 | 427 |  | 378.000 | Александров г, Советская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советская ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 124 | Ковров г, Васильева ул, 80 | 2243646.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 2128182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45543.1 | 69921.46 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2019-2021 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 302.4 | 270.5 | Скатная деревянная | не проводился | 5.54 |  | 771.300 | Александров г, Совхоз Правда ул, 17 | 1989 | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 17 | 1989 | нет данных | [6 empty] | 4.3656e-11
1 | 125 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6а | 2728426.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 2605763.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55763.34 | 66899.47 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1952 | 415.9 | 320 | Скатная деревянная | не проводился | -13.2 |  | 240.000 | Александров г, Совхоз Правда ул, 18 | 1989 | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 18 | 1989 | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 126 | Ковров г, Дзержинского ул, 1 | 77916.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77916.88 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1927 | 414.8 | 334.79 | Скатная деревянная | не проводился | 334.79 |  | 277.900 | Александров г, Совхоз Правда ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 27 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 127 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 32 | 3514103.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.3 | 3387238.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72486.89 | 54378.86 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2027-2029 | 2031-2033 | 0 | 2020-2022 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 312 | 570 | Скатная деревянная | 1959 | 570 |  | нет данных | Александров г, Совхоз Правда ул, 35 | 1987 | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 35 | 1987 | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 128 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 36 | 3557678.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8 | 3429834.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73398.45 | 54446.11 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 313.7 | 252 | Скатная деревянная | не проводился | 252 |  | 201.500 | Александров г, Совхоз Правда ул, 36 | 0 | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 36 | 0 | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 129 | Ковров г, Клязьменская ул, 3А | 3723201.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.9 | 3573640.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76475.9 | 73085.87 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2019-2021 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 492.5 | 425.1 | Скатная деревянная | не проводился | 3.2 |  | 327.100 | Александров г, Совхоз Правда ул, 37 | 2022 | 384.400 |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 37 | 2022 | 384.400 | [6 empty] | 2.9104e-11
1 | 130 | Ковров г, Ленина пр-кт, 16А | 80152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80152.32 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1927 | 386.9 | 313 | Скатная деревянная | не проводился | 313 |  | 276.600 | Александров г, Сосновский пер, 16 | 2011 | 1267.300 |  | Александров г, Сосновский пер, 16 | 2011 | 1267.300 | [6 empty] | 0
1 | 131 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 40 | 2467595.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 2340228.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50080.88 | 77286.28 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 410 | 268.4 | Скатная деревянная | не проводился | -149.6 | взяла по площади застройки | 268.400 | Александров г, Сосновский пер, 18 | 1990 | 822.400 |  | Александров г, Сосновский пер, 18 | 1990 | 822.400 | [6 empty] | -3.2014e-10
1 | 132 | Ковров г, Лопатина ул, 57 | 72394.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72394.26 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1943 | 436.7 | 400 | Скатная деревянная | не проводился | 400 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 133 | Ковров г, Лопатина ул, 59 | 73756.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73756.18 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1948 | 447.5 | 326.69 | Скатная деревянная | не проводился | 326.69 |  | 251.300 | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 1 | 1963 | 706.400 |  | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 1 | 1963 | 706.400 | [6 empty] | 0
1 | 134 | Ковров г, МОПРа ул, 20 | 4054666.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 3880518.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83043.09 | 91105.41 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 571.4 | 560 | Скатная деревянная | не проводился | 48 |  | 310.000 | Александров г, Ст. Александров-2 ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ст. Александров-2 ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 135 | Ковров г, Муромский проезд, 8 | 75776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75776.4 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2022-2024 | 2032-2034 | 0 | 2029-2031 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1941 | 428.5 | 342 | Скатная деревянная | не проводился | 342 |  | нет данных | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 0 | 362.000 |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 0 | 362.000 | [6 empty] | 0
1 | 136 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 4 | 2145853.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7 | 2033417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43515.13 | 68921.56 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1960 | 311.3 | 342 | Скатная деревянная | не проводился | 62.3 |  | нет данных | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1970 | 399.300 |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1970 | 399.300 | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 137 | Ковров г, Пионерская ул, 5 | 5949971.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.2 | 5734600.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122720.44 | 92651.4 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2024-2026 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1954 | 890.5 | 683 | Скатная деревянная | не проводился | -81.2 |  | 552.000 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2016 | 779.500 |  | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2016 | 779.500 | [6 empty] | 7.858e-10
1 | 138 | Ковров г, Пионерская ул, 21 | 3560945.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.31 | 3428899.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73378.46 | 58667.65 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2027-2029 | 2031-2033 | 0 | 2020-2022 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1950 | 362.3 | 297 | Скатная деревянная | 2012 | 297 |  | 280.000 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 3 | 0 | 330.300 |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 3 | 0 | 330.300 | [6 empty] | -1.3824e-10
1 | 139 | Ковров г, Пугачева ул, 23а | 5181326.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.13 | 4965230.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106255.93 | 109840.77 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1959 | 1104.7 | 570 | Скатная деревянная | не проводился | 14.87 |  | 444.000 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 7 | 2014 | 624.800 |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 7 | 2014 | 624.800 | [6 empty] | -7.4215e-10
1 | 140 | Ковров г, Сосновая ул, 26 | 2287502.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.55 | 2170516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46449.06 | 70537.15 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2026-2028 | 0 | 2018-2020 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1948 | 271.9 | 252 | Скатная деревянная | не проводился | -25.55 |  | 219.500 | Александров г, Терешковой ул, 10 корп. 2 | 2003 | 946.800 |  | Александров г, Терешковой ул, 10 корп. 2 | 2003 | 946.800 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 141 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 5 | 76108.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76108.55 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1928 | 456.6 | 313 | Скатная деревянная | не проводился | 313 |  | 264.600 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2012 | 767.000 |  | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2012 | 767.000 | [6 empty] | 0
1 | 142 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 7 | 65744.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65744.57 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1928 | 391.7 | 342 | Скатная деревянная | 1928 | 342 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 2 | нет данных | 3448.000 |  | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 2 | нет данных | 3448.000 | [6 empty] | 0
1 | 143 | Ковров г, Фабричный проезд, 4 | 2396680.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 2280693.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48806.84 | 67179.75 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2031-2033 | 0 | 2027-2029 | 2040-2042 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1891 | 255.8 | 244 | Скатная деревянная | не проводился | 22.2 |  | 178.400 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 | 2010 | 818.000 |  | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 | 2010 | 818.000 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 144 | Ковров г, Фрунзе ул, 9 | 70114.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70114.31 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1938 | 383.6 | 380 | Скатная деревянная | не проводился | 380 |  | 216.000 | Александров г, Терешковой ул, 12 | 2012 | 1727.890 |  | Александров г, Терешковой ул, 12 | 2012 | 1727.890 | [6 empty] | 0
1 | 145 | Ковров г, Щорса ул, 13 | 76038.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.22 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2033-2035 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1916 | 404.7 | 343.95 | Скатная деревянная | не проводился | 343.95 |  | 404.700 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 | 822.500 |  | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 | 822.500 | [6 empty] | 0
1 | 146 | Ковров г, Абельмана ул, 140 | 70386.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70386.18 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1972 | 275.3 | 321.3 | Скатная деревянная | не проводился | 321.3 |  | 208.500 | Александров г, Советская ул, 88 | 1975 | 1560.000 |  | Александров г, Советская ул, 88 | 1975 | 1560.000 | [6 empty] | 0
1 | 147 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 10314060.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.9 | 10205948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108111.61 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -5.9663e-10
| Итого по округ Муром |  | 156894459.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15454.19 | 135724841.1 | 0 | 0 | 2425.62 | 16945164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584310.61 | 1520143.94 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -15454.19 |  | #N/A | Александров г, Коссович ул, 1 | 2010 | 448.500 |  | Александров г, Коссович ул, 1 | 2010 | 448.500 | [6 empty] | 2.3283e-08
1 | 148 | Муром г, Артема ул, 29А | 3711200.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.95 | 3556860.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76116.81 | 78223.16 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2024-2026 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1960 | 555 | 602 | Скатная деревянная | не проводился | 119.05 |  | 605.800 | Александров г, Коссович ул, 6 | 2013 | 695.000 |  | Александров г, Коссович ул, 6 | 2013 | 695.000 | [6 empty] | 2.0373e-10
1 | 149 | Муром г, Куликова ул, 14а | 9400487.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 9043312.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193526.9 | 163647.98 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2019-2021 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1964 | 2576.3 | 1054.3 | Скатная деревянная | 2010 | 100.3 |  | 821.000 | Александров г, Коссович ул, 7 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коссович ул, 7 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 8.1491e-10
1 | 150 | Муром г, Мечникова ул, 32 | 5188861.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 5001750.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107037.46 | 80073.68 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 777.9 | 692 | Скатная деревянная | не проводился | 30 |  | 444.800 | Александров г, Коссович ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коссович ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.3469e-10
1 | 151 | Муром г, Московская ул, 100 | 10786311.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.62 | 10392703.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222403.86 | 171204.21 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2023-2025 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1963 | 2904.4 | 1151 | Скатная деревянная | не проводился | 71.38 |  | 885.600 | Александров г, Коссович ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коссович ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.2014e-10
1 | 152 | Муром г, Московская ул, 102 | 5766537.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.28 | 5520323.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118134.93 | 128079.12 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2020-2022 | 0 | 2023-2025 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1341.2 | 578 | Скатная деревянная | не проводился | 25.72 |  | 560.300 | Александров г, Красной Молодежи ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красной Молодежи ул, 17 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.7462e-10
1 | 153 | Муром г, Московская ул, 122 | 9088460.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.3 | 8749979.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187249.57 | 151231 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2036-2038 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1963 | 2032 | нет данных | Скатная деревянная | 2003 | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Красной Молодежи ул, 19 | 1973 | нет данных |  | Александров г, Красной Молодежи ул, 19 | 1973 | нет данных | [6 empty] | 2.9104e-10
1 | 154 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 9639022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.54 | 9329391.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199648.97 | 109982.34 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2028-2030 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 1131.6 | 747 | Скатная деревянная | не проводился | -271.54 |  | 670.400 | Александров г, Красной Молодежи ул, 27 | 1970 | нет данных |  | Александров г, Красной Молодежи ул, 27 | 1970 | нет данных | [6 empty] | 5.2387e-10
1 | 155 | Муром г, Московская ул, 48 | 12313252.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 11851048.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253612.45 | 208591.06 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2018-2020 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1969 | 3397 | 1224 | Скатная деревянная | не проводился | 88.8 |  | 1224.000 | Александров г, Красной Молодежи ул, 4 | 2013 | 907.800 |  | Александров г, Красной Молодежи ул, 4 | 2013 | 907.800 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 156 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 9191131.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 8794467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188201.61 | 208462.31 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1981 | 2280.8 | 816 | Скатная деревянная | не проводился | -20 |  | 500.500 | Александров г, Красной Молодежи ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красной Молодежи ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 157 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 5483464.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.74 | 5309709.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113627.79 | 60126.68 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2040-2042 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1980 | 868.7 | 649.2 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -83.54 |  | 649.200 | Александров г, Красный Переулок ул, 11 | нет данных | 1384.000 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 11 | нет данных | 1384.000 | [6 empty] | -2.5466e-10
1 | 158 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 5309254.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.25 | 5122082.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109612.56 | 77559.99 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2027-2029 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 629.8 | 696 | Скатная деревянная | не проводился | 137.75 |  | 433.900 | Александров г, Красный Переулок ул, 14 | 2018 | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 14 | 2018 | нет данных | [6 empty] | -1.8917e-10
1 | 159 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 5890214.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 5649319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120895.43 | 0 | 120000 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -2.9104e-10 |  |  |  | #N/A
1 | 160 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 11905448.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.41 | 11776361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129087.02 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -4.5111e-10
1 | 161 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 2993323.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 2961889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31434.19 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -5.457e-11
1 | 162 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 30439998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.84 | 13175763.34 | 0 | 0 | 2425.62 | 16945164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319070.99 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -1.6298e-09
1 | 163 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 3908071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 3908071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [35 empty] | 0
1 | 164 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 11109378.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.48 | 10992930.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116448.11 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 88 | 4770040.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.58 | 4588876.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98201.96 | 82962.41 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1964 | 555 | 615 | Скатная деревянная | не проводился | 115.42 |  | 348.000 | Александров г, Коссович ул, 7 | 2016 | нет данных |  | Александров г, Коссович ул, 7 | 2016 | нет данных | [6 empty] | 1.0186e-10
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 11461910.72 | 805756.75 | 2076940.73 | 5529366.14 | 1252607.33 | 1557094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240145.77 | 0 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, П.Топоркова ул, 4 | 1991 | нет данных |  | Александров г, П.Топоркова ул, 4 | 1991 | нет данных | [6 empty] | -1.3679e-09
1 | 166 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 11461910.72 | 805756.75 | 2076940.73 | 5529366.14 | 1252607.33 | 1557094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240145.77 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -1.3679e-09
| Итого по город Александров |  | 104307670.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277447.49 | 0 | 0 | 0 | 10211.01 | 75684707.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11808059.34 | 1794324.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152081.16 | 1591049.88 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -10211.01 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 5 | 2015 | 1259.300 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 5 | 2015 | 1259.300 | [6 empty] | 6.9849e-09
1 | 167 | Александров г, Гагарина ул, 9 | 8183353.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.2 | 7914665.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169373.85 | 99313.88 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2018-2020 | 0 | 2016-2018 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1965 | 3917.4 | 1055 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 61.8 |  | 899.100 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 10 | 2012 | 1391.500 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 10 | 2012 | 1391.500 | [6 empty] | -4.9477e-10
1 | 168 | Александров г, Гагарина ул, 11 | 6227821.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.2 | 5983915.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128055.8 | 115849.83 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2032-2034 |  |  |  |  | 1968 | 2900.26 | 680 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -47.2 |  | 679.350 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 11 | 2013 | 1035.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 11 | 2013 | 1035.400 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 169 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 2 | 12432479.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11808059.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252692.47 | 371727.94 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2019-2021 |  | 2034-2036 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1974 | 4926.6 | 1710 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 1710 | [15 empty] | 1.7462e-10
1 | 170 | Александров г, Революции ул, 81 | 3144851.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 3006128.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64331.15 | 74392.67 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2032-2034 | 0 | 2028-2030 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 396.6 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 13 | 2010 | 684.200 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 13 | 2010 | 684.200 | [6 empty] | -1.6007e-10
1 | 171 | Александров г, Сосновский пер, 18 | 5569367.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.84 | 5334914.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114167.17 | 120285.28 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1990 | 4381.5 | 822.4 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | 27.56 |  | 822.400 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 14 | 2012 | 617.900 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 14 | 2012 | 617.900 | [6 empty] | 1.8917e-10
1 | 172 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 15 | 5009746.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5 | 4765223.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101975.78 | 142547.57 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 2005 | 1468.2 | 726 | Скатная деревянная | 2005 | 40.5 |  | 596.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 9 | 2008 | 984.200 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 9 | 2008 | 984.200 | [6 empty] | 5.5297e-10
1 | 173 | Александров г, Юбилейная ул, 6 | 5892729.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.17 | 5592192.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119672.91 | 180864.83 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 |  |  |  |  | 1968 | 2458 | 747 | Скатная деревянная | не проводился | 133.83 |  | 505.600 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 | 2010 | 380.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 | 2010 | 380.400 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 174 | Александров г, Энтузиастов ул, 5 | 9432457.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.4 | 9104345.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194832.99 | 133279.57 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1973 | 6873.1 | 1286.23 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -0.17 |  | 1169.300 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 3 | 1964 | 280.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 3 | 1964 | 280.000 | [6 empty] | 5.2387e-10
1 | 175 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 13561196.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277447.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794324.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279735.93 | 209688.72 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1.0768e-09 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 176 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 7584984.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.56 | 7426066.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158917.83 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 8.7311e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 177 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 8378586.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.26 | 8203041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175545.08 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 8.7311e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 178 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 9655445.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 9453148.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202297.37 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -8.1491e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 179 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 27 | 9091549.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.88 | 8901067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190482.83 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 8.7311e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 180 | Александров г, Ленина ул, 15 | 143099.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143099.59 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2023-2025 | 2033-2035 | 0 | 2028-2030 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1930 | 1159.13 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | 650 |  | 886.900 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 12 | 2013 | 1045.900 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 12 | 2013 | 1045.900 | [6 empty] | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | 28319638.61 | 576643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.26 | 26684647.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583391.6 | 474956.67 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3451.26 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 4 | 2007 | 290.700 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 4 | 2007 | 290.700 | [6 empty] | 6.8685e-09
1 | 181 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 14 | 5529192.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.2 | 5218170.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111668.84 | 199353.28 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1984 | 5594.5 | 617.9 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2010 | 83.7 |  | 617.900 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 5 | 2010 | 630.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 5 | 2010 | 630.000 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 182 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 5 | 5201998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.3 | 5000505.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107010.82 | 94481.86 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2033-2035 | 2039-2041 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1972 | 2061.3 | 523.3 | Скатная деревянная | 2008 | 0 |  | 643.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 7 | 2010 | 512.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 7 | 2010 | 512.000 | [6 empty] | 6.2573e-10
1 | 183 | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 4 | 692480.02 | 576643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12340.16 | 103496.66 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1982 | 3798.1 | 690 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2013 | 690 |  | 690.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 8 | 2009 | 527.100 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 8 | 2009 | 527.100 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 184 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 17 | 7279824.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.57 | 7127300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152524.23 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 4.3656e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 185 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 2 | 2384930.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.25 | 2334962.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49968.19 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -5.8208e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 186 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 16 | 7153587.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.94 | 7003708.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149879.36 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 3.4925e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 187 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 4 | 77624.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77624.87 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2021-2023 | 2031-2033 | 0 | 2026-2028 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1964 | 701 | 300.8 | Скатная деревянная | 2007 | 300.8 |  | 290.700 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 6 | 1971 | 488.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 6 | 1971 | 488.000 | [6 empty] | 0
| Итого по город Карабаново |  | 8558698.66 | 0 | 0 | 6408263.51 | 1452220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168214.36 | 530000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 9 | 2007 | 693.500 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 9 | 2007 | 693.500 | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 188 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 20 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1955 | 1914.1 | 1210.3 | Скатная деревянная | 2009 | 1210.3 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 2012 | 857.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 2012 | 857.400 | [6 empty] | 0
1 | 189 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 6545400.35 | 0 | 0 | 6408263.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137136.84 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -1.4552e-10 | 147800.44 |  |  | #N/A
1 | 190 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 1483298.31 | 0 | 0 | 0 | 1452220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31077.52 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1.819e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 191 | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 25 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2026-2028 | 2031-2033 | 0 | 2020-2022 | 2040-2042 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1933 | 422.8 | 350 | Скатная деревянная | не проводился | 350 |  | 265.950 | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 3 | 2011 | 1332.700 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 3 | 2011 | 1332.700 | [6 empty] | 0
1 | 192 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 13 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 0 | делем раньше срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1953 | 884.1 | 885 | Скатная деревянная | 2009 | 885 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 5 | 2007 | 1266.600 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 5 | 2007 | 1266.600 | [6 empty] | 0
| Итого по город Струнино |  | 29279493.19 | 289829.71 | 0 | 6334386.26 | 400331.63 | 3558034.8 | 0 | 0 | 0 | 2251.95 | 15013463.35 | 230 | 2565417.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602655.33 | 515374.16 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2251.95 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 | 2007 | 364.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 | 2007 | 364.400 | [6 empty] | -6.9849e-10
1 | 193 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 4 | 6523511.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.9 | 6210676.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132908.49 | 179926.24 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2018-2020 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1965 | 2685.45 | 943.23 | Скатная деревянная | не проводился | 87.33 |  | 690.610 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 3 | 2013 | 383.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 3 | 2013 | 383.400 | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 194 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 34 | 4256309.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.3 | 4052119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86715.36 | 117474.17 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2023-2025 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1347.34 | 595.35 | Скатная деревянная | не проводился | 62.05 |  | 441.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 5 | 2008 | 643.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 5 | 2008 | 643.000 | [6 empty] | -2.0373e-10
1 | 195 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 38 | 122137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122137.6 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2024-2026 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1392.88 | 600.5 | Скатная деревянная | не проводился | 600.5 |  | 444.800 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 7 | 2009 | 408.200 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 7 | 2009 | 408.200 | [6 empty] | 0
1 | 196 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 1 | 2716154.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2565417.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54899.94 | 95836.15 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2016 | 2015 | 0 | 2027-2029 | 2034-2036 | 2019-2021 |  | третий вид ремонта | 3776227.54 | 3471857.74 | 1967 | 7915.48 | 2236.5 | Скатная деревянная | 2015 | 2236.5 |  | 1669.800 | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 1 | 2016 | 687.800 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 1 | 2016 | 687.800 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 197 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 4852331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 4750666.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101664.27 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -4.5111e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 198 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 10809049.67 | 289829.71 | 0 | 6334386.26 | 400331.63 | 3558034.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226467.27 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -2.2992e-09 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Следневское |  | 6045886.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 5742986.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122899.91 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -826 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 2 | 2012 | 1032.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 2 | 2012 | 1032.400 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 199 | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 5 | 6045886.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 5742986.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122899.91 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2036-2038 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1975 | 936.95 | 924 | Скатная деревянная | 2007 | 98 |  | 0.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 3 | 2015 | 684.600 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 3 | 2015 | 684.600 | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по город Вязники |  | 54659331.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.5 | 31553165.62 | 0 | 0 | 2979 | 20909365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774764.34 | 1422035.85 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3578.5 |  | #N/A | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 2020 | 1257.900 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 2020 | 1257.900 | [6 empty] | 1.1642e-09
1 | 200 | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | 3045172.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2834513.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60658.6 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2027-2029 | 0 | 2025-2027 | 2038-2040 | 0 | делаем раньше срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1961 | 559.2 | нет данных | Скатная деревянная | нет данных | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Фабрика Калинина ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 8.7311e-11
1 | 201 | Вязники г, Новая ул, 7 | 3656475.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 3433009.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73466.4 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2024-2026 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1953 | 481.1 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Фабрика Калинина ул, 3А | нет данных | 333.000 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 3А | нет данных | 333.000 | [6 empty] | -8.7311e-11
1 | 202 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 8 | 4595608.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 4352465.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93142.76 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 990 | 546 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2010 | 76 |  | 444.500 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 203 | Вязники г, Дечинский мкр, 15 | 6067527.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.6 | 5764174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123353.32 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2028-2030 | 0 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2034-2036 |  |  |  |  | 1975 | 3009.2 | 792.4 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -42.2 |  | 821.100 | Александров г, Ческа-Липа ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 11 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.9104e-10
1 | 204 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | 7504739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.6 | 7277647.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77092.12 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.1642e-10
1 | 205 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 7974949.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 7891356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83593.13 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -1.1642e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 206 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 21372804.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 20909365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263458.01 | 199981.27 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.1933e-09
1 | 207 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 142054.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142054.58 | 0 | 2023 | - | - | [35 empty] | 0
1 | 208 | Вязники г, Калинина ул, 16 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2023-2025 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 542.2 | 507 | Скатная деревянная | не проводился | 507 |  | нет данных | Александров г, Фабрика Калинина ул, 28 | нет данных | 1527.200 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 28 | нет данных | 1527.200 | [6 empty] | 0
1 | 209 | Вязники г, Чехова ул, 28б | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2017-2019 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 332 | 269 | Скатная деревянная | не проводился | 269 |  | нет данных | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 2016 | нет данных |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 2016 | нет данных | [6 empty] | 0
| Итого по Сарыевское |  | 7615455.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7279670.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155784.96 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -800 |  | #N/A | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 2010 | 2178.300 |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 2010 | 2178.300 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 210 | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 7615455.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7279670.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155784.96 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2023-2025 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 871 | 360.4 | Скатная деревянная | не проводился | -439.6 | Площадь в ИС ЖКХ указана не верно | 650.000 | Александров г, Ческа-Липа ул, 3 | 2019 | 897.000 |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 3 | 2019 | 897.000 | [6 empty] | -2.9104e-11
| Итого по Октябрьское |  | 2769358.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2564478.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54879.84 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -269 |  | #N/A | Александров г, Ческа-Липа ул, 4 | 2020 | 897.500 |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 4 | 2020 | 897.500 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 211 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 8 | 2769358.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2564478.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54879.84 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2037-2039 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1977 | 739 | нет данных | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Ческа-Липа ул, 6 | 2012 | 891.820 |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 6 | 2012 | 891.820 | [6 empty] | -1.4552e-10
| Итого по Степанцевское |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Ческа-Липа ул, 7 | 2007 | 739.100 |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 7 | 2007 | 739.100 | [6 empty] | 0
1 | 212 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2039-2041 | 2028-2030 | 0 | 2022 | 2040-2042 | 0 | делаем раньше срока | второй вид ремонта | 5546917.66 | 529286.1 | 1979 | 1070.8 | 1019 | Скатная деревянная | 2009 | 1019 |  | 798.400 | Александров г, Ческа-Липа ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
| Итого по Паустовское |  | 10592953.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 3081744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145647.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185561.76 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -463.4 |  | #N/A | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 | 2020 | 771.000 |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 | 2020 | 771.000 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 213 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 7478564.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145647.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152916.85 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1981 | 947 | 473.7 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2007 | 473.7 | Площадь в ИС ЖКХ указана не верно | нет данных | Александров г, Энтузиастов ул, 1 | нет данных | 2158.700 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 1 | нет данных | 2158.700 | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 214 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 3114388.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 3081744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32644.91 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.4916e-10
| Итого по поселок Никологоры |  | 19678899.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.84 | 18897022.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334587.96 | 447288.31 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1950.84 |  | #N/A | Александров г, Энтузиастов ул, 11 корп. 1 | нет данных | 853.200 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 11 корп. 1 | нет данных | 853.200 | [6 empty] | -4.0745e-10
1 | 215 | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 15 | 2917438.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.84 | 2709456.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57982.37 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1983 | 554.5 | 202.37 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | -89.47 |  | нет данных | Александров г, Энтузиастов ул, 11 | 1984 | 962.600 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 11 | 1984 | 962.600 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 216 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 6159665.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 5883752.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125912.32 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1985 | 706.1 | 493.42 | Скатная деревянная | не проводился | -121.58 |  | 502.500 | Александров г, Энтузиастов ул, 13 | 1987 | 931.200 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 13 | 1987 | 931.200 | [6 empty] | 2.9104e-10
1 | 217 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 10601795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 10303813.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150693.27 | 147288.31 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 8.7311e-11 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Гороховец |  | 19808365.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7 | 16688718.51 | 0 | 0 | 373.2 | 2641865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319130.46 | 158650.83 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2576.7 |  | #N/A | Александров г, Мосэнерго ул, 7 | 1979 | 888.200 |  | Александров г, Мосэнерго ул, 7 | 1979 | 888.200 | [6 empty] | -8.7311e-10
1 | 218 | Гороховец г, Горького ул, 35а | 4184396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.9 | 4018942.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86005.37 | 79448.59 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-2 года) |  |  |  | 2009 | 1431.3 | 703 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 89.1 |  | 2547.000 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 219 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 2669850.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2 | 2641865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27985.28 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -2.0373e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 220 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 6171228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 6106542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64686.6 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -3.7107e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 221 | Гороховец г, Гагарина ул, 5 | 6782889.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.8 | 6563234.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140453.21 | 79202.24 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 2128.3 | 1493.5 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2009 | 264.7 |  | 1493.500 | Александров г, Нагорный пер, 2а | 2013 | 452.800 |  | Александров г, Нагорный пер, 2а | 2013 | 452.800 | [6 empty] | 1.8917e-10
| Итого по Денисовское |  | 3485761.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.41 | 3342355.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71526.41 | 71879.32 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -383.41 |  | #N/A | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 11 | 2010 | 474.600 |  | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 11 | 2010 | 474.600 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 222 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 4 | 3485761.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.41 | 3342355.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71526.41 | 71879.32 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2040-2042 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1980 | 926.3 | 412 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 1980 | 28.59 |  | 410.300 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 13 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-11
| Итого по поселок Уршельский |  | 6895274.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 6574578.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140695.97 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -632 |  | #N/A | Александров г, Перфильева ул, 15 | 2010 | нет данных |  | Александров г, Перфильева ул, 15 | 2010 | нет данных | [6 empty] | -2.6193e-10
1 | 223 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 5 | 6895274.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 6574578.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140695.97 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2021-2023 | 0 | 2030-2032 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 786.9 | 720 | Скатная деревянная | не проводился | 88 |  | 646.900 | Александров г, Перфильева ул, 18 | 2010 | 686.600 |  | Александров г, Перфильева ул, 18 | 2010 | 686.600 | [6 empty] | -2.6193e-10
| Итого по поселок Анопино |  | 2723043.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.268 | 2519133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53909.46 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -369.268 |  | #N/A | Александров г, Перфильева ул, 8 | 1984 | 420.000 |  | Александров г, Перфильева ул, 8 | 1984 | 420.000 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 224 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 11 | 2723043.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.268 | 2519133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53909.46 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2039-2041 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1979 | 365.1 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Пионерская ул, 1 | 1995 | 437.000 |  | Александров г, Пионерская ул, 1 | 1995 | 437.000 | [6 empty] | -2.9104e-11
| Итого по поселок Иванищи |  | 6041248.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.6 | 5977924.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63324.15 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -5.6025e-10
1 | 225 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 2988281.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 2956958.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31323.06 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 5.457e-11
1 | 226 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 3052967.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 3020966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32001.09 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -1.4916e-10
| Итого по город Камешково |  | 7618035.81 | 0 | 0 | 7318573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156617.48 | 142844.36 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 46 | 2021 | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 46 | 2021 | нет данных | [6 empty] | 7.858e-10
1 | 227 | Камешково г, Молодежная ул, 7 | 7618035.81 | 0 | 0 | 7318573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156617.48 | 142844.36 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2027-2029 | 0 | 2034-2036 | 2032-2034 | 2030-2032 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1974 | 3379.8 | 978 | Скатная деревянная | 1974 | 978 |  | 801.900 | Александров г, Революции ул, 47 | 2006 | 495.300 |  | Александров г, Революции ул, 47 | 2006 | 495.300 | [6 empty] | 7.858e-10
| Итого по город Киржач |  | 41693113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.49 | 40819575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873538.9 | 0 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -4875.49 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 4 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 4 | 2015 | нет данных | [6 empty] | -1.5134e-09
1 | 228 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11а | 11408191.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.72 | 11169171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239020.26 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2030-2032 |  | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1971 |  |  | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | [16 empty] | -2.3283e-10
1 | 229 | Киржач г, Островского ул, 18 | 10418280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.49 | 10200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218280 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1985 | 4859.7 | 1217.6 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -40.89 |  | 1273.000 | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 6 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 6 | 2015 | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 230 | Киржач г, Чехова ул, 3 | 8261896.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 8088796.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173100.24 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2021-2023 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1972 | 3517 | 1184 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2001 | 217 |  | 859.000 | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 7 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 7 | 2015 | нет данных | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 231 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 5257914.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.2 | 5147752.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110161.9 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 3.7835e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 232 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 6346831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.08 | 6213855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132976.5 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Кипревское |  | 5626030.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.21 | 5508156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117874.54 | 0 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -611.21 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 25 | 1933 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 25 | 1933 | нет данных | [6 empty] | 4.3656e-11
1 | 233 | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 1 | 5626030.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.21 | 5508156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117874.54 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2025-2027 | 0 | 2029-2031 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 460 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 26 | 1970 | 266.190 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 26 | 1970 | 266.190 | [6 empty] | 4.3656e-11
| Итого по Першинское |  | 6204379.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.87 | 6074388.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129991.9 | 0 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -784.87 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Красногорская ул, 52 | 1985 | 258.900 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Красногорская ул, 52 | 1985 | 258.900 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 234 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 6 | 6204379.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.87 | 6074388.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129991.9 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 896.41 | 814 | Скатная деревянная | не проводился | 29.13 |  | 706.900 | Александровский р-н, Карабаново г, Ленина пл, 3 | 2016 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Ленина пл, 3 | 2016 | нет данных | [6 empty] | 3.7835e-10
| Итого по Клязьминское |  | 14791636.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 9669727.67 | 0 | 0 | 595.84 | 4597342.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255631.82 | 268934.72 | 0 | X | X | X | [35 empty] | 1.9791e-09
1 | 235 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 24 | 2978334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 2842993.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60840.06 | 74501.38 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 |  | 2029-2031 | 2040-2042 | [5 empty] | 1969 | 351.2 | 214 | Скатная деревянная | 2009 | [16 empty] | -5.8208e-11
1 | 236 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 20 | 7077259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.5 | 6826734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146092.11 | 104433.34 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2038-2040 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1978 | 841 | 645 | Скатная деревянная | не проводился | -107.5 |  | 600.600 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 1993 | 245.000 |  | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 1993 | 245.000 | [6 empty] | 2.0373e-10
1 | 237 | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | 4736042.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.84 | 4597342.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48699.65 | 90000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 3.7835e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 9931112.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.75 | 5702949.26 | 0 | 0 | 545.21 | 3778101.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100432.76 | 349629.64 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -679.75 |  | #N/A | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1993 | 254.600 |  | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1993 | 254.600 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 238 | Ковровский р-н, Мелехово п, Школьный пер, 26 | 3908122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.21 | 3778101.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40021.42 | 90000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -7.276e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 239 | Ковровский р-н, Мелехово п, Школьный пер, 27 | 3121031.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2 | 3009522.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31879.87 | 79629.64 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 2.4738e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 240 | Ковровский р-н, Мелехово п, Строительная ул, 3 | 2721958.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.55 | 2693426.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28531.47 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 2.0373e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 241 | Ковровский р-н, Мелехово п, Школьный пер, 24 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2026-2028 | 2033-2035 | 0 | 2021-2023 | 2041-2043 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1961 | 1661.5 | 648 | Скатная деревянная | 2010 | 648 |  | #N/A | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 18 | 2015 | 402.400 |  | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 18 | 2015 | 402.400 | [6 empty] | 0
| Итого по Малыгинское |  | 12331741.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.68 | 9494560.65 | 0 | 0 | 379.9 | 2487962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200498.8 | 148719.34 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1145.68 |  | #N/A | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 20 | 1993 | 291.500 |  | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 20 | 1993 | 291.500 | [6 empty] | -3.2014e-10
1 | 242 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 56 | 7101832.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.69 | 6807433.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145679.08 | 148719.34 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2028-2030 | 2021-2023 | 0 | 2024-2026 | 2041-2043 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1964 | 1543.2 | 936 | Скатная деревянная | 2009 | 111.31 |  | 680.000 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 22 | 2010 | 290.900 |  | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 22 | 2010 | 290.900 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 243 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 2514317.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9 | 2487962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26354.99 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | 1 |  |  | 2.2192e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 244 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 2715591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.99 | 2687126.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28464.73 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Ивановское |  | 11695793.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 9029230.03 | 0 | 0 | 420.76 | 2194535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222028.79 | 250000 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -8.7311e-10
1 | 245 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 2223338.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.76 | 2194535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.27 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1.819e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 246 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 150 | 9472455.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 9029230.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193225.52 | 250000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
| Итого по Новосельское |  | 7655996.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.7 | 7467300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79101.11 | 109595.58 | 0 | X | X | X | [35 empty] | 4.0745e-10
1 | 247 | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | 7655996.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.7 | 7467300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79101.11 | 109595.58 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 4.0745e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Кольчугино |  | 25604414.39 | 0 | 305553.71 | 9756557.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.88 | 14712134.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530168.85 | 300000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1737.88 |  | #N/A | Александров г, Радио ул, 21 | 2006 | 398.200 |  | Александров г, Радио ул, 21 | 2006 | 398.200 | [6 empty] | -3.4925e-10
1 | 248 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 2632810.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.33 | 2577648.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55161.68 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1.6735e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 249 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3А | 627109.65 | 0 | 0 | 613970.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13138.97 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -2.7285e-11 |  |  |  | #N/A
1 | 250 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 1 | 5407739.21 | 0 | 305553.71 | 704516.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.92 | 4284368.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113300.98 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.3824e-09 |  |  |  | #N/A
1 | 251 | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 16636755.11 | 0 | 0 | 8438070.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.63 | 7850117.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348567.22 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 6.9849e-10 |  |  |  | #N/A
1 | 252 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 5 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2027-2029 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1951 | 421.5 | 670 | Скатная деревянная | не проводился | 670 |  | нет данных | Александров г, Радио ул, 23 | 1993 | 389.100 |  | Александров г, Радио ул, 23 | 1993 | 389.100 | [6 empty] | 0
1 | 253 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2017-2019 | 2018-2020 | 0 | 2019-2021 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1925 | 440.1 | 286.07 | Скатная деревянная | не проводился | 286.07 | Площадь в ИС ЖКХ занижена | нет данных | Александров г, Радио ул, 3 | 1991 | 328.000 |  | Александров г, Радио ул, 3 | 1991 | 328.000 | [6 empty] | 0
| Итого по Бавленское |  | 2969018.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.56 | 2759955.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59063.05 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -299.56 |  | #N/A | Александров г, Радио ул, 5 | 1991 | 328.000 |  | Александров г, Радио ул, 5 | 1991 | 328.000 | [6 empty] | -1.7462e-10
1 | 254 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Станционная ул, 5 | 2969018.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.56 | 2759955.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59063.05 | 150000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2025-2027 | 0 | 2028-2030 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1968 | 313 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | 312.700 | Александров г, Радио ул, 7 | 2005 | 332.500 |  | Александров г, Радио ул, 7 | 2005 | 332.500 | [6 empty] | -1.7462e-10
| Итого по Раздольевское |  | 5947708.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.02 | 5646865.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120842.91 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -611.02 |  | #N/A | Александров г, Радио ул, 9 | 2005 | 328.800 |  | Александров г, Радио ул, 9 | 2005 | 328.800 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 255 | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 6 | 5947708.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.02 | 5646865.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120842.91 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2034-2036 | 2033-2035 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1974 | 786.2 | 481.26 | Скатная деревянная | не проводился | -129.76 |  | 408.000 | Александров г, Революции ул, 1а | 2009 | 425.900 |  | Александров г, Революции ул, 1а | 2009 | 425.900 | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по Денятинское |  | 5628145.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.8 | 5427092.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116139.78 | 84913.45 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -566.8 |  | #N/A | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 4.5111e-10
1 | 256 | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 11 | 5628145.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.8 | 5427092.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116139.78 | 84913.45 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1985 | 569.1 | 540 | Скатная деревянная | не проводился | -26.8 |  | 409.090 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 2010 | 1686.200 |  | Александров г, Свердлова ул, 39 | 2010 | 1686.200 | [6 empty] | 4.5111e-10
| Итого по город Меленки |  | 15909700.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.62 | 15404588.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291237.69 | 213873.55 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1770.62 |  | #N/A | Александров г, Свердлова ул, 41 | 2018 | 1209.000 |  | Александров г, Свердлова ул, 41 | 2018 | 1209.000 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 257 | Меленки г, Конышева ул, 1В | 12316890.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 11849438.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253577.99 | 213873.55 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2038-2040 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 3766 | 1110 | Скатная деревянная | 2006 | -52 |  | 1084.100 | Александров г, Свердлова ул, 42 | 2015 | нет данных |  | Александров г, Свердлова ул, 42 | 2015 | нет данных | [6 empty] | 9.8953e-10
1 | 258 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 3592809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.62 | 3555150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37659.7 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 1.8917e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Дмитриевогорское |  | 5881607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.55 | 5819957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61650.8 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -1.8917e-10
1 | 259 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 5881607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.55 | 5819957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61650.8 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | 1 |  |  | -1.8917e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Нагорное |  | 3805868.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.48 | 3637639.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77845.49 | 90383.33 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Кубасова ул, 1 | нет данных | 1360.000 |  | Александров г, Кубасова ул, 1 | нет данных | 1360.000 | [6 empty] | 2.9104e-10
1 | 260 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 | 90383.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90383.33 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2024-2026 | 2018-2020 | 0 | 2026-2028 | 2037-2039 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1967 | 614.5 | 585 | Скатная деревянная | не проводился | 585 |  | 450.200 | Александров г, Кубасова ул, 3 | 2010 | 949.000 |  | Александров г, Кубасова ул, 3 | 2010 | 949.000 | [6 empty] | 0
1 | 261 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 3715485.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.48 | 3637639.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77845.49 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 2.1828e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Покров |  | 19527330.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.92 | 18493163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390033.49 | 644134.38 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2259.92 |  | #N/A | Александров г, Кубасова ул, 5 | 2020 | 759.700 |  | Александров г, Кубасова ул, 5 | 2020 | 759.700 | [6 empty] | -2.6776e-09
1 | 262 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 53 | 9989844.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 9583189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205080.25 | 201574.95 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2015 | 0 | 2026-2028 | 2033-2035 | 0 |  | второй вид ремонта | 190491.61 | 1429982.69 | 1966 | 2484.9 | 1133.8 | Скатная деревянная | не проводился | 6.8 |  | нет данных | Александров г, Кубасова ул, 7 | 1969 | 1697.000 |  | Александров г, Кубасова ул, 7 | 1969 | 1697.000 | [6 empty] | -7.567e-10
1 | 263 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4 | 119707.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119707.98 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2018-2020 | 2036-2038 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1962 | 959.9 | 628.5 | Скатная деревянная | не проводился | 628.5 |  | нет данных | Александров г, Кубасова ул, 9 | 1972 | 1137.000 |  | Александров г, Кубасова ул, 9 | 1972 | 1137.000 | [6 empty] | 0
1 | 264 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 322851.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322851.45 | 0 | 2023 | - | - | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 265 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 9094927.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.92 | 8909974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184953.24 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 2.3283e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 21618213.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805.74 | 20933914.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355096.21 | 329202.93 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2805.74 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2016 | 893.400 |  | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2016 | 893.400 | [6 empty] | 5.8208e-10
1 | 266 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 35 | 17277580.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.5 | 16593280.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355096.21 | 329202.93 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-1 год) |  |  |  | 1989 | 5975.15 | 1999 | Скатная деревянная | не указано | -139.5 |  | 2858.570 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 2 | 2022 | нет данных |  | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 2 | 2022 | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-10
1 | 267 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 4340633.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.24 | 4340633.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Петушки |  | 32327453.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.34 | 20991366.19 | 0 | 0 | 2886 | 10142712.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666269.28 | 527105.55 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2653.34 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 1 | 2013 | 1022.300 |  | Александров г, Ленина ул, 1 | 2013 | 1022.300 | [6 empty] | -1.8626e-09
1 | 268 | Петушки г, Советская пл, 10 | 5166110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.55 | 4964047.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106230.61 | 95832.54 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2022-2024 | 0 | 2026-2028 | 2038-2040 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1966 | 730.5 | 667 | Скатная деревянная | 2008 | 89.45 |  | 611.000 | Александров г, Ленина ул, 10 | 2019 | нет данных |  | Александров г, Ленина ул, 10 | 2019 | нет данных | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 269 | Петушки г, Спортивная ул, 15 | 3900478.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.18 | 3732121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79867.4 | 88489.6 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2038-2040 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1959 | 559 | 522 | Скатная деревянная | 2009 | 19.82 |  | 590.000 | Александров г, Ленина ул, 12 | нет данных | 457.600 |  | Александров г, Ленина ул, 12 | нет данных | 457.600 | [6 empty] | 0
1 | 270 | Петушки г, Трудовая ул, 12 | 4355724.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.82 | 4176355.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89374.01 | 89995.18 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2024-2026 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 634.7 | 585 | Скатная деревянная | не проводился | 17.18 |  | 449.800 | Александров г, Ленина ул, 14 | 2010 | нет данных |  | Александров г, Ленина ул, 14 | 2010 | нет данных | [6 empty] | -5.0932e-10
1 | 271 | Петушки г, Московская ул, 13а | 8545373.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.79 | 8118842.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173743.22 | 252788.23 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 |  | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1981 | 3351.1 | 1112 | Скатная деревянная | не проводился | 106.21 |  | 876.300 | Александров г, Ленина ул, 15 | 2010 | 886.900 |  | Александров г, Ленина ул, 15 | 2010 | 886.900 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 272 | Петушки г, Московская ул, 21 | 10359766.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 10142712.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217054.04 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -9.0222e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Петушинское |  | 5019129.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.82 | 4737742.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101387.68 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -567.82 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 17 | 2011 | 754.650 |  | Александров г, Ленина ул, 17 | 2011 | 754.650 | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 273 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 2 | 5019129.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.82 | 4737742.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101387.68 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2026-2028 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1972 | 764.1 | 583.7 | Скатная деревянная | не проводился | 15.88 |  | 534.980 | Александров г, Ленина ул, 2 | 2015 | 986.260 |  | Александров г, Ленина ул, 2 | 2015 | 986.260 | [6 empty] | -2.9104e-10
| Итого по Пекшинское |  | 10143081.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.31 | 9749346.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208636.02 | 185098.13 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1246.31 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 20 | нет данных | 697.700 |  | Александров г, Ленина ул, 20 | нет данных | 697.700 | [6 empty] | 2.2119e-09
1 | 274 | Петушинский р-н, Труд п, Профсоюзная ул, 1 | 5253093.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.57 | 5048843.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108045.24 | 96205.18 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2027-2029 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1966 | 724.81 | 793.14 | Скатная деревянная | не проводился | 157.57 |  | 639.760 | Александров г, Ленина ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ленина ул, 22 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -7.276e-11
1 | 275 | Петушинский р-н, Сушнево-2 п, Парковая ул, 9 | 4889987.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.74 | 4700503.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100590.78 | 88892.95 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [35 empty] | 4.5111e-10
| Итого по поселок Вольгинский |  | 15981022.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 15583215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248262.33 | 149544.2 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -6.6939e-10
1 | 276 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 11998850.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 11601043.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248262.33 | 149544.2 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [32 empty] | #N/A |  |  | -6.6939e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 277 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 3982172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 3982172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [35 empty] | 0
| Итого по поселок Городищи |  | 5618463.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.37 | 5500747.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117716 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | 0
1 | 278 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 5618463.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.37 | 5500747.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117716 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Новлянское |  | 8814680.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8 | 8453769.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910.66 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -798.8 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 79 | 1917 | 207.000 |  | Александров г, Революции ул, 79 | 1917 | 207.000 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 279 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 2 | 8814680.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8 | 8453769.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910.66 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2025-2027 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1976 | 907 | 950 | Скатная деревянная | не проводился | 151.2 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 81 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 81 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 3793574.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.58 | 3746370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47204.26 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -2.2555e-10
1 | 280 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 3793574.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.58 | 3746370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47204.26 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -2.2555e-10
| Итого по Куриловское |  | 6747768.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 6430163.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137605.49 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -782 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 4 корп. 1 | 2001 | 495.100 |  | Александров г, Лермонтова ул, 4 корп. 1 | 2001 | 495.100 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 281 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 6 | 6747768.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 6430163.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137605.49 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2027-2029 | 0 | 2040-2042 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1980 | 879.32 | 651.38 | Скатная деревянная | не проводился | -130.62 |  | нет данных | Александров г, Лермонтова ул, 4 | 1976 | 502.500 |  | Александров г, Лермонтова ул, 4 | 1976 | 502.500 | [6 empty] | 2.3283e-10
| Итого по Черкутинское |  | 4757125.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4481227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95898.26 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -600 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 5 | 1970 | 506.980 |  | Александров г, Лермонтова ул, 5 | 1970 | 506.980 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 282 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 1 | 4757125.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4481227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95898.26 | 180000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2015 | 0 | 2016 | 2021-2023 | 2016 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ | четвертый вид ремонта | 2368032.98 | 343512.32 | 1965 | 687 | 555.37 | Скатная деревянная | 2004 | -44.63 |  | 483.920 | Александров г, Лермонтова ул, 6 | 1970 | 504.300 |  | Александров г, Лермонтова ул, 6 | 1970 | 504.300 | [6 empty] | -2.3283e-10
| Итого по поселок Ставрово |  | 13615171.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.98 | 13134101.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281069.77 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1917.98 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 7 | 1968 | 666.700 |  | Александров г, Лермонтова ул, 7 | 1968 | 666.700 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 283 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 3 | 5618359.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.44 | 5304836.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113523.5 | 200000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2038-2040 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1978 | 926.8 | 722.41 | Скатная деревянная | не проводился | -83.03 |  | нет данных | Александров г, Лермонтова ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Лермонтова ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 284 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 2055756.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2012685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43071.46 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -3.638e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 285 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 5941054.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.54 | 5816580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124474.81 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -4.0745e-10
| Итого по город Лакинск |  | 35685621.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490.76 | 34228752.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408560 | 0 | 732495.31 | 315813.47 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3490.76 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 8а корп. 1 | 2010 | 381.800 |  | Александров г, Лермонтова ул, 8а корп. 1 | 2010 | 381.800 | [6 empty] | 1.1642e-09
1 | 286 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 6933266.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.95 | 6649117.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142291.12 | 141857.57 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2039-2041 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1979 | 1304.8 | 748.2 | Скатная деревянная | не проводился | -63.75 |  | 709.920 | Александров г, Лермонтова ул, 8а | нет данных | 0.000 |  | Александров г, Лермонтова ул, 8а | нет данных | 0.000 | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 287 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 96 | 11929316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.4 | 11509066.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246294.02 | 173955.9 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2032-2034 | 0 | 2020-2022 | 2039-2041 | 0 | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1966 | 2156.8 | 980 | Скатная деревянная | не проводился | 166.6 |  | нет данных | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 1975 | 512.600 |  | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 1975 | 512.600 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 288 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 408560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408560 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 289 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 8460186.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.32 | 8282932.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177254.75 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [29 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 290 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 100 | 7954292.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.09 | 7787636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166655.42 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -8.7311e-11 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Воршинское |  | 1487107.22 | 0 | 1088537.67 | 0 | 0 | 375274.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23294.71 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -1.528e-10
1 | 291 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 375274.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375274.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 82879.66 |  |  | #N/A
1 | 292 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 7 | 552284.87 | 0 | 540713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11571.27 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.819e-11
1 | 293 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 9 | 559547.51 | 0 | 547824.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11723.44 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | -5.6389e-11
| Итого по город Собинка |  | 20158257.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797594.58 | 0 | 0 | 0 | 998.5 | 10586117.72 | 146 | 1766451.26 | 1892.17 | 5040435.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410678.83 | 556979.28 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -998.5 |  | #N/A | Александров г, Ликеро-Водочный завод ул, 1 | 1975 | 383.040 |  | Александров г, Ликеро-Водочный завод ул, 1 | 1975 | 383.040 | [6 empty] | -6.9849e-10
1 | 294 | Собинка г, Лакина ул, 1 | 11012660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.5 | 10586117.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226542.92 | 200000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1985 | 3906.8 | 1053 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | 54.5 |  | 1105.500 | Александров г, Маяковского ул, 10 | 2010 | 186.000 |  | Александров г, Маяковского ул, 10 | 2010 | 186.000 | [6 empty] | -8.7311e-11
1 | 295 | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 3847295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797594.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1766451.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76270.58 | 206979.28 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -3.4925e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 296 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 5148301.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.17 | 5040435.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107865.33 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 7.276e-11 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 297 | Собинка г, Парковая ул, 7 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2023 | - | - |  |  |  |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 0 | 2019-2021 | 2038-2040 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1959 | 263.7 | 228.48 | Скатная деревянная | 2006 | 228.48 |  | 199.400 | Александров г, Локомотивная ул, 1б | 2004 | 253.800 |  | Александров г, Локомотивная ул, 1б | 2004 | 253.800 | [6 empty] | 0
| Итого по Толпуховское |  | 8800830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.54 | 8616438.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184391.79 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | -9.0222e-10
1 | 298 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 8800830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.54 | 8616438.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184391.79 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -9.0222e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 32638908.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.19 | 32108939.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449860.32 | 80108.61 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3968.19 |  | #N/A | Александров г, Базунова ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Базунова ул, 14 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.0559e-10
1 | 299 | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 3 | 5155050.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.97 | 4968613.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106328.32 | 80108.61 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2016-2018 | 2017-2019 | 0 | 2024-2026 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 632.1 | 544 | Скатная деревянная | не проводился | -39.97 |  | 0.000 | Александров г, Базунова ул, 17 | 2016 | нет данных |  | Александров г, Базунова ул, 17 | 2016 | нет данных | [6 empty] | 6.2573e-10
1 | 300 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 2024692.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.52 | 1982271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42420.62 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 1.0914e-10
1 | 301 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 6790425.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.4 | 6720865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69560.95 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1.8917e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 302 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 9002979.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.54 | 8910753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92226.29 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -8.8767e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 303 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 9665761.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.76 | 9526437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139324.14 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | 1 |  |  | 5.8208e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по Андреевское |  | 9001826.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 8694405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186060.29 | 121359.82 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -972 |  | #N/A | Александров г, Базунова ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Базунова ул, 26 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -6.1118e-10
1 | 304 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 1 | 9001826.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 8694405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186060.29 | 121359.82 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1972 | 3535 | 962 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | -10 |  | 857.000 | Александров г, Военная ул, 7 | 2012 | 728.200 |  | Александров г, Военная ул, 7 | 2012 | 728.200 | [6 empty] | -6.1118e-10
| Итого по Муромцевское |  | 8693400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.7 | 8393703.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179625.25 | 120072.39 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1213.7 |  | #N/A | Александров г, Вокзальная ул, 20 корп. 2 | 0 | 598.000 |  | Александров г, Вокзальная ул, 20 корп. 2 | 0 | 598.000 | [6 empty] | 5.9663e-10
1 | 305 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 9 | 8693400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.7 | 8393703.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179625.25 | 120072.39 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 1334.6 | 1245 | Скатная деревянная | не проводился | 31.3 |  | 1002.100 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 2014 | 423.740 |  | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 2014 | 423.740 | [6 empty] | 5.9663e-10
| Итого по город Суздаль |  | 7541463.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.3 | 7113516.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152229.25 | 155717.98 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -1070.3 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 121 | 1967 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 121 | 1967 | 0.000 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 306 | Суздаль г, Гоголя ул, 7 | 4561543.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3 | 4313516.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92309.25 | 155717.98 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2034-2036 | 0 | 2027-2029 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1979 | 955.2 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | 478.150 | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 123 | 1969 | 497.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 123 | 1969 | 497.000 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 307 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 2979920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59920 | 0 | 120000 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 0 |  |  |  | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 4637093.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3 | 4452589.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95285.42 | 89218.92 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -568.3 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 124 | 1972 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 124 | 1972 | 0.000 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 308 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 1 | 4637093.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3 | 4452589.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95285.42 | 89218.92 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2024-2026 | 2021-2023 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1964 | 709.6 | 611.9 | Скатная деревянная | не проводился | 43.6 |  | 437.100 | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 125 | 1974 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 125 | 1974 | 0.000 | [6 empty] | -1.4552e-10
| Итого по Павловское |  | 6121354.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111583.15 | 795605.26 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 126 | 1978 | 7582.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 126 | 1978 | 7582.000 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 309 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 8 | 5429396.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111583.15 | 103647.64 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2018-2020 | 0 | 2034-2036 | 2032-2034 | 0 | делаем раньше срока, протокол о замене вида работ |  |  |  | 1974 | 736.9 | 548.34 | Скатная деревянная | 2009 | 548.34 |  | 811.600 | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 127 | 1984 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 127 | 1984 | 0.000 | [6 empty] | 4.3656e-11
1 | 310 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 43 | 115372.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115372.67 | 0 | 2023 | - | -
1 | 311 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 45 | 223562.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223562.32 | 0 | 2023 | - | -
1 | 312 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 47 | 234644.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234644.92 | 0 | 2023 | - | -
1 | 313 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 49 | 118377.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118377.71 | 0 | 2023 | - | -
| Итого по Селецкое |  | 4999344.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.12 | 4779677.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102285.11 | 117381.19 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -612.12 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 128 | 1986 | 3572.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 128 | 1986 | 3572.000 | [6 empty] | 7.4215e-10
1 | 314 | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 32 | 4999344.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.12 | 4779677.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102285.11 | 117381.19 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2031-2033 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-2 года) |  |  |  | 1981 | 1119.9 | 706.43 | Скатная деревянная | не проводился | 94.31 |  | 526.400 | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 129 | 1993 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 129 | 1993 | 0.000 | [6 empty] | 7.4215e-10
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 17376189.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.6 | 16597088.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355177.69 | 423923.36 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1857.6 |  | #N/A | Александров г, Октябрьская ул, 4 стр. 4 | 2008 | 1929.600 |  | Александров г, Октябрьская ул, 4 стр. 4 | 2008 | 1929.600 | [6 empty] | 6.9849e-10
1 | 315 | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 16 | 12286603.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.68 | 11706730.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250524.04 | 329348.4 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2037-2039 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2015 |  | второй вид ремонта | 291118.3 | 2461444.42 | 1997 | 4211 | 1541 | Скатная деревянная | не проводился | 342.32 |  | 1348.500 | Александров г, Октябрьская ул, 4 | 2016 | 1255.000 |  | Александров г, Октябрьская ул, 4 | 2016 | 1255.000 | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 316 | Юрьев-Польский г, Горького ул, 11 | 5089586.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.92 | 4890357.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104653.65 | 94574.96 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2027-2029 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1966 | 778.7 | 653.6 | Скатная деревянная | не проводился | -5.32 |  | нет данных | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.3469e-10
| Итого по Симское |  | 496575.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10404.07 | 0 | 0 | X | X | X | [35 empty] | 7.276e-12
1 | 317 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 496575.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10404.07 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 7.276e-12 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2024 год |  | 1256137430.88 | 3743866.76 | 8457620.19 | 34657823.3 | 3327833.26 | 6288493.94 | 0 | 13 | 29996592.91 | 118859.86 | 954646869.79 | 0 | 0 | 34749.58 | 140477274.97 | 280 | 9995227.01 | 11289646.98 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25211695.87 | 26374485.9 | 1320000 | X | X | X | [35 empty] | 2.2352e-08
| Итого по город Владимир |  | 322505567.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2259447.82 | 34765.72 | 254689206.41 | 0 | 0 | 10079.76 | 51855406.34 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621507.17 | 6730000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -34765.72 |  | #N/A | Александров г, Институтская ул, 10 | 2021 | 881.000 |  | Александров г, Институтская ул, 10 | 2021 | 881.000 | [6 empty] | -6.6124e-08
1 | 1 | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4А | 2065079.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1845583.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39495.49 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 267.6 | 252 | скатная | 2004 | 0 |  | 180.000 | Александров г, Институтская ул, 11 | 2003 | 288.900 |  | Александров г, Институтская ул, 11 | 2003 | 288.900 | [6 empty] | 0
1 | 2 | Владимир г, 9 Января ул, 1а | 11071119.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 10613980.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227139.18 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 2018 | 2031-2033 | 2040-2042 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 1511199.48 | 2992445.51 | 1988 | 6095 | 1351 | скатная/плоская | не проводился | 0 |  | 1229.500 | Александров г, Институтская ул, 12 | 2015 | 324.300 |  | Александров г, Институтская ул, 12 | 2015 | 324.300 | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 15 | 2170696.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2027312.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43384.48 | 100000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2022-2024 | 0 | 2024-2026 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 299.5 | 257 | фасад | 1959 | 0 |  | 272.500 | Александров г, Институтская ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Институтская ул, 13 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.6193e-10
1 | 4 | Владимир г, Добросельская ул, 195в | 8129200.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 7958880.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170320.05 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -1.7462e-10
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 16 | 4572675.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 4281060.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91614.7 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 546.8 | 558 | скатная | 1990 | 0 |  | 363.000 | Александров г, Институтская ул, 16 | 1957 | 323.200 |  | Александров г, Институтская ул, 16 | 1957 | 323.200 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 6 | Владимир г, Асаткина ул, 5 | 2745244.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2511498.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53746.06 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1949 | 560.4 | 335 | скатная | 1995 | 0 |  | 499.500 | Александров г, Институтская ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Институтская ул, 21 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 7 | Владимир г, Безыменского ул, 18 | 3012176.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.8 | 2772837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59338.72 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2032-2034 | 2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2040-2042 |  | второй вид ремонта | 1497619.77 | 1913967.34 | 1992 | 2437.1 | 337.8 | Плоская | не проводился | 0 |  | 360.000 | Александров г, Институтская ул, 24 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Институтская ул, 24 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.0373e-10
1 | 8 | Владимир г, Березина ул, 2 | 3933484.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3674842.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78641.63 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 478.4 | 480 | скатная | 1995 | 0 |  | 1832.000 | Александров г, Институтская ул, 24 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Институтская ул, 24 корп. 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 100 | 8112811.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 7747025.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165786.34 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2031-2033 | 0 | 2027-2029 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1967 | 3968.8 | 990 | скатная | 2009 | 0 |  | 878.900 | Александров г, Институтская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Институтская ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 10 | Владимир г, Перекопский военный городок, 12 | 5008268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 4903337.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104931.42 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -7.276e-11
1 | 11 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 36 | 9874684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531.4 | 9667793.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206890.79 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -9.0222e-10
1 | 12 | Владимир г, Добросельская ул, 2в | 4640474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 4347438.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93035.19 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 2033-2035 | 2041-2043 | 2040-2042 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1990 | 3709.1 | 593 | плоская | не проводился | 0 |  | 721.700 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 4 | нет данных | 732.700 |  | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 4 | нет данных | 732.700 | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 13 | Владимир г, Жуковского ул, 18 | 9703520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 9275035.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198485.75 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1984 | 9703 | 1240 | плоская | не проводился | 0 |  | 1536.000 | Александров г, Институтская ул, 6 | 2009 | 489.500 |  | Александров г, Институтская ул, 6 | 2009 | 489.500 | [6 empty] | 0
1 | 14 | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 3 | 4072795.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 3811234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81560.42 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1983 | 65.3 | 500 | скатная | 2008 | 3 |  | 377.500 | Александров г, Институтская ул, 8 | 1990 | 2056.900 |  | Александров г, Институтская ул, 8 | 1990 | 2056.900 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 15 | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 5 | 4012973.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.7 | 3752666.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80307.06 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1983 | 552.4 | 500 | скатная | 2008 | 10.3 |  | 376.700 | Александров г, Институтская ул, 9 | 1998 | 443.100 |  | Александров г, Институтская ул, 9 | 1998 | 443.100 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 16 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 10 | 4671012.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4377337.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93675.02 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2038-2040 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 850.5 | 570 | скатная | 2008 | 0 |  | 436.000 | Александров г, Казарменный пер, 2 | нет данных | 888.000 |  | Александров г, Казарменный пер, 2 | нет данных | 888.000 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 17 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 14 | 8243927.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 7846022.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167904.89 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2039-2041 |  |  |  |  | 1989 | 3171.4 | 1006 | скатная | 2008 | 0 |  | 777.400 | Александров г, Калининская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Калининская ул, 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.4925e-10
1 | 18 | Владимир г, Лакина ул, 191А | 14085756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 13565455.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290300.74 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1978 | 4561.9 | 1800 | плоская | не проводился | 0 |  | 1275.000 | Александров г, Карабановский Парк ул, 1 | нет данных | 301.400 |  | Александров г, Карабановский Парк ул, 1 | нет данных | 301.400 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 19 | Владимир г, Лермонтова ул, 34а | 4826713.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 4529775.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96937.2 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1963 | 701.3 | 589 | скатная | не проводился | 0 |  | 453.000 | Александров г, Карабановский Парк ул, 3 | 1957 | 531.000 |  | Александров г, Карабановский Парк ул, 3 | 1957 | 531.000 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 20 | Владимир г, Лермонтова ул, 28 | 6219822.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 5893696.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126125.12 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 701.1 | 719.2 | скатная | 2007 | -39.8 |  | 856.000 | Александров г, Карабановский Парк ул, 6 | 1975 | нет данных |  | Александров г, Карабановский Парк ул, 6 | 1975 | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 21 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 25 | 6072525.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 5749486.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123039.02 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 2036-2038 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1988 | 7098 | 776 | плоская | не проводился | 0 |  | 887.000 | Александров г, Карабановский Парк ул, 8 | нет данных | 518.800 |  | Александров г, Карабановский Парк ул, 8 | нет данных | 518.800 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 22 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41Б | 6258770.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.8 | 5931829.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126941.16 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1975 | 3347.6 | 799.8 | плоская | 2003 | 0 |  | 799.900 | Александров г, Карабановский Парк ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Карабановский Парк ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 23 | Владимир г, Оргтруд мкр, Новая ул, 9 | 4662817.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 4369314.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93503.33 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1979 | 618.8 | 569 | скатная | не проводился | 0 |  | 629.000 | Александров г, Карабановский Тупик ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Карабановский Тупик ул, 16 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 24 | Владимир г, Поселок РТС ул, 3 | 6473859.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 6142411.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131447.62 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1971 | 941.4 | 790 | скатная | 2003 | 0 |  | 600.000 | Александров г, Карабановский Тупик ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Карабановский Тупик ул, 17 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 25 | Владимир г, Растопчина ул, 33 | 3130168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2888357.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61810.84 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 2033-2035 | 2040-2042 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1980 | 3068.4 | 400 | плоская | не проводился | 0 |  | 763.000 | Александров г, Карабановский Тупик ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Карабановский Тупик ул, 18 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 26 | Владимир г, Растопчина ул, 37 | 3130168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2888357.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61810.84 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 2033-2035 | 2040-2042 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1980 | 2618.5 | 400 | плоская | не проводился | 0 |  | 655.000 | Александров г, Карабановский Тупик ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Карабановский Тупик ул, 19 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 27 | Владимир г, Северная ул, 36А | 10710881.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 10486471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224410.48 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2024-2026 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1972 | 5084.1 | 1445 | скатная | 2003 | 0 |  | 1444.400 | Александров г, Карабановский Тупик ул, 20 | 2003 | 576.100 |  | Александров г, Карабановский Тупик ул, 20 | 2003 | 576.100 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 28 | Владимир г, Строителей ул, 8А | 4958186.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 4658494.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99691.78 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1979 | 1923 | 633.6 | плоская | 2004 | 0 |  | 648.200 | Александров г, Киржачская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Киржачская ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 29 | Владимир г, Судогодское ш, 11а | 2245895.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2022611.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43283.89 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2038-2040 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 970.3 | 287 | плоская | не проводился | 0 |  | 267.000 | Александров г, Киржачская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Киржачская ул, 5 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 30 | Владимир г, Труда ул, 14Б | 6146069.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 5821489.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124579.87 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2040-2042 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1980 | 2024.6 | 750 | скатная | не проводился | 0 |  | 804.380 | Александров г, Кирпичный Завод ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Кирпичный Завод ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 31 | Владимир г, Фейгина ул, 1 | 7948916.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 7586563.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162352.46 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2020-2022 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1960 | 1926.2 | 970 | скатная | 2002 | 0 |  | 762.700 | Александров г, Кирпичный Завод ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Кирпичный Завод ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 32 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 5 | 4261274.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3 | 3976184.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85090.34 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 504.6 | 520 | скатная | 2000 | 520 |  | 372.500 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 33 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 29А | 3245124.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 3000905.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64219.37 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 358.3 | 396 | скатная | 2003 | 0 |  | 153.000 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 10 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 34 | Владимир г, Юбилейная ул, 64 | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2259447.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48352.18 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017 | 2030-2032 | 2024-2026 | 2037-2039 | 2036-2038 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта (лифты) |  |  | 1977 | 4218.8 | 718.36 | лифт | 2017 | 718.36 |  | 1047.000 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 11 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 35 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 12 | 12480617.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 11988454.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262163.22 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2036-2038 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1976 | 4599.4 | 1523 | скатная | 1996 | 0 |  | 1318.600 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 12 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 6.9849e-10
1 | 36 | Владимир г, 9 Января ул, 1 | 8999233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 8585503.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183729.77 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2040-2042 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1980 | 4977 | 1026 | плоская | 2006 | -124 |  | 1118.000 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 2012 | 703.180 |  | Александров г, Гагарина ул, 3 | 2012 | 703.180 | [6 empty] | -4.3656e-10
1 | 37 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 11 | 3175954.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.3 | 3109413.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66541.44 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
1 | 38 | Владимир г, Горького ул, 55 | 9072360.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 8882280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190080.79 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [15 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Ковров г, Васильева ул, 14а | 1 | -9.0222e-10 | #N/A | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 81671.7 | #N/A | Радужный г, 1-й кв-л, 24
1 | 39 | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.1 | 6070099.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129900.14 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -3.3469e-10
1 | 40 | Владимир г, Вокзальная ул, 23 | 19014045.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.28 | 18615670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398375.34 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
1 | 41 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 357490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
1 | 42 | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 9501184.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.32 | 9302119.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199065.36 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
1 | 43 | Владимир г, Разина ул, 22 | 7864780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164780 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
1 | 44 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 6480810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 6345026.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135783.57 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
1 | 45 | Владимир г, Асаткина ул, 9 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 6706481.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143518.7 | 150000 |  | 2024 | 2024 | 2024
1 | 46 | Владимир г, Асаткина ул, 11 | 4870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 4621108.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98891.72 | 150000 |  | 2024 | 2024 | 2024
1 | 47 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 3048912.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.44 | 2985032.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63879.7 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [27 empty] | TRUE |  | #N/A |  |  | #N/A | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1 | 1.8917e-10 | #N/A | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 82315.72 | #N/A | Меленки г, Академика Королева ул, 2
1 | 48 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1413024.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.54 | 1383419.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29605.17 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [27 empty] | TRUE |  |  |  |  | #N/A | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 1 | -7.276e-11 | #N/A | Петушки г, Лесная ул, 13 | 80218.58 | #N/A | Ковров г, Муромская ул, 9
1 | 49 | Владимир г, Ленина пр-кт, 11 | 9432440.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.1 | 9234815.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197625.05 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2024-2026 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1959 | 3183.8 | 1179.1 | скатная | не проводился | 0 |  | 1001.000 | Александров г, Гусева М. ул, 1 | 0 | 495.200 |  | Александров г, Гусева М. ул, 1 | 0 | 495.200 | [6 empty] | 7.567e-10
1 | 50 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 5 | 6913050.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 6768211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144839.72 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1959 | 1830.4 | 868 | скатная | 2006 | 0 |  | 658.000 | Александров г, Двориковское шоссе ул, 54 | 0 | 221.900 |  | Александров г, Двориковское шоссе ул, 54 | 0 | 221.900 | [6 empty] | -2.6193e-10
1 | 51 | Владимир г, Суздальская ул, 8А | 6839431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6500324.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139106.94 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2025-2027 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1283.1 | 630 | фасад | 1962 | 0 |  | 463.900 | Александров г, Королева ул, 5 | 2016 | 1240.330 |  | Александров г, Королева ул, 5 | 2016 | 1240.330 | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 52 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 13 | 6967337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 6821360.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145977.11 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 51720853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414.04 | 34424208.38 | 0 | 0 | 2055.8 | 14940245.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056399.3 | 1180000 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -3414.04 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 5 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 5 | 2009 | нет данных | [6 empty] | -3.0268e-09
1 | 53 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50а | 12766938.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 12303640.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263297.9 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2026-2028 | 0 | 2026-2028 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1966 | 3441.8 | 1176 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 906.000 | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 7 | 2016 | 1440.000 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 7 | 2016 | 1440.000 | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 54 | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 10 | 4547273.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.86 | 4305143.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92130.07 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2033-2035 | 0 | 2028-2030 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 433.2 | 395 | Скатная деревянная | не проводился | -23.86 |  | 286.800 | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 8 | 1998 | 2344.600 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, 8 | 1998 | 2344.600 | [6 empty] | 2.9104e-10
1 | 55 | Гусь-Хрустальный г, Дорожная ул, 6 | 5210995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4954959.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106036.12 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 |  | 2031-2033 | 2037-2039 | [8 empty] | Скатная деревянная | [17 empty] | 1.1642e-10
1 | 56 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 56 | 2737293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.8 | 2533085.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54208.04 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 |  | 2024-2026 | 2037-2039 |  | протокол о замене вида работ | [6 empty] | Скатная деревянная | [17 empty] | 2.9104e-11
1 | 57 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 2310958.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 2145053.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.15 | 0 | 120000 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 0
1 | 58 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 11 | 3100039.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.56 | 2937183.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62855.73 | 100000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
1 | 59 | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 5 | 13319008.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.7 | 12795191.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273817.1 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
1 | 60 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Южная ул, 15 | 7728346.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.82 | 7390196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158150.19 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1990 | 385.3 | 750.82 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 565.300 | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 10 | 2009 | 379.150 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 10 | 2009 | 379.150 | [6 empty] | 4.0745e-10
| Итого по город Ковров |  | 114287794.21 | 54142.36 | 0 | 1609152.47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27737145.09 | 8377 | 65754113.16 | 0 | 0 | 2871.1 | 14418380.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344860.8 | 2250000 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -8377 |  | #N/A | Александров г, Терешковой ул, 13 | 2012 | 1695.100 |  | Александров г, Терешковой ул, 13 | 2012 | 1695.100 | [6 empty] | 2.468e-08
1 | 61 | Ковров г, 3 Интернационала ул, 30 | 2822576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2616581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55994.84 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 311 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 14 | 2006 | 999.500 |  | Александров г, Терешковой ул, 14 | 2006 | 999.500 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 62 | Ковров г, Ватутина ул, 2г | 4802592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4525741.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96850.86 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1961 | 1281.6 | 576 | Скатная деревянная | не проводился | 6 |  | 447.000 | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 | 2016 | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 | 2016 | нет данных | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 63 | Ковров г, Волго-Донская ул, 4 | 3656710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3433239.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73471.32 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1945 | 438.7 | 380 | Скатная деревянная | не проводился | -54 |  | 280.000 | Александров г, Терешковой ул, 15 | 2010 | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 15 | 2010 | нет данных | [6 empty] | -1.7462e-10
1 | 64 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 28530720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27737145.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593574.91 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 2019-2021 | 2019 | 2039-2041 | 2041-2043 |  | четвертый вид ремонта (лифты) |  |  | 1989 | 33139 | 4200 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 1989 | 4200 |  | 3788.000 | Александров г, Совхоз Правда ул, 23 | 1989 | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 23 | 1989 | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 65 | Ковров г, Киркижа ул, 2 | 1828889.34 | 54142.36 | 0 | 1609152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35594.51 | 130000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2026-2028 | 2022-2024 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1941 | 409.26 | 314 | Скатная деревянная | 2004 | 314 |  | 268.100 | Александров г, Терешковой ул, 2 | 2008 | 901.300 |  | Александров г, Терешковой ул, 2 | 2008 | 901.300 | [6 empty] | 0
1 | 66 | Ковров г, Металлистов ул, 10 | 4634080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 4360759.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93320.26 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2028-2030 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1927 | 385.6 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | 275.000 | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 67 | Ковров г, МОПРа ул, 31 | 2274912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2080391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44520.38 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2033-2035 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 0 | делем раньше срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1958 | 202.5 | 202.5 | Скатная деревянная | 2005 | -67.5 | взяла по площади застройки | 202.500 | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 3 | 1963 | 716.400 |  | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 3 | 1963 | 716.400 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 68 | Ковров г, Набережная ул, 16 | 2510828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2311365.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49463.22 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2033-2035 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1917 | 358.7 | 361 | Скатная деревянная | не проводился | 63 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 6 | 1974 | 874.900 |  | Александров г, Терешковой ул, 6 | 1974 | 874.900 | [6 empty] | 2.0373e-10
1 | 69 | Ковров г, Октябрьская ул, 20 | 4549824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 4278269.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91554.96 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2019-2021 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 680.1 | 540 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 1435.000 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 2020 | 693.900 |  | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 2020 | 693.900 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 70 | Ковров г, Пионерская ул, 29 | 3243856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 3029034.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64821.34 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1958 | 456.5 | 385 | Скатная деревянная | 2004 | 0 |  | 328.800 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 71 | Ковров г, Северный проезд, 12 | 5122764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 4839205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103559 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2034-2036 |  |  |  |  | 1971 | 2484.4 | 608 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 535.940 | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 | 2015 | 679.000 |  | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 | 2015 | 679.000 | [6 empty] | 0
1 | 72 | Ковров г, Туманова ул, 18 | 2274912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2080391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44520.38 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2025-2027 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1958 | 283.9 | 260 | Скатная деревянная | не проводился | -10 |  | 210.000 | Александров г, Терешковой ул, 9 корп. 2 | 2016 | 729.600 |  | Александров г, Терешковой ул, 9 корп. 2 | 2016 | 729.600 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 73 | Ковров г, Урожайная ул, 79 | 3033216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2822807.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60408.09 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 294 | 360 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 9 корп. 3 | 2010 | 717.970 |  | Александров г, Терешковой ул, 9 корп. 3 | 2010 | 717.970 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 74 | Ковров г, Щеглова ул, 60 | 2876248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2669129.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57119.36 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2027-2029 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1962 | 435.9 | 360 | Скатная деревянная | 1962 | 360 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 9 | 1969 | 883.650 |  | Александров г, Терешковой ул, 9 | 1969 | 883.650 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 75 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 9130792.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.1 | 8822001.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188790.83 | 0 | 120000 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 0
1 | 76 | Ковров г, Абельмана ул, 140 | 2335552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2286618.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48933.63 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1972 | 275.3 | 321.3 | Скатная деревянная | не проводился | 26.3 |  | 208.500 | Александров г, Советская ул, 88 | 1975 | 1560.000 |  | Александров г, Советская ул, 88 | 1975 | 1560.000 | [6 empty] | -1.0914e-10
1 | 77 | Ковров г, Лопатина ул, 57 | 2588320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2534090.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54229.54 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1943 | 436.7 | 400 | Скатная деревянная | не проводился | 75 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Терешковой ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.638e-11
1 | 78 | Ковров г, Лопатина ул, 59 | 2588320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2534090.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54229.54 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1948 | 447.5 | 326.69 | Скатная деревянная | не проводился | 1.69 |  | 251.300 | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 1 | 1963 | 706.400 |  | Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 1 | 1963 | 706.400 | [6 empty] | 3.638e-11
1 | 79 | Ковров г, Муромский проезд, 8 | 2731555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2674324.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57230.55 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2032-2034 | 0 | 2029-2031 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1941 | 428.5 | 342 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 0 | 362.000 |  | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 0 | 362.000 | [6 empty] | -1.8917e-10
1 | 80 | Ковров г, Ленина пр-кт, 16А | 2487212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 2435101.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52111.17 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1927 | 386.9 | 313 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 276.600 | Александров г, Сосновский пер, 16 | 2011 | 1267.300 |  | Александров г, Сосновский пер, 16 | 2011 | 1267.300 | [6 empty] | -7.276e-11
1 | 81 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 5 | 2672576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2616581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55994.84 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1928 | 456.6 | 313 | Скатная деревянная | не проводился | -22 |  | 264.600 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2012 | 767.000 |  | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2012 | 767.000 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 82 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 7 | 2989893.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2927250.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62643.15 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1928 | 391.7 | 342 | Скатная деревянная | 1928 | 342 |  | нет данных | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 2 | нет данных | 3448.000 |  | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 2 | нет данных | 3448.000 | [6 empty] | -9.4587e-11
1 | 83 | Ковров г, Бабушкина ул, 5 | 3447731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 3375495.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72235.61 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1940 | 628.9 | 427 | Скатная деревянная | 2001 | 0 |  | 378.000 | Александров г, Советская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советская ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.3097e-10
1 | 84 | Ковров г, Дзержинского ул, 1 | 2672576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2616581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55994.84 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1927 | 414.8 | 334.79 | Скатная деревянная | не проводился | -0.21 |  | 277.900 | Александров г, Совхоз Правда ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Совхоз Правда ул, 27 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 85 | Ковров г, Фрунзе ул, 9 | 3051728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2987789.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63938.69 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2034-2036 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1938 | 383.6 | 380 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 216.000 | Александров г, Терешковой ул, 12 | 2012 | 1727.890 |  | Александров г, Терешковой ул, 12 | 2012 | 1727.890 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 86 | Ковров г, Щорса ул, 13 | 2714704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2657826.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56877.49 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2033-2035 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1916 | 404.7 | 343.95 | Скатная деревянная | не проводился | 3.95 |  | 404.700 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 | 822.500 |  | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 | 822.500 | [6 empty] | 2.2555e-10
1 | 87 | Ковров г, Краснознаменная ул, 9 | 2714704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2657826.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56877.49 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 2.2555e-10
| Итого по округ Муром |  | 61847830.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6326.7 | 51916234.25 | 0 | 0 | 1050 | 7000772.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260823.94 | 1670000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -6326.7 |  | #N/A | Александров г, Красный Переулок ул, 16 | нет данных | 1004.100 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 16 | нет данных | 1004.100 | [6 empty] | 1.1642e-08
1 | 88 | Муром г, Сурикова ул, 2 | 4602107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 4358828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93278.93 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2024-2026 | 0 | 2035-2037 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1955 | 540.9 | 484 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 589.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 17 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 17 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 89 | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 5956899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 5655863.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121035.48 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2023-2025 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1185 | 707 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 546.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 17 корп. 2 | 2018 | 652.700 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 17 корп. 2 | 2018 | 652.700 | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 90 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 7835808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 7495406.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160401.69 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2017-2019 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 1915.9 | 930 | Скатная деревянная | 2009 | 0 |  | 705.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 17 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 91 | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 6167539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 5862090.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125448.74 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2017 | 0 | 2021-2023 | 2037-2039 | 0 |  | второй вид ремонта | 684099 | 720410.6 | 1960 | 1205.4 | 732 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 546.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 18 корп. 2 | 2015 | 5893.900 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 18 корп. 2 | 2015 | 5893.900 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 92 | Муром г, Кирова ул, 26 | 7400589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 7000772.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149816.53 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2030-2032 | 0 | 2022-2024 | 2036-2038 | 2030-2032 |  |  |  |  | 1955 | 1386.8 | 1149 | Скатная деревянная | 1955 | 1149 |  | 1149.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 18 корп. 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 18 корп. 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 93 | Муром г, Московская ул, 107 | 9529353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 9133888.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195465.21 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2031-2033 | 0 | 2025-2027 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1963 | 2684.2 | 1131 | Скатная деревянная | 2008 | 0 |  | 816.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 18 | нет данных | 986.900 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 18 | нет данных | 986.900 | [6 empty] | 9.0222e-10
1 | 94 | Муром г, Ковровская ул, 3 | 4044288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3812696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81591.7 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2019 | 0 | 2023-2025 | 2036-2038 | 0 |  | второй вид ремонта | 1024698.37 | 327147.07 | 1957 | 530.6 | 480 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Красный Переулок ул, 2 | 2016 | 2968.360 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 2 | 2016 | 2968.360 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 95 | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | 9290909.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.7 | 8900439.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190469.41 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2024-2026 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1963 | 2574.3 | 1102.7 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 848.240 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 | 1997 | 844.200 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 | 1997 | 844.200 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 96 | Муром г, Мечникова ул, 60 | 7020337.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 6697021.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143316.25 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2024-2026 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 672.9 | 767 | Скатная деревянная | не проводился | 7 |  | 567.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 21 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 51341786.03 | 2110804.58 | 3307357.09 | 18647094.89 | 2004830.79 | 3002985.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10519.22 | 21231532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602854.56 | 434325.48 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, П.Топоркова ул, 4 | 1991 | нет данных |  | Александров г, П.Топоркова ул, 4 | 1991 | нет данных | [6 empty] | -9.3132e-10
1 | 97 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 29815369.73 | 2110804.58 | 3307357.09 | 18647094.89 | 2004830.79 | 3002985.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307971.06 | 434325.48 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | -1.8044e-09 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 98 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 6613806.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.72 | 6475236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138570.05 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | -1.7462e-10 | #N/A |  |  | #N/A
1 | 99 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 14912610.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435.5 | 14756296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156313.45 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | 1 |  |  | -7.567e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Александров |  | 94109716.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9969.85 | 85988387.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4181689.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929639.64 | 2010000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -9969.85 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 4 | 2013 | 690.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 4 | 2013 | 690.000 | [6 empty] | 4.4238e-09
1 | 100 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 3 | 3474203.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5 | 3254555.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69647.49 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1987 | 1318.1 | 422.8 | Плоская | не проводился | 30.3 | взяла по площади застройки | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Энергетиков ул, 4 | 1958 | 525.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Энергетиков ул, 4 | 1958 | 525.000 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 101 | Александров г, Красный Переулок ул, 7 корп. 1 | 8030604.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 7686121.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164483.01 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2037-2039 |  |  |  |  | 1978 | 3003.4 | нет данных | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | #VALUE! |  | 859.400 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 1 | 2014 | 1248.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 1 | 2014 | 1248.000 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 102 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 | 8029369.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 7684912.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164457.13 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 | 0 | 2031-2033 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1990 | 3703.7 | 1091.48 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 311.48 |  | нет данных | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 10 | 2010 | 1071.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 10 | 2010 | 1071.400 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 103 | Александров г, Ленина ул, 66 | 4779795.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 4503422.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96373.23 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2024-2026 | 0 | 2026-2028 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1965 | 2680.85 | 500.5 | Скатная деревянная | 2010 | -39.5 |  | 455.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 11 | 2010 | 1238.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 11 | 2010 | 1238.400 | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 104 | Александров г, Маяковского ул, 9 | 5500305.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.4 | 5208836.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111469.09 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2022-2024 |  | 2025-2027 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1964 | 1701.07 | 621.46 | Скатная деревянная | 2010 | 0.06 | [15 empty] | -1.4552e-10
1 | 105 | Александров г, Первомайская ул, 125 | 4691280.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4416761.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94518.7 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2016-2018 | 0 | 2024-2026 | 2034-2036 | 2018-2020 |  |  |  |  | 1962 | 2498.58 | 489.94 | Скатная деревянная | 2010 | -40.06 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 12 | 2008 | 1063.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 12 | 2008 | 1063.000 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 106 | Александров г, Революции ул, 57 корп. 1 | 10978823.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 10552989.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225833.97 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1983 | 5763.67 | 1406.99 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 176.99 |  | нет данных | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 13 | 2016 | 965.900 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 13 | 2016 | 965.900 | [6 empty] | 6.6939e-10
1 | 107 | Александров г, Терешковой ул, 6 | 10561577.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.2 | 10144485.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217091.98 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2022-2024 | 0 | 2026-2028 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1964 | 3399.17 | 1193.2 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 874.900 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 14 | 2012 | 1119.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 14 | 2012 | 1119.400 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 108 | Александров г, Терешковой ул, 7 | 11152855.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 10723375.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229480.23 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2025-2027 | 0 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1966 | 4152 | 1166.1 | Скатная деревянная | не проводился | -93.9 |  | нет данных | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 15 | 1996 | 851.500 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 15 | 1996 | 851.500 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 109 | Александров г, Терешковой ул, 15 | 7700796.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 7363223.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157572.99 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2019-2021 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1973 | 3021.6 | 963 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 100.25 |  | нет данных | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 16 | 2002 | 894.700 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 16 | 2002 | 894.700 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 110 | Александров г, Энтузиастов ул, 9 | 8568837.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 8213077.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175759.87 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2037-2039 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1977 | 3637.93 | 943 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | -17 |  | 943.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 18 | 1990 | 876.500 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 18 | 1990 | 876.500 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 111 | Александров г, Ленина ул, 15 | 6370089.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 6236626.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133463.8 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2033-2035 | 0 | 2028-2030 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1930 | 1159.13 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | -90 |  | 886.900 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 12 | 2013 | 1045.900 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 12 | 2013 | 1045.900 | [6 empty] | -1.7462e-10
1 | 112 | Александров г, Революции ул, 51 | 4271177.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4181689.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89488.15 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 3.7835e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 15619379.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.12 | 14949461.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319918.47 | 350000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1814.12 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 19 | 1994 | 857.700 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 19 | 1994 | 857.700 | [6 empty] | 6.4028e-10
1 | 113 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 2 | 9381092.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 8988733.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192358.89 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1985 | 5783 | 1051 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2012 | 0 |  | 1051.000 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 2 | 2012 | 1051.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 2 | 2012 | 1051.000 | [6 empty] | 5.8208e-10
1 | 114 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 3 | 3534393.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3 | 3313484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70908.57 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2020-2022 |  | 2041-2043 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1988 | 1473.4 | 399.3 | Скатная | не проводился | 0 | [15 empty] | -1.7462e-10
1 | 115 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 4 | 2703894.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.82 | 2647243.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56651.01 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2031-2033 | 0 | 2026-2028 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1964 | 701 | 300.8 | Скатная деревянная | 2007 | -63.02 |  | 290.700 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 6 | 1971 | 488.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 6 | 1971 | 488.000 | [6 empty] | -2.2555e-10
| Итого по город Карабаново |  | 33143462.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.56 | 32253243.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690219.4 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3953.56 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 3 | 2010 | 836.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 3 | 2010 | 836.000 | [6 empty] | -5.1223e-09
1 | 116 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 5 | 10329668.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 9917435.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212233.11 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2026-2028 | 0 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1966 | 3417.9 | 1167 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 4 | 1986 | 835.200 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 4 | 1986 | 835.200 | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 117 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 13 | 7653553.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 7493198.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160354.46 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 0 | делем раньше срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1953 | 884.1 | 885 | Скатная деревянная | 2009 | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 5 | 2007 | 1266.600 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 5 | 2007 | 1266.600 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 118 | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 25 | 2798960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2740317.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58642.79 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2026-2028 | 2031-2033 | 0 | 2020-2022 | 2040-2042 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1933 | 422.8 | 350 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 265.950 | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 3 | 2011 | 1332.700 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 3 | 2011 | 1332.700 | [6 empty] | 3.638e-11
1 | 119 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 20 | 9997503.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.3 | 9788039.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209464.05 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 2041-2043 | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1955 | 1914.1 | 1210.3 | Скатная деревянная | 2009 | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 2012 | 857.400 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 2012 | 857.400 | [6 empty] | 7.567e-10
1 | 120 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 2363776.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.26 | 2314251.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49524.99 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [17 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 2.2555e-10 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 20148285.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.04 | 9138732.41 | 0 | 0 | 2566 | 10166422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413130.32 | 430000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1123.04 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 6 | 2001 | 1138.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 6 | 2001 | 1138.000 | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 121 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 7 | 10633983.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566 | 10166422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217561.44 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1958 | 4615.13 | 1650 | Скатная деревянная | нет данных | 1650 |  | 1204.200 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 7 | 2008 | 1249.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 7 | 2008 | 1249.000 | [6 empty] | -5.2387e-10
1 | 122 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 23 | 4822282.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 4545018.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97263.41 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2020-2022 | 0 | 2022-2024 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 613.8 | 544.8 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 403.600 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 8 | 2007 | 1036.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 8 | 2007 | 1036.000 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 123 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 38 | 4692018.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.24 | 4593713.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98305.47 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2024-2026 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1392.88 | 600.5 | Скатная деревянная | не проводился | 22.26 |  | 444.800 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 7 | 2009 | 408.200 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 7 | 2009 | 408.200 | [6 empty] | -2.6193e-10
| Итого по город Вязники |  | 40448210.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.3 | 35423475.91 | 0 | 0 | 585.5 | 2913430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798299.16 | 833004.66 | 480000 | X | X | X | [19 empty] | -4652.3 |  | #N/A | Александров г, Энтузиастов ул, 15 | 1992 | 827.460 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 15 | 1992 | 827.460 | [6 empty] | -7.7998e-09
1 | 124 | Вязники г, Куйбышева ул, 2 | 12960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 12492657.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267342.86 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2040-2042 | 2036-2038 |  |  |  |  | 1979 | 6142.1 | 1614 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2009 | -6 |  | 1614.600 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 | нет данных | 827.460 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 17 | нет данных | 827.460 | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 125 | Вязники г, Антошкина ул, 22 | 4012668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 3781738.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80929.21 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1985 | 862.2 | нет данных | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Энтузиастов ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Энтузиастов ул, 19 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 126 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 6 | 6108172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 5803967.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124204.9 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 935.2 | 716 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2010 | 31 |  | 646.600 | Александров г, Энтузиастов ул, 21 | 2001 | 1108.800 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 21 | 2001 | 1108.800 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 127 | Вязники г, Калинина ул, 16 | 3995395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 3911685.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83710.06 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2023-2025 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 542.2 | 507 | Скатная деревянная | не проводился | 15 |  | нет данных | Александров г, Фабрика Калинина ул, 28 | нет данных | 1527.200 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 28 | нет данных | 1527.200 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 128 | Вязники г, Чехова ул, 28б | 2183891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2138135.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45756.09 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2017-2019 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 332 | 269 | Скатная деревянная | не проводился | -8 |  | нет данных | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 2016 | нет данных |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 2016 | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 129 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 6038858.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2617075.19 | 0 | 0 | 585.5 | 2913430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118352.82 | 150000 | 240000 | 2024 | 2024 | 2024 | [35 empty] | 2.9104e-10
1 | 130 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 2961597.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 2632262.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56330.42 | 153004.66 | 120000 | 2024 | 2024 | 2024 | [35 empty] | 0
1 | 131 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 2187627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 2045955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21672.8 | 0 | 120000 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -1.8917e-10
| Итого по Сарыевское |  | 508994.24 | 400425.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569.1 | 100000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Энтузиастов ул, 23 | 1996 | 834.800 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 23 | 1996 | 834.800 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 132 | Вязниковский р-н, Шустово д, Центральная ул, 4 | 508994.24 | 400425.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569.1 | 100000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2026-2028 | 2022-2024 | 0 | 2035-2037 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1970 | 354 | 367.3 | Скатная деревянная | нет данных | 367.3 |  | нет данных | Александров г, Энтузиастов ул, 5 | 1973 | 1169.300 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 5 | 1973 | 1169.300 | [6 empty] | -2.9104e-11
| Итого по Октябрьское |  | 4458520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4218249.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90270.54 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -500 |  | #N/A | Александров г, Энтузиастов ул, 9 | 2005 | 943.000 |  | Александров г, Энтузиастов ул, 9 | 2005 | 943.000 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 133 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 9 | 4458520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4218249.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90270.54 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2037-2039 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1977 | 749.2 | нет данных | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Юбилейная ул, 16 | 2015 | 1561.100 |  | Александров г, Юбилейная ул, 16 | 2015 | 1561.100 | [6 empty] | 5.8208e-11
| Итого по Степанцевское |  | 12416758.23 | 0 | 0 | 0 | 204403.04 | 700515.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 5340245.56 | 71 | 5813537.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258056.22 | 100000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Юбилейная ул, 18 | 2004 | 1437.100 |  | Александров г, Юбилейная ул, 18 | 2004 | 1437.100 | [6 empty] | 1.5716e-09
1 | 134 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 12 | 1024284.04 | 0 | 0 | 0 | 204403.04 | 700515.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19365.26 | 100000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2028-2030 | 0 | 2034-2036 | 2039-2041 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1973 | 975.1 | 879.9 | Скатная деревянная | 2009 | 879.9 |  | 635.000 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 2 | 2012 | 693.200 |  | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 2 | 2012 | 693.200 | [6 empty] | 0
1 | 135 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 11392474.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 5340245.56 | 71 | 5813537.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238690.96 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2039-2041 | 2028-2030 | 0 | 2022 | 2040-2042 | 0 | делаем раньше срока | второй вид ремонта | 5546917.66 | 529286.1 | 1979 | 1070.8 | 1019 | Скатная деревянная | 2009 | 1019 |  | 798.400 | Александров г, Ческа-Липа ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ческа-Липа ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.8044e-09
| Итого по поселок Мстера |  | 5308128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5020685.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107442.67 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -630 |  | #N/A | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 | 2003 | 933.500 |  | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 | 2003 | 933.500 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 136 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 10 | 5308128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5020685.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107442.67 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2024-2026 |  | 2036-2038 | 2040-2042 | [5 empty] | 1976 | 711.7 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | 20 | Капремонт выполнен ООО КиТ в 2016 году | 497.500 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | нет данных | 675.700 |  | Александров г, Юбилейная ул, 2 | нет данных | 675.700 | [6 empty] | -5.8208e-11
| Итого по Паустовское |  | 7532677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 7198626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154050.6 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -894 |  | #N/A | Александров г, Юбилейная ул, 4 корп. 2 | 2019 | 783.400 |  | Александров г, Юбилейная ул, 4 корп. 2 | 2019 | 783.400 | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 137 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 16 | 7532677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 7198626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154050.6 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1982 | 917 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Юбилейная ул, 4 | 1991 | 690.100 |  | Александров г, Юбилейная ул, 4 | 1991 | 690.100 | [6 empty] | -3.7835e-10
| Итого по поселок Никологоры |  | 7134922.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.6 | 6809205.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145716.99 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -801.6 |  | #N/A | Александров г, Юбилейная ул, 6 | нет данных | 505.600 |  | Александров г, Юбилейная ул, 6 | нет данных | 505.600 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 138 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 2-я Пролетарская ул, 21 | 7134922.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.6 | 6809205.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145716.99 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2033-2035 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1993 | 4789.7 | 801.6 | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | не проводился | 0 |  | нет данных | Александровский р-н, Андреевское с, Мелиораторов ул, 2 | нет данных | 364.700 |  | Александровский р-н, Андреевское с, Мелиораторов ул, 2 | нет данных | 364.700 | [6 empty] | 2.3283e-10
| Итого по город Гороховец |  | 43045658.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777.28 | 41429076.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886582.24 | 730000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -4777.28 |  | #N/A | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 20 | 1963 | 612.700 |  | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 20 | 1963 | 612.700 | [6 empty] | 2.0955e-09
1 | 139 | Гороховец г, Краснова ул, 11 | 7017390.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.8 | 6674554.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142835.47 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2037-2039 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1977 | 737.56 | 607.5 | Скатная деревянная | не проводился | -30.3 |  | 768.000 | Александров г, Новые Коноплянники ул, 1 | 2004 | 369.000 |  | Александров г, Новые Коноплянники ул, 1 | 2004 | 369.000 | [6 empty] | -2.6193e-10
1 | 140 | Гороховец г, Полевая ул, 41 | 15204815.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.48 | 14661068.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313746.86 | 230000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2038-2040 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 3369.4 | 1374 | Скатная деревянная | не проводился | -27.48 |  | 1597.200 | Александров г, Новые Коноплянники ул, 2 | 1994 | 359.800 |  | Александров г, Новые Коноплянники ул, 2 | 1994 | 359.800 | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 141 | Гороховец г, Сиреневая ул, 3 | 20823453.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 20093453.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429999.91 | 300000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
| Итого по город Курлово |  | 6193827.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.12 | 5887827.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125999.51 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -735.12 |  | #N/A | Александров г, Пионерская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Пионерская ул, 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 142 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 12 | 6193827.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.12 | 5887827.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125999.51 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2028-2030 | 0 | 2033-2035 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1973 | 775.8 | 760.5 | Скатная деревянная | не проводился | 25.38 |  | 764.000 | Александров г, Пионерская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Пионерская ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.3283e-10
| Итого по поселок Иванищи |  | 2190656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1997900.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42755.08 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -260 |  | #N/A | Александров г, Радио ул, 1 | 2011 | 336.000 |  | Александров г, Радио ул, 1 | 2011 | 336.000 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 143 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 2 | 2190656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1997900.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42755.08 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 349.8 | 260 | Скатная деревянная | 2007 | 0 |  | 820.600 | Александров г, Радио ул, 11 | 2002 | 330.800 |  | Александров г, Радио ул, 11 | 2002 | 330.800 | [6 empty] | 5.8208e-11
| Итого по город Камешково |  | 6947375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 6625587.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141787.58 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -850 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 48 | 2004 | 443.100 |  | Александров г, Революции ул, 48 | 2004 | 443.100 | [6 empty] | 8.7311e-11
1 | 144 | Камешково г, Комсомольская пл, 8 | 6947375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 6625587.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141787.58 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1981 | 931.7 | 877 | Скатная деревянная | не проводился | 27 |  | 664.000 | Александров г, Революции ул, 5 | нет данных | 835.000 |  | Александров г, Революции ул, 5 | нет данных | 835.000 | [6 empty] | 8.7311e-11
| Итого по Сергеихинское |  | 6160030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.3 | 6030967.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129062.7 | 0 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -718.3 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 51 | 2006 | 585.100 |  | Александров г, Революции ул, 51 | 2006 | 585.100 | [6 empty] | 1.8917e-10
1 | 145 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 7 | 6160030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.3 | 6030967.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129062.7 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2033-2035 | 2026-2028 | 0 |  |  |  |  | 1973 | 521.6 | 621.72 | Скатная деревянная | не проводился | -96.58 |  | 806.000 | Александров г, Революции ул, 57 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 57 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.8917e-10
| Итого по город Киржач |  | 30502927.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.38 | 26145859.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748723.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618344.08 | 990000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3257.38 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 2009 | 508.400 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 2009 | 508.400 | [6 empty] | -1.397e-09
1 | 146 | Киржач г, Десантников ул, 11 | 9437851.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.14 | 9044303.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193548.09 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2028-2030 | 0 | 2035-2037 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1975 | 2824.3 | 838.85 | Скатная деревянная | не проводился | -281.29 | Площадь в ИС ЖКХ указана не верно | 800.100 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 10 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 10 | 2009 | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 147 | Киржач г, Морозовская ул, 93 | 5838940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 5540376.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118564.06 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2018-2020 | 0 | 2020-2022 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 713 | 692 | Скатная деревянная | не проводился | -1 |  | 532.460 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 12 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 12 | 2009 | нет данных | [6 empty] | -4.0745e-10
1 | 148 | Киржач г, Ленинградская ул, 106 | 4711932.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.24 | 4436981.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94951.4 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2022-2024 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1965 | 635.5 | 559.24 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 442.000 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 2009 | 1151.500 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 2009 | 1151.500 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 149 | Киржач г, Томаровича ул, 30 | 3057546.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748723.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58822.69 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1983 | 570.9 | 330 | Скатная деревянная | не проводился | 330 |  | 285.700 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 2009 | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 150 | Киржач г, Магистральная ул, 4 | 7456656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 7124198.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152457.84 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1982 | 953.3 | 681.1 | Скатная деревянная | не проводился | -203.9 | Мне кажется площадь ОМС указано больше чем есть по факту | 681.100 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 2 | 2016 | 515.430 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 2 | 2016 | 515.430 | [6 empty] | -1.4552e-10
| Итого по Кипревское |  | 4246200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 3981006.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85193.54 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -504 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 3 | 2009 | 522.000 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 3 | 2009 | 522.000 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 151 | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 2 | 4246200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 3981006.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85193.54 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2025-2027 | 0 | 2029-2031 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 351 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 4 | 2009 | 861.000 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 4 | 2009 | 861.000 | [6 empty] | 5.8208e-11
| Итого по Филипповское |  | 4996380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 4715469.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100911.05 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -593 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 5 | 2005 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 5 | 2005 | нет данных | [6 empty] | -1.7462e-10
1 | 152 | Киржачский р-н, Аленино д, Прибрежная ул, 10 | 4996380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 4715469.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100911.05 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2025-2027 | 0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 0 |  |  |  |  | 1890 | 503 | 592.8 | Скатная деревянная | не проводился | -0.2 |  | 455.900 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 6 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 6 | 2009 | нет данных | [6 empty] | -1.7462e-10
| Итого по Малыгинское |  | 7113696.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.2 | 6641566.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142129.52 | 330000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -836.2 |  | #N/A | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 2005 | 437.200 |  | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 2005 | 437.200 | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 153 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 25 | 2553761.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2353398.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50362.73 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2019-2021 |  | 2031-2033 | 2040-2042 |  | делаем раньше срока (-2 года), протокол о замене вида работ | [5 empty] | 271 | Скатная деревянная | не проводился | -24 | [15 empty] | -2.9104e-11
1 | 154 | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 32 | 4559934.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 4288167.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91766.79 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2017 | 0 | 2041-2043 | 2017 | 0 |  | третий вид ремонта | 236480 | 655521.81 | 1985 | 973.4 | 541.2 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Ануфриева ул, 11 | 1953 | 463.720 |  | Александров г, Ануфриева ул, 11 | 1953 | 463.720 | [6 empty] | 5.8208e-11
| Итого по Новосельское |  | 7075818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.8 | 6751340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144478.68 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -839.8 |  | #N/A | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 1963 | нет данных |  | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 1963 | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 155 | Ковровский р-н, Нерехта п, Молодежная ул, 5 | 7075818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.8 | 6751340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144478.68 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |  |  |  |  | 1989 | 3613.5 | 840 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 0.2 |  | 880.000 | Александров г, 3-я Ликоушинская ул, 1А | 2023 | 395.000 |  | Александров г, 3-я Ликоушинская ул, 1А | 2023 | 395.000 | [6 empty] | -2.9104e-10
| Итого по поселок Мелехово |  | 2199081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 2006149.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42931.61 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -261 |  | #N/A | Александров г, 3-я Ликоушинская ул, 2А | нет данных | 336.000 |  | Александров г, 3-я Ликоушинская ул, 2А | нет данных | 336.000 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 156 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 5 | 2199081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 2006149.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42931.61 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2019-2021 | 0 | 2022-2024 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1961 | 313.9 | 172 | Скатная деревянная | не проводился | -89 |  | #N/A | Александров г, Ануфриева ул, 1 | 2016 | 1750.000 |  | Александров г, Ануфриева ул, 1 | 2016 | 1750.000 | [6 empty] | 1.1642e-10
| Итого по Ивановское |  | 8671571.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 8245125.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176445.69 | 250000 | 0 | X | X | X
1 | 157 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 149 | 8671571.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 8245125.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176445.69 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
| Итого по город Кольчугино |  | 34137216.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562 | 33049947.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707268.88 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -3562 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 2 | 1968 | 896.600 |  | Александров г, Революции ул, 2 | 1968 | 896.600 | [6 empty] | -1.0477e-09
1 | 158 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 1 | 14134824.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 13642867.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291957.36 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2038-2040 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 2587.8 | 762.28 | Скатная деревянная | не проводился | -539.72 | Мне кажется площадь ОМС указано больше чем есть по факту | нет данных | Александров г, Революции ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 22 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 159 | Кольчугино г, Щорса ул, 16 | 6676587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 6360473.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136114.13 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2017-2019 | 0 | 2023-2025 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1953 | 615.4 | 398.26 | Скатная деревянная | не проводился | -216.74 | Мне кажется площадь ОМС указано больше чем есть по факту | нет данных | Александров г, Революции ул, 24 | 2011 | 1020.600 |  | Александров г, Революции ул, 24 | 2011 | 1020.600 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 160 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 5 | 4666192.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 4568428.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97764.37 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2027-2029 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1951 | 421.5 | 670 | Скатная деревянная | не проводился | 172 |  | нет данных | Александров г, Радио ул, 23 | 1993 | 389.100 |  | Александров г, Радио ул, 23 | 1993 | 389.100 | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 161 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 4656521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 4558960.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97561.74 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2018-2020 | 0 | 2019-2021 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1925 | 440.1 | 286.07 | Скатная деревянная | не проводился | -210.93 | Площадь в ИС ЖКХ занижена | нет данных | Александров г, Радио ул, 3 | 1991 | 328.000 |  | Александров г, Радио ул, 3 | 1991 | 328.000 | [6 empty] | 2.1828e-10
1 | 162 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 4003090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3919218.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83871.28 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
| Итого по город Меленки |  | 6414179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.9 | 6069214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129881.19 | 95083.15 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -731.9 |  | #N/A | Александров г, Свердлова ул, 43 | 1991 | 1191.900 |  | Александров г, Свердлова ул, 43 | 1991 | 1191.900 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 163 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 30 | 4308841.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 4125473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88285.13 | 95083.15 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1988 | 517.46 | 408.5 | Скатная деревянная | не проводился | 11.6 |  | 371.360 | Александров г, Свердлова ул, 64 | 2015 | 1551.000 |  | Александров г, Свердлова ул, 64 | 2015 | 1551.000 | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 164 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 2105337.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1943741.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41596.06 | 0 | 120000 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -1.7462e-10
| Итого по Ляховское |  | 113869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113869.7 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Советская ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советская ул, 10 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 165 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 | 113869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113869.7 | 0 | 2024 | - | - |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1982 | 875.2 | 860 | Скатная деревянная | не проводился | 860 |  | 659.200 | Александров г, Советская ул, 23 | 1963 | 166.100 |  | Александров г, Советская ул, 23 | 1963 | 166.100 | [6 empty] | 0
| Итого по Ковардицкое |  | 7222802.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 6895244.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147558.23 | 180000 | 0 | X | X | X | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 4 | 2008 | 662.480 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 4 | 2008 | 662.480 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 166 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 4 | 7222802.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 6895244.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147558.23 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 |  | 2041-2043 | 2037-2039 | [5 empty] | 1984 | 1051.5 | 810 | Плоская | не проводился |  |  |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 5 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 5 | 2009 | нет данных | [6 empty] | 4.3656e-10
| Итого по Нагорное |  | 5266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4979439.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106560.02 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -625 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 26 | 2015 | 1274.300 |  | Александров г, Ленина ул, 26 | 2015 | 1274.300 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 167 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 6 | 5266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4979439.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106560.02 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2038-2040 | 2033-2035 | 0 |  |  |  |  | 1978 | 738.9 | 670.8 | Скатная деревянная | не проводился | 45.8 |  | 516.000 | Александров г, Ленина ул, 3 | 1972 | 855.750 |  | Александров г, Ленина ул, 3 | 1972 | 855.750 | [6 empty] | -4.6566e-10
| Итого по поселок Вольгинский |  | 9893936.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627.2 | 9686642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207294.14 | 0 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Ленина ул, 30 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-10
1 | 168 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 29 | 9893936.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627.2 | 9686642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207294.14 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 2007 | 7146.1 | 2000 | Скатная деревянная | 2007 | 2000 |  | 5065.000 | Александров г, Ленина ул, 32 | 2004 | 893.400 |  | Александров г, Ленина ул, 32 | 2004 | 893.400 | [6 empty] | 5.8208e-10
| Итого по город Покров |  | 46330391.37 | 1178494.68 | 1854773.4 | 14401575.94 | 1118599.43 | 2584992.36 | 0 | 0 | 0 | 2793.1 | 23849219.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962735.85 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2793.1 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 5 | 2016 | 1031.300 |  | Александров г, Ленина ул, 5 | 2016 | 1031.300 | [6 empty] | 5.3551e-09
1 | 169 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 6 | 12286209.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.2 | 11832984.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253225.86 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1976 | 4547.1 | 1458.2 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Ленина ул, 6 | 1965 | 476.500 |  | Александров г, Ленина ул, 6 | 1965 | 476.500 | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 170 | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 37 | 6061376.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.4 | 5758152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123224.46 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1982 | 731.9 | 719.4 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 513.820 | Александров г, Ленина ул, 63 | 2011 | 561.600 |  | Александров г, Ленина ул, 63 | 2011 | 561.600 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 171 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4 | 6392006.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.5 | 6258083.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133922.99 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 | 0 | 2018-2020 | 2036-2038 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1962 | 959.9 | 628.5 | Скатная деревянная | не проводился | 13 |  | нет данных | Александров г, Кубасова ул, 9 | 1972 | 1137.000 |  | Александров г, Кубасова ул, 9 | 1972 | 1137.000 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 172 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 21590798.35 | 1178494.68 | 1854773.4 | 14401575.94 | 1118599.43 | 2584992.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452362.54 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [11 empty] | #N/A | [20 empty] | #N/A |  |  | 2.4447e-09 | #N/A |  |  | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 12189315.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.7 | 11738119.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251195.76 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1446.7 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 66 | 2010 | 455.000 |  | Александров г, Ленина ул, 66 | 2010 | 455.000 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 173 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 15 | 12189315.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.7 | 11738119.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251195.76 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2033-2035 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1977 | 4536.71 | 1446.7 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 4467.300 | Александров г, Ленина ул, 7 | 1994 | 1963.000 |  | Александров г, Ленина ул, 7 | 1994 | 1963.000 | [6 empty] | -2.3283e-10
| Итого по город Петушки |  | 23953980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 23080067.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493913.44 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2843 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 1 корп. 2 | нет данных | 500.000 |  | Александров г, Лермонтова ул, 1 корп. 2 | нет данных | 500.000 | [6 empty] | 1.3388e-09
1 | 174 | Петушки г, Маяковского ул, 23 | 18435212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 17853155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382057.52 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2023-2025 | 0 | 2034-2036 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1974 | 7124.1 | 2188 | Скатная деревянная | 2009 | 0 |  | 1979.500 | Александров г, Лермонтова ул, 1 | 1963 | 444.160 |  | Александров г, Лермонтова ул, 1 | 1963 | 444.160 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 175 | Петушки г, Трудовая ул, 10 | 5518768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5226912.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111855.92 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2026-2028 | 0 | 2029-2031 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 659.8 | 655 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 676.860 | Александров г, Лермонтова ул, 10 | нет данных | 521.400 |  | Александров г, Лермонтова ул, 10 | нет данных | 521.400 | [6 empty] | -5.8208e-11
| Итого по Петушинское |  | 4316760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 4108831.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87928.98 | 0 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -511.8 |  | #N/A | Александров г, Ленина ул, 17 | 2011 | 754.650 |  | Александров г, Ленина ул, 17 | 2011 | 754.650 | [6 empty] | 0
1 | 176 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 4316760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 4108831.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87928.98 | 0 | 120000 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 0
| Итого по Новлянское |  | 9232207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 8862548.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189658.54 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -995 |  | #N/A | Александров г, Свердлова ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Свердлова ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -9.0222e-10
1 | 177 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 11 | 9232207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 8862548.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189658.54 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1991 | 974.7 | 995 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Свердлова ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Свердлова ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -9.0222e-10
| Итого по Воршинское |  | 10072790.77 | 0 | 3295489.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 6272545.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204755.93 | 300000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -796 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 11 | нет данных | 598.000 |  | Александров г, Маяковского ул, 11 | нет данных | 598.000 | [6 empty] | -1.2806e-09
1 | 178 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 11 | 3353388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 3136272.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67116.23 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 778.3 | 344 | Скатная деревянная | не проводился | -54 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 12 | 1967 | 199.600 |  | Александров г, Маяковского ул, 12 | 1967 | 199.600 | [6 empty] | 0
1 | 179 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 10 | 3353388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 3136272.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67116.23 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 779.9 | 344 | Скатная деревянная | не проводился | -54 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 13 | 2005 | 451.500 |  | Александров г, Маяковского ул, 13 | 2005 | 451.500 | [6 empty] | 0
1 | 180 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 1 | 464925.68 | 0 | 455184.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740.95 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 1.0914e-11
1 | 181 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 2 | 461093.34 | 0 | 451432.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660.66 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -2.5466e-11
1 | 182 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 3 | 463252.68 | 0 | 453546.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9705.9 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 2.3647e-11
1 | 183 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 4 | 461022.01 | 0 | 451362.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9659.16 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -2.5466e-11
1 | 184 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 5 | 470223.52 | 0 | 460371.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9851.95 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 1.0914e-11
1 | 185 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 6 | 483095.25 | 0 | 472973.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121.64 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 1.4552e-11
1 | 186 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8 | 562400.69 | 0 | 550617.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11783.21 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | -3.638e-11
| Итого по Копнинское |  | 4266246.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 3981052.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85194.53 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -422 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 14 | 2011 | 199.800 |  | Александров г, Маяковского ул, 14 | 2011 | 199.800 | [6 empty] | -6.6939e-10
1 | 187 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 6 (корп. 3) | 2112904.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1970730.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42173.64 | 100000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
1 | 188 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 8 (корп. 3) | 2153342.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2010321.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43020.89 | 100000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
| Итого по Толпуховское |  | 7273890.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 6945262.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148628.61 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -679 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 18 | 1993 | 323.300 |  | Александров г, Маяковского ул, 18 | 1993 | 323.300 | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 189 | Собинский р-н, Жерехово с, Оболенского ул, 2 | 7273890.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 6945262.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148628.61 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 492.1 | 587 | Скатная деревянная | не проводился | -92 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 2 | 2003 | 408.800 |  | Александров г, Маяковского ул, 2 | 2003 | 408.800 | [6 empty] | 3.4925e-10
| Итого по поселок Ставрово |  | 3365434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 3148065.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67368.61 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -310 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 20 | 1974 | 535.000 |  | Александров г, Маяковского ул, 20 | 1974 | 535.000 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 190 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 5А | 3365434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 3148065.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67368.61 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2040-2042 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1990 | 998.3 | 307.8 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -2.2 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 2 | 2016 | 855.000 |  | Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 2 | 2016 | 855.000 | [6 empty] | -1.1642e-10
| Итого по город Лакинск |  | 15296017.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.45 | 14669380.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266636.24 | 360000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2137.45 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 24 | 0 | 446.500 |  | Александров г, Маяковского ул, 24 | 0 | 446.500 | [6 empty] | -1.6298e-09
1 | 191 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 1а | 6841033.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 6521473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139559.54 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2018-2020 |  | 2019-2021 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1956 | 1785.9 | 856 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 612.000 | Александров г, Маяковского ул, 26 | 1961 | нет данных |  | Александров г, Маяковского ул, 26 | 1961 | нет данных | [6 empty] | 2.9104e-11
1 | 192 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 6 | 6245240.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.45 | 5938163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127076.7 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2028-2030 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 3259.36 | 674.61 | Скатная деревянная | не проводился | -106.84 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 28 | 1962 | 445.400 |  | Александров г, Маяковского ул, 28 | 1962 | 445.400 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 193 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 2209743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2209743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024 | - | [35 empty] | 0
| Итого по город Собинка |  | 16195763.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.8 | 15660625.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335137.39 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1848.8 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 3 | 2018 | нет данных |  | Александров г, Маяковского ул, 3 | 2018 | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-10
1 | 194 | Собинка г, Гагарина ул, 20 | 13944467.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.8 | 13456498.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287969.06 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2032-2034 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1992 | 5532.2 | 1563.8 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 0 |  | 1604.000 | Александров г, Маяковского ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Маяковского ул, 32 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.2387e-10
1 | 195 | Собинка г, Парковая ул, 7 | 2251296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2204127.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47168.33 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 0 | 2019-2021 | 2038-2040 | 0 | делаем раньше указанного срока (-1 год), протокол о замене вида работ |  |  |  | 1959 | 263.7 | 228.48 | Скатная деревянная | 2006 | -56.52 |  | 199.400 | Александров г, Локомотивная ул, 1б | 2004 | 253.800 |  | Александров г, Локомотивная ул, 1б | 2004 | 253.800 | [6 empty] | 7.276e-11
| Итого по город Судогда |  | 8209910.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 4673130.8 | 0 | 0 | 608 | 2924197.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162582.82 | 330000 | 120000 | X | X | X | [19 empty] | -490 |  | #N/A | Александров г, Вокзальный пер, 1 | 2010 | 884.900 |  | Александров г, Вокзальный пер, 1 | 2010 | 884.900 | [6 empty] | -1.7462e-10
1 | 196 | Судогда г, Пролетарская ул, 21 | 4923135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 4673130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100005 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2022-2024 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 616.1 | 490 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 436.970 | Александров г, Вокзальный пер, 10 | 1970 | нет данных |  | Александров г, Вокзальный пер, 10 | 1970 | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 197 | Судогда г, Ленина ул, 9 | 3286775.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 2924197.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62577.82 | 180000 | 120000 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2019-2021 | 2040-2042 | 0 |  |  |  |  | 1917 | 396.4 | 642 | Скатная деревянная | 2010 | 642 |  | 539.200 | Александров г, Вокзальный пер, 3 | 2013 | 871.200 |  | Александров г, Вокзальный пер, 3 | 2013 | 871.200 | [6 empty] | -1.7462e-10
| Итого по Андреевское |  | 5425505.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 5135603.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109901.91 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -540 |  | #N/A | Александров г, Вокзальный пер, 5 | 1985 | 907.200 |  | Александров г, Вокзальный пер, 5 | 1985 | 907.200 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 198 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 5 | 5425505.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 5135603.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109901.91 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2020-2022 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 627.8 | 540 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 1067.000 | Александров г, Восстания 1905 г ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Восстания 1905 г ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по Головинское |  | 7535411.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 7201304.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154107.91 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -750 |  | #N/A | Александров г, Восстания 1905 г ул, 16 | 1959 | 206.000 |  | Александров г, Восстания 1905 г ул, 16 | 1959 | 206.000 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 199 | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 11 | 7535411.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 7201304.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154107.91 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2019-2021 | 0 | 2035-2037 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1971 | 713.29 | 750 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 508.800 | Александров г, Восстания 1905 г ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Восстания 1905 г ул, 18 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по Муромцевское |  | 6530690.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6217633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133057.35 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -650 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 1967 | 956.000 |  | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 1967 | 956.000 | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 200 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 12 | 6530690.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6217633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133057.35 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2025-2027 | 0 | 2026-2028 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1964 | 662.2 | 914.8 | Скатная деревянная | 2004 | 264.8 | взяла по площади застройки | 914.800 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 2020 | нет данных |  | Александров г, Гагарина ул, 1 | 2020 | нет данных | [6 empty] | -3.7835e-10
| Итого по город Суздаль |  | 5787820.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 5178791.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110826.14 | 258202.91 | 240000 | X | X | X | [19 empty] | -702 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 121 | 1967 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 121 | 1967 | 0.000 | [6 empty] | 7.276e-10
1 | 201 | Суздаль г, Ленина ул, 74 | 3648883.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3202154.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68526.1 | 258202.91 | 120000 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2034-2036 | 0 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1917 | 453.6 | 453 | Скатная деревянная | не проводился | 53 |  | 229.900 | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 122 | 1968 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 122 | 1968 | 0.000 | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 202 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 2138937.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1976637.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300.04 | 0 | 120000 | - | 2024 | 2024 | [35 empty] | 0
| Итого по Боголюбовское |  | 4641914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4368430.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93484.41 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -570 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 2 | 1932 | 0.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 2 | 1932 | 0.000 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 203 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 12а | 4641914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4368430.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93484.41 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1958 | 831.4 | 550 | Скатная деревянная | не проводился | -20 |  | 546.000 | Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 2 | 2012 | 395.100 |  | Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 2 | 2012 | 395.100 | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по Павловское |  | 5575748.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111583.15 | 250000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 3 | 2012 | 516.000 |  | Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 3 | 2012 | 516.000 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 204 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 10 | 5575748.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111583.15 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2034-2036 | 2037-2039 | 0 | делаем раньше срока, протокол о замене вида работ |  |  |  | 1974 | 848.5 | 548 | Скатная деревянная | 2010 | 548 |  | 729.100 | Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 5 | 2015 | 273.700 |  | Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 5 | 2015 | 273.700 | [6 empty] | 3.7835e-10
| Итого по Селецкое |  | 5416381.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.1 | 5126670.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109710.75 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -665.1 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 1 | 1980 | 3309.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 1 | 1980 | 3309.000 | [6 empty] | 0
1 | 205 | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 6 | 5416381.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.1 | 5126670.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109710.75 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2030-2032 | 2028-2030 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 2028-2030 | делаем раньше срока |  |  |  | 1971 | 713.9 | 685.22 | Скатная деревянная | не проводился | 20.12 |  | 497.100 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 10 | 2007 | 5051.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 10 | 2007 | 5051.000 | [6 empty] | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 13673874.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727 | 13015346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278528.41 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1727 |  | #N/A | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 206 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 27 | 4908976.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4629896.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99079.79 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 2034-2036 |  |  |  |  | 1970 | 1776.4 | 620 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 4а | 2010 | нет данных |  | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 4а | 2010 | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 207 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 17А | 8764898.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 8385449.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179448.62 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2040-2042 | 2026-2028 | 0 | 2019-2021 | 2034-2036 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1980 | 1824.4 | 1107 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 1093.000 | Александров г, Октябрьская ул, 6 | 2012 | 1318.400 |  | Александров г, Октябрьская ул, 6 | 2012 | 1318.400 | [6 empty] | 1.1642e-10
| Итого по Небыловское |  | 5923261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2178687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326757.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.52 | 300000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -300 |  | #N/A | Александров г, Октябрьская ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Октябрьская ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 0
1 | 208 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | 2375311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2178687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46623.91 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2017-2019 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1965 | 317.2 | 300 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Охотный луг ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Охотный луг ул, 15 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 209 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 7 | 3547950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326757.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71192.61 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1978 | 939.4 | 381.5 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 381.5 |  | 432.400 | Александров г, Охотный луг ул, 21 | 1959 | 440.000 |  | Александров г, Охотный луг ул, 21 | 1959 | 440.000 | [6 empty] | -1.1642e-10
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2025 год |  | 803608026.07 | 690390.63 | 0 | 8249317.6 | 357676.95 | 0 | 0 | 6 | 13428940.67 | 83115.7 | 679112897.45 | 0 | 0 | 7798.63 | 47599685.13 | 88.83 | 2790287.84 | 11632196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16346633.78 | 23400000 | 0 | X | X | X | [35 empty] | 1.0431e-07
| Итого по город Владимир |  | 200371287.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2259447.82 | 19125.1 | 147152561.51 | 0 | 0 | 6170.3 | 39888252.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051025.58 | 7020000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -19125.1 |  | #N/A | Александров г, Коллективная Аллея ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 13 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.4214e-08
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 21 | 2097858.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1877676.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40182.27 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 269.5 | 256 | скатная | 2007 | 0 |  | 269.500 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 14 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.0373e-10
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 6 | 4031821.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 3771119.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80701.96 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1960 | 543 | 492 | скатная | 2007 | 0 |  | 508.300 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 15 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 8 | 6179475.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 5854195.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125279.79 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2028-2030 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 951.6 | 530 | фасад | 1963 | 530 |  | 951.500 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1984 | 403.400 |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1984 | 403.400 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 4 | Владимир г, Асаткина ул, 2Б | 3294293.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 3049043.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65249.53 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2018-2020 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1949 | 980.1 | 402 | скатная | 2007 | 0 |  | 778.700 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 17 | 1987 | 403.400 |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 17 | 1987 | 403.400 | [6 empty] | -2.0373e-10
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 32 | 6079453.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.4 | 5756269.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123184.15 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1963 | 3116.4 | 1030.22 | фасад | 2008 | 1030.22 |  | 800.000 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 1а | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 1а | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.4925e-10
1 | 6 | Владимир г, Асаткина ул, 6 | 3687641.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 3434150.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73490.83 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2022-2024 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1949 | 548.8 | 450 | скатная | 2008 | 0 |  | 361.900 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 7 | Владимир г, Василисина ул, 20а | 10063164.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 9627143.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206020.86 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1965 | 3545.5 | 1228 | скатная | 2006 | 0 |  | 884.700 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 8 | Владимир г, Вокзальная ул, 13 | 5657661.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.4 | 5343314.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114346.93 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1960 | 948.9 | 690.4 | скатная | 2005 | 0 |  | 1950.000 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 9 | Владимир г, Гастелло ул, 17 | 8358654.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 7958345.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170308.6 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1963 | 2536.7 | 1020 | скатная | 2010 | 0 |  | 890.200 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 5 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 10 | Владимир г, Гастелло ул, 2 | 9423972.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 9001344.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192628.76 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 2170.4 | 1150 | скатная | 2008 | 0 |  | 1039.800 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 6 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 11 | Владимир г, Горького ул, 40 | 11974181.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.2 | 11498122.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246059.81 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1954 | 4291.3 | 1461.2 | скатная | 2007 | 0 |  | 1293.000 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 7 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.2387e-10
1 | 12 | Владимир г, Горького ул, 77А | 4758696.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.7 | 4463184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95512.15 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1571.7 | 580.7 | скатная | 2005 | 0 |  | 456.200 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 13 | Владимир г, Завадского ул, 13 | 9505920.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 9081574.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194345.7 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2030-2032 | 0 | 2018-2020 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1964 | 3338.7 | 1160 | скатная | не проводился | 0 |  | 876.200 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Коллективная Аллея ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -7.567e-10
1 | 14 | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 7 | 4056405.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 3795188.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81217.04 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2022-2024 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1982 | 560.1 | 495 | скатная | 2008 | 0 |  | 378.700 | Александров г, Кольчугинская ул, 50 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Кольчугинская ул, 50 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 15 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 4 | 2766550.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 2532358.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54192.46 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2034-2036 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1974 | 371.9 | 337.6 | скатная | 2008 | 0 |  | 366.000 | Александров г, Коммунальников ул, 3 | 1984 | 425.200 |  | Александров г, Коммунальников ул, 3 | 1984 | 425.200 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 16 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 6 | 2728854.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2495452.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53402.67 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2032-2034 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1972 | 32 | 333 | скатная | 2008 | 0 |  | 366.000 | Александров г, Комсомольский поселок ул, 36 | нет данных | 425.000 |  | Александров г, Комсомольский поселок ул, 36 | нет данных | 425.000 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 17 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 8 | 2491206.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2262783.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48423.56 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 315.2 | 304 | скатная | 2008 | 0 |  | 232.100 | Александров г, Комсомольский поселок ул, 38 | нет данных | 496.200 |  | Александров г, Комсомольский поселок ул, 38 | нет данных | 496.200 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 18 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 16 | 8243927.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 7846022.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167904.89 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1986 | 1115.2 | 1006 | скатная | 2008 | 0 |  | 761.900 | Александров г, Комсомольский поселок ул, 53 | 1963 | 438.500 |  | Александров г, Комсомольский поселок ул, 53 | 1963 | 438.500 | [6 empty] | -3.4925e-10
1 | 19 | Владимир г, Зеленая ул, 4 | 2973659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2735127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58531.74 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 2033-2035 | 2031-2033 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1970 | 2269.3 | 380 | плоская | 2005 | 0 |  | 389.100 | Александров г, Кооперативная ул, 4 | нет данных | 749.000 |  | Александров г, Кооперативная ул, 4 | нет данных | 749.000 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 20 | Владимир г, Лакина ул, 163 | 2877361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2621266.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56095.09 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 293.8 | 289.4 | фасад | 1963 | 289.4 |  | 710.000 | Александров г, Королева ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Королева ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 21 | Владимир г, Лакина ул, 181 | 1904539.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1668826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35712.88 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2028-2030 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 925.3 | 586 | фасад | 1962 | 586 |  | 476.000 | Александров г, Королева ул, 11 | 1993 | 1771.000 |  | Александров г, Королева ул, 11 | 1993 | 1771.000 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2259447.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48352.18 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2033-2035 | 2021-2023 | 2031-2033 | 2041-2043 | 2040-2042 | [7 empty] | лифт | [17 empty] | 1.7462e-10
1 | 23 | Владимир г, Лермонтова ул, 44а | 4658584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 4365170.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93414.64 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2030-2032 | 2018-2020 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1964 | 656.2 | 606 | фасад | 1964 | 606 |  | 466.000 | Александров г, Королева ул, 12 | 2013 | 6610.000 |  | Александров г, Королева ул, 12 | 2013 | 6610.000 | [6 empty] | -3.4925e-10
1 | 24 | Владимир г, Мира ул, 38 | 4648299.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 4355100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93199.15 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2020-2022 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1960 | 1426.4 | 594 | плоская | 2007 | 0 |  | 472.700 | Александров г, Королева ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Королева ул, 16 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 25 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 | 11351380.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.2 | 10888369.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233011.1 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2032-2034 | 2021-2023 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 2168.6 | 1385.2 | скатная | 2007 | 0 |  | 541.400 | Александров г, Королева ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Королева ул, 18 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 26 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 16 | 5261035.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 4954998.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106036.96 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1952 | 769.5 | 642 | скатная | 2007 | 0 |  | 532.700 | Александров г, Королева ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Королева ул, 20 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 27 | Владимир г, Разина ул, 24 | 12990197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 12492850.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267346.99 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2039-2041 | 2040-2042 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1979 | 6067.3 | 1660 | плоская | 2008 | 0 |  | 1723.600 | Александров г, Королева ул, 22 | 2013 | 718.200 |  | Александров г, Королева ул, 22 | 2013 | 718.200 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 28 | Владимир г, Северная ул, 18А | 8204567.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 7807487.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167080.23 | 230000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1964 | 2206.8 | 775.6 | фасад | 1964 | 775.6 |  | 598.000 | Александров г, Королева ул, 3 | 2016 | 1011.900 |  | Александров г, Королева ул, 3 | 2016 | 1011.900 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 29 | Владимир г, Стрелецкий городок, 58 | 6377717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 6048284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129433.28 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 2187.8 | 815 | плоская | 2008 | 0 |  | 691.500 | Александров г, Королева ул, 4 корп. 1 | 2008 | 1813.600 |  | Александров г, Королева ул, 4 корп. 1 | 2008 | 1813.600 | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 30 | Владимир г, Суворова ул, 2а | 4468314.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 4178886.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89428.17 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 2034-2036 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1976 | 4928.3 | 571 | плоская | 2007 | 0 |  | 577.000 | Александров г, Королева ул, 4 корп. 2 | нет данных | 1513.900 |  | Александров г, Королева ул, 4 корп. 2 | нет данных | 1513.900 | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 31 | Владимир г, Суздальская ул, 24 | 3458188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 3209504.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68683.4 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2018-2020 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 439.5 | 422 | скатная | 2005 | 0 |  | 301.100 | Александров г, Королева ул, 4 корп. 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Королева ул, 4 корп. 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -8.7311e-11
1 | 32 | Владимир г, Суздальская ул, 8Б | 6137685.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.9 | 5813281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124404.21 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2028-2030 | 0 | 2025-2027 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 1433.3 | 625 | фасад | 1962 | 625 |  | 446.300 | Александров г, Королева ул, 7 | нет данных | 1677.800 |  | Александров г, Королева ул, 7 | нет данных | 1677.800 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 33 | Владимир г, Труда ул, 1/5 | 6330194.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6001757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128437.6 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2017 | 0 | 2025-2027 | 2032-2034 | 2039-2041 |  | второй вид ремонта | 374437.74 | 441868.92 | 1951 | 860.4 | 717 | фасад | 1951 | 717 |  | 534.200 | Александров г, Королева ул, 9 корп. 1 | 2014 | 635.100 |  | Александров г, Королева ул, 9 корп. 1 | 2014 | 635.100 | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 34 | Владимир г, Горького ул, 105 | 5785499.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5468474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117025.35 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2032-2034 | 2015 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 3218098.9 | 2437384.13 | 1978 | 3947.4 | 640 | плоская | 2003 | 0 |  | 654.850 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 2 | 2016 | 900.500 |  | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 2 | 2016 | 900.500 | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 35 | Владимир г, МОПРа ул, 15 | 5086523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 4784142.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102380.65 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 2037-2039 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1984 | 2600.9 | 650 | плоская | 2008 | 0 |  | 1539.800 | Александров г, Карабановский Парк ул, 7 | 1962 | нет данных |  | Александров г, Карабановский Парк ул, 7 | 1962 | нет данных | [6 empty] | 3.7835e-10
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 33197038.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.3 | 28420178.53 | 0 | 0 | 512 | 3356831.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680028.02 | 740000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2907.3 |  | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 2014 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 2014 | нет данных | [6 empty] | -3.2596e-09
1 | 36 | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 5 | 3608668.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 3356831.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71836.2 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019-2021 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 398.8 | 395 | Скатная деревянная | 2008 | 395 |  | 398.800 | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 3 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 3 | 2015 | нет данных | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 37 | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 1а | 7402352.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.8 | 7071031.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151320.08 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 |  | 2033-2035 | 2038-2040 | [8 empty] | Скатная деревянная | [17 empty] | 8.7311e-11
1 | 38 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 18 | 10733008.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 10331906.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221102.79 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1982 | 917.3 | 991.5 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 708.200 | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 667.660 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 667.660 | [6 empty] | -9.0222e-10
1 | 39 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 65 | 11453009.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 11017240.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235768.95 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 |  | 2034-2036 | 2039-2041 | 2041-2043 | [7 empty] | Скатная деревянная | [17 empty] | -7.567e-10
| Итого по город Ковров |  | 77095279.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4303035.04 | 8303 | 69669237.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583006.64 | 1540000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -8303 |  | #N/A | Александров г, Фабрика Калинина ул, 10 | 1991 | 516.400 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 10 | 1991 | 516.400 | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 40 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 2377560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2151517.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46042.48 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2022-2024 | 2020 | 2041-2043 | 2041-2043 |  | четвертый вид ремонта (лифты) | [5 empty] | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |  | 0 | [15 empty] | -2.9104e-11
1 | 41 | Ковров г, Еловая ул, 86/6 | 10682613.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 10262986.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219627.9 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1985 | 7737.4 | 1198.2 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 0.2 |  | 1535.000 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 11 | нет данных | 494.800 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 11 | нет данных | 494.800 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 42 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 | 22533360.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527 | 21865439.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467920.41 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1972 | 6247.2 | 2527 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 1615.100 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 12 | 0 | 0.000 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 12 | 0 | 0.000 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 43 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 34а | 4718336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4443250.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95085.56 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2030-2032 |  | 2025-2027 | 2037-2039 | [5 empty] | 1959 | 305.4 | 560 | Скатная деревянная | не проводился | 0 | [15 empty] | -4.0745e-10
1 | 44 | Ковров г, Летняя ул, 21 | 10376037.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 9962833.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213204.63 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2024-2026 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1968 | 3635.2 | 1160 | Скатная деревянная | не проводился | -6 |  | 962.000 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 14 | 2015 | 1008.500 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 14 | 2015 | 1008.500 | [6 empty] | 8.1491e-10
1 | 45 | Ковров г, Лопатина ул, 48 | 14492032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 13992590.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299441.44 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2023-2025 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1967 | 5101.55 | 1727 | Скатная деревянная | не проводился | 7 |  | 1328.900 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 15 | 2005 | 596.000 |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 15 | 2005 | 596.000 | [6 empty] | -5.2387e-10
1 | 46 | Ковров г, Малеева ул, 4 | 9537779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 9142137.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195641.74 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1968 | 4146.6 | 1132 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Фабрика Калинина ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Фабрика Калинина ул, 19 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 47 | Ковров г, Строителей ул, 24 | 2377560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2151517.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46042.48 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2020-2022 | 2017 | 2033-2035 | 2041-2043 |  | четвертый вид ремонта (лифты) | [5 empty] | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | [17 empty] | -2.9104e-11
| Итого по округ Муром |  | 61634819.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6866457.81 | 6402.2 | 51832209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256151.48 | 1680000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -6402.2 |  | #N/A | Александров г, Красный Переулок ул, 23 | 1996 | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 23 | 1996 | нет данных | [6 empty] | 3.9581e-09
1 | 48 | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 9975910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 9571089.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204821.31 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2026-2028 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1970 | 2694.8 | 1184 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 947.420 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 5.2387e-10
1 | 49 | Муром г, Мечникова ул, 47 | 6277072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 5969328.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127743.63 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2034-2036 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1952 | 882.2 | 745 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 750.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 2001 | 851.800 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 2001 | 851.800 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 50 | Муром г, Московская ул, 37а | 9664163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 9265873.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198289.69 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2016 | 0 | 2018-2020 | 2035-2037 | 2025-2027 |  | второй вид ремонта | 1455111.45 | 1625990.25 | 1963 | 2373 | 1147 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 881.900 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 | 2025 | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 25 | 2025 | нет данных | [6 empty] | -5.2387e-10
1 | 51 | Муром г, Московская ул, 40а | 9689440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 9290620.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198819.28 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2023-2025 | 0 | 2031-2033 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1966 | 2711.1 | 1150 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 1150.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 27 | 2013 | 1083.000 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 27 | 2013 | 1083.000 | [6 empty] | -6.6939e-10
1 | 52 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | 5788942.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 5491425.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117516.51 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2021-2023 | 0 | 2039-2041 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1979 | 988.4 | нет данных | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2009 | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Красный Переулок ул, 3 | 2003 | 1304.000 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 3 | 2003 | 1304.000 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 53 | Муром г, Московская ул, 75 | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2230076.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47723.63 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2016 | 2025-2027 | 2028-2030 | 2038-2040 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 1598827.34 | 1467458.26 |  |  |  | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |  | 0 |  | 392.500 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 54 | Муром г, Спортивная ул, 14 | 5308128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5020685.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107442.67 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2034-2036 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1941 | 661.6 | 630 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 3186.000 | Александров г, Красный Переулок ул, 7 корп. 1 | нет данных | 859.400 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 7 корп. 1 | нет данных | 859.400 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 55 | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 7557763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 7223187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154576.2 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2016-2018 | 2019-2021 | 0 | 2032-2034 | 2028-2030 | 0 |  |  |  |  | 1970 | 1420.7 | 897 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александров г, Красный Переулок ул, 7 | 2016 | 1721.900 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 7 | 2016 | 1721.900 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 56 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4636381.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99218.56 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2034-2036 | 2025-2027 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2036-2038 |  |  |  |  | 1994 | 4847.8 | 635.5 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | нет данных | 635.5 |  | 575.400 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 1977 | 1079.800 |  | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 1977 | 1079.800 | [6 empty] | -4.0745e-10
| Итого по город Александров |  | 56471101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690.75 | 53995595.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155505.75 | 1320000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -6690.75 |  | #N/A | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 2 | 2014 | 381.800 |  | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 2 | 2014 | 381.800 | [6 empty] | 0
1 | 57 | Александров г, Лермонтова ул, 1 корп. 2 | 6319200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 6010573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128626.28 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2033-2035 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1970 | 791.29 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | -100 |  | 500.000 | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 3 | нет данных | 639.000 |  | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 3 | нет данных | 639.000 | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 58 | Александров г, Лермонтова ул, 4 | 4657250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.75 | 4383444.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93805.72 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2016-2018 |  | 2036-2038 | 2034-2036 | [5 empty] | 1976 | 1655.19 | 552.75 | Скатная деревянная | 2010 | 0 | [15 empty] | -2.6193e-10
1 | 59 | Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 1 | 5139616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 4855703.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103912.06 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 0 | 2040-2042 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1980 | 1224.3 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 6 | 2016 | 529.000 |  | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 6 | 2016 | 529.000 | [6 empty] | -4.0745e-10
1 | 60 | Александров г, Октябрьская ул, 6 | 11220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 10789112.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230887.02 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2037-2039 | 2035-2037 | 2035-2037 |  |  |  |  | 1977 | 6351.5 | нет данных | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей | 2012 | #VALUE! |  | 1318.400 | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 7 | 1989 | 400.000 |  | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 7 | 1989 | 400.000 | [6 empty] | -4.3656e-10
1 | 61 | Александров г, Охотный луг ул, 15 | 15166080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 14652516.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313563.85 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2038-2040 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1998 | 7459.8 | 1651.26 | Скатная деревянная | не проводился | -148.74 |  | нет данных | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 8 | 1989 | нет данных |  | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 8 | 1989 | нет данных | [6 empty] | -3.4925e-10
1 | 62 | Александров г, Охотный луг ул, 21 | 4280204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 4014298.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85905.99 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2017-2019 | 0 | 2030-2032 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1959 | 1038.8 | 508 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 440.000 | Александровский р-н, Большое Шимоново д, Весенняя ул, 1 | 1990 | нет данных |  | Александровский р-н, Большое Шимоново д, Весенняя ул, 1 | 1990 | нет данных | [6 empty] | 6.9849e-10
1 | 63 | Александров г, Энтузиастов ул, 11 корп. 1 | 9688750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 9289945.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198804.83 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2031-2033 |  | 2018-2020 | 2039-2041 | 2032-2034 |  |  |  |  | 1989 | 3233.6 | 1150 | Скатная деревянная | не проводился | 0 | [15 empty] | 8.7311e-11
| Итого по поселок Балакирево |  | 17708184.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 16965130.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363053.79 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1993 |  | #N/A | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -9.3132e-10
1 | 64 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 9 | 9336140.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 8944723.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191417.09 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2026-2028 | 2014 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2034-2036 |  | второй вид ремонта | 2357957.75 | 2347436.03 | 1985 | 7983 | 1047 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 0 |  | 984.200 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 5 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 65 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 15 | 8372043.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 8020406.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171636.7 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2036-2038 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1996 | 5480.6 | 872.7 | Скатная деревянная | не проводился | -73.3 |  | 851.500 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 6 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.7462e-10
| Итого по город Карабаново |  | 17034035.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.7 | 16305106.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348929.28 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2021.7 |  | #N/A | Александровский р-н, Григорово д, Мира ул, 1 | 0 | 277.400 |  | Александровский р-н, Григорово д, Мира ул, 1 | 0 | 277.400 | [6 empty] | 1.1642e-09
1 | 66 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 4 | 10054268.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.3 | 9647805.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206463.04 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2024-2026 | 0 | 2027-2029 | 2041-2043 | 2018-2020 |  |  |  |  | 1965 | 2574.4 | 1193.3 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 861.000 | Александровский р-н, Григорово д, Мира ул, 3 | 0 | нет данных |  | Александровский р-н, Григорово д, Мира ул, 3 | 0 | нет данных | [6 empty] | -9.0222e-10
1 | 67 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 14 | 6979767.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.4 | 6657300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142466.24 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2031-2033 | 0 | 2019 | 2039-2041 | 0 |  | второй вид ремонта | 3484396.9 | 584460.45 | 1953 | 812.7 | 751 | Скатная деревянная | 2009 | -77.4 |  | #N/A | Александровский р-н, Дворики д, Центральная ул, 2 | 1979 | 788.600 |  | Александровский р-н, Дворики д, Центральная ул, 2 | 1979 | 788.600 | [6 empty] | 2.3283e-10
| Итого по город Струнино |  | 16380603.18 | 227625.8 | 0 | 4065919.47 | 357676.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 10886865.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332515.09 | 510000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1324 |  | #N/A | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 68 | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 5 | 5885246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 5585712.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119534.24 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |  |  |  |  | 1986 | 2756.73 | 660 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 0 |  | 656.000 | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 69 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 12 | 5594598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 5301153.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113444.69 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2039-2041 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1979 | 1530.5 | 698.34 | Скатная деревянная | не проводился | 34.34 |  | 520.800 | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 70 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 34 | 4900758.38 | 227625.8 | 0 | 4065919.47 | 357676.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99536.16 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2023-2025 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1962 | 1347.34 | 595.35 | Скатная деревянная | 1962 | 595.35 |  | 441.000 | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 8.1491e-10
| Итого по Андреевское |  | 5729408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 5433138.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116269.17 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -680 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 9 | 2009 | 1036.000 |  | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 9 | 2009 | 1036.000 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 71 | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 24 | 5729408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 5433138.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116269.17 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2019-2021 | 0 | 2034-2036 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1974 | 783 | 616 | Скатная деревянная | не проводился | -64 |  | нет данных | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 1 | 2014 | 383.800 |  | Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 1 | 2014 | 383.800 | [6 empty] | -5.8208e-11
| Итого по город Вязники |  | 23013460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.3 | 22012394.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471065.25 | 530000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2717.3 |  | #N/A | Александровский р-н, Андреевское с, Мелиораторов ул, 4 | нет данных | 121.000 |  | Александровский р-н, Андреевское с, Мелиораторов ул, 4 | нет данных | 121.000 | [6 empty] | 0
1 | 72 | Вязники г, Железнодорожная ул, 23 | 5645152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 5350648.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114503.87 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2018-2020 | 0 | 2027-2029 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 792.7 | 616.32 | Скатная деревянная | не проводился | -53.68 |  | 513.600 | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 1 | 2011 | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 1 | 2011 | нет данных | [6 empty] | 1.1642e-10
1 | 73 | Вязники г, Горького ул, 100 | 13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 13119248.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280751.91 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2032-2034 | 0 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2021-2023 |  |  |  |  | 1973 | 6107.5 | 1864.1 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2008 | 264.1 |  | 2166.500 | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 2 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 74 | Вязники г, Спортивная ул, 1а | 3768308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | 3542498.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75809.47 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2034-2036 | 0 | 2029-2031 | 2041-2043 | 0 |  |  |  |  | 1970 | 873.3 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.0373e-10
| Итого по поселок Никологоры |  | 5165228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.58 | 4880779.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104448.68 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -614.58 |  | #N/A | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 75 | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 118 | 5165228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.58 | 4880779.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104448.68 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 945.5 | 614.58 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | нет данных | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 5 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.9104e-10
| Итого по Октябрьское |  | 4301052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 4034709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86342.78 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -510 |  | #N/A | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 6 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.0373e-10
1 | 76 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 11 | 4301052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 4034709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86342.78 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 0 | 2025-2027 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1960 | 680 | 674 | Скатная деревянная | не проводился | 164 |  | 530.600 | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 7 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -2.0373e-10
| Итого по Степанцевское |  | 2317210.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.33 | 2121804.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45406.61 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 8 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 77 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | 2317210.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.33 | 2121804.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45406.61 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2025-2027 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2037-2039 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1981 | 607.4 | 716.3 | Скатная деревянная | 2016 | 716.3 |  | 574.300 | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
| Итого по поселок Мстера |  | 5322451.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.7 | 5034708.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107742.77 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -631.7 |  | #N/A | Александровский р-н, Андреевское с, Советская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская ул, 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 78 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 12 | 5322451.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.7 | 5034708.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107742.77 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 736.8 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | 18.3 |  | 508.000 | Александровский р-н, Андреевское с, Советская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Андреевское с, Советская ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -4.6566e-10
| Итого по Октябрьское |  | 542668 | 462764.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9903.17 | 70000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александровский р-н, Арсаки п, 11 | 1917 | 798.000 |  | Александровский р-н, Арсаки п, 11 | 1917 | 798.000 | [6 empty] | -1.4552e-11
1 | 79 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 4 | 542668 | 462764.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9903.17 | 70000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2025-2027 | 2038-2040 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1961 | 619 | 625.7 | Скатная деревянная | 1961 | 625.7 |  | нет данных | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 120 | 1967 | 506.900 |  | Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 120 | 1967 | 506.900 | [6 empty] | -1.4552e-11
| Итого по город Гороховец |  | 17175018.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.3 | 16227744.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347273.73 | 600000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2024.3 |  | #N/A | Александров г, Огородная ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Огородная ул, 9 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 80 | Гороховец г, Мира ул, 29 | 5353677.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 5045699.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107977.96 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2029-2031 | 0 | 2031-2033 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1970 | 1780.6 | 631 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 526.000 | Александров г, Октябрьская ул, 10 | 2015 | 1713.000 |  | Александров г, Октябрьская ул, 10 | 2015 | 1713.000 | [6 empty] | -5.8208e-11
1 | 81 | Гороховец г, Парковая ул, 60а | 5827100.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.8 | 5509203.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117896.95 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2031-2033 | 0 | 2033-2035 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1991 | 1749.4 | 680 | Плоская | не проводился | -6.8 |  | 3654.000 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 2020 | нет данных |  | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 2020 | нет данных | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 82 | Гороховец г, Кутузова ул, 15 | 5994240.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.5 | 5672842.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121398.82 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2041-2043 | 0 | 2021-2023 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1976 | 703.7 | 706.5 | Скатная деревянная | 2006 | 0 |  | 1987.000 | Александров г, Октябрьская ул, 14 корп. 1 | 2016 | 754.400 |  | Александров г, Октябрьская ул, 14 корп. 1 | 2016 | 754.400 | [6 empty] | 2.9104e-10
| Итого по Куприяновское |  | 6199562.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 5873862.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125700.65 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -710 |  | #N/A | Александров г, Октябрьская ул, 14 корп. 2 | 2002 | 1028.900 |  | Александров г, Октябрьская ул, 14 корп. 2 | 2002 | 1028.900 | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 83 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 4 | 6199562.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 5873862.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125700.65 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2027-2029 | 2029-2031 | 0 | 2020-2022 | 2040-2042 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1976 | 607.4 | 710 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 510.100 | Александров г, Октябрьская ул, 2 | 2016 | 1250.800 |  | Александров г, Октябрьская ул, 2 | 2016 | 1250.800 | [6 empty] | 3.7835e-10
| Итого по поселок Великодворский |  | 4945765.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4665914.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99850.58 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -600 |  | #N/A | Александров г, Радио ул, 13 | 2003 | 335.500 |  | Александров г, Радио ул, 13 | 2003 | 335.500 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 84 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 18 | 4945765.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4665914.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99850.58 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 0 | 2029-2031 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 497.6 | 506 | Скатная деревянная | не проводился | -94 |  | 653.900 | Александров г, Радио ул, 15 | 2012 | 388.500 |  | Александров г, Радио ул, 15 | 2012 | 388.500 | [6 empty] | 5.8208e-11
| Итого по поселок Красное Эхо |  | 3249753.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7 | 3034809.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64944.91 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -385.7 |  | #N/A | Александров г, Радио ул, 17 | 2011 | 394.200 |  | Александров г, Радио ул, 17 | 2011 | 394.200 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 85 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14 | 3249753.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7 | 3034809.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64944.91 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2028-2030 | 0 | 2031-2033 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1971 | 425.1 | 350 | Скатная деревянная | не проводился | -35.7 |  | нет данных | Александров г, Радио ул, 19 | 2006 | 398.300 |  | Александров г, Радио ул, 19 | 2006 | 398.300 | [6 empty] | 1.4552e-10
| Итого по Второвское |  | 4441783.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.37 | 4201863.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89919.88 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -491.37 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 57 | 2020 | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 57 | 2020 | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 86 | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 9 | 4441783.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.37 | 4201863.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89919.88 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 2028-2030 | 2024-2026 | 0 |  |  |  |  | 1968 | 513.9 | 530 | Скатная деревянная | не проводился | 38.63 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 67 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 67 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
| Итого по Пенкинское |  | 4274814.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9 | 4038392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86421.61 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -472.9 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 71 | 1991 | 458.000 |  | Александров г, Революции ул, 71 | 1991 | 458.000 | [6 empty] | -1.1642e-10
1 | 87 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 5 | 4274814.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9 | 4038392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86421.61 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2037-2039 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1987 | 600.5 | 315.9 | Скатная деревянная | не проводился | -157 | Площадь в ИС ЖКХ занижена | 382.000 | Александров г, Революции ул, 72 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Революции ул, 72 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
| Итого по Новосельское |  | 5392384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5103176.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109207.97 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -640 |  | #N/A | Александров г, Ануфриева ул, 7 | 2018 | 427.400 |  | Александров г, Ануфриева ул, 7 | 2018 | 427.400 | [6 empty] | -2.6193e-10
1 | 88 | Ковровский р-н, Первомайский п, 8 | 5392384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5103176.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109207.97 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2029-2031 | 0 | 2038-2040 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1978 | 1050.3 | 574 | Скатная деревянная | не проводился | -66 |  | 645.700 | Александров г, Ануфриева ул, 8 | 2003 | 201.300 |  | Александров г, Ануфриева ул, 8 | 2003 | 201.300 | [6 empty] | -2.6193e-10
| Итого по Кольчугино |  | 20455861.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 19234248.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411612.9 | 810000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1917 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 34 | 2010 | 949.000 |  | Александров г, Революции ул, 34 | 2010 | 949.000 | [6 empty] | -1.5134e-09
1 | 89 | Кольчугино г, КИМ ул, 4 | 6589737.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 6275443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134294.48 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2027-2029 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1952 | 727.9 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | 43 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 36 | 2010 | 1262.900 |  | Александров г, Революции ул, 36 | 2010 | 1262.900 | [6 empty] | 4.3656e-10
1 | 90 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 | 7056556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6732480.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144075.09 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1972 | 780.2 | 470.54 | Скатная деревянная | не проводился | -179.46 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 38 | 1974 | 1950.000 |  | Александров г, Революции ул, 38 | 1974 | 1950.000 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 91 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 49 | 1954123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1766323.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.33 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2030-2032 | 0 | 2022-2024 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1949 | 275.7 | 164.52 | Скатная деревянная | не проводился | -15.48 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 4 | 1975 | 1055.700 |  | Александров г, Революции ул, 4 | 1975 | 1055.700 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 92 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 51 | 1954123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1766323.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.33 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2030-2032 | 0 | 2022-2024 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1949 | 298.9 | 171.54 | Скатная деревянная | не проводился | -8.46 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 40 | 2005 | 1235.700 |  | Александров г, Революции ул, 40 | 2005 | 1235.700 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 93 | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 2901321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2693676.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57644.67 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2026-2028 | 2035-2037 | 0 |  |  |  |  | 1950 | 389.5 | 227.63 | Скатная деревянная | не проводился | -72.37 |  | нет данных | Александров г, Революции ул, 41 | 1948 | 254.600 |  | Александров г, Революции ул, 41 | 1948 | 254.600 | [6 empty] | -5.8208e-11
| Итого по город Меленки |  | 12004830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 11400851.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243978.23 | 360000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1106 |  | #N/A | Александров г, Советская ул, 30 | нет данных | 479.260 |  | Александров г, Советская ул, 30 | нет данных | 479.260 | [6 empty] | -1.397e-09
1 | 94 | Меленки г, Конышева ул, 1Б | 6253194.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.8 | 5945950.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127243.35 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2033-2035 | 0 | 2029-2031 | 2026-2028 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 745.69 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | 73.2 |  | 520.000 | Александров г, Советская ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советская ул, 38 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -3.7835e-10
1 | 95 | Меленки г, Академика Королева ул, 1 | 5751635.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 5454901.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116734.88 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2017-2019 | 0 | 2022-2024 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 574.2 | 517 | Скатная деревянная | не проводился | -12.2 |  | 413.580 | Александров г, Советская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Советская ул, 4 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.1642e-10
| Итого по Ковардицкое |  | 8285735.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.4 | 7935906.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169828.4 | 180000 | 0 | X | X | X | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 | 2009 | нет данных | [6 empty] | 3.7835e-10
1 | 96 | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 15 | 8285735.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.4 | 7935906.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169828.4 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2032-2034 |  | 2041-2043 | 2041-2043 | 2028-2030 |  |  |  |  | 1988 | 915.9 | 983.4 | Скатная | не проводился |  |  |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 | 1961 | 532.440 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 | 1961 | 532.440 | [6 empty] | 3.7835e-10
| Итого по Нагорное |  | 7585567.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.3 | 7103551.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152016.01 | 330000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -900.3 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 11 | 0 | 508.700 |  | Александров г, Лермонтова ул, 11 | 0 | 508.700 | [6 empty] | -2.3283e-10
1 | 97 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 5 | 5215446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 4929945.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105500.84 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 630.7 | 578.6 | Скатная деревянная | не проводился | -40.4 |  | 446.100 | Александров г, Лермонтова ул, 12 | 0 | 579.800 |  | Александров г, Лермонтова ул, 12 | 0 | 579.800 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 98 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 13 | 2370121.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3 | 2173606.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46515.17 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2030-2032 | 0 | 2022-2024 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1974 | 299.7 | 294 | Скатная деревянная | не проводился | 12.7 |  | 226.300 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 1989 | нет данных |  | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 1989 | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-11
| Итого по город Покров |  | 18276811.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.2 | 17502263.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374548.43 | 400000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2169.2 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 1969 | 510.800 |  | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 1969 | 510.800 | [6 empty] | -2.9104e-10
1 | 99 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113б | 8618546.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.9 | 8242163.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176382.31 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2041-2043 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1983 | 966.3 | 1034.9 | Скатная деревянная | не проводился | 12 |  | 700.000 | Александров г, Лермонтова ул, 15 | 1970 | 522.700 |  | Александров г, Лермонтова ул, 15 | 1970 | 522.700 | [6 empty] | 5.2387e-10
1 | 100 | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а | 9658265.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.3 | 9260099.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198166.12 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2037-2039 | 2033-2035 | 2028-2030 |  |  |  |  | 1977 | 3122.4 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | нет данных | Александров г, Лермонтова ул, 16 | нет данных | 522.800 |  | Александров г, Лермонтова ул, 16 | нет данных | 522.800 | [6 empty] | -8.1491e-10
| Итого по город Костерево |  | 12674630.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.3 | 12056618.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258011.63 | 360000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1504.3 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 17 | нет данных | 544.900 |  | Александров г, Лермонтова ул, 17 | нет данных | 544.900 | [6 empty] | -1.0477e-09
1 | 101 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 33 | 5383115.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.9 | 5094102.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109013.78 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2028-2030 | 0 | 2029-2031 | 2034-2036 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1984 | 2658.84 | 638.9 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 560.480 | Александров г, Лермонтова ул, 18 | 2013 | 525.500 |  | Александров г, Лермонтова ул, 18 | 2013 | 525.500 | [6 empty] | 2.6193e-10
1 | 102 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 12 | 7291514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.4 | 6962516.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148997.85 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2027-2029 | 0 | 2039-2041 | 2033-2035 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1979 | 3651.64 | 865.4 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 773.300 | Александров г, Лермонтова ул, 19 | 2012 | 521.400 |  | Александров г, Лермонтова ул, 19 | 2012 | 521.400 | [6 empty] | -3.7835e-10
| Итого по город Петушки |  | 17698274.21 | 0 | 0 | 4183398.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.1 | 9619494.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.83 | 2790287.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355094.06 | 750000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1223.1 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 20 | 1972 | 498.000 |  | Александров г, Лермонтова ул, 20 | 1972 | 498.000 | [6 empty] | 2.3283e-09
1 | 103 | Петушки г, Московская ул, 18 | 4392922.85 | 0 | 0 | 4183398.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89524.72 | 120000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2015 | 2020-2022 | 0 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2040-2042 |  | второй вид ремонта | 1225098.74 | 1676111.39 | 1971 | 3464.4 | 1150 | Скатная деревянная | 2015 | 1150 |  | 831.570 | Александров г, Лермонтова ул, 21 | 2012 | 512.000 |  | Александров г, Лермонтова ул, 21 | 2012 | 512.000 | [6 empty] | -2.6193e-10
1 | 104 | Петушки г, Советская пл, 3 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.83 | 2790287.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59712.16 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2028-2030 | 2031-2033 | 0 | 2023-2025 | 2038-2040 | 0 | протокол о замене вида работ |  |  |  | 1963 | 612.9 | 592 | Скатная деревянная | 2013 | 592 |  | 581.460 | Александров г, Лермонтова ул, 22 | нет данных | 517.900 |  | Александров г, Лермонтова ул, 22 | нет данных | 517.900 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 105 | Петушки г, Советская пл, 8 | 4886848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 4608231.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98616.16 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2031-2033 | 0 | 2024-2026 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 638.8 | 580 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 744.000 | Александров г, Лермонтова ул, 23 | 1988 | 852.800 |  | Александров г, Лермонтова ул, 23 | 1988 | 852.800 | [6 empty] | 1.4552e-10
1 | 106 | Петушки г, Советская пл, 6 | 2864704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2657826.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56877.49 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2018-2020 | 0 | 2027-2029 | 2037-2039 | 2039-2041 |  |  |  |  | 1967 | 363.6 | 340 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 267.800 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 2016 | 807.000 |  | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 2016 | 807.000 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 107 | Петушки г, Фабричный проезд, 10 | 2553799.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1 | 2353435.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50363.53 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2031-2033 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1991 | 908.5 | 303.11 | Скатная деревянная | не проводился | 0.01 |  | 322.190 | Александров г, Лермонтова ул, 24 | 2010 | 741.100 |  | Александров г, Лермонтова ул, 24 | 2010 | 741.100 | [6 empty] | -2.0373e-10
| Итого по поселок Вольгинский |  | 12520415.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.1 | 12062283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258132.86 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1404.1 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 25 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Лермонтова ул, 25 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 108 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 6 | 12520415.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.1 | 12062283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258132.86 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2019 | 0 | 2035-2037 | 2028-2030 | 2040-2042 |  | второй вид ремонта | 874041.63 | 2328223.99 | 1975 | 4279.1 | 1440 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не указан | 35.9 |  | 1404.000 | Александров г, Лермонтова ул, 26 | 1999 | 761.400 |  | Александров г, Лермонтова ул, 26 | 1999 | 761.400 | [6 empty] | -5.8208e-10
| Итого по Петушинское |  | 4975316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.5 | 4694847.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100469.73 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -590.5 |  | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 28 | 2020 | 808.900 |  | Александров г, Лермонтова ул, 28 | 2020 | 808.900 | [6 empty] | 4.6566e-10
1 | 109 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 3 | 4975316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.5 | 4694847.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100469.73 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2020-2022 | 2027-2029 | 0 | 2036-2038 | 2033-2035 | 0 |  |  |  |  | 1976 | 747.4 | 585.2 | Скатная деревянная | не проводился | -5.3 |  | 532.100 | Александров г, Лермонтова ул, 3 | 1996 | 496.800 |  | Александров г, Лермонтова ул, 3 | 1996 | 496.800 | [6 empty] | 4.6566e-10
| Итого по Малышевское |  | 6736263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 6418899.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137364.44 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -726 |  | #N/A | Александров г, Революции ул, 91 | 0 | 195.500 |  | Александров г, Революции ул, 91 | 0 | 195.500 | [6 empty] | 4.0745e-10
1 | 110 | Селивановский р-н, Малышево с, Ленина ул, 5А | 6736263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 6418899.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137364.44 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2020-2022 | 0 | 2030-2032 | 2039-2041 | 0 |  |  |  |  | 1970 | 941.8 | 726 | Скатная деревянная | не проводился | 0 | Мне кажется площадь ОМС указано больше чем есть по факту | 733.600 | Александров г, Садово-Огородная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Садово-Огородная ул, 3 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 4.0745e-10
| Итого по Рождественское |  | 5982176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 5680610.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121565.07 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -710 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 36а | 2010 | 1281.400 |  | Александров г, Маяковского ул, 36а | 2010 | 1281.400 | [6 empty] | 2.9104e-10
1 | 111 | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 2 | 5982176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 5680610.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121565.07 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2016 | 0 | 2035-2037 | 2033-2035 | 2041-2043 |  | второй вид ремонта | 403305.91 | 358322.07 | 1975 | 773.3 | 662.3 | Скатная деревянная | 2010 | -47.7 |  | 503.130 | Александров г, Маяковского ул, 38 | нет данных | 401.200 |  | Александров г, Маяковского ул, 38 | нет данных | 401.200 | [6 empty] | 2.9104e-10
| Итого по Черкутинское |  | 5266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4979439.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106560.02 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -625 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 4 | нет данных | 199.900 |  | Александров г, Маяковского ул, 4 | нет данных | 199.900 | [6 empty] | -4.6566e-10
1 | 112 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 3 | 5266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4979439.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106560.02 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2015 | 0 | 2016 | 2035-2037 | 0 |  | третий вид ремонта | 683804.08 | 387841.7 | 1966 | 660 | 520.71 | Скатная деревянная | 2004 | -104.29 |  | 433.920 | Александров г, Маяковского ул, 46 | 2010 | 400.650 |  | Александров г, Маяковского ул, 46 | 2010 | 400.650 | [6 empty] | -4.6566e-10
| Итого по поселок Ставрово |  | 3090510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 2878901.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61608.49 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -366.8 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 1 | нет данных | нет данных | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 113 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 90 | 3090510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 2878901.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61608.49 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2019-2021 | 0 | 2023-2025 | 2036-2038 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 340 | 266.76 | Скатная деревянная | 2006 | -100.04 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 22 | 2015 | 399.520 |  | Александров г, Маяковского ул, 22 | 2015 | 399.520 | [6 empty] | 2.3283e-10
| Итого по город Лакинск |  | 18334915.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 17578730.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376184.83 | 380000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -2176.1 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 48 | 1960 | 396.900 |  | Александров г, Маяковского ул, 48 | 1960 | 396.900 | [6 empty] | 1.9791e-09
1 | 114 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 33 | 11594435.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.1 | 11155703.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238732.05 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2024-2026 | 2022-2024 | 0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1974 | 3673.2 | 1200 | Скатная деревянная | 2009 | -176.1 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 5 | 2018 | нет данных |  | Александров г, Маяковского ул, 5 | 2018 | нет данных | [6 empty] | 7.567e-10
1 | 115 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 7 | 6740480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6423027.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137452.78 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2027-2029 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1966 | 3493.88 | 691.71 | Скатная деревянная | не проводился | -108.29 |  | нет данных | Александров г, Маяковского ул, 6 | 1974 | 224.600 |  | Александров г, Маяковского ул, 6 | 1974 | 224.600 | [6 empty] | 2.6193e-10
| Итого по город Собинка |  | 13268555.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 12794747.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273807.61 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1488 |  | #N/A | Александров г, Маяковского ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Маяковского ул, 7 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -5.8208e-10
1 | 116 | Собинка г, Гагарина ул, 13 | 13268555.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 12794747.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273807.61 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2034-2036 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2040-2042 |  |  |  |  | 1994 | 5515.1 | 1487.28 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | -0.72 |  | 1614.800 | Александров г, Маяковского ул, 9 | 2005 | 451.500 |  | Александров г, Маяковского ул, 9 | 2005 | 451.500 | [6 empty] | -5.8208e-10
| Итого по город Судогда |  | 5602584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5308972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113612 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -650 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 11 корп. 1 | 1967 | 964.950 |  | Александров г, Гагарина ул, 11 корп. 1 | 1967 | 964.950 | [6 empty] | 0
1 | 117 | Судогда г, Малый Советский пер, 14 | 5602584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5308972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113612 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2027-2029 |  | 2030-2032 | 2038-2040 | [5 empty] | 1969 | 691.6 | 650 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 556.200 | Александров г, Гагарина ул, 11 | 1968 | 679.350 |  | Александров г, Гагарина ул, 11 | 1968 | 679.350 | [6 empty] | 0
| Итого по Андреевское |  | 3167614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 2954390.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63223.96 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -367.5 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 | нет данных | 680.000 |  | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 | нет данных | 680.000 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | 118 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 6/2 | 3167614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 2954390.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63223.96 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2017-2019 | 2023-2025 | 0 | 2025-2027 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1965 | 649.3 | 367.5 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 297.700 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 | 1972 | 1325.000 |  | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 | 1972 | 1325.000 | [6 empty] | -2.9104e-11
| Итого по Головинское |  | 4525164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4254125.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91038.29 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -525 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 13 | 1969 | 1020.000 |  | Александров г, Гагарина ул, 13 | 1969 | 1020.000 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 119 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 10 | 4525164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4254125.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91038.29 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2026-2028 | 0 | 2027-2029 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1967 | 375.2 | 525 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 283.600 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 2010 | 1692.480 |  | Александров г, Гагарина ул, 15 | 2010 | 1692.480 | [6 empty] | 5.8208e-11
| Итого по Мошокское |  | 6572262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 6258333.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133928.34 | 180000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -762.5 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Александров г, Гагарина ул, 17 | нет данных | нет данных | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 120 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 | 6572262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 6258333.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133928.34 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2027-2029 | 0 | 2031-2033 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1971 | 946 | нет данных | Скатная деревянная | не проводился | #VALUE! |  | 0.000 | Александров г, Гагарина ул, 19 | 1982 | 1061.600 |  | Александров г, Гагарина ул, 19 | 1982 | 1061.600 | [6 empty] | -1.4552e-10
| Итого по Муромцевское |  | 3102969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2891100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61869.54 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -360 |  | #N/A | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 1 | 2009 | 2227.100 |  | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 1 | 2009 | 2227.100 | [6 empty] | 2.9104e-11
1 | 121 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 5 | 3102969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2891100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61869.54 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2018-2020 | 2023-2025 | 0 | 2026-2028 | 2037-2039 | 0 |  |  |  |  | 1965 | 372.4 | 360 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 288.900 | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 2 | 2009 | 1742.400 |  | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 2 | 2009 | 1742.400 | [6 empty] | 2.9104e-11
| Итого по город Суздаль |  | 16205981.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 15670630.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335351.49 | 200000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -1990 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 12 | 2010 | 1942.100 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 12 | 2010 | 1942.100 | [6 empty] | 2.3283e-10
1 | 122 | Суздаль г, Всполье б-р, 10 | 16205981.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 15670630.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335351.49 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2034-2036 | 0 | 2030-2032 | 2030-2032 | 2039-2041 |  |  |  |  | 1994 | 3265.3 | 1396.7 | Скатная деревянная | не проводился | -593.3 |  | 1396.700 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 2 | 2012 | 487.300 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 2 | 2012 | 487.300 | [6 empty] | 2.3283e-10
| Итого по Новоалександровское |  | 4039280.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 3807793.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81486.78 | 150000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -496 |  | #N/A | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 | 2007 | 1258.200 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 | 2007 | 1258.200 | [6 empty] | -2.0373e-10
1 | 123 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 1 | 4039280.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 3807793.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81486.78 | 150000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2022-2024 | 2029-2031 | 0 | 2041-2043 | 2040-2042 | 2039-2041 |  |  |  |  | 1990 | 863.3 | 381 | Скатная деревянная | не проводился | -115 | Мне кажется площадь ОМС указано больше чем есть по факту | 378.400 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 | 2010 | 1266.800 |  | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 | 2010 | 1266.800 | [6 empty] | -2.0373e-10
| Итого по Красносельское |  | 13569014.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 6257777.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276750.45 | 360000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | -830 |  | #N/A | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 1991 | 525.200 |  | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 1991 | 525.200 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 124 | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 4 | 6571694.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 6257777.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133916.45 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2024-2026 | 0 | 2040-2042 | 2034-2036 | 0 |  |  |  |  | 1980 | 844.6 | 830 | Скатная деревянная | не проводился | 0 |  | 612.200 | Александров г, Охотный луг ул, 25 | 1963 | 513.000 |  | Александров г, Охотный луг ул, 25 | 1963 | 513.000 | [6 empty] | 1.7462e-10
1 | 125 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 25 | 6997320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142834 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2021-2023 | 2030-2032 | 0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1989 | 2075.2 | 752.4 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | 2009 | 752.4 |  | нет данных | Александров г, П.Топоркова ул, 1 | 1988 | 2027.000 |  | Александров г, П.Топоркова ул, 1 | 1988 | 2027.000 | [6 empty] | 0
| Итого по Небыловское |  | 7704383.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 2232796.28 | 0 | 0 | 4957710.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153876.83 | 360000 | 0 | X | X | X | [19 empty] | 0 |  | #N/A | Александров г, П.Топоркова ул, 2 корп. 1 | 2007 | 625.500 |  | Александров г, П.Топоркова ул, 2 корп. 1 | 2007 | 625.500 | [6 empty] | 5.8208e-11
1 | 126 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 89 | 2460578.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 2232796.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47781.84 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 0 | 2017-2019 | 2038-2040 | 0 |  |  |  |  | 1957 | 585.14 | 660 | Скатная деревянная | 2011 | 660 |  | нет данных | Александров г, П.Топоркова ул, 2 | 1999 | 1419.700 |  | Александров г, П.Топоркова ул, 2 | 1999 | 1419.700 | [6 empty] | -1.4552e-10
1 | 127 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 6 | 5243805.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957710.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106094.99 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 2019-2021 | 2023-2025 | 0 | 2041-2043 | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |  | 1979 | 1713.1 | 563.85 | Плоская железобетонная сборная (чердачная) | не проводился | 563.85 |  | нет данных | Александров г, П.Топоркова ул, 3 | 1987 | 661.890 |  | Александров г, П.Топоркова ул, 3 | 1987 | 661.890 | [6 empty] | 2.3283e-10
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера | [54 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 9 | 1959 | 345.400 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 9 | 1959 | 345.400 | [6 empty] | 0
| Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 21341946.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252766 | 0 | 0 | 0 | 1641.32 | 16758898.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210282.04 | 0 | 120000 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | 2.8231e-09 | [5 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 21341946.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252766 | 0 | 0 | 0 | 1641.32 | 16758898.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210282.04 | 0 | 120000 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | 2.8231e-09 | [5 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Собинка |  | 4463775.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91009.19 | 0 | 120000 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | 4.0745e-10 | [5 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
1 | 1 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 5/12 | 4463775.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91009.19 | 0 | 120000 | - | 2023 | 2023 | [35 empty] | 4.0745e-10
| Итого по Черкутинское |  | 11185401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.32 | 11185401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 2 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 8 | 11185401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.32 | 11185401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | -
| Итого по поселок Никологоры |  | 5692770.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 5573497.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119272.85 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 3 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 5692770.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 5573497.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119272.85 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742) | [54 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 2009 | нет данных
| Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 151276999.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16256.51 | 141723289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423511.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130198.91 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | -6.5193e-09 | [5 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 151276999.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16256.51 | 141723289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423511.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130198.91 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | -6.5193e-09 | [5 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Суздаль |  | 6148791.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.6 | 6059265.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89525.65 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Суздаль г, Михайловская ул, 76А | 6148791.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.6 | 6059265.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89525.65 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 15 | 2010 | 519.400 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 15 | 2010 | 519.400
| Итого по город Владимир |  | 81477457.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8304.36 | 79770371.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707085.98 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 2 | Владимир г, Горького ул, 55 | 4584360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 4488310.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96049.84 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 2009 | нет данных
| 3 | Владимир г, Горького ул, 81 | 10770680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7 | 10545016.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225663.36 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 2010 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 2010 | нет данных
| 4 | Владимир г, Никитина ул, 5 | 5147181.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.9 | 5039340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107841.88 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 5 | Владимир г, Тракторная ул, 38 | 12214720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 11958801.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255918.36 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 6 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24б | 6239027.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.66 | 6108310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130717.83 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 7 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 4 | 5067104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.82 | 4960940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106164.12 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 8 | Владимир г, Фейгина ул, 18/72 | 7561975.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 7403540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158435.76 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 9 | Владимир г, Связи ул, 1 | 5311964.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5 | 5200670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111294.34 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 10 | Владимир г, Северная ул, 81 | 5436615.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.45 | 5322710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113905.99 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 11 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 26 | 12020437.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.13 | 11768590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251847.83 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| 12 | Владимир г, Вокзальная ул, 23 | 7123390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.2 | 6974143.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149246.67 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Бавленское |  | 5747868.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 5627441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120427.24 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 13 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 1 | 5747868.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 5627441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120427.24 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 18 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 18 | 2009 | нет данных
| Итого по город Кольчугино |  | 5975409.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5850215.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125194.61 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 14 | Кольчугино г, Щорса ул, 12 | 5975409.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5850215.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125194.61 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 19 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 19 | 2009 | нет данных
| Итого по поселок Анопино |  | 2594220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2539866.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54353.15 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 15 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 2 | 2594220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2539866.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54353.15 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023 | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 2 | 2008 | 874.100 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 2 | 2008 | 874.100
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 4488630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 4394585.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94044.14 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 16 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 6 | 4488630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 4394585.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94044.14 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Новлянское |  | 6383962.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.92 | 6250207.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133754.45 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 17 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 1 | 6383962.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.92 | 6250207.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133754.45 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Малышевское |  | 7705763.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 7544315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161448.34 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 18 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 15а | 7705763.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 7544315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161448.34 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 5000553.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 4895784.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104769.78 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 19 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 129 | 5000553.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 4895784.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104769.78 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Красносельское |  | 4750280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 4650753.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99526.13 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 20 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 5 | 4750280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 4650753.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99526.13 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 8754570.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 8571147.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183422.56 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 21 | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 10 | 8754570.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 8571147.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183422.56 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Бутылицкое |  | 5688517.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.63 | 5569333.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119183.74 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 22 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 3 | 5688517.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.63 | 5569333.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119183.74 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Киржач |  | 6560974.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423511.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137463.14 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 23 | Киржач г, Шелковиков ул, 13 | 6560974.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423511.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137463.14 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111) | [54 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 23 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 23 | 2009 | нет данных
| Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 28378044.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28378044.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | [5 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 28378044.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28378044.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [25 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | [5 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по округ Муром |  | 5650813.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5650813.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Муром г, Воровского ул, 69 | 5650813.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5650813.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 26 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 26 | 2009 | нет данных
| Итого по город Владимир |  | 2825382.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2825382.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 2 | Владимир г, Комиссарова ул, 1А | 2825382.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2825382.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 28 | 2010 | 1245.400 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 28 | 2010 | 1245.400
| Итого по город Ковров |  | 19901847.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19901847.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 3 | Ковров г, Строителей ул, 26/2 | 19901847.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19901847.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | - | [22 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 3 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 30 | 2010 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 30 | 2010 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 32 | 2015 | 1629.450 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 32 | 2015 | 1629.450
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 4 | 2009 | 637.600 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 4 | 2009 | 637.600
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 5 | 2009 | 522.450 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 5 | 2009 | 522.450
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 6 | 2010 | 637.500 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 6 | 2010 | 637.500
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 7 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 7 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 8 | 2008 | 674.770 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 8 | 2008 | 674.770
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 9 | 2016 | 506.870 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 9 | 2016 | 506.870
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1970 | 266.600 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1970 | 266.600
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Очистные Сооружения ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Очистные Сооружения ул, 1 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Первомайская ул, 19 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Первомайская ул, 19 | 2015 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 1 | 2009 | 946.860 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 1 | 2009 | 946.860
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 2 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 2 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 3 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 3 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4 | 2010 | 1350.360 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4 | 2010 | 1350.360
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4а | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4а | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 5 | 2010 | 962.000 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 5 | 2010 | 962.000
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 6 | 2011 | 983.600 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 6 | 2011 | 983.600
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 8 | 2009 | 1490.450 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 8 | 2009 | 1490.450
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 8А | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 8А | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 1972 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 1972 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 2008 | 537.320 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 2008 | 537.320
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 2008 | 881.250 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 2008 | 881.250
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 21 | 2011 | 824.780 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 21 | 2011 | 824.780
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Пригородная ул, 8 | 2016 | 852.800 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Пригородная ул, 8 | 2016 | 852.800
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 25 | 1966 | 265.950 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 25 | 1966 | 265.950
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 26 | 1967 | 267.300 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 26 | 1967 | 267.300
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 3 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 3 | 2015 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 4 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 4 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 5 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 5 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 2006 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 2006 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 7 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 7 | 2015 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 8 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 8 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 9 | 2010 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 9 | 2010 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовый 1-й пер, 14 | 2015 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовый 1-й пер, 14 | 2015 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Садовый 1-й пер, 16 | 2016 | 542.880 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Садовый 1-й пер, 16 | 2016 | 542.880
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Советская ул, 20 | 1955 | 605.240 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Советская ул, 20 | 1955 | 605.240
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Совхозная ул, 13 | 2009 | 639.000 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Совхозная ул, 13 | 2009 | 639.000
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Текстильщиков ул, 1 | 1988 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Текстильщиков ул, 1 | 1988 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Текстильщиков ул, 3 | 2010 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Текстильщиков ул, 3 | 2010 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Текстильщиков ул, 5 | 2010 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Текстильщиков ул, 5 | 2010 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 2016 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 2016 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 5 | 2011 | 1256.220 |  | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 5 | 2011 | 1256.220
[56 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Штыкова ул, 27 | 2009 | нет данных |  | Александровский р-н, Карабаново г, Штыкова ул, 27 | 2009 | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Центральная ул, 14 | 1967 | 0.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Центральная ул, 14 | 1967 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 40 | 1963 | 0.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 40 | 1963 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 41 | 1966 | 319.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 41 | 1966 | 319.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 42 | 1967 | 309.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 42 | 1967 | 309.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 43 | 1970 | 0.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 43 | 1970 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 44 | 1965 | 0.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 44 | 1965 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 45 | 1972 | 743.000 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 45 | 1972 | 743.000
[56 empty] | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 46 | 1980 | 711.200 |  | Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 46 | 1980 | 711.200
[56 empty] | Александровский р-н, Легково д, Весенняя ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Легково д, Весенняя ул, 1 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Легково д, Весенняя ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Легково д, Весенняя ул, 2 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Лизуново д, Рябиновая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Лизуново д, Рябиновая ул, 10 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Лизуново д, Рябиновая ул, 3 | 2015 | 266.200 |  | Александровский р-н, Лизуново д, Рябиновая ул, 3 | 2015 | 266.200
[56 empty] | Александровский р-н, Лисавы д, Зеленая ул, 2 | 1980 | 0.000 |  | Александровский р-н, Лисавы д, Зеленая ул, 2 | 1980 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 1970 | 0.000 |  | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 1970 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 6 | 1969 | 300.900 |  | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 6 | 1969 | 300.900
[56 empty] | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 8 | 1970 | 762.000 |  | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 8 | 1970 | 762.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 1 | 1962 | 0.000 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 1 | 1962 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 10 | 1991 | 389.110 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 10 | 1991 | 389.110
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 2 | 1962 | 705.100 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 2 | 1962 | 705.100
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 3 | 1964 | 352.000 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 3 | 1964 | 352.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 | 1986 | 0.000 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 | 1986 | 0.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 6 | 1984 | 401.000 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 6 | 1984 | 401.000
[56 empty] | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 8 | 1976 | 563.000 |  | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 8 | 1976 | 563.000
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 19 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 21 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 23 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 10 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 2 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 4 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 8 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 18 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 20 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 22 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 24 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 | 1981 | 300.000 |  | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 | 1981 | 300.000
[56 empty] | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 11 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 5 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 6 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 8 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Недюревка д, Полевая ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Недюревка д, Полевая ул, 8 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 1 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 2 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 3 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 4 | нет данных | нет данных
[56 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Лесная ул, 2 | 2012 | 0.000 |  | Александровский р-н, Следнево д, Лесная ул, 2 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 1 | 2012 | 432.550 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 1 | 2012 | 432.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 2 | 2015 | 0.000 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 2 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 3 | 2012 | 0.000 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 3 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 4 | 2011 | 0.000 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 4 | 2011 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 5 | 2008 | 0.000 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 5 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 6 | 2017 | 381.400 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 6 | 2017 | 381.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 7 | 2016 | 361.400 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 7 | 2016 | 361.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 9 | 2012 | 494.170 |  | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 9 | 2012 | 494.170
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный городок, 1 | нет данных | 338.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный городок, 1 | нет данных | 338.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 | нет данных | 510.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 | нет данных | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 2015 | 420.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 2015 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 12 | нет данных | 520.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 12 | нет данных | 520.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 13 | 1983 | 808.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 13 | 1983 | 808.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 14 | нет данных | 4771.300 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 14 | нет данных | 4771.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 1986 | 808.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 1986 | 808.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 5 | 1970 | 450.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 5 | 1970 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 6 | 1972 | 420.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 6 | 1972 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 7 | 1975 | 501.550 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 7 | 1975 | 501.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 1978 | 587.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 1978 | 587.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Воронина ул, 6 | 1950 | 282.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Воронина ул, 6 | 1950 | 282.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 1 | 2010 | 1187.300 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 1 | 2010 | 1187.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 11 | 1998 | 772.500 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 11 | 1998 | 772.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 1а | 2008 | 3701.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 1а | 2008 | 3701.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 3 | 1989 | 963.300 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 3 | 1989 | 963.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 38 | 2008 | 448.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 38 | 2008 | 448.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 5 | нет данных | 1052.100 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 5 | нет данных | 1052.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 | 2000 | 1367.100 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 | 2000 | 1367.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1990 | 1212.100 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1990 | 1212.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 1 | 2015 | 1669.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 1 | 2015 | 1669.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 | 2009 | 1032.900 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 | 2009 | 1032.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 11 | 2015 | 935.660 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 11 | 2015 | 935.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 12 | 2015 | 927.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 12 | 2015 | 927.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 13 | 2010 | 919.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 13 | 2010 | 919.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 14 | 2009 | 1280.500 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 14 | 2009 | 1280.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 | 1971 | 793.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 | 1971 | 793.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 16 | 2009 | 941.200 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 16 | 2009 | 941.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 17 | 2015 | 940.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 17 | 2015 | 940.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 18 | 2010 | 2104.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 18 | 2010 | 2104.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 | 2008 | 846.900 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 | 2008 | 846.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 2 | 2015 | 1662.080 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 2 | 2015 | 1662.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 3 | 2015 | 1305.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 3 | 2015 | 1305.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 4 | 2015 | 1351.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 4 | 2015 | 1351.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 5 | 2016 | 1276.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 5 | 2016 | 1276.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 1968 | 821.030 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 1968 | 821.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 7 | 2010 | 947.920 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 7 | 2010 | 947.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 8 | 2014 | 951.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 8 | 2014 | 951.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 1972 | 913.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 1972 | 913.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 15 | нет данных | 347.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 15 | нет данных | 347.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 17 | 1956 | 339.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 17 | 1956 | 339.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 1964 | 679.140 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 1964 | 679.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 23 | 1961 | 403.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 23 | 1961 | 403.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 27 | 1961 | 547.900 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 27 | 1961 | 547.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 28 | 2008 | 263.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 28 | 2008 | 263.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 29 | нет данных | 395.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 29 | нет данных | 395.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 3 корп. 2 | 2015 | 1000.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 3 корп. 2 | 2015 | 1000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 3 | 2013 | 3001.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 3 | 2013 | 3001.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 | 1963 | 745.240 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 | 1963 | 745.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 34 | 1962 | 441.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 34 | 1962 | 441.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 1962 | 441.150 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 1962 | 441.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 38 | 1962 | 444.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 38 | 1962 | 444.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 40 | 2015 | 453.700 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 40 | 2015 | 453.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 42 | 2010 | 451.100 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 42 | 2010 | 451.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 44 | 2009 | 437.200 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 44 | 2009 | 437.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 46 | 2016 | 452.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 46 | 2016 | 452.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 48 | 2012 | 458.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 48 | 2012 | 458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 8 | 1984 | 2019.100 |  | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 8 | 1984 | 2019.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 10 | 2009 | 856.700 |  | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 10 | 2009 | 856.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 7 | нет данных | 1204.200 |  | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 7 | нет данных | 1204.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 8 | 2016 | 707.200 |  | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 8 | 2016 | 707.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 | 1966 | 439.590 |  | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 | 1966 | 439.590
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Лермонтова ул, 10 | 2011 | 1265.300 |  | Александровский р-н, Струнино г, Лермонтова ул, 10 | 2011 | 1265.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 3 | нет данных | 1277.760 |  | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 3 | нет данных | 1277.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 5 | 1971 | 1277.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 5 | 1971 | 1277.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 7 | 2009 | 4132.900 |  | Александровский р-н, Струнино г, Норильская ул, 7 | 2009 | 4132.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 1965 | 853.900 |  | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 1965 | 853.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, ПМК ул, 18 | 1967 | 204.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, ПМК ул, 18 | 1967 | 204.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Суворова ул, 18 | 1969 | 486.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Суворова ул, 18 | 1969 | 486.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Фролова ул, 3 | 1961 | 204.900 |  | Александровский р-н, Струнино г, Фролова ул, 3 | 1961 | 204.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Фролова ул, 4 | 2010 | 199.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Фролова ул, 4 | 2010 | 199.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Фролова ул, 5а | 2015 | 295.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Фролова ул, 5а | 2015 | 295.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Фрунзе ул, 2 | 2013 | 854.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Фрунзе ул, 2 | 2013 | 854.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Фрунзе ул, 9 | 2011 | 2405.700 |  | Александровский р-н, Струнино г, Фрунзе ул, 9 | 2011 | 2405.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | нет данных | 1101.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | нет данных | 1101.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 4 | 1965 | 690.610 |  | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 4 | 1965 | 690.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 3 | 1927 | 289.300 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 3 | 1927 | 289.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 5 | 1986 | 656.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 5 | 1986 | 656.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 10 | 1961 | 380.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 10 | 1961 | 380.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 12 | нет данных | 449.300 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 12 | нет данных | 449.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 13 | 1962 | 445.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 13 | 1962 | 445.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 14 | нет данных | 762.500 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 14 | нет данных | 762.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 1а | нет данных | 437.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 1а | нет данных | 437.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 2 | 2008 | 375.100 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 2 | 2008 | 375.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 2А | 0 | 0.000 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 2А | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 3а | 1970 | 275.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 3а | 1970 | 275.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 4 | 2009 | 400.800 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 4 | 2009 | 400.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 5 | 2009 | 203.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 5 | 2009 | 203.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 5а | нет данных | 2287.600 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 5а | нет данных | 2287.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 7а | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 7а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 8 | нет данных | 203.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 8 | нет данных | 203.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 9 | 1960 | 395.400 |  | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 9 | 1960 | 395.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 33 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 131 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 131 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 134 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 134 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 2 | 2001 | 529.000 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 2 | 2001 | 529.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 3 | 1958 | 553.000 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 3 | 1958 | 553.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 4 | 1996 | 482.000 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 4 | 1996 | 482.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 5 | 2000 | 457.000 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 5 | 2000 | 457.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 5А | 2016 | 680.400 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 5А | 2016 | 680.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 6 | 2008 | 792.000 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 6 | 2008 | 792.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 6А | 2015 | 481.000 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 6А | 2015 | 481.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 7 | 2005 | 566.300 |  | Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 7 | 2005 | 566.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Кольцевая ул, 28а | 0 | 0.000 |  | Владимир г, 1-я Кольцевая ул, 28а | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Никольская ул, 12 | 1967 | 949.000 |  | Владимир г, 1-я Никольская ул, 12 | 1967 | 949.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 28 | 2016 | 587.700 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 28 | 2016 | 587.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 30 | 0 | 767.200 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 30 | 0 | 767.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 | 1965 | 1571.000 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 | 1965 | 1571.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 34 | 2010 | 448.250 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 34 | 2010 | 448.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 36 | 2010 | 448.200 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 36 | 2010 | 448.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 38 | 1965 | 460.400 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 38 | 1965 | 460.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 40 | 2000 | 448.200 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 40 | 2000 | 448.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 55 | 1960 | 505.900 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 55 | 1960 | 505.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 55А | 1969 | 728.200 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 55А | 1969 | 728.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 57 | 0 | 447.200 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 57 | 0 | 447.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 2020 | 444.000 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 2020 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 61 | 0 | 651.900 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 61 | 0 | 651.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 61А | 2006 | 654.600 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 61А | 2006 | 654.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 63 | 0 | 836.300 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 63 | 0 | 836.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 64 | 0 | 465.700 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 64 | 0 | 465.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 65 | 0 | 666.400 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 65 | 0 | 666.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 0 | 724.100 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 0 | 724.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 68А | 1961 | 431.900 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 68А | 1961 | 431.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 76 | 0 | 423.900 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 76 | 0 | 423.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 76А | 1955 | 423.900 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 76А | 1955 | 423.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 78 | 1953 | 568.470 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 78 | 1953 | 568.470
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80 | 0 | 460.000 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80 | 0 | 460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А | 0 | 470.100 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А | 0 | 470.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 82А | нет данных | 457.500 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 82А | нет данных | 457.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 84А | 2007 | 715.400 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 84А | 2007 | 715.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 86 | 0 | 482.380 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 86 | 0 | 482.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 86А | 1974 | 197.400 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 86А | 1974 | 197.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 88 | 0 | 982.200 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 88 | 0 | 982.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 88Г | 2015 | 665.280 |  | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 88Г | 2015 | 665.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Кирпичный проезд, 2 | 2020 | нет данных |  | Владимир г, 2-й Кирпичный проезд, 2 | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 1 | 2001 | 330.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 1 | 2001 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 2 | 1958 | 186.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 2 | 1958 | 186.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 3 | 1996 | 330.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 3 | 1996 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 3А | 1998 | 180.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 3А | 1998 | 180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4 | 1959 | 330.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4 | 1959 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4А | 2004 | 180.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4А | 2004 | 180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 5 | 2008 | 194.200 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 5 | 2008 | 194.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 6 | 2008 | 380.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 6 | 2008 | 380.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 6А | 2010 | 386.000 |  | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 6А | 2010 | 386.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-й Почаевский проезд, 4 | 2008 | 797.900 |  | Владимир г, 2-й Почаевский проезд, 4 | 2008 | 797.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 26а | 1 | 0.000 |  | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 26а | 1 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 31а | нет данных | нет данных |  | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 31а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 31б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 31б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 70 | 2013 | 0.000 |  | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 70 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 2-я Никольская ул, 7 | 1961 | 227.300 |  | Владимир г, 2-я Никольская ул, 7 | 1961 | 227.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 10 | 2015 | 0.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 10 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 12 | 2014 | 529.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 12 | 2014 | 529.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 14 | 2015 | 1250.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 14 | 2015 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 16 | 2015 | 1620.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 16 | 2015 | 1620.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 18 | 2014 | 700.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 18 | 2014 | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 25а | нет данных | 0.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 25а | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 34 | 2014 | 650.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 34 | 2014 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 36 | 2013 | 650.000 |  | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 36 | 2013 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 2 | 2010 | 613.400 |  | Владимир г, 850-летия ул, 2 | 2010 | 613.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 3 | 2005 | 1144.000 |  | Владимир г, 850-летия ул, 3 | 2005 | 1144.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 4 | 2008 | 1253.600 |  | Владимир г, 850-летия ул, 4 | 2008 | 1253.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 4А | 2007 | 582.950 |  | Владимир г, 850-летия ул, 4А | 2007 | 582.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 4Б | 2008 | 855.100 |  | Владимир г, 850-летия ул, 4Б | 2008 | 855.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 5 | 1991 | 862.000 |  | Владимир г, 850-летия ул, 5 | 1991 | 862.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 6 | 2008 | 1800.000 |  | Владимир г, 850-летия ул, 6 | 2008 | 1800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 850-летия ул, 7 | 2008 | 2327.000 |  | Владимир г, 850-летия ул, 7 | 2008 | 2327.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 9 Января ул, 1 | 2010 | 1118.000 |  | Владимир г, 9 Января ул, 1 | 2010 | 1118.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 9 Января ул, 1а | 1988 | 1229.500 |  | Владимир г, 9 Января ул, 1а | 1988 | 1229.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 9 Января ул, 2 | 1992 | 1178.700 |  | Владимир г, 9 Января ул, 2 | 1992 | 1178.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 9 Января ул, 3 | 2009 | 1031.100 |  | Владимир г, 9 Января ул, 3 | 2009 | 1031.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, 9 Января ул, 4а | 1999 | 286.500 |  | Владимир г, 9 Января ул, 4а | 1999 | 286.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 10 | 1964 | 527.900 |  | Владимир г, Алябьева ул, 10 | 1964 | 527.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 11/24 | 1960 | 402.400 |  | Владимир г, Алябьева ул, 11/24 | 1960 | 402.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 12/26 | 1964 | 443.700 |  | Владимир г, Алябьева ул, 12/26 | 1964 | 443.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 13 | 1969 | 558.200 |  | Владимир г, Алябьева ул, 13 | 1969 | 558.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 13а | 2015 | 600.400 |  | Владимир г, Алябьева ул, 13а | 2015 | 600.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 14/13 | 1959 | 467.700 |  | Владимир г, Алябьева ул, 14/13 | 1959 | 467.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 15 | 1993 | 272.500 |  | Владимир г, Алябьева ул, 15 | 1993 | 272.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 16 | 2015 | 2433.100 |  | Владимир г, Алябьева ул, 16 | 2015 | 2433.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 17 | 2008 | 274.650 |  | Владимир г, Алябьева ул, 17 | 2008 | 274.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 17а | 1979 | 554.000 |  | Владимир г, Алябьева ул, 17а | 1979 | 554.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 18 | 2015 | 935.000 |  | Владимир г, Алябьева ул, 18 | 2015 | 935.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 19 | 2008 | 276.700 |  | Владимир г, Алябьева ул, 19 | 2008 | 276.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 19а | 2008 | 559.300 |  | Владимир г, Алябьева ул, 19а | 2008 | 559.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 20 | 2008 | 892.200 |  | Владимир г, Алябьева ул, 20 | 2008 | 892.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 21 | 2008 | 269.500 |  | Владимир г, Алябьева ул, 21 | 2008 | 269.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 23 | 1959 | 272.200 |  | Владимир г, Алябьева ул, 23 | 1959 | 272.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 2010 | 607.000 |  | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 2010 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 2008 | 659.100 |  | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 2008 | 659.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 3 | 1959 | 393.600 |  | Владимир г, Алябьева ул, 3 | 1959 | 393.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1994 | 352.000 |  | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1994 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 4 | 1962 | 323.400 |  | Владимир г, Алябьева ул, 4 | 1962 | 323.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 6 | 2007 | 508.300 |  | Владимир г, Алябьева ул, 6 | 2007 | 508.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 7 | 1993 | 281.000 |  | Владимир г, Алябьева ул, 7 | 1993 | 281.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 8 | 1963 | 951.500 |  | Владимир г, Алябьева ул, 8 | 1963 | 951.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1993 | 276.500 |  | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1993 | 276.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 1 | 2003 | 1094.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 1 | 2003 | 1094.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 10 | 2008 | 848.850 |  | Владимир г, Асаткина ул, 10 | 2008 | 848.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 11 | 2008 | 719.640 |  | Владимир г, Асаткина ул, 11 | 2008 | 719.640
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1949 | 372.100 |  | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1949 | 372.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 13 | 1995 | 676.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 13 | 1995 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 14 | 2008 | 500.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 14 | 2008 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1993 | 494.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1993 | 494.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 16 | 1996 | 363.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 16 | 1996 | 363.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 17 | нет данных | 993.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 17 | нет данных | 993.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 18 | 1996 | 187.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 18 | 1996 | 187.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 19 | 1960 | 517.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 19 | 1960 | 517.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 2 | 1992 | 1862.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 2 | 1992 | 1862.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 20 | 1990 | 363.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 20 | 1990 | 363.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 21 | 1992 | 396.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 21 | 1992 | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 22 | 1998 | 363.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 22 | 1998 | 363.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 23 | 1990 | 612.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 23 | 1990 | 612.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 24 | 2015 | 197.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 24 | 2015 | 197.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 25 | 2000 | 396.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 25 | 2000 | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 26 | 2001 | 330.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 26 | 2001 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 2001 | 640.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 2001 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 28 | 1993 | 588.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 28 | 1993 | 588.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 29 | 1962 | 571.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 29 | 1962 | 571.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 2А | 1976 | 600.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 2А | 1976 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 2Б | 2008 | 778.700 |  | Владимир г, Асаткина ул, 2Б | 2008 | 778.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 | 1992 | 500.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 | 1992 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 1993 | 564.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 1993 | 564.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 31 | 2008 | 542.700 |  | Владимир г, Асаткина ул, 31 | 2008 | 542.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 32 | 2008 | 800.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 32 | 2008 | 800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 34 | 1993 | 715.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 34 | 1993 | 715.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 36 | 1999 | 792.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 36 | 1999 | 792.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 | 1998 | 500.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 | 1998 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 5 | 1995 | 499.500 |  | Владимир г, Асаткина ул, 5 | 1995 | 499.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 6 | 1998 | 361.900 |  | Владимир г, Асаткина ул, 6 | 1998 | 361.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 7 | 1995 | 500.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 7 | 1995 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 8 | 1998 | 1300.000 |  | Владимир г, Асаткина ул, 8 | 1998 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Асаткина ул, 9 | 2008 | 609.100 |  | Владимир г, Асаткина ул, 9 | 2008 | 609.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 22 | 1990 | 347.700 |  | Владимир г, Балакирева ул, 22 | 1990 | 347.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 24 | 2009 | 985.500 |  | Владимир г, Балакирева ул, 24 | 2009 | 985.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 25 | 2008 | 452.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 25 | 2008 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 25а | 2010 | 946.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 25а | 2010 | 946.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 26а | 2010 | 1541.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 26а | 2010 | 1541.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 2018 | 1300.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 2018 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 2008 | 1541.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 2008 | 1541.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 2008 | 689.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 2008 | 689.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 31 | 2015 | 6441.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 31 | 2015 | 6441.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 33 | 2008 | 661.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 33 | 2008 | 661.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 35 | 2010 | 964.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 35 | 2010 | 964.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 37 | 2010 | 661.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 37 | 2010 | 661.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 37а | 2006 | 632.550 |  | Владимир г, Балакирева ул, 37а | 2006 | 632.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 37б | 2011 | нет данных |  | Владимир г, Балакирева ул, 37б | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 37в | нет данных | 2934.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 37в | нет данных | 2934.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 37г | 2009 | 1119.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 37г | 2009 | 1119.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 37д | 2015 | 630.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 37д | 2015 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 39 | 2008 | 948.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 39 | 2008 | 948.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 2007 | 892.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 2007 | 892.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 43 | 2018 | 1082.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 43 | 2018 | 1082.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 43а | 2006 | 711.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 43а | 2006 | 711.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 43б | 2008 | 1661.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 43б | 2008 | 1661.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 43в | 2008 | 1130.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 43в | 2008 | 1130.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 43г | 2008 | 665.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 43г | 2008 | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 2008 | 875.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 2008 | 875.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 45 | 2012 | 540.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 45 | 2012 | 540.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 45а | 2016 | 540.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 45а | 2016 | 540.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 47 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Балакирева ул, 47 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 47а | 2014 | 588.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 47а | 2014 | 588.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 49 | 2008 | 1116.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 49 | 2008 | 1116.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 51 | 2017 | 636.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 51 | 2017 | 636.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 51Б | 1992 | 268.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 51Б | 1992 | 268.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 53 | 2008 | 1148.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 53 | 2008 | 1148.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 2003 | 387.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 2003 | 387.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 57 | 2016 | 1666.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 57 | 2016 | 1666.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Балакирева ул, 57а | 1974 | 818.000 |  | Владимир г, Балакирева ул, 57а | 1974 | 818.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 12Б | 1955 | 278.900 |  | Владимир г, Батурина ул, 12Б | 1955 | 278.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 1А | 2012 | 527.350 |  | Владимир г, Батурина ул, 1А | 2012 | 527.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 21 | 1971 | 1288.600 |  | Владимир г, Батурина ул, 21 | 1971 | 1288.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 2А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Батурина ул, 2А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 33 | нет данных | 1011.000 |  | Владимир г, Батурина ул, 33 | нет данных | 1011.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 37 | 2009 | 988.000 |  | Владимир г, Батурина ул, 37 | 2009 | 988.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 37А | 2008 | 933.400 |  | Владимир г, Батурина ул, 37А | 2008 | 933.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 37Б | 2004 | 3485.400 |  | Владимир г, Батурина ул, 37Б | 2004 | 3485.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Батурина ул, 37Г | 2005 | 561.000 |  | Владимир г, Батурина ул, 37Г | 2005 | 561.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Баумана ул, 10 | 2019 | 719.000 |  | Владимир г, Баумана ул, 10 | 2019 | 719.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Баумана ул, 4 | 2009 | 565.400 |  | Владимир г, Баумана ул, 4 | 2009 | 565.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Баумана ул, 6 | 2009 | 565.400 |  | Владимир г, Баумана ул, 6 | 2009 | 565.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Баумана ул, 8 | 2010 | 806.100 |  | Владимир г, Баумана ул, 8 | 2010 | 806.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 1 | 1983 | 2528.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 1 | 1983 | 2528.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 10 | 1991 | 1283.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 10 | 1991 | 1283.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1994 | 377.200 |  | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1994 | 377.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1995 | 382.700 |  | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1995 | 382.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 2010 | 922.300 |  | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 2010 | 922.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 11а | 2000 | 8043.750 |  | Владимир г, Безыменского ул, 11а | 2000 | 8043.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 11Б | 1982 | 19233.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 11Б | 1982 | 19233.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 0 | 1479.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 0 | 1479.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 13 | 2003 | 6369.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 13 | 2003 | 6369.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 13а | 2008 | 4371.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 13а | 2008 | 4371.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 13б | 2000 | 876.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 13б | 2000 | 876.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 0 | 1071.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 0 | 1071.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 2008 | 879.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 2008 | 879.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 15 | 1983 | 7780.900 |  | Владимир г, Безыменского ул, 15 | 1983 | 7780.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 16 | 0 | 1414.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 16 | 0 | 1414.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 16а | 0 | 586.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 16а | 0 | 586.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 16б | 1992 | 634.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 16б | 1992 | 634.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 16в | 1992 | 625.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 16в | 1992 | 625.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1982 | 4500.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1982 | 4500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 17г | 2008 | 17400.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 17г | 2008 | 17400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 18 | 1992 | 360.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 18 | 1992 | 360.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 18а | 1992 | 1927.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 18а | 1992 | 1927.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 18б | 2014 | 765.800 |  | Владимир г, Безыменского ул, 18б | 2014 | 765.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 19 | 2009 | 904.500 |  | Владимир г, Безыменского ул, 19 | 2009 | 904.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 1а | 2014 | 6439.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 1а | 2014 | 6439.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 2 | 1915 | 891.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 2 | 1915 | 891.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 20 | 2010 | 832.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 20 | 2010 | 832.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 21 | 1982 | 5910.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 21 | 1982 | 5910.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 21а | 1981 | 4543.100 |  | Владимир г, Безыменского ул, 21а | 1981 | 4543.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 1981 | 3972.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 1981 | 3972.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 22 | 2016 | 640.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 22 | 2016 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 22а | 2016 | 646.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 22а | 2016 | 646.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 23 | 1982 | 5849.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 23 | 1982 | 5849.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 26 | 2003 | 1690.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 26 | 2003 | 1690.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 26а | 2005 | 1680.450 |  | Владимир г, Безыменского ул, 26а | 2005 | 1680.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 3 | 1982 | 3296.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 3 | 1982 | 3296.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 3а | 2009 | 10885.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 3а | 2009 | 10885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 4 | 1992 | 820.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 4 | 1992 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 4А | 2008 | 1228.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 4А | 2008 | 1228.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 5 | 1984 | 5934.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 5 | 1984 | 5934.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 5а | 1983 | 5884.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 5а | 1983 | 5884.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1982 | 3702.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1982 | 3702.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 6 | 2010 | 1529.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 6 | 2010 | 1529.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 6а | 2005 | 1849.800 |  | Владимир г, Безыменского ул, 6а | 2005 | 1849.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 6б | 2004 | 1860.700 |  | Владимир г, Безыменского ул, 6б | 2004 | 1860.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 7 | 1982 | 6189.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 7 | 1982 | 6189.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 8 | 1991 | 1366.100 |  | Владимир г, Безыменского ул, 8 | 1991 | 1366.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 9а | 1982 | 10000.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 9а | 1982 | 10000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 9б | 2002 | 833.000 |  | Владимир г, Безыменского ул, 9б | 2002 | 833.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 9в | 1996 | 1782.700 |  | Владимир г, Безыменского ул, 9в | 1996 | 1782.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 2006 | нет данных |  | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 10 | 2008 | 1278.000 |  | Владимир г, Белоконской ул, 10 | 2008 | 1278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 2010 | 842.800 |  | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 2010 | 842.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 12Б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Белоконской ул, 12Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 13 | 2013 | нет данных |  | Владимир г, Белоконской ул, 13 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 13А | 2014 | 413.000 |  | Владимир г, Белоконской ул, 13А | 2014 | 413.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 13Б | 2008 | 425.000 |  | Владимир г, Белоконской ул, 13Б | 2008 | 425.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 14 | 2013 | 872.100 |  | Владимир г, Белоконской ул, 14 | 2013 | 872.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 14б | 2013 | 1247.000 |  | Владимир г, Белоконской ул, 14б | 2013 | 1247.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 15 | 2010 | 893.400 |  | Владимир г, Белоконской ул, 15 | 2010 | 893.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 15А | 2015 | 898.000 |  | Владимир г, Белоконской ул, 15А | 2015 | 898.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 15Б | 2010 | 857.900 |  | Владимир г, Белоконской ул, 15Б | 2010 | 857.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 15В | 2008 | 857.200 |  | Владимир г, Белоконской ул, 15В | 2008 | 857.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 16 | 1989 | 870.700 |  | Владимир г, Белоконской ул, 16 | 1989 | 870.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 17 | 2008 | 890.400 |  | Владимир г, Белоконской ул, 17 | 2008 | 890.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 18 | 1995 | 979.400 |  | Владимир г, Белоконской ул, 18 | 1995 | 979.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 19 | 2008 | 888.400 |  | Владимир г, Белоконской ул, 19 | 2008 | 888.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 19А | 2010 | 866.300 |  | Владимир г, Белоконской ул, 19А | 2010 | 866.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 21 | 2015 | 893.700 |  | Владимир г, Белоконской ул, 21 | 2015 | 893.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 21А | 2016 | 862.000 |  | Владимир г, Белоконской ул, 21А | 2016 | 862.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 2010 | 666.700 |  | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 2010 | 666.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 25 | 2010 | 1149.500 |  | Владимир г, Белоконской ул, 25 | 2010 | 1149.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 6 | 2013 | 944.200 |  | Владимир г, Белоконской ул, 6 | 2013 | 944.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 2008 | 843.700 |  | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 2008 | 843.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 2008 | 1074.900 |  | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 2008 | 1074.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Березина ул, 1 | 2012 | 1750.000 |  | Владимир г, Березина ул, 1 | 2012 | 1750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Березина ул, 2 | 1995 | 1832.000 |  | Владимир г, Березина ул, 2 | 1995 | 1832.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Березина ул, 2А | 1993 | 2343.000 |  | Владимир г, Березина ул, 2А | 1993 | 2343.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Березина ул, 3 | 1960 | 874.600 |  | Владимир г, Березина ул, 3 | 1960 | 874.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Березина ул, 3А | 2012 | 256.350 |  | Владимир г, Березина ул, 3А | 2012 | 256.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Березина ул, 5 | 1959 | 469.200 |  | Владимир г, Березина ул, 5 | 1959 | 469.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 1997 | 12831.300 |  | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 1997 | 12831.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Благонравова ул, 7 | 1989 | 934.600 |  | Владимир г, Благонравова ул, 7 | 1989 | 934.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Благонравова ул, 9 | 1989 | 881.200 |  | Владимир г, Благонравова ул, 9 | 1989 | 881.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 1 | 1959 | 204.300 |  | Владимир г, Бобкова ул, 1 | 1959 | 204.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 1976 | 195.500 |  | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 1976 | 195.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 3 | 1961 | 203.700 |  | Владимир г, Бобкова ул, 3 | 1961 | 203.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 3а | 1979 | 210.900 |  | Владимир г, Бобкова ул, 3а | 1979 | 210.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 5 | 2019 | 293.000 |  | Владимир г, Бобкова ул, 5 | 2019 | 293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 7 | 2008 | 878.200 |  | Владимир г, Бобкова ул, 7 | 2008 | 878.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бобкова ул, 8 | 1972 | 518.300 |  | Владимир г, Бобкова ул, 8 | 1972 | 518.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 100 | 2003 | 887.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 100 | 2003 | 887.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 4/6 | 1987 | нет данных |  | Владимир г, Большая Московская ул, 4/6 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 46 | 1917 | 1435.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 46 | 1917 | 1435.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 53 | 1979 | 1155.760 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 53 | 1979 | 1155.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 55 | 2010 | 1641.240 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 55 | 2010 | 1641.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 69 | 2003 | 440.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 69 | 2003 | 440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 71а | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Большая Московская ул, 71а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 75б | 2007 | 2226.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 75б | 2007 | 2226.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 86 | 2002 | 782.600 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 86 | 2002 | 782.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 88 | 2009 | 2351.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 88 | 2009 | 2351.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 9 | 1998 | 3555.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 9 | 1998 | 3555.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 90а | 2001 | 2785.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 90а | 2001 | 2785.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Московская ул, 92а | 1992 | 1708.000 |  | Владимир г, Большая Московская ул, 92а | 1992 | 1708.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 100 | 1947 | 453.400 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 100 | 1947 | 453.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 101а | 2016 | 305.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 101а | 2016 | 305.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 104 | 2010 | 624.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 104 | 2010 | 624.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 2020 | 306.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 2020 | 306.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 107а | 2007 | 529.630 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 107а | 2007 | 529.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 109а | 2016 | 288.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 109а | 2016 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 1а | 1998 | 1770.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 1а | 1998 | 1770.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27 | 2041 | 4634.700 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27 | 2041 | 4634.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27а | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27Г | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27Г | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 2005 | 1449.100 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 2005 | 1449.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 33б | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 33б | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 2009 | 3747.700 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 2009 | 3747.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 36 | 1998 | 1197.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 36 | 1998 | 1197.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 50 | 1952 | 974.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 50 | 1952 | 974.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67б | 1974 | 647.900 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67б | 1974 | 647.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в | 1973 | 652.500 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в | 1973 | 652.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 1973 | 639.700 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 1973 | 639.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 73 | 1934 | 575.600 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 73 | 1934 | 575.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 73а | 2008 | 387.200 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 73а | 2008 | 387.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 | 2010 | 647.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 | 2010 | 647.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 97а | 2019 | 745.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 97а | 2019 | 745.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 2020 | 300.000 |  | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 2020 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большие Ременники ул, 13 | 2003 | 0.000 |  | Владимир г, Большие Ременники ул, 13 | 2003 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большие Ременники ул, 17а | 1955 | 1650.000 |  | Владимир г, Большие Ременники ул, 17а | 1955 | 1650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большие Ременники ул, 2а | 2016 | 1498.700 |  | Владимир г, Большие Ременники ул, 2а | 2016 | 1498.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Большой проезд, 15а | 2010 | 2069.300 |  | Владимир г, Большой проезд, 15а | 2010 | 2069.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Бородина ул, 35 | 1969 | 1520.000 |  | Владимир г, Бородина ул, 35 | 1969 | 1520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 1 | 2013 | 1172.300 |  | Владимир г, Василисина ул, 1 | 2013 | 1172.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 10 | 1990 | 873.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 10 | 1990 | 873.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 10а | 2002 | 882.800 |  | Владимир г, Василисина ул, 10а | 2002 | 882.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 10б | 2008 | 508.080 |  | Владимир г, Василисина ул, 10б | 2008 | 508.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 10в | 2008 | 507.600 |  | Владимир г, Василисина ул, 10в | 2008 | 507.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 11 | 2008 | 1790.600 |  | Владимир г, Василисина ул, 11 | 2008 | 1790.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 12 | 0 | 0.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 12 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 12а | 2000 | 759.900 |  | Владимир г, Василисина ул, 12а | 2000 | 759.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 12б | 2011 | 0.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 12б | 2011 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 13 | 2012 | 817.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 13 | 2012 | 817.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 13а | 2012 | 604.500 |  | Владимир г, Василисина ул, 13а | 2012 | 604.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 14 | 2008 | 884.700 |  | Владимир г, Василисина ул, 14 | 2008 | 884.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 14а | 2008 | 885.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 14а | 2008 | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 14б | 2011 | 727.300 |  | Владимир г, Василисина ул, 14б | 2011 | 727.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 15 | 2008 | 891.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 15 | 2008 | 891.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 16 | 2005 | 1122.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 16 | 2005 | 1122.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 17 | 2005 | 598.200 |  | Владимир г, Василисина ул, 17 | 2005 | 598.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 18 | 1 | 0.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 18 | 1 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 18а | 1995 | 1050.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 18а | 1995 | 1050.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 18б | 2010 | 506.600 |  | Владимир г, Василисина ул, 18б | 2010 | 506.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 2 | нет данных | 1609.200 |  | Владимир г, Василисина ул, 2 | нет данных | 1609.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 20 | 2008 | 912.500 |  | Владимир г, Василисина ул, 20 | 2008 | 912.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 20а | 2006 | 884.700 |  | Владимир г, Василисина ул, 20а | 2006 | 884.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 22а | 0 | 720.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 22а | 0 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 2а | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Василисина ул, 2а | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 3 | 2013 | 1172.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 3 | 2013 | 1172.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 4 | 2008 | 866.200 |  | Владимир г, Василисина ул, 4 | 2008 | 866.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 4а | 2005 | нет данных |  | Владимир г, Василисина ул, 4а | 2005 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 5 | 2013 | 1172.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 5 | 2013 | 1172.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 6 | 2008 | 1492.400 |  | Владимир г, Василисина ул, 6 | 2008 | 1492.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 7 | 2013 | 1428.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 7 | 2013 | 1428.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 8 | 2010 | 2862.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 8 | 2010 | 2862.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 8а | 1994 | 533.600 |  | Владимир г, Василисина ул, 8а | 1994 | 533.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 8б | 2011 | 1825.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 8б | 2011 | 1825.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 9 | 2013 | 7900.200 |  | Владимир г, Василисина ул, 9 | 2013 | 7900.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Василисина ул, 9а | 1987 | 1316.000 |  | Владимир г, Василисина ул, 9а | 1987 | 1316.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 1 | 2000 | 662.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 1 | 2000 | 662.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 2000 | 1645.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 2000 | 1645.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 12 | 2008 | 336.300 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 12 | 2008 | 336.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 13 | 2005 | 662.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 13 | 2005 | 662.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 14 | 2010 | 336.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 14 | 2010 | 336.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 15 | 2013 | 0.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 15 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 2010 | 310.080 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 2010 | 310.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 17 | 1970 | 1318.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 17 | 1970 | 1318.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | нет данных | 0.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18А | 1984 | 1247.400 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18А | 1984 | 1247.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18Б | 1984 | 1656.200 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18Б | 1984 | 1656.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 19 | 1971 | 250.400 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 19 | 1971 | 250.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 2 | 2008 | 1540.100 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 2 | 2008 | 1540.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20 | 2005 | нет данных |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20 | 2005 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20А | 2022 | 450.400 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20А | 2022 | 450.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 21 | 1974 | 4480.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 21 | 1974 | 4480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22 | 2013 | 962.200 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22 | 2013 | 962.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22А | 2008 | 1904.200 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22А | 2008 | 1904.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22Б | 2008 | 900.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22Б | 2008 | 900.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 23 | 2008 | 11984.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 23 | 2008 | 11984.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 25 | 2013 | 638.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 25 | 2013 | 638.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 2015 | 2276.100 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 2015 | 2276.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Ж | 2006 | 1470.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Ж | 2006 | 1470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 27 | 2007 | 605.400 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 27 | 2007 | 605.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28 | 2008 | 756.600 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28 | 2008 | 756.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28А | 2008 | 831.100 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28А | 2008 | 831.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28Б | 2008 | 773.500 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28Б | 2008 | 773.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28В | 2008 | 830.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28В | 2008 | 830.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 29 | 2010 | 938.600 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 29 | 2010 | 938.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 2Б | 2017 | 3000.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 2Б | 2017 | 3000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 2015 | 662.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 2015 | 662.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 30 | 2008 | 3046.600 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 30 | 2008 | 3046.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 31 | 1988 | 638.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 31 | 1988 | 638.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 | 2008 | 621.600 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 | 2008 | 621.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 33 | 2004 | 0.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 33 | 2004 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 34 | 2008 | 836.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 34 | 2008 | 836.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36 | 2008 | 631.500 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36 | 2008 | 631.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36Г | 2014 | 1528.500 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36Г | 2014 | 1528.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36Ж | 0 | 585.600 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36Ж | 0 | 585.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 | 2008 | 606.300 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 | 2008 | 606.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38 | 2010 | нет данных |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38А | 2012 | нет данных |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38А | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Б | 2010 | 644.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Б | 2010 | 644.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 2010 | 894.900 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 2010 | 894.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Г | 2008 | 596.900 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Г | 2008 | 596.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Д | 2008 | 538.100 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Д | 2008 | 538.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 39 | 2013 | 1093.300 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 39 | 2013 | 1093.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 4 | 2008 | 1295.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 4 | 2008 | 1295.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 41 | 2013 | 971.700 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 41 | 2013 | 971.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 43 | 2008 | 646.200 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 43 | 2008 | 646.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 5 | 1973 | 704.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 5 | 1973 | 704.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 6 | 2008 | 1251.100 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 6 | 2008 | 1251.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 8 | 2000 | 0.000 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 8 | 2000 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 9 | 2009 | 704.800 |  | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 9 | 2009 | 704.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вознесенская ул, 15 | 1963 | 3352.600 |  | Владимир г, Вознесенская ул, 15 | 1963 | 3352.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вознесенская ул, 3 | 1962 | 183.000 |  | Владимир г, Вознесенская ул, 3 | 1962 | 183.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 2012 | 521.500 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 2012 | 521.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 13 | 1960 | 1950.000 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 13 | 1960 | 1950.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 15А | 2015 | 1321.600 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 15А | 2015 | 1321.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 16А | 2016 | 498.000 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 16А | 2016 | 498.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 23 | 2001 | 2693.000 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 23 | 2001 | 2693.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 65 | 2007 | 1542.000 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 65 | 2007 | 1542.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 67 | 2004 | 209.400 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 67 | 2004 | 209.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 69 | 2003 | 388.500 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 69 | 2003 | 388.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 1959 | 876.000 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 1959 | 876.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Вокзальная ул, 9 | 2016 | 609.000 |  | Владимир г, Вокзальная ул, 9 | 2016 | 609.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Володарского ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Володарского ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Воровского ул, 10 | 2009 | 1054.700 |  | Владимир г, Воровского ул, 10 | 2009 | 1054.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Воровского ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Воровского ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1990 | 425.900 |  | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1990 | 425.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Воровского ул, 8а | нет данных | 420.200 |  | Владимир г, Воровского ул, 8а | нет данных | 420.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Воронцовский пер, 1А | 2009 | 2101.000 |  | Владимир г, Воронцовский пер, 1А | 2009 | 2101.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Восточная ул, 80 | 2010 | 2407.000 |  | Владимир г, Восточная ул, 80 | 2010 | 2407.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Восточная ул, 80а | 2010 | 2407.000 |  | Владимир г, Восточная ул, 80а | 2010 | 2407.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Восточная ул, 80б | 2009 | 2407.000 |  | Владимир г, Восточная ул, 80б | 2009 | 2407.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 1996 | 1468.000 |  | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 1996 | 1468.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гагарина ул, 12 | 1996 | 1547.000 |  | Владимир г, Гагарина ул, 12 | 1996 | 1547.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1917 | 354.800 |  | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1917 | 354.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гагарина ул, 8 | 2010 | 2642.200 |  | Владимир г, Гагарина ул, 8 | 2010 | 2642.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 2008 | 549.900 |  | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 2008 | 549.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 17 | 2008 | 890.200 |  | Владимир г, Гастелло ул, 17 | 2008 | 890.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 2 | 2008 | 1039.800 |  | Владимир г, Гастелло ул, 2 | 2008 | 1039.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 3 | 2008 | 910.600 |  | Владимир г, Гастелло ул, 3 | 2008 | 910.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 4 | 1947 | 1039.800 |  | Владимир г, Гастелло ул, 4 | 1947 | 1039.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 7 | 2001 | 580.000 |  | Владимир г, Гастелло ул, 7 | 2001 | 580.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 7А | 2004 | 896.800 |  | Владимир г, Гастелло ул, 7А | 2004 | 896.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гастелло ул, 7г | 2013 | 538.900 |  | Владимир г, Гастелло ул, 7г | 2013 | 538.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Георгиевская ул, 15 | 1917 | 953.000 |  | Владимир г, Георгиевская ул, 15 | 1917 | 953.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Герцена ул, 17 | 1958 | 1042.700 |  | Владимир г, Герцена ул, 17 | 1958 | 1042.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Герцена ул, 20 | 2012 | нет данных |  | Владимир г, Герцена ул, 20 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Герцена ул, 22 | 1969 | 372.700 |  | Владимир г, Герцена ул, 22 | 1969 | 372.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Глинки ул, 2 | 1956 | 1110.500 |  | Владимир г, Глинки ул, 2 | 1956 | 1110.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Глинки ул, 5 корп. 1 | 1961 | 378.300 |  | Владимир г, Глинки ул, 5 корп. 1 | 1961 | 378.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Глинки ул, 7/14 | 2016 | 644.800 |  | Владимир г, Глинки ул, 7/14 | 2016 | 644.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горная ул, 5 | 2004 | нет данных |  | Владимир г, Горная ул, 5 | 2004 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горный проезд, 13 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Горный проезд, 13 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 100 | 2010 | 878.900 |  | Владимир г, Горького ул, 100 | 2010 | 878.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 102 | 2008 | 472.000 |  | Владимир г, Горького ул, 102 | 2008 | 472.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 103 | 2005 | 1208.000 |  | Владимир г, Горького ул, 103 | 2005 | 1208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 104 | 2008 | 436.000 |  | Владимир г, Горького ул, 104 | 2008 | 436.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 105 | 2003 | 654.850 |  | Владимир г, Горького ул, 105 | 2003 | 654.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 113 | 2010 | 899.200 |  | Владимир г, Горького ул, 113 | 2010 | 899.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 113Б | 2010 | 2350.300 |  | Владимир г, Горького ул, 113Б | 2010 | 2350.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 115 | 2013 | 1153.000 |  | Владимир г, Горького ул, 115 | 2013 | 1153.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 117 | 2013 | 2805.600 |  | Владимир г, Горького ул, 117 | 2013 | 2805.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 125 | нет данных | 6782.000 |  | Владимир г, Горького ул, 125 | нет данных | 6782.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 129 | 2010 | 3896.600 |  | Владимир г, Горького ул, 129 | 2010 | 3896.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 131 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Горького ул, 131 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 133 | 2018 | 5369.000 |  | Владимир г, Горького ул, 133 | 2018 | 5369.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 27 | нет данных | 3317.800 |  | Владимир г, Горького ул, 27 | нет данных | 3317.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 32 | 2003 | 3223.700 |  | Владимир г, Горького ул, 32 | 2003 | 3223.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 34 | 2011 | 3897.000 |  | Владимир г, Горького ул, 34 | 2011 | 3897.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 38 | 1959 | 452.700 |  | Владимир г, Горького ул, 38 | 1959 | 452.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 40 | 2005 | 1293.000 |  | Владимир г, Горького ул, 40 | 2005 | 1293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 44 | 1958 | 1236.200 |  | Владимир г, Горького ул, 44 | 1958 | 1236.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 48 | 2008 | 927.000 |  | Владимир г, Горького ул, 48 | 2008 | 927.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 52А | 2009 | 612.800 |  | Владимир г, Горького ул, 52А | 2009 | 612.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 55 | 1992 | 475.900 |  | Владимир г, Горького ул, 55 | 1992 | 475.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 56 | 2010 | 2327.000 |  | Владимир г, Горького ул, 56 | 2010 | 2327.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 57 | 1969 | 781.800 |  | Владимир г, Горького ул, 57 | 1969 | 781.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 58 | 2004 | 1120.000 |  | Владимир г, Горького ул, 58 | 2004 | 1120.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 60 | 2010 | 1830.000 |  | Владимир г, Горького ул, 60 | 2010 | 1830.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 61 | 2007 | 919.300 |  | Владимир г, Горького ул, 61 | 2007 | 919.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 63 | 2008 | 541.300 |  | Владимир г, Горького ул, 63 | 2008 | 541.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 64 | 2008 | 995.400 |  | Владимир г, Горького ул, 64 | 2008 | 995.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 65 | 2007 | 564.800 |  | Владимир г, Горького ул, 65 | 2007 | 564.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 66 | 2008 | 359.600 |  | Владимир г, Горького ул, 66 | 2008 | 359.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 67 | 1975 | 594.000 |  | Владимир г, Горького ул, 67 | 1975 | 594.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 68 | 2003 | 442.000 |  | Владимир г, Горького ул, 68 | 2003 | 442.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 71 | 2007 | 547.000 |  | Владимир г, Горького ул, 71 | 2007 | 547.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 72 | 2008 | 599.800 |  | Владимир г, Горького ул, 72 | 2008 | 599.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 73 | 1949 | 553.400 |  | Владимир г, Горького ул, 73 | 1949 | 553.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 73А | 1959 | 686.200 |  | Владимир г, Горького ул, 73А | 1959 | 686.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 74 | 2000 | 429.000 |  | Владимир г, Горького ул, 74 | 2000 | 429.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 75 | 2007 | 1316.800 |  | Владимир г, Горького ул, 75 | 2007 | 1316.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 76 | 2002 | 675.000 |  | Владимир г, Горького ул, 76 | 2002 | 675.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 77 | 1964 | 1943.300 |  | Владимир г, Горького ул, 77 | 1964 | 1943.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 77А | 2005 | 456.200 |  | Владимир г, Горького ул, 77А | 2005 | 456.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 78 | 2008 | 702.900 |  | Владимир г, Горького ул, 78 | 2008 | 702.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 79А | 1999 | 696.700 |  | Владимир г, Горького ул, 79А | 1999 | 696.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 80 | 2008 | 953.000 |  | Владимир г, Горького ул, 80 | 2008 | 953.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 81 | 2008 | 1772.300 |  | Владимир г, Горького ул, 81 | 2008 | 1772.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 82 | 1997 | 630.000 |  | Владимир г, Горького ул, 82 | 1997 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 84 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Горького ул, 84 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 85 | 2008 | 842.400 |  | Владимир г, Горького ул, 85 | 2008 | 842.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 85А | нет данных | 420.000 |  | Владимир г, Горького ул, 85А | нет данных | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 85Б | 2013 | 585.000 |  | Владимир г, Горького ул, 85Б | 2013 | 585.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 86 | 2012 | нет данных |  | Владимир г, Горького ул, 86 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 89 | 1962 | 851.900 |  | Владимир г, Горького ул, 89 | 1962 | 851.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 91 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Горького ул, 91 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 93 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Горького ул, 93 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 96 | 1996 | 910.700 |  | Владимир г, Горького ул, 96 | 1996 | 910.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 98 | 2008 | 910.000 |  | Владимир г, Горького ул, 98 | 2008 | 910.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Горького ул, 99 | 2012 | 445.850 |  | Владимир г, Горького ул, 99 | 2012 | 445.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Гражданская ул, 2Б | 1966 | 170.000 |  | Владимир г, Гражданская ул, 2Б | 1966 | 170.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Грибоедова ул, 1 | 1959 | 206.300 |  | Владимир г, Грибоедова ул, 1 | 1959 | 206.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Грибоедова ул, 3 | 0 | 565.400 |  | Владимир г, Грибоедова ул, 3 | 0 | 565.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Грибоедова ул, 6/88 | 1959 | 452.600 |  | Владимир г, Грибоедова ул, 6/88 | 1959 | 452.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Грибоедова ул, 9 | 2009 | 473.090 |  | Владимир г, Грибоедова ул, 9 | 2009 | 473.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 1 | 1969 | 509.000 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 1 | 1969 | 509.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 2007 | 447.400 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 2007 | 447.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 14 | 1962 | 464.500 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 14 | 1962 | 464.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 18 | 1971 | 521.000 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 18 | 1971 | 521.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 2 | 2017 | 214.400 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 2 | 2017 | 214.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1971 | 474.200 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1971 | 474.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 22/20 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 22/20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 4 | 1980 | 240.600 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 4 | 1980 | 240.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 5 | 1987 | 397.800 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 5 | 1987 | 397.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Даргомыжского ул, 8 | 1958 | 393.800 |  | Владимир г, Даргомыжского ул, 8 | 1958 | 393.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 2001 | 865.000 |  | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 2001 | 865.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 2006 | 1246.000 |  | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 2006 | 1246.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Дворянская ул, 5/1 | 2016 | 1216.100 |  | Владимир г, Дворянская ул, 5/1 | 2016 | 1216.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Девическая ул, 2 | 1875 | 673.000 |  | Владимир г, Девическая ул, 2 | 1875 | 673.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1 | 2013 | 732.400 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1 | 2013 | 732.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1998 | 1168.400 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1998 | 1168.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 25 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 25 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1995 | 1240.800 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1995 | 1240.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 29 | 1962 | 230.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 29 | 1962 | 230.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3 | 1987 | 1411.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3 | 1987 | 1411.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1963 | 253.800 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1963 | 253.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 2010 | 390.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 2010 | 390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 38А | 2009 | 758.100 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 38А | 2009 | 758.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1976 | 1596.700 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1976 | 1596.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 2010 | 1020.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 2010 | 1020.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В | 2015 | 1175.500 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В | 2015 | 1175.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 42 | 2008 | 1457.200 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 42 | 2008 | 1457.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 44 | нет данных | 11434.700 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 44 | нет данных | 11434.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 46 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 46 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 1994 | 1928.700 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 1994 | 1928.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 2008 | 1288.500 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 2008 | 1288.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4Г | 2 | 0.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4Г | 2 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5 | 2012 | 2475.400 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5 | 2012 | 2475.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51 | 1963 | 453.200 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51 | 1963 | 453.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51Б | 2019 | 315.100 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51Б | 2019 | 315.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 53 | 2008 | 1052.900 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 53 | 2008 | 1052.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55 | 1967 | 927.200 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55 | 1967 | 927.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 2008 | 2360.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 2008 | 2360.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 57 | 2019 | 837.600 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 57 | 2019 | 837.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5А | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5А | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 2020 | 1211.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 2020 | 1211.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 2008 | 804.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 2008 | 804.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 161б | 2012 | 806.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 161б | 2012 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 163 | 2012 | 1211.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 163 | 2012 | 1211.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 165 | 2008 | 2325.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 165 | 2008 | 2325.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 165а | 2021 | 590.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 165а | 2021 | 590.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 165б | 2010 | 904.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 165б | 2010 | 904.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 167 | 2018 | 1771.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 167 | 2018 | 1771.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 167а | 2000 | 626.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 167а | 2000 | 626.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 2010 | 621.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 2010 | 621.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 169 | 2018 | 519.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 169 | 2018 | 519.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 171 | 2018 | 494.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 171 | 2018 | 494.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 173 | 2019 | 516.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 173 | 2019 | 516.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 175 | 2008 | 2918.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 175 | 2008 | 2918.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 177 | 2008 | 537.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 177 | 2008 | 537.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 183 | 2008 | 1258.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 183 | 2008 | 1258.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 185 | 2012 | 1760.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 185 | 2012 | 1760.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 185а | 1973 | 763.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 185а | 1973 | 763.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 188б корп. 1 | 2019 | нет данных |  | Владимир г, Добросельская ул, 188б корп. 1 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 189 | 2008 | 1264.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 189 | 2008 | 1264.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 189а | 1995 | 1065.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 189а | 1995 | 1065.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 190 | 2016 | 304.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 190 | 2016 | 304.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 190а | 2008 | 480.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 190а | 2008 | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 191 | 2013 | 1780.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 191 | 2013 | 1780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 191А | 2008 | 1266.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 191А | 2008 | 1266.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 191Б | 2008 | 1253.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 191Б | 2008 | 1253.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 191В | 2008 | 765.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 191В | 2008 | 765.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 192 | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Добросельская ул, 192 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 2006 | 337.840 |  | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 2006 | 337.840
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 193б | 2003 | 1038.300 |  | Владимир г, Добросельская ул, 193б | 2003 | 1038.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 193г | 2005 | 919.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 193г | 2005 | 919.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 194 | 2008 | 328.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 194 | 2008 | 328.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 195 | 2006 | 330.340 |  | Владимир г, Добросельская ул, 195 | 2006 | 330.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 195а | 2008 | 1273.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 195а | 2008 | 1273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 195б | 2005 | 1325.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 195б | 2005 | 1325.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 195в | 2008 | 1264.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 195в | 2008 | 1264.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 196 | 2016 | 304.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 196 | 2016 | 304.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 196а | 2008 | 408.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 196а | 2008 | 408.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 197б | 1970 | 1782.700 |  | Владимир г, Добросельская ул, 197б | 1970 | 1782.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 2016 | 300.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 2016 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 199а | 2010 | 1649.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 199а | 2010 | 1649.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 200 | 2008 | 324.400 |  | Владимир г, Добросельская ул, 200 | 2008 | 324.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 200а | 2008 | 396.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 200а | 2008 | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 201б | 2008 | 1377.200 |  | Владимир г, Добросельская ул, 201б | 2008 | 1377.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 202 | 2007 | 420.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 202 | 2007 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 204 | 1962 | 520.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 204 | 1962 | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 2008 | 880.100 |  | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 2008 | 880.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 206 | 1964 | нет данных |  | Владимир г, Добросельская ул, 206 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 207 | 2008 | 501.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 207 | 2008 | 501.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 2008 | 926.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 2008 | 926.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 208 | 2012 | 697.900 |  | Владимир г, Добросельская ул, 208 | 2012 | 697.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 2020 | 506.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 2020 | 506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 209а | 2008 | 879.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 209а | 2008 | 879.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 211 | 1967 | 506.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 211 | 1967 | 506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 2008 | 907.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 2008 | 907.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 2021 | 697.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 2021 | 697.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 215 | 2010 | 3055.500 |  | Владимир г, Добросельская ул, 215 | 2010 | 3055.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 2в | 2009 | 721.700 |  | Владимир г, Добросельская ул, 2в | 2009 | 721.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 2012 | 1005.000 |  | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 2012 | 1005.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельский проезд, 2 | 2010 | 328.800 |  | Владимир г, Добросельский проезд, 2 | 2010 | 328.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 2021 | 299.500 |  | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 2021 | 299.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Доватора ул, 2 | 2008 | 531.700 |  | Владимир г, Доватора ул, 2 | 2008 | 531.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Доватора ул, 3 | 2019 | 1122.400 |  | Владимир г, Доватора ул, 3 | 2019 | 1122.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Доватора ул, 3А | 2008 | 1260.600 |  | Владимир г, Доватора ул, 3А | 2008 | 1260.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 1 | 2009 | 1858.100 |  | Владимир г, Егорова ул, 1 | 2009 | 1858.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 10 | 2008 | 1448.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 10 | 2008 | 1448.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 10а | 2013 | 828.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 10а | 2013 | 828.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 10б | 2010 | 1675.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 10б | 2010 | 1675.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 11 | 2009 | 7039.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 11 | 2009 | 7039.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 11а | 2010 | 1082.800 |  | Владимир г, Егорова ул, 11а | 2010 | 1082.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 12 | 2008 | 631.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 12 | 2008 | 631.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 14 | 0 | 720.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 14 | 0 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 16 | 1970 | 720.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 16 | 1970 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 16а | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Егорова ул, 16а | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 1а | 2010 | 590.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 1а | 2010 | 590.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 2 | 2008 | 1708.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 2 | 2008 | 1708.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 3 | 2009 | 1024.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 3 | 2009 | 1024.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 4 | 1990 | 1028.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 4 | 1990 | 1028.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 5 | 2012 | 965.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 5 | 2012 | 965.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 6 | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Егорова ул, 6 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 8 | 2008 | 780.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 8 | 2008 | 780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Егорова ул, 9 | 2008 | 1493.000 |  | Владимир г, Егорова ул, 9 | 2008 | 1493.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ерофеевский спуск, 3 | 2015 | 1426.000 |  | Владимир г, Ерофеевский спуск, 3 | 2015 | 1426.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 18 | 2010 | 1536.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 18 | 2010 | 1536.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 2010 | 1201.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 2010 | 1201.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 20 | 2016 | 900.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 20 | 2016 | 900.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 20а | 2009 | 820.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 20а | 2009 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 22 | 2008 | 1166.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 22 | 2008 | 1166.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 29 | 2019 | нет данных |  | Владимир г, Жуковского ул, 29 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 8 | 2008 | 484.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 8 | 2008 | 484.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 8А | 2008 | 486.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 8А | 2008 | 486.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 2022 | 484.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 2022 | 484.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Жуковского ул, 8д | 2010 | 1100.000 |  | Владимир г, Жуковского ул, 8д | 2010 | 1100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 1 | 2010 | 703.900 |  | Владимир г, Завадского ул, 1 | 2010 | 703.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 11 | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Завадского ул, 11 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 11А | 1966 | 900.400 |  | Владимир г, Завадского ул, 11А | 1966 | 900.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 11Б | 2008 | 389.000 |  | Владимир г, Завадского ул, 11Б | 2008 | 389.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 11В | 2008 | 667.700 |  | Владимир г, Завадского ул, 11В | 2008 | 667.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 13 | 1964 | 876.200 |  | Владимир г, Завадского ул, 13 | 1964 | 876.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 2008 | 627.800 |  | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 2008 | 627.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 15 | 1965 | 695.800 |  | Владимир г, Завадского ул, 15 | 1965 | 695.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 15А | 2008 | 669.000 |  | Владимир г, Завадского ул, 15А | 2008 | 669.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 3 | 2008 | 694.000 |  | Владимир г, Завадского ул, 3 | 2008 | 694.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 5 | 2008 | 725.300 |  | Владимир г, Завадского ул, 5 | 2008 | 725.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 7А | 2008 | 389.400 |  | Владимир г, Завадского ул, 7А | 2008 | 389.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 9 | 2002 | 877.400 |  | Владимир г, Завадского ул, 9 | 2002 | 877.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 9А | 2008 | 884.200 |  | Владимир г, Завадского ул, 9А | 2008 | 884.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Завадского ул, 9Б | 2008 | 391.400 |  | Владимир г, Завадского ул, 9Б | 2008 | 391.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 3 | 2008 | 377.500 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 3 | 2008 | 377.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 5 | 2008 | 376.700 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 5 | 2008 | 376.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 7 | 2008 | 378.700 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 7 | 2008 | 378.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 9 | 2008 | 409.800 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 9 | 2008 | 409.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 10 | 2008 | 436.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 10 | 2008 | 436.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 | 2008 | 443.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 | 2008 | 443.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 16 | нет данных | 293.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 16 | нет данных | 293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 | 0 | 278.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 | 0 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 4 | 2000 | 278.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 4 | 2000 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 6 | 2000 | 306.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 6 | 2000 | 306.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 8 | 2000 | 303.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 8 | 2000 | 303.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Лесная ул, 10 | 2008 | 432.900 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Лесная ул, 10 | 2008 | 432.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 1 | 2007 | 506.700 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 1 | 2007 | 506.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 | 2007 | 513.600 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 | 2007 | 513.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 5 | 2007 | 524.600 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 5 | 2007 | 524.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 10 | 2008 | 166.300 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 10 | 2008 | 166.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 12 | 2008 | 258.300 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 12 | 2008 | 258.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 14 | 2008 | 777.400 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 14 | 2008 | 777.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 16 | 2008 | 761.900 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 16 | 2008 | 761.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 | 741.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 | 741.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 2 | 2008 | 793.600 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 2 | 2008 | 793.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 4 | 2008 | 366.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 4 | 2008 | 366.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 6 | 2008 | 366.000 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 6 | 2008 | 366.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 8 | 2008 | 232.100 |  | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 8 | 2008 | 232.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Западная ул, 57 | 2 | 0.000 |  | Владимир г, Западная ул, 57 | 2 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Западная ул, 59 | 2005 | 0.000 |  | Владимир г, Западная ул, 59 | 2005 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Западная ул, 60 | 1998 | 603.600 |  | Владимир г, Западная ул, 60 | 1998 | 603.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Западный проезд, 8 | 2012 | 1100.000 |  | Владимир г, Западный проезд, 8 | 2012 | 1100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Зеленая ул, 2 | 1974 | 395.500 |  | Владимир г, Зеленая ул, 2 | 1974 | 395.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Зеленая ул, 3 | 1970 | 0.000 |  | Владимир г, Зеленая ул, 3 | 1970 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Зеленая ул, 4 | 1970 | 389.100 |  | Владимир г, Зеленая ул, 4 | 1970 | 389.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Зеленая ул, 6 | 1970 | 525.100 |  | Владимир г, Зеленая ул, 6 | 1970 | 525.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ильича ул, 11 | 2010 | 482.500 |  | Владимир г, Ильича ул, 11 | 2010 | 482.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ильича ул, 13 | 2003 | 279.800 |  | Владимир г, Ильича ул, 13 | 2003 | 279.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ильича ул, 14 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Ильича ул, 14 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ильича ул, 22а | 2003 | 289.400 |  | Владимир г, Ильича ул, 22а | 2003 | 289.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ильича ул, 7б | 2009 | 284.700 |  | Владимир г, Ильича ул, 7б | 2009 | 284.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ильича ул, 9 | 2010 | 573.800 |  | Владимир г, Ильича ул, 9 | 2010 | 573.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 2008 | 868.800 |  | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 2008 | 868.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Казарменная ул, 5А | 2010 | 845.600 |  | Владимир г, Казарменная ул, 5А | 2010 | 845.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Казарменная ул, 7 | 2008 | 851.000 |  | Владимир г, Казарменная ул, 7 | 2008 | 851.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 1972 | 1573.000 |  | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 1972 | 1573.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 10/18 | 2010 | 466.800 |  | Владимир г, Каманина ул, 10/18 | 2010 | 466.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 14 | 2008 | 602.000 |  | Владимир г, Каманина ул, 14 | 2008 | 602.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 18 | 2008 | 1435.000 |  | Владимир г, Каманина ул, 18 | 2008 | 1435.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 22 | 2008 | 455.900 |  | Владимир г, Каманина ул, 22 | 2008 | 455.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 24 | 1961 | 450.200 |  | Владимир г, Каманина ул, 24 | 1961 | 450.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 26 | 2008 | 509.400 |  | Владимир г, Каманина ул, 26 | 2008 | 509.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2009 | 373.100 |  | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2009 | 373.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 28 | 2008 | 644.700 |  | Владимир г, Каманина ул, 28 | 2008 | 644.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 29/16 | 0 | 1227.200 |  | Владимир г, Каманина ул, 29/16 | 0 | 1227.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 35 | 2018 | 501.400 |  | Владимир г, Каманина ул, 35 | 2018 | 501.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 37 | 1958 | 198.100 |  | Владимир г, Каманина ул, 37 | 1958 | 198.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 4 | 2008 | 298.700 |  | Владимир г, Каманина ул, 4 | 2008 | 298.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Каманина ул, 5 | 2010 | 663.200 |  | Владимир г, Каманина ул, 5 | 2010 | 663.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Карла Маркса ул, 16 | 2001 | 504.900 |  | Владимир г, Карла Маркса ул, 16 | 2001 | 504.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 1 | 2012 | 390.100 |  | Владимир г, Кирова ул, 1 | 2012 | 390.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 10 | 2009 | 444.300 |  | Владимир г, Кирова ул, 10 | 2009 | 444.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 12 | 1960 | 902.600 |  | Владимир г, Кирова ул, 12 | 1960 | 902.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 13 | 2010 | 794.000 |  | Владимир г, Кирова ул, 13 | 2010 | 794.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 14 | 1961 | 446.700 |  | Владимир г, Кирова ул, 14 | 1961 | 446.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 14А | 1961 | 751.000 |  | Владимир г, Кирова ул, 14А | 1961 | 751.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 16 | 1959 | 450.000 |  | Владимир г, Кирова ул, 16 | 1959 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 16А | 1962 | 705.100 |  | Владимир г, Кирова ул, 16А | 1962 | 705.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 17 | 1992 | 435.600 |  | Владимир г, Кирова ул, 17 | 1992 | 435.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 19 | 2008 | 601.100 |  | Владимир г, Кирова ул, 19 | 2008 | 601.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 1А | 2008 | 275.500 |  | Владимир г, Кирова ул, 1А | 2008 | 275.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 20 | 1996 | 1082.100 |  | Владимир г, Кирова ул, 20 | 1996 | 1082.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 21 | 2008 | 1299.700 |  | Владимир г, Кирова ул, 21 | 2008 | 1299.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 22 | 1997 | 1573.100 |  | Владимир г, Кирова ул, 22 | 1997 | 1573.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 3 | 2007 | 463.980 |  | Владимир г, Кирова ул, 3 | 2007 | 463.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 3А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Кирова ул, 3А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 6 | нет данных | 4476.000 |  | Владимир г, Кирова ул, 6 | нет данных | 4476.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 7 | 1998 | 1522.200 |  | Владимир г, Кирова ул, 7 | 1998 | 1522.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 8 | 1979 | 841.800 |  | Владимир г, Кирова ул, 8 | 1979 | 841.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 8А | 1986 | 811.200 |  | Владимир г, Кирова ул, 8А | 1986 | 811.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кирова ул, 9 | 2008 | 795.600 |  | Владимир г, Кирова ул, 9 | 2008 | 795.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Княгининская ул, 3 | 2008 | 545.000 |  | Владимир г, Княгининская ул, 3 | 2008 | 545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Княгининская ул, 6а | 1962 | 501.100 |  | Владимир г, Княгининская ул, 6а | 1962 | 501.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Княгининская ул, 7в | 2005 | 315.400 |  | Владимир г, Княгининская ул, 7в | 2005 | 315.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 1 | 2010 | 589.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 1 | 2010 | 589.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 10/13 | 2010 | 2174.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 10/13 | 2010 | 2174.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 11 | 2016 | 1263.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 11 | 2016 | 1263.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 2010 | 476.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 2010 | 476.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 13 | 1973 | 1524.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 13 | 1973 | 1524.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 14 | 1990 | 2304.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 14 | 1990 | 2304.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 17 | 2008 | 840.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 17 | 2008 | 840.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 18 | 1991 | 2168.700 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 18 | 1991 | 2168.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 19 | 2009 | 1571.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 19 | 2009 | 1571.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 1А | 1990 | 1173.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 1А | 1990 | 1173.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 1Б | 2016 | 1234.800 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 1Б | 2016 | 1234.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 1Г | 2017 | 1353.900 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 1Г | 2017 | 1353.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 2010 | 1153.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 2010 | 1153.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 21 | 2009 | 1190.500 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 21 | 2009 | 1190.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 22 | 1996 | 2168.700 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 22 | 1996 | 2168.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 22а | 2014 | нет данных |  | Владимир г, Комиссарова ул, 22а | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 23 | 2008 | 991.600 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 23 | 2008 | 991.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 23а | 2008 | 188.400 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 23а | 2008 | 188.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 25 | 2005 | 803.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 25 | 2005 | 803.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 26 | 0 | 864.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 26 | 0 | 864.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 28 | 1997 | 982.600 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 28 | 1997 | 982.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 2а | 2010 | 626.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 2а | 2010 | 626.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 33 | 2010 | 1191.400 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 33 | 2010 | 1191.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 35 | 2008 | 1196.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 35 | 2008 | 1196.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 1974 | 192.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 1974 | 192.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 37 | 2010 | 824.500 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 37 | 2010 | 824.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 37а | 2008 | 694.900 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 37а | 2008 | 694.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1992 | 2531.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1992 | 2531.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 2016 | 2013.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 2016 | 2013.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 4 | 2011 | 1080.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 4 | 2011 | 1080.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 41 | 2008 | 1192.400 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 41 | 2008 | 1192.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 43 | 2008 | 1104.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 43 | 2008 | 1104.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 47 | 2008 | 868.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 47 | 2008 | 868.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 49 | 2008 | 996.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 49 | 2008 | 996.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 4а | 2008 | 1692.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 4а | 2008 | 1692.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 4б | 2008 | 1192.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 4б | 2008 | 1192.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 2008 | 336.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 2008 | 336.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 59 | 2008 | 759.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 59 | 2008 | 759.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 6 | 2006 | 901.500 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 6 | 2006 | 901.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 61 | 2008 | 630.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 61 | 2008 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 63 | 2008 | 639.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 63 | 2008 | 639.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 67 | 2010 | 405.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 67 | 2010 | 405.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 69 | 2008 | 848.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 69 | 2008 | 848.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 69а | 2008 | 247.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 69а | 2008 | 247.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 6а | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 6а | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 7 | 2010 | 2314.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 7 | 2010 | 2314.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 8 | 2010 | 1186.000 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 8 | 2010 | 1186.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Комиссарова ул, 9 | 2010 | 1854.400 |  | Владимир г, Комиссарова ул, 9 | 2010 | 1854.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 53а | 2012 | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 53а | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 58 | 2019 | 1630.400 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 58 | 2019 | 1630.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 60 | 2019 | 28169.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 60 | 2019 | 28169.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 62 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 62 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 64 | 2017 | 1057.660 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 64 | 2017 | 1057.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 66 | 2004 | 0.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 66 | 2004 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 68 | нет данных | 7595.100 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 68 | нет данных | 7595.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 1988 | 932.100 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 1988 | 932.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 13 | 0 | 939.100 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 13 | 0 | 939.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 | 2008 | 920.500 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 | 2008 | 920.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 17а | 2007 | 6322.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 17а | 2007 | 6322.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19 | нет данных | 8777.800 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19 | нет данных | 8777.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19а | 2014 | 8401.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19а | 2014 | 8401.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19Б | 2014 | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19Б | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19Г | 0 | 1223.820 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19Г | 0 | 1223.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19д | 2015 | 9063.400 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19д | 2015 | 9063.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2 | 2008 | 2462.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2 | 2008 | 2462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2д | 2018 | 1698.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2д | 2018 | 1698.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 4 | 2016 | 1460.200 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 4 | 2016 | 1460.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 7 | 2009 | 1011.700 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 7 | 2009 | 1011.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 9 | 2008 | 2408.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 9 | 2008 | 2408.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 | 2008 | 365.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 | 2008 | 365.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 15 | 2008 | 279.100 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 15 | 2008 | 279.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 17А корп. 1 | 2018 | 9908.300 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 17А корп. 1 | 2018 | 9908.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 17А корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 17А корп. 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 19ж | 2014 | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 19ж | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 5 | 0 | 520.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 5 | 0 | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 5А | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 5А | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 2 | 0 | 372.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 2 | 0 | 372.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 | 527.000 |  | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 | 527.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Костерин пер, 10 | 2002 | 552.130 |  | Владимир г, Костерин пер, 10 | 2002 | 552.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 12 | 2000 | 0.000 |  | Владимир г, Крайнова ул, 12 | 2000 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 14 | 2014 | 1261.000 |  | Владимир г, Крайнова ул, 14 | 2014 | 1261.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 16 | 0 | 3456.300 |  | Владимир г, Крайнова ул, 16 | 0 | 3456.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 18 | 2000 | 1084.700 |  | Владимир г, Крайнова ул, 18 | 2000 | 1084.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 3а | 2016 | 3436.000 |  | Владимир г, Крайнова ул, 3а | 2016 | 3436.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 4 | 2008 | 2600.000 |  | Владимир г, Крайнова ул, 4 | 2008 | 2600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крайнова ул, 5 корп. 1 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Крайнова ул, 5 корп. 1 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красная ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Красная ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 22 | 1989 | 920.800 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 22 | 1989 | 920.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 2010 | 578.100 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 2010 | 578.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 24А | 2021 | 321.000 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 24А | 2021 | 321.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 26 | 2012 | 782.800 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 26 | 2012 | 782.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 2020 | 885.000 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 2020 | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 37 | 2019 | нет данных |  | Владимир г, Красноармейская ул, 37 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 42 | 1963 | 874.600 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 42 | 1963 | 874.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 2008 | 929.900 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 2008 | 929.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 43Г | 2013 | 1439.900 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 43Г | 2013 | 1439.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 43к | 1 | 0.000 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 43к | 1 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 44 | 1964 | 793.000 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 44 | 1964 | 793.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 45 | 2013 | 374.000 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 45 | 2013 | 374.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 45А | 1988 | 506.800 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 45А | 1988 | 506.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 2000 | 0.000 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 2000 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красноармейская ул, 49 | 2010 | 1343.300 |  | Владимир г, Красноармейская ул, 49 | 2010 | 1343.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 | 1964 | 459.000 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 | 1964 | 459.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 1959 | 579.300 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 1959 | 579.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 1А | 2004 | 576.900 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 1А | 2004 | 576.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 4 | 1959 | 481.100 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 4 | 1959 | 481.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 1971 | 468.600 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 1971 | 468.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 8 | 1968 | 878.800 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 8 | 1968 | 878.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 2010 | 225.500 |  | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 2010 | 225.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Красносельский проезд, 15 | 1957 | 216.300 |  | Владимир г, Красносельский проезд, 15 | 1957 | 216.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кремлевская ул, 10 | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Кремлевская ул, 10 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кремлевская ул, 4 | 1967 | 411.300 |  | Владимир г, Кремлевская ул, 4 | 1967 | 411.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 2 | 1941 | 473.300 |  | Владимир г, Крупской ул, 2 | 1941 | 473.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 2А | 1980 | 333.400 |  | Владимир г, Крупской ул, 2А | 1980 | 333.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 4 | 1941 | 474.000 |  | Владимир г, Крупской ул, 4 | 1941 | 474.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 4А | 0 | 240.700 |  | Владимир г, Крупской ул, 4А | 0 | 240.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 6 | 1941 | 476.900 |  | Владимир г, Крупской ул, 6 | 1941 | 476.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 6А | 0 | 232.100 |  | Владимир г, Крупской ул, 6А | 0 | 232.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Крупской ул, 8 | 1941 | 471.500 |  | Владимир г, Крупской ул, 8 | 1941 | 471.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 26Б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Куйбышева ул, 26Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 36 | 2010 | 2814.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 36 | 2010 | 2814.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 36а | 1992 | 1256.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 36а | 1992 | 1256.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 40 | 1986 | 461.600 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 40 | 1986 | 461.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 42 | 1978 | 798.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 42 | 1978 | 798.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 46 | 1977 | 1291.600 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 46 | 1977 | 1291.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 46а | 1980 | 2744.900 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 46а | 1980 | 2744.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 48 | 1974 | 1201.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 48 | 1974 | 1201.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5 | 2011 | 1070.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5 | 2011 | 1070.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 52 | 1974 | 805.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 52 | 1974 | 805.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 52а | 1995 | 2000.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 52а | 1995 | 2000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 54 | 1974 | 2341.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 54 | 1974 | 2341.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 58 | 2005 | 2662.100 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 58 | 2005 | 2662.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5а | 2013 | 0.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5а | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5б | 2013 | 0.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5б | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5г | 2013 | 835.900 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5г | 2013 | 835.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5д | 2014 | 835.900 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5д | 2014 | 835.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5ж | 2014 | 1475.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5ж | 2014 | 1475.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 5и | 2014 | 1924.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 5и | 2014 | 1924.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 66 | 2007 | 1462.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 66 | 2007 | 1462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 66а | 2009 | 322.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 66а | 2009 | 322.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 9 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Куйбышева ул, 9 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Куйбышева ул, 9а | 2019 | 1.000 |  | Владимир г, Куйбышева ул, 9а | 2019 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Кулибина ул, 10 | 2017 | 1002.600 |  | Владимир г, Кулибина ул, 10 | 2017 | 1002.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина проезд, 2 | 2008 | 691.500 |  | Владимир г, Лакина проезд, 2 | 2008 | 691.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 2008 | 687.400 |  | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 2008 | 687.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина проезд, 6 | 2008 | 708.500 |  | Владимир г, Лакина проезд, 6 | 2008 | 708.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина проезд, 8 | 2008 | 690.600 |  | Владимир г, Лакина проезд, 8 | 2008 | 690.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 1 | 1969 | 902.300 |  | Владимир г, Лакина ул, 1 | 1969 | 902.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 129 | 2008 | 863.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 129 | 2008 | 863.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 129А | 1969 | 897.200 |  | Владимир г, Лакина ул, 129А | 1969 | 897.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 129Б | 1980 | 791.500 |  | Владимир г, Лакина ул, 129Б | 1980 | 791.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 129В | 2008 | 651.200 |  | Владимир г, Лакина ул, 129В | 2008 | 651.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 131 | 2010 | 609.700 |  | Владимир г, Лакина ул, 131 | 2010 | 609.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 133 | 1966 | 885.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 133 | 1966 | 885.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 133А | 1966 | 883.800 |  | Владимир г, Лакина ул, 133А | 1966 | 883.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 135 | 2008 | 893.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 135 | 2008 | 893.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 137 | 1969 | 978.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 137 | 1969 | 978.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 137А | 2008 | 912.500 |  | Владимир г, Лакина ул, 137А | 2008 | 912.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 137Б | 1969 | 898.800 |  | Владимир г, Лакина ул, 137Б | 1969 | 898.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 139 | 2010 | 1332.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 139 | 2010 | 1332.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 139А | 2011 | 631.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 139А | 2011 | 631.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 139Б | 2011 | 630.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 139Б | 2011 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 139В | 2008 | 2327.800 |  | Владимир г, Лакина ул, 139В | 2008 | 2327.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 141 | 2016 | 657.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 141 | 2016 | 657.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 141А | 2008 | 897.300 |  | Владимир г, Лакина ул, 141А | 2008 | 897.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 141Б | 2010 | 964.500 |  | Владимир г, Лакина ул, 141Б | 2010 | 964.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 141В | 2010 | 646.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 141В | 2010 | 646.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 2008 | 423.600 |  | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 2008 | 423.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 143 | 1968 | 897.900 |  | Владимир г, Лакина ул, 143 | 1968 | 897.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 143А | 2013 | 772.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 143А | 2013 | 772.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 145 | 2008 | 897.100 |  | Владимир г, Лакина ул, 145 | 2008 | 897.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 147 | 2016 | 889.300 |  | Владимир г, Лакина ул, 147 | 2016 | 889.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 147А | 1969 | 641.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 147А | 1969 | 641.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 2008 | 666.600 |  | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 2008 | 666.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 149 | 2015 | 894.300 |  | Владимир г, Лакина ул, 149 | 2015 | 894.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 149А | 1972 | 894.300 |  | Владимир г, Лакина ул, 149А | 1972 | 894.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 151 | 2015 | 892.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 151 | 2015 | 892.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 153 | 2010 | 889.200 |  | Владимир г, Лакина ул, 153 | 2010 | 889.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 153А | 2010 | 1018.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 153А | 2010 | 1018.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 155 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Лакина ул, 155 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 155А | 2017 | 204.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 155А | 2017 | 204.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 155Б | 1966 | 890.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 155Б | 1966 | 890.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 157 | 2016 | 660.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 157 | 2016 | 660.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 157А | 1968 | 645.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 157А | 1968 | 645.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 157Б | 2018 | 780.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 157Б | 2018 | 780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 159 | 1967 | 1092.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 159 | 1967 | 1092.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 159А | 2012 | 1091.100 |  | Владимир г, Лакина ул, 159А | 2012 | 1091.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 163 | 1963 | 710.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 163 | 1963 | 710.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 167А | 2008 | 931.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 167А | 2008 | 931.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 171 | 2016 | 825.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 171 | 2016 | 825.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 171А | 2008 | 954.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 171А | 2008 | 954.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 171Б | 1975 | 820.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 171Б | 1975 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 173 | 1973 | 821.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 173 | 1973 | 821.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 173А | 2008 | 828.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 173А | 2008 | 828.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 175/33 | 1964 | 537.900 |  | Владимир г, Лакина ул, 175/33 | 1964 | 537.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 177 | 2010 | 1064.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 177 | 2010 | 1064.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 181 | 1962 | 476.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 181 | 1962 | 476.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 185 | 1994 | 1009.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 185 | 1994 | 1009.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 187 | 1979 | 814.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 187 | 1979 | 814.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 187А | 1979 | 1217.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 187А | 1979 | 1217.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 189 | 1991 | 629.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 189 | 1991 | 629.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 191 | 1980 | 836.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 191 | 1980 | 836.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 191А | 1978 | 1275.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 191А | 1978 | 1275.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 191Б | 1990 | 619.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 191Б | 1990 | 619.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 193 | 2010 | 952.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 193 | 2010 | 952.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 195 | 2008 | 820.000 |  | Владимир г, Лакина ул, 195 | 2008 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 197 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Лакина ул, 197 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 199 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Лакина ул, 199 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 205 | 1962 | 275.600 |  | Владимир г, Лакина ул, 205 | 1962 | 275.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 209 | 2010 | 206.300 |  | Владимир г, Лакина ул, 209 | 2010 | 206.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лакина ул, 3 | 1969 | 888.400 |  | Владимир г, Лакина ул, 3 | 1969 | 888.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Левино Поле ул, 46 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Левино Поле ул, 46 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Левино Поле ул, 47 | 2018 | 1.000 |  | Владимир г, Левино Поле ул, 47 | 2018 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 10 | 1980 | 457.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 10 | 1980 | 457.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 11 | 1959 | 1001.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 11 | 1959 | 1001.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 12 | 2017 | 980.100 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 12 | 2017 | 980.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 | 2010 | 462.900 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 | 2010 | 462.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 2002 | 598.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 2002 | 598.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 14 | 1963 | 885.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 14 | 1963 | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 15 | 2008 | 908.100 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 15 | 2008 | 908.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 16 | 2008 | 942.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 16 | 2008 | 942.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 17 | 2010 | 810.100 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 17 | 2010 | 810.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 18А | 2000 | 817.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 18А | 2000 | 817.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 19 | 1964 | 1087.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 19 | 1964 | 1087.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 2 | 1992 | 4605.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 2 | 1992 | 4605.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 1965 | 1010.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 1965 | 1010.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 20а | 1968 | 854.600 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 20а | 1968 | 854.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 21 | 1963 | 486.100 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 21 | 1963 | 486.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 22 | 1971 | 414.600 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 22 | 1971 | 414.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 1968 | 1259.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 1968 | 1259.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 25 | 1967 | 1770.400 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 25 | 1967 | 1770.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 25А | 2000 | 910.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 25А | 2000 | 910.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 26 | 1968 | 880.500 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 26 | 1968 | 880.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 27 | 1968 | 1320.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 27 | 1968 | 1320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 27А | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 27А | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 2016 | 937.800 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 2016 | 937.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 | 1968 | 880.500 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 | 1968 | 880.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 28А | 1969 | 970.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 28А | 1969 | 970.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 3 | 2010 | 1351.500 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 3 | 2010 | 1351.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 30 | 1966 | 938.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 30 | 1966 | 938.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 32 | 2010 | 1386.400 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 32 | 2010 | 1386.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 34 | 2010 | 636.500 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 34 | 2010 | 636.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 35 | 1982 | нет данных |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 35 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 35А | 2002 | 1359.400 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 35А | 2002 | 1359.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 1994 | 390.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 1994 | 390.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 37 | 1977 | 2795.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 37 | 1977 | 2795.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 38 | 2003 | 937.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 38 | 2003 | 937.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 39 | 2008 | 1051.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 39 | 2008 | 1051.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 40 | 1 | 2180.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 40 | 1 | 2180.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 41 | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 41 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 42 | нет данных | 14344.900 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 42 | нет данных | 14344.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 42а | 2010 | нет данных |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 42а | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 43 | 2012 | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 43 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 44 | 2012 | 3398.100 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 44 | 2012 | 3398.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 45 | 2016 | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 45 | 2016 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 47 | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 47 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 48 | нет данных | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 48 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 2012 | 0.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 2010 | 700.400 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 2010 | 700.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 51 | 2012 | 1.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 51 | 2012 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 5А | 1998 | 304.100 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 5А | 1998 | 304.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 61 | 2008 | 881.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 61 | 2008 | 881.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 2002 | 1742.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 2002 | 1742.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 63 | 2008 | 888.700 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 63 | 2008 | 888.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 2007 | 683.800 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 2007 | 683.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 65 | 2010 | 878.500 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 65 | 2010 | 878.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 66 | 2006 | 457.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 66 | 2006 | 457.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 67 | 2008 | 695.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 67 | 2008 | 695.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | 2008 | 701.800 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | 2008 | 701.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 1990 | 876.800 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 1990 | 876.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 67В | 2008 | 859.600 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 67В | 2008 | 859.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 2006 | 930.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 2006 | 930.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 69 | 2007 | 699.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 69 | 2007 | 699.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 1961 | 696.600 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 1961 | 696.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 | 0 | 759.200 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 | 0 | 759.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 71а | 2012 | 547.900 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 71а | 2012 | 547.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 71б | 2008 | 745.300 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 71б | 2008 | 745.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ленина пр-кт, 9 | 2009 | 1654.000 |  | Владимир г, Ленина пр-кт, 9 | 2009 | 1654.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 13/2 | 1967 | 559.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 13/2 | 1967 | 559.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 17/9 | нет данных | 728.400 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 17/9 | нет данных | 728.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 19 | 1954 | 520.500 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 19 | 1954 | 520.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 21 | 1958 | 1010.400 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 21 | 1958 | 1010.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 21б | 2011 | 462.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 21б | 2011 | 462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 1951 | 496.500 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 1951 | 496.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 26 | 1964 | 1150.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 26 | 1964 | 1150.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 26б | 1958 | 393.800 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 26б | 1958 | 393.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 26в | 2004 | 398.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 26в | 2004 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 28 | 2008 | 856.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 28 | 2008 | 856.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 28а | 1958 | 402.600 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 28а | 1958 | 402.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 28б | 0 | 307.400 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 28б | 0 | 307.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 28в | 1986 | 312.900 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 28в | 1986 | 312.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 28г | 1989 | 384.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 28г | 1989 | 384.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 30 | нет данных | 1038.400 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 30 | нет данных | 1038.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 30а | 1958 | 302.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 30а | 1958 | 302.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 30б | 1960 | 482.800 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 30б | 1960 | 482.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 30в | 1960 | 0.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 30в | 1960 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 30г | 1962 | 325.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 30г | 1962 | 325.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 34 | 1952 | 448.500 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 34 | 1952 | 448.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 34а | 2002 | 453.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 34а | 2002 | 453.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 36 | 1952 | 429.300 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 36 | 1952 | 429.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 37 | 1960 | 401.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 37 | 1960 | 401.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 38 | 1952 | 439.400 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 38 | 1952 | 439.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 39 | 2003 | 1458.500 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 39 | 2003 | 1458.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 40 | 2016 | 2538.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 40 | 2016 | 2538.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 41 | 0 | 537.600 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 41 | 0 | 537.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 42 | 1951 | 554.700 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 42 | 1951 | 554.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 43 | 2016 | 467.900 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 43 | 2016 | 467.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 44 | 2016 | 533.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 44 | 2016 | 533.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 44а | 1964 | 466.000 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 44а | 1964 | 466.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лермонтова ул, 45 | 2008 | 752.800 |  | Владимир г, Лермонтова ул, 45 | 2008 | 752.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесная ул, 9/9 | 1954 | 955.000 |  | Владимир г, Лесная ул, 9/9 | 1954 | 955.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 1 | 1975 | 627.200 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 1 | 1975 | 627.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 2008 | 1229.400 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 2008 | 1229.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 11 | 2010 | 1240.800 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 11 | 2010 | 1240.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 12 | 2008 | 1236.900 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 12 | 2008 | 1236.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 13 | 2008 | 878.000 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 13 | 2008 | 878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 14 | 2008 | 864.500 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 14 | 2008 | 864.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 15 | 2007 | 1434.900 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 15 | 2007 | 1434.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 2 | 1976 | 825.300 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 2 | 1976 | 825.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 3 | 2010 | 826.700 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 3 | 2010 | 826.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 4 | 2008 | 799.200 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 4 | 2008 | 799.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 5 | 2010 | 1212.400 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 5 | 2010 | 1212.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 2007 | 820.300 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 2007 | 820.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 7 | 1980 | 820.600 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 7 | 1980 | 820.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 2010 | 833.400 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 2010 | 833.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 9 | 1983 | 1298.600 |  | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 9 | 1983 | 1298.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Летне-Перевозинская ул, 20 | 1964 | 480.400 |  | Владимир г, Летне-Перевозинская ул, 20 | 1964 | 480.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ломоносова ул, 1 | 1996 | 759.500 |  | Владимир г, Ломоносова ул, 1 | 1996 | 759.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ломоносова ул, 10А | 2017 | 513.700 |  | Владимир г, Ломоносова ул, 10А | 2017 | 513.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луговая ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Луговая ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луговая ул, 4 | 2019 | нет данных |  | Владимир г, Луговая ул, 4 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 18 | 1870 | 292.400 |  | Владимир г, Луначарского ул, 18 | 1870 | 292.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 19 | 1984 | 723.400 |  | Владимир г, Луначарского ул, 19 | 1984 | 723.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 23 | 2006 | 705.700 |  | Владимир г, Луначарского ул, 23 | 2006 | 705.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 24 | 2015 | 668.400 |  | Владимир г, Луначарского ул, 24 | 2015 | 668.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 25 | 1962 | 782.600 |  | Владимир г, Луначарского ул, 25 | 1962 | 782.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 2006 | 754.400 |  | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 2006 | 754.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 28 | 1979 | 493.600 |  | Владимир г, Луначарского ул, 28 | 1979 | 493.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 28А | 1995 | 423.600 |  | Владимир г, Луначарского ул, 28А | 1995 | 423.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 29 | 1959 | 440.200 |  | Владимир г, Луначарского ул, 29 | 1959 | 440.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 31 | 2019 | 619.300 |  | Владимир г, Луначарского ул, 31 | 2019 | 619.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 31А | 2019 | 450.600 |  | Владимир г, Луначарского ул, 31А | 2019 | 450.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 33 | 1959 | 664.700 |  | Владимир г, Луначарского ул, 33 | 1959 | 664.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 35 | 1994 | 1149.100 |  | Владимир г, Луначарского ул, 35 | 1994 | 1149.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 37 | 1964 | 467.700 |  | Владимир г, Луначарского ул, 37 | 1964 | 467.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 37А | 0 | 1085.000 |  | Владимир г, Луначарского ул, 37А | 0 | 1085.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 37Б | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Луначарского ул, 37Б | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 1963 | нет данных |  | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 41 | 2009 | 469.900 |  | Владимир г, Луначарского ул, 41 | 2009 | 469.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Луначарского ул, 43 | 1960 | 466.200 |  | Владимир г, Луначарского ул, 43 | 1960 | 466.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Лыбедский проезд, 1 | 1901 | 568.900 |  | Владимир г, Лыбедский проезд, 1 | 1901 | 568.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Малые Ременники ул, 11 | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Малые Ременники ул, 11 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Малые Ременники ул, 11А | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Малые Ременники ул, 11А | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Малые Ременники ул, 9 | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Малые Ременники ул, 9 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 15 | нет данных | 3272.300 |  | Владимир г, Мира ул, 15 | нет данных | 3272.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 15А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 15А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 15Б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 15Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 17 | 1988 | 1279.000 |  | Владимир г, Мира ул, 17 | 1988 | 1279.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 17А | 1999 | 664.000 |  | Владимир г, Мира ул, 17А | 1999 | 664.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 19 | 1975 | 1219.200 |  | Владимир г, Мира ул, 19 | 1975 | 1219.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 2 | 2015 | 0.000 |  | Владимир г, Мира ул, 2 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 21 | 1965 | 1096.300 |  | Владимир г, Мира ул, 21 | 1965 | 1096.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 22 | нет данных | 5672.000 |  | Владимир г, Мира ул, 22 | нет данных | 5672.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 22А | 2016 | 3675.000 |  | Владимир г, Мира ул, 22А | 2016 | 3675.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 23 | 1960 | 704.000 |  | Владимир г, Мира ул, 23 | 1960 | 704.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 26 | 1962 | 1400.000 |  | Владимир г, Мира ул, 26 | 1962 | 1400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 27 | 1963 | 881.500 |  | Владимир г, Мира ул, 27 | 1963 | 881.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 28 | 1960 | 1632.000 |  | Владимир г, Мира ул, 28 | 1960 | 1632.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 2В | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 2В | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 2Г | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 2Г | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 2Д | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 2Д | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 30 | 1961 | 926.700 |  | Владимир г, Мира ул, 30 | 1961 | 926.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 32 | 2014 | 1168.500 |  | Владимир г, Мира ул, 32 | 2014 | 1168.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 32Б | 2010 | 182.000 |  | Владимир г, Мира ул, 32Б | 2010 | 182.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 34А | 1968 | 1764.200 |  | Владимир г, Мира ул, 34А | 1968 | 1764.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 37 | 0 | 913.000 |  | Владимир г, Мира ул, 37 | 0 | 913.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 37А | 2008 | 1267.400 |  | Владимир г, Мира ул, 37А | 2008 | 1267.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 38 | 2010 | 472.700 |  | Владимир г, Мира ул, 38 | 2010 | 472.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 39 | 0 | 883.000 |  | Владимир г, Мира ул, 39 | 0 | 883.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 4 | 2018 | 2062.600 |  | Владимир г, Мира ул, 4 | 2018 | 2062.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 40 | 2010 | 721.400 |  | Владимир г, Мира ул, 40 | 2010 | 721.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 41 | 0 | 918.300 |  | Владимир г, Мира ул, 41 | 0 | 918.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 41а | 2013 | 585.980 |  | Владимир г, Мира ул, 41а | 2013 | 585.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 42 | 2013 | 328.500 |  | Владимир г, Мира ул, 42 | 2013 | 328.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 44/9 | 1996 | 894.300 |  | Владимир г, Мира ул, 44/9 | 1996 | 894.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 45 | 0 | 502.100 |  | Владимир г, Мира ул, 45 | 0 | 502.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 46/12 | 2008 | 955.900 |  | Владимир г, Мира ул, 46/12 | 2008 | 955.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 47 | 0 | 456.800 |  | Владимир г, Мира ул, 47 | 0 | 456.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 49 | 0 | 705.100 |  | Владимир г, Мира ул, 49 | 0 | 705.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 4А | 2004 | 0.000 |  | Владимир г, Мира ул, 4А | 2004 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 4Б | 2009 | 23488.000 |  | Владимир г, Мира ул, 4Б | 2009 | 23488.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 4В | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 4В | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 51 | 0 | 920.900 |  | Владимир г, Мира ул, 51 | 0 | 920.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 6 | 0 | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 6 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 6Б | нет данных | 0.000 |  | Владимир г, Мира ул, 6Б | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 70 | 2015 | 1060.200 |  | Владимир г, Мира ул, 70 | 2015 | 1060.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 72 | 2015 | 895.700 |  | Владимир г, Мира ул, 72 | 2015 | 895.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 74 | 2019 | 7644.500 |  | Владимир г, Мира ул, 74 | 2019 | 7644.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 76 | 0 | 755.300 |  | Владимир г, Мира ул, 76 | 0 | 755.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 78/23 | 2007 | 1046.200 |  | Владимир г, Мира ул, 78/23 | 2007 | 1046.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 80/24 | 0 | 873.000 |  | Владимир г, Мира ул, 80/24 | 0 | 873.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 82 | 1951 | 946.400 |  | Владимир г, Мира ул, 82 | 1951 | 946.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 84 | 2015 | 435.700 |  | Владимир г, Мира ул, 84 | 2015 | 435.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 86/11 | 2010 | 751.250 |  | Владимир г, Мира ул, 86/11 | 2010 | 751.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 9 | 2005 | 10733.000 |  | Владимир г, Мира ул, 9 | 2005 | 10733.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 90 | 1960 | 906.900 |  | Владимир г, Мира ул, 90 | 1960 | 906.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 92 | 0 | 909.100 |  | Владимир г, Мира ул, 92 | 0 | 909.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 94 | 1963 | 1029.600 |  | Владимир г, Мира ул, 94 | 1963 | 1029.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мира ул, 9в | 2020 | нет данных |  | Владимир г, Мира ул, 9в | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 10А | 2004 | 1207.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 10А | 2004 | 1207.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 14 | 2017 | 880.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 14 | 2017 | 880.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 18 | 2009 | 504.100 |  | Владимир г, Михайловская ул, 18 | 2009 | 504.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 20 | 2002 | 551.300 |  | Владимир г, Михайловская ул, 20 | 2002 | 551.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 24А | 2003 | 557.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 24А | 2003 | 557.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 28 | 1967 | 928.500 |  | Владимир г, Михайловская ул, 28 | 1967 | 928.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 28А | 1968 | 914.100 |  | Владимир г, Михайловская ул, 28А | 1968 | 914.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 30 | 2008 | 832.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 30 | 2008 | 832.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 34 | нет данных | 1008.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 34 | нет данных | 1008.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 36 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 36 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 51 | 1966 | 503.200 |  | Владимир г, Михайловская ул, 51 | 1966 | 503.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 1969 | 2225.200 |  | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 1969 | 2225.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 55 | 2014 | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 55 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 57 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 57 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 59 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 59 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 59А | 2007 | 1101.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 59А | 2007 | 1101.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Михайловская ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 8 | нет данных | 710.000 |  | Владимир г, Михайловская ул, 8 | нет данных | 710.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Михайловская ул, 8А | 1977 | 1549.600 |  | Владимир г, Михайловская ул, 8А | 1977 | 1549.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Модорова ул, 3 | 1988 | 633.100 |  | Владимир г, Модорова ул, 3 | 1988 | 633.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Модорова ул, 4 | 1959 | 576.200 |  | Владимир г, Модорова ул, 4 | 1959 | 576.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Модорова ул, 5 | 1971 | 878.800 |  | Владимир г, Модорова ул, 5 | 1971 | 878.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Модорова ул, 6 | 1959 | 581.500 |  | Владимир г, Модорова ул, 6 | 1959 | 581.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Модорова ул, 8 | 1959 | 561.000 |  | Владимир г, Модорова ул, 8 | 1959 | 561.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Молодежная ул, 1 | 2008 | 354.000 |  | Владимир г, Молодежная ул, 1 | 2008 | 354.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Молодежная ул, 10 | 1996 | 600.000 |  | Владимир г, Молодежная ул, 10 | 1996 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Молодежная ул, 2 | 2008 | 338.000 |  | Владимир г, Молодежная ул, 2 | 2008 | 338.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Молодежная ул, 3 | 1971 | 1174.000 |  | Владимир г, Молодежная ул, 3 | 1971 | 1174.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Молодежная ул, 4 | 1995 | 1100.000 |  | Владимир г, Молодежная ул, 4 | 1995 | 1100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Молодежная ул, 5 | 1947 | 975.000 |  | Владимир г, Молодежная ул, 5 | 1947 | 975.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, МОПРа ул, 12 | 1 | 1.000 |  | Владимир г, МОПРа ул, 12 | 1 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, МОПРа ул, 12А | 2000 | 459.600 |  | Владимир г, МОПРа ул, 12А | 2000 | 459.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 2010 | 918.900 |  | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 2010 | 918.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, МОПРа ул, 14А | 1971 | 358.000 |  | Владимир г, МОПРа ул, 14А | 1971 | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, МОПРа ул, 15 | 2012 | 1539.800 |  | Владимир г, МОПРа ул, 15 | 2012 | 1539.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Московское ш, 1 | 1976 | 200.670 |  | Владимир г, Московское ш, 1 | 1976 | 200.670
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Московское ш, 1б | 1979 | 886.600 |  | Владимир г, Московское ш, 1б | 1979 | 886.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Московское ш, 3 | 1962 | 200.670 |  | Владимир г, Московское ш, 3 | 1962 | 200.670
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 1 | 1967 | нет данных |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 1 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 10 | 1964 | нет данных |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 10 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 12 | 2012 | нет данных |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 12 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 14 | 1966 | 0.000 |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 14 | 1966 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 16 | 1970 | 390.000 |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 16 | 1970 | 390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 3 | 1971 | нет данных |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 3 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 4 | 1971 | нет данных |  | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 4 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Музейная ул, 13 | 1999 | 427.600 |  | Владимир г, Музейная ул, 13 | 1999 | 427.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Народная ул, 16 | 2007 | 6465.700 |  | Владимир г, Народная ул, 16 | 2007 | 6465.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Народная ул, 1А | 1958 | 200.000 |  | Владимир г, Народная ул, 1А | 1958 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Народная ул, 8 | 2010 | 1078.900 |  | Владимир г, Народная ул, 8 | 2010 | 1078.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 1 | 2023 | 489.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 1 | 2023 | 489.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 11 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 11 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 11а | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 11а | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 13а | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 13а | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 13б | 2015 | 620.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 13б | 2015 | 620.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 15 | 2015 | 1536.900 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 15 | 2015 | 1536.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 17 | 2012 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 17 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 17а | 2014 | 1586.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 17а | 2014 | 1586.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 19А | нет данных | 1325.100 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 19А | нет данных | 1325.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | 1991 | 621.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | 1991 | 621.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21 | 2008 | 1786.300 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21 | 2008 | 1786.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21А | 2009 | 1236.900 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21А | 2009 | 1236.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 2013 | 1461.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 2013 | 1461.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 23 | 2008 | 922.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 23 | 2008 | 922.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 | 2013 | 2561.900 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 | 2013 | 2561.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 25 | 2010 | 887.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 25 | 2010 | 887.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 | 2000 | 1240.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 | 2000 | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 2008 | 604.900 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 2008 | 604.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 28 | 2013 | 1240.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 28 | 2013 | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 29 | 2008 | 1188.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 29 | 2008 | 1188.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3 | 2021 | 200.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3 | 2021 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 30 | 1991 | 622.600 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 30 | 1991 | 622.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 31 | 2008 | 1232.900 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 31 | 2008 | 1232.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32 | 1991 | 910.500 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32 | 1991 | 910.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 2002 | 1532.200 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 2002 | 1532.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 2005 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 2005 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 2000 | 3624.500 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 2000 | 3624.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 35 | нет данных | 0.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 35 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 | 1996 | 660.400 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 | 1996 | 660.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37А | 1991 | 509.600 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37А | 1991 | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 39 | 2008 | 628.400 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 39 | 2008 | 628.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3а | 2023 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3а | 2023 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 40 | 2014 | 750.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 40 | 2014 | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 42 | 2015 | 836.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 42 | 2015 | 836.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 44 | 2008 | 1567.600 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 44 | 2008 | 1567.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46 | 2010 | 910.900 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46 | 2010 | 910.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46А | 1993 | 770.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46А | 1993 | 770.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46Б | 2010 | 907.800 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46Б | 2010 | 907.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 47 корп. 1 | нет данных | 2265.280 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 47 корп. 1 | нет данных | 2265.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 47 корп. 3 | 2020 | 11440.400 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 47 корп. 3 | 2020 | 11440.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 48 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 48 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 48а | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 48а | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 48б | 2015 | 595.850 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 48б | 2015 | 595.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 5 | 2023 | 786.700 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 5 | 2023 | 786.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 50 корп. 1 | 2015 | 883.500 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 50 корп. 1 | 2015 | 883.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 50 корп. 2 | 2016 | 37135.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 50 корп. 2 | 2016 | 37135.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 52 корп. 1 | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 52 корп. 1 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 52 корп. 2 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 52 корп. 2 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 54 корп. 3 | 2020 | 0.000 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 54 корп. 3 | 2020 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 7 | 2011 | 2169.400 |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 7 | 2011 | 2169.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 9 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 9 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 1/52 | 2008 | 236.800 |  | Владимир г, Никитина ул, 1/52 | 2008 | 236.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 2 | 1995 | 600.000 |  | Владимир г, Никитина ул, 2 | 1995 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 2А | 2016 | 368.000 |  | Владимир г, Никитина ул, 2А | 2016 | 368.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 3 | 1999 | 260.000 |  | Владимир г, Никитина ул, 3 | 1999 | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 4 | 2016 | 500.000 |  | Владимир г, Никитина ул, 4 | 2016 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 4А | 2004 | 1976.800 |  | Владимир г, Никитина ул, 4А | 2004 | 1976.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 5 | 2010 | 386.750 |  | Владимир г, Никитина ул, 5 | 2010 | 386.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 6 | 1995 | 390.000 |  | Владимир г, Никитина ул, 6 | 1995 | 390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитина ул, 7 | 2008 | 1286.000 |  | Владимир г, Никитина ул, 7 | 2008 | 1286.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитская ул, 10 | 1964 | 333.600 |  | Владимир г, Никитская ул, 10 | 1964 | 333.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитская ул, 19А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Никитская ул, 19А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитская ул, 23 | 1992 | 1352.400 |  | Владимир г, Никитская ул, 23 | 1992 | 1352.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Никитская ул, 25 | 1992 | 593.000 |  | Владимир г, Никитская ул, 25 | 1992 | 593.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Николая Островского ул, 62 | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Николая Островского ул, 62 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Николая Островского ул, 64 | 1962 | 529.300 |  | Владимир г, Николая Островского ул, 64 | 1962 | 529.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Николая Островского ул, 66 | 2000 | 877.400 |  | Владимир г, Николая Островского ул, 66 | 2000 | 877.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Николо-Галейская ул, 1 | 2015 | 1246.900 |  | Владимир г, Николо-Галейская ул, 1 | 2015 | 1246.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 19А | 2016 | 0.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 19А | 2016 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 2 | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Новгородская ул, 2 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 35А | 2017 | 0.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 35А | 2017 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 36 | 2018 | 19701.030 |  | Владимир г, Новгородская ул, 36 | 2018 | 19701.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 37 корп. 1 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Новгородская ул, 37 корп. 1 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 37 корп. 2 | 2017 | 0.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 37 корп. 2 | 2017 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 37А | 2017 | 0.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 37А | 2017 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 37Б | 2017 | 0.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 37Б | 2017 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 39 корп. 1 | 2015 | 1001.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 39 корп. 1 | 2015 | 1001.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 39 корп. 2 | 2015 | 1003.000 |  | Владимир г, Новгородская ул, 39 корп. 2 | 2015 | 1003.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 4 | 2015 | 570.370 |  | Владимир г, Новгородская ул, 4 | 2015 | 570.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 6 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Новгородская ул, 6 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Новгородская ул, 8 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Новгородская ул, 8 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Гончарная ул, 24 | 0 | 833.500 |  | Владимир г, Ново-Гончарная ул, 24 | 0 | 833.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 10 | 1959 | 326.200 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 10 | 1959 | 326.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 12 | 1956 | 671.460 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 12 | 1956 | 671.460
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 16 | 1960 | 395.700 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 16 | 1960 | 395.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17 | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17А | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17А | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 19 | 2018 | 584.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 19 | 2018 | 584.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2 | 2015 | 844.200 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2 | 2015 | 844.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 | 1989 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 | 1989 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21А | 2004 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21А | 2004 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23А | 2003 | 632.300 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23А | 2003 | 632.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 25 | 2012 | 580.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 25 | 2012 | 580.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 26 | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 26 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 27 | 1990 | 582.700 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 27 | 1990 | 582.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 28 | 2016 | 3139.400 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 28 | 2016 | 3139.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29 | 2008 | 1266.200 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29 | 2008 | 1266.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29А | 2003 | 1071.900 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29А | 2003 | 1071.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2А | 1997 | 2077.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2А | 1997 | 2077.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 3 | 1 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 3 | 1 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 30 | 2016 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 30 | 2016 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31 | 2013 | 618.400 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31 | 2013 | 618.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31А | 2012 | 1159.900 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31А | 2012 | 1159.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 32 | 1970 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 32 | 1970 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 4 | 2008 | 1214.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 4 | 2008 | 1214.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 44 | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 44 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 | 2008 | 541.400 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 | 2008 | 541.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 70 | 1995 | 579.100 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 70 | 1995 | 579.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 79 | 2001 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 79 | 2001 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 8 | 2016 | 300.000 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 8 | 2016 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямская ул, 9 | 1961 | 264.900 |  | Владимир г, Ново-Ямская ул, 9 | 1961 | 264.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямской пер, 2 | 2008 | 1572.200 |  | Владимир г, Ново-Ямской пер, 2 | 2008 | 1572.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 2010 | 599.700 |  | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 2010 | 599.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6 | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6а | 2014 | 537.300 |  | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6а | 2014 | 537.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 1957 | 286.500 |  | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 1957 | 286.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ново-Ямской пер, 8 | 1995 | 0.000 |  | Владимир г, Ново-Ямской пер, 8 | 1995 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 21 | 2020 | 933.600 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 21 | 2020 | 933.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 22 | 2021 | 815.500 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 22 | 2021 | 815.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 2019 | 918.200 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 2019 | 918.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 24 | 2008 | 932.100 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 24 | 2008 | 932.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 25 | 2020 | 934.100 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 25 | 2020 | 934.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 7 | 2010 | 1035.000 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 7 | 2010 | 1035.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский военный городок, 7а | 2045 | 613.300 |  | Владимир г, Октябрьский военный городок, 7а | 2045 | 613.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 2008 | 1229.300 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 2008 | 1229.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 16 | 2008 | 1811.000 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 16 | 2008 | 1811.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 27 | 2011 | нет данных |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 27 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 2013 | 4703.000 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 2013 | 4703.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 4 | 1985 | 849.100 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 4 | 1985 | 849.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 1962 | 690.400 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 1962 | 690.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41Б | 1975 | 799.900 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41Б | 1975 | 799.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 1963 | 2527.500 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 1963 | 2527.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 1961 | 918.700 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 1961 | 918.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43А | 2016 | 456.000 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43А | 2016 | 456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 44 | 1961 | 1185.000 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 44 | 1961 | 1185.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 1962 | 950.500 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 1962 | 950.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 2009 | 448.900 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 2009 | 448.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45Б | 1987 | 928.100 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45Б | 1987 | 928.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 46 | 52 | 460.200 |  | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 46 | 52 | 460.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, 9 Октября ул, 28 | 2008 | 416.700 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, 9 Октября ул, 28 | 2008 | 416.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 2007 | 536.800 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 2007 | 536.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 2006 | 578.500 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 2006 | 578.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 13 | 2009 | 433.600 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 13 | 2009 | 433.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 14 | 2010 | 592.100 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 14 | 2010 | 592.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 15 | 2009 | 435.300 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 15 | 2009 | 435.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 | 1966 | 561.300 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 | 1966 | 561.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 | 1968 | 503.100 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 | 1968 | 503.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 2012 | 505.100 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 2012 | 505.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 19 | 2012 | 877.500 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 19 | 2012 | 877.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 20 | 2000 | 568.000 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 20 | 2000 | 568.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 7 | 2008 | 1073.100 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 7 | 2008 | 1073.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Новая ул, 9 | 2010 | 629.000 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Новая ул, 9 | 2010 | 629.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 10 | 2012 | 654.270 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 10 | 2012 | 654.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 16 | 2010 | 1018.500 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 16 | 2010 | 1018.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 18 | 2010 | 691.730 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 18 | 2010 | 691.730
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 2009 | 801.660 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 2009 | 801.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 27 | 2011 | 1799.500 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 27 | 2011 | 1799.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 4 | 2012 | 655.500 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 4 | 2012 | 655.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Рабочая ул, 12 | 1997 | 565.400 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Рабочая ул, 12 | 1997 | 565.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 1 | 2008 | 1197.100 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 1 | 2008 | 1197.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 2 | 2003 | 880.400 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 2 | 2003 | 880.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 3 | 2006 | 1090.900 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 3 | 2006 | 1090.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 4 | 2009 | 802.000 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 4 | 2009 | 802.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 5 | 2008 | 807.200 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 5 | 2008 | 807.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 6 | 2009 | 3051.200 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 6 | 2009 | 3051.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 7 | 2008 | 800.100 |  | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 7 | 2008 | 800.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Осьмова ул, 2 | 1994 | 507.200 |  | Владимир г, Осьмова ул, 2 | 1994 | 507.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Осьмова ул, 4 | 1997 | 375.900 |  | Владимир г, Осьмова ул, 4 | 1997 | 375.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1959 | 292.000 |  | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1959 | 292.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 11А | 2012 | 0.000 |  | Владимир г, Офицерская ул, 11А | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 16 | 2009 | 0.000 |  | Владимир г, Офицерская ул, 16 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 1а корп. 1 | 2018 | 883.500 |  | Владимир г, Офицерская ул, 1а корп. 1 | 2018 | 883.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 1а корп. 2 | 2018 | 1.000 |  | Владимир г, Офицерская ул, 1а корп. 2 | 2018 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 1а корп. 3 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Офицерская ул, 1а корп. 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 3 | 1959 | 576.800 |  | Владимир г, Офицерская ул, 3 | 1959 | 576.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 8 | 1954 | 286.000 |  | Владимир г, Офицерская ул, 8 | 1954 | 286.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 2004 | 2618.800 |  | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 2004 | 2618.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Офицерский проезд, 13 | 2006 | 0.000 |  | Владимир г, Офицерский проезд, 13 | 2006 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 1 | 1971 | 491.500 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 1 | 1971 | 491.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 1912 | 506.100 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 1912 | 506.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 11 | 1986 | 608.000 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 11 | 1986 | 608.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 12 | 1912 | 794.500 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 12 | 1912 | 794.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 13 | 2008 | 574.800 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 13 | 2008 | 574.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 14 | 2008 | 674.200 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 14 | 2008 | 674.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 17 | 2008 | 864.600 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 17 | 2008 | 864.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 18 | 1981 | 2781.600 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 18 | 1981 | 2781.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 19 | 2010 | 846.800 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 19 | 2010 | 846.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 2 | 2010 | 815.400 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 2 | 2010 | 815.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1988 | 573.900 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1988 | 573.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 21 | 2008 | 734.500 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 21 | 2008 | 734.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 22 | 1989 | 1147.000 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 22 | 1989 | 1147.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 25 | 2004 | 1.000 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 25 | 2004 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 27 | 2008 | 863.400 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 27 | 2008 | 863.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 | 2008 | 867.500 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 | 2008 | 867.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 30 | 1972 | 1000.700 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 30 | 1972 | 1000.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 31 | 2008 | 1147.800 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 31 | 2008 | 1147.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 33 | 2013 | 1388.200 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 33 | 2013 | 1388.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 4 | 2008 | 820.700 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 4 | 2008 | 820.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 5 | 2008 | 928.300 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 5 | 2008 | 928.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 6 | 2008 | 958.200 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 6 | 2008 | 958.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 6а | 2007 | 730.200 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 6а | 2007 | 730.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 7 | 2010 | 949.000 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 7 | 2010 | 949.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 2022 | 939.100 |  | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 2022 | 939.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 1 | 2016 | 2098.340 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 1 | 2016 | 2098.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 10 | 2017 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 10 | 2017 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 13 | нет данных | 0.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 13 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 2 | 2016 | 48892.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 2 | 2016 | 48892.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 3 | 2016 | 2098.340 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 3 | 2016 | 2098.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 4 | 2017 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 4 | 2017 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 5 | 2016 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 5 | 2016 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 6 | 2017 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 6 | 2017 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 7 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 7 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 8 | 2016 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 8 | 2016 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 9 | 2016 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 9 | 2016 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 2 | 2010 | 438.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 2 | 2010 | 438.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30 | 2014 | 1147.700 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30 | 2014 | 1147.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30а | 2015 | 710.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30а | 2015 | 710.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30б | 2015 | 405.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30б | 2015 | 405.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30В | 2015 | 720.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 30В | 2015 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 1 | 2017 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 1 | 2017 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 2 | 2018 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 2 | 2018 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 3 | 2018 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 3 | 2018 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 4 | 2018 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 4 | 2018 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 5 | 2019 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 5 | 2019 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 6 | 2019 | 1.000 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 32 корп. 6 | 2019 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 4 | 2010 | 877.400 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 4 | 2010 | 877.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 9 | 1964 | 448.600 |  | Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 9 | 1964 | 448.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 1/2 | 1994 | 378.800 |  | Владимир г, Пичугина ул, 1/2 | 1994 | 378.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 11 | 1961 | 452.600 |  | Владимир г, Пичугина ул, 11 | 1961 | 452.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 11А | 1982 | 900.600 |  | Владимир г, Пичугина ул, 11А | 1982 | 900.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 11Б | 0 | 509.700 |  | Владимир г, Пичугина ул, 11Б | 0 | 509.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 12 | 0 | 863.200 |  | Владимир г, Пичугина ул, 12 | 0 | 863.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 12А | 2000 | 705.800 |  | Владимир г, Пичугина ул, 12А | 2000 | 705.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 13 | 2015 | 844.600 |  | Владимир г, Пичугина ул, 13 | 2015 | 844.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 2004 | 581.300 |  | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 2004 | 581.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 3 | 1994 | 925.700 |  | Владимир г, Пичугина ул, 3 | 1994 | 925.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 2002 | 2110.700 |  | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 2002 | 2110.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 7 | 2019 | 486.900 |  | Владимир г, Пичугина ул, 7 | 2019 | 486.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 8 | 1961 | 461.700 |  | Владимир г, Пичугина ул, 8 | 1961 | 461.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пичугина ул, 9 | 2008 | 453.900 |  | Владимир г, Пичугина ул, 9 | 2008 | 453.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Погодина ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Погодина ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Погодина ул, 3 | 2012 | 706.600 |  | Владимир г, Погодина ул, 3 | 2012 | 706.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Подбельского ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Подбельского ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Подбельского ул, 19 | 2000 | 352.000 |  | Владимир г, Подбельского ул, 19 | 2000 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Подбельского ул, 6 | 1976 | 737.600 |  | Владимир г, Подбельского ул, 6 | 1976 | 737.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 1963 | 491.000 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 1963 | 491.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 10 | 2005 | 1004.400 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 10 | 2005 | 1004.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 11 | 1959 | 474.900 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 11 | 1959 | 474.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 12 | 2005 | 986.600 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 12 | 2005 | 986.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 14/43 | 0 | 2208.000 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 14/43 | 0 | 2208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 2005 | 452.300 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 2005 | 452.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 16 | 2008 | 532.700 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 16 | 2008 | 532.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 17 | 0 | 905.700 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 17 | 0 | 905.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 18 | 2009 | 382.700 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 18 | 2009 | 382.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1А | 2002 | нет данных |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1А | 2002 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 2 | 1963 | 1011.800 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 2 | 1963 | 1011.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 1941 | 411.300 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 1941 | 411.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 22 | 1941 | 397.000 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 22 | 1941 | 397.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 23А | 0 | 1302.300 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 23А | 0 | 1302.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 24 | 1941 | 358.200 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 24 | 1941 | 358.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 27 | 0 | 587.200 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 27 | 0 | 587.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 3 | 2010 | 662.000 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 3 | 2010 | 662.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 30 | 2010 | 924.800 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 30 | 2010 | 924.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 31 | 0 | 945.500 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 31 | 0 | 945.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 32 | нет данных | 860.940 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 32 | нет данных | 860.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 33 | 0 | 968.000 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 33 | 0 | 968.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 1961 | 778.700 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 1961 | 778.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 5 | 2010 | 658.000 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 5 | 2010 | 658.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Полины Осипенко ул, 9 | 2005 | 760.500 |  | Владимир г, Полины Осипенко ул, 9 | 2005 | 760.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 2010 | 562.000 |  | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 2010 | 562.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Поселок РТС ул, 1 | 2010 | 928.300 |  | Владимир г, Поселок РТС ул, 1 | 2010 | 928.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Поселок РТС ул, 3 | 2003 | 600.000 |  | Владимир г, Поселок РТС ул, 3 | 2003 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Поселок РТС ул, 4 | 2010 | 1119.300 |  | Владимир г, Поселок РТС ул, 4 | 2010 | 1119.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Поселок РТС ул, 5 | 2010 | 862.900 |  | Владимир г, Поселок РТС ул, 5 | 2010 | 862.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 1 | 1967 | 947.600 |  | Владимир г, Почаевская ул, 1 | 1967 | 947.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 10 | 1971 | 907.600 |  | Владимир г, Почаевская ул, 10 | 1971 | 907.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 10а | 1985 | 375.900 |  | Владимир г, Почаевская ул, 10а | 1985 | 375.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 17а | 1957 | 396.760 |  | Владимир г, Почаевская ул, 17а | 1957 | 396.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 18 | 1956 | 442.300 |  | Владимир г, Почаевская ул, 18 | 1956 | 442.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 19 | 1956 | 440.000 |  | Владимир г, Почаевская ул, 19 | 1956 | 440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 2 | 2014 | 2446.900 |  | Владимир г, Почаевская ул, 2 | 2014 | 2446.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 20 | 2009 | 1842.500 |  | Владимир г, Почаевская ул, 20 | 2009 | 1842.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 20А | 1957 | 391.230 |  | Владимир г, Почаевская ул, 20А | 1957 | 391.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 21 | 1990 | 3251.200 |  | Владимир г, Почаевская ул, 21 | 1990 | 3251.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 21А | 1970 | 913.400 |  | Владимир г, Почаевская ул, 21А | 1970 | 913.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 22 | нет данных | 2409.200 |  | Владимир г, Почаевская ул, 22 | нет данных | 2409.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 22А | 2017 | 756.500 |  | Владимир г, Почаевская ул, 22А | 2017 | 756.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 23 | 0 | 786.100 |  | Владимир г, Почаевская ул, 23 | 0 | 786.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 24 | 0 | 790.940 |  | Владимир г, Почаевская ул, 24 | 0 | 790.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 25 | 2021 | 2594.110 |  | Владимир г, Почаевская ул, 25 | 2021 | 2594.110
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 26 | 2006 | 754.000 |  | Владимир г, Почаевская ул, 26 | 2006 | 754.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 2а | 1989 | 719.400 |  | Владимир г, Почаевская ул, 2а | 1989 | 719.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 2б | 1991 | нет данных |  | Владимир г, Почаевская ул, 2б | 1991 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 3 | 1985 | 1126.400 |  | Владимир г, Почаевская ул, 3 | 1985 | 1126.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 30 | 1974 | 802.100 |  | Владимир г, Почаевская ул, 30 | 1974 | 802.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 5 | 1984 | 632.100 |  | Владимир г, Почаевская ул, 5 | 1984 | 632.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Почаевская ул, 7 | 0 | 598.900 |  | Владимир г, Почаевская ул, 7 | 0 | 598.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пугачева ул, 60А | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Пугачева ул, 60А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пугачева ул, 62 | 2008 | 1826.500 |  | Владимир г, Пугачева ул, 62 | 2008 | 1826.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пугачева ул, 75 | 2012 | 1524.000 |  | Владимир г, Пугачева ул, 75 | 2012 | 1524.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пугачева ул, 77 | 2013 | 1520.000 |  | Владимир г, Пугачева ул, 77 | 2013 | 1520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пугачева ул, 79 | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Пугачева ул, 79 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пушкарская ул, 44 | 2013 | 968.000 |  | Владимир г, Пушкарская ул, 44 | 2013 | 968.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Пушкарская ул, 46 | 2016 | 1630.800 |  | Владимир г, Пушкарская ул, 46 | 2016 | 1630.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 1959 | 377.000 |  | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 1959 | 377.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Рабочая ул, 4А | 2009 | 800.100 |  | Владимир г, Рабочая ул, 4А | 2009 | 800.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 2015 | 323.100 |  | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 2015 | 323.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 1 | 1954 | 662.900 |  | Владимир г, Разина ул, 1 | 1954 | 662.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 11 | 1988 | 1351.100 |  | Владимир г, Разина ул, 11 | 1988 | 1351.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 12 | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Разина ул, 12 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 12А | 1992 | 547.800 |  | Владимир г, Разина ул, 12А | 1992 | 547.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 18 | 1990 | 1373.700 |  | Владимир г, Разина ул, 18 | 1990 | 1373.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 20 | 2009 | 3068.600 |  | Владимир г, Разина ул, 20 | 2009 | 3068.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 22 | 1997 | 1133.000 |  | Владимир г, Разина ул, 22 | 1997 | 1133.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 24 | 2008 | 1723.600 |  | Владимир г, Разина ул, 24 | 2008 | 1723.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 26 | 2000 | 0.000 |  | Владимир г, Разина ул, 26 | 2000 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 28 | 2008 | 1809.900 |  | Владимир г, Разина ул, 28 | 2008 | 1809.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 2А | 1960 | 215.700 |  | Владимир г, Разина ул, 2А | 1960 | 215.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 3 | 1949 | 361.200 |  | Владимир г, Разина ул, 3 | 1949 | 361.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 31 | 1990 | 1543.300 |  | Владимир г, Разина ул, 31 | 1990 | 1543.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 33 | 2008 | 1344.600 |  | Владимир г, Разина ул, 33 | 2008 | 1344.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 4А | 2015 | 0.000 |  | Владимир г, Разина ул, 4А | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 5 | 1949 | 626.800 |  | Владимир г, Разина ул, 5 | 1949 | 626.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 6 | 2002 | 75.000 |  | Владимир г, Разина ул, 6 | 2002 | 75.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 7 | 1954 | 383.900 |  | Владимир г, Разина ул, 7 | 1954 | 383.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 7А | 1977 | 858.100 |  | Владимир г, Разина ул, 7А | 1977 | 858.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 7Б | 2008 | 922.400 |  | Владимир г, Разина ул, 7Б | 2008 | 922.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Разина ул, 8 | 2010 | нет данных |  | Владимир г, Разина ул, 8 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 1 | 2010 | 2185.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 1 | 2010 | 2185.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 15 | 2008 | 859.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 15 | 2008 | 859.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 2008 | 397.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 2008 | 397.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 2005 | 333.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 2005 | 333.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 1г | 2006 | 897.300 |  | Владимир г, Растопчина ул, 1г | 2006 | 897.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 21 | 2008 | 876.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 21 | 2008 | 876.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 27 | 2008 | 845.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 27 | 2008 | 845.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 2008 | 331.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 2008 | 331.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 3 | 2008 | 1257.900 |  | Владимир г, Растопчина ул, 3 | 2008 | 1257.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 31 | 2016 | 1106.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 31 | 2016 | 1106.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 33 | 2008 | 763.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 33 | 2008 | 763.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 33а | 2008 | 1545.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 33а | 2008 | 1545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 33в | 2011 | 1517.100 |  | Владимир г, Растопчина ул, 33в | 2011 | 1517.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 35 | 2008 | 763.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 35 | 2008 | 763.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 37 | 2008 | 655.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 37 | 2008 | 655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 39 | 2000 | 1103.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 39 | 2000 | 1103.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 39а | 2008 | 870.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 39а | 2008 | 870.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 39б | 2008 | 874.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 39б | 2008 | 874.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 39в | 2005 | 876.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 39в | 2005 | 876.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 3а | 2008 | 329.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 3а | 2008 | 329.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 41 | 2008 | 803.800 |  | Владимир г, Растопчина ул, 41 | 2008 | 803.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 2008 | 587.900 |  | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 2008 | 587.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 43 | 2008 | 1581.200 |  | Владимир г, Растопчина ул, 43 | 2008 | 1581.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 45 | 1972 | 1201.700 |  | Владимир г, Растопчина ул, 45 | 1972 | 1201.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 2010 | 1248.300 |  | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 2010 | 1248.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 45б | 2000 | 805.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 45б | 2000 | 805.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 47 | 2008 | 1811.600 |  | Владимир г, Растопчина ул, 47 | 2008 | 1811.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 49 | 2010 | 1205.600 |  | Владимир г, Растопчина ул, 49 | 2010 | 1205.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 49а | 2016 | 1753.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 49а | 2016 | 1753.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 49б | 2000 | 805.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 49б | 2000 | 805.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 5 | 2008 | 630.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 5 | 2008 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 51 | 2009 | 0.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 51 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 53 | 2008 | 1202.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 53 | 2008 | 1202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 53а | 2006 | 1353.900 |  | Владимир г, Растопчина ул, 53а | 2006 | 1353.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 53б | 2008 | 824.600 |  | Владимир г, Растопчина ул, 53б | 2008 | 824.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 2008 | 1618.900 |  | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 2008 | 1618.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 2008 | 1823.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 2008 | 1823.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 57 | 2008 | 1199.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 57 | 2008 | 1199.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 59 | 2015 | 0.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 59 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 61 | 2008 | 800.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 61 | 2008 | 800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 61а пристрой | 2011 | 212.800 |  | Владимир г, Растопчина ул, 61а пристрой | 2011 | 212.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 61а | 1998 | 799.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 61а | 1998 | 799.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 61б | 2009 | 798.600 |  | Владимир г, Растопчина ул, 61б | 2009 | 798.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Растопчина ул, 7 | 2008 | 1569.000 |  | Владимир г, Растопчина ул, 7 | 2008 | 1569.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Садовая ул, 10 | 1941 | 662.300 |  | Владимир г, Садовая ул, 10 | 1941 | 662.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Садовая ул, 11а | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Садовая ул, 11а | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Садовая ул, 12 | 2013 | 713.400 |  | Владимир г, Садовая ул, 12 | 2013 | 713.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Садовая ул, 17 | 2013 | 6000.000 |  | Владимир г, Садовая ул, 17 | 2013 | 6000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Садовая ул, 26 | 0 | 293.800 |  | Владимир г, Садовая ул, 26 | 0 | 293.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23 | 2017 | 5854.700 |  | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23 | 2017 | 5854.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23Б | нет данных | 3377.200 |  | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23Б | нет данных | 3377.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 39 | 1998 | 1410.500 |  | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 39 | 1998 | 1410.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 42 | 1993 | 203.000 |  | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 42 | 1993 | 203.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Связи ул, 1 | 2004 | 440.500 |  | Владимир г, Связи ул, 1 | 2004 | 440.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Связи ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Связи ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Связи ул, 3А | 2019 | 289.500 |  | Владимир г, Связи ул, 3А | 2019 | 289.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 1 | 0 | 977.800 |  | Владимир г, Северная ул, 1 | 0 | 977.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 10/32 | 0 | 2084.300 |  | Владимир г, Северная ул, 10/32 | 0 | 2084.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 108 | нет данных | 9401.000 |  | Владимир г, Северная ул, 108 | нет данных | 9401.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 11 | 2010 | 752.800 |  | Владимир г, Северная ул, 11 | 2010 | 752.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 110 | 2009 | 400.000 |  | Владимир г, Северная ул, 110 | 2009 | 400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 110а | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Северная ул, 110а | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 12 | 0 | 1495.500 |  | Владимир г, Северная ул, 12 | 0 | 1495.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 13 | 0 | 462.700 |  | Владимир г, Северная ул, 13 | 0 | 462.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 14 | 0 | 706.300 |  | Владимир г, Северная ул, 14 | 0 | 706.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 15 | 0 | 454.600 |  | Владимир г, Северная ул, 15 | 0 | 454.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 15А | 2016 | 1304.100 |  | Владимир г, Северная ул, 15А | 2016 | 1304.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 18А | 1964 | 598.000 |  | Владимир г, Северная ул, 18А | 1964 | 598.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 2 | 0 | 642.900 |  | Владимир г, Северная ул, 2 | 0 | 642.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Северная ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 24 | 1969 | нет данных |  | Владимир г, Северная ул, 24 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 25 | 0 | 1344.100 |  | Владимир г, Северная ул, 25 | 0 | 1344.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 26 | 2012 | 766.900 |  | Владимир г, Северная ул, 26 | 2012 | 766.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 26А | 2010 | 766.000 |  | Владимир г, Северная ул, 26А | 2010 | 766.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 28 | 0 | 1064.800 |  | Владимир г, Северная ул, 28 | 0 | 1064.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 3 | 0 | 642.800 |  | Владимир г, Северная ул, 3 | 0 | 642.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 30 | 0 | 787.900 |  | Владимир г, Северная ул, 30 | 0 | 787.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 32 | 0 | 1036.100 |  | Владимир г, Северная ул, 32 | 0 | 1036.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 34 | 0 | 625.400 |  | Владимир г, Северная ул, 34 | 0 | 625.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 34А | 0 | 1274.100 |  | Владимир г, Северная ул, 34А | 0 | 1274.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 36 | 0 | 1017.900 |  | Владимир г, Северная ул, 36 | 0 | 1017.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 36А | 2003 | 1444.400 |  | Владимир г, Северная ул, 36А | 2003 | 1444.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 38/2 | 0 | 1236.300 |  | Владимир г, Северная ул, 38/2 | 0 | 1236.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 4 | 2005 | 1875.000 |  | Владимир г, Северная ул, 4 | 2005 | 1875.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 45А | 1965 | 459.700 |  | Владимир г, Северная ул, 45А | 1965 | 459.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 49 | 0 | 516.500 |  | Владимир г, Северная ул, 49 | 0 | 516.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 4а | 0 | 1371.100 |  | Владимир г, Северная ул, 4а | 0 | 1371.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 5 | 0 | 627.500 |  | Владимир г, Северная ул, 5 | 0 | 627.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 55 | 2016 | 18355.000 |  | Владимир г, Северная ул, 55 | 2016 | 18355.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 55А | 2017 | 7055.500 |  | Владимир г, Северная ул, 55А | 2017 | 7055.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 7 | 0 | 617.200 |  | Владимир г, Северная ул, 7 | 0 | 617.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 73 | 2019 | 467.400 |  | Владимир г, Северная ул, 73 | 2019 | 467.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 75 | 2007 | 381.300 |  | Владимир г, Северная ул, 75 | 2007 | 381.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 79 | 2008 | 472.400 |  | Владимир г, Северная ул, 79 | 2008 | 472.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 81 | 2006 | 462.300 |  | Владимир г, Северная ул, 81 | 2006 | 462.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 83 | 2010 | 619.500 |  | Владимир г, Северная ул, 83 | 2010 | 619.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северная ул, 9б | 0 | 736.800 |  | Владимир г, Северная ул, 9б | 0 | 736.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северный проезд, 2 | 1979 | 327.300 |  | Владимир г, Северный проезд, 2 | 1979 | 327.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северный проезд, 3 | 1949 | 301.300 |  | Владимир г, Северный проезд, 3 | 1949 | 301.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северный проезд, 4 | 1949 | 298.700 |  | Владимир г, Северный проезд, 4 | 1949 | 298.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северный проезд, 5 | 1975 | 300.500 |  | Владимир г, Северный проезд, 5 | 1975 | 300.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северный проезд, 5а | 1949 | 570.200 |  | Владимир г, Северный проезд, 5а | 1949 | 570.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Северный проезд, 6 | 0 | 448.000 |  | Владимир г, Северный проезд, 6 | 0 | 448.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Семашко ул, 13 | 1952 | 941.800 |  | Владимир г, Семашко ул, 13 | 1952 | 941.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Семашко ул, 16 | 1952 | 544.700 |  | Владимир г, Семашко ул, 16 | 1952 | 544.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Семашко ул, 4 | 1976 | 365.700 |  | Владимир г, Семашко ул, 4 | 1976 | 365.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Семашко ул, 8 | нет данных | 2947.100 |  | Владимир г, Семашко ул, 8 | нет данных | 2947.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Смоленская ул, 8 | 2020 | 1.000 |  | Владимир г, Смоленская ул, 8 | 2020 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1963 | 223.000 |  | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1963 | 223.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 | 1965 | 228.800 |  | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 | 1965 | 228.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 4 | 1966 | 442.100 |  | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 4 | 1966 | 442.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 10 | 1992 | нет данных |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 10 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11 | 2011 | 1380.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11 | 2011 | 1380.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11б | 2007 | 11422.300 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11б | 2007 | 11422.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 2012 | 1754.800 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 2012 | 1754.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17 | 1993 | 1292.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17 | 1993 | 1292.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17а | 1993 | 1026.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17а | 1993 | 1026.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17б | 1994 | 830.800 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17б | 1994 | 830.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 18 | 2013 | 727.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 18 | 2013 | 727.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19 | 2016 | 1208.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19 | 2016 | 1208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1993 | 292.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1993 | 292.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19б | 1993 | 969.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19б | 1993 | 969.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 1993 | 734.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 1993 | 734.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 2011 | 1754.800 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 2011 | 1754.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 | 2010 | 650.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 | 2010 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21а | 1993 | 920.960 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21а | 1993 | 920.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21б | 2013 | 920.960 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21б | 2013 | 920.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 1991 | 746.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 1991 | 746.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 23 | 2016 | 581.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 23 | 2016 | 581.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24 | 2016 | 801.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24 | 2016 | 801.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24б | 2010 | 504.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24б | 2010 | 504.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 1999 | 895.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 1999 | 895.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 26 | 2002 | 917.500 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 26 | 2002 | 917.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 27 | 2015 | 958.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 27 | 2015 | 958.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 28 | 2009 | 1824.800 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 28 | 2009 | 1824.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 2007 | 655.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 2007 | 655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3 | 0 | 1882.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3 | 0 | 1882.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 2010 | 1824.800 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 2010 | 1824.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 31 | 2010 | 2513.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 31 | 2010 | 2513.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3Б | 1999 | 397.600 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3Б | 1999 | 397.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 1994 | 2975.500 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 1994 | 2975.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5 | 0 | 967.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5 | 0 | 967.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5а | 2009 | 0.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5а | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5б | 0 | 902.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5б | 0 | 902.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 | 2015 | 1849.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 | 2015 | 1849.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6а | 1993 | 1261.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6а | 1993 | 1261.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 1994 | 1132.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 1994 | 1132.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6в | 2121 | 1133.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6в | 2121 | 1133.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 2009 | 2102.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 2009 | 2102.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а | 2016 | 1450.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а | 2016 | 1450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 8 | 2007 | 1765.700 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 8 | 2007 | 1765.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9 | 2012 | 906.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9 | 2012 | 906.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9а | 2016 | 1129.000 |  | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9а | 2016 | 1129.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 2011 | 2193.000 |  | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 2011 | 2193.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 1999 | 6700.000 |  | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 1999 | 6700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Солнечная ул, 54 | 0 | 541.000 |  | Владимир г, Солнечная ул, 54 | 0 | 541.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 1985 | 386.000 |  | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 1985 | 386.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 | 379.300 |  | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 | 379.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 3 | 2008 | 367.100 |  | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 3 | 2008 | 367.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 4 | 2008 | 377.800 |  | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 4 | 2008 | 377.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 1 | 2016 | 284.200 |  | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 1 | 2016 | 284.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 3 | 1966 | 404.900 |  | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 3 | 1966 | 404.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 4 | 2008 | 422.200 |  | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 4 | 2008 | 422.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 | 466.000 |  | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 | 466.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сперанского ул, 1 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Сперанского ул, 1 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сперанского ул, 17 | 2017 | 0.000 |  | Владимир г, Сперанского ул, 17 | 2017 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 1 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Ставровская ул, 1 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 2 | 2000 | 1309.500 |  | Владимир г, Ставровская ул, 2 | 2000 | 1309.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 2А | 2008 | 1258.900 |  | Владимир г, Ставровская ул, 2А | 2008 | 1258.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 2010 | 1259.700 |  | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 2010 | 1259.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 3 | 2012 | 539.400 |  | Владимир г, Ставровская ул, 3 | 2012 | 539.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 4 | 2014 | 2426.000 |  | Владимир г, Ставровская ул, 4 | 2014 | 2426.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 5а | 2020 | 1851.600 |  | Владимир г, Ставровская ул, 5а | 2020 | 1851.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 1968 | 1264.200 |  | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 1968 | 1264.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1993 | 332.100 |  | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1993 | 332.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 2008 | 614.900 |  | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 2008 | 614.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 1 | 2010 | 459.100 |  | Владимир г, Стасова ул, 1 | 2010 | 459.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 11 | 1963 | 253.900 |  | Владимир г, Стасова ул, 11 | 1963 | 253.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 15/12 | 1993 | 199.600 |  | Владимир г, Стасова ул, 15/12 | 1993 | 199.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 19/11 | 2008 | 507.600 |  | Владимир г, Стасова ул, 19/11 | 2008 | 507.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 22 | 1993 | 646.700 |  | Владимир г, Стасова ул, 22 | 1993 | 646.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 23 | 1993 | 254.900 |  | Владимир г, Стасова ул, 23 | 1993 | 254.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 25 | 1993 | 320.000 |  | Владимир г, Стасова ул, 25 | 1993 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 30 | 1993 | 323.000 |  | Владимир г, Стасова ул, 30 | 1993 | 323.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 31 | 1965 | 450.500 |  | Владимир г, Стасова ул, 31 | 1965 | 450.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 36 | 2012 | 201.600 |  | Владимир г, Стасова ул, 36 | 2012 | 201.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 36А | 2015 | 187.700 |  | Владимир г, Стасова ул, 36А | 2015 | 187.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 38 | 1959 | 201.600 |  | Владимир г, Стасова ул, 38 | 1959 | 201.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 40 | 1959 | 202.000 |  | Владимир г, Стасова ул, 40 | 1959 | 202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 40А | 1983 | 178.000 |  | Владимир г, Стасова ул, 40А | 1983 | 178.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 42 | 1959 | 191.000 |  | Владимир г, Стасова ул, 42 | 1959 | 191.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1959 | 416.200 |  | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1959 | 416.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 5/2 | 1960 | нет данных |  | Владимир г, Стасова ул, 5/2 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стасова ул, 7/29 | 1993 | 278.000 |  | Владимир г, Стасова ул, 7/29 | 1993 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Столетовых ул, 5 | 2004 | 1203.000 |  | Владимир г, Столетовых ул, 5 | 2004 | 1203.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 1 | 1957 | 789.500 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 1 | 1957 | 789.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 2 | 0 | 0.000 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 2 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 27А | 1948 | 885.000 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 27А | 1948 | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1948 | 870.600 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1948 | 870.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 3 | 1972 | 894.100 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 3 | 1972 | 894.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 30А | 2030 | 7000.280 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 30А | 2030 | 7000.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 32 | 2014 | нет данных |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 32 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкая ул, 36А | 2000 | 3042.000 |  | Владимир г, Стрелецкая ул, 36А | 2000 | 3042.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 1 | 2019 | 846.900 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 1 | 2019 | 846.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 49 | 2014 | 748.300 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 49 | 2014 | 748.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 51 | 2017 | 196.200 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 51 | 2017 | 196.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 2010 | 201.900 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 2010 | 201.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 54 | 2010 | 444.980 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 54 | 2010 | 444.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 57 | 2016 | 1015.000 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 57 | 2016 | 1015.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 58 | 2008 | 691.500 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 58 | 2008 | 691.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 60 | 1999 | 1238.000 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 60 | 1999 | 1238.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий городок, 63 | 2016 | 507.600 |  | Владимир г, Стрелецкий городок, 63 | 2016 | 507.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 1 | 1 | 60.000 |  | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 1 | 1 | 60.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 3 | 1 | 1.000 |  | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 3 | 1 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 5 | 1 | 0.000 |  | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 5 | 1 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий пер, 1А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Стрелецкий пер, 1А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий пер, 3 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Стрелецкий пер, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Стрелецкий пер, 3б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Стрелецкий пер, 3б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 1 | 2008 | 904.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 1 | 2008 | 904.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 12 | 1963 | 918.400 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 12 | 1963 | 918.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 13 | 2019 | 820.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 13 | 2019 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 13А | 1969 | 820.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 13А | 1969 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 13Б | 0 | 948.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 13Б | 0 | 948.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 13Г | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 13Г | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 14 | 2008 | 895.600 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 14 | 2008 | 895.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 14А | 2008 | 889.200 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 14А | 2008 | 889.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 15 | 1969 | 820.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 15 | 1969 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Б | 0 | 0.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Б | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Д | 2017 | 9268.900 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Д | 2017 | 9268.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Е | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Е | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Ж | 2018 | 7302.300 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Ж | 2018 | 7302.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 16 | 2009 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 16 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 16А | 2010 | 888.600 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 16А | 2010 | 888.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б | 2008 | 919.300 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б | 2008 | 919.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1972 | 975.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1972 | 975.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 18 | 2008 | 3529.700 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 18 | 2008 | 3529.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 18А | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 18А | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 19 | 1990 | 1343.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 19 | 1990 | 1343.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 1А | 2012 | 1062.700 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 1А | 2012 | 1062.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 2 | 2008 | 1324.800 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 2 | 2008 | 1324.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 21 | 2010 | 484.600 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 21 | 2010 | 484.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 | 1999 | 550.200 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 | 1999 | 550.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 23 | 2018 | 364.800 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 23 | 2018 | 364.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 24 | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 24 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 24А | 2016 | 877.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 24А | 2016 | 877.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 24Б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 24Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 2008 | 364.800 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 2008 | 364.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 26 | 2009 | 1115.700 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 26 | 2009 | 1115.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 27 | 2012 | 364.800 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 27 | 2012 | 364.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 28 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 28 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 28А | 2015 | 890.400 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 28А | 2015 | 890.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 28В | 2010 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 28В | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 2А | 2012 | 8775.900 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 2А | 2012 | 8775.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 2Г | 2009 | 1207.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 2Г | 2009 | 1207.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 2008 | 901.900 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 2008 | 901.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 30А | 2016 | 891.400 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 30А | 2016 | 891.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 30В | 2016 | 1243.500 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 30В | 2016 | 1243.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 2012 | 1039.800 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 2012 | 1039.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 32А | 1994 | 1120.400 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 32А | 1994 | 1120.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 34 | нет данных | 877.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 34 | нет данных | 877.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 34А | 2020 | 4284.300 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 34А | 2020 | 4284.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 34Б | 2006 | 4284.300 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 34Б | 2006 | 4284.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | нет данных | 1577.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | нет данных | 1577.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 2013 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 38 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 38 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 38А | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 38А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 38Б | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 38Б | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 4 | 2008 | 854.200 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 4 | 2008 | 854.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 2013 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 42 | 2008 | 903.600 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 42 | 2008 | 903.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 2010 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Г | 2010 | 3125.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Г | 2010 | 3125.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Д | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Д | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 44 | 1965 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 44 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 44А | 2008 | 892.200 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 44А | 2008 | 892.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 44Б | 2010 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 44Б | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 44Г | 2010 | 1041.200 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 44Г | 2010 | 1041.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 46 | 2013 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 46 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 46А | 2008 | 894.400 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 46А | 2008 | 894.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 46Б | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 46Б | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 46В | 2010 | 894.100 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 46В | 2010 | 894.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 4А | 2008 | 891.700 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 4А | 2008 | 891.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 6 | 2018 | 882.200 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 6 | 2018 | 882.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 6А | 1964 | 897.700 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 6А | 1964 | 897.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 8 | 2010 | 889.500 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 8 | 2010 | 889.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 9 корп. 3 | 2020 | 0.000 |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 9 корп. 3 | 2020 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 9 корп. 4 | 2020 | нет данных |  | Владимир г, Строителей пр-кт, 9 корп. 4 | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 10 | 2010 | 559.000 |  | Владимир г, Строителей ул, 10 | 2010 | 559.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 10А | 2008 | 303.000 |  | Владимир г, Строителей ул, 10А | 2008 | 303.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 12 | 2008 | 537.900 |  | Владимир г, Строителей ул, 12 | 2008 | 537.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 2 | 1949 | 797.000 |  | Владимир г, Строителей ул, 2 | 1949 | 797.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 3 | 2009 | 770.400 |  | Владимир г, Строителей ул, 3 | 2009 | 770.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 4 | 2009 | 640.600 |  | Владимир г, Строителей ул, 4 | 2009 | 640.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 6 | 1968 | 698.900 |  | Владимир г, Строителей ул, 6 | 1968 | 698.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 6А | 2009 | 707.000 |  | Владимир г, Строителей ул, 6А | 2009 | 707.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 8 | 1941 | 548.700 |  | Владимир г, Строителей ул, 8 | 1941 | 548.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Строителей ул, 8А | 2004 | 648.200 |  | Владимир г, Строителей ул, 8А | 2004 | 648.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студеная Гора ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Студеная Гора ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студеная Гора ул, 34А | 2010 | 826.600 |  | Владимир г, Студеная Гора ул, 34А | 2010 | 826.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студеная Гора ул, 7 | 2012 | 960.700 |  | Владимир г, Студеная Гора ул, 7 | 2012 | 960.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 1962 | 697.000 |  | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 1962 | 697.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 12 | 2004 | 1064.700 |  | Владимир г, Студенческая ул, 12 | 2004 | 1064.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 16Б | 2015 | 509.640 |  | Владимир г, Студенческая ул, 16Б | 2015 | 509.640
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 16г | 2015 | 732.200 |  | Владимир г, Студенческая ул, 16г | 2015 | 732.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 16д | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Студенческая ул, 16д | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 18А | 1994 | 212.800 |  | Владимир г, Студенческая ул, 18А | 1994 | 212.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 18Д | 2016 | 650.000 |  | Владимир г, Студенческая ул, 18Д | 2016 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 1А | 1963 | 645.200 |  | Владимир г, Студенческая ул, 1А | 1963 | 645.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 2 | 2015 | 959.600 |  | Владимир г, Студенческая ул, 2 | 2015 | 959.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 1983 | 824.100 |  | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 1983 | 824.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 3/12 | 1962 | 902.600 |  | Владимир г, Студенческая ул, 3/12 | 1962 | 902.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 4 | 2002 | 969.200 |  | Владимир г, Студенческая ул, 4 | 2002 | 969.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 4А | 2010 | 1909.800 |  | Владимир г, Студенческая ул, 4А | 2010 | 1909.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 6 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Студенческая ул, 6 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 6б | 2013 | 984.800 |  | Владимир г, Студенческая ул, 6б | 2013 | 984.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 2008 | 2237.600 |  | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 2008 | 2237.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 1 | 2021 | 1006.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 1 | 2021 | 1006.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 11 | 2013 | 1042.900 |  | Владимир г, Суворова ул, 11 | 2013 | 1042.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 1а | 2008 | 806.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 1а | 2008 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 2 | 2020 | 642.600 |  | Владимир г, Суворова ул, 2 | 2020 | 642.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 2а | 2008 | 577.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 2а | 2008 | 577.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 3 | 2010 | 1202.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 3 | 2010 | 1202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 3а | 2008 | 810.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 3а | 2008 | 810.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 4 | 2018 | 1196.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 4 | 2018 | 1196.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 5 | 2010 | 790.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 5 | 2010 | 790.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 6 | 2019 | 1188.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 6 | 2019 | 1188.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 7 | 2007 | 806.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 7 | 2007 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 8 | 2021 | 590.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 8 | 2021 | 590.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 9 | 2019 | 1210.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 9 | 2019 | 1210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суворова ул, 9а | 2011 | 800.000 |  | Владимир г, Суворова ул, 9а | 2011 | 800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 2008 | 3016.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 2008 | 3016.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 11 | 1980 | 513.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 11 | 1980 | 513.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 11а | 0 | 267.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 11а | 0 | 267.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 17 | нет данных | 1183.700 |  | Владимир г, Судогодское ш, 17 | нет данных | 1183.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 17а | нет данных | 1183.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 17а | нет данных | 1183.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 19 | 0 | 1218.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 19 | 0 | 1218.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1981 | 1660.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1981 | 1660.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 1993 | 1664.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 1993 | 1664.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 23г | нет данных | 1112.200 |  | Владимир г, Судогодское ш, 23г | нет данных | 1112.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 25 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Судогодское ш, 25 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 2010 | 874.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 2010 | 874.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 27 | 2016 | 1538.500 |  | Владимир г, Судогодское ш, 27 | 2016 | 1538.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 27а | нет данных | 1093.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 27а | нет данных | 1093.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 27ж | 2005 | 5313.300 |  | Владимир г, Судогодское ш, 27ж | 2005 | 5313.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 29 | 2006 | 1065.800 |  | Владимир г, Судогодское ш, 29 | 2006 | 1065.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 29а | 2010 | 838.500 |  | Владимир г, Судогодское ш, 29а | 2010 | 838.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 29д | 0 | 600.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 29д | 0 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 29и | нет данных | 1101.600 |  | Владимир г, Судогодское ш, 29и | нет данных | 1101.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 2011 | 1036.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 2011 | 1036.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 33 | 1984 | 1160.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 33 | 1984 | 1160.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 35 | 2010 | 377.800 |  | Владимир г, Судогодское ш, 35 | 2010 | 377.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 37 | 2009 | 541.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 37 | 2009 | 541.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 2010 | 812.700 |  | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 2010 | 812.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 45 | нет данных | 490.300 |  | Владимир г, Судогодское ш, 45 | нет данных | 490.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 51г | 2015 | 1400.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 51г | 2015 | 1400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 51д | 2014 | 1102.100 |  | Владимир г, Судогодское ш, 51д | 2014 | 1102.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 | 290.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 | 290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 7 | 0 | 270.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 7 | 0 | 270.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 1980 | 274.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 1980 | 274.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 9 | 0 | 250.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 9 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Судогодское ш, 9а | нет данных | 260.000 |  | Владимир г, Судогодское ш, 9а | нет данных | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 1994 | 675.200 |  | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 1994 | 675.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 24 | 2005 | 301.100 |  | Владимир г, Суздальская ул, 24 | 2005 | 301.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 2А | 1961 | 273.900 |  | Владимир г, Суздальская ул, 2А | 1961 | 273.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 4 | 1984 | 299.150 |  | Владимир г, Суздальская ул, 4 | 1984 | 299.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 5 | 2015 | 3724.000 |  | Владимир г, Суздальская ул, 5 | 2015 | 3724.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 5б | 2014 | 0.000 |  | Владимир г, Суздальская ул, 5б | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 6 | 1999 | 294.000 |  | Владимир г, Суздальская ул, 6 | 1999 | 294.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 6А | 1956 | 234.000 |  | Владимир г, Суздальская ул, 6А | 1956 | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 7А | 1958 | 431.300 |  | Владимир г, Суздальская ул, 7А | 1958 | 431.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 8 | 1956 | 278.000 |  | Владимир г, Суздальская ул, 8 | 1956 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 8А | 1962 | 463.900 |  | Владимир г, Суздальская ул, 8А | 1962 | 463.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 8Б | 1962 | 446.300 |  | Владимир г, Суздальская ул, 8Б | 1962 | 446.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 8В | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Суздальская ул, 8В | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальская ул, 8Г | 2013 | 756.500 |  | Владимир г, Суздальская ул, 8Г | 2013 | 756.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 11А | 2003 | 1540.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 11А | 2003 | 1540.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 11Д | 2005 | 645.600 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 11Д | 2005 | 645.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13 | 2004 | 790.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13 | 2004 | 790.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А | 2002 | 1623.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А | 2002 | 1623.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 14 | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 14 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15 | 2016 | 1262.300 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15 | 2016 | 1262.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а | 2016 | 1233.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а | 2016 | 1233.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 16 | 2009 | 802.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 16 | 2009 | 802.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17 | 2009 | 0.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 2009 | 807.130 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 2009 | 807.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17б | 2013 | 799.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17б | 2013 | 799.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 18 | 2008 | 1197.900 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 18 | 2008 | 1197.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 19 | 2012 | 1032.200 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 19 | 2012 | 1032.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 | 2008 | 0.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 20 | 2009 | 2005.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 20 | 2009 | 2005.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21 | 2008 | 1560.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21 | 2008 | 1560.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21а | 1988 | 783.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21а | 1988 | 783.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 24 | 2008 | 2986.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 24 | 2008 | 2986.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 0 | 523.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 0 | 523.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 | 2010 | 2466.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 | 2010 | 2466.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А | 2008 | 1386.100 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А | 2008 | 1386.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 2013 | 516.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 2013 | 516.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 29 | 2016 | 1191.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 29 | 2016 | 1191.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 3 | 2019 | 3224.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 3 | 2019 | 3224.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 31 | 2016 | 1191.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 31 | 2016 | 1191.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 35 | 2016 | 1186.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 35 | 2016 | 1186.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 5 | 2020 | 3486.800 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 5 | 2020 | 3486.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 6 | 2012 | 3124.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 6 | 2012 | 3124.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 7 | 2016 | 905.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 7 | 2016 | 905.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9А | 2000 | 600.800 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9А | 2000 | 600.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9Б | 2003 | 547.000 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9Б | 2003 | 547.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9Г | 2005 | 658.400 |  | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9Г | 2005 | 658.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 1 | 1967 | 292.500 |  | Владимир г, Сурикова ул, 1 | 1967 | 292.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 10/34 | 2017 | 380.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 10/34 | 2017 | 380.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 10А | 2012 | 1200.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 10А | 2012 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 10Б | 2010 | 1250.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 10Б | 2010 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 11/32 | 1993 | 989.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 11/32 | 1993 | 989.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 12/26 | 2008 | 1068.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 12/26 | 2008 | 1068.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 13/27 | 1960 | 440.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 13/27 | 1960 | 440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 2017 | 1300.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 2017 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 15 | 2008 | 688.600 |  | Владимир г, Сурикова ул, 15 | 2008 | 688.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 16 | 2008 | нет данных |  | Владимир г, Сурикова ул, 16 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 16А | 1969 | нет данных |  | Владимир г, Сурикова ул, 16А | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 16Б | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Сурикова ул, 16Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 18 | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Сурикова ул, 18 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 2 | 1959 | 203.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 2 | 1959 | 203.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 20 | 2008 | 1332.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 20 | 2008 | 1332.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 22 | 2016 | 1965.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 22 | 2016 | 1965.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 24 | 2008 | 1655.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 24 | 2008 | 1655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 26 | 2014 | 769.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 26 | 2014 | 769.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 3 | 1959 | 392.100 |  | Владимир г, Сурикова ул, 3 | 1959 | 392.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 4 | 2016 | 212.410 |  | Владимир г, Сурикова ул, 4 | 2016 | 212.410
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 5 | 2010 | 558.200 |  | Владимир г, Сурикова ул, 5 | 2010 | 558.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 6 | 2017 | 276.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 6 | 2017 | 276.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 7 | 1963 | 269.600 |  | Владимир г, Сурикова ул, 7 | 1963 | 269.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сурикова ул, 8 | 2016 | 278.000 |  | Владимир г, Сурикова ул, 8 | 2016 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 1 | 2013 | 1628.600 |  | Владимир г, Сущевская ул, 1 | 2013 | 1628.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 13А | 0 | 870.600 |  | Владимир г, Сущевская ул, 13А | 0 | 870.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 2 | 2000 | 954.300 |  | Владимир г, Сущевская ул, 2 | 2000 | 954.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 3 | 2000 | нет данных |  | Владимир г, Сущевская ул, 3 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 4 | 2016 | 1512.300 |  | Владимир г, Сущевская ул, 4 | 2016 | 1512.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 5 | 1990 | 954.500 |  | Владимир г, Сущевская ул, 5 | 1990 | 954.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 50 | 2008 | 442.400 |  | Владимир г, Сущевская ул, 50 | 2008 | 442.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 5А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Сущевская ул, 5А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 7 стр. 4 | 2007 | 542.100 |  | Владимир г, Сущевская ул, 7 стр. 4 | 2007 | 542.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 0 | 741.700 |  | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 0 | 741.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 7А | 0 | 970.400 |  | Владимир г, Сущевская ул, 7А | 0 | 970.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевский проезд, 1 | 0 | 955.000 |  | Владимир г, Сущевский проезд, 1 | 0 | 955.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Сущевский проезд, 2 | 2008 | 449.500 |  | Владимир г, Сущевский проезд, 2 | 2008 | 449.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 10 | 2008 | 612.000 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 10 | 2008 | 612.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 2005 | 1170.600 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 2005 | 1170.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 12 | 2009 | 619.200 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 12 | 2009 | 619.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 13 | 2008 | 1168.620 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 13 | 2008 | 1168.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 3 | 1989 | 937.000 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 3 | 1989 | 937.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1991 | 1107.000 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1991 | 1107.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 4 | 2010 | 885.900 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 4 | 2010 | 885.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 6 | 2010 | 941.000 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 6 | 2010 | 941.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 2010 | 665.400 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 2010 | 665.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тихонравова ул, 9 | 2006 | 1426.900 |  | Владимир г, Тихонравова ул, 9 | 2006 | 1426.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1962 | 901.600 |  | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1962 | 901.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Токарева ул, 1Г | 2050 | 698.000 |  | Владимир г, Токарева ул, 1Г | 2050 | 698.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Токарева ул, 2 | 1998 | 750.000 |  | Владимир г, Токарева ул, 2 | 1998 | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Токарева ул, 4 | 2004 | 10150.900 |  | Владимир г, Токарева ул, 4 | 2004 | 10150.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Токарева ул, 6 | 2009 | 690.500 |  | Владимир г, Токарева ул, 6 | 2009 | 690.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Токарева ул, 8 | 1962 | 0.000 |  | Владимир г, Токарева ул, 8 | 1962 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 1 | 2010 | 817.700 |  | Владимир г, Тракторная ул, 1 | 2010 | 817.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 10 | 2003 | 740.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 10 | 2003 | 740.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 11 | 2017 | 2182.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 11 | 2017 | 2182.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 12 | 2008 | 862.700 |  | Владимир г, Тракторная ул, 12 | 2008 | 862.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Тракторная ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 2008 | 1636.800 |  | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 2008 | 1636.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 15 | 2013 | 330.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 15 | 2013 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 1А | 2010 | 1280.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 1А | 2010 | 1280.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 1Б | 2010 | 1504.100 |  | Владимир г, Тракторная ул, 1Б | 2010 | 1504.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 1В | 2010 | 2092.800 |  | Владимир г, Тракторная ул, 1В | 2010 | 2092.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 1Г | 2008 | 737.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 1Г | 2008 | 737.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 3 | 2010 | 817.700 |  | Владимир г, Тракторная ул, 3 | 2010 | 817.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 38 | 2008 | 1014.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 38 | 2008 | 1014.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 3Б | 2016 | 1225.400 |  | Владимир г, Тракторная ул, 3Б | 2016 | 1225.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 4 | 2012 | 731.270 |  | Владимир г, Тракторная ул, 4 | 2012 | 731.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 40 | 2004 | 500.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 40 | 2004 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 48 | 1949 | 316.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 48 | 1949 | 316.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 5 | 2010 | 819.300 |  | Владимир г, Тракторная ул, 5 | 2010 | 819.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 50 | 1949 | 534.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 50 | 1949 | 534.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 54 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Тракторная ул, 54 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 56 | 1985 | 617.800 |  | Владимир г, Тракторная ул, 56 | 1985 | 617.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 58 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Тракторная ул, 58 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 5А | 2015 | 1032.600 |  | Владимир г, Тракторная ул, 5А | 2015 | 1032.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 6 | 1969 | 384.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 6 | 1969 | 384.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 7 | 2008 | 1044.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 7 | 2008 | 1044.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 7А | 1992 | 952.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 7А | 1992 | 952.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 8 | 2000 | 384.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 8 | 2000 | 384.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 9 | 2017 | 1793.300 |  | Владимир г, Тракторная ул, 9 | 2017 | 1793.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 9Б | 2015 | 924.000 |  | Владимир г, Тракторная ул, 9Б | 2015 | 924.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 1/5 | 1951 | 534.200 |  | Владимир г, Труда ул, 1/5 | 1951 | 534.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 2010 | 559.700 |  | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 2010 | 559.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 11 | 2009 | 516.100 |  | Владимир г, Труда ул, 11 | 2009 | 516.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 13 | 2016 | 450.100 |  | Владимир г, Труда ул, 13 | 2016 | 450.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 14 | 1999 | 991.800 |  | Владимир г, Труда ул, 14 | 1999 | 991.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 14А | 1999 | 671.560 |  | Владимир г, Труда ул, 14А | 1999 | 671.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 14Б | 0 | 804.380 |  | Владимир г, Труда ул, 14Б | 0 | 804.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 16 | 1999 | 582.200 |  | Владимир г, Труда ул, 16 | 1999 | 582.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 16А | 1958 | 471.700 |  | Владимир г, Труда ул, 16А | 1958 | 471.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 17 | 2009 | 520.200 |  | Владимир г, Труда ул, 17 | 2009 | 520.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 18 | 1959 | 934.400 |  | Владимир г, Труда ул, 18 | 1959 | 934.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 19 | 1956 | 549.500 |  | Владимир г, Труда ул, 19 | 1956 | 549.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 2/7 | 2012 | 549.200 |  | Владимир г, Труда ул, 2/7 | 2012 | 549.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 20 | 1999 | 1452.800 |  | Владимир г, Труда ул, 20 | 1999 | 1452.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 21 | 2008 | 571.700 |  | Владимир г, Труда ул, 21 | 2008 | 571.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 23 | 2017 | 553.900 |  | Владимир г, Труда ул, 23 | 2017 | 553.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 24 | 1958 | 479.700 |  | Владимир г, Труда ул, 24 | 1958 | 479.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 27 | 1999 | 2256.200 |  | Владимир г, Труда ул, 27 | 1999 | 2256.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 3 | 2015 | 436.700 |  | Владимир г, Труда ул, 3 | 2015 | 436.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 30/7 | 1954 | 735.200 |  | Владимир г, Труда ул, 30/7 | 1954 | 735.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 32 | 1953 | 442.300 |  | Владимир г, Труда ул, 32 | 1953 | 442.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 36 | 1962 | 704.800 |  | Владимир г, Труда ул, 36 | 1962 | 704.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 38 | 2005 | 443.600 |  | Владимир г, Труда ул, 38 | 2005 | 443.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 4 | 2005 | 327.900 |  | Владимир г, Труда ул, 4 | 2005 | 327.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 5 | 2010 | 440.200 |  | Владимир г, Труда ул, 5 | 2010 | 440.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 6 | 2054 | 575.000 |  | Владимир г, Труда ул, 6 | 2054 | 575.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 8 | 2016 | 340.500 |  | Владимир г, Труда ул, 8 | 2016 | 340.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Труда ул, 8а | 2004 | 453.400 |  | Владимир г, Труда ул, 8а | 2004 | 453.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Турбаза Ладога нп, Сосновая ул, 7 | 2008 | 291.400 |  | Владимир г, Турбаза Ладога нп, Сосновая ул, 7 | 2008 | 291.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Турбаза Ладога нп, Сосновая ул, 8 | 2008 | 382.000 |  | Владимир г, Турбаза Ладога нп, Сосновая ул, 8 | 2008 | 382.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Турбаза Ладога нп, Сосновая ул, 9 | 2008 | 379.600 |  | Владимир г, Турбаза Ладога нп, Сосновая ул, 9 | 2008 | 379.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 10 | 1999 | 831.900 |  | Владимир г, Университетская ул, 10 | 1999 | 831.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 11 | 2014 | 1259.700 |  | Владимир г, Университетская ул, 11 | 2014 | 1259.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 12 | 1973 | 1881.700 |  | Владимир г, Университетская ул, 12 | 1973 | 1881.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 7 | 0 | 1.000 |  | Владимир г, Университетская ул, 7 | 0 | 1.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 8 | 2008 | 642.900 |  | Владимир г, Университетская ул, 8 | 2008 | 642.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 8А | 2015 | 384.200 |  | Владимир г, Университетская ул, 8А | 2015 | 384.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Университетская ул, 9 | 2015 | 650.000 |  | Владимир г, Университетская ул, 9 | 2015 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Урицкого ул, 26 | 1951 | 429.800 |  | Владимир г, Урицкого ул, 26 | 1951 | 429.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Урицкого ул, 30а | 2016 | 504.500 |  | Владимир г, Урицкого ул, 30а | 2016 | 504.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 1 | 1975 | 374.900 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 1 | 1975 | 374.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 11 | 1961 | 901.900 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 11 | 1961 | 901.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 13/19 | 1961 | 705.400 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 13/19 | 1961 | 705.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 1998 | 5111.500 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 1998 | 5111.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 15 | 1999 | 1248.200 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 15 | 1999 | 1248.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 | 2000 | 1409.800 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 | 2000 | 1409.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 1961 | 697.900 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 1961 | 697.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 2 | 1964 | 947.700 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 2 | 1964 | 947.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 20 | 1961 | 457.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 20 | 1961 | 457.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 21/53 | 0 | 1656.900 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 21/53 | 0 | 1656.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 2006 | 805.500 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 2006 | 805.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 23 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 23 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 25 | нет данных | 3443.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 25 | нет данных | 3443.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 27 | 0 | 753.600 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 27 | 0 | 753.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 27А | 0 | 760.700 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 27А | 0 | 760.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 29/18 | 0 | 3811.700 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 29/18 | 0 | 3811.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 2а | 1960 | 523.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 2а | 1960 | 523.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 31 | 1958 | 396.100 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 31 | 1958 | 396.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 31А | 1961 | 411.500 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 31А | 1961 | 411.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 32/16 | 0 | 1247.700 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 32/16 | 0 | 1247.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 33 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 33 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 34 | 2004 | 444.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 34 | 2004 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 34А | 2015 | 563.200 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 34А | 2015 | 563.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 36 | 0 | 1439.300 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 36 | 0 | 1439.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 4 | 2009 | 381.800 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 4 | 2009 | 381.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 4а | 1960 | 446.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 4а | 1960 | 446.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5 | 1959 | 446.500 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5 | 1959 | 446.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5А | 1959 | 441.200 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5А | 1959 | 441.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Б | 2008 | 437.800 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Б | 2008 | 437.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5В | 1959 | 439.100 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5В | 1959 | 439.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Г | 1959 | 472.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Г | 1959 | 472.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Д | 2008 | 444.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Д | 2008 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 6 | 2008 | 1670.000 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 6 | 2008 | 1670.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7 | 2008 | 445.400 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7 | 2008 | 445.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7А | 1960 | 440.500 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7А | 1960 | 440.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7Б | 1959 | 471.600 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7Б | 1959 | 471.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 8 | 1966 | 929.300 |  | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 8 | 1966 | 929.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 10 | нет данных | 489.000 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 10 | нет данных | 489.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 12 | 2011 | 2100.500 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 12 | 2011 | 2100.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Фатьянова ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 18 | 2009 | 1735.600 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 18 | 2009 | 1735.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 18А | 2012 | 4350.000 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 18А | 2012 | 4350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 2 | нет данных | 489.000 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 2 | нет данных | 489.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 20 | 2011 | 17457.400 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 20 | 2011 | 17457.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 21 | 2010 | 1375.600 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 21 | 2010 | 1375.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 23 | 2008 | 430.600 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 23 | 2008 | 430.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 2010 | 835.200 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 2010 | 835.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 25 | 2012 | 1527.900 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 25 | 2012 | 1527.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 26 | 0 | 1086.000 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 26 | 0 | 1086.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 1991 | 839.100 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 1991 | 839.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 27А | 2010 | 661.300 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 27А | 2010 | 661.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 2010 | 638.600 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 2010 | 638.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 2А | 2021 | 1200.000 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 2А | 2021 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 4 | 2011 | 1759.800 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 4 | 2011 | 1759.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 6 | 2011 | 1804.300 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 6 | 2011 | 1804.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фатьянова ул, 8 | 2011 | 702.800 |  | Владимир г, Фатьянова ул, 8 | 2011 | 702.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 1 | 2003 | 762.700 |  | Владимир г, Фейгина ул, 1 | 2003 | 762.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 10 | 2016 | 468.200 |  | Владимир г, Фейгина ул, 10 | 2016 | 468.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 11/74 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Фейгина ул, 11/74 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 13 | 1958 | 200.100 |  | Владимир г, Фейгина ул, 13 | 1958 | 200.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 13А | 1999 | 411.500 |  | Владимир г, Фейгина ул, 13А | 1999 | 411.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 15 | 1973 | 1067.500 |  | Владимир г, Фейгина ул, 15 | 1973 | 1067.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 16 | 0 | 892.000 |  | Владимир г, Фейгина ул, 16 | 0 | 892.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 18/72 | 1930 | 615.300 |  | Владимир г, Фейгина ул, 18/72 | 1930 | 615.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 2003 | 814.600 |  | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 2003 | 814.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 22 | 2020 | 1030.230 |  | Владимир г, Фейгина ул, 22 | 2020 | 1030.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 23/23 | 1969 | 239.200 |  | Владимир г, Фейгина ул, 23/23 | 1969 | 239.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 23А | 1959 | 450.900 |  | Владимир г, Фейгина ул, 23А | 1959 | 450.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 2009 | 806.600 |  | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 2009 | 806.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 8/26 | 1958 | 1881.700 |  | Владимир г, Фейгина ул, 8/26 | 1958 | 1881.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 9 | 0 | 878.600 |  | Владимир г, Фейгина ул, 9 | 0 | 878.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 10 | 2008 | 446.300 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 10 | 2008 | 446.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 18 | 1959 | 214.400 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 18 | 1959 | 214.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 2б | 1999 | 1303.300 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 2б | 1999 | 1303.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 6 | 0 | 429.300 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 6 | 0 | 429.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 6а | 1960 | 400.200 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 6а | 1960 | 400.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 8 | 2012 | 413.100 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 8 | 2012 | 413.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 8а | 2008 | 206.000 |  | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 8а | 2008 | 206.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского проезд, 1 | 2012 | 200.670 |  | Владимир г, Чайковского проезд, 1 | 2012 | 200.670
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского проезд, 3 | 2012 | 337.500 |  | Владимир г, Чайковского проезд, 3 | 2012 | 337.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского проезд, 5 | 1960 | 241.000 |  | Владимир г, Чайковского проезд, 5 | 1960 | 241.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского проезд, 7 | 1959 | 204.000 |  | Владимир г, Чайковского проезд, 7 | 1959 | 204.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского проезд, 9 | 1959 | 276.000 |  | Владимир г, Чайковского проезд, 9 | 1959 | 276.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 10/11 | 2008 | 779.200 |  | Владимир г, Чайковского ул, 10/11 | 2008 | 779.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 11 | 2016 | 470.500 |  | Владимир г, Чайковского ул, 11 | 2016 | 470.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 12/22 | 2008 | 779.200 |  | Владимир г, Чайковского ул, 12/22 | 2008 | 779.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 | 2007 | 448.400 |  | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 | 2007 | 448.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 15/2 | 2007 | 455.500 |  | Владимир г, Чайковского ул, 15/2 | 2007 | 455.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 17 | 2010 | 505.490 |  | Владимир г, Чайковского ул, 17 | 2010 | 505.490
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 2007 | 452.200 |  | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 2007 | 452.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 2 | 0 | 464.700 |  | Владимир г, Чайковского ул, 2 | 0 | 464.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 21 | 2007 | 1665.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 21 | 2007 | 1665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 2000 | 0.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 2000 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 26 | 1958 | 286.800 |  | Владимир г, Чайковского ул, 26 | 1958 | 286.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 28 | 1963 | 909.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 28 | 1963 | 909.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 30 | 1963 | 716.400 |  | Владимир г, Чайковского ул, 30 | 1963 | 716.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 2008 | 694.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 2008 | 694.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 32А | 2012 | 966.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 32А | 2012 | 966.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 34 | 1963 | 733.300 |  | Владимир г, Чайковского ул, 34 | 1963 | 733.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 34А | 1968 | 885.200 |  | Владимир г, Чайковского ул, 34А | 1968 | 885.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 36 | 2 | нет данных |  | Владимир г, Чайковского ул, 36 | 2 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 36А | 1967 | 898.500 |  | Владимир г, Чайковского ул, 36А | 1967 | 898.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 36Б | 2000 | 916.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 36Б | 2000 | 916.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 1963 | 724.400 |  | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 1963 | 724.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 38А | 1965 | 457.700 |  | Владимир г, Чайковского ул, 38А | 1965 | 457.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 1968 | 908.900 |  | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 1968 | 908.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 38Г | 1993 | 842.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 38Г | 1993 | 842.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 40 | 2008 | 2399.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 40 | 2008 | 2399.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 40Б | 2016 | 465.800 |  | Владимир г, Чайковского ул, 40Б | 2016 | 465.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 42 | 2016 | 911.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 42 | 2016 | 911.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 44 | 2008 | 1902.400 |  | Владимир г, Чайковского ул, 44 | 2008 | 1902.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 44А | 2008 | 880.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 44А | 2008 | 880.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 44Б | 1966 | 915.200 |  | Владимир г, Чайковского ул, 44Б | 1966 | 915.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 46 | 1965 | 875.600 |  | Владимир г, Чайковского ул, 46 | 1965 | 875.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 46А | 1977 | 640.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 46А | 1977 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 48 | 1964 | 638.100 |  | Владимир г, Чайковского ул, 48 | 1964 | 638.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 5 | 2012 | 449.900 |  | Владимир г, Чайковского ул, 5 | 2012 | 449.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 50 | 2015 | 777.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 50 | 2015 | 777.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 50А | 2016 | 735.000 |  | Владимир г, Чайковского ул, 50А | 2016 | 735.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 52 | 1963 | 859.300 |  | Владимир г, Чайковского ул, 52 | 1963 | 859.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чайковского ул, 9 | 2007 | 455.200 |  | Владимир г, Чайковского ул, 9 | 2007 | 455.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 2010 | 958.400 |  | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 2010 | 958.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1995 | 1395.100 |  | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1995 | 1395.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 1956 | 363.000 |  | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 1956 | 363.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чапаева ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Чапаева ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чапаева ул, 8а | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Чапаева ул, 8а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чернышевского ул, 3 | 2001 | 1487.700 |  | Владимир г, Чернышевского ул, 3 | 2001 | 1487.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чехова ул, 2 | 1976 | 496.000 |  | Владимир г, Чехова ул, 2 | 1976 | 496.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Чехова ул, 4 | 1994 | 761.700 |  | Владимир г, Чехова ул, 4 | 1994 | 761.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 14 | 2010 | 882.500 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 14 | 2010 | 882.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 14А | 1961 | 228.900 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 14А | 1961 | 228.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 14Б | 1959 | 468.500 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 14Б | 1959 | 468.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 16 | 1960 | 476.600 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 16 | 1960 | 476.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 18 | 1969 | 518.100 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 18 | 1969 | 518.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 20А | 2012 | 562.500 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 20А | 2012 | 562.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Элеваторная ул, 24 | 1974 | 511.400 |  | Владимир г, Элеваторная ул, 24 | 1974 | 511.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 2008 | 534.500 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 2008 | 534.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 3 | 1959 | 373.000 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 3 | 1959 | 373.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 3А | 1959 | 466.800 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 3А | 1959 | 466.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1992 | 378.100 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1992 | 378.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 5 | 2009 | 372.500 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 5 | 2009 | 372.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 2008 | 327.900 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 2008 | 327.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7А | 1961 | 454.700 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7А | 1961 | 454.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Электроприборовский проезд, 9/77 | 2008 | 327.900 |  | Владимир г, Электроприборовский проезд, 9/77 | 2008 | 327.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13 | 2007 | 1100.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13 | 2007 | 1100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 15 | 2008 | 1150.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 15 | 2008 | 1150.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 11 | 2003 | 1200.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 11 | 2003 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 11А | 2005 | 1250.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 11А | 2005 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 13 | 2008 | 1270.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 13 | 2008 | 1270.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 2 | 2008 | 1310.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 2 | 2008 | 1310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 4 | 2008 | 1200.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 4 | 2008 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 1 | 2016 | 288.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 1 | 2016 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 | 2010 | 280.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 | 2010 | 280.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 1977 | 741.200 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 1977 | 741.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 6 | 1973 | 727.400 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 6 | 1973 | 727.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 2003 | 725.400 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 2003 | 725.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 9 | 2016 | 1588.600 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 9 | 2016 | 1588.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 10Б | 1972 | 756.200 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 10Б | 1972 | 756.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 1981 | 850.300 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 1981 | 850.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 12Б | 1987 | 1853.600 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 12Б | 1987 | 1853.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 14Б | 1994 | 1401.900 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 14Б | 1994 | 1401.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1А | 2008 | 5039.900 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1А | 2008 | 5039.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1Б | 1959 | 502.500 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1Б | 1959 | 502.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2 | 2008 | 5291.100 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2 | 2008 | 5291.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 23 | 2008 | 5325.900 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 23 | 2008 | 5325.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 25 | 2008 | 1200.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 25 | 2008 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27 | 2008 | 1210.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27 | 2008 | 1210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27А | 2007 | 1260.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27А | 2007 | 1260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 29А | 2003 | 153.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 29А | 2003 | 153.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 29Б | 2003 | 155.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 29Б | 2003 | 155.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 2000 | 175.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 2000 | 175.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3 | 2012 | 1220.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3 | 2012 | 1220.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3А | 2008 | 1050.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3А | 2008 | 1050.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 4А | 2008 | 1260.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 4А | 2008 | 1260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 5А | 2008 | 1250.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 5А | 2008 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6 | 2008 | 1200.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6 | 2008 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6б | 2013 | 1124.300 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6б | 2013 | 1124.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 8Б | 2008 | 1200.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 8Б | 2008 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9 | 2008 | 1200.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9 | 2008 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9Б | 1969 | 350.000 |  | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9Б | 1969 | 350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 10 | 2021 | 1197.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 10 | 2021 | 1197.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 11А | 2000 | 1192.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 11А | 2000 | 1192.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 12 | 2009 | 803.540 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 12 | 2009 | 803.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 14 | 2016 | 586.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 14 | 2016 | 586.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 15 | 2008 | 1689.300 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 15 | 2008 | 1689.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 16А | 2018 | 452.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 16А | 2018 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 16Б | 2019 | 706.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 16Б | 2019 | 706.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 18 | 2019 | 974.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 18 | 2019 | 974.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 18А | 2015 | 450.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 18А | 2015 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 2 | 2013 | 1196.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 2 | 2013 | 1196.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 2009 | 1410.500 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 2009 | 1410.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 22 | 2013 | 1648.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 22 | 2013 | 1648.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 24 | 2021 | 623.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 24 | 2021 | 623.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 26 | 2021 | 1491.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 26 | 2021 | 1491.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 28 | 2015 | 1005.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 28 | 2015 | 1005.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 3 | 2001 | 1273.100 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 3 | 2001 | 1273.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 30 | 2015 | 628.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 30 | 2015 | 628.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 32 | 2016 | 1791.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 32 | 2016 | 1791.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 2010 | 996.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 2010 | 996.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 36 | 2010 | 999.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 36 | 2010 | 999.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 38 | 2016 | 1204.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 38 | 2016 | 1204.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 38А | 2013 | 417.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 38А | 2013 | 417.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 2008 | 1198.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 2008 | 1198.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 40 | 1973 | 1668.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 40 | 1973 | 1668.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 42 | 2008 | 1216.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 42 | 2008 | 1216.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 2010 | 894.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 2010 | 894.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 46А | 1987 | 409.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 46А | 1987 | 409.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 5 | 2002 | 1166.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 5 | 2002 | 1166.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 50 | 2000 | 2329.600 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 50 | 2000 | 2329.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 52 | 2000 | 752.800 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 52 | 2000 | 752.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 56 | 2009 | 872.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 56 | 2009 | 872.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 2010 | 2329.600 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 2010 | 2329.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 6 | 2008 | 801.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 6 | 2008 | 801.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 60 | 2015 | 1215.210 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 60 | 2015 | 1215.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 62 | 2008 | 1047.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 62 | 2008 | 1047.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 64 | 2012 | 1047.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 64 | 2012 | 1047.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 66 | 2017 | 786.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 66 | 2017 | 786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 1972 | 928.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 1972 | 928.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 7 | 2003 | 1166.500 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 7 | 2003 | 1166.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 70 | 2006 | 815.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 70 | 2006 | 815.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 74 | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 74 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 76 | 2008 | 1174.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 76 | 2008 | 1174.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 76А | 2009 | 584.700 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 76А | 2009 | 584.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 2010 | 452.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 2010 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 7А | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Юбилейная ул, 7А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 8 | 2012 | 803.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 8 | 2012 | 803.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 9 | 2006 | 860.000 |  | Владимир г, Юбилейная ул, 9 | 2006 | 860.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 15а | 2019 | 0.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 15а | 2019 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 15б | 2019 | 0.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 15б | 2019 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 17а | 2019 | 0.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 17а | 2019 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 8 | 2016 | 4800.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Всесвятская ул, 8 | 2016 | 4800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 11 | 2014 | 590.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 11 | 2014 | 590.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 11б | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 11б | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 13 | 2013 | 592.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 13 | 2013 | 592.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 13Б | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 13Б | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 15 | 2013 | 591.900 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 15 | 2013 | 591.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 17 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 17 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 | 1971 | 939.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 | 1971 | 939.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 11 | 1999 | 952.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 11 | 1999 | 952.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 12 | 1996 | 1318.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 12 | 1996 | 1318.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 13 | 1999 | 1317.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 13 | 1999 | 1317.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 14 | 2008 | 855.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 14 | 2008 | 855.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 14а | 2008 | 854.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 14а | 2008 | 854.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 15 | 2010 | 857.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 15 | 2010 | 857.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 17 | 2005 | 821.100 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 17 | 2005 | 821.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 19 | 2010 | 1588.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 19 | 2010 | 1588.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 21 | 2007 | 447.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 21 | 2007 | 447.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 24 | 2007 | 383.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 24 | 2007 | 383.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 26 | 2008 | 483.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 26 | 2008 | 483.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 28 | 2010 | 629.800 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 28 | 2010 | 629.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 3 | 2001 | 932.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 3 | 2001 | 932.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 30 | 2010 | 651.800 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 30 | 2010 | 651.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 32 | 2010 | 650.300 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 32 | 2010 | 650.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 2001 | 932.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 2001 | 932.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 5 | 2000 | 903.300 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 5 | 2000 | 903.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 6 | 1998 | 964.800 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 6 | 1998 | 964.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 9 | 2009 | 1305.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 9 | 2009 | 1305.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1 | 2010 | 1126.400 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1 | 2010 | 1126.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 10 | 2007 | 903.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 10 | 2007 | 903.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 11 | 1989 | 801.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 11 | 1989 | 801.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 12 | 2008 | 590.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 12 | 2008 | 590.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13 | 2013 | 840.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13 | 2013 | 840.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13а | 2012 | 552.800 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13а | 2012 | 552.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 15 | 2010 | 0.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 15 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1А | 2013 | 1209.700 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1А | 2013 | 1209.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1Б | 2002 | 358.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1Б | 2002 | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1В | 2004 | 355.400 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1В | 2004 | 355.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2 | 2008 | 796.400 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2 | 2008 | 796.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2Б | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2Б | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3 | 2013 | 1456.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3 | 2013 | 1456.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3Б | 2010 | 1514.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3Б | 2010 | 1514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3В | 2006 | 4157.100 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3В | 2006 | 4157.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 4 | 2012 | 665.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 4 | 2012 | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5 | 2004 | 1123.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5 | 2004 | 1123.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5А | 2008 | 1217.400 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5А | 2008 | 1217.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 6 | 2006 | 610.400 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 6 | 2006 | 610.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 8 | 2008 | 834.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 8 | 2008 | 834.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 9 | 2007 | 902.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 9 | 2007 | 902.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 1 | 2003 | 756.400 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 1 | 2003 | 756.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 105 | 2008 | 689.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 105 | 2008 | 689.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 107 | 2008 | 725.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 107 | 2008 | 725.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 107А | 2008 | 548.900 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 107А | 2008 | 548.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 109 | 2007 | 514.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 109 | 2007 | 514.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 111 | 1974 | 502.700 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 111 | 1974 | 502.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 113 | 2008 | 522.200 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 113 | 2008 | 522.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 115 | 1972 | 563.900 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 115 | 1972 | 563.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 117 | 2007 | 506.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 117 | 2007 | 506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 119 | 1952 | 282.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 119 | 1952 | 282.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 119А | 1976 | 526.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 119А | 1976 | 526.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 119Б | 1987 | 953.800 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 119Б | 1987 | 953.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 121 | 1973 | 514.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 121 | 1973 | 514.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 123 | 1962 | 227.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 123 | 1962 | 227.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 125 | 2007 | 228.900 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 125 | 2007 | 228.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 132 | нет данных | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 132 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 2 | 2007 | 677.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 2 | 2007 | 677.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А | 1970 | 935.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А | 1970 | 935.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 4 | 2008 | 391.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 4 | 2008 | 391.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 41А | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 41А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 5 | 1953 | 478.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 5 | 1953 | 478.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 6 | 2007 | 403.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 6 | 2007 | 403.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 7 | 2015 | 216.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 7 | 2015 | 216.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 | 2007 | 397.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 | 2007 | 397.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8А | 2007 | 1201.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8А | 2007 | 1201.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8Б | 2007 | 829.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8Б | 2007 | 829.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 9 | 2015 | 475.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 9 | 2015 | 475.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 9А | 2010 | 818.700 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 9А | 2010 | 818.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Православная ул, 9 | 2016 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Православная ул, 9 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 10 | 2012 | 504.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 10 | 2012 | 504.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 12 | 2015 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 12 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 15 | 2012 | 1947.300 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 15 | 2012 | 1947.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 17 | 2011 | 3699.000 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 17 | 2011 | 3699.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 4 | 2017 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 4 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 6 | 2018 | нет данных |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 6 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 11 | 1998 | 1662.900 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 11 | 1998 | 1662.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 11а | 2010 | 353.800 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 11а | 2010 | 353.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 3 | 1972 | 511.500 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 3 | 1972 | 511.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 1А | 2008 | 727.100 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 1А | 2008 | 727.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4 | 1998 | 952.600 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4 | 1998 | 952.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4А | 2000 | 883.700 |  | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4А | 2000 | 883.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 10/34 | 0 | 446.100 |  | Вязники г, 1 Мая ул, 10/34 | 0 | 446.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 12/23 | 2012 | 1719.800 |  | Вязники г, 1 Мая ул, 12/23 | 2012 | 1719.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, 1 Мая ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 16/15 | нет данных | 1315.000 |  | Вязники г, 1 Мая ул, 16/15 | нет данных | 1315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 16а | 1983 | 362.600 |  | Вязники г, 1 Мая ул, 16а | 1983 | 362.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, 1 Мая ул, 27 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 33/21 | 2009 | 2558.000 |  | Вязники г, 1 Мая ул, 33/21 | 2009 | 2558.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 5 | 2009 | 918.400 |  | Вязники г, 1 Мая ул, 5 | 2009 | 918.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, 1 Мая ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1 Мая ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, 1 Мая ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1-й Кутузовский проезд, 2 | нет данных | 288.600 |  | Вязники г, 1-й Кутузовский проезд, 2 | нет данных | 288.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1-я Набережная ул, 1/6 | 2016 | 438.900 |  | Вязники г, 1-я Набережная ул, 1/6 | 2016 | 438.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 1-я Набережная ул, 3 | 2008 | 281.500 |  | Вязники г, 1-я Набережная ул, 3 | 2008 | 281.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 2-й Кутузовский проезд, 2 | нет данных | 207.500 |  | Вязники г, 2-й Кутузовский проезд, 2 | нет данных | 207.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 2-й Кутузовский проезд, 4 | нет данных | 207.500 |  | Вязники г, 2-й Кутузовский проезд, 4 | нет данных | 207.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 2-й Кутузовский проезд, 6 | нет данных | 208.700 |  | Вязники г, 2-й Кутузовский проезд, 6 | нет данных | 208.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 3-й Чапаевский пер, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, 3-й Чапаевский пер, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 3-й Чапаевский пер, 22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, 3-й Чапаевский пер, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, 3-й Чапаевский пер, 23 | нет данных | 3867.000 |  | Вязники г, 3-й Чапаевский пер, 23 | нет данных | 3867.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Антошкина ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Антошкина ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Антошкина ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Антошкина ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Антошкина ул, 7 | 2012 | 570.300 |  | Вязники г, Антошкина ул, 7 | 2012 | 570.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Б.Хмельницкого ул, 33 | 2010 | нет данных |  | Вязники г, Б.Хмельницкого ул, 33 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Б.Хмельницкого ул, 35 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Б.Хмельницкого ул, 35 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 131 | 1975 | 253.200 |  | Вязники г, Благовещенская ул, 131 | 1975 | 253.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 133 | 1976 | 112.500 |  | Вязники г, Благовещенская ул, 133 | 1976 | 112.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 149/1 | 1965 | 184.800 |  | Вязники г, Благовещенская ул, 149/1 | 1965 | 184.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 18 | 1949 | 457.900 |  | Вязники г, Благовещенская ул, 18 | 1949 | 457.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 26/17 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 26/17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 30 | 2006 | 194.500 |  | Вязники г, Благовещенская ул, 30 | 2006 | 194.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 35а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 35а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 37а | 2014 | 223.500 |  | Вязники г, Благовещенская ул, 37а | 2014 | 223.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 41/9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 41/9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 49 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 49 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Благовещенская ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Благовещенская ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Большая Московская ул, 11 | 2006 | 297.400 |  | Вязники г, Большая Московская ул, 11 | 2006 | 297.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вишневая ул, 34 | нет данных | 1696.000 |  | Вязники г, Вишневая ул, 34 | нет данных | 1696.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 10 | 2010 | 667.500 |  | Вязники г, Владимирская ул, 10 | 2010 | 667.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | нет данных | 558.500 |  | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | нет данных | 558.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 2 | нет данных | 607.400 |  | Вязники г, Владимирская ул, 2 | нет данных | 607.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 4 | нет данных | 369.800 |  | Вязники г, Владимирская ул, 4 | нет данных | 369.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 6 | нет данных | 372.800 |  | Вязники г, Владимирская ул, 6 | нет данных | 372.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Владимирская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 8/16 | нет данных | 563.000 |  | Вязники г, Владимирская ул, 8/16 | нет данных | 563.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Владимирская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Владимирская ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вокзальная ул, 18 | 2010 | 813.100 |  | Вязники г, Вокзальная ул, 18 | 2010 | 813.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вокзальная ул, 36 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Вокзальная ул, 36 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вокзальная ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Вокзальная ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вокзальная ул, 40 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Вокзальная ул, 40 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вокзальная ул, 42 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Вокзальная ул, 42 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Вокзальная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Вокзальная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Володарского ул, 4/2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Володарского ул, 4/2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Высоковольтная ул, 59 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Высоковольтная ул, 59 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Высоковольтная ул, 61 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Высоковольтная ул, 61 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Высоковольтная ул, 63 | 2009 | 830.700 |  | Вязники г, Высоковольтная ул, 63 | 2009 | 830.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 15 | 2009 | 988.200 |  | Вязники г, Герцена ул, 15 | 2009 | 988.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 17 | 2009 | 678.800 |  | Вязники г, Герцена ул, 17 | 2009 | 678.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 34 | 2008 | нет данных |  | Вязники г, Герцена ул, 34 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 36 | 2015 | нет данных |  | Вязники г, Герцена ул, 36 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 36а | 2009 | 872.400 |  | Вязники г, Герцена ул, 36а | 2009 | 872.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 38 | 1926 | нет данных |  | Вязники г, Герцена ул, 38 | 1926 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 38а | 2016 | нет данных |  | Вязники г, Герцена ул, 38а | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Герцена ул, 40а | 1928 | 350.800 |  | Вязники г, Герцена ул, 40а | 1928 | 350.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Гоголя ул, 19/13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Гоголя ул, 19/13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Гоголя ул, 21/14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Гоголя ул, 21/14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Гоголя ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Гоголя ул, 23 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Горького ул, 100 | 2008 | 2166.500 |  | Вязники г, Горького ул, 100 | 2008 | 2166.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Горького ул, 102 | 2008 | 8183.900 |  | Вязники г, Горького ул, 102 | 2008 | 8183.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Горького ул, 84 | 2003 | 149.100 |  | Вязники г, Горького ул, 84 | 2003 | 149.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 1 | 2010 | 1230.000 |  | Вязники г, Дечинский мкр, 1 | 2010 | 1230.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 10 | нет данных | 597.400 |  | Вязники г, Дечинский мкр, 10 | нет данных | 597.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 12 | 2010 | 3813.800 |  | Вязники г, Дечинский мкр, 12 | 2010 | 3813.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 12а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 12а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 15 | 2010 | 821.100 |  | Вязники г, Дечинский мкр, 15 | 2010 | 821.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 17 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 2010 | 1260.100 |  | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 2010 | 1260.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 2007 | 973.300 |  | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 2007 | 973.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Дечинский мкр, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Дечинский мкр, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 12 | 2010 | 1552.300 |  | Вязники г, Ефимьево ул, 12 | 2010 | 1552.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ефимьево ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ефимьево ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 21а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 21а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 23 | нет данных | 513.600 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 23 | нет данных | 513.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 23а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 23а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 25 | нет данных | 293.000 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 25 | нет данных | 293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 27 | нет данных | 200.400 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 27 | нет данных | 200.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 29 | нет данных | 202.500 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 29 | нет данных | 202.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 31 | нет данных | 200.200 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 31 | нет данных | 200.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 41 | нет данных | 515.900 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 41 | нет данных | 515.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 43 | нет данных | 718.000 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 43 | нет данных | 718.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 43а | нет данных | 500.700 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 43а | нет данных | 500.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 45 | нет данных | 517.600 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 45 | нет данных | 517.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 47 | нет данных | 518.500 |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 47 | нет данных | 518.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Жуковского ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Жуковского ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 1 | нет данных | 208.500 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 1 | нет данных | 208.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 10 | нет данных | 388.500 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 10 | нет данных | 388.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 11 | 2009 | 0.000 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 11 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 11А | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заготзерно ул, 11А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 12 | нет данных | 437.000 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 12 | нет данных | 437.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 13 | нет данных | 238.900 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 13 | нет данных | 238.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 14 | нет данных | 621.700 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 14 | нет данных | 621.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заготзерно ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 16 | нет данных | 232.600 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 16 | нет данных | 232.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заготзерно ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 19А | нет данных | 268.200 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 19А | нет данных | 268.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 2 | нет данных | 509.800 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 2 | нет данных | 509.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 4 | нет данных | 295.000 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 4 | нет данных | 295.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 6 | нет данных | 394.600 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 6 | нет данных | 394.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 6А | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заготзерно ул, 6А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 8А | нет данных | 680.300 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 8А | нет данных | 680.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заготзерно ул, 9 | нет данных | 202.000 |  | Вязники г, Заготзерно ул, 9 | нет данных | 202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заливная ул, 20 | 1933 | 262.000 |  | Вязники г, Заливная ул, 20 | 1933 | 262.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заливная ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заливная ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заливная ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Заливная ул, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заливная ул, 32 | 2011 | 160.200 |  | Вязники г, Заливная ул, 32 | 2011 | 160.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заливная ул, 7 | 2009 | 356.900 |  | Вязники г, Заливная ул, 7 | 2009 | 356.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Заливная ул, 9 | 1926 | 257.200 |  | Вязники г, Заливная ул, 9 | 1926 | 257.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, И.Симонова ул, 11/9 | нет данных | 2807.380 |  | Вязники г, И.Симонова ул, 11/9 | нет данных | 2807.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, И.Симонова ул, 24 | 1964 | 349.000 |  | Вязники г, И.Симонова ул, 24 | 1964 | 349.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ивгрэс ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ивгрэс ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, имени К.Либкнехта пл, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, имени К.Либкнехта пл, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 1/7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 1/7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 18/3 | нет данных | 0.000 |  | Вязники г, Калинина ул, 18/3 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 5а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 5а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 6 | 2012 | 490.300 |  | Вязники г, Калинина ул, 6 | 2012 | 490.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 8 | 2010 | 499.900 |  | Вязники г, Калинина ул, 8 | 2010 | 499.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Калинина ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Калинина ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Киселева ул, 42 | 1917 | 381.600 |  | Вязники г, Киселева ул, 42 | 1917 | 381.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Киселева ул, 57 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Киселева ул, 57 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Киселева ул, 60/1 | 2014 | 183.200 |  | Вязники г, Киселева ул, 60/1 | 2014 | 183.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Киселева ул, 64 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Киселева ул, 64 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Киселева ул, 71 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Киселева ул, 71 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комзяковская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комзяковская ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 20/50 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 20/50 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 2а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 2а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Комсомольская ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Комсомольская ул, 8а | нет данных | 505.100 |  | Вязники г, Комсомольская ул, 8а | нет данных | 505.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Красное шоссе ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Красное шоссе ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Краснофлотская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Краснофлотская ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Куйбышева ул, 2 | нет данных | 1614.600 |  | Вязники г, Куйбышева ул, 2 | нет данных | 1614.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Куйбышева ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Куйбышева ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Кутузова ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Кутузова ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Кутузова ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Кутузова ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Кутузова ул, 7 | нет данных | 443.800 |  | Вязники г, Кутузова ул, 7 | нет данных | 443.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Л.Толстого ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Л.Толстого ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1963 | 200.300 |  | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1963 | 200.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Л.Толстого ул, 39 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Л.Толстого ул, 39 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 16 | 2009 | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 16 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 19 | 2012 | 5344.400 |  | Вязники г, Ленина ул, 19 | 2012 | 5344.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 21 | нет данных | 1868.900 |  | Вязники г, Ленина ул, 21 | нет данных | 1868.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 23 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 29 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 29 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 33 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 37 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 37 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 39 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 39 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 40 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 40 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 48 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 48 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 50 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 50 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 52 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 52 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 54 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 54 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 56а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 56а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 58 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 58 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 60 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 60 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 8 | 2016 | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 8 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ленина ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Ленина ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мельничный проезд, 4 | 2015 | 1052.700 |  | Вязники г, Мельничный проезд, 4 | 2015 | 1052.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 1 | нет данных | 0.000 |  | Вязники г, Металлистов ул, 1 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 11 | 2008 | 716.000 |  | Вязники г, Металлистов ул, 11 | 2008 | 716.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 2007 | 716.000 |  | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 2007 | 716.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 15 | 2012 | 647.700 |  | Вязники г, Металлистов ул, 15 | 2012 | 647.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 16Б | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 16Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 17 | нет данных | 543.300 |  | Вязники г, Металлистов ул, 17 | нет данных | 543.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 1 | нет данных | 2420.600 |  | Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 1 | нет данных | 2420.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 2 | нет данных | 2420.600 |  | Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 2 | нет данных | 2420.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 23а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 23а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 24 | 2009 | 2653.600 |  | Вязники г, Металлистов ул, 24 | 2009 | 2653.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 28 | нет данных | 97.630 |  | Вязники г, Металлистов ул, 28 | нет данных | 97.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 30 | нет данных | 1589.100 |  | Вязники г, Металлистов ул, 30 | нет данных | 1589.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 4 | 2009 | 1303.600 |  | Вязники г, Металлистов ул, 4 | 2009 | 1303.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Металлистов ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 69 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Мичуринская ул, 69 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 71 | 2009 | 208.000 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 71 | 2009 | 208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 73 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Мичуринская ул, 73 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 74 | 2009 | 630.000 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 74 | 2009 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 75 | 2009 | 204.400 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 75 | 2009 | 204.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 76 | 2009 | 751.200 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 76 | 2009 | 751.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 77 | 2009 | 693.200 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 77 | 2009 | 693.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 79 | 2009 | 204.500 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 79 | 2009 | 204.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 81 | 2008 | 205.800 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 81 | 2008 | 205.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 81а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Мичуринская ул, 81а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 83 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Мичуринская ул, 83 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мичуринская ул, 85 | 2010 | 1316.500 |  | Вязники г, Мичуринская ул, 85 | 2010 | 1316.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Молодежная ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Молодежная ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Молодежная ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Молодежная ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Молодежная ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Молодежная ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Молодежная ул, 22 | 2010 | 3183.000 |  | Вязники г, Молодежная ул, 22 | 2010 | 3183.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Молодежная ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Молодежная ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Молодежная ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Молодежная ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1927 | 339.800 |  | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1927 | 339.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мошина ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Мошина ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мошина ул, 43/21 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Мошина ул, 43/21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Мошина ул, 6 | 1940 | 326.300 |  | Вязники г, Мошина ул, 6 | 1940 | 326.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Музейный проезд, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Музейный проезд, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 1/4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 1/4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 12 | нет данных | 624.300 |  | Вязники г, Новая ул, 12 | нет данных | 624.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 2/2 | 0 | 580.100 |  | Вязники г, Новая ул, 2/2 | 0 | 580.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 4а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 4а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 8 | 2007 | 585.200 |  | Вязники г, Новая ул, 8 | 2007 | 585.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Новая ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Новая ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 1 | нет данных | 428.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 1 | нет данных | 428.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 2 | нет данных | 433.100 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 2 | нет данных | 433.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 4 | нет данных | 507.400 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 4 | нет данных | 507.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 5 | нет данных | 503.900 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 5 | нет данных | 503.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 6 | нет данных | 504.800 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 6 | нет данных | 504.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Кировский пер, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Кировский пер, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Клубная ул, 12 | нет данных | 318.100 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Клубная ул, 12 | нет данных | 318.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Клубная ул, 14 | нет данных | 204.900 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Клубная ул, 14 | нет данных | 204.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Клубная ул, 20 | нет данных | 467.600 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Клубная ул, 20 | нет данных | 467.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 1Б | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 1Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 37 | нет данных | 297.000 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 37 | нет данных | 297.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 106 | 2010 | 760.000 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 106 | 2010 | 760.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 107 | нет данных | 738.600 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 107 | нет данных | 738.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | нет данных | 784.600 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | нет данных | 784.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 109 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 109 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 111 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 111 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 112 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 112 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 113 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 113 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 114 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 114 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 70 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 70 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 72 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 72 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 90а | нет данных | 385.600 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 90а | нет данных | 385.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 22 | нет данных | 288.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 22 | нет данных | 288.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 46 | нет данных | 390.800 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 46 | нет данных | 390.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 47 | нет данных | 219.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 47 | нет данных | 219.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 48 | нет данных | 217.900 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 48 | нет данных | 217.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 49 | нет данных | 214.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 49 | нет данных | 214.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 50 | нет данных | 195.100 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 50 | нет данных | 195.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 52 | нет данных | 225.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 52 | нет данных | 225.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 53 | нет данных | 219.300 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 53 | нет данных | 219.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 54 | нет данных | 220.400 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 54 | нет данных | 220.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 55/30 | нет данных | 232.000 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 55/30 | нет данных | 232.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 56 | нет данных | 348.100 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 56 | нет данных | 348.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 57 | нет данных | 339.700 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 57 | нет данных | 339.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 58 | нет данных | 364.600 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 58 | нет данных | 364.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 59 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 59 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 60 | нет данных | 711.800 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 60 | нет данных | 711.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 61 | нет данных | 528.400 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 61 | нет данных | 528.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 62 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 62 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 63 | нет данных | 576.400 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 63 | нет данных | 576.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | нет данных | 1066.800 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | нет данных | 1066.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 11 | нет данных | 333.400 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 11 | нет данных | 333.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 3 | нет данных | 804.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 3 | нет данных | 804.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 5 | нет данных | 849.500 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 5 | нет данных | 849.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 1 | нет данных | 504.000 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 1 | нет данных | 504.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 2 | нет данных | 507.600 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 2 | нет данных | 507.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | нет данных | 862.300 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | нет данных | 862.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 7 | нет данных | 828.200 |  | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 7 | нет данных | 828.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Ново-Фабричная ул, 21 | 1980 | 218.900 |  | Вязники г, Ново-Фабричная ул, 21 | 1980 | 218.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Октябрьская ул, 1/4 | 2010 | 333.400 |  | Вязники г, Октябрьская ул, 1/4 | 2010 | 333.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Октябрьская ул, 3 | 1969 | 633.100 |  | Вязники г, Октябрьская ул, 3 | 1969 | 633.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Октябрьская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Октябрьская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Победы ул, 1а | 2014 | 338.000 |  | Вязники г, Победы ул, 1а | 2014 | 338.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пролетарская ул, 29/7 | 1975 | 297.500 |  | Вязники г, Пролетарская ул, 29/7 | 1975 | 297.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пролетарская ул, 55/10 | 1958 | 66.000 |  | Вязники г, Пролетарская ул, 55/10 | 1958 | 66.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пролетарская ул, 56 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Пролетарская ул, 56 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пролетарская ул, 60 | 1965 | 263.400 |  | Вязники г, Пролетарская ул, 60 | 1965 | 263.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пушкинская ул, 21/7 | 1972 | нет данных |  | Вязники г, Пушкинская ул, 21/7 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пушкинская ул, 23/14 | 1918 | 258.500 |  | Вязники г, Пушкинская ул, 23/14 | 1918 | 258.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пушкинская ул, 25 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Пушкинская ул, 25 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Пушкинская ул, 8/12 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Пушкинская ул, 8/12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Рябиновая ул, 2 | 1973 | нет данных |  | Вязники г, Рябиновая ул, 2 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Рябиновая ул, 4 | 2014 | 625.500 |  | Вязники г, Рябиновая ул, 4 | 2014 | 625.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Рябиновая ул, 6 | 2014 | 638.000 |  | Вязники г, Рябиновая ул, 6 | 2014 | 638.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Рябиновая ул, 8 | 2009 | 1102.700 |  | Вязники г, Рябиновая ул, 8 | 2009 | 1102.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 2016 | 1301.200 |  | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 2016 | 1301.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Свердлова ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Свердлова ул, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сенькова ул, 20 | 1931 | нет данных |  | Вязники г, Сенькова ул, 20 | 1931 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сенькова ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сенькова ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сенькова ул, 32 | нет данных | 516.900 |  | Вязники г, Сенькова ул, 32 | нет данных | 516.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сенькова ул, 50 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сенькова ул, 50 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сергиевских ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сергиевских ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1970 | 366.200 |  | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1970 | 366.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сергиевских ул, 42 | нет данных | 534.000 |  | Вязники г, Сергиевских ул, 42 | нет данных | 534.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сергиевских ул, 6 | 1919 | 273.100 |  | Вязники г, Сергиевских ул, 6 | 1919 | 273.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сиреневая ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сиреневая ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сиреневая ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 4а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сиреневая ул, 4а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сиреневая ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Сиреневая ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Сиреневая ул, 8 | 1973 | 1245.400 |  | Вязники г, Сиреневая ул, 8 | 1973 | 1245.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Соборная пл, 11 | 1920 | 202.900 |  | Вязники г, Соборная пл, 11 | 1920 | 202.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Соборная пл, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Соборная пл, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1973 | нет данных |  | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Соборная пл, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Соборная пл, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Соборная пл, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Соборная пл, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Соборная пл, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Соборная пл, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 13/4 | 2008 | 797.300 |  | Вязники г, Советская ул, 13/4 | 2008 | 797.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 19 | 1989 | 435.600 |  | Вязники г, Советская ул, 19 | 1989 | 435.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 21 | 1965 | 343.100 |  | Вязники г, Советская ул, 21 | 1965 | 343.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 23а | 1960 | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 23а | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 36/2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 36/2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 39/1 | 2008 | 603.900 |  | Вязники г, Советская ул, 39/1 | 2008 | 603.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 52 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 52 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 56 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 56 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 58 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 58 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 60/2 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 60/2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 62/1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Советская ул, 62/1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 64 | 2007 | 527.600 |  | Вязники г, Советская ул, 64 | 2007 | 527.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Советская ул, 88 | 1917 | 385.000 |  | Вязники г, Советская ул, 88 | 1917 | 385.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Спортивная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Спортивная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Спортивная ул, 1а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Спортивная ул, 1а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Спортивная ул, 3 | нет данных | 706.500 |  | Вязники г, Спортивная ул, 3 | нет данных | 706.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Спортивная ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Спортивная ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Спортивная ул, 8 | нет данных | 794.400 |  | Вязники г, Спортивная ул, 8 | нет данных | 794.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 16 | нет данных | 1251.200 |  | Вязники г, Стахановская ул, 16 | нет данных | 1251.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Стахановская ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Стахановская ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Стахановская ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 25 | нет данных | 1233.900 |  | Вязники г, Стахановская ул, 25 | нет данных | 1233.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 28 | нет данных | 1193.900 |  | Вязники г, Стахановская ул, 28 | нет данных | 1193.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Стахановская ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Стахановская ул, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Суворова ул, 1а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Суворова ул, 1а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Суворова ул, 1б | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Суворова ул, 1б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Трудовая гора ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Трудовая гора ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Трудовая гора ул, 2/1 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Трудовая гора ул, 2/1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Фейгина ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Фейгина ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Физкультурная ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Физкультурная ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Физкультурная ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Физкультурная ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Физкультурная ул, 20 | нет данных | 0.000 |  | Вязники г, Физкультурная ул, 20 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Физкультурная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Физкультурная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Физкультурная ул, 8 | нет данных | 337.100 |  | Вязники г, Физкультурная ул, 8 | нет данных | 337.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 17а | нет данных | 874.800 |  | Вязники г, Чехова ул, 17а | нет данных | 874.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 19а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 19а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 25 | 2010 | 3813.680 |  | Вязники г, Чехова ул, 25 | 2010 | 3813.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 27 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 28 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 28 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 28а | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 28а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 28б | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 28б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 28в | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 28в | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 36 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 36 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 40 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 40 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 42 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 42 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 44 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 44 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 46 | нет данных | нет данных |  | Вязники г, Чехова ул, 46 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязники г, Чехова ул, 48 | нет данных | 202.400 |  | Вязники г, Чехова ул, 48 | нет данных | 202.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 10 | 1976 | 497.500 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 10 | 1976 | 497.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 11 | 2016 | 511.700 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 11 | 2016 | 511.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 12 | 0 | 508.000 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 12 | 0 | 508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 13 | 1982 | 622.000 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 13 | 1982 | 622.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 14 | 1985 | 397.600 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 14 | 1985 | 397.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 2014 | 375.700 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 2014 | 375.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 16 | 0 | 664.500 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 16 | 0 | 664.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 6 | 2016 | 502.800 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 6 | 2016 | 502.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Шибанова ул, 118б | 2009 | 296.800 |  | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Шибанова ул, 118б | 2009 | 296.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Дорожная ул, 6 | 2014 | 730.700 |  | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Дорожная ул, 6 | 2014 | 730.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 2015 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Буторлино д, Нагорная ул, 1 | 2014 | 453.400 |  | Вязниковский р-н, Буторлино д, Нагорная ул, 1 | 2014 | 453.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Буторлино д, Фабричный пер, 9 | 2010 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Буторлино д, Фабричный пер, 9 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 16 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 16 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | 2016 | 574.300 |  | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | 2016 | 574.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 21 | 2010 | 480.700 |  | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 21 | 2010 | 480.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 1 | нет данных | 460.500 |  | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 1 | нет данных | 460.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 2 | нет данных | 520.100 |  | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 2 | нет данных | 520.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 3 | 0 | 504.300 |  | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 3 | 0 | 504.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 4 | 0 | 874.000 |  | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 4 | 0 | 874.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 5 | 0 | 673.400 |  | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 5 | 0 | 673.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 6 | 0 | 769.900 |  | Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 6 | 0 | 769.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Галкино д, Победы ул, 2 | 1981 | 843.200 |  | Вязниковский р-н, Галкино д, Победы ул, 2 | 1981 | 843.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Галкино д, Победы ул, 3 | 1977 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Галкино д, Победы ул, 3 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 15 | 1983 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 15 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 6 | 1910 | 197.900 |  | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 6 | 1910 | 197.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Прядильная ул, 18 | 1960 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Прядильная ул, 18 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 25 | 1969 | 276.700 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 25 | 1969 | 276.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 26 | 1969 | 333.300 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 26 | 1969 | 333.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 27 | 2017 | 359.400 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 27 | 2017 | 359.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 28 | 1960 | 278.000 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 28 | 1960 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 29 | 1976 | 509.500 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 29 | 1976 | 509.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 30 | 1976 | 647.800 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 30 | 1976 | 647.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Заречный п, 31 | 2016 | 591.700 |  | Вязниковский р-н, Заречный п, 31 | 2016 | 591.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Коурково д, Школьная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Коурково д, Школьная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Возрождения ул, 6 | 0 | 237.100 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Возрождения ул, 6 | 0 | 237.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Возрождения ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Возрождения ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 21 | 0 | 300.000 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 21 | 0 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 27 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 29 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 29 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Октябрьская ул, 26 | 1988 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Октябрьская ул, 26 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 1 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 1 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 11 | 1960 | 530.600 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 11 | 1960 | 530.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 13 | 1935 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 13 | 1935 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 15 | 1962 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 15 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 16 | нет данных | 348.700 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 16 | нет данных | 348.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 17 | 1969 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 17 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 19 | 2016 | 300.000 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 19 | 2016 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 21 | 2017 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 21 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 23 | 1935 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 23 | 1935 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 0 | 277.100 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 0 | 277.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 26 | 1982 | 1018.400 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 26 | 1982 | 1018.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 27 | 1934 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 27 | 1934 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 29 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 29 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 31 | 1975 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 31 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 8 | нет данных | 385.700 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 8 | нет данных | 385.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 9 | 1961 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 9 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 16 | нет данных | 297.600 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 16 | нет данных | 297.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 18 | нет данных | 288.500 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 18 | нет данных | 288.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 20 | нет данных | 283.000 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 20 | нет данных | 283.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 22 | нет данных | 517.300 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 22 | нет данных | 517.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 23 | 1985 | 390.700 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 23 | 1985 | 390.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 24 | 2012 | 390.000 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 24 | 2012 | 390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 25 | 1988 | 641.200 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 25 | 1988 | 641.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 26 | нет данных | 516.200 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 26 | нет данных | 516.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 28 | нет данных | 612.500 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 28 | нет данных | 612.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Шоссейная ул, 1 | 1961 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Шоссейная ул, 1 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Шоссейная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Шоссейная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 10 | 1980 | 850.600 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 10 | 1980 | 850.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 11 | 1986 | 876.100 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 11 | 1986 | 876.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 3 | 1972 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 3 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 4 | 1973 | 621.900 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 4 | 1973 | 621.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 5 | 1971 | 651.100 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 5 | 1971 | 651.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 6 | 1966 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 6 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 7 | 1969 | 676.700 |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 7 | 1969 | 676.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 8 | 1970 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 8 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Маловская д, Рабочая ул, 3 | 1937 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Маловская д, Рабочая ул, 3 | 1937 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 3 | 2016 | 423.900 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 3 | 2016 | 423.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 | нет данных | 633.700 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 | нет данных | 633.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 31 | нет данных | 312.300 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 31 | нет данных | 312.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 33 | 1964 | 443.100 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 33 | 1964 | 443.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 35 | 1970 | 508.500 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 35 | 1970 | 508.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 37 | 1974 | 388.600 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 37 | 1974 | 388.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 44 | 2012 | 334.500 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мичурина ул, 44 | 2012 | 334.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 1 | 1969 | 510.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 1 | 1969 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | 1970 | 499.600 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | 1970 | 499.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 3 | 1969 | 506.600 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 3 | 1969 | 506.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 4 | 2016 | 510.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 4 | 2016 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 5 | 1976 | 475.500 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 5 | 1976 | 475.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 6 | 1972 | 508.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 6 | 1972 | 508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 76а | 1971 | 514.700 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 76а | 1971 | 514.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 78 | 1965 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 78 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 80 | 1969 | 500.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 80 | 1969 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 82 | 1976 | 618.400 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 82 | 1976 | 618.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 86 | 1978 | 631.100 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 86 | 1978 | 631.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 88 | 1981 | 848.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 88 | 1981 | 848.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 90 | 1995 | 960.770 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 90 | 1995 | 960.770
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 96 | 1986 | 866.700 |  | Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 96 | 1986 | 866.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 1962 | 354.400 |  | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 1962 | 354.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 2014 | 828.800 |  | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 2014 | 828.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 2015 | 988.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 2015 | 988.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 3 | 1996 | 1381.000 |  | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 3 | 1996 | 1381.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Школьная ул, 8 | 1907 | 439.800 |  | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Школьная ул, 8 | 1907 | 439.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 51 | нет данных | 734.500 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 51 | нет данных | 734.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 53 | 1971 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 53 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 55 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 55 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 57 | 1975 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 57 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 1978 | 845.100 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 1978 | 845.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 2015 | 769.000 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 2015 | 769.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 2-я Пролетарская ул, 21 | 1993 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 2-я Пролетарская ул, 21 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 20 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 20 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 20а | 1969 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 20а | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 22 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 22 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 24 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 24 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 26 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 26 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 28 | 1971 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 28 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 3 | 1990 | 7829.000 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 3 | 1990 | 7829.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 30 | 1980 | 242.000 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 30 | 1980 | 242.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 32 | 1980 | 969.900 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 32 | 1980 | 969.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 32а | 1984 | 679.800 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 32а | 1984 | 679.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 34 | 1978 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 34 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 36 | 2014 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 36 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 5 | 1979 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 5 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 5а | 1992 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 5а | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 227.300 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 227.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2а | 1961 | 239.400 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2а | 1961 | 239.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 10а | 1970 | 259.400 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 10а | 1970 | 259.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а | 1973 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 14а | 1975 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 14а | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 16а | 1979 | 662.000 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 16а | 1979 | 662.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 18а | 1979 | 620.800 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 18а | 1979 | 620.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 1а | 1968 | 206.300 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 1а | 1968 | 206.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 20а | 1980 | 622.000 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 20а | 1980 | 622.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 2015 | 629.700 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 2015 | 629.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 2а | 1963 | 227.300 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 2а | 1963 | 227.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 3а | 1966 | 276.200 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 3а | 1966 | 276.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 4а | 1967 | 224.300 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 4а | 1967 | 224.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 5а | 2011 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 5а | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 6а | 1968 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 6а | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 7а | 1975 | 246.200 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 7а | 1975 | 246.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 8а | 1970 | 262.100 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 8а | 1970 | 262.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Кооперативная ул, 1а | 1963 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Кооперативная ул, 1а | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 2015 | 875.000 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 2015 | 875.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 2 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 2 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 7 | 2011 | 1343.800 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 7 | 2011 | 1343.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 1972 | 190.200 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 1972 | 190.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 59 | 1961 | 118.900 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 59 | 1961 | 118.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Молодежная ул, 1 | 1961 | 274.100 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Молодежная ул, 1 | 1961 | 274.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Молодежная ул, 5 | 1960 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Молодежная ул, 5 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 50 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 50 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 52 | 2011 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 52 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 54 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 54 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 56 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 56 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 58 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Первомайская ул, 58 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 1982 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинская ул, 48 | 1940 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинская ул, 48 | 1940 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 11 | 1962 | 264.700 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 11 | 1962 | 264.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 12 | 1966 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 12 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 14 | 1961 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 14 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 15 | 1960 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 15 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 1а | 1966 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, 1а | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Рассвет ул, 6 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Рассвет ул, 6 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Рассвет ул, 7 | 1952 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Рассвет ул, 7 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Советская ул, 14 | 1940 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Советская ул, 14 | 1940 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Советская ул, 26 | 1940 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Советская ул, 26 | 1940 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 8 | 1990 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 8 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 1 | 1977 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 1 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 3а | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 3а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 4б | 1985 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 4б | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 6б | 1988 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 6б | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1982 | 890.100 |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1982 | 890.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 8б | 1985 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 8б | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 12 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 12 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 14 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 14 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 16 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 16 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 1 | 2015 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 1 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 2 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 4 | 1961 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 4 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 5 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 5 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 2 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 3 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 4 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 4 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 5 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 5 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 1961 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 3 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Текстильщиков ул, 5 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Текстильщиков ул, 5 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Шоссейная ул, 7 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Шоссейная ул, 7 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 1 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 2 | 1951 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 2 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 3 | 1951 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 3 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 4 | 1958 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 4 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 8 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 8 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 1979 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 5 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 5 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1984 | 832.300 |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1984 | 832.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 3 | 1933 | 409.100 |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 3 | 1933 | 409.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 6 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 6 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 7 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 7 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 2015 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 2 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 7 | 2015 | 858.000 |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 7 | 2015 | 858.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 8 | 1992 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 8 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Мира ул, 30 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Мира ул, 30 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 1 | 2016 | 506.610 |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 1 | 2016 | 506.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 1986 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 11 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 11 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 12 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 12 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 13 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 13 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 14 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 14 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 16 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 16 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 1959 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 20 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 20 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 4 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 4 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 6 | 2014 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 6 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 8 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 8 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 11 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 11 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 1938 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 1938 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 9 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 9 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Центральная ул, 35 | 2015 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Центральная ул, 35 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Центральная ул, 54 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Центральная ул, 54 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Паустово д, Школьная ул, 30 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Паустово д, Школьная ул, 30 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 5 | нет данных | 669.900 |  | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 5 | нет данных | 669.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 6 | нет данных | 646.600 |  | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 6 | нет данных | 646.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 7 | нет данных | 438.900 |  | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 7 | нет данных | 438.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 8 | нет данных | 444.500 |  | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 8 | нет данных | 444.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Перово д, Молодежная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Перово д, Молодежная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 1 | 1971 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 1 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 2 | нет данных | 256.500 |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 2 | нет данных | 256.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 | нет данных | 634.100 |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 | нет данных | 634.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 | нет данных | 638.000 |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 | нет данных | 638.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | нет данных | 632.100 |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | нет данных | 632.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 6 | нет данных | 840.800 |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 6 | нет данных | 840.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Новая ул, 1 | нет данных | 648.700 |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Новая ул, 1 | нет данных | 648.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Садовая ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Садовая ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Кирзаводская ул, 1 | 1966 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Кирзаводская ул, 1 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Кирзаводская ул, 2 | 1968 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Кирзаводская ул, 2 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 116 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 116 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 118 | 1984 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 118 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 120 | 1986 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 120 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 120а | 1989 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 120а | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 122 | 1987 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 122 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 124 | 1989 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 124 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Чкалова ул, 18 | 1971 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Чкалова ул, 18 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Приозерный п, Чкалова ул, 20 | 1971 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Приозерный п, Чкалова ул, 20 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 21 | 1971 | 269.500 |  | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 21 | 1971 | 269.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 22 | 1971 | 269.500 |  | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 22 | 1971 | 269.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 | нет данных | 269.500 |  | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 | нет данных | 269.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 12 | 1954 | 277.500 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 12 | 1954 | 277.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 2 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 23 | нет данных | 404.500 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 23 | нет данных | 404.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 24 | нет данных | 286.800 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 24 | нет данных | 286.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 25 | нет данных | 304.300 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 25 | нет данных | 304.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 26 | 0 | 304.500 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 26 | 0 | 304.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 27 | 0 | 302.100 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 27 | 0 | 302.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 3 | 2014 | 273.900 |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 3 | 2014 | 273.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 5 | 1936 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 5 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 6 | 2015 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 6 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 1 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 2 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 3 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 4 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 4 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 1988 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Тополиная ул, 10 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Тополиная ул, 10 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Тополиная ул, 8 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Тополиная ул, 8 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Тополиная ул, 9 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Тополиная ул, 9 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Заречная 2-я ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Серково д, Заречная 2-я ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 1990 | 877.400 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 1990 | 877.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 | 1971 | 502.000 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 | 1971 | 502.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 4 | 1976 | 677.700 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 4 | 1976 | 677.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 5 | 1969 | 510.200 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 5 | 1969 | 510.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 6 | 1975 | 623.200 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 6 | 1975 | 623.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 7 | 1966 | 229.900 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 7 | 1966 | 229.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 9 | 1965 | 342.800 |  | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 9 | 1965 | 342.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Серково д, Пролетарская ул, 5 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Серково д, Пролетарская ул, 5 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станки с, Клязьминская ул, 5 | 1969 | 259.200 |  | Вязниковский р-н, Станки с, Клязьминская ул, 5 | 1969 | 259.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станки с, Рябиновая ул, 1 | 2016 | 507.900 |  | Вязниковский р-н, Станки с, Рябиновая ул, 1 | 2016 | 507.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станки с, Рябиновая ул, 3 | 1980 | 427.500 |  | Вязниковский р-н, Станки с, Рябиновая ул, 3 | 1980 | 427.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станки с, Рябиновая ул, 5 | 1986 | 614.700 |  | Вязниковский р-н, Станки с, Рябиновая ул, 5 | 1986 | 614.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станки с, Центральная ул, 2 | 1969 | 512.100 |  | Вязниковский р-н, Станки с, Центральная ул, 2 | 1969 | 512.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станки с, Центральная ул, 2а | 1967 | 261.200 |  | Вязниковский р-н, Станки с, Центральная ул, 2а | 1967 | 261.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станции Сарыево п, Клубная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Станции Сарыево п, Клубная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станции Сарыево п, Клубная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Станции Сарыево п, Клубная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Станции Сарыево п, Клубная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Станции Сарыево п, Клубная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 | 2009 | 612.800 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 | 2009 | 612.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 12 | 2009 | 635.000 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 12 | 2009 | 635.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 2010 | 642.600 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 2010 | 642.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 14 | 2012 | 798.250 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 14 | 2012 | 798.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 15 | 2009 | 779.700 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 15 | 2009 | 779.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 2009 | 798.400 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 2009 | 798.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 4 | 2009 | 2025.000 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 4 | 2009 | 2025.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 2009 | 460.800 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 2009 | 460.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 2010 | 436.400 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 2010 | 436.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 7 | 2010 | 371.500 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 7 | 2010 | 371.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 8 | 2016 | 432.900 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 8 | 2016 | 432.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 9 | 2010 | 623.800 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 9 | 2010 | 623.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Лесная ул, 1 | 2009 | 807.700 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Лесная ул, 1 | 2009 | 807.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Лесная ул, 3 | 2011 | 511.700 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Лесная ул, 3 | 2011 | 511.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Лесная ул, 5 | 2010 | 716.900 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Лесная ул, 5 | 2010 | 716.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Пролетарская ул, 3 | 2010 | 269.900 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Пролетарская ул, 3 | 2010 | 269.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 2010 | 516.500 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 2010 | 516.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 5 | 2010 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 5 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 6 | 2010 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 6 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 7 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 7 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 8 | 2012 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 8 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 10 | 1954 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 10 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 22 | 2013 | 206.700 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 22 | 2013 | 206.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 24 | 2010 | 881.400 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 24 | 2010 | 881.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 25 | 2013 | 819.100 |  | Вязниковский р-н, Степанцево п, Фабричная ул, 25 | 2013 | 819.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Участок Липки нп, 5 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Участок Липки нп, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 1962 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 20 | 0 | 688.800 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 20 | 0 | 688.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 22 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 22 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Зоотехническая ул, 11а | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Зоотехническая ул, 11а | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 1 | 0 | 1294.000 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 1 | 0 | 1294.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 10 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 10 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 3 | 2014 | 343.400 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 3 | 2014 | 343.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 | 596.000 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 | 596.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 5 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 5 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 6 | 0 | 498.000 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 6 | 0 | 498.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 7 | 0 | 507.000 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 7 | 0 | 507.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 8 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 8 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 9 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 9 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Молодежная ул, 1 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Молодежная ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Молодежная ул, 2 | 0 | 1183.700 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Молодежная ул, 2 | 0 | 1183.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Молодежная ул, 3 | 0 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Молодежная ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Центральный п, Садовая ул, 2 | нет данных | 402.700 |  | Вязниковский р-н, Центральный п, Садовая ул, 2 | нет данных | 402.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 2 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 | нет данных | 450.300 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 | нет данных | 450.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Клубная ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Клубная ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 27 | нет данных | 398.100 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 27 | нет данных | 398.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | нет данных | 677.300 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | нет данных | 677.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 33 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Садовый пер, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Садовый пер, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 1 | нет данных | 198.000 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 1 | нет данных | 198.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 3 | нет данных | 449.900 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 3 | нет данных | 449.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 4 | нет данных | 229.700 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 4 | нет данных | 229.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 7 | нет данных | 519.000 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 7 | нет данных | 519.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 8 | нет данных | 448.100 |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 8 | нет данных | 448.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 1 | 1974 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 1 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 3 | 1971 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 3 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 4 | 1978 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 4 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 5 | 1981 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 5 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 1985 | 502.500 |  | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 1985 | 502.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 2 | 1975 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 2 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 1984 | 650.000 |  | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 1984 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Шустово д, Центральная ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Вязниковский р-н, Шустово д, Центральная ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 14 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 14 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 15 | 2010 | 199.100 |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 15 | 2010 | 199.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 16 | 2010 | 198.900 |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 16 | 2010 | 198.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 17 | 2010 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 17 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 21 | 2015 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 21 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 26 | 2016 | нет данных |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 26 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 2014 | 484.300 |  | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 2014 | 484.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, 1 Мая ул, 33 | 2009 | 3111.100 |  | Гороховец г, 1 Мая ул, 33 | 2009 | 3111.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 10 | 2009 | 739.300 |  | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 10 | 2009 | 739.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 6 | 2009 | 524.200 |  | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 6 | 2009 | 524.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 8 | 2009 | 398.500 |  | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 8 | 2009 | 398.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 9 | 0 | 1189.000 |  | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 9 | 0 | 1189.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Вишневый пер, 2 | 2009 | 524.200 |  | Гороховец г, Вишневый пер, 2 | 2009 | 524.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина пер, 11 | 2012 | 1458.000 |  | Гороховец г, Гагарина пер, 11 | 2012 | 1458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина пер, 13 | 2009 | 365.000 |  | Гороховец г, Гагарина пер, 13 | 2009 | 365.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина пер, 15 | 2007 | 1874.000 |  | Гороховец г, Гагарина пер, 15 | 2007 | 1874.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина пер, 17 | 1995 | 812.100 |  | Гороховец г, Гагарина пер, 17 | 1995 | 812.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 11 | 1969 | 457.200 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 11 | 1969 | 457.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 12 | 0 | 521.000 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 12 | 0 | 521.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 19 | 1973 | 449.600 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 19 | 1973 | 449.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 21 | 1973 | 450.700 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 21 | 1973 | 450.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 24 | 1969 | 504.200 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 24 | 1969 | 504.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 26 | 2009 | 589.100 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 26 | 2009 | 589.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 28 | 2014 | 321.000 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 28 | 2014 | 321.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 3 | 1978 | 1478.000 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 3 | 1978 | 1478.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 33 | 2005 | 424.400 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 33 | 2005 | 424.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 35 | 2005 | 86.900 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 35 | 2005 | 86.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1970 | 267.300 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1970 | 267.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 39 | 1955 | 447.700 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 39 | 1955 | 447.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 40 | 1979 | 359.000 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 40 | 1979 | 359.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 42 | 1973 | 384.600 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 42 | 1973 | 384.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1970 | 226.800 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1970 | 226.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 5 | 2009 | 1493.500 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 5 | 2009 | 1493.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 50 | 2009 | 836.500 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 50 | 2009 | 836.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 52 | 2009 | 208.000 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 52 | 2009 | 208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 58 | 1970 | 293.800 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 58 | 1970 | 293.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 66 | 1970 | 499.800 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 66 | 1970 | 499.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 7 | 2012 | 695.700 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 7 | 2012 | 695.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 70 | 2008 | 861.300 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 70 | 2008 | 861.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гагарина ул, 9 | 2012 | 358.000 |  | Гороховец г, Гагарина ул, 9 | 2012 | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гоголя ул, 14 | 2002 | 509.600 |  | Гороховец г, Гоголя ул, 14 | 2002 | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Гоголя ул, 8 | 1978 | 197.200 |  | Гороховец г, Гоголя ул, 8 | 1978 | 197.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 25 | 1966 | 718.400 |  | Гороховец г, Горького ул, 25 | 1966 | 718.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 27 | 2009 | 236.000 |  | Гороховец г, Горького ул, 27 | 2009 | 236.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 29 | 1995 | 10258.000 |  | Гороховец г, Горького ул, 29 | 1995 | 10258.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 35 | 1993 | 5896.000 |  | Гороховец г, Горького ул, 35 | 1993 | 5896.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 35а | 2012 | 2547.000 |  | Гороховец г, Горького ул, 35а | 2012 | 2547.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 48 | 1986 | 789.000 |  | Гороховец г, Горького ул, 48 | 1986 | 789.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1978 | 426.300 |  | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1978 | 426.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова пер, 1 | 1986 | 498.000 |  | Гороховец г, Кирова пер, 1 | 1986 | 498.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова пер, 2 | 1967 | 537.800 |  | Гороховец г, Кирова пер, 2 | 1967 | 537.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова пер, 3 | 1970 | 537.800 |  | Гороховец г, Кирова пер, 3 | 1970 | 537.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова пер, 4 | 1971 | 537.800 |  | Гороховец г, Кирова пер, 4 | 1971 | 537.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова пер, 6 | 2009 | 870.800 |  | Гороховец г, Кирова пер, 6 | 2009 | 870.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова пер, 7 | 1978 | 8657.000 |  | Гороховец г, Кирова пер, 7 | 1978 | 8657.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 10 | 1955 | 517.000 |  | Гороховец г, Кирова ул, 10 | 1955 | 517.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 2009 | 511.000 |  | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 2009 | 511.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 12 | 2009 | 404.200 |  | Гороховец г, Кирова ул, 12 | 2009 | 404.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 13 | 1975 | 1258.000 |  | Гороховец г, Кирова ул, 13 | 1975 | 1258.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 2 | 2009 | 661.600 |  | Гороховец г, Кирова ул, 2 | 2009 | 661.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 3 | 1987 | 645.000 |  | Гороховец г, Кирова ул, 3 | 1987 | 645.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 4 | 1986 | 392.200 |  | Гороховец г, Кирова ул, 4 | 1986 | 392.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 1986 | 784.000 |  | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 1986 | 784.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 6 | 1962 | 775.600 |  | Гороховец г, Кирова ул, 6 | 1962 | 775.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 7 | 2009 | 591.300 |  | Гороховец г, Кирова ул, 7 | 2009 | 591.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 8 | 1989 | 514.900 |  | Гороховец г, Кирова ул, 8 | 1989 | 514.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 1997 | 498.000 |  | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 1997 | 498.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Красноармейская ул, 48 | 2009 | 2405.000 |  | Гороховец г, Красноармейская ул, 48 | 2009 | 2405.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 10 | 1997 | 1589.000 |  | Гороховец г, Краснова ул, 10 | 1997 | 1589.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 11 | 1977 | 768.000 |  | Гороховец г, Краснова ул, 11 | 1977 | 768.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 12 | 1992 | 915.000 |  | Гороховец г, Краснова ул, 12 | 1992 | 915.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 2 | 1987 | 786.000 |  | Гороховец г, Краснова ул, 2 | 1987 | 786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1967 | 485.300 |  | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1967 | 485.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 7 | 1976 | 417.500 |  | Гороховец г, Краснова ул, 7 | 1976 | 417.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2009 | 354.000 |  | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2009 | 354.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Краснова ул, 9 | 1986 | 223.000 |  | Гороховец г, Краснова ул, 9 | 1986 | 223.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 1 | 1987 | 345.000 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 1 | 1987 | 345.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 10 | 1985 | 1751.600 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 10 | 1985 | 1751.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 11 | 1971 | 1804.200 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 11 | 1971 | 1804.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 13 | 1972 | 357.000 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 13 | 1972 | 357.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 15 | 1976 | 1987.000 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 15 | 1976 | 1987.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 17 | 2009 | 869.000 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 17 | 2009 | 869.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 19 | 1985 | 450.700 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 19 | 1985 | 450.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 3 | 1973 | 2987.000 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 3 | 1973 | 2987.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 5 | 2009 | 490.300 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 5 | 2009 | 490.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 8 | 2010 | 1286.900 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 8 | 2010 | 1286.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1986 | 584.000 |  | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1986 | 584.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 13 | 2017 | 2078.000 |  | Гороховец г, Ленина ул, 13 | 2017 | 2078.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 2017 | 124.000 |  | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 2017 | 124.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1917 | 470.400 |  | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1917 | 470.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 32 | 2015 | 254.000 |  | Гороховец г, Ленина ул, 32 | 2015 | 254.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 38 | 2006 | 371.100 |  | Гороховец г, Ленина ул, 38 | 2006 | 371.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1961 | 1540.000 |  | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1961 | 1540.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1986 | 229.600 |  | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1986 | 229.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 61 | 2016 | 396.500 |  | Гороховец г, Ленина ул, 61 | 2016 | 396.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 7 | 1952 | 378.500 |  | Гороховец г, Ленина ул, 7 | 1952 | 378.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 70 | 1971 | 458.000 |  | Гороховец г, Ленина ул, 70 | 1971 | 458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Ленина ул, 71 | 1950 | 386.500 |  | Гороховец г, Ленина ул, 71 | 1950 | 386.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Лермонтова ул, 1 | 2009 | 447.300 |  | Гороховец г, Лермонтова ул, 1 | 2009 | 447.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Лермонтова ул, 2 | 2009 | 866.500 |  | Гороховец г, Лермонтова ул, 2 | 2009 | 866.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 | 498.000 |  | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 | 498.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Луначарского ул, 20 | 2009 | 262.100 |  | Гороховец г, Луначарского ул, 20 | 2009 | 262.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Льва Толстого ул, 39 | 1987 | 386.800 |  | Гороховец г, Льва Толстого ул, 39 | 1987 | 386.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Льва Толстого ул, 41 | 2016 | 785.000 |  | Гороховец г, Льва Толстого ул, 41 | 2016 | 785.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1958 | 594.000 |  | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1958 | 594.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Льва Толстого ул, 48 | 2016 | 398.000 |  | Гороховец г, Льва Толстого ул, 48 | 2016 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мелиораторов ул, 1 | 2009 | 864.800 |  | Гороховец г, Мелиораторов ул, 1 | 2009 | 864.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мелиораторов ул, 3 | 1983 | 655.400 |  | Гороховец г, Мелиораторов ул, 3 | 1983 | 655.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мелиораторов ул, 4 | 2009 | 652.900 |  | Гороховец г, Мелиораторов ул, 4 | 2009 | 652.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мелиораторов ул, 5 | 2009 | 669.000 |  | Гороховец г, Мелиораторов ул, 5 | 2009 | 669.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мелиораторов ул, 6 | 1993 | 124.000 |  | Гороховец г, Мелиораторов ул, 6 | 1993 | 124.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мелиораторов ул, 7 | 2015 | 920.000 |  | Гороховец г, Мелиораторов ул, 7 | 2015 | 920.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 10 | 1960 | 514.900 |  | Гороховец г, Мира ул, 10 | 1960 | 514.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 11 | 1986 | 398.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 11 | 1986 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 12 | 1980 | 325.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 12 | 1980 | 325.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 13 | 2009 | 886.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 13 | 2009 | 886.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 14 | 2009 | 602.400 |  | Гороховец г, Мира ул, 14 | 2009 | 602.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 17 | 1984 | 254.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 17 | 1984 | 254.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 18 | 1980 | 458.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 18 | 1980 | 458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 2 | 1962 | 585.800 |  | Гороховец г, Мира ул, 2 | 1962 | 585.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 20 | 1984 | 398.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 20 | 1984 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 21 | 1950 | 464.100 |  | Гороховец г, Мира ул, 21 | 1950 | 464.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 22 | 1984 | 658.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 22 | 1984 | 658.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 24 | 2009 | 806.900 |  | Гороховец г, Мира ул, 24 | 2009 | 806.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 25 | 1966 | 915.300 |  | Гороховец г, Мира ул, 25 | 1966 | 915.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 26 | 2009 | 950.100 |  | Гороховец г, Мира ул, 26 | 2009 | 950.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 27 | 2009 | 520.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 27 | 2009 | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 29 | 2009 | 526.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 29 | 2009 | 526.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 3 | 2009 | 352.500 |  | Гороховец г, Мира ул, 3 | 2009 | 352.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 30 | 2009 | 1335.100 |  | Гороховец г, Мира ул, 30 | 2009 | 1335.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 32 | 2009 | 1296.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 32 | 2009 | 1296.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 34 | 1999 | 935.500 |  | Гороховец г, Мира ул, 34 | 1999 | 935.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 36 | 2015 | 2848.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 36 | 2015 | 2848.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1984 | 360.300 |  | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1984 | 360.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 5 | 1963 | 556.500 |  | Гороховец г, Мира ул, 5 | 1963 | 556.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 6 | 1980 | 541.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 6 | 1980 | 541.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 7 | 2012 | 458.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 7 | 2012 | 458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 8 | 1976 | 398.000 |  | Гороховец г, Мира ул, 8 | 1976 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мира ул, 9 | 2009 | 549.300 |  | Гороховец г, Мира ул, 9 | 2009 | 549.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Мичурина ул, 8 | 2009 | 982.000 |  | Гороховец г, Мичурина ул, 8 | 2009 | 982.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Московская ул, 1 | 1989 | 214.000 |  | Гороховец г, Московская ул, 1 | 1989 | 214.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Московская ул, 124 | 1982 | 673.900 |  | Гороховец г, Московская ул, 124 | 1982 | 673.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Набережная ул, 28 | 2012 | 212.000 |  | Гороховец г, Набережная ул, 28 | 2012 | 212.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Набережная ул, 41 | 1960 | 319.100 |  | Гороховец г, Набережная ул, 41 | 1960 | 319.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 54 | 1985 | 414.400 |  | Гороховец г, Парковая ул, 54 | 1985 | 414.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 55 | 1997 | 254.000 |  | Гороховец г, Парковая ул, 55 | 1997 | 254.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 58 | 2009 | 10258.000 |  | Гороховец г, Парковая ул, 58 | 2009 | 10258.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 58б | 2009 | 5454.000 |  | Гороховец г, Парковая ул, 58б | 2009 | 5454.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 60 | 2012 | 1211.000 |  | Гороховец г, Парковая ул, 60 | 2012 | 1211.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 60а | 1991 | 3654.000 |  | Гороховец г, Парковая ул, 60а | 1991 | 3654.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Парковая ул, 60б | 2010 | 829.000 |  | Гороховец г, Парковая ул, 60б | 2010 | 829.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 1969 | 631.600 |  | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 1969 | 631.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 2 | 1991 | 398.000 |  | Гороховец г, Полевая ул, 2 | 1991 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 39 | 1983 | 786.000 |  | Гороховец г, Полевая ул, 39 | 1983 | 786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 41 | 2009 | 1597.200 |  | Гороховец г, Полевая ул, 41 | 2009 | 1597.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 43 | 2009 | 2321.700 |  | Гороховец г, Полевая ул, 43 | 2009 | 2321.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 46 | 2010 | 957.600 |  | Гороховец г, Полевая ул, 46 | 2010 | 957.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 6 | 1982 | 1663.000 |  | Гороховец г, Полевая ул, 6 | 1982 | 1663.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 7 | 1973 | 686.900 |  | Гороховец г, Полевая ул, 7 | 1973 | 686.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Полевая ул, 9 | 1980 | 993.000 |  | Гороховец г, Полевая ул, 9 | 1980 | 993.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Революции ул, 40 | 2009 | 1440.800 |  | Гороховец г, Революции ул, 40 | 2009 | 1440.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Саваренского ул, 11 | 1996 | 444.000 |  | Гороховец г, Саваренского ул, 11 | 1996 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Саваренского ул, 9 | 1960 | 258.100 |  | Гороховец г, Саваренского ул, 9 | 1960 | 258.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Сиреневая ул, 1 | 1990 | 1299.500 |  | Гороховец г, Сиреневая ул, 1 | 1990 | 1299.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Сиреневая ул, 3 | 2009 | 4111.000 |  | Гороховец г, Сиреневая ул, 3 | 2009 | 4111.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Советская ул, 13 | 1978 | 607.100 |  | Гороховец г, Советская ул, 13 | 1978 | 607.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 1 | 1982 | 825.000 |  | Гороховец г, Строителей ул, 1 | 1982 | 825.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 2 | 2013 | 458.000 |  | Гороховец г, Строителей ул, 2 | 2013 | 458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 3 | 2009 | 455.000 |  | Гороховец г, Строителей ул, 3 | 2009 | 455.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 | 845.000 |  | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 | 845.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 5 | 2009 | 688.400 |  | Гороховец г, Строителей ул, 5 | 2009 | 688.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 6 | 1988 | 458.100 |  | Гороховец г, Строителей ул, 6 | 1988 | 458.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 1989 | 680.300 |  | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 1989 | 680.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Суворова ул, 11 | 2009 | 696.500 |  | Гороховец г, Суворова ул, 11 | 2009 | 696.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Тимирязева ул, 4 | 1973 | 509.000 |  | Гороховец г, Тимирязева ул, 4 | 1973 | 509.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Тимирязева ул, 6 | 1980 | 800.700 |  | Гороховец г, Тимирязева ул, 6 | 1980 | 800.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховец г, Школьный пер, 2 | 2009 | 319.100 |  | Гороховец г, Школьный пер, 2 | 2009 | 319.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 0 | 216.630 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 0 | 216.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 10 | 1985 | 414.400 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 10 | 1985 | 414.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 11 | 2001 | 414.400 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 11 | 2001 | 414.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 12 | 1991 | 218.500 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 12 | 1991 | 218.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 13 | 1999 | 414.200 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 13 | 1999 | 414.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 14 | 1997 | 414.200 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 14 | 1997 | 414.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 2 | 2005 | 221.130 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 2 | 2005 | 221.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 3 | 0 | 223.000 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 3 | 0 | 223.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 4 | 2008 | 229.100 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 4 | 2008 | 229.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 5 | 1971 | 234.000 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 5 | 1971 | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 6 | 0 | 235.700 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 6 | 0 | 235.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 7 | 0 | 414.400 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 7 | 0 | 414.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 8 | 2001 | 407.200 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 8 | 2001 | 407.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 9 | 2001 | 419.700 |  | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 9 | 2001 | 419.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 18 | 2010 | 253.700 |  | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 18 | 2010 | 253.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 2010 | 414.200 |  | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 2010 | 414.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 2010 | 414.400 |  | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 2010 | 414.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 1 | 0 | 432.200 |  | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 1 | 0 | 432.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 2 | 0 | 421.600 |  | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 2 | 0 | 421.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 3 | 2002 | 515.700 |  | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 3 | 2002 | 515.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 2 | 2016 | 623.100 |  | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 2 | 2016 | 623.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 2015 | 515.000 |  | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 2015 | 515.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 4 | 2002 | 510.100 |  | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 4 | 2002 | 510.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Гагарина ул, 18 | нет данных | 211.800 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Гагарина ул, 18 | нет данных | 211.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Гагарина ул, 3 | 0 | 364.000 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Гагарина ул, 3 | 0 | 364.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Гагарина ул, 4 | 2013 | 367.400 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Гагарина ул, 4 | 2013 | 367.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Железнодорожная ул, 2 | 2002 | 635.000 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Железнодорожная ул, 2 | 2002 | 635.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 2 | 0 | 501.100 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 2 | 0 | 501.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 0 | 228.000 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 0 | 228.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 36 | 1990 | 414.400 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 36 | 1990 | 414.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 | 1994 | 427.000 |  | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 | 1994 | 427.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 52 | 2002 | 1184.000 |  | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 52 | 2002 | 1184.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 54 | 1986 | 407.200 |  | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 54 | 1986 | 407.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 2011 | 407.200 |  | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 2011 | 407.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 58 | 1987 | 1235.000 |  | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 58 | 1987 | 1235.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Кондюрино д, 6 | 0 | 728.000 |  | Гороховецкий р-н, Кондюрино д, 6 | 0 | 728.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 15 | 2010 | 488.500 |  | Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 15 | 2010 | 488.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 16 | 2010 | 640.500 |  | Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 16 | 2010 | 640.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 17 | 2010 | 611.600 |  | Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 17 | 2010 | 611.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 15 | 2009 | 261.900 |  | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 15 | 2009 | 261.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 2 | 2009 | 246.900 |  | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 2 | 2009 | 246.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 22 | 2010 | 301.400 |  | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 22 | 2010 | 301.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 2010 | 261.900 |  | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 2010 | 261.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 2008 | 396.900 |  | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 2008 | 396.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 66 | 0 | 295.400 |  | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 66 | 0 | 295.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Нововладимировка д, 40 | 0 | 416.400 |  | Гороховецкий р-н, Нововладимировка д, 40 | 0 | 416.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Отводное д, Заречная ул, 15 | 0 | 239.900 |  | Гороховецкий р-н, Отводное д, Заречная ул, 15 | 0 | 239.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 376.000 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 376.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 2 | 2009 | 500.850 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 2 | 2009 | 500.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 3 | 2009 | 365.400 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 3 | 2009 | 365.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 4 | 2009 | 379.300 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 4 | 2009 | 379.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 5 | 2009 | 378.600 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 5 | 2009 | 378.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 6 | 2010 | 378.600 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 6 | 2010 | 378.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Кооперативная ул, 28 | 2009 | 952.000 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Кооперативная ул, 28 | 2009 | 952.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 0 | 330.750 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 0 | 330.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 23 | 0 | 327.300 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 23 | 0 | 327.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 24 | 0 | 322.100 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 24 | 0 | 322.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 1 | 2009 | 420.500 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 1 | 2009 | 420.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 2 | 2010 | 420.500 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 2 | 2010 | 420.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 2010 | 420.500 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 2010 | 420.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 4 | 1980 | 410.300 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 4 | 1980 | 410.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Совхозная ул, 1 | 0 | 255.800 |  | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Совхозная ул, 1 | 0 | 255.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 11 | 0 | 283.800 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 11 | 0 | 283.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 2006 | 218.100 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 2006 | 218.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 9 | 1971 | 218.800 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 9 | 1971 | 218.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 10 | 2004 | 220.200 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 10 | 2004 | 220.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 12 | 1971 | 226.200 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 12 | 1971 | 226.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 4 | 2011 | 218.100 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 4 | 2011 | 218.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 5 | 1991 | 342.000 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 5 | 1991 | 342.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 6 | 2004 | 210.800 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 6 | 2004 | 210.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 7 | 1976 | 379.200 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 7 | 1976 | 379.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 2000 | 197.000 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 2000 | 197.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Фрунзе ул, 6 | 0 | 421.600 |  | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Фрунзе ул, 6 | 0 | 421.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Муромская ул, 7 | 0 | 560.000 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Муромская ул, 7 | 0 | 560.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Советская ул, 16 | 0 | 342.000 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Советская ул, 16 | 0 | 342.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 11 | 1974 | 218.500 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 11 | 1974 | 218.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 2 | 0 | 795.300 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 2 | 0 | 795.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 3 | 0 | 440.600 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 3 | 0 | 440.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 4 | 2004 | 1362.100 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 4 | 2004 | 1362.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 5 | 2010 | 420.500 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 5 | 2010 | 420.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 7 | 2009 | 419.700 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 7 | 2009 | 419.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 9 | 2011 | 702.300 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 9 | 2011 | 702.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 1 | 0 | 515.700 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 1 | 0 | 515.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 2 | 2008 | 669.500 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 2 | 2008 | 669.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 3 | 0 | 670.200 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 3 | 0 | 670.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 2008 | 664.800 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 2008 | 664.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 5 | 0 | 1243.500 |  | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 5 | 0 | 1243.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Хорошево п, 5 | нет данных | 432.200 |  | Гороховецкий р-н, Хорошево п, 5 | нет данных | 432.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Дома подстанции ул, 2 | 2010 | 226.200 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Дома подстанции ул, 2 | 2010 | 226.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Дома подстанции ул, 3 | 2010 | 228.000 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Дома подстанции ул, 3 | 2010 | 228.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Дома подстанции ул, 4 | 2010 | 228.000 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Дома подстанции ул, 4 | 2010 | 228.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 2009 | 987.900 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 2009 | 987.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 1 | 0 | 297.200 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 1 | 0 | 297.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 2 | 0 | 265.000 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 2 | 0 | 265.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 3 | 0 | 234.000 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 3 | 0 | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 4 | 0 | 246.200 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 4 | 0 | 246.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 | 0 | 528.500 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 | 0 | 528.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Советская ул, 27 | 2010 | 225.600 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Советская ул, 27 | 2010 | 225.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 1 | 2010 | 469.900 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 1 | 2010 | 469.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 2 | 2010 | 380.100 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 2 | 2010 | 380.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 3 | 2010 | 465.800 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 3 | 2010 | 465.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Чулково п, Центральная ул, 13 | 2010 | 525.300 |  | Гороховецкий р-н, Чулково п, Центральная ул, 13 | 2010 | 525.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 6 | 0 | 469.700 |  | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 6 | 0 | 469.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 7 | 0 | 646.600 |  | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 7 | 0 | 646.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 8 | 0 | 421.600 |  | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 8 | 0 | 421.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 9 | 0 | 1243.500 |  | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 9 | 0 | 1243.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 13 | 2010 | 1739.700 |  | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 13 | 2010 | 1739.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 2 | 2008 | 1392.200 |  | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 2 | 2008 | 1392.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 3 | 1955 | 658.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 3 | 1955 | 658.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 4а | 2008 | 747.520 |  | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 4а | 2008 | 747.520
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 6а | 2007 | 1071.100 |  | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 6а | 2007 | 1071.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 9 | 2010 | 951.100 |  | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 9 | 2010 | 951.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 24 | 2007 | 750.700 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 24 | 2007 | 750.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 | 403.500 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 | 403.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 26/8 | 2010 | 966.100 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 26/8 | 2010 | 966.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 1965 | 989.600 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 1965 | 989.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 28 | 2012 | 617.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 28 | 2012 | 617.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 2012 | 752.300 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 2012 | 752.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 30 | 2015 | 956.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 30 | 2015 | 956.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 30а | 1955 | 277.400 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 30а | 1955 | 277.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 31 | 2010 | 802.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 31 | 2010 | 802.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 32 | 1954 | 995.700 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 32 | 1954 | 995.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 33 | 2015 | 954.600 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 33 | 2015 | 954.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 1967 | 1269.200 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 1967 | 1269.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 37 | 1970 | 2053.400 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 37 | 1970 | 2053.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 41 | 1973 | 1594.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 41 | 1973 | 1594.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 2008 | 1605.800 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 2008 | 1605.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 45 | 1987 | 1234.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 45 | 1987 | 1234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 6 | 2009 | 896.000 |  | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 6 | 2009 | 896.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Васильева ул, 16 | 2007 | 337.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Васильева ул, 16 | 2007 | 337.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 1 | 2008 | 2106.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 1 | 2008 | 2106.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а | 2012 | 1361.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а | 2012 | 1361.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Володарского ул, 8 | 1993 | 628.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Володарского ул, 8 | 1993 | 628.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 10 | 2012 | 287.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 10 | 2012 | 287.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 12 | 2015 | 294.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 12 | 2015 | 294.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 14 | 2015 | 445.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 14 | 2015 | 445.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 16 | 1978 | 272.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 16 | 1978 | 272.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 18 | 1957 | 622.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 18 | 1957 | 622.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 20/1 | 1958 | 191.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 20/1 | 1958 | 191.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 22/2 | 1997 | 194.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 22/2 | 1997 | 194.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 24 | 1957 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 24 | 1957 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 26 | 1958 | 398.890 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 26 | 1958 | 398.890
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 30 | 1973 | 508.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 30 | 1973 | 508.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 1966 | 402.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 1966 | 402.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 1966 | 616.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 1966 | 616.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 4 | 1965 | 658.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 4 | 1965 | 658.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 1959 | 625.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 1959 | 625.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 1959 | 611.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 1959 | 611.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1956 | 728.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1956 | 728.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 13 | 2007 | 1165.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 13 | 2007 | 1165.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 15 | 2007 | 301.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 15 | 2007 | 301.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 2007 | 366.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 2007 | 366.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 1972 | 727.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 1972 | 727.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 1960 | 569.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 1960 | 569.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 8 | 2010 | 520.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 8 | 2010 | 520.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 1 | 1969 | 953.020 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 1 | 1969 | 953.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 1971 | 740.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 1971 | 740.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 2 | 1964 | 516.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 2 | 1964 | 516.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 2а | 1988 | 634.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 2а | 1988 | 634.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 3 | 2008 | 646.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 3 | 2008 | 646.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 4 | 1968 | 829.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 4 | 1968 | 829.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 5 | 2016 | 620.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 5 | 2016 | 620.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 6 | 2008 | 700.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 6 | 2008 | 700.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 1970 | 843.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 1970 | 843.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 | 753.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 | 753.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 14 | 1975 | 981.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 14 | 1975 | 981.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 2008 | 882.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 2008 | 882.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 16 | 1980 | 687.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 16 | 1980 | 687.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 17 | 2008 | 594.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 17 | 2008 | 594.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 18 | 1982 | 708.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 18 | 1982 | 708.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 1/6 | 1974 | 644.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 1/6 | 1974 | 644.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 1 | 2012 | 674.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 1 | 2012 | 674.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 13 | 1987 | 679.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 13 | 1987 | 679.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 2 | 1978 | 682.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 2 | 1978 | 682.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 3 | 1984 | 678.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 3 | 1984 | 678.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 | 1976 | 678.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 | 1976 | 678.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 5 | 1983 | 806.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 5 | 1983 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 6 | 1979 | 677.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 6 | 1979 | 677.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 7 | 1983 | 825.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 7 | 1983 | 825.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 9 | 1986 | 678.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 9 | 1986 | 678.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 11 | 2012 | 804.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 11 | 2012 | 804.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 16 | 2008 | 331.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 16 | 2008 | 331.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 18 | 1934 | 293.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 18 | 1934 | 293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 22 | 1968 | 313.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 22 | 1968 | 313.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 26а | 1955 | 591.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 26а | 1955 | 591.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 27 | 1974 | 597.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 27 | 1974 | 597.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 28 | 1948 | 608.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 28 | 1948 | 608.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 29 | 1969 | 573.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Советская ул, 29 | 1969 | 573.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Спортивный пер, 30 | 1952 | 270.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Спортивный пер, 30 | 1952 | 270.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Спортивный пер, 30а | 2007 | 275.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Спортивный пер, 30а | 2007 | 275.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 1962 | 544.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 1962 | 544.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 22 | 2010 | 684.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 22 | 2010 | 684.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 24 | 2008 | 534.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 24 | 2008 | 534.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Южная ул, 13а | 1953 | 293.760 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Южная ул, 13а | 1953 | 293.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Южная ул, 15 | 1990 | 565.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Южная ул, 15 | 1990 | 565.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 10 | 1956 | 286.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 10 | 1956 | 286.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 15 | 2011 | 293.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 15 | 2011 | 293.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 17 | 2015 | 1434.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 17 | 2015 | 1434.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 3 | 2015 | 463.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 3 | 2015 | 463.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 4 | 1957 | 614.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 4 | 1957 | 614.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 5 | 2008 | 398.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 5 | 2008 | 398.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 6 | 1996 | 605.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 6 | 1996 | 605.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 7 | 1954 | 579.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 7 | 1954 | 579.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 8 | 1957 | 332.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 8 | 1957 | 332.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 9 | 1951 | 275.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 9 | 1951 | 275.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 27/59 | 1981 | 449.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 27/59 | 1981 | 449.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 31 | 2010 | 1307.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 31 | 2010 | 1307.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 34 | 1998 | 1191.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 34 | 1998 | 1191.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 35а | 2010 | 529.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, 35а | 2010 | 529.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 12 | 2009 | 876.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 12 | 2009 | 876.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 19 | 2007 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 19 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 21 | 2010 | 1302.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 21 | 2010 | 1302.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 4 | 2008 | 672.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 4 | 2008 | 672.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 8 | 2015 | 2215.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 8 | 2015 | 2215.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дорожная ул, 6 | 1964 | 528.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Дорожная ул, 6 | 1964 | 528.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 10 | 2006 | 262.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 10 | 2006 | 262.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 14/11 | 2006 | 266.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 14/11 | 2006 | 266.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 16 | 2007 | 294.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 16 | 2007 | 294.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 1959 | 442.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 1959 | 442.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 4 | 2007 | 288.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 4 | 2007 | 288.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 6 | 1956 | 343.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 6 | 1956 | 343.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 7 | 2015 | 2392.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 7 | 2015 | 2392.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 8 | 0 | 450.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 8 | 0 | 450.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 10 | 1997 | 478.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 10 | 1997 | 478.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 2 | 1962 | 449.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 2 | 1962 | 449.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 1958 | 391.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 1958 | 391.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 4 | 1959 | 820.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 4 | 1959 | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 | 472.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 | 472.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 1959 | 437.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 1959 | 437.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 7 | 1997 | 617.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 7 | 1997 | 617.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 1959 | 437.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 1959 | 437.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 1/7 | 1954 | 407.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 1/7 | 1954 | 407.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 2/9 | 2010 | 392.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 2/9 | 2010 | 392.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 24 | 1969 | 1010.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 24 | 1969 | 1010.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40а | 2005 | 3219.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40а | 2005 | 3219.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 2017 | 5680.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 2017 | 5680.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 42а | 2012 | 1484.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 42а | 2012 | 1484.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 42б | 2012 | 890.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 42б | 2012 | 890.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 44 | 1976 | 2400.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 44 | 1976 | 2400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 46 | 2016 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 46 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Иркутская ул, 21 | 2008 | 1714.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Иркутская ул, 21 | 2008 | 1714.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Иркутская ул, 26а | 2009 | 749.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Иркутская ул, 26а | 2009 | 749.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 21 | 2012 | 1485.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 21 | 2012 | 1485.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 32/14 | 2011 | 957.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 32/14 | 2011 | 957.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 2010 | 1285.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 2010 | 1285.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 50б | 1995 | 1091.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 50б | 1995 | 1091.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 2007 | 698.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 2007 | 698.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 54а | 2008 | 1226.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 54а | 2008 | 1226.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 55 | 2016 | 347.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 55 | 2016 | 347.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 56 | 2008 | 1226.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 56 | 2008 | 1226.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 57 | 2007 | 827.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 57 | 2007 | 827.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 58 | 2006 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 58 | 2006 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 59 | 2007 | 681.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 59 | 2007 | 681.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 26 | 1969 | 1023.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 26 | 1969 | 1023.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 2015 | 561.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 2015 | 561.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 1 | 2008 | 829.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 1 | 2008 | 829.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 1а | 2016 | 1498.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 1а | 2016 | 1498.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а | 2008 | 1302.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а | 2008 | 1302.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 5а | 2008 | 2979.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 5а | 2008 | 2979.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 2007 | 556.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 2007 | 556.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 2 | 2015 | 1235.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 2 | 2015 | 1235.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 23 | 1959 | 780.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 23 | 1959 | 780.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 25 | 1957 | 609.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 25 | 1957 | 609.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 56 | 2007 | 296.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 56 | 2007 | 296.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 58 | 2007 | 347.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 58 | 2007 | 347.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 58а | 2016 | 1526.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 58а | 2016 | 1526.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 60 | 2007 | 575.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 60 | 2007 | 575.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карьерная ул, 1 | 2009 | 475.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Карьерная ул, 1 | 2009 | 475.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Карьерная ул, 7 | 2008 | 562.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Карьерная ул, 7 | 2008 | 562.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10 | 2016 | 1288.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10 | 2016 | 1288.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10а | 2014 | 772.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10а | 2014 | 772.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 12 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 12 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 2 | 2014 | 4009.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 2 | 2014 | 4009.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 | 2015 | 2814.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 | 2015 | 2814.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 5 | 2013 | 5245.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 5 | 2013 | 5245.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 6 | 2014 | 1378.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 6 | 2014 | 1378.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 8 | 2008 | 1800.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 8 | 2008 | 1800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 2 | 2010 | 799.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 2 | 2010 | 799.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 4 | 2015 | 972.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 4 | 2015 | 972.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 6 | 2016 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 6 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 8 | 2010 | 3500.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 8 | 2010 | 3500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 10 | 2007 | 272.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 10 | 2007 | 272.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 16 | 2007 | 336.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 16 | 2007 | 336.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 17 | 2010 | 1659.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 17 | 2010 | 1659.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 2010 | 940.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 2010 | 940.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 22 | 1955 | 195.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 22 | 1955 | 195.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 23 | 2008 | 1386.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 23 | 2008 | 1386.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 8 | 1927 | 272.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 8 | 1927 | 272.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 5 | 0 | 1247.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 5 | 0 | 1247.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 61 | 1962 | 469.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 61 | 1962 | 469.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 1171.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 1171.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 1960 | 286.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 1960 | 286.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 11 | 1958 | 285.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 11 | 1958 | 285.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 12 | 2007 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 12 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 13 | 2007 | 640.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 13 | 2007 | 640.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 14 | 2007 | 685.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 14 | 2007 | 685.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 15 | 2007 | 848.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 15 | 2007 | 848.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 16 | 2012 | 699.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 16 | 2012 | 699.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 17 | 1980 | 624.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 17 | 1980 | 624.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 18 | 1990 | 804.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 18 | 1990 | 804.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 20 | 2018 | 335.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 20 | 2018 | 335.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 21 | 2010 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 21 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 24 | 2016 | 757.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 24 | 2016 | 757.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 1997 | 312.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 1997 | 312.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 26 | 1994 | 310.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 26 | 1994 | 310.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 27 | 2015 | 760.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 27 | 2015 | 760.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 28 | 2010 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 28 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 29 | 2009 | 498.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 29 | 2009 | 498.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 30 | 1992 | 973.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 30 | 1992 | 973.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 33 | 2008 | 929.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 33 | 2008 | 929.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 8 | 2007 | 640.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 8 | 2007 | 640.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 9 | 2007 | 405.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 9 | 2007 | 405.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 1960 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 1976 | 693.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 1976 | 693.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 6 | 1980 | 404.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 6 | 1980 | 404.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Локомотивная ул, 3 | 1952 | 455.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Локомотивная ул, 3 | 1952 | 455.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Локомотивная ул, 4 | 1952 | 464.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Локомотивная ул, 4 | 1952 | 464.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24 | 2015 | 848.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24 | 2015 | 848.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 1985 | 1373.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 1985 | 1373.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 26 | 2010 | 1255.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 26 | 2010 | 1255.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 | 1083.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 | 1083.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 30 | 2015 | 598.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 30 | 2015 | 598.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 15 | 2008 | 385.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 15 | 2008 | 385.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 17 | 1957 | 849.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 17 | 1957 | 849.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 4 | 1976 | 545.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 4 | 1976 | 545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 5 | 2007 | 494.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 5 | 2007 | 494.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 6 | 1975 | 1121.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 6 | 1975 | 1121.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 2008 | 488.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 2008 | 488.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 8 | 1967 | 1195.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 8 | 1967 | 1195.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 8а | 1976 | 261.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 8а | 1976 | 261.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 26 | 2007 | 197.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 26 | 2007 | 197.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 28 | 2009 | 201.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 28 | 2009 | 201.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 5 | 2008 | 1333.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 5 | 2008 | 1333.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 8 | 2003 | 1393.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 8 | 2003 | 1393.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 12а | 2008 | 1465.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 12а | 2008 | 1465.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 2013 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 2а | 2008 | 1272.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 2а | 2008 | 1272.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 3а | 2016 | 1677.030 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 3а | 2016 | 1677.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 4а | 2015 | 1242.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 4а | 2015 | 1242.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 5а | 2008 | 1250.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 5а | 2008 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 6/23 | 2015 | 4992.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 6/23 | 2015 | 4992.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 7 | 2016 | 1014.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 7 | 2016 | 1014.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 8а | 2008 | 1228.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 8а | 2008 | 1228.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 14 | 2016 | 834.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 14 | 2016 | 834.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 16 | 1988 | 1043.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 16 | 1988 | 1043.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 4 | 1951 | 345.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 4 | 1951 | 345.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 8 | 1986 | 708.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 8 | 1986 | 708.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 2008 | 3211.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 2008 | 3211.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 2008 | 1297.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 2008 | 1297.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19 | 2008 | 1297.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19 | 2008 | 1297.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19а | 2010 | 779.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19а | 2010 | 779.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19б | 2010 | 756.280 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19б | 2010 | 756.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 21 | 2008 | 1328.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 21 | 2008 | 1328.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 23 | 2016 | 1616.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 23 | 2016 | 1616.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25 | 2010 | 11688.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25 | 2010 | 11688.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 1 | 2008 | 826.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 1 | 2008 | 826.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 1962 | 452.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 1962 | 452.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 1962 | 451.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 1962 | 451.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 14 | 2010 | 451.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 14 | 2010 | 451.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 15 | 2016 | 920.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 15 | 2016 | 920.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 16 | 2015 | 911.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 16 | 2015 | 911.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 17 | 1962 | 535.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 17 | 1962 | 535.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 | 2008 | 915.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 | 2008 | 915.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 19 | 2016 | 469.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 19 | 2016 | 469.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 1962 | 455.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 1962 | 455.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 20 | 2016 | 888.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 20 | 2016 | 888.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 1968 | 939.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 1968 | 939.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 1963 | 734.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 1963 | 734.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 24 | 1962 | 553.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 24 | 1962 | 553.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 1961 | 455.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 1961 | 455.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 26 | 2016 | 566.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 26 | 2016 | 566.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | нет данных | 726.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | нет данных | 726.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 28 | 2008 | 1079.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 28 | 2008 | 1079.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 29 | 1965 | 1213.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 29 | 1965 | 1213.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 3 | 2008 | 454.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 3 | 2008 | 454.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 30 | 1962 | 839.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 30 | 1962 | 839.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 1963 | 1086.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 1963 | 1086.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 32 | 2008 | 780.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 32 | 2008 | 780.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 32а | 2008 | 764.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 32а | 2008 | 764.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 33 | 1966 | 943.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 33 | 1966 | 943.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 34 | 2008 | 931.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 34 | 2008 | 931.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 35 | 2008 | 469.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 35 | 2008 | 469.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 36 | 2019 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 36 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 1966 | 740.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 1966 | 740.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37а | 2015 | 955.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37а | 2015 | 955.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 38 | 1964 | 801.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 38 | 1964 | 801.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 39 | 2008 | 467.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 39 | 2008 | 467.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 4 | 2008 | 449.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 4 | 2008 | 449.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 2008 | 471.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 2008 | 471.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 41 | 2016 | 946.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 41 | 2016 | 946.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 42 | 2008 | 736.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 42 | 2008 | 736.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 43 | 2010 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 43 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 45 | 2008 | 673.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 45 | 2008 | 673.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 47 | 1963 | 762.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 47 | 1963 | 762.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50 | 2015 | 1039.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50 | 2015 | 1039.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50а | 2008 | 906.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50а | 2008 | 906.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 19 | 2009 | 680.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 19 | 2009 | 680.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 3 | 1959 | 825.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 3 | 1959 | 825.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 9 | 1959 | 1056.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 9 | 1959 | 1056.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 | 1996 | 608.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 | 1996 | 608.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 13 | 2010 | 449.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 13 | 2010 | 449.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 1997 | 437.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 1997 | 437.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 1960 | 618.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 1960 | 618.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 21 | 2010 | 1492.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 21 | 2010 | 1492.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 | 1974 | 510.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 | 1974 | 510.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 2008 | 290.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 2008 | 290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 8/11 | 1951 | 261.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 8/11 | 1951 | 261.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 9 | 1952 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 9 | 1952 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мичурина ул, 2 | 2008 | 894.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Мичурина ул, 2 | 2008 | 894.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 10 | 1963 | 382.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 10 | 1963 | 382.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 15 | 2010 | 296.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 15 | 2010 | 296.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 4 | 1961 | 385.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 4 | 1961 | 385.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 8 | 1963 | 381.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 8 | 1963 | 381.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 2009 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 2018 | 1209.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 2018 | 1209.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 13 | 2017 | 943.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 13 | 2017 | 943.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 14 | 2007 | 1879.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 14 | 2007 | 1879.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 15 | 2016 | 816.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 15 | 2016 | 816.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 15а | 2010 | 1042.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 15а | 2010 | 1042.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 16 | 0 | 1169.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 16 | 0 | 1169.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 17 | 2010 | 3203.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 17 | 2010 | 3203.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 19 | 2015 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 19 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 25а | 1973 | 751.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 25а | 1973 | 751.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 3 | 1970 | 752.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 3 | 1970 | 752.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 5 | 2008 | 1354.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 5 | 2008 | 1354.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 7 | 2015 | 859.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 7 | 2015 | 859.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 101 | 2007 | 327.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 101 | 2007 | 327.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 | 1976 | 271.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 | 1976 | 271.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 12 | 1939 | 223.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 12 | 1939 | 223.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 14 | 2008 | 339.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 14 | 2008 | 339.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 87/16 | 2009 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 87/16 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 11 | 1958 | 375.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 11 | 1958 | 375.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 12 | 2009 | 367.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 12 | 2009 | 367.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | нет данных | 574.730 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | нет данных | 574.730
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 15 | 2009 | 669.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 15 | 2009 | 669.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16 | 2015 | 671.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16 | 2015 | 671.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16а | 2015 | 521.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16а | 2015 | 521.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 1958 | 496.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 1958 | 496.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 2 | 2008 | 1214.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 2 | 2008 | 1214.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 4 | 2008 | 4050.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 4 | 2008 | 4050.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 6 | 2008 | 1647.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 6 | 2008 | 1647.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 19 | 2010 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 19 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 1967 | 315.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 1967 | 315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 23а | 2008 | 1334.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 23а | 2008 | 1334.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а | 2008 | 1485.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а | 2008 | 1485.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 2016 | 1791.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 2016 | 1791.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 74 | 2015 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 74 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 | 2014 | 1631.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 | 2014 | 1631.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 10 | 2007 | 608.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 10 | 2007 | 608.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 11 | 2007 | 458.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 11 | 2007 | 458.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 12 | 1954 | 674.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 12 | 1954 | 674.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 13 | 2008 | 694.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 13 | 2008 | 694.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 | 2005 | 301.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 | 2005 | 301.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 16 | 2007 | 428.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 16 | 2007 | 428.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 | 1989 | 582.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 | 1989 | 582.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 19 | 1959 | 399.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 19 | 1959 | 399.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 21 | 0 | 337.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 21 | 0 | 337.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 23 | 2007 | 204.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 23 | 2007 | 204.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 1961 | 390.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 1961 | 390.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 25 | 2010 | 1407.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 25 | 2010 | 1407.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 26 | 2007 | 636.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 26 | 2007 | 636.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 4 | 1961 | 312.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 4 | 1961 | 312.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 6 | 1975 | 315.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 6 | 1975 | 315.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 2007 | 658.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 2007 | 658.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 2007 | 1236.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 2007 | 1236.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 9 | 2008 | 690.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 9 | 2008 | 690.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 1а | 1972 | 517.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 1а | 1972 | 517.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 28 | 2008 | 417.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 28 | 2008 | 417.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 3 | 1978 | 961.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 3 | 1978 | 961.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 36 | 1960 | 203.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 36 | 1960 | 203.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 5 | 1982 | 841.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 5 | 1982 | 841.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Первомайская ул, 12 | 1991 | 334.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Первомайская ул, 12 | 1991 | 334.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Перегрузочная ул, 3а | 2008 | 424.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Перегрузочная ул, 3а | 2008 | 424.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Перегрузочная ул, 5а | 2014 | 1124.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Перегрузочная ул, 5а | 2014 | 1124.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1968 | 293.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1968 | 293.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 16 | 2007 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 16 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 20 | 1972 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 20 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 2008 | 248.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 2008 | 248.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 3 | 1968 | 474.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 3 | 1968 | 474.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 4 | 1957 | 734.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 4 | 1957 | 734.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 2008 | 655.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 2008 | 655.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3а | 2008 | 890.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3а | 2008 | 890.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 5 | 2016 | 1265.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 5 | 2016 | 1265.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Полярная ул, 9 | 2016 | 1505.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Полярная ул, 9 | 2016 | 1505.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Пролетарская ул, 18 | 2016 | 7680.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Пролетарская ул, 18 | 2016 | 7680.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 13 | 2011 | 227.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 13 | 2011 | 227.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 15 | 2007 | 468.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 15 | 2007 | 468.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 17 | 2008 | 421.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 17 | 2008 | 421.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 19 | 2008 | 3341.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 19 | 2008 | 3341.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 2а | 2016 | 4433.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 2а | 2016 | 4433.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 3 | 2009 | 2136.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 3 | 2009 | 2136.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 4а | 2016 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 4а | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 12 | 2013 | 916.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 12 | 2013 | 916.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 14а | 2005 | 658.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 14а | 2005 | 658.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 16 | 2007 | 469.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 16 | 2007 | 469.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 2007 | 501.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 2007 | 501.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 18 | 2007 | 485.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 18 | 2007 | 485.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 20 | 2007 | 363.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 20 | 2007 | 363.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 22 | 2007 | 332.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 22 | 2007 | 332.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 24 | 1959 | 704.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 24 | 1959 | 704.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 6 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 6 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 7 | 2008 | 630.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 7 | 2008 | 630.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 9 | 2007 | 641.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 9 | 2007 | 641.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 11 | 1988 | 451.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 11 | 1988 | 451.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 13 | 1990 | 450.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 13 | 1990 | 450.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 15 | 2002 | 458.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 15 | 2002 | 458.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 9/3 | 2010 | 444.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Ремонтная ул, 9/3 | 2010 | 444.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1955 | 339.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1955 | 339.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 10 | 2012 | 1350.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 10 | 2012 | 1350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 10а | 2013 | 1018.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 10а | 2013 | 1018.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 10б | 2014 | 1084.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 10б | 2014 | 1084.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 2 | 2008 | 682.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 2 | 2008 | 682.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 23 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 51 | 2010 | 1237.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 51 | 2010 | 1237.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 57 | 2026 | 2307.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 57 | 2026 | 2307.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 59 | 2009 | 839.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 59 | 2009 | 839.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 59а | 1992 | 631.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 59а | 1992 | 631.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 63 | 2012 | 994.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 63 | 2012 | 994.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 63а | 2008 | 444.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 63а | 2008 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 65 | 2010 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 65 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 67 | 2008 | 1205.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 67 | 2008 | 1205.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 67а | 1996 | 873.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 67а | 1996 | 873.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 69 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 69 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 69а | 1984 | 2350.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 69а | 1984 | 2350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 71 | 2008 | 1380.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 71 | 2008 | 1380.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 73 | 2008 | 654.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 73 | 2008 | 654.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 21 | 1984 | 501.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 21 | 1984 | 501.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 25 | 2007 | 454.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 25 | 2007 | 454.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 29 | 2007 | 489.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 29 | 2007 | 489.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 2а | 2008 | 957.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 2а | 2008 | 957.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 30 | 2007 | 732.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 30 | 2007 | 732.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 31 | 2007 | 776.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 31 | 2007 | 776.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 32 | 2007 | 519.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 32 | 2007 | 519.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Северная ул, 3 | 2016 | 846.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Северная ул, 3 | 2016 | 846.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 17а | 2013 | 1139.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 17а | 2013 | 1139.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 19а | 2009 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 19а | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 21а | 2015 | 1123.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 21а | 2015 | 1123.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 23 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 23 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 | 2004 | 1186.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 | 2004 | 1186.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 10 | 2007 | 788.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 10 | 2007 | 788.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 11 | 2015 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 11 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 12 | 2010 | 1582.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 12 | 2010 | 1582.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 17 | 2008 | 796.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 17 | 2008 | 796.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 18 | 2010 | 798.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 18 | 2010 | 798.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 2/7 | 2008 | 984.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 2/7 | 2008 | 984.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 20 | 2012 | 1070.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 20 | 2012 | 1070.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 21 | нет данных | 2407.700 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 21 | нет данных | 2407.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 2008 | 2040.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 2008 | 2040.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 24 | 2008 | 1927.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 24 | 2008 | 1927.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 25 | 0 | 992.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 25 | 0 | 992.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 26 | 2010 | 663.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 26 | 2010 | 663.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 28 | 2006 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 28 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 30 | 2012 | 690.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 30 | 2012 | 690.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 32 | 2015 | 1343.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 32 | 2015 | 1343.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 35 | 2012 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 35 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 35а | 2012 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 35а | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 37 | 2010 | 7533.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 37 | 2010 | 7533.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 39 | 2015 | 980.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 39 | 2015 | 980.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 2015 | 1739.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 2015 | 1739.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 41 | 2016 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 41 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 43 | нет данных | 876.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 43 | нет данных | 876.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 44 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 44 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 56 | 2008 | 1317.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 56 | 2008 | 1317.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 58 | 2008 | 1342.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 58 | 2008 | 1342.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 60 | 2003 | 908.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 60 | 2003 | 908.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 62 | 2003 | 908.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 62 | 2003 | 908.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 9 | 2008 | 1014.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 9 | 2008 | 1014.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 13 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 13 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 15 | 1994 | 40471.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 15 | 1994 | 40471.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 4 | 2016 | 1213.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 4 | 2016 | 1213.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 1984 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Тракторная ул, 4 | 1988 | 389.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Тракторная ул, 4 | 1988 | 389.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 10 | 2015 | 1093.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 10 | 2015 | 1093.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 10а | 2015 | 1093.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 10а | 2015 | 1093.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 10б | 2014 | 1084.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 10б | 2014 | 1084.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 12 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 12 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 2016 | 1329.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 2016 | 1329.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 14 | 1982 | 4803.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 14 | 1982 | 4803.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 15 | 2010 | 1237.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 15 | 2010 | 1237.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16 | 0 | 5180.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16 | 0 | 5180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16а | 2014 | 869.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16а | 2014 | 869.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16б | 2015 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16б | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 18 | 2014 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 18 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 19 | 2016 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 19 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 20 | 2008 | 694.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 20 | 2008 | 694.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 26 | 1979 | 1277.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 26 | 1979 | 1277.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 28 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 28 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 29 | 2008 | 689.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 29 | 2008 | 689.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 2а | 2010 | 361.350 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 2а | 2010 | 361.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 31 | 2011 | 574.600 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 31 | 2011 | 574.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 1964 | 390.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 1964 | 390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 1951 | 444.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 1951 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1959 | 276.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1959 | 276.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 1962 | 713.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 1962 | 713.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Урожайная ул, 10а | 2014 | 786.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Урожайная ул, 10а | 2014 | 786.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 2/10 | 2012 | 399.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 2/10 | 2012 | 399.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 3 | 1957 | 1155.300 |  | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 3 | 1957 | 1155.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1966 | 693.200 |  | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1966 | 693.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 6 | 1967 | 872.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 6 | 1967 | 872.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 7 | 1963 | 383.900 |  | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 7 | 1963 | 383.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 1 | 2008 | 892.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 1 | 2008 | 892.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 11 | 1989 | 853.450 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 11 | 1989 | 853.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 13 | 2008 | 4609.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 13 | 2008 | 4609.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 15 | 2015 | 886.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 15 | 2015 | 886.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 17 | 2008 | 769.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 17 | 2008 | 769.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 17а | 2002 | 551.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 17а | 2002 | 551.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 4 | 2016 | 1015.400 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 4 | 2016 | 1015.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 5 | 2008 | 879.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 5 | 2008 | 879.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 7 | 2014 | 847.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 7 | 2014 | 847.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 9 | 2008 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 9 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 1 | 1948 | 797.800 |  | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 1 | 1948 | 797.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 10 | 2016 | 1158.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 10 | 2016 | 1158.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 3 | 1937 | 611.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 3 | 1937 | 611.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 4 | 1961 | 1358.500 |  | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 4 | 1961 | 1358.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 5 | 1940 | 1199.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 5 | 1940 | 1199.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 6 | 1975 | 1113.100 |  | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 6 | 1975 | 1113.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный г, Шатурская ул, 5 | 1972 | 760.000 |  | Гусь-Хрустальный г, Шатурская ул, 5 | 1972 | 760.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Горького ул, 12 | 1997 | 358.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Горького ул, 12 | 1997 | 358.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 2 | 1990 | 380.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 2 | 1990 | 380.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 4 | 1989 | 365.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 4 | 1989 | 365.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 1 | 0 | 388.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 1 | 0 | 388.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 10 | 1963 | 451.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 10 | 1963 | 451.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | нет данных | 380.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | нет данных | 380.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 3 | 0 | 388.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 3 | 0 | 388.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 5 | 0 | 338.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 5 | 0 | 338.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 6 | нет данных | 385.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 6 | нет данных | 385.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 7 | нет данных | 1044.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 7 | нет данных | 1044.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 8 | 1968 | 429.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 8 | 1968 | 429.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 9 | 1982 | 432.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 9 | 1982 | 432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 13 | нет данных | 412.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 13 | нет данных | 412.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 2 | нет данных | 516.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 2 | нет данных | 516.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 2 | нет данных | 577.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 2 | нет данных | 577.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | нет данных | 587.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | нет данных | 587.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 5 | нет данных | 589.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 5 | нет данных | 589.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 12 | нет данных | 561.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 12 | нет данных | 561.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 | нет данных | 561.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 | нет данных | 561.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Школьная ул, 1 | нет данных | 905.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Школьная ул, 1 | нет данных | 905.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Школьная ул, 1А | нет данных | 336.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Школьная ул, 1А | нет данных | 336.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Школьная ул, 3 | нет данных | 820.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Школьная ул, 3 | нет данных | 820.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 1988 | 856.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 1988 | 856.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 1987 | 1904.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 1987 | 1904.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 4 | 1989 | 3159.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 4 | 1989 | 3159.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 5 | 1999 | 1124.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 5 | 1999 | 1124.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 6 | 1996 | 755.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 6 | 1996 | 755.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 6а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 6а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 7а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 7а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 7б | нет данных | 655.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 7б | нет данных | 655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 9а | нет данных | 647.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 9а | нет данных | 647.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 9б | нет данных | 655.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 9б | нет данных | 655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Калинина ул, 14а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Калинина ул, 14а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 16 | нет данных | 755.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 16 | нет данных | 755.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 18 | нет данных | 653.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 18 | нет данных | 653.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 2007 | 719.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 2007 | 719.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 22 | нет данных | 723.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 22 | нет данных | 723.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 24 | нет данных | 891.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 24 | нет данных | 891.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 | нет данных | 735.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 | нет данных | 735.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 16 | нет данных | 823.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 16 | нет данных | 823.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 18 | нет данных | 1081.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 18 | нет данных | 1081.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 20 | нет данных | 672.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 20 | нет данных | 672.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 24 | 2016 | 988.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 24 | 2016 | 988.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Григорьево с, Железнодорожная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Григорьево с, Железнодорожная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Григорьево с, Черемушки ул, 1 | 2014 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Григорьево с, Черемушки ул, 1 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Григорьево с, Черемушки ул, 11 | 2013 | 538.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Григорьево с, Черемушки ул, 11 | 2013 | 538.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 10 | нет данных | 511.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 10 | нет данных | 511.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 13 | нет данных | 375.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 13 | нет данных | 375.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 14 | нет данных | 436.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 14 | нет данных | 436.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 19 | нет данных | 451.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 19 | нет данных | 451.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 1 | 1972 | 702.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 1 | 1972 | 702.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 12 | 1996 | 659.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 12 | 1996 | 659.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 3 | 1976 | 1114.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 3 | 1976 | 1114.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 8 | 1990 | 792.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 8 | 1990 | 792.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Гагарина ул, 39 | 1996 | 1157.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Гагарина ул, 39 | 1996 | 1157.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Калинина ул, 1 | 1987 | 774.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Калинина ул, 1 | 1987 | 774.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 | 1977 | 508.100 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 | 1977 | 508.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 1963 | 913.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 1963 | 913.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 4а | 2017 | 760.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 4а | 2017 | 760.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 6а | 1971 | 982.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 6а | 1971 | 982.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 164 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 164 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 181 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 181 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 191 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 191 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 193 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 193 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 207 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 207 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 209 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 209 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 210 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 210 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 211 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино-4 п, 211 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, 2 | 2008 | 949.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, 2 | 2008 | 949.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, 4 | 2007 | 1106.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, 4 | 2007 | 1106.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, 6 | 2007 | 1096.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, 6 | 2007 | 1096.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 1 | 2008 | 1332.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 1 | 2008 | 1332.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 2 | 2007 | 1679.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 2 | 2007 | 1679.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 1 | 2014 | 1390.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 1 | 2014 | 1390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 10 | 2012 | 1238.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 10 | 2012 | 1238.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 11 | 2007 | 815.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 11 | 2007 | 815.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 12 | 2008 | 1264.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 12 | 2008 | 1264.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 14 | 2007 | 1125.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 14 | 2007 | 1125.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 15 | 2007 | 1553.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 15 | 2007 | 1553.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 16 | 2007 | 1300.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 16 | 2007 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 17 | 2007 | 1087.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 17 | 2007 | 1087.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 18 | 2007 | 1207.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 18 | 2007 | 1207.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 19 | 2007 | 1421.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 19 | 2007 | 1421.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 2 | 2008 | 1432.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 2 | 2008 | 1432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 20 | 2007 | 1279.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 20 | 2007 | 1279.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 3 | 2008 | 1285.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 3 | 2008 | 1285.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 4 | 2012 | 1205.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 4 | 2012 | 1205.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 5 | 2012 | 1621.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 5 | 2012 | 1621.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 6 | 2011 | 1372.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 6 | 2011 | 1372.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 7 | 2012 | 662.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 7 | 2012 | 662.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 8 | 2011 | 1337.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 8 | 2011 | 1337.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 9 | 2015 | 1286.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 9 | 2015 | 1286.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Социалистическая ул, 27 | 1969 | 3260.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Социалистическая ул, 27 | 1969 | 3260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 1988 | 814.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 1988 | 814.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 1985 | 557.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 1985 | 557.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 2 | 1962 | 820.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 2 | 1962 | 820.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 4 | 1963 | 379.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 4 | 1963 | 379.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1982 | 533.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1982 | 533.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6а | 1981 | 1085.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6а | 1981 | 1085.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 7а | 1982 | 871.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 7а | 1982 | 871.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 7б | 2008 | 535.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 7б | 2008 | 535.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 12А | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 12А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14А | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 | нет данных | 363.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 | нет данных | 363.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Красный Октябрь ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Красный Октябрь ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Лесная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Лесная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 22А | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 22А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 23 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 25 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Советская ул, 25 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Базарная ул, 33А | нет данных | 794.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Базарная ул, 33А | нет данных | 794.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Базарная ул, 34Б | нет данных | 423.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Базарная ул, 34Б | нет данных | 423.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1 | 2012 | 1067.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1 | 2012 | 1067.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1А | нет данных | 352.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1А | нет данных | 352.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 3 | нет данных | 556.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 3 | нет данных | 556.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 3А | нет данных | 338.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 3А | нет данных | 338.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 2015 | 541.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 2015 | 541.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 6А | нет данных | 496.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 6А | нет данных | 496.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 7 | нет данных | 789.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 7 | нет данных | 789.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 7А | нет данных | 317.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 7А | нет данных | 317.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 9 | нет данных | 751.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 9 | нет данных | 751.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 9А | нет данных | 764.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 9А | нет данных | 764.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Красной Армии ул, 2А | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Красной Армии ул, 2А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Красной Армии ул, 2Б | нет данных | 665.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Красной Армии ул, 2Б | нет данных | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Красной Армии ул, 3А | нет данных | 705.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Красной Армии ул, 3А | нет данных | 705.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 3 | нет данных | 452.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 3 | нет данных | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 6А | нет данных | 459.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 6А | нет данных | 459.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 7Б | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 7Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 8А | нет данных | 447.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 8А | нет данных | 447.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Литвинова ул, 98В | 2007 | 295.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Литвинова ул, 98В | 2007 | 295.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Октябрьская ул, 1А | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Октябрьская ул, 1А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 12 | нет данных | 764.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 12 | нет данных | 764.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 13 | 2013 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 13 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 14 | 2015 | 801.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 14 | 2015 | 801.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 15 | 2007 | 760.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 15 | 2007 | 760.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 16 | нет данных | 991.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 16 | нет данных | 991.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 17 | 2014 | 1116.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 17 | 2014 | 1116.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 18 | нет данных | 1080.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 18 | нет данных | 1080.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 10А | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 10А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 12А | нет данных | 222.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 12А | нет данных | 222.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 14А | нет данных | 354.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 14А | нет данных | 354.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 16Б | нет данных | 369.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 16Б | нет данных | 369.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 4А | нет данных | 547.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 4А | нет данных | 547.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 6А | нет данных | 311.100 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 6А | нет данных | 311.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 8А | 2007 | 313.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 8А | 2007 | 313.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 12 | нет данных | 345.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 12 | нет данных | 345.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 15 | нет данных | 968.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 15 | нет данных | 968.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 17 | нет данных | 337.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 17 | нет данных | 337.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 18 | нет данных | 655.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 18 | нет данных | 655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 19 | нет данных | 335.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 19 | нет данных | 335.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 2 | 1973 | 968.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 2 | 1973 | 968.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 21 | нет данных | 332.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 21 | нет данных | 332.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Стекольщиков ул, 1А | 1990 | 1292.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Стекольщиков ул, 1А | 1990 | 1292.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 | 1961 | 381.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 | 1961 | 381.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 13 | нет данных | 1244.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 13 | нет данных | 1244.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 1А | нет данных | 483.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 1А | нет данных | 483.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 9 | нет данных | 290.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 9 | нет данных | 290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 9А | нет данных | 296.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 9А | нет данных | 296.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Чкалова ул, 18 | 2015 | 691.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Чкалова ул, 18 | 2015 | 691.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Лесниково д, Молодежная ул, 2 | 1994 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Лесниково д, Молодежная ул, 2 | 1994 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Вокзальная ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Вокзальная ул, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Кирова ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Кирова ул, 27 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Мира ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Мира ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Мира ул, 4 | нет данных | 432.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Мира ул, 4 | нет данных | 432.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Мира ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Мира ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Новая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Новая ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 16 | нет данных | 563.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 16 | нет данных | 563.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 17 | нет данных | 607.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 17 | нет данных | 607.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 18 | нет данных | 556.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 18 | нет данных | 556.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 19 | нет данных | 653.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 19 | нет данных | 653.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 20 | нет данных | 636.100 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 20 | нет данных | 636.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 21 | 2014 | 2496.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 21 | 2014 | 2496.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 27 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 27 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 34 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 34 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 35 | нет данных | 578.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 35 | нет данных | 578.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 36 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 36 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 37 | нет данных | 578.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 37 | нет данных | 578.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 39 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 39 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 40 | 2015 | 484.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 40 | 2015 | 484.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 41 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 41 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 44 | нет данных | 455.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 44 | нет данных | 455.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 45 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 45 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 46 | 1973 | 641.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 46 | 1973 | 641.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 47 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 47 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 7 | 2014 | 550.100 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 7 | 2014 | 550.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 8 | нет данных | 738.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 8 | нет данных | 738.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 9 | нет данных | 639.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 9 | нет данных | 639.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 10 | нет данных | 1820.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 10 | нет данных | 1820.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 11 | нет данных | 847.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 11 | нет данных | 847.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 12 | нет данных | 922.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 12 | нет данных | 922.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 13 | нет данных | 507.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 13 | нет данных | 507.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 18 | нет данных | 715.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 18 | нет данных | 715.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 20 | нет данных | 665.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 20 | нет данных | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 | нет данных | 820.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 | нет данных | 820.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 5 | нет данных | 848.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 5 | нет данных | 848.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 7 | нет данных | 671.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 7 | нет данных | 671.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 8 | нет данных | 1820.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 8 | нет данных | 1820.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 9 | нет данных | 694.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 9 | нет данных | 694.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 5 | 2014 | 488.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 5 | 2014 | 488.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 1 | 1976 | 545.800 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 1 | 1976 | 545.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 2 | 1976 | 542.100 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 2 | 1976 | 542.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 3 | нет данных | 327.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 3 | нет данных | 327.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 1979 | 1070.610 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 1979 | 1070.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Облепиха д, 1 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Облепиха д, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Облепиха д, 2 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Облепиха д, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Новая ул, 2 | 1959 | 275.400 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Новая ул, 2 | 1959 | 275.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Новая ул, 3 | 1958 | 408.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Новая ул, 3 | 1958 | 408.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Новая ул, 4 | 1959 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Новая ул, 4 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 11а | 1974 | 898.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 11а | 1974 | 898.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 15 | 1962 | 230.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 15 | 1962 | 230.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 17 | 1954 | 388.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 17 | 1954 | 388.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 5 | 1969 | 646.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 5 | 1969 | 646.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 6 | нет данных | 989.500 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 6 | нет данных | 989.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 8 | 1990 | 948.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 8 | 1990 | 948.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 9 | 1970 | 921.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 9 | 1970 | 921.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1 | 1985 | 646.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1 | 1985 | 646.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а | 1985 | 646.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а | 1985 | 646.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 2 | 1985 | 646.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 2 | 1985 | 646.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 2а | 1985 | 646.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 2а | 1985 | 646.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Интернациональная ул, 12 | нет данных | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Интернациональная ул, 12 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 10 | 0 | 658.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 10 | 0 | 658.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 12 | 0 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 12 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 2 | 2007 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 2 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 11а | 0 | 654.700 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 11а | 0 | 654.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 13а | 0 | 2229.300 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 13а | 0 | 2229.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 1а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 1а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 2а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 2а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 2Б корп. 1 | 0 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 2Б корп. 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 3а | 0 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 3а | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 5а | нет данных | 2080.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 5а | нет данных | 2080.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 7а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 7а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 9а | нет данных | 2135.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 9а | нет данных | 2135.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Свердлова ул, 10 | 1960 | 288.600 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Свердлова ул, 10 | 1960 | 288.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Свердлова ул, 8 | нет данных | 309.900 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Свердлова ул, 8 | нет данных | 309.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 18 | 0 | 428.200 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 18 | 0 | 428.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 27 | 2008 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 27 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 32 | нет данных | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 32 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 33 | 1956 | 468.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 33 | 1956 | 468.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 34 | 1990 | 2680.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 34 | 1990 | 2680.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 35 | 1967 | 291.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 35 | 1967 | 291.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 38 | 1990 | 2715.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 38 | 1990 | 2715.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 3а | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 3а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 40 | 2000 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 40 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 42 | 0 | 0.000 |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 42 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 50 | нет данных | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 50 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 8 | 1977 | нет данных |  | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 8 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, 3 Интернационала ул, 1 | 1989 | нет данных |  | Камешково г, 3 Интернационала ул, 1 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 1987 | 803.000 |  | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 1987 | 803.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Абрамова ул, 2 | 1993 | нет данных |  | Камешково г, Абрамова ул, 2 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Абрамова ул, 4 | 1954 | 555.000 |  | Камешково г, Абрамова ул, 4 | 1954 | 555.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Абрамова ул, 5 | 2010 | 689.000 |  | Камешково г, Абрамова ул, 5 | 2010 | 689.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Абрамова ул, 6 | 1971 | 343.000 |  | Камешково г, Абрамова ул, 6 | 1971 | 343.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Абрамова ул, 7 | 2012 | 207.100 |  | Камешково г, Абрамова ул, 7 | 2012 | 207.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Володарского ул, 2 | 1987 | 886.000 |  | Камешково г, Володарского ул, 2 | 1987 | 886.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Володарского ул, 4 | 1991 | 1147.000 |  | Камешково г, Володарского ул, 4 | 1991 | 1147.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Володарского ул, 6 | 1986 | 1345.000 |  | Камешково г, Володарского ул, 6 | 1986 | 1345.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Герцена ул, 12 | 1974 | 854.000 |  | Камешково г, Герцена ул, 12 | 1974 | 854.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Герцена ул, 19 | 1980 | 962.000 |  | Камешково г, Герцена ул, 19 | 1980 | 962.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Долбилкина ул, 1 | 2009 | 338.300 |  | Камешково г, Долбилкина ул, 1 | 2009 | 338.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорожная ул, 4 | 1993 | 758.000 |  | Камешково г, Дорожная ул, 4 | 1993 | 758.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 10 | 2005 | нет данных |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 10 | 2005 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 11 | 1966 | 300.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 11 | 1966 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 12 | 1970 | 550.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 12 | 1970 | 550.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 13 | 1981 | нет данных |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 13 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 14 | 1978 | 367.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 14 | 1978 | 367.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 15 | 1965 | 372.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 15 | 1965 | 372.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 17 | 1971 | 1304.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 17 | 1971 | 1304.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 5 | 1962 | 398.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 5 | 1962 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 7 | 1961 | 404.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 7 | 1961 | 404.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 7а | 2009 | 307.500 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 7а | 2009 | 307.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 7б | 2010 | 265.400 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 7б | 2010 | 265.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 8 | 1970 | нет данных |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 8 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Дорофеичева ул, 9 | 1961 | 394.000 |  | Камешково г, Дорофеичева ул, 9 | 1961 | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Карла Либкнехта ул, 8 | 2010 | 2095.000 |  | Камешково г, Карла Либкнехта ул, 8 | 2010 | 2095.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Карла Маркса ул, 57 | 1987 | 1200.000 |  | Камешково г, Карла Маркса ул, 57 | 1987 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Карла Маркса ул, 58 | 1975 | 198.000 |  | Камешково г, Карла Маркса ул, 58 | 1975 | 198.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Карла Маркса ул, 60 | 2006 | 150.700 |  | Камешково г, Карла Маркса ул, 60 | 2006 | 150.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Карла Маркса ул, 64 | 1989 | 600.000 |  | Камешково г, Карла Маркса ул, 64 | 1989 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Карла Маркса ул, 66 | 1982 | 410.000 |  | Камешково г, Карла Маркса ул, 66 | 1982 | 410.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 10 | 1984 | 694.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 10 | 1984 | 694.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1988 | 316.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1988 | 316.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 12 | 1987 | нет данных |  | Камешково г, Комсомольская пл, 12 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 12а | 1989 | нет данных |  | Камешково г, Комсомольская пл, 12а | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 14 | 1987 | 661.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 14 | 1987 | 661.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 16 | 1988 | 471.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 16 | 1988 | 471.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 18 | 1994 | 639.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 18 | 1994 | 639.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 2 | 2008 | 511.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 2 | 2008 | 511.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 4 | 1972 | 503.560 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 4 | 1972 | 503.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 6 | 1981 | 509.840 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 6 | 1981 | 509.840
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 69Б | 1978 | 442.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 69Б | 1978 | 442.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 6а | 1989 | 4586.450 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 6а | 1989 | 4586.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Комсомольская пл, 8 | 1981 | 664.000 |  | Камешково г, Комсомольская пл, 8 | 1981 | 664.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 10А | 1975 | 275.000 |  | Камешково г, Крупской ул, 10А | 1975 | 275.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 10Б | 1985 | нет данных |  | Камешково г, Крупской ул, 10Б | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 10В | 1986 | нет данных |  | Камешково г, Крупской ул, 10В | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 17А | 1981 | 502.330 |  | Камешково г, Крупской ул, 17А | 1981 | 502.330
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 17Б | 1980 | 655.000 |  | Камешково г, Крупской ул, 17Б | 1980 | 655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 17В | 1981 | 644.000 |  | Камешково г, Крупской ул, 17В | 1981 | 644.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 19А | 1986 | 459.000 |  | Камешково г, Крупской ул, 19А | 1986 | 459.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Крупской ул, 8А | 1977 | 751.000 |  | Камешково г, Крупской ул, 8А | 1977 | 751.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 3 | 2014 | 997.200 |  | Камешково г, Ленина ул, 3 | 2014 | 997.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 4 | 2015 | 0.000 |  | Камешково г, Ленина ул, 4 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 5 | 1958 | 872.100 |  | Камешково г, Ленина ул, 5 | 1958 | 872.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 6 | 2015 | 0.000 |  | Камешково г, Ленина ул, 6 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 7 | 1964 | 700.000 |  | Камешково г, Ленина ул, 7 | 1964 | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 8 | 2010 | 4926.000 |  | Камешково г, Ленина ул, 8 | 2010 | 4926.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ленина ул, 9 | 1966 | 461.000 |  | Камешково г, Ленина ул, 9 | 1966 | 461.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 2008 | нет данных |  | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Молодежная ул, 2 | 2018 | 1300.400 |  | Камешково г, Молодежная ул, 2 | 2018 | 1300.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Молодежная ул, 7 | 1974 | 801.900 |  | Камешково г, Молодежная ул, 7 | 1974 | 801.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Молодежная ул, 7А | 2001 | 404.000 |  | Камешково г, Молодежная ул, 7А | 2001 | 404.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Молодежная ул, 9 | 1972 | 1141.000 |  | Камешково г, Молодежная ул, 9 | 1972 | 1141.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ногина ул, 16 | 2007 | 1273.600 |  | Камешково г, Ногина ул, 16 | 2007 | 1273.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ногина ул, 18 | 1977 | 3083.700 |  | Камешково г, Ногина ул, 18 | 1977 | 3083.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Ногина ул, 5 | 1972 | 884.340 |  | Камешково г, Ногина ул, 5 | 1972 | 884.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 7А | 1987 | 526.000 |  | Камешково г, Рабочая ул, 7А | 1987 | 526.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 7Б | 1984 | нет данных |  | Камешково г, Рабочая ул, 7Б | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1985 | 336.000 |  | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1985 | 336.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 8А | 1977 | 306.100 |  | Камешково г, Рабочая ул, 8А | 1977 | 306.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 8Б | 1975 | 509.000 |  | Камешково г, Рабочая ул, 8Б | 1975 | 509.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 8В | 1981 | 639.000 |  | Камешково г, Рабочая ул, 8В | 1981 | 639.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 9А | 1983 | 304.440 |  | Камешково г, Рабочая ул, 9А | 1983 | 304.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Рабочая ул, 9Б | 1986 | 457.000 |  | Камешково г, Рабочая ул, 9Б | 1986 | 457.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 11 | 2010 | нет данных |  | Камешково г, Свердлова ул, 11 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 14 | 2010 | нет данных |  | Камешково г, Свердлова ул, 14 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 17 | 1992 | 361.000 |  | Камешково г, Свердлова ул, 17 | 1992 | 361.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 17А | 1972 | 649.000 |  | Камешково г, Свердлова ул, 17А | 1972 | 649.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 19А | 1971 | 604.000 |  | Камешково г, Свердлова ул, 19А | 1971 | 604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 20 | 2013 | 467.210 |  | Камешково г, Свердлова ул, 20 | 2013 | 467.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Камешково г, Свердлова ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 24 | 2014 | 414.000 |  | Камешково г, Свердлова ул, 24 | 2014 | 414.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Камешково г, Свердлова ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 7 | 1965 | 700.000 |  | Камешково г, Свердлова ул, 7 | 1965 | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 1965 | 717.000 |  | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 1965 | 717.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 10 | 1977 | 1225.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 10 | 1977 | 1225.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 11 | 1975 | 825.400 |  | Камешково г, Смурова ул, 11 | 1975 | 825.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 13 | 1976 | 1226.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 13 | 1976 | 1226.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 4 | 1978 | 4650.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 4 | 1978 | 4650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 6 | 2015 | 1226.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 6 | 2015 | 1226.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1973 | 1663.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1973 | 1663.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 7А | 1975 | 514.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 7А | 1975 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Смурова ул, 9 | 2008 | 1200.000 |  | Камешково г, Смурова ул, 9 | 2008 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Советская ул, 2 | 1985 | 465.000 |  | Камешково г, Советская ул, 2 | 1985 | 465.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Советская ул, 2А | 1960 | 331.500 |  | Камешково г, Советская ул, 2А | 1960 | 331.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Советская ул, 2Г | 1972 | 504.000 |  | Камешково г, Советская ул, 2Г | 1972 | 504.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 15 | 1989 | 390.130 |  | Камешково г, Совхозная ул, 15 | 1989 | 390.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 17 | 2013 | нет данных |  | Камешково г, Совхозная ул, 17 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 18 | 2008 | 506.800 |  | Камешково г, Совхозная ул, 18 | 2008 | 506.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 19 | 1992 | 1463.700 |  | Камешково г, Совхозная ул, 19 | 1992 | 1463.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 20 | 1986 | 844.000 |  | Камешково г, Совхозная ул, 20 | 1986 | 844.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 2015 | нет данных |  | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Совхозная ул, 22 | 2009 | 792.500 |  | Камешково г, Совхозная ул, 22 | 2009 | 792.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Школьная ул, 10 | 2012 | 870.700 |  | Камешково г, Школьная ул, 10 | 2012 | 870.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Школьная ул, 11 | 1977 | 1091.000 |  | Камешково г, Школьная ул, 11 | 1977 | 1091.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Школьная ул, 13 | 1977 | нет данных |  | Камешково г, Школьная ул, 13 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Школьная ул, 5 | 1991 | 3600.000 |  | Камешково г, Школьная ул, 5 | 1991 | 3600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Школьная ул, 7 | 2009 | 1261.300 |  | Камешково г, Школьная ул, 7 | 2009 | 1261.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешково г, Школьная ул, 9 | 1982 | 1200.000 |  | Камешково г, Школьная ул, 9 | 1982 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Волковойно д, Садовая ул, 18 | 2012 | нет данных |  | Камешковский р-н, Волковойно д, Садовая ул, 18 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Волковойно д, Садовая ул, 19 | 2012 | нет данных |  | Камешковский р-н, Волковойно д, Садовая ул, 19 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 11 | 2014 | 585.200 |  | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 11 | 2014 | 585.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 7 | 2016 | 202.900 |  | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 7 | 2016 | 202.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 9 | 1968 | нет данных |  | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 9 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 1 | 1975 | 925.200 |  | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 1 | 1975 | 925.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 2 | 1975 | 539.700 |  | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 2 | 1975 | 539.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 3 | 2015 | нет данных |  | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 3 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 4 | 2015 | 400.000 |  | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 4 | 2015 | 400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 2016 | 978.600 |  | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 2016 | 978.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 6 | 2014 | 975.400 |  | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 6 | 2014 | 975.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Сосновая ул, 2 | 2014 | нет данных |  | Камешковский р-н, Второво с, Сосновая ул, 2 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Второво с, Сосновая ул, 4 | 1975 | 379.900 |  | Камешковский р-н, Второво с, Сосновая ул, 4 | 1975 | 379.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19а | нет данных | 641.800 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19а | нет данных | 641.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19б | нет данных | 673.600 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19б | нет данных | 673.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19в | нет данных | 679.400 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19в | нет данных | 679.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19г | нет данных | 668.800 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19г | нет данных | 668.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | нет данных | 398.100 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | нет данных | 398.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 3 | нет данных | 641.800 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 3 | нет данных | 641.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 4 | нет данных | 379.500 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 4 | нет данных | 379.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 5 | нет данных | 382.000 |  | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 5 | нет данных | 382.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 20 | 2010 | 401.600 |  | Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 20 | 2010 | 401.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 21 | 1986 | 595.000 |  | Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 21 | 1986 | 595.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 7 | 1981 | 440.200 |  | Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 7 | 1981 | 440.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 1 | 2006 | 354.100 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 1 | 2006 | 354.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 10 | 2013 | 1129.200 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 10 | 2013 | 1129.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 11 | 1982 | 385.980 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 11 | 1982 | 385.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 12 | 2010 | 397.800 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 12 | 2010 | 397.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 13 | 2008 | 681.250 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 13 | 2008 | 681.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 14 | 2012 | 694.400 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 14 | 2012 | 694.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 16 | 2012 | 702.000 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 16 | 2012 | 702.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 2 | 2008 | 353.200 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 2 | 2008 | 353.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 3 | 0 | 355.700 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 3 | 0 | 355.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 4 | 2015 | 349.500 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 4 | 2015 | 349.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 5 | 2015 | 231.300 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 5 | 2015 | 231.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 6 | 2010 | 789.500 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 6 | 2010 | 789.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 7 | 2013 | 648.930 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 7 | 2013 | 648.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 8 | 1975 | 518.400 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 8 | 1975 | 518.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 2008 | 697.300 |  | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 2008 | 697.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 2015 | 1236.000 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 2015 | 1236.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 4 | 2015 | 818.000 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 4 | 2015 | 818.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 11 | 2016 | 720.800 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 11 | 2016 | 720.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 12 | 1992 | 793.290 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 12 | 1992 | 793.290
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 13 | 2016 | 938.000 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 13 | 2016 | 938.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 9 | 1990 | 870.600 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Лесная ул, 9 | 1990 | 870.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Набережная ул, 6 | 2010 | 436.300 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Набережная ул, 6 | 2010 | 436.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 15 | 2013 | 419.800 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 15 | 2013 | 419.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 17 | 2012 | 242.300 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 17 | 2012 | 242.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 21 | 1967 | 633.500 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 21 | 1967 | 633.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 25 | 1974 | 887.000 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 25 | 1974 | 887.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 27 | 1992 | 808.900 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 27 | 1992 | 808.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 3 | 1953 | 174.900 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 3 | 1953 | 174.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 9 | 2007 | 866.000 |  | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 9 | 2007 | 866.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 24/2 | 2011 | 304.400 |  | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 24/2 | 2011 | 304.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 25 | 0 | 861.300 |  | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 25 | 0 | 861.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 26 | 2011 | 601.500 |  | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 26 | 2011 | 601.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 27 | 1999 | 815.560 |  | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 27 | 1999 | 815.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Красина п, Зеленая ул, 5 | 1989 | 400.500 |  | Камешковский р-н, им Красина п, Зеленая ул, 5 | 1989 | 400.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Красина п, Зеленая ул, 7а | 1990 | 415.500 |  | Камешковский р-н, им Красина п, Зеленая ул, 7а | 1990 | 415.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Красина п, Рабочая ул, 3 | 1965 | 227.400 |  | Камешковский р-н, им Красина п, Рабочая ул, 3 | 1965 | 227.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Красина п, Рабочая ул, 7 | 1968 | 196.000 |  | Камешковский р-н, им Красина п, Рабочая ул, 7 | 1968 | 196.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 1994 | 988.000 |  | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 1994 | 988.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 3 | 2007 | 614.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 3 | 2007 | 614.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 2006 | 548.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 2006 | 548.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 2015 | 1723.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 2015 | 1723.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 8 | 2010 | 618.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 8 | 2010 | 618.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 2008 | 804.900 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 2008 | 804.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 2007 | 1241.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 2007 | 1241.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 3 | 2009 | 1253.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 3 | 2009 | 1253.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 4 | 2015 | 1264.700 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 4 | 2015 | 1264.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 5 | 2009 | 1281.500 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 5 | 2009 | 1281.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 6 | 2008 | 1254.200 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 6 | 2008 | 1254.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 7 | 2016 | 1758.000 |  | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 7 | 2016 | 1758.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 11 | 2016 | нет данных |  | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 11 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3а | 1992 | 574.200 |  | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3а | 1992 | 574.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3б | 1992 | 470.000 |  | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3б | 1992 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1987 | нет данных |  | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 7 | 1973 | 806.000 |  | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 7 | 1973 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Краснознаменский п, Шоссейная ул, 1 | 1981 | 670.800 |  | Камешковский р-н, Краснознаменский п, Шоссейная ул, 1 | 1981 | 670.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 2 | 2014 | 884.500 |  | Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 2 | 2014 | 884.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 3 | 2012 | 947.300 |  | Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 3 | 2012 | 947.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 4 | 2014 | 2000.000 |  | Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 4 | 2014 | 2000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 | нет данных |  | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Лубенцы д, 67 | 1987 | нет данных |  | Камешковский р-н, Лубенцы д, 67 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 | 1987 | нет данных |  | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Садовая ул, 2 | 2015 | нет данных |  | Камешковский р-н, Мирный п, Садовая ул, 2 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Садовая ул, 6 | 2015 | нет данных |  | Камешковский р-н, Мирный п, Садовая ул, 6 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 26 | 2015 | нет данных |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 26 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 2а | 1990 | 1000.000 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 2а | 1990 | 1000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 80 | 1979 | нет данных |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 80 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 81 | 2009 | 681.800 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 81 | 2009 | 681.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 1969 | 240.000 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 1969 | 240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 83 | 2014 | 405.900 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 83 | 2014 | 405.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 84 | 2014 | 448.700 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 84 | 2014 | 448.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 85 | 2014 | 338.600 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 85 | 2014 | 338.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86 | 1976 | 700.000 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86 | 1976 | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Школьная ул, 1 | 2014 | нет данных |  | Камешковский р-н, Мирный п, Школьная ул, 1 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Мирный п, Школьная ул, 5 | 1972 | 450.000 |  | Камешковский р-н, Мирный п, Школьная ул, 5 | 1972 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новая Быковка д, 65 | 2014 | нет данных |  | Камешковский р-н, Новая Быковка д, 65 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 62 | 2015 | нет данных |  | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 62 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 | 1978 | нет данных |  | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 65 | 1978 | нет данных |  | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 65 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 3 | 2010 | 469.700 |  | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 3 | 2010 | 469.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 39 | 1961 | 0.000 |  | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 39 | 1961 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 43 | 2017 | 383.100 |  | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 43 | 2017 | 383.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 45 | 2015 | 345.800 |  | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 45 | 2015 | 345.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 5 | 2008 | 472.600 |  | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 5 | 2008 | 472.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 9 | 1907 | 346.800 |  | Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 9 | 1907 | 346.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Калинина ул, 2 | 2015 | 1702.800 |  | Камешковский р-н, Новки п, Калинина ул, 2 | 2015 | 1702.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 | 0 | 521.600 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 | 0 | 521.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 1970 | 550.200 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 1970 | 550.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 14 | 2011 | 495.500 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 14 | 2011 | 495.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 15 | 0 | 493.900 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 15 | 0 | 493.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 16 | 2011 | 454.100 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 16 | 2011 | 454.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 17 | 0 | 549.000 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 17 | 0 | 549.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 19 | 1992 | 985.100 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 19 | 1992 | 985.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 1995 | 1069.500 |  | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 1995 | 1069.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Карла Либкнехта ул, 76 | 2015 | 285.700 |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Карла Либкнехта ул, 76 | 2015 | 285.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Карла Либкнехта ул, 88 | 2013 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Карла Либкнехта ул, 88 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 107 | 2012 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 107 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 110 | 2015 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 110 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 111 | 2014 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 111 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 112 | 2013 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 112 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 113 | 2013 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 113 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 114 | 2013 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 114 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 115 | 2013 | нет данных |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 115 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 67 | 2009 | 608.200 |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 67 | 2009 | 608.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 68 | 2008 | 714.000 |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 68 | 2008 | 714.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 76 | 2012 | 275.800 |  | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 76 | 2012 | 275.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 10 | 1994 | 0.000 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 10 | 1994 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 12 | 1958 | 414.650 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 12 | 1958 | 414.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 13 | 1964 | 705.900 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 13 | 1964 | 705.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 15 | 1965 | 693.460 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 15 | 1965 | 693.460
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 26 | 1985 | 954.000 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 26 | 1985 | 954.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 26а | 1996 | 1078.180 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 26а | 1996 | 1078.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 28 | 1993 | 0.000 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 28 | 1993 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 30 | 1966 | 460.700 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 30 | 1966 | 460.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 32 | 1962 | 535.350 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 32 | 1962 | 535.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 34 | 2016 | 883.730 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 34 | 2016 | 883.730
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 36 | 1959 | 855.300 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 36 | 1959 | 855.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 | 1973 | 1274.000 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 | 1973 | 1274.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 40 | 1972 | 1149.240 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 40 | 1972 | 1149.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 6 | 1994 | 416.650 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 6 | 1994 | 416.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 7 | 1969 | 583.500 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 7 | 1969 | 583.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 40 лет Октября ул, 8 | 1959 | 419.500 |  | Киржач г, 40 лет Октября ул, 8 | 1959 | 419.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 | 1995 | 226.490 |  | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 | 1995 | 226.490
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 50 лет Октября ул, 7 | 1991 | 250.000 |  | Киржач г, 50 лет Октября ул, 7 | 1991 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 50 лет Октября ул, 8 | 0 | 444.900 |  | Киржач г, 50 лет Октября ул, 8 | 0 | 444.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, 50 лет Октября ул, 9 | 0 | 367.000 |  | Киржач г, 50 лет Октября ул, 9 | 0 | 367.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Б. Московская ул, 1а | 1997 | 679.900 |  | Киржач г, Б. Московская ул, 1а | 1997 | 679.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Б. Московская ул, 2 | 1970 | 0.000 |  | Киржач г, Б. Московская ул, 2 | 1970 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Б. Московская ул, 2а | 2014 | 520.800 |  | Киржач г, Б. Московская ул, 2а | 2014 | 520.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Б. Московская ул, 45а | 1963 | 293.900 |  | Киржач г, Б. Московская ул, 45а | 1963 | 293.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 1 | 1977 | 924.000 |  | Киржач г, Больничный проезд, 1 | 1977 | 924.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 11 | 2007 | 895.000 |  | Киржач г, Больничный проезд, 11 | 2007 | 895.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 3 | 0 | 284.800 |  | Киржач г, Больничный проезд, 3 | 0 | 284.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 1996 | 732.600 |  | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 1996 | 732.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 5 | 1978 | 300.000 |  | Киржач г, Больничный проезд, 5 | 1978 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 7 | 2007 | 253.100 |  | Киржач г, Больничный проезд, 7 | 2007 | 253.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Больничный проезд, 9а | 1998 | 777.400 |  | Киржач г, Больничный проезд, 9а | 1998 | 777.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Владимирская ул, 29 | 2004 | 517.210 |  | Киржач г, Владимирская ул, 29 | 2004 | 517.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Владимирская ул, 31 | 2003 | 521.300 |  | Киржач г, Владимирская ул, 31 | 2003 | 521.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Владимирская ул, 33 | 2004 | 524.800 |  | Киржач г, Владимирская ул, 33 | 2004 | 524.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Владимирская ул, 35 | 2018 | 682.770 |  | Киржач г, Владимирская ул, 35 | 2018 | 682.770
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Вокзальная ул, 26 | 1972 | 259.800 |  | Киржач г, Вокзальная ул, 26 | 1972 | 259.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Вокзальная ул, 26а | 1986 | 267.900 |  | Киржач г, Вокзальная ул, 26а | 1986 | 267.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Вокзальная ул, 28 | 1977 | 268.800 |  | Киржач г, Вокзальная ул, 28 | 1977 | 268.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Вокзальная ул, 30 | 1983 | 420.000 |  | Киржач г, Вокзальная ул, 30 | 1983 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гагарина ул, 18 | 1968 | 233.100 |  | Киржач г, Гагарина ул, 18 | 1968 | 233.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гагарина ул, 24 | 1983 | 700.810 |  | Киржач г, Гагарина ул, 24 | 1983 | 700.810
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гагарина ул, 33 | 2015 | 270.300 |  | Киржач г, Гагарина ул, 33 | 2015 | 270.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гагарина ул, 35 | 1952 | 395.500 |  | Киржач г, Гагарина ул, 35 | 1952 | 395.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гагарина ул, 48 | 1970 | 145.000 |  | Киржач г, Гагарина ул, 48 | 1970 | 145.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 13 | 2015 | 391.600 |  | Киржач г, Гайдара ул, 13 | 2015 | 391.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 15 | 1962 | 423.400 |  | Киржач г, Гайдара ул, 15 | 1962 | 423.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 30 | 1996 | 1401.110 |  | Киржач г, Гайдара ул, 30 | 1996 | 1401.110
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 35 | 1987 | 0.000 |  | Киржач г, Гайдара ул, 35 | 1987 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 37 | 2015 | 654.700 |  | Киржач г, Гайдара ул, 37 | 2015 | 654.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 39 | 1955 | 671.600 |  | Киржач г, Гайдара ул, 39 | 1955 | 671.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гайдара ул, 41 | 1955 | 0.000 |  | Киржач г, Гайдара ул, 41 | 1955 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 1964 | 598.000 |  | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 1964 | 598.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гастелло ул, 3 | 1967 | 260.000 |  | Киржач г, Гастелло ул, 3 | 1967 | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гастелло ул, 5 | 1968 | 296.360 |  | Киржач г, Гастелло ул, 5 | 1968 | 296.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1969 | 268.300 |  | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1969 | 268.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 13 | 1997 | 517.100 |  | Киржач г, Денисенко ул, 13 | 1997 | 517.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1997 | 511.230 |  | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1997 | 511.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 17 | 1997 | 514.700 |  | Киржач г, Денисенко ул, 17 | 1997 | 514.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 24 | 1962 | 290.740 |  | Киржач г, Денисенко ул, 24 | 1962 | 290.740
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 26 | 2009 | 299.380 |  | Киржач г, Денисенко ул, 26 | 2009 | 299.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 28 | 2009 | 305.420 |  | Киржач г, Денисенко ул, 28 | 2009 | 305.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 30 | 1981 | 259.800 |  | Киржач г, Денисенко ул, 30 | 1981 | 259.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Денисенко ул, 32 | 2004 | 348.200 |  | Киржач г, Денисенко ул, 32 | 2004 | 348.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Десантников ул, 11 | 1975 | 800.100 |  | Киржач г, Десантников ул, 11 | 1975 | 800.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Десантников ул, 13/1 | 1980 | 996.400 |  | Киржач г, Десантников ул, 13/1 | 1980 | 996.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Десантников ул, 7 | 1978 | 0.000 |  | Киржач г, Десантников ул, 7 | 1978 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Десантников ул, 9 | 1979 | 1689.600 |  | Киржач г, Десантников ул, 9 | 1979 | 1689.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Дзержинского ул, 3 | 1991 | 3201.300 |  | Киржач г, Дзержинского ул, 3 | 1991 | 3201.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Добровольского ул, 15 | 1982 | 263.300 |  | Киржач г, Добровольского ул, 15 | 1982 | 263.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 1992 | 509.600 |  | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 1992 | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Добровольского ул, 21 | 0 | 244.900 |  | Киржач г, Добровольского ул, 21 | 0 | 244.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Заводская ул, 12 | 1980 | 620.500 |  | Киржач г, Заводская ул, 12 | 1980 | 620.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Заводская ул, 2 | 1967 | 0.000 |  | Киржач г, Заводская ул, 2 | 1967 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Заводская ул, 4 | 1997 | 526.500 |  | Киржач г, Заводская ул, 4 | 1997 | 526.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Заводская ул, 6 | 1973 | 433.900 |  | Киржач г, Заводская ул, 6 | 1973 | 433.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Заводская ул, 8 | 1997 | 297.290 |  | Киржач г, Заводская ул, 8 | 1997 | 297.290
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Космонавтов ул, 80 | 2012 | 1139.800 |  | Киржач г, Космонавтов ул, 80 | 2012 | 1139.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Космонавтов ул, 82 | 2012 | 556.000 |  | Киржач г, Космонавтов ул, 82 | 2012 | 556.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красноармейская ул, 12 | 1800 | 270.000 |  | Киржач г, Красноармейская ул, 12 | 1800 | 270.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красноармейская ул, 13 | 1917 | 310.000 |  | Киржач г, Красноармейская ул, 13 | 1917 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, 1-й Проезд ул, 2 | 2000 | 696.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, 1-й Проезд ул, 2 | 2000 | 696.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, 40 лет Победы ул, 2 | 2001 | нет данных |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, 40 лет Победы ул, 2 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 55 | 1984 | 1173.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 55 | 1984 | 1173.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 57 | 1970 | 545.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 57 | 1970 | 545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 59 | 1970 | 542.750 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 59 | 1970 | 542.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 62 | 1977 | 1160.800 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 62 | 1977 | 1160.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 64 | 1994 | 1263.720 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 64 | 1994 | 1263.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 66 | 2010 | 808.800 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 66 | 2010 | 808.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 66а | 1996 | 535.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 66а | 1996 | 535.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 75 | 2001 | нет данных |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 75 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Кирова ул, 1б | 1971 | 256.800 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Кирова ул, 1б | 1971 | 256.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Кирова ул, 1в | 1987 | 300.900 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Кирова ул, 1в | 1987 | 300.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Комсомольская ул, 54 | 1992 | 801.200 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Комсомольская ул, 54 | 1992 | 801.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Комсомольская ул, 56 | 2000 | 801.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Комсомольская ул, 56 | 2000 | 801.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Комсомольская ул, 72 | 1999 | нет данных |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Комсомольская ул, 72 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 1 | 1980 | 758.900 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 1 | 1980 | 758.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 16м | 1985 | 394.900 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 16м | 1985 | 394.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 1а | 1973 | 512.200 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 1а | 1973 | 512.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 2 | 2006 | 1194.800 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 2 | 2006 | 1194.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 | 690.900 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 | 690.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 1972 | 814.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 1972 | 814.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11а | 1971 | 1089.100 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11а | 1971 | 1089.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 13 | 1971 | 826.200 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 13 | 1971 | 826.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 15 | 1971 | 1088.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 15 | 1971 | 1088.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 20 | 1983 | 677.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 20 | 1983 | 677.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 14 | 1990 | 644.500 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 14 | 1990 | 644.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 14а | 1982 | 682.600 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 14а | 1982 | 682.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 20 | 1966 | 469.940 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 20 | 1966 | 469.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 22 | 1965 | 452.680 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 22 | 1965 | 452.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 24 | 1965 | 443.450 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 24 | 1965 | 443.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 3 | 1993 | 770.850 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 3 | 1993 | 770.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 10а | 1980 | 748.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 10а | 1980 | 748.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 2 | 1981 | 1043.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 2 | 1981 | 1043.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 2а | 1972 | 257.810 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 2а | 1972 | 257.810
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 1 | 2008 | 1211.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 1 | 2008 | 1211.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 2 | 2008 | 1210.950 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 2 | 2008 | 1210.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 3 | 2009 | 1230.336 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 3 | 2009 | 1230.336
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 4 | 2009 | 1194.100 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Прибрежная ул, 1 стр. 4 | 2009 | 1194.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 10 | 2004 | 380.100 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 10 | 2004 | 380.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 10а | 1995 | 696.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 10а | 1995 | 696.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 11 | 1994 | 518.750 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 11 | 1994 | 518.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 16 | 1959 | 299.660 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 16 | 1959 | 299.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 17 | 1958 | 324.690 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 17 | 1958 | 324.690
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 19 | 1960 | 402.080 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 19 | 1960 | 402.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 20 | 1963 | 400.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 20 | 1963 | 400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 21 | 1961 | 393.150 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 21 | 1961 | 393.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 22 | 1964 | 448.580 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 22 | 1964 | 448.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 23 | 1962 | 384.380 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 23 | 1962 | 384.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 24 | 1964 | 444.210 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 24 | 1964 | 444.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 25 | 1962 | 390.930 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 25 | 1962 | 390.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 2014 | 749.900 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 2014 | 749.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а | 1980 | 1375.600 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а | 1980 | 1375.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 28 | 1971 | 882.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 28 | 1971 | 882.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 3 | 1978 | 819.800 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 3 | 1978 | 819.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 | 1970 | 908.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 | 1970 | 908.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 4 | 1966 | 440.630 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 4 | 1966 | 440.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 4а | 1965 | 346.260 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 4а | 1965 | 346.260
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 5 | 1970 | 544.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 5 | 1970 | 544.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 8а | 2002 | 696.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 8а | 2002 | 696.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Свердлова ул, 12 | 1993 | 959.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Свердлова ул, 12 | 1993 | 959.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Свердлова ул, 9 | 1988 | 961.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Свердлова ул, 9 | 1988 | 961.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Северная ул, 5 | 1986 | 384.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Северная ул, 5 | 1986 | 384.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 1978 | 809.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 1978 | 809.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 1979 | 808.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 1979 | 808.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 3 | 1986 | 1139.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 3 | 1986 | 1139.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 1980 | 842.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 1980 | 842.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 5 | 1981 | 810.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 5 | 1981 | 810.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 | 1981 | 865.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 | 1981 | 865.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 | 1988 | 983.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 | 1988 | 983.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7а | 1987 | 855.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7а | 1987 | 855.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 1986 | 862.400 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 1986 | 862.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а | 1987 | 828.600 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а | 1987 | 828.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 10 | 1966 | 601.270 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 10 | 1966 | 601.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 18 | 1960 | 388.370 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 18 | 1960 | 388.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 20 | 1964 | 389.610 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 20 | 1964 | 389.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 1962 | 441.820 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 1962 | 441.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 24 | 1961 | 441.200 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 24 | 1961 | 441.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 35 | 1975 | 1180.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 35 | 1975 | 1180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 39 | 1967 | 467.180 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 39 | 1967 | 467.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 4 | 1970 | 547.800 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 4 | 1970 | 547.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 41 | 1967 | 463.930 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 41 | 1967 | 463.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 43 | 2013 | 657.480 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 43 | 2013 | 657.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 45 | 1966 | 345.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 45 | 1966 | 345.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 47 | 1950 | 623.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 47 | 1950 | 623.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 49 | 1968 | 495.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 49 | 1968 | 495.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 51 | 1968 | 470.850 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 51 | 1968 | 470.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 8 | 1951 | 285.710 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 8 | 1951 | 285.710
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 1975 | 1156.500 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 1975 | 1156.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1972 | 1090.300 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1972 | 1090.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 2018 | 1211.600 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 2018 | 1211.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 5 | 1972 | 775.500 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 5 | 1972 | 775.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1973 | 1204.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1973 | 1204.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 7 | 1972 | 1092.700 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 7 | 1972 | 1092.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 8 | 2017 | 1456.000 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 8 | 2017 | 1456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 | 1973 | 775.500 |  | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 | 1973 | 775.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 1 | 2016 | 753.900 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 1 | 2016 | 753.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 100 | 1979 | 397.900 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 100 | 1979 | 397.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 102 | 1984 | 419.100 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 102 | 1984 | 419.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 104 | 1963 | 404.400 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 104 | 1963 | 404.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 106 | 1974 | 442.000 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 106 | 1974 | 442.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 108 | 1990 | 984.190 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 108 | 1990 | 984.190
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 54 | 1962 | 268.450 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 54 | 1962 | 268.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 1959 | 549.000 |  | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 1959 | 549.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 1 | 2015 | 519.000 |  | Киржач г, Магистральная ул, 1 | 2015 | 519.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 11 | нет данных | 503.000 |  | Киржач г, Магистральная ул, 11 | нет данных | 503.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 18 | 1990 | нет данных |  | Киржач г, Магистральная ул, 18 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 1а | 2010 | 629.200 |  | Киржач г, Магистральная ул, 1а | 2010 | 629.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 | 681.300 |  | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 | 681.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 22 | 1991 | 495.000 |  | Киржач г, Магистральная ул, 22 | 1991 | 495.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 3 | 2010 | 515.800 |  | Киржач г, Магистральная ул, 3 | 2010 | 515.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 30 | 1974 | 1078.180 |  | Киржач г, Магистральная ул, 30 | 1974 | 1078.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 4 | 1982 | 681.100 |  | Киржач г, Магистральная ул, 4 | 1982 | 681.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 5 | 2015 | 689.400 |  | Киржач г, Магистральная ул, 5 | 2015 | 689.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 6 | 2015 | 730.500 |  | Киржач г, Магистральная ул, 6 | 2015 | 730.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Магистральная ул, 8 | 1987 | 620.300 |  | Киржач г, Магистральная ул, 8 | 1987 | 620.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Мичурина ул, 33/1 | 2007 | 765.000 |  | Киржач г, Мичурина ул, 33/1 | 2007 | 765.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Мичурина ул, 33 | 1980 | 862.200 |  | Киржач г, Мичурина ул, 33 | 1980 | 862.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Мичурина ул, 6 | 1965 | 0.000 |  | Киржач г, Мичурина ул, 6 | 1965 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Молодежная ул, 7 | 1937 | нет данных |  | Киржач г, Молодежная ул, 7 | 1937 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 10 | 1972 | 249.830 |  | Киржач г, Морозовская ул, 10 | 1972 | 249.830
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 1972 | 439.000 |  | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 1972 | 439.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 122 | 1985 | 450.000 |  | Киржач г, Морозовская ул, 122 | 1985 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 124 | 1990 | 493.980 |  | Киржач г, Морозовская ул, 124 | 1990 | 493.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 126 | 1970 | 510.000 |  | Киржач г, Морозовская ул, 126 | 1970 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 22 | 1983 | 430.600 |  | Киржач г, Морозовская ул, 22 | 1983 | 430.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 27 | 1997 | 181.100 |  | Киржач г, Морозовская ул, 27 | 1997 | 181.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 93 | 1959 | 532.460 |  | Киржач г, Морозовская ул, 93 | 1959 | 532.460
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 95 | 2000 | 712.000 |  | Киржач г, Морозовская ул, 95 | 2000 | 712.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Морозовская ул, 99а | 1985 | 620.900 |  | Киржач г, Морозовская ул, 99а | 1985 | 620.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Некрасовская ул, 11 | 1939 | нет данных |  | Киржач г, Некрасовская ул, 11 | 1939 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Некрасовская ул, 18 | 1988 | 380.910 |  | Киржач г, Некрасовская ул, 18 | 1988 | 380.910
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Некрасовская ул, 24 | 1968 | 210.000 |  | Киржач г, Некрасовская ул, 24 | 1968 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Островского ул, 18 | 1985 | 1273.000 |  | Киржач г, Островского ул, 18 | 1985 | 1273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Островского ул, 19 | 2016 | 1203.100 |  | Киржач г, Островского ул, 19 | 2016 | 1203.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Островского ул, 20 | 1955 | 825.760 |  | Киржач г, Островского ул, 20 | 1955 | 825.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Островского ул, 29Б | 2014 | 1156.000 |  | Киржач г, Островского ул, 29Б | 2014 | 1156.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Островского ул, 5 | 1990 | 995.800 |  | Киржач г, Островского ул, 5 | 1990 | 995.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Островского ул, 7 | 1999 | 2468.440 |  | Киржач г, Островского ул, 7 | 1999 | 2468.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Павловского ул, 26 | 2015 | 663.000 |  | Киржач г, Павловского ул, 26 | 2015 | 663.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Павловского ул, 28 | 2015 | 639.700 |  | Киржач г, Павловского ул, 28 | 2015 | 639.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Павловского ул, 32 | 2017 | 629.600 |  | Киржач г, Павловского ул, 32 | 2017 | 629.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Павловского ул, 34 | 2017 | 1007.620 |  | Киржач г, Павловского ул, 34 | 2017 | 1007.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Павловского ул, 36 | 1994 | 902.500 |  | Киржач г, Павловского ул, 36 | 1994 | 902.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Первомайская ул, 20 | 1979 | 617.500 |  | Киржач г, Первомайская ул, 20 | 1979 | 617.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Первомайская ул, 22 | 1977 | 605.800 |  | Киржач г, Первомайская ул, 22 | 1977 | 605.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Первомайская ул, 24 | 1976 | 519.700 |  | Киржач г, Первомайская ул, 24 | 1976 | 519.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 1 | 2018 | 775.000 |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 1 | 2018 | 775.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1976 | 1210.000 |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1976 | 1210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 1974 | 779.300 |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 1974 | 779.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1978 | 1698.600 |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1978 | 1698.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 5 | 1975 | 769.200 |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 5 | 1975 | 769.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 | 1976 | нет данных |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7а | 2015 | 303.200 |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7а | 2015 | 303.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Прибрежный кв-л, 9 | 1976 | нет данных |  | Киржач г, Прибрежный кв-л, 9 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Привокзальная ул, 1 | 2016 | 415.000 |  | Киржач г, Привокзальная ул, 1 | 2016 | 415.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Привокзальная ул, 10 | 2010 | 510.800 |  | Киржач г, Привокзальная ул, 10 | 2010 | 510.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Привокзальная ул, 11 | 1966 | 440.440 |  | Киржач г, Привокзальная ул, 11 | 1966 | 440.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Привокзальная ул, 1а | 2015 | 520.800 |  | Киржач г, Привокзальная ул, 1а | 2015 | 520.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1966 | 419.200 |  | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1966 | 419.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 | 755.200 |  | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 | 755.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Приозерная ул, 1а | 2004 | 528.000 |  | Киржач г, Приозерная ул, 1а | 2004 | 528.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Приозерная ул, 1б | 1971 | 515.200 |  | Киржач г, Приозерная ул, 1б | 1971 | 515.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 | 5120.000 |  | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 | 5120.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Приозерная ул, 2а | 1987 | 681.200 |  | Киржач г, Приозерная ул, 2а | 1987 | 681.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Пугачева ул, 14 | 2015 | 865.000 |  | Киржач г, Пугачева ул, 14 | 2015 | 865.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Пугачева ул, 2 | 2017 | 1326.700 |  | Киржач г, Пугачева ул, 2 | 2017 | 1326.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Пугачева ул, 6 | 1989 | 12039.670 |  | Киржач г, Пугачева ул, 6 | 1989 | 12039.670
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Расковой М. ул, 17 | 1972 | 508.500 |  | Киржач г, Расковой М. ул, 17 | 1972 | 508.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Расковой М. ул, 18 | 1984 | 686.300 |  | Киржач г, Расковой М. ул, 18 | 1984 | 686.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Расковой М. ул, 19 | 1975 | 504.200 |  | Киржач г, Расковой М. ул, 19 | 1975 | 504.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Расковой М. ул, 21 | 0 | 510.000 |  | Киржач г, Расковой М. ул, 21 | 0 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Расковой М. ул, 9 | 1971 | 900.100 |  | Киржач г, Расковой М. ул, 9 | 1971 | 900.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Садовая ул, 10 | 1961 | 393.460 |  | Киржач г, Садовая ул, 10 | 1961 | 393.460
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Садовая ул, 12 | 1961 | 396.490 |  | Киржач г, Садовая ул, 12 | 1961 | 396.490
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Садовая ул, 14 | 1966 | 1000.000 |  | Киржач г, Садовая ул, 14 | 1966 | 1000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Садовая ул, 8 | 1961 | 396.060 |  | Киржач г, Садовая ул, 8 | 1961 | 396.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 113 | 1978 | 754.500 |  | Киржач г, Свобода ул, 113 | 1978 | 754.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 113А | 1988 | 832.900 |  | Киржач г, Свобода ул, 113А | 1988 | 832.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 115 | 2018 | 745.100 |  | Киржач г, Свобода ул, 115 | 2018 | 745.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 120 | 1979 | 1238.000 |  | Киржач г, Свобода ул, 120 | 1979 | 1238.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 14 | 1957 | 372.900 |  | Киржач г, Свобода ул, 14 | 1957 | 372.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 16 | 1957 | 294.500 |  | Киржач г, Свобода ул, 16 | 1957 | 294.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 18 | 1982 | 1575.200 |  | Киржач г, Свобода ул, 18 | 1982 | 1575.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Свобода ул, 5 | 1994 | 972.000 |  | Киржач г, Свобода ул, 5 | 1994 | 972.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Серегина ул, 11 | 1969 | 451.500 |  | Киржач г, Серегина ул, 11 | 1969 | 451.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Советская ул, 11 | 1966 | 225.000 |  | Киржач г, Советская ул, 11 | 1966 | 225.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Советская ул, 1г | 1958 | нет данных |  | Киржач г, Советская ул, 1г | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Советская ул, 33 | 1994 | 806.650 |  | Киржач г, Советская ул, 33 | 1994 | 806.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 1967 | 451.500 |  | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 1967 | 451.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 1973 | 510.700 |  | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 1973 | 510.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Совхозная ул, 4 | 1981 | 624.000 |  | Киржач г, Совхозная ул, 4 | 1981 | 624.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Совхозная ул, 5 | 1988 | 641.300 |  | Киржач г, Совхозная ул, 5 | 1988 | 641.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Станционная ул, 65 | 1986 | 603.300 |  | Киржач г, Станционная ул, 65 | 1986 | 603.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Текстильщиков ул, 12 | 1959 | 532.700 |  | Киржач г, Текстильщиков ул, 12 | 1959 | 532.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Текстильщиков ул, 14 | 1994 | 548.500 |  | Киржач г, Текстильщиков ул, 14 | 1994 | 548.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Текстильщиков ул, 16 | 1998 | 672.100 |  | Киржач г, Текстильщиков ул, 16 | 1998 | 672.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Текстильщиков ул, 5 | 1977 | нет данных |  | Киржач г, Текстильщиков ул, 5 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Текстильщиков ул, 9 | 2018 | 1090.000 |  | Киржач г, Текстильщиков ул, 9 | 2018 | 1090.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Томаровича ул, 1 | 1974 | 619.000 |  | Киржач г, Томаровича ул, 1 | 1974 | 619.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Томаровича ул, 3 | 1976 | 677.000 |  | Киржач г, Томаровича ул, 3 | 1976 | 677.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Томаровича ул, 30 | 1983 | 285.700 |  | Киржач г, Томаровича ул, 30 | 1983 | 285.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Томаровича ул, 5 | 1979 | 762.600 |  | Киржач г, Томаровича ул, 5 | 1979 | 762.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Томаровича ул, 7 | 2016 | 1012.800 |  | Киржач г, Томаровича ул, 7 | 2016 | 1012.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Томаровича ул, 9 | 1994 | 1012.800 |  | Киржач г, Томаровича ул, 9 | 1994 | 1012.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Фурманова ул, 12 | нет данных | 488.500 |  | Киржач г, Фурманова ул, 12 | нет данных | 488.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чайкиной ул, 4 | 1966 | 531.500 |  | Киржач г, Чайкиной ул, 4 | 1966 | 531.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чайкиной ул, 4а | 1997 | 595.800 |  | Киржач г, Чайкиной ул, 4а | 1997 | 595.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чайкиной ул, 6 | 2014 | 560.000 |  | Киржач г, Чайкиной ул, 6 | 2014 | 560.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чехова ул, 1 | 2016 | 859.000 |  | Киржач г, Чехова ул, 1 | 2016 | 859.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чехова ул, 12 | 1986 | 1066.900 |  | Киржач г, Чехова ул, 12 | 1986 | 1066.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чехова ул, 2 | 2016 | 1207.900 |  | Киржач г, Чехова ул, 2 | 2016 | 1207.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чехова ул, 3 | 1972 | 859.000 |  | Киржач г, Чехова ул, 3 | 1972 | 859.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чехова ул, 4 | 2014 | 1209.400 |  | Киржач г, Чехова ул, 4 | 2014 | 1209.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Чехова ул, 5 | 2016 | 1208.000 |  | Киржач г, Чехова ул, 5 | 2016 | 1208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 11 | 1974 | 498.400 |  | Киржач г, Шелковиков ул, 11 | 1974 | 498.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 13 | 1982 | 614.100 |  | Киржач г, Шелковиков ул, 13 | 1982 | 614.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 14 | 1984 | 605.800 |  | Киржач г, Шелковиков ул, 14 | 1984 | 605.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 15 | 1986 | 615.500 |  | Киржач г, Шелковиков ул, 15 | 1986 | 615.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 4/1 стр. 1 | 2015 | 262.580 |  | Киржач г, Шелковиков ул, 4/1 стр. 1 | 2015 | 262.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 4/1 | 2014 | 1666.200 |  | Киржач г, Шелковиков ул, 4/1 | 2014 | 1666.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 4/3 | нет данных | нет данных |  | Киржач г, Шелковиков ул, 4/3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Аленино д, Прибрежная ул, 10 | 1988 | 455.900 |  | Киржачский р-н, Аленино д, Прибрежная ул, 10 | 1988 | 455.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 56 | 0 | 442.650 |  | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 56 | 0 | 442.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 58 | 2015 | 456.000 |  | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 58 | 2015 | 456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 69 | 2012 | 304.440 |  | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 69 | 2012 | 304.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 71 | 2012 | 314.000 |  | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 71 | 2012 | 314.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 73 | 2012 | 545.000 |  | Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 73 | 2012 | 545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 1 | 1980 | нет данных |  | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 1 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Афанасово д, Полевая ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 29 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 29 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 30 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 31 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 32 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 33 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 73 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 73 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 74 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 74 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 75 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 75 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 76 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 76 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 77 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 77 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 78 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 78 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 79 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 79 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 80 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 80 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 81 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 81 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Барсово п, 82 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Барсово п, 82 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 13 | 0 | 480.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 13 | 0 | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 17 | 0 | 262.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 17 | 0 | 262.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 18 | 0 | 260.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 18 | 0 | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 19 | 0 | 300.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 19 | 0 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 20 | 0 | 440.300 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 20 | 0 | 440.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 5 | 2015 | 278.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 5 | 2015 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 7 | 0 | 416.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 7 | 0 | 416.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 8 | 0 | 686.520 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 8 | 0 | 686.520
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 9 | 0 | 334.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 9 | 0 | 334.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Свобода ул, 22 | 0 | 317.060 |  | Киржачский р-н, Горка п, Свобода ул, 22 | 0 | 317.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 1 | 0 | 279.750 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 1 | 0 | 279.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 2 | 0 | 279.150 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 2 | 0 | 279.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 3 | 0 | 334.150 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 3 | 0 | 334.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 4 | 0 | 284.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 4 | 0 | 284.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 5 | 0 | 291.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 5 | 0 | 291.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 6 | 0 | 288.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 6 | 0 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 7 | 0 | 288.000 |  | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 7 | 0 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Дубки тер, 134 | нет данных | 301.000 |  | Киржачский р-н, Дубки тер, 134 | нет данных | 301.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Дубки тер, 135 | 2011 | 454.400 |  | Киржачский р-н, Дубки тер, 135 | 2011 | 454.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Дубки тер, 136 | нет данных | 563.800 |  | Киржачский р-н, Дубки тер, 136 | нет данных | 563.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Дубки тер, 137 | нет данных | 564.000 |  | Киржачский р-н, Дубки тер, 137 | нет данных | 564.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Дубки тер, 27 | 2009 | 295.000 |  | Киржачский р-н, Дубки тер, 27 | 2009 | 295.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Дубки тер, 29 | нет данных | 295.000 |  | Киржачский р-н, Дубки тер, 29 | нет данных | 295.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 | 0 | 187.000 |  | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 | 0 | 187.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 | 0 | 185.500 |  | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 | 0 | 185.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 3 | 0 | 186.000 |  | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 3 | 0 | 186.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 4 | 0 | 283.500 |  | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 4 | 0 | 283.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Желдыбино п, 27 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Желдыбино п, 27 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Илькино д, Центральная ул, 50а | 0 | 432.000 |  | Киржачский р-н, Илькино д, Центральная ул, 50а | 0 | 432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 131 | 2012 | 312.260 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 131 | 2012 | 312.260
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1984 | 604.000 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1984 | 604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 137 | 2012 | 295.720 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 137 | 2012 | 295.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 138 | 1985 | 604.000 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 138 | 1985 | 604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 27 | 2015 | 292.600 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 27 | 2015 | 292.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 28 | 1952 | 292.600 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 28 | 1952 | 292.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 | 1952 | 292.600 |  | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 | 1952 | 292.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 3 | нет данных | 963.800 |  | Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 3 | нет данных | 963.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 1 | нет данных | 641.800 |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 1 | нет данных | 641.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 2 | 1982 | нет данных |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 2 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 3 | нет данных | 653.500 |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 3 | нет данных | 653.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 2 | 1986 | нет данных |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 2 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 4 | нет данных | 508.000 |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 4 | нет данных | 508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 6 | нет данных | 508.000 |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 6 | нет данных | 508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | нет данных | 226.400 |  | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | нет данных | 226.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, 60 лет Октября ул, 5 | 2012 | 676.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, 60 лет Октября ул, 5 | 2012 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, 60 лет Октября ул, 7 | 2010 | 633.510 |  | Киржачский р-н, Першино п, 60 лет Октября ул, 7 | 2010 | 633.510
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Комсомольская ул, 4 | 2012 | 860.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Комсомольская ул, 4 | 2012 | 860.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Пионерская ул, 2 | нет данных | 193.100 |  | Киржачский р-н, Першино п, Пионерская ул, 2 | нет данных | 193.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 1 | 2001 | 731.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 1 | 2001 | 731.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 2 | 2016 | 737.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 2 | 2016 | 737.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 3 | 2001 | 731.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 3 | 2001 | 731.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 4 | 1999 | 491.240 |  | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 4 | 1999 | 491.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 5 | 2000 | 793.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 5 | 2000 | 793.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 6 | 2015 | 498.540 |  | Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 6 | 2015 | 498.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 1 | 2011 | 882.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 1 | 2011 | 882.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 1а | нет данных | 1016.170 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 1а | нет данных | 1016.170
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 2 | 2011 | 918.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 2 | 2011 | 918.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 3 | 2008 | 916.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 3 | 2008 | 916.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 4 | 2008 | 918.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 4 | 2008 | 918.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 5 | 2015 | 920.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 5 | 2015 | 920.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 6 | 2015 | 802.820 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 6 | 2015 | 802.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 7 | нет данных | 662.000 |  | Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 7 | нет данных | 662.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, 1 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, 2 | нет данных | нет данных |  | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 2011 | 303.200 |  | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 2011 | 303.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Колхозная ул, 18 | 1975 | 289.700 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Колхозная ул, 18 | 1975 | 289.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Колхозная ул, 19 | 1985 | 273.700 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Колхозная ул, 19 | 1985 | 273.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 17 | 1999 | 574.560 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 17 | 1999 | 574.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 1990 | 689.830 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 1990 | 689.830
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 | 1985 | 706.960 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 | 1985 | 706.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 4 | 1998 | 438.500 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 4 | 1998 | 438.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 6 | 1999 | 706.900 |  | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 6 | 1999 | 706.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Киржачский р-н, Филипповское с, Электрик проезд, 1 | нет данных | 480.400 |  | Киржачский р-н, Филипповское с, Электрик проезд, 1 | нет данных | 480.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 18 Марта ул, 6 | 1961 | 202.500 |  | Ковров г, 18 Марта ул, 6 | 1961 | 202.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 10 | 1954 | 310.000 |  | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 10 | 1954 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 1954 | 495.950 |  | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 1954 | 495.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 4 | 1955 | 320.000 |  | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 4 | 1955 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 6 | 1953 | 310.000 |  | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 6 | 1953 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 7 | 1951 | 744.000 |  | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 7 | 1951 | 744.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 3 Интернационала ул, 30 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, 3 Интернационала ул, 30 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 3 Интернационала ул, 30а | 1963 | 196.300 |  | Ковров г, 3 Интернационала ул, 30а | 1963 | 196.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 3 Интернационала ул, 31 | 2015 | 2310.300 |  | Ковров г, 3 Интернационала ул, 31 | 2015 | 2310.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 3 Интернационала ул, 32 | 1960 | нет данных |  | Ковров г, 3 Интернационала ул, 32 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 3 Интернационала ул, 34 | 1961 | 150.000 |  | Ковров г, 3 Интернационала ул, 34 | 1961 | 150.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 3 Интернационала ул, 36 | 1948 | 264.000 |  | Ковров г, 3 Интернационала ул, 36 | 1948 | 264.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/1 | 1987 | 720.000 |  | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/1 | 1987 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/2 | 1986 | 1055.600 |  | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/2 | 1986 | 1055.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 2008 | 933.800 |  | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 2008 | 933.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, 9 Мая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Ковров г, 9 Мая ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 105 | 1993 | 957.500 |  | Ковров г, Абельмана ул, 105 | 1993 | 957.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 118 | 1977 | 519.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 118 | 1977 | 519.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 124 | 1971 | 781.500 |  | Ковров г, Абельмана ул, 124 | 1971 | 781.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 128 | 1967 | 1344.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 128 | 1967 | 1344.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 13 | 1917 | 967.940 |  | Ковров г, Абельмана ул, 13 | 1917 | 967.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 130 | 1966 | 462.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 130 | 1966 | 462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 132 | 1965 | 463.400 |  | Ковров г, Абельмана ул, 132 | 1965 | 463.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 135 | 1984 | 1494.800 |  | Ковров г, Абельмана ул, 135 | 1984 | 1494.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 137 | 1979 | 624.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 137 | 1979 | 624.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 139/1 | 1978 | 826.700 |  | Ковров г, Абельмана ул, 139/1 | 1978 | 826.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 139/2 | 1978 | 1417.200 |  | Ковров г, Абельмана ул, 139/2 | 1978 | 1417.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 139 | 1975 | 122.800 |  | Ковров г, Абельмана ул, 139 | 1975 | 122.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 140 | 1972 | 208.500 |  | Ковров г, Абельмана ул, 140 | 1972 | 208.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 18/26 | 1929 | 1207.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 18/26 | 1929 | 1207.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 18 | 1928 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 18 | 1928 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 19 | 1937 | 1338.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 19 | 1937 | 1338.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 21 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 21 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1982 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 23 | 1917 | 378.190 |  | Ковров г, Абельмана ул, 23 | 1917 | 378.190
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 27 | 1991 | 685.700 |  | Ковров г, Абельмана ул, 27 | 1991 | 685.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 37 | 1980 | 483.800 |  | Ковров г, Абельмана ул, 37 | 1980 | 483.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 38 | 2015 | 676.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 38 | 2015 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 42 | 1917 | 286.100 |  | Ковров г, Абельмана ул, 42 | 1917 | 286.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 42а | 1995 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 42а | 1995 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 43 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 43 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 | 698.700 |  | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 | 698.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 49 | 1917 | 326.200 |  | Ковров г, Абельмана ул, 49 | 1917 | 326.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 4а | 1934 | 1719.980 |  | Ковров г, Абельмана ул, 4а | 1934 | 1719.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 60 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 60 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 61 | 1917 | 604.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 61 | 1917 | 604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 74 | 1917 | 230.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 74 | 1917 | 230.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 82 | 1955 | нет данных |  | Ковров г, Абельмана ул, 82 | 1955 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 86 | 1917 | 223.000 |  | Ковров г, Абельмана ул, 86 | 1917 | 223.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Абельмана ул, 88 | 1930 | 451.600 |  | Ковров г, Абельмана ул, 88 | 1930 | 451.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 1 | 2005 | 374.700 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 1 | 2005 | 374.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 10 | 1968 | 913.900 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 10 | 1968 | 913.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 11 | 2017 | 795.300 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 11 | 2017 | 795.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 2 | 2005 | 377.000 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 2 | 2005 | 377.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 3 | 1940 | 372.000 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 3 | 1940 | 372.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 4 | 2006 | 376.500 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 4 | 2006 | 376.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 5 | 2001 | 378.000 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 5 | 2001 | 378.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бабушкина ул, 6 | 2011 | 389.000 |  | Ковров г, Бабушкина ул, 6 | 2011 | 389.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 1980 | 483.000 |  | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 1980 | 483.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Барсукова ул, 17 | 1980 | 1378.000 |  | Ковров г, Барсукова ул, 17 | 1980 | 1378.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Барсукова ул, 27/8 | 1917 | 380.900 |  | Ковров г, Барсукова ул, 27/8 | 1917 | 380.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 1/1 | 1961 | 452.900 |  | Ковров г, Белинского ул, 1/1 | 1961 | 452.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 1/2 | 1963 | 451.300 |  | Ковров г, Белинского ул, 1/2 | 1963 | 451.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 1/3 | 1980 | 446.550 |  | Ковров г, Белинского ул, 1/3 | 1980 | 446.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 10 | 1939 | 317.500 |  | Ковров г, Белинского ул, 10 | 1939 | 317.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 11а | 1963 | 729.000 |  | Ковров г, Белинского ул, 11а | 1963 | 729.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 11б | 1964 | 745.200 |  | Ковров г, Белинского ул, 11б | 1964 | 745.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 13а | 1989 | 582.000 |  | Ковров г, Белинского ул, 13а | 1989 | 582.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 14 | 1958 | 447.200 |  | Ковров г, Белинского ул, 14 | 1958 | 447.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 16 | 1980 | нет данных |  | Ковров г, Белинского ул, 16 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 18 | 1978 | 1623.400 |  | Ковров г, Белинского ул, 18 | 1978 | 1623.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 3 | 1934 | нет данных |  | Ковров г, Белинского ул, 3 | 1934 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 4 | 1980 | 784.000 |  | Ковров г, Белинского ул, 4 | 1980 | 784.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 6 | 1959 | 0.000 |  | Ковров г, Белинского ул, 6 | 1959 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 7 | 1952 | 1698.450 |  | Ковров г, Белинского ул, 7 | 1952 | 1698.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 7а | 2015 | 453.600 |  | Ковров г, Белинского ул, 7а | 2015 | 453.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Белинского ул, 9а | 2017 | 752.500 |  | Ковров г, Белинского ул, 9а | 2017 | 752.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Березовая ул, 81 | 2018 | нет данных |  | Ковров г, Березовая ул, 81 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Блинова ул, 74 | 1980 | нет данных |  | Ковров г, Блинова ул, 74 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Блинова ул, 76/1 | 2013 | 1229.500 |  | Ковров г, Блинова ул, 76/1 | 2013 | 1229.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Блинова ул, 76 | 2008 | 1314.500 |  | Ковров г, Блинова ул, 76 | 2008 | 1314.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова проезд, 2 | 1938 | 438.400 |  | Ковров г, Брюсова проезд, 2 | 1938 | 438.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова проезд, 3 | 1953 | 460.800 |  | Ковров г, Брюсова проезд, 3 | 1953 | 460.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 2011 | нет данных |  | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова проезд, 6 | 1938 | 438.200 |  | Ковров г, Брюсова проезд, 6 | 1938 | 438.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 19 | 1943 | нет данных |  | Ковров г, Брюсова ул, 19 | 1943 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 23 | 2016 | 518.600 |  | Ковров г, Брюсова ул, 23 | 2016 | 518.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 25 | 1950 | 525.000 |  | Ковров г, Брюсова ул, 25 | 1950 | 525.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 27 | 2016 | 521.000 |  | Ковров г, Брюсова ул, 27 | 2016 | 521.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 50 | 2010 | 1260.000 |  | Ковров г, Брюсова ул, 50 | 2010 | 1260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 1991 | 872.800 |  | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 1991 | 872.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 1995 | 599.000 |  | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 1995 | 599.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 2016 | 963.200 |  | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 2016 | 963.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 2002 | 611.400 |  | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 2002 | 611.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 0 | 1671.000 |  | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 0 | 1671.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 56 | 0 | нет данных |  | Ковров г, Брюсова ул, 56 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 0 | 450.100 |  | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 0 | 450.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Бутовая ул, 60 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Бутовая ул, 60 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Васильева ул, 11 | 1962 | 376.000 |  | Ковров г, Васильева ул, 11 | 1962 | 376.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Васильева ул, 14а | 1962 | 694.000 |  | Ковров г, Васильева ул, 14а | 1962 | 694.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Васильева ул, 18 | 1968 | 449.000 |  | Ковров г, Васильева ул, 18 | 1968 | 449.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Васильева ул, 80 | 1959 | 771.300 |  | Ковров г, Васильева ул, 80 | 1959 | 771.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 1959 | 539.200 |  | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 1959 | 539.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 2б | 1959 | 474.800 |  | Ковров г, Ватутина ул, 2б | 1959 | 474.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 | 450.500 |  | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 | 450.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 2г | 1961 | 447.000 |  | Ковров г, Ватутина ул, 2г | 1961 | 447.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 45 | 2001 | 1430.000 |  | Ковров г, Ватутина ул, 45 | 2001 | 1430.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 47 | нет данных | нет данных |  | Ковров г, Ватутина ул, 47 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 49 | 2000 | 1187.000 |  | Ковров г, Ватутина ул, 49 | 2000 | 1187.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 51 | 2016 | 943.200 |  | Ковров г, Ватутина ул, 51 | 2016 | 943.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 53 | 2000 | 1167.000 |  | Ковров г, Ватутина ул, 53 | 2000 | 1167.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 55 | 0 | 886.700 |  | Ковров г, Ватутина ул, 55 | 0 | 886.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 86 | 2012 | 478.000 |  | Ковров г, Ватутина ул, 86 | 2012 | 478.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ватутина ул, 88 | 2013 | 1696.000 |  | Ковров г, Ватутина ул, 88 | 2013 | 1696.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Вишневая ул, 3 | 1980 | 1357.000 |  | Ковров г, Вишневая ул, 3 | 1980 | 1357.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Владимирская ул, 53а | 0 | 1104.100 |  | Ковров г, Владимирская ул, 53а | 0 | 1104.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 10/1 | 1955 | 1060.300 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 10/1 | 1955 | 1060.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 11 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 11 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 11А | 1974 | 1226.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 11А | 1974 | 1226.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 11б | 1975 | 1233.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 11б | 1975 | 1233.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 11В | 1988 | 1500.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 11В | 1988 | 1500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 13 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 13 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 14/2 | 1956 | 800.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 14/2 | 1956 | 800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 15 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 15 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 17 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 17 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 18 | 1960 | 800.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 18 | 1960 | 800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 20 | 1963 | 448.300 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 20 | 1963 | 448.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 21 | 1980 | 1248.700 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 21 | 1980 | 1248.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 22 | 1961 | 447.600 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 22 | 1961 | 447.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 23 | 1992 | 1237.600 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 23 | 1992 | 1237.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 24 | 2013 | нет данных |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 24 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 0 | 894.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 0 | 894.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 26 | 1993 | 584.100 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 26 | 1993 | 584.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 27 | 2016 | 1198.500 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 27 | 2016 | 1198.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 | 0 | 2170.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 | 0 | 2170.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 3 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 3 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 31 | 2002 | 1860.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 31 | 2002 | 1860.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 3а | 1973 | нет данных |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 3а | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 4 | 1945 | 280.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 4 | 1945 | 280.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 44 | 1962 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 44 | 1962 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 4а | 1971 | 930.100 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 4а | 1971 | 930.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 5 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 5 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1949 | 220.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1949 | 220.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 6а | 1952 | 240.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 6а | 1952 | 240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 7 | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 7 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 7а | 2013 | 1252.540 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 7а | 2013 | 1252.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 7б | 1975 | нет данных |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 7б | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 1986 | 1222.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 1986 | 1222.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 | 1956 | 600.000 |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 | 1956 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Волго-Донская ул, 9 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Волго-Донская ул, 9 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Володарского ул, 12 | 1971 | 106.700 |  | Ковров г, Володарского ул, 12 | 1971 | 106.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 50 | 1970 | 820.030 |  | Ковров г, Восточная ул, 50 | 1970 | 820.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 4 | 1972 | нет данных |  | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 4 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52/1 | 2008 | 923.800 |  | Ковров г, Восточная ул, 52/1 | 2008 | 923.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52/2 | 2008 | 937.400 |  | Ковров г, Восточная ул, 52/2 | 2008 | 937.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52/3 | 1970 | нет данных |  | Ковров г, Восточная ул, 52/3 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52/6 | 1972 | 1267.800 |  | Ковров г, Восточная ул, 52/6 | 1972 | 1267.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52/7 | 0 | 1592.000 |  | Ковров г, Восточная ул, 52/7 | 0 | 1592.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 52/9 | 1976 | 1622.000 |  | Ковров г, Восточная ул, 52/9 | 1976 | 1622.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточная ул, 54 | 2013 | 1747.500 |  | Ковров г, Восточная ул, 54 | 2013 | 1747.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточный проезд, 14/2 | 1975 | нет данных |  | Ковров г, Восточный проезд, 14/2 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточный проезд, 14/3 | 1972 | нет данных |  | Ковров г, Восточный проезд, 14/3 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточный проезд, 14/4 | 2004 | 1287.400 |  | Ковров г, Восточный проезд, 14/4 | 2004 | 1287.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточный проезд, 16/1 | 1975 | нет данных |  | Ковров г, Восточный проезд, 16/1 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Восточный проезд, 29а | 1963 | 1234.000 |  | Ковров г, Восточный проезд, 29а | 1963 | 1234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Гагарина ул, 10а | 0 | 281.300 |  | Ковров г, Гагарина ул, 10а | 0 | 281.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Гастелло ул, 14 | 0 | 324.800 |  | Ковров г, Гастелло ул, 14 | 0 | 324.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Гастелло ул, 16 | 1970 | нет данных |  | Ковров г, Гастелло ул, 16 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Гастелло ул, 5 | 2015 | 217.200 |  | Ковров г, Гастелло ул, 5 | 2015 | 217.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 2012 | 1624.000 |  | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 2012 | 1624.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Генералова ул, 1 | 0 | 280.900 |  | Ковров г, Генералова ул, 1 | 0 | 280.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Генералова ул, 10 | 1989 | 619.900 |  | Ковров г, Генералова ул, 10 | 1989 | 619.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Генералова ул, 12 | 1981 | 902.900 |  | Ковров г, Генералова ул, 12 | 1981 | 902.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Генералова ул, 5а | 1956 | 279.200 |  | Ковров г, Генералова ул, 5а | 1956 | 279.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 1 | 2005 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 1 | 2005 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1989 | 3788.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1989 | 3788.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 117 | 1980 | 1103.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 117 | 1980 | 1103.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 | 202.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 | 202.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 119а | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 119а | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 121 | 1983 | 823.500 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 121 | 1983 | 823.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 125 | 1973 | 1730.300 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 125 | 1973 | 1730.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 125а | 1975 | 1249.400 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 125а | 1975 | 1249.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 13/1 | 2003 | 645.600 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 13/1 | 2003 | 645.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 1994 | 618.900 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 1994 | 618.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 1994 | 611.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 1994 | 611.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1990 | 3410.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1990 | 3410.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 28 | 1971 | 6370.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 28 | 1971 | 6370.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 30 | 1969 | 961.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 30 | 1969 | 961.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 32 | 1969 | 1540.900 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 32 | 1969 | 1540.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 42 | 1957 | 265.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 42 | 1957 | 265.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 46 | 1957 | 263.500 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 46 | 1957 | 263.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 48 | 1957 | 268.700 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 48 | 1957 | 268.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 5 корп. 2 | 2006 | 5224.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 5 корп. 2 | 2006 | 5224.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 5/1 | 2017 | 1283.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 5/1 | 2017 | 1283.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 50 | 1957 | 267.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 50 | 1957 | 267.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 52 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 52 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 54 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 54 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 56 | 1959 | 265.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 56 | 1959 | 265.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 58 | 1958 | 265.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 58 | 1958 | 265.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 60 | 1959 | 197.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 60 | 1959 | 197.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 62 | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 62 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 64 | 1959 | 263.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 64 | 1959 | 263.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 68 | 1960 | 392.000 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 68 | 1960 | 392.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 7 корп. 2 | 1987 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 7 корп. 2 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 7/1 | 1986 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 7/1 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 1988 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 1985 | 2144.540 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 1985 | 2144.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 72 | 1960 | 401.200 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 72 | 1960 | 401.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 74 | 1961 | 458.800 |  | Ковров г, Грибоедова ул, 74 | 1961 | 458.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 1985 | нет данных |  | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грызлова ул, 3 | 1961 | 202.500 |  | Ковров г, Грызлова ул, 3 | 1961 | 202.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Грызлова ул, 5а | 1961 | 205.000 |  | Ковров г, Грызлова ул, 5а | 1961 | 205.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дачная ул, 31б | 1974 | 501.800 |  | Ковров г, Дачная ул, 31б | 1974 | 501.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 162 | 1984 | 907.000 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 162 | 1984 | 907.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 1992 | 889.800 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 1992 | 889.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 18 | 0 | 1397.100 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 18 | 0 | 1397.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 1972 | 1265.900 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 1972 | 1265.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 195 | 1970 | 127.500 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 195 | 1970 | 127.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 1980 | 258.800 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 1980 | 258.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 1973 | 1296.500 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 1973 | 1296.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 6 | 1975 | нет данных |  | Ковров г, Дегтярева ул, 6 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дегтярева ул, 60 | 1973 | 261.200 |  | Ковров г, Дегтярева ул, 60 | 1973 | 261.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дзержинского ул, 1 | 1927 | 277.900 |  | Ковров г, Дзержинского ул, 1 | 1927 | 277.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дзержинского ул, 2 | 1983 | 1313.000 |  | Ковров г, Дзержинского ул, 2 | 1983 | 1313.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дзержинского ул, 5 | 1927 | 276.200 |  | Ковров г, Дзержинского ул, 5 | 1927 | 276.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 16 | 2004 | 787.600 |  | Ковров г, Димитрова ул, 16 | 2004 | 787.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 2013 | 878.000 |  | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 2013 | 878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 2 | 1965 | нет данных |  | Ковров г, Димитрова ул, 2 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 20 | 2008 | 1450.000 |  | Ковров г, Димитрова ул, 20 | 2008 | 1450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 33 | 2010 | 864.800 |  | Ковров г, Димитрова ул, 33 | 2010 | 864.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 4 | 2015 | 216.400 |  | Ковров г, Димитрова ул, 4 | 2015 | 216.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 51 | 2004 | 384.800 |  | Ковров г, Димитрова ул, 51 | 2004 | 384.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 53 | 2016 | 384.800 |  | Ковров г, Димитрова ул, 53 | 2016 | 384.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 55 | 2016 | 385.000 |  | Ковров г, Димитрова ул, 55 | 2016 | 385.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 57 | 2011 | 692.500 |  | Ковров г, Димитрова ул, 57 | 2011 | 692.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Димитрова ул, 8 | 1979 | нет данных |  | Ковров г, Димитрова ул, 8 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Долинная 1-я ул, 12 | 1967 | нет данных |  | Ковров г, Долинная 1-я ул, 12 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 | 1964 | 430.000 |  | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 | 1964 | 430.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Долинная 1-я ул, 16 | 1960 | нет данных |  | Ковров г, Долинная 1-я ул, 16 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Долинная ул, 1 | 1985 | 746.500 |  | Ковров г, Долинная ул, 1 | 1985 | 746.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дорожная ул, 11 | 0 | 268.400 |  | Ковров г, Дорожная ул, 11 | 0 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дорожная ул, 12 | 1962 | 424.000 |  | Ковров г, Дорожная ул, 12 | 1962 | 424.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Дорожная ул, 9 | 1968 | 268.400 |  | Ковров г, Дорожная ул, 9 | 1968 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 80/1 | 2017 | 1408.800 |  | Ковров г, Еловая ул, 80/1 | 2017 | 1408.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 1993 | 1225.200 |  | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 1993 | 1225.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 | 1205.400 |  | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 | 1205.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 1991 | 1190.600 |  | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 1991 | 1190.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84/2 | 2014 | 1480.300 |  | Ковров г, Еловая ул, 84/2 | 2014 | 1480.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84/3 | 2014 | 1480.300 |  | Ковров г, Еловая ул, 84/3 | 2014 | 1480.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84/4 | 2014 | 1131.200 |  | Ковров г, Еловая ул, 84/4 | 2014 | 1131.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84/5 | 1990 | 1017.500 |  | Ковров г, Еловая ул, 84/5 | 1990 | 1017.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84/6 | 1983 | 1300.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 84/6 | 1983 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84/7 | 2013 | нет данных |  | Ковров г, Еловая ул, 84/7 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 84 | 1977 | 1198.200 |  | Ковров г, Еловая ул, 84 | 1977 | 1198.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/1 | 1981 | 1077.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/1 | 1981 | 1077.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/2 | 1982 | 1089.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/2 | 1982 | 1089.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/3 | 1983 | 1110.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/3 | 1983 | 1110.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/4 | 1983 | 1235.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/4 | 1983 | 1235.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/5 | 1985 | 936.700 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/5 | 1985 | 936.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/6 | 1985 | 1535.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/6 | 1985 | 1535.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/7 | 1986 | 937.300 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/7 | 1986 | 937.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 1988 | 938.200 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 1988 | 938.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86/9 | 1989 | 1078.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 86/9 | 1989 | 1078.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1981 | 1251.100 |  | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1981 | 1251.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 88/1 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Еловая ул, 88/1 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 88 | 2014 | 1879.500 |  | Ковров г, Еловая ул, 88 | 2014 | 1879.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 90/1 | 1991 | 1066.500 |  | Ковров г, Еловая ул, 90/1 | 1991 | 1066.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 90/2 | 1989 | 961.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 90/2 | 1989 | 961.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 90/3 | 2017 | нет данных |  | Ковров г, Еловая ул, 90/3 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 90 | 2018 | нет данных |  | Ковров г, Еловая ул, 90 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 94/2 | 1999 | 1219.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 94/2 | 1999 | 1219.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 94 | 1991 | 940.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 94 | 1991 | 940.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 1994 | 942.000 |  | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 1994 | 942.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 96 | 2016 | 873.600 |  | Ковров г, Еловая ул, 96 | 2016 | 873.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Еловая ул, 98 | 2015 | нет данных |  | Ковров г, Еловая ул, 98 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 | 481.600 |  | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 | 481.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Жуковского ул, 1 | 1968 | 820.030 |  | Ковров г, Жуковского ул, 1 | 1968 | 820.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Жуковского ул, 3 | 1968 | нет данных |  | Ковров г, Жуковского ул, 3 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Запольная ул, 24/1 | 2001 | нет данных |  | Ковров г, Запольная ул, 24/1 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Запольная ул, 26 | 2009 | 926.900 |  | Ковров г, Запольная ул, 26 | 2009 | 926.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Запольная ул, 28 | 1988 | нет данных |  | Ковров г, Запольная ул, 28 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Запольная ул, 30 | 2012 | 2729.000 |  | Ковров г, Запольная ул, 30 | 2012 | 2729.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 10 | 1980 | 3844.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 10 | 1980 | 3844.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 4 | 1974 | 810.150 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 4 | 1974 | 810.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 5 | 1976 | 828.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 5 | 1976 | 828.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 7 | 2013 | 2911.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1 корп. 7 | 2013 | 2911.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 | 1972 | 1615.100 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 | 1972 | 1615.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 1981 | 1142.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 1981 | 1142.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 1979 | 1218.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 1979 | 1218.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/2 | 1973 | нет данных |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/2 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/3 | 1973 | нет данных |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/3 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/6 | 1977 | нет данных |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/6 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 1983 | 625.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 1983 | 625.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 1981 | 2474.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 1981 | 2474.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1984 | 1084.200 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1984 | 1084.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 17 | 1959 | 199.400 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 17 | 1959 | 199.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 19 | 1960 | 200.100 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 19 | 1960 | 200.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 19а | 1960 | 200.300 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 19а | 1960 | 200.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1959 | 197.800 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1959 | 197.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 23 | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 23 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 1988 | 1372.300 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 1988 | 1372.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 | 1990 | 1459.800 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 | 1990 | 1459.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26 | 2004 | 1600.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26 | 2004 | 1600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 1985 | 1372.300 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 1985 | 1372.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 3 корп. 1 | 1971 | 1262.800 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 3 корп. 1 | 1971 | 1262.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/1 | 1988 | 8027.900 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/1 | 1988 | 8027.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/2 | 1989 | 1143.000 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/2 | 1989 | 1143.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 1986 | 205.800 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 1986 | 205.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 32 | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 32 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 34 | 1958 | 201.700 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 34 | 1958 | 201.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 34а | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 34а | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 36 | 1959 | 201.500 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 36 | 1959 | 201.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 38 | 2001 | 198.100 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 38 | 2001 | 198.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/1 | 1972 | 1494.600 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/1 | 1972 | 1494.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/2 | 1969 | 891.800 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/2 | 1969 | 891.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/3 | 1970 | 891.400 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/3 | 1970 | 891.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7 корп. 1 | 1982 | 934.560 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7 корп. 1 | 1982 | 934.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/2 | 1982 | 1126.200 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/2 | 1982 | 1126.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/3 | 1983 | 1043.600 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/3 | 1983 | 1043.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1982 | 1190.600 |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1982 | 1190.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 1 | 2015 | 376.800 |  | Ковров г, Калинина ул, 1 | 2015 | 376.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 14 | 1941 | 268.900 |  | Ковров г, Калинина ул, 14 | 1941 | 268.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 15 | 1941 | 264.100 |  | Ковров г, Калинина ул, 15 | 1941 | 264.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 17 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Калинина ул, 17 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 20 | 1942 | нет данных |  | Ковров г, Калинина ул, 20 | 1942 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 21 | 2011 | 1563.000 |  | Ковров г, Калинина ул, 21 | 2011 | 1563.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 22 | 1942 | 266.900 |  | Ковров г, Калинина ул, 22 | 1942 | 266.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 3 | 2007 | 355.800 |  | Ковров г, Калинина ул, 3 | 2007 | 355.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 5 | 2007 | 358.000 |  | Ковров г, Калинина ул, 5 | 2007 | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 8 | 2005 | 902.500 |  | Ковров г, Калинина ул, 8 | 2005 | 902.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Калинина ул, 9 | 2007 | 904.800 |  | Ковров г, Калинина ул, 9 | 2007 | 904.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 1 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 1 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 11 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 11 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 12 | 1964 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 12 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 13 | 1990 | 270.400 |  | Ковров г, Киркижа ул, 13 | 1990 | 270.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 14 | 1960 | 778.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 14 | 1960 | 778.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 14А | 1990 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 14А | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 14Б | 1961 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 14Б | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 15 | 1962 | 3171.700 |  | Ковров г, Киркижа ул, 15 | 1962 | 3171.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 2 | 2004 | 268.100 |  | Ковров г, Киркижа ул, 2 | 2004 | 268.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 20 | 1963 | 452.600 |  | Ковров г, Киркижа ул, 20 | 1963 | 452.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 20А | 2004 | 870.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 20А | 2004 | 870.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 22 | 2011 | 722.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 22 | 2011 | 722.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 3 | 1990 | 273.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 3 | 1990 | 273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1986 | 650.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1986 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 4 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 4 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 5 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 5 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 6 | 2005 | 269.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 6 | 2005 | 269.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 7 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Киркижа ул, 7 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 8 | 0 | 913.000 |  | Ковров г, Киркижа ул, 8 | 0 | 913.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Киркижа ул, 9 | 2004 | 268.500 |  | Ковров г, Киркижа ул, 9 | 2004 | 268.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 65Б | 2014 | 794.950 |  | Ковров г, Кирова ул, 65Б | 2014 | 794.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 67 | 1973 | 966.800 |  | Ковров г, Кирова ул, 67 | 1973 | 966.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 67А | 1998 | 777.200 |  | Ковров г, Кирова ул, 67А | 1998 | 777.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 69 | 1979 | 7922.900 |  | Ковров г, Кирова ул, 69 | 1979 | 7922.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 71 | 1983 | 1156.800 |  | Ковров г, Кирова ул, 71 | 1983 | 1156.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 73 | 1984 | 2100.000 |  | Ковров г, Кирова ул, 73 | 1984 | 2100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 75 | 1986 | 1911.000 |  | Ковров г, Кирова ул, 75 | 1986 | 1911.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 77 | 1987 | 1568.000 |  | Ковров г, Кирова ул, 77 | 1987 | 1568.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кирова ул, 79 | 1990 | 1545.000 |  | Ковров г, Кирова ул, 79 | 1990 | 1545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 1960 | 459.600 |  | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 1960 | 459.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Клязьменская ул, 3А | 1961 | 327.100 |  | Ковров г, Клязьменская ул, 3А | 1961 | 327.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Клязьменская ул, 6 | 1993 | 947.000 |  | Ковров г, Клязьменская ул, 6 | 1993 | 947.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-2 тер, 2 | 1970 | 522.800 |  | Ковров г, Ковров-2 тер, 2 | 1970 | 522.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-2 тер, 3 | 1962 | 522.800 |  | Ковров г, Ковров-2 тер, 3 | 1962 | 522.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1937 | 1056.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1937 | 1056.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 10 | 1966 | 1258.400 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 10 | 1966 | 1258.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 11 | 0 | 822.100 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 11 | 0 | 822.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 12 | 1970 | 827.100 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 12 | 1970 | 827.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 13 | 1971 | 901.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 13 | 1971 | 901.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 14 | 1972 | 901.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 14 | 1972 | 901.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 15 | 0 | 927.300 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 15 | 0 | 927.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 16 | 0 | 934.900 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 16 | 0 | 934.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 17 | 1978 | 1003.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 17 | 1978 | 1003.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 18 | 1980 | нет данных |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 18 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 19 | 1980 | 592.600 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 19 | 1980 | 592.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1970 | 1056.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1970 | 1056.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 20 | 0 | 778.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 20 | 0 | 778.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 22 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 22 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 23 | 1958 | 100.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 23 | 1958 | 100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 24 | 1958 | 100.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 24 | 1958 | 100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 25 | 1958 | 100.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 25 | 1958 | 100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 26 | 1959 | 100.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 26 | 1959 | 100.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 27 | 2007 | нет данных |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 27 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 | 879.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 | 879.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 332 | 1987 | нет данных |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 332 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 4 | 1956 | 888.700 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 4 | 1956 | 888.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 5 | 0 | 788.500 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 5 | 0 | 788.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 1959 | 440.300 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 1959 | 440.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 7 | 1960 | 874.000 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 7 | 1960 | 874.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | нет данных | 443.300 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | нет данных | 443.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 0 | 451.500 |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 0 | 451.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковровская ул, 19 | 2013 | 830.000 |  | Ковров г, Ковровская ул, 19 | 2013 | 830.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ковровская ул, 21 | 1969 | 1670.000 |  | Ковров г, Ковровская ул, 21 | 1969 | 1670.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Колхозная ул, 27 | 1986 | нет данных |  | Ковров г, Колхозная ул, 27 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Колхозная ул, 28 | 2013 | 7094.000 |  | Ковров г, Колхозная ул, 28 | 2013 | 7094.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Колхозная ул, 29 | 1986 | 903.400 |  | Ковров г, Колхозная ул, 29 | 1986 | 903.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Колхозная ул, 31 | 1994 | нет данных |  | Ковров г, Колхозная ул, 31 | 1994 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Колхозная ул, 32 | 1973 | 2117.000 |  | Ковров г, Колхозная ул, 32 | 1973 | 2117.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комиссарова ул, 10 | 1929 | 180.300 |  | Ковров г, Комиссарова ул, 10 | 1929 | 180.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комиссарова ул, 12 | 1929 | 168.100 |  | Ковров г, Комиссарова ул, 12 | 1929 | 168.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комиссарова ул, 14 | 1929 | 168.000 |  | Ковров г, Комиссарова ул, 14 | 1929 | 168.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комиссарова ул, 4А | 1958 | 330.000 |  | Ковров г, Комиссарова ул, 4А | 1958 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 100 | 1991 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 100 | 1991 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 101 | 1997 | 2170.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 101 | 1997 | 2170.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 102 | 1991 | 11800.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 102 | 1991 | 11800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 103 | 2017 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 103 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 1976 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 106 | 2015 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 106 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 24 | 2008 | 1522.600 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 24 | 2008 | 1522.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 1968 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 1970 | 1460.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 1970 | 1460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 32 | 2007 | 1321.600 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 32 | 2007 | 1321.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 34 корп. 2 | 1966 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 34 корп. 2 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 1966 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 34 | 2010 | 1010.500 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 34 | 2010 | 1010.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 36/2 | 1967 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 36/2 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 36/3 | 1967 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 36/3 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 1967 | 1310.600 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 1967 | 1310.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 36 | 2007 | 1430.600 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 36 | 2007 | 1430.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 95 | 1999 | 5300.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 95 | 1999 | 5300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 96 | 2017 | нет данных |  | Ковров г, Комсомольская ул, 96 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 97 | 1993 | 620.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 97 | 1993 | 620.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 1993 | 1052.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 1993 | 1052.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 1992 | 1240.000 |  | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 1992 | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 10 | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 10 | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 12 | 1972 | 818.500 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 12 | 1972 | 818.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 2 корп. 3 | 1976 | 1786.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 2 корп. 3 | 1976 | 1786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 2/2 | 1973 | 1236.400 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 2/2 | 1973 | 1236.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 2/4 | 1982 | 1556.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 2/4 | 1982 | 1556.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 2 | 1973 | 5916.500 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 2 | 1973 | 5916.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 4 корп. 5 | 1978 | 1202.900 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 4 корп. 5 | 1978 | 1202.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 4 корп. 6 | 1978 | нет данных |  | Ковров г, Космонавтов ул, 4 корп. 6 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 4/2 | 2012 | 798.600 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 4/2 | 2012 | 798.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 4/3 | 2013 | 1299.900 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 4/3 | 2013 | 1299.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 4/4 | 1973 | 2051.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 4/4 | 1973 | 2051.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 4 | 1970 | 816.200 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 4 | 1970 | 816.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 6/1 | 1974 | 1332.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 6/1 | 1974 | 1332.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 6/2 | 1975 | 802.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 6/2 | 1975 | 802.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 6/3 | 1976 | 821.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 6/3 | 1976 | 821.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 6/5 | 1974 | 1328.000 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 6/5 | 1974 | 1328.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 8 | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 8 | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Космонавтов ул, 8А | 1965 | 268.400 |  | Ковров г, Космонавтов ул, 8А | 1965 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Краснознаменная ул, 10 | 1928 | 264.400 |  | Ковров г, Краснознаменная ул, 10 | 1928 | 264.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Краснознаменная ул, 11 | 1928 | нет данных |  | Ковров г, Краснознаменная ул, 11 | 1928 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Краснознаменная ул, 3 | 2006 | 894.000 |  | Ковров г, Краснознаменная ул, 3 | 2006 | 894.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Краснознаменная ул, 7 | 1928 | 261.600 |  | Ковров г, Краснознаменная ул, 7 | 1928 | 261.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Краснознаменная ул, 8 | 1928 | 261.500 |  | Ковров г, Краснознаменная ул, 8 | 1928 | 261.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Краснознаменная ул, 9 | 1928 | нет данных |  | Ковров г, Краснознаменная ул, 9 | 1928 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кузнечная ул, 16А | 1959 | 361.900 |  | Ковров г, Кузнечная ул, 16А | 1959 | 361.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кузнечная ул, 3 | 1983 | 190.000 |  | Ковров г, Кузнечная ул, 3 | 1983 | 190.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кузнечная ул, 43 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Кузнечная ул, 43 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1957 | 201.700 |  | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1957 | 201.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 10 | 1957 | 757.000 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 10 | 1957 | 757.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1990 | 331.400 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1990 | 331.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 13 | 1957 | 321.800 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 13 | 1957 | 321.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 14 | 2014 | 1676.400 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 14 | 2014 | 1676.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 15 | 2013 | 1271.400 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 15 | 2013 | 1271.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 16/1 | 1982 | нет данных |  | Ковров г, Куйбышева ул, 16/1 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 16/2 | 1984 | нет данных |  | Ковров г, Куйбышева ул, 16/2 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 16 | 2016 | 1214.000 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 16 | 2016 | 1214.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 18 | 0 | 3530.500 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 18 | 0 | 3530.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 20 | 1984 | 875.140 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 20 | 1984 | 875.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 3 | 2013 | 900.000 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 3 | 2013 | 900.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 4 корп. 1 | 1984 | нет данных |  | Ковров г, Куйбышева ул, 4 корп. 1 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 4 | 2016 | 900.000 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 4 | 2016 | 900.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 5 | 2005 | 887.000 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 5 | 2005 | 887.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 1977 | 5686.000 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 1977 | 5686.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Куйбышева ул, 9 | 0 | 322.300 |  | Ковров г, Куйбышева ул, 9 | 0 | 322.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 10 | 1962 | 710.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 10 | 1962 | 710.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 10А | 0 | 472.400 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 10А | 0 | 472.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 1958 | 1570.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 1958 | 1570.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 | 1962 | 482.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 | 1962 | 482.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 12А | 1962 | 464.700 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 12А | 1962 | 464.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 13 | 2014 | 510.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 13 | 2014 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 14 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 14 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 14А | 1962 | 597.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 14А | 1962 | 597.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 15 | 1951 | 315.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 15 | 1951 | 315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 16А | 1927 | 276.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 16А | 1927 | 276.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 17 | 1952 | 454.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 17 | 1952 | 454.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 2016 | 1277.800 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 2016 | 1277.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 18А | 1927 | 276.300 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 18А | 1927 | 276.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 19 | 1963 | 884.900 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 19 | 1963 | 884.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1982 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 2 | 1998 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 2 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 | 0 | 511.300 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 | 0 | 511.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 21 | 1963 | 917.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 21 | 1963 | 917.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 22 | 1954 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 22 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 | 1131.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 | 1131.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 24 | 2014 | 8395.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 24 | 2014 | 8395.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 2016 | 910.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 2016 | 910.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 26 | 2015 | 503.900 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 26 | 2015 | 503.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 27 | 1960 | 518.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 27 | 1960 | 518.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 28 | 2015 | 508.400 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 28 | 2015 | 508.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 29 | 2015 | 1461.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 29 | 2015 | 1461.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 3 | 1995 | 3226.300 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 3 | 1995 | 3226.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 30 | 1989 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 30 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 31 | 0 | 699.900 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 31 | 0 | 699.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 32 | 1952 | 547.400 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 32 | 1952 | 547.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 33 | 0 | 4160.300 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 33 | 0 | 4160.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 35 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 35 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 36 | 1952 | 374.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 36 | 1952 | 374.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 2015 | 438.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 2015 | 438.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 40 | 2015 | 723.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 40 | 2015 | 723.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 41 | 2016 | 648.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 41 | 2016 | 648.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 42 | 1954 | 1245.700 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 42 | 1954 | 1245.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 43 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 43 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 44 | 2015 | 735.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 44 | 2015 | 735.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 46 | 2013 | 913.500 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 46 | 2013 | 913.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 48 | 1967 | 1290.700 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 48 | 1967 | 1290.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 49/1 | 2008 | 1961.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 49/1 | 2008 | 1961.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 1997 | 1894.950 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 1997 | 1894.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 1991 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 1991 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 50 | 1940 | 446.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 50 | 1940 | 446.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 51 | 2004 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 51 | 2004 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 57 | 1961 | 698.700 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 57 | 1961 | 698.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 58а | 2016 | 447.600 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 58а | 2016 | 447.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 59 | 1960 | 900.700 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 59 | 1960 | 900.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 | 1961 | 454.700 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 | 1961 | 454.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 63 | 0 | 4755.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 63 | 0 | 4755.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 1956 | 1026.000 |  | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 1956 | 1026.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лепсе ул, 1 | 1952 | нет данных |  | Ковров г, Лепсе ул, 1 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лепсе ул, 11 | 2013 | 881.000 |  | Ковров г, Лепсе ул, 11 | 2013 | 881.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лепсе ул, 2 | 1930 | нет данных |  | Ковров г, Лепсе ул, 2 | 1930 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лепсе ул, 4 | 1929 | 8934.000 |  | Ковров г, Лепсе ул, 4 | 1929 | 8934.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лепсе ул, 5 | 1928 | 276.000 |  | Ковров г, Лепсе ул, 5 | 1928 | 276.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лепсе ул, 7 | 1928 | 268.400 |  | Ковров г, Лепсе ул, 7 | 1928 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лесная ул, 11 | 1958 | 268.400 |  | Ковров г, Лесная ул, 11 | 1958 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лесная ул, 3 | 1958 | 265.600 |  | Ковров г, Лесная ул, 3 | 1958 | 265.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лесная ул, 4 | 1967 | 7605.100 |  | Ковров г, Лесная ул, 4 | 1967 | 7605.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лесная ул, 5 | 1958 | 268.000 |  | Ковров г, Лесная ул, 5 | 1958 | 268.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лесная ул, 7 | 1958 | 264.000 |  | Ковров г, Лесная ул, 7 | 1958 | 264.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лесная ул, 9 | 1958 | 265.000 |  | Ковров г, Лесная ул, 9 | 1958 | 265.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 19 | 2012 | 1235.800 |  | Ковров г, Летняя ул, 19 | 2012 | 1235.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 21 | 2012 | 962.000 |  | Ковров г, Летняя ул, 21 | 2012 | 962.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 23 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Летняя ул, 23 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 25 | 1958 | 264.100 |  | Ковров г, Летняя ул, 25 | 1958 | 264.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 27 | 1957 | 264.400 |  | Ковров г, Летняя ул, 27 | 1957 | 264.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 29 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Летняя ул, 29 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 31 | 1958 | 658.000 |  | Ковров г, Летняя ул, 31 | 1958 | 658.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 35 | 1959 | 265.700 |  | Ковров г, Летняя ул, 35 | 1959 | 265.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 37 | 1959 | 265.700 |  | Ковров г, Летняя ул, 37 | 1959 | 265.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 39 | 1959 | 196.000 |  | Ковров г, Летняя ул, 39 | 1959 | 196.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 41 | 1959 | 200.500 |  | Ковров г, Летняя ул, 41 | 1959 | 200.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 43 | 1978 | 307.100 |  | Ковров г, Летняя ул, 43 | 1978 | 307.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 45 | 1982 | 292.300 |  | Ковров г, Летняя ул, 45 | 1982 | 292.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 49 | 1961 | 394.100 |  | Ковров г, Летняя ул, 49 | 1961 | 394.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 51 | 1961 | 204.600 |  | Ковров г, Летняя ул, 51 | 1961 | 204.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 53 | 1960 | 394.900 |  | Ковров г, Летняя ул, 53 | 1960 | 394.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 55 | 1961 | 449.400 |  | Ковров г, Летняя ул, 55 | 1961 | 449.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 82 | 1961 | 470.000 |  | Ковров г, Летняя ул, 82 | 1961 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 86 | 1964 | 205.000 |  | Ковров г, Летняя ул, 86 | 1964 | 205.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Летняя ул, 88 | 1962 | 456.000 |  | Ковров г, Летняя ул, 88 | 1962 | 456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Либерецкая ул, 1 | 2015 | 712.600 |  | Ковров г, Либерецкая ул, 1 | 2015 | 712.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Либерецкая ул, 2 | 2002 | 1084.100 |  | Ковров г, Либерецкая ул, 2 | 2002 | 1084.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 1937 | 1062.800 |  | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 1937 | 1062.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 1929 | нет данных |  | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 1929 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 1991 | 592.900 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 1991 | 592.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 1990 | 622.000 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 1990 | 622.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 1988 | нет данных |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 1989 | 613.300 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 1989 | 613.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 110 | 2017 | 1546.000 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 110 | 2017 | 1546.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 | 1958 | нет данных |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 34 | 1958 | 267.400 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 34 | 1958 | 267.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 1959 | 266.800 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 1959 | 266.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 38 | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 38 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 40 | 1959 | 268.400 |  | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 40 | 1959 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 13/1 | 1969 | 1271.400 |  | Ковров г, Лопатина ул, 13/1 | 1969 | 1271.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 13/2 | 1970 | 1271.400 |  | Ковров г, Лопатина ул, 13/2 | 1970 | 1271.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 13/3 | 1971 | 917.000 |  | Ковров г, Лопатина ул, 13/3 | 1971 | 917.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 13/4 | 1971 | 755.000 |  | Ковров г, Лопатина ул, 13/4 | 1971 | 755.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 13/5 | 2016 | 873.400 |  | Ковров г, Лопатина ул, 13/5 | 2016 | 873.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 19 | 0 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 19 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 21 корп. 1 | 0 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 21 корп. 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 21 | 1979 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 21 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 2015 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 44 | 1965 | 1204.900 |  | Ковров г, Лопатина ул, 44 | 1965 | 1204.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 46 | 2016 | 886.600 |  | Ковров г, Лопатина ул, 46 | 2016 | 886.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 48 | 1967 | 1328.900 |  | Ковров г, Лопатина ул, 48 | 1967 | 1328.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 50 | 1967 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 50 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 57 | 1943 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 57 | 1943 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 57а | 1949 | 436.800 |  | Ковров г, Лопатина ул, 57а | 1949 | 436.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 59 | 1978 | 251.300 |  | Ковров г, Лопатина ул, 59 | 1978 | 251.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 61 | 2016 | 438.600 |  | Ковров г, Лопатина ул, 61 | 2016 | 438.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 63 | 2016 | 438.600 |  | Ковров г, Лопатина ул, 63 | 2016 | 438.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 68 | 1936 | нет данных |  | Ковров г, Лопатина ул, 68 | 1936 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 72 | 1937 | 1719.980 |  | Ковров г, Лопатина ул, 72 | 1937 | 1719.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 72а | 1937 | 1719.980 |  | Ковров г, Лопатина ул, 72а | 1937 | 1719.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 76 | 2016 | 439.000 |  | Ковров г, Лопатина ул, 76 | 2016 | 439.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Лопатина ул, 78 | 2015 | 439.000 |  | Ковров г, Лопатина ул, 78 | 2015 | 439.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 11 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 11 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 13 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 13 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 15 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 15 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 17 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 17 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 3 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 3 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 5 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 5 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 7 | 0 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 7 | 0 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Луговая ул, 9 | 1962 | 250.000 |  | Ковров г, Луговая ул, 9 | 1962 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Малая Железнодорожная ул, 1 | 1986 | нет данных |  | Ковров г, Малая Железнодорожная ул, 1 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Малеева ул, 1/1 | 1992 | нет данных |  | Ковров г, Малеева ул, 1/1 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Малеева ул, 12 | 1993 | нет данных |  | Ковров г, Малеева ул, 12 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Малеева ул, 4 | 1968 | нет данных |  | Ковров г, Малеева ул, 4 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маршала Устинова ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Ковров г, Маршала Устинова ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маршала Устинова ул, 3 | 2018 | нет данных |  | Ковров г, Маршала Устинова ул, 3 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маршала Устинова ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Ковров г, Маршала Устинова ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маршала Устинова ул, 9 | 2017 | 1188.330 |  | Ковров г, Маршала Устинова ул, 9 | 2017 | 1188.330
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 1989 | 693.000 |  | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 1989 | 693.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Матвеева ул, 3а | 1963 | 0.000 |  | Ковров г, Матвеева ул, 3а | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Матвеева ул, 5 | 1982 | 8500.000 |  | Ковров г, Матвеева ул, 5 | 1982 | 8500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Матвеева ул, 7 | 1979 | 1250.000 |  | Ковров г, Матвеева ул, 7 | 1979 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 0 | 903.000 |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 0 | 903.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 1984 | нет данных |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 1986 | 895.230 |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 1986 | 895.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 1982 | 1246.000 |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 1982 | 1246.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 5/2 | 1983 | 878.000 |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 5/2 | 1983 | 878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 1979 | 5874.000 |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 1979 | 5874.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Машиностроителей ул, 9 | 1980 | 7691.000 |  | Ковров г, Машиностроителей ул, 9 | 1980 | 7691.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 104 | 2009 | 452.200 |  | Ковров г, Маяковского ул, 104 | 2009 | 452.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 106 | 2010 | 454.300 |  | Ковров г, Маяковского ул, 106 | 2010 | 454.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 108 | 2008 | 450.000 |  | Ковров г, Маяковского ул, 108 | 2008 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 110 | 1961 | 441.800 |  | Ковров г, Маяковского ул, 110 | 1961 | 441.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 2 | 2011 | 1874.780 |  | Ковров г, Маяковского ул, 2 | 2011 | 1874.780
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 1994 | 793.000 |  | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 1994 | 793.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 28 | 2004 | 830.300 |  | Ковров г, Маяковского ул, 28 | 2004 | 830.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 30 | 2012 | 2033.000 |  | Ковров г, Маяковского ул, 30 | 2012 | 2033.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1989 | нет данных |  | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 6 | 1987 | нет данных |  | Ковров г, Маяковского ул, 6 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 1994 | 670.000 |  | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 1994 | 670.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 1994 | нет данных |  | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 1994 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 2007 | 627.400 |  | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 2007 | 627.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 2013 | 1261.100 |  | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 2013 | 1261.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 2012 | 618.700 |  | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 2012 | 618.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 2008 | 1206.000 |  | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 2008 | 1206.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Металлистов ул, 10 | 1927 | 275.000 |  | Ковров г, Металлистов ул, 10 | 1927 | 275.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Металлистов ул, 12 | 1927 | 278.000 |  | Ковров г, Металлистов ул, 12 | 1927 | 278.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Металлистов ул, 4 | 1927 | 277.500 |  | Ковров г, Металлистов ул, 4 | 1927 | 277.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Металлистов ул, 6 | 1927 | 277.500 |  | Ковров г, Металлистов ул, 6 | 1927 | 277.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Металлистов ул, 8 | 1927 | нет данных |  | Ковров г, Металлистов ул, 8 | 1927 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 1986 | 3025.000 |  | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 1986 | 3025.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Мира пр-кт, 4 | 2016 | 2640.000 |  | Ковров г, Мира пр-кт, 4 | 2016 | 2640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 1991 | 2608.300 |  | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 1991 | 2608.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Молодогвардейская ул, 1/16 | 1958 | 760.000 |  | Ковров г, Молодогвардейская ул, 1/16 | 1958 | 760.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Молодогвардейская ул, 3 | 1963 | 718.100 |  | Ковров г, Молодогвардейская ул, 3 | 1963 | 718.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Молодогвардейская ул, 4 | 1954 | 1200.000 |  | Ковров г, Молодогвардейская ул, 4 | 1954 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Молодогвардейская ул, 5 | 1963 | 750.100 |  | Ковров г, Молодогвардейская ул, 5 | 1963 | 750.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | 1960 | 884.200 |  | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | 1960 | 884.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Молодогвардейская ул, 8 | 1959 | 1200.000 |  | Ковров г, Молодогвардейская ул, 8 | 1959 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 20 | 1961 | 310.000 |  | Ковров г, МОПРа ул, 20 | 1961 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 22 | 1961 | 190.000 |  | Ковров г, МОПРа ул, 22 | 1961 | 190.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 24 | 1965 | нет данных |  | Ковров г, МОПРа ул, 24 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 26 | 1965 | нет данных |  | Ковров г, МОПРа ул, 26 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 27 | 1958 | 220.000 |  | Ковров г, МОПРа ул, 27 | 1958 | 220.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 29 | 1958 | 200.000 |  | Ковров г, МОПРа ул, 29 | 1958 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 31 | 1958 | 202.500 |  | Ковров г, МОПРа ул, 31 | 1958 | 202.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 33 | 1958 | 200.000 |  | Ковров г, МОПРа ул, 33 | 1958 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, МОПРа ул, 35 | 1958 | 210.000 |  | Ковров г, МОПРа ул, 35 | 1958 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 3 | 2012 | 2803.100 |  | Ковров г, Московская ул, 3 | 2012 | 2803.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 4 | 2010 | 2833.500 |  | Ковров г, Московская ул, 4 | 2010 | 2833.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 5 | 2011 | 2820.100 |  | Ковров г, Московская ул, 5 | 2011 | 2820.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 6 | 1984 | 1019.300 |  | Ковров г, Московская ул, 6 | 1984 | 1019.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 7 | 2010 | 2828.600 |  | Ковров г, Московская ул, 7 | 2010 | 2828.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 8 | 1987 | 2817.100 |  | Ковров г, Московская ул, 8 | 1987 | 2817.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Московская ул, 9 | 1988 | 2816.900 |  | Ковров г, Московская ул, 9 | 1988 | 2816.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 1972 | 1664.700 |  | Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 1972 | 1664.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1/4 | 1970 | 922.000 |  | Ковров г, Моховая ул, 1/4 | 1970 | 922.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1/5 | 1972 | нет данных |  | Ковров г, Моховая ул, 1/5 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1/6 | 1953 | нет данных |  | Ковров г, Моховая ул, 1/6 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1/7 | 1971 | нет данных |  | Ковров г, Моховая ул, 1/7 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1 | 1960 | 397.100 |  | Ковров г, Моховая ул, 1 | 1960 | 397.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 10 | 1962 | 458.300 |  | Ковров г, Моховая ул, 10 | 1962 | 458.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 13 | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 13 | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 17 | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 17 | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1а | 1961 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 1а | 1961 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 1б | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 1б | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 1975 | 1194.550 |  | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 1975 | 1194.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 5 | 1974 | 1304.000 |  | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 5 | 1974 | 1304.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2/11 | 1975 | 1413.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 2/11 | 1975 | 1413.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2/4 | 1976 | 1334.000 |  | Ковров г, Моховая ул, 2/4 | 1976 | 1334.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2/6 | 1977 | 1267.220 |  | Ковров г, Моховая ул, 2/6 | 1977 | 1267.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2/8 | 0 | 1143.530 |  | Ковров г, Моховая ул, 2/8 | 0 | 1143.530
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 1975 | 1227.000 |  | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 1975 | 1227.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2 | 1962 | 451.000 |  | Ковров г, Моховая ул, 2 | 1962 | 451.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2а | 1962 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 2а | 1962 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2б | 1962 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 2б | 1962 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 2в | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Моховая ул, 2в | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 3 | 1961 | 393.100 |  | Ковров г, Моховая ул, 3 | 1961 | 393.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 4 | 1962 | 448.200 |  | Ковров г, Моховая ул, 4 | 1962 | 448.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 5 | 1960 | 386.200 |  | Ковров г, Моховая ул, 5 | 1960 | 386.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 6 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Моховая ул, 6 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 7 | 1961 | 461.000 |  | Ковров г, Моховая ул, 7 | 1961 | 461.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 8 | 1962 | 454.600 |  | Ковров г, Моховая ул, 8 | 1962 | 454.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Моховая ул, 9 | 1963 | 453.800 |  | Ковров г, Моховая ул, 9 | 1963 | 453.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 1 | 1942 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 1 | 1942 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 11 | 2016 | 462.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 11 | 2016 | 462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 13 | 2015 | 447.500 |  | Ковров г, Муромская ул, 13 | 2015 | 447.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 13а | 1990 | 801.600 |  | Ковров г, Муромская ул, 13а | 1990 | 801.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 15 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 15 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 23 корп. 3 | 2015 | 1329.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 23 корп. 3 | 2015 | 1329.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 23/2 | 1980 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 23/2 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 23 | 2016 | 923.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 23 | 2016 | 923.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 25 корп. 2 | 1975 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 25 корп. 2 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 25 корп. 3 | 2013 | 946.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 25 корп. 3 | 2013 | 946.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 25 | 2013 | 965.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 25 | 2013 | 965.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 27/2 | 1973 | 942.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 27/2 | 1973 | 942.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 27 | 1972 | 957.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 27 | 1972 | 957.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 31 | 2014 | 1843.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 31 | 2014 | 1843.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 33 | 1972 | 1326.000 |  | Ковров г, Муромская ул, 33 | 1972 | 1326.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 35 корп. 2 | 2014 | 1324.600 |  | Ковров г, Муромская ул, 35 корп. 2 | 2014 | 1324.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 35/1 | 1980 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 35/1 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 35 | 1983 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 35 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 5/1 | 2004 | 891.900 |  | Ковров г, Муромская ул, 5/1 | 2004 | 891.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 7 | 1965 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 7 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 10 | 1942 | нет данных |  | Ковров г, Муромский проезд, 10 | 1942 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 3 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Муромский проезд, 3 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 5 | 1942 | 265.500 |  | Ковров г, Муромский проезд, 5 | 1942 | 265.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 6 | 1941 | 265.500 |  | Ковров г, Муромский проезд, 6 | 1941 | 265.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 7 | 1942 | 267.900 |  | Ковров г, Муромский проезд, 7 | 1942 | 267.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 8 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Муромский проезд, 8 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Муромский проезд, 9 | 1942 | 268.400 |  | Ковров г, Муромский проезд, 9 | 1942 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная 2-я ул, 10 | 1992 | нет данных |  | Ковров г, Набережная 2-я ул, 10 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 10 | 1921 | 153.000 |  | Ковров г, Набережная ул, 10 | 1921 | 153.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 10а | 1968 | нет данных |  | Ковров г, Набережная ул, 10а | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 16 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Набережная ул, 16 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 16а | 1980 | 820.030 |  | Ковров г, Набережная ул, 16а | 1980 | 820.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 17/2 | 1993 | 831.100 |  | Ковров г, Набережная ул, 17/2 | 1993 | 831.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 17 | 1925 | 231.300 |  | Ковров г, Набережная ул, 17 | 1925 | 231.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 18 | 1925 | 242.900 |  | Ковров г, Набережная ул, 18 | 1925 | 242.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 19 | 1925 | 242.200 |  | Ковров г, Набережная ул, 19 | 1925 | 242.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 1а | 1951 | нет данных |  | Ковров г, Набережная ул, 1а | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 2 | 1927 | 458.800 |  | Ковров г, Набережная ул, 2 | 1927 | 458.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 20 | 1925 | нет данных |  | Ковров г, Набережная ул, 20 | 1925 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 21 | 1891 | нет данных |  | Ковров г, Набережная ул, 21 | 1891 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 22 | 1891 | нет данных |  | Ковров г, Набережная ул, 22 | 1891 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 23 | 1951 | 427.340 |  | Ковров г, Набережная ул, 23 | 1951 | 427.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 24 | 1951 | 427.340 |  | Ковров г, Набережная ул, 24 | 1951 | 427.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Набережная ул, 5 | 1917 | 750.000 |  | Ковров г, Набережная ул, 5 | 1917 | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Никитина ул, 34 | 1967 | нет данных |  | Ковров г, Никитина ул, 34 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ногина пер, 3 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Ногина пер, 3 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ногина пер, 5 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Ногина пер, 5 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ногина пер, 6 | 2014 | 2243.000 |  | Ковров г, Ногина пер, 6 | 2014 | 2243.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ногина пер, 8 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Ногина пер, 8 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ногина ул, 20 | 2000 | нет данных |  | Ковров г, Ногина ул, 20 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ногина ул, 59 | 0 | 3213.400 |  | Ковров г, Ногина ул, 59 | 0 | 3213.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Октябрьская ул, 20 | 1959 | 1435.000 |  | Ковров г, Октябрьская ул, 20 | 1959 | 1435.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 1 | 1960 | 395.800 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 1 | 1960 | 395.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 | 1959 | 199.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 | 1959 | 199.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 11 | 1961 | 452.600 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 11 | 1961 | 452.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 12 | 1959 | 200.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 12 | 1959 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 13 | 1963 | 526.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 13 | 1963 | 526.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 15 | 1963 | 432.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 15 | 1963 | 432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 2 | 1958 | 199.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 2 | 1958 | 199.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 21 | 1963 | 268.400 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 21 | 1963 | 268.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 3 | 1960 | 205.800 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 3 | 1960 | 205.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 4 | 1960 | нет данных |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 4 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 5 | 1960 | 396.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 5 | 1960 | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 6 | 1960 | 200.000 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 6 | 1960 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 7 | 1961 | 202.200 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 7 | 1961 | 202.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 8 | 1960 | нет данных |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 8 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Олега Кошевого ул, 9 | 1960 | 391.800 |  | Ковров г, Олега Кошевого ул, 9 | 1960 | 391.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ореховая ул, 22 | 2017 | 1188.330 |  | Ковров г, Ореховая ул, 22 | 2017 | 1188.330
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Осиповская ул, 41 | 1972 | нет данных |  | Ковров г, Осиповская ул, 41 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 57/1 | 1967 | 563.300 |  | Ковров г, Островского ул, 57/1 | 1967 | 563.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 57/2 | 2016 | 682.100 |  | Ковров г, Островского ул, 57/2 | 2016 | 682.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 73 | 2003 | нет данных |  | Ковров г, Островского ул, 73 | 2003 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 75 | 2012 | 562.200 |  | Ковров г, Островского ул, 75 | 2012 | 562.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 77 | 2016 | 12369.000 |  | Ковров г, Островского ул, 77 | 2016 | 12369.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 79 | 2013 | 933.000 |  | Ковров г, Островского ул, 79 | 2013 | 933.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Островского ул, 81 | 2013 | 970.000 |  | Ковров г, Островского ул, 81 | 2013 | 970.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Парковая ул, 2/2 | 2013 | 958.000 |  | Ковров г, Парковая ул, 2/2 | 2013 | 958.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Парковая ул, 2 | 2011 | 1325.000 |  | Ковров г, Парковая ул, 2 | 2011 | 1325.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 1967 | нет данных |  | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1990 | 1091.000 |  | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1990 | 1091.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Первомайская ул, 27 | 1981 | 1078.800 |  | Ковров г, Первомайская ул, 27 | 1981 | 1078.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Першутова ул, 20 | 0 | 389.700 |  | Ковров г, Першутова ул, 20 | 0 | 389.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Першутова ул, 24 | 1917 | 363.000 |  | Ковров г, Першутова ул, 24 | 1917 | 363.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Першутова ул, 30 | 1928 | 149.000 |  | Ковров г, Першутова ул, 30 | 1928 | 149.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Першутова ул, 35/1 | 1992 | 546.500 |  | Ковров г, Першутова ул, 35/1 | 1992 | 546.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Першутова ул, 40 | 1971 | 560.400 |  | Ковров г, Першутова ул, 40 | 1971 | 560.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Першутова ул, 42 | 0 | 328.000 |  | Ковров г, Першутова ул, 42 | 0 | 328.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 12 | 2007 | 1140.000 |  | Ковров г, Пионерская ул, 12 | 2007 | 1140.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 13 | 1980 | 435.800 |  | Ковров г, Пионерская ул, 13 | 1980 | 435.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 15 | 1957 | 505.000 |  | Ковров г, Пионерская ул, 15 | 1957 | 505.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 16 | 2011 | 416.300 |  | Ковров г, Пионерская ул, 16 | 2011 | 416.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 17 | 2012 | 446.700 |  | Ковров г, Пионерская ул, 17 | 2012 | 446.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 18 | 2012 | 393.500 |  | Ковров г, Пионерская ул, 18 | 2012 | 393.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 19 | 2005 | 255.300 |  | Ковров г, Пионерская ул, 19 | 2005 | 255.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 2 | 1978 | нет данных |  | Ковров г, Пионерская ул, 2 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 21 | 2012 | 280.000 |  | Ковров г, Пионерская ул, 21 | 2012 | 280.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 23 | 1950 | нет данных |  | Ковров г, Пионерская ул, 23 | 1950 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 25 | 2012 | 324.200 |  | Ковров г, Пионерская ул, 25 | 2012 | 324.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 27 | 1990 | 325.400 |  | Ковров г, Пионерская ул, 27 | 1990 | 325.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 29 | 2014 | 328.800 |  | Ковров г, Пионерская ул, 29 | 2014 | 328.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 3 | 1953 | нет данных |  | Ковров г, Пионерская ул, 3 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 5 | 1990 | 552.000 |  | Ковров г, Пионерская ул, 5 | 1990 | 552.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 1970 | нет данных |  | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 12 | 2008 | 675.600 |  | Ковров г, Подлесная ул, 12 | 2008 | 675.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 13 | 2012 | 331.100 |  | Ковров г, Подлесная ул, 13 | 2012 | 331.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 14 | 2011 | 885.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 14 | 2011 | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 16 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Подлесная ул, 16 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 17 | 1980 | 444.400 |  | Ковров г, Подлесная ул, 17 | 1980 | 444.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 17а | 2013 | 446.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 17а | 2013 | 446.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 18 | 1941 | нет данных |  | Ковров г, Подлесная ул, 18 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 19 | 2015 | 779.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 19 | 2015 | 779.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 2 | 2015 | 746.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 2 | 2015 | 746.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 21 | 2010 | 451.400 |  | Ковров г, Подлесная ул, 21 | 2010 | 451.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 21а | 2009 | 450.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 21а | 2009 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 22 | 1964 | нет данных |  | Ковров г, Подлесная ул, 22 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 22а | 2011 | 901.900 |  | Ковров г, Подлесная ул, 22а | 2011 | 901.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 22б | 2010 | 916.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 22б | 2010 | 916.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 23 | 2013 | 767.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 23 | 2013 | 767.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 24 | 2011 | 890.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 24 | 2011 | 890.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 4 | 2003 | 361.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 4 | 2003 | 361.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Подлесная ул, 6 | 2004 | 384.000 |  | Ковров г, Подлесная ул, 6 | 2004 | 384.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Полевая ул, 2 | 1990 | 1283.400 |  | Ковров г, Полевая ул, 2 | 1990 | 1283.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Полевая ул, 4 | 2010 | 1245.000 |  | Ковров г, Полевая ул, 4 | 2010 | 1245.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Полевая ул, 6 | 1990 | 937.400 |  | Ковров г, Полевая ул, 6 | 1990 | 937.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Правды ул, 12 | 1873 | нет данных |  | Ковров г, Правды ул, 12 | 1873 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Правды ул, 32 | 1992 | нет данных |  | Ковров г, Правды ул, 32 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Правды ул, 5 | 1977 | 231.500 |  | Ковров г, Правды ул, 5 | 1977 | 231.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Правды ул, 6 | 0 | 394.000 |  | Ковров г, Правды ул, 6 | 0 | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Правды ул, 77а | 1958 | 250.000 |  | Ковров г, Правды ул, 77а | 1958 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Преображенская ул, 1 | 1997 | 1323.000 |  | Ковров г, Преображенская ул, 1 | 1997 | 1323.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 1991 | 890.200 |  | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 1991 | 890.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 14 | 1990 | 940.000 |  | Ковров г, Пролетарская ул, 14 | 1990 | 940.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 38 | 1964 | 842.000 |  | Ковров г, Пролетарская ул, 38 | 1964 | 842.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 38а | 1964 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 38а | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 40 | 1961 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 40 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 42 | 1962 | 452.000 |  | Ковров г, Пролетарская ул, 42 | 1962 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 44 | 1961 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 44 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 46 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 46 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 48 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 48 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 50 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 50 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пролетарская ул, 52 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Пролетарская ул, 52 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 10 | 2016 | 1293.900 |  | Ковров г, Пугачева ул, 10 | 2016 | 1293.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 21А | 2016 | 905.200 |  | Ковров г, Пугачева ул, 21А | 2016 | 905.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 23 | 1958 | 439.000 |  | Ковров г, Пугачева ул, 23 | 1958 | 439.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 23а | 1959 | 444.000 |  | Ковров г, Пугачева ул, 23а | 1959 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 24 | 1948 | нет данных |  | Ковров г, Пугачева ул, 24 | 1948 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 26 | 1948 | 255.200 |  | Ковров г, Пугачева ул, 26 | 1948 | 255.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 1960 | 452.000 |  | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 1960 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 2015 | 329.700 |  | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 2015 | 329.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 31 | 1960 | 452.000 |  | Ковров г, Пугачева ул, 31 | 1960 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 1979 | 4897.700 |  | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 1979 | 4897.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 1966 | 939.000 |  | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 1966 | 939.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 1983 | нет данных |  | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Разина ул, 3 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Разина ул, 3 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ранжева ул, 11/2 | 1981 | 786.700 |  | Ковров г, Ранжева ул, 11/2 | 1981 | 786.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ранжева ул, 11 | 1983 | нет данных |  | Ковров г, Ранжева ул, 11 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ранжева ул, 13 | 2013 | 2206.000 |  | Ковров г, Ранжева ул, 13 | 2013 | 2206.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ранжева ул, 3 | 2013 | 619.000 |  | Ковров г, Ранжева ул, 3 | 2013 | 619.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 2013 | 632.600 |  | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 2013 | 632.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Ранжева ул, 7 | 2015 | 633.000 |  | Ковров г, Ранжева ул, 7 | 2015 | 633.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Рунова ул, 34 | 1939 | 420.000 |  | Ковров г, Рунова ул, 34 | 1939 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Рунова ул, 34а | 1934 | 310.000 |  | Ковров г, Рунова ул, 34а | 1934 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Рунова ул, 36 | 1971 | 480.000 |  | Ковров г, Рунова ул, 36 | 1971 | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Рунова ул, 36а | 1934 | 310.000 |  | Ковров г, Рунова ул, 36а | 1934 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Рунова ул, 38 | 1940 | 420.000 |  | Ковров г, Рунова ул, 38 | 1940 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Садовая ул, 23 | 1983 | нет данных |  | Ковров г, Садовая ул, 23 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 11 | 2015 | нет данных |  | Ковров г, Свердлова ул, 11 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 1987 | 1264.000 |  | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 1987 | 1264.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 1а | 1960 | 287.600 |  | Ковров г, Свердлова ул, 1а | 1960 | 287.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 20 | 1962 | 447.800 |  | Ковров г, Свердлова ул, 20 | 1962 | 447.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 8 | 1969 | 362.000 |  | Ковров г, Свердлова ул, 8 | 1969 | 362.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 80 | 1934 | 264.600 |  | Ковров г, Свердлова ул, 80 | 1934 | 264.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 80а | 1956 | 292.000 |  | Ковров г, Свердлова ул, 80а | 1956 | 292.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 82 | 1993 | нет данных |  | Ковров г, Свердлова ул, 82 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 82а | 1973 | 266.000 |  | Ковров г, Свердлова ул, 82а | 1973 | 266.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 82б | 1980 | 275.900 |  | Ковров г, Свердлова ул, 82б | 1980 | 275.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 83а | 1965 | 323.600 |  | Ковров г, Свердлова ул, 83а | 1965 | 323.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 84 | 1965 | 223.800 |  | Ковров г, Свердлова ул, 84 | 1965 | 223.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 9 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Свердлова ул, 9 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 91а | 1959 | 204.000 |  | Ковров г, Свердлова ул, 91а | 1959 | 204.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 92 | 1958 | 395.400 |  | Ковров г, Свердлова ул, 92 | 1958 | 395.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 96 | 1959 | 400.500 |  | Ковров г, Свердлова ул, 96 | 1959 | 400.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Свердлова ул, 98 | 1960 | 207.800 |  | Ковров г, Свердлова ул, 98 | 1960 | 207.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Северный проезд, 10а | 1973 | нет данных |  | Ковров г, Северный проезд, 10а | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Северный проезд, 11 | 0 | 933.100 |  | Ковров г, Северный проезд, 11 | 0 | 933.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Северный проезд, 12 | 1971 | 535.940 |  | Ковров г, Северный проезд, 12 | 1971 | 535.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Северный проезд, 13 | 0 | 600.000 |  | Ковров г, Северный проезд, 13 | 0 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4/1 | 1986 | нет данных |  | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4/1 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4 | 1983 | нет данных |  | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4а | 2018 | нет данных |  | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4а | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6/1 | 2012 | 1565.000 |  | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6/1 | 2012 | 1565.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6 | 1991 | 1160.000 |  | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6 | 1991 | 1160.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Славянская ул, 31 | 2002 | нет данных |  | Ковров г, Славянская ул, 31 | 2002 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Советская ул, 2а | 1950 | 626.000 |  | Ковров г, Советская ул, 2а | 1950 | 626.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Советская ул, 3 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Советская ул, 3 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 1992 | 700.000 |  | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 1992 | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 14 | 1956 | нет данных |  | Ковров г, Сосновая ул, 14 | 1956 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 15 корп. 1 | 1990 | 910.900 |  | Ковров г, Сосновая ул, 15 корп. 1 | 1990 | 910.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 15/2 | 1990 | 921.200 |  | Ковров г, Сосновая ул, 15/2 | 1990 | 921.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 15/3 | 1965 | нет данных |  | Ковров г, Сосновая ул, 15/3 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 16 | 2009 | 429.500 |  | Ковров г, Сосновая ул, 16 | 2009 | 429.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 17 | 1966 | нет данных |  | Ковров г, Сосновая ул, 17 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 2016 | 436.800 |  | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 2016 | 436.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 20 | 2014 | 438.100 |  | Ковров г, Сосновая ул, 20 | 2014 | 438.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 22 | 2015 | 222.200 |  | Ковров г, Сосновая ул, 22 | 2015 | 222.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 24 | 2007 | 219.100 |  | Ковров г, Сосновая ул, 24 | 2007 | 219.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 25 | 1985 | нет данных |  | Ковров г, Сосновая ул, 25 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 26 | 2012 | 219.500 |  | Ковров г, Сосновая ул, 26 | 2012 | 219.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 2016 | 324.800 |  | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 2016 | 324.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 30 | 2012 | 325.400 |  | Ковров г, Сосновая ул, 30 | 2012 | 325.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 32 | 2010 | 329.000 |  | Ковров г, Сосновая ул, 32 | 2010 | 329.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 35 | 2013 | 1328.000 |  | Ковров г, Сосновая ул, 35 | 2013 | 1328.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 2012 | 598.000 |  | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 2012 | 598.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 2007 | 1527.300 |  | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 2007 | 1527.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 4 | 1953 | нет данных |  | Ковров г, Сосновая ул, 4 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 1995 | 874.900 |  | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 1995 | 874.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Сосновая ул, 6 | 2017 | 553.500 |  | Ковров г, Сосновая ул, 6 | 2017 | 553.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 11 | 1953 | 453.000 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 11 | 1953 | 453.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 13 | 1952 | нет данных |  | Ковров г, Социалистическая ул, 13 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 15 | 1952 | нет данных |  | Ковров г, Социалистическая ул, 15 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 2015 | 846.200 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 2015 | 846.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 21 | 1981 | нет данных |  | Ковров г, Социалистическая ул, 21 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 23 | 2014 | 1378.000 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 23 | 2014 | 1378.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 25 | 1986 | нет данных |  | Ковров г, Социалистическая ул, 25 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 27 | 2016 | 707.000 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 27 | 2016 | 707.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 2015 | 1278.700 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 2015 | 1278.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 4 | 1927 | нет данных |  | Ковров г, Социалистическая ул, 4 | 1927 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 4а | 1973 | 488.800 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 4а | 1973 | 488.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 4б | 2015 | 873.000 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 4б | 2015 | 873.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 6 | 2016 | 873.000 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 6 | 2016 | 873.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 7 | 1952 | 870.900 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 7 | 1952 | 870.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 8 | 0 | 1111.500 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 8 | 0 | 1111.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Социалистическая ул, 9 | 2013 | 521.200 |  | Ковров г, Социалистическая ул, 9 | 2013 | 521.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Станиславского ул, 1/1 | 1992 | нет данных |  | Ковров г, Станиславского ул, 1/1 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 10 | 2008 | 1000.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 10 | 2008 | 1000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 11 | 2017 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 11 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 12/1 | 2013 | 1012.700 |  | Ковров г, Строителей ул, 12/1 | 2013 | 1012.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 12 | 2017 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 12 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 13 | 2004 | 1240.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 13 | 2004 | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 14 | 1976 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 14 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 15 корп. 1 | 2009 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 15 корп. 1 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 15/2 | 2013 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 15/2 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 15 | 2004 | 808.700 |  | Ковров г, Строителей ул, 15 | 2004 | 808.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 16 | 1977 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 16 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 18 | 1979 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 18 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 2 | 2013 | 10629.700 |  | Ковров г, Строителей ул, 2 | 2013 | 10629.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 22/1 | 1994 | 3507.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 22/1 | 1994 | 3507.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 22/2 | 1993 | 9777.700 |  | Ковров г, Строителей ул, 22/2 | 1993 | 9777.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 22 | 1993 | 8038.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 22 | 1993 | 8038.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 24/2 | 1996 | 930.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 24/2 | 1996 | 930.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 24 | 1994 | 2790.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 24 | 1994 | 2790.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 25/1 | 2016 | 11081.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 25/1 | 2016 | 11081.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 26/2 | 1996 | 2480.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 26/2 | 1996 | 2480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 26 | 2016 | 7869.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 26 | 2016 | 7869.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 27/1 | 2015 | 1060.500 |  | Ковров г, Строителей ул, 27/1 | 2015 | 1060.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 27/2 | 2015 | 4524.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 27/2 | 2015 | 4524.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 27/3 | 2015 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 27/3 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 28 | 2009 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 28 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 29 | 2013 | 916.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 29 | 2013 | 916.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 3 | 1994 | 620.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 3 | 1994 | 620.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 31/1 | 2007 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 31/1 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 31/2 | 2008 | 769.060 |  | Ковров г, Строителей ул, 31/2 | 2008 | 769.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 33 | 2004 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 33 | 2004 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 35 | 1990 | 607.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 35 | 1990 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 39/1 | 1999 | 1240.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 39/1 | 1999 | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 39 | 1995 | 2170.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 39 | 1995 | 2170.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 41 | 1995 | 930.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 41 | 1995 | 930.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 43 | 1991 | 1550.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 43 | 1991 | 1550.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 45 | нет данных | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 45 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1990 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 8 | 1978 | нет данных |  | Ковров г, Строителей ул, 8 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Строителей ул, 9 | 2005 | 1327.000 |  | Ковров г, Строителей ул, 9 | 2005 | 1327.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Суворова ул, 19 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Суворова ул, 19 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 0 | 452.500 |  | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 0 | 452.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Текстильная ул, 2в | 0 | 936.100 |  | Ковров г, Текстильная ул, 2в | 0 | 936.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Текстильная ул, 3 | 0 | 282.000 |  | Ковров г, Текстильная ул, 3 | 0 | 282.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Текстильная ул, 5 | 2014 | 0.000 |  | Ковров г, Текстильная ул, 5 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Текстильная ул, 7 | 2015 | нет данных |  | Ковров г, Текстильная ул, 7 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Текстильная ул, 8 | 1993 | 868.200 |  | Ковров г, Текстильная ул, 8 | 1993 | 868.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 1 | 1929 | 881.100 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 1 | 1929 | 881.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 10 | 1929 | нет данных |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 10 | 1929 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 11 | 1928 | 382.050 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 11 | 1928 | 382.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 1929 | 879.100 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 1929 | 879.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 3 | 1928 | нет данных |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 3 | 1928 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 4 | 1929 | 896.400 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 4 | 1929 | 896.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 5 | 1982 | 264.600 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 5 | 1982 | 264.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 2016 | 845.000 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 2016 | 845.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 7 | 1928 | нет данных |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 7 | 1928 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 8 | 1989 | нет данных |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 8 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 9 | 1928 | 261.400 |  | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 9 | 1928 | 261.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Транспортная ул, 79 | 0 | 909.000 |  | Ковров г, Транспортная ул, 79 | 0 | 909.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Транспортная ул, 81 | 1966 | 893.000 |  | Ковров г, Транспортная ул, 81 | 1966 | 893.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Труда ул, 1 | 2016 | 20669.000 |  | Ковров г, Труда ул, 1 | 2016 | 20669.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 10 | 1957 | 288.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 10 | 1957 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 11 | 1970 | 1014.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 11 | 1970 | 1014.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1961 | 240.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1961 | 240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 13 | 1978 | 823.700 |  | Ковров г, Туманова ул, 13 | 1978 | 823.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 14 | 1958 | 210.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 14 | 1958 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 15 | 1977 | 820.100 |  | Ковров г, Туманова ул, 15 | 1977 | 820.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 16 | 1958 | 210.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 16 | 1958 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 18 | 1958 | 210.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 18 | 1958 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 20 | 1958 | 210.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 20 | 1958 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 22 | 1958 | 210.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 22 | 1958 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 29 | 1988 | 1193.600 |  | Ковров г, Туманова ул, 29 | 1988 | 1193.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 2а | 1962 | 786.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 2а | 1962 | 786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 31 | 1972 | 934.300 |  | Ковров г, Туманова ул, 31 | 1972 | 934.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 33 | 2017 | нет данных |  | Ковров г, Туманова ул, 33 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1958 | 240.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1958 | 240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 6 | 1958 | 240.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 6 | 1958 | 240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 6а | 1966 | 505.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 6а | 1966 | 505.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 8 | 1958 | 200.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 8 | 1958 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 8а | 1964 | 440.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 8а | 1964 | 440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Туманова ул, 9 | 1968 | 980.000 |  | Ковров г, Туманова ул, 9 | 1968 | 980.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урицкого ул, 15 | 1986 | 250.000 |  | Ковров г, Урицкого ул, 15 | 1986 | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урицкого ул, 9 | 0 | 257.800 |  | Ковров г, Урицкого ул, 9 | 0 | 257.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урожайная ул, 100 | 1971 | 505.800 |  | Ковров г, Урожайная ул, 100 | 1971 | 505.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урожайная ул, 79 | 1961 | нет данных |  | Ковров г, Урожайная ул, 79 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урожайная ул, 83 | 1963 | нет данных |  | Ковров г, Урожайная ул, 83 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урожайный проезд, 3 | 2015 | 502.000 |  | Ковров г, Урожайный проезд, 3 | 2015 | 502.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урожайный проезд, 4 | 1952 | нет данных |  | Ковров г, Урожайный проезд, 4 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Урожайный проезд, 8 | 2004 | 514.100 |  | Ковров г, Урожайный проезд, 8 | 2004 | 514.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фабричный проезд, 4 | 0 | 178.400 |  | Ковров г, Фабричный проезд, 4 | 0 | 178.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фабричный проезд, 4а | 1961 | 475.200 |  | Ковров г, Фабричный проезд, 4а | 1961 | 475.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фабричный проезд, 5 | 0 | 643.600 |  | Ковров г, Фабричный проезд, 5 | 0 | 643.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фабричный проезд, 6 | 2010 | 749.600 |  | Ковров г, Фабричный проезд, 6 | 2010 | 749.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фабричный проезд, 7 | 2014 | 207.200 |  | Ковров г, Фабричный проезд, 7 | 2014 | 207.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 101 | 1989 | нет данных |  | Ковров г, Федорова ул, 101 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 13а | 2014 | нет данных |  | Ковров г, Федорова ул, 13а | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 91/1 | 1979 | 507.000 |  | Ковров г, Федорова ул, 91/1 | 1979 | 507.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 91/2 | 0 | 850.900 |  | Ковров г, Федорова ул, 91/2 | 0 | 850.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 91 | 1975 | 1284.400 |  | Ковров г, Федорова ул, 91 | 1975 | 1284.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 93 | 1984 | 2937.000 |  | Ковров г, Федорова ул, 93 | 1984 | 2937.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 95 | 1982 | 4026.330 |  | Ковров г, Федорова ул, 95 | 1982 | 4026.330
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 97 | 1981 | 3977.170 |  | Ковров г, Федорова ул, 97 | 1981 | 3977.170
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Федорова ул, 99 | 1988 | нет данных |  | Ковров г, Федорова ул, 99 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 1 | 1976 | 240.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 1 | 1976 | 240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 10 | 1978 | 1600.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 10 | 1978 | 1600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 11 | 1938 | 288.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 11 | 1938 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 13 | 1958 | 180.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 13 | 1958 | 180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 15 | 1958 | 190.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 15 | 1958 | 190.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 17 | 1958 | 190.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 17 | 1958 | 190.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 19 | 1958 | 190.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 19 | 1958 | 190.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 2 | 1976 | 1082.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 2 | 1976 | 1082.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 4 | 1970 | 2129.900 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 4 | 1970 | 2129.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 6 | 1967 | 927.600 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 6 | 1967 | 927.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 7 | 1938 | 288.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 7 | 1938 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 8 | 1970 | 640.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 8 | 1970 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фрунзе ул, 9 | 1938 | 216.000 |  | Ковров г, Фрунзе ул, 9 | 1938 | 216.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 14 | 1970 | нет данных |  | Ковров г, Фурманова ул, 14 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 16 | 1975 | 1290.000 |  | Ковров г, Фурманова ул, 16 | 1975 | 1290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 17/1 | 1973 | 1301.800 |  | Ковров г, Фурманова ул, 17/1 | 1973 | 1301.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 17/2 | 1973 | нет данных |  | Ковров г, Фурманова ул, 17/2 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 18 | 1974 | нет данных |  | Ковров г, Фурманова ул, 18 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 27 | 2015 | 1321.300 |  | Ковров г, Фурманова ул, 27 | 2015 | 1321.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 31 | 1968 | 1342.000 |  | Ковров г, Фурманова ул, 31 | 1968 | 1342.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 33 | 1977 | 801.800 |  | Ковров г, Фурманова ул, 33 | 1977 | 801.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 35 | 1964 | нет данных |  | Ковров г, Фурманова ул, 35 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Фурманова ул, 37 | 1966 | нет данных |  | Ковров г, Фурманова ул, 37 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Циолковского ул, 12 | 1977 | 1044.400 |  | Ковров г, Циолковского ул, 12 | 1977 | 1044.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Циолковского ул, 19 | 2007 | нет данных |  | Ковров г, Циолковского ул, 19 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Циолковского ул, 21 | 1975 | 2660.000 |  | Ковров г, Циолковского ул, 21 | 1975 | 2660.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Циолковского ул, 3 | 1989 | 932.400 |  | Ковров г, Циолковского ул, 3 | 1989 | 932.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Циолковского ул, 35 | 0 | 982.300 |  | Ковров г, Циолковского ул, 35 | 0 | 982.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Циолковского ул, 40 | 2016 | нет данных |  | Ковров г, Циолковского ул, 40 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Челюскинцев ул, 131 | 1924 | 156.000 |  | Ковров г, Челюскинцев ул, 131 | 1924 | 156.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Челюскинцев ул, 131а | 1959 | нет данных |  | Ковров г, Челюскинцев ул, 131а | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Челюскинцев ул, 133 | 1963 | 276.200 |  | Ковров г, Челюскинцев ул, 133 | 1963 | 276.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Челюскинцев ул, 93 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Челюскинцев ул, 93 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 1 | 1965 | нет данных |  | Ковров г, Чернышевского ул, 1 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 11 | 1982 | 484.900 |  | Ковров г, Чернышевского ул, 11 | 1982 | 484.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 13 | 2017 | 910.700 |  | Ковров г, Чернышевского ул, 13 | 2017 | 910.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 15 | 1984 | нет данных |  | Ковров г, Чернышевского ул, 15 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 17 | 2006 | нет данных |  | Ковров г, Чернышевского ул, 17 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 1955 | нет данных |  | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 1955 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 3 | 1979 | 1311.400 |  | Ковров г, Чернышевского ул, 3 | 1979 | 1311.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 4 | 2016 | 877.400 |  | Ковров г, Чернышевского ул, 4 | 2016 | 877.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 5 | 2017 | 897.000 |  | Ковров г, Чернышевского ул, 5 | 2017 | 897.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 7 | 1978 | нет данных |  | Ковров г, Чернышевского ул, 7 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чернышевского ул, 9 | 2017 | 919.100 |  | Ковров г, Чернышевского ул, 9 | 2017 | 919.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чкалова пер, 3 | 1929 | нет данных |  | Ковров г, Чкалова пер, 3 | 1929 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чкалова пер, 5 | 1929 | нет данных |  | Ковров г, Чкалова пер, 5 | 1929 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чкалова ул, 48/2 | 2016 | 856.600 |  | Ковров г, Чкалова ул, 48/2 | 2016 | 856.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чкалова ул, 48 | 1960 | 443.000 |  | Ковров г, Чкалова ул, 48 | 1960 | 443.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Чкалова ул, 50 | 1963 | 898.000 |  | Ковров г, Чкалова ул, 50 | 1963 | 898.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Шмидта ул, 11 | 1993 | нет данных |  | Ковров г, Шмидта ул, 11 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Шмидта ул, 9 | 1986 | 3531.000 |  | Ковров г, Шмидта ул, 9 | 1986 | 3531.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щеглова ул, 43 | 0 | 258.800 |  | Ковров г, Щеглова ул, 43 | 0 | 258.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щеглова ул, 56 | 1962 | 503.200 |  | Ковров г, Щеглова ул, 56 | 1962 | 503.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щеглова ул, 60 | 1962 | нет данных |  | Ковров г, Щеглова ул, 60 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щорса ул, 1 | 1986 | нет данных |  | Ковров г, Щорса ул, 1 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щорса ул, 13 | 1980 | 404.700 |  | Ковров г, Щорса ул, 13 | 1980 | 404.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щорса ул, 23 | 1993 | 696.700 |  | Ковров г, Щорса ул, 23 | 1993 | 696.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щорса ул, 25 | 2010 | 600.000 |  | Ковров г, Щорса ул, 25 | 2010 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковров г, Щорса ул, 4 | 1917 | нет данных |  | Ковров г, Щорса ул, 4 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 1 | нет данных | 233.300 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 1 | нет данных | 233.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 11 | 1962 | 285.400 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 11 | 1962 | 285.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 13 | 0 | 426.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 13 | 0 | 426.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | нет данных | 234.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | нет данных | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1970 | 233.700 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1970 | 233.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 25 | 0 | 298.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 25 | 0 | 298.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 3 | 0 | 233.300 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 3 | 0 | 233.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 5 | 0 | 323.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 5 | 0 | 323.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 7 | 0 | 332.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 7 | 0 | 332.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 62 | 0 | 817.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 62 | 0 | 817.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 63 | нет данных | 740.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 63 | нет данных | 740.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 64 | нет данных | 735.000 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 64 | нет данных | 735.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 | 1975 | 729.400 |  | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 | 1975 | 729.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | нет данных | 611.500 |  | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | нет данных | 611.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 22 | нет данных | 278.200 |  | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 22 | нет данных | 278.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 24 | нет данных | 258.400 |  | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 24 | нет данных | 258.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гостюхинского карьера п, 5 | нет данных | 231.200 |  | Ковровский р-н, Гостюхинского карьера п, 5 | нет данных | 231.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Гостюхинского карьера п, 6 | нет данных | 227.000 |  | Ковровский р-н, Гостюхинского карьера п, 6 | нет данных | 227.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | нет данных | 389.600 |  | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | нет данных | 389.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 1а | нет данных | 512.000 |  | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 1а | нет данных | 512.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 34 | нет данных | 600.100 |  | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 34 | нет данных | 600.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 37 | нет данных | 601.800 |  | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 37 | нет данных | 601.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 38 | нет данных | 832.700 |  | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 38 | нет данных | 832.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 43 | 2012 | 316.100 |  | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 43 | 2012 | 316.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Иваново с, Коммунистическая ул, 22 | нет данных | 700.200 |  | Ковровский р-н, Иваново с, Коммунистическая ул, 22 | нет данных | 700.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 1 | нет данных | 474.000 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 1 | нет данных | 474.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 14 | 2012 | 506.000 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 14 | 2012 | 506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 2013 | 266.000 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 2013 | 266.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 16 | 1954 | 283.500 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 16 | 1954 | 283.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 2 | 1982 | 639.400 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 2 | 1982 | 639.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 20 | 2013 | 600.600 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 20 | 2013 | 600.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 21 | 1977 | 506.000 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 21 | 1977 | 506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 29 | нет данных | 750.000 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 29 | нет данных | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | нет данных | 263.400 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | нет данных | 263.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 5 | нет данных | 259.000 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 5 | нет данных | 259.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 6 | 1972 | 265.500 |  | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 6 | 1972 | 265.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 110 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 110 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 1969 | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 140 | 1973 | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 140 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 142 | 1977 | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 142 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 149 | 1979 | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 149 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 150 | 1989 | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 150 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 102 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 102 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 107 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 107 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 109 | 1997 | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 109 | 1997 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 94 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Школьная ул, 94 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 519.800 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 519.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1А | нет данных | 221.300 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1А | нет данных | 221.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 20 | нет данных | 680.200 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 20 | нет данных | 680.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 7 | нет данных | 398.700 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 7 | нет данных | 398.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 9 | нет данных | 491.000 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 9 | нет данных | 491.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 9А | нет данных | 399.400 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 9А | нет данных | 399.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 11 | 1956 | 207.300 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 11 | 1956 | 207.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 13 | нет данных | 460.000 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 13 | нет данных | 460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | нет данных | 241.400 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | нет данных | 241.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 17 | нет данных | 517.900 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 17 | нет данных | 517.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 5 | нет данных | 267.500 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 5 | нет данных | 267.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 7 | нет данных | 269.400 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 7 | нет данных | 269.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 2 | нет данных | 265.200 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 2 | нет данных | 265.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 4 | нет данных | 397.800 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 4 | нет данных | 397.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 6 | нет данных | 476.300 |  | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 6 | нет данных | 476.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 8 | 1974 | 521.400 |  | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 8 | 1974 | 521.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Крутово с, Танеева ул, 37А | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Крутово с, Танеева ул, 37А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Дорожная ул, 89В | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Дорожная ул, 89В | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Строителей ул, 43 | 2014 | 280.400 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Строителей ул, 43 | 2014 | 280.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Строителей ул, 43А | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Строителей ул, 43А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 54 | 1955 | 296.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 54 | 1955 | 296.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | нет данных | 295.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | нет данных | 295.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 56 | 1964 | 680.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 56 | 1964 | 680.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 57 | 0 | 292.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 57 | 0 | 292.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 58 | 0 | 293.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 58 | 0 | 293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 0 | 453.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 0 | 453.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 61 | 1971 | 600.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 61 | 1971 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 66 | 1989 | 807.100 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 66 | 1989 | 807.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1956 | 294.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1956 | 294.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 1955 | 293.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 1955 | 293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 49 | 1968 | нет данных |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 49 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 50 | 1955 | 294.300 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 50 | 1955 | 294.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 51 | 0 | 294.300 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 51 | 0 | 294.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 52 | 0 | 294.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 52 | 0 | 294.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 62 | 2016 | 962.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 62 | 2016 | 962.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 63 | 2016 | 977.000 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 63 | 2016 | 977.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 64 | 2015 | 1557.300 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 64 | 2015 | 1557.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 65 | 2015 | 1253.100 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 65 | 2015 | 1253.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 67 | нет данных | 1116.200 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 67 | нет данных | 1116.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 68 | нет данных | 1155.200 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 68 | нет данных | 1155.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 69 | нет данных | 929.900 |  | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 69 | нет данных | 929.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 26 | нет данных | 645.700 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 26 | нет данных | 645.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 28 | нет данных | 648.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 28 | нет данных | 648.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 30 | нет данных | 516.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 30 | нет данных | 516.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 32 | нет данных | 514.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 32 | нет данных | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 34 | нет данных | 680.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 34 | нет данных | 680.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 36 | нет данных | 829.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, 2-я Набережная ул, 36 | нет данных | 829.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 1 | нет данных | 498.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 1 | нет данных | 498.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 11 | нет данных | 602.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 11 | нет данных | 602.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 13 | нет данных | 616.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 13 | нет данных | 616.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 15 | нет данных | 613.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 15 | нет данных | 613.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 17 | нет данных | 751.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 17 | нет данных | 751.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 2 | нет данных | 747.700 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 2 | нет данных | 747.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 3 | нет данных | 497.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 3 | нет данных | 497.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | нет данных | 689.300 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | нет данных | 689.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 5 | нет данных | 678.800 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 5 | нет данных | 678.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 6 | нет данных | 623.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 6 | нет данных | 623.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 7 | нет данных | 725.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 7 | нет данных | 725.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 9 | нет данных | 693.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 9 | нет данных | 693.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 10 | нет данных | 771.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 10 | нет данных | 771.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 15 | нет данных | 662.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 15 | нет данных | 662.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 17 | нет данных | 717.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 17 | нет данных | 717.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 2 | нет данных | 520.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 2 | нет данных | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 5 | нет данных | 649.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 5 | нет данных | 649.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 6 | нет данных | 428.800 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 6 | нет данных | 428.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 7 | нет данных | 659.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 7 | нет данных | 659.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 8 | нет данных | 656.200 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Комарова ул, 8 | нет данных | 656.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 1 | нет данных | 518.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 1 | нет данных | 518.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | нет данных | 511.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | нет данных | 511.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 3а | нет данных | 1231.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 3а | нет данных | 1231.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 44 | 1937 | 332.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 44 | 1937 | 332.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1957 | 285.700 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1957 | 285.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53а | нет данных | 697.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53а | нет данных | 697.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 57 | нет данных | 291.800 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 57 | нет данных | 291.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 59 | нет данных | 286.300 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 59 | нет данных | 286.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 64 | нет данных | 593.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 64 | нет данных | 593.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 66 | нет данных | 1354.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 66 | нет данных | 1354.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 68 | нет данных | 1320.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 68 | нет данных | 1320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 70 | нет данных | 1214.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 70 | нет данных | 1214.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 72 | нет данных | 1171.700 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 72 | нет данных | 1171.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 2 | нет данных | 1229.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 2 | нет данных | 1229.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 3 | 2016 | 884.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 3 | 2016 | 884.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 4 | нет данных | 1115.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 4 | нет данных | 1115.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | нет данных | 1225.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | нет данных | 1225.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 11 | нет данных | 495.300 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 11 | нет данных | 495.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 1978 | 740.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 1978 | 740.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 15 | нет данных | 725.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 15 | нет данных | 725.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 3 | 1962 | 281.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 3 | 1962 | 281.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 5 | нет данных | 199.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 5 | нет данных | 199.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 6 | нет данных | 505.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 6 | нет данных | 505.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 7 | нет данных | 232.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 7 | нет данных | 232.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 8 | нет данных | 525.100 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 8 | нет данных | 525.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | нет данных | 225.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | нет данных | 225.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 1 | нет данных | 256.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 1 | нет данных | 256.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 2 | нет данных | 273.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 2 | нет данных | 273.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | нет данных | 259.700 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | нет данных | 259.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 4 | нет данных | 436.700 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 4 | нет данных | 436.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 21 | нет данных | 1028.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 21 | нет данных | 1028.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 22 | нет данных | 924.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 22 | нет данных | 924.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 23 | нет данных | 680.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 23 | нет данных | 680.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 24 | нет данных | 690.200 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 24 | нет данных | 690.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 25 | нет данных | 893.000 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 25 | нет данных | 893.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | нет данных | 280.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | нет данных | 280.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 27 | нет данных | 281.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 27 | нет данных | 281.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 28 | нет данных | 237.900 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 28 | нет данных | 237.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 1 | нет данных | 229.500 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 1 | нет данных | 229.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 3 | нет данных | 516.600 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 3 | нет данных | 516.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 4 | нет данных | 514.200 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 4 | нет данных | 514.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 5 | нет данных | 511.300 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 5 | нет данных | 511.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 6 | нет данных | 262.400 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 6 | нет данных | 262.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 7 | нет данных | 286.300 |  | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Юбилейная ул, 7 | нет данных | 286.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Нерехта п, Молодежная ул, 5 | нет данных | 880.000 |  | Ковровский р-н, Нерехта п, Молодежная ул, 5 | нет данных | 880.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 1 | нет данных | 253.300 |  | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 1 | нет данных | 253.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 3 | нет данных | 600.000 |  | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 3 | нет данных | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 4 | нет данных | 634.600 |  | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 4 | нет данных | 634.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | нет данных | 297.700 |  | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | нет данных | 297.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 4 | нет данных | 206.900 |  | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 4 | нет данных | 206.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 4А | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 4А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 5 | нет данных | 297.800 |  | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 5 | нет данных | 297.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 6 | нет данных | 410.000 |  | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 6 | нет данных | 410.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 1 | нет данных | 675.700 |  | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 1 | нет данных | 675.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 2 | нет данных | 623.900 |  | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 2 | нет данных | 623.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 3 | нет данных | 648.100 |  | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 3 | нет данных | 648.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | нет данных | 649.100 |  | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | нет данных | 649.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 10 | нет данных | 514.000 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 10 | нет данных | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 11 | нет данных | 402.500 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 11 | нет данных | 402.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 12 | нет данных | 515.100 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 12 | нет данных | 515.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 13 | нет данных | 401.800 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 13 | нет данных | 401.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 14 | нет данных | 444.300 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 14 | нет данных | 444.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 15 | нет данных | 516.000 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 15 | нет данных | 516.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 17 | нет данных | 442.800 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 17 | нет данных | 442.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 4 | нет данных | 819.100 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 4 | нет данных | 819.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | нет данных | 438.100 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | нет данных | 438.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 6 | нет данных | 438.600 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 6 | нет данных | 438.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 6а | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 6а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 7 | нет данных | 435.200 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 7 | нет данных | 435.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 8 | нет данных | 510.600 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 8 | нет данных | 510.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 9 | нет данных | 447.700 |  | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 9 | нет данных | 447.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, 1 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Пакино п, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 21 | нет данных | 645.800 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 21 | нет данных | 645.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 22 | 1978 | 612.300 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 22 | 1978 | 612.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 23 | 1984 | 634.300 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 23 | 1984 | 634.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 24 | 1980 | 637.200 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 24 | 1980 | 637.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 13 | 1989 | 251.500 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 13 | 1989 | 251.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 16 | 1966 | 453.000 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 16 | 1966 | 453.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 18 | нет данных | 528.900 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 18 | нет данных | 528.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 19 | 1966 | нет данных |  | Ковровский р-н, Пакино п, Труда ул, 19 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 20 | нет данных | 677.000 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 20 | нет данных | 677.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 20а | 1971 | 641.000 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 20а | 1971 | 641.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 25 | 1950 | 259.300 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 25 | 1950 | 259.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 26 | 1950 | 414.900 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Центральная ул, 26 | 1950 | 414.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Школьная ул, 20б | 1976 | 301.100 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Школьная ул, 20б | 1976 | 301.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пакино п, Школьная ул, 29 | 1959 | 215.400 |  | Ковровский р-н, Пакино п, Школьная ул, 29 | 1959 | 215.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пантелеево с, Подгорица ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Пантелеево с, Подгорица ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Пантелеево с, Центральная ул, 57 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Пантелеево с, Центральная ул, 57 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 1 | нет данных | 517.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 1 | нет данных | 517.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 10 | нет данных | 626.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 10 | нет данных | 626.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 11 | нет данных | 624.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 11 | нет данных | 624.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 | нет данных | 837.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 | нет данных | 837.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 13 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 14 | нет данных | 688.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 14 | нет данных | 688.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 15 | нет данных | 682.500 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 15 | нет данных | 682.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 16 | нет данных | 832.100 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 16 | нет данных | 832.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 17 | нет данных | 864.400 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 17 | нет данных | 864.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 18 | нет данных | 934.200 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 18 | нет данных | 934.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 19б | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 19б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 2 | нет данных | 517.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 2 | нет данных | 517.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 3 | нет данных | 518.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 3 | нет данных | 518.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 4 | нет данных | 513.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 4 | нет данных | 513.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 5 | нет данных | 545.000 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 5 | нет данных | 545.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 6 | нет данных | 278.400 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 6 | нет данных | 278.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 7 | нет данных | 284.200 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 7 | нет данных | 284.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 8 | нет данных | 645.700 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 8 | нет данных | 645.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 | нет данных | 647.100 |  | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 | нет данных | 647.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | нет данных | 355.300 |  | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | нет данных | 355.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 2 | нет данных | 359.100 |  | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 2 | нет данных | 359.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | нет данных | 233.200 |  | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | нет данных | 233.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 32 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 32 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 33 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 34 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 34 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 1 | нет данных | 227.100 |  | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 1 | нет данных | 227.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 2 | нет данных | 259.600 |  | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 2 | нет данных | 259.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 3 | нет данных | 521.800 |  | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 3 | нет данных | 521.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 4 | нет данных | 531.000 |  | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 4 | нет данных | 531.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Санатория им Абельмана п, 1 | 1980 | 591.100 |  | Ковровский р-н, Санатория им Абельмана п, 1 | 1980 | 591.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 16 | 1981 | 514.000 |  | Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 16 | 1981 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 18 | 1981 | 729.400 |  | Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 18 | 1981 | 729.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 20 | 1984 | 626.040 |  | Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 20 | 1984 | 626.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Смолино с, Дорожная ул, 3 | нет данных | 680.700 |  | Ковровский р-н, Смолино с, Дорожная ул, 3 | нет данных | 680.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Смолино с, Дорожная ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Смолино с, Дорожная ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 | нет данных | 641.300 |  | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 | нет данных | 641.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1984 | 652.000 |  | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1984 | 652.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Филино п, 1 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Филино п, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Филино п, 2 | нет данных | 442.000 |  | Ковровский р-н, Филино п, 2 | нет данных | 442.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Филино п, 7 | нет данных | 723.000 |  | Ковровский р-н, Филино п, 7 | нет данных | 723.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Филино п, 8 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Филино п, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Шевинская д, Советская ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Шевинская д, Советская ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Ковровский р-н, Шевинская д, Советская ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Ковровский р-н, Шевинская д, Советская ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 38 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 38 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 49 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 49 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 51 | 2012 | 1329.400 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 51 | 2012 | 1329.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 53 | 2020 | 1440.000 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 53 | 2020 | 1440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 55 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 55 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 57 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 57 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 59 | 2016 | 746.800 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 59 | 2016 | 746.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 60 | 2016 | 1751.300 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 60 | 2016 | 1751.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 62 | 2012 | 643.510 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 62 | 2012 | 643.510
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 63 | 2012 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 63 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 64 | 2012 | 1631.000 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 64 | 2012 | 1631.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 64а | 2015 | 837.000 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 64а | 2015 | 837.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 65 | 1960 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 65 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 66 | 2017 | 1194.000 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 66 | 2017 | 1194.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 67 | 1940 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 67 | 1940 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 71 | 1928 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 71 | 1928 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 1929 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 1929 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81А | 1965 | 465.000 |  | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81А | 1965 | 465.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 3 Линия Леспромхоза ул, 2 | 1983 | нет данных |  | Кольчугино г, 3 Линия Леспромхоза ул, 2 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 1 | 1970 | 2661.000 |  | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 1 | 1970 | 2661.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 2 | 1925 | нет данных |  | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 2 | 1925 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 3 | 1925 | нет данных |  | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 3 | 1925 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1950 | нет данных |  | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1950 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 1 | 1927 | нет данных |  | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 1 | 1927 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 1а | 1965 | нет данных |  | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 1а | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 2 | 2015 | 1708.000 |  | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 2 | 2015 | 1708.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 3 | 1950 | 8826.000 |  | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 3 | 1950 | 8826.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1925 | нет данных |  | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1925 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 5 | 1951 | нет данных |  | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 5 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 1963 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 11 | 1963 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 11 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 12 | 1962 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 12 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 14 | 2018 | 467.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 14 | 2018 | 467.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 15 | 1979 | 4139.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 15 | 1979 | 4139.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 16 | 2017 | 464.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 16 | 2017 | 464.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 22 | 1968 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 22 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 24 | 1973 | 1300.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 24 | 1973 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 26 | 2010 | 1559.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 26 | 2010 | 1559.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 28 | 1972 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 28 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 3 | 2012 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 3 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 30 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 30 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 4 | 1963 | 910.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 4 | 1963 | 910.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5 | нет данных | 810.100 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5 | нет данных | 810.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5А | 1972 | 1018.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5А | 1972 | 1018.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 6 | 1971 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 6 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 7 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 7 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 8 | 2016 | 1005.000 |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 8 | 2016 | 1005.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 9 | 2008 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 9 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 10 | 1980 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 10 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 12 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 12 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 4 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 4 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 6 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 6 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 8 | 2011 | нет данных |  | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 8 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 28 | 1930 | нет данных |  | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 28 | 1930 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 29а | 1962 | нет данных |  | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 29а | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 29Б | 1960 | 1000.000 |  | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 29Б | 1960 | 1000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 31 | 1935 | нет данных |  | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 31 | 1935 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 2А | 1985 | 2800.000 |  | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 2А | 1985 | 2800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 2Б | 1990 | 2800.000 |  | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 2Б | 1990 | 2800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 4 | 1985 | нет данных |  | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 4 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 6 | 1987 | нет данных |  | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 6 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 6а | 1992 | нет данных |  | Кольчугино г, 7 Ноября ул, 6а | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Алексеева ул, 1 | 2000 | нет данных |  | Кольчугино г, Алексеева ул, 1 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Алексеева ул, 1а | 2018 | нет данных |  | Кольчугино г, Алексеева ул, 1а | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Алексеева ул, 2 | 2018 | 1304.500 |  | Кольчугино г, Алексеева ул, 2 | 2018 | 1304.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Алексеева ул, 3А | нет данных | 396.000 |  | Кольчугино г, Алексеева ул, 3А | нет данных | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Алексеева ул, 3б | 1990 | нет данных |  | Кольчугино г, Алексеева ул, 3б | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 1951 | нет данных |  | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 10 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 10 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 12 | 1963 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 12 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 14 | 2012 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 14 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 2 | 1964 | 285.400 |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 2 | 1964 | 285.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 4 | 1964 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 4 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 6 | 1971 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 6 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 8 | 1969 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 8 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 1 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 1 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 11 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 11 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 2 | 1987 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 2 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 3 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 3 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 4 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 4 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 5 | 1995 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 5 | 1995 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 1 | 1978 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 1 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 2 | 2015 | 676.000 |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 2 | 2015 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 3 | 1980 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 3 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 4 | 1976 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 4 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 5 | 1982 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 5 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 6 | 1986 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 6 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 7 | 2010 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 7 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 15 | 1977 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 15 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 41 | 1993 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 41 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 43 | 1984 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 43 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 45 | 1975 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 45 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 50 | 1976 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 50 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11 | 2017 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11а | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11а | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 12 | 1992 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 12 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 | 1972 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 14 | 1974 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 14 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 15 | 2017 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 15 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 3 | 1973 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 3 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 9 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 9 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 1 | 2018 | 738.720 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 1 | 2018 | 738.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 10 | нет данных | 803.100 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 10 | нет данных | 803.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 12 | 1992 | 970.000 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 12 | 1992 | 970.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 14 | 1994 | 907.000 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 14 | 1994 | 907.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 16 | 2016 | 607.940 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 16 | 2016 | 607.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 18 | 2016 | 684.000 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 18 | 2016 | 684.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 2 | 2017 | 842.020 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 2 | 2017 | 842.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 2а | 2016 | 4909.800 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 2а | 2016 | 4909.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 3 | 2018 | 1513.050 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 3 | 2018 | 1513.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 4 | 0 | 744.680 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 4 | 0 | 744.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 5 | 2017 | 825.530 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 5 | 2017 | 825.530
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 6 | 2017 | 2837.000 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 6 | 2017 | 2837.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 7 | 2018 | 429.000 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 7 | 2018 | 429.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Веденеева ул, 8 | 2017 | 820.800 |  | Кольчугино г, Веденеева ул, 8 | 2017 | 820.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Вокзальная ул, 20А | 1986 | нет данных |  | Кольчугино г, Вокзальная ул, 20А | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Гагарина ул, 1 | 1957 | нет данных |  | Кольчугино г, Гагарина ул, 1 | 1957 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Гагарина ул, 12 | 2018 | 1066.000 |  | Кольчугино г, Гагарина ул, 12 | 2018 | 1066.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Гагарина ул, 3 | 2001 | нет данных |  | Кольчугино г, Гагарина ул, 3 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Гагарина ул, 5 | 1957 | 478.500 |  | Кольчугино г, Гагарина ул, 5 | 1957 | 478.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Гагарина ул, 6 | 2016 | 2347.000 |  | Кольчугино г, Гагарина ул, 6 | 2016 | 2347.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Гагарина ул, 7 | 2012 | нет данных |  | Кольчугино г, Гагарина ул, 7 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 11 | 2013 | 6323.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 11 | 2013 | 6323.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 15 | 2017 | 2977.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 15 | 2017 | 2977.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 17 | 2016 | 714.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 17 | 2016 | 714.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 19 | 2016 | 714.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 19 | 2016 | 714.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 21 | 2009 | 785.800 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 21 | 2009 | 785.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 23 | 2018 | 1508.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 23 | 2018 | 1508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 25 | 2018 | 646.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 25 | 2018 | 646.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 27 | 1986 | нет данных |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 27 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 29 | 2016 | 858.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 29 | 2016 | 858.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 2017 | 718.750 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 2017 | 718.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 5 | 2016 | 718.750 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 5 | 2016 | 718.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 7 | 2016 | 1080.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 7 | 2016 | 1080.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Добровольского ул, 9 | 2017 | 1326.000 |  | Кольчугино г, Добровольского ул, 9 | 2017 | 1326.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 10 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 10 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 11 | 2015 | 955.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 11 | 2015 | 955.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 12 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 12 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 13 | 1966 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 13 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 13а | 2016 | 583.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 13а | 2016 | 583.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 15 | 2018 | 1183.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 15 | 2018 | 1183.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 17 | 2017 | 1655.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 17 | 2017 | 1655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 18 | 2014 | 801.500 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 18 | 2014 | 801.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 18А | 2018 | 1315.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 18А | 2018 | 1315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 18б | 1975 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 18б | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 20 | 2014 | 5944.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 20 | 2014 | 5944.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 21 | 1961 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 21 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 22 | 2018 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 22 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 23 | 2009 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 23 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 24 | 2018 | 922.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 24 | 2018 | 922.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 25 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 25 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 26 | 2018 | 993.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 26 | 2018 | 993.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 27 | 2010 | 769.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 27 | 2010 | 769.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 29 | 2006 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 29 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 30 | 2013 | 746.800 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 30 | 2013 | 746.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 31 | 1981 | 1321.500 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 31 | 1981 | 1321.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 32 | 2016 | 3315.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 32 | 2016 | 3315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 2020 | 384.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 2020 | 384.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 4А | 1980 | 1274.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 4А | 1980 | 1274.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 6 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 6 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 6А | 2014 | 6655.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 6А | 2014 | 6655.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 7 | 1967 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 7 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 2014 | 775.000 |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 2014 | 775.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Дружбы ул, 8а | 1984 | нет данных |  | Кольчугино г, Дружбы ул, 8а | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Зернова ул, 18 | нет данных | 1012.000 |  | Кольчугино г, Зернова ул, 18 | нет данных | 1012.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 12 | 1996 | 1300.000 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 12 | 1996 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 13 | 2017 | 380.820 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 13 | 2017 | 380.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 14 | 2017 | 380.820 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 14 | 2017 | 380.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 15 | 2018 | 371.480 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 15 | 2018 | 371.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 16 | 2017 | 418.000 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 16 | 2017 | 418.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 17 | 2018 | 387.940 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 17 | 2018 | 387.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 18 | нет данных | 873.000 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 18 | нет данных | 873.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Инициативная ул, 19 | 2018 | 747.220 |  | Кольчугино г, Инициативная ул, 19 | 2018 | 747.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, К.Маркса ул, 21 | 1959 | нет данных |  | Кольчугино г, К.Маркса ул, 21 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 10 | 1956 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 10 | 1956 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 12 | 1956 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 12 | 1956 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 14 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 14 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 16 | 1954 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 16 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 18 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 18 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 20 | 1954 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 20 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 22 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 22 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 26 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 26 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 37 | 2012 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 37 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 4 | 1952 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 4 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 1952 | нет данных |  | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 1974 | нет данных |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 37 | 2018 | 886.000 |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 37 | 2018 | 886.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 39 | 2016 | 1014.000 |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 39 | 2016 | 1014.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 41 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 41 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 43 | 1982 | 956.000 |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 43 | 1982 | 956.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 45 | 2018 | 900.000 |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 45 | 2018 | 900.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Коллективная ул, 47 | 2015 | 895.000 |  | Кольчугино г, Коллективная ул, 47 | 2015 | 895.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 13 | 1960 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 13 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 16 | 1958 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 16 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 17 | 1998 | 1875.000 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 17 | 1998 | 1875.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 18 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 18 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 19 | 2001 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 19 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 20 | 2002 | 2350.000 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 20 | 2002 | 2350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 21 | 2001 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 21 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 22 | 1998 | 2350.000 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 22 | 1998 | 2350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 24 | 2018 | 402.000 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 24 | 2018 | 402.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 25 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Котовского ул, 25 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 26 | 2018 | 408.480 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 26 | 2018 | 408.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 28 | нет данных | 528.500 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 28 | нет данных | 528.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Котовского ул, 30 | 2014 | 2012.000 |  | Кольчугино г, Котовского ул, 30 | 2014 | 2012.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина пл, 1 | 2018 | 408.000 |  | Кольчугино г, Ленина пл, 1 | 2018 | 408.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина пл, 10 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Ленина пл, 10 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина пл, 3 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Ленина пл, 3 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина пл, 6 | 1987 | нет данных |  | Кольчугино г, Ленина пл, 6 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина пл, 8 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Ленина пл, 8 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 10 | 2016 | 985.500 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 10 | 2016 | 985.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 11 | 1932 | 690.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 11 | 1932 | 690.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 11А | 2017 | 1250.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 11А | 2017 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | нет данных | 643.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | нет данных | 643.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 14 | 1940 | 980.500 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 14 | 1940 | 980.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 16 | 0 | 600.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 16 | 0 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 18 | 1928 | 273.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 18 | 1928 | 273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 19 | 1914 | 780.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 19 | 1914 | 780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 2 | 2017 | 399.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 2 | 2017 | 399.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 21 | 1949 | 574.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 21 | 1949 | 574.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 3 | 2018 | 661.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 3 | 2018 | 661.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 4 | 2017 | 574.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 4 | 2017 | 574.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 5 | 2017 | 715.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 5 | 2017 | 715.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 6 | 1961 | 885.700 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 6 | 1961 | 885.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 7 | 2018 | 1022.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 7 | 2018 | 1022.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 8 | 1961 | 715.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 8 | 1961 | 715.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ленина ул, 9 | 1958 | 1022.000 |  | Кольчугино г, Ленина ул, 9 | 1958 | 1022.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Лермонтова ул, 3 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Лермонтова ул, 3 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Лермонтова ул, 4 | 2001 | нет данных |  | Кольчугино г, Лермонтова ул, 4 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Лермонтова ул, 5 | 1982 | нет данных |  | Кольчугино г, Лермонтова ул, 5 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Лермонтова ул, 7 | 1983 | нет данных |  | Кольчугино г, Лермонтова ул, 7 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Лермонтова ул, 9 | 1986 | нет данных |  | Кольчугино г, Лермонтова ул, 9 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 14 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Ломако ул, 14 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | нет данных | 3136.000 |  | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | нет данных | 3136.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 18 | 2018 | 1929.180 |  | Кольчугино г, Ломако ул, 18 | 2018 | 1929.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 22 | 2011 | нет данных |  | Кольчугино г, Ломако ул, 22 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 24 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Ломако ул, 24 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 2014 | 5533.000 |  | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 2014 | 5533.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 32 | 2010 | нет данных |  | Кольчугино г, Ломако ул, 32 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 34 | 2014 | 967.200 |  | Кольчугино г, Ломако ул, 34 | 2014 | 967.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ломако ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Кольчугино г, Ломако ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 1 | 1971 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 1 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 10 | 1993 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 10 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 2 | 2015 | 950.000 |  | Кольчугино г, Луговая ул, 2 | 2015 | 950.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 1958 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 6 | 1959 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 6 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 1982 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Луговая ул, 9 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Луговая ул, 9 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 1 | 2018 | 720.000 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 1 | 2018 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 11 | 2018 | 827.000 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 11 | 2018 | 827.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 15 | 2017 | 1315.000 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 15 | 2017 | 1315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 2018 | 1071.900 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 2018 | 1071.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 23 | нет данных | 1718.400 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 23 | нет данных | 1718.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 25 | нет данных | 2046.400 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 25 | нет данных | 2046.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 3 | 1994 | 1209.000 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 3 | 1994 | 1209.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Максимова ул, 7 | 2016 | 843.000 |  | Кольчугино г, Максимова ул, 7 | 2016 | 843.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 2014 | 880.000 |  | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 2014 | 880.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 11 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 11 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 13 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 13 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 14 | 1986 | 1878.000 |  | Кольчугино г, Мира ул, 14 | 1986 | 1878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 | 1677.000 |  | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 | 1677.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 17 | 1962 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 17 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 19 | 1961 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 19 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 2 | 2009 | 3151.200 |  | Кольчугино г, Мира ул, 2 | 2009 | 3151.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 20 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 20 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 20А | нет данных | 375.000 |  | Кольчугино г, Мира ул, 20А | нет данных | 375.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 21 | 1963 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 21 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 22 | 1984 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 22 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 23 | 1923 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 23 | 1923 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 24 | 1998 | 1878.000 |  | Кольчугино г, Мира ул, 24 | 1998 | 1878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 25 | 1980 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 25 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 26 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 26 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 28 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 28 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 3 | 2008 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 3 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 6 | 2015 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 6 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 7 | 1961 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 7 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 73 | 1985 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 73 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 8 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 8 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Мира ул, 9 | 1954 | нет данных |  | Кольчугино г, Мира ул, 9 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Московская ул, 56 | 2018 | 1987.000 |  | Кольчугино г, Московская ул, 56 | 2018 | 1987.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Московская ул, 58 | 2018 | 1257.800 |  | Кольчугино г, Московская ул, 58 | 2018 | 1257.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 2016 | 1173.000 |  | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 2016 | 1173.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Московская ул, 62 | 1985 | 871.000 |  | Кольчугино г, Московская ул, 62 | 1985 | 871.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Московская ул, 66 | 2018 | 1625.000 |  | Кольчугино г, Московская ул, 66 | 2018 | 1625.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Октябрьская ул, 12 | 2011 | 452.800 |  | Кольчугино г, Октябрьская ул, 12 | 2011 | 452.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Октябрьская ул, 14 | нет данных | 575.000 |  | Кольчугино г, Октябрьская ул, 14 | нет данных | 575.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Октябрьская ул, 17 | 2008 | 460.000 |  | Кольчугино г, Октябрьская ул, 17 | 2008 | 460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Октябрьская ул, 19 | 2008 | 2539.000 |  | Кольчугино г, Октябрьская ул, 19 | 2008 | 2539.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Октябрьская ул, 36 | 2014 | 640.000 |  | Кольчугино г, Октябрьская ул, 36 | 2014 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Островского ул, 11 | 1994 | нет данных |  | Кольчугино г, Островского ул, 11 | 1994 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Папанинцев ул, 2 | 1953 | нет данных |  | Кольчугино г, Папанинцев ул, 2 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Папанинцев ул, 4 | 1952 | нет данных |  | Кольчугино г, Папанинцев ул, 4 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 2016 | 926.000 |  | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 2016 | 926.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Победы ул, 17 | 2017 | нет данных |  | Кольчугино г, Победы ул, 17 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Победы ул, 18 | 1951 | нет данных |  | Кольчугино г, Победы ул, 18 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Победы ул, 7 | 2012 | 3890.000 |  | Кольчугино г, Победы ул, 7 | 2012 | 3890.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Победы ул, 9 | 2016 | 4460.000 |  | Кольчугино г, Победы ул, 9 | 2016 | 4460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Поселок Зеленоборский ул, 18 | 1984 | нет данных |  | Кольчугино г, Поселок Зеленоборский ул, 18 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Поселок Труда ул, 7 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Поселок Труда ул, 7 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Темкина ул, 4 | 2014 | нет данных |  | Кольчугино г, Темкина ул, 4 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Темкина ул, 9 | 1931 | 392.000 |  | Кольчугино г, Темкина ул, 9 | 1931 | 392.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 27 | 2003 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 27 | 2003 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 29 | 2003 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 29 | 2003 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 31 | 2002 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 31 | 2002 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 33 | 2013 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 33 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 2014 | 3025.000 |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 2014 | 3025.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 2016 | 4790.000 |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 2016 | 4790.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 1965 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 47 | 1930 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 47 | 1930 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 49 | 1949 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 49 | 1949 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Ульяновская ул, 51 | 1949 | нет данных |  | Кольчугино г, Ульяновская ул, 51 | 1949 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Фурманова ул, 15а | 1987 | 401.000 |  | Кольчугино г, Фурманова ул, 15а | 1987 | 401.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Фурманова ул, 17а | 1986 | 394.800 |  | Кольчугино г, Фурманова ул, 17а | 1986 | 394.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Фурманова ул, 19а | 1995 | нет данных |  | Кольчугино г, Фурманова ул, 19а | 1995 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 1а | 2012 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 1а | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 1Б | 2017 | 780.000 |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 1Б | 2017 | 780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 1в | 1968 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 1в | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 1г | 2014 | 1684.900 |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 1г | 2014 | 1684.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 2а | 1977 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 2а | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 1951 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 4 | 1956 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 4 | 1956 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 5 | 1954 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 5 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Чапаева ул, 7 | 1951 | нет данных |  | Кольчугино г, Чапаева ул, 7 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 1 | 1999 | 840.000 |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 1 | 1999 | 840.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 11 | 1970 | нет данных |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 11 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 3 | 1960 | нет данных |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 3 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 4 | нет данных | 266.000 |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 4 | нет данных | 266.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 4А | нет данных | нет данных |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 4А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 5 | 1961 | нет данных |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 5 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 7 | 1975 | 600.000 |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 7 | 1975 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шиманаева ул, 9 | 1970 | нет данных |  | Кольчугино г, Шиманаева ул, 9 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 1 | 1990 | 816.300 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 1 | 1990 | 816.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 10 | нет данных | 1212.000 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 10 | нет данных | 1212.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 11 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 11 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 12 | 2018 | 677.250 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 12 | 2018 | 677.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 13 | 1996 | 1517.500 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 13 | 1996 | 1517.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 14 | 2002 | нет данных |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 14 | 2002 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 15 | 2016 | 935.780 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 15 | 2016 | 935.780
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 16 | 2017 | 817.920 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 16 | 2017 | 817.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 17 | 1994 | 817.920 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 17 | 1994 | 817.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 18 | 2018 | 757.490 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 18 | 2018 | 757.490
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 2 | 2016 | 1301.000 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 2 | 2016 | 1301.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 3 | 2018 | 1309.100 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 3 | 2018 | 1309.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 4 | 2018 | 1314.000 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 4 | 2018 | 1314.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 7 | 2018 | 662.700 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 7 | 2018 | 662.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Шмелева ул, 8 | 2017 | 648.600 |  | Кольчугино г, Шмелева ул, 8 | 2017 | 648.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щербакова ул, 22 | 1951 | нет данных |  | Кольчугино г, Щербакова ул, 22 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щербакова ул, 32 | 2016 | нет данных |  | Кольчугино г, Щербакова ул, 32 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щербакова ул, 34 | 2008 | нет данных |  | Кольчугино г, Щербакова ул, 34 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щербакова ул, 7 | 0 | нет данных |  | Кольчугино г, Щербакова ул, 7 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 11 | 2001 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 11 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 12 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 12 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 13 | 2003 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 13 | 2003 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 16 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 16 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 2017 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 2 | 1963 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 2 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 20 | 2015 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 20 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 3 | 1960 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 3 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 4 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 4 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 5 | 1962 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 5 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 6 | 1998 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 6 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 7 | 1963 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 7 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 8 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 8 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1999 | нет данных |  | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1999 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 11 | 2014 | 645.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 11 | 2014 | 645.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 2А | 0 | 0.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 2А | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 9 | 1962 | 837.700 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 9 | 1962 | 837.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 2 | 2014 | 845.100 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 2 | 2014 | 845.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 3 | 2015 | 0.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 3 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 4 | 0 | 680.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 4 | 0 | 680.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Железнодорожная ул, 5 | 0 | 1165.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Железнодорожная ул, 5 | 0 | 1165.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 1 | 0 | 0.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 1 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 2 | 2014 | 896.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 2 | 2014 | 896.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 3 | 0 | 0.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 3 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 4 | 1974 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 4 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 5 | 0 | 950.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 5 | 0 | 950.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 6 | 0 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 6 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 1 | 2014 | 651.100 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 1 | 2014 | 651.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 3 | 2020 | 450.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 3 | 2020 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 5 | 2015 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 5 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 6А | 1985 | 934.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 6А | 1985 | 934.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 7 | 1990 | 565.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 7 | 1990 | 565.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 9 | 0 | 7862.400 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 9 | 0 | 7862.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 1 | 1998 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 1 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 2 | 0 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 3 | 0 | 565.800 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 3 | 0 | 565.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 4 | 0 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 4 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Октябрьская ул, 3А | 0 | 667.980 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Октябрьская ул, 3А | 0 | 667.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Октябрьская ул, 4 | 1993 | 844.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Октябрьская ул, 4 | 1993 | 844.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 2 | 0 | 414.500 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 2 | 0 | 414.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 3 | 0 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 4 | нет данных | 432.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 4 | нет данных | 432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 5 | 0 | 0.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 5 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Рачкова ул, 1 | 2011 | 622.200 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Рачкова ул, 1 | 2011 | 622.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Силантьева ул, 2 | 1972 | 3800.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Силантьева ул, 2 | 1972 | 3800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Силантьева ул, 8 | 0 | 2648.300 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Силантьева ул, 8 | 0 | 2648.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Станционная ул, 5 | 0 | 312.700 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Станционная ул, 5 | 0 | 312.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10 | 2014 | 445.400 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10 | 2014 | 445.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 2008 | 629.900 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 2008 | 629.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 | 210.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 17 | 0 | 203.600 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 17 | 0 | 203.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 19 | 0 | 211.300 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 19 | 0 | 211.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 0 | 205.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 0 | 205.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8А | 0 | 403.800 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8А | 0 | 403.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 1 | нет данных | 0.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 1 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 2 | 1969 | 960.700 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 2 | 1969 | 960.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 3 | 1976 | 810.400 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 3 | 1976 | 810.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 4 | 0 | 398.000 |  | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 4 | 0 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большевик п, Дорожная ул, 3 | 1992 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Большевик п, Дорожная ул, 3 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьная ул, 4 | 2014 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьная ул, 4 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 2 | 1964 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 2 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 3 | 2015 | 716.000 |  | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 3 | 2015 | 716.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 | 1964 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 1 | 2016 | 516.100 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 1 | 2016 | 516.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 2 | 2015 | 509.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 2 | 2015 | 509.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 3 | 0 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 4 | 0 | 714.200 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 4 | 0 | 714.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 5 | 1981 | 706.200 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 5 | 1981 | 706.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 6 | 1981 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 6 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 19 | 0 | 383.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 19 | 0 | 383.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 20 | 0 | 416.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 20 | 0 | 416.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 21 | 0 | 406.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 21 | 0 | 406.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 27 | 0 | 722.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 27 | 0 | 722.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Строителей ул, 1 | 0 | 696.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Строителей ул, 1 | 0 | 696.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Строителей ул, 2 | 0 | 694.000 |  | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Строителей ул, 2 | 0 | 694.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 | 1965 | 176.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 | 1965 | 176.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 1 | 0 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 1 | 0 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 2 | 1967 | 180.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 2 | 1967 | 180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 3 | 1980 | 360.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 3 | 1980 | 360.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 4 | 1967 | 160.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 4 | 1967 | 160.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 5 | 1990 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 5 | 1990 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 6 | 1969 | 391.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 6 | 1969 | 391.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 8 | 1977 | 432.000 |  | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 8 | 1977 | 432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 46 | 260.000 |  | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 46 | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 1965 | 160.000 |  | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 1965 | 160.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Есиплево с, Карпова ул, 1 | 2015 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Есиплево с, Карпова ул, 1 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Есиплево с, Карпова ул, 5 | 1964 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Есиплево с, Карпова ул, 5 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 1 | 1976 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 1 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 2 | 1985 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 2 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Лесная ул, 1 | нет данных | 280.000 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Лесная ул, 1 | нет данных | 280.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | нет данных | 394.000 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | нет данных | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 3 | нет данных | 376.800 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 3 | нет данных | 376.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 5 | нет данных | 386.100 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 5 | нет данных | 386.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 7 | нет данных | 381.700 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 7 | нет данных | 381.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 1 | нет данных | 511.900 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 1 | нет данных | 511.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 2 | нет данных | 628.600 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 2 | нет данных | 628.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 | 0 | 1630.620 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 | 0 | 1630.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 5 | нет данных | 510.000 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 5 | нет данных | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 6 | нет данных | 613.600 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 6 | нет данных | 613.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 8 | нет данных | 538.000 |  | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 8 | нет данных | 538.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Новобусино с, Шестая ул, 1 | 2014 | нет данных |  | Кольчугинский р-н, Новобусино с, Шестая ул, 1 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 1 | 1991 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 1 | 1991 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 2 | 1985 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 2 | 1985 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 3 | 1983 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 3 | 1983 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 4 | 1984 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 4 | 1984 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 5 | 1985 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 5 | 1985 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 6 | 1974 | 408.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 6 | 1974 | 408.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 7 | 1971 | 374.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 7 | 1971 | 374.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 8 | 1969 | 391.000 |  | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 8 | 1969 | 391.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 1 | 1987 | 320.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 1 | 1987 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 10 | 0 | 341.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 10 | 0 | 341.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 12 | 0 | 320.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 12 | 0 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 14 | 1986 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 14 | 1986 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 16 | 1986 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 16 | 1986 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 1966 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 1966 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 1967 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 1967 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 4 | 1970 | 352.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 4 | 1970 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 5 | 1969 | 480.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 5 | 1969 | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 6 | 1971 | 528.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 6 | 1971 | 528.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 7 | 0 | 320.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 7 | 0 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 8 | 1981 | 320.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 8 | 1981 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 9 | 1981 | 334.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 9 | 1981 | 334.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 11 | 1982 | 320.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 11 | 1982 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 1А | 1983 | 310.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 1А | 1983 | 310.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 3 | 1971 | 480.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 3 | 1971 | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 5 | 1973 | 320.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 5 | 1973 | 320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 7 | 1983 | 324.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 7 | 1983 | 324.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 9 | 1984 | 319.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 9 | 1984 | 319.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Совхозная ул, 2 | 1969 | 296.000 |  | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Совхозная ул, 2 | 1969 | 296.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 11 | 2011 | 799.900 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 11 | 2011 | 799.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 21 | 1975 | 529.100 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 21 | 1975 | 529.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 23 | 2016 | 523.900 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 23 | 2016 | 523.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 25 | 1967 | 523.900 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 25 | 1967 | 523.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 27 | 2014 | 990.670 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 27 | 2014 | 990.670
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 29 | 2009 | 942.000 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 29 | 2009 | 942.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 31 | 2015 | 1180.400 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 31 | 2015 | 1180.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 33 | 2011 | 1421.000 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 33 | 2011 | 1421.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, 60 лет Октября ул, 9 | 2011 | 955.000 |  | Меленки г, 60 лет Октября ул, 9 | 2011 | 955.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Академика Королева ул, 1 | 1962 | 413.580 |  | Меленки г, Академика Королева ул, 1 | 1962 | 413.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Академика Королева ул, 2 | 1991 | 880.000 |  | Меленки г, Академика Королева ул, 2 | 1991 | 880.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Академика Королева ул, 25 | 2010 | 868.700 |  | Меленки г, Академика Королева ул, 25 | 2010 | 868.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Академика Королева ул, 3 | 2012 | 420.000 |  | Меленки г, Академика Королева ул, 3 | 2012 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Академика Королева ул, 5 | 2011 | 449.800 |  | Меленки г, Академика Королева ул, 5 | 2011 | 449.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 23 | 2008 | 676.000 |  | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 23 | 2008 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 25 | 2010 | 529.800 |  | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 25 | 2010 | 529.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 1975 | 522.600 |  | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 1975 | 522.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 30 | 1988 | 371.360 |  | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 30 | 1988 | 371.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Венедиктова ул, 15а | 1967 | 897.000 |  | Меленки г, Венедиктова ул, 15а | 1967 | 897.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Венедиктова ул, 3а | 1978 | 517.100 |  | Меленки г, Венедиктова ул, 3а | 1978 | 517.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Венедиктова ул, 6 | 2008 | 330.400 |  | Меленки г, Венедиктова ул, 6 | 2008 | 330.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Вокзальная ул, 1 | 1963 | 696.600 |  | Меленки г, Вокзальная ул, 1 | 1963 | 696.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Вокзальная ул, 3 | 2015 | 696.600 |  | Меленки г, Вокзальная ул, 3 | 2015 | 696.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 23а | 1983 | 491.400 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 23а | 1983 | 491.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 27 | 2008 | 510.800 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 27 | 2008 | 510.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 29 | 2008 | 489.600 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 29 | 2008 | 489.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 2010 | 476.500 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 2010 | 476.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 44 | 2010 | 477.840 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 44 | 2010 | 477.840
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 46 | 2010 | 441.600 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 46 | 2010 | 441.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 46а | 1978 | 941.200 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 46а | 1978 | 941.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 54 | 1964 | 167.700 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 54 | 1964 | 167.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Дзержинского ул, 60 | 2015 | 339.760 |  | Меленки г, Дзержинского ул, 60 | 2015 | 339.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Железнодорожная ул, 19 | 1975 | 273.000 |  | Меленки г, Железнодорожная ул, 19 | 1975 | 273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 34 | 1932 | 631.600 |  | Меленки г, Кирова ул, 34 | 1932 | 631.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 36 | 2008 | 629.140 |  | Меленки г, Кирова ул, 36 | 2008 | 629.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 38 | 1998 | 634.120 |  | Меленки г, Кирова ул, 38 | 1998 | 634.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 42 | 2010 | 1167.700 |  | Меленки г, Кирова ул, 42 | 2010 | 1167.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 43А | 2010 | 651.000 |  | Меленки г, Кирова ул, 43А | 2010 | 651.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 44 | 2009 | нет данных |  | Меленки г, Кирова ул, 44 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 53 | 1952 | 568.140 |  | Меленки г, Кирова ул, 53 | 1952 | 568.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 55 | 1952 | 568.140 |  | Меленки г, Кирова ул, 55 | 1952 | 568.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Кирова ул, 99 | 1982 | 398.500 |  | Меленки г, Кирова ул, 99 | 1982 | 398.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 | нет данных |  | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коминтерна ул, 106 | 2008 | 777.800 |  | Меленки г, Коминтерна ул, 106 | 2008 | 777.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 2010 | 718.710 |  | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 2010 | 718.710
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 13 | 1977 | 2557.240 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 13 | 1977 | 2557.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 16 | 1927 | 603.290 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 16 | 1927 | 603.290
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 19 | 2010 | 240.260 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 19 | 2010 | 240.260
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 24 | 2010 | 280.500 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 24 | 2010 | 280.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1962 | 218.900 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1962 | 218.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 47 | 2010 | 420.000 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 47 | 2010 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 49 | 2010 | 420.000 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 49 | 2010 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Коммунистическая ул, 8 | 2010 | 287.580 |  | Меленки г, Коммунистическая ул, 8 | 2010 | 287.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Комсомольская ул, 103 | 2017 | 188.000 |  | Меленки г, Комсомольская ул, 103 | 2017 | 188.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Комсомольская ул, 117 | 2008 | 328.000 |  | Меленки г, Комсомольская ул, 117 | 2008 | 328.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Комсомольская ул, 98 | 2010 | нет данных |  | Меленки г, Комсомольская ул, 98 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 15 | 2010 | 381.800 |  | Меленки г, Конышева ул, 15 | 2010 | 381.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 17 | 2010 | 382.000 |  | Меленки г, Конышева ул, 17 | 2010 | 382.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 1А | 2010 | 530.000 |  | Меленки г, Конышева ул, 1А | 2010 | 530.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 1Б | 2010 | 520.000 |  | Меленки г, Конышева ул, 1Б | 2010 | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 1В | 1978 | 1084.100 |  | Меленки г, Конышева ул, 1В | 1978 | 1084.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 2 | 2010 | 958.500 |  | Меленки г, Конышева ул, 2 | 2010 | 958.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 2А | 2012 | 1100.600 |  | Меленки г, Конышева ул, 2А | 2012 | 1100.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Конышева ул, 3А | 2014 | 1136.500 |  | Меленки г, Конышева ул, 3А | 2014 | 1136.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Красноармейская ул, 202 | 2008 | 515.800 |  | Меленки г, Красноармейская ул, 202 | 2008 | 515.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 1977 | 734.500 |  | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 1977 | 734.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 1934 | 648.440 |  | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 1934 | 648.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Красноармейская ул, 94 | 2007 | 256.000 |  | Меленки г, Красноармейская ул, 94 | 2007 | 256.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Лермонтова ул, 4 | 1993 | нет данных |  | Меленки г, Лермонтова ул, 4 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Лермонтова ул, 6 | 2010 | нет данных |  | Меленки г, Лермонтова ул, 6 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Маяковского ул, 24 | 2008 | 846.330 |  | Меленки г, Маяковского ул, 24 | 2008 | 846.330
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Маяковского ул, 26 | 2009 | 852.590 |  | Меленки г, Маяковского ул, 26 | 2009 | 852.590
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Мира ул, 17 | 2010 | 571.200 |  | Меленки г, Мира ул, 17 | 2010 | 571.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Мира ул, 19 | 2010 | 571.200 |  | Меленки г, Мира ул, 19 | 2010 | 571.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Мира ул, 19а | 2014 | 906.000 |  | Меленки г, Мира ул, 19а | 2014 | 906.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Мира ул, 21 | 2010 | 571.200 |  | Меленки г, Мира ул, 21 | 2010 | 571.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Мира ул, 21а | 2011 | 652.300 |  | Меленки г, Мира ул, 21а | 2011 | 652.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Муромская ул, 1 | 2017 | 520.000 |  | Меленки г, Муромская ул, 1 | 2017 | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Муромская ул, 21 | 1979 | 628.100 |  | Меленки г, Муромская ул, 21 | 1979 | 628.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Муромская ул, 25 | 1983 | 715.520 |  | Меленки г, Муромская ул, 25 | 1983 | 715.520
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Муромская ул, 3 | 2008 | 676.000 |  | Меленки г, Муромская ул, 3 | 2008 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Муромская ул, 39 | 1979 | 628.100 |  | Меленки г, Муромская ул, 39 | 1979 | 628.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Муромская ул, 5 | 2015 | 448.500 |  | Меленки г, Муромская ул, 5 | 2015 | 448.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Пролетарская ул, 37 | 2008 | 915.770 |  | Меленки г, Пролетарская ул, 37 | 2008 | 915.770
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Пролетарская ул, 53 | 2008 | 859.300 |  | Меленки г, Пролетарская ул, 53 | 2008 | 859.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Пушкина ул, 1 | 2010 | 252.000 |  | Меленки г, Пушкина ул, 1 | 2010 | 252.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Советская ул, 28 | 1970 | 544.000 |  | Меленки г, Советская ул, 28 | 1970 | 544.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чернышевского ул, 15 | 2008 | 200.480 |  | Меленки г, Чернышевского ул, 15 | 2008 | 200.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чернышевского ул, 41 | 2008 | 512.000 |  | Меленки г, Чернышевского ул, 41 | 2008 | 512.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чернышевского ул, 43 | 1968 | 908.800 |  | Меленки г, Чернышевского ул, 43 | 1968 | 908.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чкалова ул, 56 | 0 | 635.000 |  | Меленки г, Чкалова ул, 56 | 0 | 635.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чкалова ул, 58 | 0 | 515.200 |  | Меленки г, Чкалова ул, 58 | 0 | 515.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чкалова ул, 60 | 0 | 502.000 |  | Меленки г, Чкалова ул, 60 | 0 | 502.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Чкалова ул, 62 | 2010 | 395.300 |  | Меленки г, Чкалова ул, 62 | 2010 | 395.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленки г, Школьный пер, 4 | 1985 | 763.840 |  | Меленки г, Школьный пер, 4 | 1985 | 763.840
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Архангел с, Молодежная ул, 15 | 1983 | нет данных |  | Меленковский р-н, Архангел с, Молодежная ул, 15 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Архангел с, Молодежная ул, 16 | 1983 | нет данных |  | Меленковский р-н, Архангел с, Молодежная ул, 16 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 1964 | нет данных |  | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Железнодорожная ул, 43 | 2008 | 507.900 |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Железнодорожная ул, 43 | 2008 | 507.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Железнодорожная ул, 59 | 1964 | нет данных |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Железнодорожная ул, 59 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 1 | 2012 | 514.000 |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 1 | 2012 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 2 | 0 | 514.000 |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 2 | 0 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 2а | нет данных | нет данных |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 2а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 3 | 0 | 513.570 |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 3 | 0 | 513.570
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 4 | 2009 | 409.700 |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 4 | 2009 | 409.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 | нет данных | 358.000 |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 | нет данных | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 6 | 1965 | нет данных |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 6 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 7 | 1965 | нет данных |  | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 7 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Высоково д, Слободская ул, 27 | 0 | 394.450 |  | Меленковский р-н, Высоково д, Слободская ул, 27 | 0 | 394.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 1972 | 531.700 |  | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 1972 | 531.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 2 | 2012 | 535.100 |  | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 2 | 2012 | 535.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 3 | 2010 | 641.130 |  | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 3 | 2010 | 641.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 4 | 2008 | 371.000 |  | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 4 | 2008 | 371.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 5 | 2015 | 388.400 |  | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 5 | 2015 | 388.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 2022 | 525.000 |  | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 2022 | 525.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | нет данных | 446.000 |  | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | нет данных | 446.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Злобино-2 д, 125 | нет данных | нет данных |  | Меленковский р-н, Злобино-2 д, 125 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Злобино-2 д, 133 | нет данных | нет данных |  | Меленковский р-н, Злобино-2 д, 133 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Злобино-2 д, 99 | нет данных | нет данных |  | Меленковский р-н, Злобино-2 д, 99 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 10 | 2009 | 672.000 |  | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 10 | 2009 | 672.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 8 | 1974 | 441.800 |  | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 8 | 1974 | 441.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Илькино с, Солнечная ул, 13 | 2012 | 407.900 |  | Меленковский р-н, Илькино с, Солнечная ул, 13 | 2012 | 407.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Илькино с, Солнечная ул, 15 | 2012 | 420.500 |  | Меленковский р-н, Илькино с, Солнечная ул, 15 | 2012 | 420.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Кондаково д, Центральная ул, 2 | 1970 | нет данных |  | Меленковский р-н, Кондаково д, Центральная ул, 2 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 2008 | 632.000 |  | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 2008 | 632.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 4 | 1981 | 816.350 |  | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 4 | 1981 | 816.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Ляхи с, Октябрьская ул, 87 | 2012 | 288.900 |  | Меленковский р-н, Ляхи с, Октябрьская ул, 87 | 2012 | 288.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 | 2008 | 659.200 |  | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 | 2008 | 659.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 1 | 2012 | 697.300 |  | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 1 | 2012 | 697.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 2 | 2010 | 361.000 |  | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 2 | 2010 | 361.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 3 | 2010 | 361.000 |  | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 3 | 2010 | 361.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 4 | 2008 | 617.500 |  | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 4 | 2008 | 617.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 1 | 2015 | 541.900 |  | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 1 | 2015 | 541.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 11 | 2013 | 409.090 |  | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 11 | 2013 | 409.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 13 | 2012 | 409.090 |  | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 13 | 2012 | 409.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 15 | 2009 | 555.180 |  | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 15 | 2009 | 555.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 23 | 2010 | 672.500 |  | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 23 | 2010 | 672.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Советский п, Центральная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Меленковский р-н, Советский п, Центральная ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 14 | 2008 | 358.000 |  | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 14 | 2008 | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 16 | 2008 | 358.000 |  | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 16 | 2008 | 358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 5 | 2008 | 617.500 |  | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 5 | 2008 | 617.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 7 | 1973 | 506.800 |  | Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 7 | 1973 | 506.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 | 2009 | 297.000 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 | 2009 | 297.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 2 | 2008 | 291.000 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 2 | 2008 | 291.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 3 | 0 | 288.100 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 3 | 0 | 288.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 4 | 2008 | 298.000 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 4 | 2008 | 298.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 5 | 0 | 519.000 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 5 | 0 | 519.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 6 | 2010 | 397.200 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 6 | 2010 | 397.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 1 | 2008 | 368.400 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 1 | 2008 | 368.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 2 | 2012 | 368.400 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 2 | 2012 | 368.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 3 | 2012 | 367.400 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 3 | 2012 | 367.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 4 | 2008 | 368.400 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 4 | 2008 | 368.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 5 | 2012 | 368.400 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 5 | 2012 | 368.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 6 | 2008 | 368.400 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 6 | 2008 | 368.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 7 | 2012 | 396.000 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 7 | 2012 | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 8 | 2008 | 558.800 |  | Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 8 | 2008 | 558.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 1-я Новослободская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 1-я Новослободская ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 2-я Новослободская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 2-я Новослободская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 2-я Новослободская ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 2-я Новослободская ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 2-я Новослободская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 2-я Новослободская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 2-я Новослободская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 2-я Новослободская ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 2-я Новослободская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 2-я Новослободская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 2-я Новослободская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Муром г, 2-я Новослободская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 2009 | 705.000 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 2009 | 705.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 11 | 0 | 391.000 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 11 | 0 | 391.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 2 | 2009 | 1214.900 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 2 | 2009 | 1214.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 3 | 2007 | 1019.000 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 3 | 2007 | 1019.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 4 | 0 | 218.300 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 4 | 0 | 218.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 6 | нет данных | 9130.000 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 6 | нет данных | 9130.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 7 | 0 | 580.100 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 7 | 0 | 580.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 8 | 2020 | нет данных |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 8 | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 1 | 2020 | 4300.000 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 1 | 2020 | 4300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 2 | 2020 | нет данных |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 2 | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 3 | 1987 | нет данных |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 3 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 | 2013 | 395.700 |  | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 | 2013 | 395.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Автодора ул, 37 | нет данных | 1669.900 |  | Муром г, Автодора ул, 37 | нет данных | 1669.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Автодора ул, 40 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Автодора ул, 40 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Автодора ул, 44 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Автодора ул, 44 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Амосова ул, 50 | нет данных | 1018.000 |  | Муром г, Амосова ул, 50 | нет данных | 1018.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 11 | нет данных | 539.650 |  | Муром г, Артема ул, 11 | нет данных | 539.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 15 | нет данных | 543.000 |  | Муром г, Артема ул, 15 | нет данных | 543.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 1а | нет данных | 903.900 |  | Муром г, Артема ул, 1а | нет данных | 903.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 2 | нет данных | 1026.000 |  | Муром г, Артема ул, 2 | нет данных | 1026.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 20 | 2016 | нет данных |  | Муром г, Артема ул, 20 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 27 | 1989 | нет данных |  | Муром г, Артема ул, 27 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 29 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Артема ул, 29 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 29а | 1960 | 605.800 |  | Муром г, Артема ул, 29а | 1960 | 605.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 39 | нет данных | 813.000 |  | Муром г, Артема ул, 39 | нет данных | 813.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 40 | 0 | нет данных |  | Муром г, Артема ул, 40 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 55 | 0 | 1345.700 |  | Муром г, Артема ул, 55 | 0 | 1345.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Артема ул, 65 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Артема ул, 65 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 1 | нет данных | 1121.000 |  | Муром г, Владимирская ул, 1 | нет данных | 1121.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 11 | нет данных | 1660.000 |  | Муром г, Владимирская ул, 11 | нет данных | 1660.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2009 | 1539.420 |  | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2009 | 1539.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Владимирская ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 28 | 2013 | 896.800 |  | Муром г, Владимирская ул, 28 | 2013 | 896.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 2а | нет данных | 1966.000 |  | Муром г, Владимирская ул, 2а | нет данных | 1966.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 30 | нет данных | 1169.500 |  | Муром г, Владимирская ул, 30 | нет данных | 1169.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 35а | нет данных | 838.800 |  | Муром г, Владимирская ул, 35а | нет данных | 838.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2022 | 1189.400 |  | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2022 | 1189.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 3а | нет данных | 587.000 |  | Муром г, Владимирская ул, 3а | нет данных | 587.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 40 | нет данных | 1424.770 |  | Муром г, Владимирская ул, 40 | нет данных | 1424.770
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 5 | нет данных | 1218.000 |  | Муром г, Владимирская ул, 5 | нет данных | 1218.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 6 | нет данных | 1800.500 |  | Муром г, Владимирская ул, 6 | нет данных | 1800.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 7 | нет данных | 1289.100 |  | Муром г, Владимирская ул, 7 | нет данных | 1289.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирская ул, 9 | нет данных | 530.000 |  | Муром г, Владимирская ул, 9 | нет данных | 530.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирское ш, 10 | нет данных | 1873.000 |  | Муром г, Владимирское ш, 10 | нет данных | 1873.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирское ш, 12 | нет данных | 1230.500 |  | Муром г, Владимирское ш, 12 | нет данных | 1230.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирское ш, 12а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Владимирское ш, 12а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирское ш, 12б | нет данных | нет данных |  | Муром г, Владимирское ш, 12б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирское ш, 4/58 | 1957 | 320.500 |  | Муром г, Владимирское ш, 4/58 | 1957 | 320.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Владимирское ш, 6а | 1959 | 220.000 |  | Муром г, Владимирское ш, 6а | 1959 | 220.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Войкова ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 13а | 1961 | 515.000 |  | Муром г, Войкова ул, 13а | 1961 | 515.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 21 | нет данных | 215.900 |  | Муром г, Войкова ул, 21 | нет данных | 215.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 2а | нет данных | 780.000 |  | Муром г, Войкова ул, 2а | нет данных | 780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 2б | 1954 | 775.000 |  | Муром г, Войкова ул, 2б | 1954 | 775.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 2в | нет данных | 671.000 |  | Муром г, Войкова ул, 2в | нет данных | 671.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 3 | 1950 | 434.000 |  | Муром г, Войкова ул, 3 | 1950 | 434.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 3а | 1960 | 458.000 |  | Муром г, Войкова ул, 3а | 1960 | 458.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 5 | нет данных | 390.200 |  | Муром г, Войкова ул, 5 | нет данных | 390.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 7 | нет данных | 715.000 |  | Муром г, Войкова ул, 7 | нет данных | 715.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 74 | нет данных | 257.000 |  | Муром г, Войкова ул, 74 | нет данных | 257.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Войкова ул, 9 | нет данных | 461.160 |  | Муром г, Войкова ул, 9 | нет данных | 461.160
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Вокзальная ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Вокзальная ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Вокзальная ул, 3 | 0 | 959.000 |  | Муром г, Вокзальная ул, 3 | 0 | 959.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Вокзальная ул, 6 | нет данных | 553.000 |  | Муром г, Вокзальная ул, 6 | нет данных | 553.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 101 | нет данных | 522.000 |  | Муром г, Воровского ул, 101 | нет данных | 522.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 16а | 1956 | 312.400 |  | Муром г, Воровского ул, 16а | 1956 | 312.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 22 | 1954 | 196.000 |  | Муром г, Воровского ул, 22 | 1954 | 196.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Воровского ул, 23 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 32 | нет данных | 128.500 |  | Муром г, Воровского ул, 32 | нет данных | 128.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 34 | нет данных | 112.400 |  | Муром г, Воровского ул, 34 | нет данных | 112.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 55 | нет данных | 350.000 |  | Муром г, Воровского ул, 55 | нет данных | 350.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 67 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Воровского ул, 67 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 69 | нет данных | 863.000 |  | Муром г, Воровского ул, 69 | нет данных | 863.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 71 | нет данных | 1390.400 |  | Муром г, Воровского ул, 71 | нет данных | 1390.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 75 | нет данных | 922.880 |  | Муром г, Воровского ул, 75 | нет данных | 922.880
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 85 | нет данных | 1180.000 |  | Муром г, Воровского ул, 85 | нет данных | 1180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 88 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Воровского ул, 88 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 90 | нет данных | 884.000 |  | Муром г, Воровского ул, 90 | нет данных | 884.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 91а | нет данных | 1311.000 |  | Муром г, Воровского ул, 91а | нет данных | 1311.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 94 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Воровского ул, 94 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 95 | нет данных | 900.000 |  | Муром г, Воровского ул, 95 | нет данных | 900.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 96 | 1952 | 281.300 |  | Муром г, Воровского ул, 96 | 1952 | 281.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 97 | 1948 | 270.240 |  | Муром г, Воровского ул, 97 | 1948 | 270.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 98 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Воровского ул, 98 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 | 266.500 |  | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 | 266.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Гастелло ул, 17 | 1911 | 280.950 |  | Муром г, Гастелло ул, 17 | 1911 | 280.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Гоголева ул, 10 | 2002 | 439.200 |  | Муром г, Гоголева ул, 10 | 2002 | 439.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Гоголева ул, 2а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Гоголева ул, 2а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Гоголева ул, 36 | 1987 | 952.000 |  | Муром г, Гоголева ул, 36 | 1987 | 952.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Губкина ул, 15 | нет данных | 242.600 |  | Муром г, Губкина ул, 15 | нет данных | 242.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Губкина ул, 17 | 1939 | 273.900 |  | Муром г, Губкина ул, 17 | 1939 | 273.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Губкина ул, 1а | 0 | 1039.800 |  | Муром г, Губкина ул, 1а | 0 | 1039.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 1 | нет данных | 1181.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 1 | нет данных | 1181.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 20 | 2010 | 1016.930 |  | Муром г, Дзержинского ул, 20 | 2010 | 1016.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 2а | 2017 | 1019.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 2а | 2017 | 1019.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 2б | нет данных | 438.900 |  | Муром г, Дзержинского ул, 2б | нет данных | 438.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 36 | нет данных | 1583.090 |  | Муром г, Дзержинского ул, 36 | нет данных | 1583.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 3а | нет данных | 1141.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 3а | нет данных | 1141.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 43 | нет данных | 3825.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 43 | нет данных | 3825.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 45 | нет данных | 928.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 45 | нет данных | 928.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 46 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 46 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 49 | 2011 | 607.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 49 | 2011 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 50 | 2013 | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 50 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 51 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 51 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 53 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 53 корп. 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 53 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Дзержинского ул, 53 корп. 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Дзержинского ул, 5а | нет данных | 1219.000 |  | Муром г, Дзержинского ул, 5а | нет данных | 1219.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 | 398.250 |  | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 | 398.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 10 | нет данных | 1197.900 |  | Муром г, Заводская ул, 10 | нет данных | 1197.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 19 | 1978 | 949.000 |  | Муром г, Заводская ул, 19 | 1978 | 949.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 2 | нет данных | 355.000 |  | Муром г, Заводская ул, 2 | нет данных | 355.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 | 932.000 |  | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 | 932.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 3 | 1958 | 395.000 |  | Муром г, Заводская ул, 3 | 1958 | 395.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Заводская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Заводская ул, 7 | 1987 | 888.000 |  | Муром г, Заводская ул, 7 | 1987 | 888.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Казанская ул, 1а | 1954 | 220.800 |  | Муром г, Казанская ул, 1а | 1954 | 220.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Казанская ул, 2б | 1955 | 220.500 |  | Муром г, Казанская ул, 2б | 1955 | 220.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Калинина ул, 17 | 1928 | 250.200 |  | Муром г, Калинина ул, 17 | 1928 | 250.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Калинина ул, 19 | 1927 | 351.200 |  | Муром г, Калинина ул, 19 | 1927 | 351.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Калинина ул, 27 | нет данных | 215.300 |  | Муром г, Калинина ул, 27 | нет данных | 215.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Калинина ул, 33 | 1957 | 201.820 |  | Муром г, Калинина ул, 33 | 1957 | 201.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Калинина ул, 37 | 1957 | 198.400 |  | Муром г, Калинина ул, 37 | 1957 | 198.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Калинина ул, 45 | 1957 | 197.500 |  | Муром г, Калинина ул, 45 | 1957 | 197.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 10 | 1961 | 354.300 |  | Муром г, Карачаровское ш, 10 | 1961 | 354.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 1957 | 1575.600 |  | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 1957 | 1575.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 12 | 1961 | 394.200 |  | Муром г, Карачаровское ш, 12 | 1961 | 394.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 24 | 2010 | 689.000 |  | Муром г, Карачаровское ш, 24 | 2010 | 689.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 26 | 1979 | 1507.500 |  | Муром г, Карачаровское ш, 26 | 1979 | 1507.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 26а | 1985 | 1195.000 |  | Муром г, Карачаровское ш, 26а | 1985 | 1195.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 26б | 1987 | 1134.500 |  | Муром г, Карачаровское ш, 26б | 1987 | 1134.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 28 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Карачаровское ш, 28 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 30 | 2009 | 1200.000 |  | Муром г, Карачаровское ш, 30 | 2009 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 30а | 1981 | 1190.200 |  | Муром г, Карачаровское ш, 30а | 1981 | 1190.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 30б | 2010 | 1146.600 |  | Муром г, Карачаровское ш, 30б | 2010 | 1146.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 30в | 2015 | 1161.000 |  | Муром г, Карачаровское ш, 30в | 2015 | 1161.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 30г | 2015 | 1819.350 |  | Муром г, Карачаровское ш, 30г | 2015 | 1819.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 30д | нет данных | нет данных |  | Муром г, Карачаровское ш, 30д | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 32 | 2011 | 679.200 |  | Муром г, Карачаровское ш, 32 | 2011 | 679.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 34 | 2016 | 1510.000 |  | Муром г, Карачаровское ш, 34 | 2016 | 1510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карачаровское ш, 69 | 2010 | 445.000 |  | Муром г, Карачаровское ш, 69 | 2010 | 445.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 31 | нет данных | 877.800 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 31 | нет данных | 877.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 34 | нет данных | 732.000 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 34 | нет данных | 732.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | нет данных | 419.000 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | нет данных | 419.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 43 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Карла Маркса ул, 43 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 44 | нет данных | 299.000 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 44 | нет данных | 299.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 48 | 1951 | 641.420 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 48 | 1951 | 641.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 50 | нет данных | 447.000 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 50 | нет данных | 447.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 60 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Карла Маркса ул, 60 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 66 | нет данных | 1912.000 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 66 | нет данных | 1912.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Карла Маркса ул, 71 | 1960 | 186.000 |  | Муром г, Карла Маркса ул, 71 | 1960 | 186.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Каштановая ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Каштановая ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Каштановая ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Каштановая ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Каштановая ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Каштановая ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Каштановая ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Каштановая ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова проезд, 1 | 1930 | 300.000 |  | Муром г, Кирова проезд, 1 | 1930 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова проезд, 27 | 1933 | 332.000 |  | Муром г, Кирова проезд, 27 | 1933 | 332.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова проезд, 3 | 1935 | 400.200 |  | Муром г, Кирова проезд, 3 | 1935 | 400.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова проезд, 9 | 1930 | 316.800 |  | Муром г, Кирова проезд, 9 | 1930 | 316.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 12 | 1953 | 600.800 |  | Муром г, Кирова ул, 12 | 1953 | 600.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 16 | 2015 | 647.000 |  | Муром г, Кирова ул, 16 | 2015 | 647.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 17 | 2017 | 648.000 |  | Муром г, Кирова ул, 17 | 2017 | 648.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 | 497.600 |  | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 | 497.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 19 | 1964 | 881.000 |  | Муром г, Кирова ул, 19 | 1964 | 881.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 20 | 1952 | 325.960 |  | Муром г, Кирова ул, 20 | 1952 | 325.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 21 | 1970 | 2095.000 |  | Муром г, Кирова ул, 21 | 1970 | 2095.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 24 | 1957 | 313.380 |  | Муром г, Кирова ул, 24 | 1957 | 313.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 | 1149.000 |  | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 | 1149.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 28 | 1959 | 360.500 |  | Муром г, Кирова ул, 28 | 1959 | 360.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 3 | нет данных | 330.000 |  | Муром г, Кирова ул, 3 | нет данных | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 1766.600 |  | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 1766.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 4 | 1952 | 336.200 |  | Муром г, Кирова ул, 4 | 1952 | 336.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 6 | 1938 | 345.600 |  | Муром г, Кирова ул, 6 | 1938 | 345.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кирова ул, 7 | нет данных | 334.000 |  | Муром г, Кирова ул, 7 | нет данных | 334.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 | 4691.400 |  | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 | 4691.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2010 | 806.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2010 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 1 | 2006 | 1021.700 |  | Муром г, Кленовая ул, 1 | 2006 | 1021.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 10а | 1961 | 263.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 10а | 1961 | 263.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 12 корп. 2 | 2018 | 3213.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 12 корп. 2 | 2018 | 3213.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 12а | 1974 | 1560.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 12а | 1974 | 1560.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 15 | 2012 | нет данных |  | Муром г, Кленовая ул, 15 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Кленовая ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 28 | 1970 | 1017.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 28 | 1970 | 1017.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 1 | 1989 | 792.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 1 | 1989 | 792.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 2 | 1987 | нет данных |  | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 2 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 4 | 1993 | нет данных |  | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 4 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 5 | 1990 | 1260.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 5 | 1990 | 1260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 6 | 1993 | 1437.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 6 | 1993 | 1437.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 3/3 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Кленовая ул, 3/3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 30 | нет данных | 1018.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 30 | нет данных | 1018.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 32 | 2009 | 1157.200 |  | Муром г, Кленовая ул, 32 | 2009 | 1157.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 34 | 2010 | 860.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 34 | 2010 | 860.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 36 | 2017 | нет данных |  | Муром г, Кленовая ул, 36 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 | 885.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 7а | нет данных | 1246.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 7а | нет данных | 1246.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 8а | 1961 | 179.600 |  | Муром г, Кленовая ул, 8а | 1961 | 179.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кленовая ул, 9 | 2010 | 927.000 |  | Муром г, Кленовая ул, 9 | 2010 | 927.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 1 | 1952 | 481.000 |  | Муром г, Ковровская ул, 1 | 1952 | 481.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 10 | нет данных | 1240.000 |  | Муром г, Ковровская ул, 10 | нет данных | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 12 | 2006 | 643.000 |  | Муром г, Ковровская ул, 12 | 2006 | 643.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 14 | нет данных | 773.200 |  | Муром г, Ковровская ул, 14 | нет данных | 773.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 16 | нет данных | 583.500 |  | Муром г, Ковровская ул, 16 | нет данных | 583.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 1а | 1959 | 840.000 |  | Муром г, Ковровская ул, 1а | 1959 | 840.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 2 | нет данных | 1300.000 |  | Муром г, Ковровская ул, 2 | нет данных | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 20 | нет данных | 763.000 |  | Муром г, Ковровская ул, 20 | нет данных | 763.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 3 | 2018 | нет данных |  | Муром г, Ковровская ул, 3 | 2018 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ковровская ул, 5 | 1953 | 308.900 |  | Муром г, Ковровская ул, 5 | 1953 | 308.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кожевники ул, 11 | нет данных | 182.800 |  | Муром г, Кожевники ул, 11 | нет данных | 182.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кожевники ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Кожевники ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунальная ул, 12 | нет данных | 340.800 |  | Муром г, Коммунальная ул, 12 | нет данных | 340.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунальная ул, 18 | 1926 | 325.800 |  | Муром г, Коммунальная ул, 18 | 1926 | 325.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунальная ул, 22 | 1979 | нет данных |  | Муром г, Коммунальная ул, 22 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунальная ул, 3а | 1974 | нет данных |  | Муром г, Коммунальная ул, 3а | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунальная ул, 7 | 1958 | нет данных |  | Муром г, Коммунальная ул, 7 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Коммунистическая ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 14 | 1870 | 144.100 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 14 | 1870 | 144.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 15 | 1917 | 161.700 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 15 | 1917 | 161.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 17 | 1890 | 237.500 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 17 | 1890 | 237.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 17а | нет данных | 146.300 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 17а | нет данных | 146.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 21 | нет данных | 80.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 21 | нет данных | 80.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 33 | нет данных | 885.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 33 | нет данных | 885.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | нет данных | 848.240 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | нет данных | 848.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 35 | нет данных | 194.200 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 35 | нет данных | 194.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 36 | 1939 | 415.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 36 | 1939 | 415.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 37 | нет данных | 293.700 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 37 | нет данных | 293.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | нет данных | 631.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | нет данных | 631.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | нет данных | 382.900 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | нет данных | 382.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 40 | нет данных | 635.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 40 | нет данных | 635.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 6 | нет данных | 337.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 6 | нет данных | 337.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Коммунистическая ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Коммунистическая ул, 9а | нет данных | 288.000 |  | Муром г, Коммунистическая ул, 9а | нет данных | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Комсомольская ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 1а | нет данных | 260.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 1а | нет данных | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 35 | 1941 | 313.700 |  | Муром г, Комсомольская ул, 35 | 1941 | 313.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 37 | нет данных | 398.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 37 | нет данных | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 39 | 1941 | 310.900 |  | Муром г, Комсомольская ул, 39 | 1941 | 310.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 41 | 1958 | 212.100 |  | Муром г, Комсомольская ул, 41 | 1958 | 212.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 46 | 1981 | 1198.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 46 | 1981 | 1198.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 49 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Комсомольская ул, 49 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 5 | 1975 | 294.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 5 | 1975 | 294.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 1977 | 1187.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 1977 | 1187.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 51 | нет данных | 1316.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 51 | нет данных | 1316.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 53 | 1948 | 257.100 |  | Муром г, Комсомольская ул, 53 | 1948 | 257.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 53а | нет данных | 447.950 |  | Муром г, Комсомольская ул, 53а | нет данных | 447.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 56а | 0 | 456.000 |  | Муром г, Комсомольская ул, 56а | 0 | 456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 7 | 2015 | 1019.100 |  | Муром г, Комсомольская ул, 7 | 2015 | 1019.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 70 | 0 | 1013.300 |  | Муром г, Комсомольская ул, 70 | 0 | 1013.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 76 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Комсомольская ул, 76 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 78 | 1960 | 347.100 |  | Муром г, Комсомольская ул, 78 | 1960 | 347.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольская ул, 9 | 1962 | 543.400 |  | Муром г, Комсомольская ул, 9 | 1962 | 543.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольский пер, 10 | нет данных | 897.800 |  | Муром г, Комсомольский пер, 10 | нет данных | 897.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Комсомольский пер, 11 | нет данных | 896.000 |  | Муром г, Комсомольский пер, 11 | нет данных | 896.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Кооперативная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 10 | 1951 | 206.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 10 | 1951 | 206.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 10а | 1980 | 970.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 10а | 1980 | 970.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 11 | 1979 | 674.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 11 | 1979 | 674.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 12 | 1973 | 1267.500 |  | Муром г, Кооперативная ул, 12 | 1973 | 1267.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Кооперативная ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 15 | 1979 | 1273.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 15 | 1979 | 1273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Кооперативная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 2а | 2006 | 620.500 |  | Муром г, Кооперативная ул, 2а | 2006 | 620.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 1960 | 546.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 1960 | 546.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 1962 | 546.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 1962 | 546.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 5 | нет данных | 0.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 5 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 6 | 2015 | 840.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 6 | 2015 | 840.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 2016 | 9753.300 |  | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 2016 | 9753.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 2006 | нет данных |  | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативная ул, 9 | 1987 | 900.000 |  | Муром г, Кооперативная ул, 9 | 1987 | 900.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативный проезд, 1 | нет данных | 884.000 |  | Муром г, Кооперативный проезд, 1 | нет данных | 884.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативный проезд, 12а | 1961 | 582.000 |  | Муром г, Кооперативный проезд, 12а | 1961 | 582.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативный проезд, 2 | 2010 | 1249.000 |  | Муром г, Кооперативный проезд, 2 | 2010 | 1249.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативный проезд, 4 | нет данных | 1265.000 |  | Муром г, Кооперативный проезд, 4 | нет данных | 1265.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативный проезд, 6 | нет данных | 1249.000 |  | Муром г, Кооперативный проезд, 6 | нет данных | 1249.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Кооперативный проезд, 8 | нет данных | 1315.000 |  | Муром г, Кооперативный проезд, 8 | нет данных | 1315.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 13 | нет данных | 331.500 |  | Муром г, Красноармейская ул, 13 | нет данных | 331.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 15 | нет данных | 207.600 |  | Муром г, Красноармейская ул, 15 | нет данных | 207.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 17 | нет данных | 231.900 |  | Муром г, Красноармейская ул, 17 | нет данных | 231.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 19 | 1992 | 356.230 |  | Муром г, Красноармейская ул, 19 | 1992 | 356.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 2 | 1928 | 298.000 |  | Муром г, Красноармейская ул, 2 | 1928 | 298.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 25 | 2010 | 465.900 |  | Муром г, Красноармейская ул, 25 | 2010 | 465.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 33 | нет данных | 218.300 |  | Муром г, Красноармейская ул, 33 | нет данных | 218.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 35 | нет данных | 810.000 |  | Муром г, Красноармейская ул, 35 | нет данных | 810.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 39 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Красноармейская ул, 39 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 5 | нет данных | 394.000 |  | Муром г, Красноармейская ул, 5 | нет данных | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красноармейская ул, 7 | нет данных | 590.000 |  | Муром г, Красноармейская ул, 7 | нет данных | 590.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 10а | 1959 | 398.300 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 10а | 1959 | 398.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Красногвардейская ул, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 32 | 1972 | 1280.100 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 32 | 1972 | 1280.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 2011 | 1727.800 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 2011 | 1727.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 50 | 2015 | 420.000 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 50 | 2015 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 55 | 2013 | 1359.700 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 55 | 2013 | 1359.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 65 | 2012 | 1765.000 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 65 | 2012 | 1765.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Красногвардейская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 72 | 1961 | 363.000 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 72 | 1961 | 363.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 74 | 1945 | 310.250 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 74 | 1945 | 310.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 76а | 1961 | 349.500 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 76а | 1961 | 349.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 78 | нет данных | 354.050 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 78 | нет данных | 354.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 78а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Красногвардейская ул, 78а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Красногвардейская ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 80 | 2010 | 296.100 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 80 | 2010 | 296.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 82 | 1952 | 653.600 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 82 | 1952 | 653.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 8а | 1958 | 254.000 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 8а | 1958 | 254.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейская ул, 9 | 2007 | 576.000 |  | Муром г, Красногвардейская ул, 9 | 2007 | 576.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Красногвардейский пер, 4 | 1932 | 296.800 |  | Муром г, Красногвардейский пер, 4 | 1932 | 296.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Крестьянина пл, 4 | нет данных | 222.500 |  | Муром г, Крестьянина пл, 4 | нет данных | 222.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 1г | нет данных | 583.700 |  | Муром г, Куйбышева ул, 1г | нет данных | 583.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Куйбышева ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 20 | 2013 | 893.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 20 | 2013 | 893.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 24А | 1987 | 971.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 24А | 1987 | 971.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 26 | 1966 | 1202.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 26 | 1966 | 1202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 26а | 1967 | 1202.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 26а | 1967 | 1202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 27 | нет данных | 2142.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 27 | нет данных | 2142.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 28 | 1965 | 1246.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 28 | 1965 | 1246.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 30 | 1968 | 1133.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 30 | 1968 | 1133.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 32 | нет данных | 0.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 32 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 34 | нет данных | 935.300 |  | Муром г, Куйбышева ул, 34 | нет данных | 935.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 36 | нет данных | 574.200 |  | Муром г, Куйбышева ул, 36 | нет данных | 574.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 0 | 23182.000 |  | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 0 | 23182.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куйбышева ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Куйбышева ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 1 | 1955 | 309.400 |  | Муром г, Куликова ул, 1 | 1955 | 309.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 10 | 2010 | 1256.600 |  | Муром г, Куликова ул, 10 | 2010 | 1256.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 11 | нет данных | 318.480 |  | Муром г, Куликова ул, 11 | нет данных | 318.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 13 | нет данных | 1627.800 |  | Муром г, Куликова ул, 13 | нет данных | 1627.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 14 | 0 | 822.000 |  | Муром г, Куликова ул, 14 | 0 | 822.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 14а | 2010 | 821.000 |  | Муром г, Куликова ул, 14а | 2010 | 821.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 | 355.200 |  | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 | 355.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 16 | 2015 | 577.900 |  | Муром г, Куликова ул, 16 | 2015 | 577.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 16а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Куликова ул, 16а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 17 | 0 | 386.750 |  | Муром г, Куликова ул, 17 | 0 | 386.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 18 | нет данных | 677.000 |  | Муром г, Куликова ул, 18 | нет данных | 677.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 19 | 1959 | 391.700 |  | Муром г, Куликова ул, 19 | 1959 | 391.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 2 | нет данных | 153.000 |  | Муром г, Куликова ул, 2 | нет данных | 153.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 20 | 1960 | 343.800 |  | Муром г, Куликова ул, 20 | 1960 | 343.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 21 | 1963 | 344.800 |  | Муром г, Куликова ул, 21 | 1963 | 344.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 22 | 2010 | 674.700 |  | Муром г, Куликова ул, 22 | 2010 | 674.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 | 883.000 |  | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 | 883.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 25 | нет данных | 726.800 |  | Муром г, Куликова ул, 25 | нет данных | 726.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 5 | нет данных | 508.000 |  | Муром г, Куликова ул, 5 | нет данных | 508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 7 | 1962 | 457.300 |  | Муром г, Куликова ул, 7 | 1962 | 457.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Куликова ул, 9 | нет данных | 472.600 |  | Муром г, Куликова ул, 9 | нет данных | 472.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 1 | 2010 | 636.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 1 | 2010 | 636.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 11 | 1958 | 394.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 11 | 1958 | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 13 | 1960 | 189.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 13 | 1960 | 189.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 15 | 2012 | нет данных |  | Муром г, Лаврентьева ул, 15 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 19 | 1961 | 421.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 19 | 1961 | 421.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 21 | 1960 | 388.500 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 21 | 1960 | 388.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 23 | 1960 | 501.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 23 | 1960 | 501.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 25 | 1961 | 393.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 25 | 1961 | 393.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 27 | 1961 | 343.100 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 27 | 1961 | 343.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 3 | 2009 | 1398.610 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 3 | 2009 | 1398.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 39 | 1970 | 1589.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 39 | 1970 | 1589.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 | 1714.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 | 1714.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | нет данных | 939.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | нет данных | 939.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 42 | 1969 | 660.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 42 | 1969 | 660.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 43 | нет данных | 1296.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 43 | нет данных | 1296.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 46 | нет данных | 390.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 46 | нет данных | 390.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 48 | 1986 | 772.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 48 | 1986 | 772.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 50 | 1989 | 432.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 50 | 1989 | 432.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 7 | 1958 | 388.000 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 7 | 1958 | 388.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лаврентьева ул, 9 | 1958 | 337.900 |  | Муром г, Лаврентьева ул, 9 | 1958 | 337.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина съезд ул, 1а | нет данных | 258.470 |  | Муром г, Лакина съезд ул, 1а | нет данных | 258.470
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 17а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Лакина ул, 17а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 18 | 1890 | 203.200 |  | Муром г, Лакина ул, 18 | 1890 | 203.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 36 | 2014 | 1670.000 |  | Муром г, Лакина ул, 36 | 2014 | 1670.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 41 | 2011 | 1498.300 |  | Муром г, Лакина ул, 41 | 2011 | 1498.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 54 | 1958 | 314.500 |  | Муром г, Лакина ул, 54 | 1958 | 314.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 64 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Лакина ул, 64 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 66 | нет данных | 1117.000 |  | Муром г, Лакина ул, 66 | нет данных | 1117.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 7 | 1880 | 159.310 |  | Муром г, Лакина ул, 7 | 1880 | 159.310
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 77 | 2010 | 3592.000 |  | Муром г, Лакина ул, 77 | 2010 | 3592.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 79 | 2010 | 1264.200 |  | Муром г, Лакина ул, 79 | 2010 | 1264.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 83 | 1958 | 181.370 |  | Муром г, Лакина ул, 83 | 1958 | 181.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 84 | 1982 | нет данных |  | Муром г, Лакина ул, 84 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 86 | 1962 | 338.850 |  | Муром г, Лакина ул, 86 | 1962 | 338.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 87 | нет данных | 250.000 |  | Муром г, Лакина ул, 87 | нет данных | 250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 88 | 1964 | 348.000 |  | Муром г, Лакина ул, 88 | 1964 | 348.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 | 185.150 |  | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 | 185.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лакина ул, 90 | 1964 | 381.500 |  | Муром г, Лакина ул, 90 | 1964 | 381.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 1 | нет данных | 1070.000 |  | Муром г, Ленина ул, 1 | нет данных | 1070.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 110 | 2015 | 1723.200 |  | Муром г, Ленина ул, 110 | 2015 | 1723.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 115 | 2016 | 1791.100 |  | Муром г, Ленина ул, 115 | 2016 | 1791.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 125 | 2015 | 1597.300 |  | Муром г, Ленина ул, 125 | 2015 | 1597.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 131а | 0 | 983.900 |  | Муром г, Ленина ул, 131а | 0 | 983.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленина ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 2 | нет данных | 741.200 |  | Муром г, Ленина ул, 2 | нет данных | 741.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 25 | 1850 | 471.000 |  | Муром г, Ленина ул, 25 | 1850 | 471.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 28 | 1957 | 1200.000 |  | Муром г, Ленина ул, 28 | 1957 | 1200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 30 | 1950 | 482.000 |  | Муром г, Ленина ул, 30 | 1950 | 482.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 31 | 1900 | 412.000 |  | Муром г, Ленина ул, 31 | 1900 | 412.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 36 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленина ул, 36 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 4 | нет данных | 607.000 |  | Муром г, Ленина ул, 4 | нет данных | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 48 | 1895 | 155.300 |  | Муром г, Ленина ул, 48 | 1895 | 155.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 53 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленина ул, 53 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 55 | нет данных | 1791.300 |  | Муром г, Ленина ул, 55 | нет данных | 1791.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 6 | нет данных | 520.000 |  | Муром г, Ленина ул, 6 | нет данных | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 62 | 1963 | 450.000 |  | Муром г, Ленина ул, 62 | 1963 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 65 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленина ул, 65 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 72 | нет данных | 1136.000 |  | Муром г, Ленина ул, 72 | нет данных | 1136.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 85 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленина ул, 85 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 9 | 1964 | 423.800 |  | Муром г, Ленина ул, 9 | 1964 | 423.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 90 | нет данных | 915.000 |  | Муром г, Ленина ул, 90 | нет данных | 915.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленина ул, 92 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленина ул, 92 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 1 | 1952 | 400.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 1 | 1952 | 400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 10 | 1965 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 10 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 11 | 1983 | 218.300 |  | Муром г, Ленинградская ул, 11 | 1983 | 218.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 1981 | 500.500 |  | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 1981 | 500.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 12 | 1982 | 454.600 |  | Муром г, Ленинградская ул, 12 | 1982 | 454.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 14 | 1974 | 4300.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 14 | 1974 | 4300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 15 | 1963 | 887.500 |  | Муром г, Ленинградская ул, 15 | 1963 | 887.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 17 | 1963 | 539.650 |  | Муром г, Ленинградская ул, 17 | 1963 | 539.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 | 442.500 |  | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 | 442.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 2 | 2017 | 470.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 2 | 2017 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 20 | 2020 | 2822.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 20 | 2020 | 2822.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 21 | 2015 | 2640.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 21 | 2015 | 2640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 22 | 1969 | 438.900 |  | Муром г, Ленинградская ул, 22 | 1969 | 438.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 23 | 2015 | 1024.600 |  | Муром г, Ленинградская ул, 23 | 2015 | 1024.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 24 | 2020 | 438.900 |  | Муром г, Ленинградская ул, 24 | 2020 | 438.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 25 | 2017 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 25 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 1 | 2010 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 2 | 1967 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 2 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 3 | 2016 | 3392.850 |  | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 3 | 2016 | 3392.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 4 | 1966 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 4 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 7 | нет данных | 821.100 |  | Муром г, Ленинградская ул, 26 корп. 7 | нет данных | 821.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 26/6 | 2020 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 26/6 | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 28 | 1976 | 438.900 |  | Муром г, Ленинградская ул, 28 | 1976 | 438.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 29/3 | 1981 | 400.500 |  | Муром г, Ленинградская ул, 29/3 | 1981 | 400.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 29 | 2021 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 29 | 2021 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 3 | 1953 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 3 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 30 | 2019 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 30 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 32 корп. 1 | 1960 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 32 корп. 1 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 32 корп. 2 | 1969 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 32 корп. 2 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 32/3 | 2007 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 32/3 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 33 | нет данных | 1261.620 |  | Муром г, Ленинградская ул, 33 | нет данных | 1261.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 3 | 1969 | 922.880 |  | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 3 | 1969 | 922.880
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 4 | 1972 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 4 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2015 | 600.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2015 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 34/1 | 2016 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 34/1 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 | 1971 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 2007 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 35 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 35 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 1 | 2007 | 583.500 |  | Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 1 | 2007 | 583.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 2 | 1985 | 4020.300 |  | Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 2 | 1985 | 4020.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 3 | 2014 | 605.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 3 | 2014 | 605.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 4 корп. 2 | 1988 | 667.900 |  | Муром г, Ленинградская ул, 4 корп. 2 | 1988 | 667.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 4 корп. 4 | 1988 | 676.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 4 корп. 4 | 1988 | 676.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 4/1 | 1988 | 663.000 |  | Муром г, Ленинградская ул, 4/1 | 1988 | 663.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 4/3 | 1988 | 665.100 |  | Муром г, Ленинградская ул, 4/3 | 1988 | 665.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 4 | нет данных | 601.200 |  | Муром г, Ленинградская ул, 4 | нет данных | 601.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 40 | 2019 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 40 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 42 | 2001 | 4544.200 |  | Муром г, Ленинградская ул, 42 | 2001 | 4544.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 | нет данных |  | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2010 | 701.250 |  | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2010 | 701.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лесная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Лесная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Лесной проезд, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Лесной проезд, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 2007 | 888.300 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 2007 | 888.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 1970 | 947.420 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 1970 | 947.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 111 | 1968 | 943.500 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 111 | 1968 | 943.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 13а | нет данных | 360.000 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 13а | нет данных | 360.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 13б | нет данных | 358.500 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 13б | нет данных | 358.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 15 | нет данных | 283.000 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 15 | нет данных | 283.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 18 | нет данных | 1604.000 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 18 | нет данных | 1604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 20 | нет данных | 1538.850 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 20 | нет данных | 1538.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 3 | нет данных | 163.600 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 3 | нет данных | 163.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 35 | нет данных | 540.600 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 35 | нет данных | 540.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 52 | 2013 | 1419.300 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 52 | 2013 | 1419.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 54 | 2013 | 1417.000 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 54 | 2013 | 1417.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 55 | 0 | 1677.470 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 55 | 0 | 1677.470
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1975 | нет данных |  | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 74 | 1954 | 802.500 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 74 | 1954 | 802.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 78 | 2002 | 450.900 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 78 | 2002 | 450.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 79 | 1972 | 932.900 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 79 | 1972 | 932.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 80 | 1959 | 754.600 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 80 | 1959 | 754.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 82 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Льва Толстого ул, 82 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 94 | 2015 | 471.900 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 94 | 2015 | 471.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 95 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Льва Толстого ул, 95 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 96 | 2010 | 347.600 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 96 | 2010 | 347.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Льва Толстого ул, 97 | 1970 | 768.400 |  | Муром г, Льва Толстого ул, 97 | 1970 | 768.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Машинистов ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Машинистов ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Машинистов ул, 25 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Машинистов ул, 25 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Машинистов ул, 36а | 2012 | 3716.000 |  | Муром г, Машинистов ул, 36а | 2012 | 3716.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Машинистов ул, 36б | нет данных | 1163.000 |  | Муром г, Машинистов ул, 36б | нет данных | 1163.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Машинистов ул, 5 | 2012 | 1030.000 |  | Муром г, Машинистов ул, 5 | 2012 | 1030.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 1 корп. 2 | 1992 | нет данных |  | Муром г, Меленковская ул, 1 корп. 2 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 11 | 2020 | 340.000 |  | Муром г, Меленковская ул, 11 | 2020 | 340.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 13 | 1990 | 539.650 |  | Муром г, Меленковская ул, 13 | 1990 | 539.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 3 корп. 2 | нет данных | 872.880 |  | Муром г, Меленковская ул, 3 корп. 2 | нет данных | 872.880
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 3 | 1983 | нет данных |  | Муром г, Меленковская ул, 3 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 5 стр. 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Меленковская ул, 5 стр. 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 5 | 2015 | 615.000 |  | Муром г, Меленковская ул, 5 | 2015 | 615.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 7 | 2020 | нет данных |  | Муром г, Меленковская ул, 7 | 2020 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 | нет данных |  | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Мечникова ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 28а | 1900 | 286.900 |  | Муром г, Мечникова ул, 28а | 1900 | 286.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 2Б | 0 | 432.600 |  | Муром г, Мечникова ул, 2Б | 0 | 432.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 30 | нет данных | 1163.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 30 | нет данных | 1163.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 32 | 1967 | 444.800 |  | Муром г, Мечникова ул, 32 | 1967 | 444.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 34 | нет данных | 1165.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 34 | нет данных | 1165.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 36 | нет данных | 670.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 36 | нет данных | 670.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 39 | нет данных | 544.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 39 | нет данных | 544.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 40 | 2016 | 1165.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 40 | 2016 | 1165.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 45а | 2013 | 576.500 |  | Муром г, Мечникова ул, 45а | 2013 | 576.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 46а | 1959 | 330.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 46а | 1959 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 47 | нет данных | 750.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 47 | нет данных | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 49 | нет данных | 1161.100 |  | Муром г, Мечникова ул, 49 | нет данных | 1161.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 50 | нет данных | 791.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 50 | нет данных | 791.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 55 | нет данных | 2146.200 |  | Муром г, Мечникова ул, 55 | нет данных | 2146.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 56 | 2022 | 1020.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 56 | 2022 | 1020.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 58 | нет данных | 783.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 58 | нет данных | 783.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 6 | 0 | 540.800 |  | Муром г, Мечникова ул, 6 | 0 | 540.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 60 | 1959 | 567.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 60 | 1959 | 567.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 60а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Мечникова ул, 60а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 62 | 1965 | 210.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 62 | 1965 | 210.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 65 | 0 | 1316.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 65 | 0 | 1316.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 8 | 0 | нет данных |  | Муром г, Мечникова ул, 8 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 | 352.000 |  | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечтателей ул, 10 | 1987 | нет данных |  | Муром г, Мечтателей ул, 10 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечтателей ул, 4 | 2017 | нет данных |  | Муром г, Мечтателей ул, 4 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечтателей ул, 6 | 2021 | 1218.000 |  | Муром г, Мечтателей ул, 6 | 2021 | 1218.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мечтателей ул, 8 | 2019 | нет данных |  | Муром г, Мечтателей ул, 8 | 2019 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 | 328.300 |  | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 | 328.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 13 | 1958 | 383.900 |  | Муром г, Мичуринская ул, 13 | 1958 | 383.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 15 | 1958 | 383.900 |  | Муром г, Мичуринская ул, 15 | 1958 | 383.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 17 | 1957 | 389.700 |  | Муром г, Мичуринская ул, 17 | 1957 | 389.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 19 | нет данных | 472.000 |  | Муром г, Мичуринская ул, 19 | нет данных | 472.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Мичуринская ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 23 | нет данных | 333.800 |  | Муром г, Мичуринская ул, 23 | нет данных | 333.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 25 | 1959 | 322.000 |  | Муром г, Мичуринская ул, 25 | 1959 | 322.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 | 472.000 |  | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 | 472.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 29 | 1959 | 472.000 |  | Муром г, Мичуринская ул, 29 | 1959 | 472.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 3 | 1958 | 593.760 |  | Муром г, Мичуринская ул, 3 | 1958 | 593.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Мичуринская ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Мичуринская ул, 33 | 1962 | 314.600 |  | Муром г, Мичуринская ул, 33 | 1962 | 314.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 100 | 1963 | 885.600 |  | Муром г, Московская ул, 100 | 1963 | 885.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 102 | 1962 | 560.300 |  | Муром г, Московская ул, 102 | 1962 | 560.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 103 | 1964 | 408.000 |  | Муром г, Московская ул, 103 | 1964 | 408.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 104 | 1962 | 588.000 |  | Муром г, Московская ул, 104 | 1962 | 588.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 105 | 1962 | 1122.000 |  | Муром г, Московская ул, 105 | 1962 | 1122.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 106 | 1960 | 584.000 |  | Муром г, Московская ул, 106 | 1960 | 584.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 107 | 2009 | 816.000 |  | Муром г, Московская ул, 107 | 2009 | 816.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 108 | 1959 | 1139.000 |  | Муром г, Московская ул, 108 | 1959 | 1139.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 | 816.000 |  | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 | 816.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 111 | 1982 | 635.700 |  | Муром г, Московская ул, 111 | 1982 | 635.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 111В | 0 | 635.000 |  | Муром г, Московская ул, 111В | 0 | 635.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 112 | 2022 | 579.000 |  | Муром г, Московская ул, 112 | 2022 | 579.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 113 | 2011 | 2260.000 |  | Муром г, Московская ул, 113 | 2011 | 2260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 114 | 1967 | 1141.000 |  | Муром г, Московская ул, 114 | 1967 | 1141.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 115 | нет данных | 527.900 |  | Муром г, Московская ул, 115 | нет данных | 527.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 116 | 1934 | 805.000 |  | Муром г, Московская ул, 116 | 1934 | 805.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 117 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 117 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 118 | 2008 | 708.500 |  | Муром г, Московская ул, 118 | 2008 | 708.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 119 | нет данных | 1115.000 |  | Муром г, Московская ул, 119 | нет данных | 1115.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 120 | 2009 | 888.800 |  | Муром г, Московская ул, 120 | 2009 | 888.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 122 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 122 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 123 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 123 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 18 | 1963 | 161.500 |  | Муром г, Московская ул, 18 | 1963 | 161.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 25 | 2016 | 5273.000 |  | Муром г, Московская ул, 25 | 2016 | 5273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 28 | нет данных | 429.000 |  | Муром г, Московская ул, 28 | нет данных | 429.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 30 | 0 | 546.000 |  | Муром г, Московская ул, 30 | 0 | 546.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 32 | нет данных | 1878.000 |  | Муром г, Московская ул, 32 | нет данных | 1878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 37А | нет данных | 881.900 |  | Муром г, Московская ул, 37А | нет данных | 881.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 38 | 1938 | 394.000 |  | Муром г, Московская ул, 38 | 1938 | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 40а | нет данных | 1150.000 |  | Муром г, Московская ул, 40а | нет данных | 1150.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 42 | нет данных | 1000.000 |  | Муром г, Московская ул, 42 | нет данных | 1000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 45 | 2009 | 691.900 |  | Муром г, Московская ул, 45 | 2009 | 691.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 47 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 47 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 48 | нет данных | 1224.000 |  | Муром г, Московская ул, 48 | нет данных | 1224.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 54 | 1976 | 700.000 |  | Муром г, Московская ул, 54 | 1976 | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 62 | нет данных | 960.000 |  | Муром г, Московская ул, 62 | нет данных | 960.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 64 | нет данных | 1180.000 |  | Муром г, Московская ул, 64 | нет данных | 1180.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 68 | 0 | 887.500 |  | Муром г, Московская ул, 68 | 0 | 887.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 69 | 2009 | 893.100 |  | Муром г, Московская ул, 69 | 2009 | 893.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 71 | нет данных | 1329.700 |  | Муром г, Московская ул, 71 | нет данных | 1329.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 75 | нет данных | 392.500 |  | Муром г, Московская ул, 75 | нет данных | 392.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 82 | 1850 | 205.500 |  | Муром г, Московская ул, 82 | 1850 | 205.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 85 | нет данных | 877.300 |  | Муром г, Московская ул, 85 | нет данных | 877.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 85А | 1961 | 150.000 |  | Муром г, Московская ул, 85А | 1961 | 150.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 86 | нет данных | 1024.000 |  | Муром г, Московская ул, 86 | нет данных | 1024.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 96 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 96 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 98 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 98 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Московская ул, 98а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Московская ул, 98а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 1 корп. 3 | 1983 | 460.000 |  | Муром г, Муромская ул, 1 корп. 3 | 1983 | 460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 1/2 | 2007 | 450.000 |  | Муром г, Муромская ул, 1/2 | 2007 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 1 | 2015 | 870.000 |  | Муром г, Муромская ул, 1 | 2015 | 870.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 10 | 2015 | 1250.000 |  | Муром г, Муромская ул, 10 | 2015 | 1250.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 11 | 2006 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 11 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 12 | 2021 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 12 | 2021 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 13 | 2006 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 13 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 | 435.930 |  | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 | 435.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 23 корп. 2 | 1980 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 23 корп. 2 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 23 | 2021 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 23 | 2021 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 25 | 2021 | 1867.800 |  | Муром г, Муромская ул, 25 | 2021 | 1867.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 27 | 1968 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 27 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 29 | 1970 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 29 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 3 корп. 2 | 1984 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 3 корп. 2 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 3 | 1977 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 3 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 4 | 1964 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 4 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 9 корп. 2 | 2021 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 9 корп. 2 | 2021 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Муромская ул, 9 | 2006 | нет данных |  | Муром г, Муромская ул, 9 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Набережная ул, 14 | 1937 | 153.200 |  | Муром г, Набережная ул, 14 | 1937 | 153.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 | 220.000 |  | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 | 220.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Нежиловка мкр, 1а | 1990 | 1090.000 |  | Муром г, Нежиловка мкр, 1а | 1990 | 1090.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Нежиловка мкр, 1б | 1990 | нет данных |  | Муром г, Нежиловка мкр, 1б | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Нижегородская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Нижегородская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Нижегородская ул, 29 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Нижегородская ул, 29 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Нижегородская ул, 31 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Нижегородская ул, 31 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Нижегородская ул, 43 | 0 | 1253.800 |  | Муром г, Нижегородская ул, 43 | 0 | 1253.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Новая ул, 1 | 1960 | 455.400 |  | Муром г, Новая ул, 1 | 1960 | 455.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Новая ул, 5 | 1962 | 352.000 |  | Муром г, Новая ул, 5 | 1962 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Озерная ул, 1а | 1998 | нет данных |  | Муром г, Озерная ул, 1а | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Озерная ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Озерная ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 100 | 2016 | 1583.400 |  | Муром г, Октябрьская ул, 100 | 2016 | 1583.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 | 670.400 |  | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 | 670.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 2 | 2003 | 1320.000 |  | Муром г, Октябрьская ул, 2 | 2003 | 1320.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 26 | 1903 | нет данных |  | Муром г, Октябрьская ул, 26 | 1903 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 27 | 2011 | нет данных |  | Муром г, Октябрьская ул, 27 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 29 | 2013 | 946.600 |  | Муром г, Октябрьская ул, 29 | 2013 | 946.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 31 | 0 | 962.100 |  | Муром г, Октябрьская ул, 31 | 0 | 962.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 3А | 1951 | 340.100 |  | Муром г, Октябрьская ул, 3А | 1951 | 340.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 3Б | нет данных | 338.300 |  | Муром г, Октябрьская ул, 3Б | нет данных | 338.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 4 | нет данных | 265.450 |  | Муром г, Октябрьская ул, 4 | нет данных | 265.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 43А | нет данных | 705.000 |  | Муром г, Октябрьская ул, 43А | нет данных | 705.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 5 | 1953 | 365.500 |  | Муром г, Октябрьская ул, 5 | 1953 | 365.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 52 | 1971 | 932.050 |  | Муром г, Октябрьская ул, 52 | 1971 | 932.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 54 | 1971 | 932.000 |  | Муром г, Октябрьская ул, 54 | 1971 | 932.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 69 | 0 | 1064.900 |  | Муром г, Октябрьская ул, 69 | 0 | 1064.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 7 | 1950 | 352.000 |  | Муром г, Октябрьская ул, 7 | 1950 | 352.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 73 | 1964 | нет данных |  | Муром г, Октябрьская ул, 73 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 9 | нет данных | 2701.350 |  | Муром г, Октябрьская ул, 9 | нет данных | 2701.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 90 | нет данных | 796.000 |  | Муром г, Октябрьская ул, 90 | нет данных | 796.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Октябрьская ул, 9а | нет данных | 642.500 |  | Муром г, Октябрьская ул, 9а | нет данных | 642.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орджоникидзе ул, 2 | 1935 | 348.700 |  | Муром г, Орджоникидзе ул, 2 | 1935 | 348.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 1994 | 305.500 |  | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 1994 | 305.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орджоникидзе ул, 8 | 1959 | 364.900 |  | Муром г, Орджоникидзе ул, 8 | 1959 | 364.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 11 | 1969 | 1255.720 |  | Муром г, Орловская ул, 11 | 1969 | 1255.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 14 | 1984 | 1037.000 |  | Муром г, Орловская ул, 14 | 1984 | 1037.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Орловская ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 17 | 2016 | нет данных |  | Муром г, Орловская ул, 17 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 | 1260.280 |  | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 | 1260.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 1а | 1997 | 614.300 |  | Муром г, Орловская ул, 1а | 1997 | 614.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 21 | 1970 | нет данных |  | Муром г, Орловская ул, 21 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 25 | 2015 | 1042.500 |  | Муром г, Орловская ул, 25 | 2015 | 1042.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 25а | 2015 | 1172.200 |  | Муром г, Орловская ул, 25а | 2015 | 1172.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 26в | нет данных | 832.900 |  | Муром г, Орловская ул, 26в | нет данных | 832.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 27 | 1982 | 1184.000 |  | Муром г, Орловская ул, 27 | 1982 | 1184.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Орловская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 5 | 2009 | 1506.000 |  | Муром г, Орловская ул, 5 | 2009 | 1506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Орловская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Орловская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Орловская ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Осипенко ул, 25 | 1991 | 675.000 |  | Муром г, Осипенко ул, 25 | 1991 | 675.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Осипенко ул, 30 | 1991 | 630.000 |  | Муром г, Осипенко ул, 30 | 1991 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Осипенко ул, 9 | 1996 | 933.400 |  | Муром г, Осипенко ул, 9 | 1996 | 933.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Парковая ул, 12 | 1951 | 197.900 |  | Муром г, Парковая ул, 12 | 1951 | 197.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Парковая ул, 29 | нет данных | 206.700 |  | Муром г, Парковая ул, 29 | нет данных | 206.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Парковая ул, 35 | 1931 | 172.220 |  | Муром г, Парковая ул, 35 | 1931 | 172.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Парковая ул, 37 | 1959 | 243.900 |  | Муром г, Парковая ул, 37 | 1959 | 243.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Парковая ул, 4 | 1935 | 354.950 |  | Муром г, Парковая ул, 4 | 1935 | 354.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 | 928.770 |  | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 | 928.770
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 103а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Первомайская ул, 103а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 103б | нет данных | нет данных |  | Муром г, Первомайская ул, 103б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 | нет данных |  | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 19 | нет данных | 167.250 |  | Муром г, Первомайская ул, 19 | нет данных | 167.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Первомайская ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 34 | нет данных | 193.410 |  | Муром г, Первомайская ул, 34 | нет данных | 193.410
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 38 | 1910 | 206.610 |  | Муром г, Первомайская ул, 38 | 1910 | 206.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 47 | нет данных | 313.400 |  | Муром г, Первомайская ул, 47 | нет данных | 313.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 47А | 1991 | 489.300 |  | Муром г, Первомайская ул, 47А | 1991 | 489.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 | 1031.100 |  | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 | 1031.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Первомайская ул, 93 | 1975 | 930.000 |  | Муром г, Первомайская ул, 93 | 1975 | 930.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Плеханова ул, 1 | нет данных | 369.000 |  | Муром г, Плеханова ул, 1 | нет данных | 369.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Плеханова ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Плеханова ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Плеханова ул, 7 | 1845 | 380.000 |  | Муром г, Плеханова ул, 7 | 1845 | 380.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Поселок Строителей ул, 12 | 2011 | 686.000 |  | Муром г, Поселок Строителей ул, 12 | 2011 | 686.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Привокзальная ул, 1 | 0 | 932.000 |  | Муром г, Привокзальная ул, 1 | 0 | 932.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Привокзальная ул, 2 | нет данных | 1319.670 |  | Муром г, Привокзальная ул, 2 | нет данных | 1319.670
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 1 | 1973 | нет данных |  | Муром г, Пролетарская ул, 1 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 1970 | нет данных |  | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2013 | нет данных |  | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Пролетарская ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 3 | 2011 | 1022.600 |  | Муром г, Пролетарская ул, 3 | 2011 | 1022.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 32 | нет данных | 398.200 |  | Муром г, Пролетарская ул, 32 | нет данных | 398.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 35 | 2011 | нет данных |  | Муром г, Пролетарская ул, 35 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 37 | 2010 | 359.800 |  | Муром г, Пролетарская ул, 37 | 2010 | 359.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 939.120 |  | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 939.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 5 | 1986 | 526.820 |  | Муром г, Пролетарская ул, 5 | 1986 | 526.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 50 | 2012 | 1906.900 |  | Муром г, Пролетарская ул, 50 | 2012 | 1906.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 59 | 1990 | 787.900 |  | Муром г, Пролетарская ул, 59 | 1990 | 787.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 60 | 2013 | нет данных |  | Муром г, Пролетарская ул, 60 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 63 | 1951 | 338.050 |  | Муром г, Пролетарская ул, 63 | 1951 | 338.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2015 | 430.000 |  | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2015 | 430.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пролетарская ул, 75 | 2014 | 678.700 |  | Муром г, Пролетарская ул, 75 | 2014 | 678.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Профсоюзная ул, 18 | 1917 | 335.960 |  | Муром г, Профсоюзная ул, 18 | 1917 | 335.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Профсоюзная ул, 21 | нет данных | 346.500 |  | Муром г, Профсоюзная ул, 21 | нет данных | 346.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Профсоюзная ул, 23 | нет данных | 387.390 |  | Муром г, Профсоюзная ул, 23 | нет данных | 387.390
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пушкина ул, 15 | 1962 | нет данных |  | Муром г, Пушкина ул, 15 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 | нет данных |  | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Пушкина ул, 1а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Пушкина ул, 1а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 14 | нет данных | 389.800 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 14 | нет данных | 389.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 15 | 1964 | 444.200 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 15 | 1964 | 444.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 16 | 2010 | 569.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 16 | 2010 | 569.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 17 | 1960 | 350.360 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 17 | 1960 | 350.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2015 | 385.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2015 | 385.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 25 | 2009 | 680.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 25 | 2009 | 680.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 31 | 1958 | 347.200 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 31 | 1958 | 347.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 32 | 1958 | 490.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 32 | 1958 | 490.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 33 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Радиозаводское ш, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 36 | 1967 | 1698.300 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 36 | 1967 | 1698.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 38 | 2009 | 2150.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 38 | 2009 | 2150.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2010 | 1800.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2010 | 1800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 40 | нет данных | 935.100 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 40 | нет данных | 935.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 42 | 2015 | 1287.130 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 42 | 2015 | 1287.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 44 | 1972 | 1329.900 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 44 | 1972 | 1329.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 | 1501.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 | 1501.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Радиозаводское ш, 48 | 2016 | 1495.000 |  | Муром г, Радиозаводское ш, 48 | 2016 | 1495.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Расковой ул, 48 | 1996 | 967.200 |  | Муром г, Расковой ул, 48 | 1996 | 967.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Революции пл, 4 | 1979 | 435.400 |  | Муром г, Революции пл, 4 | 1979 | 435.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 1 | нет данных | 226.200 |  | Муром г, Свердлова ул, 1 | нет данных | 226.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 12 | нет данных | 1191.000 |  | Муром г, Свердлова ул, 12 | нет данных | 1191.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 14 | 1962 | 198.800 |  | Муром г, Свердлова ул, 14 | 1962 | 198.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 | 357.950 |  | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 | 357.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 28 | 2011 | 847.100 |  | Муром г, Свердлова ул, 28 | 2011 | 847.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 30 | 1973 | 182.060 |  | Муром г, Свердлова ул, 30 | 1973 | 182.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 33 | 2016 | 1193.000 |  | Муром г, Свердлова ул, 33 | 2016 | 1193.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 34 | 1931 | 550.000 |  | Муром г, Свердлова ул, 34 | 1931 | 550.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 35 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Свердлова ул, 35 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 36 | 1931 | 483.000 |  | Муром г, Свердлова ул, 36 | 1931 | 483.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 37 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Свердлова ул, 37 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 37а | 1969 | 446.070 |  | Муром г, Свердлова ул, 37а | 1969 | 446.070
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Свердлова ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 43 | 1932 | 334.750 |  | Муром г, Свердлова ул, 43 | 1932 | 334.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 45 | 1932 | 324.500 |  | Муром г, Свердлова ул, 45 | 1932 | 324.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 49 | нет данных | 839.800 |  | Муром г, Свердлова ул, 49 | нет данных | 839.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Свердлова ул, 65 | 2012 | 2170.800 |  | Муром г, Свердлова ул, 65 | 2012 | 2170.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Северный проезд, 11 | нет данных | 322.950 |  | Муром г, Северный проезд, 11 | нет данных | 322.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Северный проезд, 13 | нет данных | 420.000 |  | Муром г, Северный проезд, 13 | нет данных | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Северный проезд, 15 | 1958 | 205.800 |  | Муром г, Северный проезд, 15 | 1958 | 205.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Серова ул, 30 | 1999 | 797.400 |  | Муром г, Серова ул, 30 | 1999 | 797.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Серова ул, 35 | 0 | нет данных |  | Муром г, Серова ул, 35 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Серова ул, 37 | 1995 | 771.100 |  | Муром г, Серова ул, 37 | 1995 | 771.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Серова ул, 38 | 2010 | 799.000 |  | Муром г, Серова ул, 38 | 2010 | 799.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Серова ул, 39 | 1992 | 792.000 |  | Муром г, Серова ул, 39 | 1992 | 792.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 | нет данных |  | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 13 | нет данных | 480.000 |  | Муром г, Советская ул, 13 | нет данных | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 23 | нет данных | 214.640 |  | Муром г, Советская ул, 23 | нет данных | 214.640
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 25 | нет данных | 157.000 |  | Муром г, Советская ул, 25 | нет данных | 157.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 28 | нет данных | 260.000 |  | Муром г, Советская ул, 28 | нет данных | 260.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 29А | нет данных | нет данных |  | Муром г, Советская ул, 29А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 35 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Советская ул, 35 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 40 | нет данных | 751.000 |  | Муром г, Советская ул, 40 | нет данных | 751.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 44 | 2017 | 880.000 |  | Муром г, Советская ул, 44 | 2017 | 880.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 45 | нет данных | 1053.500 |  | Муром г, Советская ул, 45 | нет данных | 1053.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 46 | нет данных | 861.000 |  | Муром г, Советская ул, 46 | нет данных | 861.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 46А | нет данных | 1300.000 |  | Муром г, Советская ул, 46А | нет данных | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 47 | нет данных | 984.000 |  | Муром г, Советская ул, 47 | нет данных | 984.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 49 | нет данных | 1043.600 |  | Муром г, Советская ул, 49 | нет данных | 1043.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 50 | нет данных | 942.000 |  | Муром г, Советская ул, 50 | нет данных | 942.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 51 | нет данных | 731.000 |  | Муром г, Советская ул, 51 | нет данных | 731.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 57А | нет данных | 728.000 |  | Муром г, Советская ул, 57А | нет данных | 728.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 | 280.400 |  | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 | 280.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 73 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Советская ул, 73 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Советская ул, 73А | нет данных | 454.500 |  | Муром г, Советская ул, 73А | нет данных | 454.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Совхозная ул, 11 | 2011 | 1387.100 |  | Муром г, Совхозная ул, 11 | 2011 | 1387.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Совхозная ул, 13 | 2010 | 1038.100 |  | Муром г, Совхозная ул, 13 | 2010 | 1038.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Совхозная ул, 15А | нет данных | нет данных |  | Муром г, Совхозная ул, 15А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Совхозная ул, 3 | нет данных | 189.250 |  | Муром г, Совхозная ул, 3 | нет данных | 189.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Совхозная ул, 64 корп. 2 | 2010 | 740.000 |  | Муром г, Совхозная ул, 64 корп. 2 | 2010 | 740.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 | нет данных |  | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 | 816.600 |  | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 | 816.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 | нет данных |  | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 14 | 1941 | 3186.000 |  | Муром г, Спортивная ул, 14 | 1941 | 3186.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Спортивная ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 18 | 1983 | нет данных |  | Муром г, Спортивная ул, 18 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1942 | нет данных |  | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1942 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Стахановская ул, 16 | 1930 | нет данных |  | Муром г, Стахановская ул, 16 | 1930 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Стахановская ул, 18 | 1930 | нет данных |  | Муром г, Стахановская ул, 18 | 1930 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Стахановская ул, 20 | 1930 | нет данных |  | Муром г, Стахановская ул, 20 | 1930 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Стахановская ул, 26 | нет данных | 201.150 |  | Муром г, Стахановская ул, 26 | нет данных | 201.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Стахановская ул, 28 | 1941 | 351.800 |  | Муром г, Стахановская ул, 28 | 1941 | 351.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Строителей ул, 2 | 1951 | 219.750 |  | Муром г, Строителей ул, 2 | 1951 | 219.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Строителей ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Строителей ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Строителей ул, 8 | нет данных | 232.650 |  | Муром г, Строителей ул, 8 | нет данных | 232.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Сурикова ул, 2 | 1955 | 589.000 |  | Муром г, Сурикова ул, 2 | 1955 | 589.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Сурикова ул, 2а | 1956 | 286.510 |  | Муром г, Сурикова ул, 2а | 1956 | 286.510
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Сурикова ул, 4 | 1955 | 285.750 |  | Муром г, Сурикова ул, 4 | 1955 | 285.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Сурикова ул, 6 | 1954 | 293.350 |  | Муром г, Сурикова ул, 6 | 1954 | 293.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Тимирязева ул, 10 | 1917 | 283.300 |  | Муром г, Тимирязева ул, 10 | 1917 | 283.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Тимирязева ул, 11 | нет данных | 281.500 |  | Муром г, Тимирязева ул, 11 | нет данных | 281.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Тимирязева ул, 13 | нет данных | 138.000 |  | Муром г, Тимирязева ул, 13 | нет данных | 138.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Тимирязева ул, 15 | 1900 | 206.250 |  | Муром г, Тимирязева ул, 15 | 1900 | 206.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Тимирязева ул, 6 | 1983 | 264.800 |  | Муром г, Тимирязева ул, 6 | 1983 | 264.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Тимирязева ул, 6а | 1950 | 245.940 |  | Муром г, Тимирязева ул, 6а | 1950 | 245.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Трудовая ул, 21 | 1995 | 1222.600 |  | Муром г, Трудовая ул, 21 | 1995 | 1222.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Трудовая ул, 33 | 1992 | 1478.200 |  | Муром г, Трудовая ул, 33 | 1992 | 1478.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Трудовая ул, 35 | 1990 | 1692.000 |  | Муром г, Трудовая ул, 35 | 1990 | 1692.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2011 | 569.800 |  | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2011 | 569.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Трудовая ул, 41 | 1985 | 780.000 |  | Муром г, Трудовая ул, 41 | 1985 | 780.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 13 | 1917 | 350.750 |  | Муром г, Филатова ул, 13 | 1917 | 350.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 15 | нет данных | 856.000 |  | Муром г, Филатова ул, 15 | нет данных | 856.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 17 | 2011 | 795.000 |  | Муром г, Филатова ул, 17 | 2011 | 795.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 | 676.300 |  | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 | 676.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 | нет данных |  | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 1а | 2012 | 381.380 |  | Муром г, Филатова ул, 1а | 2012 | 381.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 1б | 1915 | 289.700 |  | Муром г, Филатова ул, 1б | 1915 | 289.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 21 | 1964 | нет данных |  | Муром г, Филатова ул, 21 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 5 | нет данных | 3368.300 |  | Муром г, Филатова ул, 5 | нет данных | 3368.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 6 | 2012 | 783.000 |  | Муром г, Филатова ул, 6 | 2012 | 783.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 6а | 1986 | 1029.000 |  | Муром г, Филатова ул, 6а | 1986 | 1029.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Филатова ул, 7 | нет данных | 1499.000 |  | Муром г, Филатова ул, 7 | нет данных | 1499.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Фрунзе ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Фрунзе ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Фрунзе ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Фрунзе ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Цветочный б-р, 2 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Цветочный б-р, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Цветочный б-р, 3 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Цветочный б-р, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Цветочный б-р, 4 | нет данных | 485.100 |  | Муром г, Цветочный б-р, 4 | нет данных | 485.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 | нет данных |  | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 10а | 1960 | 320.500 |  | Муром г, Чкалова ул, 10а | 1960 | 320.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 10Б | нет данных | нет данных |  | Муром г, Чкалова ул, 10Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 11А | нет данных | 197.000 |  | Муром г, Чкалова ул, 11А | нет данных | 197.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 12б | нет данных | нет данных |  | Муром г, Чкалова ул, 12б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 16а | 1961 | 182.000 |  | Муром г, Чкалова ул, 16а | 1961 | 182.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1995 | 1212.700 |  | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1995 | 1212.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 | 600.000 |  | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 2а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Чкалова ул, 2а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 2б | 0 | 0.000 |  | Муром г, Чкалова ул, 2б | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 4А | 1958 | 169.350 |  | Муром г, Чкалова ул, 4А | 1958 | 169.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 4б | 2009 | 685.020 |  | Муром г, Чкалова ул, 4б | 2009 | 685.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 5А | 1959 | 170.700 |  | Муром г, Чкалова ул, 5А | 1959 | 170.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 6а | 1958 | 195.000 |  | Муром г, Чкалова ул, 6а | 1958 | 195.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 6б | 2009 | нет данных |  | Муром г, Чкалова ул, 6б | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 7А | 1959 | 178.300 |  | Муром г, Чкалова ул, 7А | 1959 | 178.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 8А | нет данных | нет данных |  | Муром г, Чкалова ул, 8А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 8б | 1998 | 876.400 |  | Муром г, Чкалова ул, 8б | 1998 | 876.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Чкалова ул, 9А | 1961 | 159.000 |  | Муром г, Чкалова ул, 9А | 1961 | 159.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Школьная ул, 1а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Школьная ул, 1а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 2 | 1967 | 215.600 |  | Муром г, Щербакова ул, 2 | 1967 | 215.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 23 | 1980 | 1003.000 |  | Муром г, Щербакова ул, 23 | 1980 | 1003.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 27 | 1998 | 939.160 |  | Муром г, Щербакова ул, 27 | 1998 | 939.160
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 29 | 1951 | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 29 | 1951 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 | 225.570 |  | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 | 225.570
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 35 | 1951 | 553.000 |  | Муром г, Щербакова ул, 35 | 1951 | 553.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 37 | 1951 | 531.600 |  | Муром г, Щербакова ул, 37 | 1951 | 531.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 5 | 1961 | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 5 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 7 | 1955 | нет данных |  | Муром г, Щербакова ул, 7 | 1955 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Щербакова ул, 9 | 1954 | 228.700 |  | Муром г, Щербакова ул, 9 | 1954 | 228.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 10 корп. 1 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Экземплярского ул, 10 корп. 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Экземплярского ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 100 | 1946 | 567.900 |  | Муром г, Экземплярского ул, 100 | 1946 | 567.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 11а | 1959 | 169.750 |  | Муром г, Экземплярского ул, 11а | 1959 | 169.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 13а | 1963 | 298.200 |  | Муром г, Экземплярского ул, 13а | 1963 | 298.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 14а | нет данных | нет данных |  | Муром г, Экземплярского ул, 14а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 1а | 1961 | 482.850 |  | Муром г, Экземплярского ул, 1а | 1961 | 482.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 45 | 2015 | 869.000 |  | Муром г, Экземплярского ул, 45 | 2015 | 869.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 53 | 2015 | 944.030 |  | Муром г, Экземплярского ул, 53 | 2015 | 944.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 55 | 2013 | 910.000 |  | Муром г, Экземплярского ул, 55 | 2013 | 910.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 59а | 1932 | 459.900 |  | Муром г, Экземплярского ул, 59а | 1932 | 459.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 2008 | 1114.000 |  | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 2008 | 1114.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 2014 | 391.300 |  | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 2014 | 391.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 90 | 2015 | 338.300 |  | Муром г, Экземплярского ул, 90 | 2015 | 338.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Экземплярского ул, 92 | нет данных | 1273.000 |  | Муром г, Экземплярского ул, 92 | нет данных | 1273.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Эксплуатационная ул, 16 | нет данных | 218.200 |  | Муром г, Эксплуатационная ул, 16 | нет данных | 218.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Эксплуатационная ул, 17 | нет данных | 347.100 |  | Муром г, Эксплуатационная ул, 17 | нет данных | 347.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 286.700 |  | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 286.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 15 | 2010 | 675.000 |  | Муром г, Энгельса ул, 15 | 2010 | 675.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 16 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 19 | 1981 | 1035.700 |  | Муром г, Энгельса ул, 19 | 1981 | 1035.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 1а | 2005 | 5969.100 |  | Муром г, Энгельса ул, 1а | 2005 | 5969.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 1б | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 1б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 1в | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 1в | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 1г | нет данных | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 1г | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 21 | 2015 | 1637.000 |  | Муром г, Энгельса ул, 21 | 2015 | 1637.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 25 | 1998 | нет данных |  | Муром г, Энгельса ул, 25 | 1998 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 3 | 2016 | 1618.600 |  | Муром г, Энгельса ул, 3 | 2016 | 1618.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 | 2022.000 |  | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 | 2022.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энгельса ул, 7 | 2010 | 931.000 |  | Муром г, Энгельса ул, 7 | 2010 | 931.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энергетиков ул, 2 | нет данных | 164.300 |  | Муром г, Энергетиков ул, 2 | нет данных | 164.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 | 353.800 |  | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 | 353.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Энергетиков ул, 7 | 1971 | 168.350 |  | Муром г, Энергетиков ул, 7 | 1971 | 168.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 48 | 1962 | 327.200 |  | Муром г, Юбилейная ул, 48 | 1962 | 327.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 48а | 2013 | 1089.500 |  | Муром г, Юбилейная ул, 48а | 2013 | 1089.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 50 | 1963 | 304.900 |  | Муром г, Юбилейная ул, 50 | 1963 | 304.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 52 | нет данных | 105.600 |  | Муром г, Юбилейная ул, 52 | нет данных | 105.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 54 | 0 | нет данных |  | Муром г, Юбилейная ул, 54 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 56 | нет данных | 702.000 |  | Муром г, Юбилейная ул, 56 | нет данных | 702.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Юбилейная ул, 58 | нет данных | 773.000 |  | Муром г, Юбилейная ул, 58 | нет данных | 773.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 10 | 1958 | 572.000 |  | Муром г, Южная ул, 10 | 1958 | 572.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Южная ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 12 | 1964 | 542.000 |  | Муром г, Южная ул, 12 | 1964 | 542.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 14 | 0 | 702.000 |  | Муром г, Южная ул, 14 | 0 | 702.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Муром г, Южная ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 2 | 1952 | 654.000 |  | Муром г, Южная ул, 2 | 1952 | 654.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 22 | 2015 | 385.000 |  | Муром г, Южная ул, 22 | 2015 | 385.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 24 | нет данных | 462.000 |  | Муром г, Южная ул, 24 | нет данных | 462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 4 | 1950 | 340.000 |  | Муром г, Южная ул, 4 | 1950 | 340.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 6 | 1953 | 595.100 |  | Муром г, Южная ул, 6 | 1953 | 595.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 | 462.000 |  | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 | 462.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муром г, Южная ул, 8 | 1951 | 605.000 |  | Муром г, Южная ул, 8 | 1951 | 605.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Борисоглеб с, Первомайская ул, 3 | 1974 | нет данных |  | Муромский р-н, Борисоглеб с, Первомайская ул, 3 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Булатниково с, Мира ул, 3 | нет данных | 615.400 |  | Муромский р-н, Булатниково с, Мира ул, 3 | нет данных | 615.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 | 2010 | 650.000 |  | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 | 2010 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 11 | нет данных | 609.450 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 11 | нет данных | 609.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 12 | нет данных | 638.300 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 12 | нет данных | 638.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 13 | нет данных | 652.620 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 13 | нет данных | 652.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 14 | нет данных | 638.700 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 14 | нет данных | 638.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 2 | нет данных | 614.680 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 2 | нет данных | 614.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 3 | нет данных | 657.000 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 3 | нет данных | 657.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 1 | нет данных | 613.700 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 1 | нет данных | 613.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 2 | нет данных | 630.200 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 2 | нет данных | 630.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 3 | нет данных | 640.600 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 3 | нет данных | 640.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 4 | нет данных | 588.000 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 4 | нет данных | 588.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 | нет данных | 609.800 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 | нет данных | 609.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 1 | нет данных | 426.510 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 1 | нет данных | 426.510
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 2 | нет данных | 433.440 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 2 | нет данных | 433.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 3 | нет данных | 202.500 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 3 | нет данных | 202.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 4 | нет данных | 509.900 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 4 | нет данных | 509.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | нет данных | 509.900 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | нет данных | 509.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 6 | нет данных | 495.700 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 6 | нет данных | 495.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 7 | нет данных | 516.100 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 7 | нет данных | 516.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 8 | нет данных | 509.600 |  | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 8 | нет данных | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 11 | 2013 | нет данных |  | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 11 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 12 | нет данных | 516.500 |  | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 12 | нет данных | 516.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 10 | 1984 | 1059.500 |  | Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 10 | 1984 | 1059.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 6 | 1968 | 217.880 |  | Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 6 | 1968 | 217.880
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 8 | нет данных | 217.750 |  | Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 8 | нет данных | 217.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Кондраково п, Набережная ул, 15 | нет данных | 234.000 |  | Муромский р-н, Кондраково п, Набережная ул, 15 | нет данных | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Макаровка д, Центральная ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Макаровка д, Центральная ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Межищи д, Овражная ул, 1 | нет данных | 498.800 |  | Муромский р-н, Межищи д, Овражная ул, 1 | нет данных | 498.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Межищи д, Полевая ул, 45 | нет данных | 563.800 |  | Муромский р-н, Межищи д, Полевая ул, 45 | нет данных | 563.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 35а | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 35а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 35а | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 35а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 44а | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 44а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 44а | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 44а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 44в | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 44в | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 44в | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 44в | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 48 | нет данных | 827.300 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 48 | нет данных | 827.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 48 | нет данных | 827.300 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 48 | нет данных | 827.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | нет данных | 868.900 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | нет данных | 868.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | нет данных | 868.900 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | нет данных | 868.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 50 | нет данных | 825.200 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 50 | нет данных | 825.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 50 | нет данных | 825.200 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 50 | нет данных | 825.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 50а | нет данных | 758.630 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 50а | нет данных | 758.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 50а | нет данных | 758.630 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 50а | нет данных | 758.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 0 | 399.200 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 0 | 399.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 0 | 399.200 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 0 | 399.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 0 | 282.800 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 0 | 282.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 0 | 282.800 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 0 | 282.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 53 | 0 | 272.400 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 53 | 0 | 272.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 53 | 0 | 272.400 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 53 | 0 | 272.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 0 | 509.200 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 0 | 509.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 0 | 509.200 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 0 | 509.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 57 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 57 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 57 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 57 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 1969 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 1969 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1987 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1987 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 62 | 0 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 62 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 62 | 0 | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 62 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | нет данных | 442.500 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | нет данных | 442.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | нет данных | 442.500 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | нет данных | 442.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 0 | 500.900 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 0 | 500.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 0 | 500.900 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 0 | 500.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 66 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 66 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 66 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 66 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 67 | нет данных | 701.250 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 67 | нет данных | 701.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 67 | нет данных | 701.250 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 67 | нет данных | 701.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 68 | нет данных | 779.900 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 68 | нет данных | 779.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 68 | нет данных | 779.900 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 68 | нет данных | 779.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 69 | нет данных | 1837.400 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 69 | нет данных | 1837.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 69 | нет данных | 1837.400 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 69 | нет данных | 1837.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 70 | 2015 | 3693.000 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 70 | 2015 | 3693.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Механизаторов п, 70 | 2015 | 3693.000 |  | Муромский р-н, Механизаторов п, 70 | 2015 | 3693.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Мишино д, Комсомольская ул, 71а | нет данных | 546.000 |  | Муромский р-н, Мишино д, Комсомольская ул, 71а | нет данных | 546.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 26 | 1975 | 850.000 |  | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 26 | 1975 | 850.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 28 | 1980 | 840.000 |  | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 28 | 1980 | 840.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 29 | 1984 | 430.000 |  | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 29 | 1984 | 430.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 30 | 1984 | 840.000 |  | Муромский р-н, Молотицы с, Гагарина ул, 30 | 1984 | 840.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Молотицы с, ПМК-10 ул, 1 | 1978 | 446.000 |  | Муромский р-н, Молотицы с, ПМК-10 ул, 1 | 1978 | 446.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 17 | 1963 | 284.100 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 17 | 1963 | 284.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 17 | 1963 | 284.100 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 17 | 1963 | 284.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 23 | 1977 | 522.400 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 23 | 1977 | 522.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 23 | 1977 | 522.400 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 23 | 1977 | 522.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1980 | 679.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1980 | 679.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1980 | 679.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1980 | 679.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 29 | 1981 | 608.200 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 29 | 1981 | 608.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 29 | 1981 | 608.200 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 29 | 1981 | 608.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 31 | 1983 | 673.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 31 | 1983 | 673.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 31 | 1983 | 673.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 31 | 1983 | 673.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 20 | 1970 | 470.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 20 | 1970 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 20 | 1970 | 470.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 20 | 1970 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 21 | 1972 | 517.100 |  | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 21 | 1972 | 517.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 21 | 1972 | 517.100 |  | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 21 | 1972 | 517.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2022 | 520.020 |  | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2022 | 520.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2022 | 520.020 |  | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2022 | 520.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 | 649.200 |  | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 | 649.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 | 649.200 |  | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 | 649.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 | 617.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 | 617.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 | 617.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 | 617.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 | 639.150 |  | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 | 639.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 | 639.150 |  | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 | 639.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 10 | 1961 | 470.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 10 | 1961 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 10 | 1961 | 470.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 10 | 1961 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 11 | 1960 | 258.720 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 11 | 1960 | 258.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 11 | 1960 | 258.720 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 11 | 1960 | 258.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 18 | 1967 | 438.300 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 18 | 1967 | 438.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 18 | 1967 | 438.300 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 18 | 1967 | 438.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 | 433.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 | 433.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 | 433.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 | 433.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 7 | 1957 | 260.100 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 7 | 1957 | 260.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 7 | 1957 | 260.100 |  | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 7 | 1957 | 260.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 16 | 1962 | 288.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 16 | 1962 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 16 | 1962 | 288.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 16 | 1962 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 30 | 1983 | 613.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 30 | 1983 | 613.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 30 | 1983 | 613.900 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 30 | 1983 | 613.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 | 1983 | 607.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 | 1983 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 | 1983 | 607.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 | 1983 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 33 | 1985 | 607.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 33 | 1985 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 33 | 1985 | 607.000 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 33 | 1985 | 607.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 | 1991 | 590.500 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 | 1991 | 590.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 | 1991 | 590.500 |  | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 | 1991 | 590.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Нежиловка д, Пригородная ул, 52 | 1990 | 665.000 |  | Муромский р-н, Нежиловка д, Пригородная ул, 52 | 1990 | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Нежиловка д, Пригородная ул, 52 | 1990 | 665.000 |  | Муромский р-н, Нежиловка д, Пригородная ул, 52 | 1990 | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Панфилово с, Первомайская ул, 25 | нет данных | 268.210 |  | Муромский р-н, Панфилово с, Первомайская ул, 25 | нет данных | 268.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Панфилово с, Советская ул, 35 | нет данных | 676.100 |  | Муромский р-н, Панфилово с, Советская ул, 35 | нет данных | 676.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Пестенькино д, Центральная ул, 52 | нет данных | 652.270 |  | Муромский р-н, Пестенькино д, Центральная ул, 52 | нет данных | 652.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Прудищи д, Клубная ул, 4 | нет данных | 750.000 |  | Муромский р-н, Прудищи д, Клубная ул, 4 | нет данных | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 15 | нет данных | 614.700 |  | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 15 | нет данных | 614.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 17 | нет данных | 691.600 |  | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 17 | нет данных | 691.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 20 | нет данных | 512.800 |  | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 20 | нет данных | 512.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 10 | нет данных | 964.100 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 10 | нет данных | 964.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 10 | нет данных | 964.100 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 10 | нет данных | 964.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 11 | 1935 | 234.000 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 11 | 1935 | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 11 | 1935 | 234.000 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 11 | 1935 | 234.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 12 | нет данных | 221.340 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 12 | нет данных | 221.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 12 | нет данных | 221.340 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 12 | нет данных | 221.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 21 | 1958 | 307.630 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 21 | 1958 | 307.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 21 | 1958 | 307.630 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 21 | 1958 | 307.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 22 | 1959 | 580.700 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 22 | 1959 | 580.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 22 | 1959 | 580.700 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 22 | 1959 | 580.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 0 | 452.240 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 0 | 452.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 0 | 452.240 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 0 | 452.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 24 | 1960 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 24 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 24 | 1960 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 24 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 0 | 709.500 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 0 | 709.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 0 | 709.500 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 0 | 709.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 26 | 0 | 970.020 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 26 | 0 | 970.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 26 | 0 | 970.020 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 26 | 0 | 970.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 27 | 0 | 978.140 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 27 | 0 | 978.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 27 | 0 | 978.140 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 27 | 0 | 978.140
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 28 | 1953 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 28 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 28 | 1953 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 28 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 29 | 0 | 734.600 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 29 | 0 | 734.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 29 | 0 | 734.600 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 29 | 0 | 734.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 30 | 0 | 502.900 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 30 | 0 | 502.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 30 | 0 | 502.900 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 30 | 0 | 502.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2010 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2010 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 32 | нет данных | 1179.400 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 32 | нет данных | 1179.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 32 | нет данных | 1179.400 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 32 | нет данных | 1179.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | нет данных | 575.400 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | нет данных | 575.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | нет данных | 575.400 |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | нет данных | 575.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 8 | 1952 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 8 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 8 | 1952 | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 8 | 1952 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 9 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 9 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 34а | нет данных | 502.500 |  | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 34а | нет данных | 502.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 34а | нет данных | 502.500 |  | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 34а | нет данных | 502.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Школьная ул, 45а | нет данных | 309.000 |  | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Школьная ул, 45а | нет данных | 309.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Школьная ул, 45а | нет данных | 309.000 |  | Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Школьная ул, 45а | нет данных | 309.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Андреевское с, 10 | 2008 | нет данных |  | Петушинский р-н, Андреевское с, 10 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 | 1962 | 486.000 |  | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 | 1962 | 486.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Андреевское с, 13 | 2012 | 871.600 |  | Петушинский р-н, Андреевское с, 13 | 2012 | 871.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Андреевское с, 17 | 1983 | нет данных |  | Петушинский р-н, Андреевское с, 17 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Андреевское с, 9 | 2008 | 486.000 |  | Петушинский р-н, Андреевское с, 9 | 2008 | 486.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Анкудиново д, Арханинская ул, 40 | 2008 | нет данных |  | Петушинский р-н, Анкудиново д, Арханинская ул, 40 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 11 | 1975 | 512.400 |  | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 11 | 1975 | 512.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 13 | 1980 | 517.000 |  | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 13 | 1980 | 517.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 15 | 1985 | 675.800 |  | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 15 | 1985 | 675.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 7 | 1969 | 687.160 |  | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 7 | 1969 | 687.160
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 9 | 1990 | 686.710 |  | Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 9 | 1990 | 686.710
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Болдино д, 7 | 1985 | нет данных |  | Петушинский р-н, Болдино д, 7 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 1 | 1973 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 1 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 10 | 1971 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 10 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 11 | 1984 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 11 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 1969 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 14 | 1969 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 14 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 19 | 1992 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 19 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 21 | 1996 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 21 | 1996 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 22 | 1989 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 22 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 23 | 1993 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 23 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 25 | 2004 | 467.100 |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 25 | 2004 | 467.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 29 | 2007 | 5065.000 |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 29 | 2007 | 5065.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 1974 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 1971 | 1261.620 |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 1971 | 1261.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 | 2014 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 9 | 1983 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 9 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 1 | 1978 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 1 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 10 | 1974 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 10 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 15 | 1988 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 15 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 17 | 1987 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 17 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 18 | 1982 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 18 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 2 | 2014 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 2 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 22 | 1983 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 22 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 24 | 1986 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 24 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 25 | 1996 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 25 | 1996 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 26 | 1985 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 26 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 27 | 2001 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 27 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 33 | 0 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 33 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 | 2014 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 5 | 1977 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 5 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 6 | 1975 | 1404.000 |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 6 | 1975 | 1404.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 7 | 1979 | нет данных |  | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 7 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 1 | 1975 | 505.400 |  | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 1 | 1975 | 505.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 1917 | 431.820 |  | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 1917 | 431.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 3 | 1976 | 532.100 |  | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 3 | 1976 | 532.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 | 1984 | 684.900 |  | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 | 1984 | 684.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 1975 | 520.000 |  | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 1975 | 520.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 2 | 1977 | 531.500 |  | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 2 | 1977 | 531.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 3 | 1977 | 840.420 |  | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 3 | 1977 | 840.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 4 | 1978 | 771.000 |  | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 4 | 1978 | 771.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 5 | 1979 | 765.000 |  | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 5 | 1979 | 765.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 6 | 1988 | 752.200 |  | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 6 | 1988 | 752.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 1 | нет данных | 7647.450 |  | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 1 | нет данных | 7647.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 1960 | 558.400 |  | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 1960 | 558.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2а | 0 | 558.400 |  | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2а | 0 | 558.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 3а | 0 | 497.860 |  | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 3а | 0 | 497.860
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 4а | 0 | 3032.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 4а | 0 | 3032.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 10 | 0 | 1213.130 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 10 | 0 | 1213.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 12 | 0 | 570.800 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 12 | 0 | 570.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 14 | 0 | 500.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 14 | 0 | 500.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 16 | 0 | 511.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 16 | 0 | 511.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 18 | 0 | 520.200 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 18 | 0 | 520.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 1А | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 1А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 24 | 0 | 523.900 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 24 | 0 | 523.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 1952 | 581.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 1952 | 581.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 6 | 0 | 837.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 6 | 0 | 837.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 | 0 | 635.700 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 | 0 | 635.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8а | 0 | 715.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8а | 0 | 715.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 9а | 0 | 891.900 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 9а | 0 | 891.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 23 | нет данных | 497.800 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 23 | нет данных | 497.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 24 | нет данных | 315.980 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 24 | нет данных | 315.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 25 | нет данных | 564.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 25 | нет данных | 564.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 27 | нет данных | 510.800 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 27 | нет данных | 510.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 28 | нет данных | 502.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 28 | нет данных | 502.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 29 | нет данных | 562.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 29 | нет данных | 562.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 30 | нет данных | 2086.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 30 | нет данных | 2086.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 31 | нет данных | 1501.900 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 31 | нет данных | 1501.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 32 | нет данных | 406.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 32 | нет данных | 406.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 33 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 33 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 34 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 34 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 35 | нет данных | 408.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 35 | нет данных | 408.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 36 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 36 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 37 | нет данных | 509.600 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 37 | нет данных | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 38 | нет данных | 509.600 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 38 | нет данных | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Первомайская ул, 2 | нет данных | 0.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Первомайская ул, 2 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 10 | 0 | 699.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 10 | 0 | 699.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 11 | 0 | 506.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 11 | 0 | 506.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 14 | нет данных | 399.800 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 14 | нет данных | 399.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 19 | 0 | 755.950 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 19 | 0 | 755.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 21 | 0 | 521.600 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 21 | 0 | 521.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 22 | 0 | 504.710 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 22 | 0 | 504.710
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 23 | 0 | 761.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 23 | 0 | 761.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 25 | 0 | 782.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 25 | 0 | 782.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 26 | 0 | 769.100 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 26 | 0 | 769.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 27 | 1975 | 510.160 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 27 | 1975 | 510.160
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 3 | 0 | 1712.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 3 | 0 | 1712.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 32 | 0 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 32 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 34 | 0 | 947.700 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 34 | 0 | 947.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 36 | 0 | нет данных |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 36 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 38 | 0 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 38 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 38а | 0 | 1362.720 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 38а | 0 | 1362.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 40 | 0 | 1557.540 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 40 | 0 | 1557.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 42 | 0 | 1297.200 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 42 | 0 | 1297.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 1961 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 1961 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 47а | 0 | 714.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 47а | 0 | 714.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 5 | 2010 | 888.950 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 5 | 2010 | 888.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 7 | 0 | 830.300 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 7 | 0 | 830.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 9 | 0 | 526.900 |  | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 9 | 0 | 526.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Грибово д, Охотохозяйство тер, 9 | 1982 | 329.400 |  | Петушинский р-н, Грибово д, Охотохозяйство тер, 9 | 1982 | 329.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Киржач д, Луговая ул, 30 | 1972 | 771.000 |  | Петушинский р-н, Киржач д, Луговая ул, 30 | 1972 | 771.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 1 | 2014 | 560.700 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 1 | 2014 | 560.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 10 | 2013 | 1267.400 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 10 | 2013 | 1267.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 12 | 2014 | 1282.260 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 12 | 2014 | 1282.260
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 13 | 2017 | 1277.500 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 13 | 2017 | 1277.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 14 | 2013 | 4534.450 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 14 | 2013 | 4534.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 15 | 2009 | 4467.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 15 | 2009 | 4467.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 | 2012 | 1259.040 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 | 2012 | 1259.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 18 | 2015 | 1111.440 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 18 | 2015 | 1111.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 506.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 506.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 3 | 2017 | 384.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 3 | 2017 | 384.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 4 | 2014 | 522.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 4 | 2014 | 522.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 5 | 2012 | 391.400 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 5 | 2012 | 391.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 1963 | 439.200 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 1963 | 439.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 7 | 2004 | 940.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 7 | 2004 | 940.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 8 | 1964 | 441.600 |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 8 | 1964 | 441.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 9 | 1973 | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 9 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 1989 | 1983.570 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 1989 | 1983.570
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 60 | 0 | 526.850 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 60 | 0 | 526.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 448 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 448 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 464 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 464 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 465 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 465 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 466 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Заречная ул, 466 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 1 | 1969 | 311.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 1 | 1969 | 311.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 1989 | 448.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 1989 | 448.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 12 | 2007 | 449.450 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 12 | 2007 | 449.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 2012 | 496.600 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 2012 | 496.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 3 | 2016 | 375.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 3 | 2016 | 375.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 4 | нет данных | 691.380 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 4 | нет данных | 691.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 5 | 1982 | 374.200 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 5 | 1982 | 374.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 1984 | 464.700 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 1984 | 464.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 9 | 2016 | 334.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 9 | 2016 | 334.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 33 | 1984 | 560.480 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 33 | 1984 | 560.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 35 | нет данных | 2858.570 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 35 | нет данных | 2858.570
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 | 2013 | 1796.100 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 | 2013 | 1796.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 39 | 1990 | 404.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 39 | 1990 | 404.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 | 1966 | 450.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 | 1966 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 11 | 1977 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 11 | 1977 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 3 | 1965 | 904.100 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 3 | 1965 | 904.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 5 | 2007 | 458.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 5 | 2007 | 458.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 7 | 2007 | 447.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 7 | 2007 | 447.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 9 | 1977 | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 9 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 419 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 419 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 425 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 425 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 435 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 435 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 436 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 436 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 437 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 437 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 438 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 438 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 439 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 439 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 495 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 495 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 505 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 505 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 513 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 513 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Красная ул, 6а | 2016 | 2022.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Красная ул, 6а | 2016 | 2022.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 10 | 0 | 407.210 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 10 | 0 | 407.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 12 | 1979 | 773.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 12 | 1979 | 773.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 13 | 2014 | 216.900 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 13 | 2014 | 216.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 15 | 1977 | 418.120 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 15 | 1977 | 418.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 4а | 2007 | 628.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 4а | 2007 | 628.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 5 | 2016 | 393.400 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 5 | 2016 | 393.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 6 | 2014 | 538.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 6 | 2014 | 538.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1989 | 342.720 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1989 | 342.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7а | 0 | 645.610 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7а | 0 | 645.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 8 | 1937 | 336.700 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 8 | 1937 | 336.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 9 | нет данных | 601.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 9 | нет данных | 601.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 11 | 1975 | 715.340 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 11 | 1975 | 715.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 13 | 1982 | 245.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 13 | 1982 | 245.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 1а | 0 | 572.240 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 1а | 0 | 572.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 7 | 2014 | 451.130 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 7 | 2014 | 451.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 9 | 1975 | 451.100 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 9 | 1975 | 451.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 2008 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 60 | 1967 | 636.740 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 60 | 1967 | 636.740
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 2 | 2014 | 324.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 2 | 2014 | 324.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 4 | 1978 | 327.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 4 | 1978 | 327.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 6 | 0 | 559.200 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 6 | 0 | 559.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Трансформаторная ул, 1 | 0 | 379.150 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Трансформаторная ул, 1 | 0 | 379.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 1 | 2016 | 284.300 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 1 | 2016 | 284.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 2 | 2007 | 439.600 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 2 | 2007 | 439.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 3 | 1985 | 491.500 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 3 | 1985 | 491.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 4 | 2014 | 981.690 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 4 | 2014 | 981.690
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 5 | 2007 | 387.200 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 5 | 2007 | 387.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 10 | 2014 | 544.800 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 10 | 2014 | 544.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 12 | 2015 | 398.200 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 12 | 2015 | 398.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 25 | 2015 | 1171.000 |  | Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 25 | 2015 | 1171.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костино д, Воинская тер, 1 | 1983 | нет данных |  | Петушинский р-н, Костино д, Воинская тер, 1 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костино д, Воинская тер, 2 | 1984 | нет данных |  | Петушинский р-н, Костино д, Воинская тер, 2 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Костино д, Воинская тер, 3 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Костино д, Воинская тер, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 1 | 2010 | 512.970 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 1 | 2010 | 512.970
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 10 | 1986 | 872.400 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 10 | 1986 | 872.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 | 1976 | 513.920 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 | 1976 | 513.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 3 | 2011 | 670.000 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 3 | 2011 | 670.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 4 | 1979 | 673.970 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 4 | 1979 | 673.970
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 5 | 2009 | 676.230 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 5 | 2009 | 676.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 6 | 2010 | 617.900 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 6 | 2010 | 617.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 7 | 1984 | 763.290 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 7 | 1984 | 763.290
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 8 | 1985 | 709.000 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 8 | 1985 | 709.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 9 | 1986 | 705.080 |  | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 9 | 1986 | 705.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Луговой п, Цветочная ул, 12 | 1979 | 1475.000 |  | Петушинский р-н, Луговой п, Цветочная ул, 12 | 1979 | 1475.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Машиностроитель п, Парковая ул, 15 | 1966 | 386.300 |  | Петушинский р-н, Машиностроитель п, Парковая ул, 15 | 1966 | 386.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 1 | 1960 | 221.900 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 1 | 1960 | 221.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 11 | 1982 | 615.700 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 11 | 1982 | 615.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 12 | 1987 | 698.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 12 | 1987 | 698.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 13 | 1989 | 698.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 13 | 1989 | 698.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 2 | 1964 | 632.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 2 | 1964 | 632.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 3 | 1964 | 450.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 3 | 1964 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 | 1967 | 450.200 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 | 1967 | 450.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 5 | 1969 | 446.100 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 5 | 1969 | 446.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 6 | 1978 | 516.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 6 | 1978 | 516.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 7 | 1979 | 2000.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 7 | 1979 | 2000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 1978 | 2000.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 1978 | 2000.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 1 | 1988 | 804.500 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 1 | 1988 | 804.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | 1990 | 673.000 |  | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | 1990 | 673.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 1968 | 507.370 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 1968 | 507.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 10 | 1979 | 632.100 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 10 | 1979 | 632.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 11 | 1981 | 618.280 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 11 | 1981 | 618.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 12 | 1983 | 632.100 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 12 | 1983 | 632.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 13 | 1988 | 628.300 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 13 | 1988 | 628.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 2 | 1972 | 534.980 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 2 | 1972 | 534.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 3 | 1974 | 494.540 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 3 | 1974 | 494.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 4 | 1974 | 513.000 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 4 | 1974 | 513.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 5 | 1974 | 508.550 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 5 | 1974 | 508.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 6 | 1975 | 511.800 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 6 | 1975 | 511.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 7 | 1977 | 631.800 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 7 | 1977 | 631.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 8 | 1978 | 627.470 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 8 | 1978 | 627.470
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 9 | 1978 | 627.620 |  | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 9 | 1978 | 627.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 1 | 1965 | 455.000 |  | Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 1 | 1965 | 455.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 2 | 2015 | 739.400 |  | Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 2 | 2015 | 739.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 3 | 1983 | 668.000 |  | Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 3 | 1983 | 668.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 1979 | нет данных |  | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Молодежная ул, 1 | 2006 | 619.300 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Молодежная ул, 1 | 2006 | 619.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Московская ул, 1 | 2008 | 849.120 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Московская ул, 1 | 2008 | 849.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Московская ул, 3 | 1987 | 849.120 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Московская ул, 3 | 1987 | 849.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 1 | 1985 | нет данных |  | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 1 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 1981 | 663.380 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 1981 | 663.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Совхозная ул, 1 | 1965 | 440.950 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Совхозная ул, 1 | 1965 | 440.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Совхозная ул, 2 | 1970 | 685.800 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Совхозная ул, 2 | 1970 | 685.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Совхозная ул, 4 | 2012 | 512.000 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Совхозная ул, 4 | 2012 | 512.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 1 | 1970 | 440.940 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 1 | 1970 | 440.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 3 | 2008 | 495.000 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 3 | 2008 | 495.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 5 | 1970 | 567.640 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 5 | 1970 | 567.640
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 1 | 2005 | 671.660 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 1 | 2005 | 671.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 12 | 2006 | 674.500 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 12 | 2006 | 674.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 14 | 2010 | 885.580 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 14 | 2010 | 885.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 3 | 2009 | 437.400 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 3 | 2009 | 437.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 5 | 2011 | 440.690 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 5 | 2011 | 440.690
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 7 | 1966 | 465.800 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 7 | 1966 | 465.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 9 | 2008 | 685.600 |  | Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 9 | 2008 | 685.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 103 | нет данных | 557.830 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 103 | нет данных | 557.830
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 34 | 1995 | 433.740 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 34 | 1995 | 433.740
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 46 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 46 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 1967 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 51 | 1965 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 51 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 1977 | 3134.050 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 1977 | 3134.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 53 | 1966 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 53 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 54б | 1959 | 563.000 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 54б | 1959 | 563.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 1965 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 57 | 0 | 809.900 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 57 | 0 | 809.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 59 | 1974 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 59 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 1972 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64б | 1981 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64б | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 66 | 1970 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 66 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 1963 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 | 1963 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 | 1974 | 783.030 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 | 1974 | 783.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 1992 | 1028.220 |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 1992 | 1028.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 81 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 81 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 83 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 83 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 1972 | 1771.420 |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 1972 | 1771.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 19 | 2015 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 19 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 2 корп. 2 | 2012 | 1158.200 |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 2 корп. 2 | 2012 | 1158.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 2 | 1985 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 2 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 | 447.600 |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 | 447.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 23 | 1964 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 23 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 3 | 1990 | 2222.510 |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 3 | 1990 | 2222.510
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 корп. 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 | 1988 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 5 | 1990 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 5 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 1989 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 7 | 2000 | 833.790 |  | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 7 | 2000 | 833.790
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Быкова ул, 1 | 1973 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Быкова ул, 1 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Быкова ул, 2 | 1978 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Быкова ул, 2 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Быкова ул, 71 | 1970 | 613.400 |  | Петушинский р-н, Покров г, Быкова ул, 71 | 1970 | 613.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 3 | нет данных | 858.620 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 3 | нет данных | 858.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 32 | нет данных | 450.800 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 32 | нет данных | 450.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 33 | 1968 | 442.800 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 33 | 1968 | 442.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 34 | нет данных | 442.350 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 34 | нет данных | 442.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 35 | нет данных | 518.700 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 35 | нет данных | 518.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 36 | нет данных | 517.120 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 36 | нет данных | 517.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 37 | нет данных | 513.820 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 37 | нет данных | 513.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 38 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 8 | 1982 | 647.700 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 8 | 1982 | 647.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 9 | 1982 | 868.500 |  | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 9 | 1982 | 868.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 2016 | 1404.210 |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 2016 | 1404.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 19 | 2015 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 19 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 23 | 1990 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 23 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 24 | нет данных | 924.560 |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 24 | нет данных | 924.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 24А | нет данных | 497.800 |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 24А | нет данных | 497.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 26 | нет данных | 1985.360 |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 26 | нет данных | 1985.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 28 | 1979 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 28 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 30 | нет данных | 2006.780 |  | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 30 | нет данных | 2006.780
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Испытателей ул, 1 | 1982 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Испытателей ул, 1 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Испытателей ул, 2 | 2002 | 1134.270 |  | Петушинский р-н, Покров г, Испытателей ул, 2 | 2002 | 1134.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 10 | 1978 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 10 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 12 | 1976 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 12 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 2 | 2016 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 2 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 | 2015 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 6 | 1976 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 6 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 8 | 2016 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 8 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Кольцевая ул, 18а | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Кольцевая ул, 18а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Кольцевая ул, 20а | 2045 | 674.020 |  | Петушинский р-н, Покров г, Кольцевая ул, 20а | 2045 | 674.020
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 100 | нет данных | 876.500 |  | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 100 | нет данных | 876.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | нет данных | 1660.000 |  | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | нет данных | 1660.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 71 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 71 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 86 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 86 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Малая Поляна ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Малая Поляна ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Озерный проезд, 1 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Озерный проезд, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Озерный проезд, 2 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Озерный проезд, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 1 | 1979 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 1 | 1979 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113 | нет данных | 502.920 |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113 | нет данных | 502.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а | нет данных | 511.120 |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а | нет данных | 511.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113б | нет данных | 700.000 |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113б | нет данных | 700.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 3 | 1983 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 3 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 66 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 66 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 75 | 1958 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 75 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 1970 | 1384.500 |  | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 1970 | 1384.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 1 | 2015 | 1808.300 |  | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 1 | 2015 | 1808.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 11 | 1995 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 11 | 1995 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 2 | 1974 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 2 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 3 | 1975 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 3 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 1977 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Райтоповский проезд, 2 | нет данных | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Райтоповский проезд, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 160 | 1995 | 288.820 |  | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 160 | 1995 | 288.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 49 | 1981 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 49 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 74 | 2011 | 1671.680 |  | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 74 | 2011 | 1671.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 78 | 1970 | 1247.300 |  | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 78 | 1970 | 1247.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 9 | 1976 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 9 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Спортивный проезд, 1 | 2013 | 738.080 |  | Петушинский р-н, Покров г, Спортивный проезд, 1 | 2013 | 738.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а | 1977 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 3а корп. 1 | 2010 | 1019.710 |  | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 3а корп. 1 | 2010 | 1019.710
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 3а корп. 2 | 2010 | 1215.590 |  | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 3а корп. 2 | 2010 | 1215.590
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4 | 1962 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4а | 1964 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4а | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 6 | 1962 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 6 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 1 | 1964 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 1 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 2 | 1966 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 2 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 3 | 1967 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 3 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 4 | 1967 | нет данных |  | Петушинский р-н, Покровского лесоучастка п, 4 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 1972 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 1972 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Железнодорожная ул, 3 | 1966 | 2500.000 |  | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Железнодорожная ул, 3 | 1966 | 2500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Железнодорожная ул, 4 | 1973 | 750.000 |  | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Железнодорожная ул, 4 | 1973 | 750.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 | 1984 | нет данных |  | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 12 | 1984 | нет данных |  | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 12 | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 13 | 1974 | 226.300 |  | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 13 | 1974 | 226.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 6 | 1962 | нет данных |  | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 6 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 6 | 1961 | 205.200 |  | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 6 | 1961 | 205.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 7 | 2015 | 0.000 |  | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 7 | 2015 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 1979 | 908.000 |  | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 1979 | 908.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 10 | 1978 | нет данных |  | Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 10 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 2 | 1947 | 466.400 |  | Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 2 | 1947 | 466.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 5 | 1964 | 546.100 |  | Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 5 | 1964 | 546.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Сушнево-2 п, Парковая ул, 9 | 1972 | 656.900 |  | Петушинский р-н, Сушнево-2 п, Парковая ул, 9 | 1972 | 656.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Набережная ул, 1 | 1965 | 555.910 |  | Петушинский р-н, Труд п, Набережная ул, 1 | 1965 | 555.910
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Набережная ул, 2 | 1962 | 580.540 |  | Петушинский р-н, Труд п, Набережная ул, 2 | 1962 | 580.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Набережная ул, 4 | 2008 | 635.310 |  | Петушинский р-н, Труд п, Набережная ул, 4 | 2008 | 635.310
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Нагорная ул, 2 | 2008 | 445.100 |  | Петушинский р-н, Труд п, Нагорная ул, 2 | 2008 | 445.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Профсоюзная ул, 1 | 1966 | 639.760 |  | Петушинский р-н, Труд п, Профсоюзная ул, 1 | 1966 | 639.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 1961 | 593.400 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 1961 | 593.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 11 | 1976 | 511.000 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 11 | 1976 | 511.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 13 | 2010 | 536.620 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 13 | 2010 | 536.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 15 | 1976 | 400.600 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 15 | 1976 | 400.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 17 | 2009 | 614.200 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 17 | 2009 | 614.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 19 | 2008 | 615.440 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 19 | 2008 | 615.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 1985 | 1436.700 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 1985 | 1436.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 3 | 1958 | 389.760 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 3 | 1958 | 389.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 4 | 1983 | 854.880 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 4 | 1983 | 854.880
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 4а | 2009 | 741.100 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 4а | 2009 | 741.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 7 | 1958 | 574.000 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 7 | 1958 | 574.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 9 | 1969 | 615.320 |  | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 9 | 1969 | 615.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | нет данных | 239.600 |  | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | нет данных | 239.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Завод Силикат ул, 1 | 0 | 442.040 |  | Петушки г, Завод Силикат ул, 1 | 0 | 442.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Завод Силикат ул, 6 | нет данных | 518.060 |  | Петушки г, Завод Силикат ул, 6 | нет данных | 518.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Заводская ул, 10 | 2009 | 283.800 |  | Петушки г, Заводская ул, 10 | 2009 | 283.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Заводская ул, 12 | 2016 | 424.830 |  | Петушки г, Заводская ул, 12 | 2016 | 424.830
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Заводская ул, 14 | 0 | 325.400 |  | Петушки г, Заводская ул, 14 | 0 | 325.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Заводская ул, 16 | 0 | 351.310 |  | Петушки г, Заводская ул, 16 | 0 | 351.310
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Заводская ул, 8 | 0 | 283.800 |  | Петушки г, Заводская ул, 8 | 0 | 283.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Зеленая ул, 22 | нет данных | 406.650 |  | Петушки г, Зеленая ул, 22 | нет данных | 406.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Кирова ул, 4 | нет данных | 475.800 |  | Петушки г, Кирова ул, 4 | нет данных | 475.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Кирова ул, 6 | 0 | 627.090 |  | Петушки г, Кирова ул, 6 | 0 | 627.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 0 | 276.500 |  | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 0 | 276.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Коммунальная ул, 2 | 1972 | 349.520 |  | Петушки г, Коммунальная ул, 2 | 1972 | 349.520
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Коммунальная ул, 8 | 0 | 339.690 |  | Петушки г, Коммунальная ул, 8 | 0 | 339.690
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Красноармейская ул, 139 | 2008 | 512.710 |  | Петушки г, Красноармейская ул, 139 | 2008 | 512.710
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Красноармейская ул, 143 | нет данных | 518.220 |  | Петушки г, Красноармейская ул, 143 | нет данных | 518.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Куйбышева ул, 89 | 1958 | 743.700 |  | Петушки г, Куйбышева ул, 89 | 1958 | 743.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 11 | 2013 | 281.160 |  | Петушки г, Лесная ул, 11 | 2013 | 281.160
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 12 | 2010 | 382.900 |  | Петушки г, Лесная ул, 12 | 2010 | 382.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 13 | 1969 | 730.610 |  | Петушки г, Лесная ул, 13 | 1969 | 730.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 | 727.590 |  | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 | 727.590
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 16 | 1982 | 729.820 |  | Петушки г, Лесная ул, 16 | 1982 | 729.820
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 | 701.700 |  | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 | 701.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 1а | 2016 | 396.800 |  | Петушки г, Лесная ул, 1а | 2016 | 396.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 20 | 2015 | 505.300 |  | Петушки г, Лесная ул, 20 | 2015 | 505.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 22 | 2008 | 597.230 |  | Петушки г, Лесная ул, 22 | 2008 | 597.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 2а | 2022 | 746.100 |  | Петушки г, Лесная ул, 2а | 2022 | 746.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 3а | нет данных | 748.660 |  | Петушки г, Лесная ул, 3а | нет данных | 748.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 4а | 2008 | 745.400 |  | Петушки г, Лесная ул, 4а | 2008 | 745.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Лесная ул, 5а | 0 | 583.640 |  | Петушки г, Лесная ул, 5а | 0 | 583.640
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Луговая ул, 2 | 2016 | 438.600 |  | Петушки г, Луговая ул, 2 | 2016 | 438.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Луговая ул, 4 | 0 | 437.500 |  | Петушки г, Луговая ул, 4 | 0 | 437.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Луговая ул, 6 | 2016 | 438.800 |  | Петушки г, Луговая ул, 6 | 2016 | 438.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 10 | 1963 | 706.000 |  | Петушки г, Маяковского ул, 10 | 1963 | 706.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 10а | 0 | 422.400 |  | Петушки г, Маяковского ул, 10а | 0 | 422.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 12 | 0 | 689.650 |  | Петушки г, Маяковского ул, 12 | 0 | 689.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 15 | 2014 | 897.690 |  | Петушки г, Маяковского ул, 15 | 2014 | 897.690
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 17 | 2015 | 1025.600 |  | Петушки г, Маяковского ул, 17 | 2015 | 1025.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 2 | 2016 | 512.700 |  | Петушки г, Маяковского ул, 2 | 2016 | 512.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 1970 | 510.000 |  | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 1970 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 23 | 2009 | 1979.500 |  | Петушки г, Маяковского ул, 23 | 2009 | 1979.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 25 | 0 | 975.800 |  | Петушки г, Маяковского ул, 25 | 0 | 975.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 27 | 2016 | 528.270 |  | Петушки г, Маяковского ул, 27 | 2016 | 528.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 29 | 2008 | 1290.000 |  | Петушки г, Маяковского ул, 29 | 2008 | 1290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 4 | 2013 | 457.400 |  | Петушки г, Маяковского ул, 4 | 2013 | 457.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Маяковского ул, 6 | 0 | 457.700 |  | Петушки г, Маяковского ул, 6 | 0 | 457.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 1 | 2009 | 827.870 |  | Петушки г, Московская ул, 1 | 2009 | 827.870
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 10 | 2016 | 934.450 |  | Петушки г, Московская ул, 10 | 2016 | 934.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 12 | 2015 | 912.680 |  | Петушки г, Московская ул, 12 | 2015 | 912.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 13 | 2015 | 974.250 |  | Петушки г, Московская ул, 13 | 2015 | 974.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 13а | 0 | 876.300 |  | Петушки г, Московская ул, 13а | 0 | 876.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 16 | 0 | 1483.700 |  | Петушки г, Московская ул, 16 | 0 | 1483.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 17 | 2015 | 936.320 |  | Петушки г, Московская ул, 17 | 2015 | 936.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 18 | 2015 | 831.570 |  | Петушки г, Московская ул, 18 | 2015 | 831.570
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 19 | 2012 | 1024.000 |  | Петушки г, Московская ул, 19 | 2012 | 1024.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 2 | 2015 | 853.000 |  | Петушки г, Московская ул, 2 | 2015 | 853.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 20 | 2010 | 898.620 |  | Петушки г, Московская ул, 20 | 2010 | 898.620
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 21 | 2009 | 936.320 |  | Петушки г, Московская ул, 21 | 2009 | 936.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 22 | 0 | 886.470 |  | Петушки г, Московская ул, 22 | 0 | 886.470
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 23 | 2012 | 936.320 |  | Петушки г, Московская ул, 23 | 2012 | 936.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 24 | 2011 | 663.240 |  | Петушки г, Московская ул, 24 | 2011 | 663.240
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 26 | 2015 | 711.950 |  | Петушки г, Московская ул, 26 | 2015 | 711.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 28 | 2011 | 685.370 |  | Петушки г, Московская ул, 28 | 2011 | 685.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 30 | 2016 | 708.900 |  | Петушки г, Московская ул, 30 | 2016 | 708.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 32 | 2015 | 623.910 |  | Петушки г, Московская ул, 32 | 2015 | 623.910
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 34 | 2015 | 779.300 |  | Петушки г, Московская ул, 34 | 2015 | 779.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 36 | 0 | 598.940 |  | Петушки г, Московская ул, 36 | 0 | 598.940
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 38 | 1990 | 941.230 |  | Петушки г, Московская ул, 38 | 1990 | 941.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 4 | 2013 | 973.000 |  | Петушки г, Московская ул, 4 | 2013 | 973.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 40 | нет данных | нет данных |  | Петушки г, Московская ул, 40 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 5 | 0 | 837.000 |  | Петушки г, Московская ул, 5 | 0 | 837.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 6 | 2010 | 1031.600 |  | Петушки г, Московская ул, 6 | 2010 | 1031.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 7 | 2015 | 2223.900 |  | Петушки г, Московская ул, 7 | 2015 | 2223.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 8 | 2015 | 806.300 |  | Петушки г, Московская ул, 8 | 2015 | 806.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Московская ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Петушки г, Московская ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Покровка ул, 19 | 2015 | 312.600 |  | Петушки г, Покровка ул, 19 | 2015 | 312.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Покровка ул, 21 | 2008 | 467.200 |  | Петушки г, Покровка ул, 21 | 2008 | 467.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Покровский проезд, 15 | 2015 | 638.910 |  | Петушки г, Покровский проезд, 15 | 2015 | 638.910
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Покровский проезд, 17 | 0 | 1256.700 |  | Петушки г, Покровский проезд, 17 | 0 | 1256.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевая ул, 1а | 1952 | 337.700 |  | Петушки г, Полевая ул, 1а | 1952 | 337.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевой проезд, 11 | 2015 | 695.300 |  | Петушки г, Полевой проезд, 11 | 2015 | 695.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевой проезд, 3 | 2008 | 524.440 |  | Петушки г, Полевой проезд, 3 | 2008 | 524.440
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевой проезд, 3а | 2006 | 1208.560 |  | Петушки г, Полевой проезд, 3а | 2006 | 1208.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевой проезд, 5 | 2016 | 863.000 |  | Петушки г, Полевой проезд, 5 | 2016 | 863.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевой проезд, 7 | 0 | 448.200 |  | Петушки г, Полевой проезд, 7 | 0 | 448.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Полевой проезд, 9 | 2008 | 451.320 |  | Петушки г, Полевой проезд, 9 | 2008 | 451.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 12 | 1972 | 550.560 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 12 | 1972 | 550.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | нет данных | 538.180 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | нет данных | 538.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 1982 | 649.900 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 1982 | 649.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 16 | 2016 | 263.400 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 16 | 2016 | 263.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 20 | 1966 | 253.650 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 20 | 1966 | 253.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 22а | 1994 | 315.130 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 22а | 1994 | 315.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 26 | нет данных | 383.810 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 26 | нет данных | 383.810
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 49 | 2012 | 554.800 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 49 | 2012 | 554.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Профсоюзная ул, 51 | нет данных | 367.600 |  | Петушки г, Профсоюзная ул, 51 | нет данных | 367.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Прудная ул, 21 | 1978 | 625.550 |  | Петушки г, Прудная ул, 21 | 1978 | 625.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Прудная ул, 23 | 2011 | 703.400 |  | Петушки г, Прудная ул, 23 | 2011 | 703.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Пушкина ул, 7 | 2011 | 476.150 |  | Петушки г, Пушкина ул, 7 | 2011 | 476.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 1 | нет данных | 744.000 |  | Петушки г, Советская пл, 1 | нет данных | 744.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 10 | 2010 | 611.000 |  | Петушки г, Советская пл, 10 | 2010 | 611.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 11 | 2008 | 535.000 |  | Петушки г, Советская пл, 11 | 2008 | 535.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 14 | 0 | 317.000 |  | Петушки г, Советская пл, 14 | 0 | 317.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 15 | 1968 | 347.010 |  | Петушки г, Советская пл, 15 | 1968 | 347.010
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 16 | нет данных | нет данных |  | Петушки г, Советская пл, 16 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 2 | 2010 | 455.000 |  | Петушки г, Советская пл, 2 | 2010 | 455.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 3 | 2013 | 581.460 |  | Петушки г, Советская пл, 3 | 2013 | 581.460
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 4 | 0 | 394.000 |  | Петушки г, Советская пл, 4 | 0 | 394.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 6 | 0 | 267.800 |  | Петушки г, Советская пл, 6 | 0 | 267.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 7 | 1961 | 557.540 |  | Петушки г, Советская пл, 7 | 1961 | 557.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 8 | 1962 | 744.000 |  | Петушки г, Советская пл, 8 | 1962 | 744.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Советская пл, 9 | нет данных | 540.700 |  | Петушки г, Советская пл, 9 | нет данных | 540.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 10 | 1967 | нет данных |  | Петушки г, Спортивная ул, 10 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 13 | 2009 | 549.000 |  | Петушки г, Спортивная ул, 13 | 2009 | 549.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 15 | 2009 | 590.000 |  | Петушки г, Спортивная ул, 15 | 2009 | 590.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 16 | 2000 | 313.000 |  | Петушки г, Спортивная ул, 16 | 2000 | 313.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 17 | 1957 | 367.000 |  | Петушки г, Спортивная ул, 17 | 1957 | 367.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 4 | 2016 | 402.900 |  | Петушки г, Спортивная ул, 4 | 2016 | 402.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 1965 | 610.000 |  | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 1965 | 610.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 2016 | 398.200 |  | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 2016 | 398.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивная ул, 8 | 2008 | 594.050 |  | Петушки г, Спортивная ул, 8 | 2008 | 594.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивный проезд, 1 | 1961 | 434.300 |  | Петушки г, Спортивный проезд, 1 | 1961 | 434.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивный проезд, 2 | 1961 | 436.000 |  | Петушки г, Спортивный проезд, 2 | 1961 | 436.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Спортивный проезд, 3 | 2013 | 443.100 |  | Петушки г, Спортивный проезд, 3 | 2013 | 443.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 12 | нет данных | 1253.000 |  | Петушки г, Строителей ул, 12 | нет данных | 1253.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 14 | 2013 | 809.000 |  | Петушки г, Строителей ул, 14 | 2013 | 809.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 18 | 2008 | 1652.200 |  | Петушки г, Строителей ул, 18 | 2008 | 1652.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 20 | нет данных | 2038.700 |  | Петушки г, Строителей ул, 20 | нет данных | 2038.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 22 | нет данных | 1206.610 |  | Петушки г, Строителей ул, 22 | нет данных | 1206.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 22а | 2012 | 1114.900 |  | Петушки г, Строителей ул, 22а | 2012 | 1114.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 24 | нет данных | 2038.700 |  | Петушки г, Строителей ул, 24 | нет данных | 2038.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 24а | 2015 | 923.080 |  | Петушки г, Строителей ул, 24а | 2015 | 923.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 26 | нет данных | 698.400 |  | Петушки г, Строителей ул, 26 | нет данных | 698.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 26а | 1989 | 1206.610 |  | Петушки г, Строителей ул, 26а | 1989 | 1206.610
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 28 | нет данных | 1593.000 |  | Петушки г, Строителей ул, 28 | нет данных | 1593.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1983 | 1319.290 |  | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1983 | 1319.290
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 6 | 1982 | 1312.300 |  | Петушки г, Строителей ул, 6 | 1982 | 1312.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Строителей ул, 8 | нет данных | 966.900 |  | Петушки г, Строителей ул, 8 | нет данных | 966.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 10 | нет данных | 676.860 |  | Петушки г, Трудовая ул, 10 | нет данных | 676.860
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 12 | 1963 | 449.800 |  | Петушки г, Трудовая ул, 12 | 1963 | 449.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 14 | нет данных | 886.500 |  | Петушки г, Трудовая ул, 14 | нет данных | 886.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 14а | 1995 | 590.760 |  | Петушки г, Трудовая ул, 14а | 1995 | 590.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 4 | нет данных | 728.000 |  | Петушки г, Трудовая ул, 4 | нет данных | 728.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 6 | нет данных | 523.520 |  | Петушки г, Трудовая ул, 6 | нет данных | 523.520
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Трудовая ул, 8 | нет данных | 506.000 |  | Петушки г, Трудовая ул, 8 | нет данных | 506.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Фабричный проезд, 10 | 1991 | 322.190 |  | Петушки г, Фабричный проезд, 10 | 1991 | 322.190
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Фабричный проезд, 12 | нет данных | 755.700 |  | Петушки г, Фабричный проезд, 12 | нет данных | 755.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Фабричный проезд, 8 | нет данных | 1461.500 |  | Петушки г, Фабричный проезд, 8 | нет данных | 1461.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Филинский проезд, 7 | нет данных | 941.500 |  | Петушки г, Филинский проезд, 7 | нет данных | 941.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Филинский проезд, 8 | нет данных | нет данных |  | Петушки г, Филинский проезд, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Филинский проезд, 9 | 2006 | 902.080 |  | Петушки г, Филинский проезд, 9 | 2006 | 902.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чехова ул, 5 | нет данных | 559.000 |  | Петушки г, Чехова ул, 5 | нет данных | 559.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чехова ул, 7 | 1961 | 354.000 |  | Петушки г, Чехова ул, 7 | 1961 | 354.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чехова ул, 9 | 0 | 501.900 |  | Петушки г, Чехова ул, 9 | 0 | 501.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чкалова ул, 1 | нет данных | 491.700 |  | Петушки г, Чкалова ул, 1 | нет данных | 491.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чкалова ул, 14 | 1994 | 845.700 |  | Петушки г, Чкалова ул, 14 | 1994 | 845.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чкалова ул, 3 | нет данных | 814.800 |  | Петушки г, Чкалова ул, 3 | нет данных | 814.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чкалова ул, 6 | 1958 | 455.700 |  | Петушки г, Чкалова ул, 6 | 1958 | 455.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Петушки г, Чкалова ул, 8 | нет данных | 452.700 |  | Петушки г, Чкалова ул, 8 | нет данных | 452.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 1 | 1975 | 543.400 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 1 | 1975 | 543.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 10 | 1976 | 931.500 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 10 | 1976 | 931.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 11 | 1976 | 938.900 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 11 | 1976 | 938.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 12 | 1976 | 930.300 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 12 | 1976 | 930.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 932.100 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 932.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1977 | 454.600 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1977 | 454.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 14 | 1979 | 451.500 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 14 | 1979 | 451.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 1979 | 455.400 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 1979 | 455.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 16 | 1977 | 1079.900 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 16 | 1977 | 1079.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 1099.500 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 1099.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 | 1189.800 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 | 1189.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 19 | 1981 | 1144.100 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 19 | 1981 | 1144.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 2 | 1973 | 820.700 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 2 | 1973 | 820.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1981 | 1194.400 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1981 | 1194.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 21 | 1980 | 605.400 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 21 | 1980 | 605.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 | 1198.600 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 | 1198.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 933.300 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 933.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 25 | 1981 | 941.300 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 25 | 1981 | 941.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 1192.000 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 1192.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 | 1194.100 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 | 1194.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 | 900.600 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 | 900.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 | 899.900 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 | 899.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 3 | 1973 | 930.300 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 3 | 1973 | 930.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 1985 | 903.500 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 1985 | 903.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 31 | 1985 | 1061.700 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 31 | 1985 | 1061.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 32 | 1988 | 899.900 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 32 | 1988 | 899.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 1984 | 1031.100 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 1984 | 1031.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 34 | 1998 | 899.900 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 34 | 1998 | 899.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 1983 | 1073.500 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 1983 | 1073.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 1982 | 994.800 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 1982 | 994.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1982 | 933.300 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1982 | 933.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 4 | 1974 | 933.700 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 4 | 1974 | 933.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 5 | 1974 | 923.300 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 5 | 1974 | 923.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 | 933.100 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 | 933.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 925.700 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 925.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 8 | 1979 | 546.400 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 8 | 1979 | 546.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 1-й кв-л, 9 | 1975 | 932.900 |  | Радужный г, 1-й кв-л, 9 | 1975 | 932.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 1 | 2014 | 824.900 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 1 | 2014 | 824.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 10 | 2016 | 770.400 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 10 | 2016 | 770.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 11 | 1989 | 970.200 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 11 | 1989 | 970.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 12 | 1990 | 964.900 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 12 | 1990 | 964.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 13 | 1990 | 982.500 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 13 | 1990 | 982.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 14 | 1991 | 1068.000 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 14 | 1991 | 1068.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 15 | 2008 | нет данных |  | Радужный г, 3-й кв-л, 15 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 16 | 1990 | 1024.900 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 16 | 1990 | 1024.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 17 | 1990 | 1071.700 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 17 | 1990 | 1071.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 2016 | 1114.400 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 2016 | 1114.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 18 | 2016 | 1457.000 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 18 | 2016 | 1457.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 1643.800 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 1643.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 2 | 1982 | 942.500 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 2 | 1982 | 942.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 20 | 1988 | 1071.700 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 20 | 1988 | 1071.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 2016 | 1485.000 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 2016 | 1485.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 22 | 2012 | 824.900 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 22 | 2012 | 824.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 1987 | 1205.100 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 1987 | 1205.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 1986 | 1208.000 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 1986 | 1208.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 1997 | 1256.500 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 1997 | 1256.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 27 | 1998 | 976.550 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 27 | 1998 | 976.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 28 | 2003 | 1461.200 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 28 | 2003 | 1461.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 1295.700 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 1295.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 3 | 1983 | 942.500 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 3 | 1983 | 942.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 33 | 2003 | 3606.000 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 33 | 2003 | 3606.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 2004 | 1706.500 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 2004 | 1706.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 35 | 2004 | 2184.120 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 35 | 2004 | 2184.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 35А | 2006 | 1254.900 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 35А | 2006 | 1254.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 1993 | 999.400 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 1993 | 999.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 5 | 1987 | 939.700 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 5 | 1987 | 939.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 6 | 1983 | 934.600 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 6 | 1983 | 934.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 7 | 1986 | 930.300 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 7 | 1986 | 930.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 8 | 1988 | 941.100 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 8 | 1988 | 941.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 1992 | 902.900 |  | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 1992 | 902.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, 1 | нет данных | нет данных |  | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, 2 | нет данных | нет данных |  | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 9-й кв-л, 4 | 1980 | 1290.800 |  | Радужный г, 9-й кв-л, 4 | 1980 | 1290.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 9-й кв-л, 6/1 | 1983 | 827.800 |  | Радужный г, 9-й кв-л, 6/1 | 1983 | 827.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 9-й кв-л, 6/2 | 1984 | 827.800 |  | Радужный г, 9-й кв-л, 6/2 | 1984 | 827.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 924.200 |  | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 924.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 1 | 2008 | нет данных |  | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 1 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 2 | 2008 | нет данных |  | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 2 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 3 | 2008 | нет данных |  | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 3 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 4 | 2008 | нет данных |  | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 4 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 5 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 5 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Губино д, Административная ул, 2 | 2009 | 0.000 |  | Селивановский р-н, Губино д, Административная ул, 2 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Губино д, Административная ул, 4 | 1973 | нет данных |  | Селивановский р-н, Губино д, Административная ул, 4 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Губино д, Школьная ул, 3 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Губино д, Школьная ул, 3 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Губино д, Школьная ул, 5 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Губино д, Школьная ул, 5 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Драчево с, Кирпичная ул, 4 | 2011 | нет данных |  | Селивановский р-н, Драчево с, Кирпичная ул, 4 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Драчево с, Кирпичная ул, 5 | 2011 | нет данных |  | Селивановский р-н, Драчево с, Кирпичная ул, 5 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Драчево с, Кирпичная ул, 7 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Драчево с, Кирпичная ул, 7 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Драчево с, Южная ул, 4 | 1980 | нет данных |  | Селивановский р-н, Драчево с, Южная ул, 4 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Драчево с, Южная ул, 6 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Драчево с, Южная ул, 6 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Копнино д, Октябрьская ул, 11 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Копнино д, Октябрьская ул, 11 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Копнино д, Октябрьская ул, 15 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Копнино д, Октябрьская ул, 15 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 1 | 2009 | 474.600 |  | Селивановский р-н, Костенец п, 1 | 2009 | 474.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 16 | 2009 | 380.500 |  | Селивановский р-н, Костенец п, 16 | 2009 | 380.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 18 | 2008 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 18 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 19 | 2008 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 19 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 2 | 1960 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 2 | 1960 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 20 | 2012 | 838.500 |  | Селивановский р-н, Костенец п, 20 | 2012 | 838.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 3 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 3 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 4 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 4 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 5 | 2017 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 5 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 6 | 2016 | 276.000 |  | Селивановский р-н, Костенец п, 6 | 2016 | 276.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 7 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 7 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Костенец п, 8 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Костенец п, 8 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 1-я Заводская ул, 2 | 2013 | 1065.200 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 1-я Заводская ул, 2 | 2013 | 1065.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 11 | 2010 | 883.400 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 11 | 2010 | 883.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 13 | 2010 | 849.700 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 13 | 2010 | 849.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 2 | 2013 | 494.600 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 2 | 2013 | 494.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 4 | 2009 | 836.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 4 | 2009 | 836.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 2012 | 3142.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 2012 | 3142.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 2 | 2009 | 406.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 2 | 2009 | 406.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 3 | 2008 | 437.500 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 3 | 2008 | 437.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 4 | 1993 | 568.100 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 4 | 1993 | 568.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 2008 | 642.600 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 2008 | 642.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 | 1980 | 299.280 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 | 1980 | 299.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 80 | 1973 | 276.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 80 | 1973 | 276.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 82 | 1983 | 515.500 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 82 | 1983 | 515.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 83 | 2010 | 344.400 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 83 | 2010 | 344.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 84 | 2008 | 890.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 84 | 2008 | 890.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 85 | 2008 | 253.500 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 85 | 2008 | 253.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 86 | 2011 | 900.200 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 86 | 2011 | 900.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 87 | 2009 | 449.700 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 87 | 2009 | 449.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 95 | 2009 | 782.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 95 | 2009 | 782.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 18 | 2010 | 1014.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 18 | 2010 | 1014.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 26 | 2010 | 437.500 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 26 | 2010 | 437.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 27/4 | 2009 | 1665.100 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 27/4 | 2009 | 1665.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 28 | 2008 | 448.920 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 28 | 2008 | 448.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 29 | 2010 | 659.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 29 | 2010 | 659.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 30 | 2008 | 451.300 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 30 | 2008 | 451.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 31 | 2010 | 435.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 31 | 2010 | 435.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 32 | 2010 | 515.200 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 32 | 2010 | 515.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 35 | 2008 | 590.900 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 35 | 2008 | 590.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 37 | 2010 | 510.200 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 37 | 2010 | 510.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 39 | 2008 | 508.080 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 39 | 2008 | 508.080
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Луговая ул, 33 | 2008 | 400.800 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Луговая ул, 33 | 2008 | 400.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 | 1993 | 799.400 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 | 1993 | 799.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Молодежная ул, 2а | 1989 | 650.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Молодежная ул, 2а | 1989 | 650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Напольная ул, 1 | 1982 | 538.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Напольная ул, 1 | 1982 | 538.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Новая ул, 108 | 2008 | 2724.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Новая ул, 108 | 2008 | 2724.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 1994 | 930.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 1994 | 930.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 129 | 1995 | 570.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 129 | 1995 | 570.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 2008 | 706.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 2008 | 706.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пролетарская ул, 10 | 1975 | 513.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пролетарская ул, 10 | 1975 | 513.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Профсоюзная ул, 13 | 1990 | 384.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Профсоюзная ул, 13 | 1990 | 384.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 10 | 2008 | 300.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 10 | 2008 | 300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 11 | 2009 | 305.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 11 | 2009 | 305.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 12 | 2010 | 314.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 12 | 2010 | 314.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 17 | 2010 | 810.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 17 | 2010 | 810.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 19 | 2010 | 431.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 19 | 2010 | 431.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 46 | 2010 | 365.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 46 | 2010 | 365.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 48 | 2008 | 390.070 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 48 | 2008 | 390.070
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 2008 | 265.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 2008 | 265.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 52 | 2009 | 724.100 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 52 | 2009 | 724.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 71 | 2012 | 1878.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 71 | 2012 | 1878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 75 | 2011 | 625.400 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 75 | 2011 | 625.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 77 | 1986 | 451.400 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 77 | 1986 | 451.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 79 | 1987 | 398.300 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 79 | 1987 | 398.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 1987 | 533.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 1987 | 533.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 83 | 1989 | 569.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 83 | 1989 | 569.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 85 | 1989 | 445.500 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 85 | 1989 | 445.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 73 | 2009 | 896.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 73 | 2009 | 896.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 75 | 2010 | 864.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 75 | 2010 | 864.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 2008 | 812.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 2008 | 812.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 1 | 2010 | 796.600 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 1 | 2010 | 796.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 3 | 2009 | 521.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 3 | 2009 | 521.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 5 | 1972 | 390.060 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 5 | 1972 | 390.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 9 | 2008 | 817.300 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 9 | 2008 | 817.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 10 | 1994 | 397.300 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 10 | 1994 | 397.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 12 | 2011 | 503.600 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 12 | 2011 | 503.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 14 | 2012 | 503.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 14 | 2012 | 503.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 5 | 2010 | 1450.400 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 5 | 2010 | 1450.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 7 | нет данных | 910.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 7 | нет данных | 910.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 8 | нет данных | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 8 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 20 | 2011 | 626.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 20 | 2011 | 626.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 22 | 2010 | 706.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 22 | 2010 | 706.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 24 | 1982 | 609.850 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 24 | 1982 | 609.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 25 | 2010 | 254.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 25 | 2010 | 254.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 26 | 2010 | 667.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 26 | 2010 | 667.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 27 | 2008 | 612.750 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 27 | 2008 | 612.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 29 | 2008 | 612.750 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 29 | 2008 | 612.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 43 | 2009 | 890.000 |  | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 43 | 2009 | 890.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 1 | 1969 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 1 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 2 | 1972 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 2 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1981 | 229.900 |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1981 | 229.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 4 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 4 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 5 | 1978 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 5 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 6 | 1981 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 6 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 7 | 1982 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 7 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 8 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 8 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 9 | 2017 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 9 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Школьная ул, 2 | 1986 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Школьная ул, 2 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Школьная ул, 2а | 1988 | нет данных |  | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Школьная ул, 2а | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Малышево с, Ленина ул, 1 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Малышево с, Ленина ул, 1 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Малышево с, Ленина ул, 5а | 1970 | 733.600 |  | Селивановский р-н, Малышево с, Ленина ул, 5а | 1970 | 733.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Малышево с, Новая ул, 2 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Малышево с, Новая ул, 2 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 15а | 1984 | нет данных |  | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 15а | 1984 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 2 | 1976 | 515.400 |  | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 2 | 1976 | 515.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 2017 | 225.900 |  | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 2017 | 225.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 10 | 2015 | 626.000 |  | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 10 | 2015 | 626.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 8 | 2012 | 625.000 |  | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 8 | 2012 | 625.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 1 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 17 | 1980 | 828.700 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 17 | 1980 | 828.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 18 | 2009 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 18 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 19 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 19 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 2 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 2 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 2017 | 291.500 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 2017 | 291.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 27 | 1964 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 27 | 1964 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 29 | 2017 | 790.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 29 | 2017 | 790.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 3 | 2009 | 509.400 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 3 | 2009 | 509.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 4 | 2009 | 504.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 4 | 2009 | 504.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 6 | 2015 | 443.200 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 6 | 2015 | 443.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 7 | 2009 | 443.200 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 7 | 2009 | 443.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 8 | 2008 | 640.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 8 | 2008 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 1 | 2011 | 0.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 1 | 2011 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 12 | 2011 | 440.400 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 12 | 2011 | 440.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 13 | 2010 | 672.500 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 13 | 2010 | 672.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 14 | 2012 | 688.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 14 | 2012 | 688.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 2 | 2012 | 645.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 2 | 2012 | 645.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 3 | 2008 | 641.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 3 | 2008 | 641.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 2010 | 953.900 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 2010 | 953.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 5 | 2009 | 292.300 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 5 | 2009 | 292.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 6 | 2009 | 434.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 6 | 2009 | 434.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 7 | 2011 | 292.900 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 7 | 2011 | 292.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 8 | 2011 | 236.000 |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 8 | 2011 | 236.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 9 | 2015 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 9 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 10 | 2010 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 10 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 11 | 1991 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 11 | 1991 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 | 1995 | нет данных |  | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 | 1995 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 2 | 2016 | 864.700 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 2 | 2016 | 864.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 4 | 2015 | 864.300 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 4 | 2015 | 864.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 1 | 2008 | 509.400 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 1 | 2008 | 509.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 2 | 2011 | 51.700 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 2 | 2011 | 51.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 3 | 2008 | 351.400 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 3 | 2008 | 351.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 4 | 2010 | 509.400 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 4 | 2010 | 509.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Песочная ул, 31 | 2010 | 531.100 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Песочная ул, 31 | 2010 | 531.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Песочная ул, 32 | 2010 | 398.200 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Песочная ул, 32 | 2010 | 398.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Новый Быт п, Шоссейная ул, 58 | 2010 | 212.200 |  | Селивановский р-н, Новый Быт п, Шоссейная ул, 58 | 2010 | 212.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Переложниково д, Свободы ул, 11 | 1980 | нет данных |  | Селивановский р-н, Переложниково д, Свободы ул, 11 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Селивановский р-н, Чертково д, Молодежная ул, 5 | 2012 | нет данных |  | Селивановский р-н, Чертково д, Молодежная ул, 5 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 10 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 10 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 11 | 2014 | 832.990 |  | Собинка г, Гагарина ул, 11 | 2014 | 832.990
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 1989 | 1101.800 |  | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 1989 | 1101.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 13 | 2001 | 1614.800 |  | Собинка г, Гагарина ул, 13 | 2001 | 1614.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 14 | 2002 | 1279.630 |  | Собинка г, Гагарина ул, 14 | 2002 | 1279.630
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 15 | 2007 | 1425.900 |  | Собинка г, Гагарина ул, 15 | 2007 | 1425.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 2001 | 1279.400 |  | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 2001 | 1279.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 17 | 2040 | 416.600 |  | Собинка г, Гагарина ул, 17 | 2040 | 416.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 17А | 2038 | 1358.000 |  | Собинка г, Гагарина ул, 17А | 2038 | 1358.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 18 | 1989 | 1325.800 |  | Собинка г, Гагарина ул, 18 | 1989 | 1325.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 2 | 2014 | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 2 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 20 | 2014 | 1604.000 |  | Собинка г, Гагарина ул, 20 | 2014 | 1604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 26 | 2005 | 1348.000 |  | Собинка г, Гагарина ул, 26 | 2005 | 1348.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 3 | 2008 | 931.120 |  | Собинка г, Гагарина ул, 3 | 2008 | 931.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 38 | 2008 | 1065.090 |  | Собинка г, Гагарина ул, 38 | 2008 | 1065.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 40 | 2005 | 1198.100 |  | Собинка г, Гагарина ул, 40 | 2005 | 1198.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 2017 | 696.270 |  | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 2017 | 696.270
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 6 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 6 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 7 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 7 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 1990 | 451.300 |  | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 1990 | 451.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 8А | 2012 | нет данных |  | Собинка г, Гагарина ул, 8А | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 2000 | 1305.000 |  | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 2000 | 1305.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 1 | 2013 | нет данных |  | Собинка г, Гоголя ул, 1 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 1А | 1971 | 774.800 |  | Собинка г, Гоголя ул, 1А | 1971 | 774.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 1971 | 774.800 |  | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 1971 | 774.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 3 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Гоголя ул, 3 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 3а | 1976 | 943.700 |  | Собинка г, Гоголя ул, 3а | 1976 | 943.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 3Б | 2012 | нет данных |  | Собинка г, Гоголя ул, 3Б | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Гоголя ул, 5 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Гоголя ул, 5 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Димитрова ул, 11 | 2014 | 0.000 |  | Собинка г, Димитрова ул, 11 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Димитрова ул, 15 | 2002 | 799.580 |  | Собинка г, Димитрова ул, 15 | 2002 | 799.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Димитрова ул, 17 | 1961 | 899.930 |  | Собинка г, Димитрова ул, 17 | 1961 | 899.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Димитрова ул, 24 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Димитрова ул, 24 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Затонная ул, 5 | 0 | 307.120 |  | Собинка г, Затонная ул, 5 | 0 | 307.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Калинина ул, 2А | 2013 | нет данных |  | Собинка г, Калинина ул, 2А | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Коммунальная ул, 19 | 2014 | 698.900 |  | Собинка г, Коммунальная ул, 19 | 2014 | 698.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Комсомольская ул, 5А | нет данных | нет данных |  | Собинка г, Комсомольская ул, 5А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Комсомольская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Собинка г, Комсомольская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 1 | 0 | нет данных |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 10 | 2012 | 280.530 |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 10 | 2012 | 280.530
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 11 | 2009 | 432.960 |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 11 | 2009 | 432.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 15 | 2009 | 417.360 |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 15 | 2009 | 417.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 3 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 3 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 2002 | 4115.000 |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 2002 | 4115.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красная Звезда ул, 5 | 2045 | 1045.500 |  | Собинка г, Красная Звезда ул, 5 | 2045 | 1045.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красноборская ул, 1А | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Красноборская ул, 1А | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красноборская ул, 2А | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Красноборская ул, 2А | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красноборская ул, 3А | 2006 | 1187.800 |  | Собинка г, Красноборская ул, 3А | 2006 | 1187.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Красноборская ул, 4А | 2013 | нет данных |  | Собинка г, Красноборская ул, 4А | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 1 | 2002 | 1105.500 |  | Собинка г, Лакина ул, 1 | 2002 | 1105.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 11 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Лакина ул, 11 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 1б | 2015 | 1065.340 |  | Собинка г, Лакина ул, 1б | 2015 | 1065.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 3 | 2011 | 3456.000 |  | Собинка г, Лакина ул, 3 | 2011 | 3456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 5 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Лакина ул, 5 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 7 | 2014 | 884.420 |  | Собинка г, Лакина ул, 7 | 2014 | 884.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 8 | 2014 | 1761.100 |  | Собинка г, Лакина ул, 8 | 2014 | 1761.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Лакина ул, 9 | 2012 | нет данных |  | Собинка г, Лакина ул, 9 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 18/1 | 2030 | 711.600 |  | Собинка г, Ленина ул, 18/1 | 2030 | 711.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 18А | 0 | 509.400 |  | Собинка г, Ленина ул, 18А | 0 | 509.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 20 | 2030 | 702.500 |  | Собинка г, Ленина ул, 20 | 2030 | 702.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 22/1 | нет данных | 890.200 |  | Собинка г, Ленина ул, 22/1 | нет данных | 890.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Собинка г, Ленина ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 26 | нет данных | нет данных |  | Собинка г, Ленина ул, 26 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 27 | 1956 | нет данных |  | Собинка г, Ленина ул, 27 | 1956 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 31 | нет данных | 554.000 |  | Собинка г, Ленина ул, 31 | нет данных | 554.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 34А | 2015 | 439.100 |  | Собинка г, Ленина ул, 34А | 2015 | 439.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 94 | 2014 | 858.000 |  | Собинка г, Ленина ул, 94 | 2014 | 858.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Ленина ул, 98 | 1989 | 446.290 |  | Собинка г, Ленина ул, 98 | 1989 | 446.290
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 1 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 1 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 10 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 10 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 11 | 2010 | 1636.970 |  | Собинка г, Мира ул, 11 | 2010 | 1636.970
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 1А | 1983 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 1А | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 2 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 2 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 2А | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 2А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 3 | 0 | 462.030 |  | Собинка г, Мира ул, 3 | 0 | 462.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 4 | 1976 | 815.930 |  | Собинка г, Мира ул, 4 | 1976 | 815.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 5 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 5 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 6 | 2015 | 1331.900 |  | Собинка г, Мира ул, 6 | 2015 | 1331.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 7 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 7 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 8 | 2011 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 8 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Мира ул, 9 | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Мира ул, 9 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 2010 | нет данных |  | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 2012 | нет данных |  | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 20 | 2022 | 693.600 |  | Собинка г, Молодежная ул, 20 | 2022 | 693.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 2008 | нет данных |  | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 3 | 2010 | 1231.250 |  | Собинка г, Молодежная ул, 3 | 2010 | 1231.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 4 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Молодежная ул, 4 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 5 | 2016 | 2752.040 |  | Собинка г, Молодежная ул, 5 | 2016 | 2752.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Молодежная ул, 6 | 2012 | нет данных |  | Собинка г, Молодежная ул, 6 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Некрасова ул, 1А | 1966 | 450.570 |  | Собинка г, Некрасова ул, 1А | 1966 | 450.570
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Некрасова ул, 2А | 2017 | нет данных |  | Собинка г, Некрасова ул, 2А | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Некрасова ул, 2Г | 2010 | нет данных |  | Собинка г, Некрасова ул, 2Г | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Некрасова ул, 4А | 2016 | нет данных |  | Собинка г, Некрасова ул, 4А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Парковая ул, 36б | 2017 | 592.300 |  | Собинка г, Парковая ул, 36б | 2017 | 592.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Парковая ул, 5 | 2004 | 230.500 |  | Собинка г, Парковая ул, 5 | 2004 | 230.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Парковая ул, 7 | 2004 | 199.400 |  | Собинка г, Парковая ул, 7 | 2004 | 199.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Рабочий пр-кт, 15 | 2015 | нет данных |  | Собинка г, Рабочий пр-кт, 15 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 2005 | 1317.220 |  | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 2005 | 1317.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Рабочий пр-кт, 5/12 | 2010 | 5408.660 |  | Собинка г, Рабочий пр-кт, 5/12 | 2010 | 5408.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Родниковская ул, 19 | 2010 | 1192.600 |  | Собинка г, Родниковская ул, 19 | 2010 | 1192.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 2005 | 1690.100 |  | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 2005 | 1690.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Родниковская ул, 23 | 2016 | 1042.320 |  | Собинка г, Родниковская ул, 23 | 2016 | 1042.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Родниковская ул, 24 | 2014 | 1057.400 |  | Собинка г, Родниковская ул, 24 | 2014 | 1057.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Фабричная ул, 2а | 2014 | 1248.000 |  | Собинка г, Фабричная ул, 2а | 2014 | 1248.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 20 | 2016 | 822.400 |  | Собинка г, Центральная ул, 20 | 2016 | 822.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 21 | 2016 | 1508.000 |  | Собинка г, Центральная ул, 21 | 2016 | 1508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 22 | 2005 | 809.900 |  | Собинка г, Центральная ул, 22 | 2005 | 809.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 23 | 2007 | 802.250 |  | Собинка г, Центральная ул, 23 | 2007 | 802.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 24 | 2013 | 812.400 |  | Собинка г, Центральная ул, 24 | 2013 | 812.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 25 | 2015 | 1662.840 |  | Собинка г, Центральная ул, 25 | 2015 | 1662.840
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Центральная ул, 26 | 2009 | нет данных |  | Собинка г, Центральная ул, 26 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 1 | 2014 | 356.970 |  | Собинка г, Чайковского ул, 1 | 2014 | 356.970
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 10 | 2017 | нет данных |  | Собинка г, Чайковского ул, 10 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 12 | 2014 | 1010.130 |  | Собинка г, Чайковского ул, 12 | 2014 | 1010.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 2 | 2020 | 1180.040 |  | Собинка г, Чайковского ул, 2 | 2020 | 1180.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 4 | 2010 | 972.360 |  | Собинка г, Чайковского ул, 4 | 2010 | 972.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 5 | 2020 | 968.660 |  | Собинка г, Чайковского ул, 5 | 2020 | 968.660
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Чайковского ул, 8 | 2015 | 963.300 |  | Собинка г, Чайковского ул, 8 | 2015 | 963.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Шибаева ул, 1 | 2016 | 266.760 |  | Собинка г, Шибаева ул, 1 | 2016 | 266.760
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 2020 | 708.220 |  | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 2020 | 708.220
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Шибаева ул, 1А | 1981 | 309.320 |  | Собинка г, Шибаева ул, 1А | 1981 | 309.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 1969 | нет данных |  | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 1 | 2010 | 515.500 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 1 | 2010 | 515.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 2 | 2006 | 322.100 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 2 | 2006 | 322.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 3а | 2030 | 347.200 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 3а | 2030 | 347.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 2015 | 639.100 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 2015 | 639.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 1 | 2005 | 1427.100 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 1 | 2005 | 1427.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 2 | 2005 | 762.600 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 2 | 2005 | 762.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 3 | 2030 | 788.350 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 3 | 2030 | 788.350
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 1 | 2001 | 850.300 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 1 | 2001 | 850.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 10 | 2002 | 204.400 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 10 | 2002 | 204.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 10а | нет данных | 752.500 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 10а | нет данных | 752.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 12 | 2001 | 366.700 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 12 | 2001 | 366.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 2 | 2001 | 393.900 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 2 | 2001 | 393.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 3 | 2006 | 453.400 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 3 | 2006 | 453.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 4 | 2001 | 204.200 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 4 | 2001 | 204.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 5 | 2016 | 316.400 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 5 | 2016 | 316.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 6 | 2015 | 338.500 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 6 | 2015 | 338.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 7 | 2001 | 196.600 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 7 | 2001 | 196.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 | 2030 | 471.700 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 | 2030 | 471.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Асерхово п, Центральная ул, 2 | 2013 | 323.200 |  | Собинский р-н, Асерхово п, Центральная ул, 2 | 2013 | 323.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 3 | 2017 | нет данных |  | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 3 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 4 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 4 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 5 | 2013 | нет данных |  | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 5 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 6 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 6 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Березники с, Колхозная ул, 1А | нет данных | 316.200 |  | Собинский р-н, Березники с, Колхозная ул, 1А | нет данных | 316.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Березники с, сан Русский лес тер, 1 | 2010 | нет данных |  | Собинский р-н, Березники с, сан Русский лес тер, 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 12 | 2010 | 470.000 |  | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 12 | 2010 | 470.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 2 | 2009 | нет данных |  | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 2 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 3 | 2010 | 790.000 |  | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 3 | 2010 | 790.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 4 | 2011 | 507.000 |  | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 4 | 2011 | 507.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 5 | 2012 | 396.000 |  | Собинский р-н, Васильевка д, Механизаторов ул, 5 | 2012 | 396.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 1 | 1967 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 1 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 10 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 10 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 11 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 11 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 12 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 12 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 13 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 13 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 | 819.700 |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 | 819.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 2 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 2 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 3 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 3 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 4 | 1971 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 4 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 5 | 1974 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 5 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 6 | 1976 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 6 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 7 | 2013 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 7 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8 | 2010 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8А | 2003 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8А | 2003 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8Б | 2016 | 3003.000 |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8Б | 2016 | 3003.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 9 | 2013 | нет данных |  | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 9 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 1 | 2008 | 445.800 |  | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 1 | 2008 | 445.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 2 | 2009 | 454.800 |  | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 2 | 2009 | 454.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 3 | 2009 | 449.600 |  | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 3 | 2009 | 449.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 4 | 2009 | 465.400 |  | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 4 | 2009 | 465.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 5 | 2008 | 532.300 |  | Собинский р-н, Глухово с, Новая ул, 5 | 2008 | 532.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Демидово д, 2а | нет данных | 722.700 |  | Собинский р-н, Демидово д, 2а | нет данных | 722.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 | 1990 | нет данных |  | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ермонино д, Юбилейная ул, 17 | 2001 | нет данных |  | Собинский р-н, Ермонино д, Юбилейная ул, 17 | 2001 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Жерехово с, Оболенского ул, 2 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Жерехово с, Оболенского ул, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Жохово д, 66 | 2013 | нет данных |  | Собинский р-н, Жохово д, 66 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 1 | 2009 | 0.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 1 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 10 | 2010 | 0.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 10 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 11 | 2012 | 0.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 11 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 12 | 2012 | 0.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 12 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 2015 | 3198.700 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 2015 | 3198.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 2016 | 3403.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 2016 | 3403.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 2014 | 3224.500 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 2014 | 3224.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 2016 | 412.500 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 2016 | 412.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 6 | 2013 | 3855.480 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 6 | 2013 | 3855.480
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 2009 | 0.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 8 | 2013 | 6184.750 |  | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 8 | 2013 | 6184.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Заречное с, Садовая ул, 1 | 2013 | 0.000 |  | Собинский р-н, Заречное с, Садовая ул, 1 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 1А | нет данных | 895.600 |  | Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 1А | нет данных | 895.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 2А | нет данных | 888.300 |  | Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 2А | нет данных | 888.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 2Б | 2017 | 850.000 |  | Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 2Б | 2017 | 850.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Заречная ул, 17 | 2012 | 0.000 |  | Собинский р-н, Колокша п, Заречная ул, 17 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Заречная ул, 18 | 2012 | 0.000 |  | Собинский р-н, Колокша п, Заречная ул, 18 | 2012 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 1 | нет данных | 400.300 |  | Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 1 | нет данных | 400.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 2 | 0 | 421.120 |  | Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 2 | 0 | 421.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 3 | 2012 | 421.120 |  | Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 3 | 2012 | 421.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 2012 | 411.870 |  | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 2012 | 411.870
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2А | 2012 | 397.100 |  | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2А | 2012 | 397.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2Б | 2012 | 874.500 |  | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2Б | 2012 | 874.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Копнино д, Молодежная ул, 19 | 2013 | нет данных |  | Собинский р-н, Копнино д, Молодежная ул, 19 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 1 | 1995 | 514.030 |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 1 | 1995 | 514.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 2 | 1995 | 514.000 |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 2 | 1995 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 4 | 2018 | 514.000 |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 4 | 2018 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 1979 | 1030.790 |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 1979 | 1030.790
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 7 | 1992 | нет данных |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 7 | 1992 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 8 | 1986 | нет данных |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 8 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 9 | 1997 | нет данных |  | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 9 | 1997 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 1 | 1972 | 360.150 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 1 | 1972 | 360.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | нет данных | 1596.320 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | нет данных | 1596.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 3 | 1986 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 3 | 1986 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 4 | нет данных | 1266.500 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 4 | нет данных | 1266.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 5 | 1986 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 5 | 1986 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 6 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 6 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5а | 2001 | 931.600 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5а | 2001 | 931.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 1 | 2058 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 1 | 2058 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 10 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 10 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 12 | 2088 | 878.600 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 12 | 2088 | 878.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 13 | 2001 | 402.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 13 | 2001 | 402.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 14 | 2010 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 14 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | нет данных | 1138.500 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | нет данных | 1138.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 17 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 17 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 18 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 18 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 19 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 19 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 20 | 0 | 5674.200 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 20 | 0 | 5674.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 21 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 21 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | нет данных | 1454.500 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | нет данных | 1454.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 24 | 0 | 619.400 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 24 | 0 | 619.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 25 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 25 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 27 | нет данных | 1046.500 |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 27 | нет данных | 1046.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Вокзальная ул, 22 | нет данных | 348.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Вокзальная ул, 22 | нет данных | 348.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Вокзальная ул, 24 | 1958 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Вокзальная ул, 24 | 1958 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Вокзальный пер, 3 | 1968 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Вокзальный пер, 3 | 1968 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 16 | 2010 | 633.600 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 16 | 2010 | 633.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 18 | 2010 | 1057.200 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 18 | 2010 | 1057.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 20 | 2010 | 1297.870 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 20 | 2010 | 1297.870
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 2009 | 156.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 2009 | 156.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Красноармейская ул, 1а | 2012 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Красноармейская ул, 1а | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 15 | нет данных | 286.590 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 15 | нет данных | 286.590
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 17 | 1986 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 17 | 1986 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 32 | 2060 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 32 | 2060 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 33а | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 33а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 34 | нет данных | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 34 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 36 | 1960 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 36 | 1960 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 55 | 2000 | 752.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 55 | 2000 | 752.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 65 | нет данных | 978.040 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 65 | нет данных | 978.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 71/1 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 71/1 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 71/2 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 71/2 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 73 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 73 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/2 | нет данных | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/2 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | нет данных | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 33 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 33 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 34 | нет данных | 1761.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 34 | нет данных | 1761.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 35 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 35 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 36 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 36 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 38 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 38 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 39 | 2011 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 39 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 40 | 2012 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 40 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 41 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 41 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 42 | 0 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 42 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 43 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 43 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 44 | 2012 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 44 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 1983 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 3 | 2014 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 3 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 5 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 5 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 9 соор. 9 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Майская ул, 9 соор. 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 23 | 1970 | 450.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 23 | 1970 | 450.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 25 | 2010 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 25 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 26 | 1978 | 496.300 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 26 | 1978 | 496.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 28 | 1977 | 476.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 28 | 1977 | 476.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 30 | 0 | 261.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 30 | 0 | 261.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 32 | нет данных | 235.250 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 32 | нет данных | 235.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 100 | 2001 | 726.070 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 100 | 2001 | 726.070
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 2002 | 709.920 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 2002 | 709.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 | нет данных | 887.800 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 | нет данных | 887.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 39 | 2010 | 688.300 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 39 | 2010 | 688.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 2016 | 381.150 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 2016 | 381.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 2016 | 444.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 2016 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 89 | 1973 | 651.560 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 89 | 1973 | 651.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 90 корп. 7 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 90 корп. 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 90б | 0 | 342.800 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 90б | 0 | 342.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 92 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 92 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 93 | 2015 | 515.500 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 93 | 2015 | 515.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 94 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 94 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 2006 | 539.310 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 2006 | 539.310
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 96 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 96 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 96а | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 96а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 97 | 2002 | 447.100 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 97 | 2002 | 447.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 99 | 2002 | 505.500 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 99 | 2002 | 505.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 26 | 2016 | 399.030 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 26 | 2016 | 399.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 29 | 2011 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 29 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 31 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 31 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 2 | 2002 | 507.330 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 2 | 2002 | 507.330
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 4 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 10 | 1970 | 398.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 10 | 1970 | 398.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 16 | 1959 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 16 | 1959 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | нет данных | 783.680 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | нет данных | 783.680
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 65 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 65 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 10а | 2012 | 704.100 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 10а | 2012 | 704.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 17а | 1967 | 434.700 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 17а | 1967 | 434.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 18 | 1958 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 18 | 1958 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 19 | нет данных | 441.100 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 19 | нет данных | 441.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 1а | 2012 | 412.960 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 1а | 2012 | 412.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 21 | 1986 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 21 | 1986 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 3а | 0 | 408.980 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 3а | 0 | 408.980
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 1а | 0 | 612.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 1а | 0 | 612.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 3 | 1934 | 0.000 |  | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 3 | 1934 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 4 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Лакинск г, Центральная площадь ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Лакинск г, Центральная площадь ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Дружбы ул, 1 | 1987 | 436.100 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Дружбы ул, 1 | 1987 | 436.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Дружбы ул, 3 | 1987 | 378.900 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Дружбы ул, 3 | 1987 | 378.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Мира ул, 5 | 1983 | 514.500 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Мира ул, 5 | 1983 | 514.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Набережная ул, 1 | 0 | 355.800 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Набережная ул, 1 | 0 | 355.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Порошина ул, 11 | 1983 | 379.500 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Порошина ул, 11 | 1983 | 379.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Порошина ул, 13 | 1984 | 379.500 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Порошина ул, 13 | 1984 | 379.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Рождествено с, Школьный пер, 9 | 2013 | 461.900 |  | Собинский р-н, Рождествено с, Школьный пер, 9 | 2013 | 461.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Жуковского ул, 26 | 2009 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Жуковского ул, 26 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 10 | 1978 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 10 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 11 | 2012 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 11 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 12 | 2012 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 12 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 13 | 2007 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 13 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 14 | 1987 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 14 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 16 | 2011 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 16 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1970 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 4 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 4 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 4А | 2009 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 4А | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 5 | 2007 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 5 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 6 | 1963 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 6 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7 | 2008 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7А | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 8 | 2008 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 8 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 1961 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 4 | 1988 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 4 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 19А | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 19А | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 5А | 1990 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 5А | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 6 | 1983 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 6 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9А | 1973 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9А | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 1 | 1975 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 1 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 107 | 2010 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 107 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2008 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 111 | 1953 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 111 | 1953 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 117 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 117 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 1970 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 130 | 2006 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 130 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 134 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 134 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 136 | 1958 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 136 | 1958 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 140 | 1988 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 140 | 1988 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 142 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 142 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 144 | 1987 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 144 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 148 | 1987 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 148 | 1987 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 | 1978 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Островского ул, 2Б | 1993 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Островского ул, 2Б | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 3 | 1978 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 3 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 | 1982 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 34 | 1961 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 34 | 1961 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 | 1968 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 | 1968 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1962 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 45 | 1965 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 45 | 1965 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 | 1970 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 49 | 1972 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 49 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1973 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 86 | 1962 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 86 | 1962 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1964 | 399.200 |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1964 | 399.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 90 | 2006 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 90 | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92 | 1966 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 2006 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 2006 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 94 | 1967 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 94 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 11 | 1967 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 11 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 3А | 2007 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 3А | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 4В | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 4В | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 | 1982 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 7 | 1970 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 7 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 1 | 2011 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 1 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 2 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 2 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 3 | 1985 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 3 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 4 | 1974 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 4 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 10 | 1975 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 10 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 11 | 1989 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 11 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 13 | 1989 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 13 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 15 | 1993 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 15 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 17 | 1989 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 17 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 2 | 1972 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 2 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 3 | 1959 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 3 | 1959 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 3А | 2014 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 3А | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4 | 1971 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4А | 1973 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4А | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 5 | 2014 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 5 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 6 | 1971 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 6 | 1971 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 1976 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 1976 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 1 | 2016 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 1 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 1986 | нет данных |  | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 1 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 1 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 10 | 1986 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 10 | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 11 | 1989 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 11 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 1989 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 13 | 1990 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 13 | 1990 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 2 | 2014 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 2 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 21 | 2013 | 430.700 |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 21 | 2013 | 430.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 3 | 1980 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 3 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 1978 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 1978 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 1974 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 6 | 1981 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 6 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 7 | 1981 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 7 | 1981 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 8 | 1982 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 8 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 9 | 1982 | нет данных |  | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 9 | 1982 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 1 | 2007 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 1 | 2007 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 2 | 2007 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 2 | 2007 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 3 | 2007 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 3 | 2007 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 4 | 2007 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 4 | 2007 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 5 | 2013 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Совхозная ул, 5 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 2 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 2 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 20 | 2007 | 614.900 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 20 | 2007 | 614.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 22 | 1976 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 22 | 1976 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 32 | 2015 | нет данных |  | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 32 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 33 | 1989 | 0.000 |  | Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 33 | 1989 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 1 | 2014 | 502.500 |  | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 1 | 2014 | 502.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 2 | 1975 | 503.130 |  | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 2 | 1975 | 503.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 3 | 1979 | 290.000 |  | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 3 | 1979 | 290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 4 | 1982 | 280.000 |  | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 4 | 1982 | 280.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 5 | 2045 | 430.000 |  | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 5 | 2045 | 430.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 1 | 2010 | 483.920 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 1 | 2010 | 483.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 2010 | 449.920 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 2010 | 449.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 3 | 2010 | 433.920 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 3 | 2010 | 433.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 10 | 2009 | 575.500 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 10 | 2009 | 575.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 11 | 2009 | 380.370 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 11 | 2009 | 380.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 12 | 2010 | 380.870 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 12 | 2010 | 380.870
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 13 | 2009 | 380.370 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 13 | 2009 | 380.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 14 | 2009 | 380.400 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 14 | 2009 | 380.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 | 2010 | 391.600 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 | 2010 | 391.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 16 | 2010 | 380.200 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 16 | 2010 | 380.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 4 | 2010 | 544.400 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 4 | 2010 | 544.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 5 | 2011 | 544.400 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 5 | 2011 | 544.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 6 | 2011 | 506.700 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 6 | 2011 | 506.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 7 | 2010 | 665.100 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 7 | 2010 | 665.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 8 | 2012 | 854.100 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 8 | 2012 | 854.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 9 | 2012 | 380.370 |  | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 9 | 2012 | 380.370
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Собинский р-н, Юрино д, Санаторий Тонус ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Собинский р-н, Юрино д, Санаторий Тонус ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, 1-й Первомайский пер, 2а | 2012 | 527.510 |  | Судогда г, 1-й Первомайский пер, 2а | 2012 | 527.510
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 3 | 1962 | 0.000 |  | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 3 | 1962 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 4 | 0 | нет данных |  | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 4 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 5 | 2009 | 847.400 |  | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 5 | 2009 | 847.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Большой Советский пер, 17 | 2017 | 400.900 |  | Судогда г, Большой Советский пер, 17 | 2017 | 400.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Буденного ул, 4 | 2012 | 1462.300 |  | Судогда г, Буденного ул, 4 | 2012 | 1462.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 14 | 2016 | 393.750 |  | Судогда г, Бякова ул, 14 | 2016 | 393.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 16 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 16 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 20 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 20 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 22 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 22 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 24 | 2010 | 196.800 |  | Судогда г, Бякова ул, 24 | 2010 | 196.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 26 | 0 | 0.000 |  | Судогда г, Бякова ул, 26 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 28 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 28 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 28а | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 28а | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 30 | 2020 | 0.000 |  | Судогда г, Бякова ул, 30 | 2020 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 30а | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 30а | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 32 | 2013 | 645.870 |  | Судогда г, Бякова ул, 32 | 2013 | 645.870
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 32а | 0 | 567.800 |  | Судогда г, Бякова ул, 32а | 0 | 567.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Бякова ул, 34 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Бякова ул, 34 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 10 | 2010 | нет данных |  | Судогда г, Гагарина ул, 10 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 11 | 2016 | 783.800 |  | Судогда г, Гагарина ул, 11 | 2016 | 783.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 12 | 2015 | 837.550 |  | Судогда г, Гагарина ул, 12 | 2015 | 837.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 1978 | 849.800 |  | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 1978 | 849.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 1а | 2010 | 714.300 |  | Судогда г, Гагарина ул, 1а | 2010 | 714.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 2 | 2014 | 436.250 |  | Судогда г, Гагарина ул, 2 | 2014 | 436.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 3а | 2010 | 733.930 |  | Судогда г, Гагарина ул, 3а | 2010 | 733.930
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 4 | 2014 | 438.320 |  | Судогда г, Гагарина ул, 4 | 2014 | 438.320
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 5а | 1980 | 491.720 |  | Судогда г, Гагарина ул, 5а | 1980 | 491.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 5б | 2014 | 506.520 |  | Судогда г, Гагарина ул, 5б | 2014 | 506.520
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 6 | 2014 | 505.300 |  | Судогда г, Гагарина ул, 6 | 2014 | 505.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 2015 | 665.880 |  | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 2015 | 665.880
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Гагарина ул, 8 | 1971 | 636.720 |  | Судогда г, Гагарина ул, 8 | 1971 | 636.720
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 100/8 | 2010 | 908.900 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 100/8 | 2010 | 908.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 15 | 1934 | 0.000 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 15 | 1934 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 2 | 0 | 0.000 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 2 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 34 | 1958 | 204.900 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 34 | 1958 | 204.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 40 | 2008 | 762.100 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 40 | 2008 | 762.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 42 | 1984 | 0.000 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 42 | 1984 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 7 | 1955 | 86.000 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 7 | 1955 | 86.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 75 | 2016 | 0.000 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 75 | 2016 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 77 | нет данных | 660.100 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 77 | нет данных | 660.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Карла Маркса ул, 84 | 0 | 0.000 |  | Судогда г, Карла Маркса ул, 84 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 1 | 2012 | 1233.100 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 1 | 2012 | 1233.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 10 | 0 | 1050.000 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 10 | 0 | 1050.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 2 | 0 | 1429.000 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 2 | 0 | 1429.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 2010 | 985.900 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 2010 | 985.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 4 | 2010 | нет данных |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 4 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а | 2010 | нет данных |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 5 | 0 | 880.000 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 5 | 0 | 880.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1972 | 1538.900 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1972 | 1538.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 7 | 0 | 985.900 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 7 | 0 | 985.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 8 | 1976 | 832.700 |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 8 | 1976 | 832.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Коммунистическая ул, 9 | 2015 | нет данных |  | Судогда г, Коммунистическая ул, 9 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Красная ул, 20 | 0 | 377.500 |  | Судогда г, Красная ул, 20 | 0 | 377.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Красная ул, 37 | 1971 | 321.500 |  | Судогда г, Красная ул, 37 | 1971 | 321.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Краснознаменная ул, 10 | 0 | 345.000 |  | Судогда г, Краснознаменная ул, 10 | 0 | 345.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 15 | 0 | 274.360 |  | Судогда г, Ленина ул, 15 | 0 | 274.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 17 | 1972 | 379.600 |  | Судогда г, Ленина ул, 17 | 1972 | 379.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 25 | 1987 | 387.200 |  | Судогда г, Ленина ул, 25 | 1987 | 387.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 34 | 2010 | 229.900 |  | Судогда г, Ленина ул, 34 | 2010 | 229.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 37 | 2007 | 495.500 |  | Судогда г, Ленина ул, 37 | 2007 | 495.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 54в | 0 | 149.580 |  | Судогда г, Ленина ул, 54в | 0 | 149.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 61 | 0 | 892.700 |  | Судогда г, Ленина ул, 61 | 0 | 892.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 63 | 1987 | 387.200 |  | Судогда г, Ленина ул, 63 | 1987 | 387.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 7 | 1961 | 439.000 |  | Судогда г, Ленина ул, 7 | 1961 | 439.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 70 | 1967 | 693.120 |  | Судогда г, Ленина ул, 70 | 1967 | 693.120
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1983 | 479.600 |  | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1983 | 479.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 76 | 1981 | 0.000 |  | Судогда г, Ленина ул, 76 | 1981 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Ленина ул, 9 | 2010 | 539.200 |  | Судогда г, Ленина ул, 9 | 2010 | 539.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Малый Советский пер, 14 | 1999 | 556.200 |  | Судогда г, Малый Советский пер, 14 | 1999 | 556.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Малый Советский пер, 14а | 2013 | 773.600 |  | Судогда г, Малый Советский пер, 14а | 2013 | 773.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Муромское шоссе ул, 7 | 2001 | 1446.100 |  | Судогда г, Муромское шоссе ул, 7 | 2001 | 1446.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Октябрьская ул, 97 | 1959 | 227.000 |  | Судогда г, Октябрьская ул, 97 | 1959 | 227.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пионерская ул, 25 | 0 | 0.000 |  | Судогда г, Пионерская ул, 25 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Площадь Свободы ул, 10 | 0 | 402.180 |  | Судогда г, Площадь Свободы ул, 10 | 0 | 402.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Поспелова пер, 5 | 0 | 0.000 |  | Судогда г, Поспелова пер, 5 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Поспелова пер, 8 | 2012 | 364.400 |  | Судогда г, Поспелова пер, 8 | 2012 | 364.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 15а | 2012 | 738.280 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 15а | 2012 | 738.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 17 | 2015 | нет данных |  | Судогда г, Пролетарская ул, 17 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 17а | 1989 | 1235.100 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 17а | 1989 | 1235.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 19 | 2015 | нет данных |  | Судогда г, Пролетарская ул, 19 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 19а | 2008 | 1069.700 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 19а | 2008 | 1069.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 21 | 2015 | 436.970 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 21 | 2015 | 436.970
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 23 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Пролетарская ул, 23 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 25 | 2008 | 401.300 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 25 | 2008 | 401.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 27 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Пролетарская ул, 27 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 29 | 1972 | 636.000 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 29 | 1972 | 636.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 31 | 1974 | 640.000 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 31 | 1974 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пролетарская ул, 7 | 1979 | 401.100 |  | Судогда г, Пролетарская ул, 7 | 1979 | 401.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Пушкина ул, 38 | нет данных | нет данных |  | Судогда г, Пушкина ул, 38 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Северная ул, 5 | 1982 | 797.200 |  | Судогда г, Северная ул, 5 | 1982 | 797.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 10а | 2010 | 642.500 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 10а | 2010 | 642.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 10б | 2016 | 1254.000 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 10б | 2016 | 1254.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 10в | 1993 | 666.300 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 10в | 1993 | 666.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 2 | 2010 | 1275.000 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 2 | 2010 | 1275.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 3 | 2015 | 1332.100 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 3 | 2015 | 1332.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 4 | 2015 | 856.900 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 4 | 2015 | 856.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 5 | 2009 | 2074.850 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 5 | 2009 | 2074.850
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 6 | 2014 | 859.900 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 6 | 2014 | 859.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Текстильщиков ул, 7 | 2015 | 2168.900 |  | Судогда г, Текстильщиков ул, 7 | 2015 | 2168.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Химиков ул, 1 | 2008 | нет данных |  | Судогда г, Химиков ул, 1 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Химиков ул, 11 | 0 | 1645.400 |  | Судогда г, Химиков ул, 11 | 0 | 1645.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Химиков ул, 3 | 0 | 1500.000 |  | Судогда г, Химиков ул, 3 | 0 | 1500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Химиков ул, 5 | 0 | 796.700 |  | Судогда г, Химиков ул, 5 | 0 | 796.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Химиков ул, 7 | 0 | 1432.040 |  | Судогда г, Химиков ул, 7 | 0 | 1432.040
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Химиков ул, 9 | 0 | 0.000 |  | Судогда г, Химиков ул, 9 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Чапаева ул, 12 | 2012 | 837.550 |  | Судогда г, Чапаева ул, 12 | 2012 | 837.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Чапаева ул, 12а | 2010 | 504.900 |  | Судогда г, Чапаева ул, 12а | 2010 | 504.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Чапаева ул, 32 | 0 | нет данных |  | Судогда г, Чапаева ул, 32 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Чапаева ул, 35 | 0 | 472.000 |  | Судогда г, Чапаева ул, 35 | 0 | 472.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Чапаева ул, 43 | 0 | 627.700 |  | Судогда г, Чапаева ул, 43 | 0 | 627.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогда г, Чапаева ул, 45 | 2011 | 1020.400 |  | Судогда г, Чапаева ул, 45 | 2011 | 1020.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 | 1961 | 278.300 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 | 1961 | 278.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 4 | нет данных | 619.000 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 4 | нет данных | 619.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 6/2 | 0 | 297.700 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 6/2 | 0 | 297.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 6 | 1965 | 282.200 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 6 | 1965 | 282.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 8 | нет данных | 360.500 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 8 | нет данных | 360.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 1 | нет данных | 857.000 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 1 | нет данных | 857.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 13 | 1963 | 541.800 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 13 | 1963 | 541.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 15 | 1969 | 1240.000 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 15 | 1969 | 1240.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 17 | нет данных | 1207.500 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 17 | нет данных | 1207.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 19 | нет данных | 1237.000 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 19 | нет данных | 1237.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 3 | нет данных | 856.900 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 3 | нет данных | 856.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 4 | 2015 | 1343.100 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 4 | 2015 | 1343.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 5 | 0 | 453.900 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 5 | 0 | 453.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 6 | нет данных | 1254.500 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 6 | нет данных | 1254.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 1967 | 508.900 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 1967 | 508.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 12 | 0 | 435.100 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 12 | 0 | 435.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 47 | 0 | нет данных |  | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 47 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 49 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 49 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 51 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 51 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Андреево п, Труда ул, 25 | 0 | 382.700 |  | Судогодский р-н, Андреево п, Труда ул, 25 | 0 | 382.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 10 | 1968 | 344.500 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 10 | 1968 | 344.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 14 | 1999 | 521.280 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 14 | 1999 | 521.280
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 2015 | 375.960 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 2015 | 375.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 19 | 2014 | 520.130 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 19 | 2014 | 520.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 21 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 21 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 23 | 0 | 423.300 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 23 | 0 | 423.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 25 | 2011 | 406.600 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 25 | 2011 | 406.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 27 | 2000 | 403.600 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 27 | 2000 | 403.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 29 | 2016 | 375.960 |  | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 29 | 2016 | 375.960
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 11 | 1983 | 444.100 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 11 | 1983 | 444.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 13 | 1986 | 452.800 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 13 | 1986 | 452.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 15 | 1987 | 428.590 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 15 | 1987 | 428.590
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 17 | 1990 | 738.540 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 17 | 1990 | 738.540
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 3 | 1973 | 513.830 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 3 | 1973 | 513.830
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 5 | 1979 | 638.100 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 5 | 1979 | 638.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 7 | 2012 | 638.210 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 7 | 2012 | 638.210
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 9 | 1977 | 852.300 |  | Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 9 | 1977 | 852.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Болотский п, Садовая ул, 18 | 0 | 443.600 |  | Судогодский р-н, Болотский п, Садовая ул, 18 | 0 | 443.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Болотский п, Школьная ул, 8 | 0 | 459.200 |  | Судогодский р-н, Болотский п, Школьная ул, 8 | 0 | 459.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 10 | 1978 | 573.200 |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 10 | 1978 | 573.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 12 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 12 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 8 | 2009 | 585.920 |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 8 | 2009 | 585.920
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Прянишникова ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Прянишникова ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Прянишникова ул, 1а | нет данных | 8588.000 |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Прянишникова ул, 1а | нет данных | 8588.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Вяткино д, Прянишникова ул, 3 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Вяткино д, Прянишникова ул, 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 25 | 1994 | 502.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 25 | 1994 | 502.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 26 | 1967 | 516.600 |  | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 26 | 1967 | 516.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 28 | 1993 | 514.300 |  | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 28 | 1993 | 514.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 30 | 0 | 672.100 |  | Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 30 | 0 | 672.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Зеленая ул, 1 | 0 | 247.000 |  | Судогодский р-н, Головино п, Зеленая ул, 1 | 0 | 247.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 1979 | 505.300 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 1979 | 505.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 10 | 0 | 283.600 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 10 | 0 | 283.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 1969 | 489.900 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 1969 | 489.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 13 | 0 | 508.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 13 | 0 | 508.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 15 | 2014 | 408.100 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 15 | 2014 | 408.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 16 | 2014 | 412.300 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 16 | 2014 | 412.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 17 | 0 | 407.000 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 17 | 0 | 407.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 18 | 0 | 392.400 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 18 | 0 | 392.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 0 | 501.600 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 0 | 501.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 23 | 0 | 453.300 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 23 | 0 | 453.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 24 | 0 | 389.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 24 | 0 | 389.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 | 1965 | 503.800 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 | 1965 | 503.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 4 | 0 | 518.400 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 4 | 0 | 518.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 5 | 0 | 725.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 5 | 0 | 725.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 6 | 0 | 695.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 6 | 0 | 695.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Садовая ул, 1 | нет данных | 115.000 |  | Судогодский р-н, Головино п, Садовая ул, 1 | нет данных | 115.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 19А | 2014 | 440.000 |  | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 19А | 2014 | 440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 24А | 1980 | 1022.750 |  | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 24А | 1980 | 1022.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 28 | 1939 | 454.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 28 | 1939 | 454.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Сосновая ул, 7 | 1998 | 394.100 |  | Судогодский р-н, Головино п, Сосновая ул, 7 | 1998 | 394.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Шолохова ул, 17 | 1986 | 767.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Шолохова ул, 17 | 1986 | 767.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Юбилейная ул, 10А | 2016 | 635.000 |  | Судогодский р-н, Головино п, Юбилейная ул, 10А | 2016 | 635.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Юбилейная ул, 11А | 0 | 632.000 |  | Судогодский р-н, Головино п, Юбилейная ул, 11А | 0 | 632.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Юбилейная ул, 11Б | 1992 | 669.500 |  | Судогодский р-н, Головино п, Юбилейная ул, 11Б | 1992 | 669.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 2 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 11 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 11 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 | 0 | 451.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 | 0 | 451.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 2 | 1968 | 443.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 2 | 1968 | 443.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 3 | 0 | 492.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 3 | 0 | 492.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 4 | 0 | 469.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 4 | 0 | 469.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 5 | 0 | 896.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 5 | 0 | 896.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 6 | 2016 | 672.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 6 | 2016 | 672.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 7 | 0 | 429.000 |  | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 7 | 0 | 429.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Воровского ул, 49 | 1992 | 176.130 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Воровского ул, 49 | 1992 | 176.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1970 | 225.420 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1970 | 225.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 2а | 1983 | 749.450 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 2а | 1983 | 749.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 2б | 2014 | 728.260 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 2б | 2014 | 728.260
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 2в | 2009 | 225.090 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 2в | 2009 | 225.090
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 | 1965 | 225.420 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 | 1965 | 225.420
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1966 | 230.910 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1966 | 230.910
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 7 | 1968 | 484.790 |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 7 | 1968 | 484.790
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 9 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 9 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Колычево д, Муромская ул, 1 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Колычево д, Муромская ул, 1 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Кондряево д, Колхозная ул, 14 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Кондряево д, Колхозная ул, 14 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Кондряево д, Колхозная ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Судогодский р-н, Кондряево д, Колхозная ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 | 514.100 |  | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 | 514.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Коняево п, 45 | 2016 | 718.530 |  | Судогодский р-н, Коняево п, 45 | 2016 | 718.530
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 18 | 1969 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 18 | 1969 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32 | 2016 | 438.400 |  | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32 | 2016 | 438.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32а | 1980 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32а | 1980 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Пионерская ул, 2 | 1969 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Пионерская ул, 2 | 1969 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Пионерская ул, 4 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Пионерская ул, 4 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 2 | 2009 | 510.800 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 2 | 2009 | 510.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 3 | 2009 | 393.400 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 3 | 2009 | 393.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 4 | 2016 | 834.100 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 4 | 2016 | 834.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 5 | 2009 | 355.500 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Молодежная ул, 5 | 2009 | 355.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 2 | 2015 | 227.900 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 2 | 2015 | 227.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 3 | 2015 | 445.700 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 3 | 2015 | 445.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 4 | 2009 | 685.700 |  | Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 4 | 2009 | 685.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 10 | 1976 | 1300.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 10 | 1976 | 1300.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 11 | 1977 | 1058.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 11 | 1977 | 1058.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 12 | 1979 | 1105.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 12 | 1979 | 1105.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 13 | 1984 | 1293.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 13 | 1984 | 1293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 17 | 2012 | 1650.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 17 | 2012 | 1650.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 18 | 2013 | 1293.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 18 | 2013 | 1293.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 5 | 1962 | 1067.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 5 | 1962 | 1067.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 6 | 1962 | 1085.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 6 | 1962 | 1085.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 1968 | 1201.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 1968 | 1201.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 8 | 1970 | 1104.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 8 | 1970 | 1104.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 9 | 2015 | 836.000 |  | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 9 | 2015 | 836.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 14 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 14 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 16 | 1989 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 16 | 1989 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 22 | 2014 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 22 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 28 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 28 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 6 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 6 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 2020 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 2020 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Бор ул, 1 | 1966 | 227.900 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Бор ул, 1 | 1966 | 227.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Бор ул, 6 | 1990 | 584.800 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Бор ул, 6 | 1990 | 584.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 1 | 1962 | 293.600 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 1 | 1962 | 293.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10 | 1996 | 257.800 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10 | 1996 | 257.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 2014 | 499.230 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 2014 | 499.230
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 11 | 1973 | 515.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 11 | 1973 | 515.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 12 | 0 | 914.800 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 12 | 0 | 914.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 2 | 1996 | 282.400 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 2 | 1996 | 282.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 3 | 1964 | 295.900 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 3 | 1964 | 295.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 4 | 1964 | 293.600 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 4 | 1964 | 293.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 5 | 2012 | 288.900 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 5 | 2012 | 288.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 6 | 1965 | 288.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 6 | 1965 | 288.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 7 | 2013 | 453.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 7 | 2013 | 453.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 2014 | 503.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 2014 | 503.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 11 | 2013 | 697.300 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 11 | 2013 | 697.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 2014 | 697.300 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 2014 | 697.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 9 | 1978 | 1002.100 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 9 | 1978 | 1002.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Парковая ул, 16 | 1950 | 331.800 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Парковая ул, 16 | 1950 | 331.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 10 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 10 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 11 | 2014 | 630.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 11 | 2014 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 | 1984 | 411.600 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 | 1984 | 411.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 13 | 2012 | 610.400 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 13 | 2012 | 610.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 14 | 1985 | 409.300 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 14 | 1985 | 409.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 15 | 1985 | 746.100 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 15 | 1985 | 746.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 16 | 1985 | 746.100 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 16 | 1985 | 746.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 2 | 2010 | нет данных |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 2 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 4 | 1969 | 619.900 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 4 | 1969 | 619.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 5 | 1972 | 509.600 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 5 | 1972 | 509.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 6 | 2010 | нет данных |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 6 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 7 | 0 | 455.900 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 7 | 0 | 455.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 8 | 0 | 0.000 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 8 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 9 | 2014 | 914.700 |  | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 9 | 2014 | 914.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 26 | 1973 | 408.600 |  | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 26 | 1973 | 408.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 28 | 1973 | 600.000 |  | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 28 | 1973 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 30 | 1975 | нет данных |  | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 30 | 1975 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 53 | 0 | 402.000 |  | Судогодский р-н, Новая д, Муромская ул, 53 | 0 | 402.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 10 | 0 | 308.100 |  | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 10 | 0 | 308.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 11 | 0 | 508.800 |  | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 11 | 0 | 508.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 12 | 0 | 168.900 |  | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 12 | 0 | 168.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 7 | 0 | 156.000 |  | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 7 | 0 | 156.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 8 | 2015 | 507.600 |  | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 8 | 2015 | 507.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 9 | 1999 | 518.800 |  | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 9 | 1999 | 518.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а | 0 | 508.000 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а | 0 | 508.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 30 | 0 | 389.300 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 30 | 0 | 389.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 32 | 0 | 421.800 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 32 | 0 | 421.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 34 | 0 | 399.000 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 34 | 0 | 399.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 36 | 0 | 406.800 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 36 | 0 | 406.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 38 | 0 | 382.600 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 38 | 0 | 382.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 40 | 0 | 399.400 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 40 | 0 | 399.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 42 | 1988 | 406.800 |  | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 42 | 1988 | 406.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 | 2009 | 528.600 |  | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 | 2009 | 528.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 6 | 2009 | 681.000 |  | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 6 | 2009 | 681.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | 1917 | 146.500 |  | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | 1917 | 146.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Васильевская ул, 34а | 1988 | 153.200 |  | Суздаль г, Васильевская ул, 34а | 1988 | 153.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Васильевская ул, 65а | 1978 | 303.300 |  | Суздаль г, Васильевская ул, 65а | 1978 | 303.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Васильевская ул, 65б | 1993 | 244.400 |  | Суздаль г, Васильевская ул, 65б | 1993 | 244.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 10 | 1994 | 1396.700 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 10 | 1994 | 1396.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 11 | 2006 | 1662.400 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 11 | 2006 | 1662.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 12 | 1991 | 405.100 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 12 | 1991 | 405.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 13 | 2013 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 13 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 14 | 2008 | 911.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 14 | 2008 | 911.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 15 | 1994 | 775.400 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 15 | 1994 | 775.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 16 | 1995 | 324.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 16 | 1995 | 324.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 17/1 | 2007 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 17/1 | 2007 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 17/2 | 2007 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 17/2 | 2007 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 17/3 | 2007 | 443.900 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 17/3 | 2007 | 443.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 17 | нет данных | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 17 | нет данных | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 18 | 2013 | 2013.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 18 | 2013 | 2013.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 19 | 2017 | 1086.430 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 19 | 2017 | 1086.430
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 2 | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Всполье б-р, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 20 | 2013 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 20 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 22 | 2013 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 22 | 2013 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 24 | 2014 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 24 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 25 | 2006 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 25 | 2006 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 26 | 2014 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 26 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 27 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 27 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 28 | 2015 | 279.100 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 28 | 2015 | 279.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 29 | 2009 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 29 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 3 | 0 | 1494.700 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 3 | 0 | 1494.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 30 | 2015 | 298.800 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 30 | 2015 | 298.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 31 | 2017 | 4821.360 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 31 | 2017 | 4821.360
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 32 | 2015 | 593.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 32 | 2015 | 593.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 34 | 2015 | 193.770 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 34 | 2015 | 193.770
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 36 | 2018 | 1564.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 36 | 2018 | 1564.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 4 | 0 | 676.200 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 4 | 0 | 676.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 5 | 1996 | 757.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 5 | 1996 | 757.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 6 | 1989 | 1401.900 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 6 | 1989 | 1401.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 7 | 2000 | 769.200 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 7 | 2000 | 769.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 8 | 0 | 1416.100 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 8 | 0 | 1416.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Всполье б-р, 9 | 2002 | 0.000 |  | Суздаль г, Всполье б-р, 9 | 2002 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 1979 | 0.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 1979 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 13 | 1979 | 471.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 13 | 1979 | 471.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 13А | 0 | 410.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 13А | 0 | 410.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 13Б | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 13Б | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | нет данных | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 17 | 1983 | 312.300 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 17 | 1983 | 312.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 17А | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 17А | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 19 | 1977 | 442.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 19 | 1977 | 442.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 19Б | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 19Б | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 21 | 2012 | 668.300 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 21 | 2012 | 668.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 23 | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 23 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 25 | 1985 | 425.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 25 | 1985 | 425.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 27 | 1997 | 0.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 27 | 1997 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 29 | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 29 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 3 | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 3 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 31 | 0 | 449.900 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 31 | 0 | 449.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 31А | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 31А | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 31Б | 1988 | 411.800 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 31Б | 1988 | 411.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 33 | 1984 | 449.900 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 33 | 1984 | 449.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 33А | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 33А | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 35 | 1981 | 411.800 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 35 | 1981 | 411.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 37 | 1981 | 1410.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 37 | 1981 | 1410.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 3А | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 3А | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 41 | 1990 | 723.870 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 41 | 1990 | 723.870
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 43 | 1998 | 0.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 43 | 1998 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 1987 | 625.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 1987 | 625.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 47 | 2010 | 0.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 47 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 49 | 0 | 445.400 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 49 | 0 | 445.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 5 | 1979 | 510.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 5 | 1979 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 51 | 1982 | 649.600 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 51 | 1982 | 649.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 53 | 1992 | 674.000 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 53 | 1992 | 674.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 55 | 1987 | 411.800 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 55 | 1987 | 411.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 7 | 1979 | 478.150 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 7 | 1979 | 478.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 7А | 1988 | 491.100 |  | Суздаль г, Гоголя ул, 7А | 1988 | 491.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Гоголя ул, 9 | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Гоголя ул, 9 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 0 | 1400.000 |  | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 0 | 1400.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Красная пл, 28 | 2010 | 0.000 |  | Суздаль г, Красная пл, 28 | 2010 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Красная пл, 30 | 1973 | 393.700 |  | Суздаль г, Красная пл, 30 | 1973 | 393.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Кремлевская ул, 10Б | 1917 | 168.180 |  | Суздаль г, Кремлевская ул, 10Б | 1917 | 168.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 101А | 1971 | 287.400 |  | Суздаль г, Ленина ул, 101А | 1971 | 287.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 23 | 1917 | 120.000 |  | Суздаль г, Ленина ул, 23 | 1917 | 120.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 1917 | 294.900 |  | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 1917 | 294.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 27 | 1963 | 283.180 |  | Суздаль г, Ленина ул, 27 | 1963 | 283.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Суздаль г, Ленина ул, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 | 187.000 |  | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 | 187.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1917 | 125.400 |  | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1917 | 125.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 74 | 1917 | 229.900 |  | Суздаль г, Ленина ул, 74 | 1917 | 229.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 92 | 1917 | 236.050 |  | Суздаль г, Ленина ул, 92 | 1917 | 236.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Ленина ул, 94 | 2010 | 185.200 |  | Суздаль г, Ленина ул, 94 | 2010 | 185.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 1 | 1966 | 579.900 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 1 | 1966 | 579.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 10 | 1971 | 538.700 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 10 | 1971 | 538.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 2 | 2017 | 0.000 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 2 | 2017 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 1967 | 462.500 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 1967 | 462.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 4 | 1967 | нет данных |  | Суздаль г, Лоунская ул, 4 | 1967 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 1967 | 462.500 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 1967 | 462.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 6 | 1968 | 587.600 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 6 | 1968 | 587.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 7 | 1968 | 566.050 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 7 | 1968 | 566.050
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 8 | 1968 | 538.700 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 8 | 1968 | 538.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Лоунская ул, 9 | 1968 | 642.500 |  | Суздаль г, Лоунская ул, 9 | 1968 | 642.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Михайловская ул, 76А | 1992 | 720.000 |  | Суздаль г, Михайловская ул, 76А | 1992 | 720.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Михайловская ул, 78А | 1990 | 0.000 |  | Суздаль г, Михайловская ул, 78А | 1990 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Михайловская ул, 82А | 0 | 422.600 |  | Суздаль г, Михайловская ул, 82А | 0 | 422.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Михайловская ул, 82Б | 1981 | 538.700 |  | Суздаль г, Михайловская ул, 82Б | 1981 | 538.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Михайловская ул, 84 | 1982 | 538.700 |  | Суздаль г, Михайловская ул, 84 | 1982 | 538.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Михайловская ул, 84А | 1986 | 538.700 |  | Суздаль г, Михайловская ул, 84А | 1986 | 538.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Пожарского ул, 12 | 1971 | 195.200 |  | Суздаль г, Пожарского ул, 12 | 1971 | 195.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Пожарского ул, 4 | 1963 | 0.000 |  | Суздаль г, Пожарского ул, 4 | 1963 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Пожарского ул, 6 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Пожарского ул, 6 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Пожарского ул, 6А | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Пожарского ул, 6А | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Пожарского ул, 6Б | 1986 | нет данных |  | Суздаль г, Пожарского ул, 6Б | 1986 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 1 | 1969 | 327.500 |  | Суздаль г, Советская ул, 1 | 1969 | 327.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 10 | 1973 | 162.900 |  | Суздаль г, Советская ул, 10 | 1973 | 162.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 11 | 1973 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 11 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 12 | 1969 | 397.180 |  | Суздаль г, Советская ул, 12 | 1969 | 397.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 13 | 1969 | 2313.200 |  | Суздаль г, Советская ул, 13 | 1969 | 2313.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 14 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 14 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 15 | 1973 | 230.130 |  | Суздаль г, Советская ул, 15 | 1973 | 230.130
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 16 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 16 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 17 | 1969 | 397.180 |  | Суздаль г, Советская ул, 17 | 1969 | 397.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 18 | 1970 | 857.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 18 | 1970 | 857.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 19 | 1971 | 397.180 |  | Суздаль г, Советская ул, 19 | 1971 | 397.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 2 | 1967 | 707.950 |  | Суздаль г, Советская ул, 2 | 1967 | 707.950
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1971 | 164.030 |  | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1971 | 164.030
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 21 | 1971 | 202.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 21 | 1971 | 202.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 22 | 1971 | 397.180 |  | Суздаль г, Советская ул, 22 | 1971 | 397.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 23 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 23 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 24 | 1977 | 324.650 |  | Суздаль г, Советская ул, 24 | 1977 | 324.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 25 | 1977 | 397.180 |  | Суздаль г, Советская ул, 25 | 1977 | 397.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 26 | 1977 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 26 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 28 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 28 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 29 | 1977 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 29 | 1977 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 3 | 1969 | 326.100 |  | Суздаль г, Советская ул, 3 | 1969 | 326.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 30 | 1974 | 397.180 |  | Суздаль г, Советская ул, 30 | 1974 | 397.180
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 31 | 0 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 31 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 32 | 1974 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 32 | 1974 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 33 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 33 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 34 | 1972 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 34 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 35 | 1974 | 324.450 |  | Суздаль г, Советская ул, 35 | 1974 | 324.450
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 36 | 1969 | 327.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 36 | 1969 | 327.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 37 | 1969 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 37 | 1969 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 39 | нет данных | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 39 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1969 | 326.150 |  | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1969 | 326.150
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 40 | 2008 | 2313.200 |  | Суздаль г, Советская ул, 40 | 2008 | 2313.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 41 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 41 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 42 | 1970 | 704.550 |  | Суздаль г, Советская ул, 42 | 1970 | 704.550
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 43 | 1970 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 43 | 1970 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 44 | 1972 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 44 | 1972 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 45 | 1972 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 45 | 1972 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 46 | 1970 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 46 | 1970 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 47 | 1998 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 47 | 1998 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 48 | 1969 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 48 | 1969 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 49 | 1973 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 49 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 5 | 2008 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 5 | 2008 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 50 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 50 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 51 | 0 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 51 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 52 | 1998 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 52 | 1998 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 53 | 1973 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 53 | 1973 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 54 | 1972 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 54 | 1972 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 55 | 1971 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 55 | 1971 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 56 | 1970 | 326.700 |  | Суздаль г, Советская ул, 56 | 1970 | 326.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 57 | 1998 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 57 | 1998 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 58 | 1971 | 326.650 |  | Суздаль г, Советская ул, 58 | 1971 | 326.650
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 59 | 1972 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 59 | 1972 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 6 | 1973 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 6 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 60 | 1971 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 60 | 1971 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 7 | 1969 | 325.750 |  | Суздаль г, Советская ул, 7 | 1969 | 325.750
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 8 | 1967 | 0.000 |  | Суздаль г, Советская ул, 8 | 1967 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Советская ул, 9 | 1969 | нет данных |  | Суздаль г, Советская ул, 9 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздаль г, Шаховского ул, 1 | 1959 | 147.500 |  | Суздаль г, Шаховского ул, 1 | 1959 | 147.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 1 | нет данных | 437.100 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 1 | нет данных | 437.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 1а | нет данных | 512.700 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 1а | нет данных | 512.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 3 | 0 | 345.800 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 3 | 0 | 345.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 5 | нет данных | 679.500 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 5 | нет данных | 679.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 11а | 0 | 428.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 11а | 0 | 428.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 12а | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 12а | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 13 | нет данных | 520.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 13 | нет данных | 520.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 15 | нет данных | 673.500 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 15 | нет данных | 673.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 17 | нет данных | 760.300 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 17 | нет данных | 760.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 19 | нет данных | 661.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 19 | нет данных | 661.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 21 | нет данных | 436.000 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 21 | нет данных | 436.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 21а | нет данных | 299.700 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 21а | нет данных | 299.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 23 | 0 | 381.700 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 23 | 0 | 381.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25 | нет данных | 641.800 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25 | нет данных | 641.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25а | нет данных | 668.300 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25а | нет данных | 668.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25б | 0 | 662.800 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25б | 0 | 662.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25в | 0 | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25в | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27 | нет данных | 677.700 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27 | нет данных | 677.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27а | 0 | 645.800 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27а | 0 | 645.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 29 | 0 | 640.100 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 29 | 0 | 640.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 3 | нет данных | 554.300 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 3 | нет данных | 554.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 31 | 0 | 385.700 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 31 | 0 | 385.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 31а | нет данных | 370.600 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 31а | нет данных | 370.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 33 | нет данных | 385.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 33 | нет данных | 385.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 33а | нет данных | 380.700 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 33а | нет данных | 380.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 35а | нет данных | 699.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 35а | нет данных | 699.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 3а | нет данных | 257.900 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 3а | нет данных | 257.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 41 | нет данных | 340.200 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 41 | нет данных | 340.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 0 | 250.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 0 | 250.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 1970 | 267.300 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 1970 | 267.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7а | нет данных | 505.100 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7а | нет данных | 505.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 9 | 0 | 508.500 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 9 | 0 | 508.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 1 | 1996 | 345.300 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 1 | 1996 | 345.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 12а | нет данных | 546.000 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 12а | нет данных | 546.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 172б | нет данных | 447.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 172б | нет данных | 447.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 172в | нет данных | 464.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 172в | нет данных | 464.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 18 | нет данных | 511.500 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 18 | нет данных | 511.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 182б | нет данных | 444.500 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 182б | нет данных | 444.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 182в | нет данных | 444.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 182в | нет данных | 444.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 18а | 0 | 548.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 18а | 0 | 548.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 1а | 1998 | 612.400 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 1а | 1998 | 612.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 22 | нет данных | 959.000 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 22 | нет данных | 959.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 24б | 0 | 676.900 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 24б | 0 | 676.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 24в | 0 | 643.200 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 24в | 0 | 643.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Молодежная ул, 7 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Молодежная ул, 7 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 20 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 20 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 22 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 22 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 24 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 24 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 26 | 0 | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 26 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 28 | 0 | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 28 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 30 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 30 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Песчаный пер, 2 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Песчаный пер, 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Песчаный пер, 4 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Песчаный пер, 4 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37А | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37А | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37Б | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37Б | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37В | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37В | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Пушкина ул, 31 | нет данных | 231.300 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Пушкина ул, 31 | нет данных | 231.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30а | 1981 | 252.200 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30а | 1981 | 252.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30б | 0 | 303.500 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30б | 0 | 303.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Северная ул, 12 | 1981 | 581.100 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Северная ул, 12 | 1981 | 581.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Фрунзе ул, 5 | 1985 | 214.200 |  | Суздальский р-н, Боголюбово п, Фрунзе ул, 5 | 1985 | 214.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Весь с, Набережная ул, 7 | 1999 | 690.100 |  | Суздальский р-н, Весь с, Набережная ул, 7 | 1999 | 690.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 1 | 1990 | 408.600 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 1 | 1990 | 408.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1983 | 232.600 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1983 | 232.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 19 | 2000 | 225.100 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 19 | 2000 | 225.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 2 | 1990 | 469.400 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 2 | 1990 | 469.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 3 | 2010 | 489.060 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 3 | 2010 | 489.060
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 4 | 1990 | 645.100 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 4 | 1990 | 645.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 5 | 1990 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 5 | 1990 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Добрынское с, Пионерская ул, 14А | нет данных | 640.100 |  | Суздальский р-н, Добрынское с, Пионерская ул, 14А | нет данных | 640.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Клементьево с, Школьная ул, 1 | 2002 | 721.900 |  | Суздальский р-н, Клементьево с, Школьная ул, 1 | 2002 | 721.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Клементьево с, Школьная ул, 2 | 0 | 891.600 |  | Суздальский р-н, Клементьево с, Школьная ул, 2 | 0 | 891.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Клементьево с, Школьная ул, 3 | 2007 | 622.700 |  | Суздальский р-н, Клементьево с, Школьная ул, 3 | 2007 | 622.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 10 | 2011 | 641.100 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 10 | 2011 | 641.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 11 | 2015 | 421.000 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 11 | 2015 | 421.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 | 2009 | 718.000 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 | 2009 | 718.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 13 | 1995 | 436.600 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 13 | 1995 | 436.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 14 | 2001 | 644.100 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 14 | 2001 | 644.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 2009 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 2009 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 16 | 2009 | 691.300 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 16 | 2009 | 691.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 2 | 1964 | 297.300 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 2 | 1964 | 297.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 3 | 1963 | нет данных |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 3 | 1963 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 4 | 1966 | 497.100 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 4 | 1966 | 497.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 2003 | 290.000 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 2003 | 290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 | 2001 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 | 2001 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 7 | 2009 | 319.300 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 7 | 2009 | 319.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 8 | 2001 | 621.800 |  | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 8 | 2001 | 621.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Кутуково с, Садовая ул, 7 | 0 | 595.600 |  | Суздальский р-н, Кутуково с, Садовая ул, 7 | 0 | 595.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 2 | 2011 | 745.600 |  | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 2 | 2011 | 745.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 4 | 0 | 1216.600 |  | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 4 | 0 | 1216.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 5 | 2011 | 580.900 |  | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 5 | 2011 | 580.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 6 | 0 | 560.100 |  | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 6 | 0 | 560.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Малининский п, Совхозная ул, 9 | 1966 | 552.700 |  | Суздальский р-н, Малининский п, Совхозная ул, 9 | 1966 | 552.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 1 | 0 | 309.700 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 1 | 0 | 309.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 2 | 2016 | 2268.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 2 | 2016 | 2268.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 3 | 2011 | 878.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 3 | 2011 | 878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 4 | 2011 | 410.700 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 4 | 2011 | 410.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 5 | 2015 | 526.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 5 | 2015 | 526.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 1 | 2013 | 806.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 1 | 2013 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 2013 | 806.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 2013 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 3 | 2013 | 806.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 3 | 2013 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 0 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | нет данных | 602.900 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | нет данных | 602.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 2 | нет данных | 536.800 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 2 | нет данных | 536.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | нет данных | 603.100 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | нет данных | 603.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 4 | 0 | 412.100 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 4 | 0 | 412.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 5 | 0 | 408.200 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 5 | 0 | 408.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 6 | нет данных | 410.000 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 6 | нет данных | 410.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 7 | нет данных | 409.200 |  | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 7 | нет данных | 409.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 11 | 2010 | 645.100 |  | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 11 | 2010 | 645.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 13 | 2014 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 13 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 3 | 2010 | 598.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 3 | 2010 | 598.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 7 | 1988 | 645.100 |  | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 7 | 1988 | 645.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 9 | 1995 | 652.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 9 | 1995 | 652.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 10 | 1996 | 433.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 10 | 1996 | 433.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 12 | 1996 | 453.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 12 | 1996 | 453.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 14 | 1995 | 564.250 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 14 | 1995 | 564.250
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 16 | 1991 | 745.600 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 16 | 1991 | 745.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 2 | 2010 | 502.300 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 2 | 2010 | 502.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 20 | 1990 | 631.200 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 20 | 1990 | 631.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 22 | 2014 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 22 | 2014 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 26 | 1987 | 634.580 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 26 | 1987 | 634.580
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 28 | 1997 | 644.200 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 28 | 1997 | 644.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 30 | 1988 | 526.400 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 30 | 1988 | 526.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 32 | 1995 | 526.400 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 32 | 1995 | 526.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 34 | 2012 | 509.300 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 34 | 2012 | 509.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 36 | 1988 | 502.300 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 36 | 1988 | 502.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 38 | 1988 | 500.000 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 38 | 1988 | 500.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 4 | 1988 | 504.300 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 4 | 1988 | 504.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 40 | 1995 | 747.100 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 40 | 1995 | 747.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 42 | 2015 | 755.200 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 42 | 2015 | 755.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 корп. 2 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 корп. 2 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 корп. 3 | нет данных | нет данных |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 корп. 3 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 | 2016 | нет данных |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 6 | 1996 | 497.100 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 6 | 1996 | 497.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 8 | 1996 | 499.200 |  | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 8 | 1996 | 499.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Полевая ул, 1 | 2013 | 209.000 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Полевая ул, 1 | 2013 | 209.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Полевая ул, 2 | 1978 | 219.800 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Полевая ул, 2 | 1978 | 219.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Полевая ул, 3 | 2014 | 208.600 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Полевая ул, 3 | 2014 | 208.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 29 | 1988 | 999.000 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 29 | 1988 | 999.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 31 | 2009 | 804.500 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 31 | 2009 | 804.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 33 | 2011 | 215.000 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 33 | 2011 | 215.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 35 | 2009 | 213.200 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 35 | 2009 | 213.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 37 | 1983 | 757.300 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 37 | 1983 | 757.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 39 | 1984 | 804.500 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 39 | 1984 | 804.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 41 | 2014 | 410.800 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 41 | 2014 | 410.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 43 | 2017 | 289.000 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 43 | 2017 | 289.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 45 | 1962 | 616.700 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 45 | 1962 | 616.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 47 | 2009 | 292.560 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 47 | 2009 | 292.560
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 49 | 1964 | 375.200 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 49 | 1964 | 375.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 19 | 2010 | 798.400 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 19 | 2010 | 798.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 20 | 1979 | 497.200 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 20 | 1979 | 497.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 21 | 2009 | 213.600 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 21 | 2009 | 213.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 22 | 2009 | 213.600 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 22 | 2009 | 213.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 23 | 2010 | 514.400 |  | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 23 | 2010 | 514.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 10 | 2009 | 467.600 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 10 | 2009 | 467.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 11 | 2009 | 470.700 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 11 | 2009 | 470.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 2 | 1980 | 671.300 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 2 | 1980 | 671.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 3 | 2009 | 434.100 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 3 | 2009 | 434.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 4 | 2009 | 433.800 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 4 | 2009 | 433.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 5 | 2010 | 465.600 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 5 | 2010 | 465.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 8 | 2009 | 461.600 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 8 | 2009 | 461.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 9 | 2009 | 617.500 |  | Суздальский р-н, Порецкое с, Молодежная ул, 9 | 2009 | 617.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 13 | 2010 | 801.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 13 | 2010 | 801.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 15 | 2013 | 795.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 15 | 2013 | 795.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 17 | 1978 | 798.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 17 | 1978 | 798.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 19 | 2010 | 798.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 19 | 2010 | 798.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Садовая ул, 3 | 2009 | 480.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Садовая ул, 3 | 2009 | 480.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 1 | 1973 | 800.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 1 | 1973 | 800.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 2 | 2017 | 805.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 2 | 2017 | 805.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 3 | 1987 | 832.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 3 | 1987 | 832.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 1 | 2013 | 447.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 1 | 2013 | 447.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2 | 2010 | 440.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2 | 2010 | 440.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а | 1977 | 516.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а | 1977 | 516.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 3 | 1964 | 444.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 3 | 1964 | 444.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 3а | 1975 | 707.380 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 3а | 1975 | 707.380
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 1964 | 438.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 1964 | 438.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 5 | 1971 | 495.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 5 | 1971 | 495.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 6 | 2010 | 592.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 6 | 2010 | 592.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 7 | 1965 | 466.000 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 7 | 1965 | 466.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 8 | 1965 | 910.200 |  | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 8 | 1965 | 910.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Вознесенская ул, 2А | 2013 | нет данных |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Вознесенская ул, 2А | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Вороновой ул, 24А | 2007 | нет данных |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Вороновой ул, 24А | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Вороновой ул, 24Б | 2007 | нет данных |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Вороновой ул, 24Б | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Заречная ул, 1 | 0 | нет данных |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Заречная ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Речная ул, 2 | 0 | 9636.000 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Речная ул, 2 | 0 | 9636.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Солнечная ул, 1 | 0 | нет данных |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Солнечная ул, 1 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Футбольное поле ул, 1А | 0 | 0.000 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Футбольное поле ул, 1А | 0 | 0.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 74А | 0 | 1285.500 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 74А | 0 | 1285.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 76А | 0 | 332.200 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 76А | 0 | 332.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 76Б | 0 | 507.000 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 76Б | 0 | 507.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 76В | 0 | 686.800 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 76В | 0 | 686.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 78А | 2010 | 181.900 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 78А | 2010 | 181.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 78Б | 0 | 600.000 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 78Б | 0 | 600.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 78В | 0 | 259.700 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Центральная ул, 78В | 0 | 259.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 2 | 2008 | нет данных |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 2 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 4 | 2014 | 445.200 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 4 | 2014 | 445.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 5 | 2010 | 837.600 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 5 | 2010 | 837.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 6 | 2010 | 826.500 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 6 | 2010 | 826.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 7 | 2017 | 4469.000 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 7 | 2017 | 4469.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 2015 | 3138.000 |  | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 2015 | 3138.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 1 | 0 | 4698.500 |  | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 1 | 0 | 4698.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 0 | 1460.000 |  | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 0 | 1460.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 2 | 2013 | нет данных |  | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 2 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 3 | 2010 | 834.500 |  | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 3 | 2010 | 834.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | нет данных | 559.100 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | нет данных | 559.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 10 | 2007 | 992.300 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 10 | 2007 | 992.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 11 | нет данных | 934.600 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 11 | нет данных | 934.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 12 | нет данных | 957.300 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 12 | нет данных | 957.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 14 | нет данных | 832.300 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 14 | нет данных | 832.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | нет данных | 1303.400 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | нет данных | 1303.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 2 | нет данных | 553.100 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 2 | нет данных | 553.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | нет данных | 740.700 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | нет данных | 740.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 5 | нет данных | 744.700 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 5 | нет данных | 744.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 6 | 1980 | 741.500 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 6 | 1980 | 741.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 7 | нет данных | 939.300 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 7 | нет данных | 939.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 8 | нет данных | 1019.000 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 8 | нет данных | 1019.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Сокол п, 9 | нет данных | 1068.100 |  | Суздальский р-н, Сокол п, 9 | нет данных | 1068.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 10 | 2010 | 729.100 |  | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 10 | 2010 | 729.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 12 | 2010 | 729.000 |  | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 12 | 2010 | 729.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 8 | 2009 | 811.600 |  | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 8 | 2009 | 811.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Молодежная ул, 1а | 0 | нет данных |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Молодежная ул, 1а | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Молодежная ул, 2а | 2009 | 577.600 |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Молодежная ул, 2а | 2009 | 577.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 1 | 2009 | 635.400 |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 1 | 2009 | 635.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 2 | 2009 | 452.900 |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 2 | 2009 | 452.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 3 | 2010 | 518.300 |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 3 | 2010 | 518.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 | 2009 | 786.000 |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 | 2009 | 786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4а | 2009 | 783.000 |  | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4а | 2009 | 783.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 1 | 0 | 378.400 |  | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 1 | 0 | 378.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 2 | 0 | 657.000 |  | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 2 | 0 | 657.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 1989 | 3456.000 |  | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 1989 | 3456.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 4 | 2019 | 954.000 |  | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 4 | 2019 | 954.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 18 | 2013 | 637.700 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 18 | 2013 | 637.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 21 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 21 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 24 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 24 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 26 | 2009 | 730.700 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 26 | 2009 | 730.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 27 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 27 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 28 | 2010 | 562.300 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 28 | 2010 | 562.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 3 | 2008 | 311.800 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 3 | 2008 | 311.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 30 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 30 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 34 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 34 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 37 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 37 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 44 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 44 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 46 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 46 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 48 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 48 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 49 | 1954 | 200.000 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 49 | 1954 | 200.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 50 | 2012 | 372.500 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 50 | 2012 | 372.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 56 | нет данных | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 56 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 6 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 6 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 65 | 2015 | 292.700 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 65 | 2015 | 292.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 7 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 7 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 2015 | 1344.300 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 2015 | 1344.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 75 | 2013 | 426.800 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 75 | 2013 | 426.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 77 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 77 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 8 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 8 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 91 | 2014 | 663.700 |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 91 | 2014 | 663.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 95 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 95 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 14 | 2016 | 1185.000 |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 14 | 2016 | 1185.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 18 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 18 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 2 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 2 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 20 | 2016 | 817.200 |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 20 | 2016 | 817.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 | 2016 | 1269.000 |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 | 2016 | 1269.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 25 | 2014 | 502.400 |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 25 | 2014 | 502.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 27 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 27 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5 | 2014 | 800.400 |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5 | 2014 | 800.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5А | 2014 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5А | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 9 | 2010 | 1594.700 |  | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 9 | 2010 | 1594.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 13 | 2016 | 827.000 |  | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 13 | 2016 | 827.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 15 | 2016 | 1185.000 |  | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 15 | 2016 | 1185.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 28 | 2007 | 514.000 |  | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 28 | 2007 | 514.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 32 | 2011 | 878.000 |  | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 32 | 2011 | 878.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 32А | 2015 | 935.000 |  | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 32А | 2015 | 935.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 2009 | 886.000 |  | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 2009 | 886.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Богомолова пер, 10А | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Богомолова пер, 10А | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Богомолова пер, 12 | 1980 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Богомолова пер, 12 | 1980 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 16 | 2015 | 1348.500 |  | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 16 | 2015 | 1348.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 18 | 2015 | 1175.200 |  | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 18 | 2015 | 1175.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 20 | 2015 | 1604.000 |  | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 20 | 2015 | 1604.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 4 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 4 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Вокзальный пер, 1 | 2015 | 399.000 |  | Юрьев-Польский г, Вокзальный пер, 1 | 2015 | 399.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Вокзальный пер, 3 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Вокзальный пер, 3 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 11 | 2015 | 732.500 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 11 | 2015 | 732.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13 | 2015 | 631.400 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13 | 2015 | 631.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13Б | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13Б | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 17 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 17 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 3 | 2015 | 758.000 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 3 | 2015 | 758.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4 | 2015 | 380.700 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4 | 2015 | 380.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 5 | 2015 | 630.000 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 5 | 2015 | 630.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 7 | 2015 | 521.100 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 7 | 2015 | 521.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 9 | 2016 | 767.200 |  | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 9 | 2016 | 767.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Горького ул, 11 | 1966 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Горького ул, 11 | 1966 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Горького ул, 13 | 2015 | 628.200 |  | Юрьев-Польский г, Горького ул, 13 | 2015 | 628.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Горького ул, 15 | 2015 | 593.600 |  | Юрьев-Польский г, Горького ул, 15 | 2015 | 593.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Горького ул, 20 | 2015 | 869.200 |  | Юрьев-Польский г, Горького ул, 20 | 2015 | 869.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Горького ул, 24 | 2016 | 935.000 |  | Юрьев-Польский г, Горького ул, 24 | 2016 | 935.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Горького ул, 3 | 2015 | 314.000 |  | Юрьев-Польский г, Горького ул, 3 | 2015 | 314.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 11 | 2013 | 418.300 |  | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 11 | 2013 | 418.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 13 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 13 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 15 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 15 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 17 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 17 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 5 | 2011 | 677.100 |  | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 5 | 2011 | 677.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 7 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 7 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Заводская ул, 1 | 1993 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Заводская ул, 1 | 1993 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Заводская ул, 1А | 1989 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Заводская ул, 1А | 1989 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Ильинская ул, 14 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Ильинская ул, 14 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 10 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 10 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 12 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 12 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 2 | 2010 | 268.500 |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 2 | 2010 | 268.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 4 | 2009 | 271.000 |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 4 | 2009 | 271.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 6 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 6 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 8 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 8 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 90А | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 90А | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 90Б | 2014 | 545.500 |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 90Б | 2014 | 545.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 90В | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Комсомольская ул, 90В | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Красноармейский пер, 5 | 2016 | 452.000 |  | Юрьев-Польский г, Красноармейский пер, 5 | 2016 | 452.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Красноармейский пер, 7 | 2016 | 440.900 |  | Юрьев-Польский г, Красноармейский пер, 7 | 2016 | 440.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 11 | 2008 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 11 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 12 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 12 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 18 | 2016 | 220.000 |  | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 18 | 2016 | 220.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 27 | 1962 | 153.900 |  | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 27 | 1962 | 153.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 32 | 1969 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 32 | 1969 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 34 | 2008 | 371.900 |  | Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 34 | 2008 | 371.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Красный поселок ул, 1 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Красный поселок ул, 1 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Красный поселок ул, 12 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Красный поселок ул, 12 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 17 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 17 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 17А | 2010 | 1093.000 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 17А | 2010 | 1093.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 19 | 2005 | 850.900 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 19 | 2005 | 850.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 23 | 2010 | 1039.500 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 23 | 2010 | 1039.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 23А | 2010 | 393.000 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 23А | 2010 | 393.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 25 | 2011 | 1194.700 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 25 | 2011 | 1194.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 27 | 2016 | 2331.400 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 27 | 2016 | 2331.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 29 | 2009 | 1541.500 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 29 | 2009 | 1541.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 3 | 2012 | 1534.100 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 3 | 2012 | 1534.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 31 | 2010 | 799.000 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 31 | 2010 | 799.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 37 | 2015 | 1268.200 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 37 | 2015 | 1268.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 37А | 2015 | 907.000 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 37А | 2015 | 907.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 43 | 2016 | 313.000 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 43 | 2016 | 313.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 43А | 2012 | 583.100 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 43А | 2012 | 583.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 45 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 45 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 45А | 2013 | 386.800 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 45А | 2013 | 386.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 5 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 5 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 2011 | 643.800 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 2011 | 643.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51А | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51А | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 7 | 2015 | 734.300 |  | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 7 | 2015 | 734.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Матросова ул, 24 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Матросова ул, 24 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 1 | 2007 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 1 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 2 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 2 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 84 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 84 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 88 | 2007 | 640.000 |  | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 88 | 2007 | 640.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 90 | 2009 | 824.000 |  | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 90 | 2009 | 824.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 96 | 2012 | 461.100 |  | Юрьев-Польский г, Набережная ул, 96 | 2012 | 461.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Николаева пер, 7 | 2008 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Николаева пер, 7 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 1 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 1 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 11 | 2011 | 547.600 |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 11 | 2011 | 547.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 13 | 2010 | 806.000 |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 13 | 2010 | 806.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 15 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 15 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 17 | 2015 | 527.100 |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 17 | 2015 | 527.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 19 | 2011 | 683.300 |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 19 | 2011 | 683.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 3 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 3 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 5 | 2012 | 559.900 |  | Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 5 | 2012 | 559.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Перфильева ул, 34А | 2015 | 1021.400 |  | Юрьев-Польский г, Перфильева ул, 34А | 2015 | 1021.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Перфильева ул, 67А | 2012 | 861.600 |  | Юрьев-Польский г, Перфильева ул, 67А | 2012 | 861.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 10 | 2009 | 229.400 |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 10 | 2009 | 229.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 11 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 11 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 21 | 2009 | 370.600 |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 21 | 2009 | 370.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 46 | 2010 | 336.100 |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 46 | 2010 | 336.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 48 | 2012 | 523.600 |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 48 | 2012 | 523.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 50 | 2016 | 385.100 |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 50 | 2016 | 385.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 52 | 2015 | 425.500 |  | Юрьев-Польский г, Покровская ул, 52 | 2015 | 425.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 | 2014 | 635.400 |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 | 2014 | 635.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 12 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 12 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 13 | 2014 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 13 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 14 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 14 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 16 | 2015 | 508.200 |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 16 | 2015 | 508.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 4 | 2012 | 776.000 |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 4 | 2012 | 776.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 6 | 2016 | 594.100 |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 6 | 2016 | 594.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 9 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 9 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Пушкина ул, 19 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Пушкина ул, 19 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Пушкина ул, 25 | 2010 | 250.600 |  | Юрьев-Польский г, Пушкина ул, 25 | 2010 | 250.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 | 2015 | 656.340 |  | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 | 2015 | 656.340
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Революции ул, 9 | 2015 | 1103.000 |  | Юрьев-Польский г, Революции ул, 9 | 2015 | 1103.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Речной пер, 2 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Речной пер, 2 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 1 | 2008 | 884.700 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 1 | 2008 | 884.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 11 | 2015 | 403.800 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 11 | 2015 | 403.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 23 | 2016 | 2090.700 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 23 | 2016 | 2090.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 31 | 2014 | 871.200 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 31 | 2014 | 871.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 32 | 2014 | 392.200 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 32 | 2014 | 392.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33 | 2015 | 875.200 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33 | 2015 | 875.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33А | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33А | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33Б | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33Б | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 4 | 2014 | 798.500 |  | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 4 | 2014 | 798.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 107 | 2007 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 107 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129 | 2015 | 868.600 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129 | 2015 | 868.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129А | 2016 | 1256.000 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129А | 2016 | 1256.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 133 | 2013 | 819.600 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 133 | 2013 | 819.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 2010 | 498.600 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 2010 | 498.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 143 | 2010 | 432.100 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 143 | 2010 | 432.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 145 | 2010 | 429.700 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 145 | 2010 | 429.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 147 | 2012 | 432.100 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 147 | 2012 | 432.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 22 | 2016 | 385.100 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 22 | 2016 | 385.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 24 | 2016 | 1191.700 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 24 | 2016 | 1191.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 4 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 4 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 6 | 2010 | 400.600 |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 6 | 2010 | 400.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 77А | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 77А | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Связистов ул, 3 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Связистов ул, 3 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Связистов ул, 4 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Связистов ул, 4 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Связистов ул, 5 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Связистов ул, 5 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Советская пл, 10 | 2015 | 691.000 |  | Юрьев-Польский г, Советская пл, 10 | 2015 | 691.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Советская пл, 8 | 2015 | 356.000 |  | Юрьев-Польский г, Советская пл, 8 | 2015 | 356.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 15 | 2010 | 836.000 |  | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 15 | 2010 | 836.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 17 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 17 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 1А | 2015 | 318.200 |  | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 1А | 2015 | 318.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 1Б | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Станционная ул, 1Б | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 2 | 2012 | 787.400 |  | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 2 | 2012 | 787.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 2А | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 2А | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 4 | 2014 | 371.000 |  | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 4 | 2014 | 371.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 6 | 2014 | 377.700 |  | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 6 | 2014 | 377.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 8 | 2014 | 518.400 |  | Юрьев-Польский г, Строителей ул, 8 | 2014 | 518.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 1 | 2015 | 836.100 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 1 | 2015 | 836.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 10 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 10 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 11 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 11 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12А | 2012 | 843.900 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12А | 2012 | 843.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 13 | 2011 | 810.900 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 13 | 2011 | 810.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 15 | 2014 | 1023.600 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 15 | 2014 | 1023.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 15А | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 15А | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 17 | 2013 | 693.000 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 17 | 2013 | 693.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 19 | 2014 | 380.900 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 19 | 2014 | 380.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 21 | 2015 | 478.100 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 21 | 2015 | 478.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 21А | 2014 | 617.000 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 21А | 2014 | 617.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 23А | 2015 | 433.800 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 23А | 2015 | 433.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 25 | 2015 | 455.600 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 25 | 2015 | 455.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 4В | 2013 | 593.000 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 4В | 2013 | 593.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 6 | 2011 | 738.100 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 6 | 2011 | 738.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 2010 | 618.800 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 2010 | 618.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7Б | 2015 | 336.700 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7Б | 2015 | 336.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 8 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 8 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 9 | 2014 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 9 | 2014 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 9А | 2016 | 2120.100 |  | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 9А | 2016 | 2120.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 1 | 2009 | 1557.100 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 1 | 2009 | 1557.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 10 | 2016 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 10 | 2016 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 101 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 101 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 103 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 103 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 105 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 105 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 107 | 2011 | 262.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 107 | 2011 | 262.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 109 | 2013 | 527.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 109 | 2013 | 527.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 111 | 2014 | 532.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 111 | 2014 | 532.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 113 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 113 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 115 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 115 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 116 | 2016 | 1104.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 116 | 2016 | 1104.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 118 | 2015 | 2002.430 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 118 | 2015 | 2002.430
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142А | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142А | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 144 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 144 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 146 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 146 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 150 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 150 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 152 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 152 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 154 | 2014 | 330.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 154 | 2014 | 330.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 156 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 156 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 158 | 2011 | 317.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 158 | 2011 | 317.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | нет данных | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 162 | 2017 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 162 | 2017 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 164 | 2009 | 563.200 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 164 | 2009 | 563.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 17 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 17 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 2 | 2013 | 1006.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 2 | 2013 | 1006.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 21 | 2010 | 384.300 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 21 | 2010 | 384.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 22А | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 22А | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 24 | 2009 | 219.700 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 24 | 2009 | 219.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 27 | 2015 | 574.700 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 27 | 2015 | 574.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 29 | 2015 | 531.100 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 29 | 2015 | 531.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 3 | 2016 | 378.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 3 | 2016 | 378.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 31 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 31 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 38 | 1917 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 38 | 1917 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 40 | 2016 | 737.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 40 | 2016 | 737.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 42 | 2012 | 583.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 42 | 2012 | 583.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 50 | 0 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 50 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 51 | 2030 | 1290.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 51 | 2030 | 1290.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 6 | 2012 | 718.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 6 | 2012 | 718.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 60 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 60 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 63 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 63 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 70 | 1985 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 70 | 1985 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 2010 | 737.000 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 2010 | 737.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 80 | 2010 | 1216.640 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 80 | 2010 | 1216.640
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 84 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 84 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 87 | 2011 | 505.300 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 87 | 2011 | 505.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 89 | 2012 | 1268.200 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 89 | 2012 | 1268.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 94 | 2007 | 442.700 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 94 | 2007 | 442.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 96 | 2000 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 96 | 2000 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 97 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 97 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 99 | 2014 | 363.400 |  | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 99 | 2014 | 363.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 13 | 2012 | 373.000 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 13 | 2012 | 373.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 1А | 2016 | 674.400 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 1А | 2016 | 674.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 26 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 26 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 3 | 2016 | 483.900 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 3 | 2016 | 483.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 38 | 2016 | 980.000 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 38 | 2016 | 980.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 4 | 2009 | 187.000 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 4 | 2009 | 187.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 40 | 2016 | 999.000 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 40 | 2016 | 999.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 4А | 2015 | 148.200 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 4А | 2015 | 148.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 8 | 2013 | 660.800 |  | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 8 | 2013 | 660.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 1 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 2 | 2009 | 510.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 2 | 2009 | 510.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 3 | 2015 | 543.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 3 | 2015 | 543.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 4 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 4 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 6 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 6 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 7 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 7 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Веска д, 101 | нет данных | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Веска д, 101 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 1 | 2013 | 556.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 1 | 2013 | 556.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 10 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 10 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 2021 | 656.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 2021 | 656.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 5 | 2008 | 442.500 |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 5 | 2008 | 442.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 6 | 2008 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 6 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 7 | 2008 | 371.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 7 | 2008 | 371.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 8 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 8 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 9 | 2014 | 734.600 |  | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 9 | 2014 | 734.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Городище с, Школьная ул, 2 | 2011 | 585.500 |  | Юрьев-Польский р-н, Городище с, Школьная ул, 2 | 2011 | 585.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Городище с, Школьная ул, 4 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Городище с, Школьная ул, 4 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Городище с, Школьная ул, 6 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Городище с, Школьная ул, 6 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Кирпичный завод с, 1 | 2010 | 817.900 |  | Юрьев-Польский р-н, Кирпичный завод с, 1 | 2010 | 817.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Кирпичный завод с, 2 | 0 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Кирпичный завод с, 2 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Косинская ул, 49 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Косинская ул, 49 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 1 | 2007 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 1 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 3 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 3 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1А | 2015 | 697.600 |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1А | 2015 | 697.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Б | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Б | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1В | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1В | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Г | 2009 | 1086.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Г | 2009 | 1086.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Д | 2010 | 874.500 |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Д | 2010 | 874.500
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Е | 2010 | 1058.400 |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Е | 2010 | 1058.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 3 | 2012 | 776.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Красное с, 3 | 2012 | 776.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Лучки м, 175 | нет данных | 186.900 |  | Юрьев-Польский р-н, Лучки м, 175 | нет данных | 186.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Лучки м, 176 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Лучки м, 176 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 1980 | 222.100 |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 1980 | 222.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Октябрьская ул, 2 | 2015 | 436.300 |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Октябрьская ул, 2 | 2015 | 436.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 73 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 73 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 75 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 75 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 77 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 77 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 79 | 0 | 879.700 |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 79 | 0 | 879.700
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 81 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 81 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 89 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 89 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 2008 | 925.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 2008 | 925.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 2022 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 2022 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 15 | 2007 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 15 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 2 | 2012 | 565.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 2 | 2012 | 565.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 4 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 4 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 0 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 0 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 1 | 2010 | 437.300 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 1 | 2010 | 437.300
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 10 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 10 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 11 | 2013 | 560.600 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 11 | 2013 | 560.600
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 12 | 2013 | 571.800 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 12 | 2013 | 571.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 2 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 2 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 3 | 2010 | 607.800 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 3 | 2010 | 607.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 4 | 2012 | 639.200 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 4 | 2012 | 639.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 5 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 5 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 6 | 2012 | 1011.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 6 | 2012 | 1011.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 7 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 7 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 8 | 2013 | 831.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 8 | 2013 | 831.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 9 | 2012 | 1170.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 9 | 2012 | 1170.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 10 | 2010 | 371.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 10 | 2010 | 371.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 12 | 2010 | 371.100 |  | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 12 | 2010 | 371.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 2 | 2008 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 2 | 2008 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 6 | 1996 | 221.900 |  | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 6 | 1996 | 221.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 8 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 8 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Семьинское с, 12 | 2012 | 698.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Семьинское с, 12 | 2012 | 698.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 30 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 30 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 32 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 32 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 36 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 36 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Гражданская ул, 9 | 2015 | 281.200 |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Гражданская ул, 9 | 2015 | 281.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 549.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 1 | 2009 | 549.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 2 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 2 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 1 | 2015 | 645.800 |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 1 | 2015 | 645.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 2 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 2 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 2007 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 2007 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Молодежная ул, 25 | 2015 | 1103.800 |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Молодежная ул, 25 | 2015 | 1103.800
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Советская ул, 2 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Советская ул, 2 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Советская ул, 52 | 2009 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Советская ул, 52 | 2009 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 10 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 10 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 3 | 2013 | 582.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 3 | 2013 | 582.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 4 | 2007 | 612.200 |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 4 | 2007 | 612.200
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 5 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 5 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 7 | 2015 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 7 | 2015 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 9 | 2010 | 573.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 9 | 2010 | 573.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 1 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 2 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 2 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 67 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 67 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 68 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 68 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 70 | 2011 | 786.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 70 | 2011 | 786.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 72 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 72 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 73 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 73 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | нет данных | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | нет данных | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 75 | 2010 | 693.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 75 | 2010 | 693.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 76 | 2015 | 643.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 76 | 2015 | 643.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 77 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 77 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 78 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 78 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 79 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 79 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Хвойный с, 6 | 1944 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Хвойный с, 6 | 1944 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 1 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 1 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 2 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 2 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 3 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 3 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 1 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 1 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 10 | 2012 | 419.900 |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 10 | 2012 | 419.900
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 11 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 11 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 12 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 12 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 13 | 2012 | 665.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 13 | 2012 | 665.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 14 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 14 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 15 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 15 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 16 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 16 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 2 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 2 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 3 | 2011 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 3 | 2011 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 4 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 4 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 5 | 2012 | 1252.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 5 | 2012 | 1252.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 6 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 6 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 7 | 2012 | 432.400 |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 7 | 2012 | 432.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 2010 | 420.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 2010 | 420.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 9 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 9 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1А | 2015 | 1088.100 |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1А | 2015 | 1088.100
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 2 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 2 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 25 | 2012 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 25 | 2012 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 3 | 2012 | 1010.400 |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 3 | 2012 | 1010.400
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 4 | 2012 | 653.000 |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 4 | 2012 | 653.000
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 7 | 2013 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 7 | 2013 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 8 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 8 | 2010 | нет данных
[50 empty] | #REF! | [5 empty] | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 9 | 2010 | нет данных |  | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 9 | 2010 | нет данных
Note on AY42: Татьяна Николаевна Базжина: Площадь застройки
Note on AY830: Татьяна Николаевна Базжина: Площадь застройки

## Перечень_итог
1 | [19 empty] | Таблица №1
2 | [14 empty] | к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
3
4 |  | Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2023 - 2025 годы
5
6
7
8 |  | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
9 |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
10
11 | [8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
13 |  | Итого по сводному краткосрочному плану на 2023-2025 годы |  | X | X | X | X | X | 1410628.25 | 1185508.01 | 1093998.443 | 52130 | X | X | X | 3795165229.21 | 0 | 0 | 9724240.61 | 3785440988.6 | 2690.4078 | 33672.9879
14 |  | Итого по сводному краткосрочному плану на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 709907.07 | 616137.22 | 562013.257 | 26469 | X | X | X | 1735419772.26 | 0 | 0 | 2361661.81 | 1733058110.45 | 2444.5732 | 18181.5627
15 |  | Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 277275.4 | 225177.14 | 205852.94 | 10863 | X | X | X | 530683224.89 | 0 | 0 | 0 | 530683224.89 | 1913.9211 | 18181.5627
16 | 1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 76А | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1403.96 | 1268.56 | 1268.56 | 52 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7690792.65 |  | 0 | 0 | 7690792.65 | 5477.9286 | 6789.055
17 | 1 | 2 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1995 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 1 | 3212.7 | 2297.9 | 2297.9 | 116 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 22113345.96 |  | 0 | 0 | 22113345.96 | 6883.1033 | 6901.3853
18 | 1 | 3 | Владимир г, Белоконской ул, 10 | 1980 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 6572.6 | 5523.2 | 5142.4 | 231 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6160291.17 |  | 0 | 0 | 6160291.17 | 937.2685 | 1920.8109
19 | 1 | 4 | Владимир г, Большая Московская ул, 53 | 1929 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 566.5 | 515.5 | 515.5 | 13 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2513266.43 |  | 0 | 0 | 2513266.43 | 4436.4809 | 6145.8008
20 | 1 | 5 | Владимир г, Большая Московская ул, 55 | 1928 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 806.4 | 737.4 | 737.4 | 33 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 4535520.04 |  | 0 | 0 | 4535520.04 | 5624.4048 | 6389.3496
21 | 1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 13 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7314.4 | 5758.7 | 5724.8 | 290 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 12707667.52 |  | 0 | 0 | 12707667.52 | 1737.3493 | 6982.1752
22 | 1 | 7 | Владимир г, Василисина ул, 13а | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4949.3 | 3829.8 | 3472.7 | 197 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4388315.87 |  | 0 | 0 | 4388315.87 | 886.6538 | 1285.3851
23 | 1 | 8 | Владимир г, Добросельская ул, 161б | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 4069 | 3065.2 | 2932.1 | 127 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4035409.25 |  | 0 | 0 | 4035409.25 | 991.7447 | 2013.3269
24 | 1 | 9 | Владимир г, Завадского ул, 1 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2925.1 | 2043.7 | 1834 | 99 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 6427650.45 |  | 0 | 0 | 6427650.45 | 2197.4122 | 3254.905
25 | 1 | 10 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 16 | 1980 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 872.4 | 769.6 | 769.6 | 42 | РО | УК | ООО ЖРП Заклязьменский | 3724627.09 |  | 0 | 0 | 3724627.09 | 4269.4029 | 4678.9847
26 | 1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 6 | 1980 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 903.1 | 799.1 | 651.7 | 43 | РО | УК | ООО ЖРП Заклязьменский | 4234402.88 |  | 0 | 0 | 4234402.88 | 4688.742 | 4712.2645
27 | 1 | 12 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 8 | 1980 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 894.7 | 790.9 | 731 | 39 | РО | УК | ООО ЖРП Заклязьменский | 3472197.54 |  | 0 | 0 | 3472197.54 | 3880.8512 | 4909.3939
28 | 1 | 13 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 2 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 936.7 | 895.7 | 895.7 | 51 | РО | УК | ООО ЖРП Заклязьменский | 6757523.88 |  | 0 | 0 | 6757523.88 | 7214.1816 | 8889.4375
29 | 1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 1 | 1990 | 2014 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4384 | 3943.7 | 3648.6 | 182 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 24066544.3 |  | 0 | 0 | 24066544.3 | 5489.6315 | 18181.5627
30 | 1 | 15 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2 | 1998 |  | Кирпичные | 5 | 10 | 10302.2 | 8740 | 8282.8 | 356 | РО | УК | ООО ЖРП Заклязьменский | 12257852.64 |  | 0 | 0 | 12257852.64 | 1189.8286 | 2368.7894
31 | 1 | 16 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1963 | 1373.3 | 1331.4 | 126 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4812586.07 |  | 0 | 0 | 4812586.07 | 2451.6485 | 3249.1294
32 | 1 | 17 | Владимир г, Крупской ул, 6А | 1980 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 807.5 | 706.7 | 706.7 | 21 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2390242.63 |  | 0 | 0 | 2390242.63 | 2960.0528 | 3198.3895
33 | 1 | 18 | Владимир г, Ленина пр-кт, 11 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3207 | 1261.4 | 1256.4 | 82 | РО | УК | ООО «ЖСС» | 304767.97 |  | 0 | 0 | 304767.97 | 95.0321 | 95.0321
34 | 1 | 19 | Владимир г, Ленина пр-кт, 22 | 1971 | 2016 | Кирпичные | 9 | 1 | 2660.1 | 2302 | 2291.3 | 80 | РО | УК | ООО «Ресурс» | 5046342.98 |  | 0 | 0 | 5046342.98 | 1897.0501 | 3431.8305
35 | 1 | 20 | Владимир г, Ленина пр-кт, 26 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 6284.9 | 5186.4 | 4875.9 | 210 | РО | УК | ООО «ВУК» | 9985389.18 |  | 0 | 0 | 9985389.18 | 1588.7905 | 2560.1097
36 | 1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28А | 1969 |  | Кирпичные | 6 | 1 | 2218 | 1608.6 | 1608.6 | 48 | РО | УК | ООО «УК ЖРЭП» | 4826020.77 |  | 0 | 0 | 4826020.77 | 2175.8434 | 3029.2727
37 | 1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 61 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4287.9 | 3747 | 3644.8 | 110 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 8546191.12 |  | 0 | 0 | 8546191.12 | 1993.0948 | 2805.2692
38 | 1 | 23 | Владимир г, Михайловская ул, 51 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1728.5 | 1025.7 | 1025.7 | 75 | РО | УК | ООО «Ресурс» | 5047866.73 |  | 0 | 0 | 5047866.73 | 2920.3742 | 3435.5587
39 | 1 | 24 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 5 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 1830.4 | 1026.8 | 1008.1 | 56 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 155820.98 |  | 0 | 0 | 155820.98 | 85.1295 | 85.1295
40 | 1 | 25 | Владимир г, Суздальская ул, 6А | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 450.8 | 407.1 | 407.1 | 26 | РО | УК | ООО «ЖСС» | 2700799.25 |  | 0 | 0 | 2700799.25 | 5991.1252 | 8043.4431
41 | 1 | 26 | Владимир г, Сурикова ул, 12/26 | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 5132 | 4222.41 | 3774.81 | 229 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7018402.98 |  | 0 | 0 | 7018402.98 | 1367.5766 | 2389.642
42 | 1 | 27 | Владимир г, Тракторная ул, 5А | 1984 | 2015 | Кирпичные | 9 | 1 | 5895.5 | 4961.3 | 4765.6 | 319 | РО | УК | ООО «УК «Жилтех» | 9585108.65 |  | 0 | 0 | 9585108.65 | 1625.8347 | 2256.5069
43 | 1 | 28 | Владимир г, Фатьянова ул, 25 | 1989 |  | Ж/б панели | 5 | 7 | 7715.6 | 5398.6 | 5070.8 | 255 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 9409064.5 |  | 0 | 0 | 9409064.5 | 1219.4858 | 2059.0779
44 | 1 | 29 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 3А | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 718.8 | 656.3 | 656.3 | 31 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 5982000.8 |  | 0 | 0 | 5982000.8 | 8322.2048 | 8835.4207
45 | 1 | 30 | Владимир г, Юбилейная ул, 2 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 5250.5 | 4616 | 4523.2 | 236 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4863123.82 |  | 0 | 0 | 4863123.82 | 926.2211 | 1051.81
46 | 1 | 31 | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 814.1 | 739.6 | 739.6 | 34 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 6148459.24 |  | 0 | 0 | 6148459.24 | 7552.4619 | 9721.4089
47 | 1 | 32 | Владимир г, Северная ул, 15А | 1977 | 2016 | Кирпичные | 9 | 1 | 6820.9 | 3380.5 | 2922.7 | 215 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4943487.44 |  | 0 | 0 | 4943487.44 | 724.7559 | 1708.5021
48 | 1 | 33 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 1986 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5760.4 | 4094.2 | 3478.1 | 194 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3226752.49 |  | 0 | 0 | 3226752.49 | 560.1612 | 1996.5802
49 | 1 | 34 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 1972 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 1896.4 | 1896.4 | 1859.1 | 90 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4226772.08 |  | 0 | 0 | 4226772.08 | 2228.8399 | 10741.4199
50 | 1 | 35 | Владимир г, Мира ул, 42 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 946 | 977.4 | 688.5 | 25 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3824817.79 |  | 0 | 0 | 3824817.79 | 4043.1478 | 9363.6881
52 | 1 | 36 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 9 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 276 | 189.9 | 189.9 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1151019.75 |  | 0 | 0 | 1151019.75 | 4170.3614 | 9006.8029
54 | 1 | 37 | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 397.2 | 370.5 | 370.5 | 19 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 3048872.36 |  | 0 | 0 | 3048872.36 | 7675.9123 | 8718.8836
55 | 1 | 38 | Владимир г, Молодежная ул, 1 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 574.4 | 531.9 | 531.9 | 24 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3998730.02 |  | 0 | 0 | 3998730.02 | 6961.5773 | 8654.3738
56 | 1 | 39 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2923.9 | 2704.4 | 1930.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 7903595.24 |  | 0 | 0 | 7903595.24 | 2703.1004 | 5765.8983
57 | 1 | 40 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 1963 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1703.9 | 1558.5 | 1516.4 | 68 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 7668792.95 |  | 0 | 0 | 7668792.95 | 4500.7295 | 6851.5714
58 | 1 | 41 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 1983 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2600.9 | 2217.3 | 2214.6 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5803876.71 |  | 0 | 0 | 5803876.71 | 2231.4878 | 5823.9855
59 | 1 | 42 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3567.4 | 3567.4 | 3567.4 | 111 | РО | УК | ООО "ЖЭУ" | 5509850.12 |  | 0 | 0 | 5509850.12 | 1544.5002 | 4176.7766
60 | 1 | 43 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2016 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.6 | 3680.79 | 204 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 18253357.28 |  | 0 | 0 | 18253357.28 | 4414.0346 | 9322.1308
61 | 1 | 44 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 1961 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2023.4 | 1578.1 | 1536.2 | 72 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7620449.68 |  | 0 | 0 | 7620449.68 | 3766.1608 | 5796.6243
62 | 1 | 45 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1457.8 | 1370.6 | 1307.8 | 67 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6701270.58 |  | 0 | 0 | 6701270.58 | 4596.8381 | 8221.8278
63 | 1 | 46 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 1963 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2516.1 | 2179.8 | 2179.8 | 130 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 7898478.02 |  | 0 | 0 | 7898478.02 | 3139.1749 | 3683.8988
64 | 1 | 47 | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 373.3 | 330.4 | 288.7 | 20 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3314631.04 |  | 0 | 0 | 3314631.04 | 8879.2688 | 11440.7844
65 | 1 | 48 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 1961 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2946.9 | 2565.1 | 2131.2 | 129 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 6287839.52 |  | 0 | 0 | 6287839.52 | 2133.7132 | 3315.5574
66 | 1 | 49 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 1994 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1861.8 | 1644.3 | 1644.3 | 71 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 5608620.78 |  | 0 | 0 | 5608620.78 | 3012.4722 | 4646.2935
67 | 1 | 50 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 82А | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 989 | 918.9 | 877.6 | 60 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 4562942.08 |  | 0 | 0 | 4562942.08 | 4613.6927 | 5783.5548
68 | 1 | 51 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 943 | 515.7 | 403.8 | 47 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 4723590.95 |  | 0 | 0 | 4723590.95 | 5009.1102 | 6758.9592
69 | 1 | 52 | Владимир г, Сурикова ул, 11/32 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1132.2 | 634 | 634 | 42 | РО | УК | ООО «Оникс» | 4301233.15 |  | 0 | 0 | 4301233.15 | 3799.0047 | 5350.4521
70 | 1 | 53 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1982 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 5811.9 | 5761.5 | 5761.5 | 281 | РО | УК | ООО "ЖИЛИЩНИК" | 24368019.37 |  | 0 | 0 | 24368019.37 | 4192.7802 | 17700.2461
71 | 1 | 54 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3063.8 | 1955.6 | 1955.6 | 122 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 14018603.58 |  | 0 | 0 | 14018603.58 | 4575.5609 | 8798.0688
72 | 1 | 55 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 1985 |  | Ж/б панели | 16 | 1 | 4729.8 | 4661.5 | 4661.5 | 208 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 27687651.43 |  | 0 | 0 | 27687651.43 | 5853.8736 | 15681.9252
73 | 1 | 56 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 970.2 | 615 | 615 | 53 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 3630239.23 |  | 0 | 0 | 3630239.23 | 3741.7432 | 6257.7238
74 | 1 | 57 | Владимир г, Каманина ул, 14 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 1637 | 1066.9 | 768.5 | 61 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6464363.03 |  | 0 | 0 | 6464363.03 | 3948.9084 | 5301.1212
75 | 1 | 58 | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 1961 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3742.2 | 2832.1 | 2416.2 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 10123890.52 |  | 0 | 0 | 10123890.52 | 2705.3312 | 2705.3312
76 | 1 | 59 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 1960 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 5055.5 | 4135.1 | 2288.9 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 11413847.14 |  | 0 | 0 | 11413847.14 | 2257.7089 | 2955.4183
77 | 1 | 60 | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2341.1 | 1935.59 | 1467.6 | 56 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 7851242.04 |  | 0 | 0 | 7851242.04 | 3353.6551 | 4159.6033
78 | 1 | 61 | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3436 | 3129.7 | 2775.3 | 145 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 22552016.63 |  | 0 | 0 | 22552016.63 | 6563.4507 | 7663.67
79 | 1 | 62 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2747.2 | 2475.6 | 2231 | 146 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 6866351.43 |  | 0 | 0 | 6866351.43 | 2499.3999 | 3154.2846
80 | 1 | 63 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 3 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 2200.3 | 839 | 718.6 | 135 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5853783.6 |  | 0 | 0 | 5853783.6 | 2660.4479 | 4333.5162
81 | 1 | 64 | Владимир г, Лермонтова ул, 17/9 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1055.3 | 979.6 | 979.6 | 36 | РО | УК | ООО "ЖСС" | 100275.9 |  | 0 | 0 | 100275.9 | 95.0212 | 95.0212
82 | 1 | 65 | Владимир г, Чайковского ул, 12/22 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1707.7 | 1158.7 | 1158.7 | 47 | РО | УК | ООО "Владимирская управляющая компания" | 6803479.2 | 0 | 0 | 0 | 6803479.2 | 3984.0014 | 5654.9459
83 | 1 | 66 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26 | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2574.6 | 2550.48 | 2550.48 | 123 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 8603206.72 | 0 | 0 | 0 | 8603206.72 | 3341.5702 | 5128.6099
84 | 1 | 67 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 1984 |  | Кирпичные | 12 | 1 | 6206.9 | 5104.59 | 5104.59 | 242 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 6160876.23 | 0 | 0 | 0 | 6160876.23 | 992.5851 | 1452.6118
85 | 1 | 68 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2303.7 | 1759 | 1399.2 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4361296.29 | 0 | 0 | 0 | 4361296.29 | 1893.1702 | 2990.1903
86 | 1 | 69 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1478.4 | 1363.8 | 1044.6 | 50 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 4662585.8 | 0 | 0 | 0 | 4662585.8 | 3153.8053 | 4634.0959
87 | 1 | 70 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 1969 |  | Панельные | 5 | 7 | 8158.5 | 6419.1 | 6419.1 | 324 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7787884.92 | 0 | 0 | 0 | 7787884.92 | 954.5731 | 2334.3877
88 | 1 | 71 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 113 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 788.5 | 722.8 | 722.8 | 42 | РО | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 4876698.23 |  | 0 | 0 | 4876698.23 | 6184.779 | 8632.6728
89 | 1 | 72 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 1999 |  | Ж/б панели | 10 | 3 | 7576.1 | 6473.7 | 6 473,7 | 269 | РО | УК | ТСЖ "РИТМ" | 2846419.65 | 0 | 0 | 0 | 2846419.65 | 375.7104 | 5674.57
90 | 1 | 73 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2154.4 | 1955.6 | 1955.6 | 122 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 2074043.28 | 0 | 0 | 0 | 2074043.28 | 962.7011 | 1943.5814
91 | 1 | 74 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1985 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1129.8 | 1033.3 | 841.7 | 42 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1956784.67 | 0 | 0 | 0 | 1956784.67 | 1731.9744 | 3184.6124
92 | 1 | 75 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 |  | Кирпичные | 6 | 1 | 992.7 | 982.4 | 982.4 | 40 | РО | УК | ООО ЖРП "ЗАКЛЯЗЬМЕНСКИЙ" | 163126.06 |  | 0 | 0 | 163126.06 | 164.3256 | 164.3256
93 | 1 | 76 | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4551.3 | 4456.07 | 4456.07 | 265 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 117549.76 |  | 0 | 0 | 117549.76 | 25.8277 | 25.8277
94 | 1 | 77 | Владимир г, Северная ул, 36А | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4625.6 | 3577.4 | 3577.4 | 160 | РО | УК | ООО "ЖЭУ" | 124578.2 |  | 0 | 0 | 124578.2 | 26.9323 | 26.9323
95 | 1 | 78 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 11 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4508.5 | 3290.4 | 3290.4 | 145 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 279029.04 |  | 0 | 0 | 279029.04 | 61.8896 | 61.8896
96 | 1 | 79 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 36 | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3303.8 | 2996.6 | 2996.6 | 149 | РО | УК | УК «Порядок» | 235414.03 |  | 0 | 0 | 235414.03 | 71.2555 | 71.2555
97 | 1 | 80 | Владимир г, Добросельская ул, 195в | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4522.8 | 4342.3 | 3921 | 250 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 344739.2 |  | 0 | 0 | 344739.2 | 76.2225 | 76.2225
98 | 1 | 81 | Владимир г, Добросельская ул, 196а | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 651.84 | 638.64 | 638.64 | 42 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 98938.82 |  | 0 | 0 | 98938.82 | 151.7839 | 151.7839
99 | 1 | 82 | Владимир г, Разина ул, 22 | 1997 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 5737.8 | 4244.5 | 4244.5 | 120 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 226942.61 |  | 0 | 0 | 226942.61 | 39.5522 | 39.5522
100 | 1 | 83 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 13 | 1984 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3258.2 | 1917.3 | 1879.4 | 156 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 155118.18 |  | 0 | 0 | 155118.18 | 47.6086 | 47.6086
101 | 1 | 84 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5051.2 | 3905.8 | 3606.8 | 179 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 205156.45 |  | 0 | 0 | 205156.45 | 40.6154 | 40.6154
102 | 1 | 85 | Владимир г, Василисина ул, 9а | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8632.7 | 7750.5 | 7543.4 | 395 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 247985.65 |  | 0 | 0 | 247985.65 | 28.7263 | 28.7263
103 | 1 | 86 | Владимир г, Северная ул, 32 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3821.4 | 3346.8 | 3211 | 153 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 281168.6 |  | 0 | 0 | 281168.6 | 73.5774 | 73.5774
104 | 1 | 87 | Владимир г, Стасова ул, 3/1 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 500.8 | 448 | 448 | 25 | РО | УК | ООО "ЖСС" | 94956.61 |  | 0 | 0 | 94956.61 | 189.6098 | 189.6098
105 | 1 | 88 | Владимир г, Михайловская ул, 10А | 2004 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2556.1 | 1725.9 | 1725.9 | 18 | РО | УК | ООО «Наш дом-3» | 192620.03 |  | 0 | 0 | 192620.03 | 75.357 | 75.357
106 | 1 | 89 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 426.7 | 426.7 | 383.1 | 19 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 108528.71 |  | 0 | 0 | 108528.71 | 254.3443 | 254.3443
107 | 1 | 90 | Владимир г, Перекопский военный городок, 12 | 1912 |  | Кирпичные | 3 | 5 | 1703 | 1295 | 1034.7 | 65 | РО | УК | ООО «Универсал-Строй» | 180834.6 |  | 0 | 0 | 180834.6 | 106.1859 | 106.1859
108 | 1 | 91 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1958 | 1093.6 | 1093.6 | 56 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 129708.44 |  | 0 | 0 | 129708.44 | 66.2454 | 66.2454
109 | 1 | 92 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 1960 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2680.2 | 2438.9 | 2438.9 | 156 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 3946695.64 |  | 0 | 0 | 3946695.64 | 1472.5377 | 6855.1654
110 |  | Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 33020.7 | 27970 | 26296.7 | 1536 | X | X | X | 87882446.21 | 0 | 0 | 0 | 87882446.21 | 2661.435 | 12077.9871
111 | 1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 8 | 1987 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6379.1 | 5691.1 | 5588.8 | 278 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация" | 14576161.73 |  | 0 | 0 | 14576161.73 | 2284.9872 | 2760.3927
112 | 1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 24 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4014.8 | 2541.6 | 2421.7 | 110 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация" | 7909112.92 |  | 0 | 0 | 7909112.92 | 1969.9893 | 2831.6323
113 | 1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 37 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 3766.8 | 2685.1 | 2330.5 | 250 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация ремонтно-эксплуатационное управление №1" | 11612649.98 |  | 0 | 0 | 11612649.98 | 3082.8953 | 4302.9538
114 | 1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 41 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5161.9 | 4665.4 | 4402.6 | 255 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация ремонтно-эксплуатационное управление №1" | 10364457.18 |  | 0 | 0 | 10364457.18 | 2007.8764 | 3076.4219
115 | 1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 1 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 911.3 | 824 | 824 | 32 | РО | НУ | - | 6459321.34 |  | 0 | 0 | 6459321.34 | 7088.0296 | 9114.5717
116 | 1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 73 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2422.1 | 2358.2 | 2304.9 | 117 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация ремонтно-эксплуатационное управление №1" | 4925551.46 |  | 0 | 0 | 4925551.46 | 2033.5872 | 2796.8679
117 | 1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 63 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4053.8 | 3338.7 | 3171.6 | 177 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация ремонтно-эксплуатационное управление №1" | 8639129 |  | 0 | 0 | 8639129 | 2131.1187 | 2911.4851
118 | 1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 5 | 1983 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 644.3 | 582.4 | 582.4 | 42 | РО | НУ | - | 4268355.87 |  | 0 | 0 | 4268355.87 | 6624.7957 | 9654.0163
119 | 1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2708.5 | 2523.1 | 2195.4 | 137 | РО | НУ | - | 6898398.77 |  | 0 | 0 | 6898398.77 | 2546.9443 | 3242.7631
120 | 1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 611 | 564.2 | 492.1 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 3830649.87 | 0 | 0 | 0 | 3830649.87 | 6269.4761 | 9310.0698
121 | 1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2024.1 | 1904.5 | 1691 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 6012771.66 | 0 | 0 | 0 | 6012771.66 | 2970.5902 | 4435.4989
122 | 1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 1887 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 323 | 291.7 | 291.7 | 16 | РО | НУ | - | 2385886.43 | 0 | 0 | 0 | 2385886.43 | 7386.6453 | 12077.9871
123 |  | Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 59111.24 | 46358.8 | 43036.3 | 1831 | X | X | X | 148671361.55 | 0 | 0 | 0 | 148671361.55 | 2515.1115 | 12392.8324
124 | 1 | 105 | Ковров г, Белинского ул, 13а | 1989 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3601.5 | 2642.8 | 2526 | 88 | РО | УК | ООО УК "Веста" | 4277166.19 |  | 0 | 0 | 4277166.19 | 1187.6069 | 2083.3792
125 | 1 | 106 | Ковров г, Васильева ул, 18 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1976.4 | 1594.6 | 1594.5 | 56 | РО | УК | ООО УК "Веста" | 5322767.34 |  | 0 | 0 | 5322767.34 | 2693.163 | 4557.4895
126 | 1 | 107 | Ковров г, Дачная ул, 31б | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2383.4 | 1780.1 | 1722.7 | 75 | РО | УК | ООО УК "Веста" | 5236101.2 |  | 0 | 0 | 5236101.2 | 2196.9041 | 2772.9098
127 | 1 | 108 | Ковров г, Ковров-8 тер, 10 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5692 | 4539.7 | 4143.7 | 181 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 7808327.23 |  | 0 | 0 | 7808327.23 | 1371.8073 | 2538.2087
128 | 1 | 109 | Ковров г, Ленина пр-кт, 14 | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1601.3 | 1511.3 | 1511.3 | 57 | РО | УК | ООО УК "Атмосфера" | 5626246.18 |  | 0 | 0 | 5626246.18 | 3513.5491 | 3769.4807
129 | 1 | 110 | Ковров г, Летняя ул, 43 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 307.2 | 284.1 | 284.1 | 15 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 3182413.8 |  | 0 | 0 | 3182413.8 | 10359.4199 | 12392.8324
130 | 1 | 111 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 8 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4644.9 | 3816.9 | 3333.3 | 124 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 22673266.84 |  | 0 | 0 | 22673266.84 | 4881.3251 | 6424.9261
131 | 1 | 112 | Ковров г, Моховая ул, 2 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1025.5 | 952.8 | 825.3 | 46 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 3215697.82 |  | 0 | 0 | 3215697.82 | 3135.7365 | 6084.23
132 | 1 | 113 | Ковров г, Першутова ул, 35/1 | 1992 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1035.8 | 636.5 | 479.2 | 35 | РО | НУ | - | 3790069.58 |  | 0 | 0 | 3790069.58 | 3659.0747 | 6009.8166
133 | 1 | 114 | Ковров г, Свердлова ул, 82б | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 408 | 238.7 | 238.7 | 10 | РО | НУ | - | 3195366.61 |  | 0 | 0 | 3195366.61 | 7831.7809 | 9084.1185
134 | 1 | 115 | Ковров г, Федорова ул, 97 | 1981 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4864.1 | 3467.6 | 3467.6 | 143 | РО | УК | ООО "Комсервис +" | 4580979.47 |  | 0 | 0 | 4580979.47 | 941.7939 | 2091.0777
135 | 1 | 116 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 6073673.19 |  | 0 | 0 | 6073673.19 | 3829.7958 | 5134.1068
136 | 1 | 117 | Ковров г, Волго-Донская ул, 10 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 2958.2 | 2271 | 1836.6 | 72 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 225169.89 |  | 0 | 0 | 225169.89 | 76.1172 | 6556.47
137 | 1 | 118 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1599.4 | 1280.9 | 975 | 60 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 4977095.74 |  | 0 | 0 | 4977095.74 | 3111.8518 | 3917.179
138 | 1 | 119 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2626 | 2536 | 2536 | 96 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 5420298.37 |  | 0 | 0 | 5420298.37 | 2064.0892 | 6611.86
139 | 1 | 120 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1937 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 2718 | 2039 | 2039 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 1401116.25 |  | 0 | 0 | 1401116.25 | 515.4953 | 1051.81
141 | 1 | 121 | Ковров г, Восточный проезд, 29а | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 419.1 | 400 | 400 | 14 | РО | НУ | - | 3387754.65 |  | 0 | 0 | 3387754.65 | 8083.4041 | 10268.4889
142 | 1 | 122 | Ковров г, Свердлова ул, 80а | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 443 | 248.5 | 202.1 | 21 | РО | НУ | - | 3326037.1 |  | 0 | 0 | 3326037.1 | 7507.9844 | 9089.3441
143 | 1 | 123 | Ковров г, Бабушкина ул, 5 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 831.9 | 562.2 | 389.8 | 18 | РО | НУ | - | 87764.82 |  | 0 | 0 | 87764.82 | 105.4992 | 105.4992
144 | 1 | 124 | Ковров г, Васильева ул, 80 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 302.4 | 280.1 | 242.1 | 12 | РО | НУ | - | 2243646.86 |  | 0 | 0 | 2243646.86 | 7419.4671 | 9512.1341
145 | 1 | 125 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6а | 1952 |  | Деревянные | 2 | 1 | 416 | 416 | 416 | 21 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 2728426.27 |  | 0 | 0 | 2728426.27 | 6558.717 | 8695.4307
146 | 1 | 126 | Ковров г, Дзержинского ул, 1 | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 640.4 | 389 | 318 | 43 | РО | НУ | - | 77916.88 |  | 0 | 0 | 77916.88 | 121.6691 | 121.6691
147 | 1 | 127 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 32 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 312 | 289.3 | 289.3 | 10 | РО | НУ | - | 3514103.78 |  | 0 | 0 | 3514103.78 | 11263.1531 | 11307.0231
148 | 1 | 128 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 36 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 313.7 | 290.8 | 290.8 | 14 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 3557678.82 |  | 0 | 0 | 3557678.82 | 11341.0227 | 11391.1787
149 | 1 | 129 | Ковров г, Клязьменская ул, 3А | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 732 | 444.7 | 397.6 | 21 | РО | НУ | - | 3723201.86 |  | 0 | 0 | 3723201.86 | 5086.3413 | 6257.1689
150 | 1 | 130 | Ковров г, Ленина пр-кт, 16А | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 636.9 | 386.9 | 386.9 | 40 | РО | НУ | - | 80152.32 |  | 0 | 0 | 80152.32 | 125.8476 | 125.8476
151 | 1 | 131 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 40 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 21 | РО | НУ | - | 2467595.39 |  | 0 | 0 | 2467595.39 | 5845.9971 | 10750.7897
152 | 1 | 132 | Ковров г, Лопатина ул, 57 | 1943 |  | Деревянные | 2 | 2 | 389.7 | 368.31 | 368.31 | 9 | РО | НУ | - | 72394.26 |  | 0 | 0 | 72394.26 | 185.7692 | 185.7692
153 | 1 | 133 | Ковров г, Лопатина ул, 59 | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 447.5 | 368.08 | 267.78 | 7 | РО | НУ | - | 73756.18 |  | 0 | 0 | 73756.18 | 164.8183 | 164.8183
154 | 1 | 134 | Ковров г, МОПРа ул, 20 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 616.4 | 571.4 | 571.4 | 28 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 4054666.87 |  | 0 | 0 | 4054666.87 | 6577.98 | 9017.5128
155 | 1 | 135 | Ковров г, Муромский проезд, 8 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 485 | 433.6 | 324.5 | 22 | РО | НУ | - | 75776.4 |  | 0 | 0 | 75776.4 | 156.24 | 156.24
156 | 1 | 136 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 4 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 311.3 | 286.7 | 247.3 | 18 | РО | НУ | - | 2145853.89 |  | 0 | 0 | 2145853.89 | 6893.2023 | 9754.2253
157 | 1 | 137 | Ковров г, Пионерская ул, 5 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 890.5 | 829.3 | 829.3 | 22 | РО | НУ | - | 5949971.87 |  | 0 | 0 | 5949971.87 | 6681.6079 | 9316.4948
158 | 1 | 138 | Ковров г, Пионерская ул, 21 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 393.9 | 362.4 | 362.4 | 11 | РО | НУ | - | 3560945.88 |  | 0 | 0 | 3560945.88 | 9040.2282 | 10661.9837
159 | 1 | 139 | Ковров г, Пугачева ул, 23а | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1638.83 | 1030.2 | 913.8 | 48 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 5181326.95 |  | 0 | 0 | 5181326.95 | 3161.6012 | 3677.3946
160 | 1 | 140 | Ковров г, Сосновая ул, 26 | 1948 |  | Шлакоблок | 2 | 1 | 294.4 | 271.9 | 234.7 | 14 | РО | НУ | - | 2287502.81 |  | 0 | 0 | 2287502.81 | 7770.0503 | 10234.8825
161 | 1 | 141 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 5 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 456.6 | 404.9 | 353.9 | 23 | РО | НУ | - | 76108.55 |  | 0 | 0 | 76108.55 | 166.6854 | 166.6854
162 | 1 | 142 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 7 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 455.74 | 404.3 | 328.8 | 21 | РО | НУ | - | 65744.57 |  | 0 | 0 | 65744.57 | 144.2589 | 144.2589
163 | 1 | 143 | Ковров г, Фабричный проезд, 4 | 1891 |  | Деревянные | 2 | 1 | 299.81 | 229.81 | 229.81 | 11 | РО | НУ | - | 2396680.15 |  | 0 | 0 | 2396680.15 | 7993.9967 | 8031.4667
164 | 1 | 144 | Ковров г, Фрунзе ул, 9 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 19 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 70114.31 |  | 0 | 0 | 70114.31 | 182.7797 | 182.7797
165 | 1 | 145 | Ковров г, Щорса ул, 13 | 1916 |  | Деревянные | 2 | 1 | 404.7 | 356.1 | 305.7 | 13 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 76038.22 |  | 0 | 0 | 76038.22 | 187.8879 | 187.8879
166 | 1 | 146 | Ковров г, Абельмана ул, 140 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 321.3 | 275.3 | 275.3 | 14 | РО | НУ | - | 70386.18 |  | 0 | 0 | 70386.18 | 219.0669 | 219.0669
167 | 1 | 147 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 6824.86 | 4475.4 | 4306.9 | 160 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 10314060.01 | 0 | 0 | 0 | 10314060.01 | 1511.2486 | 2479.7274
168 |  | Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 42218.51 | 32521.04 | 30115.398 | 1469 | X | X | X | 156894459.92 | 0 | 0 | 0 | 156894459.92 | 3716.2482 | 12325.7593
169 | 1 | 148 | Муром г, Артема ул, 29А | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 969.97 | 550.43 | 550.43 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3711200.22 |  | 0 | 0 | 3711200.22 | 3826.0979 | 5405.3436
170 | 1 | 149 | Муром г, Куликова ул, 14а | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3980.6 | 2394.8 | 2058.51 | 94 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9400487.78 |  | 0 | 0 | 9400487.78 | 2361.5756 | 2601.8321
171 | 1 | 150 | Муром г, Мечникова ул, 32 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1351.94 | 773.81 | 563.059 | 45 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5188861.51 |  | 0 | 0 | 5188861.51 | 3838.0856 | 5315.9392
172 | 1 | 151 | Муром г, Московская ул, 100 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4269.24 | 2565.5 | 2450.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 10786311.71 |  | 0 | 0 | 10786311.71 | 2526.518 | 2745.3631
173 | 1 | 152 | Муром г, Московская ул, 102 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1764.53 | 1245.7 | 1245.7 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5766537.71 |  | 0 | 0 | 5766537.71 | 3268.0304 | 3397.8931
174 | 1 | 153 | Муром г, Московская ул, 122 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2168.64 | 2032.2 | 2032.2 | 66 | РО | УК | ООО "Союз" | 9088460.49 |  | 0 | 0 | 9088460.49 | 4190.8572 | 4201.5467
175 | 1 | 154 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 2003 | 1130.3 | 879.5 | 48 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 9639022.6 |  | 0 | 0 | 9639022.6 | 4812.2929 | 5520.4766
176 | 1 | 155 | Муром г, Московская ул, 48 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4394.12 | 3401.91 | 3221.83 | 115 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 12313252.39 |  | 0 | 0 | 12313252.39 | 2802.2112 | 2804.658
177 | 1 | 156 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3102 | 2280.8 | 2027.849 | 117 | РО | УК | ООО "Верба" | 9191131.62 |  | 0 | 0 | 9191131.62 | 2962.9696 | 2962.9696
178 | 1 | 157 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 955 | 868.7 | 868.7 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5483464.31 |  | 0 | 0 | 5483464.31 | 5741.8474 | 8329.6349
179 | 1 | 158 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.3 | 592.3 | 34 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5309254.76 |  | 0 | 0 | 5309254.76 | 7797.4075 | 8900.7137
180 | 1 | 159 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 5890214.51 |  | 0 | 0 | 5890214.51 | 9111.0682 | 12325.7593
181 | 1 | 160 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 11905448.02 |  | 0 | 0 | 11905448.02 | 2358.3083 | 3164.2296
182 | 1 | 161 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 1994 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 935 | 845.2 | 845.2 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2993323.19 |  | 0 | 0 | 2993323.19 | 3201.4152 | 4330.885
183 | 1 | 162 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 3060.3 | 2813.7 | 2689.9 | 100 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 30439998.6 | 0 | 0 | 0 | 30439998.6 | 9946.7368 | 12054.7853
184 | 1 | 163 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3908071 | 0 | 0 | 0 | 3908071 | 3785.0567 | 5362.4043
185 | 1 | 164 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4885.2 | 4486.7 | 4486.7 | 260 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11109378.64 | 0 | 0 | 0 | 11109378.64 | 2902.7943 | 3267.8056
186 | 1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 88 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 970.78 | 553.3 | 553.3 | 23 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4770040.86 |  | 0 | 0 | 4770040.86 | 4913.6167 | 5586.8069
187 |  | Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 3965.2 | 3485.8 | 3424 | 178 | X | X | X | 11461910.72 | 0 | 0 | 0 | 11461910.72 | 2890.6261 | 8312.12
191 | 1 | 166 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 2015 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3965.2 | 3485.8 | 3424 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 11461910.72 |  | 0 | 0 | 11461910.72 | 2890.6261 | 8312.12
192 |  | Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 58961.38 | 49698.2 | 44796.73 | 1899 | X | X | X | 104307670.33 | 0 | 0 | 0 | 104307670.33 | 1769.0846 | 10473.1009
193 | 1 | 167 | Александров г, Гагарина ул, 9 | 1965 |  | Ж/б панели | 4 | 4 | 3917.4 | 2777.6 | 2733 | 118 | РО | УК | ООО «РСК» | 8183353.44 |  | 0 | 0 | 8183353.44 | 2088.9757 | 2752.4423
194 | 1 | 168 | Александров г, Гагарина ул, 11 | 1968 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2900.26 | 2622.26 | 2563.16 | 108 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 6227821.54 |  | 0 | 0 | 6227821.54 | 2147.3321 | 2722.0517
195 | 1 | 169 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 2 | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4926.6 | 4452 | 4242.3 | 180 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 12432479.75 |  | 0 | 0 | 12432479.75 | 2523.5415 | 3294.7402
196 | 1 | 170 | Александров г, Революции ул, 81 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 400 | 372.62 | 372.62 | 18 | РО | НУ | - | 3144851.86 |  | 0 | 0 | 3144851.86 | 7862.1296 | 9037.8198
197 | 1 | 171 | Александров г, Сосновский пер, 18 | 1990 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 4381.5 | 3229.2 | 3194.7 | 112 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 5569367.13 |  | 0 | 0 | 5569367.13 | 1271.1097 | 1969.4109
198 | 1 | 172 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 15 | 2005 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1468.2 | 926.5 | 898 | 51 | РО | УК | ООО "РСК" | 5009746.52 |  | 0 | 0 | 5009746.52 | 3412.169 | 5068.7594
199 | 1 | 173 | Александров г, Юбилейная ул, 6 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2458 | 1892.3 | 1241.63 | 52 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 5892729.87 |  | 0 | 0 | 5892729.87 | 2397.3677 | 2708.1858
200 | 1 | 174 | Александров г, Энтузиастов ул, 5 | 1973 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 7134.5 | 4410.9 | 4268.5 | 14 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 9432457.98 |  | 0 | 0 | 9432457.98 | 1322.091 | 1957.4556
202 | 1 | 175 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 1978 |  | Кирпичные | 9 | 7 | 12893.2 | 12893.2 | 12893.2 | 493 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 13561196.69 |  | 0 | 0 | 13561196.69 | 1051.81 | 1051.81
203 | 1 | 176 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 1982 |  | Кирпичные | 9 | 4 | 9363 | 9363 | 5631 | 419 | РО | УК | ООО "Алдега" | 7584984.49 |  | 0 | 0 | 7584984.49 | 810.1019 | 1897.5636
204 | 1 | 177 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 2001 |  | Панельные | 5 | 2 | 4008 | 2472.3 | 2472.3 | 92 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 8378586.08 |  | 0 | 0 | 8378586.08 | 2090.4656 | 2535.9938
205 | 1 | 178 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2806.29 | 2806.29 | 2806.29 | 150 | РО | НУ | - | 9655445.56 |  | 0 | 0 | 9655445.56 | 3440.6443 | 4255.392
206 | 1 | 179 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 27 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 1145.3 | 645.7 | 645.7 | 48 | РО | НУ | - | 9091549.83 |  | 0 | 0 | 9091549.83 | 7938.1383 | 10473.1009
207 | 1 | 180 | Александров г, Ленина ул, 15 | 1930 | 2010 | Кирпичные | 3 | 3 | 1159.13 | 834.33 | 834.33 | 44 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 143099.59 |  | 0 | 0 | 143099.59 | 123.4543 | 123.4543
208 |  | Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 22040.7 | 13889 | 13232.7 | 613 | X | X | X | 28319638.61 | 0 | 0 | 0 | 28319638.61 | 1284.8793 | 7319.0806
209 | 1 | 181 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 14 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5594.5 | 4096 | 4096 | 151 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 5529192.29 |  | 0 | 0 | 5529192.29 | 988.3264 | 1036.6259
210 | 1 | 182 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 5 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 776.2 | 717.9 | 637.7 | 48 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 5201998.66 |  | 0 | 0 | 5201998.66 | 6701.8792 | 7319.0806
211 | 1 | 183 | Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 4 | 1982 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3798.1 | 2692.4 | 2469 | 138 | РО | УК | ООО "Эврика Комфорт" | 692480.02 |  | 0 | 0 | 692480.02 | 182.3227 | 409.66
212 | 1 | 184 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 17 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 5482.2 | 3303.8 | 3096.3 | 147 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 7279824.73 |  | 0 | 0 | 7279824.73 | 1327.9021 | 2074.4722
213 | 1 | 185 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 2 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 669.7 | 350.2 | 300.5 | 11 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2384930.21 |  | 0 | 0 | 2384930.21 | 3561.1919 | 5937.1329
214 | 1 | 186 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 16 | 2002 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 5019 | 2368 | 2368 | 93 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 7153587.83 |  | 0 | 0 | 7153587.83 | 1425.3014 | 2119.6381
215 | 1 | 187 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 4 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 701 | 360.7 | 265.2 | 25 | РО | УК | ООО "Эврика Комфорт" | 77624.87 |  | 0 | 0 | 77624.87 | 110.7345 | 110.7345
216 |  | Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 10995.04 | 10172.04 | 5488.84 | 422 | X | X | X | 8558698.66 | 0 | 0 | 0 | 8558698.66 | 778.4145 | 5674.57
217 | 1 | 188 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 20 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2093.84 | 1914.34 | 1565.94 | 80 | РО | НУ | - | 200000 |  | 0 | 0 | 200000 | 95.5183 | 95.5183
218 | 1 | 189 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 1882 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 3501.8 | 2939.7 | 1028.9 | 88 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 6545400.35 |  | 0 | 0 | 6545400.35 | 1869.1531 | 5674.57
219 | 1 | 190 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 4074.3 | 4074.3 | 1846.3 | 209 | РО | УК | ООО "Ком-сервис" | 1483298.31 |  | 0 | 0 | 1483298.31 | 364.0621 | 527.63
221 | 1 | 191 | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 25 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 441 | 422.8 | 376.7 | 23 | РО | УК | ООО "РТЭК" | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 340.1361 | 340.1361
222 | 1 | 192 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 13 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 884.1 | 820.9 | 671 | 22 | РО | НУ | - | 180000 |  | 0 | 0 | 180000 | 203.5969 | 203.5969
223 |  | Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 19574.94 | 14175.92 | 13377.29 | 674 | X | X | X | 29279493.19 | 0 | 0 | 0 | 29279493.19 | 1495.7641 | 7663.67
224 | 1 | 193 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 4 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2685.45 | 1980.26 | 1866.2 | 74 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 6523511.65 |  | 0 | 0 | 6523511.65 | 2429.2061 | 3460.074
225 | 1 | 194 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 34 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1347.34 | 927.1 | 854.4 | 40 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 4256309.13 |  | 0 | 0 | 4256309.13 | 3159.0461 | 4297.0837
226 | 1 | 195 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 38 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1392.88 | 969.68 | 819.3 | 57 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 122137.6 |  | 0 | 0 | 122137.6 | 87.6871 | 87.6871
227 | 1 | 196 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 1 | 1967 | 2016 | Кирпичные | 5 | 8 | 7765.21 | 6076.67 | 5699.38 | 260 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 2716154.04 |  | 0 | 0 | 2716154.04 | 349.785 | 494.0121
228 | 1 | 197 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2709.75 | 2012.8 | 1928.6 | 73 | РО | УК | ООО "НУК" | 4852331.1 |  | 0 | 0 | 4852331.1 | 1790.6933 | 3456.489
229 | 1 | 198 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3674.31 | 2209.41 | 2209.41 | 170 | РО | УК | ООО "УК "Содружество С" | 10809049.67 |  | 0 | 0 | 10809049.67 | 2941.7903 | 7663.67
230 |  | Итого по Следневское |  | X | X | X | X | X | 936.95 | 812.48 | 812.48 | 41 | X | X | X | 6045886.42 | 0 | 0 | 0 | 6045886.42 | 6452.7311 | 9570.686
231 | 1 | 199 | Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 5 | 1976 | 2012 | Кирпичные | 2 | 3 | 936.95 | 812.48 | 812.48 | 41 | РО | УК | ООО "Следнево" | 6045886.42 |  | 0 | 0 | 6045886.42 | 6452.7311 | 9570.686
232 |  | Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 11317.4 | 8871.3 | 8528.7 | 430 | X | X | X | 54659331.32 | 0 | 0 | 0 | 54659331.32 | 4829.6721 | 9671.1669
233 | 1 | 200 | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 559.2 | 346.1 | 346.1 | 19 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 3045172.53 |  | 0 | 0 | 3045172.53 | 5445.5875 | 5513.0311
234 | 1 | 201 | Вязники г, Новая ул, 7 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 8 | 481.1 | 355.4 | 313.2 | 17 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 3656475.65 |  | 0 | 0 | 3656475.65 | 7600.2404 | 9296.9671
235 | 1 | 202 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 8 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 990 | 575.9 | 517.3 | 29 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 4595608.07 |  | 0 | 0 | 4595608.07 | 4642.0284 | 5153.9725
236 | 1 | 203 | Вязники г, Дечинский мкр, 15 | 1975 |  | Блочные | 5 | 4 | 3009.1 | 1705.2 | 1652.8 | 90 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 6067527.32 |  | 0 | 0 | 6067527.32 | 2016.3927 | 3011.0724
237 | 1 | 204 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 985 | 948.4 | 948.4 | 47 | РО | НУ | - | 7504739.25 |  | 0 | 0 | 7504739.25 | 7619.0246 | 8482.1952
238 | 1 | 205 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 939.9 | 858 | 830.3 | 47 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 7974949.13 |  | 0 | 0 | 7974949.13 | 8484.8911 | 9671.1669
239 | 1 | 206 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3245 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 21372804.79 |  | 0 | 0 | 21372804.79 | 6581.7155 | 7609.4905
240 | 1 | 207 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 231.6 | 231.6 | 101.7 | 11 | РО | НУ | - | 142054.58 | 0 | 0 | 0 | 142054.58 | 613.3617 | 613.3617
241 | 1 | 208 | Вязники г, Калинина ул, 16 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 542.2 | 374.6 | 345.1 | 25 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 276.6507 | 276.6507
242 | 1 | 209 | Вязники г, Чехова ул, 28б | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 332 | 228.8 | 228.8 | 12 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 451.8072 | 451.8072
243 |  | Итого по Сарыевское |  | X | X | X | X | X | 871.3 | 505.5 | 273.2 | 31 | X | X | X | 7615455.79 |  | 0 | 0 | 7615455.79 | 8740.3372 | 9967.8549
244 | 1 | 210 | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 871.3 | 505.5 | 273.2 | 31 | РО | НУ | - | 7615455.79 |  | 0 | 0 | 7615455.79 | 8740.3372 | 9967.8549
245 |  | Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 739 | 547.5 | 547.5 | 30 | X | X | X | 2769358.45 |  | 0 | 0 | 2769358.45 | 3747.4404 | 3951.7301
246 | 1 | 211 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 8 | 1977 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 739 | 547.5 | 547.5 | 30 | РО | НУ | - | 2769358.45 |  | 0 | 0 | 2769358.45 | 3747.4404 | 3951.7301
247 |  | Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | X | X | X | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 140.0822 | 140.0822
248 | 1 | 212 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 140.0822 | 140.0822
249 |  | Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1412.3 | 1265.3 | 1017.5 | 59 | X | X | X | 10592953.03 |  | 0 | 0 | 10592953.03 | 7500.4978 | 10821.2123
250 | 1 | 213 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 947.4 | 856.6 | 856.6 | 31 | РО | НУ | - | 7478564.12 |  | 0 | 0 | 7478564.12 | 7893.7768 | 7893.7768
251 | 1 | 214 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 464.9 | 408.7 | 160.9 | 28 | РО | НУ | - | 3114388.91 | 0 | 0 | 0 | 3114388.91 | 6699.0512 | 10821.2123
252 |  | Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 3114.7 | 2690.3 | 1067.6 | 149 | X | X | X | 19678899.24 |  | 0 | 0 | 19678899.24 | 6318.0721 | 8795.4
253 | 1 | 215 | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 15 | 1983 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 554.5 | 334.9 | 217.7 | 28 | РО | НУ | - | 2917438.79 |  | 0 | 0 | 2917438.79 | 5261.3865 | 5713.7693
254 | 1 | 216 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 759.1 | 704.9 | 572.8 | 34 | РО | НУ | - | 6159665.25 |  | 0 | 0 | 6159665.25 | 8114.4319 | 8795.4
255 | 1 | 217 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1801.1 | 1650.5 | 277.1 | 87 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 10601795.2 |  | 0 | 0 | 10601795.2 | 5886.289 | 6292.7736
256 |  | Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 5042.9 | 4361.9 | 4151.3 | 185 | X | X | X | 19808365.22 | 0 | 0 | 0 | 19808365.22 | 3927.9711 | 9655.2528
257 | 1 | 218 | Гороховец г, Горького ул, 35а | 2010 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1431.3 | 1394.3 | 1360.4 | 59 | РО | УК | ООО "НСК" | 4184396.3 |  | 0 | 0 | 4184396.3 | 2923.4935 | 4656.3584
258 | 1 | 219 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 658 | 250.1 | 250.1 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2669850.7 |  | 0 | 0 | 2669850.7 | 4057.5239 | 4704.6057
259 | 1 | 220 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 825.3 | 751.4 | 638.6 | 32 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 6171228.6 |  | 0 | 0 | 6171228.6 | 7477.558 | 9655.2528
260 | 1 | 221 | Гороховец г, Гагарина ул, 5 | 1986 |  | Кирпичные | 2 | 5 | 2128.3 | 1966.1 | 1902.2 | 73 | РО | УК | ООО "ГУК" | 6782889.62 |  | 0 | 0 | 6782889.62 | 3186.9988 | 6267.9828
261 |  | Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1009.7 | 926.3 | 926.3 | 34 | X | X | X | 3485761.37 |  | 0 | 0 | 3485761.37 | 3452.2743 | 4122.4037
262 | 1 | 222 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 4 | 1980 |  | Ж/б панели | 3 | 2 | 1009.7 | 926.3 | 926.3 | 34 | РО | НУ | - | 3485761.37 |  | 0 | 0 | 3485761.37 | 3452.2743 | 4122.4037
263 |  | Итого по поселок Уршельский |  | X | X | X | X | X | 786.9 | 731.1 | 580.2 | 30 | X | X | X | 6895274.11 |  | 0 | 0 | 6895274.11 | 8762.5799 | 9905.8792
264 | 1 | 223 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 5 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 786.9 | 731.1 | 580.2 | 30 | РО | УК | МУП «ЖКХ Тасинский Бор» | 6895274.11 |  | 0 | 0 | 6895274.11 | 8762.5799 | 9905.8792
265 |  | Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 398 | 365.1 | 365.1 | 21 | X | X | X | 2723043.16 |  | 0 | 0 | 2723043.16 | 6841.817 | 10072.5177
266 | 1 | 224 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 11 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 398 | 365.1 | 365.1 | 21 | РО | НУ | - | 2723043.16 |  | 0 | 0 | 2723043.16 | 6841.817 | 10072.5177
267 |  | Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 1532.1 | 1325.8 | 1325.8 | 39 | X | X | X | 6041248.27 | 0 | 0 | 0 | 6041248.27 | 3943.1162 | 9226.8886
268 | 1 | 225 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 533.7 | 520.7 | 520.7 | 20 | РО | НУ | - | 2988281.18 |  | 0 | 0 | 2988281.18 | 5599.1778 | 9226.8886
269 | 1 | 226 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 998.4 | 805.1 | 805.1 | 19 | РО | НУ | - | 3052967.09 | 0 | 0 | 0 | 3052967.09 | 3057.8597 | 5001.8734
270 |  | Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 3363.3 | 2581.2 | 2183.2 | 44 | X | X | X | 7618035.81 |  | 0 | 0 | 7618035.81 | 2265.048 | 5674.57
271 | 1 | 227 | Камешково г, Молодежная ул, 7 | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3363.3 | 2581.2 | 2183.2 | 44 | РО | НУ | - | 7618035.81 |  | 0 | 0 | 7618035.81 | 2265.048 | 5674.57
272 |  | Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 19565.45 | 58751.2 | 57022.05 | 714 | X | X | X | 41693113.9 | 0 | 0 | 0 | 41693113.9 | 2130.956 | 4577.6928
273 | 1 | 228 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11а | 1971 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4815.57 | 44878.67 | 44563.46 | 188 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 11408191.27 |  | 0 | 0 | 11408191.27 | 2369.022 | 2765.5224
274 | 1 | 229 | Киржач г, Островского ул, 18 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 5355 | 4859.7 | 4572.3 | 187 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 10418280 |  | 0 | 0 | 10418280 | 1945.5238 | 2551.3482
275 | 1 | 230 | Киржач г, Чехова ул, 3 | 1972 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3786.98 | 3515.43 | 3338.49 | 137 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 8261896.72 |  | 0 | 0 | 8261896.72 | 2181.6584 | 2772.1256
276 | 1 | 231 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1582.3 | 1471.8 | 1471.8 | 69 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 5257914.41 |  | 0 | 0 | 5257914.41 | 3322.9567 | 4577.6928
277 | 1 | 232 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 1979 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4025.6 | 4025.6 | 3076 | 133 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 6346831.5 |  | 0 | 0 | 6346831.5 | 1576.6175 | 2038.9969
278 |  | Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 460 | 262.7 | 262.7 | 17 | X | X | X | 5626030.54 |  | 0 | 0 | 5626030.54 | 12230.5012 | 14424.8749
279 | 1 | 233 | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 1 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 460 | 262.7 | 262.7 | 17 | РО | НУ | - | 5626030.54 |  | 0 | 0 | 5626030.54 | 12230.5012 | 14424.8749
280 |  | Итого по Першинское |  | X | X | X | X | X | 896.41 | 811.71 | 484.2 | 56 | X | X | X | 6204379.95 |  | 0 | 0 | 6204379.95 | 6921.3641 | 9505.4016
281 | 1 | 234 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 6 | 1989 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 896.41 | 811.71 | 484.2 | 56 | РО | НУ | - | 6204379.95 |  | 0 | 0 | 6204379.95 | 6921.3641 | 9505.4016
282 |  | Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1991.4 | 1757.7 | 1715.9 | 72 | X | X | X | 14791636.74 | 0 | 0 | 0 | 14791636.74 | 7427.7577 | 8786.1232
283 | 1 | 235 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 24 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 388.6 | 351.6 | 351.6 | 15 | РО | НУ | - | 2978334.9 |  | 0 | 0 | 2978334.9 | 7664.2689 | 8786.1232
284 | 1 | 236 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 20 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 988.2 | 841 | 799.2 | 34 | РО | НУ | - | 7077259.66 |  | 0 | 0 | 7077259.66 | 7161.7685 | 8266.8697
285 | 1 | 237 | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | 1961 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 614.6 | 565.1 | 565.1 | 23 | РО | НУ | - | 4736042.18 |  | 0 | 0 | 4736042.18 | 7705.8936 | 8041.6393
286 |  | Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 2960.1 | 2681.3 | 2279.1 | 127 | X | X | X | 9931112.69 |  | 0 | 0 | 9931112.69 | 3354.9923 | 10213.2436
287 | 1 | 238 | Ковровский р-н, Мелехово п, Школьный пер, 26 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 442.8 | 393.5 | 240.4 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 3908122.45 |  | 0 | 0 | 3908122.45 | 8825.9315 | 10213.2436
288 | 1 | 239 | Ковровский р-н, Мелехово п, Школьный пер, 27 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 442.6 | 400.2 | 353.8 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 3121031.83 |  | 0 | 0 | 3121031.83 | 7051.5857 | 8835.1054
289 | 1 | 240 | Ковровский р-н, Мелехово п, Строительная ул, 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 351.2 | 328.3 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 2721958.41 |  | 0 | 0 | 2721958.41 | 7148 | 9110.0617
290 | 1 | 241 | Ковровский р-н, Мелехово п, Школьный пер, 24 | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1693.9 | 1536.4 | 1356.6 | 64 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 180000 |  | 0 | 0 | 180000 | 106.2637 | 106.2637
291 |  | Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 2439.7 | 2119.1 | 1821.2 | 105 | X | X | X | 12331741.25 | 0 | 0 | 0 | 12331741.25 | 5054.6138 | 10144.8165
292 | 1 | 242 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 56 | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1773.2 | 1510.6 | 1391 | 68 | РО | УК | ООО "Плес+" | 7101832.3 |  | 0 | 0 | 7101832.3 | 4005.0938 | 5049.0822
293 | 1 | 243 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 323 | 293 | 114.7 | 17 | РО | УК | Плес+ | 2514317.45 |  | 0 | 0 | 2514317.45 | 7784.2646 | 9756.0555
294 | 1 | 244 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 343.5 | 315.5 | 315.5 | 20 | РО | УК | Плес+ | 2715591.5 |  | 0 | 0 | 2715591.5 | 7905.6521 | 10144.8165
295 |  | Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 4299.2 | 3725.66 | 3725.66 | 216 | X | X | X | 11695793.82 | 0 | 0 | 0 | 11695793.82 | 2720.4582 | 9622.6432
296 | 1 | 245 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 362.7 | 327.3 | 327.3 | 21 | РО | УК | ООО "Нерехта" | 2223338.27 |  | 0 | 0 | 2223338.27 | 6129.9649 | 9622.6432
297 | 1 | 246 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 150 | 1989 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 3936.5 | 3398.36 | 3398.36 | 195 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 9472455.55 |  | 0 | 0 | 9472455.55 | 2406.3141 | 3033.6248
298 |  | Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1217.2 | 862.2 | 862.2 | 47 | X | X | X | 7655996.69 | 0 | 0 | 0 | 7655996.69 | 6289.8428 | 7400.1169
299 | 1 | 247 | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1217.2 | 862.2 | 862.2 | 47 | РО | ТСЖ | "Новый-2" | 7655996.69 |  | 0 | 0 | 7655996.69 | 6289.8428 | 7400.1169
300 |  | Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 6956.1 | 6230.6 | 5956.6 | 272 | X | X | X | 25604414.39 | 0 | 0 | 0 | 25604414.39 | 3680.8577 | 10486.7667
301 | 1 | 248 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 1929 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 475.3 | 435.5 | 253 | 5 | РО | НУ | - | 2632810.42 |  | 0 | 0 | 2632810.42 | 5539.2603 | 6517.1701
302 | 1 | 249 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3А | 1988 |  | Ж/б панели | 4 | 2 | 1116 | 1000 | 1000 | 53 | РО | УК | ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" | 627109.65 |  | 0 | 0 | 627109.65 | 561.9262 | 5674.57
303 | 1 | 250 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 1 | 1989 |  | Ж/б панели | 4 | 2 | 1248.7 | 1134.6 | 1134.6 | 55 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 5407739.21 |  | 0 | 0 | 5407739.21 | 4330.6953 | 10486.7667
304 | 1 | 251 | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 1988 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3212.4 | 2844.7 | 2844.7 | 125 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 16636755.11 |  | 0 | 0 | 16636755.11 | 5178.9177 | 8964.9326
305 | 1 | 252 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 5 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 421.1 | 375.7 | 284.2 | 18 | РО | НУ | - | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 356.2099 | 356.2099
306 | 1 | 253 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1925 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 482.6 | 440.1 | 440.1 | 16 | РО | НУ | - | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 310.8164 | 310.8164
307 |  | Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 312.7 | 300.7 | 263.9 | 11 | X | X | X | 2969018.49 | 0 | 0 | 0 | 2969018.49 | 9494.7825 | 10400.0488
308 | 1 | 254 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Станционная ул, 5 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 312.7 | 300.7 | 263.9 | 11 | РО | НУ | - | 2969018.49 |  | 0 | 0 | 2969018.49 | 9494.7825 | 10400.0488
309 |  | Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 800.4 | 740.4 | 740.4 | 32 | X | X | X | 5947708.05 | 0 | 0 | 0 | 5947708.05 | 7430.9196 | 8287.5809
310 | 1 | 255 | Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 6 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 800.4 | 740.4 | 740.4 | 32 | РО | НУ | - | 5947708.05 |  | 0 | 0 | 5947708.05 | 7430.9196 | 8287.5809
311 |  | Итого по Денятинское |  | X | X | X | X | X | 592.5 | 543.2 | 543.2 | 32 | X | X | X | 5628145.53 | 0 | 0 | 0 | 5628145.53 | 9498.9798 | 10385.3449
312 | 1 | 256 | Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 11 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 592.5 | 543.2 | 543.2 | 32 | РО | НУ | - | 5628145.53 |  | 0 | 0 | 5628145.53 | 9498.9798 | 10385.3449
313 |  | Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 4538.9 | 4112.7 | 3781.889 | 150 | X | X | X | 15909700.05 | 0 | 0 | 0 | 15909700.05 | 3505.1885 | 8548.7447
314 | 1 | 257 | Меленки г, Конышева ул, 1В | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3766 | 3383.8 | 3131.689 | 120 | РО | УК | ООО ООО "Управляющая компания" | 12316890.35 |  | 0 | 0 | 12316890.35 | 3270.5497 | 3349.6949
315 | 1 | 258 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 772.9 | 728.9 | 650.2 | 30 | РО | НУ | - | 3592809.7 |  | 0 | 0 | 3592809.7 | 4648.4794 | 8548.7447
316 |  | Итого по Дмитриевогорское |  | X | X | X | X | X | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | X | X | X | 5881607.8 | 0 | 0 | 0 | 5881607.8 | 6024.3857 | 9691.4432
317 | 1 | 259 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 1987 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | РО | НУ | - | 5881607.8 |  | 0 | 0 | 5881607.8 | 6024.3857 | 9691.4432
318 |  | Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 1393.3 | 844 | 801.9 | 66 | X | X | X | 3805868.6 | 0 | 0 | 0 | 3805868.6 | 2731.55 | 8224.7963
319 | 1 | 260 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 656.6 | 393.2 | 354.3 | 25 | РО | НУ | - | 90383.33 |  | 0 | 0 | 90383.33 | 137.6536 | 137.6536
320 | 1 | 261 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 736.7 | 450.8 | 447.6 | 41 | РО | НУ | - | 3715485.27 |  | 0 | 0 | 3715485.27 | 5043.417 | 8224.7963
321 |  | Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 11199.1 | 9852.8 | 9460.52 | 429 | X | X | X | 19527330.97 | 0 | 0 | 0 | 19527330.97 | 1743.6518 | 3598.8418
322 | 1 | 262 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 53 | 1966 | 2015 | Кирпичные | 4 | 4 | 3399.7 | 2469.1 | 2469.1 | 95 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 9989844.3 |  | 0 | 0 | 9989844.3 | 2938.4488 | 3598.8418
323 | 1 | 263 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 959.9 | 812.8 | 767 | 40 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 119707.98 |  | 0 | 0 | 119707.98 | 124.7088 | 124.7088
324 | 1 | 264 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2500.9 | 2416.3 | 2307.9 | 117 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 322851.45 |  | 0 | 0 | 322851.45 | 129.0941 | 129.0941
325 | 1 | 265 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4338.6 | 4154.6 | 3916.52 | 177 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 9094927.24 |  | 0 | 0 | 9094927.24 | 2096.2816 | 2834.8434
326 |  | Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 8841.48 | 6679.16 | 6054.94 | 259 | X | X | X | 21618213.46 | 0 | 0 | 0 | 21618213.46 | 2445.0899 | 9098.6617
327 | 1 | 266 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 35 | 1989 |  | Кирпичные | 5 | 9 | 8045.35 | 5975.15 | 5580.75 | 248 | РО | УК | ООО "Управляющая компания Костерево" | 17277580.12 |  | 0 | 0 | 17277580.12 | 2147.5237 | 2885.6506
328 | 1 | 267 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 796.13 | 704.01 | 474.19 | 11 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 4340633.34 |  | 0 | 0 | 4340633.34 | 5452.1665 | 9098.6617
329 |  | Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 8737.05 | 7867.35 | 7214.32 | 356 | X | X | X | 32327453.07 | 0 | 0 | 0 | 32327453.07 | 3700.0421 | 9752.7488
330 | 1 | 268 | Петушки г, Советская пл, 10 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 792.4 | 730.5 | 730.5 | 27 | РО | НУ | - | 5166110.16 |  | 0 | 0 | 5166110.16 | 6519.5736 | 7912.6974
331 | 1 | 269 | Петушки г, Спортивная ул, 15 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 559 | 391 | 391 | 23 | РО | НУ | - | 3900478.44 |  | 0 | 0 | 3900478.44 | 6977.6001 | 9752.7488
332 | 1 | 270 | Петушки г, Трудовая ул, 12 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 634.7 | 637.7 | 607.7 | 26 | РО | НУ | - | 4355724.81 |  | 0 | 0 | 4355724.81 | 6862.6513 | 9712.2896
333 | 1 | 271 | Петушки г, Московская ул, 13а | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3351.1 | 2708.3 | 2708.3 | 114 | РО | НУ | - | 8545373.57 |  | 0 | 0 | 8545373.57 | 2550.0205 | 3258.3622
334 | 1 | 272 | Петушки г, Московская ул, 21 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3399.85 | 3399.85 | 2776.82 | 166 | РО | УК | МУП "РСУ" г.Петушки | 10359766.09 |  | 0 | 0 | 10359766.09 | 3047.1245 | 7041.1575
335 |  | Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 799.1 | 736.7 | 691 | 45 | X | X | X | 5019129.92 | 0 | 0 | 2082463.39 | 2936666.53 | 6280.9785 | 7714.1662
336 | 1 | 273 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 2 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 799.1 | 736.7 | 691 | 45 | РО | УК | ООО УК "Наш дом" | 5019129.92 |  | 0 | 2082463.39 | 2936666.53 | 6280.9785 | 7714.1662
338 |  | Итого по Пекшинское |  | X | X | X | X | X | 1490.21 | 1016.25 | 1016.25 | 56 | X | X | X | 10143081.14 | 0 | 0 | 0 | 10143081.14 | 6806.4777 | 9519.5989
339 | 1 | 274 | Петушинский р-н, Труд п, Профсоюзная ул, 1 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 724.81 | 519.75 | 519.75 | 28 | РО | НУ | - | 5253093.44 |  | 0 | 0 | 5253093.44 | 7247.5455 | 9519.5989
340 | 1 | 275 | Петушинский р-н, Сушнево-2 п, Парковая ул, 9 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 765.4 | 496.5 | 496.5 | 28 | РО | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 4889987.7 |  | 0 | 0 | 4889987.7 | 6388.8002 | 8662.5817
341 |  | Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 11414.84 | 10462.44 | 7048.69 | 420 | X | X | X | 15981022.03 | 0 | 0 | 0 | 15981022.03 | 1400.0216 | 2594.6473
342 | 1 | 276 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 1979 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5523 | 4570.6 | 2967.35 | 208 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 11998850.03 |  | 0 | 0 | 11998850.03 | 2172.524 | 2594.6473
581 | 1 | 277 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5891.84 | 5891.84 | 4081.34 | 212 | РО | УК | МУП "АЭЛИТА" | 3982172 |  | 0 | 0 | 3982172 | 675.8792 | 2452.4861
343 |  | Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | X | X | X | 5618463.71 | 0 | 0 | 0 | 5618463.71 | 7200.3892 | 9090.2749
344 | 1 | 278 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 5618463.71 |  | 0 | 0 | 5618463.71 | 7200.3892 | 9090.2749
345 |  | Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 911.2 | 827 | 785.6 | 30 | X | X | X | 8814680.03 | 0 | 0 | 0 | 8814680.03 | 9673.705 | 9673.705
346 | 1 | 279 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 2 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 911.2 | 827 | 785.6 | 30 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 8814680.03 |  | 0 | 0 | 8814680.03 | 9673.705 | 9673.705
347 |  | Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 621.6 | 502.6 | 339.2 | 25 | X | X | X | 3793574.26 | 0 | 0 | 0 | 3793574.26 | 6102.9187 | 9423.7612
348 | 1 | 280 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 1987 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 621.6 | 502.6 | 339.2 | 25 | РО | НУ | - | 3793574.26 |  | 0 | 0 | 3793574.26 | 6102.9187 | 9423.7612
349 |  | Итого по Куриловское |  | X | X | X | X | X | 971.34 | 879.22 | 879.22 | 45 | X | X | X | 6747768.73 | 0 | 0 | 0 | 6747768.73 | 6946.8659 | 8740.0701
350 | 1 | 281 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 6 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 971.34 | 879.22 | 879.22 | 45 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 6747768.73 |  | 0 | 0 | 6747768.73 | 6946.8659 | 8740.0701
351 |  | Итого по Черкутинское |  | X | X | X | X | X | 687 | 640.6 | 610.8 | 21 | X | X | X | 4757125.34 | 0 | 0 | 0 | 4757125.34 | 6924.491 | 9481.4323
352 | 1 | 282 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 1 | 1965 | 2016 | Кирпичные | 2 | 2 | 687 | 640.6 | 610.8 | 21 | РО | НУ | - | 4757125.34 |  | 0 | 0 | 4757125.34 | 6924.491 | 9481.4323
353 |  | Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 3742.79 | 3619.2 | 1856.89 | 138 | X | X | X | 13615171.16 | 0 | 0 | 0 | 13615171.16 | 3637.7064 | 9434.6676
354 | 1 | 283 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 3 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 926.8 | 840.6 | 802.6 | 40 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 5618359.89 |  | 0 | 0 | 5618359.89 | 6062.1061 | 9434.6676
355 | 1 | 284 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1970 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 607.6 | 607.6 | 607.6 | 25 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 2055756.46 |  | 0 | 0 | 2055756.46 | 3383.4043 | 4574.0577
356 | 1 | 285 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 1970 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2208.39 | 2171 | 446.69 | 73 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 5941054.81 |  | 0 | 0 | 5941054.81 | 2690.2199 | 4210.671
357 |  | Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 10489.66 | 7672.1 | 6890.8 | 498 | X | X | X | 35685621.33 | 0 | 0 | 0 | 35685621.33 | 3401.9807 | 6755.6132
358 | 1 | 286 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 1979 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1304.8 | 1304.8 | 1195.7 | 76 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 6933266.27 |  | 0 | 0 | 6933266.27 | 5313.6621 | 6755.6132
359 | 1 | 287 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 96 | 1966 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 2156.8 | 1513.3 | 1091.3 | 61 | РО | УК | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | 11929316.2 |  | 0 | 0 | 11929316.2 | 5531.0257 | 5531.0257
360 | 1 | 288 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 253.5 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 408560 |  | 0 | 0 | 408560 | 531.7714 | 5674.57
361 | 1 | 289 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3131.46 | 3131.28 | 3070.48 | 208 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 8460186.84 |  | 0 | 0 | 8460186.84 | 2701.6749 | 3221.7946
362 | 1 | 290 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 100 | 1989 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 3128.3 | 1425.72 | 1279.82 | 73 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 7954292.02 |  | 0 | 0 | 7954292.02 | 2542.6884 | 3248.5432
363 |  | Итого по Воршинское |  | X | X | X | X | X | 2259.94 | 1841.54 | 1729.04 | 115 | X | X | X | 1487107.22 | 0 | 0 | 279198.42 | 1207908.8 | 658.0295 | 1051.81
364 | 1 | 291 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 545.34 | 316.54 | 204.04 | 21 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 375274.84 |  | 0 | 0 | 375274.84 | 688.1484 | 1051.81
365 | 1 | 292 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 7 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 851.7 | 770 | 770 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 552284.87 | 0 | 0 | 138687.33 | 413597.54 | 648.45 | 648.45
366 | 1 | 293 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 9 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 862.9 | 755 | 755 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 559547.51 | 0 | 0 | 140511.09 | 419036.42 | 648.45 | 648.45
367 |  | Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 10815.19 | 7508.67 | 6890.21 | 453 | X | X | X | 20158257.44 | 0 | 0 | 0 | 20158257.44 | 1863.8838 | 9134.0013
368 | 1 | 294 | Собинка г, Лакина ул, 1 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5424.3 | 3937.3 | 3726.1 | 176 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 11012660.64 |  | 0 | 0 | 11012660.64 | 2030.2455 | 2030.2455
369 | 1 | 295 | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3186.9 | 1676 | 1676 | 174 | РО | ЖСК | ЖСК ул. Гоголя, д.1б | 3847295.7 |  | 0 | 0 | 3847295.7 | 1207.222 | 1815.9051
370 | 1 | 296 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 1928 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1718.33 | 1631.7 | 1224.44 | 85 | РО | УК | ООО УК Теплый дом | 5148301.1 |  | 0 | 0 | 5148301.1 | 2996.1073 | 9134.0013
371 | 1 | 297 | Собинка г, Парковая ул, 7 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 485.66 | 263.67 | 263.67 | 18 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 308.858 | 308.858
372 |  | Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 1421.2 | 871.8 | 731.1 | 47 | X | X | X | 8800830.7 | 0 | 0 | 0 | 8800830.7 | 6192.535 | 6428.3424
373 | 1 | 298 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 1989 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1421.2 | 871.8 | 731.1 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 8800830.7 |  | 0 | 0 | 8800830.7 | 6192.535 | 6428.3424
374 |  | Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 8802.18 | 6911.6 | 6648.2 | 291 | X | X | X | 32638908.91 | 0 | 0 | 0 | 32638908.91 | 3708.0483 | 11747.7233
375 | 1 | 299 | Судогда г, 2-й Первомайский пер, 3 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 632 | 632 | 492.8 | 34 | РО | УК | ООО "УК Жилищник" | 5155050.01 |  | 0 | 0 | 5155050.01 | 8156.7247 | 10031.2001
376 | 1 | 300 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 2024692.52 |  | 0 | 0 | 2024692.52 | 6341.0351 | 11747.7233
377 | 1 | 301 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 987 | 987 | 915.8 | 20 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 6790425.95 |  | 0 | 0 | 6790425.95 | 6879.8642 | 10013.699
378 | 1 | 302 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3414.98 | 2564.2 | 2564.2 | 118 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 9002979.29 |  | 0 | 0 | 9002979.29 | 2636.3198 | 3352.3884
379 | 1 | 303 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3448.9 | 2523.2 | 2523.2 | 105 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 9665761.14 |  | 0 | 0 | 9665761.14 | 2802.5635 | 3379.9172
380 |  | Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 4666.6 | 3535 | 3316.8 | 131 | X | X | X | 9001826.08 | 0 | 0 | 0 | 9001826.08 | 1928.9903 | 2261.232
381 | 1 | 304 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 1 | 1972 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 4666.6 | 3535 | 3316.8 | 131 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 9001826.08 |  | 0 | 0 | 9001826.08 | 1928.9903 | 2261.232
382 |  | Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 1918.63 | 981.6 | 981.6 | 31 | X | X | X | 8693400.9 | 0 | 0 | 0 | 8693400.9 | 4531.0461 | 6867.5141
383 | 1 | 305 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 9 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 1918.63 | 981.6 | 981.6 | 31 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 8693400.9 |  | 0 | 0 | 8693400.9 | 4531.0461 | 6867.5141
384 |  | Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 1333.7 | 951 | 851.7 | 48 | X | X | X | 7541463.58 | 0 | 0 | 0 | 7541463.58 | 5654.5427 | 14670.5946
385 | 1 | 306 | Суздаль г, Гоголя ул, 7 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 956.3 | 573.6 | 573.6 | 17 | РО | НУ | - | 4561543.58 |  | 0 | 0 | 4561543.58 | 4769.9922 | 6360.7145
386 | 1 | 307 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 377.4 | 377.4 | 278.1 | 31 | РО | НУ | - | 2979920 |  | 0 | 0 | 2979920 | 7895.9194 | 14670.5946
389 |  | Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 659.7 | 611.7 | 611.7 | 25 | X | X | X | 4637093.85 | 0 | 0 | 0 | 4637093.85 | 7029.0948 | 9352.1316
390 | 1 | 308 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Заводская ул, 1 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 659.7 | 611.7 | 611.7 | 25 | РО | НУ | - | 4637093.85 |  | 0 | 0 | 4637093.85 | 7029.0948 | 9352.1316
391 |  | Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 2784.44 | 1923.1 | 1923.1 | 154 | X | X | X | 6121354.11 | 0 | 0 | 0 | 6121354.11 | 2198.4148 | 6647.1554
392 | 1 | 309 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 8 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 816.8 | 762 | 762 | 42 | РО | УК | ООО "Универсал строй" | 5429396.49 |  | 0 | 0 | 5429396.49 | 6647.1554 | 6647.1554
393 | 1 | 310 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 43 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 532.54 | 264.2 | 264.2 | 29 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 115372.67 |  | 0 | 0 | 115372.67 | 216.646 | 216.646
394 | 1 | 311 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 45 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 400.6 | 375.1 | 375.1 | 27 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 223562.32 |  | 0 | 0 | 223562.32 | 558.0687 | 558.0687
395 | 1 | 312 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 47 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 659.3 | 262 | 262 | 29 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 234644.92 |  | 0 | 0 | 234644.92 | 355.9001 | 355.9001
396 | 1 | 313 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 49 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 375.2 | 259.8 | 259.8 | 27 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 118377.71 |  | 0 | 0 | 118377.71 | 315.5056 | 315.5056
397 |  | Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 1199.9 | 715.9 | 715.9 | 41 | X | X | X | 4999344.23 | 0 | 0 | 0 | 4999344.23 | 4166.4674 | 5538.2295
398 | 1 | 314 | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 32 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1199.9 | 715.9 | 715.9 | 41 | РО | НУ | - | 4999344.23 |  | 0 | 0 | 4999344.23 | 4166.4674 | 5538.2295
399 |  | Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 4989.7 | 4375.5 | 4375.5 | 176 | X | X | X | 17376189.66 | 0 | 0 | 0 | 17376189.66 | 3482.4117 | 9186.3281
400 | 1 | 315 | Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 16 | 1997 | 2015 | Кирпичные | 5 | 6 | 4211 | 3971.3 | 3971.3 | 160 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 12286603.37 |  | 0 | 0 | 12286603.37 | 2917.7401 | 3090.2773
401 | 1 | 316 | Юрьев-Польский г, Горького ул, 11 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 778.7 | 404.2 | 404.2 | 16 | РО | НУ | - | 5089586.29 |  | 0 | 0 | 5089586.29 | 6536.004 | 9186.3281
402 |  | Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | X | X | X | 496575.67 | 0 | 0 | 0 | 496575.67 | 2341.2337 | 2768.88
403 | 1 | 317 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | РО | НУ | - | 496575.67 |  | 0 | 0 | 496575.67 | 2341.2337 | 2768.88
404 |  | Итого по сводному краткосрочному плану на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 391088.02 | 318722.64 | 296567.87 | 14870 | X | X | X | 1256137430.88 | 0 | 0 | 1337402.65 | 1254800028.23 | 3211.9047 | 33672.9879
405 |  | Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 138662.27 | 113910.47 | 108975.46 | 5708 | X | X | X | 322505567.74 | 0 | 0 | 0 | 322505567.74 | 2325.8351 | 12140.2585
406 | 1 | 1 | Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4А | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 294.2 | 267.6 | 232.1 | 19 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2065079.27 |  | 0 | 0 | 2065079.27 | 7019.3041 | 9299.0227
407 | 1 | 2 | Владимир г, 9 Января ул, 1а | 1990 | 2018 | Кирпичные | 7 | 4 | 6095 | 4966.1 | 4966.1 | 194 | РО | УК | ООО "ТЭК" | 11071119.41 |  | 0 | 0 | 11071119.41 | 1816.4265 | 2406.3626
408 | 1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 15 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 299.5 | 272.6 | 235.2 | 15 | РО | УК | ООО "Оникс" | 2170696.76 |  | 0 | 0 | 2170696.76 | 7247.7354 | 9315.7051
409 | 1 | 4 | Владимир г, Добросельская ул, 195в | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4522.8 | 4342.3 | 3921 | 250 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 8129200.93 |  | 0 | 0 | 8129200.93 | 1797.3824 | 3036.4251
410 | 1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 16 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 546.8 | 362.7 | 362.7 | 21 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 4572675.52 |  | 0 | 0 | 4572675.52 | 8362.6107 | 11078.6063
411 | 1 | 6 | Владимир г, Асаткина ул, 5 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 560.4 | 516.7 | 516.7 | 24 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2745244.27 |  | 0 | 0 | 2745244.27 | 4898.7228 | 6489.7223
412 | 1 | 7 | Владимир г, Безыменского ул, 18 | 1992 | 2019 | Ж/б панели | 10 | 1 | 3072.17 | 2437.1 | 2383.9 | 108 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 3012176.12 |  | 0 | 0 | 3012176.12 | 980.4718 | 1193.6963
413 | 1 | 8 | Владимир г, Березина ул, 2 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 503 | 478.4 | 410.5 | 21 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 3933484.32 |  | 0 | 0 | 3933484.32 | 7820.0483 | 10359.8314
414 | 1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 100 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4050.1 | 3149.2 | 3106.8 | 153 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 8112811.41 |  | 0 | 0 | 8112811.41 | 2003.1139 | 2653.682
415 | 1 | 10 | Владимир г, Перекопский военный городок, 12 | 1912 |  | Кирпичные | 3 | 5 | 1703 | 1295 | 1034.7 | 65 | РО | УК | ООО «Универсал-Строй» | 5008268.8 |  | 0 | 0 | 5008268.8 | 2940.8507 | 6916.6297
416 | 1 | 11 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 36 | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3303.8 | 2996.6 | 2996.6 | 149 | РО | УК | УК «Порядок» | 9874684.6 |  | 0 | 0 | 9874684.6 | 2988.8869 | 6355.5702
417 | 1 | 12 | Владимир г, Добросельская ул, 2в | 1990 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 3709.1 | 2261.6 | 2182 | 211 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4640474.06 |  | 0 | 0 | 4640474.06 | 1251.1051 | 1735.6637
418 | 1 | 13 | Владимир г, Жуковского ул, 18 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 9873 | 9703 | 9126.7 | 454 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 9703520.8 |  | 0 | 0 | 9703520.8 | 982.8341 | 1363.4901
419 | 1 | 14 | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 3 | 1983 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 609.6 | 553.5 | 495.5 | 41 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 4072795.22 |  | 0 | 0 | 4072795.22 | 6681.0945 | 8850.9699
420 | 1 | 15 | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 5 | 1983 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 608.4 | 552.5 | 330.6 | 47 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 4012973.48 |  | 0 | 0 | 4012973.48 | 6595.9459 | 8738.1669
421 | 1 | 16 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 10 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 923.2 | 850 | 850 | 59 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 4671012.63 |  | 0 | 0 | 4671012.63 | 5059.5891 | 6702.8345
422 | 1 | 17 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 14 | 1989 |  | Ж/б панели | 4 | 4 | 2551.1 | 2310.1 | 2198.4 | 137 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 8243927.55 |  | 0 | 0 | 8243927.55 | 3231.5188 | 4281.0464
423 | 1 | 18 | Владимир г, Лакина ул, 191А | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 4898.2 | 4562 | 4326.37 | 221 | РО | УК | ООО «УК ЖРЭП» | 14085756 |  | 0 | 0 | 14085756 | 2875.7005 | 3989.4721
424 | 1 | 19 | Владимир г, Лермонтова ул, 34а | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1033.2 | 656.8 | 615.1 | 41 | РО | УК | ООО "Жилремстрой" | 4826713.05 |  | 0 | 0 | 4826713.05 | 4671.6154 | 6188.8554
425 | 1 | 20 | Владимир г, Лермонтова ул, 28 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 880.7 | 566.6 | 498.1 | 18 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6219822.08 |  | 0 | 0 | 6219822.08 | 7062.3618 | 9356.0647
427 | 1 | 21 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 25 | 1988 |  | Ж/б панели | 10 | 3 | 8076 | 6287.5 | 5711.2 | 331 | РО | УК | ООО "УК Люкс" | 6072525.92 |  | 0 | 0 | 6072525.92 | 751.9225 | 1043.1454
428 | 1 | 22 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41Б | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3347.6 | 3069 | 2979.8 | 151 | РО | УК | ООО "Жилищник" | 6258770.92 |  | 0 | 0 | 6258770.92 | 1869.6293 | 2593.745
429 | 1 | 23 | Владимир г, Оргтруд мкр, Новая ул, 9 | 1979 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 629 | 618.6 | 571.3 | 25 | РО | НУ | непосредственное упр. | 4662817.87 |  | 0 | 0 | 4662817.87 | 7413.065 | 9820.6686
430 | 1 | 24 | Владимир г, Поселок РТС ул, 3 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 941.4 | 901.7 | 855.3 | 50 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6473859.61 |  | 0 | 0 | 6473859.61 | 6876.8426 | 9110.2928
431 | 1 | 25 | Владимир г, Растопчина ул, 33 | 1980 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 3430.6 | 3068.4 | 3007.7 | 88 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 3130168 |  | 0 | 0 | 3130168 | 912.4258 | 1265.8124
432 | 1 | 26 | Владимир г, Растопчина ул, 37 | 1980 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 3933.8 | 2618.5 | 2578.4 | 87 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 3130168 |  | 0 | 0 | 3130168 | 795.711 | 1103.8934
433 | 1 | 27 | Владимир г, Северная ул, 36А | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5084.1 | 4631.9 | 4193.7 | 157 | РО | УК | ООО "ЖЭУ" | 10710881.68 |  | 0 | 0 | 10710881.68 | 2106.741 | 3085.5543
434 | 1 | 28 | Владимир г, Строителей ул, 8А | 1979 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2141.1 | 1922.3 | 1922.3 | 50 | РО | УК | ООО "Жилищник" | 4958186.11 |  | 0 | 0 | 4958186.11 | 2315.7191 | 3212.6074
435 | 1 | 29 | Владимир г, Судогодское ш, 11а | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1216.7 | 971 | 971 | 41 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 2245895.54 |  | 0 | 0 | 2245895.54 | 1845.891 | 2560.8128
436 | 1 | 30 | Владимир г, Труда ул, 14Б | 1980 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2024.6 | 1813 | 1728.9 | 87 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 6146069.25 |  | 0 | 0 | 6146069.25 | 3035.6956 | 4021.624
437 | 1 | 31 | Владимир г, Фейгина ул, 1 | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2203.4 | 1995.8 | 1995.8 | 99 | РО | УК | ООО УК "Старый город" | 7948916.23 |  | 0 | 0 | 7948916.23 | 3607.5684 | 4779.2288
438 | 1 | 32 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 5 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 568.6 | 504.6 | 504.6 | 19 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 4261274.68 |  | 0 | 0 | 4261274.68 | 7494.3276 | 8144.5719
439 | 1 | 33 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 29А | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 360.2 | 233.9 | 233.9 | 10 | РО | УК | ООО УК «Жилтех» | 3245124.56 |  | 0 | 0 | 3245124.56 | 9009.2298 | 11935.2333
440 | 1 | 34 | Владимир г, Юбилейная ул, 64 | 1977 | 2017 | Кирпичные | 9 | 1 | 4198.5 | 3899.7 | 3703.5 | 277 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2457800 |  | 0 | 0 | 2457800 | 585.3995 | 773.2995
441 | 1 | 35 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 12 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5909.8 | 4538.5 | 4163.1 | 217 | РО | УК | ООО "Жилищная компания" | 12480617.96 |  | 0 | 0 | 12480617.96 | 2111.8512 | 2797.7349
442 | 1 | 36 | Владимир г, 9 Января ул, 1 | 1980 | 2010 | Кирпичные | 5 | 1 | 4370.1 | 2631.5 | 2201.3 | 169 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 8999233 |  | 0 | 0 | 8999233 | 2059.2739 | 2856.8399
443 | 1 | 37 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 11 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4508.5 | 3290.4 | 3290.4 | 145 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3175954.68 |  | 0 | 0 | 3175954.68 | 704.4371 | 2252.1551
444 | 1 | 38 | Владимир г, Горького ул, 55 | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1356.2 | 1151.1 | 1151.1 | 80 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 9072360.79 |  | 0 | 0 | 9072360.79 | 6689.5449 | 7038.5565
445 | 1 | 39 | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3176.3 | 3176.3 | 3093.8 | 143 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 6200000 |  | 0 | 0 | 6200000 | 1951.9567 | 3086.6953
446 | 1 | 40 | Владимир г, Вокзальная ул, 23 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1566.2 | 1429.2 | 1350.32 | 62 | РО | УК | ООО « УК Старый город»Жилищник-Центр» | 19014045.34 |  | 0 | 0 | 19014045.34 | 12140.2409 | 12140.2585
447 | 1 | 41 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 4706.8 | 3495.5 | 3495.5 | 226 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 357490 |  | 0 | 0 | 357490 | 75.9518 | 6556.47
448 | 1 | 42 | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4551.3 | 4456.07 | 4456.07 | 265 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 9501184.94 |  | 0 | 0 | 9501184.94 | 2087.5761 | 3542.9417
449 | 1 | 43 | Владимир г, Разина ул, 22 | 1997 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 5737.8 | 4244.5 | 4244.5 | 120 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 7864780 |  | 0 | 0 | 7864780 | 1370.6961 | 2081.2618
450 | 1 | 44 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 |  | Кирпичные | 6 | 1 | 992.7 | 982.4 | 982.4 | 40 | РО | УК | ООО ЖРП "ЗАКЛЯЗЬМЕНСКИЙ" | 6480810 |  | 0 | 0 | 6480810 | 6528.4678 | 7988.1711
451 | 1 | 45 | Владимир г, Асаткина ул, 9 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 860.2 | 628.3 | 628.3 | 31 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 7000000 |  | 0 | 0 | 7000000 | 8137.6424 | 8834.4199
452 | 1 | 46 | Владимир г, Асаткина ул, 11 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 500.7 | 455 | 455 | 21 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 4870000 |  | 0 | 0 | 4870000 | 9726.3831 | 10559.1949
51 | 1 | 47 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 579.8 | 348.4 | 348.4 | 37 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 3048912.38 |  | 0 | 0 | 3048912.38 | 5258.5588 | 10879.1316
53 | 1 | 48 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1973 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 1958.4 | 1958.4 | 1941.8 | 92 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1413024.25 |  | 0 | 0 | 1413024.25 | 721.5197 | 7753.2772
33 | 1 | 49 | Владимир г, Ленина пр-кт, 11 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3207 | 1261.4 | 1256.4 | 82 | РО | УК | ООО «ЖСС» | 9432440.34 |  | 0 | 0 | 9432440.34 | 3036.2358 | 3991.4539
39 | 1 | 50 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 5 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 1830.4 | 1026.8 | 1008.1 | 56 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6913050.81 |  | 0 | 0 | 6913050.81 | 3861.9273 | 5148.1733
669 | 1 | 51 | Владимир г, Суздальская ул, 8А | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1399 | 1283.1 | 1283.1 | 46 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 6839431.2 |  | 0 | 0 | 6839431.2 | 4888.8 | 4888.8
| 1 | 52 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 13 | 1984 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3258.2 | 1917.3 | 1879.4 | 156 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 6967337.4 |  | 0 | 0 | 6967337.4 | 2138.4008 | 3518.59
453 |  | Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 7628.4 | 6979.1 | 6570.1 | 353 | X | X | X | 51720853 | 0 | 0 | 0 | 51720853 | 6780.0395 | 19645.8957
454 | 1 | 53 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50а | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3441.8 | 3191.7 | 2990.8 | 150 | РО | УК | ООО "Управляющая оргпнизация" | 12766938.24 |  | 0 | 0 | 12766938.24 | 3709.3783 | 3709.3783
455 | 1 | 54 | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 10 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 433.2 | 390.5 | 347.3 | 21 | РО | НУ | - | 4547273.58 |  | 0 | 0 | 4547273.58 | 10496.9381 | 10496.9381
456 | 1 | 55 | Гусь-Хрустальный г, Дорожная ул, 6 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 331.9 | 312.6 | 270.4 | 21 | РО | НУ | - | 5210995.2 |  | 0 | 0 | 5210995.2 | 15700.4977 | 15700.4977
457 | 1 | 56 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 56 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 296.5 | 275.3 | 275.3 | 15 | РО | НУ | - | 2737293.9 |  | 0 | 0 | 2737293.9 | 9232.0199 | 11086.9122
458 | 1 | 57 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 24 | РО | НУ | - | 2310958.04 |  | 0 | 0 | 2310958.04 | 5951.4758 | 9614.9961
459 | 1 | 58 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 11 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 394.5 | 381.4 | 381.4 | 26 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 3100039.32 |  | 0 | 0 | 3100039.32 | 7858.1478 | 7858.3217
460 | 1 | 59 | Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 5 | 1935 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1927.3 | 1654 | 1654 | 76 | РО | УК | ООО "МКД-СЕРВИС" | 13319008.53 |  | 0 | 0 | 13319008.53 | 6910.7085 | 6910.7085
461 | 1 | 60 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Южная ул, 15 | 1994 |  | Блочные | 1 | 2 | 414.9 | 385.3 | 262.6 | 20 | РО | НУ | - | 7728346.19 |  | 0 | 0 | 7728346.19 | 18627.0094 | 19645.8957
462 |  | Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 20752.64 | 17325.15 | 15238.45 | 739 | X | X | X | 114287794.21 | 0 | 0 | 0 | 114287794.21 | 5507.1448 | 13293.3551
463 | 1 | 61 | Ковров г, 3 Интернационала ул, 30 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 19 | РО | НУ | - | 2822576 |  | 0 | 0 | 2822576 | 9078.7263 | 11697.7819
464 | 1 | 62 | Ковров г, Ватутина ул, 2г | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2017.9 | 1282.1 | 1282.1 | 43 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4802592 |  | 0 | 0 | 4802592 | 2379.995 | 3066.5825
465 | 1 | 63 | Ковров г, Волго-Донская ул, 4 | 1945 |  | Деревянные | 2 | 2 | 518.7 | 438.7 | 393.8 | 13 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 3656710.4 |  | 0 | 0 | 3656710.4 | 7049.7598 | 9083.4937
466 | 1 | 64 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1989 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 12 | 3998.2 | 3506.6 | 2964.7 | 157 | РО | УК | ООО УК "Вика" | 28530720 |  | 0 | 0 | 28530720 | 7135.8912 | 9744.4788
467 | 1 | 65 | Ковров г, Киркижа ул, 2 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 489.1 | 409.26 | 300.16 | 22 | РО | НУ | - | 1828889.34 |  | 0 | 0 | 1828889.34 | 3739.2953 | 6084.23
468 | 1 | 66 | Ковров г, Металлистов ул, 10 | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 450 | 385.6 | 385.6 | 21 | РО | НУ | - | 4634080 |  | 0 | 0 | 4634080 | 10297.9556 | 13268.7378
469 | 1 | 67 | Ковров г, МОПРа ул, 31 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 479.6 | 281.6 | 281.6 | 15 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 2274912 |  | 0 | 0 | 2274912 | 4743.3528 | 6111.7281
470 | 1 | 68 | Ковров г, Набережная ул, 16 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 363 | 317.9 | 317.9 | 12 | РО | НУ | - | 2510828.8 |  | 0 | 0 | 2510828.8 | 6916.8837 | 8912.2852
471 | 1 | 69 | Ковров г, Октябрьская ул, 20 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 680.1 | 657.6 | 657.6 | 32 | РО | НУ | - | 4549824 |  | 0 | 0 | 4549824 | 6689.9338 | 8619.8641
472 | 1 | 70 | Ковров г, Пионерская ул, 29 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 506 | 456.5 | 456.5 | 17 | РО | НУ | - | 3243856 |  | 0 | 0 | 3243856 | 6410.7826 | 8260.1826
473 | 1 | 71 | Ковров г, Северный проезд, 12 | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2484.4 | 2185.6 | 1674.2 | 49 | РО | УК | ООО "Комсервис +" | 5122764.8 |  | 0 | 0 | 5122764.8 | 2061.9726 | 2656.8161
474 | 1 | 72 | Ковров г, Туманова ул, 18 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 283.9 | 283.9 | 206.4 | 16 | РО | НУ | - | 2274912 |  | 0 | 0 | 2274912 | 8013.075 | 10324.7087
475 | 1 | 73 | Ковров г, Урожайная ул, 79 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 294 | 272.5 | 272.5 | 21 | РО | НУ | - | 3033216 |  | 0 | 0 | 3033216 | 10317.0612 | 13293.3551
476 | 1 | 74 | Ковров г, Щеглова ул, 60 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 435.9 | 267.9 | 267.9 | 21 | РО | НУ | - | 2876248.4 |  | 0 | 0 | 2876248.4 | 6598.4134 | 7801.9736
477 | 1 | 75 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 9130792.04 |  | 0 | 0 | 9130792.04 | 5757.4828 | 10764.6066
166 | 1 | 76 | Ковров г, Абельмана ул, 140 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 321.3 | 275.3 | 275.3 | 14 | РО | НУ | - | 2335552 |  | 0 | 0 | 2335552 | 7269.0694 | 9967.6029
152 | 1 | 77 | Ковров г, Лопатина ул, 57 | 1943 |  | Деревянные | 2 | 2 | 389.7 | 368.31 | 368.31 | 9 | РО | НУ | - | 2588320 |  | 0 | 0 | 2588320 | 6641.827 | 9053.8312
153 | 1 | 78 | Ковров г, Лопатина ул, 59 | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 447.5 | 368.08 | 267.78 | 7 | РО | НУ | - | 2588320 |  | 0 | 0 | 2588320 | 5783.9553 | 7884.4201
155 | 1 | 79 | Ковров г, Муромский проезд, 8 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 485 | 433.6 | 324.5 | 22 | РО | НУ | - | 2731555.2 |  | 0 | 0 | 2731555.2 | 5632.0726 | 7655.328
150 | 1 | 80 | Ковров г, Ленина пр-кт, 16А | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 636.9 | 386.9 | 386.9 | 40 | РО | НУ | - | 2487212.8 |  | 0 | 0 | 2487212.8 | 3905.1857 | 5335.2224
161 | 1 | 81 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 5 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 456.6 | 404.9 | 353.9 | 23 | РО | НУ | - | 2672576 |  | 0 | 0 | 2672576 | 5853.2107 | 7965.0469
162 | 1 | 82 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 7 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 455.74 | 404.3 | 328.8 | 21 | РО | НУ | - | 2989893.23 |  | 0 | 0 | 2989893.23 | 6560.524 | 7334.9201
143 | 1 | 83 | Ковров г, Бабушкина ул, 5 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 831.9 | 562.2 | 389.8 | 18 | РО | НУ | - | 3447731.2 |  | 0 | 0 | 3447731.2 | 4144.4058 | 5572.3218
146 | 1 | 84 | Ковров г, Дзержинского ул, 1 | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 640.4 | 389 | 318 | 43 | РО | НУ | - | 2672576 |  | 0 | 0 | 2672576 | 4173.2917 | 5679.0137
164 | 1 | 85 | Ковров г, Фрунзе ул, 9 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 19 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 3051728 |  | 0 | 0 | 3051728 | 7955.4953 | 10754.3566
165 | 1 | 86 | Ковров г, Щорса ул, 13 | 1916 |  | Деревянные | 2 | 1 | 404.7 | 356.1 | 305.7 | 13 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 2714704 |  | 0 | 0 | 2714704 | 6707.9417 | 9120.6365
140 | 1 | 87 | Ковров г, Краснознаменная ул, 9 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 401.7 | 350.3 | 298.9 | 16 | РО | НУ | - | 2714704 | 0 | 0 | 0 | 2714704 | 6758.0383 | 9188.7518
478 |  | Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 18718.08 | 12514.73 | 11735.191 | 531 | X | X | X | 61847830.66 | 0 | 0 | 0 | 61847830.66 | 3304.176 | 9076.8075
479 | 1 | 88 | Муром г, Сурикова ул, 2 | 1955 |  | Монолитные | 2 | 2 | 946.32 | 538.1 | 451.2 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4602107.23 |  | 0 | 0 | 4602107.23 | 4863.1618 | 5552.4771
480 | 1 | 89 | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 2239.81 | 1173.2 | 1020.058 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5956899.2 |  | 0 | 0 | 5956899.2 | 2659.5556 | 3426.7914
481 | 1 | 90 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 | 2009 | Кирпичные | 3 | 4 | 2101 | 1915.9 | 1915.9 | 64 | РО | УК | ООО "Верба" | 7835808 |  | 0 | 0 | 7835808 | 3729.5612 | 4805.4751
482 | 1 | 91 | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 1960 | 2017 | Кирпичные | 3 | 2 | 2224.69 | 1206.1 | 973.434 | 76 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 6167539.2 |  | 0 | 0 | 6167539.2 | 2772.314 | 3572.0787
483 | 1 | 92 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1499.6 | 1384.9 | 1248.64 | 46 | РО | НУ | - | 7400589 |  | 0 | 0 | 7400589 | 4935.042 | 5807.9298
484 | 1 | 93 | Муром г, Московская ул, 107 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4150.18 | 2492.6 | 2409.8 | 92 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 9529353.6 |  | 0 | 0 | 9529353.6 | 2296.1302 | 2958.5241
485 | 1 | 94 | Муром г, Ковровская ул, 3 | 1957 | 2019 | Кирпичные | 2 | 2 | 574.1 | 530.6 | 530.6 | 20 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 4044288 |  | 0 | 0 | 4044288 | 7044.5706 | 9076.8075
486 | 1 | 95 | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3432.61 | 2570.01 | 2482.239 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9290909.12 |  | 0 | 0 | 9290909.12 | 2706.6603 | 3487.485
487 | 1 | 96 | Муром г, Мечникова ул, 60 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 1549.77 | 703.32 | 703.32 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 7020337.31 |  | 0 | 0 | 7020337.31 | 4529.9221 | 5323.8496
187 |  | Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 19624.6 | 15561.4 | 15113.1 | 717 | X | X | X | 51341786.03 | 0 | 0 | 0 | 51341786.03 | 2616.1953 | 8312.12
188 | 1 | 97 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 3375.6 | 165 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 29815369.73 |  | 0 | 0 | 29815369.73 | 7486.7843 | 8312.12
189 | 1 | 98 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5911.9 | 3394.8 | 3394.8 | 170 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6613806.05 |  | 0 | 0 | 6613806.05 | 1118.7277 | 4326.6857
190 | 1 | 99 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14912610.25 |  | 0 | 0 | 14912610.25 | 1532.5951 | 6338.5721
488 |  | Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 38349.7 | 29842.1 | 28605.8 | 1338 | X | X | X | 94109716.8 | 0 | 0 | 0 | 94109716.8 | 2453.9883 | 7455.0766
489 | 1 | 100 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 3 | 1987 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1318.1 | 758.3 | 758.3 | 20 | РО | УК | УК "Эврика Комфорт" | 3474203.05 |  | 0 | 0 | 3474203.05 | 2635.7659 | 3232.7397
490 | 1 | 101 | Александров г, Красный Переулок ул, 7 корп. 1 | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3003.4 | 2770.4 | 2770.4 | 94 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 8030604.95 |  | 0 | 0 | 8030604.95 | 2673.838 | 3108.5991
491 | 1 | 102 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 | 1990 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3703.7 | 2710.3 | 2627.6 | 119 | РО | УК | ООО «РСК» | 8029369.66 |  | 0 | 0 | 8029369.66 | 2167.932 | 2286.3264
492 | 1 | 103 | Александров г, Ленина ул, 66 | 1965 | 2010 | Кирпичные | 5 | 2 | 2680.85 | 1438.75 | 1408.31 | 59 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 4779795.27 |  | 0 | 0 | 4779795.27 | 1782.9402 | 2186.7578
493 | 1 | 104 | Александров г, Маяковского ул, 9 | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1701.07 | 1568.27 | 1483.47 | 83 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 5500305.15 |  | 0 | 0 | 5500305.15 | 3233.4385 | 3965.7789
494 | 1 | 105 | Александров г, Первомайская ул, 125 | 1962 | 2010 | Кирпичные | 5 | 2 | 2498.58 | 1437.25 | 1352.95 | 52 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 4691280.54 |  | 0 | 0 | 4691280.54 | 1877.5787 | 2302.8309
495 | 1 | 106 | Александров г, Революции ул, 57 корп. 1 | 1983 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5763.67 | 4429 | 4297.2 | 210 | РО | УК | ООО "РСК" | 10978823.45 |  | 0 | 0 | 10978823.45 | 1904.8321 | 2316.7834
496 | 1 | 107 | Александров г, Терешковой ул, 6 | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3399.17 | 2811.32 | 2811.32 | 180 | РО | УК | ООО «Перспектива» | 10561577.26 |  | 0 | 0 | 10561577.26 | 3107.1048 | 3810.8319
497 | 1 | 108 | Александров г, Терешковой ул, 7 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4152 | 3895.8 | 3748.59 | 140 | РО | УК | ООО «РСК» | 11152855.64 |  | 0 | 0 | 11152855.64 | 2686.1406 | 3294.5237
498 | 1 | 109 | Александров г, Терешковой ул, 15 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3021.6 | 2581.8 | 2581.8 | 95 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 7700796.7 |  | 0 | 0 | 7700796.7 | 2548.5824 | 3099.7554
499 | 1 | 110 | Александров г, Энтузиастов ул, 9 | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3637.93 | 3319.03 | 3100.73 | 156 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 8568837.82 |  | 0 | 0 | 8568837.82 | 2355.4158 | 2864.8133
500 | 1 | 111 | Александров г, Ленина ул, 15 | 1930 | 2010 | Кирпичные | 3 | 3 | 1159.13 | 834.33 | 834.33 | 44 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 6370089.82 |  | 0 | 0 | 6370089.82 | 5495.5784 | 6930.7305
201 | 1 | 112 | Александров г, Революции ул, 51 | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2310.5 | 1287.55 | 830.8 | 86 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4271177.49 |  | 0 | 0 | 4271177.49 | 1848.5945 | 7455.0766
501 |  | Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 7957.4 | 4864.2 | 4510.3 | 217 | X | X | X | 15619379.89 | 0 | 0 | 0 | 15619379.89 | 1962.8748 | 5634.404
502 | 1 | 113 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 2 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5783 | 3938.5 | 3888.9 | 167 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 9381092.24 |  | 0 | 0 | 9381092.24 | 1622.1844 | 1973.0085
503 | 1 | 114 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 3 | 1988 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 1473.4 | 565 | 356.2 | 25 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3534393.07 |  | 0 | 0 | 3534393.07 | 2398.8008 | 2942.1044
504 | 1 | 115 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 4 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 701 | 360.7 | 265.2 | 25 | РО | УК | ООО "Эврика Комфорт" | 2703894.58 |  | 0 | 0 | 2703894.58 | 3857.1963 | 5634.404
505 |  | Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 7260.34 | 6639.24 | 6009.34 | 296 | X | X | X | 33143462.63 | 0 | 0 | 0 | 33143462.63 | 4565.0015 | 10867.2915
506 | 1 | 116 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 5 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3417.9 | 3179.3 | 3093.8 | 145 | РО | УК | ООО "Парус" | 10329668.67 |  | 0 | 0 | 10329668.67 | 3022.2267 | 3706.7299
507 | 1 | 117 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 13 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 884.1 | 820.9 | 671 | 22 | РО | НУ | - | 7653553.37 |  | 0 | 0 | 7653553.37 | 8656.8865 | 10867.2915
221 | 1 | 118 | Александровский р-н, Карабаново г, Пушкина ул, 25 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 441 | 422.8 | 376.7 | 23 | РО | УК | ООО "РТЭК" | 2798960 |  | 0 | 0 | 2798960 | 6686.9841 | 8616.0635
217 | 1 | 119 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 20 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2093.84 | 1914.34 | 1565.94 | 80 | РО | НУ | - | 9997503.68 |  | 0 | 0 | 9997503.68 | 4870.2402 | 6275.2203
220 | 1 | 120 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 423.5 | 301.9 | 301.9 | 26 | РО | БУ | - | 2363776.91 |  | 0 | 0 | 2363776.91 | 5581.5275 | 8748.053
508 |  | Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 6621.81 | 4292.91 | 3936.83 | 191 | X | X | X | 20148285.03 | 0 | 0 | 0 | 20148285.03 | 3042.7157 | 9635.8416
509 | 1 | 121 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 7 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4615.13 | 2752.73 | 2547.03 | 107 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 10633983.74 |  | 0 | 0 | 10633983.74 | 2304.1569 | 4611.9034
510 | 1 | 122 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 23 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 613.8 | 570.5 | 570.5 | 27 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 4822282.35 |  | 0 | 0 | 4822282.35 | 7856.4391 | 9635.8416
226 | 1 | 123 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 38 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1392.88 | 969.68 | 819.3 | 57 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 4692018.94 |  | 0 | 0 | 4692018.94 | 3368.5737 | 4506.8579
511 |  | Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 10229.5 | 9187.8 | 8768.4 | 327 | X | X | X | 40448210.16 | 0 | 0 | 0 | 40448210.16 | 3954.075 | 33672.9879
512 | 1 | 124 | Вязники г, Куйбышева ул, 2 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 6142.1 | 6142.1 | 5882.1 | 177 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 12960000 |  | 0 | 0 | 12960000 | 2110.0275 | 2863.3706
513 | 1 | 125 | Вязники г, Антошкина ул, 22 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 862.2 | 500.3 | 500.3 | 29 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Искра" | 4012668 |  | 0 | 0 | 4012668 | 4653.9875 | 5666.096
514 | 1 | 126 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 6 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 935.2 | 852.4 | 852.4 | 27 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 6108172 |  | 0 | 0 | 6108172 | 6531.4072 | 7951.8011
515 | 1 | 127 | Вязники г, Калинина ул, 16 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 542.2 | 374.6 | 345.1 | 25 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 3995395.2 |  | 0 | 0 | 3995395.2 | 7368.8587 | 9851.1068
516 | 1 | 128 | Вязники г, Чехова ул, 28б | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 332 | 228.8 | 228.8 | 12 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 2183891.2 |  | 0 | 0 | 2183891.2 | 6577.9855 | 9057.7665
517 | 1 | 129 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 231.6 | 231.6 | 101.7 | 11 | РО | НУ | - | 6038858.44 |  | 0 | 0 | 6038858.44 | 26074.5183 | 33672.9879
518 | 1 | 130 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 514 | 21 | РО | НУ | - | 2961597.52 |  | 0 | 0 | 2961597.52 | 4100.7997 | 6756.9647
519 | 1 | 131 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1927 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 462 | 344 | 344 | 25 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2" | 2187627.8 |  | 0 | 0 | 2187627.8 | 4735.1251 | 9582.6292
520 |  | Итого по Сарыевское |  | X | X | X | X | X | 380.9 | 352.9 | 176.8 | 9 | X | X | X | 508994.24 | 0 | 0 | 0 | 508994.24 | 1336.2936 | 1336.2936
521 | 1 | 132 | Вязниковский р-н, Шустово д, Центральная ул, 4 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 380.9 | 352.9 | 176.8 | 9 | РО | НУ |  | 508994.24 |  | 0 | 0 | 508994.24 | 1336.2936 | 1336.2936
522 |  | Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 749.2 | 749.2 | 749.2 | 28 | X | X | X | 4458520 | 0 | 0 | 0 | 4458520 | 5951.0411 | 7245.2216
523 | 1 | 133 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 9 | 1977 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 749.2 | 749.2 | 749.2 | 28 | РО | НУ |  | 4458520 |  | 0 | 0 | 4458520 | 5951.0411 | 7245.2216
524 |  | Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 2045.9 | 1960.6 | 1831.8 | 99 | X | X | X | 12416758.23 | 0 | 0 | 0 | 12416758.23 | 6069.0934 | 11561.0485
525 | 1 | 134 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 12 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 975.1 | 889.8 | 889.8 | 42 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 1024284.04 |  | 0 | 0 | 1024284.04 | 1050.44 | 1579.44
248 | 1 | 135 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 11392474.19 |  | 0 | 0 | 11392474.19 | 10639.2176 | 11561.0485
526 |  | Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 752.1 | 704.7 | 558.3 | 28 | X | X | X | 5308128 | 0 | 0 | 0 | 5308128 | 7057.7423 | 9093.779
527 | 1 | 136 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 10 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 752.1 | 704.7 | 558.3 | 28 | РО | НУ | - | 5308128 |  | 0 | 0 | 5308128 | 7057.7423 | 9093.779
528 |  | Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 917.2 | 833.2 | 833.2 | 35 | X | X | X | 7532677 | 0 | 0 | 0 | 7532677 | 8212.6875 | 10581.6382
529 | 1 | 137 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 16 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 917.2 | 833.2 | 833.2 | 35 | РО | НУ | - | 7532677 |  | 0 | 0 | 7532677 | 8212.6875 | 10581.6382
530 |  | Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 4789.7 | 3464.6 | 3242 | 163 | X | X | X | 7134922.25 | 0 | 0 | 0 | 7134922.25 | 1489.6387 | 1816.8908
531 | 1 | 138 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 2-я Пролетарская ул, 21 | 1993 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4789.7 | 3464.6 | 3242 | 163 | РО | НУ | - | 7134922.25 |  | 0 | 0 | 7134922.25 | 1489.6387 | 1816.8908
532 |  | Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 11229.7 | 10005.66 | 4021.76 | 438 | X | X | X | 43045658.67 | 0 | 0 | 0 | 43045658.67 | 3833.1976 | 8886.9775
533 | 1 | 139 | Гороховец г, Краснова ул, 11 | 1977 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 789.8 | 737.56 | 682.66 | 24 | РО | УК | ООО "ГУК" | 7017390.16 |  | 0 | 0 | 7017390.16 | 8885.0217 | 8886.9775
534 | 1 | 140 | Гороховец г, Полевая ул, 41 | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4250.6 | 3369.4 | 3339.1 | 105 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 15204815.05 |  | 0 | 0 | 15204815.05 | 3577.0985 | 3579.4484
535 | 1 | 141 | Гороховец г, Сиреневая ул, 3 | 1990 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6189.3 | 5898.7 | 5 898,7 | 309 | РО | УК | ООО "ГСК" | 20823453.46 |  | 0 | 0 | 20823453.46 | 3364.4279 | 4472.24
537 |  | Итого по город Курлово |  | X | X | X | X | X | 775.8 | 718.4 | 635.9 | 39 | X | X | X | 6193827.08 | 0 | 0 | 0 | 6193827.08 | 7983.7936 | 10286.9801
538 | 1 | 142 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 12 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 775.8 | 718.4 | 635.9 | 39 | РО | НУ | - | 6193827.08 |  | 0 | 0 | 6193827.08 | 7983.7936 | 10286.9801
539 |  | Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 350 | 316 | 215 | 7 | X | X | X | 2190656 | 0 | 0 | 0 | 2190656 | 6259.0171 | 8064.6354
540 | 1 | 143 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 2 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 350 | 316 | 215 | 7 | РО | НУ | - | 2190656 |  | 0 | 0 | 2190656 | 6259.0171 | 8064.6354
541 |  | Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 931.7 | 848 | 754.7 | 34 | X | X | X | 6947375.5 | 0 | 0 | 0 | 6947375.5 | 7456.6658 | 9904.2653
542 | 1 | 144 | Камешково г, Комсомольская пл, 8 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 931.7 | 848 | 754.7 | 34 | РО | УК | ООО "Уют" | 6947375.5 |  | 0 | 0 | 6947375.5 | 7456.6658 | 9904.2653
543 |  | Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 806 | 706.1 | 706.1 | 42 | X | X | X | 6160030 | 0 | 0 | 0 | 6160030 | 7642.7171 | 9674.9841
544 | 1 | 145 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 7 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 806 | 706.1 | 706.1 | 42 | РО | НУ | - | 6160030 |  | 0 | 0 | 6160030 | 7642.7171 | 9674.9841
545 |  | Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 6643.84 | 5836.73 | 5687.49 | 218 | X | X | X | 30502927.5 | 0 | 0 | 0 | 30502927.5 | 4591.1593 | 9477.5504
546 | 1 | 146 | Киржач г, Десантников ул, 11 | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3265.86 | 2962.26 | 2962.26 | 107 | РО | УК | ООО" Монолит" | 9437851.58 |  | 0 | 0 | 9437851.58 | 2889.8519 | 3723.5242
547 | 1 | 147 | Киржач г, Морозовская ул, 93 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 793.81 | 712.95 | 667.45 | 36 | РО | УК | ООО" Монолит" | 5838940.8 |  | 0 | 0 | 5838940.8 | 7355.5899 | 9477.5504
548 | 1 | 148 | Киржач г, Ленинградская ул, 106 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 684.27 | 635.52 | 591.68 | 22 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4711932.54 |  | 0 | 0 | 4711932.54 | 6886.0721 | 8872.5849
549 | 1 | 149 | Киржач г, Томаровича ул, 30 | 1983 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 855.4 | 570.9 | 570.9 | 17 | РО | УК | ООО" Монолит" | 3057546.58 |  | 0 | 0 | 3057546.58 | 3574.4056 | 3574.4056
550 | 1 | 150 | Киржач г, Магистральная ул, 4 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1044.5 | 955.1 | 895.2 | 36 | РО | УК | ООО" Монолит" | 7456656 |  | 0 | 0 | 7456656 | 7138.9718 | 9198.4417
551 |  | Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 409.7 | 351 | 351 | 20 | X | X | X | 4246200 | 0 | 0 | 0 | 4246200 | 10364.1689 | 13355.0036
552 | 1 | 151 | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 2 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 409.7 | 351 | 351 | 20 | РО | НУ | - | 4246200 |  | 0 | 0 | 4246200 | 10364.1689 | 13355.0036
553 |  | Итого по Филипповское |  | X | X | X | X | X | 503 | 470.3 | 286.2 | 19 | X | X | X | 4996380.8 | 0 | 0 | 0 | 4996380.8 | 9933.1626 | 12798.7084
554 | 1 | 152 | Киржачский р-н, Аленино д, Прибрежная ул, 10 | 1890 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 503 | 470.3 | 286.2 | 19 | РО | НУ | - | 4996380.8 |  | 0 | 0 | 4996380.8 | 9933.1626 | 12798.7084
555 |  | Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1129.7 | 1036 | 812.8 | 83 | X | X | X | 7113696.07 | 0 | 0 | 0 | 7113696.07 | 6296.978 | 17265.3455
556 | 1 | 153 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 25 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 789.4 | 729.4 | 563.4 | 27 | РО | УК | ООО "Плес+" | 2553761.35 |  | 0 | 0 | 2553761.35 | 3235.0663 | 4056.9937
557 | 1 | 154 | Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 32 | 1985 |  | Блочные | 2 | 3 | 340.3 | 306.6 | 249.4 | 56 | РО | УК | ООО "Плес+" | 4559934.72 |  | 0 | 0 | 4559934.72 | 13399.7494 | 17265.3455
558 |  | Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 3613.5 | 3180.3 | 3039.8 | 125 | X | X | X | 7075818.88 | 0 | 0 | 0 | 7075818.88 | 1958.1621 | 2523.0581
559 | 1 | 155 | Ковровский р-н, Нерехта п, Молодежная ул, 5 | 1989 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3613.5 | 3180.3 | 3039.8 | 125 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 7075818.88 |  | 0 | 0 | 7075818.88 | 1958.1621 | 2523.0581
560 |  | Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 314 | 290.4 | 215 | 16 | X | X | X | 2199081.6 | 0 | 0 | 0 | 2199081.6 | 7003.4446 | 9023.8173
561 | 1 | 156 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 5 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 314 | 290.4 | 215 | 16 | РО | УК | ОП ООО "КЭЧ" | 2199081.6 |  | 0 | 0 | 2199081.6 | 7003.4446 | 9023.8173
562 |  | Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 3931.9 | 3434.07 | 3434.07 | 195 | X | X | X | 8671571.18 | 0 | 0 | 0 | 8671571.18 | 2205.4404 | 3037.1739
563 | 1 | 157 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 149 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 3931.9 | 3434.07 | 3434.07 | 195 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 8671571.18 |  | 0 | 0 | 8671571.18 | 2205.4404 | 3037.1739
564 |  | Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 4159.7 | 3639.7 | 3486.1 | 180 | X | X | X | 34137216.73 | 0 | 0 | 0 | 34137216.73 | 8206.6535 | 12838.7735
565 | 1 | 158 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 1 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1915.3 | 1759.2 | 1697.1 | 91 | РО | УК | ООО "ЖЭУ № 3" | 14134824.48 |  | 0 | 0 | 14134824.48 | 7379.9533 | 7379.9533
566 | 1 | 159 | Кольчугино г, Щорса ул, 16 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 681.7 | 612.7 | 612.7 | 24 | РО | НУ | - | 6676587.6 |  | 0 | 0 | 6676587.6 | 9794.0261 | 9794.0261
567 | 1 | 160 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 5 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 421.1 | 375.7 | 284.2 | 18 | РО | НУ | - | 4666192.86 |  | 0 | 0 | 4666192.86 | 11080.9614 | 12838.7735
568 | 1 | 161 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1925 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 482.6 | 440.1 | 440.1 | 16 | РО | НУ | - | 4656521.79 |  | 0 | 0 | 4656521.79 | 9648.8226 | 11180.1726
569 | 1 | 162 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 659 | 452 | 452 | 31 | РО | НУ | - | 4003090 |  | 0 | 0 | 4003090 | 6074.4917 | 10707.9757
570 |  | Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1137.98 | 908.26 | 842.66 | 36 | X | X | X | 6414179 | 0 | 0 | 0 | 6414179 | 5636.4602 | 8326.9077
571 | 1 | 163 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 30 | 1988 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 517.46 | 517.46 | 487.46 | 15 | РО | НУ | - | 4308841.66 |  | 0 | 0 | 4308841.66 | 8326.9077 | 8326.9077
572 | 1 | 164 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 620.52 | 390.8 | 355.2 | 21 | РО | НУ | - | 2105337.34 |  | 0 | 0 | 2105337.34 | 3392.8598 | 5860.956
573 |  | Итого по Ляховское |  | X | X | X | X | X | 875.2 | 875.2 | 875.2 | 30 | X | X | X | 113869.7 | 0 | 0 | 0 | 113869.7 | 130.1071 | 130.1071
574 | 1 | 165 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 875.2 | 875.2 | 875.2 | 30 | РО | НУ | - | 113869.7 |  | 0 | 0 | 113869.7 | 130.1071 | 130.1071
575 |  | Итого по Ковардицкое |  | X | X | X | X | X | 1051.5 | 916.3 | 834.2 | 53 | X | X | X | 7222802.4 | 0 | 0 | 0 | 7222802.4 | 6869.0465 | 8362.8668
576 | 1 | 166 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 4 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1051.5 | 916.3 | 834.2 | 53 | РО | УК | ООО УК "Центрум" | 7222802.4 |  | 0 | 0 | 7222802.4 | 6869.0465 | 8362.8668
577 |  | Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 777.3 | 469.4 | 469.4 | 35 | X | X | X | 5266000 | 0 | 0 | 0 | 5266000 | 6774.7331 | 8729.1265
578 | 1 | 167 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 6 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 777.3 | 469.4 | 469.4 | 35 | РО | НУ | - | 5266000 |  | 0 | 0 | 5266000 | 6774.7331 | 8729.1265
579 |  | Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 7146.1 | 4993.7 | 4720.6 | 145 | X | X | X | 9893936.34 | 0 | 0 | 0 | 9893936.34 | 1384.5225 | 4210.2696
580 | 1 | 168 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 29 | 2007 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 7146.1 | 4993.7 | 4720.6 | 145 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 9893936.34 |  | 0 | 0 | 9893936.34 | 1384.5225 | 4210.2696
582 |  | Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 9762.7 | 8506.1 | 8199 | 398 | X | X | X | 46330391.37 | 0 | 0 | 0 | 46330391.37 | 4745.6535 | 9886.0494
583 | 1 | 169 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 6 | 1976 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 5511.9 | 4547.1 | 4394.2 | 204 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 12286209.92 |  | 0 | 0 | 12286209.92 | 2229.0335 | 2872.0712
584 | 1 | 170 | Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 37 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 790 | 729.9 | 729.9 | 37 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 6061376.64 |  | 0 | 0 | 6061376.64 | 7672.6287 | 9886.0494
323 | 1 | 171 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 959.9 | 812.8 | 767 | 40 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 6392006.46 |  | 0 | 0 | 6392006.46 | 6659.0337 | 6961.1582
324 | 1 | 172 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2500.9 | 2416.3 | 2307.9 | 117 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 21590798.35 |  | 0 | 0 | 21590798.35 | 8633.2114 | 8726.3942
585 |  | Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 5897.21 | 4536.71 | 4277.51 | 221 | X | X | X | 12189315.52 | 0 | 0 | 0 | 12189315.52 | 2066.9631 | 2663.2462
586 | 1 | 173 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 15 | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5897.21 | 4536.71 | 4277.51 | 221 | РО | УК | ООО "Управляющая компания Костерево" | 12189315.52 |  | 0 | 0 | 12189315.52 | 2066.9631 | 2663.2462
587 |  | Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 8782.32 | 6868 | 6820.74 | 234 | X | X | X | 23953980.8 | 0 | 0 | 0 | 23953980.8 | 2727.5231 | 9991.3407
588 | 1 | 174 | Петушки г, Маяковского ул, 23 | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 8070.62 | 6208.4 | 6161.14 | 210 | РО | УК | МУП РСУ г. Петушки | 18435212.8 |  | 0 | 0 | 18435212.8 | 2284.2375 | 2943.2005
589 | 1 | 175 | Петушки г, Трудовая ул, 10 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 711.7 | 659.6 | 659.6 | 24 | РО | НУ | - | 5518768 |  | 0 | 0 | 5518768 | 7754.3459 | 9991.3407
335 |  | Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 609.5 | 564.4 | 202 | 18 | X | X | X | 4316760 | 0 | 0 | 492144.32 | 3824615.68 | 7082.461 | 9116.0355
337 | 1 | 176 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 609.5 | 564.4 | 202 | 18 | РО | НУ | - | 4316760 |  | 0 | 492144.32 | 3824615.68 | 7082.461 | 9116.0355
590 |  | Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 974.7 | 885.6 | 885.6 | 35 | X | X | X | 9232207 | 0 | 0 | 0 | 9232207 | 9471.8447 | 11082.3421
591 | 1 | 177 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 11 | 1991 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 974.7 | 885.6 | 885.6 | 35 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 9232207 |  | 0 | 0 | 9232207 | 9471.8447 | 11082.3421
592 |  | Итого по Воршинское |  | X | X | X | X | X | 7018.04 | 6243.2 | 6199.1 | 394 | X | X | X | 10072790.77 | 0 | 0 | 845258.33 | 9227532.44 | 1435.2712 | 4725.318
593 | 1 | 178 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 11 | 1986 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 912.79 | 778.3 | 734.2 | 42 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 3353388.8 |  | 0 | 0 | 3353388.8 | 3673.7791 | 4733.6009
594 | 1 | 179 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 10 | 1986 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 914.39 | 779.9 | 779.9 | 42 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 3353388.8 |  | 0 | 0 | 3353388.8 | 3667.3507 | 4725.318
595 | 1 | 180 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 1 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 716.98 | 650 | 650 | 42 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 464925.68 | 0 | 0 | 116750.08 | 348175.6 | 648.45 | 648.45
596 | 1 | 181 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 2 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 711.07 | 650 | 650 | 44 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 461093.34 | 0 | 0 | 115787.72 | 345305.62 | 648.45 | 648.45
597 | 1 | 182 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 3 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 714.4 | 650 | 650 | 51 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 463252.68 | 0 | 0 | 116329.96 | 346922.72 | 648.45 | 648.45
598 | 1 | 183 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 4 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 710.96 | 650 | 650 | 42 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 461022.01 | 0 | 0 | 115769.81 | 345252.2 | 648.45 | 648.45
599 | 1 | 184 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 5 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 725.15 | 650 | 650 | 42 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 470223.52 | 0 | 0 | 118080.45 | 352143.07 | 648.45 | 648.45
600 | 1 | 185 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 6 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 745 | 660 | 660 | 42 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 483095.25 | 0 | 0 | 121312.74 | 361782.51 | 648.45 | 648.45
601 | 1 | 186 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 8 | 1983 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 867.3 | 775 | 775 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 562400.69 | 0 | 0 | 141227.57 | 421173.12 | 648.45 | 648.45
602 |  | Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 1737.77 | 1590.8 | 1518.7 | 77 | X | X | X | 4266246.98 | 0 | 0 | 0 | 4266246.98 | 2455.0124 | 2488.35
603 | 1 | 187 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 6 (корп. 3) | 1986 |  | Монолитные | 5 | 1 | 872.4 | 809.3 | 809.3 | 41 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 2112904.31 |  | 0 | 0 | 2112904.31 | 2421.9444 | 2421.9444
| 1 | 188 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 8 (корп. 3) | 1989 |  | Монолитные | 5 | 1 | 865.37 | 781.5 | 709.4 | 36 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 2153342.67 |  | 0 | 0 | 2153342.67 | 2488.3491 | 2488.35
604 |  | Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 492.1 | 492.1 | 492.1 | 31 | X | X | X | 7273890.62 | 0 | 0 | 0 | 7273890.62 | 14781.3262 | 14979.4492
605 | 1 | 189 | Собинский р-н, Жерехово с, Оболенского ул, 2 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 492.1 | 492.1 | 492.1 | 31 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 7273890.62 |  | 0 | 0 | 7273890.62 | 14781.3262 | 14979.4492
606 |  | Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 1138.3 | 998.3 | 956.949 | 50 | X | X | X | 3365434.4 | 0 | 0 | 0 | 3365434.4 | 2956.5443 | 2956.5443
607 | 1 | 190 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 5А | 1990 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1138.3 | 998.3 | 956.949 | 50 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 3365434.4 |  | 0 | 0 | 3365434.4 | 2956.5443 | 2956.5443
608 |  | Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 5599.26 | 3418.54 | 3270.15 | 177 | X | X | X | 15296017.03 | 0 | 0 | 0 | 15296017.03 | 2731.7926 | 9798.0505
609 | 1 | 191 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 1а | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1785.9 | 874.54 | 758.46 | 43 | РО | УК | ООО "ПЛАЗМА" | 6841033.44 |  | 0 | 0 | 6841033.44 | 3830.5803 | 5203.506
610 | 1 | 192 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 6 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3259.36 | 1990 | 1990 | 104 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 6245240.17 |  | 0 | 0 | 6245240.17 | 1916.094 | 2602.845
611 | 1 | 193 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 554 | 554 | 521.69 | 30 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 2209743.42 |  | 0 | 0 | 2209743.42 | 3988.7065 | 9798.0505
612 |  | Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 6017.86 | 5795.87 | 5795.87 | 255 | X | X | X | 16195763.15 | 0 | 0 | 0 | 16195763.15 | 2691.2828 | 6370.7705
613 | 1 | 194 | Собинка г, Гагарина ул, 20 | 1992 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5532.2 | 5532.2 | 5532.2 | 237 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13944467.15 |  | 0 | 0 | 13944467.15 | 2520.6007 | 3068.7589
614 | 1 | 195 | Собинка г, Парковая ул, 7 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 485.66 | 263.67 | 263.67 | 18 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 2251296 |  | 0 | 0 | 2251296 | 4635.5393 | 6370.7705
615 |  | Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 1012.5 | 782.4 | 607.3 | 27 | X | X | X | 8209910.84 | 0 | 0 | 0 | 8209910.84 | 8108.5539 | 12722.6454
616 | 1 | 196 | Судогда г, Пролетарская ул, 21 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 616.1 | 547.4 | 400.5 | 14 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 4923135.8 |  | 0 | 0 | 4923135.8 | 7990.8064 | 8634.2438
617 | 1 | 197 | Судогда г, Ленина ул, 9 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 396.4 | 235 | 206.8 | 13 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3286775.04 |  | 0 | 0 | 3286775.04 | 8291.5617 | 12722.6454
618 |  | Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 627.8 | 585.2 | 585.2 | 14 | X | X | X | 5425505.08 | 0 | 0 | 0 | 5425505.08 | 8642.0916 | 9337.9573
619 | 1 | 198 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 5 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 627.8 | 585.2 | 585.2 | 14 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 5425505.08 |  | 0 | 0 | 5425505.08 | 8642.0916 | 9337.9573
620 |  | Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 722.7 | 664.2 | 607.1 | 38 | X | X | X | 7535411.94 | 0 | 0 | 0 | 7535411.94 | 10426.7496 | 11266.3346
621 | 1 | 199 | Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 11 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 722.7 | 664.2 | 607.1 | 38 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 7535411.94 |  | 0 | 0 | 7535411.94 | 10426.7496 | 11266.3346
622 |  | Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 879.5 | 662.2 | 389.1 | 30 | X | X | X | 6530690.35 | 0 | 0 | 0 | 6530690.35 | 7425.458 | 8023.3724
623 | 1 | 200 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 12 | 2004 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 879.5 | 662.2 | 389.1 | 30 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ" | 6530690.35 |  | 0 | 0 | 6530690.35 | 7425.458 | 8023.3724
384 |  | Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 824.8 | 781.6 | 696.6 | 44 | X | X | X | 5787820.63 | 0 | 0 | 0 | 5787820.63 | 7017.2413 | 9444.3149
387 | 1 | 201 | Суздаль г, Ленина ул, 74 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 459.8 | 453.6 | 387.4 | 23 | РО | НУ | - | 3648883.32 |  | 0 | 0 | 3648883.32 | 7935.8054 | 9444.3149
388 | 1 | 202 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 365 | 328 | 309.2 | 21 | РО | НУ | - | 2138937.31 |  | 0 | 0 | 2138937.31 | 5860.1022 | 8982.4232
624 |  | Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 886.6 | 831.4 | 772.4 | 34 | X | X | X | 4641914.7 | 0 | 0 | 0 | 4641914.7 | 5235.6358 | 6979.5362
625 | 1 | 203 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 12а | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 886.6 | 831.4 | 772.4 | 34 | РО | НУ | - | 4641914.7 |  | 0 | 0 | 4641914.7 | 5235.6358 | 6979.5362
626 |  | Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 848.5 | 766.6 | 675.3 | 48 | X | X | X | 5575748.85 | 0 | 0 | 0 | 5575748.85 | 6571.3009 | 6571.3009
627 | 1 | 204 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 10 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 848.5 | 766.6 | 675.3 | 48 | РО | УК | ООО "Универсал строй" | 5575748.85 |  | 0 | 0 | 5575748.85 | 6571.3009 | 6571.3009
628 |  | Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 780.6 | 714.2 | 714.2 | 37 | X | X | X | 5416381.52 | 0 | 0 | 0 | 5416381.52 | 6938.7414 | 9249.917
629 | 1 | 205 | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 6 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 780.6 | 714.2 | 714.2 | 37 | РО | НУ | - | 5416381.52 |  | 0 | 0 | 5416381.52 | 6938.7414 | 9249.917
630 |  | Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 3900.4 | 3600.8 | 3549.2 | 147 | X | X | X | 13673874.81 | 0 | 0 | 0 | 13673874.81 | 3505.7622 | 6088.3822
631 | 1 | 206 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 27 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1926.5 | 1776.4 | 1776.4 | 74 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 4908976.48 |  | 0 | 0 | 4908976.48 | 2548.1321 | 3493.8328
632 | 1 | 207 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 17А | 1980 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1973.9 | 1824.4 | 1772.8 | 73 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 8764898.33 |  | 0 | 0 | 8764898.33 | 4440.3963 | 6088.3822
633 |  | Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 1348.5 | 1256.6 | 1111.5 | 67 | X | X | X | 5923261.2 | 0 | 0 | 0 | 5923261.2 | 4392.4814 | 9534.1686
634 | 1 | 208 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 341.6 | 317.2 | 205.7 | 20 | РО | НУ | - | 2375311.2 |  | 0 | 0 | 2375311.2 | 6953.4871 | 9534.1686
635 | 1 | 209 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 7 | 1978 |  | Ж/б панели | 3 | 2 | 1006.9 | 939.4 | 905.8 | 47 | РО | НУ | - | 3547950 |  | 0 | 0 | 3547950 | 3523.6369 | 3596.5042
636 |  | Итого по сводному краткосрочному плану на 2025 год |  | X | X | X | X | X | 309633.16 | 250648.15 | 235417.316 | 10791 | X | X | X | 803608026.07 | 0 | 0 | 6025176.15 | 797582849.92 | 2595.3552 | 19906.6614
637 |  | Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 83876.5 | 69041.48 | 63205.48 | 3169 | X | X | X | 200371287.77 | 0 | 0 | 0 | 200371287.77 | 2388.8847 | 11857.8237
638 | 1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 21 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 269.5 | 242 | 211.4 | 12 | РО | УК | ООО «УК ЖРЭП» | 2097858.3 |  | 0 | 0 | 2097858.3 | 7784.2609 | 10312.4209
639 | 1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 6 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 543.6 | 506.8 | 452.6 | 27 | РО | УК | ООО «Оникс» | 4031821.43 |  | 0 | 0 | 4031821.43 | 7416.89 | 9825.736
640 | 1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 8 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 951.6 | 594.9 | 594.9 | 65 | РО | УК | ООО «УК ЖРЭП» | 6179475.72 |  | 0 | 0 | 6179475.72 | 6493.7744 | 7862.4807
641 | 1 | 4 | Владимир г, Асаткина ул, 2Б | 1949 | 2008 | Кирпичные | 3 | 1 | 980.1 | 548.6 | 533.2 | 37 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 3294293.12 |  | 0 | 0 | 3294293.12 | 3361.1806 | 4452.8196
642 | 1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 32 | 1963 | 2008 | Кирпичные | 5 | 3 | 3666.8 | 3100.6 | 2725.1 | 193 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 6079453.16 |  | 0 | 0 | 6079453.16 | 1657.9724 | 2007.4267
643 | 1 | 6 | Владимир г, Асаткина ул, 6 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 548.8 | 499.5 | 440.6 | 10 | РО | УК | ООО "ВУК" | 3687641.55 |  | 0 | 0 | 3687641.55 | 6719.4635 | 8901.8003
644 | 1 | 7 | Владимир г, Василисина ул, 20а | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4306.4 | 3255.5 | 3054.3 | 145 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 10063164.05 |  | 0 | 0 | 10063164.05 | 2336.7927 | 3095.7326
645 | 1 | 8 | Владимир г, Вокзальная ул, 13 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1103.2 | 948.9 | 794.07 | 41 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 5657661.61 |  | 0 | 0 | 5657661.61 | 5128.4097 | 6794.0066
646 | 1 | 9 | Владимир г, Гастелло ул, 17 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2858.7 | 2537.4 | 1793.2 | 88 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 8358654.18 |  | 0 | 0 | 8358654.18 | 2923.9354 | 3873.5666
647 | 1 | 10 | Владимир г, Гастелло ул, 2 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 5 | 2430.3 | 2170.4 | 2062.3 | 90 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 9423972.85 |  | 0 | 0 | 9423972.85 | 3877.6994 | 5137.0925
648 | 1 | 11 | Владимир г, Горького ул, 40 | 1954 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 4569 | 4083.98 | 1264.01 | 40 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 11974181.85 |  | 0 | 0 | 11974181.85 | 2620.7446 | 3471.9059
649 | 1 | 12 | Владимир г, Горького ул, 77А | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 1695 | 1572.6 | 1528 | 104 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4758696.55 |  | 0 | 0 | 4758696.55 | 2807.4906 | 3719.303
650 | 1 | 13 | Владимир г, Завадского ул, 13 | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4214.7 | 3312.1 | 3170.3 | 213 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 9505920.44 |  | 0 | 0 | 9505920.44 | 2255.4204 | 2987.9323
651 | 1 | 14 | Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 7 | 1982 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 616.5 | 560 | 560 | 48 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 4056405.71 |  | 0 | 0 | 4056405.71 | 6579.7335 | 8716.6891
652 | 1 | 15 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 4 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 394.7 | 371.8 | 371.8 | 22 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 2766550.64 |  | 0 | 0 | 2766550.64 | 7009.2492 | 9285.7021
653 | 1 | 16 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 6 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 388.2 | 366 | 366 | 21 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 2728854.75 |  | 0 | 0 | 2728854.75 | 7029.5073 | 9312.5397
654 | 1 | 17 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 8 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 339.6 | 315.2 | 315.2 | 20 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 2491206.74 |  | 0 | 0 | 2491206.74 | 7335.7089 | 9718.1889
655 | 1 | 18 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 16 | 1986 |  | Ж/б панели | 4 | 4 | 2473.3 | 2239.3 | 2148.5 | 50 | РО | УК | ООО ЖРП "Заклязьменский" | 8243927.55 |  | 0 | 0 | 8243927.55 | 3333.1693 | 4415.7108
656 | 1 | 19 | Владимир г, Зеленая ул, 4 | 1970 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2542.1 | 2269.3 | 2269.3 | 104 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2973659.6 |  | 0 | 0 | 2973659.6 | 1169.765 | 1622.8202
657 | 1 | 20 | Владимир г, Лакина ул, 163 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 293.8 | 199 | 199 | 17 | РО | УК | ООО «УК ЖРЭП» | 2877361.2 |  | 0 | 0 | 2877361.2 | 9793.6052 | 11857.8237
658 | 1 | 21 | Владимир г, Лакина ул, 181 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 673.1 | 625.3 | 585.6 | 40 | РО | УК | ООО "Квартал" | 1904539.08 |  | 0 | 0 | 1904539.08 | 2829.5039 | 3425.8843
659 | 1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1993 |  | Кирпичные | 10 | 9 | 14780.2 | 12472.3 | 12421 | 342 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2457800 |  | 0 | 0 | 2457800 | 166.29 | 225.8906
660 | 1 | 23 | Владимир г, Лермонтова ул, 44а | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 704.5 | 656.2 | 524 | 49 | РО | УК | ООО "Жилремстрой" | 4658584.8 |  | 0 | 0 | 4658584.8 | 6612.6115 | 8006.3654
661 | 1 | 24 | Владимир г, Мира ул, 38 | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1773.8 | 1370.8 | 1238.3 | 41 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 4648299.48 |  | 0 | 0 | 4648299.48 | 2620.5319 | 3635.4756
662 | 1 | 25 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2168.6 | 1315.6 | 1168.5 | 157 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 11351380.17 |  | 0 | 0 | 11351380.17 | 5234.4278 | 6934.4571
663 | 1 | 26 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 16 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 769.5 | 520.4 | 489.4 | 29 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 5261035.28 |  | 0 | 0 | 5261035.28 | 6836.9529 | 9057.4478
664 | 1 | 27 | Владимир г, Разина ул, 24 | 1980 |  | Кирпичные | 5 | 9 | 6695.2 | 6067.3 | 6006.4 | 320 | РО | УК | ООО «УК «БЕЛЫЙ ПАРУС» | 12990197.2 |  | 0 | 0 | 12990197.2 | 1940.2254 | 2691.6834
665 | 1 | 28 | Владимир г, Северная ул, 18А | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1867.3 | 1752.4 | 1752.4 | 96 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 8204567.38 |  | 0 | 0 | 8204567.38 | 4393.8132 | 5255.0655
666 | 1 | 29 | Владимир г, Стрелецкий городок, 58 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2187.8 | 2010.2 | 1965.8 | 107 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 6377717.3 |  | 0 | 0 | 6377717.3 | 2915.1281 | 4044.1702
667 | 1 | 30 | Владимир г, Суворова ул, 2а | 1976 | 2008 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4928.3 | 3901.8 | 3851.8 | 167 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 4468314.82 |  | 0 | 0 | 4468314.82 | 906.6645 | 1257.8197
668 | 1 | 31 | Владимир г, Суздальская ул, 24 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 481.6 | 439.5 | 299.3 | 22 | РО | УК | МКП «ЖКХ» | 3458188.3 |  | 0 | 0 | 3458188.3 | 7180.6235 | 9512.7352
670 | 1 | 32 | Владимир г, Суздальская ул, 8Б | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1383 | 1267.6 | 1267.6 | 69 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 6137685.47 |  | 0 | 0 | 6137685.47 | 4437.9504 | 5373.3465
672 | 1 | 33 | Владимир г, Труда ул, 1/5 | 1951 | 2017 | Кирпичные | 2 | 2 | 860.4 | 718.6 | 718.6 | 30 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 6330194.64 |  | 0 | 0 | 6330194.64 | 7357.2695 | 8907.9764
673 | 1 | 34 | Владимир г, Горького ул, 105 | 1978 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4490.7 | 3947.2 | 3894.2 | 170 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5785499.85 |  | 0 | 0 | 5785499.85 | 1288.3292 | 1547.1961
426 | 1 | 35 | Владимир г, МОПРа ул, 15 | 1984 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 4926.6 | 2282.4 | 2168.8 | 183 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5086523 |  | 0 | 0 | 5086523 | 1032.4611 | 1432.3379
674 |  | Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 5676.8 | 5369.4 | 4855.2 | 184 | X | X | X | 33197038.51 | 0 | 0 | 0 | 33197038.51 | 5847.8436 | 11734.3966
675 | 1 | 36 | Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 5 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 442.2 | 398.8 | 343.2 | 21 | РО | НУ | - | 3608668.16 |  | 0 | 0 | 3608668.16 | 8160.715 | 9604.1451
676 | 1 | 37 | Гусь-Хрустальный г, Панфилово п, 1а | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 773.3 | 713.2 | 449.8 | 23 | РО | НУ | - | 7402352.04 |  | 0 | 0 | 7402352.04 | 9572.4196 | 9599.7632
677 | 1 | 38 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 18 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 917.3 | 878.3 | 787.3 | 28 | РО | НУ | - | 10733008.82 |  | 0 | 0 | 10733008.82 | 11700.6528 | 11734.3966
678 | 1 | 39 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 65 | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3544 | 3379.1 | 3274.9 | 112 | РО | УК | ООО "МКД-СЕРВИС" | 11453009.49 |  | 0 | 0 | 11453009.49 | 3231.6618 | 3773.9525
679 |  | Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 73696.67 | 62726.9 | 61774.2 | 2328 | X | X | X | 77095279.09 | 0 | 0 | 0 | 77095279.09 | 1046.1162 | 19906.6614
680 | 1 | 40 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1990 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 11 | 28464.2 | 22228.1 | 21976.7 | 895 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 2377560 |  | 0 | 0 | 2377560 | 83.5281 | 114.0625
681 | 1 | 41 | Ковров г, Еловая ул, 86/6 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6235.5 | 5578.6 | 5527.5 | 201 | РО | УК | ООО УК "Вика" | 10682613.92 |  | 0 | 0 | 10682613.92 | 1713.1928 | 2085.7631
682 | 1 | 42 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6486.8 | 6251.6 | 6157.5 | 253 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 22533360.08 |  | 0 | 0 | 22533360.08 | 3473.7251 | 4229.1605
683 | 1 | 43 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 34а | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 305.4 | 284.4 | 284.4 | 21 | РО | НУ | - | 4718336 |  | 0 | 0 | 4718336 | 15449.6922 | 19906.6614
684 | 1 | 44 | Ковров г, Летняя ул, 21 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3635.2 | 3358.8 | 3312.1 | 138 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 10376037.89 |  | 0 | 0 | 10376037.89 | 2854.3238 | 3482.1676
685 | 1 | 45 | Ковров г, Лопатина ул, 48 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5101.55 | 4098.1 | 3588.7 | 162 | РО | УК | ООО УК "Атмосфера" | 14492032 |  | 0 | 0 | 14492032 | 2840.7115 | 3660.2077
686 | 1 | 46 | Ковров г, Малеева ул, 4 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 5226.22 | 3272 | 3272 | 66 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 9537779.2 |  | 0 | 0 | 9537779.2 | 1824.9862 | 2351.4631
687 | 1 | 47 | Ковров г, Строителей ул, 24 | 1994 | 2017 | Ж/б панели | 9 | 9 | 18241.8 | 17655.3 | 17655.3 | 592 | РО | УК | ООО УК "ЖКО Роско" | 2377560 |  | 0 | 0 | 2377560 | 130.3358 | 177.9812
688 |  | Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 24789.8 | 18552.48 | 16845.468 | 702 | X | X | X | 61634819.17 | 0 | 0 | 0 | 61634819.17 | 2486.2976 | 9362.671
689 | 1 | 48 | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3793.69 | 3499.5 | 3454.6 | 99 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9975910.4 |  | 0 | 0 | 9975910.4 | 2629.6061 | 3388.202
690 | 1 | 49 | Муром г, Мечникова ул, 47 | 1952 |  | Шлакоблок | 2 | 2 | 880.2 | 825 | 460.789 | 47 | РО | НУ | - | 6277072 |  | 0 | 0 | 6277072 | 7131.4156 | 9188.7057
691 | 1 | 50 | Муром г, Московская ул, 37а | 1963 | 2016 | Кирпичные | 4 | 4 | 3279.71 | 2573.98 | 2330.08 | 82 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9664163.2 |  | 0 | 0 | 9664163.2 | 2946.6517 | 3796.7099
692 | 1 | 51 | Муром г, Московская ул, 40а | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3387.6 | 2564.2 | 2490.8 | 92 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9689440 |  | 0 | 0 | 9689440 | 2860.2669 | 3685.4044
693 | 1 | 52 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 988.4 | 853 | 761.2 | 36 | РО | УК | ТСН "Центральная, 24" | 5788942.37 |  | 0 | 0 | 5788942.37 | 5856.8822 | 7130.5858
694 | 1 | 53 | Муром г, Московская ул, 75 | 1971 | 2016 | Кирпичные | 9 | 1 | 2801.6 | 2270.4 | 2134.4 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2457800 |  | 0 | 0 | 2457800 | 877.2844 | 1158.8728
695 | 1 | 54 | Муром г, Спортивная ул, 14 | 1941 |  | Шлакоблок | 2 | 2 | 730.5 | 661.6 | 661.6 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 5308128 |  | 0 | 0 | 5308128 | 7266.4312 | 9362.671
696 | 1 | 55 | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3954.3 | 1420.7 | 1164.999 | 102 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7557763.2 |  | 0 | 0 | 7557763.2 | 1911.2771 | 2462.6476
697 | 1 | 56 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4973.8 | 3884.1 | 3387 | 146 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4915600 |  | 0 | 0 | 4915600 | 988.2987 | 1305.5201
698 |  | Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 21754.48 | 15755.08 | 15477.47 | 553 | X | X | X | 56471101.2 | 0 | 0 | 0 | 56471101.2 | 2595.8378 | 10289.7547
699 | 1 | 57 | Александров г, Лермонтова ул, 1 корп. 2 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 791.29 | 743.29 | 701.78 | 31 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 6319200 |  | 0 | 0 | 6319200 | 7985.947 | 10289.7547
700 | 1 | 58 | Александров г, Лермонтова ул, 4 | 1976 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1655.19 | 1064.29 | 1064.29 | 30 | РО | УК | ООО "УК "Содружество" | 4657250.4 |  | 0 | 0 | 4657250.4 | 2813.7256 | 3625.4368
701 | 1 | 59 | Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 1 | 1980 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1224.3 | 1127.2 | 1127.2 | 34 | РО | НУ | - | 5139616 |  | 0 | 0 | 5139616 | 4198.0038 | 5409.0553
702 | 1 | 60 | Александров г, Октябрьская ул, 6 | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 6351.5 | 3817.5 | 3761.4 | 145 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 11220000 |  | 0 | 0 | 11220000 | 1766.5118 | 2256.1972
703 | 1 | 61 | Александров г, Охотный луг ул, 15 | 1998 |  | Ж/б панели | 6 | 6 | 7459.8 | 5573.5 | 5462.8 | 210 | РО | УК | ООО "РСК" | 15166080 |  | 0 | 0 | 15166080 | 2033.0411 | 2619.5383
704 | 1 | 62 | Александров г, Охотный луг ул, 21 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1038.8 | 549 | 479.7 | 20 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 4280204.8 |  | 0 | 0 | 4280204.8 | 4120.3358 | 5308.9814
705 | 1 | 63 | Александров г, Энтузиастов ул, 11 корп. 1 | 1989 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3233.6 | 2880.3 | 2880.3 | 83 | РО | УК | ООО "ЖКС"УЮТ" | 9688750 |  | 0 | 0 | 9688750 | 2996.2735 | 3860.9216
706 |  | Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 12900.9 | 7528.8 | 6868.2 | 373 | X | X | X | 17708184.12 | 0 | 0 | 0 | 17708184.12 | 1372.6317 | 1873.883
707 | 1 | 64 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 9 | 1985 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 7420.3 | 4284.3 | 3692.9 | 257 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 9336140.88 |  | 0 | 0 | 9336140.88 | 1258.1891 | 1531.8091
708 | 1 | 65 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 15 | 1996 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 5480.6 | 3244.5 | 3175.3 | 116 | РО | УК | ООО "Эврика Комфорт" | 8372043.24 |  | 0 | 0 | 8372043.24 | 1527.5779 | 1873.883
709 |  | Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 3997.5 | 2996.4 | 2283.1 | 130 | X | X | X | 17034035.52 | 0 | 0 | 0 | 17034035.52 | 4261.1721 | 6319.5202
710 | 1 | 66 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 4 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2574.4 | 2185.7 | 1856 | 109 | РО | УК | ООО "Парус" | 10054268.48 |  | 0 | 0 | 10054268.48 | 3905.4803 | 5032.1439
711 | 1 | 67 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 14 | 1953 | 2019 | Кирпичные | 2 | 2 | 1423.1 | 810.7 | 427.1 | 21 | РО | НУ | - | 6979767.04 |  | 0 | 0 | 6979767.04 | 4904.6216 | 6319.5202
712 |  | Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 5634.57 | 3904.43 | 3800.23 | 155 | X | X | X | 16380603.18 | 0 | 0 | 0 | 16380603.18 | 2907.1612 | 6611.86
713 | 1 | 68 | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 5 | 1986 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2756.73 | 1888.03 | 1856.53 | 75 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 5885246.4 |  | 0 | 0 | 5885246.4 | 2134.865 | 2599.1368
714 | 1 | 69 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 12 | 1979 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1530.5 | 1089.3 | 1089.3 | 40 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 5594598.4 |  | 0 | 0 | 5594598.4 | 3655.4057 | 4709.9271
715 | 1 | 70 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 34 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1347.34 | 927.1 | 854.4 | 40 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 4900758.38 |  | 0 | 0 | 4900758.38 | 3637.3583 | 6611.86
716 |  | Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 783 | 532.8 | 371.3 | 32 | X | X | X | 5729408 | 0 | 0 | 0 | 5729408 | 7317.2516 | 9428.1522
717 | 1 | 71 | Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 24 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 783 | 532.8 | 371.3 | 32 | РО | НУ | - | 5729408 |  | 0 | 0 | 5729408 | 7317.2516 | 9428.1522
718 |  | Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 7773.5 | 7079.8 | 6733.9 | 549 | X | X | X | 23013460 | 0 | 0 | 0 | 23013460 | 2960.5017 | 9175.8305
719 | 1 | 72 | Вязники г, Железнодорожная ул, 23 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 792.7 | 743.6 | 682.6 | 24 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 5645152 |  | 0 | 0 | 5645152 | 7121.423 | 9175.8305
720 | 1 | 73 | Вязники г, Горького ул, 100 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6107.5 | 5771.5 | 5486.6 | 492 | РО | УК | ЖЭК № 2 | 13600000 |  | 0 | 0 | 13600000 | 2226.7704 | 2844.0416
721 | 1 | 74 | Вязники г, Спортивная ул, 1а | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 873.3 | 564.7 | 564.7 | 33 | РО | ТСЖ | СТН "Мальва" | 3768308 |  | 0 | 0 | 3768308 | 4315.0212 | 5560.5132
722 |  | Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 945.5 | 861.6 | 861.6 | 39 | X | X | X | 5165228.25 | 0 | 0 | 0 | 5165228.25 | 5462.9595 | 7056.6134
723 | 1 | 75 | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 118 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 945.5 | 861.6 | 861.6 | 39 | РО | НУ | - | 5165228.25 |  | 0 | 0 | 5165228.25 | 5462.9595 | 7056.6134
724 |  | Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 680 | 584.7 | 91.9 | 18 | X | X | X | 4301052 | 0 | 0 | 0 | 4301052 | 6325.0765 | 8142.18
725 | 1 | 76 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 11 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 680 | 584.7 | 91.9 | 18 | РО | НУ |  | 4301052 |  | 0 | 0 | 4301052 | 6325.0765 | 8142.18
726 |  | Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 607.4 | 554.6 | 473.9 | 34 | X | X | X | 2317210.64 | 0 | 0 | 0 | 2317210.64 | 3814.9665 | 6545.8691
727 | 1 | 77 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 607.4 | 554.6 | 473.9 | 34 | РО | НУ | - | 2317210.64 |  | 0 | 0 | 2317210.64 | 3814.9665 | 6545.8691
728 |  | Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 797.3 | 736.8 | 736.8 | 40 | X | X | X | 5322451.52 | 0 | 0 | 0 | 5322451.52 | 6675.5945 | 8601.3882
729 | 1 | 78 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 12 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 797.3 | 736.8 | 736.8 | 40 | РО | НУ | - | 5322451.52 |  | 0 | 0 | 5322451.52 | 6675.5945 | 8601.3882
730 |  | Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 850 | 619.2 | 90.3 | 40 | X | X | X | 542668 | 0 | 0 | 0 | 542668 | 638.4329 | 638.4329
731 | 1 | 79 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 4 | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 850 | 619.2 | 90.3 | 40 | РО | НУ | - | 542668 |  | 0 | 0 | 542668 | 638.4329 | 638.4329
732 |  | Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 4891.2 | 4233.7 | 4123.1 | 123 | X | X | X | 17175018.48 | 0 | 0 | 0 | 17175018.48 | 3511.412 | 10077.4321
733 | 1 | 80 | Гороховец г, Мира ул, 29 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2091.1 | 1780.6 | 1670 | 55 | РО | УК | ООО "ГУК" | 5353677.17 |  | 0 | 0 | 5353677.17 | 2560.2205 | 3275.9253
734 | 1 | 81 | Гороховец г, Парковая ул, 60а | 1991 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2039 | 1749.4 | 1749.4 | 49 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 5827100.42 |  | 0 | 0 | 5827100.42 | 2857.8227 | 3656.7266
735 | 1 | 82 | Гороховец г, Кутузова ул, 15 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 761.1 | 703.7 | 703.7 | 19 | РО | УК | ООО "ГУК" | 5994240.89 |  | 0 | 0 | 5994240.89 | 7875.7599 | 10077.4321
736 |  | Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 657.9 | 607.4 | 527.4 | 26 | X | X | X | 6199562.68 | 0 | 0 | 0 | 6199562.68 | 9423.2599 | 11715.9605
737 | 1 | 83 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 4 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 657.9 | 607.4 | 527.4 | 26 | РО | НУ | - | 6199562.68 |  | 0 | 0 | 6199562.68 | 9423.2599 | 11715.9605
738 |  | Итого по поселок Великодворский |  | X | X | X | X | X | 497.6 | 453 | 356.3 | 10 | X | X | X | 4945765.31 | 0 | 0 | 0 | 4945765.31 | 9939.239 | 13090.3215
739 | 1 | 84 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 18 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 497.6 | 453 | 356.3 | 10 | РО | НУ | - | 4945765.31 |  | 0 | 0 | 4945765.31 | 9939.239 | 13090.3215
740 |  | Итого по поселок Красное Эхо |  | X | X | X | X | X | 399.7 | 374.8 | 374.8 | 15 | X | X | X | 3249753.92 | 0 | 0 | 0 | 3249753.92 | 8130.4827 | 10475.9864
741 | 1 | 85 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 399.7 | 374.8 | 374.8 | 15 | РО | НУ | - | 3249753.92 |  | 0 | 0 | 3249753.92 | 8130.4827 | 10475.9864
742 |  | Итого по Второвское |  | X | X | X | X | X | 513.9 | 513.9 | 513.9 | 20 | X | X | X | 4441783.34 | 0 | 0 | 0 | 4441783.34 | 8643.2834 | 10380.2893
743 | 1 | 86 | Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 9 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 513.9 | 513.9 | 513.9 | 20 | РО | УК | ООО "Альтернатива" | 4441783.34 |  | 0 | 0 | 4441783.34 | 8643.2834 | 10380.2893
744 |  | Итого по Пенкинское |  | X | X | X | X | X | 612.5 | 544.6 | 544.6 | 29 | X | X | X | 4274814.47 | 0 | 0 | 0 | 4274814.47 | 6979.2889 | 8381.9035
745 | 1 | 87 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 5 | 1987 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 612.5 | 544.6 | 544.6 | 29 | РО | НУ | - | 4274814.47 |  | 0 | 0 | 4274814.47 | 6979.2889 | 8381.9035
746 |  | Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1049.8 | 905.5 | 800.1 | 57 | X | X | X | 5392384 | 0 | 0 | 0 | 5392384 | 5136.5822 | 6618.3974
747 | 1 | 88 | Ковровский р-н, Первомайский п, 8 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1049.8 | 905.5 | 800.1 | 57 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 5392384 |  | 0 | 0 | 5392384 | 5136.5822 | 6618.3974
748 |  | Итого по Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 2471.7 | 2249.8 | 1960 | 113 | X | X | X | 20455861.08 | 0 | 0 | 0 | 20455861.08 | 8276.0291 | 9053.081
749 | 1 | 89 | Кольчугино г, КИМ ул, 4 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 727.9 | 658.7 | 545.6 | 33 | РО | НУ | - | 6589737.68 |  | 0 | 0 | 6589737.68 | 9053.081 | 9053.081
750 | 1 | 90 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 779.7 | 723.9 | 682.5 | 35 | РО | НУ | - | 7056556 |  | 0 | 0 | 7056556 | 9050.3476 | 9050.3476
751 | 1 | 91 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 49 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 275.7 | 253.1 | 253.1 | 10 | РО | НУ | - | 1954123.2 |  | 0 | 0 | 1954123.2 | 7087.8607 | 7087.8607
752 | 1 | 92 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 51 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 298.9 | 263.9 | 215.4 | 17 | РО | НУ | - | 1954123.2 |  | 0 | 0 | 1954123.2 | 6537.7156 | 6537.7156
753 | 1 | 93 | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 389.5 | 350.2 | 263.4 | 18 | РО | НУ | - | 2901321 |  | 0 | 0 | 2901321 | 7448.8344 | 8361.6739
754 |  | Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1319.89 | 1319.89 | 1098.99 | 63 | X | X | X | 12004830.19 | 0 | 0 | 0 | 12004830.19 | 9095.3263 | 10016.7815
755 | 1 | 94 | Меленки г, Конышева ул, 1Б | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 745.69 | 745.69 | 667.59 | 35 | РО | НУ | - | 6253194.24 |  | 0 | 0 | 6253194.24 | 8385.7826 | 8397.4295
756 | 1 | 95 | Меленки г, Академика Королева ул, 1 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 574.2 | 574.2 | 431.4 | 28 | РО | НУ | - | 5751635.95 |  | 0 | 0 | 5751635.95 | 10016.7815 | 10016.7815
757 |  | Итого по Ковардицкое |  | X | X | X | X | X | 1003.2 | 915.9 | 915.9 | 38 | X | X | X | 8285735.04 | 0 | 0 | 0 | 8285735.04 | 8259.3053 | 10641.9721
758 | 1 | 96 | Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 15 | 1988 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1003.2 | 915.9 | 915.9 | 38 | РО | УК | ООО УК "Домком" | 8285735.04 |  | 0 | 0 | 8285735.04 | 8259.3053 | 10641.9721
759 |  | Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 1007 | 631.5 | 512.9 | 38 | X | X | X | 7585567.68 | 0 | 0 | 4909226.23 | 2676341.45 | 7532.8378 | 9907.1393
760 | 1 | 97 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 5 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 678.3 | 423.8 | 346.2 | 26 | РО | НУ | - | 5215446.4 |  | 0 | 3375331.6 | 1840114.8 | 7688.9966 | 9907.1393
761 | 1 | 98 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 13 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 328.7 | 207.7 | 166.7 | 12 | РО | НУ | - | 2370121.28 |  | 0 | 1533894.63 | 836226.65 | 7210.5911 | 9290.722
762 |  | Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 4402.4 | 4087.7 | 4057.8 | 187 | X | X | X | 18276811.52 | 0 | 0 | 0 | 18276811.52 | 4151.5563 | 10282.2666
763 | 1 | 99 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113б | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1080 | 965.3 | 965.3 | 53 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 8618546.24 |  | 0 | 0 | 8618546.24 | 7980.1354 | 10282.2666
764 | 1 | 100 | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3322.4 | 3122.4 | 3092.5 | 134 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 9658265.28 |  | 0 | 0 | 9658265.28 | 2907.0146 | 3745.6381
765 |  | Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 6310.48 | 4408.75 | 4349.05 | 200 | X | X | X | 12674630.08 | 0 | 0 | 0 | 12674630.08 | 2008.5049 | 2608.6759
766 | 1 | 101 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 33 | 1984 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2658.84 | 1784.6 | 1784.6 | 89 | РО | УК | ООО "Управляющая компания Костерево" | 5383115.84 |  | 0 | 0 | 5383115.84 | 2024.6107 | 2608.6759
767 | 1 | 102 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 12 | 1979 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3651.64 | 2624.15 | 2564.45 | 111 | РО | УК | ООО "Управляющая компания Костерево" | 7291514.24 |  | 0 | 0 | 7291514.24 | 1996.778 | 2572.8139
768 |  | Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 5871.48 | 4848.9 | 4476 | 255 | X | X | X | 17698274.21 | 0 | 0 | 0 | 17698274.21 | 3014.2782 | 11892.8778
769 | 1 | 103 | Петушки г, Московская ул, 18 | 1971 | 2015 | Кирпичные | 5 | 4 | 3464.4 | 2857.4 | 2857.4 | 130 | РО | УК | МУП РСУ г. Петушки | 4392922.85 |  | 0 | 0 | 4392922.85 | 1268.0184 | 5674.57
770 | 1 | 104 | Петушки г, Советская пл, 3 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 615.58 | 514.9 | 351.6 | 36 | РО | НУ | - | 3000000 |  | 0 | 0 | 3000000 | 4873.4527 | 11892.8778
771 | 1 | 105 | Петушки г, Советская пл, 8 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 638.8 | 638.8 | 566.4 | 32 | РО | НУ | - | 4886848 |  | 0 | 0 | 4886848 | 7650.0438 | 9856.9493
772 | 1 | 106 | Петушки г, Советская пл, 6 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 363.6 | 352.4 | 352.4 | 19 | РО | НУ | - | 2864704 |  | 0 | 0 | 2864704 | 7878.7239 | 10151.5996
773 | 1 | 107 | Петушки г, Фабричный проезд, 10 | 1991 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 789.1 | 485.4 | 348.2 | 38 | РО | НУ | - | 2553799.36 |  | 0 | 0 | 2553799.36 | 3236.3444 | 4169.9738
774 |  | Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 4279.11 | 3373.22 | 3232.118 | 138 | X | X | X | 12520415.86 | 0 | 0 | 0 | 12520415.86 | 2925.9392 | 3562.247
775 | 1 | 108 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 6 | 1975 | 2019 | Кирпичные | 5 | 4 | 4279.11 | 3373.22 | 3232.118 | 138 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 12520415.86 |  | 0 | 0 | 12520415.86 | 2925.9392 | 3562.247
776 |  | Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 781.8 | 700.9 | 700.9 | 43 | X | X | X | 4975316.8 | 0 | 0 | 1115949.92 | 3859366.88 | 6363.9253 | 8199.8078
777 | 1 | 109 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 3 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 781.8 | 700.9 | 700.9 | 43 | РО | БУ | - | 4975316.8 |  | 0 | 1115949.92 | 3859366.88 | 6363.9253 | 8199.8078
778 |  | Итого по Малышевское |  | X | X | X | X | X | 1055.4 | 941.8 | 941.8 | 47 | X | X | X | 6736263.6 | 0 | 0 | 0 | 6736263.6 | 6382.664 | 7467.9081
779 | 1 | 110 | Селивановский р-н, Малышево с, Ленина ул, 5А | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1055.4 | 941.8 | 941.8 | 47 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 6736263.6 |  | 0 | 0 | 6736263.6 | 6382.664 | 7467.9081
780 |  | Итого по Рождественское |  | X | X | X | X | X | 773.3 | 468.7 | 397 | 35 | X | X | X | 5982176 | 0 | 0 | 0 | 5982176 | 7735.9059 | 9967.581
781 | 1 | 111 | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 2 | 1975 | 2016 | Кирпичные | 2 | 2 | 773.3 | 468.7 | 397 | 35 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 5982176 |  | 0 | 0 | 5982176 | 7735.9059 | 9967.581
782 |  | Итого по Черкутинское |  | X | X | X | X | X | 660 | 612.98 | 520.28 | 26 | X | X | X | 5266000 | 0 | 0 | 0 | 5266000 | 7978.7879 | 10280.5303
783 | 1 | 112 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 3 | 1966 | 2016 | Кирпичные | 2 | 2 | 660 | 612.98 | 520.28 | 26 | РО | НУ | - | 5266000 |  | 0 | 0 | 5266000 | 7978.7879 | 10280.5303
784 |  | Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 340 | 307.5 | 226.7 | 18 | X | X | X | 3090510.08 | 0 | 0 | 0 | 3090510.08 | 9089.7355 | 11711.9672
785 | 1 | 113 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 90 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 340 | 307.5 | 226.7 | 18 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 3090510.08 |  | 0 | 0 | 3090510.08 | 9089.7355 | 11711.9672
786 |  | Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 7167.08 | 5567 | 5122.63 | 273 | X | X | X | 18334915.32 | 0 | 0 | 0 | 18334915.32 | 2558.2127 | 4067.1
787 | 1 | 114 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 33 | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3673.2 | 3392.7 | 2948.33 | 179 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 11594435.32 |  | 0 | 0 | 11594435.32 | 3156.4944 | 4067.1
788 | 1 | 115 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 7 | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3493.88 | 2174.3 | 2174.3 | 94 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 6740480 |  | 0 | 0 | 6740480 | 1929.2248 | 2485.7728
789 |  | Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 6230.86 | 5515.1 | 5515.1 | 201 | X | X | X | 13268555.52 | 0 | 0 | 0 | 13268555.52 | 2129.4902 | 2592.5932
790 | 1 | 116 | Собинка г, Гагарина ул, 13 | 1994 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 6230.86 | 5515.1 | 5515.1 | 201 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13268555.52 |  | 0 | 0 | 13268555.52 | 2129.4902 | 2592.5932
791 |  | Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 691.6 | 691.6 | 457.4 | 17 | X | X | X | 5602584 | 0 | 0 | 0 | 5602584 | 8100.9023 | 9089.3515
792 | 1 | 117 | Судогда г, Малый Советский пер, 14 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 691.6 | 691.6 | 457.4 | 17 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 5602584 |  | 0 | 0 | 5602584 | 8100.9023 | 10203.2331
793 |  | Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 362.9 | 241.5 | 189.1 | 23 | X | X | X | 3167614.8 | 0 | 0 | 0 | 3167614.8 | 8728.6161 | 10993.8501
794 | 1 | 118 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 6/2 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 362.9 | 241.5 | 189.1 | 23 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 3167614.8 |  | 0 | 0 | 3167614.8 | 8728.6161 | 10993.8501
795 |  | Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 17 | X | X | X | 4525164 | 0 | 0 | 0 | 4525164 | 12060.6716 | 15190.6343
796 | 1 | 119 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 10 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 17 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 4525164 |  | 0 | 0 | 4525164 | 12060.6716 | 15190.6343
797 |  | Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 946 | 854.3 | 755.6 | 52 | X | X | X | 6572262 | 0 | 0 | 0 | 6572262 | 6947.4228 | 8750.4049
798 | 1 | 120 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 946 | 854.3 | 755.6 | 52 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ" | 6572262 |  | 0 | 0 | 6572262 | 6947.4228 | 8750.4049
799 |  | Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 418.9 | 372.4 | 372.4 | 8 | X | X | X | 3102969.6 | 0 | 0 | 0 | 3102969.6 | 7407.4233 | 9329.7837
800 | 1 | 121 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 5 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 418.9 | 372.4 | 372.4 | 8 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3102969.6 |  | 0 | 0 | 3102969.6 | 7407.4233 | 9329.7837
801 |  | Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 3265.3 | 1908.7 | 1908.7 | 102 | X | X | X | 16205981.91 | 0 | 0 | 0 | 16205981.91 | 4963.0913 | 6616.2122
802 | 1 | 122 | Суздаль г, Всполье б-р, 10 | 1994 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 3265.3 | 1908.7 | 1908.7 | 102 | РО | УК | ИП Деркач В.Н. | 16205981.91 |  | 0 | 0 | 16205981.91 | 4963.0913 | 6616.2122
803 |  | Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 627.5 | 559.4 | 559.4 | 26 | X | X | X | 4039280.16 | 0 | 0 | 0 | 4039280.16 | 6437.0999 | 8581.1873
804 | 1 | 123 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 1 | 1990 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 627.5 | 559.4 | 559.4 | 26 | РО | НУ | - | 4039280.16 |  | 0 | 0 | 4039280.16 | 6437.0999 | 8581.1873
805 |  | Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 3230 | 2919.8 | 2865.9 | 131 | X | X | X | 13569014.32 | 0 | 0 | 0 | 13569014.32 | 4200.9332 | 9701.4203
806 | 1 | 124 | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 4 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 928.8 | 844.6 | 844.6 | 46 | РО | НУ | - | 6571694.32 |  | 0 | 0 | 6571694.32 | 7075.4676 | 9701.4203
807 | 1 | 125 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 25 | 1989 |  | Ж/б панели | 4 | 4 | 2301.2 | 2075.2 | 2021.3 | 85 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 6997320 |  | 0 | 0 | 6997320 | 3040.7266 | 3103.6075
808 |  | Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 2655.54 | 2298.24 | 2197.2 | 114 | X | X | X | 7704383.13 | 0 | 0 | 0 | 7704383.13 | 2901.2491 | 6672.8212
809 | 1 | 126 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 89 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 791.84 | 585.14 | 551.8 | 40 | РО | НУ | - | 2460578.12 |  | 0 | 0 | 2460578.12 | 3107.4183 | 6672.8212
810 | 1 | 127 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 6 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 1863.7 | 1713.1 | 1645.4 | 74 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 5243805.01 |  | 0 | 0 | 5243805.01 | 2813.653 | 2871.8381
811 |  | 1: Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
812 |  | Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | X | X | X | X | X | 6998.4 | 4867.91 | 4735.81 | 263 | X | X | X | 21341946.87 | 0 | 0 | 0 | 21341946.87 | 3049.5466 | 8984.26
813 |  | Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | X | X | X | X | X | 6998.4 | 4867.91 | 4735.81 | 263 | X | X | X | 21341946.87 | 0 | 0 | 0 | 21341946.87 | 3049.5466 | 1051.81
814 |  | Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 4994.3 | 3051.11 | 3051.11 | 167 | X | X | X | 4463775.19 | 0 | 0 | 0 | 4463775.19 | 893.7739 | 1051.81
815 |  | 1 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 5/12 | 1898 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 4994.3 | 3051.11 | 3051.11 | 167 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 4463775.19 | 0 | 0 | 0 | 4463775.19 | 893.7739 | 1051.81
816 |  | Итого по Черкутинское |  | X | X | X | X | X | 1245 | 1111.9 | 1111.9 | 62 | X | X | X | 11185401.2 | 0 | 0 | 0 | 11185401.2 | 8984.258 | 8984.26
817 |  | 2 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 8 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 1245 | 1111.9 | 1111.9 | 62 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 11185401.2 |  | 0 | 0 | 11185401.2 | 8984.258 | 8984.26
|  | Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 759.1 | 704.9 | 572.8 | 34 | X | X | X | 5692770.48 |  | 0 | 0 | 5692770.48 | 7499.3683 | 8738.19
|  | 3 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 759.1 | 704.9 | 572.8 | 34 | РО | НУ | - | 5692770.48 |  | 0 | 0 | 5692770.48 | 7499.3683 | 8738.19
818 |  | 1: Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
819 |  | Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | X | X | X | X | X | 28212.55 | 22061.24 | 21982.36 | 1227 | X | X | X | 151276999.55 | 0 | 127240816.39 | 6782554.31 | 17253628.85 | 5362.0463 | 10976.1331
820 |  | Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | X | X | X | X | X | 28212.55 | 22061.24 | 21982.36 | 1227 | X | X | X | 151276999.55 | 0 | 127240816.39 | 6782554.31 | 17253628.85 | 5362.0463 | 10976.1331
821 |  | Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 3234.9 | 1996 | 1996 | 63 | X | X | X | 6148791.32 | 0 | 5314895.87 | 344435.5 | 489459.95 | 1900.767 | 3770.81
822 |  | 1 | Суздаль г, Михайловская ул, 76А | 1981 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 3234.9 | 1996 | 1996 | 63 | РО | НУ | - | 6148791.32 |  | 5314895.87 | 344435.5 | 489459.95 | 1900.767 | 3770.81
823 |  | Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 14362.6 | 11385.64 | 11306.76 | 693 | X | X | X | 81477457.75 | 0 | 67825084.65 | 3575904.9 | 10076468.2 | 5672.8905 | 9027.48
824 |  | 2 | Владимир г, Горького ул, 55 | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1356.2 | 1151.1 | 1151.1 | 80 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 4584360 |  | 3483812.67 | 183358.56 | 917188.77 | 3380.2979 | 4250.5998
825 |  | 3 | Владимир г, Горького ул, 81 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1768 | 1236 | 1236 | 78 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 10770680 |  | 9014995.16 | 474473.43 | 1281211.41 | 6092.0136 | 6347.339
826 |  | 4 | Владимир г, Никитина ул, 5 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 597.2 | 526.75 | 526.75 | 42 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 5147181.88 |  | 4405228.72 | 231868.29 | 510084.87 | 8618.8578 | 9027.48
827 |  | 5 | Владимир г, Тракторная ул, 38 | 1947 |  | Кирпичные | 3 | 5 | 2290.3 | 1874.7 | 1874.7 | 125 | РО | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 12214720 |  | 10242512.73 | 539646.98 | 1432560.29 | 5333.2402 | 6759.3757
828 |  | 6 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24б | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 725.1 | 725.1 | 725.1 | 42 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 6239027.83 |  | 5350147.35 | 282308.81 | 606571.67 | 8604.3688 | 8753.564
829 |  | 7 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 4 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 677.5 | 389.6 | 389.6 | 40 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 5067104.12 |  | 4297684.68 | 226707.67 | 542711.77 | 7479.1205 | 8730.1796
830 |  | 8 | Владимир г, Фейгина ул, 18/72 | 1930 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1289.6 | 910 | 910 | 86 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 7561975.76 |  | 6147582.14 | 325286.75 | 1089106.87 | 5863.815 | 6482.0912
831 |  | 9 | Владимир г, Связи ул, 1 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 672.8 | 633.3 | 633.3 | 32 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 5311964.34 |  | 4568808.96 | 240661.62 | 502493.76 | 7895.3097 | 8769.8669
832 |  | 10 | Владимир г, Северная ул, 81 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1028.1 | 963.49 | 963.49 | 36 | РО | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 5436615.99 |  | 4423294.09 | 233252.88 | 780069.02 | 5288.0226 | 5812.4864
833 |  | 11 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 26 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 2391.6 | 1546.4 | 1546.4 | 70 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 12020437.83 |  | 10014279.38 | 529037.87 | 1477120.58 | 5026.1071 | 5248.0451
834 |  | 12 | Владимир г, Вокзальная ул, 23 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1566.2 | 1429.2 | 1350.32 | 62 | РО | УК | ООО « УК Старый город»Жилищник-Центр» | 7123390 |  | 5876738.77 | 309302.04 | 937349.19 | 4548.1995 | 4624.7499
835 |  | Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 1343.5 | 919.2 | 919.2 | 57 | X | X | X | 5747868.49 |  | 4850776.84 | 255304.04 | 641787.61 | 4278.2795 | 6181.6328
836 |  | 13 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 1 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1343.5 | 919.2 | 919.2 | 57 | РО | НУ | - | 5747868.49 |  | 4850776.84 | 255304.04 | 641787.61 | 4278.2795 | 6181.6328
837 |  | Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 642.9 | 437.2 | 437.2 | 24 | X | X | X | 5975409.98 | 0 | 5211830.43 | 274306.86 | 489272.69 | 9294.4626 | 10976.1331
838 |  | 14 | Кольчугино г, Щорса ул, 12 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 642.9 | 437.2 | 437.2 | 24 | РО | НУ | - | 5975409.98 |  | 5211830.43 | 274306.86 | 489272.69 | 9294.4626 | 10976.1331
839 |  | Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 399.7 | 240.2 | 240.2 | 20 | X | X | X | 2594220 | 0 | 2190445.17 | 115286.59 | 288488.24 | 6490.4178 | 10973.03
840 |  | 15 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 2 | 1990 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 399.7 | 240.2 | 240.2 | 20 | РО | НУ | - | 2594220 |  | 2190445.17 | 115286.59 | 288488.24 | 6490.4178 | 10973.03
841 |  | Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 789.95 | 731.1 | 731.1 | 42 | X | X | X | 4488630 | 0 | 3750052.45 | 198463.84 | 540113.71 | 5682.1698 | 8493.14
842 |  | 16 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 6 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 789.95 | 731.1 | 731.1 | 42 | РО | НУ | - | 4488630 |  | 3750052.45 | 198463.84 | 540113.71 | 5682.1698 | 8493.14
843 |  | Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 894.8 | 810.7 | 810.7 | 47 | X | X | X | 6383962.26 | 0 | 5498156.91 | 290622.22 | 595183.13 | 7134.513 | 9741.5
844 |  | 17 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 1 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 894.8 | 810.7 | 810.7 | 47 | РО | НУ | - | 6383962.26 |  | 5498156.91 | 290622.22 | 595183.13 | 7134.513 | 9741.5
845 |  | Итого по Малышевское |  | X | X | X | X | X | 1042.4 | 951.9 | 951.9 | 47 | X | X | X | 7705763.35 | 0 | 6636836.15 | 353048.01 | 715879.19 | 7392.3286 | 9269.05
846 |  | 18 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 15а | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1042.4 | 951.9 | 951.9 | 47 | РО | НУ | - | 7705763.35 |  | 6636836.15 | 353048.01 | 715879.19 | 7392.3286 | 9269.05
847 |  | Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 1177.3 | 985.6 | 985.6 | 39 | X | X | X | 5000553.84 | 0 | 4116504.56 | 226950.38 | 657098.9 | 4247.4763 | 5154.71
848 |  | 19 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 129 | 1995 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1177.3 | 985.6 | 985.6 | 39 | РО | НУ | - | 5000553.84 |  | 4116504.56 | 226950.38 | 657098.9 | 4247.4763 | 5154.71
849 |  | Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 634.7 | 581.7 | 581.7 | 34 | X | X | X | 4750280 | 0 | 4122377.64 | 217796.17 | 410106.19 | 7484.2918 | 9715.37
850 |  | 20 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 5 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 634.7 | 581.7 | 581.7 | 34 | РО | НУ | - | 4750280 |  | 4122377.64 | 217796.17 | 410106.19 | 7484.2918 | 9715.37
851 |  | Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 2039.9 | 1862 | 1862 | 68 | X | X | X | 8754570.43 | 0 | 7225223.76 | 375579.24 | 1153767.43 | 4291.6665 | 5268.73
852 |  | 21 | Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 10 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2039.9 | 1862 | 1862 | 68 | РО | ТСЖ | ТСН "ЧИЖ" | 8754570.43 |  | 7225223.76 | 375579.24 | 1153767.43 | 4291.6665 | 5268.73
853 |  | Итого по Бутылицкое |  | X | X | X | X | X | 804 | 671.5 | 671.5 | 45 | X | X | X | 5688517.55 | 0 | 4875389.11 | 257862.37 | 555266.07 | 7075.2706 | 7853.63
854 |  | 22 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 3 | 1983 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 804 | 671.5 | 671.5 | 45 | РО | НУ | - | 5688517.55 |  | 4875389.11 | 257862.37 | 555266.07 | 7075.2706 | 7853.63
855 |  | Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 845.9 | 488.5 | 488.5 | 48 | X | X | X | 6560974.58 | 0 | 5623242.85 | 296994.19 | 640737.54 | 7756.2059 | 10856.24
856 |  | 23 | Киржач г, Шелковиков ул, 13 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 845.9 | 488.5 | 488.5 | 48 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 6560974.58 |  | 5623242.85 | 296994.19 | 640737.54 | 7756.2059 | 10856.24
857 |  | 1: Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
858 |  | Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | X | X | X | X | X | 37527.7 | 30128.6 | 30128.6 | 1236 | X | X | X | 28378044.662 | 0 | 14032878.49 | 0 | 14345166.172 | 756.1893 | 1083.09
859 |  | Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | X | X | X | X | X | 37527.7 | 30128.6 | 30128.6 | 1236 | X | X | X | 28378044.662 | 0 | 14032878.49 | 0 | 14345166.172 | 756.1893 | 1083.09
860 |  | Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 7374.3 | 5734 | 5734 | 257 | X | X | X | 5650813.992 | 0 | 2806575.7 | 0 | 2844238.292 | 766.2848 | 880.54
861 |  | 1 | Муром г, Воровского ул, 69 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7374.3 | 5734 | 5734 | 257 | СС | ТСЖ | ТСН "ВОРОВСКОГО 69" | 5650813.992 |  | 2806575.7 | 0 | 2844238.292 | 766.2848 | 880.54
862 |  | Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 9170 | 8062 | 8062 | 368 | X | X | X | 2825382.83 | 0 | 1403287.85 | 0 | 1422094.98 | 308.1115 | 354.06
863 |  | 2 | Владимир г, Комиссарова ул, 1А | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9170 | 8062 | 8062 | 368 | СС | ТСЖ | ТСЖ "КОВЧЕГ" | 2825382.83 |  | 1403287.85 | 0 | 1422094.98 | 308.1115 | 354.06
864 |  | Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 20983.4 | 16332.6 | 16332.6 | 611 | X | X | X | 19901847.84 | 0 | 9823014.94 | 0 | 10078832.9 | 948.4568 | 1083.09
865 |  | 3 | Ковров г, Строителей ул, 26/2 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 8 | 20983.4 | 16332.6 | 16332.6 | 611 | СС | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 19901847.84 |  | 9823014.94 | 0 | 10078832.9 | 948.4568 | 1083.09

## РО_итог
Приложение к Таблице №1
Ресурсное обеспечение реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" (далее - Некоммерческая организация)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 1735419772.26
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 2361661.81
Средства собственников | 1733058110.45
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования | Объем финансирования в 2024 г., руб.
Всего | 1256137430.88
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 1337402.65
Средства собственников | 1254800028.23
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования | Объем финансирования в 2025 г., руб.
Всего | 803608026.07
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 6025176.15
Средства собственников | 797582849.92
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 21341946.87
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 21341946.87
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 151276999.55
в том числе: областной бюджет | 127240816.39
Местные бюджеты | 6782554.31
Средства собственников | 17253628.85
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 28378044.662
в том числе: областной бюджет | 14032878.49
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 14345166.172
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Областной бюджет | 144127902.13
в том числе нераспределенный остаток | 2854207.25
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2024 г., руб.
Областной бюджет | 28258900
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2025 г., руб.
Областной бюджет | 28258900

## Плановые показатели
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
Прогноз реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2023-2025 годы |  | 1410628.25 | 52130 | 653 | 3795165229.21
Итого по сводному краткосрочному плану на 2023 год |  | 709907.07 | 26469 | 317 | 1735419772.26
1 | город Владимир | 277275.4 | 10863 | 92 | 530683224.89
2 | город Гусь-Хрустальный | 33020.7 | 1536 | 12 | 87882446.21
3 | город Ковров | 59111.24 | 1831 | 43 | 148671361.55
4 | округ Муром | 42218.51 | 1469 | 18 | 156894459.92
5 | ЗАТО город Радужный | 3965.2 | 178 | 1 | 11461910.72
6 | город Александров | 58961.38 | 1899 | 14 | 104307670.33
7 | поселок Балакирево | 22040.7 | 613 | 7 | 28319638.61
8 | город Карабаново | 10995.04 | 422 | 5 | 8558698.66
9 | город Струнино | 19574.94 | 674 | 6 | 29279493.19
10 | Следневское | 936.95 | 41 | 1 | 6045886.42
11 | город Вязники | 11317.4 | 430 | 10 | 54659331.32
12 | Сарыевское | 871.3 | 31 | 1 | 7615455.79
13 | Октябрьское | 739 | 30 | 1 | 2769358.45
14 | Степанцевское | 1070.8 | 57 | 1 | 150000
15 | Паустовское | 1412.3 | 59 | 2 | 10592953.03
16 | поселок Никологоры | 3114.7 | 149 | 3 | 19678899.24
17 | город Гороховец | 5042.9 | 185 | 4 | 19808365.22
18 | Денисовское | 1009.7 | 34 | 1 | 3485761.37
19 | поселок Уршельский | 786.9 | 30 | 1 | 6895274.11
20 | поселок Анопино | 398 | 21 | 1 | 2723043.16
21 | поселок Иванищи | 1532.1 | 39 | 2 | 6041248.27
22 | город Камешково | 3363.3 | 44 | 1 | 7618035.81
23 | город Киржач | 19565.45 | 714 | 5 | 41693113.9
24 | Кипревское | 460 | 17 | 1 | 5626030.54
25 | Першинское | 896.41 | 56 | 1 | 6204379.95
26 | Клязьминское | 1991.4 | 72 | 3 | 14791636.74
27 | поселок Мелехово | 2960.1 | 127 | 4 | 9931112.69
28 | Малыгинское | 2439.7 | 105 | 3 | 12331741.25
29 | Ивановское | 4299.2 | 216 | 2 | 11695793.82
30 | Новосельское | 1217.2 | 47 | 1 | 7655996.69
31 | город Кольчугино | 6956.1 | 272 | 6 | 25604414.39
32 | Бавленское | 312.7 | 11 | 1 | 2969018.49
33 | Раздольевское | 800.4 | 32 | 1 | 5947708.05
34 | Денятинское | 592.5 | 32 | 1 | 5628145.53
35 | город Меленки | 4538.9 | 150 | 2 | 15909700.05
36 | Дмитриевогорское | 976.3 | 36 | 1 | 5881607.8
37 | Нагорное | 1393.3 | 66 | 2 | 3805868.6
38 | город Покров | 11199.1 | 429 | 4 | 19527330.97
39 | город Костерево | 8841.48 | 259 | 2 | 21618213.46
40 | город Петушки | 8737.05 | 356 | 5 | 32327453.07
41 | Петушинское | 799.1 | 45 | 1 | 5019129.92
42 | Пекшинское | 1490.21 | 56 | 2 | 10143081.14
43 | поселок Вольгинский | 11414.84 | 420 | 2 | 15981022.03
44 | поселок Городищи | 780.3 | 40 | 1 | 5618463.71
45 | Новлянское | 911.2 | 30 | 1 | 8814680.03
46 | поселок Красная Горбатка | 621.6 | 25 | 1 | 3793574.26
47 | Куриловское | 971.34 | 45 | 1 | 6747768.73
48 | Черкутинское | 687 | 21 | 1 | 4757125.34
49 | поселок Ставрово | 3742.79 | 138 | 3 | 13615171.16
50 | город Лакинск | 10489.66 | 498 | 5 | 35685621.33
51 | Воршинское | 2259.94 | 115 | 3 | 1487107.22
52 | город Собинка | 10815.19 | 453 | 4 | 20158257.44
53 | Толпуховское | 1421.2 | 47 | 1 | 8800830.7
54 | город Судогда | 8802.18 | 291 | 5 | 32638908.91
55 | Андреевское | 4666.6 | 131 | 1 | 9001826.08
56 | Муромцевское | 1918.63 | 31 | 1 | 8693400.9
57 | город Суздаль | 1333.7 | 48 | 2 | 7541463.58
58 | Боголюбовское | 659.7 | 25 | 1 | 4637093.85
59 | Павловское | 2784.44 | 154 | 5 | 6121354.11
60 | Селецкое | 1199.9 | 41 | 1 | 4999344.23
61 | город Юрьев-Польский | 4989.7 | 176 | 2 | 17376189.66
62 | Симское | 212.1 | 7 | 1 | 496575.67
Итого по сводному краткосрочному плану на 2024 год |  | 391088.02 | 14870 | 209 | 1256137430.88
1 | город Владимир | 138662.27 | 5708 | 52 | 322505567.74
2 | город Гусь-Хрустальный | 7628.4 | 353 | 8 | 51720853
3 | город Ковров | 20752.64 | 739 | 27 | 114287794.21
4 | округ Муром | 18718.08 | 531 | 9 | 61847830.66
5 | ЗАТО город Радужный | 19624.6 | 717 | 3 | 51341786.03
6 | город Александров | 38349.7 | 1338 | 13 | 94109716.8
7 | поселок Балакирево | 7957.4 | 217 | 3 | 15619379.89
8 | город Карабаново | 7260.34 | 296 | 5 | 33143462.63
9 | город Струнино | 6621.81 | 191 | 3 | 20148285.03
10 | город Вязники | 10229.5 | 327 | 8 | 40448210.16
11 | Сарыевское | 380.9 | 9 | 1 | 508994.24
12 | Октябрьское | 749.2 | 28 | 1 | 4458520
13 | Степанцевское | 2045.9 | 99 | 2 | 12416758.23
14 | поселок Мстера | 752.1 | 28 | 1 | 5308128
15 | Паустовское | 917.2 | 35 | 1 | 7532677
16 | поселок Никологоры | 4789.7 | 163 | 1 | 7134922.25
17 | город Гороховец | 11229.7 | 438 | 3 | 43045658.67
18 | город Курлово | 775.8 | 39 | 1 | 6193827.08
19 | поселок Иванищи | 350 | 7 | 1 | 2190656
20 | город Камешково | 931.7 | 34 | 1 | 6947375.5
21 | Сергеихинское | 806 | 42 | 1 | 6160030
22 | город Киржач | 6643.84 | 218 | 5 | 30502927.5
23 | Кипревское | 409.7 | 20 | 1 | 4246200
24 | Филипповское | 503 | 19 | 1 | 4996380.8
25 | Малыгинское | 1129.7 | 83 | 2 | 7113696.07
26 | Новосельское | 3613.5 | 125 | 1 | 7075818.88
27 | поселок Мелехово | 314 | 16 | 1 | 2199081.6
28 | Ивановское | 3931.9 | 195 | 1 | 8671571.18
29 | город Кольчугино | 4159.7 | 180 | 5 | 34137216.73
30 | город Меленки | 1137.98 | 36 | 2 | 6414179
31 | Ляховское | 875.2 | 30 | 1 | 113869.7
32 | Ковардицкое | 1051.5 | 53 | 1 | 7222802.4
33 | Нагорное | 777.3 | 35 | 1 | 5266000
34 | поселок Вольгинский | 7146.1 | 145 | 1 | 9893936.34
35 | город Покров | 9762.7 | 398 | 4 | 46330391.37
36 | город Костерево | 5897.21 | 221 | 1 | 12189315.52
37 | город Петушки | 8782.32 | 234 | 2 | 23953980.8
38 | Петушинское | 609.5 | 18 | 1 | 4316760
39 | Новлянское | 974.7 | 35 | 1 | 9232207
40 | Воршинское | 7018.04 | 394 | 9 | 10072790.77
41 | Копнинское | 1737.77 | 77 | 2 | 4266246.98
42 | Толпуховское | 492.1 | 31 | 1 | 7273890.62
43 | поселок Ставрово | 1138.3 | 50 | 1 | 3365434.4
44 | город Лакинск | 5599.26 | 177 | 3 | 15296017.03
45 | город Собинка | 6017.86 | 255 | 2 | 16195763.15
46 | город Судогда | 1012.5 | 27 | 2 | 8209910.84
47 | Андреевское | 627.8 | 14 | 1 | 5425505.08
48 | Головинское | 722.7 | 38 | 1 | 7535411.94
49 | Муромцевское | 879.5 | 30 | 1 | 6530690.35
50 | город Суздаль | 824.8 | 44 | 2 | 5787820.63
51 | Боголюбовское | 886.6 | 34 | 1 | 4641914.7
52 | Павловское | 848.5 | 48 | 1 | 5575748.85
53 | Селецкое | 780.6 | 37 | 1 | 5416381.52
54 | город Юрьев-Польский | 3900.4 | 147 | 2 | 13673874.81
55 | Небыловское | 1348.5 | 67 | 2 | 5923261.2
Итого по сводному краткосрочному плану на 2025 год |  | 309633.16 | 10791 | 127 | 803608026.07
1 | город Владимир | 83876.5 | 3169 | 35 | 200371287.77
2 | город Гусь-Хрустальный | 5676.8 | 184 | 4 | 33197038.51
3 | город Ковров | 73696.67 | 2328 | 8 | 77095279.09
4 | округ Муром | 24789.8 | 702 | 9 | 61634819.17
5 | город Александров | 21754.48 | 553 | 7 | 56471101.2
6 | поселок Балакирево | 12900.9 | 373 | 2 | 17708184.12
7 | город Карабаново | 3997.5 | 130 | 2 | 17034035.52
8 | город Струнино | 5634.57 | 155 | 3 | 16380603.18
9 | Андреевское | 783 | 32 | 1 | 5729408
10 | город Вязники | 7773.5 | 549 | 3 | 23013460
11 | поселок Никологоры | 945.5 | 39 | 1 | 5165228.25
12 | Октябрьское | 680 | 18 | 1 | 4301052
13 | Степанцевское | 607.4 | 34 | 1 | 2317210.64
14 | поселок Мстера | 797.3 | 40 | 1 | 5322451.52
15 | Октябрьское | 850 | 40 | 1 | 542668
16 | город Гороховец | 4891.2 | 123 | 3 | 17175018.48
17 | Куприяновское | 657.9 | 26 | 1 | 6199562.68
18 | поселок Великодворский | 497.6 | 10 | 1 | 4945765.31
19 | поселок Красное Эхо | 399.7 | 15 | 1 | 3249753.92
20 | Второвское | 513.9 | 20 | 1 | 4441783.34
21 | Пенкинское | 612.5 | 29 | 1 | 4274814.47
22 | Новосельское | 1049.8 | 57 | 1 | 5392384
23 | Кольчугино | 2471.7 | 113 | 5 | 20455861.08
24 | город Меленки | 1319.89 | 63 | 2 | 12004830.19
25 | Ковардицкое | 1003.2 | 38 | 1 | 8285735.04
26 | Нагорное | 1007 | 38 | 2 | 7585567.68
27 | город Покров | 4402.4 | 187 | 2 | 18276811.52
28 | город Костерево | 6310.48 | 200 | 2 | 12674630.08
29 | город Петушки | 5871.48 | 255 | 5 | 17698274.21
30 | поселок Вольгинский | 4279.11 | 138 | 1 | 12520415.86
31 | Петушинское | 781.8 | 43 | 1 | 4975316.8
32 | Малышевское | 1055.4 | 47 | 1 | 6736263.6
33 | Рождественское | 773.3 | 35 | 1 | 5982176
34 | Черкутинское | 660 | 26 | 1 | 5266000
35 | поселок Ставрово | 340 | 18 | 1 | 3090510.08
36 | город Лакинск | 7167.08 | 273 | 2 | 18334915.32
37 | город Собинка | 6230.86 | 201 | 1 | 13268555.52
38 | город Судогда | 691.6 | 17 | 1 | 5602584
39 | Андреевское | 362.9 | 23 | 1 | 3167614.8
40 | Головинское | 375.2 | 17 | 1 | 4525164
41 | Мошокское | 946 | 52 | 1 | 6572262
42 | Муромцевское | 418.9 | 8 | 1 | 3102969.6
43 | город Суздаль | 3265.3 | 102 | 1 | 16205981.91
44 | Новоалександровское | 627.5 | 26 | 1 | 4039280.16
45 | Красносельское | 3230 | 131 | 2 | 13569014.32
46 | Небыловское | 2655.54 | 114 | 2 | 7704383.13
Информация по многоквартирным домам, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 6998.4 | 263 | 3 | 21341946.87
Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 6998.4 | 263 | 3 | 21341946.87
1 | город Собинка | 4994.3 | 167 | 1 | 4463775.19
2 | Черкутинское | 1245 | 62 | 1 | 11185401.2
3 | поселок Никологоры | 759.1 | 34 | 1 | 5692770.48
Информация по многоквартирным домам, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 28212.55 | 1227 | 23 | 151276999.55
Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 28212.55 | 1227 | 23 | 151276999.55
1 | город Суздаль | 3234.9 | 63 | 1 | 6148791.32
2 | город Владимир | 14362.6 | 693 | 11 | 81477457.75
3 | Бавленское | 1343.5 | 57 | 1 | 5747868.49
4 | город Кольчугино | 642.9 | 24 | 1 | 5975409.98
5 | поселок Анопино | 399.7 | 20 | 1 | 2594220
6 | город Юрьев-Польский | 789.95 | 42 | 1 | 4488630
7 | Новлянское | 894.8 | 47 | 1 | 6383962.26
8 | Малышевское | 1042.4 | 47 | 1 | 7705763.35
9 | поселок Красная Горбатка | 1177.3 | 39 | 1 | 5000553.84
10 | Красносельское | 634.7 | 34 | 1 | 4750280
11 | город Гусь-Хрустальный | 2039.9 | 68 | 1 | 8754570.43
12 | Бутылицкое | 804 | 45 | 1 | 5688517.55
13 | город Киржач | 845.9 | 48 | 1 | 6560974.58
Информация по многоквартирным домам, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 37527.7 | 1236 | 3 | 28378044.662
Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 37527.7 | 1236 | 3 | 28378044.662
1 | округ Муром | 7374.3 | 257 | 1 | 5650813.992
2 | город Владимир | 9170 | 368 | 1 | 2825382.83
3 | город Ковров | 20983.4 | 611 | 1 | 19901847.84

## Реестр_бонусы
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2023-2025 годы за счет средств регионального оператора * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств регионального оператора определены таблицей №1
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[6 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | X | X | 41584932.14 | 0 | 0 | 204413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18972.81 | 40726438.11 | 0 | 0 | 474 | 26751.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497328.82 | 130000 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | X | 2603679.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.5 | 2585125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18554.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2014 | 76.77% | 1348182.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | 1348182.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 2 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2015 | 92.44% | 1255497.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1236943.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18554.15 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | 410872.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 404800.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 3 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 10 | 2016 | 88.65% | 410872.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 404800.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Владимир |  | X | X | 3977877.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.93 | 3896892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80985.17 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 4 | Владимир г, Горького ул, 63 | 2015 | 90.89% | 381944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 376300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.5 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 2015 | 96.46% | 3595932.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.93 | 3520592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75340.67 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Ковров |  | X | X | 24349315.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.68 | 24076270.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273045.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 6 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 2016 | 86.07% | 6836623.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.88 | 6764962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71661.24 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 7 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 2015 | 94.94% | 3313814.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.06 | 3279079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34735.28 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 8 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 2014 | 91.92% | 6364934.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.85 | 6298217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66717.01 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 9 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 2015 | 94.68% | 1618837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 1598220.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20617.04 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 10 | Ковров г, Набережная ул, 17 | 2015 | 78.4% | 15039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 14816.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 11 | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 2015 | 78.6% | 63683.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 62742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.14 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 12 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 2015 | 85.87% | 6136383.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.59 | 6058232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78151.19 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Покров |  | X | X | 80389.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.7 | 79201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.02 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 13 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 2016 | 87.24% | 80389.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.7 | 79201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.02 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Пекшинское |  | X | X | 41251.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 40641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.62 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 14 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 2015 | 75.54% | 41251.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 40641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.62 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Муромцевское |  | X | X | 63542.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 62603.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.05 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 15 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 2014 | 95.31% | 63542.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 62603.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.05 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Куприяновское |  | X | X | 352703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 347491.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212.37 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 16 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 2015 | 81.22% | 352703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 347491.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212.37 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по Фоминское |  | X | X | 7457526.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.3 | 7379357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78169.53 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 17 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 2014 | 82.63% | 7457526.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.3 | 7379357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78169.53 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Лакинск |  | X | X | 205510.3 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 26751.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037.09 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 18 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 2014 | 85.54% | 178357.44 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.82 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 19 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 2014 | 86.29% | 27152.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 26751.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | 1387999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1367487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20512.31 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 20 | Ковровский р-н, Мелехово п, Пионерская ул, 5 | 2014 | 98.48% | 1387999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1367487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20512.31 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по город Собинка |  | X | X | 159122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 130000 | 0 | X | X | X
1 | 21 | Собинка г, Мира ул, 1А | 2015 | 98.2% | 159122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 130000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
| Итого по Бавленское |  | X | X | 243647.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 238543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104.82 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 22 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 2 | 2015 | 99.26% | 243647.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 238543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104.82 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
| Итого по округ Муром |  | X | X | 251494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 248025.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469.16 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 23 | Муром г, Мечникова ул, 40 | 2016 | 96.81% | 165579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 162110.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469.16 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
1 | 24 | Муром г, Серова ул, 40 | 2018 | 98.07% | 85914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 85914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | -
1
1
Note on P22: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on P24: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on P37: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.

## Перечень_бонусы
Таблица № 1
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2023-2025 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 59972.35 | 47525.34 | 43215.4 | 2626 | X | X | 41584932.14 | 693.4017 | 9226.87
| Итого по город Александров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4748.4 | 3378.6 | 3278.8 | 302 | X | X | 2603679.31 | 548.3277 | 4131.3891
1 | 1 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 1348182.06 | 567.8469 | 3385.8612
1 | 2 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 1255497.25 | 528.8085 | 4131.3891
| Итого по поселок Балакирево |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4101.7 | 2751.3 | 2562.4 | 111 | X | X | 410872.24 | 100.1712 | 1782.0166
1 | 3 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 10 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4101.7 | 2751.3 | 2562.4 | 111 | УК | ООО "Балремстрой" | 410872.24 | 100.1712 | 1782.0166
| Итого по город Владимир |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2151 | 1739.6 | 1641.2 | 94 | X | X | 3977877.17 | 1849.3153 | 6016.66
1 | 4 | Владимир г, Горького ул, 63 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1189.4 | 1119.6 | 1021.2 | 46 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 381944.5 | 321.1237 | 4835.6237
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 961.6 | 620 | 620 | 48 | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 3595932.67 | 3739.5306 | 6016.66
| Итого по город Ковров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9532.33 | 8190.43 | 7743.03 | 338 | X | X | 24349315.37 | 2554.3928 | 9226.87
1 | 6 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 2469.13 | 2349.93 | 2349.93 | 95 | УК | ООО УК "Ковровтеплострой" | 6836623.24 | 2768.8389 | 3626.82
1 | 7 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1371.7 | 1268.6 | 1268.6 | 55 | УК | ООО "УК "Веста" | 3313814.28 | 2415.8448 | 4377.16
1 | 8 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1854.6 | 1281.7 | 834.3 | 34 | УК | ООО "Наше ЖКО" | 6364934.01 | 3431.9713 | 6467.44
1 | 9 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417.2 | 385.8 | 385.8 | 20 | НУ | - | 1618837.4 | 3880.243 | 8308.72
1 | 10 | Ковров г, Набережная ул, 17 | 1925 |  | Деревянные | 2 | 1 | 346.6 | 312 | 312 | 8 | РО | ООО "УО "РМД" | 15039 | 43.3901 | 8129.7883
1 | 11 | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2032.3 | 1714.4 | 1714.4 | 68 | РО | ООО УК "Управдом" | 63683.85 | 31.3359 | 4291.1308
1 | 12 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1040.8 | 878 | 878 | 58 | НУ | - | 6136383.59 | 5895.8336 | 9226.87
| Итого по город Покров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10086.92 | 8329.22 | 7734.54 | 405 | X | X | 80389.22 | 7.9696 | 2458.1947
1 | 13 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 12 | 10086.92 | 8329.22 | 7734.54 | 405 | УК | ООО "УК ПОКРОВ" | 80389.22 | 7.9696 | 2458.1947
| Итого по Пекшинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 825 | 769.5 | 628.1 | 57 | X | X | 41251.22 | 50.0015 | 8095.5915
1 | 14 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 825 | 769.5 | 628.1 | 57 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 41251.22 | 50.0015 | 8095.5915
| Итого по Муромцевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 677.1 | 618.1 | 363.3 | 37 | X | X | 63542.56 | 93.8452 | 7164.1851
1 | 15 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 1991 |  | Панельные | 2 | 2 | 677.1 | 618.1 | 363.3 | 37 | НУ | - | 63542.56 | 93.8452 | 7164.1851
| Итого по Куприяновское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 805.6 | 744.2 | 701.4 | 44 | X | X | 352703.8 | 437.815 | 7836.7233
1 | 16 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805.6 | 744.2 | 701.4 | 44 | НУ | - | 352703.8 | 437.815 | 7836.7233
| Итого по Фоминское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1423.3 | 862.5 | 862.5 | 37 | X | X | 7457526.53 | 5239.6027 | 6233.97
1 | 17 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1423.3 | 862.5 | 862.5 | 37 | НУ | - | 7457526.53 | 5239.6027 | 6233.97
| Итого по город Лакинск |  | Х | Х | Х | Х | Х | 6021.62 | 3379.69 | 1480.83 | 360 | X | X | 205510.3 | 34.1287 | 7990.7133
1 | 18 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 1975 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 5603.53 | 3006.1 | 1107.24 | 341 | НУ | - | 178357.44 | 31.8295 | 3259.66
1 | 19 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 418.09 | 373.59 | 373.59 | 19 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 27152.86 | 64.945 | 7990.7133
| Итого по поселок Мелехово |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5432.4 | 4626.4 | 4626.4 | 181 | X | X | 1387999.95 | 255.504 | 1948.4071
1 | 20 | Ковровский р-н, Мелехово п, Пионерская ул, 5 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5432.4 | 4626.4 | 4626.4 | 181 | УК | ООО "Комсервис+" | 1387999.95 | 255.504 | 1948.4071
| Итого по город Собинка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3094.98 | 2793.4 | 2250.5 | 157 | X | X | 159122.38 | 51.4131 | 3259.66
1 | 21 | Собинка г, Мира ул, 1А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3094.98 | 2793.4 | 2250.5 | 157 | УК | ООО УК "Спецстройгарант-1" | 159122.38 | 51.4131 | 3259.66
| Итого по Бавленское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3117 | 2092.2 | 2092.2 | 121 | X | X | 243647.89 | 78.1674 | 3824.24
1 | 22 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 2 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3117 | 2092.2 | 2092.2 | 121 | ТСЖ | ТСН "ЛЕСНОЕ" | 243647.89 | 78.1674 | 3824.24
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 7955 | 7250.2 | 7250.2 | 382 | X | X | 251494.2 | 31.6146 | 3000.01
1 | 23 | Муром г, Мечникова ул, 40 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3593.4 | 3316.5 | 3316.5 | 148 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 165579.5 | 46.0788 | 3000.01
1 | 24 | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 4361.6 | 3933.7 | 3933.7 | 234 | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 85914.7 | 19.698 | 2777.78

## Планируемые_бонусы
Таблица № 2
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий краткосрочного плана
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: | 59972.35 | 2626 | 24 | 41584932.14
| Итого по Владимирской области по 2023 году: | 59972.35 | 2626 | 24 | 41584932.14
1 | город Александров | 4748.4 | 302 | 2 | 2603679.31
2 | поселок Балакирево | 4101.7 | 111 | 1 | 410872.24
3 | город Владимир | 2151 | 94 | 2 | 3977877.17
4 | город Ковров | 9532.33 | 338 | 7 | 24349315.37
5 | город Покров | 10086.92 | 405 | 1 | 80389.22
6 | Пекшинское | 825 | 57 | 1 | 41251.22
7 | Муромцевское | 677.1 | 37 | 1 | 63542.56
8 | Куприяновское | 805.6 | 44 | 1 | 352703.8
9 | Фоминское | 1423.3 | 37 | 1 | 7457526.53
10 | город Лакинск | 6021.62 | 360 | 2 | 205510.3
11 | поселок Мелехово | 5432.4 | 181 | 1 | 1387999.95
12 | город Собинка | 3094.98 | 157 | 1 | 159122.38
13 | Бавленское | 3117 | 121 | 1 | 243647.89
14 | округ Муром | 7955 | 382 | 2 | 251494.2

## Спецсчета
Информация о выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах со способом формирования фонда капитально ремонта - специальный счет на территории Владимирской области в период 2023-2025 годы в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Итого по Владимирской области за период 2023-2025 годы |  | 112538583.43 | 1970831.97 | 1882744.53 | 11179641.97 | 1273230.7 | 2460934.8 | 0 | 9 | 20865462.79 | 38826030.34 | 0 | 27773218.27 | 2153293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Итого по Владимирской области в 2023 году: |  | 112538583.43 | 1970831.97 | 1882744.53 | 11179641.97 | 1273230.7 | 2460934.8 | 0 | 9 | 20865462.79 | 38826030.34 | 0 | 27773218.27 | 2153293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 42013893.08 | 1418605.97 | 1544289.53 | 9784411.98 | 645770 | 109964 | 0 | 2 | 2772062.79 | 13884501.11 | 0 | 10737202.7 | 1117085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 35 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 2 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 3 | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Б | 1400032 | 0 | 0 | 1400032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 4 | Владимир г, Балакирева ул, 37а | 1886271.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886271.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 5 | Владимир г, Балакирева ул, 37д | 463831.89 | 0 | 463831.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 6 | Владимир г, Белоконской ул, 13Б | 471900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 7 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 8 | Владимир г, Куйбышева ул, 48 | 3128939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 9 | Владимир г, Модорова ул, 3 | 1960148.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960148.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 10 | Владимир г, Строителей пр-кт, 28В | 1168500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 11 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 18 | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 12 | Владимир г, Сурикова ул, 24 | 1574800 | 0 | 0 | 1574800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 13 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 25 | 3340032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 14 | Владимир г, Юбилейная ул, 38А | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 15 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 107А | 1517437.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517437.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 16 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20 | 2031467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 17 | Владимир г, Горького ул, 125 | 322376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 18 | Владимир г, Горького ул, 96 | 192360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 19 | Владимир г, Кирова ул, 6 | 230740 | 0 | 0 | 230740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 20 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 136849.99 | 0 | 0 | 136849.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 40 | 993846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 77849.97 | 77849.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 23 | Владимир г, Лермонтова ул, 21б | 168000 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 24 | Владимир г, Михайловская ул, 59 | 178405.4 | 0 | 178405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 25 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 26 | Владимир г, Никитина ул, 4А | 173170 | 173170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 27 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31А | 13568.4 | 0 | 0 | 13568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 28 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 70 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 29 | Владимир г, Офицерская ул, 11А | 579586 | 579586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 30 | Владимир г, Семашко ул, 8 | 493670 | 0 | 0 | 0 | 493670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 31 | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 23г | 109964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 33 | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 316464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 34 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6Б | 196211.58 | 0 | 0 | 124148.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72062.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 35 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 28 | 71748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49848.6 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 36 | Владимир г, Юбилейная ул, 66 | 337200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 37 | Владимир г, Безыменского ул, 13 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 38 | Владимир г, Мира ул, 15А | 637564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 39 | Владимир г, Мира ул, 22А | 130413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 40 | Владимир г, Михайловская ул, 32 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 41 | Владимир г, Пугачева ул, 79 | 530034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 42 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 16 | 1311630 | 0 | 0 | 194545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 43 | Владимир г, Растопчина ул, 1г | 615000 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 44 | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23Б | 133000 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 45 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21б | 93727.8 | 0 | 0 | 93727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 46 | Владимир г, Почаевская ул, 26 | 178951.68 | 0 | 178951.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 47 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | 53100.56 | 0 | 53100.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 48 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 49 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 4 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Кольчугино |  | 18004608.71 | 0 | 0 | 355123.92 | 70725 | 0 | 0 | 4 | 11760000 | 5140641.59 | 0 | 587383.2 | 90735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 50 | Кольчугино г, Максимова ул, 7 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 51 | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 52 | Кольчугино г, Московская ул, 56 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 53 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 64а | 1204375.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204375.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 54 | Кольчугино г, Московская ул, 62 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 55 | Кольчугино г, Шмелева ул, 3 | 2911410.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911410.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 56 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 30 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 57 | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 245550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 58 | Кольчугино г, Дружбы ул, 18Б | 779305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 59 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 33 | 90735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 60 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 70725 | 0 | 0 | 0 | 70725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 61 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 10 | 903807.12 | 0 | 0 | 355123.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Александров |  | 3355711.13 | 0 | 0 | 372116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983594.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 62 | Александровский р-н Струнино г Норильская ул 5 | 2983594.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983594.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
2 | 63 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 32 | 372116.67 | 0 | 0 | 372116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Камешково |  | 791225.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791225.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 64 | Камешково г, Смурова ул, 4 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 65 | Камешково г, Ленина ул, 4 | 284986.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284986.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 66 | Камешково г, Смурова ул, 10 | 58239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Муром |  | 11939049.85 | 0 | 35599 | 10000 | 101213.4 | 1631200 | 0 | 3 | 6333400 | 3398717.04 | 0 | 428920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 67 | Муром г, Карачаровское ш, 26 | 1631200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 68 | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 69 | Муром г, Автодора ул, 40 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 70 | Муром г, Владимирская ул, 28 | 2296035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 71 | Муром г, Войкова ул, 1 | 851400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 72 | Муром г, Ленинградская ул, 29 | 124701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 73 | Муром г, Ленинградская ул, 31 | 101213.4 | 0 | 0 | 0 | 101213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 74 | Муром г, Меленковская ул, 3 | 124268.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124268.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 75 | Муром г, Московская ул, 111В | 45599 | 0 | 35599 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 76 | Муром г, Муромская ул, 12 | 219765.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219765.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 77 | Муром г, Муромская ул, 23 | 251920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251920.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 78 | Муром г, Мечникова ул, 26 | 690946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633946 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 79 | Муром г, Щербакова ул, 27 | 2682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Меленки |  | 2053708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 80 | Меленки г, Мира ул, 17 | 849708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 81 | Меленки г, Мира ул, 21а | 1204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Александров |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 82 | Александров г, Королева ул, 5 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 4652095.09 | 223322 | 0 | 0 | 327978 | 166523 | 0 | 0 | 0 | 3206335.09 | 0 | 727937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 83 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 84 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 31 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 85 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 86 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 44 | 166523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 87 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 12 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 88 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 5 | 257360.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257360.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 89 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 21 | 551300 | 223322 | 0 | 0 | 327978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 16 | 75295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 21 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 100550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 14 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 51 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Ковров |  | 8471094.08 | 328904 | 22306 | 98419.47 | 127544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977202.86 | 0 | 4916717.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 96 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 111448.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111448.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 97 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 корп. 1 | 98419.47 | 0 | 0 | 98419.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 98 | Ковров г, Брюсова ул, 56 | 43211.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43211.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 99 | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 3 | 106857.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106857.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 100 | Ковров г, Жуковского ул, 1 | 13110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 101 | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 52856.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52856.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 102 | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 394695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 103 | Ковров г, Лесная ул, 4 | 154111.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154111.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 104 | Ковров г, Моховая ул, 1/7 | 98370.3 | 0 | 0 | 0 | 98370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 105 | Ковров г, Димитрова ул, 8 | 571972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 106 | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 35462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 107 | Ковров г, Космонавтов ул, 2 корп. 3 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 108 | Ковров г, Космонавтов ул, 6 корп. 1 | 465671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 109 | Ковров г, Космонавтов ул, 12 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 110 | Ковров г, Куйбышева ул, 4 корп. 1 | 286129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 111 | Ковров г, Грибоедова ул, 28 | 724085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 112 | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 445171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 113 | Ковров г, Комсомольская ул, 34 | 684638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 114 | Ковров г, Космонавтов ул, 4 корп. 3 | 652281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 115 | Ковров г, Космонавтов ул, 6/3 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 116 | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 117 | Ковров г, Муромская ул, 13 | 688669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 118 | Ковров г, Сосновая ул, 15 корп. 2 | 410551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 119 | Ковров г, Ковров-8 тер, 18 | 70767 | 19287 | 22306 | 0 | 29174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 120 | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 309617 | 309617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 121 | Ковров г, Ногина ул, 20 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Покров |  | 280550 | 0 | 280550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 122 | Петушки г, Московская ул, 19 | 280550 | 0 | 280550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 2664918.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664918.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 123 | Радужный г, 1-й кв-л, 25 | 386469.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386469.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 124 | Радужный г, 1-й кв-л, 4 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 125 | Радужный г, 3-й кв-л, 2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 126 | Радужный г, 3-й кв-л, 20 | 620561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 127 | Радужный г, 3-й кв-л, 3 | 561531.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561531.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 128 | Радужный г, 3-й кв-л, 5 | 946356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Собинка |  | 6489714.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553247.8 | 0 | 0 | 0 | 4275405.29 | 0 | 1649988.15 | 11073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 129 | Собинка г, Гоголя ул, 3 | 1066573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706573.5 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 130 | Собинка г, Красноборская ул, 1А | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 131 | Собинка г, Красноборская ул, 2а | 1660336.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660336.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 132 | Собинка г, Мира ул, 7 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 133 | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 61410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 134 | Собинка г, Молодежная ул, 4 | 1394455.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124455.52 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 135 | Собинка г, Чайковского ул, 10 | 79320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 136 | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 137 | Собинка г, Гоголя ул, 1А | 1107937.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784039.33 | 0 | 323898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 138 | Собинка г, Лакина ул, 11 | 56860.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56860.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 139 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 140 | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 141 | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 142 | Собинка г, Некрасова ул, 2Г | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 143 | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 11073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 144 | Собинка г, Чайковского ул, 12 | 553247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по поселок Ставрово |  | 3029275.93 | 0 | 0 | 309569.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 145 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 11 | 309569.93 | 0 | 0 | 309569.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 146 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 14 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 147 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 2 | 2429706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 148 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 2699862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 149 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33 | 1117833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 150 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 5 | 1582029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по город Вязники |  | 515355.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515355.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 151 | Вязники г, Металлистов ул, 8 | 332040.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332040.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 152 | Вязники г, Металлистов ул, 10 | 183314.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183314.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по Григорьевское |  | 934400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 153 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 467200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 154 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 467200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по Павловское |  | 339926.9 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239926.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 155 | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 3 | 339926.9 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239926.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по Новоалександровское |  | 2661897.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592497.7 | 0 | 1069399.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 156 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 1 | 1592497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 157 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 3 | 1069399.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069399.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| Итого по Боголюбовское |  | 1491297.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491297.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 158 | Суздальский р-н, Сокол п, 7 | 769221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 159 | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | 722076.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722076.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023