АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.									№ 15

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия

«Владимирводоканал» города Владимира в

сфере водоснабжения и водоотведения города

Владимира на 2018 - 2026 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Владимирводоканал» города Владимира в сфере водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2018 - 2026 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2017 г. № 15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Владимирводоканал» города Владимира в сфере водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2018 - 2026 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира (МУП «Владимирводоканал») г.Владимир, ул.Горького, 95 Генеральный директор Кладов Александр Владимирович (4922) 43-10-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области г.Владимир, ул.Мира, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Владимира г.Владимир, ул.Горького, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области г. Владимир, ул. Каманина, 31 Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна Тел. (4922) 53-06-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период реализации инвестиционной программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Доля потерь воды при транспортировке, % | 30,75 | 30,70 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт*ч/куб.м | 0,147 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,193 | 0,190 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Количество перерывов в подаче воды водоснабжения, ед./км | 1,02 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Удельное количество аварий и засоров, ед./км | 5,64 | 5,62 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и месторасположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения города Владимира МУП «Владимирводоканал» необходимо выполнить комплекс мероприятий по подготовке проектно-сметной документации.

Для подготовки проектной документации потребуются:

- инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

- технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);

- экспертиза проектной документации;

- согласование проектной документации;

- разрешение на строительство.

При разработке инвестиционной программы объектов непроизводственного назначения использованы «Укрупненные сметные нормативы цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр и проектно-сметная документация по объектам-аналогам. Постановлением главы администрации города Владимира от 31.12.2013 № 4963 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Владимир на 2014-2024 годы, в которых проработаны основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Владимира.

Основной прирост нагрузки в 2018-2020 годах на основании запросов застройщиков произойдет в микрорайонах Пиганово, Заклязьменский, Юрьевец, 13-ЮЗ и жилом районе Сновицы-Веризино. Существующая система водоснабжения и водоотведения выше указанных районов на данный момент не способна обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение в заявленных объемах на подключение. Поэтому основными направлениями инвестиционной программы МУП «Владимирводоканал» станет создание инфраструктуры инженерных сетей и объектов на них, способной обеспечить комфортные условия проживания населения в новых жилых микрорайонах города Владимира.

Основными мероприятиями в регулируемом периоде станут:

Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом в городе Владимире

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 14.05.2012 № 483 «О долгосрочной целевой программе «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2013-2015 годы», в целях совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир, постановлением администрации города Владимира от 07.03.2013 № 803 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013-2023 годы».

На уровне муниципального образования реализация данной программы представляет собой комплекс мероприятий правового, организационного и технического характера, имеющий конечной целью минимизировать риски возникновения ЧС, повысить безопасность проживающего в городе населения, обеспечить сохранность материальных ценностей и улучшить комфортность проживания.

Строительство второй нитки Судогодского водовода

Основными источниками системы водоснабжения города Владимира и ближайших населенных пунктов являются поверхностные воды реки Нерль и подземные воды Судогодского бассейна.

Судогодский водозабор полностью введен в эксплуатацию в 1994 году, с проектной мощностью - 60 тыс. м3/сут. Фактическая подача питьевой воды с Судогодского водозабора составляет 56 тыс.м3/сут.

Транспортировка воды осуществляется по одному водоводу диаметром 900 мм, протяженностью 42,0 км. Вторая линия Судогодского водовода, предусмотренная проектным решением, построена не была. Срок эксплуатации водовода заканчивается в 2016 году.

На отдельных участках водовода в настоящее время всё чаще требуется выполнять аварийные работы с полным прекращением подачи воды в город.

В случае не выполнения работ по строительству второй линии Судогодского водовода город Владимир в любой момент может остаться без гарантированного водоснабжения, т.к. в настоящее время состояние данного водовода представляет реальную угрозу для жизнеобеспечения города с прекращением работы промышленных предприятий, школ, детских учреждений, больниц и т.д.

В ходе реализации мероприятия инвестиционной программы «Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм» планируется построить 5 000 п.м. водовода от поворота дороги на Ново-Петрово до поворота дороги на д.Пеньки.

Реализация данного мероприятия позволит снизить аварийность на водоводе с 95 аварийных ситуаций (данные 2017 года) до 0 аварийных ситуации в 2020 году.

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов и магистральных разводящих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями, способна сдерживать ввод объектов нового строительства.

Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке за счет применения современных экологичных материалов при строительстве.

В рамках данной инвестиционной программы планируется реконструировать и построить 7 829 п.м. сетей водоснабжения.

Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения улиц, не оборудованных канализацией в городе Владимире

На территории города Владимира более 30 улиц не имеют централизованной системы водоотведения или канализированы частично. Население данных улиц проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 2-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами.

Не оборудование централизованными системами водоотведения городских улиц обусловлена сложным рельефом местности микрорайонов, при этом, ввиду значительных перепадов отметок поверхности земли, на канализационной сети следует размещать канализационные насосные станции (КНС) для перекачки сточных вод на более высокие отметки. Кроме того, плотная застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих подземных инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения КНС.

Для обеспечения населения города услугами централизованного водоотведения требуется системный подход в проведении мероприятий по проектированию систем водоотведения на не канализованных улицах города.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить условия проживания жителей города Владимира и улучшить экологическую обстановку на данных территориях.

Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и водоотведения

При эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения города Владимира кроме состояния основных водоводов и канализационных коллекторов определенные проблемы у МУП «Владимирводоканал» возникают при эксплуатации сетей водоснабжения диаметром менее 200 мм и внутриквартальных сетей водоотведения диаметром менее 300 мм.

На протяжении последних пяти лет реновация действующих сетей водоснабжения в среднем составила 0,52% в год от общей протяженности а сетей водоотведения 0,3%. Большинство трубопроводов водопроводной и канализационной сети города Владимира были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Удельный вес сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, составляет 25% и 21% соответственно.

Выполнение мероприятий по реконструкция ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы позволит снизить аварийность на инженерных сетях и улучшить качество предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению жителям города Владимира.

Строительство сетей водоснабжения от Судогодского водовода до

д. Никулино

Одной из основных проблем в сфере питьевого водоснабжения города Владимира является качество подаваемой воды жителям деревни Никулино городского округа города Владимира. Водоснабжение мкр.Никулино осуществляется из подземных скважин № 442 и № 443, скважины введены в эксплуатацию в 1988 году.

Согласно отчётов результатов анализов проб воды, выполняемых лабораторией питьевой воды ЦКВ МУП «Владимирводоканал», вода из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН-2.1.5.2280-07 по запаху, привкусу, мутности, жёсткости, железу, сульфатам и фторидам.

В соответствии с постановлением Правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.11.2015 № 49/71 вода реализуется жителям как техническая.

В рамках выполнения мероприятия по строительству сетей водоснабжения от Судогодского водовода до д. Никулино предлагается обеспечить население д.Никулино питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Строительство тоннеля глубокого заложения

В целях модернизации системы водоотведения города Владимира МУП «Владимирводоканал» с 1991 года ведет строительство тоннеля глубокого заложения. Тоннель предназначен для приема и пропуска в безнапорном режиме сточных вод от КНС-3а и нескольких подключений по трассе. По трассе предусмотрены следующие сооружения: шахтные стволы, смотровые и канализационные колодцы. Форма поперечного сечения тоннеля круглая, с плоской лотковой частью. Обделка тоннеля комбинированная, состоит из внешней сборной ж/б обделки (тюбингов) толщиной 200 мм и внутренней монолитной бетонной рубашки 140 мм.

Диаметр тоннеля в свету – 1,84 м, диаметр вчерне – 2,52 м. Строительство (проходка) тоннеля предусмотрено методом щитовой проходки, так как тоннель проходит в неустойчивых обводненных грунтах, проявляющих плывунные свойства, используются кессонные работы (Ризб< 1,3 кгс/см2) для поддержания устойчивости грунта над щитом и в забое и для отжатия воды из песчаных грунтов. Общая протяженность строящегося участка тоннеля 3 193 м (до ШС-3). На 1 сентября 2017 года построено – 3 193 м, один шахтный ствол.

Осталось построить: шахтный ствол ШС-3, лотковую часть ствола ШС-1, восемь смотровых и канализационных колодцев, четыре технологических скважины, и провести все подключения по трассе тоннеля. 	Выполнение данного мероприятия позволит улучшить экологическую обстановку в черте города Владимира, обеспечить возможность подключения объектов капитального строительства точечной застройки города и увеличить надежность системы водоотведения, так как срок службы тоннеля глубокого заложения составит не менее 50 лет.

Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора

Основные проблемы при эксплуатации системы водоотведения города Владимира возникают при обслуживании двух канализационных самотечных коллекторов – Промышленного и Ново-Лыбедского.

Одной из основных проблем при эксплуатации самотечного Ново-Лыбедского коллектора является вывод из эксплуатации дюкерной части коллектора. Дюкер Ново-Лыбедского коллектора, построенный в 1967 году, из-за аварийного состояния был выведен из эксплуатации в 1998 году. В том же году Ново-Лыбедский коллектор был переключен в дюкерную часть Промышленного коллектора. Промышленный и Ново-Лыбедский коллектор принимают основной объем сточных вод города Владимира. В последние годы наблюдается резкое ухудшение ситуации в эксплуатации выше указанных самотечных коллекторов. Из-за поступления ливневых стоков в коллектора в паводковый период и период сильных дождей, вследствие недостаточно развитой системы ливневой канализации города Владимира, дюкерная часть Промышленного коллектора не справляется с нагрузками.

Для решения данной проблемы необходимо провести мероприятия по строительству дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора. Не выполнение данного мероприятия приведет к сдерживанию развития центральных, промышленных районов и уплотнения застройки города Владимира, а также к ухудшению экологической обстановки.

Реконструкция очистных сооружений канализации города Владимира

Вторая действующая очередь очистных сооружений производительностью 100 000 м3/сут. была введена в эксплуатацию в 1982 году и обеспечивала полную биологическую очистку. В 1995 году после завершения строительства вторичного отстойника и контактных каналов производительность второй очереди очистных сооружений возросла до 150 000 м3/сут.

При существующей технологии очистки на городских очистных сооружениях канализации невозможно достичь на сбросе нормативов рыбохозяйственных водоемов по ряду показателей, так как очистные сооружения спроектированы на очистку только по трем основным показателя (БПК, взвешенные вещества, растворенный кислород).

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

В рамках инвестиционной программы планирует проведение реконструкция аэротенка № 1, 2 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотизации и модернизацией воздуходувного оборудования.

Проведение данного мероприятия позволит принять на очистных сооружениях дополнительный объем сточных вод от вновь строящихся объектов капитального строительства, обеспечив качество очищенной сточной воды на сбросе нормативам рыбохозяйственных водоемов.

Проектная производительность аэротенка № 1, 2 после реконструкции составит 50,0 тыс/м3 в сутки.

Строительство, реконструкция сетей водоотведения и канализационных станций для подключения объектов капитального строительства

В рамках инвестиционной программы планируется строительство и реконструкция сетей водоотведения общей протяженностью 13 822 п.м.

Основная нагрузка в рамках инвестиционной программы придется на систему водоотведения в мкр.Юрьевец, мкр.Пиганово, мкр.Заклязьменский, 13-ЮЗ и жилого района Сновицы-Веризино. Существующая система водоотведения не сможет принять дополнительную нагрузку от вновь строящихся микрорайонов.

Для приёма стоков от вновь строящихся объектов капитального строительства планируется строительство новой КНС в мкр.Заклязьменский с реконструкцией напорных и самотечных коллекторов действующих канализационных насосных станций.

3. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Расчет фактического показателя износа по состоянию на 01.01.2017, и планового показателя износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № № п/п | Показатель | Значение показателя, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 факт | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план |
| 1 | Износ объектов системы централизованного водоснабжения | 60,0 | 58,7 | 58,4 | 58,1 | 57,8 | 57,5 | 57,2 | 56,9 | 56,6 | 56,3 |
| 2 | Износ объектов системы централизованного водоотведения | 54,0 | 54,8 | 54,5 | 54,0 | 53,7 | 53,2 | 52,8 | 52,5 | 52,3 | 52,0 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы и основные характеристики строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов систем водоснабжения и водоотведения МУП «Владимирводоканал» представлен в приложении № 1 и № 2 к данной программе.

5. Источники финансирования и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли регулируемого предприятия МУП «Владимирводоканал», а так же платы за подключение (приложение № 3).

График финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении № 4 к данной программе.

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств произведен путем сопоставления динамики показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, экономического эффекта в денежных показателях до начала и по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Для оценки экономической эффективности от реализации инвестиционной программы проведен анализ по показателям:

– доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. Проведена оценка затрат, связанных с потерями воды в сетях холодного водоснабжения;

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, и удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды. Проведена оценка затрат на электроэнергию, используемую для производства и транспортировки воды.

Для сравнительного анализа произведен расчет затрат по перечисленным показателям за 2016 год. При выполнении расчета затрат на последующие периоды (2018-2026 годы) учтен рост тарифов на электроэнергию, питьевую воду в пределах установленных предварительными расчетами тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Сравнительный анализ динамики плановых значений показателей и затрат по показателям деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 5.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов для потребителей в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 6 к данной программе.

Расчет ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение)

При расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

По решению органа регулирования тарифов ставки тарифов за подключаемую нагрузку и протяженность водопроводной и канализационной сети могут устанавливаться дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей. Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

,

,

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой;

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При расчете размера ставки за протяженность сети не учитываются средства, полученные на создание этих сетей и объектов на них, предусмотренные инвестиционной программой за счет иных источников, кроме платы за подключение, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения

Расчет размера платы за подключение выполнен на основании данных приложений № 4, 6 инвестиционной программы.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составит:

Тп,м = 12,13481 тыс. руб. * 1,18 =14,31908 тыс. руб./куб. м в сут. ( с НДС)

Тп,м = 182 118,09 тыс. руб. / 15 007,91 куб. м / сут = 12,13481 тыс. руб./куб. м в сут. (без НДС)

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d составит:

2018 год

Тпр100 = 10,368 тыс.руб./м * 1,18 = 12,234 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 8,294 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 10,368 тыс.руб./м ( с налогом на прибыль без НДС)

Тпр150 = 10,979 тыс.руб./м * 1,18 = 12,955 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 8,783 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 10,979 тыс.руб./м

Тпр200 = 11,765 тыс.руб./м * 1,18 = 13,883 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(9,412 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =11,765 тыс.руб./м

Тпр250 = 12,553 тыс.руб./м * 1,18 = 14,813 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(10,042 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =12,553 тыс.руб./м

2019 год

Тпр100 = 10,811 тыс.руб./м * 1,18 = 12,757 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 8, 649 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 10,811 тыс.руб./м ( с налогом на прибыль без НДС)

Тпр150 = 11,448 тыс.руб./м * 1,18 = 13,509 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 9,158 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 11,448 тыс.руб./м

Тпр200 = 12,268 тыс.руб./м * 1,18 = 14,476 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(9,814 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =12,268 тыс.руб./м

Тпр250 = 13, 089 тыс.руб./м * 1,18 = 15,445 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(10,471 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =13,089 тыс.руб./м

2020 год

Тпр100 = 11,189 тыс.руб./м * 1,18 = 13,203 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 8,951 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 11,189 тыс.руб./м ( с налогом на прибыль без НДС)

Тпр150 = 11,849 тыс.руб./м * 1,18 = 13, 982 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 9,479 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 11,849 тыс.руб./м

Тпр200 = 12,698 тыс.руб./м * 1,18 = 14,984 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(10,158 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =12,698 тыс.руб./м

Тпр250 = 13,548 тыс.руб./м * 1,18 = 15,987 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(10,838 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =13,548 тыс.руб./м

Расчет размера платы за подключение к централизованной системе водоотведения

Расчет размера платы за подключение выполнен на основании данных из приложений № 4, 6 инвестиционной программы.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети составит:

Тп,м = 28,24826 тыс. руб. * 1,18 = 33,33295 тыс. руб./куб. м в сут. ( с НДС)

Тп,м = 423 947,32 тыс. руб. / 15 007,91 куб. м / сут = 28,24826 тыс. руб./куб. м в сут. (без НДС)

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d составит:

2018 год

Тпр150 = 10,905 тыс.руб./м * 1,18 = 12,868 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 8,724 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 10,905 тыс.руб./м

Тпр200 = 10,940 тыс.руб./м * 1,18 = 12,909 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 8,752 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =10,940 тыс.руб./м

Тпр250 = 11,405 тыс.руб./м * 1,18 = 13,458 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 9,124 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =11,405 тыс.руб./м

2019 год

Тпр150 = 11,371 тыс.руб./м * 1,18 = 13,418 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 9,097 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 11,371 тыс.руб./м

Тпр200 = 11,408 тыс.руб./м * 1,18 = 13,461 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(9,126 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =11,408 тыс.руб./м

Тпр250 = 11,893 тыс.руб./м * 1,18 = 14,033 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(9,514 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =11,893 тыс.руб./м

2020 год

Тпр150 = 11,769 тыс.руб./м * 1,18 = 13,887 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =( 9,415 тыс.руб./м * 1 000 м ) : ((1-0,2) * 1 000 м) = 11,769 тыс.руб./м

Тпр200 = 11,808 тыс.руб./м * 1,18 = 13,933 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(9,446 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =11,808 тыс.руб./м

Тпр250 = 12,309 тыс.руб./м * 1,18 = 14,525 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр =(9,847 тыс.руб./м * 1000 м ) : ((1-0,2) * 1000 м) =12,309 тыс.руб./м

## 8.План мероприятий по приведению качества воды в соответствие

## с установленными требованиями

На основании пунктов 5 и 6 статьи 23 главы 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение.

При получении данного уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Данное уведомление в адрес администрации города Владимира и МУП «Владимирводоканал» за последние три года не поступало.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на момент разработки инвестиционной программы не утверждался.

9. Планы снижения сбросов

На основании Постановления Правительства РФ от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водосборные площади» МУП «Владимирводоканал» разработал Планы по снижению сбросов на период с 2014 по 2021 год для ОСК  г. Владимира, мкр. Оргтруда, мкр. Энергетик и п. Пенкино.

Данные планы разработаны в связи с невозможностью соблюдения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов и для установления лимитов на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов при наличии утвержденных НДС.

Планы утверждены администрацией МУП «Владимирводоканал» и согласованы управлением ЖКХ г. Владимира, департаментом природопользования и охраны окружающей среды по Владимирской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области.

# 10. Перечень установленных в отношении МУП «Владимирводоканал» инвестиционных обязательств и условия их выполнения

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

# 11. Информация о концессионных соглашениях, объектами

# которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем

На момент утверждения инвестиционной программы концессионное соглашение на централизованные системы водоснабжения и водоотведения города Владимира не заключалось.

12. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Уведомлений или предписаний в адрес администрации города Владимира и МУП «Владимирводоканал» от надзорных органов за последние три года не поступало.

План мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в рамках данной инвестиционной программы не утверждался, а рассматривался при формировании производственной программы МУП «Владимирводоканал» на 2018-2022 годы.

13. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

На предприятии утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2018-2026 годы» (приложение № 8).

14. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства от 07.11.2014 № 137 утверждена инвестиционная программа МУП «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2014 - 2017 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 7.

Приложение № 1

График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п\п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом по городу Владимиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей водоснабжения на улице 17 проезд от д. № 2 до д. № 24 Ø 150 мм 350 п.м. | п.м. | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 16 до д. № 62 Ø 100 мм 522 п.м. | п.м. | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 17 до д. №105, д. № 124 Ø 100 мм 1 510 п.м. | п.м. | 468 | 1042 | - | - | - | - | - | - | - | 2018-2019 |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения на улице Сторонка мкр. Спасское от д. № 1 до д. №27 Ø 150 мм 530 п.м. | п.м. | - | 310 | 220 | - | - | - | - | - | - | 2019-2020 |
| 1.5. | Строительство сетей водоснабжения на улице Росляковская от д. № 16 до д. № 35 Ø 150 мм 197 п.м. | п.м. | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 1.6. | Строительство сетей водоснабжения на улице Майская от д. № 1 до ул.Ясная д. №3 Ø 150 мм 275 п.м. | п.м. | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 1.7. | Строительство сетей водоснабжения на улице Вольная от д. № 6 до д. №12 Ø 100 мм 250 п.м. | п.м. | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 1.8. | Строительство сетей водоснабжения на улице О.Кошевого, Ореховая, З. Космодемьянской, 1,2,3,4,5,6-й Тупиковые проезды Ø 100 мм 1 850 п.м. | п.м. | - | - | 333 | 1369 | 148 | - | - | - | - | 2020-2022 |
| 1.9. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ореховая,7,8,9-я Линия Ø 100 мм 2 115 п.м. | п.м. | - | - | - | - | 1247 | 868 | - | - | - | 2022-2023 |
| 1.10. | Строительство сетей водоснабжения от улицы Центральной д. № 2 мкр.Заклязьменский до мкр. Рахманов Перевоз д. № 14 Ø 150 мм 3 905 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | 508 | 1328 | 1328 | 664 | 2023-2026 |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения от Московского шоссе (поворот на аэропорт) до аэропорта Владимир (Семязино) Ø 150 мм 1 500 п.м. | п.м. | 420 | 420 | 420 | 240 | - | - | - | - | - | 2018-2021 |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Луначарского от д. №3 до д. № 21 и от д. № 41 до д. № 8 по улице Усти на Лабе Ø 200 мм 797 п.м. | п.м. | - | - | - | 175 | 360 | 262 | - | - | - | 2021-2023 |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Горького от д. №1 до «Красного креста» Ø 300 мм 142 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | 102 | 40 | - | - | 2023-2024 |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от улицы Усти на Лабе д. № 2 до улицы Большая Нижегородская Ø 300 мм 150 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 2024 |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Соколова Соколенка от д. №3 до д. № 2 по улице Юбилейной Ø 300 мм 165 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | 165 | - |  | 2024 |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоснабжения на Суздальском проспекте от д. №14 до д. № 16 Ø 200 мм 87 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 2025 |
| 2.7. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Усти на Лабе д. № 16 Ø 100 мм 141 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | 2025 |
| 2.8. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Тихонравого от д. №3 до д. № 3б Ø 200 мм 55 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 2025 |
| 2.9. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Тихонравого от д.№ 8а до д. № 10б Ø 300 мм 137 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | 2025 |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения от Судогодского водовода до д. Никулино Ø 150 мм 1 950 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 | 2026 |
| 4. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора, обеспечению кольцевого водоснабжения в системе водоснабжения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм 5 000 п.м. | п.м. | 1670 | 1670 | 1660 |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |
| 4.2. | Реконструкция водовода Ø 500 мм 598 п.м. от камеры ул. Мира-ул. Горького до д.21 по Октябрьскому проспекту | п.м. | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4.3. | Реконструкция Лакинского водовода Ø 800 мм 730 п.м. от станции «Центральная» | п.м. |  | 365 | 365 |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 |
| 4.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от улицы Лакина до проспекта Строителей Ø 500 мм 610,0 п.м. | п.м. | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4.5. | Реконструкция водовода по улице Мира от проспекта Строителей до д.14 по ул. 2-й Кирпичный проезд Ø 710 мм 891 п.м. | п.м. |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения улиц, не оборудованных канализацией по городу Владимиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. (1 этап) | п.м. | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 |
| 1.2. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице З.Космодемьянской до КНС № 1 Ø 150 мм 129 п.м. | п.м. | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
| 1.3 | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 1 2 Ø 100 мм 120 п.м. | п.м. | - | 2*120 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
| 1.4. | Строительство КНС № 1 на улице З.Космодемьянской | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
| 1.5. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице Павлика Морозова до КНС № 2 Ø 150 мм 291 п.м. | п.м. | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 1.6. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 2 2 Ø 100 мм 280 п.м. | п.м. | - | 2*280 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 1.7. | Строительство КНС № 2 на улице Павлика Морозова | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 1.8. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице Дружба, Дачная до КНС № 3 Ø 150 мм 488 п.м. | п.м. | - | - | 488 | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| 1.9. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 3 2 Ø 100 мм 550 п.м. | п.м. | - | - | - | 2*550 | - | - | - | - | - | 2021 |
| 1.10 | Строительство КНС № 3 на улице Дачная | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  | 2021 |
| 1.11. | Строительство самотечных сетей водоотведения от д.6 по ул.Урожайной до д.14А на проспекте Строителей Ø 150 мм 129 п.м. | п.м. | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | 2021 |
| 1.12. | Строительство сетей водоотведения на улицах Летне-Перевозенской от д.15 до д.26 и Вознесенской от д.3 до д.21 Ø 200 мм 710 п.м. | п.м. | - | - | - | 610 | 100 | - | - | - | - | 2021-2022 |
| 1.13. | Строительство сетей водоотведения на улице Ноябрьской мкр. Юрьевец от д.81 до д.103 Ø 200 мм 750 п.м. | п.м. | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | 2022 |
| 1.14. | Строительство сетей водоотведения на улице Сиреневой мкр. Юрьевец от д.1б до д.63 Ø 200 мм 900 п.м. | п.м. | - | - | - | - | 300 | 600 | - | - | - | 2022-2023 |
| 1.15. | Строительство сетей водоотведения на улице Рябиновой мкр. Юрьевец от д.4 до д.17 Ø 200 мм 890 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | 780 | 110 | - | - | 2023-2024 |
| 1.16. | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. (2 этап) | п.м. | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | 2024 |
| 1.17. | Строительство сетей водоотведения на улице Мичурина д.1-25 Ø 150 570 п.м | п.м. | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | 2024 |
| 1.18. | Строительство сетей водоотведения на улице Александра Матросова д.4а -12 Ø 150 500 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | 210 | 290 | - | 2024-2025 |
| 1.19. | Строительство сетей водоотведения на 2 и 3 Кирпичных проездах Ø 150 220 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 2025 |
| 1.20. | Строительство сетей водоотведения на улице Большой проезд д.11-13 д.37-49 Ø 150 330 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | 2025 |
| 1.21 | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. ( 3 этап) | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2025 |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоотведения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоотведения ул.Труда д.д.24-26 Ø 200 мм 109 п.м. | п.м. | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Центральная мкр.Заклязьменский от д.14 до ул.Новая д.5 Ø 200 мм 177 п.м. | п.м. | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Безыменского д.18а Ø 200 мм 35 п.м. | п.м. | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Луговой Ø 200 мм 249 п.м. | п.м. | - | 65 | 184 | - | - | - | - | - | - | 2019-2020 |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Перекопский городок д.д.28-29 Ø 200 мм 65 п.м | п.м. | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Восточная мкр.Заклязьменский д.16 Ø 200 мм 176 п.м. | п.м. | - | - | 132 | 44 | - | - | - | - | - | 2020-2021 |
| 2.7. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Мира от д.31. до д. 27 Ø 200 мм 117 п.м. | п.м. | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | 2021 |
| 2.8. | Реконструкция сетей водоотведения ул. 850-летия д.3 Ø 200 мм 55 п.м | п.м. | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 2021 |
| 2.9. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Безыменского д.11б Ø 200 мм 176 п.м | п.м. | - | - | - | 170 | 6 | - | - | - | - | 2021-2022 |
| 2.10. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Токарева д.№3 Ø 150 мм 300 п.м. | п.м. | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 2022 |
| 2.11. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Спасская д.5 до улицы Гагарина д.8 Ø 200 мм 787 п.м. | п.м. | - |  | - | - | 95 | 395 | 297 | - | - | 2022-2024 |
| 2.12 | Реконструкция сетей водоотведения по ул.Почаевская д.2 до ул.Северная д.1а Ø 200 мм 338 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | 101 | 237 | - | 2024-2025 |
| 2.13. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Центральная мкр.Заклязьменский д.8-12д Ø 200 мм 115 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | 2025 |
| 2.14. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Строителей д.10а Ø 200 мм 93 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 2025 |
| 2.15. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Октябрьский городок д.д. 22-25 Ø 200 мм 79 п.м | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 2025 |
| 2.16. | Реконструкция сетей водоотведения по проспекту Ленина от д.24 до д. 30Ø 200 мм 79 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 2025 |
| 2.17. | Реконструкция сетей водоотведения в Октябрьском военном городке от д.25 до д. 35 Ø 200 мм 184 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 149 | 2025-2026 |
| 2.18. | Реконструкция сетей водоотведения в Перекопском военном городке д.д.28.29 Ø 150 мм 120 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 2026 |
| 2.19. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Кремлевская д.49 до улицы Воровского д. 1 Ø 200 мм 493 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 2026 |
| 2.20. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Юбилейной д.74 до улицы Добросельская д. 215 Ø 150 мм 180 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 2026 |
| 2.21. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Чайковского от д.33 до улицы Н.Ямская д. 26 Ø 200 мм 406 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 2026 |
| 2.22. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Горького д.5 Ø 200 мм 183 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 2026 |
| 2.23. | Реконструкция сетей водоотведения ул.Алябьева д.5 - ул.Чайковского д.1 Ø 200 мм 117 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 2026 |
| 2.24. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Строителей д.12 Ø 200 мм 37 п.м | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2026 |
| 2.25. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Тихонравого д.3а до д. 23 по ул.Фатьянова Ø 200 мм 278 п.м. | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 2026 |
| 3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 4. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности и увеличению пропускной способности системы водоотведения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б.Нижегородская до ОСК города Владимира Ø 1000 мм 1751 п.м. | п.м. |  |  | 1751 |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 4.2. | Строительство 2-й нитки напорного коллектора от КНС № 9 до камеры гашения Ø 1000 мм 1881 п.м. | п.м. |  | 1881 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |
| 4.3. | Строительство напорного коллектора от КНС 18а до камеры гашения Ø 400 мм 1740 п.м. | п.м. | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4.4. | Реконструкция канализационного коллектора от камеры гашения КНС 18 а до Южного коллектора Ø 500 мм 1 130 п.м | п.м. | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4.5. | Реконструкция Южного коллектора Ø 800 мм 3 250 п.м | п.м. | 1625 | 1625 |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 |
| 4.6. | Строительство напорного коллектора от КНС 19 а до камеры гашения в районе КНС 18 а Ø 200 мм 1 100 п.м. | п.м. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4.7. | Строительство КНС мкр. Заклязьменский | ед. |  | + |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |
| 4.8. | Строительство напорного коллектора от КНС мкр.Заклязьменский до камеры гашения в районе КНС 7 а Ø 200 мм 1 270 п.м. | п.м. |  | 1270 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |
| 4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.П.Осипенко-ул.Северная с подключением к КНС-1 Ø 500 мм 1 700 п.м. | п.м. | 850 | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 |
| 5. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, надежности работы и экологической безопасности очистных сооружений города Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция аэротенка №1,2 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотации с модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования | ед. | + |  | + |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |

Приложение № 2

Основные характеристики строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов систем водоснабжения и водоотведения МУП «Владимирводоканал»

| № п\п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | до модернизации |  | после модернизации |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом по городу Владимиру |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей водоснабжения на улице 17 проезд от д. № 2 до д. № 24 Ø 150 мм 350 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 350 |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 16 до д. № 62 Ø 100 мм 522 п.м. | мм./п.м. | - | - | 100 | 522 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 17 до д. №105, д. № 124 Ø 100 мм 1 510 п.м. | мм./п.м. | - | - | 100 | 1 510 |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения на улице Сторонка мкр. Спасское от д. № 1 до д. №27 Ø 150 мм 530 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 530 |
| 1.5. | Строительство сетей водоснабжения на улице Росляковская от д. № 16 до д. № 35 Ø 150 мм 197 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 197 |
| 1.6. | Строительство сетей водоснабжения на улице Майская от д. № 1 до ул.Ясная д. №3 Ø 150 мм 275 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 275 |
| 1.7. | Строительство сетей водоснабжения на улице Вольная от д. № 6 до д. №12 Ø 100 мм 250 п.м. | мм./п.м. | - | - | 100 | 250 |
| 1.8. | Строительство сетей водоснабжения на улице О.Кошевого, Ореховая, З. Космодемьянской, 1,2,3,4,5,6-й Тупиковые проезды Ø 100 мм 1 850 п.м. | мм./п.м. | - | - | 100 | 1 850 |
| 1.9. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ореховая,7,8,9-я Линия Ø 100 мм 2 115 п.м. | мм./п.м. | - | - | 100 | 2 115 |
| 1.10. | Строительство сетей водоснабжения от улицы Центральной д. № 2 мкр.Заклязьменский до мкр. Рахманов Перевоз д. № 14 Ø 150 мм 3 905 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 3828 |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения от Московского шоссе (поворот на аэропорт) до аэропорта Владимир (Семязино) Ø 150 мм 1 500 п.м. | мм./п.м. | 150 | 1500 | 150 | 1500 |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Луначарского от д. №3 до д. № 21 и от д. № 41 до д. № 8 по улице Усти на Лабе Ø 200 мм 797 п.м. | мм./п.м. | 200 | 797 | 200 | 797 |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Горького от д. №1 до «Красного креста» Ø 300 мм 142 п.м. | мм./п.м. | 300 | 142 | 300 | 142 |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от улицы Усти на Лабе д. № 2 до улицы Большая Нижегородская Ø 300 мм 150 п.м. | мм./п.м. | 300 | 150 | 300 | 150 |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Соколова Соколенка от д. №3 до д. № 2 по улице Юбилейной Ø 300 мм 165 п.м. | мм./п.м. | 300 | 165 | 300 | 165 |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоснабжения на Суздальском проспекте от д. №14 до д. № 16 Ø 200 мм 87 п.м. | мм./п.м. | 200 | 87 | 200 | 87 |
| 2.7. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Усти на Лабе д. № 16 Ø 100 мм 141 п.м. | мм./п.м. | 100 | 141 | 100 | 141 |
| 2.8. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Тихонравого от д. №3 до д. № 3б Ø 200 мм 55 п.м. | мм./п.м. | 200 | 55 | 200 | 55 |
| 2.9. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Тихонравого от д. № 8а до д. № 10б Ø 300 мм 137 п.м. | мм./п.м. | 300 | 137 | 300 | 137 |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения от Судогодского водовода до д. Никулино Ø 150 мм 1 950 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 1 190 |
| 4. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора, обеспечению кольцевого водоснабжения в системе водоснабжения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм 5 000 п.м. | мм./п.м. | - | - | 1000 | 5000 |
| 4.2. | Реконструкция водовода Ø 500 мм 598 п.м. от камеры ул. Мира-ул. Горького до д.21 по Октябрьскому проспекту | мм./п.м. | 400 | 598 | 500 | 598 |
| 4.3. | Реконструкция Лакинского водовода Ø 800 мм 730 п.м. от станции «Центральная» | мм./п.м. | 700 | 730 | 800 | 730 |
| 4.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от улицы Лакина до проспекта Строителей Ø 500 мм 610 п.м. | мм./п.м. | 300 | 610 | 500 | 610 |
| 4.5. | Реконструкция водовода по улице Мира от проспекта Строителей до д.14 по ул. 2-й Кирпичный проезд Ø 710 мм 891 п.м. | мм./п.м. | 600 | 891 | 700 | 891 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения улиц, не оборудованных канализацией по городу Владимиру |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. (1 этап) | мм./п.м. | - | - | 150 | 225 |
| 1.2. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице З.Космодемьянской до КНС № 1 Ø 150 мм 129 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 129 |
| 1.3. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 1 2 Ø 100 мм 120 п.м. | мм./п.м. | - | - | 2*100 | 120 |
| 1.4. | Строительство КНС № 1 на улице З.Космодемьянской | ед. | - |  | 1 |  |
| 1.5. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице Павлика Морозова до КНС № 2 Ø 150 мм 291 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 291 |
| 1.6. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 2 2 Ø 100 мм 280 п.м. | мм./п.м. | - | - | 2*100 | 280 |
| 1.7. | Строительство КНС № 2 на улице Павлика Морозова | ед. | - |  | 1 |  |
| 1.8. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице Дружба, Дачная до КНС № 3 Ø 150 мм 488 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 488 |
| 1.9. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 3 2 Ø 100 мм 550 п.м. | мм./п.м. | - | - | 2*100 | 550 |
| 1.10 | Строительство КНС № 3 на улице Дачная | ед. | - |  | 1 |  |
| 1.11. | Строительство самотечных сетей водоотведения от д.6 по ул.Урожайной до д.14А на проспекте Строителей Ø 150 мм 129 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 129 |
| 1.12. | Строительство сетей водоотведения на улицах Летне-Перевозенской от д.15 до д.26 и Вознесенской от д.3 до д.21 Ø 200 мм 710 п.м. | мм./п.м. | - | - | 200 | 710 |
| 1.13. | Строительство сетей водоотведения на улице Ноябрьской мкр. Юрьевец от д.81 до д.103 Ø 200 мм 750 п.м. | мм./п.м. | - | - | 200 | 750 |
| 1.14. | Строительство сетей водоотведения на улице Сиреневой мкр. Юрьевец от д.1б до д.63 Ø 200 мм 900 п.м. | мм./п.м. | - | - | 200 | 900 |
| 1.15. | Строительство сетей водоотведения на улице Рябиновой мкр. Юрьевец от д.4 до д.17 Ø 200 мм 890 п.м. | мм./п.м. | - | - | 200 | 890 |
| 1.16. | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. ( 2 этап) | мм./п.м. | - | - | 150 | 225 |
| 1.17. | Строительство сетей водоотведения на улице Мичурина д.1-25 Ø 150 570 п.м | мм./п.м. | - | - | 150 | 570 |
| 1.18. | Строительство сетей водоотведения на улице Александра Матросова д.4а -12 Ø 150 500 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 500 |
| 1.19. | Строительство сетей водоотведения на 2 и 3 Кирпичных проездах Ø 150 220 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 220 |
| 1.20. | Строительство сетей водоотведения на улице Большой проезд д.11-13 д.37-49 Ø 150 330 п.м. | мм./п.м. | - | - | 150 | 330 |
| 1.21 | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. ( 3 этап) | мм./п.м. | - | - | 150 | 225 |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоотведения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоотведения ул.Труда д.д.24-26 Ø 200 мм 109 п.м. | мм./п.м. | 200 | 109 | 200 | 109 |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Центральная мкр.Заклязьменский от д.14 до ул.Новая д.5 Ø 200 мм 177 п.м. | мм./п.м. | 200 | 177 | 200 | 177 |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Безыменского д.18а Ø 200 мм 35 п.м. | мм./п.м. | 200 | 35 | 200 | 35 |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Луговой Ø 200 мм 249 п.м. | мм./п.м. | 200 | 249 | 200 | 249 |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Перекопский городок д.д.28-29 Ø 200 мм 65 п.м | мм./п.м. | 200 | 65 | 200 | 65 |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Восточная мкр.Заклязьменский д.16 Ø 200 мм 176 п.м. | мм./п.м. | 200 | 176 | 200 | 176 |
| 2.7. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Мира от д.31. до д. 27 Ø 200 мм 117 п.м. | мм./п.м. | 200 | 117 | 200 | 117 |
| 2.8. | Реконструкция сетей водоотведения ул. 850-летия д.3 Ø 200 мм 55 п.м | мм./п.м. | 200 | 55 | 200 | 55 |
| 2.9. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Безыменского д.11б Ø 200 мм 176 п.м | мм./п.м. | 200 | 176 | 200 | 176 |
| 2.10. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Токарева д.№3 Ø 150 мм 300 п.м. | мм./п.м. | 150 | 300 | 150 | 300 |
| 2.11. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Спасская д.5 до улицы Гагарина д.8 Ø 200 мм 787 п.м. | мм./п.м. | 200 | 787 | 200 | 787 |
| 2.12 | Реконструкция сетей водоотведения по ул.Почаевская д.2 до ул.Северная д.1а Ø 200 мм 338 п.м. | мм./п.м. | 200 | 338 | 200 | 338 |
| 2.13. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Центральная мкр.Заклязьменский д.8-12д Ø 200 мм 115 п.м. | мм./п.м. | 200 | 115 | 200 | 115 |
| 2.14. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Строителей д.10а Ø 200 мм 93 п.м. | мм./п.м. | 200 | 93 | 200 | 93 |
| 2.15. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Октябрьский городок д.д. 22-25 Ø 200 мм 79 п.м | мм./п.м. | 200 | 79 | 200 | 79 |
| 2.16. | Реконструкция сетей водоотведения по проспекту Ленина от д.24 до д. 30 Ø 200 мм 79 п.м. | мм./п.м. | 200 | 79 | 200 | 79 |
| 2.17. | Реконструкция сетей водоотведения в Октябрьском военном городке от д.25 до д. 35 Ø 200 мм 184 п.м. | мм./п.м. | 200 | 184 | 200 | 184 |
| 2.18. | Реконструкция сетей водоотведения в Перекопском военном городке д.д.28.29 Ø 150 мм 120 п.м. | мм./п.м. | 150 | 120 | 150 | 120 |
| 2.19. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Кремлевская д.49 до улицы Воровского д. 1 Ø 200 мм 493 п.м. | мм./п.м. | 200 | 493 | 200 | 493 |
| 2.20. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Юбилейной д.74 до улицы Добросельская д. 215 Ø 150 мм 180 п.м. | мм./п.м. | 150 | 180 | 150 | 180 |
| 2.21. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Чайковского от д.33 до улицы Н.Ямская д. 26 Ø 200 мм 406 п.м. | мм./п.м. | 200 | 406 | 200 | 406 |
| 2.22. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Горького д.5 Ø 200 мм 183 п.м. | мм./п.м. | 200 | 183 | 200 | 183 |
| 2.23. | Реконструкция сетей водоотведения ул.Алябьева д.5 - ул.Чайковского д.1 Ø 200 мм 117 п.м. | мм./п.м. | 200 | 117 | 200 | 117 |
| 2.24. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Строителей д.12 Ø 200 мм 37 п.м | мм./п.м. | 200 | 37 | 200 | 37 |
| 2.25. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Тихонравого д.3а до д. 23 по ул.Фатьянова Ø 200 мм 278 п.м. | мм./п.м. | 200 | 278 | 200 | 278 |
| 3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | ед. | - |  | 1 |  |
| 4 | Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности и увеличению пропускной способности системы водоотведения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б.Нижегородская до ОСК города Владимира Ø 1000 мм 1751 п.м. | мм./п.м. | - | - | 1000 | 1751 |
| 4.2. | Строительство 2-й нитки напорного коллектора от КНС № 9 до камеры гашения Ø 1000 мм 1881 п.м. | мм./п.м. | - | - | 1000 | 1881 |
| 4.3. | Строительство напорного коллектора от КНС 18а до камеры гашения Ø 400 мм 1740 п.м. | мм./п.м. | - | - | 400 | 1740 |
| 4.4. | Реконструкция канализационного коллектора от камеры гашения КНС 18 а до Южного коллектора Ø 500 мм 1 130 п.м | мм./п.м | 300 | 1130 | 500 | 1130 |
| 4.5. | Реконструкция Южного коллектора Ø 800 мм 3 250 п.м | мм./п.м. | 500 | 3 250 | 800 | 3250 |
| 4.6. | Строительство напорного коллектора от КНС 19 а до камеры гашения в районе КНС 18 а Ø 200 мм 1 100 п.м. | мм./п.м. | - | - | 200 | 1100 |
| 4.7. | Строительство КНС мкр. Заклязьменский | ед. | - |  | 1 |  |
| 4.8. | Строительство напорного коллектора от КНС мкр.Заклязьменский до камеры гашения в районе КНС 7 а Ø 200 мм 1 270 п.м. | мм./п.м. | - | - | 200 | 1270 |
| 4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.П.Осипенко-ул.Северная с подключением к КНС-1 Ø 500 мм 1 700 п.м. | мм./п.м. | 400 | 1700 | 500 | 1700 |
| 5. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, надежности работы и экологической безопасности очистных сооружений города Владимира |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция аэротенка №1,2 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотации с модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования | ед. | - |  | 2 |  |

Приложение № 3

# Источники финансирования инвестиционной программы МУП «Владимирводоканал»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Собственные средства | 301224,3 | 28427,1 | 29564 | 30746,8 | 31976,6 | 33255,7 | 34585,9 | 35969,4 | 37408,1 | 39290,7 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 211995,1 | 20629,3 | 20485,4 | 20781,1 | 21088,5 | 21408,3 | 21740,8 | 22086,7 | 25520,3 | 38254,7 |
| 1.1.1. | В т.ч. водоснабжение | 106937,9 | 10332 | 10482,1 | 10638,4 | 10800,8 | 10969,7 | 11145,4 | 11328,2 | 11518,2 | 19723,1 |
| 1.1.2. | водоотведение | 105057,2 | 10297,3 | 10003,3 | 10142,7 | 10287,7 | 10438,6 | 10595,4 | 10758,5 | 14002,1 | 18531,6 |
| 1.2. | нормативная прибыль, направленная на инвестиции | 89229,2 | 7797,8 | 9078,6 | 9965,7 | 10888,1 | 11847,4 | 12845,1 | 13882,7 | 11887,8 | 1036 |
|  | В т.ч. водоснабжение | 52210,4 | 4687,1 | 5137,6 | 5606,3 | 6093,6 | 6600,5 | 7127,6 | 7675,8 | 8245,9 | 1036 |
|  | водоотведение | 37018,8 | 3110,7 | 3941 | 4359,4 | 4794,5 | 5246,9 | 5717,5 | 6206,9 | 3641,9 | 0 |
| 1.3. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средства, полученные за счет платы за подключения | 606065,41 | 233379,57 | 157329,84 | 215356 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | В т.ч. водоснабжение | 182118,09 | 57949,69 | 51216,98 | 72951,42 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | водоотведение | 423947,32 | 175429,88 | 106112,86 | 142404,58 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | займы организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 907289,7 | 261806,7 | 186893,8 | 246102,8 | 31976,6 | 33255,7 | 34585,9 | 35969,4 | 37408,1 | 39290,7 |

Приложение № 4

График финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)

| № п\п | Наименование мероприятия | Укрупная стоимость в ценах 4 кв. 2016г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой индекс дефлятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,123 | 1,171 | 1,212 | 1,248 | 1,284 | 1,320 | 1,356 | 1,392 | 1,428 |
|  |  | СМР (в т.ч ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом по городу Владимиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей водоснабжения на улице 17 проезд от д. № 2 до д. № 24 Ø 150 мм 350 п.м. | 2 737,3 | 3074,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 16 до д. № 62 Ø 100 мм 522 п.м. | 3 855,1 | 4329,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 17 до д. №105, д. № 124 Ø 100 мм 1 510 п.м. | 11 024,4 | 3861,0 | 8883,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения на улице Сторонка мкр. Спасское от д. № 1 до д. №27 Ø 150 мм 530 п.м. | 4 145,1 | - | 2831,3 | 2093,4 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Строительство сетей водоснабжения на улице Росляковская от д. № 16 до д. № 35 Ø 150 мм 197 п.м. | 1 540,7 | - | - | 1867,3 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Строительство сетей водоснабжения на улице Майская от д. № 1 до ул.Ясная д. №3 Ø 150 мм 275 п.м. | 2 433,0 | - | - | 2948,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Строительство сетей водоснабжения на улице Вольная от д. № 6 до д. №12 Ø 100 мм 250 п.м. | 1 846,3 | - | - | 2237,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Строительство сетей водоснабжения на улице О.Кошевого, Ореховая, З. Космодемьянской,1,2,3,4,5,6-й Тупиковые проезды Ø100 мм 1 850 п.м. | 13 662,6 | - | - | 3036,3 | 12670,8 | 1253,6 | - | - | - | - |
| 1.9. | Строительство сетей водоснабжения на улице Ореховая,7,8,9-я Линия Ø 100 мм 2 115 п.м. | 15 619,6 | - | - | - | - | 11924,1 | 8359,5 | - | - | - |
| 1.10. | Строительство сетей водоснабжения от улицы Центральной д. № 2 мкр.Заклязьменский до мкр. Рахманов Перевоз д. № 14 Ø 150 мм 3 905 п.м. | 30 540,7 | - | - | - | - | - | 5345,3 | 14253,0 | 14823,1 | 7613,2 |
|  | ИТОГО |  | 11264,3 | 11714,8 | 12183,5 | 12670,8 | 13177,7 | 13704,8 | 14253,0 | 14823,1 | 7613,2 |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения от Московского шоссе (поворот на аэропорт) до аэропорта Владимир (Семязино) Ø 150 мм 1 500 п.м. | 11 731,4 | 3 754,8 | 3904,9 | 4061,2 | 2124,6 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Луначарского от д. №3 до д. № 21 и от д. № 41 до д. № 8 по улице Усти на Лабе Ø 200 мм 797 п.м. | 7 578,0 | - | - | - | 2099,0 | 4392,5 | 3267,2 | - | - | - |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Горького от д. №1 до «Красного креста» Ø 300 мм 142 п.м. | 1 363,3 | - | - | - | - | - | 1301,0 | 512,2 | - | - |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от улицы Усти на Лабе д. № 2 до улицы Большая Нижегородская Ø 300 мм 150 п.м. | 1 440,1 | - | - | - | - | - | - | 1952,8 | - | - |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Соколова Соколенка от д. №3 до д. № 2 по улице Юбилейной Ø 300 мм 165 п.м. | 1 584,1 | - | - | - | - | - | - | 2148,0 | - | - |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоснабжения на Суздальском проспекте от д. №14 до д. № 16 Ø 200 мм 87 п.м. | 729,2 | - | - | - | - | - | - | 138,0 | 873,4 | - |
| 2.7. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Усти на Лабе д. № 16 Ø 100 мм 141 п.м. | 1 041,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1449,5 | - |
| 2.8. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Тихонравого от д. №3 до д. № 3б Ø 200 мм 55 п.м. | 461,0 | - | - | - | - | - | - | - | 641,7 | - |
| 2.9. | Реконструкция сетей водоснабжения на улице Тихонравого от д. № 8а до д. № 10б Ø 300 мм 137 п.м. | 1 315,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1830,9 | - |
|  | ИТОГО |  | 3 754,8 | 3904,9 | 4061,2 | 4223,6 | 4392,5 | 4568,2 | 4751,0 | 4795,5 | - |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения от Судогодского водовода до д. Никулино Ø 150 мм 1 950 п.м. | 15 250,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13145,9 |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 13145,9 |
| 4. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора, обеспечению кольцевого водоснабжения в системе водоснабжения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм 5 000 п.м. | 109466,55 | 40976,99 | 42728,44 | 44224,49 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Реконструкция водовода Ø 500 мм 598 п.м. от камеры ул. Мира-ул. Горького до д.21 по Октябрьскому проспекту | 7481,79 | 8402,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Реконструкция Лакинского водовода Ø 800 мм 730 п.м. от станции «Центральная» | 14497,94 | - | 8488,54 | 8785,75 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от улицы Лакина до проспекта Строителей Ø 500 мм 610 п.м. | 7631,92 | 8570,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Реконструкция водовода по улице Мира от проспекта Строителей до д.14 по ул. 2-й Кирпичный проезд Ø 710 мм 891 п.м. | 16453,12 | - | - | 19941,18 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 57949,69 | 51216,98 | 72951,42 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 72968,79 | 66836,68 | 89196,12 | 16894,4 | 17570,2 | 18273 | 19004 | 19618,6 | 20759,1 |
|  |  |  | 341 120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения улиц, не оборудованных канализацией по городу Владимиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78, 152, 146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. (1 этап) | 1 747,5 | 1962,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице З.Космодемьянской до КНС № 1 Ø 150 мм 129 п.м. | 1 002,1 | 1125,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 1 2 Ø 100 мм 120 п.м. | 1 311,1 | 22,9 | 1511,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Строительство КНС № 1 на улице З.Космодемьянской | 1 671,3 | - | 1957,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице Павлика Морозова до КНС № 2 Ø 150 мм 291 п.м. | 2 260,7 | - | 2647,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 2 2 Ø 100 мм 280 п.м. | 3 059,1 | - | 3582,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Строительство КНС № 2 на улице Павлика Морозова | 1 671,3 | - | 760,2 | 1238,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Строительство самотечных сетей водоотведения на улице Дружба, Дачная до КНС № 3 Ø 150 мм 488 п.м. | 3 791,1 | - | - | 4594,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 3 2 Ø 100 мм 550 п.м. | 6 004,5 | - | - | 5043,0 | 2300,8 | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Строительство КНС № 3 на улице Дачная | 1 671,3 | - | - | - | 2085,8 | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Строительство самотечных сетей водоотведения от д.6 по ул.Урожайной до д.14А на проспекте Строителей Ø 150 мм 129 п.м. | 1 002,1 | - | - | - | 1250,6 | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Строительство сетей водоотведения на улицах Летне-Перевозенской от д.15 до д.26 и Вознесенской от д.3 до д.21 Ø 200 мм 710 п.м. | 5 533,5 | - | - | - | 5674,5 | 1266,8 | - | - | - | - |
| 1.13. | Строительство сетей водоотведения на улице Ноябрьской мкр. Юрьевец от д.81 до д.103 Ø 200 мм 750 п.м. | 5 841,4 | - | - | - | - | 7500,4 | - | - | - | - |
| 1.14. | Строительство сетей водоотведения на улице Сиреневой мкр. Юрьевец от д.1б до д.63 Ø 200 мм 900 п.м. | 7 014,3 | - | - | - | - | 2996,9 | 6178,0 | - | - | - |
| 1.15. | Строительство сетей водоотведения на улице Рябиновой мкр. Юрьевец от д.4 до д.17 Ø 200 мм 890 п.м. | 6 936,4 | - | - | - | - | - | 6056,7 | 2348,0 | - | - |
| 1.16. | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м. (2 этап) | 1 748,4 | - | - | - | - | - | - | 2370,8 | - | - |
| 1.17. | Строительство сетей водоотведения на улице Мичурина д.1-25 Ø 150 570 п.м | 4 428,1 | - | - | - | - | - | - | 6004,5 | - | - |
| 1.18. | Строительство сетей водоотведения на улице Александра Матросова д.4а -12 Ø 150 500 п.м. | 3 884,3 | - | - | - | - | - | - | 2000,8 | 2623,7 | - |
| 1.19. | Строительство сетей водоотведения на 2 и 3 Кирпичных проездах Ø 150 220 п.м. | 1 709,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2379,1 | - |
| 1.20. | Строительство сетей водоотведения на улице Большой проезд д.11-13 д.37-49 Ø 150 330 п.м. | 2 563,6 | - | - | - | - | - | - | - | 3530,9 | - |
| 1.21 | Строительство сетей водоотведения на улице Добросельской д.78,152,146,12,10,8А,58,54 Ø 150 450 п.м.(3 этап) | 3495,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1625,4 | - |
|  | ИТОГО |  | 3110,7 | 10458,2 | 10876,6 | 11311,7 | 11764,1 | 12234,7 | 12724,1 | 10159,1 | - |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоотведения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоотведения ул.Труда д.д.24-26 Ø 200 мм 109 п.м. | 849,0 | - | 994,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Центральная мкр.Заклязьменский от д.14 до ул.Новая д.5 Ø 200 мм 177 п.м. | 1 378,6 | - | 1614,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Безыменского д.18а Ø 200 мм 35 п.м. | 272,6 | - | 319,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Луговой Ø 200 мм 249 п.м. | 1 939,3 | - | 558,4 | 1772,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Перекопский городок д.д.28-29 Ø 200 мм 65 п.м | 506,3 | - | - | 613,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Восточная мкр.Заклязьменский д.16 Ø 200 мм 176 п.м. | 1 370,8 | - | - | 1239,4 | 434,5 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Мира от д.31. до д. 27 Ø 200 мм 117 п.м. | 911,3 | - | - | - | 1137,3 | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Реконструкция сетей водоотведения ул. 850-летия д.3 Ø 200 мм 55 п.м | 428,4 | - | - | - | 534,6 | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Безыменского д.11б Ø 200 мм 176 п.м | 1 370,8 | - | - | - | 1664,1 | 48,0 | - | - | - | - |
| 2.10. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Токарева д.№3 Ø 150 мм 300 п.м. | 2 330,6 | - | - | - | - | 2992,5 | - | - | - | - |
| 2.11. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Спасская д.5 до улицы Гагарина д.8 Ø 200 мм 787 п.м. | 6 129,6 | - | - | - | - | 880,9 | 4078,2 | 3192,0 | - | - |
| 2.12 | Реконструкция сетей водоотведения по ул.Почаевская д.2 до ул.Северная д.1а Ø 200 мм 338 п.м. | 2 632,5 | - | - | - | - | - | - | 1049,3 | 2587,3 | - |
| 2.13. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Центральная мкр.Заклязьменский д.8-12д Ø 200 мм 115 п.м. | 895,7 | - | - | - | - | - | - | - | 1246,8 | - |
| 2.14. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Строителей д.10а Ø 200 мм 93 п.м. | 724,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1008,2 | - |
| 2.15. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Октябрьский городок д.д. 22-25 Ø 200 мм 79 п.м | 615,3 | - | - | - | - | - | - | - | 856,5 | - |
| 2.16. | Реконструкция сетей водоотведения по проспекту Ленина от д.24 до д. 30 Ø 200 мм 79 п.м. | 615,3 | - | - | - | - | - | - | - | 856,5 | - |
| 2.17. | Реконструкция сетей водоотведения в Октябрьском военном городке от д.25 до д. 35 Ø 200 мм 184 п.м. | 1 433,1 | - | - | - | - | - | - | - | 929,6 | 1092,8 |
| 2.18. | Реконструкция сетей водоотведения в Перекопском военном городке д.д.28.29 Ø 150 мм 120 п.м. | 932,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331,2 |
| 2.19. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Кремлевская д.49 до улицы Воровского д. 1Ø 200 мм 493 п.м. | 3 839,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5483,1 |
| 2.20. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Юбилейной д.74 до улицы Добросельская д. 215 Ø 150 мм 180 п.м. | 1 398,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996,8 |
| 2.21. | Реконструкция сетей водоотведения от улицы Чайковского от д.33 до улицы Н.Ямская д. 26 Ø 200 мм 406 п.м. | 3 162,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4515,5 |
| 2.22. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Горького д.5 Ø 200 мм 183 п.м. | 1 425,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2035,3 |
| 2.23. | Реконструкция сетей водоотведения ул.Алябьева д.5 - ул.Чайковского д.1 Ø 200 мм 117 п.м. | 911,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301,3 |
| 2.24. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Строителей д.12 Ø 200 мм 37 п.м | 288,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411,5 |
| 2.25. | Реконструкция сетей водоотведения по улице Тихонравого д.3а до д. 23 по ул.Фатьянова Ø 200 мм 278 п.м. | 2 165,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364,1 |
|  | ИТОГО |  | - | 3486,1 | 3625,5 | 3770,5 | 3921,4 | 4078,2 | 4241,3 | 7484,9 | 18531,6 |
| 3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | 9344,2 | 10 297,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 10 297,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности и увеличению пропускной способности системы водоотведения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б.Нижегородская до ОСК города Владимира Ø 1000 мм 1751 п.м. | 34427,64 | - | - | 41726,30 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Строительство 2-й нитки напорного коллектора от КНС № 9 до камеры гашения Ø 1000 мм 1881 п.м. | 36983,66 | - | 43307,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Строительство напорного коллектора от КНС 18а до камеры гашения Ø 400 мм 1 740 п.м. | 15919,90 | 17878,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Реконструкция канализационного коллектора от камеры гашения КНС 18 а до Южного коллектора Ø 500 мм 1 130 п.м | 12624,71 | 14177,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Реконструкция Южного коллектора Ø 800 мм 3 250 п.м | 53066,85 | 29797,04 | 31070,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Строительство напорного коллектора от КНС 19 а до камеры гашения в районе КНС 18 а Ø 200 мм 1 100 п.м. | 8572,99 | 9627,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Строительство КНС мкр. Заклязьменский | 7705,84 | - | 9023,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Строительство напорного коллектора от КНС мкр.Заклязьменский до камеры гашения в районе КНС 7 а Ø 200 мм 1 270 п.м. | 9897,91 | - | 11590,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.П.Осипенко-ул.Северная с подключением к КНС-1 Ø 500 мм 1 700 п.м. | 18992,93 | 10664,53 | 11120,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, надежности работы и экологической безопасности очистных сооружений города Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция аэротенка №1,2 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотации с модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования | 166135,77 | 93285,24 | - | 100678,28 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по тех.присоединению |  | 175429,88 | 106112,86 | 142404,58 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ |  | 188837,8 | 120057,2 | 156906,7 | 15082,2 | 15685,5 | 16312,9 | 16965,4 | 17644 | 18531,6 |
|  |  |  | 566 023,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем капитальных вложений (тыс.руб. без учета налога на прибыль и НДС)

| № п\п | Наименование мероприятия | Объем финансовых потребностей тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | СМР (в т. ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом по г.Владимиру согласно приложения № 4 | 11264,3 | 11714,8 | 12183,5 | 12670,8 | 13177,7 | 13704,8 | 14253,0 | 14823,1 | 7613,2 |
| 1.1. | Амортизация | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 | 6577,2 |
| 1.2. | Прибыль | 4687,1 | 5137,6 | 5606,3 | 6093,6 | 6600,5 | 7127,6 | 7675,8 | 8245,9 | 1036,0 |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) | 3 754,8 | 3904,9 | 4061,2 | 4223,6 | 4392,5 | 4568,2 | 4751,0 | 4795,5 | - |
| 2.1. | Амортизация | 3 754,8 | 3904,9 | 4061,2 | 4223,6 | 4392,5 | 4568,2 | 4751,0 | 4795,5 | - |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения от Судогодского водовода до д. Никулино Ø 150 мм 1 950 п.м. | - | - | - | - | - | - | - | 145,5 | 13145,9 |
|  | Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | 145,5 | 13145,9 |
|  | Итого по водоснабжению | 15019,1 | 15619,7 | 16244,7 | 16894,4 | 17570,2 | 18273,0 | 19004,0 | 19764,1 | 20759,1 |
|  | в том числе амортизация | 10332,0 | 10482,1 | 10638,4 | 10800,8 | 10969,7 | 11145,4 | 11328,2 | 11518,2 | 19723,1 |
|  | в том числе прибыль | 4687,1 | 5137,6 | 5606,3 | 6093,6 | 6600,5 | 7127,6 | 7675,8 | 8245,9 | 1036,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения улиц, не оборудованных канализацией по городу Владимиру согласно приложения № 4 | 3110,7 | 10458,2 | 10876,6 | 11311,7 | 11764,1 | 12234,7 | 12724,1 | 10159,1 | - |
| 1.1. | Амортизация | - | 6517,2 | 6517,2 | 6517,2 | 6517,2 | 6517,2 | 6517,2 | 6517,2 | 6517,2 |
| 1.2. | Прибыль | 3110,7 | 3941,0 | 4359,4 | 4794,5 | 5246,9 | 5717,5 | 6206,9 | 3641,9 | - |
| 2. | Реконструкция ветхих сетей водоотведения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков) | - | 3486,1 | 3625,5 | 3770,5 | 3921,4 | 4078,2 | 4241,3 | 7484,9 | 18531,6 |
| 2.1. | Амортизация | - | 3486,1 | 3625,5 | 3770,5 | 3921,4 | 4078,2 | 4241,3 | 7484,9 | 18531,6 |
| 3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | 10 297,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Амортизация | 10 297,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по водоотведению | 13408,0 | 13944,3 | 14502,1 | 15082,2 | 15685,5 | 16312,9 | 16965,4 | 17644,0 | 18531,6 |
|  | в том числе амортизация | 10297,3 | 10003,3 | 10142,7 | 10287,7 | 10438,6 | 10595,4 | 10758,5 | 14002,1 | 18531,6 |
|  | в том числе прибыль | 3110,7 | 3941,0 | 4359,4 | 4794,5 | 5246,9 | 5717,5 | 6206,9 | 3641,9 | 0,0 |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе амортизация | 20 620,3 | 20 485,4 | 20 781,1 | 21 088,5 | 21 408,3 | 21 740,8 | 22 086,7 | 25 520,3 | 38 254,7 |
|  | в том числе прибыль | 7 797,8 | 9 078,6 | 9 965,7 | 10 888,1 | 11 847,4 | 12 845,1 | 13 882,7 | 11 887,8 | 1 036,0 |
|  | Итого | 28 427,1 | 29 564,0 | 30 746,8 | 31 976,6 | 33 255,7 | 34 585,9 | 35 969,4 | 37 408,1 | 39 290,7 |

Приложение № 5

Расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Целевые показатели инвестиционной программы | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля потерь воды при транспортировке, % | 30,78 | 30,75 | 30,70 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
|  | Сопоставление динамики, % | х | х | -0,16 | -0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия потерь воды, тыс. руб. | х | 67,43 | 359,52 | 1458,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономический эффект, тыс. руб | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885,17 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт.ч/ куб. м | 0,147 | 0,147 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  | Сопоставление динамики, % | х | х | -0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии, тыс. руб | х | 0 | 36,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономический эффект, тыс. руб | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,50 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод,кВт*ч/куб.м | 0,193 | 0,193 | 0,190 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Сопоставление динамики, % | х | х | -1,55 | -21,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии, тыс. руб. | х | х | 329,55 | 4406,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономический эффект, тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4735,71 |
| 4. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, ед./км | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения, ед./км | 5,64 | 5,64 | 5,62 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

Приложение № 6

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Водоснабжение ( питьевая вода)

| №п/п | Наименование показателей | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации услуг | тыс куб.м | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 | 25957,76 |
| 2. | Капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы, в т. ч. | тыс руб. | 15019,1 | 15619,6 | 16244,7 | 16894,4 | 17570,2 | 18273 | 19004 | 19764,1 | 20759,1 |
| 2.1. | прибыль | тыс руб. | 4687,1 | 5137,6 | 5606,3 | 6093,6 | 6600,5 | 7127,6 | 7675,8 | 8245,9 | 1036 |
| 2.2. | амортизационные отчисления | тыс руб. | 10332 | 10482 | 10638,4 | 10800,8 | 10969,7 | 11145,4 | 11328,2 | 11518,2 | 19723,1 |
| 3. | Налог на прибыль | тыс руб. | 3754,78 | 3904,9 | 4061,2 | 4223,6 | 4392,6 | 4568,3 | 4751,0 | 4941,0 | 5189,8 |
| 4. | Финансовые потребности для реализации мероприятия инвестиционной программы | тыс. руб. | 18773,88 | 19524,50 | 20305,88 | 21118,00 | 21962,75 | 22841,25 | 23755,00 | 24705,13 | 25948,88 |
| 5. | Величина расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли на 1 куб.м. | руб. | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,05 |
| 6. | Величина расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет амортизации на 1 куб.м. | руб. | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,95 |
| 7. | Прогноз тарифа без учета расходов на кап.вложения без НДС | руб. | 23,14 | 23,67 | 24,51 | 25,22 | 26,08 | 26,99 | 27,93 | 28,94 | 29,49 |
| 8. | Прогноз тарифа с учетом расходов на кап.вложения, без НДС | руб. | 23,86 | 24,42 | 25,29 | 26,03 | 26,93 | 27,87 | 28,85 | 29,89 | 30,49 |
| 9. | Индекс роста тарифа с учетом расходов на кап.вложения к уровню тарифа предыдущего года | % | 106,3 | 102,3 | 103,6 | 102,9 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 102,0 |

Водоотведение

| №п/п | Наименование показателей | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации услуг | тыс куб.м | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 | 25245,76 |
| 2. | Капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы | тыс руб. | 13408 | 13944,3 | 14502,1 | 15082,2 | 15685,46 | 16312,88 | 16965,4 | 17644,01 | 18531,55 |
| 2.1. | прибыль | тыс руб. | 3110,7 | 3941,0 | 4359,4 | 4794,5 | 5246,9 | 5717,5 | 6206,9 | 3641,9 | 0 |
| 2.2. | амортизационные отчисления | тыс руб. | 10297,3 | 10003,3 | 10142,7 | 10287,7 | 10438,6 | 10595,4 | 10758,5 | 14002,1 | 18531,6 |
| 3. | Налог на прибыль | тыс руб. | 3352 | 3486,08 | 3625,53 | 3770,55 | 3921,37 | 4078,22 | 4241,35 | 4411,00 | 4632,89 |
| 4. | Финансовые потребности для реализации мероприятия инвестиционной программы | тыс. руб. | 16760,00 | 17430,38 | 18127,63 | 18852,73 | 19606,83 | 20391,10 | 21206,75 | 22055,01 | 23164,44 |
| 5. | Величина расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли на 1 куб.м. | руб. | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,18 | 0,00 |
| 6. | Величина расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли на 1 куб.м. | руб. | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,69 | 0,92 |
| 7. | Прогноз тарифа без учета расходов на кап.вложения без НДС | руб. | 19,74 | 18,78 | 19,30 | 19,86 | 20,45 | 21,05 | 21,68 | 22,17 | 22,61 |
| 8. | Прогноз тарифа с учетом расходов на кап.вложения, без НДС | руб. | 20,40 | 19,47 | 20,02 | 20,61 | 21,23 | 21,86 | 22,52 | 23,04 | 23,53 |
| 9. | Индекс роста тарифа с учетом расходов на кап.вложения к уровню тарифа предыдущего года | % | 106,3 | 95,4 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,3 | 102,1 |

Перечень объектов, мероприятия по подключению которых подлежат включению в инвестиционную программу

МУП «Владимирводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения

г. Владимира на 2018-2020 годы

| п/п | Наименование объекта, адрес | Заказчик | Объем нагрузки м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2018 году |  |  |  |
| 1. | Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках, проспект Ленина, д.79 | МБУ «Владстройзаказчик» | 42,09 |
| 2. | Многоквартирный жилой дом (по генплану дом № 5) мкр.Юрьевец, 7 квартал | ООО «ВТУС» | 176,28 |
| 3. | Многоквартирный жилой дом (по генплану дом № 21) мкр.Юрьевец, 7 квартал | ООО «ВТУС» | 137,28 |
| 4. | Многоквартирный жилой дом (по генплану дом № 17) мкр.Юрьевец, 7 квартал ( 1 очередь строительства) | ООО «ВТУС» | 140,40 |
| 5. | Многоквартирный жилой дом (по генплану дом № 17) мкр.Юрьевец, 7 квартал( 2 очередь строительства) | ООО «ВТУС» | 148,98 |
| 6. | Многоквартирный жилой дом со встроенно - пристроенными помещениями г.Владимир, сад Мичуринец | ООО «Инвест-Строй» | 150,41 |
| 7. | Комерческо-торговый центр с гаражом стоянкой для легковых автомобилей( 1 этап строительства) в составе всесоюзного спортивно-оздоровительного комплекса по адресу ориентира г.Владимир, ул.Дворянская, д.18/20 | ООО «Игротек» | 79,10 |
| 8. | Развлекательно — оздоровительный комплекс по адресу ул.Нижняя Дуброва, д.41 | ООО «Парк» | 57,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул.Офицерской корпус 1 (с офисными помещениями на 1 этаже) ул.Офицерская, д.1-а | ООО «Строительное управление ДСК» | 60,44 |
| 10. | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно — пристроенной гаражом — стоянкой подземной закрытого типа по ул.Офицерской корпус 3 | ООО «Строительное управление ДСК» | 214,20 |
| 11. | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул.Офицерской Корпус 4 (с дошкольным образовательным учреждением на 1 этаже) | ООО «Строительное управление ДСК» | 82,17 |
| 12. | Административное здание (бизнес центр) ул.Хирурга Орлова, д.2а | ООО «Созвездие» | 3,14 |
| 13. | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров на пересечении ул.Красноармейской и Помпецкого переулка | ООО «Орбита» | 135,2 |
| 14. | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (по ГП № 6)ул.Нижняя Дуброва,в районе дома № 46 | ООО «Строй-Инвест» | 159,0 |
| 15. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №1) в мкр.Юрьевец по ул.Всесвятской, д.17а | ООО «ВладСтрой» | 78,0 |
| 17. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №2) в мкр.Юрьевец по ул.Всесвятской, д.17а | ООО «ВладСтрой» | 78,0 |
| 18. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №3) в мкр.Юрьевец по ул.Всесвятской, д.17а | ООО «ВладСтрой» | 113,1 |
| 19. | Многоквартирный жилой дом, встроенные объекты для оказания услуг, конторы (офисы) и подземный гараж — стоянка, ул.Чернышевского, д.18,20,22/2, ул.Луговая, д.4 | ООО Группа Компаний «Стройкомплекс» | 82,53 |
| 20. | Многоквартирный жилой дом этажностью более 10 этажей со встроенно — пристроенными конторами (офисами) и встроенно — пристроенным гаражом — стоянкой для легковых автомобилей подземным, закрытого типа ул.Полины Осипенко д.19/78, 21, 23, 25 | ООО УК «СтройКом» | 169,14 |
| 21. | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения ул.Ставровская, д. 7 | ООО «Новый мир плюс» | 178,97 |
| 22. | Жилой комплекс «Пиганово» (жилые дома №№ 16-23 по генплану) | ООО ИСК «Строй-Капитал» | 213,14 |
| 23. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде* | - | 2 170,56 |
| Всего за 2018 год |  |  | 4669,18 |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2019 году |  |  |  |
| 1. | Многоквартирный жилой дом (по генплану дом № 15) мкр.Юрьевец, 7 квартал | ООО «ВТУС» | 198,36 |
| 2. | Многоквартирный жилой дом (по генплану дом № 12) мкр.Юрьевец, 7 квартал | ООО «ВТУС» | 199,28 |
| 3. | Детское дошкольное учреждение (по генплану дом № 22) мкр.Юрьевец,7 квартал | ООО «ВТУС», | 22,99 |
| 4. | Многоквартирный односекционный жилой дом со встроенными объектами розничной торговли по ул.Сакко и Ванцетти, д.26 | ООО «СтройМонтаж-21» | 10,58 |
| 5. | Многоквартирный жилой дом со встроенно — пристроенными помещениями и детским садом (корпус 1) ул.Веризинская | ООО «Монолит-Домострой» | 92,50 |
| 6. | Многоквартирный жилой дом со встроенно — пристроенными помещениями и детским садом (корпус 2,3) ул.Веризинская | ООО «Монолит-Домострой» | 184,96 |
| 7. | 14-этажный многоквартирный жилой дом №2 по ППТ (7ЮЗ-2) по ул.Диктора Левитана (1 очередь строительства) | ООО «Владимирский городской ипотечный фонд» | 149,23 |
| 8. | 14-этажный многоквартирный жилой дом №2 по ППТ (7ЮЗ-2) по ул.Диктора Левитана (2 очередь строительства) | ООО «Владимирский городской ипотечный фонд» | 149,23 |
| 9. | Жилой комплекс по ул.Мира с кадастровым номером 33:22:024033:4 | ООО СК «Транш» | 29,24 |
| 10. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №3) расположенный по адресу примерно в 51 м на северо-восток от дома 186 а по ул.Добросельской | ООО «ВладГлавСтрой» | 104,72 |
| 11. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №4) расположенный по адресу примерно в 51 м на северо-восток от дома 186 а по ул.Добросельской | ООО «ВладГлавСтрой» | 105,00 |
| 12. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №7) со встроенным объектом общественного назначения, встроенным детским дошкольным дошкольным учреждением ул.Нижняя Дуброва | ООО «Строй-Инвест» | 249,79 |
| 13. | Многоквартирный жилой дом, пристроенное детское дошкольное учреждение на 75 мест (по ГП №1) расположенный по адресу примерно в 51 м на северо-восток от дома 186 а по ул.Добросельской( 1 очередь строительства) | ООО «Строй-Инвест» | 221,86 |
| 14. | Многоквартирный жилой дом, пристроенное детское дошкольное учреждение на 75 мест (по ГП №1) расположенный по адресу примерно в 51 м на северо-восток от дома 186 а по ул.Добросельской( 2 очередь строительства) | ООО «Строй-Инвест» | 221,86 |
| 15. | Многоквартирный жилой дом, пристроенное детское дошкольное учреждение на 75 мест (по ГП №1) расположенный по адресу примерно в 51 м на северо-восток от дома 186 а по ул.Добросельской( 3 очередь строительства) | ООО «Строй-Инвест» | 221,86 |
| 16. | Многоквартирный жилой дом по ул. Офицерской, д.61 | ООО Группа Компаний «Стройкомплекс» | 7,75 |
| 17. | Многоквартирный жилой дом по ул.Крупской в районе д.6 | ООО «Владзастройщик» | 176,70 |
| 18. | Многоквартирный жилой дом №1 (1 очередь строительства) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением ул.Ставровская, д. 7 | ООО «Новый мир плюс» | 210,12 |
| 19. | Многоквартирный жилой дом с крышной котельной по пр.Строителей в районе дома № 7 | ООО «Новый мир плюс» | 141,69 |
| 20. | Жилой комплекс «Заклязьменский» 9 жилых домов | ООО «УК Континент» | 241,02 |
| 21. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде | - | 2 170,56 |
| Всего за 2019 год |  |  | 5109,3 |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2020 году |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательная школа в мкр.Коммунар на 1350 мест | МБУ «Владстройзаказчик» | 122,22 |
| 2. | Многоквартирный дом (по генплану дом № 14) мкр.Юрьевец, 7 квартал | ООО «ВТУС» | 238,47 |
| 3. | Многоквартирный дом (по генплану дом № 16) мкр.Юрьевец, 7 квартал | ООО «ВТУС» | 239,24 |
| 4. | Многоэтажный жилой дом (10 этажей) со встроенно - пристроенными помещениями микрорайон № 2 «Сновицы - Веризино», квартал 6 (по генплану № 3) | ООО «СМУ-33» | 202,8 |
| 5. | Многоквартирный многоэтажный жилой дом (по ГП № 4) в микрорайоне Сновицы - Веризино, квартал 5( 1 очередь строительства) | ООО «СМУ-33» | 167,0 |
| 6. | Многоквартирный многоэтажный жилой дом (по ГП № 4) в микрорайоне Сновицы - Веризино, квартал 5( 2 очередь строительства) | ООО «СМУ-33» | 167,0 |
| 7. | Многоквартирный жилой дом №1 (2 очередь строительства) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением ул.Ставровская, д. 7 | ООО «Новый мир плюс» | 210,12 |
| 8. | Многоквартирный жилой дом со встроенно — пристроенной подземной стоянкой и объектами мелкорозничной торговли мкр.Коммунар, ул.Зеленая д.2г | ООО «ИК-инвест» | 34,55 |
| 9. | Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП с пристроенными помещениями общественного назначения (1 этап строительства) ул.Горького 133а | ООО Инвест-Строй | 163,26 |
| 10. | Многоквартирный жилой дом № 1 (корпус 1) проспект Строителей д.9 | ООО «Владавторесурс» | 171,25 |
| 11. | Многоквартирный жилой дом № 1 (корпус 2) проспект Строителей д.9 | ООО «Владавторесурс» | 171,25 |
| 12. | Многоквартирный жилой дом № 2 (корпус 2) проспект Строителей д.9 | ООО «Владавторесурс» | 250,00 |
| 13. | 14-этажный многоквартирный жилой дом №3 по ППТ (7ЮЗ-3) по ул.Диктора Левитана (1 очередь строительства) | ООО «Владимирский городской ипотечный фонд» | 169,85 |
| 14. | 14-этажный многоквартирный жилой дом №3 по ППТ (7ЮЗ-3) по ул.Диктора Левитана (2 очередь строительства) | ООО «Владимирский городской ипотечный фонд» | 169,84 |
| 15. | Многоэтажный жилой дом в мкр.Заклязьменский | ООО «Владимирское по племенной работе» | 8,7 |
| 16. | Многоэтажный жилой дом в мкр.Заклязьменский | ООО «Владимирское по племенной работе» | 8,7 |
| 17. | Многоэтажный жилой дом в мкр.Заклязьменский | ООО «Владимирское по племенной работе» | 8,7 |
| 18. | Многоквартирный жилой дом (по ГП №2) расположенный по адресу примерно в 51 м на северо-восток от дома 186 а по ул.Добросельской | ООО «ВладГлавСтрой» | 105,00 |
| 19. | Многоквартирный жилой дом со встроенным предприятием общественного питания и подземным паркингом по ул.Никитской | ООО «СитиСтрой» | 79,25 |
| 20. | 12-ти квартирный жилой дом ул.Кирпичный проезд д.2 | ООО Группа Компаний «Стройкомплекс» | 57,01 |
| 21. | Жилой комплекс «Заклязьменский» 2 жилых дома | ООО «УК Континент» | 49,92 |
| 22. | Жилой комплекс «Заклязьменский» детское дошкольное учреждение на 120 человек | ООО «УК Континент» | 9,6 |
| 23. | Жилой комплекс «Заклязьменский» кафе на 150 посадочных мест | ООО «УК Континент» | 42,77 |
| 24. | Жилой комплекс «Заклязьменский» магазин 1,5 т. м2 | ООО «УК Континент» | 2,25 |
| 25. | Многоквартирный жилой дом №1 (2 очередь строительства) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением ул.Ставровская, д. 7 | ООО «Новый мир плюс» | 210,12 |
| 26. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде | - | 2 170,56 |
| Всего за 2020 год |  |  | 5229,43 |
| ВСЕГО за 2018-2020 годы |  |  | 15 007,91 |

Примечание: * - объем планируемой нагрузки на период регулирования рассчитан исходя из ожидаемого объема по выданным МУП «Владимирводоканал» договорам на подключение к системам водоснабжения и водоотведения за период 2015-2017 г.г.

Показатели укрупненных сметных норм цены строительства (НЦС 81-02-14-2014)

с переходом в текущий уровень цен 2016 года

| Водоснабжение (в 1 нитку) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ø, мм | Стоимость 1 км, тыс.руб. в ценах 2014 г. (без НДС) | Поправочный коэффициент по Приложению № 17 к приказу Минстроя РФ от 28.08.2014 № 506/пр | Годовой индекс дефлятор на 2015 г. | Годовой индекс дефлятор на 2016 г. | Стоимость вскрытия и восстановления 1 п.м. трубопровода согласно локальному ресурсному сметному расчету № 1 (50% асфальта) | Итого в ценах 2016 г. за 1 км, тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | 100 | 5 571.55 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 7 385.13 |
| 2 | 125 | 6 337.64 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 8 109.15 |
| 3 | 150 | 6 032.61 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 7 820.87 |
| 4 | 200 | 6 625.30 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 8 381.02 |
| 5 | 250 | 7 219.43 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 8 942.53 |
| 6 | 300 | 7 915.67 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 9 600.55 |
| 7 | 350 | 8 748.18 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 10 387.35 |
| 8 | 400 | 9 551.44 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 11 146.51 |
| 9 | 500 | 10 995.56 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 12 511.35 |
| 10 | 630 | 14 112.43 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 16 870.07 |
| 11 | 710 | 15 800.97 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 18 465.90 |
| 12 | 800 | 17 276.25 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 19 860.19 |
| 13 | 900 | 18 067.94 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 20 608.41 |
| 14 | 1000 | 19 427.47 | 0.80 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 21 893.31 |

Показатели укрупненных сметных норм цены строительства (НЦС 81-02-14-2014) с переходом в текущий

уровень цен 2016 года

| Водоотведение (в 1 нитку) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ø, мм | Стоимость 1 км, тыс.руб. в ценах 2014 г. (без НДС) | Поправочный коэффициент по Приложению № 17 к приказу Минстроя РФ от 28.08.2014 № 506/пр | Годовой индекс дефлятор на 2015 г. | Годовой индекс дефлятор на 2016 г. | Стоимость вскрытия и восстановления 1 п.м. трубопровода согласно локальному ресурсному сметному расчету № 1 (50% асфальта) | Итого в ценах 2016 г. за 1 км, тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | 160 | 5 977.20 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 7 768.51 |
| 2 | 200 | 6 003.79 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 7 793.63 |
| 3 | 315 | 6 704.10 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 8 455.49 |
| 4 | 400 | 7 438.29 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 9 149.37 |
| 5 | 500 | 9 578.73 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 2 119.46 | 11 172.31 |
| 6 | 630 | 11 348.07 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 14 257.48 |
| 7 | 800 | 13 539.14 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 16 328.26 |
| 8 | 1000 | 17 066.22 | 0.8 | 1.101 | 1.073 | 3 532.44 | 19 661.70 |

«Укрупненные нормативы цены строительства различных объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Диаметр, мм | Укрупненные нормативы цены строительства инженерных сетей тыс.руб./км. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | Годовой индекс дефлятор |  |  |  |
|  |  | - | 1,123 | 1,171 | 1,212 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 7 385.13 | 8 293,50 | 8 648,99 | 8950,78 |
| 2 | 150 | 7 820.87 | 8782,84 | 9158,24 | 9478,89 |
| 3 | 200 | 8 381.02 | 9411,89 | 9814,17 | 10157,80 |
| 4 | 250 | 8 942.53 | 10042,46 | 10471,70 | 10838,35 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | 160 | 7 768.51 | 8724,04 | 9096,93 | 9415,43 |
| 2 | 200 | 7 793.63 | 8752,25 | 9126,34 | 9445,88 |
| 3 | 250* | 8124,56 | 9123,88 | 9513,86 | 9846,97 |
| 4 | 300 | 8 455.49 | 9495,52 | 9901,38 | 10248,05 |

* - в соответствии с приложением № 13 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр укрупненные нормативы цены на строительство трубопроводов канализации диаметром 250 мм в приказе отсутствуют, расчет выполнен как среднеарифметическое число строительства трубопровода диаметром 200 мм и 300 мм.

Приложение № 7

Отчет о исполнении мероприятий инвестиционной программы за 2016 год

| № п\п | Мероприятия | Источник финансирования плата за подключение (тыс.руб. без НДС) | в том числе по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство второй нитки Судогодского водовода д.1000 мм | 2.000 | 2.000 | - | - | - |
| 2 | Строительство сетей водопровода к многоквартирному ж\д по адресу: мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.41а Ø 250 мм 246 п.м. Ø 200 мм 47 п.м. | 1 065.194 | - | - | 1 062.466 | 2.728 |
| 3 | Строительство наруж.сетей водоснабжения к ж\д №62а с подземным гаражом по ул.Н.Островского, г.Владимир Ø 315 мм 49 п.м. Ø 225 мм 173 п.м. | 2 061.734 | 137.981 | 631.364 | 875.050 | 417.339 |
| 4 | Строительство наружных сетей водоснабжения к ж\д № 24 по ул.1я Никольская г.Владимир Ø 100 мм 81 п.м. | 74.397 | - | 74.397 | - | - |
| 5 | Строительство наружн. сетей водоснабжения к ж\д №17, ул.Гвардейская мкр.Юрьевец Ø 315 мм 118 п.м. | 978.503 | - | 668.905 | 306.871 | 2.727 |
| 6 | Строительство наружн. Сетей водоснабжения к ж\д 2Б по ул.Михалькова, мкр.Юрьевец Ø 400 мм 389 п.м. Ø 100 мм 33 п.м. | 5 203.388 | - | 782.532 | 4 418.129 | 2.727 |
| 7 | Строительство наруж.сетей водопровода к мнокварт. 10 этаж. ж\д в мкр.2 жил.р-на "Сновицы-Веризино" в г.Владимире 2 Ø 225 мм 613 п.м. | 3 875.916 | - | - | 41.121 | 3 834.795 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Строительство наруж. Сетей водоснабжения к ж\д №8, ул.Всесвятская, мкр.Юрьевец 2 Ø 225 мм 370 п.м. | 1 154.933 | - | - | 593.207 | 561.726 |
| 9 | Строительство наружных сетей водоснабжения к зданию поликлиники, ул.Добросельская,176 Ø 100 мм 10 п.м. | 93.702 | - | - | - | 93.702 |
| 10 | Строительство наружных сетей водопровода, ул.Православная,5, мкр.Юрьевец (согласование) | 4.269 | - | - | - | 4.269 |
| 11 | Модернизация фильтров №1,3,5 (дренажная система) в здании очистных сооружений НОВС | 1 108.091 | - | - | - | 1 108.091 |
|  | Итого по водоснабжению: | 15 622.127 | 139.981 | 2 157.198 | 7 296.844 | 6 028.104 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации от многоквартирного ж\д по адресу: мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.41а Ø 200 мм 144 п.м. | 340.410 | - | - | 340.410 | - |
| 2 | Строительство тоннеля глубокого заложения | 11 024.800 | 11 024.800 | - | - | - |
| 3 | Строительство сетей канализации по ул. Добросельская,176 (детская поликлиника) 150 мм 111 п.м. | 699.392 | - | 229.759 | 469.633 | - |
| 4 | Строительство КНС 18А в мкр. Юрьевец, г .Владимир | 17.829 | 4.089 | 13.740 | - | - |
| 5 | Строительство сетей канализации по ул. Красная, д.13 Ø 160 мм 56 п.м. | 527.667 | - | - | 527.667 | - |
| 6 | Итого по водоотведению: | 12 610.098 | 11 028.889 | 243.499 | 1 337.710 | - |
| 7 | ВСЕГО по инвестиционной программе : | 28 232.225 | 11 168,870 | 2 400.697 | 8 634.554 | 6 028.104 |

Приложение № 8

План мероприятий по реализации программы МУП «Владимирводоканал» по энергосбережению на 2018-2022 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты тыс. руб. | Фактические затраты до внедрения мероприятий |  |  | Затраты после внедрения тыс. руб. в год | Экономия от внедрения тыс. руб. в год | Срок окупаемости лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | В натуральном выражении | Стоимость тыс. руб. в год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка насосного агрегата Delium 350-530B-485 на Нерлинскую ОВС 1 подъема | 2300 | тыс. кВтч | 1110 | 5500 | 39200 | 5080 | 0,5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС5 | 3100 | тыс.кВтч ФОТ | 24 - | 119 1900 | 410 | 2100 | 1,5 |
| Мероприятия 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД перевода угольной котельной на природный газ на Судогодской ОВС | 830 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Установка энергосберегающих светильников на ВНС «Восточная» | 100 | тыс.кВт | 12 | 60 | 21 | 60 | 1,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 14 | 3600 | тыс.кВт ФОТ | 48 - | 240 950 | 750 | 1190 | 3 |
| Мероприятия 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников на ВНС «Южная» | 100 | тыс.кВтч | 12 | 60 | 21 | 60 | 1,6 |
| 2 | Перевод угольной котельной на природный газ на СОВС 2 подъем | 5500 | тыс.кВтч ФОТ уголь,т | 76 - 215 | 38 560 882 | 350 | 1480 | 3,7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 8 | 2150 | тыс.кВт ФОТ | 27 - | 135 950 | 210 | 1085 | 2 |
| Мероприятия 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка шкафа управления насосом на ВНС «Южная» мощностью 250 кВт | 1890 | тыс.кВт | 530 | 2650 | 14500 | 2650 | 0,7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 20 | 3074 | тыс.кВт ФОТ | 40 - | 200 950 | 650 | 1150 | 2,6 |
| 2. | Установка энергосберегающих светильников на ОСК г. Владимира | 100 | тыс.кВт | 12 | 60 | 21 | 60 | 1,6 |
| Мероприятия 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка шкафа управления насосом на Судогодской ОВС мощностью 630 кВт | 6277 | тыс. кВтч | 1210 | 6050 | 43200 | 6050 | 1 |
| 2. | Установка энергосберегающих светильников на ВНС «Юрьевец» | 100 | тыс. кВтч | 12 | 60 | 21 | 60 | 1,6 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 11 | 4536 | тыс.кВт ФОТ | 120 - | 600 950 | 1925 | 1550 | 2,9 |
| Мероприятия 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка шкафа управления насосом на ВНС «Юрьевец» мощностью 110 кВт | 1200 | тыс.кВтч | 150 | 750 | 1775 | 750 | 1,6 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 21 | 3336 | тыс.кВт ФОТ | 105 - | 650 950 | 1830 | 1610 | 2 |
| Мероприятия 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка шкафа управления насосом на ВНС «Центральная» мощностью 250 кВт | 1890 | тыс.кВтч | 350 | 1250 | 20500 | 2650 | 0,5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 7 | 2358 | тыс.кВт ФОТ | 120 - | 600 950 | 1925 | 1550 | 1,5 |
| Мероприятия 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка шкафа управления насосом на Нерлинскую ОВС 2 подъема мощностью 315 кВт | 1890 | тыс.кВтч | 310 | 1550 | 6570 | 1550 | 1,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 17 | 3002 | тыс.кВт ФОТ | 105 - | 520 950 | 1613 | 1225 | 2,5 |
| Мероприятия 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка шкафа управления насосом на ВНС «Восточная» мощностью 250 кВт | 1090 | тыс.кВтч | 310 | 1550 | 6570 | 1550 | 1,2 |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников на ВНС «Центральная» | 100 | тыс. кВтч | 12 | 60 | 21 | 60 | 1,6 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, шкафов управления и установкой дробилок) на КНС 16 | 3336 | тыс.кВт ФОТ | 115 - | 750 950 | 1970 | 1650 | 2 |
|  | ИТОГО за 2018-2026 годы | 51859 | - | - | - | - | - | - |