## Реестр
Приложение
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
от _____________ № ________
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы определены таблицей №1 к сводному краткосрочному плану
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2 к сводному краткосрочному плану
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | 4045007507.8584 | 6723289.97 | 8808492.75 | 98090998.4 | 9310707.97 | 23607396.41 | 0 | 493 | 1018997451.44 | 453751.365 | 2305293635.59 | 1787.05 | 5413571.24 | 104605.122 | 373338656.69 | 302.54 | 6221804.58 | 48009568.19 | 660431.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261153.49 | 20967730.35 | 39608560.9284 | 78614058.28 | 1080000 | Х | Х | Х
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | 1064911444.8 | 3545203.22 | 4246777.28 | 45240074.51 | 3904082.55 | 10974725.09 | 0 | 146 | 237746461.33 | 165388.33 | 601471564.67 | 1787.05 | 5413571.24 | 47689.472 | 119841361.08 | 19.07 | 210458.31 | 4132272.85 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7549477.05 | 19455217.04 | 840000 | Х | Х | Х
| Итого по город Владимир |  | 265883729 | 87007.41 | 0 | 0 | 126575.53 | 0 | 0 | 44 | 75730891.62 | 40983.39 | 132571093.75 | 0 | 0 | 20622.91 | 48063150.75 | 0 | 0 | 4132272.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367783.19 | 2804953.9 | 0 | Х | Х | Х
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1821107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1736836.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23968.34 | 60303 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 69778.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69778.55 | 0 | 2020 | - | -
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 2444609.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2411333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33276.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 1178315.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1162276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 5 | 1996366.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1969192.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 7 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 3053881.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.67 | 2950406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40715.6 | 62759.94 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 8 | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1639309.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1559527.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21521.49 | 58259.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 52А | 98784.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98784.97 | 0 | 2020 | - | -
1 | 10 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 89397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89397.8 | 0 | 2020 | - | -
1 | 12 | Владимир г, Завадского ул, 11В | 2353912.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.47 | 2321871.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32041.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 13 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 15 | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 721831.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 712005.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1297271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1279612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17658.65 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 18 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 19 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 56688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56688.3 | 0 | 2020 | - | -
1 | 20 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 89064.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89064.28 | 0 | 2020 | - | -
1 | 21 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 2641217.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 2522475.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34810.16 | 83931.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 22 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 23 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 24 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 25 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 26 | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1142069.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.72 | 1126523.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15546.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 27 | Владимир г, Стасова ул, 40А | 715422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 705684.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 28 | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 1010260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 958282.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224.31 | 38753.2 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 29 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 30 | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 2417044.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 2302037.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31768.12 | 83238.74 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 31 | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.7 | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 952298.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.72 | 939336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 33 | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 2602788.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.41 | 2567359.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35428.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 34 | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 4237431.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 4179750.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57680.56 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 35 | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 36 | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 3215346.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3171578.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43767.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 2336593.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2304787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806.07 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 38 | Владимир г, Труда ул, 11 | 2470286.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2351994.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32457.53 | 85834.14 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 39 | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 2594696.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 2559377.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 3746791.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3608250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49793.85 | 88747.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 41 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 2867076.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2828049.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39027.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 42 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 62259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62259.5 | 0 | 2020 | - | -
1 | 43 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 605681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.76 | 597436.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 44 | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 3492157.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 3444622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47535.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 45 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 46 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 11667617.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 11496038.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171578.38 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 47 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 7273505.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.16 | 7166544.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106960.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 48 | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 49 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 3306287.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 3257667.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48620.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 50 | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 4193947.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132272.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61674.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 51 | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 3323174.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 3195303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47689.9 | 80182.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 145 | 4024360.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.44 | 3965180.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59180.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 157А | 2994194.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 2950162.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44031.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 54 | Владимир г, Модорова ул, 6 | 4839579.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 4768410.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71168.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 55 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 1872015.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1844486.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27528.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 56 | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 2373016.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.45 | 2338119.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34896.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 57 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 3249268.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.6 | 3201486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47782.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 58 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 2561819.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 2524146.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37672.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 59 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 967510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 953282.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 60 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 966024.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 951818.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14205.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 61 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 62 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 63 | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 216770.67 | 87007.41 | 0 | 0 | 126575.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.73 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 61 | 3764827.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 3713580.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51247.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 65 | Владимир г, Горького ул, 72 | 3712372.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 3657509.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54862.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 66 | Владимир г, Ильича ул, 7б | 1900391.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1872306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28084.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 67 | Владимир г, Ильича ул, 13 | 2106147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2075022.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 68 | Владимир г, Северная ул, 15 | 2813385.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8 | 2771808.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41577.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 69 | Владимир г, Труда ул, 14А | 2278510.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.6 | 2244838.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33672.57 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 70 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 2391493.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 2356150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35342.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 71 | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 4355328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.7 | 4291281.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64047.37 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 72 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1505981.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1483835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22146.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 73 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 820883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 760754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11354.26 | 48774.97 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 74 | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.12 | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 75 | Владимир г, Горького ул, 57 | 3647517.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 3593879.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53638.65 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 76 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 5096776.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 5021454.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75321.81 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 77 | Владимир г, Токарева ул, 10 | 3789473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 3733471.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56002.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 597387.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588602.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 79 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 4468866.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 4403149.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65717 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 80 | Владимир г, Егорова ул, 2 | 6330505.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4 | 6142341.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91674.45 | 96489.29 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 81 | Владимир г, Московское ш, 1 | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 82 | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1963557.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1871204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25822.62 | 66530.73 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 83 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 86742.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86742.97 | 0 | 2020 | - | -
1 | 84 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 70589.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70589.93 | 0 | 2020 | - | -
1 | 85 | Владимир г, Труда ул, 32 | 2062889.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1965144.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27118.99 | 70626.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 86 | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1414038.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1394790.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19248.1 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 87 | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 2070332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961754.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108577.95 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 88 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 3278227.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.5 | 3230945.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47281.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1702747.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1631846.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70900.67 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1698388.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627567.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70820.91 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 91 | Владимир г, Василисина ул, 11 | 9902722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9802945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99777.54 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1918155.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1845694.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72460.74 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 93 | Владимир г, Разина ул, 33 | 7396376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7304676.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91700.19 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 94 | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 1901891.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1830984.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70906.58 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 95 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 814287.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.98 | 802313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 96 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 52271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52271.7 | 0 | 2020 | - | -
1 | 97 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 83051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83051.86 | 0 | 2020 | - | -
1 | 98 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 50689.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50689.12 | 0 | 2020 | - | -
1 | 99 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 95587.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95587.09 | 0 | 2020 | - | -
1 | 100 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 79784.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79784.16 | 0 | 2020 | - | -
1 | 101 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 71679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71679.1 | 0 | 2020 | - | -
1 | 102 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 55904.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55904.38 | 0 | 2020 | - | -
1 | 103 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 100382.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100382.56 | 0 | 2020 | - | -
1 | 104 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 82721.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82721.55 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 50842017.24 | 392971.79 | 287233.22 | 1294699.63 | 643435.69 | 4483524.65 | 0 | 4 | 5593558.4 | 8193.49 | 31283343.9 | 0 | 0 | 2678.11 | 5635955.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274374.53 | 952919.9 | 0 | Х | Х | Х
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 2291514.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.21 | 2242129.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14461.74 | 34922.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 2189911.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.59 | 2122436.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689.72 | 53785.29 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 2241889.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.38 | 2169539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.73 | 49895.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 55080.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55080.59 | 0 | 2020 | - | -
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 2479536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.83 | 2411595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15554.79 | 52385.58 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 2128855.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.18 | 2062274.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13301.67 | 53278.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 2540318.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.33 | 2453870.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827.46 | 70620.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 2317566.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.44 | 2249862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14511.61 | 53192.42 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 2392182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.91 | 2323884.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14989.06 | 53308.79 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 3299178.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.77 | 3158718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20373.73 | 120087.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 2218259.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.07 | 2150786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.57 | 53600.62 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 91764.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91764.43 | 0 | 2020 | - | -
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 45369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.9 | 0 | 2020 | - | -
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 2872501.01 | 0 | 0 | 1294699.63 | 0 | 1564983.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12817.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 985412.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980084.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 1787071.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.16 | 1777408.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 121797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.57 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 940372.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9 | 935287.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 123 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 291919.46 | 65413.4 | 0 | 0 | 73602.46 | 151325.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.36 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 124 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1755092.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.93 | 1745602.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 125 | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 1184059.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 1177656.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 126 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 127 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1052135.68 | 167591.53 | 0 | 0 | 140858.08 | 737997.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 128 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1528398.16 | 159966.86 | 287233.22 | 0 | 144939.77 | 927994.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 129 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 285579.52 | 0 | 0 | 0 | 284035.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 130 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 2415665.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2350957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.85 | 51927.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 131 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 5623327.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.78 | 5587289.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36038.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 132 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 52567.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52567.68 | 0 | 2020 | - | -
1 | 133 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 61131.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61131.36 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по округ Муром |  | 112751259.45 | 358075 | 609470 | 10937113.33 | 118902 | 228228 | 0 | 17 | 26506080.61 | 16535.42 | 68407583.21 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348764.69 | 2890145.12 | 0 | Х | Х | Х
1 | 134 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2649277.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 2492694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156582.24 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 135 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2599693.37 | 358075 | 609470 | 1447301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410.15 | 173437.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 136 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 3188621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77961.1 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 137 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 5265781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 5109413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.98 | 132226.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 138 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 5393074.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.54 | 5234761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24734.25 | 133579.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 139 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 140 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 141 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 142 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7884254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 7687845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36325.07 | 160084.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 143 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 2908813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 2738778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12940.73 | 157094.01 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 144 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 145 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2855710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2777462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78248.47 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 146 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 3945816.73 | 0 | 0 | 3842425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.46 | 85236.27 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 147 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2766905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 2598303.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.99 | 156324.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 148 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 149 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9316893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 9115520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070.83 | 158303.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 150 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1472380.11 | 0 | 0 | 1103598 | 118902 | 228228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21652.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 151 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1557950.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1549352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 152 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 153 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 211626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 154 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2148296.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 155 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 156 | Муром г, Артема ул, 1а | 2237682.55 | 0 | 0 | 2225331.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.59 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 157 | Муром г, Заводская ул, 1 | 2418873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.53 | 2337937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.55 | 67960.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 158 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 159 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 160 | Муром г, Ленина ул, 110 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 161 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 2331324.81 | 0 | 0 | 2318457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 162 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 131828.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131828.92 | 0 | 2020 | - | -
1 | 163 | Муром г, Куликова ул, 15 | 2376594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2305669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894.29 | 60030.63 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 164 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3042838.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 2946964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924.4 | 81949.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1139819.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 1089346.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.16 | 45325.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 166 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1396947.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 1343152.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.4 | 47448.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 167 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 2343822.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2330886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 168 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 2905261.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2821489.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.54 | 70440.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 169 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 2908972.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.86 | 2816936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.03 | 78726.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 170 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2039264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 1767006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8349.11 | 263908.81 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 171 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1604039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531407.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72632.04 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 172 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 105635.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.39 | 0 | 2020 | - | -
1 | 173 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 81776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776.96 | 0 | 2020 | - | -
1 | 174 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 64771.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64771.71 | 0 | 2020 | - | -
1 | 175 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 64458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64458.1 | 0 | 2020 | - | -
1 | 176 | Муром г, Муромская ул, 17 | 68984.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68984.12 | 0 | 2020 | - | -
1 | 177 | Муром г, Набережная ул, 17 | 49086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49086.24 | 0 | 2020 | - | -
1 | 178 | Муром г, Южная ул, 7 | 66103.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66103.89 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Ковров |  | 128937901.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576161.37 | 0 | 66 | 106298275.3 | 3279.26 | 12410000.7 | 0 | 0 | 2091.28 | 7877592.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161902.01 | 1613969.41 | 0 | Х | Х | Х
1 | 179 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 131699.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131699.56 | 0 | 2020 | - | -
1 | 180 | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 2194413.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.37 | 2078453.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26812.05 | 89148.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 62023.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62023.07 | 0 | 2020 | - | -
1 | 182 | Ковров г, Запольная ул, 26 | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 183 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 184 | Ковров г, Кирова ул, 73 | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 185 | Ковров г, Кирова ул, 77 | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 186 | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1703879.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.77 | 1622576.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81303.48 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 187 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 114842.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114842.89 | 0 | 2020 | - | -
1 | 188 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 136497.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136497.56 | 0 | 2020 | - | -
1 | 189 | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.66 | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 581865.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576161.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 191 | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 4997938.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.22 | 4948943.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48994.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 192 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 3797251.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.9 | 3760027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37224.28 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 193 | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1338677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.48 | 1325554.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13122.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 194 | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 195 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1700754.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.64 | 1684082.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 196 | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1402602.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5 | 1350679.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13371.72 | 38552.04 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 197 | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 198 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 172775.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172775.04 | 0 | 2020 | - | -
1 | 199 | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 201 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 202 | Ковров г, Запольная ул, 28 | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 203 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 204 | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 205 | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 206 | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 207 | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 208 | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 4557762.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4474579.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83182.07 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 3054448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2978052.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76396.12 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 210 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 3051298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2974754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76543.9 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 211 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 123350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123350.33 | 0 | 2020 | - | -
1 | 212 | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1765429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1653491.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111937.75 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 213 | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 3250173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3144002.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106171.3 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 214 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 209545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209545.8 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 11570369.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765.46 | 469108.09 | 0 | Х | Х | Х
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1217400.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 216 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 3757493.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.55 | 174289.59 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 217 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 174120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174120.8 | 0 | 2020 | - | -
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 120697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120697.7 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Александров |  | 65365711.73 | 682532.23 | 1291083.82 | 0 | 288852.6 | 0 | 0 | 5 | 8620900.52 | 15160.69 | 51287574.99 | 0 | 0 | 639.89 | 1660924.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474788.58 | 1059054.81 | 0 | Х | Х | Х
1 | 220 | Александров г, Королева ул, 9 | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 221 | Александров г, Ленина ул, 32 | 130936.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130936.07 | 0 | 2020 | - | -
1 | 222 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 143632.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143632.79 | 0 | 2020 | - | -
1 | 223 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 224 | Александров г, Перфильева ул, 10 | 1860691.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1799039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10794.24 | 50857.32 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 225 | Александров г, Революции ул, 57 | 2404378.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 2283128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13698.77 | 107550.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 226 | Александров г, Революции ул, 87 | 1323171.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 1270891.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625.35 | 44654.05 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 227 | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 228 | Александров г, Советская ул, 23 | 833755.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9 | 785551.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4713.31 | 43490.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 229 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 1500690.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1491740.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 4876210.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 4724224.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28345.35 | 123640.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 231 | Александров г, Горького ул, 3 | 978702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 964309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14392.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 232 | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 3006507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.78 | 2885569.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43067.12 | 77871.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 233 | Александров г, Ленина ул, 26 | 8000402.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.66 | 7882751.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117650.07 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 234 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 1685713.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.89 | 1660924.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24789.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 235 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 3785233.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 3729569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55663.83 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 236 | Александров г, Кубасова ул, 5 | 2272822.66 | 682532.23 | 1291083.82 | 0 | 288852.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10354.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 237 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 4444796.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.63 | 4419604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25191.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 238 | Александров г, Ленина ул, 30 | 3526049.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.77 | 3506064.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 239 | Александров г, Революции ул, 40 | 5490389.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 5459271.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31117.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 240 | Александров г, Терешковой ул, 10 | 4738452.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.6 | 4711596.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 241 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 32 | 2182746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.14 | 2170375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12371.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 242 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1724602.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.42 | 1663637.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.82 | 50983.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 243 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1598078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.49 | 1540245.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.47 | 48591.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 244 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 130960.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130960.35 | 0 | 2020 | - | -
1 | 245 | Александров г, Революции ул, 48 | 105885.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105885.54 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по поселок Балакирево |  | 14114868.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487.16 | 13726303.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80305.45 | 308260.2 | 0 | Х | Х | Х
1 | 246 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 10 | 3927547.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 3747445.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22484.67 | 157617.79 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 247 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 9 | 3307384.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.96 | 3137914.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827.48 | 150642.41 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 2 | 1446069.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 1437873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 8 | 2997039.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 2980052.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 22 | 2436827.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.8 | 2423016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13811.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Карабаново |  | 30964559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.6 | 22101832.47 | 0 | 0 | 2556.4 | 8126707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268137.47 | 467881.93 | 0 | Х | Х | Х
1 | 251 | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 3101907.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.42 | 1354124 | 0 | 0 | 617 | 1623290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864.48 | 106629.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 252 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 3151307.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 3013159.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18078.95 | 120069.34 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 253 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 4866736.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.72 | 4711362.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28268.17 | 127106.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 254 | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 6540486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.4 | 6503417.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37069.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 10088677.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.14 | 9940318.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148359.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 3215443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.32 | 3082869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18497.21 | 114077.05 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Струнино |  | 12442442.43 | 0 | 83564.44 | 895725.75 | 61962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.79 | 11043668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99418.28 | 258103.48 | 0 | Х | Х | Х
1 | 257 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 5056079.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.7 | 4883507.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29301.04 | 143271.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 258 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 1162332.27 | 0 | 83564.44 | 895725.75 | 61962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.5 | 114832.2 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 259 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 3164041.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.35 | 3145170.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18871.02 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 3059988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.74 | 3014989.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44998.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Краснопламенское |  | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.46 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 261 | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Никологоры |  | 5773107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.67 | 5593662.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56635.83 | 122809.35 | 0 | Х | Х | Х
1 | 262 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 4843097.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 4705104.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47639.18 | 90353.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 263 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 930010.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.67 | 888557.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996.65 | 32455.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Степанцевское |  | 10624337.11 | 56761.29 | 0 | 313554.02 | 166897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2618206.87 | 1964.82 | 7256375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117571.73 | 94969.84 | 0 | Х | Х | Х
1 | 264 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 2376905.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.92 | 2259063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22873.01 | 94969.84 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 265 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 2513294.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 2488287.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25007.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 266 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 2534240.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 2509025.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25215.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 267 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 542612.12 | 56761.29 | 0 | 313554.02 | 166897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 268 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 2657283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2618206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39076.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Паустовское |  | 4459924 | 94214.06 | 0 | 0 | 205262.31 | 585724.52 | 0 | 0 | 0 | 647 | 3348175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670.94 | 181876.75 | 0 | Х | Х | Х
1 | 269 | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 3466608.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 3348175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900.28 | 84532.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 270 | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 34358.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358.44 | 0 | 2020 | - | -
1 | 271 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 576667.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.9 | 62985.32 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 272 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 248507.08 | 94214.06 | 0 | 0 | 150638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 273 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 133782.42 | 0 | 0 | 0 | 54623.71 | 77191.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Октябрьское |  | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1845774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.46 | 132766.58 | 0 | Х | Х | Х
1 | 274 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1845774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.46 | 132766.58 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Вязники |  | 29976052.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8696097.84 | 5138.55 | 17781364.06 | 0 | 0 | 664.652 | 2073147.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217841.08 | 847602.26 | 360000 | Х | Х | Х
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 95474.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95474.18 | 0 | 2020 | - | -
1 | 276 | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | 6906704.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 6705665.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67894.86 | 133144.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 277 | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 1582418.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 1479456.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14979.5 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 278 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 1494720.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.1 | 1392636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100.45 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 279 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 1534580.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.1 | 1432097.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.99 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 280 | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | 3346564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3270373.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76190.44 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 281 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 101554.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101554.75 | 0 | 2020 | - | -
1 | 282 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 104089.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104089.37 | 0 | 2020 | - | -
1 | 283 | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 4230013.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5 | 4069118.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40894.64 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
1 | 284 | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 285 | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 839027.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.982 | 826689.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12338.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 286 | Вязники г, Ленина ул, 24 | 1265060.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.67 | 1246457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18603.38 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 287 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 73200.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200.32 | 0 | 2020 | - | -
1 | 288 | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 1322373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.45 | 1190409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11963.62 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
1 | 289 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1654546.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 1511980.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22566.3 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гороховец |  | 22830689.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268467.93 | 0 | 0 | 0 | 3653.92 | 14137054.04 | 0 | 0 | 1413.88 | 5539556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257422.68 | 508188.4 | 120000 | Х | Х | Х
1 | 290 | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1413561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1339821.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13565.69 | 60174.36 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 291 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 75889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75889.97 | 0 | 2020 | - | -
1 | 292 | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1769883.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.14 | 1682950.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17039.87 | 69892.98 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 293 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 48252.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48252.34 | 0 | 2020 | - | -
1 | 294 | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1361877.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.32 | 1291319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074.61 | 57483.26 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 295 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 82017.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82017.66 | 0 | 2020 | - | -
1 | 296 | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 2704515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.88 | 2677605.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26909.93 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 297 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 2291266.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268467.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22798.1 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 298 | Гороховец г, Мира ул, 13 | 2890713.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 2861950.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28762.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 299 | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1714543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 1571094.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448.59 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
1 | 300 | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1422597.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.87 | 1401677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 301 | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 2288055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.53 | 2254408.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33647.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 302 | Гороховец г, Мира ул, 18 | 2348671.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.69 | 2325302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23369.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 303 | Гороховец г, Советская ул, 13 | 2304366.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.07 | 2270479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33886.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 304 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 78793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78793.16 | 0 | 2020 | - | -
1 | 305 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 35684.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35684.67 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Куприяновское |  | 2221160.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.91 | 2126707.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31741.11 | 62711.24 | 0 | Х | Х | Х
1 | 306 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 9547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9547.95 | 0 | 2020 | - | -
1 | 307 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 53163.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53163.29 | 0 | 2020 | - | -
1 | 308 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 944539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 930649.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889.94 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 309 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 1213909.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 1196058.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17851.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Денисовское |  | 4069083.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.53 | 3949594.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39831.32 | 79657.42 | 0 | Х | Х | Х
1 | 310 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 1936809.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.46 | 1838537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18615.19 | 79657.42 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 311 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 2132273.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.07 | 2111057.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21216.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Анопино |  | 5178138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 5163118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15019.86 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 312 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1 | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 313 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 2343681.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9 | 2328661.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15019.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Камешково |  | 8426851.96 | 0 | 0 | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 1731921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22341.79 | 109743.34 | 0 | Х | Х | Х
1 | 314 | Камешково г, Карла Маркса ул, 62 | 51949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51949.1 | 0 | 2020 | - | -
1 | 315 | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 6562845.13 | 0 | 0 | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 316 | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1812057.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 1731921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22341.79 | 57794.24 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Вахромеевское |  | 7968708.87 | 0 | 0 | 4236373.14 | 474283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 3057208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86073.48 | 114770.7 | 0 | Х | Х | Х
1 | 317 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 3211417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 3057208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39437.99 | 114770.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 318 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 4757291.67 | 0 | 0 | 4236373.14 | 474283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46635.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Сергеихинское |  | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1716738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145.93 | 122817.08 | 0 | Х | Х | Х
1 | 319 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1716738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145.93 | 122817.08 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Киржач |  | 44397073.31 | 117380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9873.79 | 37752509.33 | 0 | 0 | 2836.8 | 5484510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439656.73 | 603016.95 | 0 | Х | Х | Х
1 | 320 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 54256.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54256.44 | 0 | 2020 | - | -
1 | 321 | Киржач г, М.Расковой ул, 17 | 2480548.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.94 | 2411642.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14469.85 | 54435.87 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 322 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1443898.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.4 | 1395122.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370.74 | 40404.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 323 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 4557103.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 4529924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27179.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 324 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 4223582.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.18 | 4198392.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25190.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 325 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 3024337.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.69 | 2952062.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17712.38 | 54562.48 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 326 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 5564482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.8 | 5484510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79972.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 327 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 4137160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.37 | 4076320.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60839.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 328 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 2786718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 2745737.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40980.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 329 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1749750.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1724019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25730.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 330 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 119132.15 | 117380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 331 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 6270786.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.62 | 6178571.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92215.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 332 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 3749769.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.07 | 3634519.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21807.11 | 93443.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 333 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 3929633.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.42 | 3906196.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23437.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 334 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 108615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108615.8 | 0 | 2020 | - | -
1 | 335 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 108130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108130.57 | 0 | 2020 | - | -
1 | 336 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 89167.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89167.88 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Филипповское |  | 2076549.34 | 39534.75 | 0 | 0 | 12043.62 | 295538.62 | 0 | 0 | 0 | 538.16 | 1713967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15464.53 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 337 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1724251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.16 | 1713967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10283.81 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 338 | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 352297.71 | 39534.75 | 0 | 0 | 12043.62 | 295538.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Кипревское |  | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.68 | 1068295.6 | 0 | 0 | 364.69 | 915315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.2 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 339 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.68 | 1068295.6 | 0 | 0 | 364.69 | 915315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.2 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Першинское |  | 3681483.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 3599348.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20503.31 | 61631.53 | 0 | Х | Х | Х
1 | 340 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 3681483.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 3599348.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20503.31 | 61631.53 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мелехово |  | 4283070.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 2321700.09 | 0 | 0 | 542.73 | 1785668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035.12 | 152667.13 | 0 | Х | Х | Х
1 | 341 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 342 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1808703.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.73 | 1785668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 343 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 104027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104027.61 | 0 | 2020 | - | -
1 | 344 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 48639.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48639.52 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Малыгинское |  | 3114731.18 | 104595 | 0 | 1449470 | 0 | 215247 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 1267442.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33866.2 | 44110.25 | 0 | Х | Х | Х
1 | 345 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1327902.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 1267442.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350.01 | 44110.25 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 346 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 1786828.19 | 104595 | 0 | 1449470 | 0 | 215247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Клязьминское |  | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 0 | Х | Х | Х
1 | 347 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Новосельское |  | 4166442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 2207932.36 | 0 | 0 | 437.5 | 1813992.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.52 | 126559.39 | 0 | Х | Х | Х
1 | 348 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 71741.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71741.72 | 0 | 2020 | - | -
1 | 349 | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 1831950.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 1813992.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 350 | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 351 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 54817.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54817.67 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Ивановское |  | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.41 | 2759451.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.58 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 352 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.41 | 2759451.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Кольчугино |  | 8432214.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.46 | 7827572.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27458.78 | 577183.46 | 0 | Х | Х | Х
1 | 353 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 2519278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2404974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429.84 | 99873.76 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 354 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 2316768.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 2171491.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13028.94 | 132248.84 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 355 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 132502.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132502.74 | 0 | 2020 | - | -
1 | 356 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 3251106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.16 | 3251106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 357 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 0 | 2020 | - | -
1 | 358 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 0 | 2020 | - | -
1 | 359 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 91212.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91212.54 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Раздольевское |  | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.25 | 2261640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.84 | 83319.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 360 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.25 | 2261640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.84 | 83319.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Бавленское |  | 177116.99 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90602.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 361 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 362 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 50003.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50003.71 | 0 | 2020 | - | -
1 | 363 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 40599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.2 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Меленки |  | 8700170.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.96 | 8569425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46312.56 | 84432.67 | 0 | Х | Х | Х
1 | 364 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 1877560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.33 | 1871524.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 365 | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 3555061.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.23 | 3448386.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22242.09 | 84432.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 366 | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 3267548.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.4 | 3249514.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18034.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Нагорное |  | 4281723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.75 | 4066944.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57038.89 | 157740.25 | 0 | Х | Х | Х
1 | 367 | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 4281723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.75 | 4066944.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57038.89 | 157740.25 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Вольгинский |  | 2434186.59 | 226701.24 | 164883.43 | 1350679.88 | 377296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.46 | 282990.85 | 0 | Х | Х | Х
1 | 368 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 158769.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158769.03 | 0 | 2020 | - | -
1 | 369 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 2151195.74 | 226701.24 | 164883.43 | 1350679.88 | 377296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 370 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 124221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124221.82 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Покров |  | 19736488.86 | 1000351.54 | 1810542.37 | 9395223.05 | 986303.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2465528.82 | 0 | 0 | 858.98 | 3617645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247715.52 | 213178.26 | 0 | Х | Х | Х
1 | 371 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 106790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106790.64 | 0 | 2020 | - | -
1 | 372 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | 2606495.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2465528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34579.04 | 106387.62 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 373 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 5055398.58 | 420192.57 | 698894.43 | 3335941.54 | 526027.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74342.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 374 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 5685725.29 | 580158.97 | 1111647.94 | 3450030.95 | 460275.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83611.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 375 | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 2648193.62 | 0 | 0 | 2609250.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38943.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 376 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4А | 3633885.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.98 | 3617645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Костерево |  | 9389545.55 | 167835.45 | 0 | 658789.53 | 0 | 618954.18 | 0 | 0 | 0 | 2187.22 | 7825011.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118954.45 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 377 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 2250143.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 2219021.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31121.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 378 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 2167263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 2137288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29975.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 379 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 2202329.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2171869.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30460.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 380 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1467154.42 | 167835.45 | 0 | 658789.53 | 0 | 618954.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 381 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1302654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.32 | 1296832.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5821.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Городищи |  | 5138784.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.36 | 5095125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43659.21 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 382 | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 2210436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.09 | 2179864.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30572.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 383 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 2928347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.27 | 2915261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Петушки |  | 17752085.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.74 | 16944207.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223043.93 | 584833.42 | 0 | Х | Х | Х
1 | 384 | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 4771616.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.79 | 4576340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64183.17 | 131093.54 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 385 | Петушки г, Лесная ул, 16 | 2810575.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 2689261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37716.89 | 83597.74 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 386 | Петушки г, Советская пл, 1 | 131037.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131037.61 | 0 | 2020 | - | -
1 | 387 | Петушки г, Трудовая ул, 6 | 2938871.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2814506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39473.45 | 84892.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 388 | Петушки г, Прудная ул, 21 | 2250237.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 2217146.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 389 | Петушки г, Строителей ул, 4 | 2695769.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.99 | 2656126.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39642.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 390 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 791834.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 788296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.66 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 391 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 1207929.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.46 | 1202531.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 392 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 77311.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77311.89 | 0 | 2020 | - | -
1 | 393 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 76900.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76900.47 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Пекшинское |  | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 3606600.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.03 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 394 | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 3606600.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 3418104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.31 | 63113.12 | 0 | Х | Х | Х
1 | 395 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 3418104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.31 | 63113.12 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Малышевское |  | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1318463.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349.45 | 39291.17 | 0 | Х | Х | Х
1 | 396 | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1318463.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349.45 | 39291.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Новлянское |  | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 397 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Воршинское |  | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 0 | Х | Х | Х
1 | 398 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Черкутинское |  | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 0 | Х | Х | Х
1 | 399 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по поселок Ставрово |  | 3911488.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1983449.08 | 0 | 0 | 478 | 1520049.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266.08 | 277724.36 | 120000 | Х | Х | Х
1 | 400 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 141265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141265.9 | 0 | 2020 | - | -
1 | 401 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 402 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1576619.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1520049.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.51 | 49747.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 403 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 890333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 766890.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.57 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
1 | 404 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 86711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86711.3 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Лакинск |  | 23895515.78 | 217243.21 | 0 | 2010723.97 | 280774.89 | 730380.2 | 0 | 0 | 0 | 6175.74 | 20114074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328848.42 | 213470.99 | 0 | Х | Х | Х
1 | 405 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 4629120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.84 | 4565095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64025.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 406 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | 3488886.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.6 | 3440631.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48254.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 407 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 4309479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.3 | 4249874.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59604.5 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 408 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | 1166380.91 | 106894.33 | 0 | 578602.22 | 130137.83 | 335166.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580.31 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 409 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | 1211378.63 | 110348.88 | 0 | 537364.75 | 150637.06 | 395213.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17813.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 410 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 908111.25 | 0 | 0 | 894757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13354.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 411 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 55068.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55068.52 | 0 | 2020 | - | -
1 | 412 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 98964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98964.25 | 0 | 2020 | - | -
1 | 413 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | 2347663.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 2256576.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31648.49 | 59438.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 414 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 2512797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.12 | 2478043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34754.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 415 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 3167665.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.38 | 3123853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43812.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Собинка |  | 24440368.16 | 0 | 0 | 899499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747.05 | 22613016.15 | 459.05 | 235413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245927.35 | 446511.6 | 0 | Х | Х | Х
1 | 416 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 2050029.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.88 | 2021675.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28354 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 417 | Собинка г, Мира ул, 3 | 1928448.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 1814427.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25447.34 | 88574.08 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 418 | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 9931926.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.34 | 9639187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135189.61 | 157549 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 419 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 29614.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29614.32 | 0 | 2020 | - | -
1 | 420 | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 3373126.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.43 | 3358051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15074.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 421 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 5805618.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2 | 5779673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944.95 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 422 | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 303399.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.05 | 235413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.68 | 64684.09 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 423 | Собинка г, Лакина ул, 9 | 1018204.83 | 0 | 0 | 899499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12615.48 | 106090.11 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Колокшанское |  | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 1477107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.74 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 424 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 1477107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Асерховское |  | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 334396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.91 | 107056.18 | 0 | Х | Х | Х
1 | 425 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 334396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.91 | 107056.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Копнинское |  | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 426 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 427 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 428 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 429 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по город Судогда |  | 7738017.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.2 | 5380395.15 | 0 | 0 | 925.06 | 2149929.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45614.31 | 162078.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 430 | Судогда г, Бякова ул, 30 | 2421334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 2325578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.98 | 80756.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 431 | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1656413.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.31 | 1647382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031.77 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 432 | Судогда г, Красная ул, 20 | 507522.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.75 | 502547.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.22 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 433 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 81322.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81322.01 | 0 | 2020 | - | -
1 | 434 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 3071424.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.2 | 3054817.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16607.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Андреевское |  | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 2768847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77421.34 | 0 | Х | Х | Х
1 | 435 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 2768847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77421.34 | 0 | 2020 | 2020 | -
| Итого по Головинское |  | 2794020.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2626425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.4 | 152349.33 | 0 | Х | Х | Х
1 | 436 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 2718963.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2626425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.4 | 77292.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 437 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 75057.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75057.17 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Мошокское |  | 4868704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 4643006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947.39 | 195750.74 | 0 | Х | Х | Х
1 | 438 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 4831403.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 4643006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947.39 | 158450.54 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 439 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 37300.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37300.2 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Муромцевское |  | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 2481018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.54 | 79936.68 | 0 | Х | Х | Х
1 | 440 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 2481018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.54 | 79936.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Вяткинское |  | 1181101.68 | 0 | 0 | 679682.53 | 74978.2 | 338634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.62 | 76982.71 | 0 | Х | Х | Х
1 | 441 | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | 1104118.97 | 0 | 0 | 679682.53 | 74978.2 | 338634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 442 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 76982.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76982.71 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Суздаль |  | 5058199.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633864 | 0 | 0 | 0 | 1020.85 | 4030135.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49784.46 | 104415.93 | 240000 | Х | Х | Х
1 | 443 | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1255071.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 1203625.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15526.77 | 35918.71 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 444 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 68497.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68497.22 | 0 | 2020 | - | -
1 | 445 | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 1767372.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.35 | 1631223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16149.11 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
1 | 446 | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 1327119.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1195286.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11833.33 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020
1 | 447 | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 640139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Боголюбовское |  | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 3826730.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49364.83 | 106076.45 | 0 | Х | Х | Х
1 | 448 | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 3826730.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49364.83 | 106076.45 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Новоалександровское |  | 8046011.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.86 | 2614299.75 | 0 | 0 | 2869 | 5415331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.64 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 449 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.86 | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 450 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 5431711.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 5415331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Селецкое |  | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1182710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15256.97 | 43098.21 | 0 | Х | Х | Х
1 | 451 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1182710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15256.97 | 43098.21 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 9190793.59 | 0 | 0 | 4555695.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.47 | 4084839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125283.63 | 424975.2 | 0 | Х | Х | Х
1 | 452 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 4272931.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.47 | 4084839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57289.87 | 130802.49 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 453 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142а | 2514865.17 | 0 | 0 | 2477882.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36982.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 454 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 229212.26 | 0 | 0 | 225841.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 455 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 1879611.64 | 0 | 0 | 1851970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27640.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 57236.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57236.97 | 0 | 2020 | - | -
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 60862.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60862.57 | 0 | 2020 | - | -
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 64885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64885.78 | 0 | 2020 | - | -
1 | 459 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 77010.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77010.04 | 0 | 2020 | - | -
1 | 460 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 34177.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34177.35 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Небыловское |  | 3506290.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.08 | 3214660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45043.53 | 246586.69 | 0 | Х | Х | Х
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 2426341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.68 | 2339117.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.13 | 54417.13 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 112884.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112884.08 | 0 | 2020 | - | -
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 930608.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 875542.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12237.4 | 42828.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 36456.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36456.78 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Симское |  | 735510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 423511.37 | 582.4 | 301826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172.87 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 306059.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 301826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 429451.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 423511.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5939.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Красносельское |  | 1268994.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1177854.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.41 | 74620.98 | 0 | Х | Х | Х
1 | 467 | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 1233277.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1177854.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.41 | 38903.35 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 468 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 35717.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.63 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | 1130960779.94 | 2294755.68 | 4561715.47 | 21345767.49 | 4082595.45 | 11737722.32 | 0 | 211 | 393634964.6 | 125016.59 | 571034502.67 | 0 | 0 | 15224.22 | 51865114.11 | 247 | 5246879.72 | 26705019.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10646725.79 | 27565017.48 | 240000 | Х | Х | Х
| Итого по город Владимир |  | 164966276.66 | 0 | 0 | 677721.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17360874.5 | 33281.98 | 126578863.78 | 0 | 0 | 5605.14 | 13442989.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065981.85 | 4839845.78 | 0 | Х | Х | Х
1 | 1 | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 4286748.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.7 | 4138096.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60830.01 | 87822.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 4307382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.74 | 4158424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61128.84 | 87828.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1630479.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1606859.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23620.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 4 | Владимир г, Василисина ул, 10в | 2688147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 2649204.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38943.31 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 5 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 88158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88158.53 | 0 | 2021 | - | -
1 | 6 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 2441027.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 2318685.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34084.34 | 88257.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 3218631.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 3172003.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46628.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 8 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 2687784.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.91 | 2562290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37665.66 | 87829.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 2496866.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.04 | 2373709.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34893.53 | 88263.67 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 4279060.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.37 | 4130234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60714.44 | 88112.4 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 4271373.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 4209493.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61879.56 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 12 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 88074.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88074.58 | 0 | 2021 | - | -
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 137А | 4594145.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.7 | 4527590.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66555.58 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 3671490.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.9 | 3618301.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53189.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 4922134.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 4850827.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71306.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 16 | Владимир г, Мира ул, 32Б | 954855.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 941022.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13833.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 17 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 99992.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99992.84 | 0 | 2021 | - | -
1 | 18 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 82274.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82274.37 | 0 | 2021 | - | -
1 | 19 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 76248.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76248.11 | 0 | 2021 | - | -
1 | 20 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 2182292.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 2150677.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31614.64 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 21 | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1423006.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1402391.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20615.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 22 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 3020366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 2976610.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43756.18 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 23 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 99987.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99987.66 | 0 | 2021 | - | -
1 | 24 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1009005.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 994388.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14617.51 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 25 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 2145058.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.2 | 2113983.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 26 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 77179.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77179.51 | 0 | 2021 | - | -
1 | 27 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 4123717.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.73 | 4063977.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59740.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 28 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 99997.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99997.66 | 0 | 2021 | - | -
1 | 29 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 99991.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99991.79 | 0 | 2021 | - | -
1 | 30 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 3221697.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3175024.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46672.86 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 31 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 99990.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99990.04 | 0 | 2021 | - | -
1 | 32 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 2198934.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.74 | 2167078.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31856.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 33 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 3448054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.6 | 3398102.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49952.11 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 34 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 2598185.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.5 | 2560545.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37640.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 35 | Владимир г, Лакина ул, 151 | 3147226.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.46 | 3101632.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45593.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 36 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 2873967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2873967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 37 | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 1511938.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1491357.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20580.74 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 38 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 2025779.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1893277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13773.59 | 118729.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 39 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1994020.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1966877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27142.91 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 40 | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 2018639.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1991161.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 41 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 6556437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6423566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132871 | 0 | 2021 | 2021 | -
1 | 42 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 2860657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.36 | 2732670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40170.25 | 87817.08 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 43 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 99980.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99980.24 | 0 | 2021 | - | -
1 | 44 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 4102435.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 3968492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58336.83 | 75606.81 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 45 | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 4162113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.81 | 4015264.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59024.39 | 87824.56 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 46 | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 2943006.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 2813816.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41363.1 | 87826.61 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 47 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1761369.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1737393.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23976.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 48 | Владимир г, Горького ул, 52А | 2481174.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.93 | 2447400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33774.12 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 49 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 2086713.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.2 | 2056027.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30686.21 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 50 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 7374001.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.9 | 7273625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100376.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 51 | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 1962527.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.4 | 1935812.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.22 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 52 | Владимир г, Кирова ул, 10 | 2362146.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 2329992.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32153.9 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 191 | 3603174.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 3554127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49046.97 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 54 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 2347629.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.86 | 2315673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31956.29 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 55 | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 753956.9 | 0 | 0 | 677721.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9352.55 | 66883.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 56 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 2519504.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.06 | 2485208.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34295.88 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 57 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1957983.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1931331.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26652.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 58 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 1597151.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1575411.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21740.67 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 59 | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 3504472.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.16 | 3456768.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47703.41 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 60 | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 867626.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.25 | 855056.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.33 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 61 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 3422878.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 3376286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46592.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 62 | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 4249442.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 4186952.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62490.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 63 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 99979.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99979.94 | 0 | 2021 | - | -
1 | 64 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 99986.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99986.69 | 0 | 2021 | - | -
1 | 65 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 99984.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99984.29 | 0 | 2021 | - | -
1 | 66 | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 3411032.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 3361616.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49415.77 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 67 | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 1904112.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1789107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13015.76 | 101988.91 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 68 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1125497.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 1110177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 69 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 125774.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125774.71 | 0 | 2021 | - | -
1 | 70 | Владимир г, Суворова ул, 3а | 125989.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125989.02 | 0 | 2021 | - | -
1 | 71 | Владимир г, Лермонтова ул, 44 | 1692196.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 1692196.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 72 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 88243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88243.2 | 0 | 2021 | - | -
1 | 73 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 88240.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88240.52 | 0 | 2021 | - | -
1 | 74 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 75248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75248.2 | 0 | 2021 | - | -
1 | 75 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 186705.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186705.81 | 0 | 2021 | - | -
1 | 76 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 129570.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129570.78 | 0 | 2021 | - | -
1 | 77 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 162849.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162849.19 | 0 | 2021 | - | -
1 | 78 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 184901.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184901.25 | 0 | 2021 | - | -
1 | 79 | Владимир г, Мира ул, 42 | 97383.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97383.43 | 0 | 2021 | - | -
1 | 80 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 140629.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140629.07 | 0 | 2021 | - | -
1 | 81 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 86631.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86631.03 | 0 | 2021 | - | -
1 | 82 | Владимир г, Каманина ул, 18 | 123432.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123432.27 | 0 | 2021 | - | -
1 | 83 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 148136.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148136.14 | 0 | 2021 | - | -
1 | 84 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 116342.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116342.96 | 0 | 2021 | - | -
1 | 85 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 79681.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79681.85 | 0 | 2021 | - | -
1 | 86 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 59634.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59634.07 | 0 | 2021 | - | -
1 | 87 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 4530572.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4380955.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31871.45 | 117745.77 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 88 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 103219.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103219.31 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 58706347.55 | 160322 | 0 | 4427624 | 242845 | 1909948 | 0 | 0 | 0 | 9012.8 | 39360045.7 | 0 | 0 | 3482.99 | 10663065.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514451.17 | 1428046.16 | 0 | Х | Х | Х
1 | 89 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 3153465.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.76 | 3051556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31583.6 | 70325.79 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 2143017.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 2059493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21315.75 | 62208.28 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 105815.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105815.68 | 0 | 2021 | - | -
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 66740.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66740.47 | 0 | 2021 | - | -
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 68133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68133 | 0 | 2021 | - | -
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 3132062.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.55 | 3025129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310.09 | 75623.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 975506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.46 | 908242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400.3 | 57864 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | 2381025.64 | 160322 | 0 | 1431141 | 242845 | 382577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944.76 | 141195.88 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 7890296.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.3 | 7704518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79741.76 | 106037.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 2276102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.92 | 2252785.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23316.33 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 3075563.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.86 | 2972950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770.03 | 71843.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 4441479.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9 | 4324827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44761.96 | 71890.57 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 2975915.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.54 | 2876506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29771.84 | 69637.56 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1188949.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.22 | 1131184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11707.75 | 46058.01 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 2192920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.48 | 2107333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21810.9 | 63776.21 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1858562.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 1779423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18417.03 | 60722.22 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 3247222.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.47 | 3134293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32439.93 | 80489.71 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 3246080.29 | 0 | 0 | 1701159 | 0 | 1527371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550.29 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1068937.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 1062087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850.46 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 1303349.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.64 | 1296302.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046.7 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1302365.38 | 0 | 0 | 1295324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7041.38 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 2256753.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 2242290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14462.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 2391061.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.02 | 2375738.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15323.51 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 3057599.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.27 | 2961203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19099.76 | 77296.88 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 2775034.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 2757250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17784.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 132387.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132387.07 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по округ Муром |  | 132149763.76 | 0 | 0 | 934135 | 195126 | 2423783 | 0 | 15 | 26775664.3 | 15518.51 | 82949735.9 | 0 | 0 | 2379 | 11573530 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375018.6 | 2910946.93 | 0 | Х | Х | Х
1 | 115 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 4849430.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.44 | 4681601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62148.25 | 105681.68 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 116 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 3569146.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.5 | 3417856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45372.04 | 105918.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 117 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3343354.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 3195187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42416.11 | 105751.01 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 118 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3389665.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 3262649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43311.67 | 83704.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 119 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2778209.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 2741811.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36397.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 120 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1203601.09 | 0 | 0 | 934135 | 195126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990.94 | 59349.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 121 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 551118.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.58 | 47756.99 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 122 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2648939.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.51 | 2614235.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34703.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 123 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2651701.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2616960.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34740.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 124 | Муром г, Московская ул, 30 | 103384.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103384.42 | 0 | 2021 | - | -
1 | 125 | Муром г, Московская ул, 42 | 2382043.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.46 | 2246604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29823.67 | 105615.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 126 | Муром г, Московская ул, 109 | 105750.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105750.06 | 0 | 2021 | - | -
1 | 127 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2963667.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.65 | 2924840.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38827.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 128 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1476366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.04 | 1457024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 129 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2629575.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3 | 2527427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33551.59 | 68597.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 130 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2063308.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.64 | 1978562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26265.41 | 58481.37 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 131 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 2866181.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.86 | 2724358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36165.85 | 105657.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 132 | Муром г, Филатова ул, 19а | 2347074.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.88 | 2203069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29245.74 | 114759.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 133 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3255890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 3133199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41593.22 | 81097.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 134 | Муром г, Южная ул, 7 | 2533670.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.94 | 2500476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33193.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 135 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 7415740.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 7214205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95768.57 | 105766.65 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 136 | Муром г, Филатова ул, 19 | 4896179.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 4727725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62760.55 | 105694.18 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 137 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 3292242.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 3166334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42033.08 | 83875.53 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 138 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 2957619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2957619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 139 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 2930743.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2823071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37476.27 | 70196.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 140 | Муром г, Советская ул, 66 | 2227389.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2134221.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28331.79 | 64835.76 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 141 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 11628214.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 11573530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54684.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 142 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 3026054.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.87 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 143 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1498304.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18474.63 | 88143.39 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 144 | Муром г, Куликова ул, 23 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
1 | 145 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
1 | 146 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 5163065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.6 | 5012688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66543.43 | 83834.01 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 147 | Муром г, Войкова ул, 2а | 6139793.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 5973652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79300.23 | 86841.11 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 148 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 2008023.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1890630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754.33 | 103638.71 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 149 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 11645764.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11446329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83272.05 | 116163.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 150 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 90029.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90029.61 | 0 | 2021 | - | -
1 | 151 | Муром г, Московская ул, 71 | 91994.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91994.56 | 0 | 2021 | - | -
1 | 152 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1853057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.85 | 89134.55 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 153 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 3619242.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3495952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25433.06 | 97856.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 154 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 5369834.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5233950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38076.99 | 97807.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 155 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 4651191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.59 | 4543203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60311.02 | 47677.38 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 156 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 106040.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106040.56 | 0 | 2021 | - | -
1 | 157 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 3291829.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 3128774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33143.1 | 129912.72 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Ковров |  | 285849688.6 | 0 | 0 | 3100093.77 | 0 | 434298.01 | 0 | 143 | 255991893.88 | 1879.77 | 8671166.45 | 0 | 0 | 2037.21 | 10177614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104702.09 | 5369920.4 | 0 | Х | Х | Х
1 | 158 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 96616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96616 | 0 | 2021 | - | -
1 | 159 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 6290060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6290060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 160 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 7808742.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7623859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55463.58 | 129419.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 161 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 88143.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88143.9 | 0 | 2021 | - | -
1 | 162 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 122961.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122961.97 | 0 | 2021 | - | -
1 | 163 | Ковров г, Блинова ул, 74 | 2915751.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.77 | 2773533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36402.62 | 105815.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 164 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 5973712.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 5897633.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76079.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 165 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 10308962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.21 | 10177614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131348.38 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 166 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 3360171.32 | 0 | 0 | 3100093.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39991.21 | 220086.34 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 167 | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 438597.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434298.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 168 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 46416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46416.4 | 0 | 2021 | - | -
1 | 169 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 3490309.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3354996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24407.6 | 110905.86 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 170 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 3492236.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3358180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24430.77 | 109624.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 171 | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 4052575.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3913872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28473.42 | 110230.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 172 | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 5773219.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5608990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40805.41 | 123423.25 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 173 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 19066680.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18744156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136363.73 | 186160.48 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 174 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 3958924.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3820322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27792.85 | 110809.29 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 175 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 3946831.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3810084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27718.36 | 109028.66 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 176 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 3947012.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3810084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27718.36 | 109209.69 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 177 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 7802836.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7620168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55436.72 | 127232.09 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 178 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 3947951.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3810084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27718.36 | 110149.59 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 179 | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 5373483.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5234436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38080.52 | 100967.35 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 180 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 3599122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3480376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319.74 | 93425.83 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 3598898.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3480381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319.78 | 93197 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 182 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 16060948.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15799612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114942.18 | 146393.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 183 | Ковров г, Еловая ул, 94 | 5376050.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5236848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38098.07 | 101104.14 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 184 | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 5513113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5372874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39087.66 | 101151.54 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 185 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 5558725.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39438.68 | 98162.45 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 186 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 7380419.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7223596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52551.67 | 104271.12 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 187 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 3692617.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3572692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991.34 | 93933.55 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 188 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 3742125.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3622476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26353.51 | 93296.17 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 189 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 5572583.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39542.66 | 97624.08 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 190 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 7416270.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7259352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52811.79 | 104106.67 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 191 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 5572860.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39542.84 | 97875.48 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 192 | Ковров г, Кирова ул, 79 | 8909170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8728080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63496.78 | 117593.31 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 193 | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 7143104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6983966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50808.36 | 108329.31 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 194 | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 5513685.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5374782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39101.54 | 99801.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 195 | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1897149.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1790612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13026.71 | 93510.73 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 196 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 3605355.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3486403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363.58 | 93588.46 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 197 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 79337.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79337.54 | 0 | 2021 | - | -
1 | 198 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 80050.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80050.72 | 0 | 2021 | - | -
1 | 199 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 7420651.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7260115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52817.34 | 107718.77 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 200 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 7420668.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7260115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52817.34 | 107735.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 201 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 10658255.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10461448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76107.04 | 120699.51 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 202 | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 3606108.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3487149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25369.01 | 93590.28 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 203 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 7421117.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7260768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52822.09 | 107527.5 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 204 | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 3606935.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3488020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25375.35 | 93539.02 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 205 | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 7303041.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7143820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51971.3 | 107249.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 206 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 79535.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79535.62 | 0 | 2021 | - | -
1 | 207 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 5374908.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5236740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097.28 | 100070.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 208 | Ковров г, Строителей ул, 3 | 3607168.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3488659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25380 | 93129.07 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 209 | Ковров г, Строителей ул, 39 | 12449219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12231550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88984.53 | 128684.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 210 | Ковров г, Строителей ул, 41 | 5380589.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5242093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38136.23 | 100360.45 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 211 | Ковров г, Строителей ул, 43 | 8907701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8728080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63496.78 | 116124.72 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 102296821.16 | 988552.94 | 2392274.61 | 2926412.4 | 1290609.53 | 4151514.4 | 0 | 40 | 87928522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958267.76 | 1660667.02 | 0 | Х | Х | Х
1 | 212 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 213 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 209745.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209745.8 | 0 | 2021 | - | -
1 | 214 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 100016.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100016.58 | 0 | 2021 | - | -
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 11924723.14 | 988552.94 | 2392274.61 | 2926412.4 | 1290609.53 | 4151514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175359.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 216 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 217 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 199983.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199983.54 | 0 | 2021 | - | -
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 8888556.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8643580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121226.22 | 123749.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 8888530.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8643580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121226.22 | 123723.12 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 220 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 6689445.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6482685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90919.67 | 115840.52 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 221 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 8888678.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8643580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121226.22 | 123871.42 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 222 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 15793403.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15527628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112963.49 | 152811.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 223 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 2331279.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2207168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16057.15 | 108054.12 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 224 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 11664872.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11432166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83169.01 | 149537.38 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 225 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 9331381.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9134438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66453.04 | 130490.09 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 226 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 6999655.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6827144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49667.48 | 122843.37 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Александров |  | 67277055.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1652600.62 | 10955.51 | 57896252.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597512.63 | 1463103.61 | 0 | Х | Х | Х
1 | 227 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 75549.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75549.04 | 0 | 2021 | - | -
1 | 228 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 55087.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55087.88 | 0 | 2021 | - | -
1 | 229 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 5078568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.7 | 4921605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51307.73 | 105656.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 5 | 6413646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.5 | 6242871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65081.93 | 105693.77 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 231 | Александров г, Гагарина ул, 7 | 5106188.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.24 | 4948920.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51592.5 | 105675.56 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 232 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 1761455.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 1687162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.66 | 56704.71 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 233 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 5654807.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.4 | 5491847.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57252.51 | 105707.2 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 234 | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 3419017.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 3313222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34540.34 | 71255.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 235 | Александров г, Маяковского ул, 7 | 4894076.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.5 | 4738959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49403.65 | 105713.43 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 236 | Александров г, Маяковского ул, 38 | 1881436.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 1806396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18831.68 | 56208.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 237 | Александров г, Революции ул, 48 | 1652600.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1652600.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 238 | Александров г, П.Топоркова ул, 5 | 2629684.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.69 | 2497915.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26040.77 | 105728 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 239 | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 3190209.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.42 | 3082914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32139.38 | 75155.95 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 240 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | 3561457.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.3 | 3437570.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35836.67 | 88050.43 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 241 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1599599.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.23 | 1528275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15932.27 | 55392.17 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 242 | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 4130824.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.92 | 4008645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41790.12 | 80389.58 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 243 | Александров г, Маяковского ул, 18 | 2555076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.7 | 2464073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25687.96 | 65315.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 244 | Александров г, Ленина ул, 32 | 5701591.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34005.52 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 245 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 3842812.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.3 | 3842812.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 246 | Александров г, Институтская ул, 18 | 77282.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77282.76 | 0 | 2021 | - | -
1 | 247 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 14 | 3996082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.91 | 3883064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40480.94 | 72537.32 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Балакирево |  | 8413669.77 | 105445.54 | 271674.86 | 565239.95 | 133112.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.9 | 6695056.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62151.18 | 580989.18 | 0 | Х | Х | Х
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 7 | 3924906.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.9 | 3779726.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39403.65 | 105776.22 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 16 | 105626.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105626.75 | 0 | 2021 | - | -
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 19 | 176363.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176363.02 | 0 | 2021 | - | -
1 | 251 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 13 | 1081603.14 | 105445.54 | 271674.86 | 565239.95 | 133112.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.18 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 252 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 3 | 84899.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84899.97 | 0 | 2021 | - | -
1 | 253 | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 108323.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108323.22 | 0 | 2021 | - | -
1 | 254 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 6 | 2931947.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 2915330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16617.35 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Карабаново |  | 7749775.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.7 | 7210619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75170.71 | 463985.86 | 0 | Х | Х | Х
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 55616.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55616.21 | 0 | 2021 | - | -
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 84253.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84253.17 | 0 | 2021 | - | -
1 | 257 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 3479820.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 3339170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34810.85 | 105839.57 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 258 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 4016621.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.7 | 3871449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40359.86 | 104812.7 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 259 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 113464.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113464.21 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Струнино |  | 8707199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.63 | 8179016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85266.24 | 442917.67 | 0 | Х | Х | Х
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 4280600.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.34 | 4131723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43073.21 | 105803.87 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 261 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | 4194843.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.29 | 4047293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42193.03 | 105357.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 262 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 175453.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175453.56 | 0 | 2021 | - | -
1 | 263 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 56302.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56302.34 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по поселок Никологоры |  | 3324897.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.52 | 3179095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40056.6 | 105746.37 | 0 | Х | Х | Х
1 | 264 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 3324897.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.52 | 3179095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40056.6 | 105746.37 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по Паустовское |  | 221036.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.26 | 104244.44 | 0 | Х | Х | Х
1 | 265 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 77608.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77608.14 | 0 | 2021 | - | -
1 | 266 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 143427.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.26 | 26636.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Мстера |  | 63207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63207.3 | 0 | Х | Х | Х
1 | 267 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 63207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63207.3 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Октябрьское |  | 105310.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105310.57 | 0 | Х | Х | Х
1 | 268 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 105310.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105310.57 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Вязники |  | 29546394.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3925408.8 | 5475.47 | 24117943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315378.24 | 1187664.81 | 0 | Х | Х | Х
1 | 269 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 132374.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132374.42 | 0 | 2021 | - | -
1 | 270 | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 5104924.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.65 | 4936459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62199.38 | 106266.09 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 271 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | 4285842.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 4128812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52023.03 | 105007.96 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 272 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 182408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182408.64 | 0 | 2021 | - | -
1 | 273 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 100139.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139.03 | 0 | 2021 | - | -
1 | 274 | Вязники г, Металлистов ул, 19 | 3276117.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.92 | 3131089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39451.72 | 105576.74 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 4306090.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 4262928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43162.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 276 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 5118136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.5 | 5066835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51301.7 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 277 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 2630502.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9 | 2591820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38682.91 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 278 | Вязники г, Новая ул, 13 | 81858.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81858.1 | 0 | 2021 | - | -
1 | 279 | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | 4070229.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3925408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28557.35 | 116263.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 280 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 126963.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126963.15 | 0 | 2021 | - | -
1 | 281 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 130807.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130807.19 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Гороховец |  | 19474666.42 | 297009.18 | 0 | 0 | 398267.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.36 | 11744460.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 1861520.48 | 4694646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232828.54 | 245934.54 | 0 | Х | Х | Х
1 | 282 | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 7716315.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.18 | 7515978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94701.32 | 105636.23 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 283 | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 4844326.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59152.54 | 90527.77 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 284 | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1255062.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.68 | 1190294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14997.7 | 49770.54 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 285 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 3076469.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 3038188.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38281.17 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 286 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 702264.35 | 297009.18 | 0 | 0 | 398267.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 287 | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1880228.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 1861520.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18708.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Денисовское |  | 189626.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189626.95 | 0 | Х | Х | Х
1 | 288 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 105800.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105800.95 | 0 | 2021 | - | -
1 | 289 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 83826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83826 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Куприяновское |  | 379110.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 373535.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575.01 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 290 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 379110.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 373535.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Фоминское |  | 62038.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62038.82 | 0 | Х | Х | Х
1 | 291 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 62038.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62038.82 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по поселок Добрятино |  | 2713692.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.95 | 2613332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27047.99 | 73312.59 | 0 | Х | Х | Х
1 | 292 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 2713692.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.95 | 2613332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27047.99 | 73312.59 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Великодворский |  | 2079679.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.92 | 1999481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20694.63 | 59504.26 | 0 | Х | Х | Х
1 | 293 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 2079679.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.92 | 1999481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20694.63 | 59504.26 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Камешково |  | 105976.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105976.66 | 0 | Х | Х | Х
1 | 294 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 105976.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105976.66 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Брызгаловское |  | 65297.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65297.52 | 0 | Х | Х | Х
1 | 295 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 65297.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65297.52 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Вахромеевское |  | 3106581.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 3000784.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105796.8 | 0 | Х | Х | Х
1 | 296 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 105796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105796.8 | 0 | 2021 | - | -
1 | 297 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 3000784.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 3000784.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
| Итого по город Киржач |  | 22316439.62 | 0 | 0 | 796456.11 | 94173.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.2 | 15039683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204345.34 | 694619.8 | 0 | Х | Х | Х
1 | 298 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 119941.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119941.93 | 0 | 2021 | - | -
1 | 299 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 5544364.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57203.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 300 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 4164322.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.57 | 4121357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42965.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 301 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 3561345.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 3524602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36743.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 302 | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 2858655.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.18 | 2749022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28658.55 | 80974.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 303 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 120068.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120068.08 | 0 | 2021 | - | -
1 | 304 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 119926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119926.1 | 0 | 2021 | - | -
1 | 305 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 194982.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194982.26 | 0 | 2021 | - | -
1 | 306 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 2512737.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.6 | 2497750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14986.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 307 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 892035.32 | 0 | 0 | 796456.11 | 94173.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.54 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 308 | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 2228060.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.75 | 2146952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22381.97 | 58726.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Мелехово |  | 5513180.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1132822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310144.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70214.27 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 309 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 4365745.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310144.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55600.87 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 310 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1147435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1132822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14613.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Новосельское |  | 4300110.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.53 | 2352267 | 0 | 0 | 1815231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53760.72 | 78851.77 | 0 | Х | Х | Х
1 | 311 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 78851.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78851.77 | 0 | 2021 | - | -
1 | 312 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 2382611.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.53 | 2352267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30344.24 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 313 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1838647.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23416.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Малыгинское |  | 63914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63914.7 | 0 | Х | Х | Х
1 | 314 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 63914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63914.7 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Ивановское |  | 5200378.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.5 | 4951089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64983.04 | 184306.75 | 0 | Х | Х | Х
1 | 315 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 5103668.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.5 | 4951089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64983.04 | 87596.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 316 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 96710.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96710.26 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Клязьминское |  | 1314396.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.03 | 1243080.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16035.74 | 55280.16 | 0 | Х | Х | Х
1 | 317 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 55280.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55280.16 | 0 | 2021 | - | -
1 | 318 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1259116.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.03 | 1243080.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16035.74 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Кольчугино |  | 21705858.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004.8 | 21279686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182356.47 | 243814.98 | 0 | Х | Х | Х
1 | 319 | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 2926372.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 2829062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29492.97 | 67817.87 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 320 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1606349.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1589776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16573.41 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 321 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 2453934.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 2428616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25318.32 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 322 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 85575.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85575.03 | 0 | 2021 | - | -
1 | 323 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 5741880.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.6 | 5682639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59241.51 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 324 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 4099254.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 4074805.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24448.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 325 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 2057864.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2057864.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
1 | 326 | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 2734627.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 2616924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27281.43 | 90422.08 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по Бавленское |  | 2242341.23 | 0 | 0 | 0 | 231448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.9 | 1987758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23135.23 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 327 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1196861.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3 | 1184513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12348.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 328 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 811618.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 803245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 329 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 233860.85 | 0 | 0 | 0 | 231448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.85 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Ильинское |  | 3520710.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.73 | 3401020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35455.63 | 84235.14 | 0 | Х | Х | Х
1 | 330 | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | 3520710.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.73 | 3401020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35455.63 | 84235.14 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Меленки |  | 4927013.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26252.89 | 170509.93 | 0 | Х | Х | Х
1 | 331 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 79698.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79698.36 | 0 | 2021 | - | -
1 | 332 | Меленки г, Школьный пер, 4 | 4756503.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26252.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 333 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 90811.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90811.57 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Бутылицкое |  | 52057.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52057.33 | 0 | Х | Х | Х
1 | 334 | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 52057.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52057.33 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Ляховское |  | 3760087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.06 | 3635096.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37623.25 | 87367.78 | 0 | Х | Х | Х
1 | 335 | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 3760087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.06 | 3635096.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37623.25 | 87367.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по Дмитриевогорское |  | 2964091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.02 | 2848618.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29483.21 | 85989.58 | 0 | Х | Х | Х
1 | 336 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | 2964091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.02 | 2848618.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29483.21 | 85989.58 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Вольгинский |  | 11207892.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.5 | 10878972.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152577.58 | 176342.49 | 0 | Х | Х | Х
1 | 337 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 176342.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176342.49 | 0 | 2021 | - | -
1 | 338 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 7536748.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.2 | 7432507.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104240.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 339 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 3494801.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.3 | 3446464.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48336.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Покров |  | 20102541.97 | 743426.02 | 1897766 | 4618830.81 | 776570.65 | 2070220.51 | 0 | 0 | 0 | 1803.25 | 9462274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164866.97 | 368587.01 | 0 | Х | Х | Х
1 | 340 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 3715287.42 | 0 | 0 | 3000205 | 463817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30916.4 | 220349.02 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 341 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 3174297.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.05 | 3069198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27392.59 | 77706.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 342 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 2627345.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 2534197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22617.71 | 70531.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 343 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 3912999.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5 | 3858879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54120.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 344 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 6672611.48 | 743426.02 | 1897766 | 1618625.81 | 312753.65 | 2070220.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29819.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Костерево |  | 462525.75 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 259525.75 | 0 | Х | Х | Х
1 | 345 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 83194.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83194.76 | 0 | 2021 | - | -
1 | 346 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 176330.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176330.99 | 0 | 2021 | - | -
1 | 347 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Городищи |  | 2077656.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.81 | 1998394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835.67 | 61426.49 | 0 | Х | Х | Х
1 | 348 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 2077656.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.81 | 1998394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835.67 | 61426.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Петушки |  | 20595957.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887.68 | 20144768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201410.96 | 249778.09 | 0 | Х | Х | Х
1 | 349 | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 4272225.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 4129648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36857.11 | 105720.43 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 350 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | 3672377.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 3563166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31801.26 | 77410.59 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 351 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 2799677.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.27 | 2774911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24766.08 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 352 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 2844503.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.78 | 2753283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24573.05 | 66647.07 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 353 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 2708720.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 2684759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23961.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 354 | Петушки г, Советская пл, 1 | 4298452.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.83 | 4239001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59451.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Нагорное |  | 166016.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166016.52 | 0 | Х | Х | Х
1 | 355 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 75494.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75494.62 | 0 | 2021 | - | -
1 | 356 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 90521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90521.9 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Петушинское |  | 79976.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79976.49 | 0 | Х | Х | Х
1 | 357 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 79976.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79976.49 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 4904419.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.23 | 4616400.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58166.65 | 229853.06 | 0 | Х | Х | Х
1 | 358 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 3453753.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.02 | 3306825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41666 | 105262.26 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 359 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 1378909.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.21 | 1309575.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500.65 | 52833.97 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 360 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 71756.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71756.83 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Новлянское |  | 3567998.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3532234.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35763.88 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 361 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 3567998.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3532234.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35763.88 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Воршинское |  | 3892974.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.84 | 3839130.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53843.81 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 362 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 3892974.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.84 | 3839130.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53843.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Копнинское |  | 7815780.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 7706668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109112.15 | 0 | Х | Х | Х
1 | 363 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 7815780.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 7706668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109112.15 | 0 | 2021 | 2021 | -
| Итого по Куриловское |  | 4539478.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.09 | 4394477.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39220.71 | 105780.84 | 0 | Х | Х | Х
1 | 364 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 4539478.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.09 | 4394477.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39220.71 | 105780.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по Толпуховское |  | 147928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147928.2 | 0 | Х | Х | Х
1 | 365 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 75076.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75076.48 | 0 | 2021 | - | -
1 | 366 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 72851.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72851.72 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Черкутинское |  | 2352260.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.37 | 2319726.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32534.17 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 367 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 2352260.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.37 | 2319726.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32534.17 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Ставрово |  | 2721719.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.62 | 2452131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34391.14 | 235197.34 | 0 | Х | Х | Х
1 | 368 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 105919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105919.15 | 0 | 2021 | - | -
1 | 369 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 129278.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129278.19 | 0 | 2021 | - | -
1 | 370 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 2486522.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.62 | 2452131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34391.14 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Лакинск |  | 8302059.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.7 | 7875050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40989.34 | 386020.08 | 0 | Х | Х | Х
1 | 371 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 4714362.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9 | 4592643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40989.34 | 80729.81 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 372 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 23660.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23660.13 | 0 | 2021 | - | -
1 | 373 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 3412382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.8 | 3282407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129975.8 | 0 | 2021 | 2021 | -
1 | 374 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 151654.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151654.34 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Собинка |  | 26351691.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.26 | 25376050.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204309.43 | 651331.57 | 120000 | Х | Х | Х
1 | 375 | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 3146708.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 3013810.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26898.25 | 105999.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 376 | Собинка г, Мира ул, 11 | 7292390.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.5 | 7122895.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63571.84 | 105923.28 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 377 | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 4803024.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.58 | 4674007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41715.51 | 87302 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 378 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 5140591.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.96 | 4998154.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22436.72 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021
1 | 379 | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 5748598.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.22 | 5567183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49687.11 | 131727.97 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 380 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 70859.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70859.63 | 0 | 2021 | - | -
1 | 381 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 149518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149518.76 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Судогда |  | 2052551.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1722150.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9361.61 | 201038.87 | 120000 | Х | Х | Х
1 | 382 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 95382.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95382.85 | 0 | 2021 | - | -
1 | 383 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 105656.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105656.02 | 0 | 2021 | - | -
1 | 384 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1851512.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1722150.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9361.61 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021
| Итого по Головинское |  | 3784795.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2 | 3746024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38771.35 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 385 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 3784795.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2 | 3746024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38771.35 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Вяткинское |  | 3354785.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.2 | 3320419.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34366.34 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 386 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 3354785.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.2 | 3320419.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34366.34 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Мошокское |  | 163805.14 | 0 | 0 | 0 | 162755.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.77 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 387 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 163805.14 | 0 | 0 | 0 | 162755.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.77 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Муромцевское |  | 2903691.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2801221.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28992.64 | 73477.15 | 0 | Х | Х | Х
1 | 388 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 2903691.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2801221.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28992.64 | 73477.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Суздаль |  | 5215743.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632620 | 0 | 0 | 0 | 586.56 | 2337142.35 | 0 | 0 | 623.35 | 1933497.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62315.08 | 250168.71 | 0 | Х | Х | Х
1 | 389 | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 2426773.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.56 | 2337142.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30674.99 | 58956.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 390 | Суздаль г, Советская ул, 4 | 2025661.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.35 | 1933497.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25377.15 | 66787.18 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 391 | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 638882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262.94 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 392 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 58730.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58730.77 | 0 | 2021 | - | -
1 | 393 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 65694.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65694.35 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Боголюбовское |  | 68452.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68452.92 | 0 | Х | Х | Х
1 | 394 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 68452.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68452.92 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Новоалександровское |  | 3897762.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.7 | 3772353.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49512.14 | 75896.61 | 0 | Х | Х | Х
1 | 395 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 3897762.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.7 | 3772353.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49512.14 | 75896.61 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по Селецкое |  | 2331009.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.88 | 2208298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.91 | 93727.76 | 0 | Х | Х | Х
1 | 396 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 2331009.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.88 | 2208298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.91 | 93727.76 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 6143252.45 | 0 | 0 | 3299254.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.17 | 2679473.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71829.62 | 92695.08 | 0 | Х | Х | Х
1 | 397 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 2703387.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.17 | 2679473.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23914.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 398 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 355250 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 399 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 683859.98 | 0 | 0 | 674401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9458.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 400 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 839768.86 | 0 | 0 | 828154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11614.86 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 401 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 1468290.62 | 0 | 0 | 1446698.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21591.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 402 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 92695.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92695.08 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Небыловское |  | 3501111.27 | 0 | 0 | 0 | 357686.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.73 | 3110520.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32904.23 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 403 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 3138281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.73 | 3110520.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27761.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 404 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 241809.67 | 0 | 0 | 0 | 238465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 405 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 121020.15 | 0 | 0 | 0 | 119221.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Красносельское |  | 2772593.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.74 | 2748066.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24526.5 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 406 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 2772593.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.74 | 2748066.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24526.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Симское |  | 47652.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47652.14 | 0 | Х | Х | Х
1 | 407 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 47652.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47652.14 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | 1849135283.1184 | 883331.07 | 0 | 31505156.4 | 1324029.97 | 894949 | 0 | 136 | 387616025.51 | 163346.445 | 1132787568.25 | 0 | 0 | 41691.43 | 201632181.5 | 36.47 | 764466.55 | 17172276.18 | 320233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261153.49 | 20967730.35 | 21412358.0884 | 31593823.76 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по город Владимир |  | 408360563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29817744.44 | 49360.645 | 293801445.07 | 0 | 0 | 11498.28 | 64163419.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261153.49 | 7065236.24 | 6800018.3 | 6451546.09 | 0 | Х | Х | Х
1 | 1 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 106635.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106635.74 | 0 | 2022 | - | -
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 5344964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.855 | 5149815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106899.86 | 88249.64 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 3 | Владимир г, Балакирева ул, 39 | 4911514.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8 | 4678771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100125.7 | 132617.74 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 4015583.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.47 | 3847470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79865.78 | 88248.05 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 5 | Владимир г, Василисина ул, 1 | 3691296.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.7 | 3529781.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73271.21 | 88243.66 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 6 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 3957228.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.66 | 3787923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81061.55 | 88243.72 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 7 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 88144.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88144.87 | 0 | 2022 | - | -
1 | 8 | Владимир г, Егорова ул, 6 | 10036108.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 9732568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202028.65 | 101511.49 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 9 | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 5714386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.45 | 5511735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114412.6 | 88238.9 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 10 | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 3241043.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 3088687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64114.96 | 88241.45 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 11 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 1851333.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.61 | 1726140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36939.4 | 88253.65 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 12 | Владимир г, Лакина ул, 129В | 4200614.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 4028741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.61 | 88245.38 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 2821206.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 2777052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44154.23 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 4775363.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 4678252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97111.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 6535844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 6535844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 5096758.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 4993111.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103647 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 17 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 5478843.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.38 | 5280972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109622.42 | 88248.64 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 18 | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 5431231.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.54 | 5231046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111944.38 | 88241.43 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 19 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 2163955.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 2132606.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31349.31 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 20 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 88250.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88250.57 | 0 | 2022 | - | -
1 | 21 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 88247.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88247.65 | 0 | 2022 | - | -
1 | 22 | Владимир г, Суворова ул, 1а | 5160784.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.52 | 4974202.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103254.49 | 83327.84 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 23 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 9555035.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.64 | 9360725.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194309.94 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 24 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 6477040.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.19 | 6256166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133881.95 | 86992.19 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 25 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 4590224.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 4496878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93346.19 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 26 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 5542713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5542713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
1 | 27 | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 2502121.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.74 | 2364787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49088.25 | 88245.8 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 28 | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 5483469.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 5285503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109716.47 | 88249.68 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 29 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 6461336.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.63 | 6329939.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131396.89 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 30 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 199991.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199991.42 | 0 | 2022 | - | -
1 | 31 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 3073917.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.03 | 2954346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63223 | 56348.76 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 32 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 3881918.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.6 | 3802976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78942.18 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 33 | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 4571398.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 4392087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91170.94 | 88140.34 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 34 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 227428.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227428.61 | 0 | 2022 | - | -
1 | 35 | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 8300644.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 8045391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167006.23 | 88246.98 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 36 | Владимир г, Асаткина ул, 2А | 2794958.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.62 | 2656328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55140.06 | 83490.06 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 37 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20А | 1654261.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1594081.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60180.51 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 38 | Владимир г, Добросельская ул, 195а | 9933195.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.66 | 9633059.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199963.04 | 100172.88 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 39 | Владимир г, Егорова ул, 3 | 8897815.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 8613275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178794.36 | 105746.15 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 40 | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 8329339.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 8074692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167614.46 | 87032.28 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 41 | Владимир г, 9 Января ул, 3 | 4609885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.2 | 4456798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92514.21 | 60573.57 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 42 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 5205529.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.2 | 5130117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75412.72 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 43 | Владимир г, Доватора ул, 2 | 7074085.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.65 | 6827984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146118.86 | 99982.67 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 44 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 1796938.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1770906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26032.32 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 45 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 3861909.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.46 | 3647111.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78048.18 | 136750.71 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 46 | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 2017630.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.67 | 1864651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39903.53 | 113075.95 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 47 | Владимир г, Модорова ул, 8 | 6818257.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.5 | 6620933.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97327.72 | 99996.47 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 48 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 10890309.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.52 | 10636755.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156360.3 | 97193.74 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 49 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 2761337.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.51 | 2639189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38796.08 | 83352.8 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 50 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 5836755.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.11 | 5714466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122289.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 51 | Владимир г, Суворова ул, 3а | 3064413.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 3020019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44394.28 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 52 | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 25975098.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686.1 | 25425098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373748.94 | 176251.77 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 53 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 3535766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.78 | 3484544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51222.8 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 54 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 3645099.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 3592293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52806.71 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 55 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 2744367.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.15 | 2634049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720.52 | 71598.02 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 56 | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 4372140.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.48 | 4308801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63339.37 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 57 | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 3969907.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 3766517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55367.8 | 148022.98 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 58 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 4502243.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 4407914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94329.36 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 59 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 7333136.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7226900.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106235.44 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 60 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 3049899.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 3005715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44184.01 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 61 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 3604235.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.14 | 3552021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52214.71 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 62 | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 4343177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 4195414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61672.59 | 86090.71 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 63 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 106034.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106034.89 | 0 | 2022 | - | -
1 | 64 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 2706466.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.36 | 2651428.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55038.35 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 65 | Владимир г, Белоконской ул, 6 | 3991811.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.43 | 3755216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77950.77 | 158645.15 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 66 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51 | 97794.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97794.52 | 0 | 2022 | - | -
1 | 67 | Владимир г, Сурикова ул, 11/32 | 92769.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92769.52 | 0 | 2022 | - | -
1 | 68 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 349319.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349319.53 | 0 | 2022 | - | -
1 | 69 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 40092462.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541.7 | 35336512.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261153.49 | 3357404.22 | 833638.5 | 303753.92 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 70 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 15844096.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 14094196.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 313325.34 | 436574.35 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 71 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 2890775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707832.02 | 57947.61 | 124996.05 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 72 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 99991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99991.4 | 0 | 2022 | - | -
1 | 73 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 4619289.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.45 | 4552370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66919.84 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 74 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 4618519.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.16 | 4551611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66908.68 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 75 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 9754759.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.76 | 9550381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204378.15 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 76 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 6256737.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6128410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128327.16 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 77 | Владимир г, Разина ул, 22 | 3122244.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3004642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117601.53 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 78 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 9091518.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8947767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143750.79 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 79 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 6337697.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6194210.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143487.58 | 0 | 2022 | 2022 | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 65786031.79 | 0 | 0 | 913603 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168.51 | 62229628.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679843.06 | 1312956.79 | 0 | Х | Х | Х
1 | 80 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 4687131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.3 | 4555992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48261.62 | 82877.95 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 81 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 62510.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62510.7 | 0 | 2022 | - | -
1 | 82 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 3502604.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.48 | 3408066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36101.64 | 58436.37 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 83 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 8925202.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.88 | 8657137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91705.05 | 176360.23 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 84 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 176360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176360.14 | 0 | 2022 | - | -
1 | 85 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 724821.19 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885.45 | 67935.74 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 86 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 4579396.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.65 | 4455423.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47196.31 | 76776.39 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 87 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 3819406.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.37 | 3710412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39304.39 | 69690.45 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 88 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 4131585.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.07 | 4019507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42578.64 | 69500.33 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 89 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 4168708.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.52 | 4057542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42981.54 | 68185.08 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 2676109.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9 | 2592134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27458.48 | 56517.48 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 167850.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167850.81 | 0 | 2022 | - | -
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 3027712.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.86 | 2938255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31124.94 | 58332.7 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 47459.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47459.45 | 0 | 2022 | - | -
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 9201351.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.25 | 9107093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94258.41 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 6112874.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.06 | 6050254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62620.13 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 3279704.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 3172704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32837.49 | 74162.97 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 933154.1 | 0 | 0 | 913603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19551.1 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 2752467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.81 | 2724271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28196.2 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 2809619.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.36 | 2780838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28781.67 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по округ Муром |  | 211099083.16 | 0 | 0 | 30591553.4 | 0 | 391760 | 0 | 18 | 46109650.1 | 13161.08 | 104915523 | 0 | 0 | 1546 | 12521728 | 19.07 | 388706.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548086 | 1890050.94 | 5742024.77 | 0 | Х | Х | Х
1 | 100 | Муром г, Заводская ул, 21 | 9581338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.04 | 9306402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98582.72 | 176353.38 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 101 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 12531024.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.75 | 12225304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129502.65 | 176217.36 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 102 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 4836895.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 4703516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49824.35 | 83555.03 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 103 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1838216.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.45 | 1818948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19268.12 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 104 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 241594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.6 | 39475.4 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 105 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 234307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.31 | 40516.61 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 106 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 426062.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 388706.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117.57 | 33237.89 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 107 | Муром г, Московская ул, 86 | 7617574.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.85 | 7369508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78065.2 | 170001.55 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 108 | Муром г, Муромская ул, 19 | 5006850.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 4868033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51567.07 | 87250.75 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 109 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 91659.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91659.07 | 0 | 2022 | - | -
1 | 110 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 176337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176337.2 | 0 | 2022 | - | -
1 | 111 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 5452572.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 5305493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56201.09 | 90878.25 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 112 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 3756819.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 3650054.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38665.03 | 68100.31 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 113 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 5373460.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 5237194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55477.6 | 80789.06 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 114 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 2640369.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2557185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27088.26 | 56096.57 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 115 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 4721695.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 4604699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48777.58 | 68218.66 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 116 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 2183133.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1 | 2029262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21495.97 | 132375.94 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 117 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 352640.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352640.91 | 0 | 2022 | - | -
1 | 118 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 110015.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110015.62 | 0 | 2022 | - | -
1 | 119 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 176562.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176562.58 | 0 | 2022 | - | -
1 | 120 | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 6173517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.15 | 6056970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64161.48 | 52385.91 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 121 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 6220336.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 6104535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64665.34 | 51136.05 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 122 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 3242141.47 | 0 | 0 | 2580528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500979 | 40907.01 | 119727.46 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 123 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2769575.78 | 0 | 0 | 1992760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610599 | 34559.59 | 131657.19 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 124 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 5567571.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5527359.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40211.54 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 125 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1909175.5 | 0 | 0 | 1253847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502328 | 23313.22 | 129687.28 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 126 | Муром г, Дзержинского ул, 5а | 1509801.43 | 0 | 0 | 774123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588263 | 18085.67 | 129329.76 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 127 | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 3186513.2 | 0 | 0 | 2414644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581972 | 39780.08 | 150117.12 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 128 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 2326787.9 | 0 | 0 | 1661232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527487 | 29055.24 | 109013.66 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 129 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 2612757.39 | 0 | 0 | 1988476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498799 | 11752.37 | 113730.02 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 130 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 2610781.97 | 0 | 0 | 1917758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529042 | 32481.27 | 131500.7 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 131 | Муром г, Мечникова ул, 56 | 2229333.56 | 0 | 0 | 1673652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393495 | 27441.38 | 134745.18 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 132 | Муром г, Московская ул, 109 | 11577884.4 | 0 | 0 | 1894987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.24 | 8896379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537865 | 150395.54 | 98257.86 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 133 | Муром г, Московская ул, 112 | 4436512.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 4239064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56273.57 | 141174.58 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 134 | Муром г, Московская ул, 30 | 3067366.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 3027181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40185.83 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 135 | Муром г, Московская ул, 64 | 1907633.4 | 0 | 0 | 1234242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541043 | 23566.91 | 108781.49 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 136 | Муром г, Московская ул, 71 | 3695938.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3669245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26693.76 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 137 | Муром г, Орловская ул, 19 | 16076832.93 | 0 | 0 | 2093724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.5 | 12915795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527401 | 206252.61 | 333660.32 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 138 | Муром г, Орловская ул, 5 | 2798496.53 | 0 | 0 | 2097815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508844 | 34603.4 | 157234.13 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 139 | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 2951005.87 | 0 | 0 | 2186551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590729 | 36868.39 | 136857.48 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 140 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 4161163.68 | 0 | 0 | 3415600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494205 | 51902.66 | 199456.02 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 141 | Муром г, Осипенко ул, 25 | 14992755.4 | 0 | 0 | 1411614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 12521728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615035 | 154110.96 | 290267.04 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 142 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 174784.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174784.11 | 0 | 2022 | - | -
1 | 143 | Муром г, Владимирская ул, 3а | 4959585.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4838247.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121338.66 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 144 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 2982481.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2870135.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112346.57 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 145 | Муром г, Щербакова ул, 10 | 12128529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11984496.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144033.26 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 146 | Муром г, Осипенко ул, 9 | 8744140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8613154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130986.41 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 147 | Муром г, Энгельса ул, 25 | 8736547.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8607012.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129534.37 | 0 | 2022 | 2022 | -
| Итого по город Ковров |  | 240294268.03 | 230920.87 | 0 | 0 | 542882.04 | 0 | 0 | 59 | 164082379.5 | 9553.86 | 68720218.89 | 0 | 0 | 340 | 2255586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926073.24 | 3536207.49 | 0 | Х | Х | Х
1 | 148 | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 3568200.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.14 | 3408108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36102.09 | 123990.38 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 149 | Ковров г, Васильева ул, 14а | 2921391.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 2807336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29738.11 | 84316.9 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 150 | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 4549999.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.18 | 4354509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46127.31 | 149363.3 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 151 | Ковров г, Муромская ул, 7 | 3689742.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.74 | 3454351.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36591.94 | 198799.64 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 152 | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 5881455.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.85 | 5739255.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60795.93 | 81404.36 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 153 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 318640.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318640.98 | 0 | 2022 | - | -
1 | 154 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 2279479.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2255586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23893.42 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 155 | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 2749299.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2650634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28078.17 | 70587.41 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 156 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 10732501.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.46 | 10595815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136686.01 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 157 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 783784.96 | 230920.87 | 0 | 0 | 542882.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9982.05 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 158 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 3559079.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3533374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25705.3 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 159 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 3684263.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3657654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26609.44 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 160 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 3606770.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.82 | 3560045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46725.59 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 161 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 3566490.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3540731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25758.82 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 162 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 2397627.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4 | 2367092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30535.48 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 163 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 8267506.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.67 | 8162214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105292.56 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 164 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 3696006.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.15 | 3648125.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47881.64 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 165 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 5400690.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.29 | 5330724.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69965.76 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 166 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 151078.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151078.81 | 0 | 2022 | - | -
1 | 167 | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 10763863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.12 | 10396025.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110125.1 | 257712.35 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 168 | Ковров г, Туманова ул, 12 | 2336541.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.58 | 2245982.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.52 | 61080.02 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 169 | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 5849650.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5726464.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123185.95 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 170 | Ковров г, Еловая ул, 96 | 9149005.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9017282.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131722.75 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 171 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 | 6077158.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5951644.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125514.26 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 172 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/1 | 9169647.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9041373.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128274.57 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 173 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/2 | 12255481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12118970.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136510.56 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 174 | Ковров г, Комсомольская ул, 102 | 14462666.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14307564.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155101.68 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 175 | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 12207467.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12066080.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141387.02 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 176 | Ковров г, Мира пр-кт, 4 | 15139642.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14974124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165517.59 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 177 | Ковров г, Пролетарская ул, 14 | 5850149.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5725835.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124313.49 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 178 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6/1 | 14483552.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14324227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159324.51 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 179 | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 14479148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14324580.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154568.65 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 180 | Ковров г, Строителей ул, 24 | 22978585.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22795688.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182897.03 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 181 | Ковров г, Федорова ул, 101 | 7386646.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7256318.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130328.11 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 182 | Ковров г, Циолковского ул, 3 | 5846429.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5720463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125965.74 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 183 | Ковров г, Краснознаменная ул, 9 | 54621.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54621.43 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 156774054.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 109087774.89 | 2200 | 17091591 | 0 | 0 | 11322.72 | 28028775.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706788.19 | 1859124.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 184 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 12487846.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11968089.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519757.38 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 185 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 6393602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946 | 6328106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65495.9 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 186 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 17444819.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 17091591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176897.97 | 176330.79 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 187 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 37296067.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14972415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376.72 | 21700669.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464394.32 | 158588.47 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 188 | Радужный г, 1-й кв-л, 34 | 7084977.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6941497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143480.53 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 189 | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 9118700.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8983381.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135319.17 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 190 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 6123136.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5997609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125526.97 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 191 | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 9144576.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9014731.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129845.91 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 192 | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 19780622.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19620980.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159642.27 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 193 | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 19786703.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19620980.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165723.07 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 194 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 12112999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11968089.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144910.35 | 0 | 2022 | 2022 | -
| Итого по город Александров |  | 91127881.2 | 0 | 0 | 0 | 131147.93 | 0 | 0 | 9 | 27017086.18 | 8672.62 | 60632107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183266.41 | 2164273.48 | 0 | Х | Х | Х
1 | 195 | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 9548279.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.17 | 9175570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196357.2 | 176351.99 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 196 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 11385976.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.5 | 10999029.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228317.85 | 158629.49 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 197 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 37 | 2637666.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.3 | 2526379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54064.51 | 57223.42 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 198 | Александров г, Королева ул, 7 | 9666164.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 9314178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193343.72 | 158641.89 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 199 | Александров г, Революции ул, 51 | 70395.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70395.23 | 0 | 2022 | - | -
1 | 200 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 147986.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147986.14 | 0 | 2022 | - | -
1 | 201 | Александров г, Терешковой ул, 2 корп. 2 | 9617147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.2 | 9242975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197799.67 | 176372.33 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 202 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 4267849.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.61 | 4053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84133.34 | 130659.81 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 203 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 175609.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175609.68 | 0 | 2022 | - | -
1 | 204 | Александров г, Институтская ул, 12 | 133954.5 | 0 | 0 | 0 | 131147.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 205 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 3952910.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2 | 3912127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40783.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 206 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 2306378.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.26 | 2282583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23795.93 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 207 | Александров г, Институтская ул, 18 | 2696762.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.36 | 2668939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27823.69 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 208 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 135446.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135446.02 | 0 | 2022 | - | -
1 | 209 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 27 | 121335.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121335.91 | 0 | 2022 | - | -
1 | 210 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 2 | 6723835.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.02 | 6457270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134040.01 | 132525.25 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 211 | Александров г, Горького ул, 1 | 6292936.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6165904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127031.83 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 212 | Александров г, Горького ул, 9 | 3090946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2975505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115441 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 213 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 1 | 6085731.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5956738.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128993.73 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 214 | Александров г, Красный Переулок ул, 23 | 12070567.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11918937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151629.76 | 0 | 2022 | 2022 | -
| Итого по поселок Балакирево |  | 15279394.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.72 | 14846984.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215897.74 | 216511.82 | 0 | Х | Х | Х
1 | 215 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 17 | 165181.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165181.18 | 0 | 2022 | - | -
1 | 216 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 2 | 51330.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51330.64 | 0 | 2022 | - | -
1 | 217 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 3 | 2132302.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.1 | 2110303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21999.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 218 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 19 | 7242575.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.82 | 7167851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74724.85 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 219 | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 5688003.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.8 | 5568830.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119172.98 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Карабаново |  | 23633693.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.77 | 22918067.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294030.39 | 421595.99 | 0 | Х | Х | Х
1 | 220 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 123167.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123167.03 | 0 | 2022 | - | -
1 | 221 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 11 | 5225973.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.85 | 5021369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107457.3 | 97146.73 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 222 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 95471.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95471.68 | 0 | 2022 | - | -
1 | 223 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 4667875.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.3 | 4619715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48160.53 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 224 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 9075276.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.42 | 8876924.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92541.94 | 105810.55 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 225 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 4445929.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.2 | 4400059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45870.62 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Струнино |  | 4843377.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503189 | 0 | 0 | 0 | 786.7 | 3983944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96024.64 | 260219.61 | 0 | Х | Х | Х
1 | 226 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 4201300.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.7 | 3983944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85256.4 | 132100.56 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 227 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 128119.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128119.05 | 0 | 2022 | - | -
1 | 228 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 513957.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10768.24 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Никологоры |  | 323625.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.23 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 229 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 28 | 323625.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.23 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Паустовское |  | 10155116.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 9885414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114478.27 | 155224.59 | 0 | Х | Х | Х
1 | 230 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 5166073.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 5021397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53191.66 | 91484.64 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 231 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 63739.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63739.95 | 0 | 2022 | - | -
1 | 232 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 4925303.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 4864017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61286.61 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Мстёра |  | 8088613.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 7945854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91066.64 | 51693.03 | 0 | Х | Х | Х
1 | 233 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 4609244.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4509779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47772.09 | 51693.03 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 234 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 3479369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 3436075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43294.55 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Октябрьское |  | 10343227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.69 | 10096303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116853.26 | 130071.11 | 0 | Х | Х | Х
1 | 235 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 5346762.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.33 | 5162010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54681.17 | 130071.11 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 236 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 4996465.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.36 | 4934293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62172.09 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Вязники |  | 66278905.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11501390.4 | 7404.42 | 53664462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621151.14 | 491901.06 | 0 | Х | Х | Х
1 | 237 | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 2632371.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2565064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27171.72 | 40135.35 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 238 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 4578482.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.67 | 4530491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47991.49 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 239 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 72611.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72611.94 | 0 | 2022 | - | -
1 | 240 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 5436164.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.7 | 5379183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56981.69 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 241 | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 59 | 7319523.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.72 | 7151867.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75759.73 | 91896.08 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 242 | Вязники г, Жуковского ул, 1 | 2677591.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 2600174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543.64 | 49874.1 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 243 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 5242761.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.84 | 5187807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54954.44 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 244 | Вязники г, Владимирская ул, 2 | 5756049.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 5589478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70427.42 | 96144.31 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 245 | Вязники г, Новая ул, 13 | 3104991.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 3066355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38636.07 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 246 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 10287876.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.87 | 10159862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128014.26 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 247 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 7527851.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.42 | 7434181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93670.68 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 248 | Вязники г, Ефимьево ул, 1 | 11642629.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11501390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141239.28 | 0 | 2022 | 2022 | -
| Итого по Степанцевское |  | 92390.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92390.85 | 0 | Х | Х | Х
1 | 249 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 92390.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92390.85 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по город Гороховец |  | 22883458.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.23 | 19839190 | 0 | 0 | 596.96 | 2697453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236218.8 | 110596.34 | 0 | Х | Х | Х
1 | 250 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 30598.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598.44 | 0 | 2022 | - | -
1 | 251 | Гороховец г, Мира ул, 30 | 12558618.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 12347820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130800.46 | 79997.9 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 252 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 2726027.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.96 | 2697453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28574.12 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 253 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 2146645.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.64 | 2124144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22501.06 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 254 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 5421569.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.59 | 5367226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54343.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Куприяновское |  | 4515124.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.35 | 2876065 | 0 | 0 | 407.96 | 1568067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47076.69 | 23915.98 | 0 | Х | Х | Х
1 | 255 | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 2930447.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.35 | 2876065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30466.16 | 23915.98 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 256 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1584677.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.96 | 1568067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16610.53 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Денисовское |  | 10739170.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.07 | 10618661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120508.44 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 257 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 4000081.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.58 | 3958153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41928.71 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 258 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 2690219.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.78 | 2662021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28198.79 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 259 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 4048868.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.71 | 3998487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50380.94 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Фоминское |  | 3187631.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.36 | 3147967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39664.38 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 260 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 3187631.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.36 | 3147967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39664.38 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Курлово |  | 3606627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.97 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37075.5 | 69552.21 | 0 | Х | Х | Х
1 | 261 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 3606627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.97 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37075.5 | 69552.21 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по поселок Анопино |  | 2589358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 2511507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25994.1 | 51856.9 | 0 | Х | Х | Х
1 | 262 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 2589358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 2511507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25994.1 | 51856.9 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по поселок Золотково |  | 4205955.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.71 | 4078783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42215.4 | 84956.72 | 0 | Х | Х | Х
1 | 263 | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 7 | 4205955.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.71 | 4078783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42215.4 | 84956.72 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по поселок Иванищи |  | 128495.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128495.96 | 0 | Х | Х | Х
1 | 264 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 64867.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64867.34 | 0 | 2022 | - | -
1 | 265 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 63628.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63628.62 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по город Камешково |  | 24901406.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.2 | 24430861.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275856.58 | 194688.1 | 0 | Х | Х | Х
1 | 266 | Камешково г, Советская ул, 2 | 1353409.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.72 | 1229380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13257.85 | 110770.56 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 267 | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 2861276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.24 | 2748246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29112.18 | 83917.54 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 268 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 13954382.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 13808113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146269.34 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 269 | Камешково г, Крупской ул, 17В | 6732338.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.24 | 6645121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87217.21 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Брызгаловское |  | 10485759.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.34 | 10258787.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108671.33 | 118300.96 | 0 | Х | Х | Х
1 | 270 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 6834104.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.5 | 6645408.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70394.81 | 118300.96 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 271 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 3651655.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.84 | 3613379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38276.52 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Вахромеевское |  | 7120721.04 | 652410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4844413 | 0 | 0 | 1654.6 | 1317251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77168.68 | 229477.56 | 0 | Х | Х | Х
1 | 272 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 4895729.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4844413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51316.87 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 273 | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 1449281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.6 | 1317251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17288.93 | 114740.73 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 274 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 775709.91 | 652410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562.88 | 114736.83 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Сергеихинское |  | 9997953.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.02 | 4855512 | 0 | 0 | 730 | 4579874.4 | 17.4 | 375759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115362.1 | 71445.13 | 0 | Х | Х | Х
1 | 275 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 4978391.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.02 | 4855512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51434.44 | 71445.13 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 276 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 5019561.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 4579874.4 | 17.4 | 375759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63927.66 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Второвское |  | 5407057.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.12 | 5337009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70048.2484 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 277 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 5407057.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.12 | 5337009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70048.2484 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Пенкинское |  | 4936038.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.82 | 4815709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51012.81 | 69316.6 | 0 | Х | Х | Х
1 | 278 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 4936038.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.82 | 4815709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51012.81 | 69316.6 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Першинское |  | 4599239.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.67 | 4329065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92641.99 | 177532.17 | 0 | Х | Х | Х
1 | 279 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 4 | 4495619.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.67 | 4329065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92641.99 | 73912.54 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 280 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 6 | 103619.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103619.63 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по город Киржач |  | 92252648.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6568.81 | 50881713.62 | 0 | 0 | 3409 | 28151898.6 | 0 | 0 | 10469535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977306.37 | 1772194.8 | 0 | Х | Х | Х
1 | 281 | Киржач г, Павловского ул, 36 | 11850968.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.7 | 11412348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236897.52 | 201722.55 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 282 | Киржач г, Б. Московская ул, 1а | 7024948.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6786885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140882.16 | 97181.7 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 283 | Киржач г, Станционная ул, 65 | 6841799.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.73 | 6611251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137236.35 | 93312.3 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 284 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 8164150.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.21 | 7775574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161405.37 | 227170.69 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 285 | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 3831063.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76444.45 | 71969.08 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 286 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 4292647.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.9 | 4248358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44289.13 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 287 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 5751653.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.5 | 5634688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116964.87 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 288 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 6124243.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.6 | 6061057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63186.52 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 289 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 127918.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127918.53 | 0 | 2022 | - | -
1 | 290 | Киржач г, Морозовская ул, 126 | 3597747.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.59 | 3530799.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66947.4 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 291 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 5 | 19936501.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.58 | 5607636.83 | 0 | 0 | 1700 | 14040894.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287970.7 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 292 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 4 | 14254289.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 14111004.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143285.22 | 0 | 2022 | 2022 | -
1 | 293 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11а | 152299.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152299.62 | 0 | 2022 | - | -
1 | 294 | Киржач г, Островского ул, 18 | 158674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158674.07 | 0 | 2022 | - | -
1 | 295 | Киржач г, Чехова ул, 3 | 143742.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143742.94 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Кипревское |  | 69723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69723.88 | 0 | Х | Х | Х
1 | 296 | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 1 | 69723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69723.88 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Клязьминское |  | 5930127.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 5774479.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67262.6 | 88385.72 | 0 | Х | Х | Х
1 | 297 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | 3491931.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.63 | 3367870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35675.85 | 88385.72 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 298 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 2438196.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.49 | 2406609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31586.75 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Мелехово |  | 63011.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63011.21 | 0 | Х | Х | Х
1 | 299 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | 63011.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63011.21 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Малыгинское |  | 5519889.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.4 | 5285219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69654.04 | 165016.73 | 0 | Х | Х | Х
1 | 300 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 41487.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41487.11 | 0 | 2022 | - | -
1 | 301 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | 2688596.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.25 | 2591742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34016.61 | 62837.62 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 302 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 2729114.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.15 | 2693477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35637.43 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 303 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60692 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Новосельское |  | 4951746.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8 | 4887597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64149.71 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 304 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 4951746.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8 | 4887597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64149.71 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Кольчугино |  | 55283563.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.5 | 17670030.3 | 0 | 0 | 4524.5 | 29786186.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354408.11 | 1127080.6 | 1345857.35 | 0 | Х | Х | Х
1 | 305 | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 4954929.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 4776922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99159.35 | 78848.19 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 306 | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 5041280.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 4864517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104100.66 | 72663.19 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 307 | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 3806417.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3 | 3670578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78550.37 | 57289.06 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 308 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3А | 14947606.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2 | 4358013.3 | 0 | 0 | 1186 | 8135874.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812889.31 | 306165.03 | 334663.76 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 309 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 1 | 10471507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.5 | 8265039.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630688.11 | 211768.59 | 364010.33 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 310 | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 16061821.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 13385271.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910830.69 | 327336.6 | 438382.82 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Раздольевское |  | 5382331.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 5198238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111242.29 | 72851.04 | 0 | Х | Х | Х
1 | 311 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 5382331.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 5198238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111242.29 | 72851.04 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Флорищинское |  | 4171786.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 4003511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83104.88 | 85170.75 | 0 | Х | Х | Х
1 | 312 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | 4171786.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 4003511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83104.88 | 85170.75 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по город Меленки |  | 8833581.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 8678647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89824 | 65110.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 313 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 65110.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65110.91 | 0 | 2022 | - | -
1 | 314 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 4828319.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.4 | 4778858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49461.18 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 315 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 3940151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 3899789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40362.82 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Дмитриевогорское |  | 73606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73606.8 | 0 | Х | Х | Х
1 | 316 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 73606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73606.8 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Ковардицкое |  | 5356928.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 5219210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55287.09 | 82431.28 | 0 | Х | Х | Х
1 | 317 | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 5356928.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 5219210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55287.09 | 82431.28 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Нагорное |  | 6410579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 6353871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56708.3 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 318 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 6410579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 6353871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56708.3 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Покров |  | 15713847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.26 | 14940346.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319723.41 | 453778.14 | 0 | Х | Х | Х
1 | 319 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 83 | 4685364.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.46 | 4464067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95531.03 | 125766.75 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 320 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 169400.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169400.76 | 0 | 2022 | - | -
1 | 321 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 10859082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.8 | 10476279.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224192.38 | 158610.63 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по город Костерево |  | 20129505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549.33 | 19737136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266079.51 | 126290.29 | 0 | Х | Х | Х
1 | 322 | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 7489013.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.83 | 7208462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154261.09 | 126290.29 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 323 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 12640492.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.5 | 12528674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111818.42 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Городищи |  | 97949.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97949.35 | 0 | Х | Х | Х
1 | 324 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 97949.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97949.35 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Петушинское |  | 4419668.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.65 | 4380572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39096.61 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 325 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 4419668.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.65 | 4380572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39096.61 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Петушки |  | 21711068.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.66 | 20877079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438573.86 | 395415.48 | 0 | Х | Х | Х
1 | 326 | Петушки г, Зеленая ул, 22 | 3925055.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.16 | 3742652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80092.75 | 102310.4 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 327 | Петушки г, Лесная ул, 2а | 8015688.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 7724019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160335.19 | 131334.15 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 328 | Петушки г, Лесная ул, 13 | 5226630.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.8 | 5041755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104656.75 | 80218.58 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 329 | Петушки г, Советская пл, 11 | 4543694.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7 | 4368653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93489.17 | 81552.35 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по поселок Вольгинский |  | 10299372.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 10059042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89776.95 | 150553.76 | 0 | Х | Х | Х
1 | 330 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 10148818.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 10059042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89776.95 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 331 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 29 | 150553.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150553.76 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 6289893.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 6129204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64926.66 | 95762.42 | 0 | Х | Х | Х
1 | 332 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 6289893.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 6129204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64926.66 | 95762.42 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Воршинское |  | 1969154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.24 | 1846754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39520.54 | 82879.66 | 0 | Х | Х | Х
1 | 333 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1969154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.24 | 1846754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39520.54 | 82879.66 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Толпуховское |  | 7685799.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.33 | 3846213 | 0 | 0 | 704.44 | 3634641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109775.34 | 95169.25 | 0 | Х | Х | Х
1 | 334 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 3710089.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.44 | 3634641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75447.89 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 335 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 95169.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95169.25 | 0 | 2022 | - | -
1 | 336 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 3880540.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.33 | 3846213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34327.45 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Ставрово |  | 11392883.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.24 | 6642954.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401079.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199619.6 | 149229.81 | 0 | Х | Х | Х
1 | 337 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 4229345.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.76 | 4143338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86007.41 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 338 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 99444.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99444.33 | 0 | 2022 | - | -
1 | 339 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 2601289.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.48 | 2499616.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51887.05 | 49785.48 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 340 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 4462804.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401079.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61725.14 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Лакинск |  | 16786703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.76 | 16131100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340968.34 | 314634.96 | 0 | Х | Х | Х
1 | 341 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 6737004.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.6 | 6600002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137002.84 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 342 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 100 | 138635.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138635.48 | 0 | 2022 | - | -
1 | 343 | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 9911062.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.16 | 9531098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203965.5 | 175999.48 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по город Собинка |  | 8615110.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.58 | 8438854.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116532.52 | 59722.91 | 0 | Х | Х | Х
1 | 344 | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 3615143.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.28 | 3483118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72302.57 | 59722.91 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 345 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 4999966.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3 | 4955736.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44229.95 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Судогда |  | 8079201.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.12 | 7733996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81926.22 | 263279.13 | 0 | Х | Х | Х
1 | 346 | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 7948338.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.12 | 7733996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81926.22 | 132415.85 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 347 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 130863.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130863.28 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Андреевское |  | 5421765.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 5364935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830.76 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 348 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 5421765.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 5364935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830.76 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Головинское |  | 4541696.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.68 | 4414437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46762.13 | 80497.34 | 0 | Х | Х | Х
1 | 349 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 4541696.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.68 | 4414437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46762.13 | 80497.34 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Мошокское |  | 4488379.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.25 | 4336672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45938.36 | 105769.46 | 0 | Х | Х | Х
1 | 350 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 2038841.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1965282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818.23 | 52740.91 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 351 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 2449538.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.25 | 2371390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25120.13 | 53028.55 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по город Суздаль |  | 11422652.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.5 | 3921326.87 | 0 | 0 | 1212.5 | 7023418.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227191.01 | 250716.04 | 0 | Х | Х | Х
1 | 352 | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 4071293.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.5 | 3921326.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81398.9 | 68567.98 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 353 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 3565958.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 3493441.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72516.85 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 354 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 3603252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.5 | 3529977.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73275.26 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 355 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 182148.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182148.06 | 0 | 2022 | - | -
| Итого по Боголюбовское |  | 12049556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.42 | 11676147.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221138.13 | 152270.83 | 0 | Х | Х | Х
1 | 356 | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | 6993810.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6 | 6764487.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140417.24 | 88905.64 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 357 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 2818559.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.95 | 2782045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36514.34 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 358 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30б | 2237186.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.87 | 2129615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44206.55 | 63365.19 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Селецкое |  | 6123513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.7 | 5902980.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122534.06 | 97998.95 | 0 | Х | Х | Х
1 | 359 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 6123513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.7 | 5902980.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122534.06 | 97998.95 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Павловское |  | 5301825.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.6 | 5101856.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105904.33 | 94065.21 | 0 | Х | Х | Х
1 | 360 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 5301825.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.6 | 5101856.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105904.33 | 94065.21 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 34358625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4459.1 | 33406069.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590879.39 | 361676.87 | 0 | Х | Х | Х
1 | 361 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 8548823.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 8249978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176549.54 | 122295.16 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 362 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 7482088.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.8 | 7211234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154320.42 | 116533.72 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 363 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 8298272.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.5 | 8004135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171288.5 | 122847.99 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 364 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 4826376.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.2 | 4783682.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42694.36 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 365 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 5203065.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.6 | 5157039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46026.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Небыловское |  | 6153361.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.89 | 3676181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108590.98 | 66927.21 | 0 | Х | Х | Х
1 | 366 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 3819418.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.89 | 3676181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76310.17 | 66927.21 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 367 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 2333942.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32280.81 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета | [32 empty] | п Красный Октябрь ул Мира д.15 | 50864.91
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742) | [32 empty] | п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 47587.5
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | 69010531.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10693.86 | 64699101.58 | 0 | 0 | 626.74 | 3474547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836883.28 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | 7034201.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.3 | 6992437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41764.38 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 1836114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1810719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25395.33 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | 1836114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1810719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25395.33 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по город Александров |  | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 2 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 9 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по поселок Иванищи |  | 2554206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 2537837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369.05 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 2554206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 2537837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | 61976330.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8712.56 | 57706664.23 | 0 | 0 | 626.74 | 3474547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795118.9 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 4993771.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.26 | 4941427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52344.54 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 4993771.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.26 | 4941427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52344.54 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Павловское |  | 3474547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.74 | 3474547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 2 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2 | 3474547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.74 | 3474547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| Итого по город Меленки |  | 7909707.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 7826798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82909.27 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 3 | Меленки г, Академика Королева ул, 2 | 7909707.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 7826798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82909.27 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Владимир |  | 34327852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.42 | 33825581.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502271.25 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 4 | Владимир г, Горького ул, 56 | 17600057.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.56 | 17242145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357912.45 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| 5 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 6350285.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.43 | 6295483.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54802.18 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| 6 | Владимир г, Никитина ул, 6 | 3371256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.74 | 3342162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29093.52 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| 7 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 13/19 | 7006253.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.69 | 6945790.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60463.1 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Александров |  | 4004236.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.98 | 3922807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81429.63 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 8 | Александров г, Лермонтова ул, 12 | 4004236.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.98 | 3922807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81429.63 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Уршельский |  | 3940362.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.7 | 3899060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41302.74 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 9 | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 5а | 3940362.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.7 | 3899060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41302.74 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Ковардицкое |  | 3325852.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.2 | 3290991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34861.47 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 10 | Муромский р-н, Пестенькино д, Центральная ул, 52 | 3325852.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.2 | 3290991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34861.47 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111) | [32 empty] | п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 47587.5
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | 427966106.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 427966106.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | 361861679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 361861679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Владимир |  | 97945684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 97945684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 1 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 2873967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2873967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 2 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 6423566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6423566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 16 | 8274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 16а | 4137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 5 | Владимир г, Добросельская ул, 185 | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 6 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17 | 8274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 7 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19 | 6205500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6205500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 8 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 14479500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14479500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 9 | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 10 | Владимир г, Василисина ул, 6 | 7041108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7041108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 11 | Владимир г, Василисина ул, 8а | 2315488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2315488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 12 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 25 | 4659986.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4659986.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 13 | Владимир г, Разина ул, 31 | 4058612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4058612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 14 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 4380955.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4380955.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
| Итого по город Ковров |  | 198564072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 198564072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 15 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 7623859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7623859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 16 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 3354996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3354996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 17 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 3358180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3358180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 18 | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 5234436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5234436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 19 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 3480376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3480376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 20 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 3480381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3480381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 21 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 15799612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15799612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 22 | Ковров г, Еловая ул, 94 | 5236848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5236848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 23 | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 5372874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5372874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 24 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 5421124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 25 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 7223596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7223596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 26 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 3572692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3572692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 27 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 3622476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3622476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 28 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 5435416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 29 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 7259352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7259352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 30 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 5435442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 31 | Ковров г, Кирова ул, 79 | 8728080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8728080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 32 | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 6983966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6983966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 33 | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 5374782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5374782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 34 | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1790612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1790612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 35 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 3486403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3486403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 36 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 7260115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7260115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 37 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 7260115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7260115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 38 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 10461448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10461448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 39 | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 3487149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3487149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 40 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 7260768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7260768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 41 | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 3488020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3488020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 42 | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 7143820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7143820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 43 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 5236740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5236740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 44 | Ковров г, Строителей ул, 3 | 3488659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3488659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 45 | Ковров г, Строителей ул, 39 | 12231550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12231550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 46 | Ковров г, Строителей ул, 41 | 5242093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5242093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 47 | Ковров г, Строителей ул, 43 | 8728080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8728080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
| Итого по округ Муром |  | 13438704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13438704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 48 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 2957619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2957619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 49 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1751182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 50 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 3495952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3495952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 51 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 5233950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5233950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 51913217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51913217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | 52 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 53 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 15527628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15527628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 54 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 2207168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2207168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 55 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 11432166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11432166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 56 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 9134438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9134438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
1 | 57 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 6827144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6827144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | 66104426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66104426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по город Владимир |  | 66104426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66104426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Владимир г, Юбилейная ул, 60 | 2068500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2068500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 2 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 4773629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4773629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 3 | Владимир г, Василисина ул, 4а | 11063982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11063982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 4 | Владимир г, Куйбышева ул, 36а | 8976711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8976711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 5 | Владимир г, Студенческая ул, 6 | 6049670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6049670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 6 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 6 | 3068798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3068798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 7 | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 6087081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6087081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 8 | Владимир г, Тихонравова ул, 3 | 9156214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9156214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 9 | Владимир г, Добросельская ул, 167а | 6059719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6059719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 10 | Владимир г, Северная ул, 5 | 5709189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5709189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| 11 | Владимир г, Зеленая ул, 2 | 3090929.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3090929.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | 71426266.44 | 0 | 0 | 1472849 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 13405.59 | 67680397.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804805.99 | 243531.75 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | 17288357.71 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 4580.72 | 14965296.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103742.61 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по город Кольчугино |  | 13535253.61 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 3519.62 | 11212192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103742.61 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 4228150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.67 | 4165666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62484.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| 2 | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | 2791765.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2 | 2750508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41257.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| 3 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 6515337 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 1549.75 | 4296018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по Клязьминское |  | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 4 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по Кипревское |  | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 5 | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | 47438619.98 | 0 | 0 | 478212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7965.86 | 46259344.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701063.38 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по город Гороховец |  | 10963006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.55 | 10800992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162014.89 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 8 | 2367058.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.88 | 2332077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34981.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| 2 | Гороховец г, Сиреневая ул, 1 | 5380543.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 5301028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79515.42 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| 3 | Гороховец г, Гагарина ул, 52 | 3215405.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.67 | 3167887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47518.31 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Куприяновское |  | 2415350.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3 | 2379656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35694.84 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 4 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 10 | 2415350.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3 | 2379656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35694.84 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по округ Муром |  | 2265399.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 2231921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33478.82 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 5 | Муром г, Совхозная ул, 3 | 2265399.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 2231921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33478.82 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Степанцевское |  | 2975822.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.45 | 2931845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43977.68 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 6 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 9 | 2975822.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.45 | 2931845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43977.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Вахромеевское |  | 14050777.36 | 0 | 0 | 478212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.46 | 13364918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207646.96 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 7 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 14050777.36 | 0 | 0 | 478212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.46 | 13364918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207646.96 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Киржач |  | 14768262.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.8 | 14550012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218250.19 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 8 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 14а | 5649753.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 5566259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83493.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| 9 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 10 | 4715319.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.4 | 4645635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69684.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| 10 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 39 | 4403189.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 4338118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65071.77 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | 6699288.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.01 | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243531.75 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по Брызгаловское |  | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.01 | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 25 | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.01 | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| Итого по город Собинка |  | 243531.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243531.75 | 0 | Х | Х | Х
| 2 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 5/12 | 243531.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243531.75 | 0 | 2022 | - | -
Note on L43: Татьяна Николаевна Базжина: 7,8,9 под. 3,4,5,6 под.
Note on R109: Татьяна Николаевна Базжина: 1 этап и 2 этап
Note on N264: Татьяна Николаевна Базжина: Будет 2-й этап на 377278,61, выставили
Note on AD279: Татьяна Николаевна Базжина: с учетом ПСД на фасад
Note on R369: Татьяна Николаевна Базжина: 1-й этап и 2-й этап оплачены оба
Note on N423: Татьяна Николаевна Базжина: есть МО
Note on AD423: Татьяна Николаевна Базжина: есть МО
Note on C499: RePack by Diakov: корп.1
Note on C500: RePack by Diakov: корп.3
Note on C501: RePack by Diakov: корп.3
Note on C502: RePack by Diakov: корп.1
Note on AC512: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено с учетом ведения с 10%
Note on R532: Татьяна Николаевна Базжина: 1-й этап и 2-й этап
Note on AC532: Татьяна Николаевна Базжина: 2 этап
Note on AD885: Татьяна Николаевна Базжина: Крыша и фасад
Note on G1329: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачен только 1-й этап
Note on G1330: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачен только 1-й этап
Note on AD1414: Татьяна Николаевна Базжина: Крыша и ЭЭ

## Перечень
Таблица №1
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | X | X | X | X | X | 3668417.59 | 3146591.62 | 2881453.55 | 127161 | X | X | X | 4045007507.8584 | 20444962.71 | 162877744 | 4940789.52 | 3856744011.6284 | 1102.6573 | 18123.4235
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 1282974.64 | 1075650.65 | 1031270.28 | 49293 | X | X | X | 1064911444.8 | 0 | 0 | 2908349.77 | 1062003095.03 | 830.0331 | 18123.4235
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 362242.11 | 302352.3 | 281560.7 | 13536 | X | X | X | 265883729 | 0 | 0 | 0 | 265883729 | 733.9945 | 9538.5519
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1202.6 | 620.9 | 620.9 | 52 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 1821107.48 | 0 | 0 | 0 | 1821107.48 | 1514.3086 | 2891.7725
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 918.1 | 907 | 907 | 40 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 69778.55 | 0 | 0 | 0 | 69778.55 | 76.0032 | 76.0032
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4744.5 | 4743.4 | 4654.5 | 252 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 1775379.67 | 374.1974 | 518.0314
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 1978 |  | Панельные | 9 | 2 | 4430.5 | 3929.6 | 3929.6 | 188 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2444609.76 | 0 | 0 | 0 | 2444609.76 | 551.7684 | 1199.5386
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 731.7 | 435.3 | 435.3 | 18 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 1178315.53 | 0 | 0 | 0 | 1178315.53 | 1610.3807 | 4546.5914
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 5 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4300.7 | 3861.7 | 3861.7 | 213 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1996366.96 | 0 | 0 | 0 | 1996366.96 | 464.1958 | 1268.9163
1 | 7 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1722.8 | 1242.5 | 1242.5 | 48 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3053881.54 | 0 | 0 | 0 | 3053881.54 | 1772.6269 | 3693.8843
1 | 8 | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 620.3 | 538.5 | 538.5 | 18 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 1639309.32 | 0 | 0 | 0 | 1639309.32 | 2642.7685 | 9128.3579
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 52А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2454.8 | 1816.2 | 1749.1 | 71 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 98784.97 | 0 | 0 | 0 | 98784.97 | 40.2416 | 40.2416
1 | 10 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5292.9 | 2692.2 | 2257.3 | 203 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 3124667 | 590.3507 | 1760.5295
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2721.6 | 1752.6 | 1752.6 | 82 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 89397.8 | 0 | 0 | 0 | 89397.8 | 32.8475 | 32.8475
1 | 12 | Владимир г, Завадского ул, 11В | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 4 | 3988.5 | 2905.1 | 2905.1 | 142 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2353912.86 | 0 | 0 | 0 | 2353912.86 | 590.175 | 1655.4596
1 | 13 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6478 | 6478 | 6359.4 | 358 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 2593330.65 | 400.3289 | 1293.9206
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1992 |  | Панельные | 9 | 8 | 14455.8 | 14455.7 | 14455.7 | 689 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 14319460.06 | 990.5685 | 1360.1738
1 | 15 | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1058.5 | 777.2 | 583.2 | 37 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 721831.31 | 0 | 0 | 0 | 721831.31 | 681.9379 | 2106.0557
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6224.9 | 4706.8 | 3495.5 | 225 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 3879957 | 623.2963 | 1461.1288
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1988 |  | Панельные | 5 | 3 | 2989.1 | 2076.5 | 2076.5 | 97 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 1297271 | 0 | 0 | 0 | 1297271 | 434.0005 | 1637.7689
1 | 18 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4166.5 | 3487.5 | 3487.5 | 156 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 2988276 | 717.2149 | 2097.3717
1 | 19 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 617.8 | 560.5 | 560.5 | 38 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 56688.3 | 0 | 0 | 0 | 56688.3 | 91.7583 | 91.7583
1 | 20 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709.3 | 653.3 | 653.3 | 36 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 89064.28 | 0 | 0 | 0 | 89064.28 | 125.5664 | 125.5664
1 | 21 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 790.6 | 790.6 | 790.6 | 48 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2641217.09 | 0 | 0 | 0 | 2641217.09 | 3340.7755 | 7376.3523
1 | 22 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 1994 |  | Панельные | 9 | 9 | 14325 | 14325 | 14166 | 585 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 12192587.91 | 851.1405 | 1201.0192
1 | 23 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 1994 |  | Панельные | 9 | 3 | 5491.1 | 5491.1 | 5444.9 | 236 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 3433160.05 | 625.2226 | 895.194
1 | 24 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1993 |  | Панельные | 9 | 1 | 1614.7 | 1614.7 | 1585.9 | 64 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 1772747.75 | 1097.8806 | 1522.1403
1 | 25 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 1993 |  | Панельные | 9 | 2 | 4490.3 | 4490.3 | 4474.6 | 167 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 3535514.86 | 787.3672 | 1094.7153
1 | 26 | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1670.9 | 1146.4 | 1146.4 | 65 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1142069.99 | 0 | 0 | 0 | 1142069.99 | 683.5059 | 1631.5264
1 | 27 | Владимир г, Стасова ул, 40А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 628.5 | 568.5 | 568.5 | 31 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 715422.73 | 0 | 0 | 0 | 715422.73 | 1138.3019 | 2142.3596
1 | 28 | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 313.3 | 288.7 | 288.7 | 24 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1010260.5 | 0 | 0 | 0 | 1010260.5 | 3224.5787 | 9538.5519
1 | 29 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2575.7 | 2278.3 | 2278.3 | 84 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 1761427.66 | 683.8637 | 954.226
1 | 30 | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2943.9 | 2711.7 | 2711.7 | 99 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2417044.6 | 0 | 0 | 0 | 2417044.6 | 821.0349 | 2883.5973
1 | 31 | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2894.3 | 2645.3 | 2645.3 | 152 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 2398202 | 828.5948 | 2087.9239
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1054.6 | 994.1 | 994.1 | 39 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 952298.84 | 0 | 0 | 0 | 952298.84 | 902.9953 | 2111.4766
1 | 33 | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1981 |  | Панельные | 5 | 8 | 7968.9 | 6668.9 | 6103.4 | 317 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2602788.06 | 0 | 0 | 0 | 2602788.06 | 326.6182 | 1692.3566
1 | 34 | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 1993 |  | Панельные | 5 | 5 | 7577.6 | 5713.2 | 5713.2 | 299 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 4237431.11 | 0 | 0 | 0 | 4237431.11 | 559.2049 | 2132.2947
1 | 35 | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3600.3 | 2713.5 | 2713.5 | 177 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 2474623 | 687.338 | 1899.6666
1 | 36 | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1988 |  | Панельные | 5 | 5 | 5399 | 3872.5 | 3872.5 | 192 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3215346.54 | 0 | 0 | 0 | 3215346.54 | 595.5448 | 1611.9709
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 1987 |  | Панельные | 5 | 3 | 3281.4 | 2306.7 | 2306.7 | 94 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2336593.76 | 0 | 0 | 0 | 2336593.76 | 712.0722 | 1573.4035
1 | 38 | Владимир г, Труда ул, 11 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796 | 722.8 | 722.8 | 49 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2470286.52 | 0 | 0 | 0 | 2470286.52 | 3103.375 | 8592.173
1 | 39 | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 1989 |  | Панельные | 5 | 4 | 4350.1 | 3109.8 | 3109.8 | 137 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2594696.88 | 0 | 0 | 0 | 2594696.88 | 596.4683 | 1664.4759
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3520.2 | 1801.8 | 1401.4 | 68 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3746791.29 | 0 | 0 | 0 | 3746791.29 | 1064.3689 | 2277.2624
1 | 41 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1995 |  | Панельные | 9 | 4 | 8787.9 | 6287.1 | 5664.6 | 197 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2867076.98 | 0 | 0 | 0 | 2867076.98 | 326.2528 | 1420.5733
1 | 42 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1063.8 | 565.6 | 565.6 | 36 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 62259.5 | 0 | 0 | 0 | 62259.5 | 58.5256 | 58.5256
1 | 43 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2016.9 | 1902 | 1902 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 605681 | 0 | 0 | 0 | 605681 | 300.3029 | 1351.8142
1 | 44 | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2525.6 | 1705.3 | 1560.2 | 98 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 3492157.85 | 0 | 0 | 0 | 3492157.85 | 1382.7042 | 2838.6523
1 | 45 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 1991 |  | Панельные | 9 | 3 | 6295.6 | 6295.6 | 6088.2 | 252 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 4195168.8 | 666.3652 | 1171.1989
1 | 46 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6143.7 | 6143.7 | 5025 | 163 | РО | ТСЖ | ТСЖ «Центр» | 11667617.03 | 0 | 0 | 0 | 11667617.03 | 1899.1189 | 7456.9347
1 | 47 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 6884.6 | 5562.9 | 4628.7 | 154 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7273505.49 | 0 | 0 | 0 | 7273505.49 | 1056.4892 | 3943.6884
1 | 48 | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2171.9 | 2022.4 | 225.6 | 26 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 726648.72 | 334.5682 | 846.583
1 | 49 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2962.8 | 2688.5 | 2688.5 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 3306287.76 | 0 | 0 | 0 | 3306287.76 | 1115.9335 | 2756.8545
1 | 50 | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4188.1 | 3145.1 | 3145.1 | 146 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 4193947.02 | 0 | 0 | 0 | 4193947.02 | 1001.3961 | 1760.7155
1 | 51 | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4279.8 | 4279.8 | 3174.6 | 136 | РО | УК | ООО «Универсал Строй»» | 3323174.92 | 0 | 0 | 0 | 3323174.92 | 776.479 | 1969.1328
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 145 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3877.8 | 3554.6 | 3554.6 | 167 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4024360.63 | 0 | 0 | 0 | 4024360.63 | 1037.7948 | 2224.638
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 157А | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 2807.9 | 2603.9 | 2603.9 | 114 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2994194.15 | 0 | 0 | 0 | 2994194.15 | 1066.3464 | 2276.9748
1 | 54 | Владимир г, Модорова ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1338.5 | 1165.2 | 1165.2 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 4839579.08 | 0 | 0 | 0 | 4839579.08 | 3615.6736 | 5713.3174
1 | 55 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3933 | 3385.49 | 3385.49 | 147 | РО | УК | ООО «Квартал» | 1872015.22 | 0 | 0 | 0 | 1872015.22 | 475.9764 | 1870.4699
1 | 56 | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 445.1 | 400.5 | 400.5 | 25 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2373016.28 | 0 | 0 | 0 | 2373016.28 | 5331.4228 | 8843.0827
1 | 57 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4186.3 | 4186.3 | 2706.5 | 111 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3249268.89 | 0 | 0 | 0 | 3249268.89 | 776.1672 | 2493.4398
1 | 58 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3727.1 | 3470.9 | 2066.9 | 77 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2561819.3 | 0 | 0 | 0 | 2561819.3 | 687.3492 | 2222.6208
1 | 59 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3105.6 | 2845.2 | 2051.8 | 100 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 967510.08 | 0 | 0 | 0 | 967510.08 | 311.5372 | 1048.0164
1 | 60 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3131.6 | 3111.4 | 2076 | 82 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 966024.86 | 0 | 0 | 0 | 966024.86 | 308.4765 | 1019.3832
1 | 61 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 1991 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 5027.4 | 5027.4 | 4982.1 | 264 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 2880785.14 | 573.0169 | 1058.9406
1 | 62 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 1984 |  | Панельные | 16 | 1 | 4635.7 | 4635.7 | 4568 | 218 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 3859190.52 | 832.4936 | 1396.6849
1 | 63 | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130.17 | 1904.67 | 1323.47 | 68 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 216770.67 | 0 | 0 | 0 | 216770.67 | 101.7621 | 298.07
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 61 | 1946 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2194.2 | 1984.5 | 1584.8 | 44 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3764827.43 | 0 | 0 | 0 | 3764827.43 | 1715.8087 | 4771.035
1 | 65 | Владимир г, Горького ул, 72 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 939.7 | 558 | 558 | 16 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3712372.02 | 0 | 0 | 0 | 3712372.02 | 3950.5928 | 6150.3752
1 | 66 | Владимир г, Ильича ул, 7б | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 429.9 | 389.3 | 389.3 | 24 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 1900391.55 | 0 | 0 | 0 | 1900391.55 | 4420.5433 | 8459.7834
1 | 67 | Владимир г, Ильича ул, 13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 447.3 | 384.9 | 384.9 | 21 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2106147.95 | 0 | 0 | 0 | 2106147.95 | 4708.5803 | 8808.2554
1 | 68 | Владимир г, Северная ул, 15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1750.2 | 1623.4 | 1623.4 | 89 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2813385.74 | 0 | 0 | 0 | 2813385.74 | 1607.4653 | 6132.424
1 | 69 | Владимир г, Труда ул, 14А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1081 | 633.6 | 633.6 | 48 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2278510.58 | 0 | 0 | 0 | 2278510.58 | 2107.7804 | 4591.327
1 | 70 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 495 | 308.1 | 308.1 | 20 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2391493.25 | 0 | 0 | 0 | 2391493.25 | 4831.2995 | 9155.5146
1 | 71 | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 5153.4 | 4574.1 | 4574.1 | 190 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4355328.45 | 0 | 0 | 0 | 4355328.45 | 845.1369 | 1875.1497
1 | 72 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 339.4 | 339.4 | 21 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 1505981.24 | 0 | 0 | 0 | 1505981.24 | 2629.1572 | 8367.2528
1 | 73 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 727.66 | 427.66 | 427.66 | 168 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 820883.7 | 0 | 0 | 0 | 820883.7 | 1128.1144 | 4184.3907
1 | 74 | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 564.9 | 519.9 | 519.9 | 22 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 1677475.96 | 2969.5096 | 7357.7814
1 | 75 | Владимир г, Горького ул, 57 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2989.1 | 2769.1 | 2016 | 72 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3647517.81 | 0 | 0 | 0 | 3647517.81 | 1220.2729 | 2562.5564
1 | 76 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2927.1 | 1576 | 1576 | 88 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 5096776.08 | 0 | 0 | 0 | 5096776.08 | 1741.2374 | 3034.188
1 | 77 | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3481.5 | 3181.1 | 3181.1 | 160 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3789473.9 | 0 | 0 | 0 | 3789473.9 | 1088.4601 | 2634.2598
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1920.2 | 1163.2 | 1163.2 | 94 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 597387.81 | 0 | 0 | 0 | 597387.81 | 311.1071 | 1365.2795
1 | 79 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6239.3 | 5776.2 | 5061.7 | 280 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 4468866.21 | 0 | 0 | 0 | 4468866.21 | 716.2448 | 2208.0725
1 | 80 | Владимир г, Егорова ул, 2 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6466 | 6466 | 5918.8 | 277 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 6330505.64 | 0 | 0 | 0 | 6330505.64 | 979.0451 | 2293.9382
1 | 81 | Владимир г, Московское ш, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1178.4 | 1080.5 | 1080.5 | 59 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 1913423.73 | 1623.7472 | 3844.0736
1 | 82 | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.5 | 548.5 | 548.5 | 41 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1963557.73 | 0 | 0 | 0 | 1963557.73 | 3297.3262 | 7506.4856
1 | 83 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 12297.5 | 3386.1 | 3386.1 | 153 | РО | УК | ООО «Жилищная компания» | 86742.97 | 0 | 0 | 0 | 86742.97 | 7.0537 | 7.0537
1 | 84 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1732.3 | 1276.7 | 1276.7 | 59 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 70589.93 | 0 | 0 | 0 | 70589.93 | 40.7493 | 40.7493
1 | 85 | Владимир г, Труда ул, 32 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 688.9 | 620.3 | 620.3 | 39 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2062889.95 | 0 | 0 | 0 | 2062889.95 | 2994.4694 | 7980.2299
1 | 86 | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 452.5 | 412.6 | 412.6 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1414038.22 | 0 | 0 | 0 | 1414038.22 | 3124.9463 | 5695.0819
1 | 87 | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 1984 |  | Панельные | 14 | 1 | 4285.9 | 4285.9 | 4230 | 208 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2070332.01 | 0 | 0 | 0 | 2070332.01 | 483.0565 | 712.147
1 | 88 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2135.9 | 1990.6 | 1990.6 | 103 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 3278227.26 | 0 | 0 | 0 | 3278227.26 | 1534.8224 | 5868.8085
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1994 |  | Панельные | 9 | 1 | 2342.2 | 2320.3 | 2280.8 | 147 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1702747.32 | 0 | 0 | 0 | 1702747.32 | 726.9863 | 1049.3553
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1995 |  | Панельные | 9 | 1 | 3212.7 | 2297.9 | 2290.8 | 116 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1698388.82 | 0 | 0 | 0 | 1698388.82 | 528.6484 | 765.0263
1 | 91 | Владимир г, Василисина ул, 11 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 14807.8 | 11520.6 | 11520.6 | 529 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 9902722.8 | 0 | 0 | 0 | 9902722.8 | 668.7504 | 995.8805
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 9 | 14780.2 | 12472.3 | 9302.3 | 342 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1918155.32 | 0 | 0 | 0 | 1918155.32 | 129.7787 | 180.0963
1 | 93 | Владимир г, Разина ул, 33 | 1989 |  | Панельные | 9 | 4 | 10574 | 7454.7 | 7439.2 | 312 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 7396376.35 | 0 | 0 | 0 | 7396376.35 | 699.4871 | 929.7522
1 | 94 | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 1973 |  | Панельные | 9 | 1 | 1914.68 | 1914.68 | 1914.68 | 103 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1901891.16 | 0 | 0 | 0 | 1901891.16 | 993.3206 | 1283.661
1 | 95 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 969.7 | 627.4 | 627.4 | 38 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 814287.52 | 0 | 0 | 0 | 814287.52 | 839.7314 | 4818.3465
1 | 96 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 38 | РО | НУ | Непосредственное управление | 52271.7 | 0 | 0 | 0 | 52271.7 | 83.1954 | 83.1954
1 | 97 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3463.9 | 3172.1 | 3012 | 132 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 83051.86 | 0 | 0 | 0 | 83051.86 | 23.9764 | 23.9764
1 | 98 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.2 | 667 | 667 | 30 | РО | УК | Непосредственное управление | 50689.12 | 0 | 0 | 0 | 50689.12 | 75.7458 | 75.7458
1 | 99 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3202.4 | 2438.9 | 2438.9 | 120 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 95587.09 | 0 | 0 | 0 | 95587.09 | 29.8486 | 29.8486
1 | 100 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1265 | 1152.6 | 1105.5 | 60 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 79784.16 | 0 | 0 | 0 | 79784.16 | 63.0705 | 63.0705
1 | 101 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 2941.6 | 2564.1 | 2365.9 | 130 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 71679.1 | 0 | 0 | 0 | 71679.1 | 24.3674 | 24.3674
1 | 102 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1958.4 | 1958.4 | 1941.8 | 92 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 55904.38 | 0 | 0 | 0 | 55904.38 | 28.5459 | 28.5459
1 | 103 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 |  | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 100382.56 | 0 | 0 | 0 | 100382.56 | 24.3564 | 24.3564
1 | 104 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2862.3 | 2046.7 | 2046.7 | 95 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 82721.55 | 0 | 0 | 0 | 82721.55 | 28.9004 | 28.9004
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 54718.7 | 51101.9 | 48430.1 | 2187 | X | X | X | 50842017.24 | 0 | 0 | 0 | 50842017.24 | 929.1525 | 9318.6816
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 766.7 | 707.3 | 707.3 | 39 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2291514.03 | 0 | 0 | 0 | 2291514.03 | 2988.8014 | 7399.387
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.5 | 632.1 | 632.1 | 38 | РО | НУ | - | 2189911.65 | 0 | 0 | 0 | 2189911.65 | 3218.0921 | 7673.3717
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 615 | 568.3 | 568.3 | 25 | РО | НУ | - | 2241889.83 | 0 | 0 | 0 | 2241889.83 | 3645.3493 | 7472.6245
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 674.9 | 674.9 | 25 | РО | НУ | - | 55080.59 | 0 | 0 | 0 | 55080.59 | 75.9523 | 75.9523
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 654.2 | 602.9 | 602.9 | 34 | РО | НУ | - | 2479536.17 | 0 | 0 | 0 | 2479536.17 | 3790.1806 | 8148.6916
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673.3 | 622.3 | 622.3 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2128855.41 | 0 | 0 | 0 | 2128855.41 | 3161.823 | 8187.0426
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1048.8 | 975.2 | 975.2 | 56 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2540318.89 | 0 | 0 | 0 | 2540318.89 | 2422.1195 | 4661.9761
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.6 | 631.6 | 631.6 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2317566.03 | 0 | 0 | 0 | 2317566.03 | 3410.1913 | 7366.6612
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 696.3 | 645.3 | 645.3 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2392182.6 | 0 | 0 | 0 | 2392182.6 | 3435.5631 | 7503.3504
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2252.4 | 2107.9 | 1530.2 | 83 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 3299178.75 | 0 | 0 | 0 | 3299178.75 | 1464.7393 | 3356.2418
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.8 | 646.6 | 646.6 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2218259.69 | 0 | 0 | 0 | 2218259.69 | 3188.0708 | 7446.7152
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1651.8 | 1537.5 | 1462.9 | 58 | РО | ТСЖ | "Дом - 27" | 91764.43 | 0 | 0 | 0 | 91764.43 | 55.5542 | 55.5542
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 522 | 471.4 | 471.4 | 22 | РО | НУ | - | 45369.9 | 0 | 0 | 0 | 45369.9 | 86.9155 | 86.9155
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 1979 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5005 | 4545.8 | 4545.8 | 153 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 2872501.01 | 0 | 0 | 0 | 2872501.01 | 573.9263 | 4070.12
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 1933 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1863.4 | 1677.4 | 1677.4 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 985412.63 | 0 | 0 | 0 | 985412.63 | 528.8251 | 810.46
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 823.9 | 758.2 | 758.2 | 35 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 1787071.37 | 0 | 0 | 0 | 1787071.37 | 2169.0392 | 7409.6997
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 420.5 | 420.5 | 420.5 | 20 | РО | НУ | - | 121797.55 | 0 | 0 | 0 | 121797.55 | 289.6493 | 810.46
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 1949 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 28 | РО | НУ | - | 940372.45 | 0 | 0 | 0 | 940372.45 | 2107.0411 | 6883.9383
1 | 123 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 13 | РО | НУ | - | 291919.46 | 0 | 0 | 0 | 291919.46 | 766.5952 | 1108.53
1 | 124 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 672.3 | 672.3 | 577.9 | 17 | РО | НУ | - | 1755092.12 | 0 | 0 | 0 | 1755092.12 | 2610.5788 | 9318.6816
1 | 125 | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546.7 | 546.7 | 546.7 | 45 | РО | НУ | - | 1184059.15 | 0 | 0 | 0 | 1184059.15 | 2165.8298 | 7388.7926
1 | 126 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 1993 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9105.3 | 9105.3 | 9105.3 | 293 | РО | ТСЖ | "Нить" | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 5593558.4 | 614.319 | 1079.7228
1 | 127 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 2014 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3912.3 | 3639.1 | 2732.3 | 140 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 1052135.68 | 0 | 0 | 0 | 1052135.68 | 268.9302 | 1108.53
1 | 128 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3635.4 | 3360 | 3247.2 | 167 | РО | УК | ООО "Стройград" | 1528398.16 | 0 | 0 | 0 | 1528398.16 | 420.4209 | 1371.28
1 | 129 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 1985 | 2014 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7073.4 | 6236.1 | 5330.6 | 229 | РО | УК | ООО "Стройград" | 285579.52 | 0 | 0 | 0 | 285579.52 | 40.3737 | 184.98
1 | 130 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 787.5 | 727.8 | 727.8 | 35 | РО | НУ | - | 2415665.65 | 0 | 0 | 0 | 2415665.65 | 3067.5119 | 7009.0765
1 | 131 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 6715.9 | 6150.8 | 6150.8 | 309 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 5623327.08 | 0 | 0 | 0 | 5623327.08 | 837.3155 | 1987.3505
1 | 132 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 737.8 | 737.8 | 38 | РО | НУ | - | 52567.68 | 0 | 0 | 0 | 52567.68 | 66.1478 | 66.1478
1 | 133 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 31 | РО | НУ | - | 61131.36 | 0 | 0 | 0 | 61131.36 | 69.9684 | 69.9684
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 122338.66 | 104282.45 | 101660.15 | 4539 | X | X | X | 112751259.45 | 0 | 0 | 0 | 112751259.45 | 921.6323 | 10964.2546
1 | 134 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2649277.08 | 0 | 0 | 0 | 2649277.08 | 531.2153 | 1982.8399
1 | 135 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6679 | 6109.3 | 6109.3 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2599693.37 | 0 | 0 | 0 | 2599693.37 | 389.2339 | 3635.5
1 | 136 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.3 | 552.3 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3188621.1 | 0 | 0 | 0 | 3188621.1 | 4968.2473 | 8336.2792
1 | 137 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5265781.68 | 0 | 0 | 0 | 5265781.68 | 1583.5985 | 2931.0492
1 | 138 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5393074.93 | 0 | 0 | 0 | 5393074.93 | 1962.7597 | 3545.5919
1 | 139 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6434.3 | 5754.2 | 5754.2 | 247 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 4873547.67 | 757.4325 | 1145.9522
1 | 140 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 16 | РО | НУ | - | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 2215482.85 | 4435.4011 | 7922.6874
1 | 141 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5914.7 | 5914.7 | 287 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 4885396.44 | 751.2758 | 1133.8808
1 | 142 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5896.3 | 4495.2 | 4495.2 | 192 | РО | УК | ООО "Верба" | 7884254.25 | 0 | 0 | 0 | 7884254.25 | 1337.1528 | 2273.0792
1 | 143 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 2908813.43 | 0 | 0 | 0 | 2908813.43 | 797.5251 | 2286.4569
1 | 144 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 548 | 26 | РО | НУ | - | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 2189551 | 3694.1977 | 7116.1801
1 | 145 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 630.8 | 43 | РО | УК | ООО "Верба" | 2855710.47 | 0 | 0 | 0 | 2855710.47 | 4202.6644 | 7217.6188
1 | 146 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2855 | 2787.4 | 181 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3945816.73 | 0 | 0 | 0 | 3945816.73 | 862.0478 | 3259.66
1 | 147 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 6281 | 4728.1 | 4728.1 | 195 | РО | УК | ООО "Союз" | 2766905.76 | 0 | 0 | 0 | 2766905.76 | 440.5199 | 1689.9927
1 | 148 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 328.8 | 328.8 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 1828369.47 | 4807.071 | 8017.951
1 | 149 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9316893.98 | 0 | 0 | 0 | 9316893.98 | 1421.9186 | 2740.8405
1 | 150 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 27 | РО | НУ | - | 1472380.11 | 0 | 0 | 0 | 1472380.11 | 2012.4655 | 4255.1
1 | 151 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 518.8 | 518.73 | 518.73 | 28 | РО | НУ | - | 1557950.91 | 0 | 0 | 0 | 1557950.91 | 3002.9894 | 5689.1678
1 | 152 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4913 | 3935.8 | 3935.8 | 173 | РО | УК | ООО "Верба" | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 2712861.94 | 552.1803 | 1000.5292
1 | 153 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 384.9 | 384.9 | 384.9 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 211626.35 | 0 | 0 | 0 | 211626.35 | 549.8216 | 1673.2996
1 | 154 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 5283.5 | 4475.4 | 198 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2148296.42 | 0 | 0 | 0 | 2148296.42 | 377.0132 | 1129.3823
1 | 155 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4196.7 | 3776.7 | 3776.7 | 175 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 2712861.94 | 646.4274 | 1171.3013
1 | 156 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2775 | 2580 | 2580 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2237682.55 | 0 | 0 | 0 | 2237682.55 | 806.3721 | 3259.66
1 | 157 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.8 | 552.8 | 28 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2418873.6 | 0 | 0 | 0 | 2418873.6 | 4044.8039 | 7373.9069
1 | 158 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3493.71 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 1640571.49 | 469.5786 | 703.4928
1 | 159 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2755.2 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 1784450.96 | 647.6666 | 892.0587
1 | 160 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 4621 | 4597 | 317 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 6364982.31 | 754.5919 | 1165.5246
1 | 161 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3582.37 | 3313 | 3252.7 | 144 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2331324.81 | 0 | 0 | 0 | 2331324.81 | 650.7772 | 3259.66
1 | 162 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 131828.92 | 0 | 0 | 0 | 131828.92 | 22.5102 | 22.5102
1 | 163 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 489.2 | 29 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2376594.88 | 0 | 0 | 0 | 2376594.88 | 3893.5041 | 6997.4806
1 | 164 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 822.2 | 22 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3042838.07 | 0 | 0 | 0 | 3042838.07 | 3700.849 | 7095.0226
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 10 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1139819.06 | 0 | 0 | 0 | 1139819.06 | 3673.2809 | 7464.6803
1 | 166 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 287 | 18 | РО | НУ | - | 1396947.25 | 0 | 0 | 0 | 1396947.25 | 4867.412 | 7925.9126
1 | 167 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 644.12 | 644.12 | 31 | РО | НУ | - | 2343822.52 | 0 | 0 | 0 | 2343822.52 | 3638.7979 | 10964.2546
1 | 168 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 1968 |  | Панельные | 2 | 2 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 23 | РО | НУ | - | 2905261.26 | 0 | 0 | 0 | 2905261.26 | 4592.5723 | 7795.0097
1 | 169 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 733.92 | 662.9 | 662.9 | 22 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2908972.99 | 0 | 0 | 0 | 2908972.99 | 3963.6105 | 7020.9297
1 | 170 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2039264.59 | 0 | 0 | 0 | 2039264.59 | 590.9884 | 2049.2188
1 | 171 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 2760.5 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1604039.9 | 0 | 0 | 0 | 1604039.9 | 581.0686 | 890.346
1 | 172 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105635.39 | 0 | 0 | 0 | 105635.39 | 24.5304 | 24.5304
1 | 173 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 81776.96 | 0 | 0 | 0 | 81776.96 | 115.7167 | 115.7167
1 | 174 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 64771.71 | 0 | 0 | 0 | 64771.71 | 111.1579 | 111.1579
1 | 175 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64458.1 | 0 | 0 | 0 | 64458.1 | 108.8452 | 108.8452
1 | 176 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 68984.12 | 0 | 0 | 0 | 68984.12 | 105.5933 | 105.5933
1 | 177 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 49086.24 | 0 | 0 | 0 | 49086.24 | 168.3053 | 168.3053
1 | 178 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 66103.89 | 0 | 0 | 0 | 66103.89 | 111.8528 | 111.8528
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 218132.8 | 185137.02 | 177475.53 | 7911 | X | X | X | 128937901.11 | 0 | 0 | 0 | 128937901.11 | 591.0982 | 9396.7753
1 | 179 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2116.5 | 1931.2 | 1680.5 | 73 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 131699.56 | 0 | 0 | 0 | 131699.56 | 62.2252 | 62.2252
1 | 180 | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 1938 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 692.4 | 692.4 | 632.8 | 23 | РО | НУ | - | 2194413.68 | 0 | 0 | 0 | 2194413.68 | 3169.2861 | 6959.129
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 275.5 | 275.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 62023.07 | 0 | 0 | 0 | 62023.07 | 209.2546 | 209.2546
1 | 182 | Ковров г, Запольная ул, 26 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6561.4 | 5844 | 5844 | 243 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 4939980.52 | 752.8851 | 1123.7541
1 | 183 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9256.7 | 8471 | 8471 | 378 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 6608023.22 | 713.8638 | 1062.0632
1 | 184 | Ковров г, Кирова ул, 73 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12333.3 | 9669.2 | 9669.2 | 396 | РО | УК | ООО ЖКО "РОСКО" | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 8162096.2 | 661.7934 | 996.4081
1 | 185 | Ковров г, Кирова ул, 77 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12462.6 | 9746.8 | 9746.8 | 398 | РО | УК | ООО ЖКО "РОСКО" | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 7899262.6 | 633.8374 | 986.0703
1 | 186 | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 478.27 | 446.77 | 446.77 | 20 | РО | НУ | - | 1703879.76 | 0 | 0 | 0 | 1703879.76 | 3562.5897 | 7844.9891
1 | 187 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 5 | 5489.1 | 4500.5 | 4154.3 | 130 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 114842.89 | 0 | 0 | 0 | 114842.89 | 20.922 | 20.922
1 | 188 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2946.2 | 1967.3 | 1810.2 | 95 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 136497.56 | 0 | 0 | 0 | 136497.56 | 46.33 | 46.33
1 | 189 | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 777.3 | 475.5 | 475.5 | 37 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 3517276.18 | 4524.9919 | 7396.0099
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2626 | 2536 | 2536 | 96 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 581865.37 | 0 | 0 | 0 | 581865.37 | 221.5786 | 810.46
1 | 191 | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 3106.06 | 3106.06 | 3042.06 | 138 | РО | УК | ООО УК "Парадигма" | 4997938.54 | 0 | 0 | 0 | 4997938.54 | 1609.0927 | 3462.8797
1 | 192 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1981 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6247.1 | 4719.7 | 4641.4 | 189 | РО | УК | ООО УК "Вика" | 3797251.58 | 0 | 0 | 0 | 3797251.58 | 607.8423 | 1587.1135
1 | 193 | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 9 | РО | НУ | - | 1338677.87 | 0 | 0 | 0 | 1338677.87 | 4667.6355 | 9325.8136
1 | 194 | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 12 | 21489.2 | 21489.2 | 21320.3 | 1110 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 4355063.85 | 202.6629 | 343.1212
1 | 195 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 20 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1700754.66 | 0 | 0 | 0 | 1700754.66 | 4223.3788 | 8814.8631
1 | 196 | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 294.4 | 294.4 | 294.4 | 10 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1402602.78 | 0 | 0 | 0 | 1402602.78 | 4764.2757 | 9396.7753
1 | 197 | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10873.5 | 7723.2 | 7661.3 | 328 | РО | УК | ООО УК "ВИКА" | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 6356844.08 | 584.618 | 904.1431
1 | 198 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4408.1 | 4408.1 | 2703.21 | 109 | РО | УК | ООО "УО "РМД" | 172775.04 | 0 | 0 | 0 | 172775.04 | 39.1949 | 39.1949
1 | 199 | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 9 | 22008.74 | 20090.2 | 16765.8 | 668 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Мир-2" | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 13083489.59 | 594.4679 | 1005.0644
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 5847.8 | 5847.8 | 5847.8 | 220 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 5478127.74 | 936.7844 | 1260.8844
1 | 201 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8861.6 | 7954.2 | 7894.7 | 295 | РО | ЖСК | ЖСК № 55 | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 7310851.2 | 825.0035 | 1109.4159
1 | 202 | Ковров г, Запольная ул, 28 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8029.8 | 5819.3 | 5819.3 | 281 | РО | УК | ООО УК "Восточное" | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 5327196 | 663.4282 | 918.2545
1 | 203 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8130.5 | 7378.4 | 6959.7 | 323 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 7367915.92 | 906.207 | 1209.1753
1 | 204 | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7146.1 | 3870.6 | 3226.3 | 206 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 5462413.62 | 764.3909 | 1031.8076
1 | 205 | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3555.69 | 3555.69 | 3353.49 | 294 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 1452147.29 | 408.401 | 691.2301
1 | 206 | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3925.2 | 3897.5 | 3897.5 | 156 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 2915220.6 | 742.6935 | 1252.3184
1 | 207 | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6500.5 | 5846.6 | 5846.6 | 233 | РО | УК | ООО "ЖКО Роско" | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 4354761.09 | 669.9117 | 1134.282
1 | 208 | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8073.1 | 5829 | 5829 | 241 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 4557762.04 | 0 | 0 | 0 | 4557762.04 | 564.5616 | 913.3295
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4401.8 | 3886.2 | 3886.2 | 159 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 3054448.7 | 0 | 0 | 0 | 3054448.7 | 693.909 | 1116.725
1 | 210 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4929.04 | 3924.5 | 3924.5 | 180 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 3051298.7 | 0 | 0 | 0 | 3051298.7 | 619.0452 | 997.2733
1 | 211 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 11047.1 | 7851.2 | 7851.2 | 267 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 123350.33 | 0 | 0 | 0 | 123350.33 | 11.1659 | 11.1659
1 | 212 | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5846.4 | 4863.9 | 4863.9 | 374 | РО | УК | ООО "УК "Восточное" | 1765429.7 | 0 | 0 | 0 | 1765429.7 | 301.9687 | 420.3955
1 | 213 | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5099.5 | 3949.7 | 3949.7 | 168 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3250173.78 | 0 | 0 | 0 | 3250173.78 | 637.3515 | 963.9376
1 | 214 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 209545.8 | 0 | 0 | 0 | 209545.8 | 132.1305 | 132.1305
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 38189.1 | 33999.3 | 33586.1 | 1569 | X | X | X | 11570369.79 | 0 | 0 | 0 | 11570369.79 | 302.9757 | 5973.5867
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1977 | 2016 | Панельные | 14 | 1 | 4634.7 | 4158.8 | 3801.6 | 190 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1217400.68 | 0 | 0 | 0 | 1217400.68 | 262.6709 | 666.8492
1 | 216 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1982 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3913.2 | 3443.4 | 3443.4 | 152 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3757493.57 | 0 | 0 | 0 | 3757493.57 | 960.2099 | 5973.5867
1 | 217 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 174120.8 | 0 | 0 | 0 | 174120.8 | 14.2948 | 14.2948
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1981 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7831.5 | 357 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 6300657.04 | 710.8703 | 1109.2031
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 120697.7 | 0 | 0 | 0 | 120697.7 | 14.0392 | 14.0392
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 91721.91 | 72937.19 | 69950.03 | 3374 | X | X | X | 65365711.73 | 0 | 0 | 0 | 65365711.73 | 712.651 | 8585.6842
1 | 220 | Александров г, Королева ул, 9 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 1 | 4253.2 | 3669.9 | 3245.8 | 147 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Королева 9" | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 3589738.75 | 844.0089 | 1251.6971
1 | 221 | Александров г, Ленина ул, 32 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3578.24 | 3300 | 3012.01 | 117 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 130936.07 | 0 | 0 | 0 | 130936.07 | 36.5923 | 36.5923
1 | 222 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4985.66 | 2392.2 | 2300.6 | 185 | РО | УК | ООО "Содружество" | 143632.79 | 0 | 0 | 0 | 143632.79 | 28.8092 | 28.8092
1 | 223 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 1993 |  | Панельные | 9 | 2 | 5060.3 | 5060.3 | 5060.3 | 206 | РО | УК | ООО "РСК" | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 3407945.42 | 673.4671 | 971.4049
1 | 224 | Александров г, Перфильева ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608.2 | 564.4 | 525.8 | 29 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1860691.51 | 0 | 0 | 0 | 1860691.51 | 3059.3415 | 7330.6807
1 | 225 | Александров г, Революции ул, 57 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2026.2 | 1684.6 | 1684.6 | 76 | РО | УК | ООО "РСК" | 2404378.48 | 0 | 0 | 0 | 2404378.48 | 1186.6442 | 2383.5104
1 | 226 | Александров г, Революции ул, 87 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 429.2 | 389 | 389 | 13 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 1323171.22 | 0 | 0 | 0 | 1323171.22 | 3082.878 | 8127.5537
1 | 227 | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7472.7 | 3451.84 | 3451.84 | 160 | РО | БУ | - | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 1623216.35 | 217.2195 | 328.9039
1 | 228 | Александров г, Советская ул, 23 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 237.3 | 207.2 | 207.2 | 13 | РО | НУ | - | 833755.48 | 0 | 0 | 0 | 833755.48 | 3513.5081 | 8112.8906
1 | 229 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1651.99 | 1219.19 | 1219.19 | 231 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Калина" | 1500690.63 | 0 | 0 | 0 | 1500690.63 | 908.4139 | 3049.7325
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3471.4 | 3417.4 | 3417.4 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 4876210.96 | 0 | 0 | 0 | 4876210.96 | 1404.6814 | 2807.6064
1 | 231 | Александров г, Горького ул, 3 | 2001 |  | Панельные | 9 | 2 | 4238.3 | 4238.3 | 4238.3 | 187 | РО | УК | ООО РСК | 978702.2 | 0 | 0 | 0 | 978702.2 | 230.9186 | 1137.1682
1 | 232 | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1681.3 | 1080.3 | 1080.3 | 54 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 3006507.7 | 0 | 0 | 0 | 3006507.7 | 1788.2042 | 3249.9755
1 | 233 | Александров г, Ленина ул, 26 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6261.25 | 4642.65 | 2995.37 | 118 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 8000402.01 | 0 | 0 | 0 | 8000402.01 | 1277.7643 | 2251.1173
1 | 234 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 525.3 | 480.3 | 480.3 | 31 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 1685713.47 | 0 | 0 | 0 | 1685713.47 | 3209.0491 | 8585.6842
1 | 235 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 12893.2 | 12893.2 | 12893.2 | 493 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 3785233.78 | 0 | 0 | 0 | 3785233.78 | 293.5837 | 1323.0461
1 | 236 | Александров г, Кубасова ул, 5 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4642.08 | 4642.08 | 4642.08 | 170 | РО | УК | ООО "РСК" | 2272822.66 | 0 | 0 | 0 | 2272822.66 | 489.613 | 560.82
1 | 237 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6106.27 | 4513.9 | 4513.9 | 207 | РО | УК | ООО "РСК" | 4444796.61 | 0 | 0 | 0 | 4444796.61 | 727.907 | 1875.9565
1 | 238 | Александров г, Ленина ул, 30 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1443.5 | 976.1 | 976.1 | 60 | РО | БУ | - | 3526049.45 | 0 | 0 | 0 | 3526049.45 | 2442.7083 | 5181.3964
1 | 239 | Александров г, Революции ул, 40 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5659.64 | 4429.94 | 4365.74 | 213 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 5490389.44 | 0 | 0 | 0 | 5490389.44 | 970.0952 | 3809.6774
1 | 240 | Александров г, Терешковой ул, 10 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5485.29 | 3346.19 | 3187.4 | 153 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 4738452.92 | 0 | 0 | 0 | 4738452.92 | 863.8473 | 1909.4624
1 | 241 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 32 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 568.3 | 317 | 317 | 31 | РО | НУ | - | 2182746.96 | 0 | 0 | 0 | 2182746.96 | 3840.8358 | 7596.5084
1 | 242 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1820 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 973.3 | 527.2 | 527.2 | 26 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 1724602.98 | 0 | 0 | 0 | 1724602.98 | 1771.9131 | 4832.0407
1 | 243 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 622.8 | 560.3 | 560.3 | 31 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 1598078 | 0 | 0 | 0 | 1598078 | 2565.957 | 6865.1758
1 | 244 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 1965 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 3 | 4032.79 | 2461.4 | 2461.4 | 120 | РО | УК | ООО "РСК" | 130960.35 | 0 | 0 | 0 | 130960.35 | 32.4739 | 32.4739
1 | 245 | Александров г, Революции ул, 48 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2814.2 | 2472.3 | 2197.7 | 95 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 105885.54 | 0 | 0 | 0 | 105885.54 | 37.6254 | 37.6254
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 29543.5 | 18251.9 | 18251.9 | 855 | X | X | X | 14114868.93 | 0 | 0 | 0 | 14114868.93 | 477.7656 | 1499.0258
1 | 246 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 10 | 1981 |  | Панельные | 5 | 7 | 9132.7 | 5348.9 | 5348.9 | 243 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3927547.97 | 0 | 0 | 0 | 3927547.97 | 430.0533 | 1248.3094
1 | 247 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 9 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7301.9 | 3924.5 | 3924.5 | 198 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3307384.78 | 0 | 0 | 0 | 3307384.78 | 452.9485 | 1248.0119
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 2 | 1979 |  | Панельные | 5 | 2 | 2660.8 | 1869.9 | 1869.9 | 84 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1446069.26 | 0 | 0 | 0 | 1446069.26 | 543.4716 | 1470.8692
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 5 | 5770.1 | 3935.4 | 3935.4 | 180 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2997039.15 | 0 | 0 | 0 | 2997039.15 | 519.4085 | 1499.0258
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 22 | 1990 |  | Панельные | 5 | 4 | 4678 | 3173.2 | 3173.2 | 150 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2436827.77 | 0 | 0 | 0 | 2436827.77 | 520.9123 | 1482.6152
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 10662.8 | 9226.6 | 8378.3 | 403 | X | X | X | 30964559.01 | 0 | 0 | 0 | 30964559.01 | 2903.9801 | 17291.5346
1 | 251 | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 1896 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 415.7 | 374.1 | 374.1 | 22 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3101907.63 | 0 | 0 | 0 | 3101907.63 | 7461.8899 | 17291.5346
1 | 252 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1224.1 | 1113.4 | 1113.4 | 48 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3151307.31 | 0 | 0 | 0 | 3151307.31 | 2574.3871 | 4538.286
1 | 253 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2162.5 | 2047.6 | 2047.6 | 85 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4866736.68 | 0 | 0 | 0 | 4866736.68 | 2250.5141 | 4283.1481
1 | 254 | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 1932 |  | Каменные/блочные | 3 | 5 | 1954.2 | 1319.3 | 1319.3 | 71 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 6540486.55 | 0 | 0 | 0 | 6540486.55 | 3346.887 | 6994.8011
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 3453.2 | 3230.8 | 2382.5 | 128 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 10088677.58 | 0 | 0 | 0 | 10088677.58 | 2921.5445 | 4849.8348
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 1939 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 4 | 1453.1 | 1141.4 | 1141.4 | 49 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3215443.26 | 0 | 0 | 0 | 3215443.26 | 2212.8162 | 4358.9236
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 14970.71 | 11319.11 | 11319.11 | 518 | X | X | X | 12442442.43 | 0 | 0 | 0 | 12442442.43 | 831.1191 | 3707.39
1 | 257 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4295.76 | 3325.76 | 3325.76 | 137 | РО | УК | ООО "НУК" | 5056079.64 | 0 | 0 | 0 | 5056079.64 | 1176.993 | 2239.1407
1 | 258 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1569.6 | 1094.4 | 1094.4 | 54 | РО | УК | ООО "Содружество-С" | 1162332.27 | 0 | 0 | 0 | 1162332.27 | 740.5277 | 3707.39
1 | 259 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3769.94 | 2873.14 | 2873.14 | 116 | РО | УК | ООО "Новая управляющая компания" | 3164041.96 | 0 | 0 | 0 | 3164041.96 | 839.2818 | 1867.0497
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5335.41 | 4025.81 | 4025.81 | 211 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 3059988.56 | 0 | 0 | 0 | 3059988.56 | 573.5245 | 1868.0724
| Итого по Краснопламенское |  | X | X | X | X | X | 762 | 540 | 540 | 42 | X | X | X | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 345276.04 | 453.1182 | 712.1
1 | 261 | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 540 | 540 | 42 | РО | БУ | - | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 345276.04 | 453.1182 | 712.1
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 2259.1 | 2111.5 | 2111.5 | 104 | X | X | X | 5773107.53 | 0 | 0 | 0 | 5773107.53 | 2555.49 | 8318.5878
1 | 262 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1997.9 | 1878.3 | 1878.3 | 88 | РО | НУ | - | 4843097.09 | 0 | 0 | 0 | 4843097.09 | 2424.0938 | 4762.2412
1 | 263 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 261.2 | 233.2 | 233.2 | 16 | РО | НУ | - | 930010.44 | 0 | 0 | 0 | 930010.44 | 3560.53 | 8318.5878
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 4271.2 | 4205.7 | 4205.7 | 227 | X | X | X | 10624337.11 | 0 | 0 | 0 | 10624337.11 | 2487.4361 | 6782.1717
1 | 264 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 1968 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.9 | 734.9 | 734.9 | 32 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Совхозное" | 2376905.85 | 0 | 0 | 0 | 2376905.85 | 2990.1948 | 5895.6798
1 | 265 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.8 | 720.3 | 720.3 | 42 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2513294.65 | 0 | 0 | 0 | 2513294.65 | 3477.1647 | 6310.988
1 | 266 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 678.3 | 678 | 678 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2534240.88 | 0 | 0 | 0 | 2534240.88 | 3736.1652 | 6782.1717
1 | 267 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 984.2 | 981.5 | 981.5 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 542612.12 | 0 | 0 | 0 | 542612.12 | 551.323 | 3557.73
1 | 268 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1091 | 1091 | 1091 | 39 | РО | УК | ООО "Степанцевское ЖКХ" | 2657283.61 | 0 | 0 | 0 | 2657283.61 | 2435.6403 | 2758.6738
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 3135.5 | 2599.5 | 2599.5 | 130 | X | X | X | 4459924 | 0 | 0 | 0 | 4459924 | 1422.3964 | 6928.4555
1 | 269 | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 832.7 | 745 | 745 | 48 | РО | НУ | - | 3466608.69 | 0 | 0 | 0 | 3466608.69 | 4163.0944 | 6928.4555
1 | 270 | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 244.9 | 223.9 | 223.9 | 15 | РО | НУ | - | 34358.44 | 0 | 0 | 0 | 34358.44 | 140.2958 | 140.2958
1 | 271 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 989.5 | 562.2 | 562.2 | 35 | РО | НУ | - | 576667.37 | 0 | 0 | 0 | 576667.37 | 582.7866 | 810.46
1 | 272 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 769.9 | 769.9 | 769.9 | 21 | РО | УК | ООО "ЖЭК Никологоры" | 248507.08 | 0 | 0 | 0 | 248507.08 | 322.7784 | 322.7784
1 | 273 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 11 | РО | УК | ООО "ЖЭК "Никологоры" | 133782.42 | 0 | 0 | 0 | 133782.42 | 448.1823 | 995.44
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 3504.3 | 3162.4 | 3162.4 | 178 | X | X | X | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 1997229.14 | 569.9367 | 1974.4311
1 | 274 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1984 |  | Блочные | 5 | 4 | 3504.3 | 3162.4 | 3162.4 | 178 | РО | УК | ООО "ЖЭК "Никологоры" | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 1997229.14 | 569.9367 | 1974.4311
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 37828.9 | 30630.8 | 30630.8 | 1989 | X | X | X | 29976052.37 | 0 | 0 | 0 | 29976052.37 | 792.4114 | 18123.4235
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975 | 975 | 975 | 47 | РО | НУ | - | 95474.18 | 0 | 0 | 0 | 95474.18 | 97.9222 | 97.9222
1 | 276 | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3568.3 | 1361.4 | 1361.4 | 30 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 6906704.65 | 0 | 0 | 0 | 6906704.65 | 1935.5729 | 3148.69
1 | 277 | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4900.3 | 4900.3 | 4900.3 | 361 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1582418.76 | 0 | 0 | 0 | 1582418.76 | 322.9228 | 1348.2103
1 | 278 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4865.3 | 4865.3 | 4865.3 | 369 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1494720.17 | 0 | 0 | 0 | 1494720.17 | 307.2206 | 1442.5836
1 | 279 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4912.2 | 2461.7 | 2461.7 | 369 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1534580.28 | 0 | 0 | 0 | 1534580.28 | 312.4018 | 1379.7977
1 | 280 | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4455.3 | 2847.7 | 2847.7 | 211 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ефимьево 10" | 3346564.4 | 0 | 0 | 0 | 3346564.4 | 751.1423 | 1103.3152
1 | 281 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 514 | 21 | РО | НУ | - | 101554.75 | 0 | 0 | 0 | 101554.75 | 140.6186 | 140.6186
1 | 282 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1703.8 | 1339.8 | 1339.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 104089.37 | 0 | 0 | 0 | 104089.37 | 61.0925 | 61.0925
1 | 283 | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 1900 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 7 | 520.9 | 520.9 | 520.9 | 26 | РО | НУ | - | 4230013.13 | 0 | 0 | 0 | 4230013.13 | 8120.5858 | 16322.5142
1 | 284 | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 1992 | 2016 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8964.4 | 8964.4 | 8964.4 | 344 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 2" | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 5425723.88 | 605.2523 | 1096.6936
1 | 285 | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 18 | РО | НУ | - | 839027.99 | 0 | 0 | 0 | 839027.99 | 3102.9142 | 7141.5475
1 | 286 | Вязники г, Ленина ул, 24 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | 21 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 1265060.86 | 0 | 0 | 0 | 1265060.86 | 4479.6773 | 9750.3983
1 | 287 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 988 | 627.1 | 627.1 | 55 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 73200.32 | 0 | 0 | 0 | 73200.32 | 74.0894 | 74.0894
1 | 288 | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 530.9 | 530.9 | 530.9 | 26 | РО | НУ | - | 1322373.3 | 0 | 0 | 0 | 1322373.3 | 2490.8143 | 4912.0142
1 | 289 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 29 | РО | НУ | - | 1654546.33 | 0 | 0 | 0 | 1654546.33 | 9761.3353 | 18123.4235
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 12766.3 | 11356.7 | 10278.3 | 777 | X | X | X | 22830689.18 | 0 | 0 | 0 | 22830689.18 | 1788.356 | 8564.6602
1 | 290 | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 404.7 | 372.6 | 372.6 | 20 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1413561.06 | 0 | 0 | 0 | 1413561.06 | 3492.8615 | 7557.5605
1 | 291 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645.4 | 597.4 | 597.4 | 42 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 75889.97 | 0 | 0 | 0 | 75889.97 | 117.5859 | 117.5859
1 | 292 | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1961 |  | Блочные | 2 | 2 | 605.1 | 560.2 | 560.2 | 35 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1769883.07 | 0 | 0 | 0 | 1769883.07 | 2924.9431 | 7208.1986
1 | 293 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 304.3 | 304.3 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 48252.34 | 0 | 0 | 0 | 48252.34 | 143.3096 | 143.3096
1 | 294 | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 351.6 | 320.6 | 320.6 | 14 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 1361877.77 | 0 | 0 | 0 | 1361877.77 | 3873.3725 | 7515.0662
1 | 295 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899 | 843.9 | 843.9 | 54 | РО | УК | ООО "ГУК" | 82017.66 | 0 | 0 | 0 | 82017.66 | 91.2321 | 91.2321
1 | 296 | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 1959 |  | Блочные | 2 | 2 | 654.4 | 551.4 | 551.4 | 40 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2704515.35 | 0 | 0 | 0 | 2704515.35 | 4132.8169 | 7856.0264
1 | 297 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3019 | 3019 | 2048 | 333 | РО | УК | МУП "Коммунальщик" | 2291266.03 | 0 | 0 | 0 | 2291266.03 | 758.9487 | 810.46
1 | 298 | Гороховец г, Мира ул, 13 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 859.4 | 812.4 | 812.4 | 38 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2890713.31 | 0 | 0 | 0 | 2890713.31 | 3363.6413 | 6854.7481
1 | 299 | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 389.7 | 385 | 385 | 11 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1714543.07 | 0 | 0 | 0 | 1714543.07 | 4399.6486 | 8564.6602
1 | 300 | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391.7 | 362.7 | 362.7 | 18 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 1422597.91 | 0 | 0 | 0 | 1422597.91 | 3631.8558 | 7463.9518
1 | 301 | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1229.8 | 730 | 648.4 | 31 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2288055.78 | 0 | 0 | 0 | 2288055.78 | 1860.5105 | 4354.3259
1 | 302 | Гороховец г, Мира ул, 18 | 1949 |  | Блочные | 2 | 2 | 760.8 | 760.8 | 760.8 | 40 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2348671.69 | 0 | 0 | 0 | 2348671.69 | 3087.1079 | 7392.0714
1 | 303 | Гороховец г, Советская ул, 13 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 755.3 | 755.3 | 755.3 | 28 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2304366.34 | 0 | 0 | 0 | 2304366.34 | 3050.9286 | 6989.9535
1 | 304 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 805.7 | 731 | 705.2 | 37 | РО | УК | ООО "ГУК" | 78793.16 | 0 | 0 | 0 | 78793.16 | 97.7947 | 97.7947
1 | 305 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 658 | 250.1 | 250.1 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 35684.67 | 0 | 0 | 0 | 35684.67 | 54.232 | 54.232
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 1395 | 1153.7 | 1153.7 | 56 | X | X | X | 2221160.01 | 0 | 0 | 0 | 2221160.01 | 1592.2294 | 7949.0631
1 | 306 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 374.6 | 343.4 | 343.4 | 9 | РО | НУ | - | 9547.95 | 0 | 0 | 0 | 9547.95 | 25.4884 | 25.4884
1 | 307 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 384.6 | 229.2 | 229.2 | 18 | РО | НУ | - | 53163.29 | 0 | 0 | 0 | 53163.29 | 138.2301 | 138.2301
1 | 308 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299.1 | 244.4 | 244.4 | 16 | РО | НУ | - | 944539.3 | 0 | 0 | 0 | 944539.3 | 3157.9381 | 7744.2003
1 | 309 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 13 | РО | ТСЖ | "Галицы" | 1213909.47 | 0 | 0 | 0 | 1213909.47 | 3605.3147 | 7949.0631
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1222.4 | 1166.8 | 1166.8 | 44 | X | X | X | 4069083.72 | 0 | 0 | 0 | 4069083.72 | 3328.7661 | 8265.9379
1 | 310 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 611.6 | 556 | 556 | 22 | РО | НУ | - | 1936809.91 | 0 | 0 | 0 | 1936809.91 | 3166.7919 | 8260.1012
1 | 311 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 610.8 | 610.8 | 610.8 | 22 | РО | НУ | - | 2132273.81 | 0 | 0 | 0 | 2132273.81 | 3490.9525 | 8265.9379
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 1746.5 | 1598.5 | 1598.5 | 78 | X | X | X | 5178138.5 | 0 | 0 | 0 | 5178138.5 | 2964.866 | 6931.2022
1 | 312 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 795.9 | 735.5 | 735.5 | 42 | РО | НУ | - | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 2834457.48 | 3561.3236 | 6925.0188
1 | 313 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 950.6 | 863 | 863 | 36 | РО | НУ | - | 2343681.02 | 0 | 0 | 0 | 2343681.02 | 2465.4755 | 6931.2022
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 5843.6 | 5341 | 4976.3 | 224 | X | X | X | 8426851.96 | 0 | 0 | 0 | 8426851.96 | 1442.0652 | 8027.3088
1 | 314 | Камешково г, Карла Маркса ул, 62 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 253.1 | 231.8 | 231.8 | 14 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 51949.1 | 0 | 0 | 0 | 51949.1 | 205.2513 | 205.2513
1 | 315 | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 1972 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5138.5 | 4692.3 | 4327.6 | 197 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 6562845.13 | 1277.1908 | 3259.66
1 | 316 | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 452 | 416.9 | 416.9 | 13 | РО | УК | ООО "УЮТ" | 1812057.73 | 0 | 0 | 0 | 1812057.73 | 4008.9773 | 8027.3088
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 9076.82 | 7152 | 7030.8 | 298 | X | X | X | 7968708.87 | 0 | 0 | 0 | 7968708.87 | 877.9186 | 3444.64
1 | 317 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 1976 | 2007 | Панельные | 5 | 6 | 5095.72 | 4603.4 | 4482.2 | 160 | РО | УК | ООО"Жилфонд" | 3211417.2 | 0 | 0 | 0 | 3211417.2 | 630.2185 | 2002.8044
1 | 318 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 | 2015 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 2548.6 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 4757291.67 | 0 | 0 | 0 | 4757291.67 | 1194.9691 | 3444.64
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | X | X | X | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 1861701.91 | 2199.5533 | 6005.0955
1 | 319 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 1861701.91 | 2199.5533 | 6005.0955
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 50658.08 | 46583.81 | 46463.21 | 1648 | X | X | X | 44397073.31 | 0 | 0 | 0 | 44397073.31 | 876.4066 | 9726.5181
1 | 320 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.06 | 721 | 721 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 54256.44 | 0 | 0 | 0 | 54256.44 | 69.4651 | 69.4651
1 | 321 | Киржач г, М.Расковой ул, 17 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.14 | 731.68 | 731.68 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 2480548.07 | 0 | 0 | 0 | 2480548.07 | 3147.3445 | 6980.078
1 | 322 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.42 | 370.5 | 370.5 | 15 | РО | УК | ООО" Монолит" | 1443898.48 | 0 | 0 | 0 | 1443898.48 | 3614.9879 | 7599.4202
1 | 323 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1972 |  | Панельные | 5 | 5 | 5806.44 | 4487.95 | 4487.95 | 211 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4557103.54 | 0 | 0 | 0 | 4557103.54 | 784.8361 | 1897.3765
1 | 324 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 6042.57 | 6042.57 | 6042.57 | 176 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4223582.37 | 0 | 0 | 0 | 4223582.37 | 698.9712 | 1636.8205
1 | 325 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 787.52 | 787.52 | 787.52 | 30 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3024337.71 | 0 | 0 | 0 | 3024337.71 | 3840.3313 | 7231.8472
1 | 326 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5104.36 | 5104.36 | 5104.36 | 159 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 5564482.34 | 0 | 0 | 0 | 5564482.34 | 1090.143 | 3917.0977
1 | 327 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 1973 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6039.17 | 6039.17 | 6039.17 | 184 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 4137160 | 0 | 0 | 0 | 4137160 | 685.0544 | 1711.8493
1 | 328 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4571.9 | 3098.1 | 3098.1 | 119 | РО | УК | ООО "Монолит" | 2786718.1 | 0 | 0 | 0 | 2786718.1 | 609.5317 | 1492.057
1 | 329 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1966 |  | Панельные | 2 | 3 | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 29 | РО | УК | ООО "Монолит" | 1749750.39 | 0 | 0 | 0 | 1749750.39 | 4180.0057 | 9726.5181
1 | 330 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1448.2 | 1448.2 | 1448.2 | 53 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 119132.15 | 0 | 0 | 0 | 119132.15 | 82.2622 | 113.09
1 | 331 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 7971.79 | 7971.79 | 7971.79 | 264 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 6270786.44 | 0 | 0 | 0 | 6270786.44 | 786.6221 | 1714.3495
1 | 332 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 1977 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 982.4 | 564.1 | 564.1 | 46 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3749769.72 | 0 | 0 | 0 | 3749769.72 | 3816.948 | 8251.4389
1 | 333 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 6117.57 | 6117.57 | 6117.57 | 166 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3929633.31 | 0 | 0 | 0 | 3929633.31 | 642.352 | 1618.5609
1 | 334 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1039.7 | 968.1 | 908.6 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 108615.8 | 0 | 0 | 0 | 108615.8 | 104.4684 | 104.4684
1 | 335 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1572.8 | 986.3 | 925.2 | 49 | РО | УК | ООО" Монолит" | 108130.57 | 0 | 0 | 0 | 108130.57 | 68.7504 | 68.7504
1 | 336 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 786.44 | 726.3 | 726.3 | 32 | РО | УК | ООО" Монолит" | 89167.88 | 0 | 0 | 0 | 89167.88 | 113.3817 | 113.3817
| Итого по Филипповское |  | X | X | X | X | X | 2529.3 | 2222.3 | 2222.3 | 106 | X | X | X | 2076549.34 | 0 | 0 | 0 | 2076549.34 | 820.9976 | 2272.5868
1 | 337 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1984 |  | Панельные | 5 | 3 | 2111.6 | 1804.6 | 1804.6 | 84 | РО | УК | ФУМП ЖКХ | 1724251.63 | 0 | 0 | 0 | 1724251.63 | 816.5617 | 2272.5868
1 | 338 | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417.7 | 417.7 | 417.7 | 22 | РО | НУ | - | 352297.71 | 0 | 0 | 0 | 352297.71 | 843.4228 | 1108.53
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 375 | 310 | 310 | 21 | X | X | X | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 2005046.92 | 5346.7918 | 14408.4428
1 | 339 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 375 | 310 | 310 | 21 | РО | НУ | - | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 2005046.92 | 5346.7918 | 14408.4428
| Итого по Першинское |  | X | X | X | X | X | 1156.21 | 880.01 | 880.01 | 44 | X | X | X | 3681483.63 | 0 | 0 | 0 | 3681483.63 | 3184.096 | 6452.1114
1 | 340 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1156.21 | 880.01 | 880.01 | 44 | РО | НУ | - | 3681483.63 | 0 | 0 | 0 | 3681483.63 | 3184.096 | 6452.1114
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 2624.2 | 2293.7 | 2293.7 | 125 | X | X | X | 4283070.81 | 0 | 0 | 0 | 4283070.81 | 1632.1434 | 9201.9695
1 | 341 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 765.1 | 686.7 | 686.7 | 31 | РО | УК | ООО "Лидер" | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 2321700.09 | 3034.5054 | 7905.4087
1 | 342 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 415.7 | 368.1 | 368.1 | 26 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1808703.59 | 0 | 0 | 0 | 1808703.59 | 4350.9829 | 9201.9695
1 | 343 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1044.4 | 943.9 | 943.9 | 47 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 104027.61 | 0 | 0 | 0 | 104027.61 | 99.6051 | 99.6051
1 | 344 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1967 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 399 | 295 | 295 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 48639.52 | 0 | 0 | 0 | 48639.52 | 121.9036 | 121.9036
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1157 | 1036 | 1036 | 40 | X | X | X | 3114731.18 | 0 | 0 | 0 | 3114731.18 | 2692.0754 | 7850.124
1 | 345 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 456 | 399 | 399 | 14 | РО | УК | ООО "Плес+" | 1327902.99 | 0 | 0 | 0 | 1327902.99 | 2912.068 | 7850.124
1 | 346 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701 | 637 | 637 | 26 | РО | УК | ООО "Плес+" | 1786828.19 | 0 | 0 | 0 | 1786828.19 | 2548.9703 | 4183.21
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 407.9 | 352.3 | 352.3 | 21 | X | X | X | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 106.8067 | 106.8067
1 | 347 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407.9 | 352.3 | 352.3 | 21 | РО | НУ | - | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 106.8067 | 106.8067
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 2253.3 | 1874.1 | 1874.1 | 108 | X | X | X | 4166442.5 | 0 | 0 | 0 | 4166442.5 | 1849.0403 | 7297.4226
1 | 348 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.6 | 501.6 | 501.6 | 27 | РО | НУ | - | 71741.72 | 0 | 0 | 0 | 71741.72 | 131.4914 | 131.4914
1 | 349 | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 527.5 | 390.5 | 390.5 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1831950.75 | 0 | 0 | 0 | 1831950.75 | 3472.8924 | 5845.6469
1 | 350 | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 663.1 | 609.9 | 609.9 | 42 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 2207932.36 | 3329.7125 | 7297.4226
1 | 351 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 517.1 | 372.1 | 372.1 | 18 | РО | НУ | - | 54817.67 | 0 | 0 | 0 | 54817.67 | 106.0098 | 106.0098
| Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 829.4 | 758.4 | 758.4 | 42 | X | X | X | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 2786770.47 | 3359.9837 | 6954.7878
1 | 352 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 1972 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 829.4 | 758.4 | 758.4 | 42 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 2786770.47 | 3359.9837 | 6954.7878
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 10312.24 | 9429.44 | 8532.14 | 425 | X | X | X | 8432214.32 | 0 | 0 | 0 | 8432214.32 | 817.6899 | 6573.6612
1 | 353 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 847.8 | 766.9 | 663.2 | 20 | РО | УК | ООО "Сфера" | 2519278.4 | 0 | 0 | 0 | 2519278.4 | 2971.548 | 6573.6612
1 | 354 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1600.4 | 1253 | 1210.6 | 54 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 2316768.91 | 0 | 0 | 0 | 2316768.91 | 1447.6187 | 2742.976
1 | 355 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1954.5 | 1781 | 1514.3 | 58 | РО | УК | ООО "УК в ЖКХ в г. Кольчугино" | 132502.74 | 0 | 0 | 0 | 132502.74 | 67.7937 | 67.7937
1 | 356 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3906.04 | 3790.94 | 3406.44 | 200 | РО | УК | ООО "Уютный дом" | 3251106.15 | 0 | 0 | 0 | 3251106.15 | 832.3279 | 2226.1781
1 | 357 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 326.1 | 326.1 | 21 | РО | НУ | - | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 170.525 | 170.525
1 | 358 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 651.6 | 628.9 | 628.9 | 42 | РО | НУ | - | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 93.1136 | 93.1136
1 | 359 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996.1 | 882.6 | 782.6 | 30 | РО | НУ | - | 91212.54 | 0 | 0 | 0 | 91212.54 | 91.5697 | 91.5697
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 613 | 386 | 386 | 32 | X | X | X | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 2358530.46 | 3847.5211 | 7858.7779
1 | 360 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 613 | 386 | 386 | 32 | РО | НУ | - | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 2358530.46 | 3847.5211 | 7858.7779
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 866.6 | 817.9 | 794.4 | 34 | X | X | X | 177116.99 | 0 | 0 | 0 | 177116.99 | 204.3815 | 282.3322
1 | 361 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 311 | 311 | 287.5 | 10 | РО | УК | ООО "КОМФОРТ" | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 278.1803 | 282.3322
1 | 362 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345.1 | 319.6 | 319.6 | 9 | РО | НУ | - | 50003.71 | 0 | 0 | 0 | 50003.71 | 144.8963 | 144.8963
1 | 363 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210.5 | 187.3 | 187.3 | 15 | РО | УК | ООО " Комфорт" | 40599.2 | 0 | 0 | 0 | 40599.2 | 192.8703 | 192.8703
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 3663.28 | 2787.65 | 2473.65 | 115 | X | X | X | 8700170.33 | 0 | 0 | 0 | 8700170.33 | 2374.9673 | 7881.986
1 | 364 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1048.38 | 975.35 | 975.35 | 49 | РО | УК | ООО "УК"Меленковского района" | 1877560.1 | 0 | 0 | 0 | 1877560.1 | 1790.9156 | 4672.3493
1 | 365 | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1063.7 | 938.3 | 938.3 | 34 | РО | НУ | - | 3555061.29 | 0 | 0 | 0 | 3555061.29 | 3342.1654 | 7881.986
1 | 366 | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1551.2 | 874 | 560 | 32 | РО | НУ | - | 3267548.94 | 0 | 0 | 0 | 3267548.94 | 2106.4653 | 4641.3216
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 2767.4 | 2688.9 | 2688.9 | 31 | X | X | X | 4281723.32 | 0 | 0 | 2908349.77 | 1373373.55 | 1547.2007 | 3111.813
1 | 367 | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2767.4 | 2688.9 | 2688.9 | 31 | РО | НУ | - | 4281723.32 | 0 | 0 | 2908349.77 | 1373373.55 | 1547.2007 | 3111.813
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 15666.63 | 12577.22 | 12577.22 | 545 | X | X | X | 2434186.59 | 0 | 0 | 0 | 2434186.59 | 155.374 | 3820.48
1 | 368 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4783.15 | 4417.7 | 4417.7 | 190 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 158769.03 | 0 | 0 | 0 | 158769.03 | 33.1934 | 33.1934
1 | 369 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3712.73 | 3066.62 | 3066.62 | 137 | РО | УК | МУП "АЭЛИТА" | 2151195.74 | 0 | 0 | 0 | 2151195.74 | 579.4108 | 3820.48
1 | 370 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7170.75 | 5092.9 | 5092.9 | 218 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 124221.82 | 0 | 0 | 0 | 124221.82 | 17.3234 | 17.3234
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 14224.35 | 11894.25 | 11435.45 | 742 | X | X | X | 19736488.86 | 0 | 0 | 0 | 19736488.86 | 1387.5143 | 5801.3086
1 | 371 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 961.6 | 723.4 | 723.4 | 25 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 106790.64 | 0 | 0 | 0 | 106790.64 | 111.0552 | 111.0552
1 | 372 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1871.3 | 779.1 | 779.1 | 88 | РО | НУ | - | 2606495.48 | 0 | 0 | 0 | 2606495.48 | 1392.8795 | 2949.6327
1 | 373 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3134.05 | 3134.05 | 3134.05 | 182 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 5055398.58 | 0 | 0 | 0 | 5055398.58 | 1613.0561 | 3820.48
1 | 374 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3322.7 | 3322.7 | 3322.7 | 157 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 5685725.29 | 0 | 0 | 0 | 5685725.29 | 1711.1762 | 3820.48
1 | 375 | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3891.1 | 2891.4 | 2505.5 | 253 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 2648193.62 | 0 | 0 | 0 | 2648193.62 | 680.5771 | 3259.66
1 | 376 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4А | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1043.6 | 1043.6 | 970.7 | 37 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3633885.25 | 0 | 0 | 0 | 3633885.25 | 3482.0671 | 5801.3086
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 4806.6 | 4646.83 | 4528.83 | 165 | X | X | X | 9389545.55 | 0 | 0 | 0 | 9389545.55 | 1953.4693 | 7645.5312
1 | 377 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 735.94 | 672.45 | 672.45 | 32 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2250143.48 | 0 | 0 | 0 | 2250143.48 | 3057.5094 | 7645.5312
1 | 378 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 687.5 | 639.5 | 521.5 | 16 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2167263.7 | 0 | 0 | 0 | 2167263.7 | 3152.3836 | 7197.1862
1 | 379 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 691.68 | 643.4 | 643.4 | 10 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2202329.54 | 0 | 0 | 0 | 2202329.54 | 3184.0295 | 7245.2239
1 | 380 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2146.18 | 2146.18 | 2146.18 | 78 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 1467154.42 | 0 | 0 | 0 | 1467154.42 | 683.612 | 4183.21
1 | 381 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 545.3 | 545.3 | 545.3 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 1302654.41 | 0 | 0 | 0 | 1302654.41 | 2388.8766 | 7183.9978
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 1322.5 | 1216.4 | 1216.4 | 60 | X | X | X | 5138784.57 | 0 | 0 | 0 | 5138784.57 | 3885.6594 | 10715.2177
1 | 382 | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.5 | 628.1 | 628.1 | 25 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2210436.84 | 0 | 0 | 0 | 2210436.84 | 3267.4602 | 7843.9635
1 | 383 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 646 | 588.3 | 588.3 | 35 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2928347.73 | 0 | 0 | 0 | 2928347.73 | 4533.046 | 10715.2177
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 13058.16 | 11210.9 | 11135.9 | 529 | X | X | X | 17752085.21 | 0 | 0 | 0 | 17752085.21 | 1359.463 | 11205.4782
1 | 384 | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1207.5 | 1191.18 | 1191.18 | 51 | РО | НУ | - | 4771616.71 | 0 | 0 | 0 | 4771616.71 | 3951.6494 | 5662.5235
1 | 385 | Петушки г, Лесная ул, 16 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 729.8 | 482.52 | 482.52 | 30 | РО | НУ | - | 2810575.63 | 0 | 0 | 0 | 2810575.63 | 3851.1587 | 7978.6614
1 | 386 | Петушки г, Советская пл, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1905.34 | 1905.34 | 1830.34 | 101 | РО | НУ | - | 131037.61 | 0 | 0 | 0 | 131037.61 | 68.7739 | 68.7739
1 | 387 | Петушки г, Трудовая ул, 6 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 754.85 | 754.85 | 754.85 | 42 | РО | НУ | - | 2938871.62 | 0 | 0 | 0 | 2938871.62 | 3893.3187 | 8032.8373
1 | 388 | Петушки г, Прудная ул, 21 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1326.37 | 1326.37 | 1326.37 | 61 | РО | НУ | - | 2250237.63 | 0 | 0 | 0 | 2250237.63 | 1696.5384 | 4561.4811
1 | 389 | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5165.2 | 4087.35 | 4087.35 | 153 | РО | УК | МУП "РСУ" г.Петушки | 2695769.57 | 0 | 0 | 0 | 2695769.57 | 521.91 | 2199.3766
1 | 390 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 15 | РО | НУ | - | 791834.9 | 0 | 0 | 0 | 791834.9 | 2995.9701 | 7894.7687
1 | 391 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 276.5 | 234.3 | 234.3 | 12 | РО | НУ | - | 1207929.18 | 0 | 0 | 0 | 1207929.18 | 4368.6408 | 11205.4782
1 | 392 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726.6 | 482.19 | 482.19 | 33 | РО | НУ | - | 77311.89 | 0 | 0 | 0 | 77311.89 | 106.4023 | 106.4023
1 | 393 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701.7 | 482.5 | 482.5 | 31 | РО | НУ | - | 76900.47 | 0 | 0 | 0 | 76900.47 | 109.5917 | 109.5917
| Итого по Пекшинское |  | X | X | X | X | X | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 55 | X | X | X | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 3622790.64 | 4123.3674 | 8497.8803
1 | 394 | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 55 | РО | НУ | - | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 3622790.64 | 4123.3674 | 8497.8803
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 940.6 | 853.9 | 853.9 | 33 | Х | Х | Х | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 3515825.94 | 3737.8545 | 7644.9919
1 | 395 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.6 | 853.9 | 853.9 | 33 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 3515825.94 | 3737.8545 | 7644.9919
| Итого по Малышевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 340.3 | 309.1 | 309.1 | 19 | Х | Х | Х | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 1371104.41 | 4029.1049 | 7913.4472
1 | 396 | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 340.3 | 309.1 | 309.1 | 19 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 1371104.41 | 4029.1049 | 7913.4472
| Итого по Новлянское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 953.9 | 865.7 | 865.7 | 28 | Х | Х | Х | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 42.1029 | 42.1029
1 | 397 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 953.9 | 865.7 | 865.7 | 28 | РО | НУ | - | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 42.1029 | 42.1029
| Итого по Воршинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1446.38 | 996.18 | 996.18 | 78 | Х | Х | Х | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 88.4122 | 88.4122
1 | 398 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1446.38 | 996.18 | 996.18 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 88.4122 | 88.4122
| Итого по Черкутинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 676.3 | 633.3 | 633.3 | 32 | Х | Х | Х | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 129.4895 | 129.4895
1 | 399 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.3 | 633.3 | 633.3 | 32 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 129.4895 | 129.4895
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 3130 | 2960 | 2960 | 140 | X | X | X | 3911488.58 | 0 | 0 | 0 | 3911488.58 | 1249.6769 | 9024.9934
1 | 400 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1387.1 | 1285.1 | 1285.1 | 58 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 141265.9 | 0 | 0 | 0 | 141265.9 | 101.8426 | 101.8426
1 | 401 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 18 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 1216558.35 | 3607.8243 | 8404.0193
1 | 402 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.3 | 373.3 | 373.3 | 21 | РО | НУ | - | 1576619.73 | 0 | 0 | 0 | 1576619.73 | 4223.4657 | 9024.9934
1 | 403 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 7 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 890333.3 | 0 | 0 | 0 | 890333.3 | 3867.6512 | 7328.8617
1 | 404 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 802.2 | 734.2 | 734.2 | 36 | РО | НУ | - | 86711.3 | 0 | 0 | 0 | 86711.3 | 108.0919 | 108.0919
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 36117.07 | 29322.15 | 29294.05 | 1569 | X | X | X | 23895515.78 | 0 | 0 | 0 | 23895515.78 | 661.6128 | 4716.917
1 | 405 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 1976 |  | Панельные | 5 | 8 | 6622.77 | 6062.77 | 6062.77 | 252 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 4629120.46 | 0 | 0 | 0 | 4629120.46 | 698.9704 | 2071.9273
1 | 406 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 | 4894 | 4495.3 | 4495.3 | 218 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 3488886.51 | 0 | 0 | 0 | 3488886.51 | 712.8906 | 1830.4165
1 | 407 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 1987 |  | Панельные | 5 | 7 | 7649.2 | 5430.3 | 5430.3 | 315 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 4309479.43 | 0 | 0 | 0 | 4309479.43 | 563.3896 | 1557.7891
1 | 408 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 683.63 | 683.63 | 683.63 | 42 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 1166380.91 | 0 | 0 | 0 | 1166380.91 | 1706.1582 | 4368.19
1 | 409 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1132.77 | 1132.77 | 1132.77 | 25 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 1211378.63 | 0 | 0 | 0 | 1211378.63 | 1069.395 | 4368.19
1 | 410 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 268.9 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 908111.25 | 0 | 0 | 0 | 908111.25 | 1181.9748 | 3259.66
1 | 411 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 554 | 554 | 554 | 30 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 55068.52 | 0 | 0 | 0 | 55068.52 | 99.4017 | 99.4017
1 | 412 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3131.46 | 3131.28 | 3131.28 | 208 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 98964.25 | 0 | 0 | 0 | 98964.25 | 31.6032 | 31.6032
1 | 413 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | 1961 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 970.74 | 543.8 | 543.8 | 42 | РО | НУ | - | 2347663.23 | 0 | 0 | 0 | 2347663.23 | 2418.4264 | 4716.917
1 | 414 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4333.8 | 3128.2 | 3128.2 | 151 | РО | УК | ООО "Плазма" | 2512797.55 | 0 | 0 | 0 | 2512797.55 | 579.8139 | 1627.7744
1 | 415 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 5376.4 | 3863.1 | 3863.1 | 206 | РО | УК | ООО "Плазма" | 3167665.04 | 0 | 0 | 0 | 3167665.04 | 589.1796 | 1644.2555
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 32478.43 | 21805.2 | 20949.2 | 1444 | X | X | X | 24440368.16 | 0 | 0 | 0 | 24440368.16 | 752.5108 | 5460.4525
1 | 416 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3868.3 | 2289.6 | 2289.6 | 192 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина, д.9 | 2050029.61 | 0 | 0 | 0 | 2050029.61 | 529.9562 | 2374.0354
1 | 417 | Собинка г, Мира ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 839.7 | 839.7 | 839.7 | 75 | РО | ЖК | ЖСК ул. Мира,д.3 | 1928448.78 | 0 | 0 | 0 | 1928448.78 | 2296.5926 | 5460.4525
1 | 418 | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 8090.9 | 6096.3 | 6096.3 | 307 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 9931926.44 | 0 | 0 | 0 | 9931926.44 | 1227.5428 | 2153.8924
1 | 419 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1739 | 1665.2 | 998.7 | 235 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 29614.32 | 0 | 0 | 0 | 29614.32 | 17.0295 | 17.0295
1 | 420 | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1520.4 | 1093.04 | 903.54 | 135 | РО | УК | ООО УК ЖКХ Собинского района | 3373126.15 | 0 | 0 | 0 | 3373126.15 | 2218.5781 | 4899.7387
1 | 421 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7885.15 | 4459.36 | 4459.36 | 224 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 5805618.44 | 0 | 0 | 0 | 5805618.44 | 736.2724 | 1598.1384
1 | 422 | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1285.3 | 836.8 | 836.8 | 76 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина, д.8 | 303399.59 | 0 | 0 | 0 | 303399.59 | 236.0535 | 3168.0843
1 | 423 | Собинка г, Лакина ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7249.68 | 4525.2 | 4525.2 | 200 | РО | ТСЖ | ТСЖ Г.СОБИНКА, УЛ.ЛАКИНА, Д.9 | 1018204.83 | 0 | 0 | 0 | 1018204.83 | 140.4482 | 3259.66
| Итого по Колокшанское |  | X | X | X | X | X | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 20 | X | X | X | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 1483737.75 | 2717.3689 | 7912.195
1 | 424 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 20 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 1483737.75 | 2717.3689 | 7912.195
| Итого по Асерховское |  | X | X | X | X | X | 1598.9 | 874 | 874 | 38 | X | X | X | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 446142.85 | 279.0311 | 279.0311
1 | 425 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1598.9 | 874 | 874 | 38 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 446142.85 | 279.0311 | 279.0311
| Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 9103.28 | 6597.92 | 6581.6 | 365 | X | X | X | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 3380450.98 | 371.3443 | 1204.9885
1 | 426 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 1978 |  | Ж/б панели | 3 | 7 | 3214.48 | 1869.92 | 1853.6 | 124 | РО | НУ | - | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 824971.76 | 256.6424 | 568.6746
1 | 427 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 2 | 2143.8 | 2143.8 | 2143.8 | 95 | РО | НУ | - | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 848636.41 | 395.8561 | 807.3502
1 | 428 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 1982 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2319 | 1158.2 | 1158.2 | 93 | РО | НУ | - | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 854226.54 | 368.3599 | 742.8944
1 | 429 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 1983 |  | Ж/б панели | 5 | 2 | 1426 | 1426 | 1426 | 53 | РО | НУ | - | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 852616.27 | 597.9076 | 1204.9885
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 2977.1 | 2780.3 | 2727.3 | 125 | X | X | X | 7738017.78 | 0 | 0 | 0 | 7738017.78 | 2599.1797 | 8968.0806
1 | 430 | Судогда г, Бякова ул, 30 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773.4 | 714.5 | 714.5 | 41 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 2421334.88 | 0 | 0 | 0 | 2421334.88 | 3130.7666 | 7252.1569
1 | 431 | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 382.2 | 358.4 | 358.4 | 21 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 1656413.77 | 0 | 0 | 0 | 1656413.77 | 4333.8926 | 8968.0806
1 | 432 | Судогда г, Красная ул, 20 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 377 | 377 | 377 | 23 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 507522.63 | 0 | 0 | 0 | 507522.63 | 1346.2139 | 3684.2897
1 | 433 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 81322.01 | 0 | 0 | 0 | 81322.01 | 254.6884 | 254.6884
1 | 434 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 1978 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 4 | 1125.2 | 1125.2 | 1125.2 | 26 | РО | УК | ООО "Тепломир" | 3071424.49 | 0 | 0 | 0 | 3071424.49 | 2729.6698 | 7324.1454
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 1191.1 | 714.7 | 714.7 | 26 | X | X | X | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 2846268.34 | 2389.6132 | 4590.6548
1 | 435 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1191.1 | 714.7 | 714.7 | 26 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 2846268.34 | 2389.6132 | 4590.6548
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 1414.1 | 1414.1 | 1414.1 | 84 | X | X | X | 2794020.73 | 0 | 0 | 0 | 2794020.73 | 1975.8297 | 7695.4308
1 | 436 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706 | 706 | 706 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 2718963.56 | 0 | 0 | 0 | 2718963.56 | 3851.2232 | 7695.4308
1 | 437 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 708.1 | 708.1 | 708.1 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 75057.17 | 0 | 0 | 0 | 75057.17 | 105.998 | 105.998
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 2762.9 | 2645 | 2645 | 125 | X | X | X | 4868704.13 | 0 | 0 | 0 | 4868704.13 | 1762.1717 | 4830.4341
1 | 438 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2004.4 | 1886.5 | 1886.5 | 94 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 4831403.93 | 0 | 0 | 0 | 4831403.93 | 2410.3991 | 4830.4341
1 | 439 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 758.5 | 758.5 | 758.5 | 31 | РО | НУ | - | 37300.2 | 0 | 0 | 0 | 37300.2 | 49.1763 | 49.1763
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 16 | X | X | X | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 2570556.22 | 3658.1133 | 8815.5225
1 | 440 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 2570556.22 | 3658.1133 | 8815.5225
| Итого по Вяткинское |  | X | X | X | X | X | 1625.9 | 1564.5 | 1564.5 | 63 | X | X | X | 1181101.68 | 0 | 0 | 0 | 1181101.68 | 726.4295 | 4255.1
1 | 441 | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | 1981 |  | Блочные | 2 | 3 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 47 | РО | УК | ООО "АТ плюс" | 1104118.97 | 0 | 0 | 0 | 1104118.97 | 1318.1936 | 4255.1
1 | 442 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | РО | БУ | - | 76982.71 | 0 | 0 | 0 | 76982.71 | 97.6566 | 97.6566
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 2462.8 | 2411.4 | 2411.4 | 120 | X | X | X | 5058199.54 | 0 | 0 | 0 | 5058199.54 | 2053.841 | 8993.6293
1 | 443 | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 259.5 | 250.8 | 250.8 | 16 | РО | УК | ООО "Жилищник" г.Суздаль | 1255071.44 | 0 | 0 | 0 | 1255071.44 | 4836.4988 | 5927.5121
1 | 444 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 365 | 328 | 328 | 21 | РО | НУ | - | 68497.22 | 0 | 0 | 0 | 68497.22 | 187.6636 | 187.6636
1 | 445 | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.6 | 436.6 | 436.6 | 21 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 1767372.21 | 0 | 0 | 0 | 1767372.21 | 4048.0353 | 8993.6293
1 | 446 | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 476.7 | 476.7 | 476.7 | 28 | РО | УК | ИП Деркач В.Н. | 1327119.42 | 0 | 0 | 0 | 1327119.42 | 2783.9719 | 7631.9537
1 | 447 | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 1967 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 925 | 919.3 | 919.3 | 34 | РО | УК | ООО "Жилищник" город Суздаль | 640139.25 | 0 | 0 | 0 | 640139.25 | 692.0424 | 810.46
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 1755.2 | 1537.2 | 1537.2 | 62 | X | X | X | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 3982171.62 | 2268.7851 | 5205.9419
1 | 448 | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1755.2 | 1537.2 | 1537.2 | 62 | РО | НУ | - | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 3982171.62 | 2268.7851 | 5205.9419
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 4921.8 | 4712.8 | 3049.1 | 126 | X | X | X | 8046011.16 | 0 | 0 | 0 | 8046011.16 | 1634.77 | 7536.0533
1 | 449 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 729.9 | 520.9 | 520.9 | 35 | РО | УК | ООО УК "Влад-комстрой" | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 2614299.75 | 3581.7232 | 7536.0533
1 | 450 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4191.9 | 4191.9 | 2528.2 | 91 | РО | УК | УК "Порядок" | 5431711.41 | 0 | 0 | 0 | 5431711.41 | 1295.7636 | 4823.8814
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 428.4 | 385.4 | 385.4 | 20 | X | X | X | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 1241065.97 | 2896.9794 | 7534.9404
1 | 451 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428.4 | 385.4 | 385.4 | 20 | РО | НУ | - | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 1241065.97 | 2896.9794 | 7534.9404
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 12546.1 | 10792.6 | 10596.7 | 564 | X | X | X | 9190793.59 | 0 | 0 | 0 | 9190793.59 | 732.5618 | 3259.66
1 | 452 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3601.7 | 3307.8 | 3307.8 | 143 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4272931.81 | 0 | 0 | 0 | 4272931.81 | 1186.3653 | 2613.1183
1 | 453 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2162.7 | 1343.3 | 1343.3 | 138 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 2514865.17 | 0 | 0 | 0 | 2514865.17 | 1162.8359 | 3259.66
1 | 454 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955 | 869.8 | 869.8 | 47 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 229212.26 | 0 | 0 | 0 | 229212.26 | 240.0128 | 3259.66
1 | 455 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.4 | 725.6 | 725.6 | 35 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 1879611.64 | 0 | 0 | 0 | 1879611.64 | 2399.3 | 3259.66
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 1992 |  | Панельные | 2 | 2 | 690.3 | 630.3 | 564.4 | 29 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 57236.97 | 0 | 0 | 0 | 57236.97 | 82.9161 | 82.9161
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 922.9 | 838.7 | 838.7 | 43 | РО | НУ | - | 60862.57 | 0 | 0 | 0 | 60862.57 | 65.9471 | 65.9471
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 1980 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 1035.4 | 947.5 | 947.5 | 35 | РО | НУ | - | 64885.78 | 0 | 0 | 0 | 64885.78 | 62.6674 | 62.6674
1 | 459 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645.1 | 1444.2 | 1314.2 | 58 | РО | НУ | - | 77010.04 | 0 | 0 | 0 | 77010.04 | 46.8118 | 46.8118
1 | 460 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 749.6 | 685.4 | 685.4 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 34177.35 | 0 | 0 | 0 | 34177.35 | 45.5941 | 45.5941
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 2975.2 | 2622.3 | 2622.3 | 130 | X | X | X | 3506290.42 | 0 | 0 | 0 | 3506290.42 | 1178.5058 | 7099.2077
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 777.1 | 718.2 | 718.2 | 38 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2426341.25 | 0 | 0 | 0 | 2426341.25 | 3122.3025 | 7099.2077
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1015.3 | 929.3 | 929.3 | 37 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 112884.08 | 0 | 0 | 0 | 112884.08 | 111.183 | 111.183
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 369.2 | 222.5 | 222.5 | 16 | РО | НУ | - | 930608.31 | 0 | 0 | 0 | 930608.31 | 2520.6076 | 4622.7558
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813.6 | 752.3 | 752.3 | 39 | РО | НУ | - | 36456.78 | 0 | 0 | 0 | 36456.78 | 44.8092 | 44.8092
| Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 1422.8 | 1303.8 | 1303.8 | 64 | X | X | X | 735510.79 | 0 | 0 | 0 | 735510.79 | 516.946 | 5142.0018
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 798.3 | 736.7 | 736.7 | 32 | РО | НУ | - | 306059.67 | 0 | 0 | 0 | 306059.67 | 383.3893 | 5142.0018
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 1986 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 624.5 | 567.1 | 567.1 | 32 | РО | НУ | - | 429451.12 | 0 | 0 | 0 | 429451.12 | 687.6719 | 3738.4768
| Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 1109.3 | 1034.6 | 1034.6 | 49 | X | X | X | 1268994.68 | 0 | 0 | 0 | 1268994.68 | 1143.9599 | 8343.9221
1 | 467 | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 317.4 | 297.7 | 297.7 | 22 | РО | НУ | - | 1233277.05 | 0 | 0 | 0 | 1233277.05 | 3885.561 | 8343.9221
1 | 468 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.9 | 736.9 | 736.9 | 27 | РО | НУ | - | 35717.63 | 0 | 0 | 0 | 35717.63 | 45.1037 | 45.1037
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 1275815.78 | 1098901.52 | 963532.76 | 36026 | X | X | X | 1130960779.94 | 0 | 162877744 | 0 | 968083035.94 | 886.4609 | 11639.9484
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 273707.58 | 219843.26 | 202976.26 | 10259 | X | X | X | 164966276.66 | 0 | 8711392 | 0 | 156254884.66 | 602.7099 | 11639.9484
1 | 1 | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3788.4 | 3520.9 | 3520.9 | 100 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4286748.69 | 0 | 0 | 0 | 4286748.69 | 1131.546 | 2273.0402
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 3837.6 | 3516.3 | 3516.3 | 162 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4307382.38 | 0 | 0 | 0 | 4307382.38 | 1122.4157 | 2241.668
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2494.5 | 2290.6 | 2290.6 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 1630479.88 | 0 | 0 | 0 | 1630479.88 | 653.6299 | 1976.7982
1 | 4 | Владимир г, Василисина ул, 10в | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1965.7 | 1789.7 | 1702 | 80 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2688147.79 | 0 | 0 | 0 | 2688147.79 | 1367.527 | 2717.2544
1 | 5 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 944.2 | 863.6 | 863.6 | 47 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 88158.53 | 0 | 0 | 0 | 88158.53 | 93.3685 | 93.3685
1 | 6 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 5616.2 | 2949.2 | 2949.2 | 186 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2441027.59 | 0 | 0 | 0 | 2441027.59 | 434.6404 | 1535.3402
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5781 | 5781 | 5781 | 208 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3218631.92 | 0 | 0 | 0 | 3218631.92 | 556.7604 | 1918.8372
1 | 8 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 761.1 | 761.1 | 625.2 | 54 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2687784.76 | 0 | 0 | 0 | 2687784.76 | 3531.4476 | 5364.869
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 7585.7 | 5261.8 | 4715.1 | 348 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2496866.95 | 0 | 0 | 0 | 2496866.95 | 329.1545 | 1070.9335
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3511.62 | 3241.9 | 2726.1 | 238 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4279060.84 | 0 | 0 | 0 | 4279060.84 | 1218.5432 | 2761.1535
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4104.5 | 3361 | 2986.4 | 141 | РО | УК | ЗАО «Альтернатива» | 4271373.31 | 0 | 0 | 0 | 4271373.31 | 1040.6562 | 2239.851
1 | 12 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1116.9 | 860.4 | 748.8 | 36 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 88074.58 | 0 | 0 | 0 | 88074.58 | 78.8563 | 78.8563
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 137А | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3904.9 | 3572.7 | 3572.7 | 170 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4594145.79 | 0 | 0 | 0 | 4594145.79 | 1176.5079 | 2198.375
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 1969 |  | Панельные | 5 | 3 | 3361 | 2572.6 | 2572.6 | 133 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3671490.27 | 0 | 0 | 0 | 3671490.27 | 1092.3803 | 1920.5728
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4215.8 | 4102.3 | 2512.3 | 122 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4922134.19 | 0 | 0 | 0 | 4922134.19 | 1167.5445 | 2288.5899
1 | 16 | Владимир г, Мира ул, 32Б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 667.4 | 629.8 | 629.8 | 29 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 954855.56 | 0 | 0 | 0 | 954855.56 | 1430.7096 | 3594.0722
1 | 17 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3951 | 3662.3 | 2494.3 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 99992.84 | 0 | 0 | 0 | 99992.84 | 25.3082 | 25.3082
1 | 18 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 1912 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 574.1 | 444.8 | 444.8 | 19 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 82274.37 | 0 | 0 | 0 | 82274.37 | 143.3102 | 143.3102
1 | 19 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.4 | 814.4 | 814.4 | 45 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 76248.11 | 0 | 0 | 0 | 76248.11 | 93.6249 | 93.6249
1 | 20 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 1999 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6810.7 | 6388.4 | 6388.4 | 302 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 2182292.53 | 0 | 0 | 0 | 2182292.53 | 320.4212 | 1307.96
1 | 21 | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1948 |  | деревянные | 2 | 2 | 485.3 | 337.2 | 337.2 | 32 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1423006.46 | 0 | 0 | 0 | 1423006.46 | 2932.2202 | 7900.9421
1 | 22 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3872.2 | 3548.7 | 3548.7 | 172 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3020366.74 | 0 | 0 | 0 | 3020366.74 | 780.0131 | 2130.1229
1 | 23 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2170 | 2000.7 | 2000.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 99987.66 | 0 | 0 | 0 | 99987.66 | 46.0773 | 46.0773
1 | 24 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 1 | 1247.6 | 982.4 | 982.4 | 40 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 1009005.66 | 0 | 0 | 0 | 1009005.66 | 808.7573 | 1965.5226
1 | 25 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2919 | 1836.4 | 1239.3 | 128 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2145058.59 | 0 | 0 | 0 | 2145058.59 | 734.8608 | 2172.593
1 | 26 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 1969 |  | Панельные | 5 | 7 | 8158.5 | 6419.1 | 6419.1 | 324 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 77179.51 | 0 | 0 | 0 | 77179.51 | 9.46 | 9.46
1 | 27 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2920 | 1821.8 | 1606.7 | 121 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4123717.73 | 0 | 0 | 0 | 4123717.73 | 1412.2321 | 2823.9227
1 | 28 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2946.9 | 2565.1 | 2131.2 | 129 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 99997.66 | 0 | 0 | 0 | 99997.66 | 33.9332 | 33.9332
1 | 29 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1861.8 | 1644.3 | 1644.3 | 71 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 99991.79 | 0 | 0 | 0 | 99991.79 | 53.7071 | 53.7071
1 | 30 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1376.9 | 1164.9 | 779.2 | 40 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3221697.68 | 0 | 0 | 0 | 3221697.68 | 2339.8197 | 4688.7479
1 | 31 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1478.4 | 1363.8 | 1044.6 | 50 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 99990.04 | 0 | 0 | 0 | 99990.04 | 67.634 | 67.634
1 | 32 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1265 | 1152.6 | 1105.5 | 60 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 2198934.85 | 0 | 0 | 0 | 2198934.85 | 1738.2884 | 6539.7081
1 | 33 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 2941.6 | 2564.1 | 2365.9 | 130 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3448054.7 | 0 | 0 | 0 | 3448054.7 | 1172.1698 | 2742.1656
1 | 34 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1341.9 | 1245.7 | 1245.7 | 62 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2598185.58 | 0 | 0 | 0 | 2598185.58 | 1936.1991 | 3060.0618
1 | 35 | Владимир г, Лакина ул, 151 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3858.2 | 3557.3 | 3557.3 | 184 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3147226.01 | 0 | 0 | 0 | 3147226.01 | 815.7239 | 2298.3877
1 | 36 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 |  | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 2873967.7 | 0 | 1982592 | 0 | 891375.7 | 697.328 | 1120.7124
1 | 37 | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 718.26 | 408.26 | 408.26 | 22 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 1511938.35 | 0 | 0 | 0 | 1511938.35 | 2105.0015 | 5289.1279
1 | 38 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6176.6 | 5017.5 | 4212.5 | 299 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2025779.83 | 0 | 0 | 0 | 2025779.83 | 327.9765 | 397.9212
1 | 39 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 617.8 | 560.5 | 560.5 | 38 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1994020.55 | 0 | 0 | 0 | 1994020.55 | 3227.615 | 6913.6649
1 | 40 | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 682.9 | 653.4 | 653.4 | 36 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2018639.07 | 0 | 0 | 0 | 2018639.07 | 2955.9805 | 7482.009
1 | 41 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 1991 |  | Панельные | 9 | 4 | 8855.3 | 8855.3 | 8855.3 | 382 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 6556437.4 | 0 | 4598400 | 0 | 1958037.4 | 740.397 | 1110.2052
1 | 42 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 1998 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 5111.5 | 5111.5 | 5111.5 | 194 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2860657.33 | 0 | 0 | 0 | 2860657.33 | 559.6512 | 1418.911
1 | 43 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2303.7 | 1759 | 1399.2 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 99980.24 | 0 | 0 | 0 | 99980.24 | 43.3999 | 43.3999
1 | 44 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 6288 | 5117.7 | 5074.5 | 320 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 4102435.64 | 0 | 0 | 0 | 4102435.64 | 652.423 | 1145.8283
1 | 45 | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 1988 |  | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 7446.7 | 6148.5 | 5708.1 | 289 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 4162113.5 | 0 | 0 | 0 | 4162113.5 | 558.9205 | 1033.1706
1 | 46 | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 2 | 4729.3 | 2860.4 | 2738.6 | 204 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 2943006.15 | 0 | 0 | 0 | 2943006.15 | 622.2921 | 1987.3047
1 | 47 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 918.1 | 907 | 907 | 40 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1761369.46 | 0 | 0 | 0 | 1761369.46 | 1918.4941 | 4895.0966
1 | 48 | Владимир г, Горького ул, 52А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2454.8 | 1816.2 | 1749.1 | 71 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2481174.12 | 0 | 0 | 0 | 2481174.12 | 1010.7439 | 2433.515
1 | 49 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1974 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 4916.8 | 4565.5 | 4565.5 | 114 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 2086713.73 | 0 | 0 | 0 | 2086713.73 | 424.4048 | 2149.4622
1 | 50 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 12297.5 | 3386.1 | 3386.1 | 153 | РО | УК | ООО «Жилищная компания» | 7374001.22 | 0 | 0 | 0 | 7374001.22 | 599.6342 | 822.2022
1 | 51 | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 1987 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3579.9 | 3187.3 | 3187.3 | 157 | РО | УК | ООО "Ресурс" | 1962527.15 | 0 | 0 | 0 | 1962527.15 | 548.2073 | 1911.4882
1 | 52 | Владимир г, Кирова ул, 10 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1706.1 | 1266.6 | 1266.6 | 56 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 2362146.49 | 0 | 0 | 0 | 2362146.49 | 1384.5299 | 4845.8561
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 191 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3319.7 | 3048.7 | 3048.7 | 147 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 3603174.94 | 0 | 0 | 0 | 3603174.94 | 1085.3917 | 2079.04
1 | 54 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1732.3 | 1276.7 | 1276.7 | 59 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 2347629.29 | 0 | 0 | 0 | 2347629.29 | 1355.2094 | 2763.4948
1 | 55 | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 1 | 855.3 | 794.8 | 583.6 | 24 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 753956.9 | 0 | 0 | 0 | 753956.9 | 881.5116 | 4229.06
1 | 56 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709.3 | 653.3 | 653.3 | 36 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2519504.66 | 0 | 0 | 0 | 2519504.66 | 3552.1002 | 7480.8598
1 | 57 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1063.8 | 565.6 | 565.6 | 36 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 1957983.64 | 0 | 0 | 0 | 1957983.64 | 1840.5562 | 4601.8565
1 | 58 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 678.4 | 622.9 | 622.9 | 21 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 1597151.74 | 0 | 0 | 0 | 1597151.74 | 2354.2921 | 7646.6104
1 | 59 | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 1961 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1516.8 | 1516.8 | 1516.8 | 76 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 3504472.23 | 0 | 0 | 0 | 3504472.23 | 2310.4379 | 4815.7189
1 | 60 | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 658.3 | 606.6 | 606.6 | 17 | РО | УК | ООО «Оникс» | 867626.01 | 0 | 0 | 0 | 867626.01 | 1317.9797 | 2726.0433
1 | 61 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2721.6 | 1752.6 | 1752.6 | 82 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3422878.75 | 0 | 0 | 0 | 3422878.75 | 1257.6715 | 2326.2413
1 | 62 | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 1974 |  | Кирпичные, блочные | 6 | 1 | 865.7 | 865.7 | 602.4 | 22 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 4249442.98 | 0 | 0 | 0 | 4249442.98 | 4908.6785 | 9211.4022
1 | 63 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2249.1 | 2046.7 | 2046.7 | 100 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 99979.94 | 0 | 0 | 0 | 99979.94 | 44.4533 | 44.4533
1 | 64 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 1974 |  | Панельные | 5 | 3 | 2899.7 | 2899.7 | 2899.7 | 83 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 99986.69 | 0 | 0 | 0 | 99986.69 | 34.4817 | 34.4817
1 | 65 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 1973 |  | Панельные | 5 | 3 | 2812.6 | 2039.4 | 2039.4 | 98 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 99984.29 | 0 | 0 | 0 | 99984.29 | 35.5487 | 35.5487
1 | 66 | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 1989 |  | Панельные | 5 | 4 | 4424.1 | 3136.3 | 3136.3 | 144 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 3411032.71 | 0 | 0 | 0 | 3411032.71 | 771.0117 | 1549.9658
1 | 67 | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 8 | 1 | 1800.4 | 1058.3 | 1043.1 | 51 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1904112.27 | 0 | 0 | 0 | 1904112.27 | 1057.6051 | 4653.166
1 | 68 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 316.5 | 207.1 | 207.1 | 24 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 1125497.85 | 0 | 0 | 0 | 1125497.85 | 3556.0754 | 8739.5444
1 | 69 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4042.4 | 3045.4 | 2978.7 | 118 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 125774.71 | 0 | 0 | 0 | 125774.71 | 31.1139 | 31.1139
1 | 70 | Владимир г, Суворова ул, 3а | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 4051.1 | 3064 | 2752.8 | 143 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 125989.02 | 0 | 0 | 0 | 125989.02 | 31.1 | 31.1
1 | 71 | Владимир г, Лермонтова ул, 44 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 515.9 | 418.9 | 419.9 | 57 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1692196.67 | 0 | 0 | 0 | 1692196.67 | 3280.0866 | 11639.9484
1 | 72 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3861 | 3552.1 | 3552.1 | 165 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 88243.2 | 0 | 0 | 0 | 88243.2 | 22.855 | 22.855
1 | 73 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 5067.1 | 3815.6 | 3768.9 | 163 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 88240.52 | 0 | 0 | 0 | 88240.52 | 17.4144 | 17.4144
1 | 74 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 11615.7 | 9319.3 | 5667.8 | 441 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 75248.2 | 0 | 0 | 0 | 75248.2 | 6.4781 | 6.4781
1 | 75 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2923.9 | 2704.4 | 1930.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 186705.81 | 0 | 0 | 0 | 186705.81 | 63.8551 | 63.8551
1 | 76 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1703.9 | 1558.5 | 1516.4 | 68 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 129570.78 | 0 | 0 | 0 | 129570.78 | 76.0437 | 76.0437
1 | 77 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1896.4 | 1896.4 | 1859.1 | 90 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 162849.19 | 0 | 0 | 0 | 162849.19 | 85.8728 | 85.8728
1 | 78 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2600.9 | 2217.3 | 2214.6 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 184901.25 | 0 | 0 | 0 | 184901.25 | 71.0913 | 71.0913
1 | 79 | Владимир г, Мира ул, 42 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 946 | 977.4 | 688.5 | 25 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 97383.43 | 0 | 0 | 0 | 97383.43 | 102.9423 | 102.9423
1 | 80 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2023.4 | 1578.1 | 1536.2 | 72 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 140629.07 | 0 | 0 | 0 | 140629.07 | 69.5014 | 69.5014
1 | 81 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 579.8 | 348.4 | 348.4 | 37 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 86631.03 | 0 | 0 | 0 | 86631.03 | 149.4154 | 149.4154
1 | 82 | Владимир г, Каманина ул, 18 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1526.8 | 781.9 | 629.4 | 107 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 123432.27 | 0 | 0 | 0 | 123432.27 | 80.8438 | 80.8438
1 | 83 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1457.8 | 1370.6 | 1307.8 | 67 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 148136.14 | 0 | 0 | 0 | 148136.14 | 101.6162 | 101.6162
1 | 84 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1142.4 | 950.3 | 950.3 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 116342.96 | 0 | 0 | 0 | 116342.96 | 101.8408 | 101.8408
1 | 85 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4073.9 | 3163.1 | 2004.3 | 146 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 79681.85 | 0 | 0 | 0 | 79681.85 | 19.5591 | 19.5591
1 | 86 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2843.6 | 2001.7 | 1691.5 | 91 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 59634.07 | 0 | 0 | 0 | 59634.07 | 20.9713 | 20.9713
1 | 87 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8787.9 | 6287.1 | 5664.6 | 197 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4530572.82 | 0 | 2130400 | 0 | 2400172.82 | 515.5467 | 559.36
1 | 88 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5849.4 | 4434.9 | 4190 | 242 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 103219.31 | 0 | 0 | 0 | 103219.31 | 17.6461 | 17.65
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 39765.41 | 37256.2 | 35440.7 | 1664 | X | X | X | 58706347.55 | 0 | 0 | 0 | 58706347.55 | 1476.3169 | 9690.8427
1 | 89 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.6 | 634.6 | 634.6 | 26 | РО | НУ | - | 3153465.39 | 0 | 0 | 0 | 3153465.39 | 4969.2174 | 8877.1339
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 1952 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 427.8 | 392.1 | 392.1 | 21 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2143017.03 | 0 | 0 | 0 | 2143017.03 | 5009.39 | 6952.6226
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2171.2 | 2025.5 | 2025.5 | 84 | РО | НУ | - | 105815.68 | 0 | 0 | 0 | 105815.68 | 48.736 | 48.736
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.1 | 632.4 | 632.4 | 43 | РО | НУ | - | 66740.47 | 0 | 0 | 0 | 66740.47 | 98.2778 | 98.2778
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.3 | 645.9 | 615.3 | 28 | РО | НУ | - | 68133 | 0 | 0 | 0 | 68133 | 98.4154 | 98.4154
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 800.8 | 734.3 | 734.3 | 35 | РО | НУ | - | 3132062.89 | 0 | 0 | 0 | 3132062.89 | 3911.1674 | 7411.009
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 391.3 | 360.5 | 360.5 | 15 | РО | НУ | - | 975506.3 | 0 | 0 | 0 | 975506.3 | 2492.9882 | 7247.4741
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | 1957 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 728.8 | 720.3 | 720.3 | 14 | РО | ТСЖ | "Новый-1" | 2381025.64 | 0 | 0 | 0 | 2381025.64 | 3267.0495 | 5489.12
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 1976 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 7722.2 | 7705.8 | 7705.8 | 351 | РО | УК | ООО "МКД-Сервис" | 7890296.86 | 0 | 0 | 0 | 7890296.86 | 1021.768 | 2207.0315
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 674.9 | 674.9 | 25 | РО | НУ | - | 2276102.04 | 0 | 0 | 0 | 2276102.04 | 3138.5853 | 7720.8877
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.5 | 722.4 | 722.4 | 29 | РО | НУ | - | 3075563.96 | 0 | 0 | 0 | 3075563.96 | 3935.4625 | 7163.983
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.3 | 716.1 | 716.1 | 35 | РО | НУ | - | 4441479.53 | 0 | 0 | 0 | 4441479.53 | 5728.7238 | 7624.282
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 693.8 | 645.2 | 573.4 | 22 | РО | НУ | - | 2975915.4 | 0 | 0 | 0 | 2975915.4 | 4289.2986 | 7731.2716
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 301.4 | 280.4 | 280.4 | 17 | РО | НУ | - | 1188949.76 | 0 | 0 | 0 | 1188949.76 | 3944.757 | 7254.9321
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 585.91 | 546.5 | 546.5 | 38 | РО | НУ | - | 2192920.11 | 0 | 0 | 0 | 2192920.11 | 3742.7593 | 7555.9933
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1966 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 32 | РО | НУ | - | 1858562.25 | 0 | 0 | 0 | 1858562.25 | 4020.2515 | 7979.6224
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 660.3 | 660.3 | 660.3 | 17 | РО | ТСЖ | "Новый-1" | 3247222.64 | 0 | 0 | 0 | 3247222.64 | 4917.7989 | 8946.3448
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 1985 | 2014 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7073.4 | 6236.1 | 5330.6 | 229 | РО | УК | ООО "Стройград" | 3246080.29 | 0 | 0 | 0 | 3246080.29 | 458.9137 | 5039.52
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 522 | 471.4 | 471.4 | 22 | РО | НУ | - | 1068937.46 | 0 | 0 | 0 | 1068937.46 | 2047.7729 | 3266.4336
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 1928 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 550 | 498.3 | 498.3 | 28 | РО | НУ | - | 1303349.08 | 0 | 0 | 0 | 1303349.08 | 2369.7256 | 9542.4668
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3635.4 | 3360 | 3247.2 | 167 | РО | УК | ООО "Стройград" | 1302365.38 | 0 | 0 | 0 | 1302365.38 | 358.2454 | 4229.06
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 737.8 | 737.8 | 38 | РО | НУ | - | 2256753.77 | 0 | 0 | 0 | 2256753.77 | 2839.7556 | 7014.02
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 31 | РО | НУ | - | 2391061.65 | 0 | 0 | 0 | 2391061.65 | 2736.7079 | 2736.7079
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 1927 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 522.4 | 474.6 | 239.9 | 7 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 3057599.64 | 0 | 0 | 0 | 3057599.64 | 5852.9855 | 9690.8427
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1651.8 | 1537.5 | 1462.9 | 58 | РО | ТСЖ | "Дом - 27" | 2775034.26 | 0 | 0 | 0 | 2775034.26 | 1680.0062 | 4540.0355
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 6 | 4908.2 | 4507.3 | 4121.8 | 252 | РО | НУ | - | 132387.07 | 0 | 0 | 0 | 132387.07 | 26.9726 | 26.9726
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 112703.84 | 97034.63 | 86450.51 | 3987 | X | X | X | 132149763.76 | 0 | 8435280 | 0 | 123714483.76 | 1172.54 | 9598.5361
1 | 115 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4849430.93 | 0 | 0 | 0 | 4849430.93 | 1068.8158 | 2323.8704
1 | 116 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4691.4 | 3628.4 | 297 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3569146.28 | 0 | 0 | 0 | 3569146.28 | 594.1744 | 1225.4268
1 | 117 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1356.3 | 65 | РО | НУ | - | 3343354.12 | 0 | 0 | 0 | 3343354.12 | 1903.635 | 2939.6835
1 | 118 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 670.6 | 553.1 | 23 | РО | УК | ООО "Верба" | 3389665.14 | 0 | 0 | 0 | 3389665.14 | 4557.8394 | 6954.2601
1 | 119 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 2778209.21 | 0 | 0 | 0 | 2778209.21 | 3931.2427 | 7002.911
1 | 120 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1003.5 | 634.5 | 634.5 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 1203601.09 | 0 | 0 | 0 | 1203601.09 | 1199.4032 | 4500.21
1 | 121 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 47 | РО | УК | ООО "Союз" | 551118.57 | 0 | 0 | 0 | 551118.57 | 795.3797 | 810.46
1 | 122 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2648939.79 | 0 | 0 | 0 | 2648939.79 | 4545.9753 | 7766.4098
1 | 123 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2651701.09 | 0 | 0 | 0 | 2651701.09 | 4477.7121 | 7408.2804
1 | 124 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 103384.42 | 0 | 0 | 0 | 103384.42 | 131.5156 | 131.5156
1 | 125 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3767.5 | 3767.5 | 163 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2382043.14 | 0 | 0 | 0 | 2382043.14 | 477.938 | 1068.9355
1 | 126 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105750.06 | 0 | 0 | 0 | 105750.06 | 39.1532 | 39.1532
1 | 127 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 2963667.87 | 0 | 0 | 0 | 2963667.87 | 4536.4578 | 7693.3868
1 | 128 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 1476366.8 | 0 | 0 | 0 | 1476366.8 | 5062.1183 | 8103.4537
1 | 129 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 613.7 | 345.1 | 345.1 | 22 | РО | УК | ООО "Верба" | 2629575.83 | 0 | 0 | 0 | 2629575.83 | 4284.7903 | 6702.6732
1 | 130 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 399.8 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2063308.78 | 0 | 0 | 0 | 2063308.78 | 4678.7047 | 7676.338
1 | 131 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4250.6 | 2613.6 | 2613.6 | 107 | РО | УК | ООО "Союз" | 2866181.78 | 0 | 0 | 0 | 2866181.78 | 674.3005 | 1447.2096
1 | 132 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1192.79 | 1192.79 | 56 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2347074.01 | 0 | 0 | 0 | 2347074.01 | 1967.7177 | 4095.8324
1 | 133 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.3 | 655.4 | 655.4 | 31 | РО | УК | ООО "Верба" | 3255890.12 | 0 | 0 | 0 | 3255890.12 | 3793.4174 | 5869.8912
1 | 134 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2533670.43 | 0 | 0 | 0 | 2533670.43 | 4287.1629 | 7271.6599
1 | 135 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 4 | 2241.9 | 2091.3 | 1908.9 | 87 | РО | ТСН | ТСН "Пушкина 16" | 7415740.22 | 0 | 0 | 0 | 7415740.22 | 3307.7926 | 3508.1089
1 | 136 | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 1638.8 | 1086.7 | 1052.4 | 92 | РО | УК | ООО "Союз" | 4896179.73 | 0 | 0 | 0 | 4896179.73 | 2987.6615 | 4614.1383
1 | 137 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 1942 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 659.9 | 659.9 | 659.9 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 3292242.61 | 0 | 0 | 0 | 3292242.61 | 4989.0023 | 7634.6834
1 | 138 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2957619.1 | 0 | 2030976 | 0 | 926643.1 | 686.8121 | 1141.4904
1 | 139 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 557.4 | 517.5 | 517.5 | 31 | РО | НУ | - | 2930743.46 | 0 | 0 | 0 | 2930743.46 | 5257.8821 | 9598.5361
1 | 140 | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 462.7 | 460.2 | 460.2 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2227389.04 | 0 | 0 | 0 | 2227389.04 | 4813.8946 | 7901.4186
1 | 141 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11628214.93 | 0 | 0 | 0 | 11628214.93 | 1985.5568 | 2863.1276
1 | 142 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3026054.9 | 0 | 0 | 0 | 3026054.9 | 876.9648 | 1185.2786
1 | 143 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4544.2 | 4544.2 | 3002.6 | 207 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1498304.02 | 0 | 0 | 0 | 1498304.02 | 329.7179 | 810.46
1 | 144 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1378.1 | 1378.1 | 1378.1 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 375226.5 | 272.2781 | 810.46
1 | 145 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 160103.5 | 256.8643 | 810.46
1 | 146 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 466.8 | 466.8 | 31 | РО | НУ | - | 5163065.44 | 0 | 0 | 0 | 5163065.44 | 6589.7453 | 7734.5506
1 | 147 | Муром г, Войкова ул, 2а | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 972.5 | 514.9 | 43 | РО | НУ | - | 6139793.34 | 0 | 0 | 0 | 6139793.34 | 6313.4122 | 6895.233
1 | 148 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2822.7 | 2542.4 | 2542.4 | 110 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2008023.04 | 0 | 0 | 0 | 2008023.04 | 711.3838 | 870.7266
1 | 149 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 12966 | 11544.4 | 11529 | 510 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11645764.92 | 0 | 0 | 0 | 11645764.92 | 898.1771 | 1137.3438
1 | 150 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7219.38 | 5477.3 | 1142.98 | 245 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 90029.61 | 0 | 0 | 0 | 90029.61 | 12.4705 | 1104.3241
1 | 151 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 91994.56 | 0 | 0 | 0 | 91994.56 | 17.0064 | 819.2464
1 | 152 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1996 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3077.8 | 2755.2 | 2755.2 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1853057.2 | 0 | 1054000 | 0 | 799057.2 | 602.072 | 798.5574
1 | 153 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 1996 |  | Кирпич | 9 | 2 | 5535.7 | 5530.52 | 5530.52 | 278 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3619242.22 | 0 | 2108000 | 0 | 1511242.22 | 653.8003 | 887.9816
1 | 154 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8578.7 | 8578 | 7723 | 321 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 5369834.18 | 0 | 3242304 | 0 | 2127530.18 | 625.9496 | 859.5009
1 | 155 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946.6 | 861.8 | 861.8 | 44 | РО | НУ | - | 4651191.4 | 0 | 0 | 0 | 4651191.4 | 4913.5764 | 7042.3515
1 | 156 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 106040.56 | 0 | 0 | 0 | 106040.56 | 66.7174 | 66.7174
1 | 157 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2812.2 | 2810.6 | 133 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3291829.82 | 0 | 0 | 0 | 3291829.82 | 1062.8749 | 2191.3271
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 401854.46 | 377670.71 | 307870.2 | 4103 | X | X | X | 285849688.6 | 0 | 119296640 | 0 | 166553048.6 | 711.3264 | 6784.1355
1 | 158 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 1959 |  | Блочные | 3 | 2 | 1267.5 | 1160 | 785.9 | 31 | РО | НУ | - | 96616 | 0 | 0 | 0 | 96616 | 76.2256 | 76.2256
1 | 159 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 11047.1 | 7851.2 | 7851.2 | 267 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 6290060.68 | 0 | 0 | 0 | 6290060.68 | 569.3857 | 889.9349
1 | 160 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10990.1 | 7793.3 | 7793.3 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 7808742.25 | 0 | 4320320 | 0 | 3488422.25 | 710.5251 | 894.5506
1 | 161 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1377.9 | 966.6 | 764.1 | 28 | РО | НУ | - | 88143.9 | 0 | 0 | 0 | 88143.9 | 63.9697 | 63.9697
1 | 162 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3436.5 | 2673 | 2483.9 | 109 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 122961.97 | 0 | 0 | 0 | 122961.97 | 35.7812 | 35.7812
1 | 163 | Ковров г, Блинова ул, 74 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2427.5 | 2065.7 | 2065.7 | 58 | РО | НУ | - | 2915751.56 | 0 | 0 | 0 | 2915751.56 | 1201.1335 | 2225.201
1 | 164 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 5 | 5489.1 | 4500.5 | 4154.3 | 130 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 5973712.92 | 0 | 0 | 0 | 5973712.92 | 1088.2864 | 2069.6123
1 | 165 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2116.5 | 1931.2 | 1680.5 | 73 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 10308962.38 | 0 | 0 | 0 | 10308962.38 | 4870.7595 | 6784.1355
1 | 166 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2718 | 2039 | 2039 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 3360171.32 | 0 | 0 | 0 | 3360171.32 | 1236.2661 | 4229.06
1 | 167 | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 819 | 819 | 819 | 55 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 438597.56 | 0 | 0 | 0 | 438597.56 | 535.5282 | 810.46
1 | 168 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 309.2 | 287.5 | 287.5 | 14 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 46416.4 | 0 | 0 | 0 | 46416.4 | 150.1177 | 150.1177
1 | 169 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4406.4 | 3895.4 | 3895.4 | 125 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 3490309.46 | 0 | 2358400 | 0 | 1131909.46 | 792.1 | 1115.5592
1 | 170 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5022.6 | 3902.5 | 3902.5 | 111 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3492236.32 | 0 | 2358400 | 0 | 1133836.32 | 695.3045 | 978.6963
1 | 171 | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 1980 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3931.7 | 3931.7 | 2282.7 | 141 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4052575.69 | 0 | 0 | 0 | 4052575.69 | 1030.7439 | 1250.248
1 | 172 | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6638.3 | 5898.1 | 5898.1 | 226 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 5773219.46 | 0 | 0 | 0 | 5773219.46 | 869.6834 | 1110.7362
1 | 173 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 11 | 28464.2 | 22228.1 | 22102.2 | 895 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 19066680.21 | 0 | 0 | 0 | 19066680.21 | 669.8477 | 863.4706
1 | 174 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4344 | 3864.2 | 3864.2 | 169 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 3958924.54 | 0 | 0 | 0 | 3958924.54 | 911.3546 | 1131.5838
1 | 175 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4374.3 | 3893.6 | 3893.6 | 153 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 3946831.02 | 0 | 0 | 0 | 3946831.02 | 902.2772 | 1123.7455
1 | 176 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4376.2 | 4376.2 | 2308.2 | 146 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 3947012.05 | 0 | 0 | 0 | 3947012.05 | 901.9268 | 1123.2576
1 | 177 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7835.6 | 7835.6 | 4668.3 | 336 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 7802836.81 | 0 | 0 | 0 | 7802836.81 | 995.8187 | 1254.6838
1 | 178 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3934.5 | 3934.5 | 2323.1 | 164 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 3947951.95 | 0 | 0 | 0 | 3947951.95 | 1003.419 | 1249.3582
1 | 179 | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7509.8 | 7509.8 | 5873.7 | 220 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5373483.87 | 0 | 3159120 | 0 | 2214363.87 | 715.5296 | 981.8371
1 | 180 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4981.6 | 4981.6 | 3855.3 | 151 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3599122.37 | 0 | 2106080 | 0 | 1493042.37 | 722.4832 | 986.7512
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4945.1 | 4945.1 | 3847 | 160 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3598898.38 | 0 | 2106080 | 0 | 1492818.38 | 727.7706 | 994.0345
1 | 182 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 12 | 33058.3 | 32003.25 | 22816.2 | 977 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 16060948.73 | 0 | 9509680 | 0 | 6551268.73 | 485.8371 | 669.127
1 | 183 | Ковров г, Еловая ул, 94 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7550.6 | 7550.6 | 5871.8 | 256 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5376050.21 | 0 | 3159120 | 0 | 2216930.21 | 712.003 | 976.5317
1 | 184 | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8008.7 | 8008.3 | 6267.8 | 237 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5513113.2 | 0 | 3207600 | 0 | 2305513.2 | 688.3905 | 920.6738
1 | 185 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9628.9 | 9628.9 | 7113.7 | 330 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 5558725.93 | 0 | 3207600 | 0 | 2351125.93 | 577.296 | 765.7573
1 | 186 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 1982 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9581.3 | 9581.3 | 7107.6 | 326 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 7380419.59 | 0 | 4276800 | 0 | 3103619.59 | 770.2942 | 1026.0821
1 | 187 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4949.49 | 4949.49 | 3860.1 | 163 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 3692617.69 | 0 | 2138400 | 0 | 1554217.69 | 746.0602 | 993.1528
1 | 188 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 1982 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4951.76 | 4951.76 | 3868.4 | 179 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 3742125.68 | 0 | 2138400 | 0 | 1603725.68 | 755.7163 | 992.6975
1 | 189 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9011.44 | 9011.44 | 6852.4 | 304 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 5572583.54 | 0 | 3207600 | 0 | 2364983.54 | 618.3899 | 818.2266
1 | 190 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8922.04 | 8922.04 | 6888 | 331 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 7416270.46 | 0 | 4276800 | 0 | 3139470.46 | 831.2304 | 1101.9005
1 | 191 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8995.54 | 8995.54 | 6957.5 | 359 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 5572860.32 | 0 | 3207600 | 0 | 2365260.32 | 619.5137 | 819.6729
1 | 192 | Ковров г, Кирова ул, 79 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12418.1 | 12414.2 | 9746.8 | 415 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 8909170.09 | 0 | 5265200 | 0 | 3643970.09 | 717.4342 | 989.6039
1 | 193 | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10031.7 | 8599.4 | 5931.8 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 7143104.07 | 0 | 4212160 | 0 | 2930944.07 | 712.0532 | 980.0134
1 | 194 | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8599.4 | 8599.4 | 5931.8 | 249 | РО | УК | ООО УК "ВИКА" | 5513685.32 | 0 | 3207600 | 0 | 2306085.32 | 641.1709 | 857.4319
1 | 195 | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1983 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4378.03 | 4378.03 | 3117.3 | 146 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 1897149.84 | 0 | 1069200 | 0 | 827949.84 | 433.3341 | 561.3941
1 | 196 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4345.8 | 4345.8 | 3869.1 | 161 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 3605355.24 | 0 | 2106080 | 0 | 1499275.24 | 829.6183 | 1131.1151
1 | 197 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4409.1 | 3904.2 | 3904.2 | 164 | РО | УК | ООО "УМД Континент" | 79337.54 | 0 | 0 | 0 | 79337.54 | 17.994 | 17.994
1 | 198 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5092.8 | 3984.1 | 3984.1 | 155 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 80050.72 | 0 | 0 | 0 | 80050.72 | 15.7184 | 15.7184
1 | 199 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8810.4 | 8733.6 | 7873.9 | 302 | РО | ТСЖ | ТСЖ "ДОМ-5" | 7420651.31 | 0 | 4276800 | 0 | 3143851.31 | 842.2604 | 1115.8631
1 | 200 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8841 | 8841 | 7877.4 | 365 | РО | ТСЖ | ТСЖ "МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 7" | 7420668.29 | 0 | 4276800 | 0 | 3143868.29 | 839.3472 | 1112.0009
1 | 201 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 13187.7 | 13187.7 | 10718.6 | 562 | РО | ЖСК | ЖСК № 59 | 10658255.35 | 0 | 6318240 | 0 | 4340015.35 | 808.1967 | 1118.2238
1 | 202 | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5399.54 | 5399.54 | 3926.7 | 138 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 3606108.89 | 0 | 2106080 | 0 | 1500028.89 | 667.8548 | 910.3738
1 | 203 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 1986 | 2008 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8758.8 | 8758.8 | 7796.6 | 315 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 7421117.59 | 0 | 4276800 | 0 | 3144317.59 | 847.2756 | 1122.4369
1 | 204 | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7999.52 | 7999.52 | 5812.1 | 240 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 3606935.17 | 0 | 2106080 | 0 | 1500855.17 | 450.8939 | 614.4869
1 | 205 | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 1983 |  | Кирпич | 9 | 4 | 8717.5 | 8684.8 | 7756.3 | 315 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7303041.59 | 0 | 4276800 | 0 | 3026241.59 | 837.7449 | 1127.7545
1 | 206 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4433.1 | 3943.6 | 3943.6 | 173 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 79535.62 | 0 | 0 | 0 | 79535.62 | 17.9413 | 17.9413
1 | 207 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6546.6 | 6546.6 | 5802.2 | 230 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 5374908.1 | 0 | 3159120 | 0 | 2215788.1 | 821.0228 | 1126.2946
1 | 208 | Ковров г, Строителей ул, 3 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4979.9 | 4979.9 | 3884.9 | 141 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3607168.27 | 0 | 2106080 | 0 | 1501088.27 | 724.3455 | 987.0881
1 | 209 | Ковров г, Строителей ул, 39 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 7 | 17475.6 | 17475.6 | 13470.3 | 495 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 12449219.8 | 0 | 7371280 | 0 | 5077939.8 | 712.3772 | 984.4927
1 | 210 | Ковров г, Строителей ул, 41 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7478.1 | 7478.1 | 5774.8 | 247 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5380589.88 | 0 | 3159120 | 0 | 2221469.88 | 719.513 | 985.9991
1 | 211 | Ковров г, Строителей ул, 43 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12531 | 12530.8 | 9705.5 | 411 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 8907701.5 | 0 | 5265200 | 0 | 3642501.5 | 710.8532 | 980.6879
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 117812.8 | 102291.8 | 96586 | 2907 | X | X | X | 102296821.16 | 0 | 26434432 | 0 | 75862389.16 | 868.2997 | 5886.86
1 | 212 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6784672.6 | 0 | 4146432 | 0 | 2638240.6 | 789.1724 | 1143.5351
1 | 213 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 2015 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3965.2 | 3485.8 | 3424 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 209745.8 | 0 | 0 | 0 | 209745.8 | 52.8967 | 52.8967
1 | 214 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 2017 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3822.6 | 3360.4 | 3360.4 | 155 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 100016.58 | 0 | 0 | 0 | 100016.58 | 26.1645 | 26.1645
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7590.3 | 7004.9 | 6957 | 363 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 11924723.14 | 0 | 0 | 0 | 11924723.14 | 1571.0477 | 5886.86
1 | 216 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5367.9 | 4145.6 | 3643.5 | 300 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 3601876.7 | 671.0029 | 915.7399
1 | 217 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5911.9 | 3394.8 | 3394.8 | 170 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 199983.54 | 0 | 0 | 0 | 199983.54 | 33.8273 | 33.8273
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8719.1 | 7825 | 7825 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8888556.32 | 0 | 0 | 0 | 8888556.32 | 1019.4351 | 1127.5476
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8604 | 7732.2 | 7732.2 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8888530.14 | 0 | 0 | 0 | 8888530.14 | 1033.0695 | 1142.6313
1 | 220 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 9052.5 | 5819.6 | 5819.6 | 262 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6689445.79 | 0 | 0 | 0 | 6689445.79 | 738.9611 | 814.5153
1 | 221 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8634 | 7746.5 | 7730.1 | 349 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8888678.44 | 0 | 0 | 0 | 8888678.44 | 1029.4972 | 1138.6611
1 | 222 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 1983 |  | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 9222.1 | 8177.3 | 400 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15793403.27 | 0 | 7800000 | 0 | 7993403.27 | 1712.5604 | 1853.8862
1 | 223 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 1996 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 3 | 10830 | 7342.6 | 6528.8 | 266 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2331279.67 | 0 | 1062400 | 0 | 1268879.67 | 215.2613 | 226.9437
1 | 224 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 1995 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 5 | 12058.8 | 12058.8 | 10739.7 | 472 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 11664872.39 | 0 | 5608000 | 0 | 6056872.39 | 967.3328 | 1019.0898
1 | 225 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8661.8 | 8661.8 | 7775 | 367 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9331381.53 | 0 | 4438400 | 0 | 4892981.53 | 1077.3028 | 1135.0066
1 | 226 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6775.4 | 6775.4 | 5818.3 | 289 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6999655.25 | 0 | 3379200 | 0 | 3620455.25 | 1033.0985 | 1088.2605
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 40250.31 | 32416.21 | 31511.32 | 1696 | X | X | X | 67277055.32 | 0 | 0 | 0 | 67277055.32 | 1671.4668 | 8446.9489
1 | 227 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 695.5 | 647.5 | 647.5 | 31 | РО | НУ | - | 75549.04 | 0 | 0 | 0 | 75549.04 | 108.6255 | 108.6255
1 | 228 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 1955 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 349 | 310.6 | 310.6 | 17 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 55087.88 | 0 | 0 | 0 | 55087.88 | 157.8449 | 157.8449
1 | 229 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4109.6 | 2516.14 | 2269.44 | 105 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 5078568.77 | 0 | 0 | 0 | 5078568.77 | 1235.7818 | 1756.893
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 5 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4233.36 | 3105.6 | 3105.6 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 6413646.7 | 0 | 0 | 0 | 6413646.7 | 1515.0251 | 2208.5333
1 | 231 | Александров г, Гагарина ул, 7 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3054.2 | 2812.7 | 2812.7 | 156 | РО | УК | ООО "РСК" | 5106188.78 | 0 | 0 | 0 | 5106188.78 | 1671.858 | 2899.8627
1 | 232 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 424.9 | 343.85 | 248.25 | 21 | РО | НУ | - | 1761455.37 | 0 | 0 | 0 | 1761455.37 | 4145.5763 | 8446.9489
1 | 233 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4398.4 | 3962.5 | 3962.5 | 234 | РО | УК | ООО "ЖКХ"УЮТ" | 5654807.23 | 0 | 0 | 0 | 5654807.23 | 1285.651 | 2170.0618
1 | 234 | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.9 | 629.7 | 629.7 | 34 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 3419017.7 | 0 | 0 | 0 | 3419017.7 | 5050.9938 | 7284.862
1 | 235 | Александров г, Маяковского ул, 7 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1671.6 | 1327.3 | 1327.3 | 138 | РО | БУ | - | 4894076.08 | 0 | 0 | 0 | 4894076.08 | 2927.7794 | 4147.5225
1 | 236 | Александров г, Маяковского ул, 38 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 418.2 | 378.1 | 378.1 | 21 | РО | НУ | - | 1881436.15 | 0 | 0 | 0 | 1881436.15 | 4498.8908 | 8170.755
1 | 237 | Александров г, Революции ул, 48 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2814.2 | 2472.3 | 2197.7 | 95 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1652600.62 | 0 | 0 | 0 | 1652600.62 | 587.2364 | 873.3565
1 | 238 | Александров г, П.Топоркова ул, 5 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2423.8 | 2218.9 | 2218.9 | 110 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 2629684.49 | 0 | 0 | 0 | 2629684.49 | 1084.9429 | 2894.1935
1 | 239 | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 1969 |  | Каменные, блочные | 2 | 2 | 783.74 | 722.64 | 722.64 | 28 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 3190209.33 | 0 | 0 | 0 | 3190209.33 | 4070.4945 | 7013.3486
1 | 240 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2991.2 | 2708 | 2708 | 123 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 3561457.25 | 0 | 0 | 0 | 3561457.25 | 1190.645 | 2036.9796
1 | 241 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1955 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 370.1 | 335.1 | 335.1 | 28 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1599599.44 | 0 | 0 | 0 | 1599599.44 | 4322.0736 | 8100.9899
1 | 242 | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 4 | 1305.4 | 709.6 | 709.6 | 27 | РО | НУ | - | 4130824.7 | 0 | 0 | 0 | 4130824.7 | 3164.413 | 4692.273
1 | 243 | Александров г, Маяковского ул, 18 | 1954 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 510.78 | 472.98 | 472.98 | 19 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 2555076.9 | 0 | 0 | 0 | 2555076.9 | 5002.3041 | 8095.1319
1 | 244 | Александров г, Ленина ул, 32 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3578.24 | 3300 | 3012.01 | 117 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 5701591.52 | 0 | 0 | 0 | 5701591.52 | 1593.4067 | 1863.2628
1 | 245 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 1965 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 3 | 4032.79 | 2461.4 | 2461.4 | 120 | РО | УК | ООО "РСК" | 3842812.35 | 0 | 0 | 0 | 3842812.35 | 952.8918 | 1833.6936
1 | 246 | Александров г, Институтская ул, 18 | 1957 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 832.6 | 448 | 448 | 22 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 77282.76 | 0 | 0 | 0 | 77282.76 | 92.821 | 92.821
1 | 247 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 14 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 575.8 | 533.3 | 533.3 | 42 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 3996082.26 | 0 | 0 | 0 | 3996082.26 | 6940.0526 | 7974.0762
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 35250.9 | 20149 | 19981.8 | 902 | X | X | X | 8413669.77 | 0 | 0 | 0 | 8413669.77 | 238.6796 | 5076.4
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 7 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 7160.5 | 3872.4 | 3872.4 | 185 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3924906.32 | 0 | 0 | 0 | 3924906.32 | 548.133 | 1275.0726
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 16 | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5019 | 2368 | 2368 | 93 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 105626.75 | 0 | 0 | 0 | 105626.75 | 21.0454 | 21.0454
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 19 | 1994 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 5512.6 | 3370.2 | 3370.2 | 137 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 176363.02 | 0 | 0 | 0 | 176363.02 | 31.9927 | 31.9927
1 | 251 | Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 13 | 1989 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6378.7 | 3794.9 | 3627.7 | 187 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1081603.14 | 0 | 0 | 0 | 1081603.14 | 169.5648 | 5076.4
1 | 252 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 356 | 356 | 22 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 84899.97 | 0 | 0 | 0 | 84899.97 | 124.8162 | 124.8162
1 | 253 | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4169.3 | 2760.1 | 2760.1 | 121 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 108323.22 | 0 | 0 | 0 | 108323.22 | 25.9812 | 25.9812
1 | 254 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 6 | 2001 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6330.6 | 3627.4 | 3627.4 | 157 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2931947.35 | 0 | 0 | 0 | 2931947.35 | 463.1389 | 1564.9119
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 5268.6 | 4273.6 | 4114.7 | 209 | X | X | X | 7749775.57 | 0 | 0 | 0 | 7749775.57 | 1470.9364 | 4689.6684
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 423.5 | 301.9 | 301.9 | 26 | РО | БУ | - | 55616.21 | 0 | 0 | 0 | 55616.21 | 131.3252 | 131.3252
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 770.7 | 710.1 | 710.1 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 84253.17 | 0 | 0 | 0 | 84253.17 | 109.3203 | 109.3203
1 | 257 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1248.6 | 1155.9 | 1155.9 | 53 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 3479820.42 | 0 | 0 | 0 | 3479820.42 | 2786.9778 | 4363.5363
1 | 258 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1163.1 | 1058.9 | 996.7 | 42 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4016621.56 | 0 | 0 | 0 | 4016621.56 | 3453.3759 | 4689.6684
1 | 259 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1662.7 | 1046.8 | 950.1 | 59 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 113464.21 | 0 | 0 | 0 | 113464.21 | 68.2409 | 68.2409
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 11803.32 | 8101.62 | 8101.62 | 483 | X | X | X | 8707199.91 | 0 | 0 | 0 | 8707199.91 | 737.6907 | 3505.7206
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1608.4 | 1122.9 | 1122.9 | 53 | РО | УК | ООО "НУК" | 4280600.08 | 0 | 0 | 0 | 4280600.08 | 2661.4027 | 3505.7206
1 | 261 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5164.1 | 3835.7 | 3835.7 | 196 | РО | УК | УК "НУК" | 4194843.93 | 0 | 0 | 0 | 4194843.93 | 812.3088 | 1839.4751
1 | 262 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3674.31 | 2209.41 | 2209.41 | 170 | РО | УК | ООО "УК "Содружество С" | 175453.56 | 0 | 0 | 0 | 175453.56 | 47.7514 | 47.7514
1 | 263 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 1962 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 1356.51 | 933.61 | 933.61 | 64 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 56302.34 | 0 | 0 | 0 | 56302.34 | 41.5053 | 41.5053
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 2782.7 | 2782.7 | 2782.7 | 103 | X | X | X | 3324897.97 | 0 | 0 | 0 | 3324897.97 | 1194.846 | 2504.3465
1 | 264 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2782.7 | 2782.7 | 2782.7 | 103 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Волна" | 3324897.97 | 0 | 0 | 0 | 3324897.97 | 1194.846 | 2504.3465
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1151.5 | 984.9 | 984.9 | 39 | X | X | X | 221036.1 | 0 | 0 | 0 | 221036.1 | 191.9549 | 810.46
1 | 265 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850.7 | 705.9 | 705.9 | 22 | РО | НУ | - | 77608.14 | 0 | 0 | 0 | 77608.14 | 91.2286 | 91.2286
1 | 266 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 300.8 | 279 | 279 | 17 | РО | НУ | - | 143427.96 | 0 | 0 | 0 | 143427.96 | 476.8217 | 810.46
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | X | X | X | 63207.3 | 0 | 0 | 0 | 63207.3 | 102.2276 | 102.2276
1 | 267 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | РО | НУ | - | 63207.3 | 0 | 0 | 0 | 63207.3 | 102.2276 | 102.2276
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | X | X | X | 105310.57 | 0 | 0 | 0 | 105310.57 | 25.7043 | 25.7043
1 | 268 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 1979 |  | Бетонные | 5 | 4 | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 105310.57 | 0 | 0 | 0 | 105310.57 | 25.7043 | 25.7043
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 29874.8 | 28278 | 27026.5 | 1418 | X | X | X | 29546394.85 | 0 | 0 | 0 | 29546394.85 | 989.0073 | 8318.4106
1 | 269 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3247.3 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 132374.42 | 0 | 0 | 0 | 132374.42 | 40.7645 | 40.7645
1 | 270 | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860.9 | 4466.5 | 4344.3 | 257 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 5104924.47 | 0 | 0 | 0 | 5104924.47 | 1050.2015 | 2338.2717
1 | 271 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 843.1 | 843.1 | 843.1 | 47 | РО | НУ | - | 4285842.99 | 0 | 0 | 0 | 4285842.99 | 5083.4337 | 8318.4106
1 | 272 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2521.2 | 2421.2 | 2421.2 | 94 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Березка" | 182408.64 | 0 | 0 | 0 | 182408.64 | 72.3499 | 72.3499
1 | 273 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1052.4 | 934.4 | 934.4 | 57 | РО | ТСН | ТСН "СОГЛАСИЕ 108" | 100139.03 | 0 | 0 | 0 | 100139.03 | 95.153 | 95.153
1 | 274 | Вязники г, Металлистов ул, 19 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2827.6 | 2827.6 | 2827.6 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 3276117.46 | 0 | 0 | 0 | 3276117.46 | 1158.6213 | 2487.916
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975 | 975 | 975 | 47 | РО | НУ | - | 4306090.15 | 0 | 0 | 0 | 4306090.15 | 4416.5027 | 7956.7434
1 | 276 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1703.8 | 1339.8 | 1339.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 5118136.7 | 0 | 0 | 0 | 5118136.7 | 3003.9539 | 5319.9737
1 | 277 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 988 | 627.1 | 627.1 | 55 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 2630502.91 | 0 | 0 | 0 | 2630502.91 | 2662.4523 | 6668.8268
1 | 278 | Вязники г, Новая ул, 13 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 31 | РО | НУ | - | 81858.1 | 0 | 0 | 0 | 81858.1 | 160.0354 | 160.0354
1 | 279 | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3834 | 3834 | 3802 | 141 | РО | ТСЖ | ТСЖ Дечинский 14 | 4070229.64 | 0 | 0 | 0 | 4070229.64 | 1061.6144 | 1282.1075
1 | 280 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2798 | 2798 | 1700.7 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 126963.15 | 0 | 0 | 0 | 126963.15 | 45.3764 | 45.3764
1 | 281 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3712 | 3452.5 | 3452.5 | 182 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 130807.19 | 0 | 0 | 0 | 130807.19 | 35.239 | 35.239
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 10319.11 | 9746.81 | 7306.81 | 712 | X | X | X | 19474666.42 | 0 | 0 | 0 | 19474666.42 | 1887.2428 | 8385.3202
1 | 282 | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4741.11 | 4403.51 | 4403.51 | 260 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 7716315.55 | 0 | 0 | 0 | 7716315.55 | 1627.5335 | 2699.2745
1 | 283 | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.8 | 859.3 | 816 | 40 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4844326.31 | 0 | 0 | 0 | 4844326.31 | 5116.5255 | 5229.2013
1 | 284 | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 1 | 324 | 303.1 | 250.5 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1255062.24 | 0 | 0 | 0 | 1255062.24 | 3873.6489 | 8385.3202
1 | 285 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 805.7 | 731 | 705.2 | 37 | РО | УК | ООО "ГУК" | 3076469.21 | 0 | 0 | 0 | 3076469.21 | 3818.3806 | 7963.0263
1 | 286 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3019 | 3019 | 764.2 | 333 | РО | УК | МУП "Коммунальщик" | 702264.35 | 0 | 0 | 0 | 702264.35 | 232.6149 | 449.6
1 | 287 | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 482.5 | 430.9 | 367.4 | 27 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1880228.76 | 0 | 0 | 0 | 1880228.76 | 3896.8472 | 5900.668
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 2334.2 | 2120.2 | 1964.1 | 72 | X | X | X | 189626.95 | 0 | 0 | 0 | 189626.95 | 81.2385 | 82.8484
1 | 288 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 1981 |  | Ж/б панели | 2 | 4 | 1322.4 | 1191.4 | 1136.8 | 36 | РО | НУ | - | 105800.95 | 0 | 0 | 0 | 105800.95 | 80.0068 | 80.0068
1 | 289 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1979 |  | Панельные | 3 | 2 | 1011.8 | 928.8 | 827.3 | 36 | РО | НУ | - | 83826 | 0 | 0 | 0 | 83826 | 82.8484 | 82.8484
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 383.8 | 334.9 | 302.2 | 16 | X | X | X | 379110.22 | 0 | 0 | 0 | 379110.22 | 987.7807 | 3660.6591
1 | 290 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 383.8 | 334.9 | 302.2 | 16 | РО | НУ | - | 379110.22 | 0 | 0 | 0 | 379110.22 | 987.7807 | 3660.6591
| Итого по Фоминское |  | X | X | X | X | X | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | X | X | X | 62038.82 | 0 | 0 | 0 | 62038.82 | 67.1198 | 67.1198
1 | 291 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 1986 |  | Панельные | 2 | 2 | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | РО | НУ | - | 62038.82 | 0 | 0 | 0 | 62038.82 | 67.1198 | 67.1198
| Итого по поселок Добрятино |  | X | X | X | X | X | 672 | 625.9 | 453.4 | 35 | X | X | X | 2713692.58 | 0 | 0 | 0 | 2713692.58 | 4038.233 | 8173.2899
1 | 292 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672 | 625.9 | 453.4 | 35 | РО | НУ | - | 2713692.58 | 0 | 0 | 0 | 2713692.58 | 4038.233 | 8173.2899
| Итого по поселок Великодворский |  | X | X | X | X | X | 531.9 | 471.5 | 438.4 | 14 | X | X | X | 2079679.89 | 0 | 0 | 0 | 2079679.89 | 3909.9077 | 7928.2695
1 | 293 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 531.9 | 471.5 | 438.4 | 14 | РО | НУ | - | 2079679.89 | 0 | 0 | 0 | 2079679.89 | 3909.9077 | 7928.2695
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | X | X | X | 105976.66 | 0 | 0 | 0 | 105976.66 | 13.5075 | 13.5075
1 | 294 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1973 | 1973 | Ж/б панели | 5 | 8 | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | РО | УК | ООО "Уют" | 105976.66 | 0 | 0 | 0 | 105976.66 | 13.5075 | 13.5075
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | X | X | X | 65297.52 | 0 | 0 | 0 | 65297.52 | 118.6796 | 118.6796
1 | 295 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | РО | НУ | - | 65297.52 | 0 | 0 | 0 | 65297.52 | 118.6796 | 118.6796
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 4299.2 | 4200.2 | 4200.2 | 181 | X | X | X | 3106581.31 | 0 | 0 | 0 | 3106581.31 | 722.5952 | 2199.5596
1 | 296 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 1973 | 2006 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1206.8 | 1107.8 | 1107.8 | 30 | РО | УК | ООО "Надежда" | 105796.8 | 0 | 0 | 0 | 105796.8 | 87.6672 | 87.6672
1 | 297 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3092.4 | 3092.4 | 3092.4 | 151 | РО | УК | ООО "Жилфонд" | 3000784.51 | 0 | 0 | 0 | 3000784.51 | 970.374 | 2199.5596
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 16744.13 | 13873.08 | 13602.8 | 660 | X | X | X | 22316439.62 | 0 | 0 | 0 | 22316439.62 | 1332.7918 | 7603.5889
1 | 298 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1555.9 | 1062.8 | 1019.8 | 50 | РО | УК | ООО" Монолит" | 119941.93 | 0 | 0 | 0 | 119941.93 | 77.0885 | 77.0885
1 | 299 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1039.7 | 968.1 | 908.6 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 5544364.65 | 0 | 0 | 0 | 5544364.65 | 5332.6581 | 5332.6581
1 | 300 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1572.8 | 986.3 | 925.2 | 49 | РО | УК | ООО" Монолит" | 4164322.15 | 0 | 0 | 0 | 4164322.15 | 2647.7125 | 5088.8019
1 | 301 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 786.44 | 726.3 | 726.3 | 32 | РО | УК | ООО" Монолит" | 3561345.98 | 0 | 0 | 0 | 3561345.98 | 4528.4395 | 7291.7812
1 | 302 | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.61 | 669.61 | 621.29 | 12 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 2858655.04 | 0 | 0 | 0 | 2858655.04 | 4269.1343 | 7419.8359
1 | 303 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.2 | 3079.4 | 3079.4 | 157 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 120068.08 | 0 | 0 | 0 | 120068.08 | 29.8143 | 29.8143
1 | 304 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2851.99 | 2360.59 | 2342 | 145 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 119926.1 | 0 | 0 | 0 | 119926.1 | 42.05 | 42.05
1 | 305 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1582.3 | 1471.8 | 1471.8 | 69 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 194982.26 | 0 | 0 | 0 | 194982.26 | 123.2271 | 123.2271
1 | 306 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.06 | 721 | 681.23 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 2512737.2 | 0 | 0 | 0 | 2512737.2 | 3217.086 | 7267.7997
1 | 307 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1448.2 | 1448.2 | 1448.2 | 53 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 892035.32 | 0 | 0 | 0 | 892035.32 | 615.9614 | 4500.21
1 | 308 | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 428.93 | 378.98 | 378.98 | 16 | РО | НУ | - | 2228060.91 | 0 | 0 | 0 | 2228060.91 | 5194.4628 | 7603.5889
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1443.4 | 1238.9 | 1204.6 | 68 | X | X | X | 5513180.94 | 0 | 0 | 0 | 5513180.94 | 3819.5794 | 6548.1021
1 | 309 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1044.4 | 943.9 | 943.9 | 47 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 4365745.54 | 0 | 0 | 0 | 4365745.54 | 4180.147 | 4564.934
1 | 310 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1967 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 399 | 295 | 260.7 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1147435.4 | 0 | 0 | 0 | 1147435.4 | 2875.7779 | 6548.1021
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1854.2 | 1598.8 | 1394.4 | 87 | X | X | X | 4300110.49 | 0 | 0 | 0 | 4300110.49 | 2319.119 | 8468.2798
1 | 311 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 1968 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.5 | 725.1 | 725.1 | 42 | РО | НУ | - | 78851.77 | 0 | 0 | 0 | 78851.77 | 99.6232 | 99.6232
1 | 312 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.6 | 501.6 | 384.3 | 27 | РО | НУ | - | 2382611.24 | 0 | 0 | 0 | 2382611.24 | 4366.9561 | 8468.2798
1 | 313 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 517.1 | 372.1 | 285 | 18 | РО | НУ | - | 1838647.48 | 0 | 0 | 0 | 1838647.48 | 3555.6904 | 3555.6904
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 448.2 | 401.4 | 358.5 | 21 | X | X | X | 63914.7 | 0 | 0 | 0 | 63914.7 | 142.6031 | 142.6031
1 | 314 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 1955 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 448.2 | 401.4 | 358.5 | 21 | РО | УК | Плес+ | 63914.7 | 0 | 0 | 0 | 63914.7 | 142.6031 | 142.6031
| Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 1323.09 | 1207.72 | 1207.72 | 68 | X | X | X | 5200378.79 | 0 | 0 | 0 | 5200378.79 | 3930.48 | 7358.213
1 | 315 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 960.39 | 880.42 | 880.42 | 47 | РО | УК | Комсервис+ | 5103668.53 | 0 | 0 | 0 | 5103668.53 | 5314.1625 | 7358.213
1 | 316 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 1966 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 362.7 | 327.3 | 327.3 | 21 | РО | УК | ООО "Нерехта" | 96710.26 | 0 | 0 | 0 | 96710.26 | 266.6398 | 266.6398
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 804.7 | 706.5 | 662.5 | 36 | X | X | X | 1314396.72 | 0 | 0 | 0 | 1314396.72 | 1633.3997 | 7783.1178
1 | 317 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.8 | 354.2 | 354.2 | 15 | РО | УК | Комсервис+ | 55280.16 | 0 | 0 | 0 | 55280.16 | 139.3149 | 139.3149
1 | 318 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407.9 | 352.3 | 308.3 | 21 | РО | НУ | - | 1259116.56 | 0 | 0 | 0 | 1259116.56 | 3086.8266 | 7783.1178
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 6122.7 | 5641.1 | 4582.6 | 226 | X | X | X | 21705858.42 | 0 | 0 | 0 | 21705858.42 | 3545.1449 | 8527.6301
1 | 319 | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 1982 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 626.1 | 566.6 | 566.6 | 21 | РО | НУ | - | 2926372.84 | 0 | 0 | 0 | 2926372.84 | 4673.9704 | 6209.5982
1 | 320 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 326.1 | 212 | 21 | РО | НУ | - | 1606349.41 | 0 | 0 | 0 | 1606349.41 | 4514.7538 | 8195.256
1 | 321 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 651.6 | 628.9 | 385 | 42 | РО | НУ | - | 2453934.32 | 0 | 0 | 0 | 2453934.32 | 3766.0134 | 7266.6486
1 | 322 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 475.3 | 435.5 | 253 | 5 | РО | НУ | - | 85575.03 | 0 | 0 | 0 | 85575.03 | 180.0442 | 180.0442
1 | 323 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996.1 | 882.6 | 782.6 | 30 | РО | НУ | - | 5741880.51 | 0 | 0 | 0 | 5741880.51 | 5764.3615 | 8527.6301
1 | 324 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1954.5 | 1781 | 1540 | 58 | РО | УК | ООО "УК в ЖКХ в г. Кольчугино" | 4099254.73 | 0 | 0 | 0 | 4099254.73 | 2097.3419 | 3554.0415
1 | 325 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640 | 629 | 452 | 27 | РО | УК | МУП г Кольчугино Коммунальник | 2057864.07 | 0 | 0 | 0 | 2057864.07 | 3215.4126 | 8359.725
1 | 326 | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 423.3 | 391.4 | 391.4 | 22 | РО | УК | ООО "ЖЭУ 2" | 2734627.51 | 0 | 0 | 0 | 2734627.51 | 6460.2587 | 7988.05
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 1222.6 | 1134.8 | 1109.2 | 66 | X | X | X | 2242341.23 | 0 | 0 | 0 | 2242341.23 | 1834.0759 | 7811.1307
1 | 327 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345.1 | 319.6 | 297 | 9 | РО | НУ | - | 1196861.55 | 0 | 0 | 0 | 1196861.55 | 3468.1586 | 7811.1307
1 | 328 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210.5 | 187.3 | 184.3 | 15 | РО | УК | ООО " Комфорт" | 811618.83 | 0 | 0 | 0 | 811618.83 | 3855.6714 | 7650.4391
1 | 329 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667 | 627.9 | 627.9 | 42 | РО | НУ | - | 233860.85 | 0 | 0 | 0 | 233860.85 | 350.616 | 350.616
| Итого по Ильинское |  | X | X | X | X | X | 654.5 | 614.5 | 614.5 | 32 | X | X | X | 3520710.77 | 0 | 0 | 0 | 3520710.77 | 5379.2372 | 7503.2566
1 | 330 | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 654.5 | 614.5 | 614.5 | 32 | РО | НУ | - | 3520710.77 | 0 | 0 | 0 | 3520710.77 | 5379.2372 | 7503.2566
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 6768.3 | 4169.9 | 3718.1 | 187 | X | X | X | 4927013.31 | 0 | 0 | 0 | 4927013.31 | 727.9543 | 1289.8217
1 | 331 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1244.4 | 727.8 | 584.8 | 34 | РО | НУ | - | 79698.36 | 0 | 0 | 0 | 79698.36 | 64.0456 | 64.0456
1 | 332 | Меленки г, Школьный пер, 4 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4091.9 | 2619.4 | 2310.6 | 119 | РО | УК | ООО"УК "Меленковского района | 4756503.38 | 0 | 0 | 0 | 4756503.38 | 1162.4193 | 1289.8217
1 | 333 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1432 | 822.7 | 822.7 | 34 | РО | НУ | - | 90811.57 | 0 | 0 | 0 | 90811.57 | 63.4159 | 63.4159
| Итого по Бутылицкое |  | X | X | X | X | X | 327.6 | 295.2 | 295.2 | 21 | X | X | X | 52057.33 | 0 | 0 | 0 | 52057.33 | 158.9052 | 158.9052
1 | 334 | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 327.6 | 295.2 | 295.2 | 21 | РО | НУ | - | 52057.33 | 0 | 0 | 0 | 52057.33 | 158.9052 | 158.9052
| Итого по Ляховское |  | X | X | X | X | X | 948.3 | 848.3 | 803.9 | 64 | X | X | X | 3760087.36 | 0 | 0 | 0 | 3760087.36 | 3965.0821 | 7880.4329
1 | 335 | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 948.3 | 848.3 | 803.9 | 64 | РО | НУ | - | 3760087.36 | 0 | 0 | 0 | 3760087.36 | 3965.0821 | 7880.4329
| Итого по Дмитриевогорское |  | X | X | X | X | X | 779.2 | 778.9 | 720.2 | 33 | X | X | X | 2964091.65 | 0 | 0 | 0 | 2964091.65 | 3804.0191 | 7335.7302
1 | 336 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 779.2 | 778.9 | 720.2 | 33 | РО | НУ | - | 2964091.65 | 0 | 0 | 0 | 2964091.65 | 3804.0191 | 7335.7302
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 17933 | 14074.54 | 10685.55 | 625 | X | X | X | 11207892.28 | 0 | 0 | 0 | 11207892.28 | 624.987 | 1738.8275
1 | 337 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5979.1 | 4563.94 | 4563.94 | 217 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 176342.49 | 0 | 0 | 0 | 176342.49 | 29.4931 | 29.4931
1 | 338 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4783.15 | 4417.7 | 3106.56 | 190 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 7536748.7 | 0 | 0 | 0 | 7536748.7 | 1575.6873 | 2353.0702
1 | 339 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7170.75 | 5092.9 | 3015.05 | 218 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 3494801.09 | 0 | 0 | 0 | 3494801.09 | 487.369 | 1738.8275
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 13217.54 | 11365.69 | 10013.82 | 505 | X | X | X | 20102541.97 | 0 | 0 | 0 | 20102541.97 | 1520.8989 | 8028.9456
1 | 340 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 4571.29 | 4234.29 | 2975.61 | 227 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3715287.42 | 0 | 0 | 0 | 3715287.42 | 812.7438 | 4500.21
1 | 341 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 716.4 | 656.7 | 656.7 | 28 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3174297.43 | 0 | 0 | 0 | 3174297.43 | 4430.9009 | 8028.9456
1 | 342 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 636.8 | 636.8 | 591.6 | 27 | РО | НУ | - | 2627345.86 | 0 | 0 | 0 | 2627345.86 | 4125.8572 | 7963.4432
1 | 343 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 961.6 | 723.4 | 723.4 | 25 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3912999.78 | 0 | 0 | 0 | 3912999.78 | 4069.2593 | 5466.509
1 | 344 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6331.45 | 5114.5 | 5066.51 | 198 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 6672611.48 | 0 | 0 | 0 | 6672611.48 | 1053.8836 | 5886.86
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 8831.67 | 7120.79 | 6353.68 | 282 | X | X | X | 462525.75 | 0 | 0 | 0 | 462525.75 | 52.3713 | 271.15
1 | 345 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796.13 | 704.01 | 474.19 | 11 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 83194.76 | 0 | 0 | 0 | 83194.76 | 104.499 | 104.499
1 | 346 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5889.36 | 4270.6 | 4123.1 | 193 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 176330.99 | 0 | 0 | 0 | 176330.99 | 29.9406 | 29.9406
1 | 347 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2146.18 | 2146.18 | 1756.39 | 78 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 203000 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 94.5867 | 271.15
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 485.3 | 441.3 | 441.3 | 16 | X | X | X | 2077656.16 | 0 | 0 | 0 | 2077656.16 | 4281.179 | 7970.9481
1 | 348 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 485.3 | 441.3 | 441.3 | 16 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2077656.16 | 0 | 0 | 0 | 2077656.16 | 4281.179 | 7970.9481
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 6797.24 | 6359.41 | 5432.18 | 308 | X | X | X | 20595957.05 | 0 | 0 | 0 | 20595957.05 | 3030.0471 | 9246.4054
1 | 349 | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2323.8 | 2094.89 | 1789.25 | 79 | РО | УК | МУП "РСУ г. Петушки" | 4272225.54 | 0 | 0 | 0 | 4272225.54 | 1838.4652 | 2182.6372
1 | 350 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 590.2 | 590.2 | 529.8 | 36 | РО | НУ | - | 3672377.85 | 0 | 0 | 0 | 3672377.85 | 6222.26 | 9246.4054
1 | 351 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701.7 | 600.7 | 482.5 | 31 | РО | НУ | - | 2799677.08 | 0 | 0 | 0 | 2799677.08 | 3989.8491 | 7653.5067
1 | 352 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 549.6 | 502.6 | 318.1 | 28 | РО | НУ | - | 2844503.12 | 0 | 0 | 0 | 2844503.12 | 5175.5879 | 8968.6342
1 | 353 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726.6 | 665.68 | 482.19 | 33 | РО | НУ | - | 2708720.47 | 0 | 0 | 0 | 2708720.47 | 3727.939 | 7829.7158
1 | 354 | Петушки г, Советская пл, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1905.34 | 1905.34 | 1830.34 | 101 | РО | НУ | - | 4298452.99 | 0 | 0 | 0 | 4298452.99 | 2256.0031 | 4276.7478
| Итого по Нагорное |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1752.3 | 948.3 | 945.1 | 86 | X | X | X | 166016.52 | 0 | 0 | 0 | 166016.52 | 94.7421 | 102.4767
1 | 355 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 736.7 | 450.8 | 447.6 | 41 | РО | НУ | - | 75494.62 | 0 | 0 | 0 | 75494.62 | 102.4767 | 102.4767
1 | 356 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | РО | НУ | - | 90521.9 | 0 | 0 | 0 | 90521.9 | 89.1314 | 89.1314
| Итого по Петушинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 822.2 | 760.8 | 760.8 | 36 | X | X | X | 79976.49 | 0 | 0 | 0 | 79976.49 | 97.2713 | 97.2713
1 | 357 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 760.8 | 760.8 | 36 | РО | УК | ООО УК "Наш дом" | 79976.49 | 0 | 0 | 0 | 79976.49 | 97.2713 | 97.2713
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 4675.3 | 3636 | 3472.6 | 143 | X | X | X | 4904419.77 | 0 | 0 | 0 | 4904419.77 | 1049.0064 | 7543.8386
1 | 358 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3662.2 | 2766.2 | 2766.2 | 110 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 3453753.26 | 0 | 0 | 0 | 3453753.26 | 943.0816 | 2062.3973
1 | 359 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391.5 | 367.2 | 367.2 | 8 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 1378909.68 | 0 | 0 | 0 | 1378909.68 | 3522.1192 | 7543.8386
1 | 360 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 621.6 | 502.6 | 339.2 | 25 | РО | НУ | - | 71756.83 | 0 | 0 | 0 | 71756.83 | 115.4389 | 115.4389
| Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 953.9 | 865.7 | 857.7 | 28 | X | X | X | 3567998.53 | 0 | 0 | 0 | 3567998.53 | 3740.4325 | 7197.9461
1 | 361 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 953.9 | 865.7 | 857.7 | 28 | РО | НУ | - | 3567998.53 | 0 | 0 | 0 | 3567998.53 | 3740.4325 | 7197.9461
| Итого по Воршинское |  | X | X | X | X | X | 1446.38 | 996.18 | 229.3 | 78 | X | X | X | 3892974.33 | 0 | 0 | 0 | 3892974.33 | 2691.5294 | 6361.3701
1 | 362 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1446.38 | 996.18 | 229.3 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3892974.33 | 0 | 0 | 0 | 3892974.33 | 2691.5294 | 6361.3701
| Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 3554.5 | 3554.5 | 3220.4 | 158 | X | X | X | 7815780.15 | 0 | 0 | 0 | 7815780.15 | 2198.8409 | 3446.9019
1 | 363 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 1987 |  | Панельные | 3 | 7 | 3554.5 | 3554.5 | 3220.4 | 158 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 7815780.15 | 0 | 0 | 0 | 7815780.15 | 2198.8409 | 3446.9019
| Итого по Куриловское |  | X | X | X | X | X | 938.37 | 938.37 | 458.1 | 47 | X | X | X | 4539478.74 | 0 | 0 | 0 | 4539478.74 | 4837.6213 | 8011.6236
1 | 364 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 938.37 | 938.37 | 458.1 | 47 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 4539478.74 | 0 | 0 | 0 | 4539478.74 | 4837.6213 | 8011.6236
| Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 2587.64 | 1639.5 | 1037.7 | 123 | X | X | X | 147928.2 | 0 | 0 | 0 | 147928.2 | 57.1672 | 61.5512
1 | 365 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1219.74 | 712.8 | 712.8 | 45 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 75076.48 | 0 | 0 | 0 | 75076.48 | 61.5512 | 61.5512
1 | 366 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1367.9 | 926.7 | 324.9 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 72851.72 | 0 | 0 | 0 | 72851.72 | 53.2581 | 53.2581
| Итого по Черкутинское |  | X | X | X | X | X | 676.3 | 633.3 | 546.79 | 32 | X | X | X | 2352260.79 | 0 | 0 | 0 | 2352260.79 | 3478.1322 | 7348.9436
1 | 367 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.3 | 633.3 | 546.79 | 32 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 2352260.79 | 0 | 0 | 0 | 2352260.79 | 3478.1322 | 7348.9436
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 5970.39 | 5933 | 4027.59 | 236 | X | X | X | 2721719.48 | 0 | 0 | 0 | 2721719.48 | 455.8696 | 7443.3163
1 | 368 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2208.39 | 2171 | 446.69 | 73 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 105919.15 | 0 | 0 | 0 | 105919.15 | 47.9622 | 47.9622
1 | 369 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2959.8 | 2959.8 | 2846.7 | 127 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 129278.19 | 0 | 0 | 0 | 129278.19 | 43.678 | 43.678
1 | 370 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 802.2 | 802.2 | 734.2 | 36 | РО | НУ | - | 2486522.14 | 0 | 0 | 0 | 2486522.14 | 3099.6287 | 7443.3163
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 13232.08 | 8246.6 | 1007.55 | 508 | X | X | X | 8302059.42 | 0 | 0 | 0 | 8302059.42 | 627.4191 | 3914.3489
1 | 371 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1501 | 739.5 | 358.85 | 42 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 4714362.15 | 0 | 0 | 0 | 4714362.15 | 3140.8142 | 3914.3489
1 | 372 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 253.5 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 23660.13 | 0 | 0 | 0 | 23660.13 | 30.7954 | 30.7954
1 | 373 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4844.24 | 2814.6 | 192.4 | 152 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 3412382.8 | 0 | 0 | 0 | 3412382.8 | 704.4207 | 1398.6027
1 | 374 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6118.54 | 4395.5 | 202.8 | 234 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 151654.34 | 0 | 0 | 0 | 151654.34 | 24.786 | 24.786
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 24169.11 | 19441.37 | 16258.31 | 990 | X | X | X | 26351691.24 | 0 | 0 | 0 | 26351691.24 | 1090.3046 | 5312.074
1 | 375 | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 1989 |  | Панельные | 5 | 5 | 3901.1 | 3901.1 | 2252.2 | 188 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина,д.12 | 3146708.28 | 0 | 0 | 0 | 3146708.28 | 806.6208 | 2228.6314
1 | 376 | Собинка г, Мира ул, 11 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 8270.97 | 6155.11 | 6155.11 | 231 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 7292390.27 | 0 | 0 | 0 | 7292390.27 | 881.685 | 1588.5995
1 | 377 | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1556.1 | 863 | 863 | 32 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 4803024.51 | 0 | 0 | 0 | 4803024.51 | 3086.5783 | 4616.2773
1 | 378 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1739 | 1665.2 | 538.3 | 235 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 5140591.66 | 0 | 0 | 0 | 5140591.66 | 2956.0619 | 5312.074
1 | 379 | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 1991 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6396.71 | 4687.39 | 4687.39 | 185 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 5748598.13 | 0 | 0 | 0 | 5748598.13 | 898.6804 | 1719.1137
1 | 380 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 586.9 | 537.87 | 537.87 | 34 | РО | НУ | - | 70859.63 | 0 | 0 | 0 | 70859.63 | 120.7354 | 120.7354
1 | 381 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1718.33 | 1631.7 | 1224.44 | 85 | РО | УК | ООО УК Теплый дом | 149518.76 | 0 | 0 | 0 | 149518.76 | 87.014 | 87.014
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 4721.28 | 3756.4 | 3632.2 | 152 | X | X | X | 2052551.41 | 0 | 0 | 0 | 2052551.41 | 434.7447 | 9734.5674
1 | 382 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 987 | 987 | 915.8 | 20 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 95382.85 | 0 | 0 | 0 | 95382.85 | 96.6392 | 96.6392
1 | 383 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3414.98 | 2564.2 | 2564.2 | 118 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 105656.02 | 0 | 0 | 0 | 105656.02 | 30.939 | 30.939
1 | 384 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 1851512.54 | 0 | 0 | 0 | 1851512.54 | 5798.6613 | 9734.5674
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 708.1 | 708.1 | 650.9 | 42 | X | X | X | 3784795.35 | 0 | 0 | 0 | 3784795.35 | 5345.0012 | 7772.3444
1 | 385 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 708.1 | 708.1 | 650.9 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 3784795.35 | 0 | 0 | 0 | 3784795.35 | 5345.0012 | 7772.3444
| Итого по Вяткинское |  | X | X | X | X | X | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | X | X | X | 3354785.39 | 0 | 0 | 0 | 3354785.39 | 4255.7217 | 7490.6303
1 | 386 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | РО | БУ | - | 3354785.39 | 0 | 0 | 0 | 3354785.39 | 4255.7217 | 7490.6303
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 758.5 | 758.5 | 400 | 31 | X | X | X | 163805.14 | 0 | 0 | 0 | 163805.14 | 215.9593 | 271.15
1 | 387 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 758.5 | 758.5 | 400 | 31 | РО | НУ | - | 163805.14 | 0 | 0 | 0 | 163805.14 | 215.9593 | 271.15
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 707.1 | 649.5 | 464 | 16 | X | X | X | 2903691.31 | 0 | 0 | 0 | 2903691.31 | 4106.479 | 8285.2429
1 | 388 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707.1 | 649.5 | 464 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 2903691.31 | 0 | 0 | 0 | 2903691.31 | 4106.479 | 8285.2429
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 4001.3 | 3229.3 | 2888.5 | 145 | X | X | X | 5215743.36 | 0 | 0 | 0 | 5215743.36 | 1303.5122 | 5486.6034
1 | 389 | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953.3 | 668.7 | 542.3 | 31 | РО | НУ | - | 2426773.75 | 0 | 0 | 0 | 2426773.75 | 2545.6559 | 5486.6034
1 | 390 | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1969 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 1058.6 | 653.8 | 608.3 | 42 | РО | НУ | - | 2025661.55 | 0 | 0 | 0 | 2025661.55 | 1913.5288 | 4594.5182
1 | 391 | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 1967 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 925.4 | 925 | 759.4 | 28 | РО | УК | ООО "Жилищник" город Суздаль | 638882.94 | 0 | 0 | 0 | 638882.94 | 690.3857 | 810.46
1 | 392 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 533.7 | 492.1 | 488.8 | 13 | РО | НУ | - | 58730.77 | 0 | 0 | 0 | 58730.77 | 110.0445 | 110.0445
1 | 393 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 530.3 | 489.7 | 489.7 | 31 | РО | НУ | - | 65694.35 | 0 | 0 | 0 | 65694.35 | 123.8815 | 123.8815
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | X | X | X | 68452.92 | 0 | 0 | 0 | 68452.92 | 45.88 | 45.88
1 | 394 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 1982 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | РО | НУ | - | 68452.92 | 0 | 0 | 0 | 68452.92 | 45.88 | 45.88
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 834.7 | 476.3 | 476.3 | 56 | X | X | X | 3897762.39 | 0 | 0 | 0 | 3897762.39 | 4669.6566 | 45.88
1 | 395 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 1982 |  | Панельные | 2 | 3 | 834.7 | 476.3 | 476.3 | 56 | РО | НУ | - | 3897762.39 | 0 | 0 | 0 | 3897762.39 | 4669.6566 | 45.88
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 350.9 | 350.9 | 266.8 | 18 | X | X | X | 2331009.67 | 0 | 0 | 0 | 2331009.67 | 6642.9458 | 7620.5242
1 | 396 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 350.9 | 350.9 | 266.8 | 18 | РО | НУ | - | 2331009.67 | 0 | 0 | 0 | 2331009.67 | 6642.9458 | 7620.5242
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 6192.18 | 5216.08 | 4834.9 | 315 | X | X | X | 6143252.45 | 0 | 0 | 0 | 6143252.45 | 992.0985 | 7210.8353
1 | 397 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 749.6 | 685.4 | 685.4 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2703387.91 | 0 | 0 | 0 | 2703387.91 | 3606.4406 | 7210.8353
1 | 398 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 1992 |  | Панельные | 2 | 2 | 690.3 | 630.3 | 630.3 | 29 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 355250 | 0 | 0 | 0 | 355250 | 514.6313 | 4229.06
1 | 399 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 922.9 | 838.7 | 838.7 | 43 | РО | НУ | - | 683859.98 | 0 | 0 | 0 | 683859.98 | 740.9903 | 4229.06
1 | 400 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 1980 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 1035.4 | 947.5 | 795.4 | 35 | РО | НУ | - | 839768.86 | 0 | 0 | 0 | 839768.86 | 811.0574 | 4229.06
1 | 401 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1853.08 | 1215.38 | 986.3 | 115 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 1468290.62 | 0 | 0 | 0 | 1468290.62 | 792.3514 | 4229.06
1 | 402 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.9 | 898.8 | 898.8 | 57 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 92695.08 | 0 | 0 | 0 | 92695.08 | 98.5175 | 98.5175
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 1971.3 | 1826.3 | 1801.3 | 85 | X | X | X | 3501111.27 | 0 | 0 | 0 | 3501111.27 | 1776.0418 | 7164.8679
1 | 403 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813.6 | 752.3 | 752.3 | 39 | РО | НУ | - | 3138281.45 | 0 | 0 | 0 | 3138281.45 | 3857.2781 | 7164.8679
1 | 404 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.5 | 715.8 | 715.8 | 31 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 241809.67 | 0 | 0 | 0 | 241809.67 | 311.8113 | 311.8113
1 | 405 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 382.2 | 358.2 | 333.2 | 15 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 3" | 121020.15 | 0 | 0 | 0 | 121020.15 | 316.6409 | 319.969
| Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 791.9 | 736.9 | 695.3 | 27 | X | X | X | 2772593.48 | 0 | 0 | 0 | 2772593.48 | 3501.1914 | 7136.1093
1 | 406 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.9 | 736.9 | 695.3 | 27 | РО | НУ | - | 2772593.48 | 0 | 0 | 0 | 2772593.48 | 3501.1914 | 7136.1093
| Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | X | X | X | 47652.14 | 0 | 0 | 0 | 47652.14 | 224.6683 | 224.6683
1 | 407 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | РО | НУ | - | 47652.14 | 0 | 0 | 0 | 47652.14 | 224.6683 | 224.6683
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 1109627.17 | 972039.45 | 886650.51 | 41842 | X | X | X | 1849135283.1184 | 20444962.71 | 0 | 2032439.75 | 1826657880.6584 | 1666.4474 | 15846.6534
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 297958 | 245186.15 | 213581.89 | 11897 | X | X | X | 408360563.6 | 6099501.29 | 0 | 0 | 402261062.31 | 1370.5306 | 13394.1811
1 | 1 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 970.2 | 615 | 615 | 53 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 106635.74 | 0 | 0 | 0 | 106635.74 | 109.9111 | 109.9111
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 2819.1 | 2572.5 | 1698 | 109 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 5344964.5 | 0 | 0 | 0 | 5344964.5 | 1895.9826 | 2783.6853
1 | 3 | Владимир г, Балакирева ул, 39 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2826.2 | 2826.2 | 1324.2 | 97 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4911514.44 | 0 | 0 | 0 | 4911514.44 | 1737.851 | 3006.958
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 1981 |  | Панельные | 5 | 3 | 2495.6 | 2297 | 2070.8 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4015583.83 | 0 | 0 | 0 | 4015583.83 | 1609.0655 | 2372.8776
1 | 5 | Владимир г, Василисина ул, 1 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4308.4 | 3920.4 | 3608.2 | 108 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3691296.54 | 0 | 0 | 0 | 3691296.54 | 856.7674 | 1367.4871
1 | 6 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6352.8 | 4687.4 | 2543.4 | 201 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3957228.27 | 0 | 0 | 0 | 3957228.27 | 622.9109 | 1253.7447
1 | 7 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5760.4 | 4094.2 | 3478.1 | 194 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 88144.87 | 0 | 0 | 0 | 88144.87 | 15.3019 | 15.3019
1 | 8 | Владимир г, Егорова ул, 6 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4541.8 | 4541.8 | 4403.2 | 240 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 10036108.14 | 0 | 0 | 0 | 10036108.14 | 2209.7204 | 3745.5916
1 | 9 | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 6071.1 | 4547.4 | 4155.2 | 218 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 5714386.5 | 0 | 0 | 0 | 5714386.5 | 941.244 | 2012.511
1 | 10 | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 1979 |  | Панельные | 6 | 2 | 2482.1 | 2181.1 | 1858.6 | 130 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3241043.41 | 0 | 0 | 0 | 3241043.41 | 1305.7667 | 1968.2156
1 | 11 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 867.9 | 809.2 | 766.2 | 39 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1851333.05 | 0 | 0 | 0 | 1851333.05 | 2133.1179 | 2759.5289
1 | 12 | Владимир г, Лакина ул, 129В | 1983 |  | Панельные | 5 | 3 | 2653.8 | 2355.5 | 2354.1 | 102 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4200614.99 | 0 | 0 | 0 | 4200614.99 | 1582.868 | 2393.1345
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 1983 |  | Панельные | 5 | 3 | 2632.8 | 2335.8 | 2335.8 | 107 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2821206.23 | 0 | 0 | 0 | 2821206.23 | 1071.5612 | 2630.7662
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3861 | 3552.1 | 3552.1 | 165 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4775363.16 | 0 | 0 | 0 | 4775363.16 | 1236.8203 | 2685.2394
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4073.9 | 3163.1 | 2004.3 | 146 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 6535844 | 0 | 0 | 0 | 6535844 | 1604.3212 | 2718.1239
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2843.6 | 2001.7 | 1691.5 | 91 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5096758.15 | 0 | 0 | 0 | 5096758.15 | 1792.3611 | 3237.4777
1 | 17 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 1990 |  | Панельные | 5 | 4 | 4425.6 | 3128.2 | 1799.3 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5478843.06 | 0 | 0 | 0 | 5478843.06 | 1237.9888 | 1960.9231
1 | 18 | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4700.6 | 3460 | 3460 | 148 | РО | УК | ООО «ВУК» | 5431231.81 | 0 | 0 | 0 | 5431231.81 | 1155.4337 | 2079.8363
1 | 19 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 1912 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 574.1 | 444.8 | 444.8 | 19 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 2163955.45 | 0 | 0 | 0 | 2163955.45 | 3769.3006 | 9246.9977
1 | 20 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2154.4 | 1828.2 | 1783.4 | 76 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 88250.57 | 0 | 0 | 0 | 88250.57 | 40.9629 | 40.9629
1 | 21 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1129.8 | 1033.3 | 841.7 | 42 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 88247.65 | 0 | 0 | 0 | 88247.65 | 78.1091 | 78.1091
1 | 22 | Владимир г, Суворова ул, 1а | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.5 | 3037.2 | 3035.5 | 127 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 5160784.71 | 0 | 0 | 0 | 5160784.71 | 1281.3866 | 2165.9109
1 | 23 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5849.4 | 4434.9 | 4190 | 242 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 9555035.55 | 0 | 0 | 0 | 9555035.55 | 1633.5069 | 2885.3464
1 | 24 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.2 | 850.3 | 850.3 | 36 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 6477040.14 | 0 | 0 | 0 | 6477040.14 | 6889.0025 | 9643.7174
1 | 25 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 5067.1 | 3815.6 | 3768.9 | 163 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4590224.19 | 0 | 0 | 0 | 4590224.19 | 905.8878 | 1975.381
1 | 26 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 11615.7 | 9319.3 | 5667.8 | 441 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 5542713 | 0 | 0 | 0 | 5542713 | 477.1743 | 838.5284
1 | 27 | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 1979 |  | Панельные | 9 | 2 | 4990.2 | 3973.4 | 3799.4 | 190 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 2502121.05 | 0 | 0 | 0 | 2502121.05 | 501.407 | 1263.4068
1 | 28 | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3486.3 | 3486.3 | 2123 | 136 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 5483469.15 | 0 | 0 | 0 | 5483469.15 | 1572.8621 | 2584.5966
1 | 29 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3463.9 | 3172.1 | 2927.7 | 132 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 6461336.84 | 0 | 0 | 0 | 6461336.84 | 1865.3358 | 3374.2757
1 | 30 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2016 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.6 | 3680.79 | 204 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 199991.42 | 0 | 0 | 0 | 199991.42 | 48.362 | 48.362
1 | 31 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 368 | 239.5 | 185.4 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 3073917.76 | 0 | 0 | 0 | 3073917.76 | 8353.0374 | 13394.1811
1 | 32 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1142.4 | 950.3 | 950.3 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 3881918.58 | 0 | 0 | 0 | 3881918.58 | 3398.038 | 6677.1058
1 | 33 | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3924.5 | 1948.1 | 1858.3 | 90 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4571398.28 | 0 | 0 | 0 | 4571398.28 | 1164.8358 | 2190.8885
1 | 34 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2516.1 | 2179.8 | 2179.8 | 130 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 227428.61 | 0 | 0 | 0 | 227428.61 | 90.3893 | 90.3893
1 | 35 | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4602 | 4550.9 | 4397.9 | 225 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 8300644.21 | 0 | 0 | 0 | 8300644.21 | 1803.7037 | 2561.9028
1 | 36 | Владимир г, Асаткина ул, 2А | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1667.6 | 1233.5 | 1233.5 | 57 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2794958.12 | 0 | 0 | 0 | 2794958.12 | 1676.0363 | 3089.8229
1 | 37 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20А | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2645.9 | 1463.3 | 1128 | 110 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1654261.91 | 0 | 0 | 0 | 1654261.91 | 625.2171 | 1780.7204
1 | 38 | Владимир г, Добросельская ул, 195а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4534.3 | 4534.3 | 4452.3 | 250 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 9933195.05 | 0 | 0 | 0 | 9933195.05 | 2190.6788 | 3705.4823
1 | 39 | Владимир г, Егорова ул, 3 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4698.3 | 1951.7 | 1745 | 350 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 8897815.51 | 0 | 0 | 0 | 8897815.51 | 1893.8372 | 3454.4577
1 | 40 | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 1974 |  | Панельные | 9 | 4 | 7765.2 | 7765.2 | 7643.8 | 360 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 8329339.14 | 0 | 0 | 0 | 8329339.14 | 1072.6497 | 1859.424
1 | 41 | Владимир г, 9 Января ул, 3 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3667.4 | 2482.3 | 2285.5 | 410 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4609885.78 | 0 | 0 | 0 | 4609885.78 | 1256.9902 | 3049.5987
1 | 42 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4042.4 | 3045.4 | 2978.7 | 118 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 5205529.72 | 0 | 0 | 0 | 5205529.72 | 1287.7325 | 1990.5613
1 | 43 | Владимир г, Доватора ул, 2 | 1970 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 1 | 1694.4 | 1418.1 | 1418.1 | 111 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 7074085.53 | 0 | 0 | 0 | 7074085.53 | 4174.9797 | 4373.8269
1 | 44 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2249.1 | 2046.7 | 2046.7 | 100 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 1796938.32 | 0 | 0 | 0 | 1796938.32 | 798.9588 | 2476.2132
1 | 45 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6176.6 | 5017.5 | 4212.5 | 299 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3861909.9 | 0 | 0 | 0 | 3861909.9 | 625.2485 | 1463.1651
1 | 46 | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1410.8 | 1242.3 | 1242.3 | 70 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2017630.48 | 0 | 0 | 0 | 2017630.48 | 1430.1322 | 3090.8888
1 | 47 | Владимир г, Модорова ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1365.9 | 1149.9 | 1149.9 | 40 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 6818257.34 | 0 | 0 | 0 | 6818257.34 | 4991.769 | 5328.8772
1 | 48 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 1987 |  | Панельные | 9 | 5 | 10923.8 | 9687.5 | 9446.6 | 489 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 10890309.39 | 0 | 0 | 0 | 10890309.39 | 996.9342 | 1403.784
1 | 49 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 626.1 | 568.4 | 568.4 | 44 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2761337.88 | 0 | 0 | 0 | 2761337.88 | 4410.3783 | 8557.2001
1 | 50 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2170 | 2000.7 | 2000.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 5836755.57 | 0 | 0 | 0 | 5836755.57 | 2689.7491 | 4072.891
1 | 51 | Владимир г, Суворова ул, 3а | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 4051.1 | 3064 | 2752.8 | 143 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3064413.28 | 0 | 0 | 0 | 3064413.28 | 756.4398 | 1996.4698
1 | 52 | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 10 | 18701 | 10438.45 | 6661.1 | 448 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 25975098.71 | 0 | 0 | 0 | 25975098.71 | 1388.9684 | 2139.8421
1 | 53 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 944.2 | 863.6 | 863.6 | 47 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 3535766.8 | 0 | 0 | 0 | 3535766.8 | 3744.7223 | 5780.8731
1 | 54 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1116.9 | 860.4 | 748.8 | 36 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 3645099.71 | 0 | 0 | 0 | 3645099.71 | 3263.5865 | 5030.087
1 | 55 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 583.5 | 558.1 | 558.1 | 39 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2744367.54 | 0 | 0 | 0 | 2744367.54 | 4703.2863 | 10086.9075
1 | 56 | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1764.5 | 2310 | 1604.9 | 64 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 4372140.37 | 0 | 0 | 0 | 4372140.37 | 2477.8353 | 7095.9932
1 | 57 | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1438.7 | 1260.7 | 1260.7 | 54 | РО | ЖСК | ЖСК 9 | 3969907.78 | 0 | 0 | 0 | 3969907.78 | 2759.3715 | 3999.3099
1 | 58 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.4 | 814.4 | 814.4 | 45 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 4502243.36 | 0 | 0 | 0 | 4502243.36 | 5528.2949 | 9011.3191
1 | 59 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 7 | 6 | 11373.5 | 10283 | 9429.1 | 450 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 7333136.12 | 0 | 0 | 0 | 7333136.12 | 644.7563 | 2386.3015
1 | 60 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 38 | РО | НУ | Непосредственное управление | 3049899.01 | 0 | 0 | 0 | 3049899.01 | 4854.2082 | 9157.7387
1 | 61 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.2 | 667 | 667 | 30 | РО | УК | Непосредственное управление | 3604235.71 | 0 | 0 | 0 | 3604235.71 | 5385.8872 | 9395.2224
1 | 62 | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614.9 | 438 | 438 | 34 | РО | НО | Непосредственное управление | 4343177.3 | 0 | 0 | 0 | 4343177.3 | 7063.2254 | 10293.0361
1 | 63 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 6206.9 | 5104.59 | 5104.59 | 242 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 106034.89 | 0 | 0 | 0 | 106034.89 | 17.0834 | 17.0834
1 | 64 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2862.3 | 2046.7 | 2046.7 | 95 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2706466.55 | 0 | 0 | 0 | 2706466.55 | 945.5566 | 3312.5129
1 | 65 | Владимир г, Белоконской ул, 6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5753.7 | 5112.4 | 5112.4 | 208 | РО | УК | ООО «Компания «Наш дом-3» | 3991811.92 | 0 | 0 | 0 | 3991811.92 | 693.7817 | 1595.1807
1 | 66 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 943 | 515.7 | 403.8 | 47 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 97794.52 | 0 | 0 | 0 | 97794.52 | 103.7057 | 103.7057
1 | 67 | Владимир г, Сурикова ул, 11/32 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1132.2 | 634 | 634 | 42 | РО | УК | ООО «Оникс» | 92769.52 | 0 | 0 | 0 | 92769.52 | 81.9374 | 81.9374
1 | 68 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1982 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 5811.9 | 5761.5 | 5761.5 | 281 | РО | УК | ООО "ЖИЛИЩНИК" | 349319.53 | 0 | 0 | 0 | 349319.53 | 60.1042 | 60.1042
1 | 69 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 1999 |  | Ж/б панели | 10 | 3 | 7576.1 | 6473.7 | 6 473,7 | 269 | РО | УК | ТСЖ "РИТМ" | 40092462.82 | 5000000 | 0 | 0 | 35092462.82 | 5291.9659 | 7162.2985
1 | 70 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3063.8 | 1955.6 | 1955.6 | 122 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 15844096.42 | 1099501.29 | 0 | 0 | 14744595.13 | 5171.3873 | 4467.155
1 | 71 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 1985 |  | Ж/б панели | 16 | 1 | 4729.8 | 4661.5 | 4661.5 | 208 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 2890775.68 | 0 | 0 | 0 | 2890775.68 | 611.1835 | 611.1835
1 | 72 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3567.4 | 3567.4 | 3567.4 | 111 | РО | УК | ООО "ЖЭУ" | 99991.4 | 0 | 0 | 0 | 99991.4 | 28.0292 | 28.0292
1 | 73 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 1973 |  | Панельные | 5 | 3 | 2812.6 | 2039.4 | 2039.4 | 98 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 4619289.84 | 0 | 0 | 0 | 4619289.84 | 1642.3558 | 2190.2771
1 | 74 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 1974 |  | Панельные | 5 | 3 | 2899.7 | 2899.7 | 2899.7 | 83 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4618519.68 | 0 | 0 | 0 | 4618519.68 | 1592.7578 | 2130.8886
1 | 75 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3951 | 3662.3 | 2494.3 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 9754759.15 | 0 | 0 | 0 | 9754759.15 | 2468.9342 | 2887.1938
1 | 76 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1995 | 2020 | Кирпичные | 9 | 1 | 5292.9 | 4362.41 | 4297.01 | 203 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 6256737.96 | 0 | 0 | 0 | 6256737.96 | 1182.1002 | 1226.8125
1 | 77 | Владимир г, Разина ул, 22 | 1997 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 5737.8 | 4816.5 | 4816.5 | 109 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 3122244.43 | 0 | 0 | 0 | 3122244.43 | 544.1536 | 565.8437
1 | 78 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 1999 | 2021 | Кирпичные | 9 | 3 | 6810.7 | 6388.4 | 6295.3 | 302 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 9091518.39 | 0 | 0 | 0 | 9091518.39 | 1334.8875 | 1430.1164
1 | 79 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 1998 | 2021 | Кирпичные | 10 | 2 | 5794.4 | 5110.4 | 5110.4 | 258 | РО | УК | ООО «Ресурс» | 6337697.72 | 0 | 0 | 0 | 6337697.72 | 1093.7626 | 1159.2947
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 27980.4 | 26369.5 | 23612.5 | 1352 | X | X | X | 65786031.79 | 0 | 0 | 0 | 65786031.79 | 2351.1469 | 10512.2042
1 | 80 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784.2 | 784.2 | 715.8 | 47 | РО | НУ | - | 4687131.57 | 0 | 0 | 0 | 4687131.57 | 5976.9594 | 9708.5962
1 | 81 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 611 | 564.2 | 492.1 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 62510.7 | 0 | 0 | 0 | 62510.7 | 102.3088 | 131.6321
1 | 82 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 549.8 | 549.8 | 404 | 27 | РО | БУ | - | 3502604.01 | 0 | 0 | 0 | 3502604.01 | 6370.6875 | 10435.2596
1 | 83 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3425.4 | 3385.7 | 2995.5 | 208 | РО | НУ | - | 8925202.28 | 0 | 0 | 0 | 8925202.28 | 2605.5942 | 3257.696
1 | 84 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2708.5 | 2523.1 | 2195.4 | 137 | РО | НУ | - | 176360.14 | 0 | 0 | 0 | 176360.14 | 65.1136 | 65.1136
1 | 85 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 1964 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1368.5 | 1271.5 | 1271.5 | 43 | РО | ТСН | "Надежда" | 724821.19 | 0 | 0 | 0 | 724821.19 | 529.6465 | 529.6465
1 | 86 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 646.1 | 646.1 | 646.1 | 42 | РО | НУ | - | 4579396.64 | 0 | 0 | 0 | 4579396.64 | 7087.7521 | 10025.3453
1 | 87 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 579.4 | 538.1 | 470.3 | 35 | РО | БУ | - | 3819406.84 | 0 | 0 | 0 | 3819406.84 | 6592.0035 | 9637.7704
1 | 88 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.3 | 543.1 | 477.6 | 28 | РО | НУ | - | 4131585.97 | 0 | 0 | 0 | 4131585.97 | 6987.2924 | 9034.3819
1 | 89 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 540 | 540 | 500 | 26 | РО | НУ | - | 4168708.62 | 0 | 0 | 0 | 4168708.62 | 7719.8308 | 10163.049
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 420 | 380.1 | 337 | 21 | РО | НУ | - | 2676109.96 | 0 | 0 | 0 | 2676109.96 | 6371.6904 | 9225.2192
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2024.1 | 1904.5 | 1691 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 167850.81 | 0 | 0 | 0 | 167850.81 | 82.9261 | 82.9261
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 421.2 | 379.5 | 379.5 | 21 | РО | НУ | - | 3027712.64 | 0 | 0 | 0 | 3027712.64 | 7188.3016 | 9945.3674
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 1887 |  | Каменные, блочные | 2 | 2 | 323 | 291.7 | 291.7 | 16 | РО | НУ | - | 47459.45 | 0 | 0 | 0 | 47459.45 | 146.9333 | 180.6966
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 6 | 4908.2 | 4507.3 | 4121.8 | 252 | РО | НУ | - | 9201351.41 | 0 | 0 | 0 | 9201351.41 | 1874.6896 | 3185.6281
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2171.2 | 2025.5 | 2025.5 | 84 | РО | НУ | - | 6112874.13 | 0 | 0 | 0 | 6112874.13 | 2815.4358 | 4080.3902
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 624.8 | 617.7 | 617.7 | 32 | РО | НУ | - | 3279704.46 | 0 | 0 | 0 | 3279704.46 | 5249.2069 | 10512.2042
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 2014 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3912.3 | 3639.1 | 2732.3 | 140 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 933154.1 | 0 | 0 | 0 | 933154.1 | 238.518 | 5674.57
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.1 | 632.4 | 632.4 | 43 | РО | НУ | - | 2752467.2 | 0 | 0 | 0 | 2752467.2 | 4053.1103 | 9348.8996
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.3 | 645.9 | 615.3 | 28 | РО | НУ | - | 2809619.67 | 0 | 0 | 0 | 2809619.67 | 4058.3846 | 9618.3495
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 164369.99 | 143042.69 | 130828.57 | 6132 | X | X | X | 211099083.16 | 10712323.61 | 0 | 0 | 200386759.55 | 1284.2921 | 10137.6637
1 | 100 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3306.9 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9581338.1 | 0 | 0 | 0 | 9581338.1 | 2678.5062 | 3271.7552
1 | 101 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4490.4 | 4177.23 | 210 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 12531024.01 | 0 | 0 | 0 | 12531024.01 | 2562.524 | 3402.7664
1 | 102 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.04 | 777.74 | 728.73 | 37 | РО | УК | ООО "Верба" | 4836895.78 | 0 | 0 | 0 | 4836895.78 | 5869.7342 | 8010.0407
1 | 103 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 1838216.12 | 0 | 0 | 0 | 1838216.12 | 1156.5472 | 2154.6501
1 | 104 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 444.9 | 444.9 | 442.2 | 17 | РО | УК | ООО "Союз" | 241594 | 0 | 0 | 0 | 241594 | 543.0299 | 1051.81
1 | 105 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 589.1 | 589.1 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 234307.92 | 0 | 0 | 0 | 234307.92 | 397.7388 | 1051.81
1 | 106 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.9 | 719.9 | 670.3 | 26 | РО | УК | ООО "Союз" | 426062.41 | 0 | 0 | 0 | 426062.41 | 591.8355 | 2183.1839
1 | 107 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1876.78 | 1544.68 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 7617574.75 | 0 | 0 | 0 | 7617574.75 | 3556.3904 | 4074.2451
1 | 108 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 46 | РО | УК | ООО "Верба" | 5006850.82 | 0 | 0 | 0 | 5006850.82 | 6975.2728 | 9286.3351
1 | 109 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 91659.07 | 0 | 0 | 0 | 91659.07 | 88.7739 | 94.9469
1 | 110 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 176337.2 | 0 | 0 | 0 | 176337.2 | 34.93 | 34.93
1 | 111 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 722.9 | 653.9 | 547.56 | 34 | РО | УК | ООО "Верба" | 5452572.34 | 0 | 0 | 0 | 5452572.34 | 7542.6371 | 8439.9044
1 | 112 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 615.9 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3756819.94 | 0 | 0 | 0 | 3756819.94 | 5839.0114 | 8419.7447
1 | 113 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 755.8 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5373460.66 | 0 | 0 | 0 | 5373460.66 | 6573.8447 | 8453.6295
1 | 114 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 411.15 | 369.45 | 18 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2640369.83 | 0 | 0 | 0 | 2640369.83 | 6421.9137 | 9400.0278
1 | 115 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 667.6 | 586.7 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 4721695.24 | 0 | 0 | 0 | 4721695.24 | 7072.6412 | 9090.2309
1 | 116 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2271.29 | 2123.7 | 119 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2183133.91 | 0 | 0 | 0 | 2183133.91 | 847.4899 | 1483.8828
1 | 117 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 3060.3 | 2813.7 | 2689.9 | 100 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 352640.91 | 0 | 0 | 0 | 352640.91 | 115.2308 | 115.2308
1 | 118 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 935 | 845.2 | 845.2 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 110015.62 | 0 | 0 | 0 | 110015.62 | 117.6638 | 117.6638
1 | 119 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4885.2 | 4486.7 | 4486.7 | 260 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 176562.58 | 0 | 0 | 0 | 176562.58 | 36.1423 | 36.1423
1 | 120 | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 968.5 | 854.5 | 759.8 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 6173517.39 | 0 | 0 | 0 | 6173517.39 | 6374.3081 | 8688.9153
1 | 121 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 6220336.39 | 0 | 0 | 0 | 6220336.39 | 6512.7593 | 8456.7507
1 | 122 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3242141.47 | 999947.44 | 0 | 0 | 2242194.03 | 714.5688 | 5674.57
1 | 123 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2769575.78 | 619505.07 | 0 | 0 | 2150070.71 | 555.3368 | 5674.57
1 | 124 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7219.38 | 5477.3 | 1142.98 | 245 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5567571.02 | 0 | 0 | 0 | 5567571.02 | 771.1979 | 1349.1593
1 | 125 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1909175.5 | 391788.07 | 0 | 0 | 1517387.43 | 574.1536 | 5674.57
1 | 126 | Муром г, Дзержинского ул, 5а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3656.6 | 3333.6 | 3333.6 | 174 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1509801.43 | 1588329.52 | 0 | 0 | -78528.09 | 412.8976 | 5674.57
1 | 127 | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 4961.7 | 4559 | 4559 | 234 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3186513.2 | 463143.23 | 0 | 0 | 2723369.97 | 642.2221 | 5674.57
1 | 128 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2326787.9 | 345067.24 | 0 | 0 | 1981720.66 | 846.8129 | 5674.57
1 | 129 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2612757.39 | 0 | 0 | 0 | 2612757.39 | 446.1371 | 5674.57
1 | 130 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 2610781.97 | 369031.51 | 0 | 0 | 2241750.46 | 715.8122 | 5674.57
1 | 131 | Муром г, Мечникова ул, 56 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5220.8 | 3874.4 | 3874.4 | 195 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2229333.56 | 389166.86 | 0 | 0 | 1840166.7 | 427.01 | 5674.57
1 | 132 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11577884.4 | 386762.48 | 0 | 0 | 11191121.92 | 4286.6288 | 10137.1188
1 | 133 | Муром г, Московская ул, 112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1203.9 | 773.1 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4436512.15 | 0 | 0 | 0 | 4436512.15 | 3227.0237 | 4508.9562
1 | 134 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 3067366.83 | 0 | 0 | 0 | 3067366.83 | 3902.0059 | 6000.555
1 | 135 | Муром г, Московская ул, 64 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2517.6 | 2441.11 | 2441.11 | 108 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 1907633.4 | 474649.25 | 0 | 0 | 1432984.15 | 757.719 | 5674.57
1 | 136 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3695938.96 | 0 | 0 | 0 | 3695938.96 | 683.2438 | 1200.3911
1 | 137 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 4703.1 | 3712.4 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 16076832.93 | 981897.82 | 0 | 0 | 15094935.11 | 3166.2891 | 9115.8538
1 | 138 | Муром г, Орловская ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4930.09 | 4536.69 | 4536.69 | 236 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2798496.53 | 859245.84 | 0 | 0 | 1939250.69 | 567.636 | 5674.57
1 | 139 | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4339.8 | 3919.2 | 3919.2 | 143 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2951005.87 | 358073.33 | 0 | 0 | 2592932.54 | 679.9866 | 5674.57
1 | 140 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4161163.68 | 1225603.45 | 0 | 0 | 2935560.23 | 635.0653 | 5674.57
1 | 141 | Муром г, Осипенко ул, 25 | 1991 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2873.3 | 2596.6 | 2596.6 | 134 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 14992755.4 | 1260112.5 | 0 | 0 | 13732642.9 | 5217.9568 | 10137.6637
1 | 142 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 174784.11 | 0 | 0 | 0 | 174784.11 | 270.3586 | 270.3586
1 | 143 | Муром г, Владимирская ул, 3а | 1997 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4855.8 | 3891.3 | 3891.3 | 130 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4959585.82 | 0 | 0 | 0 | 4959585.82 | 1021.3736 | 1337.2453
1 | 144 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1995 | 2021 | Ж/б панели | 9 | 4 | 10288.06 | 7717.7 | 7717.7 | 297 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2982481.66 | 0 | 0 | 0 | 2982481.66 | 289.8974 | 315.5792
1 | 145 | Муром г, Щербакова ул, 10 | 1994 | 2020 | Кирпичные | 9 | 4 | 9197 | 8283.2 | 8283.2 | 366 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 12128529.3 | 0 | 0 | 0 | 12128529.3 | 1318.7484 | 1412.0682
1 | 146 | Муром г, Осипенко ул, 9 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7689.44 | 5766.9 | 5599.3 | 187 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8744140.85 | 0 | 0 | 0 | 8744140.85 | 1137.1622 | 1266.6844
1 | 147 | Муром г, Энгельса ул, 25 | 1998 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 5 | 10754.2 | 9642.2 | 9401.3 | 369 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 8736547.06 | 0 | 0 | 0 | 8736547.06 | 812.3847 | 905.7014
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 179393.89 | 152527.75 | 146725.7 | 6032 | X | X | X | 240294268.03 | 0 | 0 | 0 | 240294268.03 | 1339.4786 | 10336.1474
1 | 148 | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1044 | 968.1 | 968.1 | 40 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 3568200.47 | 0 | 0 | 0 | 3568200.47 | 3417.8165 | 5387.981
1 | 149 | Ковров г, Васильева ул, 14а | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 711.5 | 515.1 | 515.1 | 13 | РО | НУ | - | 2921391.41 | 0 | 0 | 0 | 2921391.41 | 4105.9612 | 6812.1952
1 | 150 | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1406.5 | 1307.5 | 809 | 67 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 4549999.61 | 0 | 0 | 0 | 4549999.61 | 3234.9802 | 4262.068
1 | 151 | Ковров г, Муромская ул, 7 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2042.45 | 1565 | 1565 | 65 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 3689742.78 | 0 | 0 | 0 | 3689742.78 | 1806.5278 | 2810.4131
1 | 152 | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 685.7 | 629.2 | 629.2 | 28 | РО | НУ | - | 5881455.86 | 0 | 0 | 0 | 5881455.86 | 8577.3018 | 10336.1474
1 | 153 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6824.86 | 4475.4 | 4306.9 | 160 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 318640.98 | 0 | 0 | 0 | 318640.98 | 46.6883 | 46.6883
1 | 154 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 309.2 | 287.5 | 287.5 | 14 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 2279479.42 | 0 | 0 | 0 | 2279479.42 | 7372.1844 | 9121.0938
1 | 155 | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 446.8 | 446.8 | 297.3 | 17 | РО | НУ | - | 2749299.98 | 0 | 0 | 0 | 2749299.98 | 6153.3124 | 9233.1495
1 | 156 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4408.1 | 4408.1 | 2703.21 | 109 | РО | УК | ООО "УО "РМД" | 10732501.01 | 0 | 0 | 0 | 10732501.01 | 2434.7227 | 3606.6626
1 | 157 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2718 | 2039 | 2039 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 783784.96 | 0 | 0 | 0 | 783784.96 | 288.3683 | 937.29
1 | 158 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4409.1 | 3904.2 | 3904.2 | 164 | РО | УК | ООО "УМД Континент" | 3559079.3 | 0 | 0 | 0 | 3559079.3 | 807.2122 | 1472.7259
1 | 159 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5092.8 | 3984.1 | 3984.1 | 155 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3684263.84 | 0 | 0 | 0 | 3684263.84 | 723.426 | 1275.0149
1 | 160 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1377.9 | 966.6 | 764.1 | 28 | РО | НУ | - | 3606770.59 | 0 | 0 | 0 | 3606770.59 | 2617.5852 | 4710.1222
1 | 161 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4433.1 | 3943.6 | 3943.6 | 173 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 3566490.02 | 0 | 0 | 0 | 3566490.02 | 804.5138 | 1464.7528
1 | 162 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 275.5 | 275.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 2397627.48 | 0 | 0 | 0 | 2397627.48 | 8089.1615 | 9281.2794
1 | 163 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2946.2 | 1967.3 | 1810.2 | 95 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 8267506.56 | 0 | 0 | 0 | 8267506.56 | 2806.1593 | 3477.2616
1 | 164 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 1959 |  | Блочные | 3 | 2 | 1267.5 | 1160 | 785.9 | 31 | РО | НУ | - | 3696006.93 | 0 | 0 | 0 | 3696006.93 | 2915.9818 | 5328.7651
1 | 165 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3436.5 | 2673 | 2483.9 | 109 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 5400690.31 | 0 | 0 | 0 | 5400690.31 | 1571.5671 | 3403.2646
1 | 166 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1599.4 | 1280.9 | 975 | 60 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 151078.81 | 0 | 0 | 0 | 151078.81 | 94.4597 | 94.4597
1 | 167 | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2758 | 1462.7 | 1347.2 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 10763863.2 | 0 | 0 | 0 | 10763863.2 | 3902.7785 | 4932.622
1 | 168 | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 10 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 2336541.27 | 0 | 0 | 0 | 2336541.27 | 8241.7681 | 10093.4312
1 | 169 | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 1989 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4476.7 | 3986.6 | 3922.9 | 150 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 5849650.55 | 0 | 0 | 0 | 5849650.55 | 1306.6881 | 1450.4872
1 | 170 | Ковров г, Еловая ул, 96 | 1984 | 2018 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6548.1 | 5833.8 | 5716.6 | 226 | РО | УК | ООО "Наше ЖКО" | 9149005.48 | 0 | 0 | 0 | 9149005.48 | 1397.2 | 1487.4687
1 | 171 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 | 1990 |  | Кирпичные | 9 | 4 | 8708.1 | 7872.9 | 7762.4 | 356 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 6077158.72 | 0 | 0 | 0 | 6077158.72 | 697.8742 | 745.6731
1 | 172 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/1 | 1988 | 2017 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8406.5 | 6978.4 | 6839 | 333 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 9169647.78 | 0 | 0 | 0 | 9169647.78 | 1090.7807 | 1158.6384
1 | 173 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/2 | 1989 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7986.1 | 7470 | 7093.8 | 324 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 12255481.44 | 0 | 0 | 0 | 12255481.44 | 1534.6016 | 1626.1744
1 | 174 | Ковров г, Комсомольская ул, 102 | 1991 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 5 | 10925.6 | 9742.1 | 9742.1 | 408 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Луч" | 14462666.06 | 0 | 0 | 0 | 14462666.06 | 1323.7411 | 1485.8213
1 | 175 | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 1984 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8903.4 | 7850.95 | 7713.19 | 290 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Союз" | 12207467.9 | 0 | 0 | 0 | 12207467.9 | 1371.1018 | 1458.6328
1 | 176 | Ковров г, Мира пр-кт, 4 | 1988 | 2019 | Кирпичные | 9 | 5 | 10884.9 | 9290.8 | 9242.9 | 380 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Мир" | 15139642.39 | 0 | 0 | 0 | 15139642.39 | 1390.8848 | 1491.377
1 | 177 | Ковров г, Пролетарская ул, 14 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8303.14 | 5856.2 | 5730.4 | 188 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 5850149.09 | 0 | 0 | 0 | 5850149.09 | 704.5707 | 782.041
1 | 178 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6/1 | 1988 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 5 | 10890.4 | 9705.9 | 9476.6 | 424 | РО | УК | ООО УК "Вика" | 14483552.31 | 0 | 0 | 0 | 14483552.31 | 1329.9376 | 1490.6238
1 | 179 | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 1991 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 5 | 10983.4 | 9742.5 | 9422.5 | 422 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 14479148.7 | 0 | 0 | 0 | 14479148.7 | 1318.2756 | 1478.0022
1 | 180 | Ковров г, Строителей ул, 24 | 1994 | 2017 | Ж/б панели | 9 | 9 | 18241.8 | 17655.3 | 17655.3 | 592 | РО | УК | ООО УК "ЖКО Роско" | 22978585.39 | 0 | 0 | 0 | 22978585.39 | 1259.6666 | 1423.8498
1 | 181 | Ковров г, Федорова ул, 101 | 1989 | 2017 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6732.4 | 5736.5 | 5648.6 | 242 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Авангард" | 7386646.66 | 0 | 0 | 0 | 7386646.66 | 1097.1788 | 1446.7491
1 | 182 | Ковров г, Циолковского ул, 3 | 1989 | 2019 | Ж/б панели | 9 | 3 | 8504.14 | 5912.4 | 5783 | 211 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 5846429.34 | 0 | 0 | 0 | 5846429.34 | 687.4804 | 763.557
1 | 183 | Ковров г, Краснознаменная ул, 9 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 401.7 | 350.3 | 298.9 | 16 | РО | НУ | - | 54621.43 | 0 | 0 | 0 | 54621.43 | 135.9757 | 168.4484
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 86541.4 | 76461.5 | 74635 | 3458 | X | X | X | 156774054.78 | 0 | 0 | 0 | 156774054.78 | 1811.5498 | 7037.1126
1 | 184 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 12487846.7 | 0 | 0 | 0 | 12487846.7 | 1283.3979 | 1334.6754
1 | 185 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 2017 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3822.6 | 3360.4 | 3360.4 | 155 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6393602.3 | 0 | 0 | 0 | 6393602.3 | 1672.5795 | 6392.6566
1 | 186 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 2004 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 6988.9 | 6308.3 | 6308.3 | 305 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 17444819.76 | 0 | 0 | 0 | 17444819.76 | 2496.0752 | 3417.3801
1 | 187 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 37296067.98 | 0 | 0 | 0 | 37296067.98 | 3061.8986 | 7037.1126
1 | 188 | Радужный г, 1-й кв-л, 34 | 1998 | 2016 | Кирпичные | 12 | 1 | 4658.1 | 3558.5 | 3297 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7084977.73 | 0 | 0 | 0 | 7084977.73 | 1521.0016 | 1626.4206
1 | 189 | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 1993 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7257 | 6464 | 6343.4 | 282 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9118700.55 | 0 | 0 | 0 | 9118700.55 | 1256.5386 | 1342.1653
1 | 190 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 1995 | 2021 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7342.6 | 6528.8 | 6528.8 | 259 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6123136.57 | 0 | 0 | 0 | 6123136.57 | 833.9194 | 884.3456
1 | 191 | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 1985 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6480.5 | 5809.7 | 5694.4 | 279 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9144576.96 | 0 | 0 | 0 | 9144576.96 | 1411.0913 | 1502.9849
1 | 192 | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 1982 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9199.4 | 8154.6 | 7846.2 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 19780622.88 | 0 | 0 | 0 | 19780622.88 | 2150.2079 | 2470.6056
1 | 193 | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 1984 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9171.9 | 8119.4 | 7902.3 | 391 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 19786703.68 | 0 | 0 | 0 | 19786703.68 | 2157.3179 | 2478.0132
1 | 194 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 1997 | 2020 | Ж/б панели | 9 | 4 | 9709.4 | 8643.4 | 8162.2 | 373 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 12112999.67 | 0 | 0 | 0 | 12112999.67 | 1247.5539 | 1337.5483
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 90165.8 | 73343.84 | 67477.93 | 3091 | X | X | X | 91127881.2 | 0 | 0 | 0 | 91127881.2 | 1010.6701 | 10646.5808
1 | 195 | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5264.54 | 3236.74 | 2547.17 | 119 | РО | УК | ООО "Содружество" | 9548279.19 | 0 | 0 | 0 | 9548279.19 | 1813.6968 | 2243.9633
1 | 196 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 8212.54 | 5998.64 | 5998.64 | 252 | РО | УК | ООО "Содружество" | 11385976.74 | 0 | 0 | 0 | 11385976.74 | 1386.4136 | 2083.9914
1 | 197 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 37 | 1990 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 630.3 | 568.7 | 568.7 | 25 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 2637666.93 | 0 | 0 | 0 | 2637666.93 | 4184.7802 | 8255.4273
1 | 198 | Александров г, Королева ул, 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 12113.01 | 10694 | 10692.21 | 559 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 9666164.41 | 0 | 0 | 0 | 9666164.41 | 797.9985 | 1267.2922
1 | 199 | Александров г, Революции ул, 51 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2310.5 | 1287.55 | 830.8 | 86 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 70395.23 | 0 | 0 | 0 | 70395.23 | 30.4675 | 30.4675
1 | 200 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9363 | 9363 | 5631 | 419 | РО | УК | ООО "Алдега" | 147986.14 | 0 | 0 | 0 | 147986.14 | 15.8054 | 16.9407
1 | 201 | Александров г, Терешковой ул, 2 корп. 2 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3420.4 | 3164.9 | 2916.6 | 75 | РО | УК | ООО "Потенциал" | 9617147 | 0 | 0 | 0 | 9617147 | 2811.7024 | 3460.2599
1 | 202 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3089.21 | 2785.21 | 2785.21 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 4267849.15 | 0 | 0 | 0 | 4267849.15 | 1381.5342 | 3077.1078
1 | 203 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 2001 |  | Панельные | 5 | 2 | 4008 | 2472.3 | 2472.3 | 92 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 175609.68 | 0 | 0 | 0 | 175609.68 | 43.8148 | 44.0773
1 | 204 | Александров г, Институтская ул, 12 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821.4 | 442.9 | 442.9 | 17 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 133954.5 | 0 | 0 | 0 | 133954.5 | 163.0807 | 527.63
1 | 205 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 695.5 | 647.5 | 647.5 | 31 | РО | НУ | - | 3952910.92 | 0 | 0 | 0 | 3952910.92 | 5683.5527 | 8884.7905
1 | 206 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 1955 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 349 | 310.6 | 310.6 | 17 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 2306378.93 | 0 | 0 | 0 | 2306378.93 | 6608.5356 | 10646.5808
1 | 207 | Александров г, Институтская ул, 18 | 1957 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 832.6 | 448 | 448 | 22 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 2696762.69 | 0 | 0 | 0 | 2696762.69 | 3238.9655 | 5767.9154
1 | 208 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2806.29 | 2806.29 | 2806.29 | 150 | РО | НУ | - | 135446.02 | 0 | 0 | 0 | 135446.02 | 48.2652 | 54.6267
1 | 209 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 27 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 4 | 1145.3 | 645.7 | 645.7 | 48 | РО | НУ | - | 121335.91 | 0 | 0 | 0 | 121335.91 | 105.9425 | 105.9425
1 | 210 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3946.1 | 2833.41 | 2833.41 | 126 | РО | УК | ООО РСК | 6723835.26 | 0 | 0 | 0 | 6723835.26 | 1703.9191 | 2187.2046
1 | 211 | Александров г, Горького ул, 1 | 1999 |  | Кирпичные | 10 | 2 | 6232.31 | 4725 | 4343.7 | 171 | РО | УК | ООО "РСК" | 6292936.63 | 0 | 0 | 0 | 6292936.63 | 1009.7278 | 1077.8374
1 | 212 | Александров г, Горького ул, 9 | 1999 |  | Кирпичные | 9 | 3 | 6506.1 | 4708.5 | 4646.7 | 142 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 3090946.6 | 0 | 0 | 0 | 3090946.6 | 475.0844 | 499.0237
1 | 213 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 1 | 1999 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 6363.3 | 4895.7 | 4895.7 | 144 | РО | УК | ООО "РСК" | 6085731.91 | 0 | 0 | 0 | 6085731.91 | 956.3799 | 1020.4447
1 | 214 | Александров г, Красный Переулок ул, 23 | 1996 |  | Кирпичные | 9 | 5 | 12056.4 | 11309.2 | 11014.8 | 388 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 12070567.36 | 0 | 0 | 0 | 12070567.36 | 1001.1751 | 1077.1699
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 16514 | 10140.3 | 9883.1 | 438 | X | X | X | 15279394.32 | 0 | 0 | 0 | 15279394.32 | 925.2388 | 5571.7633
1 | 215 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 17 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 5482.2 | 3303.8 | 3096.3 | 147 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 165181.18 | 0 | 0 | 0 | 165181.18 | 30.1305 | 30.1305
1 | 216 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 2 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.7 | 350.2 | 300.5 | 11 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 51330.64 | 0 | 0 | 0 | 51330.64 | 76.6472 | 76.6472
1 | 217 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 356 | 356 | 22 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2132302.91 | 0 | 0 | 0 | 2132302.91 | 3134.8176 | 5571.7633
1 | 218 | Александровский р-н, Балакирево п, Юго-Западный кв-л, 19 | 1994 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 5512.6 | 3370.2 | 3370.2 | 137 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 7242575.85 | 0 | 0 | 0 | 7242575.85 | 1313.8221 | 2093.0648
1 | 219 | Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 2 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4169.3 | 2760.1 | 2760.1 | 121 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 5688003.74 | 0 | 0 | 0 | 5688003.74 | 1364.2587 | 2082.5608
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 18138.79 | 14332.1 | 10096.6 | 628 | X | X | X | 23633693.81 | 0 | 0 | 0 | 23633693.81 | 1302.9366 | 9033.4848
1 | 220 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3501.8 | 2939.7 | 1028.9 | 88 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 123167.03 | 0 | 0 | 0 | 123167.03 | 35.1725 | 35.1725
1 | 221 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 11 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1469.29 | 832.5 | 832.5 | 36 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 5225973.03 | 0 | 0 | 0 | 5225973.03 | 3556.8016 | 5104.529
1 | 222 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4074.3 | 4074.3 | 1846.3 | 209 | РО | УК | ООО "Ком-сервис" | 95471.68 | 0 | 0 | 0 | 95471.68 | 23.4327 | 23.4327
1 | 223 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 770.7 | 710.1 | 710.1 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4667875.53 | 0 | 0 | 0 | 4667875.53 | 6056.6699 | 9033.4848
1 | 224 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 1990 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6660 | 4728.7 | 4728.7 | 207 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 9075276.92 | 0 | 0 | 0 | 9075276.92 | 1362.6542 | 2036.6371
1 | 225 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1662.7 | 1046.8 | 950.1 | 59 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4445929.62 | 0 | 0 | 0 | 4445929.62 | 2673.9217 | 3951.5225
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 7799.16 | 5773.11 | 5688.91 | 252 | X | X | X | 4843377.25 | 0 | 0 | 0 | 4843377.25 | 621.0127 | 2287.9274
1 | 226 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3732.9 | 2826.7 | 2826.7 | 115 | РО | УК | ООО "Содружество С" | 4201300.96 | 0 | 0 | 0 | 4201300.96 | 1125.4791 | 2287.9274
1 | 227 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2709.75 | 2012.8 | 1928.6 | 73 | РО | УК | ООО "НУК" | 128119.05 | 0 | 0 | 0 | 128119.05 | 47.2808 | 47.2808
1 | 228 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 1962 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 1356.51 | 933.61 | 933.61 | 64 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 513957.24 | 0 | 0 | 0 | 513957.24 | 378.882 | 1051.81
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 783.5 | 724.4 | 724.4 | 35 | X | X | X | 323625.23 | 0 | 0 | 0 | 323625.23 | 413.0507 | 413.0507
1 | 229 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 28 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 724.4 | 724.4 | 35 | РО | НУ | - | 323625.23 | 0 | 0 | 0 | 323625.23 | 413.0507 | 413.0507
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 2397.8 | 2132.7 | 981.3 | 94 | X | X | X | 10155116.86 | 0 | 0 | 0 | 10155116.86 | 4235.1809 | 8243.9533
1 | 230 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1082.2 | 1018.1 | 114.5 | 44 | РО | НУ | - | 5166073.3 | 0 | 0 | 0 | 5166073.3 | 4773.677 | 6159.4265
1 | 231 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 464.9 | 408.7 | 160.9 | 28 | РО | НУ | - | 63739.95 | 0 | 0 | 0 | 63739.95 | 137.1046 | 145.8376
1 | 232 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850.7 | 705.9 | 705.9 | 22 | РО | НУ | - | 4925303.61 | 0 | 0 | 0 | 4925303.61 | 5789.7068 | 8243.9533
| Итого по поселок Мстёра |  | X | X | X | X | X | 1139.1 | 1016.2 | 974.7 | 56 | X | X | X | 8088613.67 | 0 | 0 | 0 | 8088613.67 | 7100.8811 | 10005.7512
1 | 233 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520.8 | 455.1 | 413.6 | 32 | РО | НУ | - | 4609244.12 | 0 | 0 | 0 | 4609244.12 | 8850.3151 | 10005.7512
1 | 234 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | РО | НУ | - | 3479369.55 | 0 | 0 | 0 | 3479369.55 | 5627.3161 | 8410.3816
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 7253.2 | 5908.5 | 3856.56 | 309 | X | X | X | 10343227.37 | 0 | 0 | 0 | 10343227.37 | 1426.0226 | 2749.4197
1 | 235 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 1990 |  | Бетонные | 5 | 4 | 3156.2 | 2811.5 | 759.56 | 151 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 5346762.28 | 0 | 0 | 0 | 5346762.28 | 1694.0505 | 2749.4197
1 | 236 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 1979 |  | Бетонные | 5 | 4 | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 4996465.09 | 0 | 0 | 0 | 4996465.09 | 1219.5424 | 1998.9049
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 24685.6 | 20620.5 | 19402.7 | 1039 | X | X | X | 66278905.2 | 0 | 0 | 0 | 66278905.2 | 2684.9218 | 15846.6534
1 | 237 | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 279.7 | 175.8 | 175.8 | 24 | РО | НУ | - | 2632371.07 | 0 | 0 | 0 | 2632371.07 | 9411.4089 | 10518.5593
1 | 238 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2798 | 2798 | 1700.7 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 4578482.49 | 0 | 0 | 0 | 4578482.49 | 1636.3411 | 3153.1596
1 | 239 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 939.9 | 858 | 830.3 | 47 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 72611.94 | 0 | 0 | 0 | 72611.94 | 77.255 | 77.255
1 | 240 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3245 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 5436164.69 | 0 | 0 | 0 | 5436164.69 | 1674.0568 | 2747.0737
1 | 241 | Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 59 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 845.5 | 845.5 | 845.5 | 47 | РО | НУ | - | 7319523.41 | 0 | 0 | 0 | 7319523.41 | 8657.0354 | 10602.2643
1 | 242 | Вязники г, Жуковского ул, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 194.7 | 194.7 | 194.7 | 21 | РО | НУ | - | 2677591.74 | 0 | 0 | 0 | 2677591.74 | 13752.3972 | 15846.6534
1 | 243 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3712 | 3452.5 | 3452.5 | 182 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 5242761.44 | 0 | 0 | 0 | 5242761.44 | 1412.3819 | 2596.6067
1 | 244 | Вязники г, Владимирская ул, 2 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 852.1 | 560.6 | 560.6 | 31 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 5756049.73 | 0 | 0 | 0 | 5756049.73 | 6755.1341 | 10332.6026
1 | 245 | Вязники г, Новая ул, 13 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 31 | РО | НУ | - | 3104991.07 | 0 | 0 | 0 | 3104991.07 | 6070.3638 | 9763.1875
1 | 246 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2521.2 | 2421.2 | 2421.2 | 94 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Березка" | 10287876.26 | 0 | 0 | 0 | 10287876.26 | 4080.5475 | 5515.4022
1 | 247 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1052.4 | 934.4 | 934.4 | 57 | РО | ТСН | ТСН "СОГЛАСИЕ 108" | 7527851.68 | 0 | 0 | 0 | 7527851.68 | 7153.0328 | 9793.9295
1 | 248 | Вязники г, Ефимьево ул, 1 | 1998 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7731.3 | 4621 | 4530.5 | 216 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ефимьево 1" | 11642629.68 | 0 | 0 | 0 | 11642629.68 | 1505.9084 | 1679.7682
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | X | X | X | 92390.85 | 0 | 0 | 0 | 92390.85 | 86.2821 | 86.2821
1 | 249 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 92390.85 | 0 | 0 | 0 | 92390.85 | 86.2821 | 86.2821
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 7710.3 | 7307.1 | 6710.3 | 328 | X | X | X | 22883458.14 | 0 | 0 | 0 | 22883458.14 | 2967.9076 | 9981.8236
1 | 250 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 825.3 | 751.4 | 638.6 | 32 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 30598.44 | 0 | 0 | 0 | 30598.44 | 37.0755 | 37.0755
1 | 251 | Гороховец г, Мира ул, 30 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5003.9 | 4809 | 4326.2 | 185 | РО | УК | ООО "ГУК" | 12558618.36 | 0 | 0 | 0 | 12558618.36 | 2509.7661 | 3030.8694
1 | 252 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645.4 | 597.4 | 596.2 | 42 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2726027.12 | 0 | 0 | 0 | 2726027.12 | 4223.7792 | 7672.2679
1 | 253 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 304.3 | 304.3 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2146645.06 | 0 | 0 | 0 | 2146645.06 | 6375.5422 | 9725.7981
1 | 254 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899 | 845 | 845 | 54 | РО | УК | ООО "ГУК" | 5421569.16 | 0 | 0 | 0 | 5421569.16 | 6030.6665 | 9981.8236
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 780.8 | 707.4 | 547.8 | 38 | X | X | X | 4515124.67 | 0 | 0 | 0 | 4515124.67 | 5782.6904 | 8969.6874
1 | 255 | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.2 | 347.5 | 187.9 | 20 | РО | НУ | - | 2930447.14 | 0 | 0 | 0 | 2930447.14 | 7396.3835 | 8969.6874
1 | 256 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 384.6 | 359.9 | 359.9 | 18 | РО | НУ | - | 1584677.53 | 0 | 0 | 0 | 1584677.53 | 4120.3264 | 8798.6449
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 2825.4 | 2555.9 | 2399.8 | 104 | X | X | X | 10739170.04 | 0 | 0 | 0 | 10739170.04 | 3800.9379 | 8629.1482
1 | 257 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1979 |  | Панельные | 3 | 2 | 1011.8 | 928.8 | 827.3 | 36 | РО | НУ | - | 4000081.71 | 0 | 0 | 0 | 4000081.71 | 3953.4312 | 8629.1482
1 | 258 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 491.2 | 435.7 | 435.7 | 32 | РО | НУ | - | 2690219.79 | 0 | 0 | 0 | 2690219.79 | 5476.8318 | 8389.0587
1 | 259 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 1981 |  | Ж/б панели | 2 | 4 | 1322.4 | 1191.4 | 1136.8 | 36 | РО | НУ | - | 4048868.54 | 0 | 0 | 0 | 4048868.54 | 3061.7578 | 7531.5225
| Итого по Фоминское |  | X | X | X | X | X | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | X | X | X | 3187631.38 | 0 | 0 | 0 | 3187631.38 | 3448.6978 | 5442.3319
1 | 260 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 1986 |  | Панельные | 2 | 2 | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | РО | НУ | - | 3187631.38 | 0 | 0 | 0 | 3187631.38 | 3448.6978 | 5442.3319
| Итого по город Курлово |  | X | X | X | X | X | 594.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | X | X | X | 3606627.71 | 0 | 0 | 0 | 3606627.71 | 6069.7201 | 9573.1136
1 | 261 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 594.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | РО | НУ | - | 3606627.71 | 0 | 0 | 0 | 3606627.71 | 6069.7201 | 9573.1136
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 467.8 | 430.5 | 430.5 | 24 | X | X | X | 2589358 | 0 | 0 | 0 | 2589358 | 5535.1817 | 9524.1575
1 | 262 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 467.8 | 430.5 | 430.5 | 24 | РО | НУ | - | 2589358 | 0 | 0 | 0 | 2589358 | 5535.1817 | 9524.1575
| Итого по поселок Золотково |  | X | X | X | X | X | 886.1 | 802.4 | 743.5 | 26 | X | X | X | 4205955.12 | 0 | 0 | 0 | 4205955.12 | 4746.5919 | 7396.4797
1 | 263 | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 7 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 886.1 | 802.4 | 743.5 | 26 | РО | НУ | - | 4205955.12 | 0 | 0 | 0 | 4205955.12 | 4746.5919 | 7396.4797
| Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 1532.1 | 1325.8 | 1325.8 | 39 | X | X | X | 128495.96 | 0 | 0 | 0 | 128495.96 | 83.8692 | 154.2359
1 | 264 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 998.4 | 805.1 | 805.1 | 19 | РО | НУ | - | 64867.34 | 0 | 0 | 0 | 64867.34 | 64.9713 | 73.6747
1 | 265 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 533.7 | 520.7 | 520.7 | 20 | РО | НУ | - | 63628.62 | 0 | 0 | 0 | 63628.62 | 119.2217 | 154.2359
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 10992.95 | 8793.45 | 8407.15 | 347 | X | X | X | 24901406.08 | 0 | 0 | 0 | 24901406.08 | 2265.216 | 9898.6547
1 | 266 | Камешково г, Советская ул, 2 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1568.1 | 1442.7 | 1238.7 | 43 | РО | УК | ООО "Уют" | 1353409.21 | 0 | 0 | 0 | 1353409.21 | 863.0886 | 2338.0967
1 | 267 | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 615.9 | 368 | 368 | 18 | РО | УК | ООО "Уют" | 2861276.32 | 0 | 0 | 0 | 2861276.32 | 4645.6833 | 6437.9495
1 | 268 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1973 | 1973 | Ж/б панели | 5 | 8 | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | РО | УК | ООО "Уют" | 13954382.34 | 0 | 0 | 0 | 13954382.34 | 1778.5913 | 2718.9895
1 | 269 | Камешково г, Крупской ул, 17В | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 963.2 | 879.6 | 879.6 | 34 | РО | УК | ООО"УЮТ" | 6732338.21 | 0 | 0 | 0 | 6732338.21 | 6989.5538 | 9898.6547
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 1619.7 | 1552.8 | 1552.8 | 54 | X | X | X | 10485759.58 | 0 | 0 | 0 | 10485759.58 | 6473.89 | 9763.9073
1 | 270 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1069.5 | 1035.2 | 1035.2 | 34 | РО | НУ | - | 6834104.06 | 0 | 0 | 0 | 6834104.06 | 6389.9991 | 9587.3947
1 | 271 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | РО | НУ | - | 3651655.52 | 0 | 0 | 0 | 3651655.52 | 6636.9602 | 9763.9073
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 7109.9 | 5229.8 | 3960.2 | 209 | X | X | X | 7120721.04 | 0 | 0 | 0 | 7120721.04 | 1001.522 | 7140.8042
1 | 272 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 1973 | 2006 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1206.8 | 1107.8 | 1107.8 | 30 | РО | УК | ООО "Надежда" | 4895729.87 | 0 | 0 | 0 | 4895729.87 | 4056.7864 | 5577.4518
1 | 273 | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 1994 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 4 | 1922 | 1573.4 | 1573.4 | 41 | РО | УК | ООО "ГКС 1" | 1449281.26 | 0 | 0 | 0 | 1449281.26 | 754.0485 | 7140.8042
1 | 274 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 | 2015 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 1279 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 775709.91 | 0 | 0 | 0 | 775709.91 | 194.8481 | 409.66
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 1513.8 | 1370.8 | 1219.5 | 58 | X | X | X | 9997953.23 | 0 | 0 | 0 | 9997953.23 | 6604.5404 | 9353.5438
1 | 275 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.4 | 576.1 | 424.8 | 32 | РО | НУ | - | 4978391.57 | 0 | 0 | 0 | 4978391.57 | 7459.382 | 9353.5438
1 | 276 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 5019561.66 | 0 | 0 | 0 | 5019561.66 | 5930.484 | 7251.4673
| Итого по Второвское |  | X | X | X | X | X | 833.7 | 771.9 | 771.9 | 33 | X | X | X | 5407057.6484 | 0 | 0 | 0 | 5407057.6484 | 6485.6155 | 7879.7265
1 | 277 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 833.7 | 771.9 | 771.9 | 33 | РО | УК | ООО"Управдом" | 5407057.6484 | 0 | 0 | 0 | 5407057.6484 | 6485.6155 | 7879.7265
| Итого по Пенкинское |  | X | X | X | X | X | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 29 | X | X | X | 4936038.41 | 0 | 0 | 0 | 4936038.41 | 8671.8876 | 10372.1722
1 | 278 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 29 | РО | НУ | - | 4936038.41 | 0 | 0 | 0 | 4936038.41 | 8671.8876 | 10372.1722
| Итого по Першинское |  | X | X | X | X | X | 1298.41 | 1150.48 | 822.97 | 85 | X | X | X | 4599239.16 | 0 | 0 | 0 | 4599239.16 | 3542.2087 | 14412.0637
1 | 279 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 4 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 402 | 338.77 | 338.77 | 29 | РО | НУ | - | 4495619.53 | 0 | 0 | 0 | 4495619.53 | 11183.1332 | 14412.0637
1 | 280 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 6 | 1989 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 896.41 | 811.71 | 484.2 | 56 | РО | НУ | - | 103619.63 | 0 | 0 | 0 | 103619.63 | 115.594 | 115.594
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 41927.1 | 76133.69 | 72595.72 | 1657 | X | X | X | 92252648.39 | 0 | 0 | 0 | 92252648.39 | 2200.3107 | 10591.2981
1 | 281 | Киржач г, Павловского ул, 36 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3731.88 | 2769.88 | 2769.88 | 111 | РО | УК | ООО" Монолит" | 11850968.07 | 0 | 0 | 0 | 11850968.07 | 3175.6027 | 3460.9014
1 | 282 | Киржач г, Б. Московская ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1621.8 | 965.3 | 915.9 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 7024948.86 | 0 | 0 | 0 | 7024948.86 | 4331.5753 | 5370.319
1 | 283 | Киржач г, Станционная ул, 65 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 923.9 | 841.9 | 646.1 | 45 | РО | УК | ООО" Монолит" | 6841799.65 | 0 | 0 | 0 | 6841799.65 | 7405.3465 | 9655.6966
1 | 284 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3740.78 | 3740.78 | 2819.7 | 124 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 8164150.06 | 0 | 0 | 0 | 8164150.06 | 2182.4727 | 2757.6355
1 | 285 | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 1967 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 638 | 425.5 | 395.11 | 22 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3831063.53 | 0 | 0 | 0 | 3831063.53 | 6004.8018 | 7721.8089
1 | 286 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1555.9 | 1062.8 | 1019.8 | 50 | РО | УК | ООО" Монолит" | 4292647.13 | 0 | 0 | 0 | 4292647.13 | 2758.948 | 4534.6554
1 | 287 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.2 | 3079.4 | 3079.4 | 157 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 5751653.67 | 0 | 0 | 0 | 5751653.67 | 1428.2016 | 2087.8421
1 | 288 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2851.99 | 2360.59 | 2342 | 145 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 6124243.52 | 0 | 0 | 0 | 6124243.52 | 2147.358 | 3412.9519
1 | 289 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4025.6 | 4025.6 | 3076 | 133 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 127918.53 | 0 | 0 | 0 | 127918.53 | 31.7763 | 36.005
1 | 290 | Киржач г, Морозовская ул, 126 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 747.1 | 747.1 | 747.1 | 16 | РО | НУ | - | 3597747.39 | 0 | 0 | 0 | 3597747.39 | 4815.6169 | 9439.3052
1 | 291 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 5 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1983.9 | 1407.08 | 1143.88 | 143 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 19936501.62 | 0 | 0 | 0 | 19936501.62 | 10049.1464 | 10591.2981
1 | 292 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 4 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2121.5 | 1453.96 | 1166.6 | 160 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 14254289.73 | 0 | 0 | 0 | 14254289.73 | 6718.9676 | 6718.9676
1 | 293 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11а | 1971 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4815.57 | 44878.67 | 44563.46 | 188 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 152299.62 | 0 | 0 | 0 | 152299.62 | 31.6265 | 31.6265
1 | 294 | Киржач г, Островского ул, 18 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 5355 | 4859.7 | 4572.3 | 187 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 158674.07 | 0 | 0 | 0 | 158674.07 | 29.631 | 29.631
1 | 295 | Киржач г, Чехова ул, 3 | 1972 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3786.98 | 3515.43 | 3338.49 | 137 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 143742.94 | 0 | 0 | 0 | 143742.94 | 37.9571 | 37.9571
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 460 | 262.7 | 262.7 | 17 | X | X | X | 69723.88 | 0 | 0 | 0 | 69723.88 | 151.5737 | 151.5737
1 | 296 | Киржачский р-н, Кипрево д, Лесная ул, 1 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 460 | 262.7 | 262.7 | 17 | РО | НУ | - | 69723.88 | 0 | 0 | 0 | 69723.88 | 151.5737 | 151.5737
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1355.2 | 1212.3 | 1212.3 | 78 | X | X | X | 5930127.72 | 0 | 0 | 0 | 5930127.72 | 4375.8321 | 9698.6606
1 | 297 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | 1985 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 958.4 | 858.1 | 858.1 | 63 | РО | НУ | - | 3491931.57 | 0 | 0 | 0 | 3491931.57 | 3643.5012 | 8140.2543
1 | 298 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.8 | 354.2 | 354.2 | 15 | РО | УК | Комсервис+ | 2438196.15 | 0 | 0 | 0 | 2438196.15 | 6144.6476 | 9698.6606
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 380.8 | 351.2 | 328.3 | 21 | X | X | X | 63011.21 | 0 | 0 | 0 | 63011.21 | 165.4706 | 165.4706
1 | 299 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 351.2 | 328.3 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 63011.21 | 0 | 0 | 0 | 63011.21 | 165.4706 | 165.4706
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1555.6 | 1405.1 | 1183.9 | 81 | X | X | X | 5519889.77 | 0 | 0 | 0 | 5519889.77 | 3548.3992 | 9449.0324
1 | 300 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 323 | 293 | 114.7 | 17 | РО | УК | Плес+ | 41487.11 | 0 | 0 | 0 | 41487.11 | 128.4431 | 128.4431
1 | 301 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440.9 | 395.2 | 395.2 | 23 | РО | УК | Плес+ | 2688596.23 | 0 | 0 | 0 | 2688596.23 | 6097.9729 | 9449.0324
1 | 302 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 1955 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 448.2 | 401.4 | 358.5 | 21 | РО | УК | Плес+ | 2729114.43 | 0 | 0 | 0 | 2729114.43 | 6089.055 | 9108.2119
1 | 303 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 343.5 | 315.5 | 315.5 | 20 | РО | УК | Плес+ | 60692 | 0 | 0 | 0 | 60692 | 176.687 | 176.687
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 791.5 | 725.1 | 725.1 | 42 | X | X | X | 4951746.71 | 0 | 0 | 0 | 4951746.71 | 6256.155 | 8665.7896
1 | 304 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 1968 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.5 | 725.1 | 725.1 | 42 | РО | НУ | - | 4951746.71 | 0 | 0 | 0 | 4951746.71 | 6256.155 | 8665.7896
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 7351.1 | 6591.6 | 6506 | 313 | X | X | X | 55283563.04 | 3633137.81 | 0 | 0 | 51650425.23 | 7520.4477 | 13466.9555
1 | 305 | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 744 | 669.9 | 617 | 23 | РО | НУ | - | 4954929.54 | 0 | 0 | 0 | 4954929.54 | 6659.8515 | 9134.417
1 | 306 | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.8 | 578.7 | 546 | 42 | РО | НУ | - | 5041280.85 | 0 | 0 | 0 | 5041280.85 | 8055.738 | 9593.3217
1 | 307 | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 404.2 | 363.7 | 363.7 | 15 | РО | НУ | - | 3806417.43 | 0 | 0 | 0 | 3806417.43 | 9417.1634 | 10026.3097
1 | 308 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3А | 1988 |  | Ж/б панели | 4 | 2 | 1116 | 1000 | 1000 | 53 | РО | УК | ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" | 14947606.25 | 998538.04 | 0 | 0 | 13949068.21 | 13393.9124 | 13466.9555
1 | 309 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 1 | 1989 |  | Ж/б панели | 4 | 2 | 1248.7 | 1134.6 | 1134.6 | 55 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 10471507 | 1064746.44 | 0 | 0 | 9406760.56 | 8385.927 | 8385.9266
1 | 310 | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 1988 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3212.4 | 2844.7 | 2844.7 | 125 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 16061821.97 | 1569853.33 | 0 | 0 | 14491968.64 | 4999.9446 | 5422.4701
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 609 | 579 | 387.6 | 32 | X | X | X | 5382331.33 | 0 | 0 | 0 | 5382331.33 | 8837.9825 | 9920.3572
1 | 311 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 609 | 579 | 387.6 | 32 | РО | НУ | - | 5382331.33 | 0 | 0 | 0 | 5382331.33 | 8837.9825 | 9920.3572
| Итого по Флорищинское |  | X | X | X | X | X | 616.2 | 540.1 | 315 | 21 | X | X | X | 4171786.63 | 0 | 0 | 0 | 4171786.63 | 6770.1828 | 8731.5036
1 | 312 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 616.2 | 540.1 | 315 | 21 | РО | НУ | - | 4171786.63 | 0 | 0 | 0 | 4171786.63 | 6770.1828 | 8731.5036
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 3449.3 | 2279.4 | 2057.7 | 98 | X | X | X | 8833581.91 | 0 | 0 | 0 | 8833581.91 | 2560.9781 | 5908.7664
1 | 313 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 772.9 | 728.9 | 650.2 | 30 | РО | НУ | - | 65110.91 | 0 | 0 | 0 | 65110.91 | 84.2423 | 84.2423
1 | 314 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1432 | 822.7 | 822.7 | 34 | РО | НУ | - | 4828319.18 | 0 | 0 | 0 | 4828319.18 | 3371.7313 | 5908.7664
1 | 315 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1244.4 | 727.8 | 584.8 | 34 | РО | НУ | - | 3940151.82 | 0 | 0 | 0 | 3940151.82 | 3166.3065 | 5522.34
| Итого по Дмитриевогорское |  | X | X | X | X | X | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | X | X | X | 73606.8 | 0 | 0 | 0 | 73606.8 | 75.3936 | 75.3936
1 | 316 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | РО | НУ | - | 73606.8 | 0 | 0 | 0 | 73606.8 | 75.3936 | 75.3936
| Итого по Ковардицкое |  | X | X | X | X | X | 781.7 | 781.7 | 505.6 | 40 | X | X | X | 5356928.37 | 0 | 0 | 0 | 5356928.37 | 6852.921 | 9332.7277
1 | 317 | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.7 | 781.7 | 505.6 | 40 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 5356928.37 | 0 | 0 | 0 | 5356928.37 | 6852.921 | 9332.7277
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | X | X | X | 6410579.3 | 0 | 0 | 2032439.75 | 4378139.55 | 6312.1104 | 9107.4404
1 | 318 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | РО | НУ | - | 6410579.3 | 0 | 0 | 2032439.75 | 4378139.55 | 6312.1104 | 9107.4404
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 9749.8 | 9005.9 | 8467.62 | 446 | X | X | X | 15713847.8 | 0 | 0 | 0 | 15713847.8 | 1611.7098 | 4803.2025
1 | 319 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 83 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2898.3 | 2419.9 | 2419.9 | 179 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 4685364.78 | 0 | 0 | 0 | 4685364.78 | 1616.5907 | 3110.6763
1 | 320 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4338.6 | 4154.6 | 3916.52 | 177 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 169400.76 | 0 | 0 | 0 | 169400.76 | 39.045 | 39.045
1 | 321 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2512.9 | 2431.4 | 2131.2 | 90 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 10859082.26 | 0 | 0 | 0 | 10859082.26 | 4321.3348 | 4803.2025
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 8057.77 | 5557.16 | 5374.61 | 256 | X | X | X | 20129505.8 | 0 | 0 | 0 | 20129505.8 | 2498.1485 | 4139.5607
1 | 322 | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2168.41 | 1286.56 | 1251.51 | 63 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 7489013.38 | 0 | 0 | 0 | 7489013.38 | 3453.6888 | 4139.5607
1 | 323 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5889.36 | 4270.6 | 4123.1 | 193 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 12640492.42 | 0 | 0 | 0 | 12640492.42 | 2146.327 | 3175.1962
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | X | X | X | 97949.35 | 0 | 0 | 0 | 97949.35 | 125.5278 | 125.5278
1 | 324 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 97949.35 | 0 | 0 | 0 | 97949.35 | 125.5278 | 125.5278
| Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 822.2 | 760.8 | 760.8 | 36 | X | X | X | 4419668.61 | 0 | 0 | 0 | 4419668.61 | 5375.4179 | 7970.5294
1 | 325 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 760.8 | 760.8 | 36 | РО | УК | ООО УК "Наш дом" | 4419668.61 | 0 | 0 | 0 | 4419668.61 | 5375.4179 | 7970.5294
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 3249.5 | 3217.58 | 2765.52 | 168 | X | X | X | 21711068.34 | 0 | 0 | 0 | 21711068.34 | 6681.3566 | 10061.608
1 | 326 | Петушки г, Зеленая ул, 22 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 850.1 | 850.1 | 745 | 38 | РО | НУ | - | 3925055.15 | 0 | 0 | 0 | 3925055.15 | 4617.1687 | 6719.3498
1 | 327 | Петушки г, Лесная ул, 2а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 970 | 970 | 826.9 | 68 | РО | НУ | - | 8015688.34 | 0 | 0 | 0 | 8015688.34 | 8263.5962 | 10061.608
1 | 328 | Петушки г, Лесная ул, 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 730.6 | 700.68 | 496.82 | 34 | РО | НУ | - | 5226630.33 | 0 | 0 | 0 | 5226630.33 | 7153.8877 | 9596.1672
1 | 329 | Петушки г, Советская пл, 11 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 698.8 | 696.8 | 696.8 | 28 | РО | НУ | - | 4543694.52 | 0 | 0 | 0 | 4543694.52 | 6502.1387 | 9798.2693
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 13125.2 | 9557.64 | 9557.64 | 362 | X | X | X | 10299372.71 | 0 | 0 | 0 | 10299372.71 | 784.7022 | 2554.6871
1 | 330 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5979.1 | 4563.94 | 4563.94 | 217 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 10148818.95 | 0 | 0 | 0 | 10148818.95 | 1697.3824 | 2554.6871
1 | 331 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 29 | 2007 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 7146.1 | 4993.7 | 4993.7 | 145 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 150553.76 | 0 | 0 | 0 | 150553.76 | 21.068 | 21.068
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 1046.8 | 929.5 | 929.5 | 44 | X | X | X | 6289893.48 | 0 | 0 | 0 | 6289893.48 | 6008.6869 | 8732.2832
1 | 332 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1046.8 | 929.5 | 929.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 6289893.48 | 0 | 0 | 0 | 6289893.48 | 6008.6869 | 8732.2832
| Итого по Воршинское |  | X | X | X | X | X | 545.34 | 316.54 | 204.04 | 21 | X | X | X | 1969154.2 | 0 | 0 | 0 | 1969154.2 | 3610.8743 | 5917.242
1 | 333 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.34 | 316.54 | 204.04 | 21 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 1969154.2 | 0 | 0 | 0 | 1969154.2 | 3610.8743 | 5917.242
| Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 4008.84 | 2511.3 | 1768.8 | 170 | X | X | X | 7685799.19 | 0 | 0 | 0 | 7685799.19 | 1917.2128 | 4790.5374
1 | 334 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1219.74 | 712.8 | 712.8 | 45 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3710089.49 | 0 | 0 | 0 | 3710089.49 | 3041.7052 | 4790.5374
1 | 335 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1421.2 | 871.8 | 731.1 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 95169.25 | 0 | 0 | 0 | 95169.25 | 66.964 | 75.8513
1 | 336 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1367.9 | 926.7 | 324.9 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3880540.45 | 0 | 0 | 0 | 3880540.45 | 2836.8597 | 4462.8916
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 5259.2 | 5157.2 | 5020.1 | 221 | X | X | X | 11392883.55 | 0 | 0 | 0 | 11392883.55 | 2166.2769 | 9779.5233
1 | 337 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2959.8 | 2959.8 | 2846.7 | 127 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4229345.41 | 0 | 0 | 0 | 4229345.41 | 1428.9295 | 2852.7432
1 | 338 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1970 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 1 | 607.6 | 607.6 | 607.6 | 25 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 99444.33 | 0 | 0 | 0 | 99444.33 | 163.6674 | 185.3675
1 | 339 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 304.7 | 304.7 | 280.7 | 11 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 2601289.49 | 0 | 0 | 0 | 2601289.49 | 8537.2153 | 9779.5233
1 | 340 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1387.1 | 1285.1 | 1285.1 | 58 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4462804.32 | 0 | 0 | 0 | 4462804.32 | 3217.3631 | 4886.1052
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 11310.84 | 7885.02 | 3546.42 | 387 | X | X | X | 16786703.3 | 0 | 0 | 0 | 16786703.3 | 1484.1253 | 6039.0991
1 | 341 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6118.54 | 4395.5 | 202.8 | 234 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 6737004.84 | 0 | 0 | 0 | 6737004.84 | 1101.0805 | 2350.2626
1 | 342 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 100 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 3128.3 | 1425.72 | 1279.82 | 73 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 138635.48 | 0 | 0 | 0 | 138635.48 | 44.3166 | 50.1995
1 | 343 | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 2064 | 2063.8 | 2063.8 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 9911062.98 | 0 | 0 | 0 | 9911062.98 | 4801.8716 | 6039.0991
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 1000.38 | 951.35 | 918.57 | 53 | X | X | X | 8615110.01 | 0 | 0 | 0 | 8615110.01 | 8611.8375 | 11511.055
1 | 344 | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 413.48 | 413.48 | 380.7 | 19 | РО | УК | ООО УК "Спецстройгарант-1" | 3615143.88 | 0 | 0 | 0 | 3615143.88 | 8743.2134 | 10640.9426
1 | 345 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 586.9 | 537.87 | 537.87 | 34 | РО | НУ | - | 4999966.13 | 0 | 0 | 0 | 4999966.13 | 8519.2812 | 11511.055
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 5101.2 | 4028.2 | 3874 | 130 | X | X | X | 8079201.35 | 0 | 0 | 0 | 8079201.35 | 1583.7845 | 5756.4419
1 | 346 | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1652.3 | 1505 | 1350.8 | 25 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 7948338.07 | 0 | 0 | 0 | 7948338.07 | 4810.4691 | 5756.4419
1 | 347 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3448.9 | 2523.2 | 2523.2 | 105 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 130863.28 | 0 | 0 | 0 | 130863.28 | 37.9435 | 37.9435
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 783.81 | 726 | 668.19 | 16 | X | X | X | 5421765.76 | 0 | 0 | 0 | 5421765.76 | 6917.1939 | 8908.7069
1 | 348 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.81 | 726 | 668.19 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 5421765.76 | 0 | 0 | 0 | 5421765.76 | 6917.1939 | 8908.7069
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 680.2 | 680.2 | 617.7 | 33 | X | X | X | 4541696.47 | 0 | 0 | 0 | 4541696.47 | 6677.0016 | 9890.3187
1 | 349 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 680.2 | 617.7 | 33 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 4541696.47 | 0 | 0 | 0 | 4541696.47 | 6677.0016 | 9890.3187
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 646.4 | 612.5 | 546.1 | 15 | X | X | X | 4488379.82 | 0 | 0 | 0 | 4488379.82 | 6943.6569 | 10582.9585
1 | 350 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 342.5 | 308.7 | 273.8 | 7 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 2038841.14 | 0 | 0 | 0 | 2038841.14 | 5952.8208 | 9857.7829
1 | 351 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 303.9 | 303.8 | 272.3 | 8 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 2449538.68 | 0 | 0 | 0 | 2449538.68 | 8060.3445 | 10582.9585
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 2387 | 1931.5 | 1770.1 | 96 | X | X | X | 11422652.18 | 0 | 0 | 0 | 11422652.18 | 4785.3591 | 9627.5087
1 | 352 | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 945.6 | 572.3 | 513.5 | 21 | РО | НУ | - | 4071293.75 | 0 | 0 | 0 | 4071293.75 | 4305.5137 | 6297.2162
1 | 353 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 533.7 | 492.1 | 488.8 | 13 | РО | НУ | - | 3565958.07 | 0 | 0 | 0 | 3565958.07 | 6681.5778 | 9278.6463
1 | 354 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 530.3 | 489.7 | 489.7 | 31 | РО | НУ | - | 3603252.3 | 0 | 0 | 0 | 3603252.3 | 6794.7432 | 9627.5087
1 | 355 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 377.4 | 377.4 | 278.1 | 31 | РО | НУ | - | 182148.06 | 0 | 0 | 0 | 182148.06 | 482.6393 | 482.6393
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 2925.5 | 2746.7 | 2269 | 127 | X | X | X | 12049556.8 | 0 | 0 | 0 | 12049556.8 | 4118.8025 | 10269.8484
1 | 356 | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.6 | 814.6 | 336.9 | 26 | РО | УК | ООО "АТ плюс" | 6993810.72 | 0 | 0 | 0 | 6993810.72 | 8585.5766 | 10269.8484
1 | 357 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 1982 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | РО | НУ | - | 2818559.34 | 0 | 0 | 0 | 2818559.34 | 1889.1148 | 4132.5747
1 | 358 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30б | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 618.9 | 562.2 | 562.2 | 31 | РО | НУ | - | 2237186.74 | 0 | 0 | 0 | 2237186.74 | 3614.779 | 5540.7344
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 1047.5 | 853.4 | 853.4 | 55 | X | X | X | 6123513.3 | 0 | 0 | 0 | 6123513.3 | 5845.8361 | 8308.7805
1 | 359 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1047.5 | 853.4 | 853.4 | 55 | РО | НУ | - | 6123513.3 | 0 | 0 | 0 | 6123513.3 | 5845.8361 | 8308.7805
| Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 626 | 626 | 423.7 | 31 | X | X | X | 5301825.74 | 0 | 0 | 0 | 5301825.74 | 8469.3702 | 9860.7956
1 | 360 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 626 | 626 | 423.7 | 31 | РО | УК | ООО "Универсалстрой" | 5301825.74 | 0 | 0 | 0 | 5301825.74 | 8469.3702 | 9860.7956
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 7563.4 | 6956.7 | 6540.7 | 295 | X | X | X | 34358625.82 | 0 | 0 | 0 | 34358625.82 | 4542.7487 | 9075.9043
1 | 361 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1967.4 | 1817.2 | 1817.2 | 61 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 8548823.1 | 0 | 0 | 0 | 8548823.1 | 4345.2389 | 5738.787
1 | 362 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1426.9 | 1319.7 | 1318.5 | 59 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 7482088.54 | 0 | 0 | 0 | 7482088.54 | 5243.597 | 6130.7437
1 | 363 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1583.1 | 1476.8 | 1476.8 | 60 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 8298272.09 | 0 | 0 | 0 | 8298272.09 | 5241.7864 | 6243.8295
1 | 364 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645.1 | 1444.2 | 1029.4 | 58 | РО | НУ | - | 4826376.52 | 0 | 0 | 0 | 4826376.52 | 2933.7891 | 6046.1292
1 | 365 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.9 | 898.8 | 898.8 | 57 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 5203065.57 | 0 | 0 | 0 | 5203065.57 | 5529.8816 | 9075.9043
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 1790.5 | 1645.2 | 1645.2 | 72 | X | X | X | 6153361.19 | 0 | 0 | 0 | 6153361.19 | 3436.672 | 8695.2152
1 | 366 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.2 | 715.9 | 715.9 | 35 | РО | НУ | - | 3819418.38 | 0 | 0 | 0 | 3819418.38 | 4927.0103 | 8695.2152
1 | 367 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1015.3 | 929.3 | 929.3 | 37 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2333942.81 | 0 | 0 | 0 | 2333942.81 | 2298.7716 | 4726.3395
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | X | X | X | X | X | 21082.42 | 17002.82 | 16883.62 | 808 | X | X | X | 69010531.86 | 0 | 52120621.59 | 4612657.7 | 12277252.57 | 3273.3686 | 9096.8
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 3182.5 | 2963.5 | 2844.3 | 134 | X | X | X | 7034201.73 | 0 | 4599545.39 | 1178018 | 1256638.34 | 2210.2755 | 8635.7082
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 522.9 | 463.3 | 463.3 | 31 | X | X | X | 1836114.4 | 0 | 1280871.46 | 337986.6 | 217256.34 | 3511.4064 | 7742.0848
| 1 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 522.9 | 463.3 | 463.3 | 31 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1836114.4 | 0 | 1280871.46 | 337986.6 | 217256.34 | 3511.4064 | 7742.0848
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 1826 | 1718 | 1598.8 | 73 | X | X | X | 2643881 | 0 | 1592309.05 | 407533.88 | 644038.07 | 1447.9085 | 3516.0289
| 2 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1826 | 1718 | 1598.8 | 73 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Стрелецкий" | 2643881 | 0 | 1592309.05 | 407533.88 | 644038.07 | 1447.9085 | 3516.0289
| Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 833.6 | 782.2 | 782.2 | 30 | X | X | X | 2554206.33 | 0 | 1726364.88 | 432497.52 | 395343.93 | 3064.0671 | 8635.7082
| 3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 833.6 | 782.2 | 782.2 | 30 | РО | НУ | - | 2554206.33 | 0 | 1726364.88 | 432497.52 | 395343.93 | 3064.0671 | 8635.7082
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | X | X | X | X | X | 17899.92 | 14039.32 | 14039.32 | 674 | X | X | X | 61976330.13 | 0 | 47521076.2 | 3434639.7 | 11020614.23 | 3462.3803 | 9096.8
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 944.3 | 862.6 | 862.6 | 39 | X | X | X | 4993771.54 | 0 | 4155579.88 | 259441.49 | 578750.17 | 5288.3316 | 9096.8
| 1 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 1983 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 944.3 | 862.6 | 862.6 | 39 | РО | НУ | - | 4993771.54 | 0 | 4155579.88 | 259441.49 | 578750.17 | 5288.3316 | 9096.8
| Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 632.5 | 600 | 600 | 38 | X | X | X | 3474547 | 0 | 2446137.18 | 626493.33 | 401916.49 | 5493.3549 | 8219.29
| 2 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2 | 1963 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 632.5 | 600 | 600 | 38 | РО | УК | ООО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" | 3474547 | 0 | 2446137.18 | 626493.33 | 401916.49 | 5493.3549 | 8219.29
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 2401.8 | 2026.1 | 2026.1 | 128 | X | X | X | 7909707.27 | 0 | 6047833.88 | 373487.51 | 1488385.88 | 3293.2414 | 4637.56
| 3 | Меленки г, Академика Королева ул, 2 | 1991 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 2 | 2401.8 | 2026.1 | 2026.1 | 128 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 7909707.27 | 0 | 6047833.88 | 373487.51 | 1488385.88 | 3293.2414 | 4637.56
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 10808.12 | 8459.52 | 8459.52 | 317 | X | X | X | 34327852.48 | 0 | 25780917.02 | 1576254.92 | 6970680.54 | 2654.8092 | 8870.27
| 4 | Владимир г, Горького ул, 56 | 1957 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 8 | 6629.5 | 4764.4 | 4764.4 | 141 | РО | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 17600057.45 | 0 | 12733369.87 | 766233.29 | 4100454.29 | 2654.8092 | 4455.09
| 5 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 1958 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 3 | 1457.8 | 1370.6 | 1370.6 | 67 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 6350285.56 | 0 | 5118127.02 | 309711.24 | 922447.3 | 4356.0746 | 6005.49
| 6 | Владимир г, Никитина ул, 6 | 1949 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 559 | 324.2 | 324.2 | 21 | РО | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 3371256.02 | 0 | 2758218.2 | 180819.25 | 432218.57 | 6030.8694 | 8870.27
| 7 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 13/19 | 1961 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 3 | 2161.82 | 2000.32 | 2000.32 | 88 | РО | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 7006253.45 | 0 | 5171201.93 | 319491.14 | 1515560.38 | 3240.9051 | 4000.82
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 869.4 | 460.7 | 460.7 | 62 | X | X | X | 4004236.63 | 0 | 3423716.31 | 202967.88 | 377552.44 | 4605.7472 | 8640.79
| 8 | Александров г, Лермонтова ул, 12 | 1969 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 869.4 | 460.7 | 460.7 | 62 | РО | УК | ООО "РТЭК" | 4004236.63 | 0 | 3423716.31 | 202967.88 | 377552.44 | 4605.7472 | 8640.79
| Итого по поселок Уршельский |  | X | X | X | X | X | 1154.7 | 726.5 | 726.5 | 50 | X | X | X | 3940362.74 | 0 | 3095788.7 | 191306.63 | 653267.41 | 3412.4558 | 6333.98
| 9 | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 5а | 1978 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 3 | 1154.7 | 726.5 | 726.5 | 50 | РО | УК | МУП "ЖКХ п.Тасинский Бор" | 3940362.74 | 0 | 3095788.7 | 191306.63 | 653267.41 | 3412.4558 | 6333.98
| Итого по Ковардицкое |  | X | X | X | X | X | 1089.1 | 903.9 | 903.9 | 40 | X | X | X | 3325852.47 | 0 | 2571103.23 | 204687.94 | 550061.3 | 3053.7623 | 7468.09
| 10 | Муромский р-н, Пестенькино д, Центральная ул, 52 | 1984 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 1089.1 | 903.9 | 903.9 | 40 | РО | УК | ООО УК "ТЕПЛОСЕРВИС" | 3325852.47 | 0 | 2571103.23 | 204687.94 | 550061.3 | 3053.7623 | 7468.09
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | X | X | X | X | X | 548272.66 | 520549.03 | 454177.62 | 20136 | X | X | X | 427966106.28 | 0 | 243262203.2 | 0 | 184703903.08 | 780.5717 | 1853.8862
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 483262.36 | 463338.43 | 396967.02 | 17300 | X | X | X | 361861679.4 | 0 | 208425744 | 0 | 153435935.4 | 748.7893 | 1853.8862
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 112606.2 | 105248.6 | 104626.1 | 4618 | X | X | X | 97945684.9 | 0 | 54259392 | 0 | 43686292.9 | 869.8072 | 1350.4025
1 | 1 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 | - | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 2873967.7 | 0 | 1982592 | 0 | 891375.7 | 697.328 | 1120.7124
1 | 2 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 1991 | - | Панельные | 9 | 4 | 8855.3 | 8855.3 | 8855.3 | 382 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 6423566.4 | 0 | 4598400 | 0 | 1825166.4 | 725.3923 | 1110.2052
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 16 | 1991 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8418.5 | 8418.5 | 8418.5 | 417 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 8274000 | 0 | 4576000 | 0 | 3698000 | 982.8354 | 1167.809
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 16а | 1992 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 3954.9 | 3890 | 3890 | 207 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 4137000 | 0 | 2225600 | 0 | 1911400 | 1046.0441 | 1242.9139
1 | 5 | Владимир г, Добросельская ул, 185 | 1976 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 10920.3 | 10820.1 | 10820.1 | 542 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 12411000 | 0 | 6864000 | 0 | 5547000 | 1136.5072 | 1350.4025
1 | 6 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17 | 1993 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 7826.1 | 7810.6 | 7810.6 | 338 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 8274000 | 0 | 4576000 | 0 | 3698000 | 1057.2316 | 1256.2068
1 | 7 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19 | 1994 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 7534.2 | 7534.2 | 7534.2 | 333 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 6205500 | 0 | 3432000 | 0 | 2773500 | 823.6442 | 978.6573
1 | 8 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 1984 | - | Ж/б панели | 9 | 7 | 13575 | 13357.6 | 13357.6 | 630 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 14479500 | 0 | 8008000 | 0 | 6471500 | 1066.6298 | 1267.3738
1 | 9 | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 1992 | - | Ж/б панели | 9 | 6 | 12156.6 | 12021 | 12021 | 557 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 12411000 | 0 | 6864000 | 0 | 5547000 | 1020.9269 | 1213.0694
1 | 10 | Владимир г, Василисина ул, 6 | 1994 | - | Кирпичные, блочные | 10 | 3 | 8628.8 | 6180 | 6180 | 282 | СС | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 7041108 | 0 | 3468000 | 0 | 3573108 | 816.0008 | 925.4563
1 | 11 | Владимир г, Василисина ул, 8а | 1993 | - | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 3554.1 | 3218.9 | 3218.9 | 113 | СС | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 2315488.8 | 0 | 1144000 | 0 | 1171488.8 | 651.4979 | 691.5393
1 | 12 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 25 | 1989 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4280.4 | 3805.6 | 3805.6 | 171 | СС | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4659986.4 | 0 | 2288000 | 0 | 2371986.4 | 1088.6801 | 1148.3973
1 | 13 | Владимир г, Разина ул, 31 | 1990 | - | Ж/б панели | 7 | 4 | 9992.7 | 9992.7 | 9992.7 | 286 | СС | УК | ООО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" | 4058612 | 0 | 2102400 | 0 | 1956212 | 406.1577 | 462.2278
1 | 14 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1996 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8787.9 | 6287.1 | 5664.6 | 197 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4380955.6 | 0 | 2130400 | 0 | 2250555.6 | 498.5213 | 559.36
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 293012.36 | 285583.11 | 225766.8 | 9597 | X | X | X | 198564072 | 0 | 119296640 | 0 | 79267432 | 677.6645 | 1131.1151
1 | 15 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 1991 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 10990.1 | 7793.3 | 7793.3 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 7623859.2 | 0 | 4320320 | 0 | 3303539.2 | 693.7024 | 894.5506
1 | 16 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 1989 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4406.4 | 3895.4 | 3895.4 | 125 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 3354996 | 0 | 2358400 | 0 | 996596 | 761.3916 | 1115.5592
1 | 17 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 1995 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 5022.6 | 3902.5 | 3902.5 | 111 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3358180.8 | 0 | 2358400 | 0 | 999780.8 | 668.614 | 978.6963
1 | 18 | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 1994 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 7509.8 | 7509.8 | 5873.7 | 220 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5234436 | 0 | 3159120 | 0 | 2075316 | 697.014 | 981.8371
1 | 19 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 1995 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4981.6 | 4981.6 | 3855.3 | 151 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3480376.8 | 0 | 2106080 | 0 | 1374296.8 | 698.6464 | 986.7512
1 | 20 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 1994 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4945.1 | 4945.1 | 3847 | 160 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3480381.6 | 0 | 2106080 | 0 | 1374301.6 | 703.8041 | 994.0345
1 | 21 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 1989 | - | Ж/б панели | 9 | 12 | 33058.3 | 32003.25 | 22816.2 | 977 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 15799612.8 | 0 | 9509680 | 0 | 6289932.8 | 477.9318 | 669.127
1 | 22 | Ковров г, Еловая ул, 94 | 1991 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 7550.6 | 7550.6 | 5871.8 | 256 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5236848 | 0 | 3159120 | 0 | 2077728 | 693.5671 | 976.5317
1 | 23 | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 1984 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 8008.7 | 8008.3 | 6267.8 | 237 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5372874 | 0 | 3207600 | 0 | 2165274 | 670.8797 | 920.6738
1 | 24 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 1983 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 9628.9 | 9628.9 | 7113.7 | 330 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 5421124.8 | 0 | 3207600 | 0 | 2213524.8 | 563.0056 | 765.7573
1 | 25 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 1982 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 9581.3 | 9581.3 | 7107.6 | 326 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 7223596.8 | 0 | 4276800 | 0 | 2946796.8 | 753.9266 | 1026.0821
1 | 26 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 1983 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4949.49 | 4949.49 | 3860.1 | 163 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 3572692.8 | 0 | 2138400 | 0 | 1434292.8 | 721.8305 | 993.1528
1 | 27 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 1982 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4951.76 | 4951.76 | 3868.4 | 179 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 3622476 | 0 | 2138400 | 0 | 1484076 | 731.5532 | 992.6975
1 | 28 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1984 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 9011.44 | 9011.44 | 6852.4 | 304 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 5435416.8 | 0 | 3207600 | 0 | 2227816.8 | 603.1685 | 818.2266
1 | 29 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 1986 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8922.04 | 8922.04 | 6888 | 331 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 7259352 | 0 | 4276800 | 0 | 2982552 | 813.6426 | 1101.9005
1 | 30 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1983 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8995.54 | 8995.54 | 6957.5 | 359 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 5435442 | 0 | 3207600 | 0 | 2227842 | 604.2374 | 819.6729
1 | 31 | Ковров г, Кирова ул, 79 | 1990 | - | Ж/б панели | 9 | 5 | 12418.1 | 12414.2 | 9746.8 | 415 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 8728080 | 0 | 5265200 | 0 | 3462880 | 702.8515 | 989.6039
1 | 32 | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 1993 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 10031.7 | 8599.4 | 5931.8 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 6983966.4 | 0 | 4212160 | 0 | 2771806.4 | 696.1897 | 980.0134
1 | 33 | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 1993 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 8599.4 | 8599.4 | 5931.8 | 249 | РО | УК | ООО УК "ВИКА" | 5374782 | 0 | 3207600 | 0 | 2167182 | 625.0183 | 857.4319
1 | 34 | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1983 | - | Кирпич | 9 | 1 | 4378.03 | 4378.03 | 3117.3 | 146 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 1790612.4 | 0 | 1069200 | 0 | 721412.4 | 408.9996 | 561.3941
1 | 35 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 1993 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4345.8 | 4345.8 | 3869.1 | 161 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 3486403.2 | 0 | 2106080 | 0 | 1380323.2 | 802.2466 | 1131.1151
1 | 36 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8810.4 | 8733.6 | 7873.9 | 302 | РО | ТСЖ | ТСЖ "ДОМ-5" | 7260115.2 | 0 | 4276800 | 0 | 2983315.2 | 824.0392 | 1115.8631
1 | 37 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 1981 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8841 | 8841 | 7877.4 | 365 | РО | ТСЖ | ТСЖ "МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 7" | 7260115.2 | 0 | 4276800 | 0 | 2983315.2 | 821.1871 | 1112.0009
1 | 38 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1989 | - | Ж/б панели | 9 | 6 | 13187.7 | 13187.7 | 10718.6 | 562 | РО | ЖСК | ЖСК № 59 | 10461448.8 | 0 | 6318240 | 0 | 4143208.8 | 793.2732 | 1118.2238
1 | 39 | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 1995 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 5399.54 | 5399.54 | 3926.7 | 138 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 3487149.6 | 0 | 2106080 | 0 | 1381069.6 | 645.8235 | 910.3738
1 | 40 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 1986 | 2008 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8758.8 | 8758.8 | 7796.6 | 315 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 7260768 | 0 | 4276800 | 0 | 2983968 | 828.9684 | 1122.4369
1 | 41 | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 1992 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 7999.52 | 7999.52 | 5812.1 | 240 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 3488020.8 | 0 | 2106080 | 0 | 1381940.8 | 436.0288 | 614.4869
1 | 42 | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 1983 | - | Кирпич | 9 | 4 | 8717.5 | 8684.8 | 7756.3 | 315 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7143820.8 | 0 | 4276800 | 0 | 2867020.8 | 819.4804 | 1127.7545
1 | 43 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 1995 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 6546.6 | 6546.6 | 5802.2 | 230 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 5236740 | 0 | 3159120 | 0 | 2077620 | 799.9175 | 1126.2946
1 | 44 | Ковров г, Строителей ул, 3 | 1994 | - | Ж/б панели | 9 | 2 | 4979.9 | 4979.9 | 3884.9 | 141 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 3488659.2 | 0 | 2106080 | 0 | 1382579.2 | 700.548 | 987.0881
1 | 45 | Ковров г, Строителей ул, 39 | 1995 | - | Ж/б панели | 9 | 7 | 17475.6 | 17475.6 | 13470.3 | 495 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 12231550.8 | 0 | 7371280 | 0 | 4860270.8 | 699.9217 | 984.4927
1 | 46 | Ковров г, Строителей ул, 41 | 1995 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 7478.1 | 7478.1 | 5774.8 | 247 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 5242093.2 | 0 | 3159120 | 0 | 2082973.2 | 700.9927 | 985.9991
1 | 47 | Ковров г, Строителей ул, 43 | 1992 | - | Ж/б панели | 9 | 5 | 12531 | 12530.8 | 9705.5 | 411 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 8728080 | 0 | 5265200 | 0 | 3462880 | 696.519 | 980.6879
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 21498.5 | 20729.72 | 19874.72 | 921 | X | X | X | 13438704.7 | 0 | 8435280 | 0 | 5003424.7 | 625.0996 | 1141.4904
1 | 48 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 | - | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2957619.1 | 0 | 2030976 | 0 | 926643.1 | 686.8121 | 1141.4904
1 | 49 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | 3077.8 | 2755.2 | 2755.2 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1751182.8 | 0 | 1054000 | 0 | 697182.8 | 568.9723 | 798.5574
1 | 50 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 1996 | - | Кирпич | 9 | 2 | 5535.7 | 5530.52 | 5530.52 | 278 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3495952.8 | 0 | 2108000 | 0 | 1387952.8 | 631.5286 | 887.9816
1 | 51 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1996 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8578.7 | 8578 | 7723 | 321 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 5233950 | 0 | 3242304 | 0 | 1991646 | 610.1099 | 859.5009
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 56145.3 | 51777 | 46699.4 | 2164 | X | X | X | 51913217.8 | 0 | 26434432 | 0 | 25478785.8 | 924.6227 | 1853.8862
1 | 52 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6784672.6 | 0 | 4146432 | 0 | 2638240.6 | 789.1724 | 1143.5351
1 | 53 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 1983 | - | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 9222.1 | 8177.3 | 400 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15527628 | 0 | 7800000 | 0 | 7727628 | 1683.741 | 1853.8862
1 | 54 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 1996 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 3 | 10830 | 7342.6 | 6528.8 | 266 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2207168.4 | 0 | 1062400 | 0 | 1144768.4 | 203.8013 | 226.9437
1 | 55 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 1995 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 5 | 12058.8 | 12058.8 | 10739.7 | 472 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 11432166 | 0 | 5608000 | 0 | 5824166 | 948.0351 | 1019.0898
1 | 56 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 1987 | - | Ж/б панели | 9 | 4 | 8661.8 | 8661.8 | 7775 | 367 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9134438.4 | 0 | 4438400 | 0 | 4696038.4 | 1054.5658 | 1135.0066
1 | 57 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 1993 | - | Ж/б панели | 9 | 3 | 6775.4 | 6775.4 | 5818.3 | 289 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6827144.4 | 0 | 3379200 | 0 | 3447944.4 | 1007.6371 | 1088.2605
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | X | X | X | X | X | 65010.3 | 57210.6 | 57210.6 | 2836 | X | X | X | 66104426.88 | 0 | 34836459.2 | 0 | 31267967.68 | 1016.8301 | 1465.1164
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 65010.3 | 57210.6 | 57210.6 | 2836 | X | X | X | 66104426.88 | 0 | 34836459.2 | 0 | 31267967.68 | 1016.8301 | 1465.1164
| 1 | Владимир г, Юбилейная ул, 60 | 1977 |  | Кирпич | 9 | 1 | 5089 | 4071.6 | 4071.6 | 294 | СС | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 2068500 | 0 | 1035200 | 0 | 1033300 | 406.4649 | 637.9835
| 2 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 1987 |  | Ж/б панели | 10 | 2 | 5508.8 | 4863.9 | 4863.9 | 195 | СС | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4773629.6 | 0 | 2392000 | 0 | 2381629.6 | 866.5462 | 1219.3975
| 3 | Владимир г, Василисина ул, 4а | 1990 |  | Кирпич | 10 | 4 | 9596 | 8942.2 | 8942.2 | 410 | СС | ЖК | ЖСК-164 | 11063982 | 0 | 6136800 | 0 | 4927182 | 1152.9785 | 1400.0452
| 4 | Владимир г, Куйбышева ул, 36а | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 9033.7 | 7644.6 | 7644.6 | 351 | СС | УК | ООО "ЖИЛИЩНИК-ВЛАДИМИР" | 8976711.6 | 0 | 4650840 | 0 | 4325871.6 | 993.6916 | 1078.1954
| 5 | Владимир г, Студенческая ул, 6 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4881.1 | 4708.4 | 4708.4 | 226 | СС | УК | ООО "КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ-3" | 6049670.4 | 0 | 3172556.8 | 0 | 2877113.6 | 1239.4072 | 1330.314
| 6 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 6 | 1983 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 4115.2 | 3293.1 | 3293.1 | 159 | СС | УК | ООО "ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" | 3068798.4 | 0 | 1586278.4 | 0 | 1482520 | 745.7228 | 788.9526
| 7 | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 8059.9 | 7074.8 | 7074.8 | 328 | СС | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 6087081.6 | 0 | 3172556.8 | 0 | 2914524.8 | 755.2304 | 805.6422
| 8 | Владимир г, Тихонравова ул, 3 | 1989 |  | Ж/б панели | 10 | 3 | 7317.2 | 6395.4 | 6395.4 | 335 | СС | УК | ООО "РЕСУРС" | 9156214.8 | 0 | 4758835.2 | 0 | 4397379.6 | 1251.3277 | 1377.0466
| 9 | Владимир г, Добросельская ул, 167а | 1979 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4432 | 3992 | 3992 | 213 | СС | ЖК | ЖСК №148 | 6059719.2 | 0 | 3172556.8 | 0 | 2887162.4 | 1367.2652 | 1465.1164
| 10 | Владимир г, Северная ул, 5 | 1975 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4462.5 | 3957.7 | 3957.7 | 185 | СС | УК | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ" | 5709189.6 | 0 | 3172556.8 | 0 | 2536632.8 | 1279.3702 | 1455.1027
| 11 | Владимир г, Зеленая ул, 2 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 2514.9 | 2266.9 | 2266.9 | 140 | СС | УК | ООО УК "Старый город" | 3090929.68 | 0 | 1586278.4 | 0 | 1504651.28 | 1229.0468 | 1229.0468
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | X | X | X | X | X | 31996 | 24937.6 | 18768.93 | 1328 | X | X | X | 71426266.44 | 0 | 0 | 0 | 71426266.44 | 2232.3499 | 11454.813
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 9484.3 | 7647.42 | 7647.42 | 424 | X | X | X | 17288357.71 | 0 | 0 | 0 | 17288357.71 | 1822.8396 | 11454.813
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 7491.9 | 6281 | 6281 | 356 | X | X | X | 13535253.61 | 0 | 0 | 0 | 13535253.61 | 1806.6517 | 11454.813
| 1 | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 2007 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3049.5 | 3049.5 | 3049.5 | 195 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Весна" | 4228150.99 | 0 | 0 | 0 | 4228150.99 | 1386.5063 | 3282.7983
| 2 | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | 2008 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2288.3 | 2288.3 | 2288.3 | 143 | РО | УК | ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" | 2791765.62 | 0 | 0 | 0 | 2791765.62 | 1220.0173 | 3301.3662
| 3 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 1914 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2154.1 | 943.2 | 943.2 | 18 | РО | УК | ОАО "ПЭО "Сфера" | 6515337 | 0 | 0 | 0 | 6515337 | 3024.6214 | 11454.813
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1298.6 | 989.4 | 989.4 | 47 | X | X | X | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 1806013.41 | 1390.7388 | 4745.5462
| 4 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1298.6 | 989.4 | 989.4 | 47 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 1806013.41 | 1390.7388 | 4745.5462
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 693.8 | 377.02 | 377.02 | 21 | X | X | X | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 1947090.69 | 2806.4149 | 4755.4119
| 5 | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 693.8 | 377.02 | 377.02 | 21 | РО | НУ | - | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 1947090.69 | 2806.4149 | 4755.4119
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 16557.3 | 13374.87 | 7206.2 | 708 | X | X | X | 47438619.98 | 0 | 0 | 0 | 47438619.98 | 2865.1181 | 8774.7323
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 7352.4 | 6337.8 | 6337.8 | 330 | X | X | X | 10963006.89 | 0 | 0 | 0 | 10963006.89 | 1491.0787 | 7403.3912
| 1 | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 8 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 606.9 | 560.1 | 560.1 | 23 | РО | УК | ООО "Дом-сервис" | 2367058.16 | 0 | 0 | 0 | 2367058.16 | 3900.2441 | 7403.3912
| 2 | Гороховец г, Сиреневая ул, 1 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4882.9 | 4089.6 | 4089.6 | 221 | РО | УК | ООО "ГУК" | 5380543.42 | 0 | 0 | 0 | 5380543.42 | 1101.9155 | 2063.5801
| 3 | Гороховец г, Гагарина ул, 52 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1862.6 | 1688.1 | 1688.1 | 86 | РО | НУ | - | 3215405.31 | 0 | 0 | 0 | 3215405.31 | 1726.2994 | 3057.5786
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 594.6 | 562 | 562 | 23 | X | X | X | 2415350.84 | 0 | 0 | 0 | 2415350.84 | 4062.144 | 7277.9003
| 4 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 10 | 1985 |  | Ж/б панели | 2 | 1 | 594.6 | 562 | 562 | 23 | РО | НУ | - | 2415350.84 | 0 | 0 | 0 | 2415350.84 | 4062.144 | 7277.9003
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 338.5 | 306.4 | 306.4 | 27 | X | X | X | 2265399.82 | 0 | 0 | 0 | 2265399.82 | 6692.4662 | 8016.116
| 5 | Муром г, Совхозная ул, 3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338.5 | 306.4 | 306.4 | 27 | РО | НУ | - | 2265399.82 | 0 | 0 | 0 | 2265399.82 | 6692.4662 | 8016.116
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1247.73 | 577.1 | 0 | 83 | X | X | X | 2975822.68 | 0 | 0 | 0 | 2975822.68 | 2384.9893 | 5291.7076
| 6 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1247.73 | 577.1 | 0 | 83 | РО | УК | ООО "Степанцевское ЖКХ" | 2975822.68 | 0 | 0 | 0 | 2975822.68 | 2384.9893 | 5291.7076
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 3981.1 | 2548.6 | 0 | 138 | X | X | X | 14050777.36 | 0 | 0 | 0 | 14050777.36 | 3529.3706 | 8774.7323
| 7 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 0 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 14050777.36 | 0 | 0 | 0 | 14050777.36 | 3529.3706 | 8774.7323
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 3042.97 | 3042.97 | 0 | 107 | X | X | X | 14768262.39 | 0 | 0 | 0 | 14768262.39 | 4853.2396 | 7386.4637
| 8 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 14а | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1403 | 1403 | 0 | 28 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 5649753.09 | 0 | 0 | 0 | 5649753.09 | 4026.9088 | 5201.5007
| 9 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 10 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 933.75 | 933.75 | 0 | 50 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 4715319.53 | 0 | 0 | 0 | 4715319.53 | 5049.8737 | 6975.1068
| 10 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 39 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.22 | 706.22 | 0 | 29 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 4403189.77 | 0 | 0 | 0 | 4403189.77 | 6234.8698 | 7386.4637
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | X | X | X | X | X | 5954.4 | 3915.31 | 3915.31 | 196 | X | X | X | 6699288.75 | 0 | 0 | 0 | 6699288.75 | 6724.0465 | 7978.1549
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 960.1 | 864.2 | 864.2 | 29 | X | X | X | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 6455757 | 6724.0465 | 7978.1549
| 1 | Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 25 | 1980 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 960.1 | 864.2 | 864.2 | 29 | РО | УК | ООО "НАДЕЖДА" | 6455757 | 0 | 0 | 0 | 6455757 | 6724.0465 | 7978.1549
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 4994.3 | 3051.11 | 3051.11 | 167 | X | X | X | 243531.75 | 0 | 0 | 0 | 243531.75 | 48.7619 | 48.7619
| 2 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 5/12 | 1898 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 1 | 4994.3 | 3051.11 | 3051.11 | 167 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 243531.75 | 0 | 0 | 0 | 243531.75 | 48.7619 | 48.7619

## Рес обесп
Приложение к Таблице №1
Ресурсное обеспечение реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" (далее - Некоммерческая организация)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 1064911444.8
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 2908349.77
Средства собственников | 1062003095.03
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 7034201.73
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
в том числе: областной бюджет | 4599545.39
Местные бюджеты | 1178018
Средства собственников | 1256638.34
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 17288357.71
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 17288357.71
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 1130960779.94
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 162877744
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 968083035.94
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111, в отношении многоквартиных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 84267195.2
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 45548000
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 38719195.2
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 47438619.98
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 47438619.98
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 1849135283.1184
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 20444962.71
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 2032439.75
Средства собственников | 1826657880.6584
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111, в отношении многоквартиных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 66104426.88
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 34836459.2
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 31267967.68
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 6699288.75
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 6699288.75
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 61976330.13
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
в том числе: областной бюджет | 47521076.2
Местные бюджеты | 3434639.7
Средства собственников | 11020614.23

## Плановые показатели
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
Прогноз реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | 3668417.59 | 127161 | 1242 | 4045007507.8584
Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | 1282974.64 | 49293 | 468 | 1064911444.8
1 | город Владимир | 362242.11 | 13536 | 104 | 265883729
2 | город Гусь-Хрустальный | 54718.7 | 2187 | 29 | 50842017.24
3 | округ Муром | 122338.66 | 4539 | 45 | 112751259.45
4 | город Ковров | 218132.8 | 7911 | 36 | 128937901.11
5 | ЗАТО город Радужный | 38189.1 | 1569 | 5 | 11570369.79
6 | город Александров | 91721.91 | 3374 | 26 | 65365711.73
7 | поселок Балакирево | 29543.5 | 855 | 5 | 14114868.93
8 | город Карабаново | 10662.8 | 403 | 6 | 30964559.01
9 | город Струнино | 14970.71 | 518 | 4 | 12442442.43
10 | Краснопламенское | 762 | 42 | 1 | 345276.04
11 | поселок Никологоры | 2259.1 | 104 | 2 | 5773107.53
12 | Степанцевское | 4271.2 | 227 | 5 | 10624337.11
13 | Паустовское | 3135.5 | 130 | 5 | 4459924
14 | Октябрьское | 3504.3 | 178 | 1 | 1997229.14
15 | город Вязники | 37828.9 | 1989 | 15 | 29976052.37
16 | город Гороховец | 12766.3 | 777 | 16 | 22830689.18
17 | Куприяновское | 1395 | 56 | 4 | 2221160.01
18 | Денисовское | 1222.4 | 44 | 2 | 4069083.72
19 | поселок Анопино | 1746.5 | 78 | 2 | 5178138.5
20 | город Камешково | 5843.6 | 224 | 3 | 8426851.96
21 | Вахромеевское | 9076.82 | 298 | 2 | 7968708.87
22 | Сергеихинское | 846.4 | 26 | 1 | 1861701.91
23 | город Киржач | 50658.08 | 1648 | 17 | 44397073.31
24 | Филипповское | 2529.3 | 106 | 2 | 2076549.34
25 | Кипревское | 375 | 21 | 1 | 2005046.92
26 | Першинское | 1156.21 | 44 | 1 | 3681483.63
27 | поселок Мелехово | 2624.2 | 125 | 4 | 4283070.81
28 | Малыгинское | 1157 | 40 | 2 | 3114731.18
29 | Клязьминское | 407.9 | 21 | 1 | 43566.44
30 | Новосельское | 2253.3 | 108 | 4 | 4166442.5
31 | Ивановское | 829.4 | 42 | 1 | 2786770.47
32 | город Кольчугино | 10312.24 | 425 | 7 | 8432214.32
33 | Раздольевское | 613 | 32 | 1 | 2358530.46
34 | Бавленское | 866.6 | 34 | 3 | 177116.99
35 | город Меленки | 3663.28 | 115 | 3 | 8700170.33
36 | Нагорное | 2767.4 | 31 | 1 | 4281723.32
37 | поселок Вольгинский | 15666.63 | 545 | 3 | 2434186.59
38 | город Покров | 14224.35 | 742 | 6 | 19736488.86
39 | город Костерево | 4806.6 | 165 | 5 | 9389545.55
40 | поселок Городищи | 1322.5 | 60 | 2 | 5138784.57
41 | город Петушки | 13058.16 | 529 | 10 | 17752085.21
42 | Пекшинское | 878.6 | 55 | 1 | 3622790.64
43 | поселок Красная Горбатка | 940.6 | 33 | 1 | 3515825.94
44 | Малышевское | 340.3 | 19 | 1 | 1371104.41
45 | Новлянское | 953.9 | 28 | 1 | 40161.91
46 | Воршинское | 1446.38 | 78 | 1 | 127877.6
47 | Черкутинское | 676.3 | 32 | 1 | 87573.72
48 | поселок Ставрово | 3130 | 140 | 5 | 3911488.58
49 | город Лакинск | 36117.07 | 1569 | 11 | 23895515.78
50 | город Собинка | 32478.43 | 1444 | 8 | 24440368.16
51 | Колокшанское | 546.02 | 20 | 1 | 1483737.75
52 | Асерховское | 1598.9 | 38 | 1 | 446142.85
53 | Копнинское | 9103.28 | 365 | 4 | 3380450.98
54 | город Судогда | 2977.1 | 125 | 5 | 7738017.78
55 | Андреевское | 1191.1 | 26 | 1 | 2846268.34
56 | Головинское | 1414.1 | 84 | 2 | 2794020.73
57 | Мошокское | 2762.9 | 125 | 2 | 4868704.13
58 | Муромцевское | 702.7 | 16 | 1 | 2570556.22
59 | Вяткинское | 1625.9 | 63 | 2 | 1181101.68
60 | город Суздаль | 2462.8 | 120 | 5 | 5058199.54
61 | Боголюбовское | 1755.2 | 62 | 1 | 3982171.62
62 | Новоалександровское | 4921.8 | 126 | 2 | 8046011.16
63 | Селецкое | 428.4 | 20 | 1 | 1241065.97
64 | город Юрьев-Польский | 12546.1 | 564 | 9 | 9190793.59
65 | Небыловское | 2975.2 | 130 | 4 | 3506290.42
66 | Симское | 1422.8 | 64 | 2 | 735510.79
67 | Красносельское | 1109.3 | 49 | 2 | 1268994.68
Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | 1275815.78 | 36026 | 407 | 1130960779.94
1 | город Владимир | 273707.58 | 10259 | 88 | 164966276.66
2 | город Гусь-Хрустальный | 39765.41 | 1664 | 26 | 58706347.55
3 | округ Муром | 112703.84 | 3987 | 43 | 132149763.76
4 | город Ковров | 401854.46 | 4103 | 54 | 285849688.6
5 | ЗАТО город Радужный | 117812.8 | 2907 | 15 | 102296821.16
6 | город Александров | 40250.31 | 1696 | 21 | 67277055.32
7 | поселок Балакирево | 35250.9 | 902 | 7 | 8413669.77
8 | город Карабаново | 5268.6 | 209 | 5 | 7749775.57
9 | город Струнино | 11803.32 | 483 | 4 | 8707199.91
10 | поселок Никологоры | 2782.7 | 103 | 1 | 3324897.97
11 | Паустовское | 1151.5 | 39 | 2 | 221036.1
12 | поселок Мстера | 618.3 | 24 | 1 | 63207.3
13 | Октябрьское | 4097 | 158 | 1 | 105310.57
14 | город Вязники | 29874.8 | 1418 | 13 | 29546394.85
15 | город Гороховец | 10319.11 | 712 | 6 | 19474666.42
16 | Денисовское | 2334.2 | 72 | 2 | 189626.95
17 | Куприяновское | 383.8 | 16 | 1 | 379110.22
18 | Фоминское | 924.3 | 22 | 1 | 62038.82
19 | поселок Добрятино | 672 | 35 | 1 | 2713692.58
20 | поселок Великодворский | 531.9 | 14 | 1 | 2079679.89
21 | город Камешково | 7845.75 | 252 | 1 | 105976.66
22 | Брызгаловское | 550.2 | 20 | 1 | 65297.52
23 | Вахромеевское | 4299.2 | 181 | 2 | 3106581.31
24 | город Киржач | 16744.13 | 660 | 11 | 22316439.62
25 | поселок Мелехово | 1443.4 | 68 | 2 | 5513180.94
26 | Новосельское | 1854.2 | 87 | 3 | 4300110.49
27 | Малыгинское | 448.2 | 21 | 1 | 63914.7
28 | Ивановское | 1323.09 | 68 | 2 | 5200378.79
29 | Клязьминское | 804.7 | 36 | 2 | 1314396.72
30 | город Кольчугино | 6122.7 | 226 | 8 | 21705858.42
31 | Бавленское | 1222.6 | 66 | 3 | 2242341.23
32 | Ильинское | 654.5 | 32 | 1 | 3520710.77
33 | город Меленки | 6768.3 | 187 | 3 | 4927013.31
34 | Бутылицкое | 327.6 | 21 | 1 | 52057.33
35 | Ляховское | 948.3 | 64 | 1 | 3760087.36
36 | Дмитриевогорское | 779.2 | 33 | 1 | 2964091.65
37 | поселок Вольгинский | 17933 | 625 | 3 | 11207892.28
38 | город Покров | 13217.54 | 505 | 5 | 20102541.97
39 | город Костерево | 8831.67 | 282 | 3 | 462525.75
40 | поселок Городищи | 485.3 | 16 | 1 | 2077656.16
41 | город Петушки | 6797.24 | 308 | 6 | 20595957.05
42 | Нагорное | 1752.3 | 86 | 2 | 166016.52
43 | Петушинское | 822.2 | 36 | 1 | 79976.49
44 | поселок Красная Горбатка | 4675.3 | 143 | 3 | 4904419.77
45 | Новлянское | 953.9 | 28 | 1 | 3567998.53
46 | Воршинское | 1446.38 | 78 | 1 | 3892974.33
47 | Копнинское | 3554.5 | 158 | 1 | 7815780.15
48 | Куриловское | 938.37 | 47 | 1 | 4539478.74
49 | Толпуховское | 2587.64 | 123 | 2 | 147928.2
50 | Черкутинское | 676.3 | 32 | 1 | 2352260.79
51 | поселок Ставрово | 5970.39 | 236 | 3 | 2721719.48
52 | город Лакинск | 13232.08 | 508 | 4 | 8302059.42
53 | город Собинка | 24169.11 | 990 | 7 | 26351691.24
54 | город Судогда | 4721.28 | 152 | 3 | 2052551.41
55 | Головинское | 708.1 | 42 | 1 | 3784795.35
56 | Вяткинское | 788.3 | 16 | 1 | 3354785.39
57 | Мошокское | 758.5 | 31 | 1 | 163805.14
58 | Муромцевское | 707.1 | 16 | 1 | 2903691.31
59 | город Суздаль | 4001.3 | 145 | 5 | 5215743.36
60 | Боголюбовское | 1492 | 70 | 1 | 68452.92
61 | Новоалександровское | 834.7 | 56 | 1 | 3897762.39
62 | Селецкое | 350.9 | 18 | 1 | 2331009.67
63 | город Юрьев-Польский | 6192.18 | 315 | 6 | 6143252.45
64 | Небыловское | 1971.3 | 85 | 3 | 3501111.27
65 | Красносельское | 791.9 | 27 | 1 | 2772593.48
66 | Симское | 212.1 | 7 | 1 | 47652.14
Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | 1109627.17 | 41842 | 367 | 1849135283.1184
1 | город Владимир | 297958 | 11897 | 79 | 408360563.6
2 | город Гусь-Хрустальный | 27980.4 | 1352 | 20 | 65786031.79
3 | округ Муром | 164369.99 | 6132 | 48 | 211099083.16
4 | город Ковров | 179393.89 | 6032 | 36 | 240294268.03
5 | ЗАТО город Радужный | 86541.4 | 3458 | 11 | 156774054.78
6 | город Александров | 90165.8 | 3091 | 20 | 91127881.2
7 | поселок Балакирево | 16514 | 438 | 5 | 15279394.32
8 | город Карабаново | 18138.79 | 628 | 6 | 23633693.81
9 | город Струнино | 7799.16 | 252 | 3 | 4843377.25
10 | поселок Никологоры | 783.5 | 35 | 1 | 323625.23
11 | Паустовское | 2397.8 | 94 | 3 | 10155116.86
12 | поселок Мстёра | 1139.1 | 56 | 2 | 8088613.67
13 | Октябрьское | 7253.2 | 309 | 2 | 10343227.37
14 | город Вязники | 24685.6 | 1039 | 12 | 66278905.2
15 | Степанцевское | 1070.8 | 57 | 1 | 92390.85
16 | город Гороховец | 7710.3 | 328 | 5 | 22883458.14
17 | Куприяновское | 780.8 | 38 | 2 | 4515124.67
18 | Денисовское | 2825.4 | 104 | 3 | 10739170.04
19 | Фоминское | 924.3 | 22 | 1 | 3187631.38
20 | город Курлово | 594.2 | 21 | 1 | 3606627.71
21 | поселок Анопино | 467.8 | 24 | 1 | 2589358
22 | поселок Золотково | 886.1 | 26 | 1 | 4205955.12
23 | поселок Иванищи | 1532.1 | 39 | 2 | 128495.96
24 | город Камешково | 10992.95 | 347 | 4 | 24901406.08
25 | Брызгаловское | 1619.7 | 54 | 2 | 10485759.58
26 | Вахромеевское | 7109.9 | 209 | 3 | 7120721.04
27 | Сергеихинское | 1513.8 | 58 | 2 | 9997953.23
28 | Второвское | 833.7 | 33 | 1 | 5407057.6484
29 | Пенкинское | 569.2 | 29 | 1 | 4936038.41
30 | Першинское | 1298.41 | 85 | 2 | 4599239.16
31 | город Киржач | 41927.1 | 1657 | 15 | 92252648.39
32 | Кипревское | 460 | 17 | 1 | 69723.88
33 | Клязьминское | 1355.2 | 78 | 2 | 5930127.72
34 | поселок Мелехово | 380.8 | 21 | 1 | 63011.21
35 | Малыгинское | 1555.6 | 81 | 4 | 5519889.77
36 | Новосельское | 791.5 | 42 | 1 | 4951746.71
37 | город Кольчугино | 7351.1 | 313 | 6 | 55283563.04
38 | Раздольевское | 609 | 32 | 1 | 5382331.33
39 | Флорищинское | 616.2 | 21 | 1 | 4171786.63
40 | город Меленки | 3449.3 | 98 | 3 | 8833581.91
41 | Дмитриевогорское | 976.3 | 36 | 1 | 73606.8
42 | Ковардицкое | 781.7 | 40 | 1 | 5356928.37
43 | Нагорное | 1015.6 | 45 | 1 | 6410579.3
44 | город Покров | 9749.8 | 446 | 3 | 15713847.8
45 | город Костерево | 8057.77 | 256 | 2 | 20129505.8
46 | поселок Городищи | 780.3 | 40 | 1 | 97949.35
47 | Петушинское | 822.2 | 36 | 1 | 4419668.61
48 | город Петушки | 3249.5 | 168 | 4 | 21711068.34
49 | поселок Вольгинский | 13125.2 | 362 | 2 | 10299372.71
50 | поселок Красная Горбатка | 1046.8 | 44 | 1 | 6289893.48
51 | Воршинское | 545.34 | 21 | 1 | 1969154.2
52 | Толпуховское | 4008.84 | 170 | 3 | 7685799.19
53 | поселок Ставрово | 5259.2 | 221 | 4 | 11392883.55
54 | город Лакинск | 11310.84 | 387 | 3 | 16786703.3
55 | город Собинка | 1000.38 | 53 | 2 | 8615110.01
56 | город Судогда | 5101.2 | 130 | 2 | 8079201.35
57 | Андреевское | 783.81 | 16 | 1 | 5421765.76
58 | Головинское | 680.2 | 33 | 1 | 4541696.47
59 | Мошокское | 646.4 | 15 | 2 | 4488379.82
60 | город Суздаль | 2387 | 96 | 4 | 11422652.18
61 | Боголюбовское | 2925.5 | 127 | 3 | 12049556.8
62 | Селецкое | 1047.5 | 55 | 1 | 6123513.3
63 | Павловское | 626 | 31 | 1 | 5301825.74
64 | город Юрьев-Польский | 7563.4 | 295 | 5 | 34358625.82
65 | Небыловское | 1790.5 | 72 | 2 | 6153361.19
Информация по многоквартирным домам, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы |  | 21082.42 | 808 | 13 | 69010531.86
Итого по Владимирской области на 2020 год |  | 3182.5 | 134 | 3 | 7034201.73
1 | город Юрьев-Польский | 522.9 | 31 | 1 | 1836114.4
2 | город Александров | 1826 | 73 | 1 | 2643881
3 | поселок Иванищи | 833.6 | 30 | 1 | 2554206.33
Итого по Владимирской области на 2022 год |  | 17899.92 | 674 | 10 | 61976330.13
1 | поселок Красная Горбатка | 944.3 | 39 | 1 | 4993771.54
2 | Павловское | 632.5 | 38 | 1 | 3474547
3 | город Меленки | 2401.8 | 128 | 1 | 7909707.27
4 | город Владимир | 10808.12 | 317 | 4 | 34327852.48
5 | город Александров | 869.4 | 62 | 1 | 4004236.63
6 | поселок Уршельский | 1154.7 | 50 | 1 | 3940362.74
7 | Ковардицкое | 1089.1 | 40 | 1 | 3325852.47
Информация по многоквартирным домам, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы |  | 548272.66 | 20136 | 68 | 427966106.28
Итого по Владимирской области на 2021 год |  | 483262.36 | 17300 | 57 | 361861679.4
1 | город Владимир | 112606.2 | 4618 | 14 | 97945684.9
2 | город Ковров | 293012.36 | 9597 | 33 | 198564072
3 | округ Муром | 21498.5 | 921 | 4 | 13438704.7
4 | ЗАТО город Радужный | 56145.3 | 2164 | 6 | 51913217.8
Итого по Владимирской области на 2022 год |  | 65010.3 | 2836 | 11 | 66104426.88
1 | город Владимир | 65010.3 | 2836 | 11 | 66104426.88
Информация по многоквартирным домам, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы |  | 31996 | 1328 | 17 | 71426266.44
Итого по Владимирской области в 2020 году |  | 9484.3 | 424 | 5 | 17288357.71
1 | город Кольчугино | 7491.9 | 356 | 3 | 13535253.61
2 | Клязьминское | 1298.6 | 47 | 1 | 1806013.41
3 | Кипревское | 693.8 | 21 | 1 | 1947090.69
Итого по Владимирской области в 2021 году |  | 16557.3 | 708 | 10 | 47438619.98
1 | город Гороховец | 7352.4 | 330 | 3 | 10963006.89
2 | Куприяновское | 594.6 | 23 | 1 | 2415350.84
3 | округ Муром | 338.5 | 27 | 1 | 2265399.82
4 | Степанцевское | 1247.73 | 83 | 1 | 2975822.68
5 | Вахромеевское | 3981.1 | 138 | 1 | 14050777.36
6 | город Киржач | 3042.97 | 107 | 3 | 14768262.39
Итого по Владимирской области в 2022 году |  | 5954.4 | 196 | 2 | 6699288.75
1 | Брызгаловское | 960.1 | 29 | 1 | 6455757
2 | город Собинка | 4994.3 | 167 | 1 | 243531.75

## Спец.счета КП 2020-2022
Информация о выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах со способом формирования фонда капитально ремонта - специальный счет на территории Владимирской области в период 2020-2022 годы в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Итого по Владимирской области за период 2020-2022 годы |  | 2694901382.71 | 41269576.16 | 65878979.11 | 212647865.11 | 28953107.14 | 79492932.82 | 2845868.57 | 297 | 487127779.58 | 890663676.08 | 36781360.32 | 800657793.01 | 31142070.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14154175.07 | 874087.8 | 51170.18 | 2360940.79 | 0 | X
| Итого по Владимирской области в 2020 году: |  | 753389001.39 | 12004013.22 | 31881583.03 | 53111666.8 | 9383327.56 | 22509477.27 | 88420.66 | 92 | 115157111.66 | 279433510.74 | 13718001.65 | 202092949.78 | 11877914.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104027 | 874087.8 | 13910 | 139000 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 321923572.8 | 7813423.23 | 18694453.01 | 22009177.02 | 6068037.07 | 9667448.59 | 0 | 55 | 47273854.1 | 119219991.39 | 5406179.25 | 80748937.66 | 2891046.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104027 | 874087.8 | 13910 | 139000 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Тракторная ул, 4 | 259217 | 0 | 0 | 259217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 3 | Владимир г, Батурина ул, 33 | 880727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375931 | 504796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 611403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 13а | 414375.91 | 138125 | 138125 | 0 | 138125.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 6 | Владимир г, Белоконской ул, 13А | 139199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59199.96 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 7 | Владимир г, Белоконской ул, 15Б | 238788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150788.8 | 87999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 8 | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 9 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27а | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 10 | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 11 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 548443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 12 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 302478.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106078.31 | 115798.74 | 80601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 13 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | 373056.34 | 0 | 0 | 251152.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50907 | 0 | 70997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 14 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 33 | 191000 | 0 | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 15 | Владимир г, Воровского ул, 8а | 405405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 16 | Владимир г, Горького ул, 84 | 291196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 17 | Владимир г, Горького ул, 129 | 1208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 18 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 121531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 19 | Владимир г, Куйбышева ул, 66а | 224568 | 0 | 0 | 224568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 20 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 114203.1 | 20000 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 32 | 869766.7 | 0 | 677767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 34 | 255222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54271 | 0 | 0 | 65890.55 | 135060.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 23 | Владимир г, Ленина пр-кт, 44 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 24 | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 25 | Владимир г, Мира ул, 4Б | 1190676.6 | 0 | 0 | 808068.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 26 | Владимир г, Мира ул, 4А | 2451180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2451180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 27 | Владимир г, Народная ул, 8 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 28 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21А | 1628649.1 | 0 | 0 | 394253 | 0 | 200096.1 | 0 | 1 | 180000 | 854300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 29 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 1151223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357151.2 | 0 | 240306 | 553766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 30 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 42 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 31 | Владимир г, Никитина ул, 4А | 333729 | 0 | 0 | 333729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 32 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | 1881894 | 195422.5 | 111467.7 | 322000 | 213000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710003.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 33 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 162333.46 | 126516.64 | 0 | 0 | 21109.82 | 0 | 0 | 1 | 14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 34 | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23Б | 375942 | 0 | 0 | 375942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 35 | Владимир г, Северная ул, 26 | 116700.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116700.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 36 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3Б | 821518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 37 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 38 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 39 | Владимир г, Стрелецкая ул, 36А | 132450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 40 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Г | 469667 | 0 | 469667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 41 | Владимир г, Тихонравова ул, 9 | 1039214 | 0 | 0 | 68214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575500 | 395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 42 | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 580372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174530 | 0 | 0 | 405842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 43 | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 44 | Владимир г, Безыменского ул, 4 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 45 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18Б | 767597.9 | 261568.6 | 353140.57 | 0 | 152888.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 46 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Б | 1459045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 47 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5 | 293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 48 | Владимир г, Добросельская ул, 193Г | 141800 | 141800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 49 | Владимир г, Добросельская ул, 199а | 2123411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 50 | Владимир г, Добросельская ул, 207 | 363447 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 51 | Владимир г, Комиссарова ул, 13 | 532382.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532382.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 52 | Владимир г, Комиссарова ул, 23 | 368373.54 | 175244.79 | 193128.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 53 | Владимир г, Лакина проезд, 8 | 1008901 | 0 | 0 | 404448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2020
1 | 54 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 55 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 2377591.96 | 877591.96 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 56 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46 | 659346.14 | 0 | 659346.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 57 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46Б | 441089 | 0 | 441089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 58 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 27 | 5773987.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190756 | 0 | 0 | 5583231.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 59 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 15 | 141772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 60 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 693476.36 | 54114.93 | 0 | 583956.53 | 22561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 61 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 19 | 69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 62 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 27 | 452575.38 | 222826.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152567 | 77182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 63 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 1 | 1654683.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624695.92 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 64 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 4 | 131422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 65 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 17 | 232205.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232205.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 66 | Владимир г, Растопчина ул, 33а | 664946.64 | 281247.58 | 383699.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 67 | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 967198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 68 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9 | 1503268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 69 | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 493206.56 | 0 | 0 | 493206.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 70 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21 | 1822887.23 | 0 | 1137641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 71 | Владимир г, Тихонравова ул, 4 | 1312347.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312347.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 72 | Владимир г, Тракторная ул, 5 | 823785 | 240259 | 340000 | 0 | 243526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 73 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6 | 4014184 | 403161 | 685470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 74 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6Б | 367400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 75 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9 | 246963 | 0 | 246963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 76 | Владимир г, Юбилейная ул, 76А | 1291286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 77 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2 | 1390877.86 | 0 | 0 | 847860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543017.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 78 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5 | 866755.67 | 179437.21 | 297679.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389639.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 79 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1468076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 80 | Владимир г, Безыменского ул, 1а | 364586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 81 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 42 | 647956.57 | 0 | 216731.11 | 0 | 431225.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 82 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4Г | 116208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80776 | 0 | 0 | 35432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 83 | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 84 | Владимир г, Егорова ул, 16а | 478757.53 | 0 | 57079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344154 | 0 | 77523.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 85 | Владимир г, Жуковского ул, 20а | 1394395.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394395.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 86 | Владимир г, Казарменная ул, 5А | 592148.92 | 592148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 87 | Владимир г, Комиссарова ул, 21 | 3510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 88 | Владимир г, Комиссарова ул, 22 | 1004458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 89 | Владимир г, Красноармейская ул, 45 | 897668.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811166.63 | 0 | 86502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 90 | Владимир г, Лакина ул, 141В | 1450004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 91 | Владимир г, Лакина ул, 3 | 448868 | 130822 | 130822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71а | 1111226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 93 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 94 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 12 | 1736821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 95 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 13 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 96 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29А | 1475513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 97 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 18 | 256701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 98 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 3 | 428327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 392727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 99 | Владимир г, Северная ул, 28 | 351887.78 | 0 | 0 | 351887.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 100 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 23 | 459499 | 0 | 370499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 2020
1 | 101 | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Б | 349658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 102 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34А | 883385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 103 | Владимир г, Строителей пр-кт, 4 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 104 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 16 | 1372008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 105 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 | 478936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 106 | Владимир г, Тракторная ул, 7А | 2071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 107 | Владимир г, Чайковского ул, 48 | 537756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 108 | Владимир г, Чайковского ул, 36 | 64563.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64563.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 109 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13 | 455847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 110 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3 | 3818053 | 638417 | 638417 | 0 | 638417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 111 | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 26а | 951303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 112 | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 25а | 1732658.14 | 322129.44 | 0 | 152312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81177 | 0 | 0 | 1177039.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 113 | Владимир г, Безыменского ул, 9в | 279192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 114 | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 170090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 115 | Владимир г, Безыменского ул, 13б | 992921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954136 | 0 | 38785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 116 | Владимир г, Белоконской ул, 15 | 277962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 117 | Владимир г, Большой проезд, 15а | 610544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 118 | Владимир г, Василисина ул, 8б | 2009254.69 | 0 | 0 | 0 | 105390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903864.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 119 | Владимир г, Василисина ул, 9 | 875842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 120 | Владимир г, Василисина ул, 22а | 169304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 121 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | 311932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 122 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 85484.76 | 0 | 0 | 0 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74494.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 123 | Владимир г, Горького ул, 85А | 259061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 124 | Владимир г, Горького ул, 125 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 125 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5А | 689694.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239435.8 | 450258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 126 | Владимир г, Егорова ул, 1 | 465174.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185479.3 | 0 | 279695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 127 | Владимир г, Егорова ул, 10б | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 128 | Владимир г, Западная ул, 59 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 129 | Владимир г, Кирова ул, 3А | 128771.87 | 0 | 0 | 128771.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 130 | Владимир г, Кирова ул, 6 | 317712.78 | 317712.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 131 | Владимир г, Кирова ул, 7 | 723801.52 | 0 | 0 | 174204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549597.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 132 | Владимир г, Комиссарова ул, 4 | 460900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 133 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 62 | 251475 | 0 | 0 | 97440 | 0 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 138550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 134 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 64 | 329973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 135 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 68 | 500731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 136 | Владимир г, Костерин пер, 10 | 169106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 137 | Владимир г, Красноармейская ул, 43Г | 221206.97 | 0 | 159320.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 138 | Владимир г, Куйбышева ул, 66 | 827847.37 | 0 | 0 | 329415.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 139 | Владимир г, Лакина ул, 155А | 354653 | 177326.5 | 177326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 140 | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 202672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 141 | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 694266.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62413.85 | 0 | 0 | 0 | 631852.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 142 | Владимир г, Лермонтова ул, 45 | 254624 | 0 | 0 | 254624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 143 | Владимир г, Мира ул, 6 | 279930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 144 | Владимир г, Мира ул, 6Б | 1403305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 145 | Владимир г, Мира ул, 15 | 7398819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1200000 | 4954168 | 0 | 1244651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 146 | Владимир г, Мира ул, 22 | 1079600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 147 | Владимир г, Михайловская ул, 6 | 285704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 217704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 148 | Владимир г, Михайловская ул, 12 | 165037 | 0 | 165037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 149 | Владимир г, Михайловская ул, 55 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 150 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 | 2370868.27 | 0 | 298952.02 | 1793579.55 | 278336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 151 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 758999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 152 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 70 | 214233.77 | 0 | 0 | 214233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 153 | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 154 | Владимир г, Офицерская ул, 16 | 222265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186025 | 36240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 155 | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 204454 | 48377 | 48377 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 156 | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 143710.21 | 143710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 157 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 11 | 129672.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129672.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 158 | Владимир г, Растопчина ул, 33в | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 159 | Владимир г, Растопчина ул, 39в | 232842.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232842.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 160 | Владимир г, Растопчина ул, 61 | 1004030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 161 | Владимир г, Растопчина ул, 61а | 533500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 162 | Владимир г, Северная ул, 22 | 126461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 163 | Владимир г, Семашко ул, 8 | 1886545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794470 | 0 | 0 | 1092075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 164 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 165 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 1842506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 166 | Владимир г, Столетовых ул, 5 | 357798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 167 | Владимир г, Строителей пр-кт, 2Г | 152127 | 0 | 0 | 152127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 168 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | 949535 | 139194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 169 | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 562718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 170 | Владимир г, Суворова ул, 11 | 523273.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523273.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 171 | Владимир г, Судогодское ш, 17а | 405244 | 0 | 405244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 172 | Владимир г, Судогодское ш, 27а | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 173 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А | 739065.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226848.8 | 247409 | 0 | 264807.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 174 | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 175 | Владимир г, Сущевская ул, 3 | 909165.72 | 0 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716665.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 176 | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 2060881.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768030 | 0 | 292851.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 177 | Владимир г, Тракторная ул, 13 | 498750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 178 | Владимир г, Университетская ул, 7 | 781837.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72227.39 | 380731.18 | 328878.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 179 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 180 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 23 | 525162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 181 | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 2б | 1389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 182 | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 1178009 | 215265 | 85000 | 0 | 0 | 184629 | 0 | 0 | 0 | 486000 | 174615 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 183 | Владимир г, Юбилейная ул, 12 | 403507.08 | 201753.54 | 201753.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 184 | Владимир г, Юбилейная ул, 50 | 515016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 185 | Владимир г, Юбилейная ул, 52 | 145556.3 | 0 | 0 | 145556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 186 | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 422807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 187 | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 1415725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 188 | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 375709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 189 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 190 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 44 | 3560254.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895732.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664521.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 191 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11 | 538864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 192 | Владимир г, Суворова ул, 2 | 1887319.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110620 | 0 | 776699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 193 | Владимир г, Фатьянова ул, 21 | 1695916.99 | 0 | 591889.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 194 | Владимир г, Фатьянова ул, 2А | 887671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 195 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1А | 1420838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 196 | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 304235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 197 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4 | 1295506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 198 | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 794440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 199 | Владимир г, Белоконской ул, 25 | 549279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 200 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18А | 1197698.17 | 0 | 0 | 0 | 154635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043062.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 201 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38А | 3472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 202 | Владимир г, Перекопский военный городок, 25 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 203 | Владимир г, Почаевская ул, 22А | 316391 | 0 | 76452 | 239939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 204 | Владимир г, Пугачева ул, 62 | 1672066.6 | 0 | 0 | 479418.5 | 0 | 62648.1 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 205 | Владимир г, Разина ул, 26 | 72770 | 72770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 206 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Д | 884816.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753243.91 | 0 | 131572.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 207 | Владимир г, Горная ул, 5 | 435227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 208 | Владимир г, Горького ул, 44 | 820280.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820280.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 209 | Владимир г, Добросельская ул, 165 | 6916836 | 0 | 0 | 0 | 1738372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 210 | Владимир г, Завадского ул, 15А | 997903.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997903.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 211 | Владимир г, Куйбышева ул, 42 | 192471 | 0 | 0 | 0 | 192471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 212 | Владимир г, Лакина ул, 143А | 192603 | 0 | 192603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 213 | Владимир г, Ленина пр-кт, 42 | 1699103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 214 | Владимир г, Ленина пр-кт, 51 | 1931052.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449300.96 | 0 | 481751.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 215 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | 342268 | 0 | 0 | 0 | 121521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 216 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 217 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 1 | 1111344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 218 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 219 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 10 | 493124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 220 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 16 | 636988.72 | 0 | 0 | 636988.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 221 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 663910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13910 | 0 | 0 | 2020
1 | 222 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 5 | 265705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69848 | 195857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 223 | Владимир г, Пичугина ул, 12 | 873135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 224 | Владимир г, Растопчина ул, 1 | 2222992.2 | 0 | 0 | 450000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 225 | Владимир г, Растопчина ул, 49а | 761914.32 | 300000 | 461914.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 226 | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 3177311.76 | 237230.25 | 1850000 | 1024754.21 | 0 | 65327.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 227 | Владимир г, Садовая ул, 17 | 1380740 | 0 | 0 | 1380740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 228 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 | 513090.3 | 0 | 513090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 229 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5а | 1821751.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 230 | Владимир г, Строителей пр-кт, 12 | 1885350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 231 | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 | 2377338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 232 | Владимир г, Строителей пр-кт, 44А | 1858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 233 | Владимир г, Чайковского ул, 44Б | 296650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 234 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 15 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 235 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 23 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 236 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 26 | 311046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 237 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 12 | 1196427.08 | 200000 | 296352.35 | 0 | 61507.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638566.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 238 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55 | 1585441 | 554251 | 0 | 0 | 467603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 239 | Владимир г, Юбилейная ул, 42 | 855181.06 | 100000 | 150095.55 | 0 | 0 | 605085.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 240 | Владимир г, Безыменского ул, 4а | 2047666.86 | 0 | 380940.18 | 1666726.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 241 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 2 | 980000 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 242 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2 | 425926 | 0 | 0 | 425926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 243 | Владимир г, Московское ш, 1б | 149350.3 | 0 | 0 | 0 | 149350.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 244 | Владимир г, Комиссарова ул, 23а | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 245 | Владимир г, Ломоносова ул, 1 | 1075923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 246 | Владимир г, Мира ул, 17 | 2961445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 247 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 25 | 1343555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 248 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 27 | 346790.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346790.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 249 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6в | 643122.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643122.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 250 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34Б | 1757469.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757469.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 251 | Владимир г, Тракторная ул, 1Г | 594797.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594797.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 252 | Владимир г, Юбилейная ул, 5 | 2675878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 253 | Владимир г, Белоконской ул, 14 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 254 | Владимир г, Горького ул, 115 | 2089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 255 | Владимир г, Юбилейная ул, 38А | 346530.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346530.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 256 | Владимир г, Балакирева ул, 49 | 2845323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 257 | Владимир г, Безыменского ул, 7 | 2618514 | 0 | 0 | 1137202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 258 | Владимир г, Добросельская ул, 175 | 7368560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7368560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 259 | Владимир г, Добросельская ул, 201Б | 12447998 | 0 | 0 | 993479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11454519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 260 | Владимир г, Егорова ул, 11а | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 261 | Владимир г, Комиссарова ул, 47 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 262 | Владимир г, Куйбышева ул, 58 | 3753310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3753310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 263 | Владимир г, Лакина ул, 129 | 2182148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 264 | Владимир г, Лакина ул, 137Б | 2042389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 265 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 3 | 1288716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 266 | Владимир г, Растопчина ул, 3 | 9957610 | 0 | 828121 | 0 | 0 | 64945 | 0 | 0 | 0 | 2708361 | 0 | 6356183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 267 | Владимир г, Растопчина ул, 53 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 268 | Владимир г, Строителей пр-кт, 14А | 1899999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 269 | Владимир г, Строителей пр-кт, 18А | 1950165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 270 | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 4 | 2073808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 271 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 25 | 1292478 | 0 | 0 | 1292478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 272 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27 | 1489838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 273 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27А | 1833601 | 0 | 1833601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 274 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 28 | 283406.1 | 0 | 0 | 283406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 275 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 8 | 1233152.14 | 0 | 0 | 1233152.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 276 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8А | 1475821.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475821.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 277 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 4А | 1181257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 278 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 21 | 989860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 279 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17А | 2257590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 280 | Владимир г, Добросельская ул, 183 | 2456815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 281 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 6 | 249502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 282 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38 | 3446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 283 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21а | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 284 | Владимир г, Фатьянова ул, 16 | 968439.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284520 | 0 | 0 | 318094.63 | 365825.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 285 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 29 | 874087.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874087.8 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 286 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 1А | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Александров |  | 22573519.26 | 642127.88 | 300000 | 805999 | 208577.91 | 0 | 0 | 1 | 1080000 | 15035883.4 | 0 | 2564081.07 | 1936850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 287 | Александров г, Институтская ул, 8 | 2640608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 288 | Александров г, Королева ул, 1 | 1098000.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 289 | Александров г, Королева ул, 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 290 | Александров г, Коссович ул, 6 | 204559.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204559.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 291 | Александров г, Коссович ул, 7 | 1760038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 292 | Александров г, Ленина ул, 14 | 337102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 293 | Александров г, Маяковского ул, 13 | 116978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 294 | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 2 | 1743260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 295 | Александров г, П.Топоркова ул, 2 | 1477169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 296 | Александров г, Революции ул, 24 | 257497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 297 | Александров г, Революции ул, 36 | 2108431.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108431.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 298 | Александров г, Революции ул, 38 | 323572.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323572.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 299 | Александров г, Революции ул, 72 | 568987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 300 | Александров г, Терешковой ул, 10 корп. 2 | 380650.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86162 | 0 | 294488.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 301 | Александров г, Энтузиастов ул, 11 | 1818274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 302 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 2 | 333408.44 | 0 | 0 | 0 | 208577.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124830.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 303 | Александров г, Королева ул, 16 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 304 | Александров г, Королева ул, 18 | 581500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 305 | Александров г, Королева ул, 20 | 694350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 306 | Александров г, Маяковского ул, 36А | 805999 | 0 | 0 | 805999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 307 | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 308 | Александров г, Геологов ул, 8 | 2203940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 309 | Александров г, Вокзальный пер, 5 | 170783.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170783.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 310 | Александров г, Гагарина ул, 25 | 165280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 311 | Александров г, Ленина ул, 17 | 475086.32 | 175086.32 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 312 | Александров г, Ленина ул, 2 | 467041.56 | 467041.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 28333122.26 | 0 | 158850 | 4331032.6 | 565533 | 2136365 | 0 | 0 | 0 | 13690875.59 | 927774 | 5374072.58 | 1148619.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 313 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 2417121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 314 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 5а | 649639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 315 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 158850 | 0 | 158850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 316 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 317 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 318 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 2256715 | 0 | 0 | 1362535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 319 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10 | 464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 320 | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 321 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 18 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 322 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 323 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 3а | 1386050.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386050.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 324 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 717639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 325 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19а | 225772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 326 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25 | 611554.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611554.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 327 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 1642029.6 | 0 | 0 | 721737.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 328 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 | 1680000 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 329 | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 1112945 | 0 | 0 | 0 | 180729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 330 | Гусь-Хрустальный г, Полярная ул, 9 | 202793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 331 | Гусь-Хрустальный г, Пролетарская ул, 18 | 384804 | 0 | 0 | 0 | 384804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 332 | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 2 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 333 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 12 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 334 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 1721544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 335 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 15 | 212766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 336 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 337 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 19 | 566760 | 0 | 0 | 566760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 338 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16а | 391550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 339 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 12 | 1569463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 340 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, 60 лет Октября ул, 8 | 629115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 341 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 50б | 1592930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764726 | 0 | 0 | 0 | 828204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 342 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 25 | 1741897.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663514.9 | 0 | 1078383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 343 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 14 | 604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 344 | Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 2 | 1534258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 345 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 32 | 535826.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535826.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 346 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 30 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Ковров |  | 127570546.29 | 1384852.21 | 702173 | 5515664.86 | 853696 | 1727276.42 | 0 | 18 | 35349534.56 | 44420066.25 | 0 | 36486121.49 | 1131161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 347 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 523951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 348 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/2 | 2127359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 349 | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 1832821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 350 | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 1028728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529458 | 0 | 499270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 351 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1864325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1864325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 352 | Ковров г, Киркижа ул, 20 | 120998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 353 | Ковров г, Комсомольская ул, 24 | 320995 | 0 | 320995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 354 | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 54117 | 0 | 0 | 0 | 54117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 355 | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 1972978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 356 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49/1 | 5202748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4412417 | 790331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 357 | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 358 | Ковров г, Лесная ул, 4 | 3261013.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635509.27 | 0 | 625504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 359 | Ковров г, Малеева ул, 1/1 | 4818845 | 218845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 360 | Ковров г, Матвеева ул, 5 | 2271787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1782611 | 489176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 361 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1604873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 362 | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 363 | Ковров г, МОПРа ул, 26 | 15863.49 | 15863.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 364 | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 1135891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 365 | Ковров г, Садовая ул, 23 | 1815298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 366 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4 | 773255 | 0 | 0 | 0 | 604137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 367 | Ковров г, Строителей ул, 12/1 | 1102124.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102124.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 368 | Ковров г, Строителей ул, 2 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 369 | Ковров г, Строителей ул, 22 | 2027140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2027140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 370 | Ковров г, Строителей ул, 22/2 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 371 | Ковров г, Строителей ул, 33 | 190602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125600 | 65002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 372 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 10 | 499878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 373 | Ковров г, Волго-Донская ул, 11В | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 374 | Ковров г, Волго-Донская ул, 27 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 375 | Ковров г, Абельмана ул, 130 | 242201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 376 | Ковров г, Белинского ул, 1/1 | 508550.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508550.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 377 | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 91462 | 0 | 45334 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 378 | Ковров г, Ватутина ул, 49 | 1247325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 379 | Ковров г, Ватутина ул, 53 | 1278007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 380 | Ковров г, Ватутина ул, 55 | 1573506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 381 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 589794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 382 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1815600.86 | 0 | 0 | 1815600.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 383 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1078229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 384 | Ковров г, Грибоедова ул, 125 | 475402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 385 | Ковров г, Еловая ул, 86/2 | 231984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 386 | Ковров г, Еловая ул, 86/9 | 1578380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028291 | 0 | 550089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 387 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 3 | 567062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 388 | Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 2516334.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516334.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 389 | Ковров г, Муромская ул, 23/2 | 294657.72 | 294657.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 390 | Ковров г, Абельмана ул, 27 | 1230830.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230830.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 391 | Ковров г, Ватутина ул, 86 | 1052055 | 0 | 0 | 1052055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 392 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7а | 527399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 393 | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 4 | 687319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 394 | Ковров г, Восточный проезд, 14/2 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 395 | Ковров г, Восточный проезд, 16/1 | 571302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 396 | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 283242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 397 | Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 398 | Ковров г, Димитрова ул, 8 | 482863 | 0 | 0 | 482863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 399 | Ковров г, Димитрова ул, 16 | 237404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 400 | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 265768 | 0 | 0 | 265768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 401 | Ковров г, Еловая ул, 88 | 643076 | 0 | 0 | 0 | 13076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 402 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 3/1 | 682931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 403 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 23 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 404 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/3 | 1150780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 405 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1950220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1950220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 406 | Ковров г, Калинина ул, 9 | 304016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 407 | Ковров г, Калинина ул, 20 | 155485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 408 | Ковров г, Калинина ул, 21 | 690218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 409 | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 714020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 410 | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 362535 | 0 | 0 | 0 | 131566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 411 | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 1143898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 412 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/2 | 295760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 413 | Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 998880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 414 | Ковров г, Комсомольская ул, 36/3 | 27770 | 27770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 415 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/3 | 169491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 416 | Ковров г, Куйбышева ул, 4 | 563800 | 0 | 0 | 563800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 417 | Ковров г, Куйбышева ул, 14 | 806650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 418 | Ковров г, Куйбышева ул, 15 | 454614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 419 | Ковров г, Куйбышева ул, 18 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 420 | Ковров г, Ленина пр-кт, 46 | 228931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 421 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 409967 | 409967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 422 | Ковров г, Летняя ул, 29 | 216187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95414 | 120773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 423 | Ковров г, Летняя ул, 19 | 888203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 424 | Ковров г, Летняя ул, 86 | 138268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 425 | Ковров г, Лопатина ул, 19 | 151306 | 0 | 0 | 151306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 426 | Ковров г, Лопатина ул, 44 | 46213 | 0 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 427 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 1078317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 428 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 240000 | 189200 | 0 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 429 | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 617228.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617228.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 430 | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 536083 | 127342 | 161294 | 0 | 0 | 48447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 431 | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 1195423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 432 | Ковров г, Маяковского ул, 28 | 381537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 433 | Ковров г, Маяковского ул, 30 | 239525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 434 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 926256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 435 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 815800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 436 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 902997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 437 | Ковров г, Московская ул, 3 | 443675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 438 | Ковров г, Московская ул, 4 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 439 | Ковров г, Московская ул, 6 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 440 | Ковров г, Московская ул, 7 | 223100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 441 | Ковров г, Московская ул, 9 | 255750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 442 | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 333783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 443 | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 1198793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 444 | Ковров г, Моховая ул, 2/6 | 709838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 445 | Ковров г, Муромская ул, 23/3 | 524585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 446 | Ковров г, Муромская ул, 31 | 523713.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523713.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 447 | Ковров г, Муромская ул, 33 | 1050321.76 | 0 | 0 | 637270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413051.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 448 | Ковров г, Ногина пер, 3 | 46494 | 0 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 449 | Ковров г, Ногина пер, 5 | 160278 | 0 | 0 | 160278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 450 | Ковров г, Ногина ул, 20 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 451 | Ковров г, Северный проезд, 10а | 1431814.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431814.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 452 | Ковров г, Островского ул, 73 | 174550 | 0 | 174550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 453 | Ковров г, Островского ул, 79 | 403107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 454 | Ковров г, Островского ул, 81 | 431437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 455 | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 456 | Ковров г, Подлесная ул, 21 | 379775.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379775.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 457 | Ковров г, Подлесная ул, 22 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 458 | Ковров г, Подлесная ул, 24 | 964015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 459 | Ковров г, Сосновая ул, 15/1 | 290444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 460 | Ковров г, Сосновая ул, 35 | 897533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 461 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 1077326.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498818.62 | 0 | 578508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 462 | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 463 | Ковров г, Социалистическая ул, 15 | 444403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 464 | Ковров г, Строителей ул, 8 | 379619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 465 | Ковров г, Строителей ул, 9 | 796865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 466 | Ковров г, Строителей ул, 10 | 363729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 467 | Ковров г, Строителей ул, 14 | 294325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 468 | Ковров г, Строителей ул, 16 | 1350806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 469 | Ковров г, Строителей ул, 18 | 1687575.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390355.33 | 0 | 297220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 470 | Ковров г, Фабричный проезд, 6 | 189919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 471 | Ковров г, Строителей ул, 15/2 | 412286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 472 | Ковров г, Транспортная ул, 81 | 544685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 473 | Ковров г, Фурманова ул, 27 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 474 | Ковров г, Фурманова ул, 35 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 475 | Ковров г, Циолковского ул, 19 | 46128 | 0 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 476 | Ковров г, Циолковского ул, 40 | 153761 | 0 | 0 | 153761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 477 | Ковров г, Ленина пр-кт, 21 | 1146813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 478 | Ковров г, Абельмана ул, 128 | 1337521.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337521.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 479 | Ковров г, Абельмана ул, 139/1 | 1269369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 480 | Ковров г, Волго-Донская ул, 26 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 481 | Ковров г, Димитрова ул, 2 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 482 | Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 616295.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616295.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 483 | Ковров г, Кирова ул, 75 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 484 | Ковров г, Комсомольская ул, 32 | 2371003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 485 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12А | 928991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 486 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | 244714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 487 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 8 | 173096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 488 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 1395005.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395005.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 489 | Ковров г, Клязьменская ул, 6 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 490 | Ковров г, Лопатина ул, 68 | 588722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 491 | Ковров г, Сосновая ул, 15/3 | 1370115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 492 | Ковров г, Строителей ул, 15 | 1078498.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598047.86 | 0 | 480451.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 493 | Ковров г, Восточная ул, 52/6 | 101207 | 101207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 494 | Ковров г, Грибоедова ул, 5 корп. 2 | 748477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 495 | Ковров г, Никитина ул, 34 | 1198042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Григорьевское |  | 1368433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 496 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 497 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 498 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 4 | 274766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 499 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 5 | 636585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Курлово |  | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 500 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Вахромеевское |  | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 501 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 6 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Кольчугино |  | 79828831.96 | 417838.4 | 4718088.57 | 4001359.09 | 499518.69 | 1601332.81 | 88420.66 | 10 | 18571829 | 20798972.56 | 577598.57 | 28268011.23 | 285862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 502 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 57 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 503 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5А | 1538017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 504 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 5 | 132446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 505 | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 1103428.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103428.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 506 | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 558176.29 | 0 | 287727.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 507 | Кольчугино г, Мира ул, 3 | 663461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 508 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 5 | 173538 | 0 | 0 | 173538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 509 | Кольчугино г, Веденеева ул, 12 | 2021829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 510 | Кольчугино г, Добровольского ул, 15 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 511 | Кольчугино г, Добровольского ул, 17 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 512 | Кольчугино г, Добровольского ул, 19 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 513 | Кольчугино г, Добровольского ул, 27 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 514 | Кольчугино г, Коллективная ул, 41 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 515 | Кольчугино г, Московская ул, 62 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 516 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 60 | 323223.66 | 0 | 234803 | 0 | 0 | 0 | 88420.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 517 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 26 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 518 | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 590355.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590355.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 519 | Кольчугино г, Добровольского ул, 21 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 520 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6а | 320012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 521 | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 522 | Кольчугино г, Дружбы ул, 12 | 516711.62 | 0 | 161097.25 | 0 | 84774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270839.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 523 | Кольчугино г, Дружбы ул, 23 | 616011.84 | 0 | 0 | 616011.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 524 | Кольчугино г, Дружбы ул, 32 | 261283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 525 | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 526 | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 157762.8 | 31116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 527 | Кольчугино г, Мира ул, 2 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 528 | Кольчугино г, Октябрьская ул, 36 | 215200.16 | 85000 | 0 | 75003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 529 | Кольчугино г, Победы ул, 9 | 347617 | 160308.5 | 187308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 530 | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 79041 | 0 | 0 | 79041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 531 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 459221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 532 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 315862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 285862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 533 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11а | 350602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 534 | Кольчугино г, Веденеева ул, 3 | 286924.79 | 0 | 0 | 0 | 286924.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 535 | Кольчугино г, Дружбы ул, 22 | 439885.27 | 0 | 439885.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 536 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6 | 171486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 537 | Кольчугино г, Дружбы ул, 7 | 222074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 538 | Кольчугино г, Коллективная ул, 47 | 317206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 539 | Кольчугино г, Ленина ул, 11а | 344392.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344392.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 540 | Кольчугино г, Ленина ул, 2 | 197002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 541 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 3 | 192411 | 0 | 0 | 192411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 542 | Кольчугино г, Луговая ул, 10 | 141413 | 141413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 543 | Кольчугино г, Чапаева ул, 2а | 632456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 544 | Кольчугино г, Шмелева ул, 17 | 739200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 545 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 14 | 418000.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 546 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 6 | 985840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 547 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1г | 12446983.37 | 0 | 1823253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459864 | 0 | 7163866.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 548 | Кольчугино г, Максимова ул, 25 | 6494130 | 0 | 1414066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 549 | Кольчугино г, Московская ул, 66 | 834824.21 | 0 | 0 | 834824.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 550 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 63 | 612901 | 0 | 0 | 612901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 551 | Кольчугино г, Инициативная ул, 13 | 354415.42 | 0 | 0 | 354415.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 552 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 22 | 308983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 553 | Кольчугино г, Добровольского ул, 9 | 406416.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406416.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 554 | Кольчугино г, Шмелева ул, 2 | 141060.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141060.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 555 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 53 | 1295228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 556 | Кольчугино г, Алексеева ул, 1а | 875600.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875600.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 557 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Родниковая ул, 45 | 1100536.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100536.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 558 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 12 | 1388916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 559 | Кольчугино г, Веденеева ул, 10 | 5389420 | 0 | 0 | 522696 | 0 | 51957 | 0 | 0 | 0 | 3049160 | 0 | 1765607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 560 | Кольчугино г, Веденеева ул, 16 | 1143559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 561 | Кольчугино г, Веденеева ул, 6 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 562 | Кольчугино г, Дружбы ул, 24 | 957000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 563 | Кольчугино г, Ленина ул, 10 | 2850000.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 564 | Кольчугино г, Ленина ул, 6 | 2400000.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 565 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 27 | 155887.62 | 0 | 0 | 155887.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 566 | Кольчугино г, Шмелева ул, 16 | 1720062.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720062.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 567 | Кольчугино г, Дружбы ул, 25 | 384630 | 0 | 0 | 384630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 568 | Кольчугино г, Шмелева ул, 1 | 1145700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 569 | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 260392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 570 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3б | 297767 | 0 | 169948 | 0 | 127819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Муром |  | 93546878.66 | 1420972.2 | 5356905.48 | 10888375.78 | 1087356.89 | 4564098.02 | 0 | 8 | 12881894 | 37586480.82 | 1435992.1 | 17011408.37 | 1313395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 571 | Муром г, 30 лет Победы ул, 8 | 1638410.4 | 576166.82 | 799885.96 | 0 | 262357.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 572 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 1 | 796377.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796377.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 573 | Муром г, Автодора ул, 37 | 1122303 | 0 | 0 | 312711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 574 | Муром г, Воровского ул, 88 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 575 | Муром г, Ковровская ул, 12 | 1864634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1864634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 576 | Муром г, Кооперативная ул, 6 | 310860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 577 | Муром г, Куйбышева ул, 36 | 209441.4 | 0 | 0 | 209441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 578 | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 944850 | 0 | 0 | 47050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858000 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 579 | Муром г, Лаврентьева ул, 39 | 258344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 580 | Муром г, Ленинградская ул, 24 | 543814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 581 | Муром г, Ленинградская ул, 31 | 228767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 582 | Муром г, Ленинградская ул, 42 | 144926.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144926.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 583 | Муром г, Муромская ул, 25 | 1390097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 584 | Муром г, Нижегородская ул, 29 | 2161108 | 0 | 0 | 0 | 125812 | 0 | 0 | 1 | 82796 | 1952500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 585 | Муром г, Свердлова ул, 33 | 796086 | 0 | 0 | 330086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 586 | Муром г, Советская ул, 44 | 1856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 587 | Муром г, Филатова ул, 5 | 693526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 588 | Муром г, Владимирская ул, 9 | 347354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 589 | Муром г, Комсомольская ул, 49 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 590 | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 591 | Муром г, Мечникова ул, 36 | 155581.73 | 0 | 0 | 0 | 155581.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 592 | Муром г, Ленинградская ул, 26/6 | 1467871.96 | 0 | 0 | 1467871.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 593 | Муром г, Пролетарская ул, 50 | 3131855.51 | 0 | 0 | 3131855.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 594 | Муром г, Пролетарская ул, 21 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 595 | Муром г, Щербакова ул, 10 | 419031 | 117495 | 301536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 596 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 2 | 678313.12 | 0 | 0 | 678313.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 597 | Муром г, Артема ул, 20 | 263492 | 0 | 263492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 598 | Муром г, Вокзальная ул, 16 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 599 | Муром г, Карла Маркса ул, 50 | 643086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 600 | Муром г, Кленовая ул, 30 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 601 | Муром г, Кленовая ул, 36 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 602 | Муром г, Кленовая ул, 7А | 500361 | 0 | 0 | 500361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 603 | Муром г, Кооперативная ул, 5 | 958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 604 | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 605 | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 1137848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 606 | Муром г, Кооперативная ул, 11 | 210700 | 0 | 0 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 607 | Муром г, Кооперативная ул, 13 | 492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 608 | Муром г, Кооперативный проезд, 8 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 609 | Муром г, Куйбышева ул, 32 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 610 | Муром г, Ленина ул, 55 | 191340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 611 | Муром г, Ленина ул, 85 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 612 | Муром г, Лесная ул, 1 | 214690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 613 | Муром г, Ленинградская ул, 20 | 1266471.23 | 144657.63 | 369283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600078 | 0 | 152452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 614 | Муром г, Меленковская ул, 7 | 1057074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 615 | Муром г, Меленковская ул, 3 корп. 2 | 997869.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997869.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 616 | Муром г, Меленковская ул, 11 | 973016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 617 | Муром г, Московская ул, 47 | 350223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 618 | Муром г, Муромская ул, 23 | 2077335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 619 | Муром г, Муромская ул, 9 корп. 2 | 157761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 620 | Муром г, Муромская ул, 12 | 890655.2 | 0 | 890655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 621 | Муром г, Совхозная ул, 15А | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 622 | Муром г, Филатова ул, 7 | 855017 | 0 | 389017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 623 | Муром г, Чкалова ул, 6Б | 870396 | 0 | 0 | 852734 | 17662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 624 | Муром г, Чкалова ул, 10Б | 90898 | 28439 | 0 | 0 | 62459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 625 | Муром г, Школьная ул, 1А | 275198 | 0 | 0 | 135198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 626 | Муром г, Заводская ул, 19 | 141489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 627 | Муром г, Карачаровское ш, 26б | 1610716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 628 | Муром г, Карачаровское ш, 30а | 244703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 629 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 2 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 630 | Муром г, Льва Толстого ул, 54 | 605834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 631 | Муром г, Машинистов ул, 5 | 2298244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 632 | Муром г, Октябрьская ул, 29 | 208006.47 | 0 | 0 | 0 | 208006.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 633 | Муром г, Октябрьская ул, 9а | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 634 | Муром г, Орловская ул, 21 | 503803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 635 | Муром г, Энгельса ул, 21 | 703144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 636 | Муром г, Карачаровское ш, 26а | 1354720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 637 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 638 | Муром г, Ковровская ул, 10 | 813524 | 0 | 0 | 813524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 639 | Муром г, Льва Толстого ул, 96 | 994759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570746 | 0 | 424013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 640 | Муром г, Муромская ул, 23 корп. 2 | 1116214.55 | 0 | 1116214.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 641 | Муром г, Первомайская ул, 93 | 1723519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292526 | 0 | 430993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 642 | Муром г, Филатова ул, 6 | 1278638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 643 | Муром г, Энгельса ул, 25 | 4448101.99 | 554213.75 | 1163821.17 | 0 | 255478.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741847 | 0 | 732742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 644 | Муром г, Лаврентьева ул, 43 | 1506597.79 | 0 | 0 | 1506597.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 645 | Муром г, Свердлова ул, 65 | 2726863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 646 | Муром г, Красногвардейская ул, 32 | 2400796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 647 | Муром г, Кленовая ул, 12а | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 648 | Муром г, Лакина ул, 41 | 3045676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 649 | Муром г, Осипенко ул, 25 | 1420039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 650 | Муром г, Осипенко ул, 30 | 2344208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468608 | 0 | 875600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 651 | Муром г, Трудовая ул, 33 | 6427592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 652 | Муром г, 30 лет Победы ул, 6 | 671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 653 | Муром г, Орловская ул, 17 | 502467 | 0 | 0 | 502467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 654 | Муром г, Карачаровское ш, 30Д | 189465 | 0 | 0 | 189465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 655 | Муром г, Энгельса ул, 1А | 1012933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 656 | Муром г, Энгельса ул, 7 | 1269855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120180 | 0 | 149675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Павловское |  | 855755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 657 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 19 | 488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 658 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 20 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Камешково |  | 6039426.35 | 98498.3 | 0 | 1536598.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933637.37 | 386080 | 3084612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 659 | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 660 | Камешково г, Дорофеичева ул, 7а | 98498.3 | 98498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 661 | Камешково г, Молодежная ул, 2 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 662 | Камешково г, Ногина ул, 5 | 436897.68 | 0 | 0 | 436897.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 663 | Камешково г, Смурова ул, 10 | 323557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 664 | Камешково г, Совхозная ул, 17 | 280317.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280317.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 665 | Камешково г, Молодежная ул, 9 | 1524331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386080 | 1138251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 666 | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333320 | 0 | 241080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 667 | Камешково г, Школьная ул, 7 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 668 | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 336434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 669 | Камешково г, Володарского ул, 2 | 796882 | 0 | 0 | 796882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 670 | Камешково г, Крупской ул, 8А | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 671 | Камешково г, Ленина ул, 6 | 302819 | 0 | 0 | 302819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 6594138 | 0 | 0 | 448190 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 672 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 9 | 512725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 673 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5А | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 674 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 20 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 675 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 4 | 448190 | 0 | 0 | 448190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 676 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 9 | 685554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 677 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 678 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 133 | 1064400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 679 | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 40 | 544215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 680 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 116 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Вязники |  | 8698768.85 | 0 | 365414 | 1182561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776056.45 | 242049 | 2389046 | 1743642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 681 | Вязники г, Дечинский мкр, 12а | 211213 | 0 | 211213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 682 | Вязники г, Ефимьево ул, 4 | 2078725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397664.5 | 0 | 363080 | 1317981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 683 | Вязники г, Ленина ул, 19 | 154201 | 0 | 154201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 684 | Вязники г, Металлистов ул, 10 | 827266 | 0 | 0 | 585217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 685 | Вязники г, Спортивная ул, 8 | 156387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 686 | Вязники г, Стахановская ул, 16 | 550214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 687 | Вязники г, Высоковольтная ул, 61 | 825043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 688 | Вязники г, Чехова ул, 19а | 425661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 689 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 113 | 1553348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 690 | Вязники г, Дечинский мкр, 8 | 1319365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 691 | Вязники г, Куйбышева ул, 4 | 597344.4 | 0 | 0 | 597344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 2085529 | 0 | 0 | 0 | 100608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 692 | Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 552011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 693 | Радужный г, 3-й кв-л, 13 | 100608 | 0 | 0 | 0 | 100608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 694 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 780050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 695 | Радужный г, 3-й кв-л, 2 | 224012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 696 | Радужный г, 3-й кв-л, 5 | 428848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Киржач |  | 516900 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 697 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 698 | Киржач г, Пугачева ул, 6 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Меленки |  | 1650060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187096 | 0 | 462964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 699 | Меленки г, Академика Королева ул, 25 | 1187096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 700 | Меленки г, Комсомольская ул, 98 | 462964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Ковардитское |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 701 | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 11 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Покров |  | 2160133.24 | 0 | 784582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 702 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 корп. 2 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 703 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 30 | 784582 | 0 | 784582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Петушки |  | 1098385.62 | 0 | 439256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 704 | Петушки г, Московская ул, 5 | 439256.62 | 0 | 439256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 705 | Петушки г, Строителей ул, 22 | 659129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Собинка |  | 7097949.49 | 117654 | 0 | 979023 | 0 | 44789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956482.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 706 | Собинка г, Гагарина ул, 7 | 824183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 707 | Собинка г, Гагарина ул, 2 | 817400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 708 | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 334400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 709 | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 549603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 710 | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 711 | Собинка г, Чайковского ул, 4 | 44789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 712 | Собинка г, Калинина ул, 2А | 851863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 713 | Собинка г, Мира ул, 2 | 1228623 | 0 | 0 | 979023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 714 | Собинка г, Мира ул, 10 | 798318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 715 | Собинка г, Некрасова ул, 2А | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 716 | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 717 | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 718 | Собинка г, Центральная ул, 26 | 999369 | 117654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Лакинск |  | 10495265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941331 | 0 | 0 | 0 | 3080898 | 2689388 | 3783648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 719 | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5 | 1531213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 720 | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 31 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 721 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 17 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439388 | 800612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 722 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 19 | 1823014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 723 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 21 | 1885685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549685 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 724 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 12 | 953170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 725 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 89 | 243861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 726 | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 4 | 1018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по поселок Ставрово |  | 11578317.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10028372.35 | 0 | 663650 | 886295.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 727 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 5 | 639795.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410951.2 | 0 | 0 | 228844.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 728 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 10 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 729 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 3 | 1363012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 730 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 140 | 1310776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 731 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4 | 1408680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 732 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4А | 1180351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 733 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 6 | 1401968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 734 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 657451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 735 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7 | 1012634.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012634.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 736 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 4 | 663650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Боголюбовское |  | 5406374.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617671.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.73 | 4546627.16 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 737 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 13 | 190801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 738 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25а | 78045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 739 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27а | 282509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 740 | Суздальский р-н, Сокол п, 7 | 1726093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 741 | Суздальский р-н, Сокол п, 10 | 744990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 742 | Суздальский р-н, Сокол п, 11 | 920919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 743 | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | 424001.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424001.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 744 | Суздальский р-н, Сокол п, 14 | 658163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 745 | Суздальский р-н, Сокол п, 9 | 216819.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216819.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 746 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 26 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Новоалександровское |  | 1171071.47 | 0 | 0 | 526489.5 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 747 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 230565 | 0 | 0 | 230565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 748 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 2 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 749 | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 5 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 750 | Суздальский р-н, Кутуково с, Садовая ул, 7 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 751 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 3 | 295924.5 | 0 | 0 | 295924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Павловское |  | 2633179.22 | 0 | 161860.35 | 547875.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546431 | 0 | 0 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 752 | Суздальский р-н, Садовый п, Садовая ул, 3 | 124987 | 0 | 0 | 124987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 753 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 29 | 584749.22 | 0 | 161860.35 | 422888.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 754 | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 3 | 1546431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 755 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 12 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 1986455 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777240 | 1044895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 756 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 164320 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 757 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 75 | 777240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 758 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 5 | 334627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 759 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 29 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 760 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 22 | 327564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Вяткинское |  | 1294543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 | 0 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 761 | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 1 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 762 | Судогодский р-н, Вяткино д, Докучаева ул, 10 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Бавленское |  | 308647 | 108647 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 763 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 9 | 308647 | 108647 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Пенкинское |  | 2491224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 764 | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19а | 1370738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 765 | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19в | 560243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 766 | Камешковский р-н, Гатиха с, Военный городок ул, 19г | 560243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Вольгинский |  | 2256496.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256496.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 767 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 21 | 2256496.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256496.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Владимирской области в 2021 году: |  | 1024986134.47 | 16155022.13 | 17808801.96 | 85477110.25 | 9648081.11 | 33568382.84 | 2309494.78 | 121 | 213858911.94 | 304082535.14 | 14264206.99 | 306096044.5 | 12197383.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458152 | 0 | 0 | 1062007.2 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 491835618.93 | 7247510.83 | 7547962.14 | 47762400.77 | 2346918.82 | 14645000.04 | 507014.15 | 73 | 125405007.72 | 134662588.51 | 6441842.9 | 139287943.92 | 1508409.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411012 | 0 | 0 | 1062007.2 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 1465085.67 | 0 | 0 | 1465085.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 2 | Владимир г, Безыменского ул, 7 | 8795105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 3 | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 250767.47 | 0 | 0 | 250767.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 4 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22 | 1341938.77 | 0 | 0 | 0 | 164839 | 1177099.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 5 | Владимир г, Горького ул, 99 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 6 | Владимир г, Лакина ул, 153А | 1152134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 7 | Владимир г, Горького ул, 103 | 2180121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 8 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 15 | 4593584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196084 | 0 | 2397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 9 | Владимир г, Растопчина ул, 51 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 10 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17б | 6495908 | 0 | 1260000 | 835908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 11 | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 495954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 12 | Владимир г, Василисина ул, 7 | 2689050.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689050.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 13 | Владимир г, Егорова ул, 10а | 1311217.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311217.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 14 | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 1049570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 15 | Владимир г, Завадского ул, 9Б | 878454.18 | 0 | 0 | 0 | 125490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752964.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 16 | Владимир г, Кирова ул, 22 | 1768192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 17 | Владимир г, Комиссарова ул, 21 | 1263000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 18 | Владимир г, Комиссарова ул, 28 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 19 | Владимир г, Куйбышева ул, 46 | 1003768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 20 | Владимир г, Куйбышева ул, 52 | 1272140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 21 | Владимир г, Лакина ул, 147А | 651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 22 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 735038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 23 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 1330802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 24 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 13 | 246222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 25 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 7 | 1134426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 26 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 1 | 512296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 27 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 4 | 488307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 28 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 7 | 361996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 29 | Владимир г, Перекопский военный городок, 22 | 412830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 30 | Владимир г, Растопчина ул, 35 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 31 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 28 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 32 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5б | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 33 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9 | 1387994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 34 | Владимир г, Строителей пр-кт, 14 | 1846060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 35 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32А | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 36 | Владимир г, Суворова ул, 1 | 1283963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 37 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 | 1538891.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538891.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 38 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 6 | 4162911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 39 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9Б | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 40 | Владимир г, Сурикова ул, 15 | 1293323.72 | 0 | 261266.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 41 | Владимир г, Сущевский проезд, 1 | 1808716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416509 | 0 | 392207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 42 | Владимир г, Тихонравова ул, 10 | 1249504 | 0 | 0 | 149360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 43 | Владимир г, Тракторная ул, 3 | 2139105.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139105.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 44 | Владимир г, Тракторная ул, 9 | 465791.69 | 0 | 0 | 465791.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 45 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 27 | 755540.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755540.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 46 | Владимир г, Чайковского ул, 36Б | 1473050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 47 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 12Б | 584306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 48 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3А | 1442078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 49 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9 | 1471437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 50 | Владимир г, Юбилейная ул, 10 | 2176427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530258 | 0 | 646169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 51 | Владимир г, Юбилейная ул, 26 | 3972907.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106020 | 0 | 866887.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 52 | Владимир г, Юбилейная ул, 74 | 398619 | 207817 | 190802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 53 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1 | 1103928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 54 | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 10 | 887960 | 151900 | 180000 | 556060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 55 | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 431852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 56 | Владимир г, Батурина ул, 37Б | 129251 | 0 | 0 | 129251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 57 | Владимир г, Батурина ул, 37Г | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 58 | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 412300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 59 | Владимир г, Безыменского ул, 26а | 1265200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 60 | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 72625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 61 | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 1685869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71725.43 | 30739.57 | 1583404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 62 | Владимир г, Василисина ул, 4 | 5550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 63 | Владимир г, Василисина ул, 8б | 1075505 | 0 | 0 | 130067 | 245910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 64 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 298117 | 0 | 0 | 272472 | 25645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 65 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | 842792 | 0 | 0 | 193272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454000 | 0 | 195520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 66 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 87227.26 | 0 | 35254.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 67 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | 147514 | 101125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 68 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28В | 467015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 69 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 8 | 518300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 70 | Владимир г, Гастелло ул, 7Г | 304078.62 | 0 | 0 | 166624.62 | 137454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 71 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4Г | 764909 | 0 | 0 | 318670 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 72 | Владимир г, Егорова ул, 12 | 1467509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 73 | Владимир г, Кирова ул, 7 | 573200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 74 | Владимир г, Комиссарова ул, 1Г | 2000661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 75 | Владимир г, Комиссарова ул, 22а | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 76 | Владимир г, Комиссарова ул, 37 | 466268.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466268.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 77 | Владимир г, Комиссарова ул, 9 | 1850661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277981 | 0 | 572680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 78 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 64 | 110676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 79 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 17а | 1272107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 80 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19Б | 425705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 81 | Владимир г, Крайнова ул, 12 | 653000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 82 | Владимир г, Лакина ул, 159А | 967778.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284317.02 | 0 | 683461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 83 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 2175000.02 | 136850 | 0 | 1832100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206050.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 84 | Владимир г, Ленина пр-кт, 32 | 390295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 85 | Владимир г, Ленина пр-кт, 34 | 1024459.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024459.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 86 | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 760207 | 0 | 285207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 87 | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 215820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 88 | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 89 | Владимир г, Мира ул, 15 | 2886118.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833288.28 | 0 | 1052830.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 90 | Владимир г, Мира ул, 15А | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 91 | Владимир г, Мира ул, 4А | 989307.33 | 0 | 193421.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 92 | Владимир г, Михайловская ул, 12 | 451582 | 0 | 313384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 93 | Владимир г, Михайловская ул, 14 | 252646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 94 | Владимир г, Михайловская ул, 32 | 547360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 95 | Владимир г, Михайловская ул, 55 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 96 | Владимир г, Михайловская ул, 6 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 97 | Владимир г, Молодежная ул, 2 | 213915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96387 | 0 | 0 | 0 | 117528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 98 | Владимир г, Народная ул, 8 | 2217504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 99 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 28 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 100 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 315774.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315774.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 101 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 1204260.7 | 0 | 0 | 100088.4 | 0 | 52047.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558625 | 493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 102 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 40 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 103 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 16 | 893603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 104 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | 2216657.37 | 0 | 260091.3 | 0 | 392063.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564502.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 514 | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 2647108.72 | 787725 | 0 | 1514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345383.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 106 | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 620099 | 0 | 0 | 251300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 107 | Владимир г, Почаевская ул, 20 | 83108 | 0 | 0 | 83108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 108 | Владимир г, Почаевская ул, 25 | 1367391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28715.19 | 1125362.97 | 213312.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 109 | Владимир г, Пугачева ул, 79 | 469154.1 | 0 | 0 | 469154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 110 | Владимир г, Разина ул, 26 | 169798 | 169798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 111 | Владимир г, Растопчина ул, 61Б | 268258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 112 | Владимир г, Садовая ул, 12 | 170239.05 | 0 | 0 | 170239.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 113 | Владимир г, Северная ул, 22 | 416756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 114 | Владимир г, Северная ул, 26 | 286647.04 | 0 | 0 | 139954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146693.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 115 | Владимир г, Северная ул, 26А | 137975.26 | 137975.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 116 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 825991.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825991.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 117 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 1635000 | 0 | 0 | 1635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 118 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 119 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 466142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 120 | Владимир г, Солнечная ул, 54 | 1500888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977166 | 0 | 523722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 121 | Владимир г, Стрелецкий пер, 3 | 599339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 122 | Владимир г, Строителей пр-кт, 2А | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 123 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | 715562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73905 | 0 | 641657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 124 | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 772433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 125 | Владимир г, Суворова ул, 11 | 999987.96 | 0 | 0 | 999987.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 126 | Владимир г, Судогодское ш, 27ж | 180665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 127 | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 431852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 128 | Владимир г, Сурикова ул, 18 | 509063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 129 | Владимир г, Тракторная ул, 9Б | 1092699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 130 | Владимир г, Фейгина ул, 11/74 | 71504.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71504.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 131 | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 564666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178399.8 | 0 | 386266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 132 | Владимир г, Юбилейная ул, 70 | 189387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 133 | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 11а | 90715 | 0 | 90715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 134 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 61А | 834237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 135 | Владимир г, Безыменского ул, 1 | 4299964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 136 | Владимир г, Безыменского ул, 9б | 693215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 137 | Владимир г, Бобкова ул, 7 | 1352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 138 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 139 | Владимир г, Горького ул, 79А | 1377274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 140 | Владимир г, Горького ул, 98 | 2049728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640755 | 0 | 408973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 141 | Владимир г, Добросельская ул, 165а | 2091977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345760 | 0 | 746217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 142 | Владимир г, Добросельская ул, 191А | 2840655.54 | 169729.28 | 211197.43 | 2024638.44 | 311730.13 | 123360.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 143 | Владимир г, Казарменная ул, 5А | 1301202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 144 | Владимир г, Комиссарова ул, 1А | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 145 | Владимир г, Крайнова ул, 18 | 1265000 | 0 | 0 | 1265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 146 | Владимир г, Лакина ул, 171Б | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 147 | Владимир г, Лакина ул, 187А | 2314730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 148 | Владимир г, Лакина ул, 195 | 401500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 149 | Владимир г, Ленина пр-кт, 25 | 2482326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 150 | Владимир г, Ленина пр-кт, 42а | 337836 | 0 | 0 | 337836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 151 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3 | 8613450 | 0 | 0 | 783542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468500 | 0 | 6361408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 152 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 44 | 1743477.94 | 0 | 563749.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 153 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29А | 381703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 154 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 626788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 155 | Владимир г, Перекопский военный городок, 6а | 3989926.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989926.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 156 | Владимир г, Разина ул, 12А | 308099.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308099.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 157 | Владимир г, Разина ул, 20 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 158 | Владимир г, Разина ул, 28 | 451852.5 | 0 | 0 | 171210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 159 | Владимир г, Северная ул, 4 | 1615652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 160 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11 | 413289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 161 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11б | 2685487 | 314811 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968986 | 0 | 901690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 162 | Владимир г, Строителей пр-кт, 13Г | 2036450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385516.2 | 1650934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 163 | Владимир г, Суворова ул, 5 | 1745618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151489 | 0 | 594129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 164 | Владимир г, Суворова ул, 8 | 2030763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411410 | 0 | 619353.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 165 | Владимир г, Тихонравова ул, 6 | 299243 | 299243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 166 | Владимир г, Университетская ул, 8А | 1302636.77 | 421058 | 0 | 881578.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 167 | Владимир г, Фатьянова ул, 27А | 1049410.07 | 0 | 0 | 142506 | 0 | 906904.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 168 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2 | 421242 | 175526 | 245716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 169 | Владимир г, Юбилейная ул, 24 | 2126771.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345260 | 0 | 781511.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 170 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 14 | 1151615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 171 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5А | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 172 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8Б | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 173 | Владимир г, Юрьевец мкр, Строительный проезд, 11 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 174 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3а | 1611744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 175 | Владимир г, Балакирева ул, 43а | 1628100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 176 | Владимир г, Безыменского ул, 5а | 1959532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 177 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 29 | 2499497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 178 | Владимир г, Егорова ул, 14 | 2098468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 179 | Владимир г, Комиссарова ул, 41 | 2158150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 180 | Владимир г, Куйбышева ул, 54 | 3600890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 181 | Владимир г, Лакина проезд, 6 | 1619775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 182 | Владимир г, Ленина пр-кт, 43 | 1548000 | 0 | 0 | 1548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 183 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 1 | 1330802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 184 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 11 | 1760519.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760519.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 185 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 2 | 1330802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 186 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 7 | 1755600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 187 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 9 | 1760519.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760519.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 188 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 189 | Владимир г, Строителей пр-кт, 28В | 1089879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 190 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30В | 2582860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 191 | Владимир г, Студенческая ул, 4 | 2496140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 192 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3Б | 966049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 193 | Владимир г, Безыменского ул, 20 | 998750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 194 | Владимир г, Добросельская ул, 199а | 13300715 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 195 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 13 | 1755600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 196 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 14 | 1160558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 197 | Владимир г, Разина ул, 11 | 411389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 198 | Владимир г, Сурикова ул, 5 | 352982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 199 | Владимир г, Тракторная ул, 7А | 1660128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 200 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 2 | 2638757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 201 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 6 | 5798566 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999723 | 0 | 498843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 202 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 203 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 15 | 2444775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 204 | Владимир г, Безыменского ул, 16 | 8392000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 205 | Владимир г, Безыменского ул, 16а | 4255000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 206 | Владимир г, Добросельская ул, 185 | 12529000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 207 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17 | 8392000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 208 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19 | 6205500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6205500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 209 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 14597500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14479500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 210 | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 211 | Владимир г, Василисина ул, 6 | 7159108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7041108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 212 | Владимир г, Василисина ул, 8а | 2433489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2315488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 213 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 25 | 4777987.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4659986.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 214 | Владимир г, Разина ул, 31 | 4176612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4058612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2021
1 | 215 | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 25а | 553992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 216 | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 2257200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115000 | 0 | 1142200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 217 | Владимир г, Белоконской ул, 12Б | 86647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 218 | Владимир г, Василисина ул, 9 | 959079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 219 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 33 | 385524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 220 | Владимир г, Горького ул, 129 | 2225740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 221 | Владимир г, Горького ул, 27 | 3949906.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177970 | 0 | 0 | 0 | 3479936.89 | 0 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 222 | Владимир г, Добросельская ул, 193Г | 895000 | 0 | 0 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 223 | Владимир г, Егорова ул, 10б | 394900.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394900.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 224 | Владимир г, Кирова ул, 3А | 335965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 225 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19 | 1973770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525610 | 0 | 448160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 226 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2д | 364206.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364206.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 227 | Владимир г, Крайнова ул, 14 | 897000 | 0 | 0 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 228 | Владимир г, Красноармейская ул, 43к | 704158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 229 | Владимир г, Куйбышева ул, 42 | 644000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 230 | Владимир г, Лакина ул, 139Б | 597957 | 0 | 0 | 597957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 231 | Владимир г, Лакина ул, 155А | 222380.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222380.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 232 | Владимир г, Ленина пр-кт, 40 | 89763.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89763.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 233 | Владимир г, Ленина пр-кт, 48 | 824611.2 | 0 | 0 | 607124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152241.04 | 0 | 0 | 65246.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 234 | Владимир г, Мира ул, 15Б | 1996226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 235 | Владимир г, Мира ул, 2 | 748470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 236 | Владимир г, Мира ул, 22А | 509711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232230 | 277481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 237 | Владимир г, Мира ул, 6Б | 4341571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565403.4 | 0 | 776168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 238 | Владимир г, Мира ул, 9 | 1065756 | 341293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 239 | Владимир г, Михайловская ул, 8 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 240 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21 | 1319281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 241 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21А | 378007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 242 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31А | 19485 | 0 | 0 | 19485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 243 | Владимир г, Офицерская ул, 11А | 136237.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136237.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 244 | Владимир г, Офицерская ул, 16 | 518000 | 0 | 0 | 133600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 245 | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 151835 | 0 | 0 | 41890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 246 | Владимир г, Пугачева ул, 62 | 3226208.9 | 0 | 0 | 982030 | 0 | 146178.9 | 0 | 0 | 0 | 1468600 | 0 | 629400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 247 | Владимир г, Растопчина ул, 61а пристрой | 95898.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95898.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 248 | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 249 | Владимир г, Семашко ул, 8 | 776258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 250 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 251 | Владимир г, Судогодское ш, 23г | 509824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419880 | 89944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 252 | Владимир г, Судогодское ш, 29и | 698000 | 0 | 0 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 253 | Владимир г, Сурикова ул, 10А | 399830 | 399830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 503 | Владимир г, Сурикова ул, 10Б | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 255 | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 138685.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138685.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 256 | Владимир г, Тихонравова ул, 13 | 1362667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83967.2 | 1278700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 257 | Владимир г, Тракторная ул, 11 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 258 | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 979821 | 196579 | 655262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 259 | Владимир г, Юбилейная ул, 52 | 356152.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356152.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 260 | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 490323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 261 | Владимир г, Балакирева ул, 53 | 982500 | 0 | 0 | 982500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 262 | Владимир г, Белоконской ул, 13Б | 1504226.2 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 263 | Владимир г, Белоконской ул, 25 | 536157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 264 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 6 | 469400 | 0 | 0 | 469400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 265 | Владимир г, Горная ул, 5 | 115041 | 115041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 266 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5 | 481081 | 194404 | 286677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 267 | Владимир г, Комиссарова ул, 13 | 521241.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521241.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 268 | Владимир г, Комиссарова ул, 6 | 601258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99608 | 0 | 0 | 501650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 269 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 53а | 1221081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 270 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 66 | 1333440.2 | 0 | 0 | 1233749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 271 | Владимир г, Михайловская ул, 16 | 1189360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 272 | Владимир г, Московское ш, 1б | 393976 | 0 | 0 | 393976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 273 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17 | 744123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 274 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 19 | 254810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 275 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 6 | 259480.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259480.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 276 | Владимир г, Растопчина ул, 21 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 277 | Владимир г, Северная ул, 24 | 1544166 | 0 | 204641 | 1339525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 278 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 27 | 8472532 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7772532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 279 | Владимир г, Строителей пр-кт, 46В | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 280 | Владимир г, Студенческая ул, 12 | 669583.8 | 0 | 0 | 669583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 281 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17 | 1699977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 282 | Владимир г, Тракторная ул, 1 | 1443311 | 327100 | 400000 | 0 | 345805 | 83147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 283 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 27А | 2424064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2424064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 284 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 36 | 1497379.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497379.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 285 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 1А | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 286 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 1А | 594264 | 400574 | 193690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 287 | Владимир г, Василисина ул, 12 | 362063 | 0 | 0 | 0 | 362063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 288 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 6843402 | 0 | 0 | 783542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468500 | 0 | 4591360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 289 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 53 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 290 | Владимир г, Западная ул, 57 | 537014.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507014.15 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 291 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 7 | 898800 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 292 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 140900 | 0 | 140900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 293 | Владимир г, Кремлевская ул, 10 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 294 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 1161856.5 | 0 | 48409.5 | 1025962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 295 | Владимир г, Перекопский военный городок, 25 | 360326 | 0 | 118295 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100462 | 54569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 296 | Владимир г, Пугачева ул, 60А | 338461 | 0 | 0 | 338461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 297 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21б | 84609.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84609.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 298 | Владимир г, Строителей пр-кт, 24Б | 317636 | 68000 | 68000 | 115536 | 66100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 299 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Г | 1500044 | 894799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 300 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 23 | 303837.8 | 168829 | 135008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 301 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 302 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Б | 810672 | 0 | 0 | 810672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 303 | Владимир г, Комиссарова ул, 69 | 667500 | 0 | 0 | 667500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 304 | Владимир г, Куйбышева ул, 40 | 236060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 305 | Владимир г, Лакина ул, 185 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 306 | Владимир г, Ленина пр-кт, 42 | 2336300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2336300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 307 | Владимир г, Музейная ул, 13 | 110150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 308 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 22 | 1860434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 309 | Владимир г, Перекопский военный городок, 30 | 2421210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 310 | Владимир г, Перекопский военный городок, 31 | 2989556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 311 | Владимир г, Сурикова ул, 16 | 281200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 312 | Владимир г, Тихонравова ул, 4 | 199800 | 0 | 0 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 313 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 5А | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 314 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 315 | Владимир г, Балакирева ул, 37Б | 1374754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 316 | Владимир г, Сущевская ул, 3 | 430859.38 | 292173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138685.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 317 | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 318 | Владимир г, Фатьянова ул, 16 | 296154.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296154.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 319 | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 1557988.73 | 275598.93 | 0 | 731479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 320 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Г | 1674549 | 0 | 0 | 1139730 | 169819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 321 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Д | 988356 | 0 | 0 | 988356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 322 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 5 | 1815001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 323 | Владимир г, Почаевская ул, 2б | 274663 | 0 | 274663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 324 | Владимир г, Разина ул, 7А | 324342.42 | 134731.56 | 189610.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 325 | Владимир г, Белоконской ул, 13А | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 326 | Владимир г, Горького ул, 96 | 48975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 327 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 15 | 1136697 | 0 | 0 | 283970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770700 | 0 | 82027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 328 | Владимир г, Горького ул, 131 | 152000 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 329 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22Б | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 330 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5 | 860385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Кольчугино |  | 89607992.19 | 2133562.7 | 993481.82 | 10980618.54 | 343278.4 | 184500 | 0 | 5 | 10412845.22 | 27926654.06 | 3599958.01 | 31455246.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577847 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 331 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 2 | 233398.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165751.97 | 67646.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 332 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1а | 324572.02 | 0 | 0 | 140292.02 | 184280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 333 | Кольчугино г, Ломако ул, 32 | 171297.21 | 0 | 0 | 171297.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 334 | Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 1а | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 335 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5 | 2739815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 336 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 9 | 964150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 337 | Кольчугино г, Алексеева ул, 2 | 359656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 338 | Кольчугино г, Веденеева ул, 3 | 372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 339 | Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 1005740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 340 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 27 | 214867.71 | 214867.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 341 | Кольчугино г, Чапаева ул, 2а | 218045.75 | 118045.75 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 342 | Кольчугино г, Шмелева ул, 14 | 2409320.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409320.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 343 | Кольчугино г, Щорса ул, 13 | 749921.42 | 0 | 242121.42 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 344 | Кольчугино г, Добровольского ул, 7 | 873700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 345 | Кольчугино г, Дружбы ул, 20 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 346 | Кольчугино г, Дружбы ул, 32 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 347 | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 348 | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 349 | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 189553.1 | 72553.1 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 350 | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 1830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 351 | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 448405.99 | 0 | 387405.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 352 | Кольчугино г, Победы ул, 9 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 353 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 33 | 170447 | 90417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 354 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 543300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 355 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 152795.6 | 0 | 0 | 152795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 356 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1Б | 347020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 357 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 67 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 358 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 4 | 218158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 359 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 9 | 1267115 | 0 | 0 | 642346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 360 | Кольчугино г, Добровольского ул, 25 | 107269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 361 | Кольчугино г, Дружбы ул, 13 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 362 | Кольчугино г, Дружбы ул, 15 | 124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 363 | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 364 | Кольчугино г, Дружбы ул, 8а | 415710.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415710.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 365 | Кольчугино г, Ленина пл, 3 | 2194229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 366 | Кольчугино г, Ломако ул, 14 | 1022267 | 0 | 0 | 574523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 367 | Кольчугино г, Ломако ул, 22 | 982845.4 | 0 | 0 | 614518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 368 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 12 | 741892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 369 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 3 | 916626.68 | 0 | 0 | 916626.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 370 | Кольчугино г, Веденеева ул, 16 | 2213429 | 0 | 0 | 332352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 371 | Кольчугино г, Веденеева ул, 18 | 1841469 | 0 | 0 | 623495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 372 | Кольчугино г, Веденеева ул, 6 | 5018767 | 0 | 0 | 911627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 373 | Кольчугино г, Добровольского ул, 15 | 965001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 374 | Кольчугино г, Добровольского ул, 23 | 667338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 375 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 5 | 538273.2 | 0 | 0 | 538273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 376 | Кольчугино г, Октябрьская ул, 12 | 595667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 377 | Кольчугино г, Шмелева ул, 12 | 735893 | 307879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245064 | 182950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 378 | Кольчугино г, Шмелева ул, 15 | 3875707 | 0 | 0 | 895374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723963 | 0 | 1256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 379 | Кольчугино г, Шмелева ул, 18 | 3704141 | 0 | 0 | 895374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981506 | 0 | 827261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 380 | Кольчугино г, Щербакова ул, 34 | 2301847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 381 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 5 | 3908712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 382 | Кольчугино г, Максимова ул, 23 | 811021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 383 | Кольчугино г, Максимова ул, 3 | 6222845.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6222845.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 384 | Кольчугино г, Шмелева ул, 10 | 2851102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 385 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 51 | 673235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 386 | Кольчугино г, Веденеева ул, 8 | 201968.36 | 0 | 0 | 201968.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 387 | Кольчугино г, Дружбы ул, 25 | 113970 | 0 | 0 | 113970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 388 | Кольчугино г, Дружбы ул, 27 | 540920.59 | 0 | 0 | 540920.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 389 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6 | 232600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 390 | Кольчугино г, Ленина пл, 6 | 3308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 391 | Кольчугино г, 3 Линия Леспромхоза ул, 2 | 634000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 392 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 22 | 774329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 393 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 3 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 394 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 5 | 359717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 395 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 6 | 158998.4 | 0 | 0 | 0 | 158998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 396 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 397 | Кольчугино г, Дружбы ул, 11 | 732621.6 | 282621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 398 | Кольчугино г, Коллективная ул, 47 | 781165 | 0 | 0 | 781165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 399 | Кольчугино г, Ломако ул, 18 | 578299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 400 | Кольчугино г, Московская ул, 66 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 401 | Кольчугино г, Шмелева ул, 2 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 402 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 4 | 135700 | 0 | 0 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 403 | Кольчугино г, Ломако ул, 34 | 631311 | 631311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 479 | Кольчугино г, Максимова ул, 15 | 468929.97 | 315867.54 | 0 | 98000.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55062.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 405 | Кольчугино г, Дружбы ул, 26 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 406 | Кольчугино г, Шмелева ул, 4 | 3204441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 407 | Кольчугино г, Шмелева ул, 7 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 408 | Кольчугино г, Дружбы ул, 30 | 1292758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 409 | Кольчугино г, Ленина ул, 9 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 410 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4А | 1213140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729922 | 483218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 411 | Кольчугино г, Щорса ул, 11 | 1206554.41 | 100000 | 263954.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Муром |  | 105369982.6 | 3716432.39 | 3731217.02 | 8041974.53 | 1529188.57 | 6272877.8 | 0 | 15 | 28985020 | 31994946.48 | 511946 | 18896997.81 | 1689382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 412 | Муром г, Ковровская ул, 20 | 616290.43 | 225804.28 | 390486.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 413 | Муром г, Заводская ул, 5 | 1852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 414 | Муром г, Ковровская ул, 2 | 494953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 415 | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 1877941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 416 | Муром г, Мечтателей ул, 10 | 1681088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 417 | Муром г, Московская ул, 85А | 1254910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 418 | Муром г, Лесная ул, 1 | 134128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 419 | Муром г, 30 лет Победы ул, 6 | 1036870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 420 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 2 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 421 | Муром г, Дзержинского ул, 20 | 5556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 422 | Муром г, Кленовая ул, 30 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 423 | Муром г, Кленовая ул, 7А | 2147745 | 0 | 0 | 0 | 56615 | 1704530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 424 | Муром г, Кооперативная ул, 13 | 458134 | 0 | 0 | 320018 | 138116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 425 | Муром г, Кооперативная ул, 5 | 187107 | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 426 | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 2237020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2237020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 427 | Муром г, Ленина ул, 55 | 234400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 428 | Муром г, Ленинградская ул, 28 | 674818.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674818.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 429 | Муром г, Ленинградская ул, 29 | 2977431.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977431.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 430 | Муром г, Ленинградская ул, 31 | 437980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 431 | Муром г, Ленинградская ул, 42 | 1136720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 432 | Муром г, Меленковская ул, 3 корп. 2 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 433 | Муром г, Муромская ул, 12 | 2756004.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756004.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 434 | Муром г, Муромская ул, 23 | 5988164 | 0 | 150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 435 | Муром г, Муромская ул, 9 корп. 2 | 368111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 436 | Муром г, Нижегородская ул, 29 | 932216 | 932216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 437 | Муром г, Орловская ул, 11 | 135219 | 135219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 438 | Муром г, Орловская ул, 17 | 569598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 439 | Муром г, Орловская ул, 21 | 702346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 440 | Муром г, Пролетарская ул, 21 | 809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 441 | Муром г, Свердлова ул, 35 | 5508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 442 | Муром г, Свердлова ул, 37 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 443 | Муром г, Чкалова ул, 10Б | 959065 | 0 | 0 | 929265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 444 | Муром г, Чкалова ул, 12Б | 2281968.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281968.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 445 | Муром г, Чкалова ул, 4Б | 826030 | 148969 | 0 | 0 | 0 | 677061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 446 | Муром г, Щербакова ул, 12 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 447 | Муром г, Щербакова ул, 27 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 448 | Муром г, Экземплярского ул, 10 | 176878.18 | 176878.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 449 | Муром г, Экземплярского ул, 10 корп. 1 | 176878.18 | 176878.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 450 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 451 | Муром г, Серова ул, 38 | 1481841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 452 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1229059.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229059.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 453 | Муром г, Энгельса ул, 21 | 520128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 454 | Муром г, Энгельса ул, 7 | 315280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 455 | Муром г, Владимирская ул, 1 | 927321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 456 | Муром г, Орловская ул, 15 | 483639 | 148969 | 0 | 148882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 457 | Муром г, Артема ул, 20 | 393800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 458 | Муром г, Артема ул, 29 | 85640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 459 | Муром г, Артема ул, 40 | 6096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 460 | Муром г, Владимирская ул, 26 | 176938 | 0 | 176938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 461 | Муром г, Карла Маркса ул, 50 | 441001 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 462 | Муром г, Карла Маркса ул, 66 | 3968592.8 | 0 | 0 | 3968592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 463 | Муром г, Кленовая ул, 3/3 | 433489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 464 | Муром г, Кленовая ул, 36 | 581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 465 | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 874272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 466 | Муром г, Лакина ул, 66 | 1059300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 467 | Муром г, Ленина ул, 65 | 4160465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511946 | 2276237 | 1372282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 468 | Муромский р-н, Механизаторов п, 70 | 871561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 469 | Муром г, Московская ул, 111В | 1178342 | 0 | 0 | 0 | 88342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 470 | Муром г, Совхозная ул, 64 корп. 2 | 746237.73 | 0 | 0 | 746237.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 471 | Муром г, Владимирская ул, 5 | 1968853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 472 | Муром г, Карачаровское ш, 26 | 887143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 473 | Муром г, Карачаровское ш, 30а | 501607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 474 | Муром г, Льва Толстого ул, 18 | 1038198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 475 | Муром г, Льва Толстого ул, 20 | 2640285.8 | 0 | 0 | 0 | 387036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168526 | 0 | 84723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 476 | Муром г, Московская ул, 118 | 769979 | 0 | 0 | 769979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 477 | Муром г, Октябрьская ул, 29 | 380490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 478 | Муром г, Расковой ул, 48 | 806359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 479 | Муром г, Дзержинского ул, 50 | 1042534.5 | 521267.25 | 521267.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 480 | Муром г, Карачаровское ш, 30Д | 317100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 481 | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 2123076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 482 | Муром г, Лакина ул, 64 | 851900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 483 | Муром г, Мечтателей ул, 6 | 667048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 484 | Муром г, Московская ул, 25 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 485 | Муром г, Муромская ул, 25 | 805278.98 | 348668.76 | 456610.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 486 | Муром г, Трудовая ул, 21 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 487 | Муром г, Пролетарская ул, 50 | 3714206.91 | 901562.74 | 1970915.4 | 0 | 841728.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 39000872.31 | 534371.5 | 823376.5 | 4707654.4 | 2836619.76 | 4688556.06 | 589859 | 0 | 0 | 12346148.39 | 790001 | 7528992.7 | 686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469293 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 488 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 45 | 215348.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215348.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 489 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 24 | 555878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 490 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 491 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 492 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 646329 | 116327 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 493 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 5 | 7803783.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319993 | 0 | 0 | 2749039.44 | 0 | 3134786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 494 | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 495 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 18 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 496 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 2062999.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062999.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 497 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19а | 274547.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274547.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 498 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25 | 1141941.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141941.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 499 | Гусь-Хрустальный г, Мичурина ул, 2 | 352996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 500 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 198554.4 | 0 | 0 | 198554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 501 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 15 | 921600 | 0 | 0 | 0 | 921600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 502 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 17 | 4318554 | 0 | 0 | 0 | 1287450 | 0 | 269866 | 0 | 0 | 1411916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 503 | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 6 | 1052200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 504 | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 244383 | 244383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 505 | Гусь-Хрустальный г, Полярная ул, 9 | 788893.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788893.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 506 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 10 | 413850 | 0 | 413850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 507 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 12 | 465525.36 | 0 | 0 | 0 | 272554.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 508 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 956006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 509 | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 17а | 853600.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853600.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 510 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 42А | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 511 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 46 | 75015.4 | 0 | 0 | 0 | 75015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 512 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 5а | 890428 | 0 | 0 | 698428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 513 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 2 | 1522842 | 0 | 0 | 1522842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 514 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 33 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 515 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 228600 | 0 | 0 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 516 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 3а | 700644.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700644.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 517 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 7 | 1505128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 518 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 14 | 235865 | 0 | 235865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 519 | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 4 | 1436198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384999 | 1051199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 520 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 424639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 521 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 51 | 1534914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 522 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 15 | 203969.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203969.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 523 | Гусь-Хрустальный г, 2-ая Народная ул, 4а | 596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 524 | Гусь-Хрустальный г, Иркутская ул, 26а | 909235 | 0 | 0 | 909235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 525 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 347323 | 173661.5 | 173661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 526 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 21 | 933996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 527 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 19 | 810550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 528 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 18 | 1429995 | 0 | 0 | 1149995 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Ковров |  | 170951381.84 | 927098.79 | 2302877 | 9751596.07 | 2143099.34 | 2014044.72 | 527997 | 23 | 44337438 | 53024056.34 | 0 | 54227514.42 | 1695660.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 529 | Ковров г, Абельмана ул, 139 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 530 | Ковров г, Абельмана ул, 139/2 | 879093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 531 | Ковров г, Восточный проезд, 14/3 | 2998009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 532 | Ковров г, Еловая ул, 90/2 | 1232589.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232589.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 533 | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 1107639 | 0 | 1000006 | 107633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 534 | Ковров г, Грибоедова ул, 125 | 1769427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679106 | 0 | 1090321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 535 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/2 | 4180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 536 | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 4240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 537 | Ковров г, Дегтярева ул, 6 | 3026299.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026299.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 538 | Ковров г, Еловая ул, 88 | 522662 | 0 | 0 | 0 | 448662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 539 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 1950220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1950220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 540 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 541 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/3 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 542 | Ковров г, Киркижа ул, 20 | 81287 | 81287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 543 | Ковров г, Ковров-8 тер, 18 | 296173 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 544 | Ковров г, Колхозная ул, 28 | 1510654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 545 | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 310773 | 310773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 546 | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 578729 | 21327 | 0 | 227586 | 329816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 547 | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 363333 | 115734 | 0 | 0 | 247599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 548 | Ковров г, Космонавтов ул, 12 | 1446528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 549 | Ковров г, Космонавтов ул, 6/2 | 541760.94 | 184794.79 | 0 | 0 | 0 | 356966.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 550 | Ковров г, Куйбышева ул, 16/2 | 1813528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 551 | Ковров г, Куйбышева ул, 3 | 1854148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179202 | 0 | 674946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 552 | Ковров г, Куйбышева ул, 4 | 411350 | 0 | 0 | 411350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 553 | Ковров г, Куйбышева ул, 4/1 | 573796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 554 | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 316930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 555 | Ковров г, Лепсе ул, 4 | 479543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 556 | Ковров г, Лесная ул, 4 | 174492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 557 | Ковров г, Лопатина ул, 13/1 | 2610907.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610907.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 558 | Ковров г, Лопатина ул, 44 | 107832 | 0 | 0 | 107832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 559 | Ковров г, Малеева ул, 12 | 166617 | 0 | 0 | 0 | 166617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 560 | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 561 | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 562 | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 563 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 269250 | 54500 | 0 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 564 | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 1080000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 565 | Ковров г, Маяковского ул, 6 | 8120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 566 | Ковров г, Московская ул, 6 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 567 | Ковров г, Моховая ул, 1/6 | 835816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399910.4 | 0 | 435905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 568 | Ковров г, Моховая ул, 1/7 | 607380.91 | 0 | 0 | 607380.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 569 | Ковров г, Моховая ул, 2/11 | 1324210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192732 | 0 | 1131478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 570 | Ковров г, Муромская ул, 25 | 387028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 571 | Ковров г, Муромская ул, 33 | 414683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 572 | Ковров г, Ногина пер, 3 | 108487 | 0 | 0 | 108487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 573 | Ковров г, Ногина пер, 8 | 176528 | 0 | 0 | 176528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 574 | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 52970 | 0 | 0 | 52970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 575 | Ковров г, Подлесная ул, 23 | 179485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 576 | Ковров г, Садовая ул, 23 | 294785.81 | 0 | 0 | 260706.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 577 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6 | 824842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 578 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 353211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 579 | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 580 | Ковров г, Станиславского ул, 1/1 | 392441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 581 | Ковров г, Строителей ул, 12/1 | 13016.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13016.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 582 | Ковров г, Строителей ул, 14 | 3924124.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924124.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 583 | Ковров г, Строителей ул, 15/2 | 755354.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755354.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 584 | Ковров г, Строителей ул, 16 | 114920.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114920.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 585 | Ковров г, Строителей ул, 18 | 168471.56 | 0 | 0 | 166889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 586 | Ковров г, Строителей ул, 33 | 201845.45 | 0 | 0 | 201845.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 587 | Ковров г, Строителей ул, 9 | 2910366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977250 | 0 | 933116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 588 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 1 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 589 | Ковров г, Фабричный проезд, 6 | 1107531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 590 | Ковров г, Федорова ул, 93 | 800365 | 0 | 0 | 340365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 591 | Ковров г, Федорова ул, 95 | 408701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 592 | Ковров г, Федорова ул, 99 | 1313337.31 | 0 | 0 | 1313337.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 593 | Ковров г, Фурманова ул, 18 | 1196924.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196924.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 594 | Ковров г, Фурманова ул, 35 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 595 | Ковров г, Циолковского ул, 12 | 1055220.95 | 0 | 0 | 1055220.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 596 | Ковров г, Шмидта ул, 11 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 597 | Ковров г, Белинского ул, 1/3 | 299450.69 | 0 | 0 | 0 | 299450.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 598 | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 | 1298283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 599 | Ковров г, Волго-Донская ул, 31 | 3199982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 600 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1152523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 601 | Ковров г, Димитрова ул, 2 | 456000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 602 | Ковров г, Еловая ул, 84/5 | 1356918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 603 | Ковров г, Еловая ул, 86/2 | 1419976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 604 | Ковров г, Еловая ул, 86/3 | 1483310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 605 | Ковров г, Еловая ул, 90/1 | 1233380.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233380.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 606 | Ковров г, Еловая ул, 94/2 | 2196506.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196506.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 607 | Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 490739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 608 | Ковров г, Строителей ул, 39/1 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 609 | Ковров г, Туманова ул, 15 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 610 | Ковров г, Федорова ул, 91/2 | 1435645.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435645.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 611 | Ковров г, Колхозная ул, 29 | 1595157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 612 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 360762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 613 | Ковров г, Пионерская ул, 2 | 1340568.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340568.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 614 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 346631 | 0 | 0 | 346631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 615 | Ковров г, Блинова ул, 76 | 378807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 616 | Ковров г, Восточная ул, 52/6 | 445984 | 0 | 0 | 0 | 73496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 617 | Ковров г, Восточный проезд, 16/1 | 329346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 618 | Ковров г, Грибоедова ул, 5 корп. 2 | 403700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 619 | Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 182778.38 | 0 | 0 | 182778.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 620 | Ковров г, Дзержинского ул, 2 | 1668882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 621 | Ковров г, Калинина ул, 8 | 847598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 622 | Ковров г, Киркижа ул, 12 | 326065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 623 | Ковров г, Киркижа ул, 20А | 392648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 624 | Ковров г, Комсомольская ул, 100 | 748910.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748910.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 625 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/2 | 33286 | 33286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 626 | Ковров г, Космонавтов ул, 2 | 2613898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 627 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/2 | 540387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 628 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/5 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 629 | Ковров г, Космонавтов ул, 6/3 | 611000 | 0 | 0 | 611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 630 | Ковров г, Космонавтов ул, 6/5 | 592479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 631 | Ковров г, Куйбышева ул, 16 | 993600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 632 | Ковров г, Куйбышева ул, 5 | 180492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 633 | Ковров г, Ленина пр-кт, 3 | 191713.54 | 0 | 0 | 191713.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 634 | Ковров г, Ленина пр-кт, 46 | 700265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 635 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 283281.95 | 0 | 0 | 283281.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 636 | Ковров г, Лопатина ул, 13/5 | 1314012.48 | 0 | 0 | 1229656.91 | 0 | 84355.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 637 | Ковров г, Маяковского ул, 30 | 1149829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 638 | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 639 | Ковров г, Московская ул, 3 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 640 | Ковров г, Московская ул, 4 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 641 | Ковров г, Муромская ул, 11 | 224066.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224066.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 642 | Ковров г, Муромская ул, 25/3 | 297765.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297765.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 643 | Ковров г, Набережная ул, 5 | 211921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 644 | Ковров г, Ногина пер, 5 | 1079172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 645 | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 71518.8 | 0 | 0 | 0 | 71518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 646 | Ковров г, Подлесная ул, 21 | 117527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 647 | Ковров г, Подлесная ул, 22 | 672902.92 | 0 | 0 | 447422.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225480.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 648 | Ковров г, Подлесная ул, 22а | 164476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 649 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4/1 | 846709.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846709.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 650 | Ковров г, Сосновая ул, 15/1 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 651 | Ковров г, Строителей ул, 10 | 694200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 652 | Ковров г, Транспортная ул, 81 | 555687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 653 | Ковров г, Урожайная ул, 100 | 600429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 654 | Ковров г, Восточная ул, 54 | 749414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 655 | Ковров г, Еловая ул, 86/1 | 1425968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 656 | Ковров г, Еловая ул, 86/7 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 657 | Ковров г, Кирова ул, 71 | 410870 | 0 | 410870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 658 | Ковров г, Лопатина ул, 13/4 | 383470 | 0 | 0 | 383470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 659 | Ковров г, Набережная 2-я ул, 10 | 888796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 660 | Ковров г, Разина ул, 3 | 126165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 661 | Ковров г, Туманова ул, 8а | 331025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 662 | Ковров г, Щорса ул, 1 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 663 | Ковров г, Ватутина ул, 86 | 124297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 664 | Ковров г, Волго-Донская ул, 27 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 665 | Ковров г, Восточный проезд, 14/4 | 1997175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 666 | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 604749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 667 | Ковров г, Грибоедова ул, 117 | 1140971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 668 | Ковров г, Грибоедова ул, 28 | 3302858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 669 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 457339.85 | 0 | 0 | 0 | 457339.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 670 | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 188614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 671 | Ковров г, Димитрова ул, 20 | 930979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 672 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/10 | 2197218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2197218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 673 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/1 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 674 | Ковров г, Колхозная ул, 32 | 56619 | 0 | 0 | 56619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 675 | Ковров г, Комсомольская ул, 36 | 994057.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994057.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 676 | Ковров г, Космонавтов ул, 2/4 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 677 | Ковров г, Лопатина ул, 21 корп. 1 | 55364 | 0 | 0 | 55364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 678 | Ковров г, Московская ул, 7 | 130225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 679 | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 680 | Ковров г, Моховая ул, 2/5 | 540565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 681 | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 710857 | 0 | 710857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 682 | Ковров г, Муромская ул, 23 | 54548 | 0 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 683 | Ковров г, Муромская ул, 23/3 | 592400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 684 | Ковров г, Парковая ул, 2 | 1488519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191694 | 296825.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 685 | Ковров г, Подлесная ул, 22б | 1097598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847598 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 686 | Ковров г, Сосновая ул, 15/3 | 347180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 687 | Ковров г, Строителей ул, 2 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 688 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 10 | 25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 689 | Ковров г, Фурманова ул, 27 | 112000 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 690 | Ковров г, Фурманова ул, 31 | 780913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 691 | Ковров г, Циолковского ул, 19 | 107633 | 0 | 0 | 107633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 692 | Ковров г, Щорса ул, 23 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 693 | Ковров г, Маяковского ул, 2 | 6888678.4 | 125397 | 125397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000000 | 498604.4 | 0 | 139280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 694 | Ковров г, Дорожная ул, 11 | 88910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 695 | Ковров г, Московская ул, 5 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 696 | Ковров г, Пионерская ул, 12 | 1523862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 697 | Ковров г, Полевая ул, 2 | 954036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 698 | Ковров г, Островского ул, 75 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 699 | Ковров г, Грибоедова ул, 30 | 521346 | 0 | 0 | 521346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 700 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 2057107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 6975133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364770 | 0 | 5610363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 701 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 4 | 1489268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 702 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 11 | 151877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 703 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 13 | 462741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 704 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Новая ул, 108 | 2868096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364770 | 0 | 1503326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 705 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 26 | 401466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 706 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 1601685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Павловское |  | 106496 | 0 | 106496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 707 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 23 | 106496 | 0 | 106496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Новлянское |  | 781490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 708 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 6 | 781490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 3046603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 709 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 23 | 1329760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 710 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 1 | 819958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 711 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 89 | 896885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Александров |  | 24761076.7 | 300370.74 | 86747.67 | 579513.66 | 80014.5 | 0 | 0 | 4 | 4598601 | 14520669.74 | 154444.66 | 4440714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 712 | Александров г, Королева ул, 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 713 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 2 | 25274.84 | 0 | 0 | 0 | 25274.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 714 | Александров г, Королева ул, 1 | 1430973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293188 | 0 | 137785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 715 | Александров г, Королева ул, 5 | 232767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 716 | Александров г, Коссович ул, 6 | 450087.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450087.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 717 | Александров г, Ленина ул, 14 | 783570.74 | 300370.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 718 | Александров г, П.Топоркова ул, 2 | 167365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 719 | Александров г, Революции ул, 24 | 1688443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 720 | Александров г, Кубасова ул, 9 | 2930310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507280 | 0 | 423030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 721 | Александров г, Восстания 1905 г ул, 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 722 | Александров г, Королева ул, 16 | 93096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 723 | Александров г, Королева ул, 8 | 285505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 724 | Александров г, Коссович ул, 7 | 240035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 725 | Александров г, Октябрьская ул, 4 | 1705889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 726 | Александров г, Октябрьская ул, 8 | 1285020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 315020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 727 | Александров г, Свердлова ул, 36 | 86747.67 | 0 | 86747.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 728 | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 729 | Александров г, Ческа-Липа ул, 6 | 1272057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 730 | Александров г, Энтузиастов ул, 19 | 488697.98 | 0 | 0 | 279513.66 | 54739.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154444.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 731 | Александров г, Гагарина ул, 23 корп. 3 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 732 | Александров г, Терешковой ул, 13 | 2699904.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699904.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 733 | Александров г, Ленина ул, 7 | 530224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 734 | Александров г, Революции ул, 72 | 245559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 735 | Александров г, Терешковой ул, 4 | 3499549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Карабаново |  | 903690.58 | 0 | 0 | 0 | 97071.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806618.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 736 | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4 | 425248.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425248.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 737 | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 1 | 63988.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63988.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 738 | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4А | 414454 | 0 | 0 | 0 | 97071.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317382.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Вязники |  | 7182370.05 | 0 | 0 | 218610 | 98317 | 0 | 684624.63 | 0 | 0 | 2042529 | 985531.42 | 2499756 | 653002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 739 | Вязники г, Ленина ул, 3 | 218610 | 0 | 0 | 218610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 740 | Вязники г, 1 Мая ул, 27 | 1162406.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684624.63 | 0 | 0 | 0 | 377531.42 | 100250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 741 | Вязники г, Владимирская ул, 7 | 543608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 742 | Вязники г, Металлистов ул, 13 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 743 | Вязники г, Стахановская ул, 16 | 187789 | 0 | 0 | 0 | 98317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 744 | Вязники г, Чехова ул, 27 | 1498921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 745 | Вязники г, Куйбышева ул, 4 | 1500034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 746 | Вязники г, Металлистов ул, 10 | 653002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 747 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 112 | 608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Григорьевское |  | 1483911 | 400131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 748 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 749 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 750 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 5 | 400131 | 400131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 751 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 4 | 423800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Камешково |  | 14507088.36 | 0 | 504580 | 1920976.5 | 73573 | 1364999.22 | 0 | 0 | 0 | 4539937 | 1232076 | 3664446.64 | 1206500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 752 | Камешково г, Володарского ул, 6 | 439720 | 0 | 0 | 439720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 753 | Камешково г, Дорофеичева ул, 7б | 232880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 754 | Камешково г, Ленина ул, 6 | 1557600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1207600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 755 | Камешково г, Ногина ул, 5 | 156726.5 | 0 | 0 | 156726.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 756 | Камешково г, Смурова ул, 9 | 910129.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910129.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 757 | Камешково г, Володарского ул, 2 | 504580 | 0 | 504580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 758 | Камешково г, Рабочая ул, 8Б | 333208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 759 | Камешково г, Свердлова ул, 17 | 150305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 760 | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 378055 | 0 | 0 | 304482 | 73573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 761 | Камешково г, Совхозная ул, 19 | 583583 | 0 | 0 | 583583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 762 | Камешково г, Совхозная ул, 20 | 2150625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 763 | Камешково г, Смурова ул, 4 | 2056104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 764 | Камешково г, Дорофеичева ул, 8 | 286200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 765 | Камешково г, Смурова ул, 10 | 882076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 766 | Камешково г, Совхозная ул, 17 | 503500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 767 | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 768 | Камешково г, Школьная ул, 7 | 877332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 769 | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 436465 | 0 | 0 | 436465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 770 | Камешково г, Школьная ул, 9 | 1364999.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364999.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Меленки |  | 2207882.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068799.46 | 0 | 1139083.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 771 | Меленки г, Комсомольская ул, 98 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 772 | Меленки г, Пролетарская ул, 37 | 1068799.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068799.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 773 | Меленки г, Маяковского ул, 26 | 152646.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152646.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 774 | Меленки г, Пролетарская ул, 53 | 716437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 13968455.5 | 268671 | 0 | 0 | 100000 | 924100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12675684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 775 | Радужный г, 1-й кв-л, 33 | 1966144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 776 | Радужный г, 3-й кв-л, 13 | 739704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 777 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 1820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 778 | Радужный г, 1-й кв-л, 14 | 1079715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 779 | Радужный г, 1-й кв-л, 21 | 1278950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 780 | Радужный г, 1-й кв-л, 36 | 3281058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 781 | Радужный г, 3-й кв-л, 4 | 491741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 782 | Радужный г, 1-й кв-л, 30 | 1244668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 783 | Радужный г, 1-й кв-л, 31 | 1007508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 784 | Радужный г, 3-й кв-л, 8 | 368671 | 268671 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 785 | Радужный г, 3-й кв-л, 27 | 690096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Собинка |  | 10330718.72 | 403031 | 283000 | 796047 | 0 | 1263930.3 | 0 | 0 | 0 | 1323663.42 | 446707 | 5814340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 786 | Собинка г, Гагарина ул, 10 | 140850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 787 | Собинка г, Гагарина ул, 2 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 788 | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 789 | Собинка г, Гоголя ул, 1А | 608999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 790 | Собинка г, Гоголя ул, 3Б | 679525 | 403031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 791 | Собинка г, Гоголя ул, 5 | 1323663.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323663.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 792 | Собинка г, Лакина ул, 8 | 283000 | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 793 | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 794 | Собинка г, Калинина ул, 2А | 408603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 795 | Собинка г, Лакина ул, 7 | 446707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 796 | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 797 | Собинка г, Молодежная ул, 3 | 625010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 798 | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 457092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 799 | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 592621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 800 | Собинка г, Некрасова ул, 2Г | 296466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 801 | Собинка г, Родниковская ул, 24 | 1733184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 802 | Собинка г, Гагарина ул, 6 | 20186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 803 | Собинка г, Мира ул, 7 | 413008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 804 | Собинка г, Мира ул, 8 | 796047 | 0 | 0 | 796047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 805 | Собинка г, Центральная ул, 26 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 806 | Собинка г, Чайковского ул, 4 | 378757.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241923.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Лакинск |  | 6618733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751694 | 4199857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 807 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 34 | 915218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 808 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 40 | 2727371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 809 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 14 | 1435143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 810 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 17 | 148551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 811 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 1224450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 812 | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 31 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по поселок Ставрово |  | 3407390.29 | 223842.18 | 1429063.81 | 596935.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184782 | 0 | 798977 | 173789.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 813 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 10 | 184782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 814 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 11 | 798977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 815 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 11 | 1229120.56 | 223842.18 | 1005278.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 816 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4А | 173789.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173789.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 817 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 4 | 596935.78 | 0 | 0 | 596935.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 818 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 423785.43 | 0 | 423785.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Павловское |  | 1376389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528889 | 0 | 847500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 819 | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 15 | 847500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 820 | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 3 | 528889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Новоалександровское |  | 4455067.66 | 0 | 0 | 120783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334284.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 821 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 5 | 1679338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 822 | Суздальский р-н, Сновицы с, Вознесенская ул, 2А | 975607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 823 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 2 | 120783 | 0 | 0 | 120783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 824 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 6 | 1679338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Боголюбовское |  | 2052152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 825 | Суздальский р-н, Сокол п, 8 | 1874770.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 826 | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | 20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 827 | Суздальский р-н, Сокол п, 9 | 156399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Вольгинский |  | 11682505.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11682505.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 828 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 19 | 3072793.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072793.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 829 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 11 | 2551541.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551541.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 830 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 27 | 3265452.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265452.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 831 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 22 | 2792718.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792718.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по поселок Городищи |  | 2057948.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015988.49 | 0 | 1041960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 832 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 19 | 417755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 833 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 23 | 598233.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598233.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 834 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 31 | 1041960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Суздаль |  | 464317.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 835 | Суздаль г, Гоголя ул, 25 | 337724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 836 | Суздаль г, Советская ул, 23 | 126593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 3247816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 837 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 13 | 1109625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 838 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5А | 525158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 839 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 25 | 648077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 840 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 9 | 321456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 841 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 22 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Киржач |  | 1036923.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550440 | 101700 | 0 | 384783.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 842 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 384783.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384783.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 843 | Киржач г, Текстильщиков ул, 5 | 550440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 844 | Киржач г, Чехова ул, 12 | 101700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Малыгинское |  | 177965.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177965.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 845 | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 10 | 177965.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177965.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Судогда |  | 590752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 846 | Судогда г, Коммунистическая ул, 9 | 590752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Селецкое |  | 732450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 847 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 1 | 102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 848 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 2 | 102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 849 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 3 | 102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 850 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 4 | 202300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 851 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 5 | 221600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Бавленское |  | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 852 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Полевая ул, 2 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по поселок Мелехово |  | 3754960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 853 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 68 | 1938080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 854 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 70 | 1816880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по город Покров |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 855 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 9 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| Итого по Владимирской области в 2022 году: |  | 916526246.85 | 13110540.81 | 16188594.12 | 74059088.06 | 9921698.47 | 23415072.71 | 447953.13 | 84 | 158111755.98 | 307147630.2 | 8799151.68 | 292468798.73 | 7066773.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591996.07 | 0 | 37260.18 | 1159933.59 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 353540563.16 | 6250087.78 | 9817390.13 | 46076352.58 | 2180312.96 | 5711804.92 | 415000 | 52 | 93000267.18 | 105438861.18 | 3620845.28 | 76951707.1 | 2498000.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1079933.59 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Лакина ул, 193 | 2084000 | 0 | 0 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 2 | Владимир г, Лакина ул, 171А | 2064000 | 0 | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 3 | Владимир г, Юбилейная ул, 60 | 2186500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2068500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2022
1 | 4 | Владимир г, Строителей пр-кт, 2А | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 5 | Владимир г, Белоконской ул, 18 | 362145 | 0 | 0 | 362145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 6 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22 | 669400 | 0 | 0 | 669400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 7 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28В | 668105 | 190351 | 291288 | 0 | 186466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 8 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 9 | 1093745 | 0 | 0 | 1093745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 9 | Владимир г, Гастелло ул, 7А | 1709358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 129990 | 0 | 0 | 129990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 11 | Владимир г, Комиссарова ул, 1Б | 4816750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4560000 | 0 | 0 | 256750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 12 | Владимир г, Лакина ул, 167А | 838083.33 | 351867.33 | 486216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 173А | 293541 | 0 | 0 | 293541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 189 | 1195000 | 0 | 0 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 15 | Владимир г, Ломоносова ул, 1 | 227002 | 0 | 227002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 16 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46Б | 1743927.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93931.99 | 0 | 2022
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 22 | 337493.4 | 337493.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 18 | Владимир г, Строителей пр-кт, 46В | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 19 | Владимир г, Василисина ул, 4а | 11063982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11063982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 20 | Владимир г, Горького ул, 129 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 21 | Владимир г, Лакина ул, 159А | 100364.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100364.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 365099.99 | 0 | 0 | 254150.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110949.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 23 | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 24 | Владимир г, Михайловская ул, 12 | 110310 | 0 | 110310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 25 | Владимир г, Народная ул, 8 | 1029406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 26 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 40 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 27 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 2748660.47 | 0 | 112955.5 | 201308.47 | 431013.96 | 0 | 0 | 1 | 33771.54 | 425000 | 0 | 1544611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 28 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 11 | 71676.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71676.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 29 | Владимир г, Северная ул, 108 | 185499 | 0 | 0 | 185499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 30 | Владимир г, Семашко ул, 8 | 955640 | 597940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 31 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21б | 197421.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197421.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 32 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 33 | Владимир г, Строителей пр-кт, 1А | 432110 | 0 | 0 | 432110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 34 | Владимир г, Строителей пр-кт, 2Г | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 35 | Владимир г, Суворова ул, 9а | 632622.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632622.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 36 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А | 1276439 | 0 | 0 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 361439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 38 | Владимир г, Тихонравова ул, 13 | 2230000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 39 | Владимир г, Тихонравова ул, 9 | 966622 | 0 | 0 | 776700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 40 | Владимир г, Фатьянова ул, 2 | 197479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 41 | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 772324 | 0 | 0 | 242100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378323 | 0 | 151901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 42 | Владимир г, Белоконской ул, 12Б | 1354426.9 | 0 | 0 | 238425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677213.45 | 0 | 438788.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 43 | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 558812.8 | 83194.9 | 100000 | 0 | 0 | 375617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 44 | Владимир г, Василисина ул, 4 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 45 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | 363850 | 0 | 0 | 39450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 46 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Ж | 152110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 47 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 33 | 175810 | 0 | 0 | 175810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 48 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 49 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38А | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 50 | Владимир г, Горького ул, 85А | 635268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 51 | Владимир г, Егорова ул, 12 | 297679.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297679.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 52 | Владимир г, Кирова ул, 7 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 53 | Владимир г, Комиссарова ул, 9 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 54 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19Г | 555207.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555207.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 55 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 2д | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 56 | Владимир г, Костерин пер, 10 | 460434 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 57 | Владимир г, Красноармейская ул, 43Г | 267000 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 58 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5А | 273000 | 0 | 0 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 59 | Владимир г, Мира ул, 15 | 1209220 | 0 | 500000 | 179220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 60 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 61 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 35 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 62 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 42 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 63 | Владимир г, Перекопский военный городок, 1 | 624774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 64 | Владимир г, Перекопский военный городок, 25 | 224600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 65 | Владимир г, Растопчина ул, 61Б | 379400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 66 | Владимир г, Северная ул, 28 | 1709302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 67 | Владимир г, Судогодское ш, 23г | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 68 | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 496858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 69 | Владимир г, Фатьянова ул, 16 | 430732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281345 | 0 | 0 | 149387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 70 | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 174259 | 54259 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 71 | Владимир г, Чайковского ул, 36 | 289725.77 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209725.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 72 | Владимир г, Ставровская ул, 6 | 492133 | 0 | 0 | 0 | 492133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 73 | Владимир г, Балакирева ул, 25 | 2279576 | 0 | 0 | 892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 74 | Владимир г, Балакирева ул, 25а | 1408560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 75 | Владимир г, Растопчина ул, 39 | 718737.8 | 76202.6 | 0 | 642535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 76 | Владимир г, Балакирева ул, 35 | 1135715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 77 | Владимир г, Пичугина ул, 12 | 1013503 | 263219 | 315162 | 435122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Г | 391253 | 196736 | 194517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 79 | Владимир г, Лакина ул, 137 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 80 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 17 | 516315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 81 | Владимир г, Строителей пр-кт, 46 | 3550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 82 | Владимир г, Горького ул, 115 | 963167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 83 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21а | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 84 | Владимир г, Студенческая ул, 6 | 6049670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6049670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 85 | Владимир г, Добросельская ул, 167а | 6059719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6059719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 86 | Владимир г, 850-летия ул, 7 | 1899898.75 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 99898.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 87 | Владимир г, Балакирева ул, 43б | 5221100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 88 | Владимир г, Балакирева ул, 43г | 2155901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 11Б | 6683153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6683153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 4А | 562340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 91 | Владимир г, Бобкова ул, 7 | 649963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 92 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 12 | 348735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 93 | Владимир г, Горького ул, 89 | 1814857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 94 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 42 | 3084210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 95 | Владимир г, Добросельская ул, 189а | 380350 | 0 | 0 | 380350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 96 | Владимир г, Добросельская ул, 211 | 562719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 97 | Владимир г, Егорова ул, 10 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 98 | Владимир г, Егорова ул, 5 | 1212113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 99 | Владимир г, Жуковского ул, 8 | 1678436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 100 | Владимир г, Завадского ул, 5 | 314700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 101 | Владимир г, Комиссарова ул, 26 | 431377 | 0 | 0 | 431377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 102 | Владимир г, Комиссарова ул, 37а | 506923.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506923.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 103 | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 1972833 | 0 | 1972833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 104 | Владимир г, Комиссарова ул, 4а | 3995150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 105 | Владимир г, Красноармейская ул, 24А | 371171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 106 | Владимир г, Красноармейская ул, 42 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 107 | Владимир г, Куйбышева ул, 36 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 108 | Владимир г, Лакина ул, 129А | 3121716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 109 | Владимир г, Лакина ул, 129Б | 2387160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 110 | Владимир г, Лакина ул, 159 | 2848540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605540 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 111 | Владимир г, Лакина ул, 177 | 2630170 | 0 | 0 | 1804370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 112 | Владимир г, Ленина пр-кт, 17 | 408925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 113 | Владимир г, Ленина пр-кт, 18А | 3000000 | 0 | 0 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2022
1 | 114 | Владимир г, Ленина пр-кт, 51 | 751795 | 351795 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 115 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 12 | 1997710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 116 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 4 | 1012497.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012497.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 117 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 1755600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 118 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 14 | 409314 | 189736 | 0 | 219578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 119 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 18 | 171659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 120 | Владимир г, Перекопский военный городок, 27 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 121 | Владимир г, Перекопский военный городок, 6 | 10833168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398332 | 0 | 8434836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 122 | Владимир г, Пичугина ул, 11Б | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 123 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 27 | 569295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 124 | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 4785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 125 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 126 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5 | 1135450 | 0 | 0 | 870488 | 264962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 127 | Владимир г, Строителей пр-кт, 14 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 128 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 129 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16А | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 130 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 2978660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 131 | Владимир г, Строителей пр-кт, 44Г | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 132 | Владимир г, Строителей пр-кт, 46Б | 570220 | 570220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 133 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15 | 4612380.89 | 0 | 0 | 492381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4119999.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 134 | Владимир г, Сущевская ул, 4 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 135 | Владимир г, Токарева ул, 1Г | 505200 | 0 | 0 | 505200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 136 | Владимир г, Университетская ул, 12 | 2556658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 137 | Владимир г, Фатьянова ул, 26 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 138 | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 2 | 5974941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354771 | 0 | 2620170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 139 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 14Б | 2689569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 140 | Владимир г, Юбилейная ул, 42 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 141 | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 179476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 142 | Владимир г, Юбилейная ул, 6 | 2308419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714813 | 0 | 593606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 143 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 144 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3В | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 145 | Владимир г, Василисина ул, 7 | 434980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 146 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 21 | 1516264.4 | 0 | 0 | 1516264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 147 | Владимир г, Горького ул, 117 | 4663544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 148 | Владимир г, Горького ул, 44 | 587273 | 0 | 0 | 0 | 587273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 149 | Владимир г, Горького ул, 93 | 2933003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 150 | Владимир г, Добросельская ул, 189 | 313965 | 147172 | 166793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 151 | Владимир г, Егорова ул, 8 | 926956 | 0 | 0 | 926956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 152 | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 153 | Владимир г, Завадского ул, 3 | 493714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 154 | Владимир г, Зеленая ул, 2 | 3210929.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3090929.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2022
1 | 155 | Владимир г, Кирова ул, 19 | 315870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 156 | Владимир г, Куйбышева ул, 36а | 9096711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8976711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2022
1 | 157 | Владимир г, Куйбышева ул, 58 | 2731066.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2731066.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 158 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 159 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 5 | 1480384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 160 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 17 | 1176229.8 | 0 | 0 | 1176229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 161 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29 | 723244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 162 | Владимир г, Перекопский военный городок, 4 | 968353.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968353.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 163 | Владимир г, Почаевская ул, 3 | 2993300 | 0 | 0 | 793760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 164 | Владимир г, Растопчина ул, 49а | 1303046 | 0 | 0 | 1303046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 165 | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 1958342.4 | 0 | 200000 | 1238342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 166 | Владимир г, Северная ул, 5 | 5709189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5709189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 167 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6а | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 168 | Владимир г, Стрелецкая ул, 3 | 719975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274698 | 445277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 169 | Владимир г, Строителей ул, 8 | 379835.4 | 0 | 0 | 379835.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 170 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17 | 1227534 | 0 | 0 | 1227534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 171 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 24 | 2450000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 172 | Владимир г, Сущевский проезд, 1 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 173 | Владимир г, Тихонравова ул, 3 | 9276214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9156214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2022
1 | 174 | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 6207081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6087081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2022
1 | 175 | Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 11 | 1666534 | 0 | 0 | 1666534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 176 | Владимир г, Юбилейная ул, 16А | 1737732.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737732.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 177 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 6 | 3188798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3068798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2022
1 | 178 | Владимир г, 1-я Кольцевая ул, 28а | 500500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 265500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 179 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 38 | 492734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 180 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 64 | 752110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 181 | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 488562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 182 | Владимир г, Балакирева ул, 37Б | 177941 | 0 | 177941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 183 | Владимир г, Балакирева ул, 37Г | 176995 | 0 | 0 | 176995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 184 | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 538596 | 0 | 113618 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 185 | Владимир г, Безыменского ул, 26а | 2207500 | 0 | 2207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 186 | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 384126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34126.4 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 187 | Владимир г, Белоконской ул, 13А | 337000 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 188 | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 179999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 189 | Владимир г, Василисина ул, 16 | 219000 | 120000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 190 | Владимир г, Василисина ул, 18а | 368000 | 0 | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 191 | Владимир г, Василисина ул, 8Б | 462767.6 | 390808.6 | 0 | 71959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 192 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 107468 | 0 | 0 | 107468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 193 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | 951155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 194 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 311297 | 0 | 0 | 60954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 195 | Владимир г, Горького ул, 125 | 1287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 196 | Владимир г, Горького ул, 131 | 2996666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 197 | Владимир г, Горького ул, 91 | 781891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 198 | Владимир г, Горького ул, 96 | 331597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134882 | 196715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 199 | Владимир г, Добросельская ул, 193б | 1448918.1 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404271 | 914647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 200 | Владимир г, Егорова ул, 1 | 167927.6 | 0 | 102768.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 201 | Владимир г, Егорова ул, 10б | 653072.8 | 0 | 0 | 653072.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 202 | Владимир г, Кирова ул, 3А | 178925.4 | 0 | 0 | 178925.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 203 | Владимир г, Комиссарова ул, 22а | 667167 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 204 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 58 | 584612 | 0 | 0 | 584612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 205 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 60 | 543000 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 206 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 62 | 1738712.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649406.18 | 1089306.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 207 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 68 | 298311 | 0 | 0 | 298311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 208 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 17а | 367908.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367908.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 209 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 19 | 744159.35 | 304434.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340975.8 | 0 | 98749.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 210 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 4 | 407015 | 0 | 111825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 211 | Владимир г, Красноармейская ул, 43к | 127810 | 0 | 0 | 127810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 212 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 467740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 213 | Владимир г, Лакина ул, 139А | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 214 | Владимир г, Ленина пр-кт, 38 | 2457076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 215 | Владимир г, Ленина пр-кт, 40 | 2212102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786168 | 0 | 425934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 216 | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 715334.27 | 0 | 587633.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127701.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 217 | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 218 | Владимир г, Лермонтова ул, 21б | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 219 | Владимир г, Луговая ул, 20 | 627358 | 0 | 0 | 627358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 220 | Владимир г, Мира ул, 15А | 2186894.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186894.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 221 | Владимир г, Мира ул, 22А | 294710.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294710.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 222 | Владимир г, Михайловская ул, 10А | 427300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 223 | Владимир г, Михайловская ул, 57 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 224 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 28 | 520028 | 0 | 520028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 225 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 485539.6 | 252000 | 0 | 233539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 226 | Владимир г, Никитина ул, 7 | 166400.69 | 166400.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 227 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21А | 342050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 228 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 31А | 302132 | 0 | 0 | 302132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 229 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 230 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | 669850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 231 | Владимир г, Офицерская ул, 11А | 248394 | 248394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 232 | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 962886 | 0 | 0 | 0 | 99465 | 0 | 0 | 1 | 125300 | 738121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 233 | Владимир г, Пичугина ул, 12А | 302400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 234 | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 242780 | 122564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 235 | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 318637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 236 | Владимир г, Почаевская ул, 20 | 269859 | 0 | 0 | 269859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 237 | Владимир г, Почаевская ул, 25 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 238 | Владимир г, Почаевская ул, 26 | 1085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 239 | Владимир г, Почаевская ул, 5 | 1194763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 240 | Владимир г, Пугачева ул, 62 | 4421719 | 144300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 884433 | 0 | 0 | 3392986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 241 | Владимир г, Пугачева ул, 79 | 1320622.45 | 0 | 0 | 1094692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225929.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 242 | Владимир г, Растопчина ул, 1г | 1258859.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554911.07 | 703948.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 243 | Владимир г, Растопчина ул, 39в | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 244 | Владимир г, Растопчина ул, 53а | 1682910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 245 | Владимир г, Растопчина ул, 61а | 880972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322300 | 0 | 558672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 246 | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 247 | Владимир г, Северная ул, 26 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 248 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 411799.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411799.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 249 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 194767.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194767.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 250 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 512505 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 251 | Владимир г, Солнечная ул, 54 | 103166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 252 | Владимир г, Ставровская ул, 2 | 190315.6 | 0 | 0 | 190315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 253 | Владимир г, Стрелецкий мыс ул, 3 | 786200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 254 | Владимир г, Строителей пр-кт, 24Б | 465600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 255 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 256 | Владимир г, Студеная Гора ул, 34А | 1573990.4 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 257 | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 157380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 258 | Владимир г, Суворова ул, 11 | 416373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 259 | Владимир г, Сурикова ул, 10Б | 779260 | 0 | 0 | 87260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 260 | Владимир г, Университетская ул, 7 | 679000 | 0 | 0 | 679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 261 | Владимир г, Университетская ул, 9 | 1531000 | 0 | 0 | 1322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 262 | Владимир г, Чайковского ул, 34А | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 263 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6Б | 143087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 264 | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 265 | Владимир г, Юбилейная ул, 50 | 831842 | 0 | 0 | 831842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 266 | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 331618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 267 | Владимир г, Юбилейная ул, 70 | 136950 | 0 | 0 | 136950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 268 | Владимир г, Юбилейная ул, 8 | 801799 | 0 | 0 | 801799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 269 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 15 | 676610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 270 | Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 17 | 638858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 271 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 4891630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4773629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.8 | 0 | 2022
| Итого по город Муром |  | 107368332.59 | 1069518.4 | 1543699.8 | 1449464.7 | 1874786.2 | 7875422.39 | 32953.13 | 11 | 22924648.8 | 30548605.47 | 0 | 38327080.28 | 863494.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821398.6 | 0 | 37260.18 | 0 | 0 | X
1 | 272 | Муром г, Куйбышева ул, 32 | 2237020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2237020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 273 | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 537640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 274 | Муром г, Ленинградская ул, 26/6 | 504114.2 | 0 | 504114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 275 | Муром г, Кленовая ул, 30 | 398257.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398257.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 276 | Муром г, Ленина ул, 55 | 123300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 277 | Муром г, Ленинградская ул, 29 | 203021.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203021.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 278 | Муром г, Лесная ул, 1 | 234304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 279 | Муром г, Мечникова ул, 49 | 1930535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 280 | Муром г, Муромская ул, 12 | 871959.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871959.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 281 | Муром г, Орловская ул, 21 | 45475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 282 | Муром г, Машинистов ул, 5 | 9280208.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8846408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433800.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 283 | Муром г, Трудовая ул, 33 | 9282161.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8894564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 284 | Муром г, Автодора ул, 40 | 6314243.4 | 0 | 0 | 194504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6119738.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 285 | Муром г, Артема ул, 20 | 1172750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 286 | Муром г, Карачаровское ш, 28 | 2093555 | 0 | 247184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 287 | Муром г, Карачаровское ш, 30Д | 798820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 288 | Муром г, Карла Маркса ул, 66 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 289 | Муром г, Кооперативная ул, 10А | 1287181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 290 | Муром г, Кооперативная ул, 11 | 358404.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32953.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 291 | Муром г, Ленина ул, 85 | 1899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 292 | Муром г, Меленковская ул, 3 корп. 2 | 16694.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16694.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 293 | Муромский р-н, Механизаторов п, 70 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 294 | Муром г, Московская ул, 111В | 220546 | 0 | 0 | 81905 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 295 | Муром г, Московская ул, 47 | 166524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 296 | Муром г, Орловская ул, 15 | 360199.3 | 0 | 0 | 276752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 297 | Муром г, Пролетарская ул, 21 | 669640 | 169840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 298 | Муром г, Советская ул, 44 | 2637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 299 | Муром г, Чкалова ул, 8Б | 939941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 300 | Муром г, Трудовая ул, 41 | 1335459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 301 | Муром г, Лаврентьева ул, 46 | 1168579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 302 | Муром г, Артема ул, 11 | 1045460.2 | 0 | 382177.4 | 0 | 204998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 303 | Муром г, Дзержинского ул, 10 | 578961 | 0 | 0 | 0 | 578961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 304 | Муром г, Ковровская ул, 14 | 686590.4 | 0 | 410224.2 | 0 | 276366.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 305 | Муром г, Куликова ул, 22 | 593148.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593148.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 306 | Муром г, Льва Толстого ул, 80 | 1314297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 307 | Муром г, Радиозаводское ш, 44 | 1492259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 308 | Муром г, Артема ул, 55 | 562468.2 | 0 | 0 | 0 | 562468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 309 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 2 | 605330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 310 | Муром г, Комсомольская ул, 7 | 883648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 311 | Муром г, Комсомольский пер, 10 | 2048853.18 | 0 | 0 | 148584 | 0 | 1863009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37260.18 | 0 | 0 | 2022
1 | 312 | Муром г, Кооперативная ул, 12 | 3798112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 313 | Муром г, Кооперативный проезд, 6 | 1314022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 314 | Муром г, Лаврентьева ул, 50 | 2634120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2634120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 315 | Муром г, Ленина ул, 131а | 1382400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 316 | Муром г, Ленинградская ул, 34/1 | 665754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 317 | Муром г, Московская ул, 118 | 164011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 318 | Муром г, Октябрьская ул, 54 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 319 | Муром г, Серова ул, 30 | 1776126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 320 | Муром г, Трудовая ул, 21 | 713200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 321 | Муром г, Владимирская ул, 26 | 593090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 322 | Муром г, Вокзальная ул, 16 | 538043.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538043.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 323 | Муром г, Воровского ул, 67 | 3631840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3631840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 324 | Муром г, Дзержинского ул, 50 | 1580472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1580472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 325 | Муром г, Кооперативная ул, 13 | 348643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 326 | Муром г, Кооперативная ул, 5 | 67719 | 0 | 0 | 67719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 327 | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 328 | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 2634120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2634120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 329 | Муром г, Кооперативный проезд, 8 | 1026600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 330 | Муром г, Куйбышева ул, 34 | 2529067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2529067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 331 | Муром г, Лакина ул, 64 | 636100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 332 | Муром г, Лакина ул, 66 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 333 | Муром г, Ленинградская ул, 42 | 1160784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 334 | Муром г, Меленковская ул, 3 | 2009121.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009121.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 335 | Муром г, Мечникова ул, 65 | 2697953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 336 | Муром г, Муромская ул, 23 | 504976.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504976.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 337 | Муром г, Нижегородская ул, 29 | 999816.6 | 899678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 338 | Муром г, Совхозная ул, 15А | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 339 | Муром г, Чкалова ул, 4Б | 55190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 340 | Муром г, Чкалова ул, 6Б | 55190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 341 | Муром г, Школьная ул, 1А | 792892 | 0 | 0 | 0 | 33492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 342 | Муром г, Щербакова ул, 17 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 343 | Муром г, Щербакова ул, 27 | 1318600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 344 | Муром г, Энгельса ул, 1А | 2015249.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015249.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 345 | Муром г, Автодора ул, 44 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 346 | Муром г, Трудовая ул, 35 | 6097567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4727845 | 0 | 1369722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 67564081.29 | 1188206.5 | 481559.5 | 4340066.82 | 1280928.34 | 1000869 | 0 | 2 | 4360000 | 35881341.22 | 2041055.02 | 16797054.89 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 347 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 21 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 348 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 31 | 2323500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 349 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 350 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 810421 | 405210.5 | 405210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 351 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 2 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 352 | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 353 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 145500 | 0 | 0 | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 354 | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 16 | 2723698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 355 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 244410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 356 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 15 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 357 | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 66894 | 66894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 358 | Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 51 | 640300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 359 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 24 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 360 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 46 | 1491273.6 | 716102 | 0 | 0 | 174302.6 | 600869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 361 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10 | 464940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 362 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25 | 1084695.27 | 0 | 0 | 879603.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205091.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 363 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 364 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 14 | 2957654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 365 | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 4 | 768083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 366 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 5а | 3479018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 367 | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 5 | 1374502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 368 | Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 2а | 1418283 | 0 | 0 | 1418283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 369 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 2/7 | 1646680 | 0 | 0 | 1646680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 370 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 35 | 3479938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 371 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16б | 2347299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 372 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 32 | 311071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 373 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 471523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 374 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 375 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 42А | 271154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189807.8 | 0 | 81346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 376 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 44 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 377 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 12 | 1198631.23 | 0 | 0 | 0 | 201273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997358.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 378 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 5 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 379 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 6/23 | 3773136.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773136.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 380 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 7 | 2263389 | 0 | 76349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 381 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19Б | 697718.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697718.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 382 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 21 | 2219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 383 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 13 | 630988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 384 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 16 | 703111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 385 | Гусь-Хрустальный г, Окружная ул, 4 | 4162027.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162027.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 386 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 | 1169840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 387 | Гусь-Хрустальный г, Пролетарская ул, 18 | 1544056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 388 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 12 | 755952.64 | 0 | 0 | 0 | 755952.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 389 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 13 | 2757487.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757487.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 390 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 18 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 391 | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 11 | 803664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 392 | Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 17 | 1678247.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496999.02 | 1181248.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 393 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 6775593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Кольчугино |  | 74397054.02 | 2206861.12 | 872828.4 | 4033977.16 | 891545.6 | 895900 | 0 | 4 | 8620000 | 11897849.82 | 1635056.2 | 41961759.47 | 205072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 394 | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 395 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 11 | 246990.2 | 0 | 246990.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 396 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 9 | 855361.6 | 855361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 397 | Кольчугино г, Дружбы ул, 29 | 2354652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 398 | Кольчугино г, Луговая ул, 9 | 197277.8 | 197277.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 399 | Кольчугино г, Максимова ул, 11 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 400 | Кольчугино г, Добровольского ул, 7 | 555475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 401 | Кольчугино г, Дружбы ул, 25 | 229289.16 | 0 | 0 | 229289.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 402 | Кольчугино г, Дружбы ул, 27 | 110100 | 0 | 0 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 403 | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 303356.5 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267056.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 404 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 33 | 416001 | 210929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 405 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 31550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 406 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1Б | 77262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 407 | Кольчугино г, Веденеева ул, 1 | 6357586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 408 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 53 | 4489471.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005892.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483578.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 409 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 30 | 1269900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 410 | Кольчугино г, Добровольского ул, 5 | 1234432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 411 | Кольчугино г, Дружбы ул, 10 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 412 | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 156676.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156676.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 413 | Кольчугино г, Московская ул, 58 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 414 | Кольчугино г, Дружбы ул, 18А | 895900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 415 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 62 | 912314.6 | 174594.2 | 302097.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 416 | Кольчугино г, Щорса ул, 13 | 384515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 417 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 67 | 292540 | 292540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 418 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 8 | 1990932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 419 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 6 | 573404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 420 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 12 | 483567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 421 | Кольчугино г, Веденеева ул, 5 | 2887908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 422 | Кольчугино г, Добровольского ул, 17 | 998607 | 0 | 0 | 998607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 423 | Кольчугино г, Дружбы ул, 13а | 420760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 424 | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 306741.6 | 0 | 0 | 0 | 306741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 425 | Кольчугино г, Дружбы ул, 22 | 755518.2 | 0 | 0 | 755518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 426 | Кольчугино г, Инициативная ул, 14 | 499520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 427 | Кольчугино г, Мира ул, 24 | 100819.8 | 0 | 0 | 100819.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 428 | Кольчугино г, Шмелева ул, 16 | 866995.6 | 0 | 0 | 866995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 429 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 15 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 430 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 24 | 886027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 431 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 6 | 6299189.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299189.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 432 | Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 28 | 126569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 433 | Кольчугино г, Ленина ул, 11 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 434 | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 7184857.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7184857.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 435 | Кольчугино г, Мира ул, 7 | 379295.54 | 0 | 0 | 254742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124553.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 436 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1в | 372115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 437 | Кольчугино г, Шмелева ул, 17 | 267289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 438 | Кольчугино г, Щербакова ул, 32 | 4498861 | 0 | 0 | 623796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 439 | Кольчугино г, Веденеева ул, 2А | 534804 | 0 | 0 | 0 | 534804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 440 | Кольчугино г, Добровольского ул, 21 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 441 | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 798051.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798051.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 442 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 443 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6А | 668803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 444 | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 495056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 445 | Кольчугино г, Ленина пл, 6 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 446 | Кольчугино г, Максимова ул, 15 | 308416.66 | 308416.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 447 | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 484900 | 27000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 448 | Кольчугино г, Мира ул, 2 | 492100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 449 | Кольчугино г, Октябрьская ул, 36 | 198550.86 | 104441.86 | 0 | 94109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 450 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 323741 | 0 | 323741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 451 | Кольчугино г, Шмелева ул, 11 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Александров |  | 19225973.39 | 951790 | 706076.16 | 1820963.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2037631 | 8583494.29 | 901023.18 | 4224995.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 452 | Александров г, Красный Переулок ул, 17 корп. 1 | 1993960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1993960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 453 | Александров г, Октябрьская ул, 4 | 315631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 454 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 | 589244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350731.2 | 238513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 455 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 2 | 459368.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459368.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 456 | Александров г, Королева ул, 1 | 2435310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 457 | Александров г, Королева ул, 16 | 990550 | 900550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 458 | Александров г, Королева ул, 18 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 459 | Александров г, Королева ул, 5 | 1178226 | 0 | 0 | 1178226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 460 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 | 90738.4 | 0 | 90738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 461 | Александров г, Первомайская ул, 50 | 1505409.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505409.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 462 | Александров г, Революции ул, 36 | 153308.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153308.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 463 | Александров г, Терешковой ул, 10 корп. 2 | 2489655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481062.2 | 0 | 1008592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 464 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 4 | 449870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 465 | Александров г, Энтузиастов ул, 11 | 530925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 466 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 2 | 51240 | 51240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 467 | Александров г, Геологов ул, 8 | 837466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 468 | Александров г, Институтская ул, 8 | 420378.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420378.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 469 | Александров г, Королева ул, 20 | 140350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 470 | Александров г, Королева ул, 8 | 1341092.61 | 0 | 615337.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43671 | 0 | 0 | 682083.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 471 | Александров г, Коссович ул, 8 | 1647817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 472 | Александров г, Ленина ул, 2 | 712449.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500043.82 | 0 | 212405.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 473 | Александров г, Лермонтова ул, 24 | 212878.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212878.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 474 | Александров г, Энтузиастов ул, 19 | 662104.65 | 0 | 0 | 642737.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19366.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Ковров |  | 158522172.5 | 748939 | 914809 | 9937250.83 | 1717462.82 | 2377084.8 | 0 | 13 | 27169209 | 57996433.63 | 0 | 55762408.55 | 863124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035450.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 475 | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 476 | Ковров г, Жуковского ул, 3 | 488566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 477 | Ковров г, Гастелло ул, 16 | 1168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 478 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/1 | 120847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 479 | Ковров г, Комсомольская ул, 36 | 1040664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 480 | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 733005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 481 | Ковров г, Лопатина ул, 13/1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 482 | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 2020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 483 | Ковров г, Московская ул, 8 | 635250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 484 | Ковров г, Моховая ул, 1/7 | 123888.79 | 0 | 0 | 123888.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 485 | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 629015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 486 | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 487 | Ковров г, Садовая ул, 23 | 66884.19 | 0 | 0 | 66884.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 488 | Ковров г, Строителей ул, 14 | 754612.59 | 0 | 0 | 444847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309765.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 489 | Ковров г, Строителей ул, 2 | 669000 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 490 | Ковров г, Муромская ул, 23/2 | 10467450.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035450.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 491 | Ковров г, Шмидта ул, 9 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 492 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 580886.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580886.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 493 | Ковров г, Абельмана ул, 18 | 291693 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 56693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 494 | Ковров г, Бабушкина ул, 11 | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 495 | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 4 | 509492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 496 | Ковров г, Восточный проезд, 14/2 | 522453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 497 | Ковров г, Грибоедова ул, 117 | 66165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 498 | Ковров г, Грибоедова ул, 125А | 1859469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 499 | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 500 | Ковров г, Жуковского ул, 1 | 643577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 501 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 3/1 | 265296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 502 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/2 | 794965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 574965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 503 | Ковров г, Комсомольская ул, 100 | 488400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 504 | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 998179.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998179.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 505 | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 1121965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 506 | Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 709378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 507 | Ковров г, Космонавтов ул, 2/2 | 336290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 508 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/2 | 424387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 509 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/3 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 510 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/4 | 3807661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 511 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/5 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 512 | Ковров г, Космонавтов ул, 6/3 | 202974 | 0 | 0 | 202974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 513 | Ковров г, Куйбышева ул, 4/1 | 223250 | 0 | 0 | 223250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 514 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 6514809 | 0 | 914809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 515 | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 316930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 516 | Ковров г, Лепсе ул, 4 | 1074756 | 0 | 0 | 874139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 115617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 517 | Ковров г, Лопатина ул, 13/4 | 822800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 518 | Ковров г, Московская ул, 5 | 128505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 519 | Ковров г, Моховая ул, 2/6 | 871029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 520 | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 521 | Ковров г, Подлесная ул, 19 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 522 | Ковров г, Строителей ул, 22 | 1781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 523 | Ковров г, Строителей ул, 22/2 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 524 | Ковров г, Циолковского ул, 21 | 1949280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 525 | Ковров г, Волго-Донская ул, 11В | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 526 | Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 527 | Ковров г, Набережная 2-я ул, 10 | 594000.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 528 | Ковров г, Ленина пр-кт, 10А | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 529 | Ковров г, Долинная ул, 1 | 749403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 530 | Ковров г, Восточная ул, 52/7 | 997591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 531 | Ковров г, МОПРа ул, 24 | 205175 | 0 | 0 | 205175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 532 | Ковров г, Ватутина ул, 45 | 3994608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 533 | Ковров г, Волго-Донская ул, 23 | 546942.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546942.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 534 | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 | 5492369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 535 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7б | 3687569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 536 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 4911235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 537 | Ковров г, Еловая ул, 84/6 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 538 | Ковров г, Еловая ул, 86/4 | 2377279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 539 | Ковров г, Еловая ул, 86/7 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 540 | Ковров г, Кирова ул, 75 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 541 | Ковров г, Ленина пр-кт, 59 | 685770.8 | 0 | 0 | 685770.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 542 | Ковров г, Летняя ул, 23 | 236342.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236342.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 543 | Ковров г, Строителей ул, 35 | 1242395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 544 | Ковров г, Фурманова ул, 33 | 453215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 545 | Ковров г, Щорса ул, 1 | 358144.8 | 0 | 0 | 358144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 546 | Ковров г, Блинова ул, 76/1 | 1347869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 547 | Ковров г, Волго-Донская ул, 11А | 3723788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 548 | Ковров г, Восточная ул, 52/9 | 2430763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 549 | Ковров г, Восточная ул, 54 | 1148417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 550 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/1 | 2092503 | 0 | 0 | 545388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 551 | Ковров г, Киркижа ул, 8 | 1251925 | 0 | 0 | 1251925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 552 | Ковров г, Кирова ул, 67 | 1908078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 553 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 212423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 554 | Ковров г, Ленина пр-кт, 19 | 1626748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 555 | Ковров г, Ленина пр-кт, 2 | 620277.2 | 0 | 0 | 620277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 556 | Ковров г, Туманова ул, 29 | 731925 | 0 | 0 | 529999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 557 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/1 | 936098.45 | 0 | 0 | 167482.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 558 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/2 | 340384 | 0 | 0 | 0 | 340384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 559 | Ковров г, Бабушкина ул, 10 | 843516 | 0 | 0 | 0 | 843516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 560 | Ковров г, Блинова ул, 76 | 481018.98 | 0 | 0 | 184398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296620.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 561 | Ковров г, Брюсова ул, 56 | 799466.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799466.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 562 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7а | 131121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 563 | Ковров г, Восточная ул, 52/3 | 2401091.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401091.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 564 | Ковров г, Восточная ул, 52/6 | 1090647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 565 | Ковров г, Восточный проезд, 14/4 | 224747.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224747.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 566 | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 334560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 567 | Ковров г, Грибоедова ул, 28 | 359939 | 359939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 568 | Ковров г, Грибоедова ул, 30 | 307308 | 0 | 0 | 307308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 569 | Ковров г, Грибоедова ул, 5/2 | 578209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 570 | Ковров г, Дегтярева ул, 18 | 2032505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 571 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 533562.82 | 0 | 0 | 0 | 533562.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 572 | Ковров г, Димитрова ул, 57 | 684925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 573 | Ковров г, Еловая ул, 88 | 230075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 574 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/3 | 569272.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185292 | 0 | 0 | 0 | 128980.96 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 575 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/5 | 399542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 576 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/6 | 646770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 577 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/3 | 167120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 578 | Ковров г, Калинина ул, 21 | 470316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 579 | Ковров г, Калинина ул, 9 | 548037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 580 | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 316367.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316367.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 581 | Ковров г, Киркижа ул, 22 | 478363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 582 | Ковров г, Колхозная ул, 27 | 550400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 583 | Ковров г, Колхозная ул, 32 | 132112 | 0 | 0 | 132112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 584 | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 866517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 585 | Ковров г, Космонавтов ул, 12 | 451669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 586 | Ковров г, Космонавтов ул, 2/3 | 3494535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 587 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/6 | 849825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 588 | Ковров г, Куйбышева ул, 16/1 | 2203887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 589 | Ковров г, Куйбышева ул, 3 | 141361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 590 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49/1 | 1028390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 591 | Ковров г, Лепсе ул, 11 | 161347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 592 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 537824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 593 | Ковров г, Лесная ул, 4 | 909921.85 | 0 | 0 | 254592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655329.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 594 | Ковров г, Лопатина ул, 19 | 697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 595 | Ковров г, Лопатина ул, 21/1 | 129184 | 0 | 0 | 129184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 596 | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 795035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 597 | Ковров г, Московская ул, 3 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 598 | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 657114 | 0 | 0 | 657114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 599 | Ковров г, Муромская ул, 11 | 266736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 600 | Ковров г, Муромская ул, 23 | 127281 | 0 | 0 | 127281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 601 | Ковров г, Муромская ул, 25/2 | 820441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 602 | Ковров г, Муромская ул, 33 | 426203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 603 | Ковров г, Муромская ул, 35/2 | 639257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 604 | Ковров г, Ногина ул, 20 | 654472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 605 | Ковров г, Островского ул, 79 | 372429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 606 | Ковров г, Парковая ул, 2 | 1056815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 607 | Ковров г, Пионерская ул, 16 | 128087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 608 | Ковров г, Подлесная ул, 12 | 1143544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 609 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 6 | 250529 | 0 | 0 | 250529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 610 | Ковров г, Социалистическая ул, 13 | 509620 | 0 | 0 | 297638 | 0 | 100794 | 0 | 0 | 0 | 111188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 611 | Ковров г, Строителей ул, 10 | 357600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 612 | Ковров г, Строителей ул, 15/1 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 613 | Ковров г, Строителей ул, 16 | 462184.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462184.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 614 | Ковров г, Строителей ул, 22/1 | 623626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 615 | Ковров г, Строителей ул, 27/1 | 1001724 | 0 | 0 | 341000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 616 | Ковров г, Строителей ул, 33 | 226500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 202400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 617 | Ковров г, Федорова ул, 95 | 313123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 618 | Ковров г, Фурманова ул, 14 | 1057209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 619 | Ковров г, Фурманова ул, 31 | 1818173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 620 | Ковров г, Циолковского ул, 40 | 1212050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 621 | Ковров г, Чкалова ул, 48/2 | 500949.4 | 0 | 0 | 500949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 622 | Ковров г, Матвеева ул, 5 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Вязники |  | 9353040.99 | 0 | 0 | 1983185.7 | 364630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980855.15 | 309172 | 1346001.14 | 369197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 623 | Вязники г, Стахановская ул, 16 | 438174 | 0 | 0 | 0 | 229406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 624 | Вязники г, 1 Мая ул, 27 | 591452 | 0 | 0 | 226280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309172 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 625 | Вязники г, Владимирская ул, 9 | 98889.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98889.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 626 | Вязники г, Дечинский мкр, 12а | 1315230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 627 | Вязники г, Дечинский мкр, 4 | 603560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 628 | Вязники г, Ленина ул, 13 | 864400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 629 | Вязники г, Ленина ул, 19 | 216833.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216833.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 630 | Вязники г, Ленина ул, 3 | 880299.7 | 0 | 0 | 880299.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 631 | Вязники г, Металлистов ул, 10 | 369197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 632 | Вязники г, Металлистов ул, 13 | 135224 | 0 | 0 | 0 | 135224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 633 | Вязники г, Чехова ул, 19а | 876606 | 0 | 0 | 876606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 634 | Вязники г, 1 Мая ул, 33/21 | 2963176.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963176.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Камешково |  | 9847384.47 | 362176 | 0 | 1333073 | 372357.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382288 | 0 | 2111896.04 | 285593.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 635 | Камешково г, Ленина ул, 8 | 178999.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160277.44 | 18721.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 636 | Камешково г, Совхозная ул, 17 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 637 | Камешково г, Дорофеичева ул, 7а | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 638 | Камешково г, Дорофеичева ул, 8 | 53372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 639 | Камешково г, Смурова ул, 11 | 1111073 | 0 | 0 | 1111073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 640 | Камешково г, Ленина ул, 3 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 641 | Камешково г, Володарского ул, 2 | 334663 | 334663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 642 | Камешково г, Ногина ул, 18 | 4150907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 643 | Камешково г, Школьная ул, 5 | 927458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657458 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 644 | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 645 | Камешково г, Крупской ул, 10В | 300824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 646 | Камешково г, Крупской ул, 8А | 55823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 647 | Камешково г, Ленина ул, 5 | 222000 | 0 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 648 | Камешково г, Рабочая ул, 8Б | 55823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 649 | Камешково г, Свердлова ул, 17 | 125423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 650 | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 264790 | 0 | 0 | 0 | 264790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 651 | Камешково г, Дорофеичева ул, 11 | 107567.55 | 0 | 0 | 0 | 107567.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 652 | Камешково г, Ленина ул, 6 | 245997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 653 | Камешково г, Смурова ул, 10 | 463151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 654 | Камешково г, Школьная ул, 7 | 27513 | 27513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 655 | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по поселок Мелехово |  | 178400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 656 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 68 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 657 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 70 | 84900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Меленки |  | 5596844.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151256.53 | 0 | 4862004.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583583 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 658 | Меленки г, Комсомольская ул, 98 | 143583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 659 | Меленки г, Коминтерна ул, 106 | 3304509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720926.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 660 | Меленки г, Конышева ул, 2 | 1997494.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997494.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 661 | Меленки г, Пролетарская ул, 37 | 151256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 8468724.5 | 0 | 0 | 0 | 245122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8223602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 662 | Радужный г, 1-й кв-л, 4 | 1083898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 663 | Радужный г, 3-й кв-л, 13 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 664 | Радужный г, 3-й кв-л, 27 | 1610224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 665 | Радужный г, 3-й кв-л, 35 | 245122 | 0 | 0 | 0 | 245122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 666 | Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 855642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 667 | Радужный г, 3-й кв-л, 2 | 1374608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 668 | Радужный г, 1-й кв-л, 31 | 2350852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 669 | Радужный г, 3-й кв-л, 6 | 848378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Собинка |  | 14385671.69 | 0 | 362090 | 1022110 | 0 | 384414.2 | 0 | 0 | 0 | 1300675.94 | 112000 | 11128381.55 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 670 | Собинка г, Гагарина ул, 2 | 196688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 671 | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 94550 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 672 | Собинка г, Гагарина ул, 8А | 428503.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428503.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 673 | Собинка г, Красноборская ул, 1А | 447550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 674 | Собинка г, Лакина ул, 8 | 362090 | 0 | 362090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 675 | Собинка г, Мира ул, 7 | 546376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 676 | Собинка г, Мира ул, 8 | 269731 | 0 | 0 | 269731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 677 | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 678 | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 679 | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 680 | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 681 | Собинка г, Некрасова ул, 2Г | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 682 | Собинка г, Фабричная ул, 2А | 2080317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 683 | Собинка г, Гоголя ул, 3 | 1052172.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872172.28 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 684 | Собинка г, Гоголя ул, 3Б | 1094491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 685 | Собинка г, Лакина ул, 11 | 1109231.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109231.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 686 | Собинка г, Мира ул, 2а | 1627543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 687 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 15 | 1253460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 688 | Собинка г, Родниковская ул, 19 | 2161902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 689 | Собинка г, Чайковского ул, 10 | 185080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 690 | Собинка г, Чайковского ул, 12 | 924485.2 | 0 | 0 | 687379 | 0 | 237106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 691 | Собинка г, Центральная ул, 26 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Лакинск |  | 6227892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636000 | 971532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 692 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 14 | 2133833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 693 | Собинский р-н, Лакинск г, Красноармейская ул, 1А | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 694 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 14 | 808532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 695 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 43 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 696 | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 29 | 813488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 697 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 745439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 698 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 40 | 484600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321600 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по поселок Ставрово |  | 6865488.3 | 0 | 665540.71 | 141438.6 | 0 | 572000.4 | 0 | 0 | 0 | 4130706 | 0 | 1355802.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 699 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 14 | 1828930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 700 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 15 | 1249906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 701 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 11 | 141438.6 | 0 | 0 | 141438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 702 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7 | 572000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 703 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 140 | 1275776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 704 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 1131896.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026000 | 0 | 105896.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 705 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4А | 665540.71 | 0 | 665540.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Судогда |  | 621192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 706 | Судогда г, Коммунистическая ул, 9 | 621192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Новоалександровское |  | 1460527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856458 | 0 | 604069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 707 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 3 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 708 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 2 | 424069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 709 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 856458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Павловское |  | 2362659.94 | 0 | 0 | 229750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547320.94 | 0 | 1585589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 710 | Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 3 | 547320.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547320.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 711 | Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 19 | 1815339 | 0 | 0 | 229750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 10413304.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977217 | 0 | 0 | 0 | 7304343 | 0 | 2051744.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | X
1 | 712 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 1 | 29902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 713 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 118 | 2484964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 714 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 23А | 963789.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963789.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 715 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 20 | 977217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 716 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 25 | 161372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 717 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 27 | 4819379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 718 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 31 | 410716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 719 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33 | 485965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 720 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 2022
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 23118102.29 | 0 | 0 | 1482615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21160127.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475359.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 721 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 1-я Заводская ул, 2 | 8229071.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753711.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475359.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 722 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 8820835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 723 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 4 | 930490.16 | 0 | 0 | 614085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316405.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 724 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул, 18 | 4297241 | 0 | 0 | 868530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 725 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 71 | 840465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Карабаново |  | 2078654.1 | 332962.01 | 776744.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554947.91 | 0 | 413999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 726 | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4 | 413999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 727 | Александровский р-н, Карабаново г, Победы ул, 4А | 1664654.34 | 332962.01 | 776744.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554947.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Киржач |  | 2257353.55 | 0 | 47856 | 208840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671419.55 | 0 | 0 | 329238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 728 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 47856 | 0 | 47856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 729 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 66 | 329238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 730 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 3 | 208840 | 0 | 0 | 208840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 731 | Киржач г, Пугачева ул, 6 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 732 | Киржач г, Томаровича ул, 9 | 871419.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871419.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Бавленское |  | 2622702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 733 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 1 | 1286169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 734 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 3 | 1336533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Боголюбовское |  | 326960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 735 | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | 326960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Вахромеевское |  | 3657984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 736 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 3 | 3527844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 737 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 6 | 130140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Вольгинский |  | 8632995.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632995.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 738 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 1 | 4395999.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395999.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 739 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 9 | 4236996.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236996.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Новлянское |  | 289640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 740 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 13 | 289640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Малыгинское |  | 6601123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 741 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 67 | 3450809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 742 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 68 | 3150313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по поселок Городищи |  | 5074996.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074996.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 743 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 29 | 2133045.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133045.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 744 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 36 | 2941950.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941950.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Покров |  | 441688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 745 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 59 | 441688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Струнино |  | 317500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 40000 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 746 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 5 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 747 | Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 7а | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по Сергеихинское |  | 994553 | 0 | 0 | 0 | 994553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 748 | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 114 | 496619 | 0 | 0 | 0 | 496619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 749 | Камешковский р-н, Сергеиха д, Фрунзе ул, 115 | 497934 | 0 | 0 | 0 | 497934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Петушки |  | 3397665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531379 | 0 | 866286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 750 | Петушки г, Московская ул, 40 | 2531379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 751 | Петушки г, Строителей ул, 22 | 866286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Итого по город Суздаль |  | 315021.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315021.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 752 | Суздаль г, Гоголя ул, 21 | 315021.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315021.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022

## Зачет
Информация о ранее проведенных отдельных работах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Владимирской области в период 2020- 2022 годов
|  | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | Итого по Владимирской области за период 2020-2022 годы: |  | 2525064.99 | 0 | 0 | 954899.34 | 58937.15 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 1178094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  | Итого по Владимирской области в 2020 году: |  | 619476.49 | 0 | 0 | 560539.34 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2 |  | Итого по Горкинское |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 1 | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 6 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 |  | Итого по город Владимир |  | 560539.34 | 0 | 0 | 560539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 2 | Владимир г, Юбилейная ул, 56 | 560539.34 | 0 | 0 | 560539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
|  | Итого по Владимирской области в 2021 году: |  | 1905588.5 | 0 | 0 | 394360 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 1178094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2 |  | Итого по Нагорное |  | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 1 | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
2 |  | Итого по город Владимир |  | 1495837 | 0 | 0 | 394360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 2 | Владимир г, Комиссарова ул, 69а | 394360 | 0 | 0 | 394360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
3 | 1 | 3 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 29 | 1101477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021

## Реестр_бонусы
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств регионального оператора определены таблицей №1
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[6 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: |  | X | 100.7% | 85429069.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 16424.75 | 77575832.35 | 0 | 0 | 1379.51 | 4677520.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825998.19 | 1752370.7 | 0 | X | X | X
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | 100.7% | 51349524.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 10871.88 | 46165774.08 | 0 | 0 | 857.58 | 2568651.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452407.6 | 1565343.21 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | 100.6% | 2123521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 2110856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.14 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 2019-2021 | 100.6% | 2123521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 2110856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Владимир |  | X | 100.4% | 14141903.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 12813797.62 | 0 | 0 | 419 | 981934.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190381.11 | 155790.46 | 0 | X | X | X
1 | 2 | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 2017-2019 | 100.5% | 6213014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 6128441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84572.5 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17А | 2019-2021 | 100% | 801933.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 791017.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10916.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 2018-2020 | 100% | 61989.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61989.62 | 0 | 2020 | - | -
1 | 5 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 2017-2019 | 101.8% | 995484.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 981934.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Владимир г, Березина ул, 3 | 2020-2022 | 100% | 4973435.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 4905736.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67699.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 7 | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 2017-2019 | 100.5% | 50283.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50283.37 | 0 | 2020 | - | -
1 | 8 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2017-2019 | 100.4% | 43517.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43517.47 | 0 | 2020 | - | -
1 | 9 | Владимир г, Стасова ул, 31 | 2018-2020 | 100% | 1002244.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 988602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13642.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Никологоры |  | X | 102.7% | 2046844.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | 1947102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714.41 | 80028.23 | 0 | X | X | X
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 2020-2022 | 102.7% | 2046844.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | 1947102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714.41 | 80028.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Вязники |  | X | 100% | 5153989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 | 5102328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.08 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Вязники г, Металлистов ул, 23а | 2022-2024 | 100% | 5153989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 | 5102328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гороховец |  | X | 103.1% | 48440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440.03 | 0 | X | X | X
1 | 12 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2019-2021 | 103.1% | 48440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440.03 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 102.1% | 31767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31767 | 0 | X | X | X
1 | 13 | Гусь-Хрустальный г, Орловская ул, 24 | 2020-2022 | 103.8% | 13099.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13099.1 | 0 | 2020 | - | -
1 | 14 | Гусь-Хрустальный г, Заводской пер, 8 | 2020-2022 | 100.3% | 18667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667.9 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Киржач |  | X | 100% | 3557815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 3438664.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20632 | 98518.88 | 0 | X | X | X
1 | 15 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 2017-2019 | 100% | 2576429.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.54 | 2510284.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.71 | 51083.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 2017-2019 | 100% | 981385.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.96 | 928380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.29 | 47434.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Ковров |  | X | 100.8% | 223917.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223917.22 | 0 | X | X | X
1 | 17 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 2018-2020 | 100.4% | 47271.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47271.85 | 0 | 2020 | - | -
1 | 18 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 2018-2020 | 101.9% | 99352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99352.46 | 0 | 2020 | - | -
1 | 19 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 2018-2020 | 100.6% | 77292.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77292.91 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Кольчугино |  | X | 100.4% | 3265341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3166427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.57 | 79915 | 0 | X | X | X
1 | 20 | Кольчугино г, Ким ул, 18 | 2017-2019 | 100.4% | 3265341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3166427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.57 | 79915 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Меленки |  | X | 100% | 97672.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97672.62 | 0 | X | X | X
1 | 21 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 2020-2022 | 100% | 97672.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97672.62 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 7629142.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.7 | 7406508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17662.57 | 204971.41 | 0 | X | X | X
1 | 22 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2406352.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 2338270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.38 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 23 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2491755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2407983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.72 | 72394.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 24 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2731034.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2660255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.85 | 64494.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Асерховское |  | X | 100% | 2434994.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2307296.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.84 | 95337.89 | 0 | X | X | X
1 | 25 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 2019-2021 | 100% | 2434994.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2307296.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.84 | 95337.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 100.8% | 89459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89459.11 | 0 | X | X | X
1 | 26 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2017-2019 | 100.8% | 89459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89459.11 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Муромцевское |  | X | 100% | 3168456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3070274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182.39 | 0 | X | X | X
1 | 27 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 2020-2022 | 100% | 3168456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3070274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182.39 | 0 | 2020 | 2020 | -
| Итого по Боголюбовское |  | X | 100.6% | 4966030.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.83 | 3232706.81 | 0 | 0 | 438.58 | 1586717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62168.57 | 84438.57 | 0 | X | X | X
1 | 28 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | 2019-2021 | 100% | 1924066.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.88 | 1899561.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24504.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 29 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 2025-2027 | 101.2% | 1650932.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.58 | 1586717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20468.65 | 43747.26 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 30 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 2018-2020 | 100% | 1391032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.95 | 1333145.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.57 | 40691.31 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Суздаль |  | X | 100% | 1661171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1569811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250.56 | 71109.43 | 0 | X | X | X
1 | 31 | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 2021-2023 | 100% | 1661171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1569811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250.56 | 71109.43 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 101% | 105794.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794.97 | 0 | X | X | X
1 | 32 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 14 | 2021-2023 | 101% | 105794.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794.97 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Брызгаловское |  | X | 108.7% | 603261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.75 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 33 | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 2021-2023 | 108.7% | 603261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | 101.9% | 11274519.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.23 | 8865198.47 | 0 | 0 | 521.93 | 2108868.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113425.02 | 187027.49 | 0 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  | X | 100.2% | 4318971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.32 | 2151312.13 | 0 | 0 | 521.93 | 2108868.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58790.49 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 2018-2020 | 100% | 903430.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.03 | 891132.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297.63 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 2 | Владимир г, Кирова ул, 1А | 2020-2022 | 100.3% | 2137971.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.93 | 2108868.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29102.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 3 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2017-2019 | 100.4% | 1277569.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.29 | 1260179.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17390.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Гороховец |  | X | 103.1% | 1358175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 1344562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.69 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 4 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2019-2021 | 103.1% | 1358175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 1344562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 103.8% | 60184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60184.81 | 0 | X | X | X
1 | 5 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 2020-2022 | 103.8% | 60184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60184.81 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по город Ковров |  | X | 100.4% | 1003273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.64 | 990496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.4 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 6 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 2018-2020 | 100.4% | 1003273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.64 | 990496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Меленки |  | X | 100% | 4407071.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.32 | 4378828.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28243.44 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 7 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 2020-2022 | 100% | 4407071.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.32 | 4378828.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28243.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Денятинское |  | X | 105.2% | 126842.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126842.68 | 0 | X | X | X
1 | 8 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 2020-2022 | 105.2% | 126842.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126842.68 | 0 | 2021 | - | -
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | X | 91.35% | 22805025.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.64 | 22544859.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260165.57 | 0 | 0 | X | X | X
| Итого по город Ковров |  | X | 100.6% | 7480255.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.38 | 7384989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95266.35 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 2018-2020 | 100.6% | 2786404.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 2750917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35486.83 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 2 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 2018-2020 | 101.9% | 4693851.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.88 | 4634072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59779.52 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 103.8% | 2215379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2201182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14197.62 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 3 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 2020-2022 | 103.8% | 2215379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2201182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14197.62 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 100.8% | 3391766.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.75 | 3322792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68974.52 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 4 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2017-2019 | 100.8% | 3391766.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.75 | 3322792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68974.52 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 101% | 5730244.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.51 | 5674071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56173.31 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 5 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 14 | 2021-2023 | 101% | 5730244.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.51 | 5674071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56173.31 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Денятинское |  | X | 105.2% | 3987378.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 3961825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25553.77 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 6 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 2020-2022 | 105.2% | 3987378.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 3961825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25553.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | X | 89.55% | 39753305.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 68980.95 | 37451724.24 | 0 | 0 | 3996.64 | 1145030.21 | 143.8 | 109992 | 0 | 426031.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486194.31 | 89582.74 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | 82.38% | 3100093.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824.3 | 2698471.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356033.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45588.48 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 2014 | 68.1% | 546562.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.8 | 538524.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 2 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2014 | 76.77% | 491248.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | 484024.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7224.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 3 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2014 | 87.79% | 1439722.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 1418550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21171.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 4 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 2014 | 74.69% | 361347.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356033.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 5 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 2015 | 94.5% | 179907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 177261.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.63 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2015 | 92.44% | 81305.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 80110.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.64 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Никологоры |  | X | 94.75% | 35523.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 35329.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.79 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 7 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 2015 | 95.2% | 11055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 11055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 8 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 2015 | 89.76% | 19576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 19381.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 9 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 99.29% | 4891.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 4891.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
| Итого по город Владимир |  | X | 95.31% | 1617789.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.56 | 970155.63 | 0 | 0 | 853.2 | 427011.58 | 143.8 | 109992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21047.33 | 89582.74 | 0 | X | X | X
1 | 10 | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 2015 | 97.33% | 9167.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9032.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 11 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 2014 | 86.99% | 208365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.12 | 205529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.3 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 12 | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 2015 | 95.44% | 170151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 167636.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 13 | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 2015 | 100.2% | 39070.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 38538.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.83 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 14 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 2014 | 96.6% | 35421.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 34939.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 15 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 2014 | 97.26% | 7571.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.81 | 7460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 16 | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 2015 | 99.19% | 433416.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.2 | 427011.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6405.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 17 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 2016 | 96.87% | 167825.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 165540.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 18 | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 2016 | 97.26% | 111509.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 109992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 19 | Владимир г, Никитская ул, 23 | 2014 | 98.59% | 155632.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.63 | 153513.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 20 | Владимир г, Труда ул, 8 | 2015 | 100% | 7494.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 7392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.02 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 21 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 2017 | 95.65% | 48133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 47477.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 22 | Владимир г, Семашко ул, 13 | 2015 | 76.25% | 91476.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 90124.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 23 | Владимир г, Лакина ул, 133 | 2017 | 95.52% | 42969.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 42969.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 24 | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 2015 | 96.46% | 89582.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89582.74 | 0 | 2022 | - | ,
| Итого по город Вязники |  | X | 79.05% | 3390582.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319.26 | 3356867.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.04 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 25 | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | 2015 | 79.44% | 502837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 497834.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 26 | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | 2015 | 77.91% | 2550266.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 2524891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25375.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 27 | Вязники г, Ленина ул, 8 | 2016 | 64.5% | 57982.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.56 | 57405.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.92 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 28 | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | 2015 | 88.7% | 175548.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 173802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 29 | Вязники г, Новая ул, 12 | 2015 | 78.46% | 63565.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 62932.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 30 | Вязники г, Герцена ул, 38а | 2015 | 70.24% | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 31 | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 2016 | 94.08% | 37964.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 37583.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.54 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Октябрьское |  | X | 67.56% | 110217.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 109120.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.66 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 32 | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 2015 | 40.62% | 48915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 48428.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 33 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 2015 | 69.91% | 14682.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 14536.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 34 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 2014 | 92.16% | 46619.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 46155.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Ковров |  | X | 86.01% | 4163714.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 7864.6 | 3942734.98 | 0 | 0 | 2126.85 | 132894.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43334.93 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 35 | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 2014 | 87.12% | 13000.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 36 | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 2014 | 88.73% | 1780255.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1762803.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17451.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 37 | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 2014 | 93.6% | 1170243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1158771.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11471.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 38 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 2014 | 91.67% | 82236.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.2 | 81430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 2014 | 86.95% | 32192.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.58 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 40 | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 2014 | 94.93% | 23581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 23349.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 41 | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 2015 | 79.33% | 649198.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 640930.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8268 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 42 | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 2015 | 80.21% | 54035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.85 | 53469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 43 | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 2015 | 94.76% | 37308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 44 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 2016 | 80.65% | 42661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 42117.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 45 | Ковров г, Муромская ул, 1 | 2015 | 79.52% | 65466.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 64632.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.76 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 46 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 2014 | 88.39% | 24060.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 23753.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.42 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 47 | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 2015 | 76.75% | 124416.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 122832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 48 | Ковров г, Моховая ул, 3 | 2015 | 81.47% | 65059.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 64231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по округ Муром |  | X | 89.9% | 5154613.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13196 | 5011043.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73571.64 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 49 | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 95.77% | 1768733.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1742723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26010.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 50 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 2014 | 91.67% | 224063.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 220769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 51 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 98.31% | 31696.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 31229.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 52 | Муром г, Советская ул, 73А | 2015 | 91.63% | 97154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 95726.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 53 | Муром г, Южная ул, 22 | 2014 | 88.37% | 115006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 113315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 54 | Муром г, Воровского ул, 91а | 2015 | 100.1% | 1485022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1463184.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21838.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 55 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 2015 | 80.03% | 179270.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 176634.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 56 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2014 | 92.59% | 21660.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 21342.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 57 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2015 | 87.36% | 825558.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 813417.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 58 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2014 | 78.06% | 58127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 57272.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 59 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2015 | 88.05% | 174209.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 171648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 60 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 93.9% | 70328.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 61 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2014 | 97.65% | 46142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 46142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 62 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 2014 | 75.14% | 57638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 1529537.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 1519734.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9802.28 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 63 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 2015 | 90.54% | 379333.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 376902.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.02 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 64 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 2015 | 87.35% | 378072.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 375649.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.94 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 65 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 2015 | 86.24% | 289922.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 66 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 2015 | 85.95% | 289922.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 67 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 2015 | 89.8% | 192286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 191054.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.3 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мстёра |  | X | 86.19% | 3231773.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 3199617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 68 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 2014 | 82.04% | 1617633.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1601538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16095.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 69 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 2015 | 90.35% | 1614139.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1598079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16060.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Второвское |  | X | 93.58% | 11164.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 11054.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 70 | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 2016 | 93.58% | 11164.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 11054.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Новоалександровское |  | X | 96.57% | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5 | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 71 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 2016 | 96.57% | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5 | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по город Петушки |  | X | 80.9% | 2297433.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445.1 | 2044610.68 | 0 | 0 | 157.6 | 230009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22813.24 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 72 | Петушки г, Московская ул, 9 | 2016 | 83.59% | 662767.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 662767.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 73 | Петушки г, Лесная ул, 20 | 2015 | 62.49% | 233442.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 230009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 74 | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 2015 | 87.5% | 57615.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 56819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.89 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 75 | Петушки г, Московская ул, 18 | 2015 | 90.04% | 1343607.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.1 | 1325024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18583.46 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Брызгаловское |  | X | 93.43% | 701741.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.6 | 698842.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898.6 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 76 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 2014 | 93.43% | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 77 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 21 | 2019 | 98.84% | 276532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.6 | 273634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898.6 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Киржач |  | X | 96.64% | 215585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 215585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 78 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 2014 | 96.64% | 215585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 215585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по город Покров |  | X | 71.9% | 2090256.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 2059518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.31 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 79 | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | 2015 | 71.9% | 2090256.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 2059518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.31 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Пекшинское |  | X | 90.38% | 627279.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.8 | 626536.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.28 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 80 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 2015 | 75.54% | 543238.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 543238.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 81 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 2016 | 95.92% | 30300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8 | 30300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 82 | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 2016 | 99.67% | 53740.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 52996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.28 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Лакинск |  | X | 94.14% | 5216795.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.9 | 5110915.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105880.91 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 83 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 2014 | 96.16% | 5206608.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.4 | 5100728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105880.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 84 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 2015 | 92.12% | 10187.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.5 | 10187.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
| Итого по Новлянское |  | X | 99.18% | 222759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.11 | 219483.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.8 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 85 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 2016 | 99.18% | 222759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.11 | 219483.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Малышевское |  | X | 100% | 137654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.88 | 135630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.29 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 86 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 2016 | 100% | 137654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.88 | 135630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Нагорное |  | X | 72.67% | 58502.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 57638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.58 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 87 | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 2016 | 72.67% | 58502.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 57638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.58 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Мошокское |  | X | 98.38% | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 88 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 2015 | 98.38% | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по Раздольевское |  | X | 83.83% | 98453.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 97866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.19 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 89 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 2014 | 75.48% | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 78088.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 90 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 2015 | 92.18% | 19897.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 19778.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 93.41% | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 2014 | 93.41% | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по Копнинское |  | X | 99.51% | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 92 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 2014 | 99.51% | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 95.2% | 4030893.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3975142.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55751.37 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 93 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 2015 | 95.2% | 4030893.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3975142.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55751.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Струнино |  | X | 60.4% | 714491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.78 | 714491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 94 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 | 2016 | 60.4% | 714491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.78 | 714491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
Note on AE47: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено только 6284,85
Note on P99: Татьяна Николаевна Базжина: Добали еще по второму кругу
Note on C208: корп. 1

## Перечень_бонусы
Таблица № 1
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 44721.18 | 38397.31 | 34490.81 | 1844 | X | X | 85429069.48 | 1910.2597 | 10841.3635
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 33695.28 | 29309.11 | 26092.61 | 1359 | X | X | 51349524.15 | 1523.9382 | 10841.3635
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 792.7 | 481 | 481 | 42 | X | X | 2123521.14 | 2678.8459 | 5860.7012
1 | 1 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 792.7 | 481 | 481 | 42 | НУ | - | 2123521.14 | 2678.8459 | 5860.7012
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 12811.8 | 11686.8 | 10750.4 | 434 | X | X | 14141903.43 | 1103.8186 | 10841.3635
1 | 2 | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5229.2 | 5229.2 | 5001.6 | 121 | ТСЖ | ТСН "Дворянская-15" | 6213014.2 | 1188.1386 | 2457.2506
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 802.1 | 554.1 | 554.1 | 25 | УК | ООО "ЖРЭП №8" | 801933.34 | 999.7922 | 1812.0902
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 301.4 | 276.5 | 238.5 | 16 | УК | ООО "Оникс" | 61989.62 | 205.6723 | 205.6723
1 | 5 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 272.4 | 194.8 | 157.6 | 14 | УК | МУП города Владимиру "ГУК" | 995484.93 | 3654.4968 | 10841.3635
1 | 6 | Владимир г, Березина ул, 3 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2738.8 | 2498.1 | 2383.8 | 128 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 4973435.79 | 1815.9178 | 3180.9362
1 | 7 | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 512.5 | 512.2 | 324.1 | 25 | УК | МУП города Владимиру "ГУК" | 50283.37 | 98.1139 | 98.1139
1 | 8 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.2 | 387.1 | 340.8 | 20 | УК | МКП г.Владимир "ЖКХ" | 43517.47 | 99.7649 | 99.7649
1 | 9 | Владимир г, Стасова ул, 31 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2519.2 | 2034.8 | 1749.9 | 85 | РО | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1002244.71 | 397.8425 | 916.7646
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 882.3 | 779.5 | 779.5 | 29 | X | X | 2046844.64 | 2319.8965 | 3909.2271
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 882.3 | 779.5 | 779.5 | 29 | НУ | - | 2046844.64 | 2319.8965 | 3909.2271
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 1813.2 | 1042.3 | 567 | 156 | X | X | 5153989.53 | 2842.4826 | 5314.2254
1 | 11 | Вязники г, Металлистов ул, 23а | 2007 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1813.2 | 1042.3 | 567 | 156 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 5153989.53 | 2842.4826 | 5314.2254
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 13 | X | X | 48440.03 | 132.1692 | 132.1692
1 | 12 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 13 | УК | ООО "ГУК" | 48440.03 | 132.1692 | 132.1692
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 872.2 | 820.4 | 653.3 | 38 | X | X | 31767 | 36.4217 | 46.4029
1 | 13 | Гусь-Хрустальный г, Орловская ул, 24 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 469.9 | 418.1 | 251 | 19 | НУ | - | 13099.1 | 27.8764 | 27.8764
1 | 14 | Гусь-Хрустальный г, Заводской пер, 8 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 402.3 | 402.3 | 402.3 | 19 | НУ | - | 18667.9 | 46.4029 | 46.4029
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 881.98 | 832.51 | 544.31 | 48 | X | X | 3557815.66 | 4033.8961 | 9509.8108
1 | 15 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.98 | 624.21 | 544.31 | 38 | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 2576429.98 | 3834.0873 | 8022.1247
1 | 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210 | 208.3 | 0 | 10 | НУ | - | 981385.68 | 4673.2651 | 9509.8108
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 2093.1 | 1649 | 1480.6 | 110 | X | X | 223917.22 | 106.9787 | 154.5858
1 | 17 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | НУ | - | 47271.85 | 154.1809 | 154.1809
1 | 18 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1286.5 | 881.8 | 815.9 | 39 | НУ | - | 99352.46 | 77.2269 | 77.2269
1 | 19 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 500 | 481.6 | 412.3 | 50 | НУ | - | 77292.91 | 154.5858 | 154.5858
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 755.8 | 690.5 | 391.9 | 20 | X | X | 3265341.36 | 4320.3776 | 8199.7126
1 | 20 | Кольчугино г, Ким ул, 18 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 755.8 | 690.5 | 391.9 | 20 | НУ | - | 3265341.36 | 4320.3776 | 8199.7126
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | X | X | 97672.62 | 53.0772 | 53.0772
1 | 21 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | ТСЖ | "Березка" | 97672.62 | 53.0772 | 53.0772
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1621.7 | 1475.2 | 1246.9 | 58 | X | X | 7629142.82 | 4704.4107 | 8062.7565
1 | 22 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 488.5 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2406352.76 | 4926.0036 | 8062.7565
1 | 23 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 567.9 | 524.8 | 445 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2491755.89 | 4387.6666 | 7882.2928
1 | 24 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2731034.17 | 4831.1236 | 7808.1281
| Итого по Асерховское |  | X | X | X | X | X | 1598.9 | 874 | 786.4 | 38 | X | X | 2434994.45 | 1522.9185 | 4350.0477
1 | 25 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1598.9 | 874 | 786.4 | 38 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 2434994.45 | 1522.9185 | 4350.0477
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | X | X | 89459.11 | 192.3852 | 192.3852
1 | 26 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | НУ | - | 89459.11 | 192.3852 | 192.3852
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 861.5 | 861.5 | 816.5 | 31 | X | X | 3168456.39 | 3677.8368 | 9046.4225
1 | 27 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 861.5 | 861.5 | 816.5 | 31 | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3168456.39 | 3677.8368 | 9046.4225
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 2249.2 | 2068.4 | 2023.6 | 104 | X | X | 4966030.97 | 2207.9099 | 7657.1483
1 | 28 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | 1980 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1481.6 | 1361.4 | 1361.4 | 70 | НУ | - | 1924066.04 | 1298.6407 | 3441.8715
1 | 29 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 403.7 | 373 | 328.2 | 20 | НУ | - | 1650932.93 | 4089.5044 | 7657.1483
1 | 30 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 363.9 | 334 | 334 | 14 | НУ | - | 1391032 | 3822.5666 | 7570.54
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 940.4 | 940.4 | 940.4 | 26 | X | X | 1661171.06 | 1766.4516 | 5181.5361
1 | 31 | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 940.4 | 940.4 | 940.4 | 26 | УК | ООО "Жилищник" | 1661171.06 | 1766.4516 | 5181.5361
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | X | X | 105794.97 | 60.6727 | 60.6727
1 | 32 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | УК | ООО "Комсервис+" | 105794.97 | 60.6727 | 60.6727
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 1105.1 | 953.3 | 870.1 | 44 | X | X | 603261.75 | 545.8888 | 810.46
1 | 33 | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1105.1 | 953.3 | 870.1 | 44 | УК | ООО "Достояние" | 603261.75 | 545.8888 | 810.46
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 5362.3 | 4635.5 | 4329.5 | 244 | X | X | 11274519.96 | 2102.553 | 8452.8653
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 1180.6 | 1060.7 | 932.7 | 60 | X | X | 4318971.6 | 3658.2853 | 8303.9652
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 301.4 | 276.5 | 238.5 | 16 | УК | ООО "Оникс" | 903430.57 | 2997.4471 | 7545.1649
1 | 2 | Владимир г, Кирова ул, 1А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 443 | 397.1 | 353.4 | 24 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2137971.37 | 4826.1205 | 8303.9652
1 | 3 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.2 | 387.1 | 340.8 | 20 | УК | МКП г.Владимир "ЖКХ" | 1277569.66 | 2928.8621 | 7917.1949
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 25 | X | X | 1358175.69 | 3705.8 | 7419.5125
1 | 4 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 25 | УК | ООО "ГУК" | 1358175.69 | 3705.8 | 7419.5125
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | X | X | 60184.81 | 146.542 | 146.542
1 | 5 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | НУ | - | 60184.81 | 146.542 | 146.542
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | X | X | 1003273.4 | 3272.2551 | 8452.8653
1 | 6 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | НУ | - | 1003273.4 | 3272.2551 | 8452.8653
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | X | X | 4407071.78 | 2394.8874 | 5045.9146
1 | 7 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | ТСЖ | "Березка" | 4407071.78 | 2394.8874 | 5045.9146
| Итого по Денятинское |  | X | X | X | X | X | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | X | X | 126842.68 | 100.8529 | 100.8529
1 | 8 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | ТСЖ | ТСЖ "Денятино" | 126842.68 | 100.8529 | 100.8529
| Итого по Владимирской области по 2022 году: |  | X | X | X | X | X | 5663.6 | 4452.7 | 4068.7 | 241 | X | X | 22805025.37 | 4026.5953 | 10389.42
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 1786.5 | 1363.4 | 1228.2 | 89 | X | X | 7480255.55 | 4187.1008 | 10389.42
1 | 1 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 500 | 481.6 | 412.3 | 50 | НУ | - | 2786404.03 | 5572.8081 | 10389.42
1 | 2 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1286.5 | 881.8 | 815.9 | 39 | НУ | - | 4693851.52 | 3648.5437 | 4378.61
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | X | X | 2215379.62 | 5394.1554 | 10229.77
1 | 3 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | НУ | - | 2215379.62 | 5394.1554 | 10229.77
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | X | X | 3391766.52 | 7294.1215 | 9939.88
1 | 4 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | НУ | - | 3391766.52 | 7294.1215 | 9939.88
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | X | X | 5730244.91 | 3286.2562 | 5170.74
1 | 5 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | УК | ООО "Комсервис+" | 5730244.91 | 3286.2562 | 5170.74
| Итого по Денятинское |  | X | X | X | X | X | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | X | X | 3987378.77 | 3170.3735 | 5463.94
1 | 6 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | ТСЖ | ТСЖ "Денятино" | 3987378.77 | 3170.3735 | 5463.94
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 229806.17 | 192893.57 | 174162.6 | 9863 | X | X | 39753305.28 | 172.9862 | 12662.6809
| Итого по город Александров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13682.62 | 11157.02 | 10128.2 | 744 | X | X | 3100093.76 | 226.5716 | 4899.7046
1 | 1 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2985.38 | 2398.58 | 1889.27 | 202 | УК | ООО "УК Содружество" | 546562.15 | 183.0796 | 2544.2438
1 | 2 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 491248.27 | 206.9111 | 3385.8612
1 | 3 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2953.64 | 2684.14 | 2616.34 | 107 | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 1439722.57 | 487.4401 | 2448.4092
1 | 4 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 884.1 | 763.7 | 441.4 | 48 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 361347.58 | 408.718 | 712.1
1 | 5 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2111.1 | 1932 | 1902.39 | 85 | НУ | - | 179907.52 | 85.2198 | 4899.7046
1 | 6 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 81305.67 | 34.2455 | 4131.3891
| Итого по поселок Никологоры |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2327.5 | 2088.8 | 1990.8 | 106 | X | X | 35523.81 | 15.2626 | 9169.055
1 | 7 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1053.2 | 928.3 | 866 | 38 | НУ | - | 11055.78 | 10.4973 | 7823.1532
1 | 8 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 941.7 | 856.9 | 856.9 | 53 | НУ | - | 19576.66 | 20.7886 | 7063.9395
1 | 9 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 332.6 | 303.6 | 267.9 | 15 | НУ | - | 4891.37 | 14.7065 | 9169.055
| Итого по город Владимир |  | Х | Х | Х | Х | Х | 25577.94 | 21889.91 | 19541.27 | 1090 | X | X | 1617789.28 | 63.2494 | 12662.6809
1 | 10 | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4070 | 3151.1 | 2925.4 | 137 | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 9167.96 | 2.2526 | 2453.8292
1 | 11 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 1960 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1011.9 | 804.7 | 655.4 | 42 | УК | ООО "Наш дом" | 208365.3 | 205.9149 | 6416.3209
1 | 12 | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695 | 626.9 | 626.9 | 33 | УК | ООО УК "Старый город" | 170151.06 | 244.8217 | 9686.8564
1 | 13 | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 1953 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 537.54 | 501.3 | 310.2 | 37 | УК | МКП г. Владимира "ЖКХ" | 39070.28 | 72.6835 | 8244.5379
1 | 14 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 1958 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 854.8 | 789.8 | 434.07 | 42 | УК | ООО "Наш дом" | 35421.97 | 41.4389 | 6634.5782
1 | 15 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2136.1 | 1990.2 | 1946.2 | 89 | УК | ООО УК "Старый город" | 7571.98 | 3.5448 | 2887.9254
1 | 16 | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 1935 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 474.9 | 427.5 | 427.5 | 15 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 433416.75 | 912.6485 | 12662.6809
1 | 17 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2010 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.9 | 3680.79 | 225 | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 167825.19 | 40.5836 | 871.1542
1 | 18 | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 1953 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 520.8 | 480.7 | 406.6 | 27 | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 111509.89 | 214.1127 | 9325.2146
1 | 19 | Владимир г, Никитская ул, 23 | 1936 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1637.8 | 1246.6 | 1142.8 | 53 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 155632.46 | 95.0253 | 3389.9234
1 | 20 | Владимир г, Труда ул, 8 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 459.9 | 417.6 | 417.6 | 24 | УК | ООО УК "Старый город" | 7494.52 | 16.296 | 10663.9965
1 | 21 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2794.3 | 1973.11 | 1887.11 | 86 | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 48133.04 | 17.2254 | 2575.2608
1 | 22 | Владимир г, Семашко ул, 13 | 1952 |  | Блочные | 2 | 3 | 1380 | 1114.5 | 895.5 | 35 | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 91476.55 | 66.2874 | 6842.859
1 | 23 | Владимир г, Лакина ул, 133 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3908 | 3817 | 3165.2 | 197 | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 42969.59 | 10.9953 | 2174.4982
1 | 24 | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 961.6 | 620 | 620 | 48 | УК | МУП Г ВЛАДИМИРА "ГУК" | 89582.74 | 93.1601 | 111.79
| Итого по город Вязники |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14909.5 | 8883.1 | 7514.1 | 477 | X | X | 3390582.99 | 227.4109 | 8417.0477
1 | 25 | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3997 | 1901.1 | 1791.5 | 73 | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 502837.5 | 125.8037 | 2561.1113
1 | 26 | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4357 | 1821.4 | 1678.3 | 159 | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 2550266.36 | 585.3262 | 1662.8632
1 | 27 | Вязники г, Ленина ул, 8 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2021 | 1886.9 | 1320.5 | 47 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 57982.38 | 28.6899 | 5473.5889
1 | 28 | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1540.3 | 1362.4 | 1247.3 | 65 | НУ | - | 175548.91 | 113.9706 | 4851.3144
1 | 29 | Вязники г, Новая ул, 12 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 872.1 | 557 | 255.4 | 40 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 63565.37 | 72.8877 | 8417.0477
1 | 30 | Вязники г, Герцена ул, 38а | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 552 | 401.5 | 268.3 | 32 | НУ | - | 2418 | 4.3804 | 7624.7154
1 | 31 | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1570.1 | 952.8 | 952.8 | 61 | ТСЖ | ТСЖ "ЗОА,16" | 37964.47 | 24.1797 | 5594.0924
| Итого по Октябрьское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2078.8 | 1360 | 756.3 | 93 | X | X | 110217.53 | 53.0198 | 6418.7314
1 | 32 | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.6 | 450.9 | 299.5 | 27 | НУ | - | 48915.49 | 63.3128 | 4755.1391
1 | 33 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 842.2 | 492.3 | 352 | 33 | НУ | - | 14682.87 | 17.4339 | 5378.5993
1 | 34 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 464 | 416.8 | 104.8 | 33 | НУ | - | 46619.17 | 100.4723 | 6418.7314
| Итого по город Ковров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 30064.53 | 23813.67 | 20538.67 | 930 | X | X | 4163714.65 | 138.4926 | 9377.3954
1 | 35 | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1612.2 | 1358.8 | 1358.8 | 53 | УК | ООО "УК Сфера" | 13000.44 | 8.0638 | 810.46
1 | 36 | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5485.5 | 4412.8 | 3382.7 | 96 | УК | ООО "УО "РМД" | 1780255.26 | 324.5384 | 2600.9049
1 | 37 | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3647.3 | 2675.1 | 2194.3 | 61 | УК | ООО УК "Согласие" | 1170243.62 | 320.852 | 2713.7648
1 | 38 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4358.9 | 3381.5 | 2777 | 177 | УК | ООО УК "Сфера" | 82236.16 | 18.8663 | 3244.9033
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 4032.8 | 3036.64 | 2440.14 | 93 | УК | ООО УК "Согласие" | 32192.58 | 7.9827 | 810.46
1 | 40 | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 617.9 | 408.9 | 408.9 | 21 | НУ | - | 23581.1 | 38.1633 | 9377.3954
1 | 41 | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 2381.7 | 2256.8 | 2256.8 | 155 | УК | ООО "УК"Парадигма" | 649198.32 | 272.5777 | 4736.1362
1 | 42 | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 2240.83 | 1864.33 | 1864.33 | 90 | УК | ООО "УО "РМД" | 54035.4 | 24.114 | 870.7883
1 | 43 | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 286.1 | 205.8 | 205.8 | 16 | НУ | - | 37308.06 | 130.4022 | 1925.3486
1 | 44 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3399.9 | 2625.8 | 2062.7 | 68 | УК | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 42661 | 12.5477 | 3474.4403
1 | 45 | Ковров г, Муромская ул, 1 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 489 | 431 | 431 | 39 | НУ | - | 65466.48 | 133.8783 | 6418.81
1 | 46 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 416.5 | 259.3 | 259.3 | 14 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 24060.13 | 57.7674 | 7399.1093
1 | 47 | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 485 | 329.7 | 329.7 | 21 | УК | ООО УК "Согласие" | 124416.53 | 256.5289 | 7813.901
1 | 48 | Ковров г, Моховая ул, 3 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.9 | 567.2 | 567.2 | 26 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 65059.57 | 106.4979 | 7750.7747
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 43259.47 | 40862.08 | 37007.06 | 2029 | X | X | 5154613.07 | 119.1557 | 9454.2293
1 | 49 | Муром г, Кирова ул, 30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1768733.14 | 291.6776 | 2998.3253
1 | 50 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 224063.98 | 52.7557 | 2382.9442
1 | 51 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 31696.09 | 5.1597 | 2678.1603
1 | 52 | Муром г, Советская ул, 73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 97154.82 | 44.6484 | 3016.0576
1 | 53 | Муром г, Южная ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 115006.25 | 195.4459 | 7849.7472
1 | 54 | Муром г, Воровского ул, 91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1485022.6 | 627.121 | 4661.8647
1 | 55 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО «Фортуна» | 179270.28 | 111.9739 | 3720.5389
1 | 56 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 21660.55 | 21.0726 | 4849.3291
1 | 57 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 825558.04 | 126.736 | 2120.4321
1 | 58 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | НУ | - | 58127.71 | 99.2703 | 6852.8187
1 | 59 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 174209.85 | 49.8597 | 1270.9462
1 | 60 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 70328.74 | 20.588 | 712.1
1 | 61 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4562.8 | 4499.5 | 3634.1 | 237 | УК | ООО "Верба" | 46142.63 | 10.1128 | 2855.2195
1 | 62 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471.59 | 415.21 | 312.26 | 21 | НУ | - | 57638.39 | 122.2214 | 9454.2293
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 1529537.19 | 38.9393 | 1251.9329
1 | 63 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 379333.74 | 43.5665 | 1188.0852
1 | 64 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 378072.25 | 42.7761 | 1203.3121
1 | 65 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 289922.22 | 33.7237 | 1251.9329
1 | 66 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 289922.22 | 33.7048 | 1250.1977
1 | 67 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 192286.76 | 42.3931 | 1015.5966
| Итого по поселок Мстёра |  | Х | Х | Х | Х | Х | 6959.2 | 6276.4 | 6276.4 | 259 | X | X | 3231773.15 | 464.3886 | 2087.2018
1 | 68 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 3471.2 | 3130.3 | 3130.3 | 113 | НУ | - | 1617633.46 | 466.0156 | 2087.2018
1 | 69 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3488 | 3146.1 | 3146.1 | 146 | НУ | - | 1614139.69 | 462.7694 | 2077.1488
| Итого по Второвское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 978.6 | 880.3 | 821.4 | 30 | X | X | 11164.38 | 11.4085 | 4297.2369
1 | 70 | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 978.6 | 880.3 | 821.4 | 30 | НУ | - | 11164.38 | 11.4085 | 4297.2369
| Итого по Новоалександровское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3121 | 1791 | 1791 | 171 | X | X | 766743.64 | 245.6724 | 2778.5394
1 | 71 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3121 | 1791 | 1791 | 171 | ТСЖ | ТСЖ "СНОВИЦЫ" | 766743.64 | 245.6724 | 2778.5394
| Итого по город Петушки |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9080.32 | 7817.64 | 7631.34 | 322 | X | X | 2297433.32 | 253.0124 | 3519.4831
1 | 72 | Петушки г, Московская ул, 9 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3560.34 | 3122.34 | 3091.94 | 145 | УК | МУП "РСУ" г. Петушки | 662767.68 | 186.1529 | 2399.3563
1 | 73 | Петушки г, Лесная ул, 20 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 768.5 | 710 | 655.2 | 38 | НУ | - | 233442.29 | 303.7636 | 1445.4043
1 | 74 | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 1984 |  | Панельные | 4 | 2 | 1287.08 | 1127.9 | 1026.8 | 51 | НУ | - | 57615.89 | 44.7648 | 3519.4831
1 | 75 | Петушки г, Московская ул, 18 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3464.4 | 2857.4 | 2857.4 | 88 | НУ | - | 1343607.46 | 387.8327 | 2520.1114
| Итого по Брызгаловское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5978.9 | 5540 | 5418.3 | 232 | X | X | 701741.56 | 117.3697 | 7631.87
1 | 76 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 5085.1 | 4673.5 | 4551.8 | 199 | ТСЖ | "Карла Маркса 2" | 425208.96 | 83.6186 | 2144.6068
1 | 77 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Шоссейная ул, 21 | 1967 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 893.8 | 866.5 | 866.5 | 33 | НУ | - | 276532.6 | 309.3898 | 7631.87
| Итого по город Киржач |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3387.86 | 2034.29 | 1015.36 | 59 | X | X | 215585.3 | 63.6347 | 1920.8751
1 | 78 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3387.86 | 2034.29 | 1015.36 | 59 | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 215585.3 | 63.6347 | 1920.8751
| Итого по город Покров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5885.7 | 4756.5 | 4668.3 | 210 | X | X | 2090256.71 | 355.1416 | 2970.9831
1 | 79 | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5885.7 | 4756.5 | 4668.3 | 210 | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 2090256.71 | 355.1416 | 2970.9831
| Итого по Пекшинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3408 | 3083.5 | 2494.5 | 189 | X | X | 627279.44 | 184.0609 | 8095.5915
1 | 80 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 825 | 769.5 | 628.1 | 57 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 543238.44 | 658.4708 | 8095.5915
1 | 81 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1789.9 | 1591.4 | 1185 | 91 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 30300.92 | 16.9288 | 3506.2365
1 | 82 | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 793.1 | 722.6 | 681.4 | 41 | УК | ООО "СМК-Реконструкция" | 53740.08 | 67.7595 | 6678.5043
| Итого по город Лакинск |  | Х | Х | Х | Х | Х | 7328.33 | 5223.36 | 4907.3 | 280 | X | X | 5216795.97 | 711.867 | 8070.5735
1 | 83 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 6737.77 | 4669.7 | 4492.4 | 246 | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 5206608.91 | 772.7496 | 1648.2132
1 | 84 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 590.56 | 553.66 | 414.9 | 34 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 10187.06 | 17.2498 | 8070.5735
| Итого по Новлянское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 418.1 | 377.6 | 284.3 | 12 | X | X | 222759.59 | 532.7902 | 8228.3835
1 | 85 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 418.1 | 377.6 | 284.3 | 12 | НУ | - | 222759.59 | 532.7902 | 8228.3835
| Итого по Малышевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 344.6 | 312.2 | 312.2 | 15 | X | X | 137654.99 | 399.4631 | 7585.6907
1 | 86 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 344.6 | 312.2 | 312.2 | 15 | НУ | - | 137654.99 | 399.4631 | 7585.6907
| Итого по Нагорное |  | Х | Х | Х | Х | Х | 719.4 | 531.6 | 471.6 | 30 | X | X | 58502.98 | 81.3219 | 8069.2147
1 | 87 | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.4 | 531.6 | 471.6 | 30 | НУ | - | 58502.98 | 81.3219 | 8069.2147
| Итого по Мошокское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 930 | 857.4 | 561.4 | 45 | X | X | 39037.31 | 41.9756 | 7306.2199
1 | 88 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 930 | 857.4 | 561.4 | 45 | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 39037.31 | 41.9756 | 7306.2199
| Итого по Раздольевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | 897 | 578 | 54 | X | X | 98453.75 | 98.4537 | 8505.4843
1 | 89 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610 | 558 | 380.7 | 33 | НУ | - | 78556.57 | 128.7813 | 8434.6428
1 | 90 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 390 | 339 | 197.3 | 21 | НУ | - | 19897.18 | 51.0184 | 8505.4843
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1707.6 | 1346.4 | 1242.1 | 83 | X | X | 5231.23 | 3.0635 | 2243.3593
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1707.6 | 1346.4 | 1242.1 | 83 | УК | ООО "МКД-СЕРВИС" | 5231.23 | 3.0635 | 2243.3593
| Итого по Копнинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 773.3 | 709.7 | 676.4 | 25 | X | X | 185435 | 239.797 | 2146.524
1 | 92 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 1982 |  | Монолитные | 5 | 1 | 773.3 | 709.7 | 676.4 | 25 | НУ | - | 185435 | 239.797 | 2146.524
| Итого по поселок Ставрово |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2034.7 | 1884.7 | 1600.6 | 104 | X | X | 4030893.68 | 1981.0752 | 4470.1336
1 | 93 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2034.7 | 1884.7 | 1600.6 | 104 | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4030893.68 | 1981.0752 | 4470.1336
| Итого по город Струнино |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4570.2 | 3647.2 | 3647.2 | 279 | X | X | 714491 | 156.3369 | 2619.9341
1 | 94 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4570.2 | 3647.2 | 3647.2 | 279 | НУ | - | 714491 | 156.3369 | 2619.9341

## Планируемые показат_бонусы
Таблица № 2
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий краткосрочного плана
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: | 44721.18 | 1844 | 47 | 85429069.48
| Итого по Владимирской области по 2020 году: | 33695.28 | 1359 | 33 | 51349524.15
1 | город Александров | 792.7 | 42 | 1 | 2123521.14
2 | город Владимир | 12811.8 | 434 | 8 | 14141903.43
3 | поселок Никологоры | 882.3 | 29 | 1 | 2046844.64
4 | город Вязники | 1813.2 | 156 | 1 | 5153989.53
5 | город Гороховец | 366.5 | 13 | 1 | 48440.03
6 | город Гусь-Хрустальный | 872.2 | 38 | 2 | 31767
7 | город Киржач | 881.98 | 48 | 2 | 3557815.66
8 | город Ковров | 2093.1 | 110 | 3 | 223917.22
9 | город Кольчугино | 755.8 | 20 | 1 | 3265341.36
10 | город Меленки | 1840.2 | 77 | 1 | 97672.62
11 | город Муром | 1621.7 | 58 | 3 | 7629142.82
12 | Асерховское | 1598.9 | 38 | 1 | 2434994.45
13 | поселок Ставрово | 465 | 26 | 1 | 89459.11
14 | Муромцевское | 861.5 | 31 | 1 | 3168456.39
15 | Боголюбовское | 2249.2 | 104 | 3 | 4966030.97
16 | город Суздаль | 940.4 | 26 | 1 | 1661171.06
17 | поселок Мелехово | 1743.7 | 65 | 1 | 105794.97
18 | Брызгаловское | 1105.1 | 44 | 1 | 603261.75
| Итого по Владимирской области по 2021 году: | 5362.3 | 244 | 8 | 11274519.96
1 | город Владимир | 1180.6 | 60 | 3 | 4318971.6
2 | город Гороховец | 366.5 | 25 | 1 | 1358175.69
3 | город Гусь-Хрустальный | 410.7 | 25 | 1 | 60184.81
4 | город Ковров | 306.6 | 21 | 1 | 1003273.4
5 | город Меленки | 1840.2 | 77 | 1 | 4407071.78
6 | Денятинское | 1257.7 | 36 | 1 | 126842.68
| Итого по Владимирской области по 2022 году: | 5663.6 | 241 | 6 | 22805025.37
1 | город Ковров | 1786.5 | 89 | 2 | 7480255.55
2 | город Гусь-Хрустальный | 410.7 | 25 | 1 | 2215379.62
3 | поселок Ставрово | 465 | 26 | 1 | 3391766.52
4 | поселок Мелехово | 1743.7 | 65 | 1 | 5730244.91
5 | Денятинское | 1257.7 | 36 | 1 | 3987378.77
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: | 229806.17 | 9863 | 94 | 39753305.28
1 | город Александров | 13682.62 | 744 | 6 | 3100093.76
2 | поселок Никологоры | 2327.5 | 106 | 3 | 35523.81
3 | город Владимир | 25577.94 | 1090 | 15 | 1617789.28
4 | город Вязники | 14909.5 | 477 | 7 | 3390582.99
5 | Октябрьское | 2078.8 | 93 | 3 | 110217.53
6 | город Ковров | 30064.53 | 930 | 14 | 4163714.65
7 | округ Муром | 43259.47 | 2029 | 14 | 5154613.07
8 | ЗАТО город Радужный | 39280 | 1995 | 5 | 1529537.19
9 | поселок Мстёра | 6959.2 | 259 | 2 | 3231773.15
10 | Второвское | 978.6 | 30 | 1 | 11164.38
11 | Новоалександровское | 3121 | 171 | 1 | 766743.64
12 | город Петушки | 9080.32 | 322 | 4 | 2297433.32
13 | Брызгаловское | 5978.9 | 232 | 2 | 701741.56
14 | город Киржач | 3387.86 | 59 | 1 | 215585.3
15 | город Покров | 5885.7 | 210 | 1 | 2090256.71
16 | Пекшинское | 3408 | 189 | 3 | 627279.44
17 | город Лакинск | 7328.33 | 280 | 2 | 5216795.97
18 | Новлянское | 418.1 | 12 | 1 | 222759.59
19 | Малышевское | 344.6 | 15 | 1 | 137654.99
20 | Нагорное | 719.4 | 30 | 1 | 58502.98
21 | Мошокское | 930 | 45 | 1 | 39037.31
22 | Раздольевское | 1000 | 54 | 2 | 98453.75
23 | город Гусь-Хрустальный | 1707.6 | 83 | 1 | 5231.23
24 | Копнинское | 773.3 | 25 | 1 | 185435
25 | поселок Ставрово | 2034.7 | 104 | 1 | 4030893.68
26 | город Струнино | 4570.2 | 279 | 1 | 714491

## Лист1
1 | 1 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 2020 | 97.05% | 1709981.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 1674154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35826.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 27 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2014 | 76.77% | 1464359.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | 1457135.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7224.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 26 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2015 | 92.44% | 1162545.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1161349.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.64 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 10 | 2016 | 88.65% | 418959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 412767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191.51 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Владимир г, Горького ул, 63 | 2015 | 90.89% | 381944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 376300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.5 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 23 | Владимир г, Асаткина ул, 30 | 2015 | 96.46% | 3952729.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 3869913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82816.15 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 2016 | 86.07% | 7180293.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.88 | 7105029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75263.58 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 2 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 2015 | 94.94% | 3359804.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 3324586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35217.35 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 2014 | 91.92% | 6537045.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.2 | 6468524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68521.08 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 19 | Ковров г, Летняя ул, 35 | 2015 | 98.83% | 49508.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 48776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.65 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 18 | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 2015 | 86.11% | 319940.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 316586.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353.6 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 2015 | 94.68% | 1994384.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.66 | 1964911.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29473.67 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 2016 | 92.57% | 2870921.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.6 | 2828493.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42427.41 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 2016 | 76.16% | 59400.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 58522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.84 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Федорова ул, 93 | 2014 | 95.31% | 16859.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 16610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Ковров г, Набережная ул, 17 | 2015 | 78.4% | 17853.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 17589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.84 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 2 | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 2015 | 78.6% | 52387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 51613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.2 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 11 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 2016 | 87.24% | 83534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.7 | 82300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.5 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 10 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 2015 | 75.54% | 41251.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 40641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.62 | 0 | 0 | - | 2020, 2022 | 2020, 2022
| Итого по Муромцевское |  | X | 95.31% | 39413.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.13 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 9 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 2014 | 95.31% | 39413.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.13 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Куприяновское |  | X | 81.22% | 275468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 271397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.96 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 8 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 2015 | 81.22% | 275468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 271397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.96 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по Фоминское |  | X | 82.63% | 8480607.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 8302924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177682.59 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 7 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 2014 | 82.63% | 8480607.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 8302924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177682.59 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 6 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 2015 | 85.87% | 6136383.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.59 | 6058232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78151.19 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 1 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 2014 | 85.54% | 178357.44 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.82 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
1 | 4 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 2014 | 86.29% | 13715.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 13512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.69 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 98.48% | 1045972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1030514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.72 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | 2014 | 98.48% | 1045972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1030514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.72 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
| Итого по город Собинка |  | X | 98.2% | 159122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 130000 | 0 | X | X | X
1 | 2 | Собинка г, Мира ул, 1А | 2015 | 98.2% | 159122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Бавленское |  | X | 99.26% | 206556.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 202228.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.7 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 2 | 2015 | 99.26% | 206556.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 202228.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.7 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
Note on P7: Татьяна Николаевна Базжина: Добали еще по второму кругу