## Реестр
Приложение
к постановлению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
от _____________ № ________
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы определены таблицей №1 к сводному краткосрочному плану
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2 к сводному краткосрочному плану
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | 3780785918.59 | 9394590.26 | 12806762.13 | 127906103.52 | 17898777.99 | 39296291.8 | 0 | 371 | 734586047.18 | 518946.56 | 2250520784.84 | 2991.05 | 10429877.69 | 129210.182 | 356849705.43 | 1121.94 | 23640794.3 | 56914815.23 | 550198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 12000000 | 38832465.43 | 85518704.21 | 3240000 | Х | Х | Х | [42 empty] | 3277602434.19
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | 1064965830.99 | 3545203.22 | 4246777.28 | 45240074.51 | 3904082.55 | 10974725.09 | 0 | 146 | 237746461.33 | 165388.33 | 601471564.67 | 1787.05 | 5413571.24 | 47689.472 | 119841361.08 | 19.07 | 210458.31 | 4132272.85 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603863.24 | 19455217.04 | 840000 | Х | Х | Х | [42 empty] | 1686794801.28
| Итого по город Владимир |  | 265883729 | 87007.41 | 0 | 0 | 126575.53 | 0 | 0 | 44 | 75730891.62 | 40983.39 | 132571093.75 | 0 | 0 | 20622.91 | 48063150.75 | 0 | 0 | 4132272.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367783.19 | 2804953.9 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 383462452.64
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1821107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1736836.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23968.34 | 60303 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Василисина ул, 5 | 644
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 69778.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69778.55 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Завадского ул, 11В | 761.5
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 342
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 2444609.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2411333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33276.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 2070.63
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 1178315.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1162276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 600
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 5 | 1996366.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1969192.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 1 | [29 empty] | 644 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 334.02
1 | 7 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 3053881.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.67 | 2950406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40715.6 | 62759.94 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Горького ул, 61 | 1124.75
1 | 8 | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1639309.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1559527.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21521.49 | 58259.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1 | [29 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 555.39
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 52А | 98784.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98784.97 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Московская ул, 71 | 1 | [29 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 865.12
1 | 10 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1 | [29 empty] | 1089.8 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 860.91
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 89397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89397.8 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 1 | [29 empty] | #N/A | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1319.27
1 | 12 | Владимир г, Завадского ул, 11В | 2353912.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.47 | 2321871.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32041.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1 | [29 empty] | 761.5 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 900
1 | 13 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 1 | [29 empty] | 1041.5 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 900
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 870
1 | 15 | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 721831.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 712005.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 313.1
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 1035.9
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1297271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1279612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17658.65 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1089.8
1 | 18 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 1041.5
1 | 19 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 56688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56688.3 | 0 | 2020 | - | - | [9 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 777.1
1 | 20 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 89064.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89064.28 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1000
1 | 21 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 2641217.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 2522475.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34810.16 | 83931.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 800
1 | 22 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1180.1
1 | 23 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 789
1 | 24 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1147.7
1 | 25 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 218.8
1 | 26 | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1142069.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.72 | 1126523.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15546.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 342 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 912.27
1 | 27 | Владимир г, Стасова ул, 40А | 715422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 705684.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Владимир г, Лакина ул, 145 | 979.44
1 | 28 | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 1010260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 958282.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224.31 | 38753.2 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Лакина ул, 157А | 730.17
1 | 29 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 874.18
1 | 30 | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 2417044.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 2302037.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31768.12 | 83238.74 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 952 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1200
1 | 31 | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.7 | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 702.2 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 523.98
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 952298.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.72 | 939336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Мира ул, 26 | 1093
1 | 33 | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 2602788.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.41 | 2567359.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35428.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1603.24 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 1004.3
1 | 34 | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 4237431.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 4179750.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57680.56 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 2070.63 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 334.8
1 | 35 | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 777.1 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1585
1 | 36 | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 3215346.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3171578.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43767.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1000 | Владимир г, Московское ш, 1 | 543.6
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 2336593.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2304787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806.07 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 600 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 603.71
1 | 38 | Владимир г, Труда ул, 11 | 2470286.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2351994.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32457.53 | 85834.14 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 588.4
1 | 39 | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 2594696.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 2559377.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 800 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 577
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 3746791.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3608250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49793.85 | 88747.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 633.34
1 | 41 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 2867076.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2828049.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39027.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1180.1 | Ковров г, Социалистическая ул, 10 | 1375.9
1 | 42 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 62259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62259.5 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1206.22
1 | 43 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 605681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.76 | 597436.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 334.02 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1137.3
1 | 44 | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 3492157.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 3444622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47535.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 789 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 386.2
1 | 45 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Александров г, Горького ул, 3 | 540.5
1 | 46 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 11667617.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 11496038.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171578.38 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 603.5
1 | 47 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 7273505.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.16 | 7166544.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106960.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Ленина ул, 26 | 1650
1 | 48 | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | 218.8 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 1264.96
1 | 49 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 3306287.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 3257667.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48620.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 912.27 | Александров г, Ленина ул, 30 | 781
1 | 50 | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 4193947.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132272.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61674.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Терешковой ул, 10 | 1174.18
1 | 51 | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 3323174.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 3195303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47689.9 | 80182.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Совхоз Правда ул, 32 | 484
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 145 | 4024360.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.44 | 3965180.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59180.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 979.44 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 6 | 1161
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 157А | 2994194.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 2950162.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44031.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 730.17 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 2 | 452.1
1 | 54 | Владимир г, Модорова ул, 6 | 4839579.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 4768410.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71168.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 8 | 992
1 | 55 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 1872015.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1844486.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27528.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 874.18 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 22 | 796.1
1 | 56 | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 2373016.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.45 | 2338119.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34896.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 1995.2
1 | 57 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 3249268.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.6 | 3201486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47782.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1200 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 855
1 | 58 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 2561819.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 2524146.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37672.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 946 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1155.9
1 | 59 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 967510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 953282.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 365.5 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1022
1 | 60 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 966024.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 951818.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14205.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 365.5 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 407.8
1 | 61 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 953.5
1 | 62 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 738.92
1 | 63 | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 216770.67 | 87007.41 | 0 | 0 | 126575.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.73 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 275.4
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 61 | 3764827.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 3713580.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51247.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1124.75 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 344.5
1 | 65 | Владимир г, Горького ул, 72 | 3712372.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 3657509.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54862.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 374.3
1 | 66 | Владимир г, Ильича ул, 7б | 1900391.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1872306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28084.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 329.1
1 | 67 | Владимир г, Ильича ул, 13 | 2106147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2075022.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 611
1 | 68 | Владимир г, Северная ул, 15 | 2813385.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8 | 2771808.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41577.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гороховец г, Мира ул, 18 | 606
1 | 69 | Владимир г, Труда ул, 14А | 2278510.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.6 | 2244838.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33672.57 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 556.6 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 249
1 | 70 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 2391493.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 2356150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35342.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 309
1 | 71 | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 4355328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.7 | 4291281.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64047.37 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 762.8
1 | 72 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1505981.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1483835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22146.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1256.9
1 | 73 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 820883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 760754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11354.26 | 48774.97 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 1150.3
1 | 74 | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.12 | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | 466.12 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 763.8
1 | 75 | Владимир г, Горького ул, 57 | 3647517.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 3593879.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53638.65 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 859 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 461.1
1 | 76 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 5096776.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 5021454.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75321.81 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1004.3 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1528.9
1 | 77 | Владимир г, Токарева ул, 10 | 3789473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 3733471.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56002.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1028.5 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 541.1
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 597387.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588602.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 334.8 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 678.3
1 | 79 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 4468866.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 4403149.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65717 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1585 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 975.2
1 | 80 | Владимир г, Егорова ул, 2 | 6330505.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4 | 6142341.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91674.45 | 96489.29 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 600
1 | 81 | Владимир г, Московское ш, 1 | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | 543.6 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 596.4
1 | 82 | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1963557.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1871204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25822.62 | 66530.73 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 936.1
1 | 83 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 86742.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86742.97 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A | Меленки г, Школьный пер, 4 | 901.42
1 | 84 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 70589.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70589.93 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 566
1 | 85 | Владимир г, Труда ул, 32 | 2062889.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1965144.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27118.99 | 70626.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 562
1 | 86 | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1414038.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1394790.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19248.1 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 454
1 | 87 | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 2070332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961754.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108577.95 | 0 | 2020 | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 595
1 | 88 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 3278227.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.5 | 3230945.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47281.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1702747.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1631846.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70900.67 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1698388.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627567.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70820.91 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 91 | Владимир г, Василисина ул, 11 | 9902722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9802945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99777.54 | 0 | 2020 | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1918155.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1845694.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72460.74 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 93 | Владимир г, Разина ул, 33 | 7396376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7304676.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91700.19 | 0 | 2020 | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 94 | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 1901891.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1830984.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70906.58 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 95 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 814287.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.98 | 802313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 523.98
1 | 96 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 52271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52271.7 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 97 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 83051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83051.86 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 98 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 50689.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50689.12 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 99 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 95587.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95587.09 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 100 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 79784.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79784.16 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 101 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 71679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71679.1 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 102 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 55904.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55904.38 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 103 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 100382.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100382.56 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 104 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 82721.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82721.55 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 904 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1674.7
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 50842017.24 | 392971.79 | 287233.22 | 1294699.63 | 643435.69 | 4483524.65 | 0 | 4 | 5593558.4 | 8193.49 | 31283343.9 | 0 | 0 | 2678.11 | 5635955.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274374.53 | 952919.9 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 95682574.42 | 44840557.18 |  | #N/A | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1278.8
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 2291514.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.21 | 2242129.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14461.74 | 34922.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 598 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 225.04
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 2189911.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.59 | 2122436.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689.72 | 53785.29 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 592.2 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 337
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 2241889.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.38 | 2169539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.73 | 49895.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 806.38
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 55080.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55080.59 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 308.6
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 2479536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.83 | 2411595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15554.79 | 52385.58 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 603.71 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 189.8
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 2128855.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.18 | 2062274.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13301.67 | 53278.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 588.4 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 1525.2
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 2540318.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.33 | 2453870.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827.46 | 70620.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 555.39 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 1373.6
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 2317566.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.44 | 2249862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14511.61 | 53192.42 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 577 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 1062.4
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 2392182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.91 | 2323884.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14989.06 | 53308.79 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 567.62 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1105
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 3299178.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.77 | 3158718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20373.73 | 120087.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 865.12 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 1401.4
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 2218259.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.07 | 2150786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.57 | 53600.62 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 556.8 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 467.74
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 91764.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91764.43 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 860.91 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 949
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 45369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.9 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 437.4
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 2872501.01 | 0 | 0 | 1294699.63 | 0 | 1564983.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12817.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 408
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 985412.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980084.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1028.6
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 1787071.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.16 | 1777408.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 378
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 121797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.57 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 1057.07
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 940372.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9 | 935287.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 615.2
1 | 123 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 291919.46 | 65413.4 | 0 | 0 | 73602.46 | 151325.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.36 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 289.86
1 | 124 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1755092.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.93 | 1745602.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 952
1 | 125 | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 1184059.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 1177656.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 904
1 | 126 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 57 | 586.7
1 | 127 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1052135.68 | 167591.53 | 0 | 0 | 140858.08 | 737997.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 87 | 384.56
1 | 128 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1528398.16 | 159966.86 | 287233.22 | 0 | 144939.77 | 927994.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 500
1 | 129 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 285579.52 | 0 | 0 | 0 | 284035.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 946
1 | 130 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 2415665.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2350957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.85 | 51927.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | 633.34 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 365.5
1 | 131 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 5623327.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.78 | 5587289.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36038.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1674.7 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 365.5
1 | 132 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 52567.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52567.68 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 598
1 | 133 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 61131.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61131.36 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A | Александров г, Перфильева ул, 10 | 486.27
| Итого по округ Муром |  | 112751259.45 | 358075 | 609470 | 10937113.33 | 118902 | 228228 | 0 | 17 | 26506080.61 | 16535.42 | 68407583.21 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348764.69 | 2890145.12 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 157621357.27 | 44870097.82 |  | #N/A | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 336.14
1 | 134 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2649277.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 2492694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156582.24 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1108.98 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 335
1 | 135 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2599693.37 | 358075 | 609470 | 1447301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410.15 | 173437.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Петушки г, Прудная ул, 21 | 678.5
1 | 136 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 3188621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77961.1 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 600 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 453.4
1 | 137 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 5265781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 5109413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.98 | 132226.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 511.8
1 | 138 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 5393074.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.54 | 5234761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24734.25 | 133579.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Труда ул, 14А | 556.6
1 | 139 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 466.12
1 | 140 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 443.8 | Владимир г, Горького ул, 57 | 859
1 | 141 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1028.5
1 | 142 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7884254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 7687845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36325.07 | 160084.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1108.98
1 | 143 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 2908813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 2738778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12940.73 | 157094.01 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Муром г, Гоголева ул, 10 | 600
1 | 144 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 473 | Муром г, Куликова ул, 5 | 443.8
1 | 145 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2855710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2777462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78248.47 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 550 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 473
1 | 146 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 3945816.73 | 0 | 0 | 3842425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.46 | 85236.27 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Муром г, Муромская ул, 15 | 550
1 | 147 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2766905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 2598303.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.99 | 156324.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Муром г, Щербакова ул, 25 | 342
1 | 148 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 342 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 331
1 | 149 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9316893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 9115520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070.83 | 158303.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Муром г, Мечникова ул, 81 | 792
1 | 150 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1472380.11 | 0 | 0 | 1103598 | 118902 | 228228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21652.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гороховец г, Советская ул, 13 | 592.07
1 | 151 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1557950.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1549352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 331 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 618.1
1 | 152 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 807.4
1 | 153 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 211626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 837.3
1 | 154 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2148296.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 317.8
1 | 155 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 835.43
1 | 156 | Муром г, Артема ул, 1а | 2237682.55 | 0 | 0 | 2225331.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.59 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 613.2
1 | 157 | Муром г, Заводская ул, 1 | 2418873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.53 | 2337937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.55 | 67960.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 567.62
1 | 158 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 958
1 | 159 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 255.2
1 | 160 | Муром г, Ленина ул, 110 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1229.9
1 | 161 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 2331324.81 | 0 | 0 | 2318457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 162 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 131828.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131828.92 | 0 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #N/A
1 | 163 | Муром г, Куликова ул, 15 | 2376594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2305669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894.29 | 60030.63 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 164 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3042838.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 2946964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924.4 | 81949.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1139819.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 1089346.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.16 | 45325.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 166 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1396947.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 1343152.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.4 | 47448.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 167 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 2343822.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2330886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 792
1 | 168 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 2905261.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2821489.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.54 | 70440.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 169 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 2908972.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.86 | 2816936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.03 | 78726.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 170 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2039264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 1767006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8349.11 | 263908.81 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 171 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1604039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531407.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72632.04 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 172 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 105635.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.39 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 173 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 81776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776.96 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 174 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 64771.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64771.71 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 175 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 64458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64458.1 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 176 | Муром г, Муромская ул, 17 | 68984.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68984.12 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 177 | Муром г, Набережная ул, 17 | 49086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49086.24 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 178 | Муром г, Южная ул, 7 | 66103.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66103.89 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 128937901.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576161.37 | 0 | 66 | 106298275.3 | 3279.26 | 12410000.7 | 0 | 0 | 2091.28 | 7877592.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161902.01 | 1613969.41 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 182923711.82 | 53985810.71 |  | #N/A
1 | 179 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 131699.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131699.56 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 180 | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 2194413.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.37 | 2078453.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26812.05 | 89148.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 62023.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62023.07 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 182 | Ковров г, Запольная ул, 26 | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 183 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 184 | Ковров г, Кирова ул, 73 | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 185 | Ковров г, Кирова ул, 77 | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 186 | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1703879.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.77 | 1622576.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81303.48 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 187 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 114842.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114842.89 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1319.27
1 | 188 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 136497.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136497.56 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 189 | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.66 | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 581865.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576161.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 191 | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 4997938.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.22 | 4948943.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48994.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1206.22
1 | 192 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 3797251.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.9 | 3760027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37224.28 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1137.3
1 | 193 | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1338677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.48 | 1325554.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13122.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 194 | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 195 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1700754.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.64 | 1684082.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 196 | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1402602.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5 | 1350679.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13371.72 | 38552.04 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 197 | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 198 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 172775.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172775.04 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 199 | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 201 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 202 | Ковров г, Запольная ул, 28 | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 203 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 204 | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 205 | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 206 | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 207 | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 208 | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 4557762.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4474579.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83182.07 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 3054448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2978052.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76396.12 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 210 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 3051298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2974754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76543.9 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 211 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 123350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123350.33 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 212 | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1765429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1653491.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111937.75 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 213 | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 3250173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3144002.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106171.3 | 0 | 2020 | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 214 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 209545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209545.8 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 11570369.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765.46 | 469108.09 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 51784138.46 | 40213768.67 |  | #N/A
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1217400.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 386.2
1 | 216 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 3757493.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.55 | 174289.59 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 217 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 174120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174120.8 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 120697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120697.7 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Александров |  | 65365711.73 | 682532.23 | 1291083.82 | 0 | 288852.6 | 0 | 0 | 5 | 8620900.52 | 15160.69 | 51287574.99 | 0 | 0 | 639.89 | 1660924.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474788.58 | 1059054.81 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 113740245.04 | 48374533.31 |  | #N/A
1 | 220 | Александров г, Королева ул, 9 | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 221 | Александров г, Ленина ул, 32 | 130936.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130936.07 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 222 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 143632.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143632.79 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 223 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 224 | Александров г, Перфильева ул, 10 | 1860691.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1799039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10794.24 | 50857.32 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 486.27
1 | 225 | Александров г, Революции ул, 57 | 2404378.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 2283128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13698.77 | 107550.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 586.7
1 | 226 | Александров г, Революции ул, 87 | 1323171.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 1270891.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625.35 | 44654.05 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 384.56
1 | 227 | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 228 | Александров г, Советская ул, 23 | 833755.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9 | 785551.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4713.31 | 43490.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 229 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 1500690.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1491740.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 563.1
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 4876210.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 4724224.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28345.35 | 123640.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 231 | Александров г, Горького ул, 3 | 978702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 964309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14392.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 540.5
1 | 232 | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 3006507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.78 | 2885569.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43067.12 | 77871.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | 603.5
1 | 233 | Александров г, Ленина ул, 26 | 8000402.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.66 | 7882751.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117650.07 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1650
1 | 234 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 1685713.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.89 | 1660924.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24789.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 235 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 3785233.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 3729569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55663.83 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1906.5
1 | 236 | Александров г, Кубасова ул, 5 | 2272822.66 | 682532.23 | 1291083.82 | 0 | 288852.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10354.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 237 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 4444796.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.63 | 4419604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25191.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1264.96
1 | 238 | Александров г, Ленина ул, 30 | 3526049.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.77 | 3506064.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 781
1 | 239 | Александров г, Революции ул, 40 | 5490389.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 5459271.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31117.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 2073.9
1 | 240 | Александров г, Терешковой ул, 10 | 4738452.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.6 | 4711596.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1174.18
1 | 241 | Александров г, Совхоз Правда ул, 32 | 2182746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.14 | 2170375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12371.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 484
1 | 242 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1724602.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.42 | 1663637.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.82 | 50983.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 243 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1598078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.49 | 1540245.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.47 | 48591.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 244 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 130960.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130960.35 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 245 | Александров г, Революции ул, 48 | 105885.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105885.54 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 14114868.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487.16 | 13726303.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80305.45 | 308260.2 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 31393292.6 |  |  | #N/A
1 | 246 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 10 | 3927547.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 3747445.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22484.67 | 157617.79 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 247 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 9 | 3307384.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.96 | 3137914.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827.48 | 150642.41 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 2 | 1446069.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 1437873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 452.1
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 8 | 2997039.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 2980052.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 992
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 22 | 2436827.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.8 | 2423016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13811.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 796.1
| Итого по город Карабаново |  | 30964559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.6 | 22101832.47 | 0 | 0 | 2556.4 | 8126707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268137.47 | 467881.93 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 35599350.52 |  |  | #N/A
1 | 251 | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 3101907.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.42 | 1354124 | 0 | 0 | 617 | 1623290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864.48 | 106629.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 252 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 3151307.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 3013159.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18078.95 | 120069.34 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 253 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 4866736.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.72 | 4711362.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28268.17 | 127106.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 254 | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 6540486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.4 | 6503417.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37069.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 10088677.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.14 | 9940318.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148359.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1995.2
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 3215443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.32 | 3082869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18497.21 | 114077.05 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 12442442.43 | 0 | 83564.44 | 895725.75 | 61962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.79 | 11043668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99418.28 | 258103.48 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 17002898.35 |  |  | #N/A
1 | 257 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 5056079.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.7 | 4883507.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29301.04 | 143271.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 258 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 1162332.27 | 0 | 83564.44 | 895725.75 | 61962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.5 | 114832.2 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 259 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 3164041.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.35 | 3145170.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18871.02 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 855
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 3059988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.74 | 3014989.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44998.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1155.9
| Итого по Краснопламенское |  | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.46 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 509455.14 |  |  | #N/A
1 | 261 | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по поселок Никологоры |  | 5773107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.67 | 5593662.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56635.83 | 122809.35 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 6114371.41 | 341263.88 |  | #N/A
1 | 262 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 4843097.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 4705104.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47639.18 | 90353.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1022
1 | 263 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 930010.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.67 | 888557.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996.65 | 32455.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 243.96
| Итого по Степанцевское |  | 10624337.11 | 56761.29 | 0 | 313554.02 | 166897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2618206.87 | 1964.82 | 7256375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117571.73 | 94969.84 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 13474518.75 |  |  | #N/A
1 | 264 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 2376905.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.92 | 2259063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22873.01 | 94969.84 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 265 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 2513294.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 2488287.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25007.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 266 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 2534240.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 2509025.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25215.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 267 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 542612.12 | 56761.29 | 0 | 313554.02 | 166897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 268 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 2657283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2618206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39076.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Паустовское |  | 4459924 | 94214.06 | 0 | 0 | 205262.31 | 585724.52 | 0 | 0 | 0 | 647 | 3348175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670.94 | 181876.75 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4109300.79 |  |  | #N/A
1 | 269 | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 3466608.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 3348175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900.28 | 84532.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 270 | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 34358.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358.44 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 271 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 576667.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.9 | 62985.32 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 272 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 248507.08 | 94214.06 | 0 | 0 | 150638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 273 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 133782.42 | 0 | 0 | 0 | 54623.71 | 77191.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Октябрьское |  | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1845774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.46 | 132766.58 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3674943.51 |  |  | #N/A
1 | 274 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1845774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.46 | 132766.58 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Вязники |  | 29976052.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8696097.84 | 5138.55 | 17781364.06 | 0 | 0 | 664.652 | 2073147.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217841.08 | 847602.26 | 360000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 50473058.76 | 20497006.39 |  | #N/A
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 95474.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95474.18 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 276 | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | 6906704.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 6705665.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67894.86 | 133144.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 277 | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 1582418.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 1479456.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14979.5 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 900
1 | 278 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 1494720.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.1 | 1392636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100.45 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 900
1 | 279 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 1534580.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.1 | 1432097.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.99 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 900
1 | 280 | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | 3346564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3270373.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76190.44 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 281 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 101554.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101554.75 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 282 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 104089.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104089.37 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 283 | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 4230013.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5 | 4069118.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40894.64 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 953.5
1 | 284 | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 285 | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 839027.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.982 | 826689.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12338.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 286 | Вязники г, Ленина ул, 24 | 1265060.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.67 | 1246457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18603.38 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 287 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 73200.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200.32 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | 738.92
1 | 288 | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 1322373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.45 | 1190409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11963.62 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 275.4
1 | 289 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1654546.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 1511980.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22566.3 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 344.5
| Итого по город Гороховец |  | 22830689.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268467.93 | 0 | 0 | 0 | 3653.92 | 14137054.04 | 0 | 0 | 1413.88 | 5539556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257422.68 | 508188.4 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 38859598.05 | 16028908.87 |  | #N/A
1 | 290 | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1413561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1339821.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13565.69 | 60174.36 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 291 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 75889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75889.97 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 292 | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1769883.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.14 | 1682950.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17039.87 | 69892.98 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 293 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 48252.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48252.34 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 294 | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1361877.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.32 | 1291319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074.61 | 57483.26 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 295 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 82017.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82017.66 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 296 | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 2704515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.88 | 2677605.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26909.93 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 297 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 2291266.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268467.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22798.1 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 298 | Гороховец г, Мира ул, 13 | 2890713.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 2861950.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28762.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 299 | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1714543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 1571094.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448.59 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 374.3
1 | 300 | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1422597.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.87 | 1401677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 329.1
1 | 301 | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 2288055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.53 | 2254408.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33647.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 611
1 | 302 | Гороховец г, Мира ул, 18 | 2348671.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.69 | 2325302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23369.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 606
1 | 303 | Гороховец г, Советская ул, 13 | 2304366.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.07 | 2270479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33886.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 592.07
1 | 304 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 78793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78793.16 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 305 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 35684.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35684.67 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по Куприяновское |  | 2221160.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.91 | 2126707.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31741.11 | 62711.24 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4925031.6 | 2703871.59 |  | #N/A
1 | 306 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 9547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9547.95 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 307 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 53163.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53163.29 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 308 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 944539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 930649.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889.94 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 249
1 | 309 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 1213909.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 1196058.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17851.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 309
| Итого по Денисовское |  | 4069083.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.53 | 3949594.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39831.32 | 79657.42 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5532352.54 | 1463268.82 |  | #N/A
1 | 310 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 1936809.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.46 | 1838537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18615.19 | 79657.42 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 311 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 2132273.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.07 | 2111057.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21216.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по поселок Анопино |  | 5178138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 5163118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15019.86 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7838189.97 | 2660051.47 |  | #N/A
1 | 312 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1 | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 618.1
1 | 313 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 2343681.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9 | 2328661.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15019.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 722.14
| Итого по город Камешково |  | 8426851.96 | 0 | 0 | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 1731921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22341.79 | 109743.34 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11111629.25 | 2684777.29 |  | #N/A
1 | 314 | Камешково г, Карла Маркса ул, 62 | 51949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51949.1 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 315 | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 6562845.13 | 0 | 0 | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 316 | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1812057.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 1731921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22341.79 | 57794.24 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Вахромеевское |  | 7968708.87 | 0 | 0 | 4236373.14 | 474283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 3057208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86073.48 | 114770.7 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 12137858.55 | 4169149.68 |  | #N/A
1 | 317 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 3211417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 3057208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39437.99 | 114770.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 318 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 4757291.67 | 0 | 0 | 4236373.14 | 474283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46635.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Сергеихинское |  | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1716738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145.93 | 122817.08 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5698132.52 |  |  | #N/A
1 | 319 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1716738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145.93 | 122817.08 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Киржач |  | 44398957.33 | 117380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9873.79 | 37752509.33 | 0 | 0 | 2836.8 | 5484510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441540.75 | 603016.95 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A |  | 20654065.65 | -23744891.68 | [27 empty] | 56051993.53 | 11653036.2 |  | #N/A
1 | 320 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 54256.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54256.44 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 321 | Киржач г, М.Расковой ул, 17 | 2480548.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.94 | 2411642.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14469.85 | 54435.87 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 322 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1443898.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.4 | 1395122.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370.74 | 40404.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 323 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 4557103.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 4529924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27179.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1256.9
1 | 324 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 4223582.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.18 | 4198392.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25190.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1151
1 | 325 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 3024337.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.69 | 2952062.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17712.38 | 54562.48 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 326 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 5566366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.8 | 5484510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81856.31 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 327 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 4137160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.37 | 4076320.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60839.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1150.3
1 | 328 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 2786718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 2745737.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40980.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 763.8
1 | 329 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1749750.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1724019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25730.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 461.1
1 | 330 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 119132.15 | 117380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 331 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 6270786.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.62 | 6178571.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92215.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1528.9
1 | 332 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 3749769.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.07 | 3634519.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21807.11 | 93443.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | 870
1 | 333 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 3929633.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.42 | 3906196.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23437.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1229.9
1 | 133 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 108615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108615.8 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 132 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 108130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108130.57 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 131 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 89167.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89167.88 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
| Итого по Филипповское |  | 2076549.34 | 39534.75 | 0 | 0 | 12043.62 | 295538.62 | 0 | 0 | 0 | 538.16 | 1713967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15464.53 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2913286.51 | 836737.17 |  | #N/A
1 | 337 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1724251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.16 | 1713967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10283.81 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 541.1
1 | 338 | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 352297.71 | 39534.75 | 0 | 0 | 12043.62 | 295538.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Кипревское |  | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.68 | 1068295.6 | 0 | 0 | 364.69 | 915315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.2 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2727875.44 |  |  | #N/A
1 | 339 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.68 | 1068295.6 | 0 | 0 | 364.69 | 915315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.2 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 313.1
| Итого по Першинское |  | 3682576.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 3599348.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21596.1 | 61631.53 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3866903.76 |  |  | #N/A
1 | 340 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 3682576.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 3599348.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21596.1 | 61631.53 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 4283070.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 2321700.09 | 0 | 0 | 542.73 | 1785668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035.12 | 152667.13 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11389569.28 |  | 10475726.37 | #N/A
1 | 341 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 678.3
1 | 342 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1808703.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.73 | 1785668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 343 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 104027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104027.61 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 344 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 48639.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48639.52 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по Малыгинское |  | 3114731.18 | 104595 | 0 | 1449470 | 0 | 215247 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 1267442.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33866.2 | 44110.25 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4635021.79 |  | 3960937.43 | #N/A
1 | 345 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1327902.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 1267442.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350.01 | 44110.25 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 412.82
1 | 346 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 1786828.19 | 104595 | 0 | 1449470 | 0 | 215247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Клязьминское |  | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1547699.36 |  |  | #N/A
1 | 347 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 336.14
| Итого по Новосельское |  | 4166442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 2207932.36 | 0 | 0 | 437.5 | 1813992.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.52 | 126559.39 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7290181.66 |  | 6271514.31 | #N/A
1 | 348 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 71741.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71741.72 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 349 | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 1831950.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 1813992.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 350 | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [45 empty] | 542.66
1 | 351 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 54817.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54817.67 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по Ивановское |  | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.41 | 2759451.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.58 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 3230853.85 |  | 3334643.99 | #N/A
1 | 352 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.41 | 2759451.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Кольчугино |  | 8480737.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.46 | 7827572.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75981.54 | 577183.46 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 22440468.15 |  |  | #N/A
1 | 353 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 2519278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2404974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429.84 | 99873.76 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 354 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 2316768.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 2171491.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13028.94 | 132248.84 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 355 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 132502.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132502.74 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 356 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 3299628.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.16 | 3251106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48522.76 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 975.2
1 | 357 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 358 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 359 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 91212.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91212.54 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по Раздольевское |  | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.25 | 2261640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.84 | 83319.91 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3182125.22 |  |  | #N/A
1 | 360 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.25 | 2261640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.84 | 83319.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Бавленское |  | 178408.21 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.22 | 90602.91 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 522383.64 |  |  | #N/A
1 | 361 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 87805.3 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.22 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 362 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 50003.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50003.71 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 363 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 40599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.2 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Меленки |  | 8700170.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.96 | 8569425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46312.56 | 84432.67 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 18514841.96 |  |  | #N/A
1 | 364 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 1877560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.33 | 1871524.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 596.4
1 | 365 | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 3555061.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.23 | 3448386.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22242.09 | 84432.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 936.1
1 | 366 | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 3267548.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.4 | 3249514.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18034.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 807.4
| Итого по Нагорное |  | 4281723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.75 | 4066944.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57038.89 | 157740.25 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5141890.2 |  |  | #N/A
1 | 367 | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 4281723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.75 | 4066944.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57038.89 | 157740.25 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Вольгинский |  | 2434186.59 | 226701.24 | 164883.43 | 1350679.88 | 377296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.46 | 282990.85 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 21864677.54 |  |  | #N/A
1 | 368 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 158769.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158769.03 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 369 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 2151195.74 | 226701.24 | 164883.43 | 1350679.88 | 377296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 370 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 124221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124221.82 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Покров |  | 19736488.86 | 1000351.54 | 1810542.37 | 9395223.05 | 986303.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2465528.82 | 0 | 0 | 858.98 | 3617645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247715.52 | 213178.26 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 34570625.04 |  |  | #N/A
1 | 371 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 106790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106790.64 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 372 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | 2606495.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2465528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34579.04 | 106387.62 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 373 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 5055398.58 | 420192.57 | 698894.43 | 3335941.54 | 526027.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74342.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 374 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 5685725.29 | 580158.97 | 1111647.94 | 3450030.95 | 460275.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83611.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 375 | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 2648193.62 | 0 | 0 | 2609250.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38943.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 376 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4А | 3633885.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.98 | 3617645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 9389545.55 | 167835.45 | 0 | 658789.53 | 0 | 618954.18 | 0 | 0 | 0 | 2187.22 | 7825011.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118954.45 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 12742956.99 | 3353411.44 |  | #N/A
1 | 377 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 2250143.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 2219021.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31121.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 631
1 | 378 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 2167263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 2137288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29975.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 566
1 | 379 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 2202329.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2171869.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30460.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 562
1 | 380 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1467154.42 | 167835.45 | 0 | 658789.53 | 0 | 618954.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 381 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1302654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.32 | 1296832.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5821.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 454
| Итого по поселок Городищи |  | 5138784.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.36 | 5095125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43659.21 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 6025381.33 |  |  | #N/A
1 | 382 | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 2210436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.09 | 2179864.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30572.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 595
1 | 383 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 2928347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.27 | 2915261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 747.3
| Итого по город Петушки |  | 17752085.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.74 | 16944207.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223043.93 | 584833.42 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 29961094.71 |  |  | #N/A
1 | 384 | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 4771616.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.79 | 4576340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64183.17 | 131093.54 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 385 | Петушки г, Лесная ул, 16 | 2810575.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 2689261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37716.89 | 83597.74 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 386 | Петушки г, Советская пл, 1 | 131037.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131037.61 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 387 | Петушки г, Трудовая ул, 6 | 2938871.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2814506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39473.45 | 84892.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 388 | Петушки г, Прудная ул, 21 | 2250237.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 2217146.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 678.5
1 | 389 | Петушки г, Строителей ул, 4 | 2695769.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.99 | 2656126.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39642.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1278.8
1 | 390 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 791834.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 788296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.66 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 225.04
1 | 391 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 1207929.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.46 | 1202531.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 337
1 | 392 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 77311.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77311.89 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 393 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 76900.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76900.47 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Пекшинское |  | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 3606600.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.03 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3726576.42 |  |  | #N/A
1 | 394 | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 3606600.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 837.3
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 3418104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.31 | 63113.12 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5198352.66 |  |  | #N/A
1 | 395 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 3418104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.31 | 63113.12 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 806.38
| Итого по Малышевское |  | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1318463.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349.45 | 39291.17 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1821119.28 |  |  | #N/A
1 | 396 | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1318463.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349.45 | 39291.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 308.6
| Итого по Новлянское |  | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 4609049.76 |  |  | #N/A
1 | 397 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | 735
| Итого по Воршинское |  | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5368567.4 |  |  | #N/A
1 | 398 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Черкутинское |  | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2682382.05 |  |  | #N/A
1 | 399 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Ставрово |  | 3911488.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1983449.08 | 0 | 0 | 478 | 1520049.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266.08 | 277724.36 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11742480.74 | 7830992.16 |  | #N/A
1 | 400 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 141265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141265.9 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 401 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 317.8
1 | 402 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1576619.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1520049.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.51 | 49747.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 403 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 890333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 766890.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.57 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 189.8
1 | 404 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 86711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86711.3 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 23897111.18 | 217243.21 | 0 | 2010723.97 | 280774.89 | 730380.2 | 0 | 0 | 0 | 6175.74 | 20114074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330443.82 | 213470.99 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 43274846.74 | 19377735.56 |  | #N/A
1 | 405 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 4629120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.84 | 4565095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64025.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1525.2
1 | 406 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | 3488886.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.6 | 3440631.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48254.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 407 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 4309479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.3 | 4249874.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59604.5 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1373.6
1 | 408 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | 1167976.31 | 106894.33 | 0 | 578602.22 | 130137.83 | 335166.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17175.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 409 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | 1211378.63 | 110348.88 | 0 | 537364.75 | 150637.06 | 395213.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17813.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 410 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 908111.25 | 0 | 0 | 894757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13354.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 411 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 55068.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55068.52 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | 500
1 | 412 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 98964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98964.25 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | 958
1 | 413 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | 2347663.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 2256576.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31648.49 | 59438.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 414 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 2512797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.12 | 2478043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34754.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 833.9
1 | 415 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 3167665.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.38 | 3123853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43812.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1035.9
| Итого по город Собинка |  | 24440368.16 | 0 | 0 | 899499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747.05 | 22613016.15 | 459.05 | 235413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245927.35 | 446511.6 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 38327194.07 |  |  | #N/A
1 | 416 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 2050029.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.88 | 2021675.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28354 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1062.4
1 | 417 | Собинка г, Мира ул, 3 | 1928448.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 1814427.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25447.34 | 88574.08 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 418 | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 9931926.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.34 | 9639187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135189.61 | 157549 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 419 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 29614.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29614.32 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | 1105
1 | 420 | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 3373126.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.43 | 3358051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15074.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 835.43
1 | 421 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 5805618.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2 | 5779673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944.95 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 1401.4
1 | 422 | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 303399.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.05 | 235413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.68 | 64684.09 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 423 | Собинка г, Лакина ул, 9 | 1018204.83 | 0 | 0 | 899499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12615.48 | 106090.11 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Колокшанское |  | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 1477107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.74 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 2298882.51 |  |  | #N/A
1 | 424 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 1477107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 467.74
| Итого по Асерховское |  | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 334396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.91 | 107056.18 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 467593.97 |  |  | #N/A
1 | 425 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 334396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.91 | 107056.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Копнинское |  | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3974620.08 |  |  | #N/A
1 | 426 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 427 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 428 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 429 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 7738017.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.2 | 5380395.15 | 0 | 0 | 925.06 | 2149929.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45614.31 | 162078.91 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11081040.97 | 3343023.19 | 10960961.03 | #N/A | 3222943.25
1 | 430 | Судогда г, Бякова ул, 30 | 2421334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 2325578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.98 | 80756.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 431 | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1656413.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.31 | 1647382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031.77 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 432 | Судогда г, Красная ул, 20 | 507522.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.75 | 502547.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.22 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 433 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 81322.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81322.01 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 434 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 3071424.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.2 | 3054817.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16607.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 949
| Итого по Андреевское |  | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 2768847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77421.34 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3314283.22 | 468014.88 |  | #N/A
1 | 435 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 2768847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77421.34 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 613.2
| Итого по Головинское |  | 2794020.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2626425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.4 | 152349.33 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3133080 | 339059.27 |  | #N/A
1 | 436 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 2718963.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2626425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.4 | 77292.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 437 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 75057.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75057.17 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Мошокское |  | 4868704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 4643006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947.39 | 195750.74 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5968517.4 | 1099813.27 |  | #N/A
1 | 438 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 4831403.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 4643006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947.39 | 158450.54 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 439 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 37300.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37300.2 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по Муромцевское |  | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 2481018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.54 | 79936.68 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3253210.49 | 682654.27 |  | #N/A
1 | 440 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 2481018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.54 | 79936.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Вяткинское |  | 1181101.68 | 0 | 0 | 679682.53 | 74978.2 | 338634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.62 | 76982.71 | 0 | Х | Х | Х | [42 empty] | 2309984.35 | 1128882.67 |  | #N/A
1 | 441 | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | 1104118.97 | 0 | 0 | 679682.53 | 74978.2 | 338634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 442 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 76982.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76982.71 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Суздаль |  | 5058199.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633864 | 0 | 0 | 0 | 1020.85 | 4030135.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49784.46 | 104415.93 | 240000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7354613.03 | 2296413.49 |  | #N/A
1 | 443 | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1255071.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 1203625.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15526.77 | 35918.71 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 255.2
1 | 444 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 68497.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68497.22 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 445 | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 1767372.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.35 | 1631223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16149.11 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 437.4
1 | 446 | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 1327119.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1195286.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11833.33 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | 408
1 | 447 | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 640139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 3826730.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49364.83 | 106076.45 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5403513.45 | 1421341.83 |  | #N/A
1 | 448 | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 3826730.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49364.83 | 106076.45 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1028.6
| Итого по Новоалександровское |  | 8046011.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.86 | 2614299.75 | 0 | 0 | 2869 | 5415331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.64 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 8957085.84 | 911074.68 |  | #N/A
1 | 449 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.86 | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 578.4
1 | 450 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 5431711.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 5415331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Селецкое |  | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1182710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15256.97 | 43098.21 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2733218.92 | 1492152.95 |  | #N/A
1 | 451 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1182710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15256.97 | 43098.21 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 378
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 9190793.59 | 0 | 0 | 4555695.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.47 | 4084839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125283.63 | 424975.2 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 18660147.93 | 9469354.34 |  | #N/A
1 | 452 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 4272931.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.47 | 4084839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57289.87 | 130802.49 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1057.07
1 | 453 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142а | 2514865.17 | 0 | 0 | 2477882.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36982.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 454 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 229212.26 | 0 | 0 | 225841.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 455 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 1879611.64 | 0 | 0 | 1851970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27640.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 57236.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57236.97 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 60862.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60862.57 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 64885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64885.78 | 0 | 2020 | - | - | [45 empty] | #N/A
1 | 459 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 77010.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77010.04 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 460 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 34177.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34177.35 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Небыловское |  | 3506290.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.08 | 3214660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45043.53 | 246586.69 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7944432.15 |  |  | #N/A
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 2426341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.68 | 2339117.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.13 | 54417.13 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 615.2
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 112884.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112884.08 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 930608.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 875542.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12237.4 | 42828.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 36456.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36456.78 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Симское |  | 735510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 423511.37 | 582.4 | 301826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172.87 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 786720.65 | 51209.86 |  | #N/A
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 306059.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 301826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 429451.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 423511.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5939.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Красносельское |  | 1268994.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1177854.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.41 | 74620.98 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1568000 | 299005.32 |  | #N/A
1 | 467 | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 1233277.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1177854.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.41 | 38903.35 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 289.86
1 | 468 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 35717.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.63 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | 1904590429.32 | 4731455.37 | 5804600.49 | 72401689.92 | 10659573.06 | 22226066.44 | 0 | 222 | 490539585.85 | 219257.47 | 1017184215.41 | 780 | 3331988.23 | 52559.31 | 147807886.32 | 674.8 | 13382541.47 | 45079680.76 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 12000000 | 19766024.51 | 37025121.49 | 2040000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 799638471.26 |  |  | #N/A
| Итого по город Владимир |  | 307984169.42 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18215416.68 | 60575.64 | 250509113.85 | 780 | 3331988.23 | 10006.78 | 26517711.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194042.85 | 4615896.69 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 225509821.21 |  |  | #N/A
1 | 1 | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 4549307.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4383570.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65753.56 | 99983.45 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 4549313.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4383570.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65753.56 | 99989.92 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1761025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26025 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 4 | Владимир г, Василисина ул, 10в | 4060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 5 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 2570383.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2433875.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36508.13 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 6 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 4542295.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.13 | 4388214.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65823.22 | 88257.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 3400250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 8 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 3310801.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 3163362.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47450.44 | 99988.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 5080899.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 4918853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73782.8 | 88263.67 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 5133204.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 4970533.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74558.01 | 88112.4 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 6090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 12 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 2799900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 137А | 4475118.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4408981.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66137.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 3635296.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.9 | 3581572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53723.59 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 5684659.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.1 | 5600650.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84009.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 16 | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 3010127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2867120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43006.81 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 32Б | 1045450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 18 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 5592536.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 5411390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81170.85 | 99975.38 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 19 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 4005099.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 3847395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57710.93 | 99992.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 20 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 2379578.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 2263354.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33950.31 | 82274.37 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 21 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 2564514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 2425477.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36382.17 | 102654.51 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 22 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 2185133.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 2070720.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31060.81 | 83352.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 23 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 2794940.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 2655113.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39826.71 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 24 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 7135450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 7030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105450 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 25 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 2349725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34725 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 26 | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 2102735.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1973138.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29597.08 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 27 | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1977750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27750 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 28 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 3319050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49050 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 29 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 3977523.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3820232.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57303.48 | 99987.66 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 30 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1141875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 31 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 2314200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 32 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 5440002.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 5261110.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78916.65 | 99975.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 33 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 5734750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 5650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84750 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 34 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 4022972.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57975 | 99997.66 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 35 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 3214935.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3068910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46033.65 | 99991.79 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 36 | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1335035.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.05 | 1246340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18695.1 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 37 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 4364500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 38 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 3434732.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3285460.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49281.9 | 99990.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 39 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 5709375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 5625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84375 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 40 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 2783418.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2742284.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41134.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 41 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 3863646.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.14 | 3806548.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57098.22 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 42 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1040953.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1025570.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15383.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 43 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 2839946.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 2797976.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41969.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 453.4
1 | 44 | Владимир г, Мира ул, 26 | 3246745.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 3199000.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47745.09 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 1093
1 | 45 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 2329425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 2295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34425 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 46 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 2694825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39825 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 47 | Владимир г, Лакина ул, 151 | 3060225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45225 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 48 | Владимир г, Модорова ул, 8 | 3158279.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.2 | 3013086.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45196.3 | 99996.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 49 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 2873967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2873967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 50 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 4050838.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3892486.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58387.3 | 99964.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Петушки г, Советская пл, 1 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1603.24
1 | 51 | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 1987488.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.86 | 1958116.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29371.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1 | [29 empty] | #N/A | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 900
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 4667101.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2270000 | 1020 | 2126475.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31897.13 | 238729.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 412.82
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 1135747.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1118962.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16784.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 735
1 | 54 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1994020.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1966877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27142.91 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 777.1
1 | 55 | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 2018639.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1991161.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 747.3
1 | 56 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 6634451.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6501580.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132871 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 57 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 4622678.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 4455865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66837.98 | 99975.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 58 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 2729561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 2590720.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38860.8 | 99980.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 59 | Владимир г, Доватора ул, 2 | 4474632.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64650 | 99982.67 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 60 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 4362978.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 99978.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 61 | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 4362980.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 99980.45 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 62 | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 5174988.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 99988.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 63 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 2112589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2081368.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31220.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1 | [29 empty] | #N/A | Владимир г, Завадского ул, 11В | 761.5
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 52А | 2556530.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 2518749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37781.24 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Московская ул, 71 | 1 | [29 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 865.12
1 | 65 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 2262188.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 2228922.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33266.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 1147.7 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 1906.5
1 | 66 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 4976291.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 4902750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73541.25 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Меленки г, Школьный пер, 4 | 901.42
1 | 67 | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 1966231.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 1939466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26764.63 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 68 | Владимир г, Кирова ул, 10 | 2739411.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 2698927.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40483.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 631
1 | 69 | Владимир г, Лакина ул, 191 | 4074712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4014495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60217.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 833.9
1 | 70 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 2349713.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.86 | 2315673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34040.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 566
1 | 71 | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 685138.2 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 76138.2 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 702.2
1 | 72 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 2489210.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2452424.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36786.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1000
1 | 73 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1957983.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1931331.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26652.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1206.22
1 | 74 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 2009865.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1980163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29702.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 563.1
1 | 75 | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 3504472.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.16 | 3456768.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47703.41 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 76 | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 908808.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 895377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13430.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 77 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 3422878.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 3376286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46592.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 1 | [29 empty] | #N/A | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1319.27
1 | 78 | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 4249442.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 4186952.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62490.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 40 | 2073.9
1 | 79 | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 3481968.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 3331988.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49979.82 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 722.14
1 | 80 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 2647477.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 2509849.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37647.74 | 99979.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 81 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 2934054.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 2792184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41882.77 | 99986.69 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 82 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 2671247.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2533263.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37998.96 | 99984.29 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 83 | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 3840496.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 3783740.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56756.11 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 84 | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 2251988.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101988.91 | 0 | 2021 | 2021 | - | [11 empty] | #N/A
1 | 85 | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 3336923.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.32 | 3287609.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49314.14 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 86 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1125497.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 1110177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 87 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 3949680.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 3891310.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58369.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 904 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1674.7
1 | 88 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 3593332.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 3399117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50986.75 | 143228.6 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 89 | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 8004176.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 | 7641946.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114629.2 | 247600.44 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 90 | Владимир г, Суворова ул, 3а | 4430001.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 4223887.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63358.31 | 142755.22 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 91 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 4549868.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4419868.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 99817914.61 | 215356.42 | 0 | 10409909.83 | 525966 | 2012492.6 | 0 | 0 | 0 | 14401.84 | 67046035.33 | 0 | 0 | 3932.58 | 15733814.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396407.56 | 2357932.43 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 53022412.59 | -46795502.02 |  | #N/A
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 3167655.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.76 | 3051556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45773.34 | 70325.79 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 2301582.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.04 | 2139490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32092.35 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 4857938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 4681893.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70228.41 | 105815.68 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 3345121.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 3147902.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47218.54 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 3345121.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 3147902.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47218.54 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 3146129.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.55 | 3025129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45376.94 | 75623.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 1442033.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 1292644.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19389.66 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | 4038383.52 | 215356.42 | 0 | 2456692.45 | 525966 | 485121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55247.05 | 300000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 7926122.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.45 | 7704518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115567.77 | 106037.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 4800723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 4729776.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70946.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 3854496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.68 | 3726750.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55901.26 | 71843.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 3793636.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3666745.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55001.18 | 71890.57 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 3607695.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 3436153.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51542.3 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1597480.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 1495054.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22425.82 | 80000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 3132303.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9 | 2987490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44812.36 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1937212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1810059.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27150.9 | 100001.5 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 2847699.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2657831.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39867.48 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 2152387.42 | 0 | 0 | 2120578.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31808.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1028.6
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 534516.64 | 0 | 0 | 526617.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 289.86
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1370144.55 | 0 | 0 | 1349896.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20248.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 87 | 384.56
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 4024964.16 | 0 | 0 | 2438110.93 | 0 | 1527371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59482.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 946
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1971369.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 1824009.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27360.14 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 592.2
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 2358287.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 2323436.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34851.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 437.4
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 2333192.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.84 | 2298711.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34480.67 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 578.4
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1540784.43 | 0 | 0 | 1518014.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770.21 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 500
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 2256753.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 2242290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14462.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 598
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 2922293.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 2879106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43186.6 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Александров г, Перфильева ул, 10 | 486.27
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 3147456.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.6 | 2976416.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44646.25 | 126394.06 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1151
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 2775034.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 2757250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17784.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 860.91 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 949
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 9319463.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 8984692.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134770.39 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1151
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 3969932.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.9 | 3793036.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56895.55 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по округ Муром |  | 231365022.94 | 0 | 0 | 32258416.65 | 527209 | 5166211.03 | 0 | 20 | 44870255.74 | 19069.13 | 98877852.24 | 0 | 0 | 4169.95 | 15104092.92 | 121.1 | 3011824.03 | 10293307.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 2605873.27 | 6529980.67 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 95396897.95 | -135968124.99 |  | #N/A
1 | 123 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 11288397.5 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 7910539.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 162158.09 | 315699.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 124 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4870838.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 4694502.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70417.53 | 105918.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 125 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3522876.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3366626.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.4 | 105751.01 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 126 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3494220.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 3367204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43311.67 | 83704.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 127 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2797619.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2761222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36397.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 128 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1577910.03 | 0 | 0 | 958416.65 | 527209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22284.38 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 129 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 783943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 130 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 776127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 131 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2686506.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2651802.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34703.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 132 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2651701.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2616960.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34740.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 133 | Муром г, Московская ул, 30 | 2456912.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2302377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34535.66 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 134 | Муром г, Московская ул, 42 | 3762569.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 3529625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52944.38 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 135 | Муром г, Московская ул, 109 | 8724868.55 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 124633 | 291368.56 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 136 | Муром г, Московская ул, 112 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 137 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2963667.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.65 | 2924840.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38827.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 138 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1478880.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.04 | 1457024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21855.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 139 | Муром г, Орловская ул, 19 | 11271795.5 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 161283.25 | 358295.5 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 140 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2786349.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2677587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40163.82 | 68597.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 141 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2063308.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.64 | 1978562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26265.41 | 58481.37 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 142 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3677950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 143 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 144 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3503417.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 133660.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 145 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 2866181.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.86 | 2724358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36165.85 | 105657.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 146 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3571530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3223182.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48347.74 | 180000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 147 | Муром г, Филатова ул, 19а | 4390734.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 4197767.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62966.52 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 148 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3255890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 3133199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41593.22 | 81097.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 149 | Муром г, Южная ул, 7 | 2533670.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.94 | 2500476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33193.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 150 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 5101600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 4878423.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73176.35 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 151 | Муром г, Филатова ул, 19 | 2638742.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2451963.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36779.45 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 152 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 3423151.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3289927.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49348.91 | 83875.53 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 153 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 154 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 3238039.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3121027.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46815.42 | 70196.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 155 | Муром г, Советская ул, 66 | 2312994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2214934.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33224.02 | 64835.76 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 156 | Муром г, Ленина ул, 2 | 2050106.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.95 | 2019808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30297.13 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 542.66
1 | 157 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 16352955.63 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 13084284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 239764.26 | 128907.35 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #N/A
1 | 158 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 3057001.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 159 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 3368416.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231796.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48476.95 | 88143.39 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 160 | Муром г, Куликова ул, 23 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | - | [45 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 556.8
1 | 161 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | - | [45 empty] | #N/A | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 243.96
1 | 162 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 3952475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 3775838.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56637.57 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 163 | Муром г, Войкова ул, 2а | 5359795.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 5162359.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77435.4 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 164 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 2339941.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236302.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103638.71 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 165 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 13632124.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13515961.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116163.27 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 166 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 3067061.7 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 123561.7 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 167 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 3092723.1 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 149223.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | 1108.98
1 | 168 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 3092545.34 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 149045.34 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 169 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 3090490.04 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 146990.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 170 | Муром г, Дзержинского ул, 5а | 3090084.75 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 146584.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 171 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 3068078.75 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 42000 | 226078.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 172 | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 3113648.54 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 170148.54 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 173 | Муром г, Мечникова ул, 56 | 2994723.58 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 42000 | 152723.58 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 174 | Муром г, Московская ул, 64 | 3066798.28 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 123298.28 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 175 | Муром г, Орловская ул, 5 | 3121716.24 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 178216.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 176 | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 3098617.66 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 43500 | 155117.66 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 177 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 6838398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 178 | Муром г, Московская ул, 71 | 4607265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 179 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 2356132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 180 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 4612265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 181 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 7037297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6897297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 413498075.71 | 845974.22 | 0 | 7605779.95 | 1079182.15 | 3646652.83 | 0 | 149 | 332300274.52 | 9885.69 | 47556725.11 | 0 | 0 | 3460.1 | 11567065.35 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031031.82 | 7175389.76 | 480000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 43029746.93 |  |  | #N/A
1 | 182 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 4471618.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 4297161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64457.42 | 110000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 183 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 6290060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6290060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 184 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 8753825.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8624405.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129419.47 | 0 | 2021 | 2021 | - | [11 empty] | #N/A
1 | 185 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 2932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2790147.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41852.22 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 186 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 7434649.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 7186846.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107802.7 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 187 | Ковров г, Блинова ул, 74 | 3890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 3714285.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.29 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 188 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 7809146.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 3775925.61 | 0 | 0 | 2058.1 | 3737163.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56057.45 | 0 | 240000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 189 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 5986097.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 5897633.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88464.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1319.27
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 2332950.83 | 96377 | 0 | 2023822.85 | 178273.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477.11 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 191 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 7947350.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 7829901.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117448.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 192 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1201122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1183371.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17750.57 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 193 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 9310459.7 | 749597.22 | 0 | 5581957.1 | 900908.28 | 1694890.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133910.3 | 249196.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 194 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 4670502.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 4601480.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69022.2 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 195 | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 494528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 196 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 6222564.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.79 | 6130605.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91959.09 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 197 | Ковров г, Волго-Донская ул, 10/1 | 213150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 198 | Ковров г, Социалистическая ул, 10 | 8021093.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464542.39 | 0 | 0 | 0 | 1375.9 | 6201559.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114991.53 | 0 | 240000 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 1375.9
1 | 199 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 3991925.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3881019.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110905.86 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 3990381.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3880756.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109624.75 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 201 | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 4609267.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4499036.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110230.27 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 202 | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1924373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1777707.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26665.61 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [41 empty] | 0 |  |  |  | #N/A
1 | 203 | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 6575151.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6451728.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123423.25 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 204 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 21744439.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21558278.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186160.48 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 10 |  |  |  | #N/A
1 | 205 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 4423085.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4312276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110809.29 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 206 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 4410181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4301152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109028.66 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 207 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 4410362.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4301152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109209.69 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 208 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 8729536.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8602304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127232.09 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 4411301.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4301152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110149.59 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 210 | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 7047297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6897297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 211 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 4738198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 212 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 4738198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 213 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 20640027.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20440027.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 9 |  |  |  | #N/A
1 | 214 | Ковров г, Еловая ул, 94 | 7047297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6897297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 215 | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 6858398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 216 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 6858398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 217 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 9094531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 218 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 4612265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 219 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 4612265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 220 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 6858398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 221 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 9094531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 222 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 6858398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 223 | Ковров г, Кирова ул, 79 | 11675496.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11495496.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 5 |  |  |  | #N/A
1 | 224 | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 9356397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9196397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 225 | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 8024951.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7874951.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 226 | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 2366132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 1 |  |  |  | #N/A
1 | 227 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 4738198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 228 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 4718198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 229 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 4718198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 230 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 9104531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 231 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 9104531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 232 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 13974595.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13794595.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 6 |  |  |  | #N/A
1 | 233 | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 4738198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 234 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 9356397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9196397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 235 | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 4738198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 236 | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 9104531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 4 |  |  |  | #N/A
1 | 237 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 4718198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 238 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 7047297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6897297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 239 | Ковров г, Строителей ул, 3 | 4738198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 2 |  |  |  | #N/A
1 | 240 | Ковров г, Строителей ул, 39 | 16293695.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16093695.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 7 |  |  |  | #N/A
1 | 241 | Ковров г, Строителей ул, 41 | 7047297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6897297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 3 |  |  |  | #N/A
1 | 242 | Ковров г, Строителей ул, 43 | 11675496.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11495496.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [41 empty] | 5 |  |  |  | #N/A
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 146860060.34 | 1616923.11 | 3635159.63 | 7304445.66 | 3001440.07 | 6112887.94 | 0 | 40 | 88862159.04 | 2148 | 8244173.51 | 0 | 0 | 13569.8 | 25216991.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826980.33 | 2038899.22 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 21856214.65 | -125003845.69 |  | #N/A
1 | 243 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6784672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 244 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 7152713.77 | 601798.3 | 1360064.57 | 2159210.95 | 1072260.3 | 1605699.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101985.5 | 251694.96 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 245 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 5582003.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80718.97 | 120019.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 246 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 15094900.45 | 1015124.81 | 2275095.06 | 5145234.71 | 1929179.77 | 4507188.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223077.35 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 247 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 14320790.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 14109153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211637.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 248 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 249 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 6012472.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.9 | 5726573.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85898.61 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 250 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 8567836.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 8244173.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123662.6 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 251 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 9035816.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8912067.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123749.3 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 252 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 9035790.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8912067.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123723.12 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 253 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 6799891.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6684050.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115840.52 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 254 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 9035938.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8912067.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123871.42 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 255 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 16185630.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15985630.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 256 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 2356132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 257 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 11370664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11180664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 258 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 9084531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
1 | 259 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 6838398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Александров |  | 107004610.82 | 0 | 0 | 667639.41 | 153564.57 | 0 | 0 | 1 | 1806134.26 | 15177.36 | 75718990.5 | 0 | 0 | 2448 | 12099320.48 | 365.8 | 5931913.29 | 6840832.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521183.93 | 2145031.42 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 55019080.37 | -51985530.45 |  | #N/A
1 | 260 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 4305622.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 4123973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61859.6 | 119789.52 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 261 | Александров г, Гагарина ул, 5 | 5849319.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5644811.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84672.18 | 119835.42 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 262 | Александров г, Гагарина ул, 7 | 4691039.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 4503665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67554.98 | 119819.56 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 263 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 2741969.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2645581.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39683.72 | 56704.71 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 264 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 5694080.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 5491847.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82377.71 | 119855.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 265 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 4861949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 4671997.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70079.96 | 119872.2 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 266 | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 2842926.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.6 | 2730710.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40960.66 | 71255.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 267 | Александров г, Маяковского ул, 7 | 4893264.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 4702860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70542.9 | 119861.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 268 | Александров г, Маяковского ул, 38 | 2680854.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2578453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38676.8 | 63724.03 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 269 | Александров г, Революции ул, 48 | 1806134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1806134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 270 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 5435521.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5237044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78555.67 | 119921.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 271 | Александров г, П.Топоркова ул, 5 | 4333883.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.5 | 4151730.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62275.95 | 119877.89 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 272 | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 3796018.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 3665874.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54988.12 | 75155.95 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 273 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | 2693070.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.73 | 2554919.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38323.79 | 99828.13 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 274 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1959362.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.77 | 1875832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28137.49 | 55392.17 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 275 | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 3766350.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 3620890.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54313.36 | 91146.31 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 276 | Александров г, Маяковского ул, 18 | 2229877.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.38 | 2132572.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31988.59 | 65315.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 277 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 16961137.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 12099320.48 | 229 | 4510493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249147.22 | 102175.73 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 278 | Александров г, Революции ул, 77 | 1562740.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 1421419.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21321.29 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 279 | Александров г, Ленина ул, 32 | 6943445.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840832.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102612.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 280 | Александров г, Институтская ул, 12 | 833522.04 | 0 | 0 | 667639.41 | 153564.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12318.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 281 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 3900454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.3 | 3842812.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57642.19 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 282 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 3922711.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3736662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56049.93 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 283 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 2110074.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 1953028.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29295.43 | 127750 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 284 | Александров г, Институтская ул, 18 | 2478736.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.68 | 2316242.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34743.64 | 127750 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 285 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 14 | 3710542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 3537480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53062.2 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 31580337.11 | 105445.54 | 271674.86 | 565239.95 | 133112.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158.1 | 29279540.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445323.29 | 780000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 10075097.6 |  |  | #N/A
1 | 286 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 7 | 5608010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 5347793.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80216.9 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 287 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 16 | 4467087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.6 | 4253288.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63799.32 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 288 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 13 | 1081603.14 | 105445.54 | 271674.86 | 565239.95 | 133112.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.18 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 289 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 3 | 4222003.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 4041382.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60620.74 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 290 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Радужный кв-л, 2 | 4226815.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.4 | 4036271.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60544.08 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 291 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 6 | 5003194.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 4929255.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73938.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 1161
1 | 292 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 19 | 6971622.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.6 | 6671549.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100073.24 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Карабаново |  | 22006421.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762.83 | 21144257.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317163.87 | 545000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 13069363.83 |  |  | #N/A
1 | 293 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1751245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1656399.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24845.99 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 294 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 3880308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 3699810.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55497.16 | 125000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 295 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 3108865.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 2944694.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44170.42 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 296 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 4152998.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.7 | 3993102.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59896.54 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 297 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 4220194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.15 | 4029748.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60446.23 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 298 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 4892809.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.78 | 4820502.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72307.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 13606335.93 | 126532.34 | 0 | 1835434.08 | 207872.75 | 1860166.66 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 8587073.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189256.2 | 800000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 9045880.01 |  |  | #N/A
1 | 299 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 3550280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 3350029.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250.44 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 300 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | 5495600.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5237044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78555.67 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 301 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 3582812.32 | 126532.34 | 0 | 1835434.08 | 207872.75 | 1044754.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48218.9 | 320000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 302 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 977643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815412.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.19 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Никологоры |  | 2579501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2393597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35903.97 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2579501.7 |  |  | #N/A
1 | 303 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 2579501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2393597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35903.97 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Паустовское |  | 3008567.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357402.65 | 0 | 0 | 0 | 646 | 2419511.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41653.72 | 190000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3008567.42 |  |  | #N/A
1 | 304 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 2605803.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 2419511.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36292.68 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 305 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 402763.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357402.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361.04 | 40000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мстера |  | 3080948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2887633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43314.5 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3080948 |  |  | #N/A
1 | 306 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 3080948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2887633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43314.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Октябрьское |  | 2008998.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1851229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27768.45 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2000000 |  |  | #N/A
1 | 307 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 2008998.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1851229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27768.45 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Вязники |  | 57491241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4485345.61 | 10031.5 | 43226679.71 | 0 | 0 | 3354 | 5073900.45 | 62 | 2276041.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758649.33 | 1310624.32 | 360000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 23342012.82 |  |  | #N/A
1 | 308 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 2492137.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.5 | 2307055.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34605.83 | 150475.61 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 309 | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 5297053.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 5114076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76711.15 | 106266.09 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 310 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | 4028011.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 3865028.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57975.43 | 105007.96 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 311 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 6197254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 5901990.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88529.86 | 206734.08 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 312 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 4458567.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4280859.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64212.9 | 113495.05 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 313 | Вязники г, Металлистов ул, 19 | 3103798.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 119698.52 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 314 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1859292.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 1713588.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25703.83 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 407.8
1 | 315 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1812677.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 1667662.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25014.93 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 316 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 4559283.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 4491904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67378.57 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 317 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 5405855.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 5325966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79889.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 318 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 2630697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9 | 2591820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38877.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 738.92
1 | 319 | Вязники г, Новая ул, 13 | 2202297.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.8 | 2078403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31176.06 | 92717.7 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 320 | Вязники г, Киселева ул, 71 | 2356236.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2276041.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34140.63 | 46054.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 321 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 3073347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 2766844.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41502.67 | 145000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 322 | Вязники г, Владимирская ул, 2 | 3413120.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 3255378.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48830.68 | 108911.46 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 323 | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | 4601609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4485345.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116263.49 | 0 | 2021 | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Гороховец |  | 26694131.16 | 300000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.4 | 15752756.27 | 0 | 0 | 827.7 | 3839185.43 | 84.3 | 1784615.64 | 4066158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305480.75 | 245934.54 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11973050.91 | -14721080.25 |  | #N/A
1 | 324 | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 7603764.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 7404827.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93300.83 | 105636.23 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 325 | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 4207919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51233.6 | 90527.77 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 326 | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1482259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1414663.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17824.77 | 49770.54 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 327 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 2297318.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2268732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28586.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 328 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 2469083.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 2444334.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24748.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 329 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1256038.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1243448.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12589.91 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 330 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 3455722.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 3421083.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34638.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 331 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 710500 | 300000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 332 | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1802551.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 1784615.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17935.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 333 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1408973.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.9 | 1394850.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14122.86 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Денисовское |  | 5970247.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.37 | 5785082.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79364.3 | 105800.95 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3284631.43 |  |  | #N/A
1 | 334 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 3233020.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 | 3088306.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38912.67 | 105800.95 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 335 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 2737227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.01 | 2696775.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40451.63 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Куприяновское |  | 1924810.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 1525546 | 41.6 | 378146.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21118.35 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3284631.43 |  |  | #N/A
1 | 336 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 383818.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 378146.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5672.2 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 337 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1540992.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 1525546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Фоминское |  | 2192210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 2103665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26506.18 | 62038.82 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2255220 |  |  | #N/A
1 | 338 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 2192210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 2103665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26506.18 | 62038.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Анопино |  | 2683618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2579920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38698.8 | 65000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2610900 |  |  | #N/A
1 | 339 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 2683618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2579920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38698.8 | 65000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Добрятино |  | 2610900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2454088.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811.33 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2610900 |  |  | #N/A
1 | 340 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 2610900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2454088.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811.33 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Великодворский |  | 3112313.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2938995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.93 | 129233.47 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3133080 | 20766.53 |  | #N/A
1 | 341 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 3112313.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2938995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.93 | 129233.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Золотково |  | 3560912.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.6 | 3360504.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50407.57 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3133080 | -427832.26 |  | #N/A
1 | 342 | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 7 | 3560912.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.6 | 3360504.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50407.57 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Камешково |  | 9833014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9539915.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143098.74 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7250046.12 | -2582968.33 |  | #N/A
1 | 343 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 9833014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9539915.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143098.74 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Брызгаловское |  | 2537436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2371858.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577.87 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2473090.71 | -64345.29 |  | #N/A
1 | 344 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 2537436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2371858.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577.87 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Вахромеевское |  | 7294072.03 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.8 | 5822136.99 | 0 | 0 | 1040 | 629919.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102030.85 | 389984.8 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2622646.19 | -4671425.84 |  | #N/A
1 | 345 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 2999229.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 2826841.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42402.63 | 129984.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 346 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 3040224.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 2995295.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44929.43 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 762.8
1 | 347 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 485250 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 348 | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 769368.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 629919.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.79 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Сергеихинское |  | 4024889.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.49 | 3965408.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59481.13 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2473090.71 | -1551799.19 |  | #N/A
1 | 349 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 4024889.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.49 | 3965408.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59481.13 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Киржач |  | 42452497.16 | 427797.72 | 0 | 2317678.87 | 510472.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6280.55 | 29819139.8 | 0 | 0 | 1218.86 | 3020176.4 | 0 | 0 | 4930927.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615392.9 | 810910.6 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 29283340 |  |  | #N/A
1 | 350 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 3282441.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 3115763.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46736.45 | 119941.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 351 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 5004891.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930927.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73963.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 352 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 4183177.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.57 | 4121357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61820.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 353 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 3494323.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3442683.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51640.25 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 354 | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 3011574.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.12 | 2887290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43309.36 | 80974.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 355 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 4108566.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7 | 3929555.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58943.33 | 120068.08 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 356 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 4644926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 4458128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66871.92 | 119926.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 357 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 6607023.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 3242901.1 | 0 | 0 | 1218.86 | 3020176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93946.16 | 250000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 358 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 2535216.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.6 | 2497750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37466.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 359 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1106806.34 | 0 | 0 | 996275.93 | 94173.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16356.74 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 360 | Киржач г, Томаровича ул, 5 | 2197982.44 | 427797.72 | 0 | 1321402.94 | 416299.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32482.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 361 | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 2275565.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.16 | 2123710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31855.65 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 5513180.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1132822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310144.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70214.27 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3328825.5 |  |  | #N/A
1 | 362 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 4365745.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310144.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55600.87 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 363 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1147435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1132822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14613.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Новосельское |  | 7320616.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2960568.43 | 0 | 0 | 655.53 | 2352267 | 0 | 0 | 1815231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103109.02 | 89440.88 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3328825.5 |  |  | #N/A
1 | 364 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 3094417.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2960568.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44408.53 | 89440.88 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 365 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 2387551.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.53 | 2352267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35284.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 366 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1838647.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23416.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Малыгинское |  | 5162888.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5 | 4944963.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74174.46 | 143750.09 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5279138.41 |  |  | #N/A
1 | 367 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | 2662806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 2553228.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38298.42 | 71279.74 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 368 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 2500082.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 2391735.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35876.04 | 72470.35 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Ивановское |  | 6619041.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 3969415.09 | 0 | 0 | 420 | 2339619.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94635.53 | 215371.25 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4178956.32 |  |  | #N/A
1 | 369 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 4128275.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 3969415.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59541.23 | 99318.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 370 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 2490766.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2339619.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35094.3 | 116052.31 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Клязьминское |  | 3151634.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.04 | 3043313.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45649.7 | 62671.3 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1889236.5 |  |  | #N/A
1 | 371 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 1831907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 1743090.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26146.35 | 62671.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 372 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1319726.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.14 | 1300223.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19503.35 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | 336.14
| Итого по город Кольчугино |  | 25708169.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589.29 | 24944009.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374160.16 | 390000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 10103503.05 |  |  | #N/A
1 | 373 | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 2987360.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.29 | 2795428.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41931.43 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 374 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1670230.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1645547.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24683.21 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 375 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 2548951.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2511282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37669.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 376 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 2170941.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2020632.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30309.49 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 377 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 4891218.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 4818934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72284.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 378 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 5421953.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 5341826.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80127.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 379 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 2394114.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2358733.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35381 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 600
1 | 380 | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 3623400.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3451626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51774.39 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Бавленское |  | 2999636.55 | 0 | 0 | 0 | 318522.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2636784.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44329.6 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2766932.97 |  |  | #N/A
1 | 381 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1774373.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1748151.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26222.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 382 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 901962.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 888633.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13329.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 383 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 323300 | 0 | 0 | 0 | 318522.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Ильинское |  | 3037413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.43 | 2909535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43643.03 | 84235.14 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2568179.12 |  |  | #N/A
1 | 384 | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | 3037413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.43 | 2909535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43643.03 | 84235.14 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Меленки |  | 13139008.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 7960528.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145660.82 | 182568.28 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2981647.8 |  |  | #N/A
1 | 385 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 2911346.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2789800.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41847.01 | 79698.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 386 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1129889.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 994964.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924.47 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 335
1 | 387 | Меленки г, Школьный пер, 4 | 4756503.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26252.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 901.42
1 | 388 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 4341269.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 4175763.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62636.45 | 102869.92 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Бутылицкое |  | 962789.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 890470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13357.05 | 58962.86 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4290230.88 |  |  | #N/A
1 | 389 | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 962789.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 890470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13357.05 | 58962.86 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Ляховское |  | 3760087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.06 | 3635096.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37623.25 | 87367.78 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4290230.88 |  |  | #N/A
1 | 390 | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 3760087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.06 | 3635096.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37623.25 | 87367.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Дмитриевогорское |  | 2964091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.02 | 2848618.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29483.21 | 85989.58 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2903320.8 |  |  | #N/A
1 | 391 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | 2964091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.02 | 2848618.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29483.21 | 85989.58 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Нагорное |  | 3826397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 3661475.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54922.13 | 110000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3826397.3 |  |  | #N/A
1 | 392 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 3826397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 3661475.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54922.13 | 110000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Вольгинский |  | 27427227.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 | 26952672.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344555.61 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5858309.48 |  |  | #N/A
1 | 393 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 8424219.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 8171644.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122574.67 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 394 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 5709104.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 5683584.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25519.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 395 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 6173366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 6082134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91232.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 396 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 7120537.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 7015307.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105229.62 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Петушинское |  | 5796065.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6 | 5444399.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81665.99 | 150000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3274450.4 |  |  | #N/A
1 | 397 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 3274450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.8 | 3078276.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46174.14 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 398 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 2521615.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 2366123.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35491.85 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 511.8
| Итого по город Покров |  | 21179945.89 | 743426.02 | 1897766 | 4796250.51 | 1489786.15 | 2070220.51 | 0 | 0 | 0 | 1840.45 | 9575143.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238766.5 | 368587.01 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 12199052.44 |  |  | #N/A
1 | 399 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 4640326.08 | 0 | 0 | 3177624.7 | 1177032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65319.86 | 220349.02 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 400 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 3192942.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.05 | 3069198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46037.97 | 77706.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 401 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 2642741.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 2534197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38012.96 | 70531.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 402 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 4031324.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 | 3971748.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59576.22 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 403 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 6672611.48 | 743426.02 | 1897766 | 1618625.81 | 312753.65 | 2070220.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29819.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 12690176.64 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 12076036.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184140.54 | 230000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7408727.51 |  |  | #N/A
1 | 404 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 9262560.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.2 | 8997596.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134963.94 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 405 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 3224616.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 3078439.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46176.6 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 406 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по поселок Городищи |  | 2077656.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.81 | 1998394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835.67 | 61426.49 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2311215.45 |  |  | #N/A
1 | 407 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 2077656.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.81 | 1998394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835.67 | 61426.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Петушки |  | 26983289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696.88 | 22220010.47 | 0 | 0 | 2886.45 | 4026652.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372709.34 | 363916.58 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 16487311.32 |  |  | #N/A
1 | 408 | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 3431912.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 3263106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48946.6 | 119858.92 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 409 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | 3373798.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3247672.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48715.09 | 77410.59 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 410 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 2799677.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.27 | 2774911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24766.08 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 411 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 2861229.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.78 | 2753283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41299.25 | 66647.07 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 412 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 2725030.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 2684759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40271.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 413 | Петушки г, Московская ул, 21 | 4087052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.45 | 4026652.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60399.79 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 414 | Петушки г, Советская пл, 1 | 4298452.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.83 | 4239001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59451.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
1 | 415 | Петушки г, Советская пл, 11 | 3406135.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 3257276.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48859.15 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 8494956.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 8133574.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122003.62 | 239377.86 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 6032850.66 |  |  | #N/A
1 | 416 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 4629612.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 4457487.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66862.31 | 105262.26 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 417 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 1801521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1722844.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25842.67 | 52833.97 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 418 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 2063823.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1953242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29298.64 | 81281.63 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Новлянское |  | 3567998.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3532234.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35763.88 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1799918.22 |  |  | #N/A
1 | 419 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 3567998.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3532234.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35763.88 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 735
| Итого по Воршинское |  | 7040608.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367412.22 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 6450920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102275 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1799918.22 |  |  | #N/A
1 | 420 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1822040.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367412.22 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1309475.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25153.31 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 421 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 5218567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 5141445.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77121.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Куриловское |  | 3974620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3811664.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57174.96 | 105780.84 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3974620.08 |  |  | #N/A
1 | 422 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 3974620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3811664.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57174.96 | 105780.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Толпуховское |  | 3001841.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2885703.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43285.56 | 72851.72 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2957808 |  |  | #N/A
1 | 423 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 3001841.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2885703.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43285.56 | 72851.72 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Черкутинское |  | 2594808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1 | 2556461.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346.92 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2957808 |  |  | #N/A
1 | 424 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 2594808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1 | 2556461.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по поселок Ставрово |  | 12428636.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8 | 7383806.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182109.11 | 105919.15 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4651054.35 |  |  | #N/A
1 | 425 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 4621140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 4448494.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66727.41 | 105919.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 426 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 4828153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71352.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 427 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 2979341.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.8 | 2935312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44029.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 18337846.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179.11 | 17244218.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 264663.27 | 428964.27 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3145116.58 | -15192729.79 |  | #N/A
1 | 428 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 4318665.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.31 | 4108080.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61621.2 | 148964.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 429 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 6000 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 430 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 3777135.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3721315.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55819.73 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 500
1 | 431 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 4895345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 4823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72345 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 958
1 | 432 | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 4840700.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 4591823.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68877.34 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Собинка |  | 32249890.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523.66 | 31119456.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466791.83 | 543642.52 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 13767321.04 |  |  | #N/A
1 | 433 | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 5635592.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.8 | 5447874.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81718.12 | 105999.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 434 | Собинка г, Мира ул, 11 | 6774880.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.85 | 6556429.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98346.44 | 120104.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 435 | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 3810781.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 3668452.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55026.78 | 87302 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 436 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 4749951.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 4561528.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68422.93 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | 1105
1 | 437 | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 6346289.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.22 | 6104746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91571.2 | 149971.54 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 438 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 4932395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4780424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71706.36 | 80264.64 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 14837581.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.42 | 11583008.75 | 0 | 0 | 729.1 | 2503278.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211294.3 | 300000 | 240000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 9023270.4 |  |  | #N/A
1 | 439 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 4020786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3813582.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57203.73 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 440 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 5034262.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 4812081.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72181.22 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 441 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 5782532.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.42 | 2957345.39 | 0 | 0 | 729.1 | 2503278.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81909.35 | 0 | 240000 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Головинское |  | 3029954.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2985177.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.66 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3080862 |  |  | #N/A
1 | 442 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 3029954.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2985177.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Вяткинское |  | 4784142.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4713441.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70701.62 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3655260 |  |  | #N/A
1 | 443 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 4784142.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4713441.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70701.62 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Мошокское |  | 877727.45 | 0 | 0 | 0 | 864756.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12971.34 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3080862 |  |  | #N/A
1 | 444 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 877727.45 | 0 | 0 | 0 | 864756.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12971.34 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Муромцевское |  | 3108475.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2914754.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43721.32 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3080862 |  |  | #N/A
1 | 445 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 3108475.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2914754.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43721.32 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Суздаль |  | 10682268.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632620 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 7784541.14 | 0 | 0 | 531 | 1562889.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146474.4 | 315743.59 | 240000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7774419.24 |  |  | #N/A
1 | 446 | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 3536853.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3426499.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51397.5 | 58956.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 447 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 3208802.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2855962.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42839.44 | 190000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 448 | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1653120.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 1562889.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23443.35 | 66787.18 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 449 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1644609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1502078.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22531.17 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 450 | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 638882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262.94 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 2165953.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 135953.36 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4275483 |  |  | #N/A
1 | 451 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 2165953.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 135953.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Новоалександровское |  | 4822502.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 4676458.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70146.88 | 75896.61 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4275483 |  |  | #N/A
1 | 452 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 4822502.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 4676458.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70146.88 | 75896.61 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Селецкое |  | 1387689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.73 | 1235116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18526.74 | 134046.64 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4275483 |  |  | #N/A
1 | 453 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1387689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.73 | 1235116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18526.74 | 134046.64 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 18400776.5 | 0 | 0 | 4040895.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705 | 13940165.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269715.92 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 9113700 |  |  | #N/A
1 | 454 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 6058289.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 5968758.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89531.38 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 455 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 2944222.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 2900711.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43510.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 653859.32 | 0 | 0 | 644196.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.95 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1015000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 964250 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 459 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 1468399.12 | 0 | 0 | 1446698.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
1 | 460 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 5296755.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 5070695.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76060.43 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Небыловское |  | 8045705.76 | 0 | 0 | 0 | 1068632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 3522194.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336026.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118852.25 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3498600 |  |  | #N/A
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 3575027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 3522194.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52832.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 400289.34 | 0 | 0 | 0 | 394373.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915.61 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 3386066.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336026.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 684322.29 | 0 | 0 | 0 | 674258.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10063.32 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [45 empty] | #N/A
| Итого по Красносельское |  | 3417127.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 3366627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.42 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3230340 |  |  | #N/A
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 3417127.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 3366627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.42 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по Симское |  | 236741.67 | 0 | 0 | 0 | 179055.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.84 | 55000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3230340 |  |  | #N/A
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 236741.67 | 0 | 0 | 0 | 179055.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.84 | 55000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | 811229658.28 | 1117931.67 | 2755384.36 | 10264339.09 | 3335122.38 | 6095500.27 | 0 | 3 | 6300000 | 134300.76 | 631865004.76 | 424 | 1684318.22 | 28961.4 | 89200458.03 | 428.07 | 10047794.52 | 7702861.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462577.68 | 29038365.68 | 360000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 791169161.65
| Итого по город Владимир |  | 266927665.75 | 102509.44 | 0 | 0 | 115886.17 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 43637.54 | 198480340.47 | 278 | 1318378.61 | 15317.64 | 49987435.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751615.18 | 6871500.25 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 216853215.33
1 | 1 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 2068965.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31034.48 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 3283875.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 3136823.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47052.35 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 3 | Владимир г, Балакирева ул, 37г | 5491207.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5311534.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79673.02 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 2818609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 2678433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40176.5 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 5 | Владимир г, Василисина ул, 1 | 2536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 6 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 3753990.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 3599990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53999.86 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 7 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 5682500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 8 | Владимир г, Егорова ул, 6 | 5851539.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.4 | 5666541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84998.12 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 9 | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 5450859.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 5271782.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79076.74 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 10 | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 2859341.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.68 | 2718415.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.23 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 11 | Владимир г, Каманина ул, 14 | 3614995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 3463049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51945.74 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 12 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 1074208.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 959811.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397.17 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 129В | 2983983.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 2841362.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42620.44 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 2983983.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 2841362.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42620.44 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 15 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 4423303.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 4259412.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63891.19 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 3999114.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 3841491.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57622.38 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 17 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 4474650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64650 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 18 | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 5713232.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 5530278.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82954.18 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 19 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 3934609.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 3777940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56669.1 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 20 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 6697616.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 6498637.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98979.56 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 21 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 5263885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 5087571.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76313.57 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 22 | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 4443671.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.1 | 4279478.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64192.18 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 23 | Владимир г, Перекопский военный городок, 14 | 3809856.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 3655018.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54837.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 24 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 4940291.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 4749055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71236 | 120000.25 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 25 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 2089100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1959704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29395.57 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 26 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 1733943.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 1609796.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24146.95 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 27 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 4372967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4209820.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63147.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 28 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 3164601.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 3019311.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45289.67 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 29 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1146986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1031514.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472.71 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 30 | Владимир г, Суворова ул, 1а | 3616149.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 3464186.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51962.8 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 31 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 5986250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86250 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 32 | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 7471186.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.8 | 7262252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108933.79 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 33 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 3650462.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.01 | 3497992.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52469.89 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 34 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 4560834.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.75 | 4394911.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65923.67 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 35 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 6406735.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106735.02 | 0 | 2022 | 2022 | - | [11 empty] | #N/A
1 | 36 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 5164136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 4987819.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74817.29 | 101500 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 37 | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 3229425.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3083177.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46247.67 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 38 | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 4517275.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 4351995.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65279.93 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 39 | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 4625631.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 4458750.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66881.25 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 40 | Владимир г, Белоконской ул, 15В | 4642018.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 4474894.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67123.42 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 41 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 4412836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 4199838.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62997.58 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 42 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 4370645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.6 | 4307532.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63112.99 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 43 | Владимир г, Завадского ул, 13 | 2312500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2179803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32697.05 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 44 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 4348142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 4165657.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62484.87 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 45 | Владимир г, Мира ул, 42 | 4050624.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.98 | 3849615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57744.23 | 143264.98 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 46 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 4448638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 4284373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64265.6 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 47 | Владимир г, Поселок РТС ул, 1 | 4669247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 4501722.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67525.83 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 48 | Владимир г, Михайловская ул, 20 | 2880414.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2739324.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41089.87 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 49 | Владимир г, Семашко ул, 4 | 763048.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 653250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9798.75 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 50 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 2942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.4 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 51 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1876250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 52 | Владимир г, Каманина ул, 18 | 3635053.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3482810.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.16 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 53 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 3449500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 54 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 3635053.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 3482810.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.16 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 55 | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 2891250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 56 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 4829900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 4660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 57 | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 58 | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 4858515.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.5 | 4688192.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70322.88 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 59 | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 1338055.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1318378.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19676.8 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 60 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 221655.16 | 102509.44 | 0 | 0 | 115886.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.55 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 61 | Владимир г, Асаткина ул, 2А | 2130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 62 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20А | 4369274.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 4206182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63092.73 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 63 | Владимир г, Горького ул, 55 | 3065371.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 2921548.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43823.22 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 64 | Владимир г, Добросельская ул, 195а | 7052450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 6830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102450 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 65 | Владимир г, Егорова ул, 3 | 4621407.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4434884.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66523.26 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 66 | Владимир г, Лермонтова ул, 44 | 2334500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.91 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 67 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 9 | 938875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13875 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 68 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 3 | 4220900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 4060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 69 | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 5550250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 5350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80250 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 70 | Владимир г, 9 Января ул, 3 | 4527278.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3 | 4342146.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65132.19 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 44764760.65 | 0 | 0 | 0 | 415281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7727.41 | 41638670.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630809.27 | 1960000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 45048314.76 | 283554.11
1 | 71 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 3951259.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.4 | 3745083.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56176.25 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 72 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 2999201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2807094.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106.42 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 73 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 2584541.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 2428119.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36421.79 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 74 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 6581549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 6306945.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94604.18 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 75 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 4737312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 4519519.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67792.79 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 76 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 491510.46 | 0 | 0 | 0 | 415281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.22 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 77 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 3422817.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 3224450.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48366.76 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 78 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 2888444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 2697974.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40469.62 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 79 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 3422817.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 3224450.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48366.76 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 80 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 3106903.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.85 | 2913205.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43698.08 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 81 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 2564145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2378468.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35677.02 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 82 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 3110189.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2916442.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43746.64 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 83 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 2521758.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.44 | 2366264.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35493.97 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 84 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 2382311.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 2110651.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31659.77 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по округ Муром |  | 79793906.13 | 0 | 501213.02 | 2727709.55 | 377747.66 | 1074076.85 | 0 | 0 | 0 | 13855 | 64099835.61 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 19.07 | 671457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126755.21 | 3430135.72 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 91626897.96
1 | 85 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4487224.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4273127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64096.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 86 | Муром г, Артема ул, 11 | 3810770.28 | 0 | 501213.02 | 2727709.55 | 377747.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100.05 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 87 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5394319.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5137260.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77058.91 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 88 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5949950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 89 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 2345314.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 2074201.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31113.03 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 90 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8270003.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 7970446.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119556.7 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 91 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 2894983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2704417.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.26 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 92 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1688740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1545411.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23181.17 | 120148.07 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 93 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4821497.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4602461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 94 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 527907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 95 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 702281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 96 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 801529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 671457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.86 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 97 | Муром г, Московская ул, 86 | 4940772.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4690416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70356.24 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 98 | Муром г, Муромская ул, 19 | 2939948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2748717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41230.77 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 99 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3392314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3194398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47915.98 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 100 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2330461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2177794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666.92 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 101 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 7737284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7445600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111684 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 102 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3223377.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3027958.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45419.38 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 103 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1785415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1640802.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612.04 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 104 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2534110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2348877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.16 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 105 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2967533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2775894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41638.42 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 106 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1780239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1635704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24535.57 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 107 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2557235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2371660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.91 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 108 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1910689.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1734681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020.22 | 149987.65 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 37956499.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7218.5 | 34134436.52 | 0 | 0 | 360 | 1883637.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540271.11 | 1398154.46 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 46315599.31
1 | 109 | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 2642230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2494808.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.13 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 110 | Ковров г, Васильева ул, 14а | 2496020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2350759.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35261.39 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 111 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 3160678.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2965123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44476.85 | 151078.81 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 112 | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 7219360.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 6858766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102881.5 | 257712.35 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
1 | 113 | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 3428311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3230490.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48457.36 | 149363.3 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 114 | Ковров г, Муромская ул, 7 | 3446388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3287081.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49306.23 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 115 | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 2827058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 2657200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39858 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 116 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 8660275.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 8335246.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125028.7 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 117 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1991891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1883637.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28254.56 | 80000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
1 | 118 | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 2084284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1954959.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29324.39 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 21856214.65 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315609.08 | 500000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 21856214.65
1 | 119 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 7550257.26 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107146.66 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 120 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 14305957.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208462.42 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Александров |  | 51599396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970.1 | 42994075.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6571832.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743488.61 | 1290000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 51679396.32
1 | 121 | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 5121801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 4898326.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73474.89 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 122 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 8124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.5 | 7826600.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117399.01 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 123 | Александров г, Совхоз Правда ул, 37 | 4662041.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 4445360.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66680.41 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 124 | Александров г, Королева ул, 7 | 9052752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 8741627.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131124.41 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 125 | Александров г, Революции ул, 51 | 6820409.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6571832.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98577.49 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 126 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 9102212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.6 | 8790357.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131855.36 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 127 | Александров г, Терешковой ул, 2 корп. 2 | 4594480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 4378798.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65681.97 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 128 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 4121700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 3913004.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58695.07 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 5663822.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.3 | 5314110.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79711.66 | 270000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 9890638.14
1 | 129 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 17 | 4229613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.6 | 4019323.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60289.86 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 130 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 2 | 1434208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 1294786.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19421.8 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Карабаново |  | 7120486.4 | 0 | 0 | 3881891.14 | 753664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1837830.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97100.79 | 550000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11422752.7
1 | 131 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 4240119.51 | 0 | 0 | 3881891.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58228.37 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 132 | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 24 | 2015397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1837830.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27567.46 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 133 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 864968.97 | 0 | 0 | 0 | 753664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11304.96 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 8756823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 8331845.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124977.68 | 300000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 8756823
1 | 134 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 4146680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 3937615.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59064.24 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 135 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 4610143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 4394229.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65913.44 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Никологоры |  | 4369866.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4127946.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61919.2 | 180000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4369866.08
1 | 136 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 4369866.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4127946.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61919.2 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Степанцевское |  | 2936950.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2765468.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41482.02 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2936950.21
1 | 137 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 2936950.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2765468.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41482.02 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Паустовское |  | 2773728.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191760.14 | 0 | 0 | 0 | 628 | 2353785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38183.18 | 190000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2773728.46
1 | 138 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 2539091.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 2353785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.78 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 139 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 234636.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191760.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.4 | 40000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мстёра |  | 2158336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2008213.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30123.2 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2158336.35
1 | 140 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 2158336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2008213.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30123.2 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Октябрьское |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 1822660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27339.9 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2000000
1 | 141 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 1822660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27339.9 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Вязники |  | 19139362.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806 | 18036748.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270551.23 | 832063.35 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 23342011.92
1 | 142 | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1358190.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 1219891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18298.38 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 143 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 3967182.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 3766822.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56502.34 | 143857.94 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 144 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 2687908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.5 | 2500401.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506.03 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 145 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 5240859.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.3 | 5015633.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75234.51 | 149991.23 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
1 | 146 | Вязники г, Жуковского ул, 1 | 1382465.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1243807.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.12 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 147 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 4502756.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.1 | 4290189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64352.85 | 148214.18 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
| Итого по город Гороховец |  | 13813074.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469 | 12080689.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 966674.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195710.46 | 450000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 12591900
1 | 148 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 4620600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 4404532.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66067.98 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 149 | Гороховец г, Набережная ул, 28 | 1221174.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 966674.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500.12 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022 | [45 empty] | #N/A
1 | 150 | Гороховец г, Мира ул, 30 | 7971300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 7676157.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115142.36 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Куприяновское |  | 1724820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 1581103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23716.55 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1724820
1 | 151 | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 1724820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 1581103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23716.55 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Денисовское |  | 1739107.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 1585327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23779.91 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1739107.35
1 | 152 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1739107.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 1585327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23779.91 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Курлово |  | 3373804.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 3176162.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47642.44 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3373804.98
1 | 153 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 3373804.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 3176162.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47642.44 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Иванищи |  | 3916350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 3562906.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53443.6 | 300000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3916350
1 | 154 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 2035617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1857751.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27866.27 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 155 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1880732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1705155.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25577.33 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Камешково |  | 3516578.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 3228156.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48422.35 | 240000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3516578.96
1 | 156 | Камешково г, Советская ул, 2 | 1923529.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1767024.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26505.36 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 157 | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1593049.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1461132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21916.99 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Брызгаловское |  | 3598749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8 | 3427339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51410.09 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3598749.49
1 | 158 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 3598749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8 | 3427339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51410.09 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Сергеихинское |  | 1925593.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1778909.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26683.64 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3488946.79
1 | 159 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1925593.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1778909.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26683.64 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Пенкинское |  | 1538879.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 1397910.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20968.66 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1538879.17
1 | 160 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 1538879.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 1397910.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20968.66 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Киржач |  | 29402856.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.6 | 20270395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7702861.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419598.87 | 1010000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 28415186.6 | -987669.41
1 | 161 | Киржач г, Павловского ул, 36 | 6567458.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 6293062.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94395.94 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 162 | Киржач г, Большая Московская ул, 1а | 5163742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73355.8 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 163 | Киржач г, Станционная ул, 65 | 4587373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 4371796.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65576.95 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 164 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 5599375.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 5339286.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80089.3 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 165 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 4480243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 4266249.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63993.75 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 166 | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 3004662.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812475.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42187.13 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Клязьминское |  | 5380655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3258269.85 | 0 | 0 | 437 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75874.05 | 246511.9 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 5777967.87
1 | 167 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | 3457143.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3258269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48874.05 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 168 | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | 1923511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 96511.9 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 5206292.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 3221379.17 | 0 | 0 | 322 | 1666593.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73319.6 | 245000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4715781.71
1 | 169 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | 1776592.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1666593.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24998.91 | 85000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 170 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 27 | 1689555.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1585768.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23786.53 | 80000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 171 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | 1740144.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1635610.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24534.16 | 80000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Малыгинское |  | 2957426.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2785641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41784.63 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2590114.16
1 | 172 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1276754.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1193846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17907.7 | 65000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 173 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1680672.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1591795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23876.93 | 65000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Новосельское |  | 1486533.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1356190.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20342.85 | 110000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 1456533.11
1 | 174 | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | 1486533.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1356190.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20342.85 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Кольчугино |  | 10290828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 9695397.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145430.96 | 450000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 10290828.25
1 | 175 | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 3665226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3463277.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51949.16 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 176 | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 3185927.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2991061.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44865.93 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 177 | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 3439674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 3241058.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48615.87 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Раздольевское |  | 3013803.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 2821481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42322.22 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3013803.86
1 | 178 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 3013803.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 2821481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42322.22 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Флорищинское |  | 2036502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1888179.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28322.69 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2036502
1 | 179 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | 2036502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1888179.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28322.69 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Меленки |  | 3592598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3391722.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50875.84 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3592598.4
1 | 180 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 3592598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3391722.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50875.84 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Дмитриевогорское |  | 4454195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4240586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63608.8 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4454195.4
1 | 181 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 4454195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4240586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63608.8 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Ковардицкое |  | 5304624.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.83 | 5078447.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76176.72 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4839701.76
1 | 182 | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 5304624.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.83 | 5078447.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76176.72 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Нагорное |  | 3231458.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 3035919.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45538.79 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3231458.3
1 | 183 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 3231458.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 3035919.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45538.79 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Покров |  | 21660267.71 | 451170.83 | 885201.84 | 1880858 | 667182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087.9 | 16628165.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307688.69 | 840000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 16849360.93
1 | 184 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 5782944.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 5520142.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82802.13 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 185 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 6823737.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.9 | 6545554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98183.31 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 186 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 4242679.37 | 451170.83 | 885201.84 | 1880858 | 667182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58266.2 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 187 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 83 | 4810906.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 4562469.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68437.05 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 3221353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 3025963.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45389.46 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3799734.79
1 | 188 | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 3221353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 3025963.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45389.46 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Городищи |  | 2580625.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2424261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.92 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2311215.45
1 | 189 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 2580625.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2424261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.92 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Пекшинское |  | 3215375.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.76 | 3020074.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45301.12 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3215375.57
1 | 190 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 3 | 3215375.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.76 | 3020074.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45301.12 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Петушки |  | 10672314.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.8 | 10100802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151512.04 | 420000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 10672314.84
1 | 191 | Петушки г, Зеленая ул, 22 | 2391584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 2238014.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570.21 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 192 | Петушки г, Лесная ул, 2а | 4908492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 4688169.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70322.54 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 193 | Петушки г, Лесная ул, 13 | 3372238.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.8 | 3174619.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47619.29 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Вольгинский |  | 3962770.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 3736720.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56050.8 | 170000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3912770.83
1 | 194 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 3962770.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 3736720.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56050.8 | 170000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 5841301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 5641676.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84625.15 | 115000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4804056
1 | 195 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 5841301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 5641676.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84625.15 | 115000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Копнинское |  | 7297176.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.51 | 7011996.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105179.95 | 180000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 7284801.9
1 | 196 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 7297176.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.51 | 7011996.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105179.95 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Толпуховское |  | 4011881.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1 | 3479820.61 | 0 | 0 | 98 | 206761.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55298.74 | 270000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4011881.02
1 | 197 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 329863.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 206761.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.43 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 198 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 3682017.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1 | 3479820.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52197.31 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Ставрово |  | 6079528.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.46 | 5605446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84081.69 | 390000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 6026117.57
1 | 199 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 3274967.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.4 | 3078785.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46181.79 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 200 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1167219.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 1031742.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15476.14 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 201 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1637341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.56 | 1494917.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22423.76 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 12459674.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.31 | 11802634.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177039.52 | 480000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 12459674.15
1 | 202 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 5095413.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.79 | 4842771.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72641.58 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 203 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 3457309.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 3258433.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48876.5 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 204 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 3906950.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 3701429.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55521.44 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Собинка |  | 8976986.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399014.78 | 0 | 0 | 0 | 274.84 | 1375297.54 | 146 | 365939.61 | 1414.36 | 4221311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125423.45 | 490000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 11707868.22
1 | 205 | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 3026428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399014.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 365939.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41474.32 | 220000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 206 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 4434630.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.36 | 4221311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63319.67 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [33 empty] | #N/A
1 | 207 | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 1515927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.84 | 1375297.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20629.46 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 9221698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 8789851.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131847.77 | 300000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 9221698.8
1 | 208 | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 4177440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3967921.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59518.82 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 209 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 5044258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 4821929.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72328.95 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Андреевское |  | 3623929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 3422590.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51338.86 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3623929.2
1 | 210 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 3623929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 3422590.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51338.86 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Головинское |  | 3080862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2887548.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43313.23 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3080862
1 | 211 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 3080862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2887548.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43313.23 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Мошокское |  | 2610892.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2335854.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35037.82 | 240000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2610892.59
1 | 212 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1321115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1183364.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17750.47 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 213 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1289777.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1152489.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17287.35 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Суздаль |  | 6332416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3349359.61 | 0 | 0 | 910 | 2485533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87523.39 | 410000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 6332416.4
1 | 214 | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 3549600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3349359.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50240.39 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 215 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1391408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1242766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18641.5 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 216 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 1391408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1242766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18641.5 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 3434659.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3255822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48837.34 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 4686244.08
1 | 217 | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | 3434659.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3255822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48837.34 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Селецкое |  | 3600600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3399605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50994.09 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3600600
1 | 218 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 3600600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3399605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50994.09 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Павловское |  | 2233993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2082752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31241.29 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 2233993.96
1 | 219 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 2233993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2082752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31241.29 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 14392200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 13706600.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205599.01 | 480000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 14392200
1 | 220 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 6002700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 5736650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86049.75 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 221 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 4059600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 3851822.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57777.34 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 222 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 4329900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 4118128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61771.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Небыловское |  | 3396600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3198620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47979.31 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [30 empty] | 3396600
1 | 223 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 3396600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3198620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47979.31 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета | [80 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | п Красный Октябрь ул Мира д.15 | 50864.91
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742) | [83 empty] | п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 47587.5
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | 16375999.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.43 | 16179047.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196952.38 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | 7034201.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.3 | 6992437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41764.38 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 1836114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1810719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25395.33 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | 1836114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1810719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25395.33 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по город Александров |  | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 2 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 9 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по поселок Иванищи |  | 2554206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 2537837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369.05 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 2554206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 2537837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | 9341798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.13 | 9186610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155188 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Второвское |  | 2859178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.15 | 2824636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34542 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 2859178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.15 | 2824636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34542 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 3670630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.45 | 3607800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62830 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 2 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 3670630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.45 | 3607800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62830 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по город Камешково |  | 2811990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.53 | 2754174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57816 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 3 | Камешково г, Крупской ул, 17В | 2811990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.53 | 2754174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57816 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера | [83 empty] | п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 47587.5
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | 37797766.31 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 7811.17 | 35171610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406837.31 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | 17288357.71 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 4580.72 | 14965296.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103742.61 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Кольчугино |  | 13535253.61 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 3519.62 | 11212192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103742.61 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 4228150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.67 | 4165666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62484.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| 2 | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | 2791765.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2 | 2750508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41257.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| 3 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 6515337 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 1549.75 | 4296018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Клязьминское |  | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 4 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Кипревское |  | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 5 | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | 20509408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230.45 | 20206313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303094.7 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Гороховец |  | 15848198.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.5 | 15613989.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234209.83 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 8 | 2985862.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2941736.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.04 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| 2 | Гороховец г, Сиреневая ул, 1 | 8489734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.5 | 8364270.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125464.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| 3 | Гороховец г, Гагарина ул, 52 | 4372601.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4307982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64619.73 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Куприяновское |  | 2814864.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.7 | 2773265.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.98 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 4 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 10 | 2814864.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.7 | 2773265.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по округ Муром |  | 1846345.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.25 | 1819059.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27285.89 | 0 | 0 | х | х | х | [51 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 5 | Муром г, Совхозная ул, 3 | 1846345.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.25 | 1819059.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27285.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [51 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
Note on C499: RePack by Diakov: корп.1
Note on C500: RePack by Diakov: корп.3
Note on C501: RePack by Diakov: корп.3
Note on C502: RePack by Diakov: корп.1
Note on G928: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачен только 1-й этап
Note on G929: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачен только 1-й этап
Note on L43: Татьяна Николаевна Базжина: 7,8,9 под. 3,4,5,6 под.
Note on N264: Татьяна Николаевна Базжина: Будет 2-й этап на 377278,61, выставили
Note on N423: Татьяна Николаевна Базжина: есть МО
Note on R109: Татьяна Николаевна Базжина: 1 этап и 2 этап
Note on R369: Татьяна Николаевна Базжина: 1-й этап и 2-й этап оплачены оба
Note on R532: Татьяна Николаевна Базжина: 1-й этап и 2-й этап
Note on AC512: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено с учетом ведения с 10%
Note on AC532: Татьяна Николаевна Базжина: 2 этап
Note on AD279: Татьяна Николаевна Базжина: с учетом ПСД на фасад
Note on AD423: Татьяна Николаевна Базжина: есть МО

## Перечень
Таблица №1
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  | ХВС | ГВС | ТЕПЛО | ВО | ЭЛ |  | ЛИФТ |  | Крыша |  | Подвал |  | Фасад |  | Фундамент | Реконструкция |  | вентканалы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | X | X | X | X | X | 3203667.21 | 2720365.56 | 2480330.87 | 111013 | X | X | X | 3780785918.59 | 22294400 | 7775487.96 | 3745859318.79 | 1180.1432 | 102555.6974
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 1282974.64 | 1075650.65 | 1031270.28 | 49293 | X | X | X | 1064965830.99 | 0 | 2908349.77 | 1062057481.22 | 830.0755 | 16026.2366
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 362242.11 | 302352.3 | 281560.7 | 13536 | X | X | X | 265883729 | 0 | 0 | 265883729 | 733.9945 | 10067.5978
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1202.6 | 620.9 | 620.9 | 52 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 1821107.48 | 0 | 0 | 1821107.48 | 1514.3086 | 2110.4299 | 596.1213 | 2248.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.51 | 2248.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 918.1 | 907 | 907 | 40 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 69778.55 | 0 | 0 | 69778.55 | 76.0032 | 76.0032 | 0 | 3397.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3397.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4744.5 | 4743.4 | 4654.5 | 252 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 1775379.67 | 0 | 0 | 1775379.67 | 374.1974 | 518.0314 | 143.834 | 518.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 1978 |  | Панельные | 9 | 2 | 4430.5 | 3929.6 | 3929.6 | 188 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2444609.76 | 0 | 0 | 2444609.76 | 551.7684 | 875.4292 | 323.6609 | 890.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.17 | 890.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 731.7 | 435.3 | 435.3 | 18 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 1178315.53 | 0 | 0 | 1178315.53 | 1610.3807 | 4798.7634 | 3188.3828 | 5081.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 5081.4025 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 5 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4300.7 | 3861.7 | 3861.7 | 213 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1996366.96 | 0 | 0 | 1996366.96 | 464.1958 | 926.0614 | 461.8656 | 934.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 934.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 7 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1722.8 | 1242.5 | 1242.5 | 48 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3053881.54 | 0 | 0 | 3053881.54 | 1772.6269 | 2695.8151 | 923.1883 | 2187.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 2187.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 620.3 | 538.5 | 538.5 | 18 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 1639309.32 | 0 | 0 | 1639309.32 | 2642.7685 | 6661.9208 | 4019.1523 | 5944.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 5944.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 52А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2454.8 | 1816.2 | 1749.1 | 71 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 98784.97 | 0 | 0 | 98784.97 | 40.2416 | 40.2416 | 0 | 1761.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 1761.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 10 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5292.9 | 2692.2 | 2257.3 | 203 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 3124667 | 0 | 0 | 3124667 | 590.3507 | 1284.8432 | 694.4925 | 1284.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.8 | 1284.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2721.6 | 1752.6 | 1752.6 | 82 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 89397.8 | 0 | 0 | 89397.8 | 32.8475 | 32.8475 | 0 | 2171.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.4 | 2171.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 12 | Владимир г, Завадского ул, 11В | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 4 | 3988.5 | 2905.1 | 2905.1 | 142 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2353912.86 | 0 | 0 | 2353912.86 | 590.175 | 1208.1626 | 617.9877 | 1191.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5 | 1191.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 13 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6478 | 6478 | 6359.4 | 358 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 2593330.65 | 0 | 0 | 2593330.65 | 400.3289 | 944.3097 | 543.9808 | 905.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 905.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1992 |  | Панельные | 9 | 8 | 14455.8 | 14455.7 | 14455.7 | 689 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 14319460.06 | 0 | 0 | 14319460.06 | 990.5685 | 1360.1738 | 369.6053 | 1360.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1360.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 15 | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1058.5 | 777.2 | 583.2 | 37 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 721831.31 | 0 | 0 | 721831.31 | 681.9379 | 1537.0099 | 855.072 | 1856.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.06 | 1856.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6224.9 | 4706.8 | 3495.5 | 225 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3879957 | 0 | 0 | 3879957 | 623.2963 | 1066.3391 | 443.0428 | 801.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 801.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1988 |  | Панельные | 5 | 3 | 2989.1 | 2076.5 | 2076.5 | 97 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 1297271 | 0 | 0 | 1297271 | 434.0005 | 1195.2518 | 761.2513 | 2295.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2295.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 18 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4166.5 | 3487.5 | 3487.5 | 156 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2988276 | 0 | 0 | 2988276 | 717.2149 | 1530.6723 | 813.4573 | 938.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.64 | 938.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 19 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 617.8 | 560.5 | 560.5 | 38 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 56688.3 | 0 | 0 | 56688.3 | 91.7583 | 91.7583 | 0 | 9219.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.9 | 9219.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 20 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709.3 | 653.3 | 653.3 | 36 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 89064.28 | 0 | 0 | 89064.28 | 125.5664 | 125.5664 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 21 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 790.6 | 790.6 | 790.6 | 48 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2641217.09 | 0 | 0 | 2641217.09 | 3340.7755 | 5383.2985 | 2042.523 | 3340.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 22 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 1994 |  | Панельные | 9 | 9 | 14325 | 14325 | 14166 | 585 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 12192587.91 | 0 | 0 | 12192587.91 | 851.1405 | 1201.0192 | 349.8787 | 263.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 263.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 23 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 1994 |  | Панельные | 9 | 3 | 5491.1 | 5491.1 | 5444.9 | 236 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 3433160.05 | 0 | 0 | 3433160.05 | 625.2226 | 895.194 | 269.9714 | 886.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 886.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 24 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1993 |  | Панельные | 9 | 1 | 1614.7 | 1614.7 | 1585.9 | 64 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 1772747.75 | 0 | 0 | 1772747.75 | 1097.8806 | 1522.1403 | 424.2598 | 10654.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10654.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 25 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 1993 |  | Панельные | 9 | 2 | 4490.3 | 4490.3 | 4474.6 | 167 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 3535514.86 | 0 | 0 | 3535514.86 | 787.3672 | 1094.7153 | 307.3481 | 1094.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1094.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 26 | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1670.9 | 1146.4 | 1146.4 | 65 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1142069.99 | 0 | 0 | 1142069.99 | 683.5059 | 1190.6961 | 507.1902 | 1470.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 27 | Владимир г, Стасова ул, 40А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 628.5 | 568.5 | 568.5 | 31 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 715422.73 | 0 | 0 | 715422.73 | 1138.3019 | 1563.5047 | 425.2028 | 7821.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7821.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 28 | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 313.3 | 288.7 | 288.7 | 24 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1010260.5 | 0 | 0 | 1010260.5 | 3224.5787 | 10067.5978 | 6843.0192 | 6087.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.72 | 6087.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 29 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2575.7 | 2278.3 | 2278.3 | 84 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1761427.66 | 0 | 0 | 1761427.66 | 683.8637 | 954.226 | 270.3624 | 501.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 501.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 30 | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2943.9 | 2711.7 | 2711.7 | 99 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2417044.6 | 0 | 0 | 2417044.6 | 821.0349 | 2104.4636 | 1283.4287 | 1072.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.4 | 1072.4393 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 31 | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2894.3 | 2645.3 | 2645.3 | 152 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2398202 | 0 | 0 | 2398202 | 828.5948 | 1523.7772 | 695.1824 | 849.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1054.6 | 994.1 | 994.1 | 39 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 952298.84 | 0 | 0 | 952298.84 | 902.9953 | 1540.9661 | 637.9708 | 5631.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 5631.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 33 | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1981 |  | Панельные | 5 | 8 | 7968.9 | 6668.9 | 6103.4 | 317 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2602788.06 | 0 | 0 | 2602788.06 | 326.6182 | 1235.0902 | 908.472 | 530.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.7 | 530.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 34 | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 1993 |  | Панельные | 5 | 5 | 7577.6 | 5713.2 | 5713.2 | 299 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 4237431.11 | 0 | 0 | 4237431.11 | 559.2049 | 1556.1593 | 996.9544 | 206.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 206.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 35 | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3600.3 | 2713.5 | 2713.5 | 177 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2474623 | 0 | 0 | 2474623 | 687.338 | 1386.3861 | 699.0481 | 2620.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.41 | 2620.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 36 | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1988 |  | Панельные | 5 | 5 | 5399 | 3872.5 | 3872.5 | 192 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3215346.54 | 0 | 0 | 3215346.54 | 595.5448 | 1176.4244 | 580.8795 | 2392.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.63 | 2392.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 1987 |  | Панельные | 5 | 3 | 3281.4 | 2306.7 | 2306.7 | 94 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2336593.76 | 0 | 0 | 2336593.76 | 712.0722 | 1148.2777 | 436.2054 | 1446.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 1446.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 38 | Владимир г, Труда ул, 11 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796 | 722.8 | 722.8 | 49 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2470286.52 | 0 | 0 | 2470286.52 | 3103.375 | 6270.6104 | 3167.2354 | 7837.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7837.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 39 | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 1989 |  | Панельные | 5 | 4 | 4350.1 | 3109.8 | 3109.8 | 137 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2594696.88 | 0 | 0 | 2594696.88 | 596.4683 | 1214.7427 | 618.2744 | 860.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 860.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3520.2 | 1801.8 | 1401.4 | 68 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3746791.29 | 0 | 0 | 3746791.29 | 1064.3689 | 1661.9574 | 597.5885 | 1020.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.94 | 1020.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 41 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1995 |  | Панельные | 9 | 4 | 8787.9 | 6287.1 | 5664.6 | 197 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2867076.98 | 0 | 0 | 2867076.98 | 326.2528 | 1036.7414 | 710.4886 | 756.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 756.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 42 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1063.8 | 565.6 | 565.6 | 36 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 62259.5 | 0 | 0 | 62259.5 | 58.5256 | 58.5256 | 0 | 5301.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 5301.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 43 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2016.9 | 1902 | 1902 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 605681 | 0 | 0 | 605681 | 300.3029 | 986.5607 | 686.2578 | 3650.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.1 | 3650.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 44 | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2525.6 | 1705.3 | 1560.2 | 98 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 3492157.85 | 0 | 0 | 3492157.85 | 1382.7042 | 2071.6625 | 688.9582 | 1395.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1395.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 45 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 1991 |  | Панельные | 9 | 3 | 6295.6 | 6295.6 | 6088.2 | 252 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4195168.8 | 0 | 0 | 4195168.8 | 666.3652 | 1171.1989 | 504.8337 | 303.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.76 | 303.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 46 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6143.7 | 6143.7 | 5025 | 163 | РО | ТСЖ | ТСЖ «Центр» | 11667617.03 | 0 | 0 | 11667617.03 | 1899.1189 | 7870.5259 | 5971.407 | 801.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 801.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 47 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 6884.6 | 5562.9 | 4628.7 | 154 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7273505.49 | 0 | 0 | 7273505.49 | 1056.4892 | 4162.421 | 3105.9318 | 795.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 795.279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 48 | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2171.9 | 2022.4 | 225.6 | 26 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 726648.72 | 0 | 0 | 726648.72 | 334.5682 | 617.8405 | 283.2723 | 3394.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 49 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2962.8 | 2688.5 | 2688.5 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 3306287.76 | 0 | 0 | 3306287.76 | 1115.9335 | 2011.9661 | 896.0326 | 14533.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788.43 | 14533.7889 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 50 | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4188.1 | 3145.1 | 3145.1 | 146 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 4193947.02 | 0 | 0 | 4193947.02 | 1001.3961 | 1604.9527 | 603.5566 | 6842.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.16 | 6842.3876 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 51 | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4279.8 | 4279.8 | 3174.6 | 136 | РО | УК | ООО «Универсал Строй»» | 3323174.92 | 0 | 0 | 3323174.92 | 776.479 | 1437.0829 | 660.6038 | 1784.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1784.295 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 145 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3877.8 | 3554.6 | 3554.6 | 167 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4024360.63 | 0 | 0 | 4024360.63 | 1037.7948 | 1623.5518 | 585.757 | 352.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 352.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 157А | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 2807.9 | 2603.9 | 2603.9 | 114 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2994194.15 | 0 | 0 | 2994194.15 | 1066.3464 | 1661.7475 | 595.4011 | 2026.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.27 | 2026.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 54 | Владимир г, Модорова ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1338.5 | 1165.2 | 1165.2 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 4839579.08 | 0 | 0 | 4839579.08 | 3615.6736 | 6030.2006 | 2414.527 | 6288.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 6288.082 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 55 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3933 | 3385.49 | 3385.49 | 147 | РО | УК | ООО «Квартал» | 1872015.22 | 0 | 0 | 1872015.22 | 475.9764 | 1365.0782 | 889.1018 | 1722.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1722.5996 | 0
1 | 56 | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 445.1 | 400.5 | 400.5 | 25 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2373016.28 | 0 | 0 | 2373016.28 | 5331.4228 | 9333.5551 | 4002.1324 | 13247.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 13247.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 57 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4186.3 | 4186.3 | 2706.5 | 111 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3249268.89 | 0 | 0 | 3249268.89 | 776.1672 | 1819.7247 | 1043.5575 | 1441.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.44 | 1441.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 58 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3727.1 | 3470.9 | 2066.9 | 77 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2561819.3 | 0 | 0 | 2561819.3 | 687.3492 | 1622.0797 | 934.7305 | 1200.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1200.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 59 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3105.6 | 2845.2 | 2051.8 | 100 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 967510.08 | 0 | 0 | 967510.08 | 311.5372 | 764.8475 | 453.3103 | 2598.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2598.9901 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 60 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3131.6 | 3111.4 | 2076 | 82 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 966024.86 | 0 | 0 | 966024.86 | 308.4765 | 743.9509 | 435.4744 | 1741.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.18 | 1741.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 61 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 1991 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 5027.4 | 5027.4 | 4982.1 | 264 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2880785.14 | 0 | 0 | 2880785.14 | 573.0169 | 1058.9406 | 485.9237 | 826.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.45 | 826.3447 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 62 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 1984 |  | Панельные | 16 | 1 | 4635.7 | 4635.7 | 4568 | 218 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 3859190.52 | 0 | 0 | 3859190.52 | 832.4936 | 1396.6849 | 564.1913 | 1575.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.6 | 1575.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 63 | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130.17 | 1904.67 | 1323.47 | 68 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 216770.67 | 0 | 0 | 216770.67 | 101.7621 | 298.07 | 196.3079 | 2770.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 2770.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 61 | 1946 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2194.2 | 1984.5 | 1584.8 | 44 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3764827.43 | 0 | 0 | 3764827.43 | 1715.8087 | 3481.925 | 1766.1163 | 1039.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 1039.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 65 | Владимир г, Горького ул, 72 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 939.7 | 558 | 558 | 16 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3712372.02 | 0 | 0 | 3712372.02 | 3950.5928 | 6491.4994 | 2540.9067 | 2376.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2376.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 66 | Владимир г, Ильича ул, 7б | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 429.9 | 389.3 | 389.3 | 24 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 1900391.55 | 0 | 0 | 1900391.55 | 4420.5433 | 8928.9965 | 4508.4532 | 12383.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12383.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 67 | Владимир г, Ильича ул, 13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 447.3 | 384.9 | 384.9 | 21 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2106147.95 | 0 | 0 | 2106147.95 | 4708.5803 | 9296.7961 | 4588.2159 | 14474.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14474.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 68 | Владимир г, Северная ул, 15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1750.2 | 1623.4 | 1623.4 | 89 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2813385.74 | 0 | 0 | 2813385.74 | 1607.4653 | 6472.5526 | 4865.0873 | 286.53 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 69 | Владимир г, Труда ул, 14А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1081 | 633.6 | 633.6 | 48 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2278510.58 | 0 | 0 | 2278510.58 | 2107.7804 | 3350.7732 | 1242.9928 | 6491.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.75 | 6491.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 70 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 495 | 308.1 | 308.1 | 20 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2391493.25 | 0 | 0 | 2391493.25 | 4831.2995 | 9663.3158 | 4832.0163 | 12323.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 12323.3576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 71 | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 5153.4 | 4574.1 | 4574.1 | 190 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4355328.45 | 0 | 0 | 4355328.45 | 845.1369 | 1368.4935 | 523.3566 | 744.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 744.8627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 339.4 | 339.4 | 21 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 1505981.24 | 0 | 0 | 1505981.24 | 2629.1572 | 8831.3338 | 6202.1766 | 7259.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 7259.8759 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 73 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 727.66 | 427.66 | 427.66 | 168 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 820883.7 | 0 | 0 | 820883.7 | 1128.1144 | 4416.4736 | 3288.3593 | 15568.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8 | 15568.0695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 74 | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 564.9 | 519.9 | 519.9 | 22 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1677475.96 | 0 | 0 | 1677475.96 | 2969.5096 | 5369.7453 | 2400.2357 | 6147.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.6 | 6147.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 75 | Владимир г, Горького ул, 57 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2989.1 | 2769.1 | 2016 | 72 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3647517.81 | 0 | 0 | 3647517.81 | 1220.2729 | 1870.1664 | 649.8934 | 1616.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.6 | 1616.6871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 76 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2927.1 | 1576 | 1576 | 88 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 5096776.08 | 0 | 0 | 5096776.08 | 1741.2374 | 2214.3655 | 473.1281 | 2363.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2363.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 77 | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3481.5 | 3181.1 | 3181.1 | 160 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3789473.9 | 0 | 0 | 3789473.9 | 1088.4601 | 1922.4959 | 834.0358 | 2150.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2150.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1920.2 | 1163.2 | 1163.2 | 94 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 597387.81 | 0 | 0 | 597387.81 | 311.1071 | 996.3878 | 685.2807 | 2634.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.01 | 2634.4456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 79 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6239.3 | 5776.2 | 5061.7 | 280 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 4468866.21 | 0 | 0 | 4468866.21 | 716.2448 | 1611.4623 | 895.2175 | 493.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.87 | 493.456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 80 | Владимир г, Егорова ул, 2 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6466 | 6466 | 5918.8 | 277 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 6330505.64 | 0 | 0 | 6330505.64 | 979.0451 | 1674.1275 | 695.0824 | 449.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.12 | 449.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 81 | Владимир г, Московское ш, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1178.4 | 1080.5 | 1080.5 | 59 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1913423.73 | 0 | 0 | 1913423.73 | 1623.7472 | 2805.424 | 1181.6767 | 4547.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 4547.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 82 | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.5 | 548.5 | 548.5 | 41 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1963557.73 | 0 | 0 | 1963557.73 | 3297.3262 | 5478.2704 | 2180.9442 | 10521.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.3 | 10521.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 83 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 12297.5 | 3386.1 | 3386.1 | 153 | РО | УК | ООО «Жилищная компания» | 86742.97 | 0 | 0 | 86742.97 | 7.0537 | 7.0537 | 0 | 521.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 521.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 84 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1732.3 | 1276.7 | 1276.7 | 59 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 70589.93 | 0 | 0 | 70589.93 | 40.7493 | 40.7493 | 0 | 1205.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 1205.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 85 | Владимир г, Труда ул, 32 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 688.9 | 620.3 | 620.3 | 39 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2062889.95 | 0 | 0 | 2062889.95 | 2994.4694 | 8422.8451 | 5428.3757 | 14354.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 14354.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 86 | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 452.5 | 412.6 | 412.6 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1414038.22 | 0 | 0 | 1414038.22 | 3124.9463 | 4156.299 | 1031.3527 | 22934.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4 | 22934.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 87 | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 1984 |  | Панельные | 14 | 1 | 4285.9 | 4285.9 | 4230 | 208 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2070332.01 | 0 | 0 | 2070332.01 | 483.0565 | 712.147 | 229.0905 | 739.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 739.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 88 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2135.9 | 1990.6 | 1990.6 | 103 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 3278227.26 | 0 | 0 | 3278227.26 | 1534.8224 | 6194.3159 | 4659.4935 | 1039.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1039.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1994 |  | Панельные | 9 | 1 | 2342.2 | 2320.3 | 2280.8 | 147 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1702747.32 | 0 | 0 | 1702747.32 | 726.9863 | 1049.3553 | 322.369 | 2980.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 2980.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1995 |  | Панельные | 9 | 1 | 3212.7 | 2297.9 | 2290.8 | 116 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1698388.82 | 0 | 0 | 1698388.82 | 528.6484 | 765.0263 | 236.3779 | 3042.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 3042.6051 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 91 | Владимир г, Василисина ул, 11 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 14807.8 | 11520.6 | 11520.6 | 529 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 9902722.8 | 0 | 0 | 9902722.8 | 668.7504 | 995.8805 | 327.1301 | 297.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 297.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 9 | 14780.2 | 12472.3 | 9302.3 | 342 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1918155.32 | 0 | 0 | 1918155.32 | 129.7787 | 180.0963 | 50.3176 | 322.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 322.6251 |  | 0 | 0 |  | 0
1 | 93 | Владимир г, Разина ул, 33 | 1989 |  | Панельные | 9 | 4 | 10574 | 7454.7 | 7439.2 | 312 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 7396376.35 | 0 | 0 | 7396376.35 | 699.4871 | 929.7522 | 230.2651 | 223.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 223.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 94 | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 1973 |  | Панельные | 9 | 1 | 1914.68 | 1914.68 | 1914.68 | 103 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1901891.16 | 0 | 0 | 1901891.16 | 993.3206 | 1283.661 | 290.3403 | 1594.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 95 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 969.7 | 627.4 | 627.4 | 38 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 814287.52 | 0 | 0 | 814287.52 | 839.7314 | 3516.4532 | 2676.7218 | 13643.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.5 | 13643.8479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 96 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 38 | РО | НУ | Непосредственное управление | 52271.7 | 0 | 0 | 52271.7 | 83.1954 | 83.1954 | 0 | 9112.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 9112.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 97 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3463.9 | 3172.1 | 3012 | 132 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 83051.86 | 0 | 0 | 83051.86 | 23.9764 | 23.9764 | 0 | 709.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 98 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.2 | 667 | 667 | 30 | РО | УК | Непосредственное управление | 50689.12 | 0 | 0 | 50689.12 | 75.7458 | 75.7458 | 0 | 3672.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3672.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 99 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3202.4 | 2438.9 | 2438.9 | 120 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 95587.09 | 0 | 0 | 95587.09 | 29.8486 | 29.8486 | 0 | 4604.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4604.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 100 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1265 | 1152.6 | 1105.5 | 60 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 79784.16 | 0 | 0 | 79784.16 | 63.0705 | 63.0705 | 0 | 1942.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1942.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 101 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 2941.6 | 2564.1 | 2365.9 | 130 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 71679.1 | 0 | 0 | 71679.1 | 24.3674 | 24.3674 | 0 | 3342.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3342.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 102 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1958.4 | 1958.4 | 1941.8 | 92 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 55904.38 | 0 | 0 | 55904.38 | 28.5459 | 28.5459 | 0 | 1255.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1255.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 103 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 |  | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 100382.56 | 0 | 0 | 100382.56 | 24.3564 | 24.3564 | 0 | 1329.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 1329.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 104 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2862.3 | 2046.7 | 2046.7 | 95 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 82721.55 | 0 | 0 | 82721.55 | 28.9004 | 28.9004 | 0 | 1743.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1743.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 54718.7 | 51101.9 | 48430.1 | 2187 | X | X | X | 50842017.24 | 0 | 0 | 50842017.24 | 929.1525 | 9318.6816 | 8389.5291
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 766.7 | 707.3 | 707.3 | 39 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2291514.03 | 0 | 0 | 2291514.03 | 2988.8014 | 5400.1093 | 2411.3079 | 4866.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 4866.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.5 | 632.1 | 632.1 | 38 | РО | НУ | - | 2189911.65 | 0 | 0 | 2189911.65 | 3218.0921 | 5600.0647 | 2381.9727 | 5429.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 5429.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 615 | 568.3 | 568.3 | 25 | РО | НУ | - | 2241889.83 | 0 | 0 | 2241889.83 | 3645.3493 | 5453.5584 | 1808.2091 | 5477.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9 | 5477.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 674.9 | 674.9 | 25 | РО | НУ | - | 55080.59 | 0 | 0 | 55080.59 | 75.9523 | 75.9523 | 0 | 75.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 654.2 | 602.9 | 602.9 | 34 | РО | НУ | - | 2479536.17 | 0 | 0 | 2479536.17 | 3790.1806 | 5946.9555 | 2156.7749 | 5757.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.71 | 5757.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673.3 | 622.3 | 622.3 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2128855.41 | 0 | 0 | 2128855.41 | 3161.823 | 5974.9443 | 2813.1213 | 5728.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.18 | 5728.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1048.8 | 975.2 | 975.2 | 56 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2540318.89 | 0 | 0 | 2540318.89 | 2422.1195 | 3402.3333 | 980.2138 | 3303.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.39 | 3303.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.6 | 631.6 | 631.6 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2317566.03 | 0 | 0 | 2317566.03 | 3410.1913 | 5376.2259 | 1966.0345 | 5297.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 5297.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 696.3 | 645.3 | 645.3 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2392182.6 | 0 | 0 | 2392182.6 | 3435.5631 | 5475.9823 | 2040.4192 | 5249.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.91 | 5249.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2252.4 | 2107.9 | 1530.2 | 83 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 3299178.75 | 0 | 0 | 3299178.75 | 1464.7393 | 2449.4019 | 984.6626 | 2396.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.12 | 2396.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.8 | 646.6 | 646.6 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2218259.69 | 0 | 0 | 2218259.69 | 3188.0708 | 5434.6497 | 2246.5788 | 4992.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 4992.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1651.8 | 1537.5 | 1462.9 | 58 | РО | ТСЖ | "Дом - 27" | 91764.43 | 0 | 0 | 91764.43 | 55.5542 | 55.5542 | 0 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.91 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 522 | 471.4 | 471.4 | 22 | РО | НУ | - | 45369.9 | 0 | 0 | 45369.9 | 86.9155 | 86.9155 | 0 | 86.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 1979 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5005 | 4545.8 | 4545.8 | 153 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 2872501.01 | 0 | 0 | 2872501.01 | 573.9263 | 4070.12 | 3496.1937 | 4054.97 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 1933 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1863.4 | 1677.4 | 1677.4 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 985412.63 | 0 | 0 | 985412.63 | 528.8251 | 810.46 | 281.6349 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 823.9 | 758.2 | 758.2 | 35 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 1787071.37 | 0 | 0 | 1787071.37 | 2169.0392 | 7820.671 | 5651.6319 | 6698.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.84 | 6698.1696 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 420.5 | 420.5 | 420.5 | 20 | РО | НУ | - | 121797.55 | 0 | 0 | 121797.55 | 289.6493 | 810.46 | 520.8107 | 15323.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.16 | 15323.3076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 1949 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 28 | РО | НУ | - | 940372.45 | 0 | 0 | 940372.45 | 2107.0411 | 7265.7488 | 5158.7077 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 123 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 13 | РО | НУ | - | 291919.46 | 0 | 0 | 291919.46 | 766.5952 | 1108.53 | 341.9348 | 9572.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 9572.3713 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 124 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 672.3 | 672.3 | 577.9 | 17 | РО | НУ | - | 1755092.12 | 0 | 0 | 1755092.12 | 2610.5788 | 9318.6816 | 6708.1028 | 1081.84 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 125 | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546.7 | 546.7 | 546.7 | 45 | РО | НУ | - | 1184059.15 | 0 | 0 | 1184059.15 | 2165.8298 | 7798.6043 | 5632.7745 | 11459.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.93 | 11459.575 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 126 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 1993 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9105.3 | 9105.3 | 9105.3 | 293 | РО | ТСЖ | "Нить" | 5593558.4 | 0 | 0 | 5593558.4 | 614.319 | 1079.7228 | 465.4038 | 468.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 468.2434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 127 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 2014 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3912.3 | 3639.1 | 2732.3 | 140 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 1052135.68 | 0 | 0 | 1052135.68 | 268.9302 | 1108.53 | 839.5998 | 2512.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2512.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 128 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3635.4 | 3360 | 3247.2 | 167 | РО | УК | ООО "Стройград" | 1528398.16 | 0 | 0 | 1528398.16 | 420.4209 | 1371.28 | 950.8591 | 1081.84 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 129 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 1985 | 2014 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7073.4 | 6236.1 | 5330.6 | 229 | РО | УК | ООО "Стройград" | 285579.52 | 0 | 0 | 285579.52 | 40.3737 | 184.98 | 144.6063 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 130 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 787.5 | 727.8 | 727.8 | 35 | РО | НУ | - | 2415665.65 | 0 | 0 | 2415665.65 | 3067.5119 | 5115.2588 | 2047.7469 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 131 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 6715.9 | 6150.8 | 6150.8 | 309 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 5623327.08 | 0 | 0 | 5623327.08 | 837.3155 | 1450.3782 | 613.0628 | 575.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 575.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 132 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 737.8 | 737.8 | 38 | РО | НУ | - | 52567.68 | 0 | 0 | 52567.68 | 66.1478 | 66.1478 | 0 | 11750.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.78 | 11750.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 133 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 31 | РО | НУ | - | 61131.36 | 0 | 0 | 61131.36 | 69.9684 | 69.9684 | 0 | 69.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 4605.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 122338.66 | 104282.45 | 101660.15 | 4539 | X | X | X | 112751259.45 | 0 | 0 | 112751259.45 | 921.6323 | 8001.7674 | 7080.1351
1 | 134 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2649277.08 | 0 | 0 | 2649277.08 | 531.2153 | 1447.0864 | 915.871 | 1387.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 1387.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 135 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6679 | 6109.3 | 6109.3 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2599693.37 | 0 | 0 | 2599693.37 | 389.2339 | 3635.5 | 3246.2661 | 3606.65 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.3 | 552.3 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3188621.1 | 0 | 0 | 3188621.1 | 4968.2473 | 6083.8579 | 1115.6106 | 5832.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5832.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 137 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5265781.68 | 0 | 0 | 5265781.68 | 1583.5985 | 2139.0942 | 555.4957 | 2050.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 2050.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 138 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5393074.93 | 0 | 0 | 5393074.93 | 1962.7597 | 2587.5906 | 624.8308 | 2216.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 2216.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 139 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6434.3 | 5754.2 | 5754.2 | 247 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4873547.67 | 0 | 0 | 4873547.67 | 757.4325 | 1145.9522 | 388.5197 | 1145.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1145.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 140 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 16 | РО | НУ | - | 2215482.85 | 0 | 0 | 2215482.85 | 4435.4011 | 5782.0165 | 1346.6154 | 5543.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 5543.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 141 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5914.7 | 5914.7 | 287 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4885396.44 | 0 | 0 | 4885396.44 | 751.2758 | 1133.8808 | 382.605 | 1133.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1133.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 142 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5896.3 | 4495.2 | 4495.2 | 192 | РО | УК | ООО "Верба" | 7884254.25 | 0 | 0 | 7884254.25 | 1337.1528 | 1658.9045 | 321.7516 | 1590.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 1590.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 143 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 2908813.43 | 0 | 0 | 2908813.43 | 797.5251 | 1668.6676 | 871.1424 | 1599.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 1599.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 144 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 548 | 26 | РО | НУ | - | 2189551 | 0 | 0 | 2189551 | 3694.1977 | 5193.4235 | 1499.2257 | 4978.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 4978.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 145 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 630.8 | 43 | РО | УК | ООО "Верба" | 2855710.47 | 0 | 0 | 2855710.47 | 4202.6644 | 5267.454 | 1064.7896 | 5049.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5049.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 146 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2855 | 2787.4 | 181 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3945816.73 | 0 | 0 | 3945816.73 | 862.0478 | 3259.66 | 2397.6122 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 147 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 6281 | 4728.1 | 4728.1 | 195 | РО | УК | ООО "Союз" | 2766905.76 | 0 | 0 | 2766905.76 | 440.5199 | 1233.3651 | 792.8451 | 1182.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 1182.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 148 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 328.8 | 328.8 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1828369.47 | 0 | 0 | 1828369.47 | 4807.071 | 5851.5404 | 1044.4694 | 5609.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 5609.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 149 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9316893.98 | 0 | 0 | 9316893.98 | 1421.9186 | 2000.279 | 578.3604 | 1925.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 1925.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 150 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 27 | РО | НУ | - | 1472380.11 | 0 | 0 | 1472380.11 | 2012.4655 | 4255.1 | 2242.6345 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 151 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 518.8 | 518.73 | 518.73 | 28 | РО | НУ | - | 1557950.91 | 0 | 0 | 1557950.91 | 3002.9894 | 4151.9828 | 1148.9934 | 3980.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 3980.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 152 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4913 | 3935.8 | 3935.8 | 173 | РО | УК | ООО "Верба" | 2712861.94 | 0 | 0 | 2712861.94 | 552.1803 | 1000.5292 | 448.3489 | 1000.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 153 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 384.9 | 384.9 | 384.9 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 211626.35 | 0 | 0 | 211626.35 | 549.8216 | 1673.2996 | 1123.478 | 3803.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 3803.7451 | 0 |  | 0
1 | 154 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 5283.5 | 4475.4 | 198 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2148296.42 | 0 | 0 | 2148296.42 | 377.0132 | 1129.3823 | 752.3691 | 1129.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 1129.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 155 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4196.7 | 3776.7 | 3776.7 | 175 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2712861.94 | 0 | 0 | 2712861.94 | 646.4274 | 1171.3013 | 524.8738 | 1171.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1171.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 156 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2775 | 2580 | 2580 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2237682.55 | 0 | 0 | 2237682.55 | 806.3721 | 3259.66 | 2453.2879 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 157 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.8 | 552.8 | 28 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2418873.6 | 0 | 0 | 2418873.6 | 4044.8039 | 5381.5138 | 1336.7099 | 4976.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 4976.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 158 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3493.71 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1640571.49 | 0 | 0 | 1640571.49 | 469.5786 | 703.4928 | 233.9142 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 159 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2755.2 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1784450.96 | 0 | 0 | 1784450.96 | 647.6666 | 892.0587 | 244.3921 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 160 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 4621 | 4597 | 317 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6364982.31 | 0 | 0 | 6364982.31 | 754.5919 | 1165.5246 | 410.9327 | 291.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 161 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3582.37 | 3313 | 3252.7 | 144 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2331324.81 | 0 | 0 | 2331324.81 | 650.7772 | 3259.66 | 2608.8828 | 686.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 686.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 162 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 131828.92 | 0 | 0 | 131828.92 | 22.5102 | 22.5102 | 0 | 1678.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1678.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 163 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 489.2 | 29 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2376594.88 | 0 | 0 | 2376594.88 | 3893.5041 | 5106.796 | 1213.292 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 164 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 822.2 | 22 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3042838.07 | 0 | 0 | 3042838.07 | 3700.849 | 5177.9827 | 1477.1336 | 3700.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 10 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1139819.06 | 0 | 0 | 1139819.06 | 3673.2809 | 5447.7607 | 1774.4798 | 11862.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 11862.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 166 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 287 | 18 | РО | НУ | - | 1396947.25 | 0 | 0 | 1396947.25 | 4867.412 | 5784.3703 | 916.9583 | 14456.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 14456.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 167 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 644.12 | 644.12 | 31 | РО | НУ | - | 2343822.52 | 0 | 0 | 2343822.52 | 3638.7979 | 8001.7674 | 4362.9694 | 2382.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2382.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 168 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 1968 |  | Панельные | 2 | 2 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 23 | РО | НУ | - | 2905261.26 | 0 | 0 | 2905261.26 | 4592.5723 | 5688.8367 | 1096.2644 | 2495.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2495.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 169 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 733.92 | 662.9 | 662.9 | 22 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2908972.99 | 0 | 0 | 2908972.99 | 3963.6105 | 5123.9093 | 1160.2989 | 6732.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 6732.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 170 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2039264.59 | 0 | 0 | 2039264.59 | 590.9884 | 1495.53 | 904.5416 | 911.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 911.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 171 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 2760.5 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1604039.9 | 0 | 0 | 1604039.9 | 581.0686 | 890.346 | 309.2773 | 1139.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1139.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 172 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105635.39 | 0 | 0 | 105635.39 | 24.5304 | 24.5304 | 0 | 912.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 912.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 173 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 81776.96 | 0 | 0 | 81776.96 | 115.7167 | 115.7167 | 0 | 7000.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 7000.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 174 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 64771.71 | 0 | 0 | 64771.71 | 111.1579 | 111.1579 | 0 | 4217.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4217.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 175 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64458.1 | 0 | 0 | 64458.1 | 108.8452 | 108.8452 | 0 | 5309.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 5309.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 176 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 68984.12 | 0 | 0 | 68984.12 | 105.5933 | 105.5933 | 0 | 6016.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6016.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 177 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 49086.24 | 0 | 0 | 49086.24 | 168.3053 | 168.3053 | 0 | 16963.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 16963.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 178 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 66103.89 | 0 | 0 | 66103.89 | 111.8528 | 111.8528 | 0 | 4158.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4158.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 218132.8 | 185137.02 | 177475.53 | 7911 | X | X | X | 128937901.11 | 0 | 0 | 128937901.11 | 591.0982 | 9917.9577 | 9326.8595
1 | 179 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2116.5 | 1931.2 | 1680.5 | 73 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 131699.56 | 0 | 0 | 131699.56 | 62.2252 | 62.2252 | 0 | 4927.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 4927.7667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 180 | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 1938 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 692.4 | 692.4 | 632.8 | 23 | РО | НУ | - | 2194413.68 | 0 | 0 | 2194413.68 | 3169.2861 | 5078.8068 | 1909.5208 | 4869.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.37 | 4869.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 275.5 | 275.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 62023.07 | 0 | 0 | 62023.07 | 209.2546 | 209.2546 | 0 | 5577.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 5577.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 182 | Ковров г, Запольная ул, 26 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6561.4 | 5844 | 5844 | 243 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4939980.52 | 0 | 0 | 4939980.52 | 752.8851 | 1123.7541 | 370.8689 | 1123.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1123.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 183 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9256.7 | 8471 | 8471 | 378 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 6608023.22 | 0 | 0 | 6608023.22 | 713.8638 | 1062.0632 | 348.1993 | 1062.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1062.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 184 | Ковров г, Кирова ул, 73 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12333.3 | 9669.2 | 9669.2 | 396 | РО | УК | ООО ЖКО "РОСКО" | 8162096.2 | 0 | 0 | 8162096.2 | 661.7934 | 996.4081 | 334.6147 | 996.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 996.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 185 | Ковров г, Кирова ул, 77 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12462.6 | 9746.8 | 9746.8 | 398 | РО | УК | ООО ЖКО "РОСКО" | 7899262.6 | 0 | 0 | 7899262.6 | 633.8374 | 986.0703 | 352.2329 | 986.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 986.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 186 | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 478.27 | 446.77 | 446.77 | 20 | РО | НУ | - | 1703879.76 | 0 | 0 | 1703879.76 | 3562.5897 | 5725.3119 | 2162.7222 | 8805.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 8805.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 187 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 5 | 5489.1 | 4500.5 | 4154.3 | 130 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 114842.89 | 0 | 0 | 114842.89 | 20.922 | 20.922 | 0 | 20.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 188 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2946.2 | 1967.3 | 1810.2 | 95 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 136497.56 | 0 | 0 | 136497.56 | 46.33 | 46.33 | 0 | 2287.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 2287.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 189 | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 777.3 | 475.5 | 475.5 | 37 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 3517276.18 | 0 | 0 | 3517276.18 | 4524.9919 | 7806.2219 | 3281.2301 | 11838.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 1375.9 | 11043.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2626 | 2536 | 2536 | 96 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 581865.37 | 0 | 0 | 581865.37 | 221.5786 | 810.46 | 588.8814 | 2310.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.66 | 2310.6536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 191 | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 3106.06 | 3106.06 | 3042.06 | 138 | РО | УК | ООО УК "Парадигма" | 4997938.54 | 0 | 0 | 4997938.54 | 1609.0927 | 2527.2267 | 918.134 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 192 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1981 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6247.1 | 4719.7 | 4641.4 | 189 | РО | УК | ООО УК "Вика" | 3797251.58 | 0 | 0 | 3797251.58 | 607.8423 | 1158.2833 | 550.441 | 1204.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.22 | 1204.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 193 | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 9 | РО | НУ | - | 1338677.87 | 0 | 0 | 1338677.87 | 4667.6355 | 9843.0602 | 5175.4247 | 980.29 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 194 | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 12 | 21489.2 | 21489.2 | 21320.3 | 1110 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4355063.85 | 0 | 0 | 4355063.85 | 202.6629 | 343.1212 | 140.4583 | 322.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.9 | 322.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 195 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 20 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1700754.66 | 0 | 0 | 1700754.66 | 4223.3788 | 9303.7704 | 5080.3915 | 7010.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.48 | 7010.1556 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 196 | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 294.4 | 294.4 | 294.4 | 10 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1402602.78 | 0 | 0 | 1402602.78 | 4764.2757 | 9917.9577 | 5153.682 | 25045.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25045.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 197 | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10873.5 | 7723.2 | 7661.3 | 328 | РО | УК | ООО УК "ВИКА" | 6356844.08 | 0 | 0 | 6356844.08 | 584.618 | 904.1431 | 319.5251 | 344.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.64 | 344.5651 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 198 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4408.1 | 4408.1 | 2703.21 | 109 | РО | УК | ООО "УО "РМД" | 172775.04 | 0 | 0 | 172775.04 | 39.1949 | 39.1949 | 0 | 690.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.93 | 690.1094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 199 | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 9 | 22008.74 | 20090.2 | 16765.8 | 668 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Мир-2" | 13083489.59 | 0 | 0 | 13083489.59 | 594.4679 | 1005.0644 | 410.5964 | 446.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 446.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 5847.8 | 5847.8 | 5847.8 | 220 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 5478127.74 | 0 | 0 | 5478127.74 | 936.7844 | 1260.8844 | 324.1 | 1652.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.79 | 1652.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 201 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8861.6 | 7954.2 | 7894.7 | 295 | РО | ЖСК | ЖСК № 55 | 7310851.2 | 0 | 0 | 7310851.2 | 825.0035 | 1109.4159 | 284.4124 | 2496.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2496.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 202 | Ковров г, Запольная ул, 28 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8029.8 | 5819.3 | 5819.3 | 281 | РО | УК | ООО УК "Восточное" | 5327196 | 0 | 0 | 5327196 | 663.4282 | 918.2545 | 254.8263 | 918.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 918.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 203 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8130.5 | 7378.4 | 6959.7 | 323 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 7367915.92 | 0 | 0 | 7367915.92 | 906.207 | 1209.1753 | 302.9683 | 1209.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1209.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 204 | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7146.1 | 3870.6 | 3226.3 | 206 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 5462413.62 | 0 | 0 | 5462413.62 | 764.3909 | 1031.8076 | 267.4167 | 1031.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1031.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 205 | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3555.69 | 3555.69 | 3353.49 | 294 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 1452147.29 | 0 | 0 | 1452147.29 | 408.401 | 691.2301 | 282.8291 | 2764.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2764.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 206 | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3925.2 | 3897.5 | 3897.5 | 156 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 2915220.6 | 0 | 0 | 2915220.6 | 742.6935 | 1252.3184 | 509.6248 | 1878.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1878.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 207 | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6500.5 | 5846.6 | 5846.6 | 233 | РО | УК | ООО "ЖКО Роско" | 4354761.09 | 0 | 0 | 4354761.09 | 669.9117 | 1134.282 | 464.3703 | 378.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 208 | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8073.1 | 5829 | 5829 | 241 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 4557762.04 | 0 | 0 | 4557762.04 | 564.5616 | 913.3295 | 348.7679 | 608.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4401.8 | 3886.2 | 3886.2 | 159 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 3054448.7 | 0 | 0 | 3054448.7 | 693.909 | 1116.725 | 422.816 | 1675.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1675.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 210 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4929.04 | 3924.5 | 3924.5 | 180 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 3051298.7 | 0 | 0 | 3051298.7 | 619.0452 | 997.2733 | 378.2281 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712.1
1 | 211 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 11047.1 | 7851.2 | 7851.2 | 267 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 123350.33 | 0 | 0 | 123350.33 | 11.1659 | 11.1659 | 0 | 667.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 212 | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5846.4 | 4863.9 | 4863.9 | 374 | РО | УК | ООО "УК "Восточное" | 1765429.7 | 0 | 0 | 1765429.7 | 301.9687 | 420.3955 | 118.4268 | 840.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 213 | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5099.5 | 3949.7 | 3949.7 | 168 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3250173.78 | 0 | 0 | 3250173.78 | 637.3515 | 963.9376 | 326.5862 | 963.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 214 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 209545.8 | 0 | 0 | 209545.8 | 132.1305 | 132.1305 | 0 | 12120.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2466.6099 | 0 | 0 | 2058.1 | 9654.0839 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 38189.1 | 33999.3 | 33586.1 | 1569 | X | X | X | 11570369.79 | 0 | 0 | 11570369.79 | 302.9757 | 5973.5867 | 5670.6109
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1977 | 2016 | Панельные | 14 | 1 | 4634.7 | 4158.8 | 3801.6 | 190 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1217400.68 | 0 | 0 | 1217400.68 | 262.6709 | 486.6699 | 223.999 | 519.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2 | 519.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 216 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1982 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3913.2 | 3443.4 | 3443.4 | 152 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3757493.57 | 0 | 0 | 3757493.57 | 960.2099 | 5973.5867 | 5013.3767 | 5973.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 5973.5867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 217 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 174120.8 | 0 | 0 | 174120.8 | 14.2948 | 14.2948 | 0 | 14.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1981 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7831.5 | 357 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6300657.04 | 0 | 0 | 6300657.04 | 710.8703 | 1109.2031 | 398.3328 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 120697.7 | 0 | 0 | 120697.7 | 14.0392 | 14.0392 | 0 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 91721.91 | 72937.19 | 69950.03 | 3374 | X | X | X | 65365711.73 | 0 | 0 | 65365711.73 | 712.651 | 9061.8803 | 8349.2292
1 | 220 | Александров г, Королева ул, 9 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 1 | 4253.2 | 3669.9 | 3245.8 | 147 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Королева 9" | 3589738.75 | 0 | 0 | 3589738.75 | 844.0089 | 1251.6971 | 407.6882 | 1251.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1251.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 221 | Александров г, Ленина ул, 32 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3578.24 | 3300 | 3012.01 | 117 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 130936.07 | 0 | 0 | 130936.07 | 36.5923 | 36.5923 | 0 | 1883.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.92 | 1883.4687 | 0
1 | 222 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4985.66 | 2392.2 | 2300.6 | 185 | РО | УК | ООО "Содружество" | 143632.79 | 0 | 0 | 143632.79 | 28.8092 | 28.8092 | 0 | 28.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 223 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 1993 |  | Панельные | 9 | 2 | 5060.3 | 5060.3 | 5060.3 | 206 | РО | УК | ООО "РСК" | 3407945.42 | 0 | 0 | 3407945.42 | 673.4671 | 971.4049 | 297.9378 | 971.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 971.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 224 | Александров г, Перфильева ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608.2 | 564.4 | 525.8 | 29 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1860691.51 | 0 | 0 | 1860691.51 | 3059.3415 | 5349.9671 | 2290.6256 | 5128.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5128.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 225 | Александров г, Революции ул, 57 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2026.2 | 1684.6 | 1684.6 | 76 | РО | УК | ООО "РСК" | 2404378.48 | 0 | 0 | 2404378.48 | 1186.6442 | 1739.4977 | 552.8535 | 1667.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 1667.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 226 | Александров г, Революции ул, 87 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 429.2 | 389 | 389 | 13 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 1323171.22 | 0 | 0 | 1323171.22 | 3082.878 | 5931.529 | 2848.651 | 5686.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 5686.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 227 | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7472.7 | 3451.84 | 3451.84 | 160 | РО | БУ | - | 1623216.35 | 0 | 0 | 1623216.35 | 217.2195 | 328.9039 | 111.6844 | 328.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 228 | Александров г, Советская ул, 23 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 237.3 | 207.2 | 207.2 | 13 | РО | НУ | - | 833755.48 | 0 | 0 | 833755.48 | 3513.5081 | 5920.8278 | 2407.3196 | 6309.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6309.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 229 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1651.99 | 1219.19 | 1219.19 | 231 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Калина" | 1500690.63 | 0 | 0 | 1500690.63 | 908.4139 | 2225.7099 | 1317.296 | 2126.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 2126.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3471.4 | 3417.4 | 3417.4 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 4876210.96 | 0 | 0 | 4876210.96 | 1404.6814 | 2049.005 | 644.3237 | 1926.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.9 | 1926.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 231 | Александров г, Горького ул, 3 | 2001 |  | Панельные | 9 | 2 | 4238.3 | 4238.3 | 4238.3 | 187 | РО | УК | ООО РСК | 978702.2 | 0 | 0 | 978702.2 | 230.9186 | 829.911 | 598.9924 | 795.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 795.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 232 | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1681.3 | 1080.3 | 1080.3 | 54 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 3006507.7 | 0 | 0 | 3006507.7 | 1788.2042 | 2371.8482 | 583.644 | 2707.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.73 | 2707.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 233 | Александров г, Ленина ул, 26 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6261.25 | 4642.65 | 2995.37 | 118 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 8000402.01 | 0 | 0 | 8000402.01 | 1277.7643 | 1642.8766 | 365.1122 | 1644.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1644.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 234 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 525.3 | 480.3 | 480.3 | 31 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 1685713.47 | 0 | 0 | 1685713.47 | 3209.0491 | 9061.8803 | 5852.8312 | 9061.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.89 | 9061.8803 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 235 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 12893.2 | 12893.2 | 12893.2 | 493 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 3785233.78 | 0 | 0 | 3785233.78 | 293.5837 | 965.5656 | 671.9818 | 925.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 925.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 236 | Александров г, Кубасова ул, 5 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4642.08 | 4642.08 | 4642.08 | 170 | РО | УК | ООО "РСК" | 2272822.66 | 0 | 0 | 2272822.66 | 489.613 | 560.82 | 71.207 | 531.97 | 101.55 | 245.44 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 237 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6106.27 | 4513.9 | 4513.9 | 207 | РО | УК | ООО "РСК" | 4444796.61 | 0 | 0 | 4444796.61 | 727.907 | 1369.0824 | 641.1754 | 1292.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.96 | 1292.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 238 | Александров г, Ленина ул, 30 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1443.5 | 976.1 | 976.1 | 60 | РО | БУ | - | 3526049.45 | 0 | 0 | 3526049.45 | 2442.7083 | 3781.4087 | 1338.7004 | 3625.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.77 | 3625.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 239 | Александров г, Революции ул, 40 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5659.64 | 4429.94 | 4365.74 | 213 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 5490389.44 | 0 | 0 | 5490389.44 | 970.0952 | 2780.3215 | 1810.2263 | 2286.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.9 | 2286.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 240 | Александров г, Терешковой ул, 10 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5485.29 | 3346.19 | 3187.4 | 153 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 4738452.92 | 0 | 0 | 4738452.92 | 863.8473 | 1393.5351 | 529.6879 | 3444.64 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 241 | Александров г, Совхоз Правда ул, 32 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 568.3 | 317 | 317 | 31 | РО | НУ | - | 2182746.96 | 0 | 0 | 2182746.96 | 3840.8358 | 5543.9695 | 1703.1338 | 12894.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.6 | 12894.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 242 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1820 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 973.3 | 527.2 | 527.2 | 26 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 1724602.98 | 0 | 0 | 1724602.98 | 1771.9131 | 3526.4473 | 1754.5342 | 3103.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.14 | 3103.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 243 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 622.8 | 560.3 | 560.3 | 31 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 1598078 | 0 | 0 | 1598078 | 2565.957 | 5010.2394 | 2444.2824 | 5355.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.6 | 5355.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 244 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 1965 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 3 | 4032.79 | 2461.4 | 2461.4 | 120 | РО | УК | ООО "РСК" | 130960.35 | 0 | 0 | 130960.35 | 32.4739 | 32.4739 | 0 | 758.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 758.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 245 | Александров г, Революции ул, 48 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2814.2 | 2472.3 | 2197.7 | 95 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 105885.54 | 0 | 0 | 105885.54 | 37.6254 | 37.6254 | 0 | 2240.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.5 | 2240.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 29543.5 | 18251.9 | 18251.9 | 855 | X | X | X | 14114868.93 | 0 | 0 | 14114868.93 | 477.7656 | 1093.9965 | 616.2308
1 | 246 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 10 | 1981 |  | Панельные | 5 | 7 | 9132.7 | 5348.9 | 5348.9 | 243 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3927547.97 | 0 | 0 | 3927547.97 | 430.0533 | 911.0224 | 480.9691 | 873.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 873.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 247 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 9 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7301.9 | 3924.5 | 3924.5 | 198 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3307384.78 | 0 | 0 | 3307384.78 | 452.9485 | 910.8053 | 457.8568 | 959.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 959.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 2 | 1979 |  | Панельные | 5 | 2 | 2660.8 | 1869.9 | 1869.9 | 84 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1446069.26 | 0 | 0 | 1446069.26 | 543.4716 | 1073.4477 | 529.976 | 2722.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 2722.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 5 | 5770.1 | 3935.4 | 3935.4 | 180 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2997039.15 | 0 | 0 | 2997039.15 | 519.4085 | 1093.9965 | 574.5879 | 1048.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1048.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 22 | 1990 |  | Панельные | 5 | 4 | 4678 | 3173.2 | 3173.2 | 150 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2436827.77 | 0 | 0 | 2436827.77 | 520.9123 | 1082.0199 | 561.1076 | 1037.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.8 | 1037.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 10662.8 | 9226.6 | 8378.3 | 403 | X | X | X | 30964559.01 | 0 | 0 | 30964559.01 | 2903.9801 | 16026.2366 | 13122.2565
1 | 251 | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 1896 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 415.7 | 374.1 | 374.1 | 22 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3101907.63 | 0 | 0 | 3101907.63 | 7461.8899 | 16026.2366 | 8564.3467 | 14036.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 5613.0679 | 0 | 0 | 470.68 | 8422.9867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 252 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1224.1 | 1113.4 | 1113.4 | 48 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3151307.31 | 0 | 0 | 3151307.31 | 2574.3871 | 3312.0636 | 737.6765 | 3175.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 3175.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 253 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2162.5 | 2047.6 | 2047.6 | 85 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4866736.68 | 0 | 0 | 4866736.68 | 2250.5141 | 3125.8627 | 875.3487 | 2996.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.72 | 2996.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 254 | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 1932 |  | Каменные/блочные | 3 | 5 | 1954.2 | 1319.3 | 1319.3 | 71 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 6540486.55 | 0 | 0 | 6540486.55 | 3346.887 | 7382.7605 | 4035.8735 | 7382.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.4 | 7382.7605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 3453.2 | 3230.8 | 2382.5 | 128 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 10088677.58 | 0 | 0 | 10088677.58 | 2921.5445 | 3539.4335 | 617.8889 | 3500.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.14 | 3500.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 1939 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 4 | 1453.1 | 1141.4 | 1141.4 | 49 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3215443.26 | 0 | 0 | 3215443.26 | 2212.8162 | 3181.164 | 968.3478 | 3349.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.17 | 3349.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 14970.71 | 11319.11 | 11319.11 | 518 | X | X | X | 12442442.43 | 0 | 0 | 12442442.43 | 831.1191 | 3707.39 | 2876.2709
1 | 257 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4295.76 | 3325.76 | 3325.76 | 137 | РО | УК | ООО "НУК" | 5056079.64 | 0 | 0 | 5056079.64 | 1176.993 | 1634.136 | 457.1429 | 1725.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1725.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 258 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1569.6 | 1094.4 | 1094.4 | 54 | РО | УК | ООО "Содружество-С" | 1162332.27 | 0 | 0 | 1162332.27 | 740.5277 | 3707.39 | 2966.8623 | 3690.08 | 0 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 259 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3769.94 | 2873.14 | 2873.14 | 116 | РО | УК | ООО "Новая управляющая компания" | 3164041.96 | 0 | 0 | 3164041.96 | 839.2818 | 1362.5822 | 523.3004 | 1306.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.35 | 1306.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5335.41 | 4025.81 | 4025.81 | 211 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 3059988.56 | 0 | 0 | 3059988.56 | 573.5245 | 1363.3285 | 789.804 | 1307.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.74 | 1307.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Краснопламенское |  | X | X | X | X | X | 762 | 540 | 540 | 42 | X | X | X | 345276.04 | 0 | 0 | 345276.04 | 453.1182 | 712.1 | 258.9818
1 | 261 | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 540 | 540 | 42 | РО | БУ | - | 345276.04 | 0 | 0 | 345276.04 | 453.1182 | 712.1 | 258.9818 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712.1
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 2259.1 | 2111.5 | 2111.5 | 104 | X | X | X | 5773107.53 | 0 | 0 | 5773107.53 | 2555.49 | 6070.9466 | 3515.4566
1 | 262 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1997.9 | 1878.3 | 1878.3 | 88 | РО | НУ | - | 4843097.09 | 0 | 0 | 4843097.09 | 2424.0938 | 3475.5072 | 1051.4134 | 3191.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3191.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 263 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 261.2 | 233.2 | 233.2 | 16 | РО | НУ | - | 930010.44 | 0 | 0 | 930010.44 | 3560.53 | 6070.9466 | 2510.4166 | 5827.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.96 | 5827.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 4271.2 | 4205.7 | 4205.7 | 227 | X | X | X | 10624337.11 | 0 | 0 | 10624337.11 | 2487.4361 | 7158.3379 | 4670.9018
1 | 264 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 1968 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.9 | 734.9 | 734.9 | 32 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Совхозное" | 2376905.85 | 0 | 0 | 2376905.85 | 2990.1948 | 6222.6775 | 3232.4827 | 5683.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.3 | 5683.4387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 265 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.8 | 720.3 | 720.3 | 42 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2513294.65 | 0 | 0 | 2513294.65 | 3477.1647 | 6661.0204 | 3183.8557 | 6661.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 6661.0204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 266 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 678.3 | 678 | 678 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2534240.88 | 0 | 0 | 2534240.88 | 3736.1652 | 7158.3379 | 3422.1726 | 7158.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 7158.3379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 267 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 984.2 | 981.5 | 981.5 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 542612.12 | 0 | 0 | 542612.12 | 551.323 | 3557.73 | 3006.407 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 268 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1091 | 1091 | 1091 | 39 | РО | УК | ООО "Степанцевское ЖКХ" | 2657283.61 | 0 | 0 | 2657283.61 | 2435.6403 | 2758.6738 | 323.0335 | 2758.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2758.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 3135.5 | 2599.5 | 2599.5 | 130 | X | X | X | 4459924 | 0 | 0 | 4459924 | 1422.3964 | 5056.4212 | 3634.0247
1 | 269 | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 832.7 | 745 | 745 | 48 | РО | НУ | - | 3466608.69 | 0 | 0 | 3466608.69 | 4163.0944 | 5056.4212 | 893.3268 | 4847.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 4847.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 270 | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 244.9 | 223.9 | 223.9 | 15 | РО | НУ | - | 34358.44 | 0 | 0 | 34358.44 | 140.2958 | 140.2958 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 271 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 989.5 | 562.2 | 562.2 | 35 | РО | НУ | - | 576667.37 | 0 | 0 | 576667.37 | 582.7866 | 810.46 | 227.6734 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 272 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 769.9 | 769.9 | 769.9 | 21 | РО | УК | ООО "ЖЭК Никологоры" | 248507.08 | 0 | 0 | 248507.08 | 322.7784 | 322.7784 | 1.2989e-05 | 322.7784 | 113.09 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 273 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 11 | РО | УК | ООО "ЖЭК "Никологоры" | 133782.42 | 0 | 0 | 133782.42 | 448.1823 | 995.44 | 547.2577 | 980.29 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 3504.3 | 3162.4 | 3162.4 | 178 | X | X | X | 1997229.14 | 0 | 0 | 1997229.14 | 569.9367 | 1440.9496 | 871.0129
1 | 274 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1984 |  | Блочные | 5 | 4 | 3504.3 | 3162.4 | 3162.4 | 178 | РО | УК | ООО "ЖЭК "Никологоры" | 1997229.14 | 0 | 0 | 1997229.14 | 569.9367 | 1440.9496 | 871.0129 | 1381.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1381.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 37828.9 | 30630.8 | 30630.8 | 1989 | X | X | X | 29976052.37 | 0 | 0 | 29976052.37 | 792.4114 | 13226.5643 | 12434.1529
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975 | 975 | 975 | 47 | РО | НУ | - | 95474.18 | 0 | 0 | 95474.18 | 97.9222 | 97.9222 | 0 | 5567.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 5567.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 276 | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3568.3 | 1361.4 | 1361.4 | 30 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 6906704.65 | 0 | 0 | 6906704.65 | 1935.5729 | 2297.9295 | 362.3567 | 2197.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 2197.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 277 | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4900.3 | 4900.3 | 4900.3 | 361 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1582418.76 | 0 | 0 | 1582418.76 | 322.9228 | 983.9306 | 661.0077 | 1145.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1145.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 278 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4865.3 | 4865.3 | 4865.3 | 369 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1494720.17 | 0 | 0 | 1494720.17 | 307.2206 | 1052.8047 | 745.5841 | 1154.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1154.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 279 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4912.2 | 2461.7 | 2461.7 | 369 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1534580.28 | 0 | 0 | 1534580.28 | 312.4018 | 1006.9832 | 694.5813 | 1143.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1143.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 280 | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4455.3 | 2847.7 | 2847.7 | 211 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ефимьево 10" | 3346564.4 | 0 | 0 | 3346564.4 | 751.1423 | 1103.3152 | 352.1728 | 1103.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1103.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 281 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 514 | 21 | РО | НУ | - | 101554.75 | 0 | 0 | 101554.75 | 140.6186 | 140.6186 | 0 | 140.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 282 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1703.8 | 1339.8 | 1339.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 104089.37 | 0 | 0 | 104089.37 | 61.0925 | 61.0925 | 0 | 3630.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 3630.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 283 | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 1900 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 7 | 520.9 | 520.9 | 520.9 | 26 | РО | НУ | - | 4230013.13 | 0 | 0 | 4230013.13 | 8120.5858 | 11912.2518 | 3791.666 | 11420.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5 | 11420.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 284 | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 1992 | 2016 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8964.4 | 8964.4 | 8964.4 | 344 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 2" | 5425723.88 | 0 | 0 | 5425723.88 | 605.2523 | 1096.6936 | 491.4413 | 1096.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1096.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 285 | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 18 | РО | НУ | - | 839027.99 | 0 | 0 | 839027.99 | 3102.9142 | 7537.6461 | 4434.7319 | 11421.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.14 | 11421.1094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 286 | Вязники г, Ленина ул, 24 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | 21 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 1265060.86 | 0 | 0 | 1265060.86 | 4479.6773 | 10291.194 | 5811.5168 | 10291.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.67 | 10291.194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 287 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 988 | 627.1 | 627.1 | 55 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 73200.32 | 0 | 0 | 73200.32 | 74.0894 | 74.0894 | 0 | 4666.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.92 | 4666.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 288 | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 530.9 | 530.9 | 530.9 | 26 | РО | НУ | - | 1322373.3 | 0 | 0 | 1322373.3 | 2490.8143 | 3584.8123 | 1093.9981 | 3236.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 3236.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 289 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 29 | РО | НУ | - | 1654546.33 | 0 | 0 | 1654546.33 | 9761.3353 | 13226.5643 | 3465.229 | 12680.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 12680.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 12766.3 | 11356.7 | 10278.3 | 777 | X | X | X | 22830689.18 | 0 | 0 | 22830689.18 | 1788.356 | 7856.0264 | 6067.6704
1 | 290 | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 404.7 | 372.6 | 372.6 | 20 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1413561.06 | 0 | 0 | 1413561.06 | 3492.8615 | 5515.5451 | 2022.6836 | 4913.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7 | 4913.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 291 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645.4 | 597.4 | 597.4 | 42 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 75889.97 | 0 | 0 | 75889.97 | 117.5859 | 117.5859 | 0 | 5184.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 5184.5478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 292 | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1961 |  | Блочные | 2 | 2 | 605.1 | 560.2 | 560.2 | 35 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1769883.07 | 0 | 0 | 1769883.07 | 2924.9431 | 5260.579 | 2335.6359 | 4787.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.3 | 4787.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 293 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 304.3 | 304.3 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 48252.34 | 0 | 0 | 48252.34 | 143.3096 | 143.3096 | 0 | 5021.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 5021.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 294 | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 351.6 | 320.6 | 320.6 | 14 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 1361877.77 | 0 | 0 | 1361877.77 | 3873.3725 | 5484.5326 | 1611.1601 | 3711.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.18 | 3711.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 295 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899 | 843.9 | 843.9 | 54 | РО | УК | ООО "ГУК" | 82017.66 | 0 | 0 | 82017.66 | 91.2321 | 91.2321 | 0 | 3743.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 3743.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 296 | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 1959 |  | Блочные | 2 | 2 | 654.4 | 551.4 | 551.4 | 40 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2704515.35 | 0 | 0 | 2704515.35 | 4132.8169 | 7856.0264 | 3723.2095 | 6841.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 6841.4996 | 0
1 | 297 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3019 | 3019 | 2048 | 333 | РО | УК | МУП "Коммунальщик" | 2291266.03 | 0 | 0 | 2291266.03 | 758.9487 | 810.46 | 51.5113 | 1750.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5 | 1750.9998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 298 | Гороховец г, Мира ул, 13 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 859.4 | 812.4 | 812.4 | 38 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2890713.31 | 0 | 0 | 2890713.31 | 3363.6413 | 6854.7481 | 3491.1069 | 1081.84 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 299 | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 389.7 | 385 | 385 | 11 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1714543.07 | 0 | 0 | 1714543.07 | 4399.6486 | 6250.5315 | 1850.8828 | 15116.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 15116.6809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 300 | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391.7 | 362.7 | 362.7 | 18 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 1422597.91 | 0 | 0 | 1422597.91 | 3631.8558 | 5447.229 | 1815.3732 | 16522.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 16522.7613 | 0 |  | 0
1 | 301 | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1229.8 | 730 | 648.4 | 31 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2288055.78 | 0 | 0 | 2288055.78 | 1860.5105 | 3177.8087 | 1317.2982 | 1898.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 1898.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 302 | Гороховец г, Мира ул, 18 | 1949 |  | Блочные | 2 | 2 | 760.8 | 760.8 | 760.8 | 40 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2348671.69 | 0 | 0 | 2348671.69 | 3087.1079 | 5394.7704 | 2307.6625 | 2688.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.87 | 2688.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 303 | Гороховец г, Советская ул, 13 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 755.3 | 755.3 | 755.3 | 28 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2304366.34 | 0 | 0 | 2304366.34 | 3050.9286 | 5101.3027 | 2050.3742 | 4960.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.53 | 4960.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 304 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 805.7 | 731 | 705.2 | 37 | РО | УК | ООО "ГУК" | 78793.16 | 0 | 0 | 78793.16 | 97.7947 | 97.7947 | 0 | 10862.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10862.7582 | 0 |  | 0
1 | 305 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 658 | 250.1 | 250.1 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 35684.67 | 0 | 0 | 35684.67 | 54.232 | 54.232 | 0 | 5745.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 5745.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 1395 | 1153.7 | 1153.7 | 56 | X | X | X | 2221160.01 | 0 | 0 | 2221160.01 | 1592.2294 | 5801.2657 | 4209.0363
1 | 306 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 374.6 | 343.4 | 343.4 | 9 | РО | НУ | - | 9547.95 | 0 | 0 | 9547.95 | 25.4884 | 25.4884 | 0 | 25.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 307 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 384.6 | 229.2 | 229.2 | 18 | РО | НУ | - | 53163.29 | 0 | 0 | 53163.29 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | 8304.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 8304.102 | 0 |  | 0
1 | 308 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299.1 | 244.4 | 244.4 | 16 | РО | НУ | - | 944539.3 | 0 | 0 | 944539.3 | 3157.9381 | 5651.7558 | 2493.8176 | 9180.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 9180.113 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 309 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 13 | РО | ТСЖ | "Галицы" | 1213909.47 | 0 | 0 | 1213909.47 | 3605.3147 | 5801.2657 | 2195.951 | 4813.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 4813.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1222.4 | 1166.8 | 1166.8 | 44 | X | X | X | 4069083.72 | 0 | 0 | 4069083.72 | 3328.7661 | 8265.9379 | 4937.1717
1 | 310 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 611.6 | 556 | 556 | 22 | РО | НУ | - | 1936809.91 | 0 | 0 | 1936809.91 | 3166.7919 | 8260.1012 | 5093.3093 | 6258.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.6 | 6258.9282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 311 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 610.8 | 610.8 | 610.8 | 22 | РО | НУ | - | 2132273.81 | 0 | 0 | 2132273.81 | 3490.9525 | 8265.9379 | 4774.9853 | 8407.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.14 | 8407.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 1746.5 | 1598.5 | 1598.5 | 78 | X | X | X | 5178138.5 | 0 | 0 | 5178138.5 | 2964.866 | 5058.4258 | 2093.5597
1 | 312 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 795.9 | 735.5 | 735.5 | 42 | РО | НУ | - | 2834457.48 | 0 | 0 | 2834457.48 | 3561.3236 | 5053.913 | 1492.5894 | 4845.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1 | 4845.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 313 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 950.6 | 863 | 863 | 36 | РО | НУ | - | 2343681.02 | 0 | 0 | 2343681.02 | 2465.4755 | 5058.4258 | 2592.9503 | 2465.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.14 | 4889.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 5843.6 | 5341 | 4976.3 | 224 | X | X | X | 8426851.96 | 0 | 0 | 8426851.96 | 1442.0652 | 5858.3698 | 4416.3046
1 | 314 | Камешково г, Карла Маркса ул, 62 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 253.1 | 231.8 | 231.8 | 14 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 51949.1 | 0 | 0 | 51949.1 | 205.2513 | 205.2513 | 0 | 205.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 315 | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 1972 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5138.5 | 4692.3 | 4327.6 | 197 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 6562845.13 | 0 | 0 | 6562845.13 | 1277.1908 | 3259.66 | 1982.4692 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 316 | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 452 | 416.9 | 416.9 | 13 | РО | УК | ООО "УЮТ" | 1812057.73 | 0 | 0 | 1812057.73 | 4008.9773 | 5858.3698 | 1849.3925 | 5616.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 5616.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 9076.82 | 7152 | 7030.8 | 298 | X | X | X | 7968708.87 | 0 | 0 | 7968708.87 | 877.9186 | 3444.64 | 2566.7214
1 | 317 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 1976 | 2007 | Панельные | 5 | 6 | 5095.72 | 4603.4 | 4482.2 | 160 | РО | УК | ООО"Жилфонд" | 3211417.2 | 0 | 0 | 3211417.2 | 630.2185 | 1461.6566 | 831.4381 | 1519.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 1519.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 318 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 | 2015 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 2548.6 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 4757291.67 | 0 | 0 | 4757291.67 | 1194.9691 | 3444.64 | 2249.6709 | 3444.64 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | X | X | X | 1861701.91 | 0 | 0 | 1861701.91 | 2199.5533 | 4382.5484 | 2182.9951
1 | 319 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 1861701.91 | 0 | 0 | 1861701.91 | 2199.5533 | 4382.5484 | 2182.9951 | 10368.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.27 | 4070.8445 | 0 | 0 | 716.49 | 6297.3071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 50658.08 | 46583.81 | 46463.21 | 1648 | X | X | X | 44398957.33 | 0 | 0 | 44398957.33 | 876.4437 | 7098.4611 | 6222.0174
1 | 320 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.06 | 721 | 721 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 54256.44 | 0 | 0 | 54256.44 | 69.4651 | 69.4651 | 0 | 69.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 321 | Киржач г, М.Расковой ул, 17 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.14 | 731.68 | 731.68 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 2480548.07 | 0 | 0 | 2480548.07 | 3147.3445 | 5094.0955 | 1946.751 | 4931.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 4931.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 322 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.42 | 370.5 | 370.5 | 15 | РО | УК | ООО" Монолит" | 1443898.48 | 0 | 0 | 1443898.48 | 3614.9879 | 5546.0945 | 1931.1066 | 5310.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5310.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 323 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1972 |  | Панельные | 5 | 5 | 5806.44 | 4487.95 | 4487.95 | 211 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4557103.54 | 0 | 0 | 4557103.54 | 784.8361 | 1384.7148 | 599.8787 | 1327.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 1327.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 324 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 6042.57 | 6042.57 | 6042.57 | 176 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4223582.37 | 0 | 0 | 4223582.37 | 698.9712 | 1194.5597 | 495.5885 | 1145.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.18 | 1145.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 325 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 787.52 | 787.52 | 787.52 | 30 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3024337.71 | 0 | 0 | 3024337.71 | 3840.3313 | 5277.8379 | 1437.5066 | 5030.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 5030.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 326 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5104.36 | 5104.36 | 5104.36 | 159 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 5566366.36 | 0 | 0 | 5566366.36 | 1090.5121 | 4134.3555 | 3043.8434 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 327 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 1973 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6039.17 | 6039.17 | 6039.17 | 184 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 4137160 | 0 | 0 | 4137160 | 685.0544 | 1249.3161 | 564.2617 | 3494.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.8 | 3494.3939 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 328 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4571.9 | 3098.1 | 3098.1 | 119 | РО | УК | ООО "Монолит" | 2786718.1 | 0 | 0 | 2786718.1 | 609.5317 | 1088.9106 | 479.3789 | 1582.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.37 | 1582.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 329 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1966 |  | Панельные | 2 | 3 | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 29 | РО | УК | ООО "Монолит" | 1749750.39 | 0 | 0 | 1749750.39 | 4180.0057 | 7098.4611 | 2918.4554 | 11383.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.8 | 11383.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 330 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1448.2 | 1448.2 | 1448.2 | 53 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 119132.15 | 0 | 0 | 119132.15 | 82.2622 | 113.09 | 30.8278 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 331 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 7971.79 | 7971.79 | 7971.79 | 264 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 6270786.44 | 0 | 0 | 6270786.44 | 786.6221 | 1251.1407 | 464.5186 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 332 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 1977 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 982.4 | 564.1 | 564.1 | 46 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3749769.72 | 0 | 0 | 3749769.72 | 3816.948 | 6021.941 | 2204.993 | 9709.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.9 | 9709.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 333 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 6117.57 | 6117.57 | 6117.57 | 166 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3929633.31 | 0 | 0 | 3929633.31 | 642.352 | 1181.2338 | 538.8818 | 887.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 887.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1039.7 | 968.1 | 908.6 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 108615.8 | 0 | 0 | 108615.8 | 104.4684 | 104.4684 | 0 | 104.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 2244.4245 | 0
1 | 135 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1572.8 | 986.3 | 925.2 | 49 | РО | УК | ООО" Монолит" | 108130.57 | 0 | 0 | 108130.57 | 68.7504 | 68.7504 | 0 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 134 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 786.44 | 726.3 | 726.3 | 32 | РО | УК | ООО" Монолит" | 89167.88 | 0 | 0 | 89167.88 | 113.3817 | 113.3817 | 0 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Филипповское |  | X | X | X | X | X | 2529.3 | 2222.3 | 2222.3 | 106 | X | X | X | 2076549.34 | 0 | 0 | 2076549.34 | 820.9976 | 1658.5451 | 837.5475
1 | 337 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1984 |  | Панельные | 5 | 3 | 2111.6 | 1804.6 | 1804.6 | 84 | РО | УК | ФУМП ЖКХ | 1724251.63 | 0 | 0 | 1724251.63 | 816.5617 | 1658.5451 | 841.9834 | 1598.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.1 | 1598.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 338 | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417.7 | 417.7 | 417.7 | 22 | РО | НУ | - | 352297.71 | 0 | 0 | 352297.71 | 843.4228 | 1108.53 | 265.1072 | 843.4228 | 113.09 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 375 | 310 | 310 | 21 | X | X | X | 2005046.92 | 0 | 0 | 2005046.92 | 5346.7918 | 12747.5507 | 7400.7589
1 | 339 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 375 | 310 | 310 | 21 | РО | НУ | - | 2005046.92 | 0 | 0 | 2005046.92 | 5346.7918 | 12747.5507 | 7400.7589 | 13156.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 5209.0739 | 0 | 0 | 400.6 | 7946.9426 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Першинское |  | X | X | X | X | X | 1156.21 | 880.01 | 880.01 | 44 | X | X | X | 3682576.42 | 0 | 0 | 3682576.42 | 3185.0411 | 4708.7829 | 1523.7417
1 | 340 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1156.21 | 880.01 | 880.01 | 44 | РО | НУ | - | 3682576.42 | 0 | 0 | 3682576.42 | 3185.0411 | 4708.7829 | 1523.7417 | 4357.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.46 | 4357.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 2624.2 | 2293.7 | 2293.7 | 125 | X | X | X | 4283070.81 | 0 | 0 | 4283070.81 | 1632.1434 | 9712.3472 | 8080.2038
1 | 341 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 765.1 | 686.7 | 686.7 | 31 | РО | УК | ООО "Лидер" | 2321700.09 | 0 | 0 | 2321700.09 | 3034.5054 | 5769.4065 | 2734.9011 | 5531.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 5531.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 342 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 415.7 | 368.1 | 368.1 | 26 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1808703.59 | 0 | 0 | 1808703.59 | 4350.9829 | 9712.3472 | 5361.3643 | 10179.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.86 | 10179.9529 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 343 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1044.4 | 943.9 | 943.9 | 47 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 104027.61 | 0 | 0 | 104027.61 | 99.6051 | 99.6051 | 0 | 99.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 4614.4378 | 0
1 | 344 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1967 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 399 | 295 | 295 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 48639.52 | 0 | 0 | 48639.52 | 121.9036 | 121.9036 | 0 | 121.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2774.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1157 | 1036 | 1036 | 40 | X | X | X | 3114731.18 | 0 | 0 | 3114731.18 | 2692.0754 | 5729.0594 | 3036.9841
1 | 345 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 456 | 399 | 399 | 14 | РО | УК | ООО "Плес+" | 1327902.99 | 0 | 0 | 1327902.99 | 2912.068 | 5729.0594 | 2816.9914 | 5648.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.82 | 5648.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 346 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701 | 637 | 637 | 26 | РО | УК | ООО "Плес+" | 1786828.19 | 0 | 0 | 1786828.19 | 2548.9703 | 4183.21 | 1634.2397 | 4156.52 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 407.9 | 352.3 | 352.3 | 21 | X | X | X | 43566.44 | 0 | 0 | 43566.44 | 106.8067 | 106.8067 | 0
1 | 347 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407.9 | 352.3 | 352.3 | 21 | РО | НУ | - | 43566.44 | 0 | 0 | 43566.44 | 106.8067 | 106.8067 | 0 | 5141.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.14 | 5141.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 2253.3 | 1874.1 | 1874.1 | 108 | X | X | X | 4166442.5 | 0 | 0 | 4166442.5 | 1849.0403 | 6169.8697 | 4320.8294
1 | 348 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.6 | 501.6 | 501.6 | 27 | РО | НУ | - | 71741.72 | 0 | 0 | 71741.72 | 131.4914 | 131.4914 | 0 | 5497.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 5497.5167 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 349 | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 527.5 | 390.5 | 390.5 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1831950.75 | 0 | 0 | 1831950.75 | 3472.8924 | 6169.8697 | 2696.9773 | 6169.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 6169.8697 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 350 | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 663.1 | 609.9 | 609.9 | 42 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2207932.36 | 0 | 0 | 2207932.36 | 3329.7125 | 5325.6952 | 1995.9827 | 5105.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 5105.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 351 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 517.1 | 372.1 | 372.1 | 18 | РО | НУ | - | 54817.67 | 0 | 0 | 54817.67 | 106.0098 | 106.0098 | 0 | 106.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 2852.6989 | 0
| Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 829.4 | 758.4 | 758.4 | 42 | X | X | X | 2786770.47 | 0 | 0 | 2786770.47 | 3359.9837 | 7340.5279 | 3980.5442
1 | 352 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 1972 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 829.4 | 758.4 | 758.4 | 42 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2786770.47 | 0 | 0 | 2786770.47 | 3359.9837 | 7340.5279 | 3980.5442 | 6301.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.56 | 6301.4397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 10312.24 | 9429.44 | 8532.14 | 425 | X | X | X | 8480737.08 | 0 | 0 | 8480737.08 | 822.3952 | 4797.4906 | 3975.0953
1 | 353 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 847.8 | 766.9 | 663.2 | 20 | РО | УК | ООО "Сфера" | 2519278.4 | 0 | 0 | 2519278.4 | 2971.548 | 4797.4906 | 1825.9426 | 4599.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4599.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 354 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1600.4 | 1253 | 1210.6 | 54 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 2316768.91 | 0 | 0 | 2316768.91 | 1447.6187 | 2001.8375 | 554.2188 | 1964.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1964.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 355 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1954.5 | 1781 | 1514.3 | 58 | РО | УК | ООО "УК в ЖКХ в г. Кольчугино" | 132502.74 | 0 | 0 | 132502.74 | 67.7937 | 67.7937 | 0 | 3045.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 3045.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 356 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3906.04 | 3790.94 | 3406.44 | 200 | РО | УК | ООО "Уютный дом" | 3299628.91 | 0 | 0 | 3299628.91 | 844.7504 | 1624.6758 | 779.9254 | 1557.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 1557.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 357 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 326.1 | 326.1 | 21 | РО | НУ | - | 60672.79 | 0 | 0 | 60672.79 | 170.525 | 170.525 | 0 | 16728.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 16728.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 358 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 651.6 | 628.9 | 628.9 | 42 | РО | НУ | - | 60672.79 | 0 | 0 | 60672.79 | 93.1136 | 93.1136 | 0 | 9337.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 9337.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 359 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996.1 | 882.6 | 782.6 | 30 | РО | НУ | - | 91212.54 | 0 | 0 | 91212.54 | 91.5697 | 91.5697 | 0 | 3758.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3758.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 613 | 386 | 386 | 32 | X | X | X | 2358530.46 | 0 | 0 | 2358530.46 | 3847.5211 | 5735.3751 | 1887.8539
1 | 360 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 613 | 386 | 386 | 32 | РО | НУ | - | 2358530.46 | 0 | 0 | 2358530.46 | 3847.5211 | 5735.3751 | 1887.8539 | 6086.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 6086.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 866.6 | 817.9 | 794.4 | 34 | X | X | X | 178408.21 | 0 | 0 | 178408.21 | 205.8715 | 282.3322 | 76.4607
1 | 361 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 311 | 311 | 287.5 | 10 | РО | УК | ООО "КОМФОРТ" | 87805.3 | 0 | 0 | 87805.3 | 282.3322 | 282.3322 | 0 | 282.3322 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 362 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345.1 | 319.6 | 319.6 | 9 | РО | НУ | - | 50003.71 | 0 | 0 | 50003.71 | 144.8963 | 144.8963 | 0 | 144.8963 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 363 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210.5 | 187.3 | 187.3 | 15 | РО | УК | ООО " Комфорт" | 40599.2 | 0 | 0 | 40599.2 | 192.8703 | 192.8703 | 0 | 192.8703 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 3663.28 | 2787.65 | 2473.65 | 115 | X | X | X | 8700170.33 | 0 | 0 | 8700170.33 | 2374.9673 | 5752.3125 | 3377.3451
1 | 364 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1048.38 | 975.35 | 975.35 | 49 | РО | УК | ООО "УК"Меленковского района" | 1877560.1 | 0 | 0 | 1877560.1 | 1790.9156 | 3409.9037 | 1618.9881 | 3269.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.33 | 3269.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 365 | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1063.7 | 938.3 | 938.3 | 34 | РО | НУ | - | 3555061.29 | 0 | 0 | 3555061.29 | 3342.1654 | 5752.3125 | 2410.1471 | 5514.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.23 | 5514.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 366 | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1551.2 | 874 | 560 | 32 | РО | НУ | - | 3267548.94 | 0 | 0 | 3267548.94 | 2106.4653 | 3387.2595 | 1280.7942 | 2106.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.84 | 3439.3088 | 0
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 2767.4 | 2688.9 | 2688.9 | 31 | X | X | X | 4281723.32 | 0 | 2908349.77 | 1373373.55 | 1547.2007 | 2271.0166 | 723.8158
1 | 367 | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2767.4 | 2688.9 | 2688.9 | 31 | РО | НУ | - | 4281723.32 | 0 | 2908349.77 | 1373373.55 | 1547.2007 | 2271.0166 | 723.8158 | 2502.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 2502.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 15666.63 | 12577.22 | 12577.22 | 545 | X | X | X | 2434186.59 | 0 | 0 | 2434186.59 | 155.374 | 3820.48 | 3665.106
1 | 368 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4783.15 | 4417.7 | 4417.7 | 190 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 158769.03 | 0 | 0 | 158769.03 | 33.1934 | 33.1934 | 0 | 1852.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1852.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 369 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3712.73 | 3066.62 | 3066.62 | 137 | РО | УК | МУП "АЭЛИТА" | 2151195.74 | 0 | 0 | 2151195.74 | 579.4108 | 3820.48 | 3241.0692 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 370 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7170.75 | 5092.9 | 5092.9 | 218 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 124221.82 | 0 | 0 | 124221.82 | 17.3234 | 17.3234 | 0 | 1184.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1184.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 14224.35 | 11894.25 | 11435.45 | 742 | X | X | X | 19736488.86 | 0 | 0 | 19736488.86 | 1387.5143 | 6123.0722 | 4735.5579
1 | 371 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 961.6 | 723.4 | 723.4 | 25 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 106790.64 | 0 | 0 | 106790.64 | 111.0552 | 111.0552 | 0 | 4066.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 | 4066.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 372 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1871.3 | 779.1 | 779.1 | 88 | РО | НУ | - | 2606495.48 | 0 | 0 | 2606495.48 | 1392.8795 | 2152.6566 | 759.7771 | 2147.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 2147.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 373 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3134.05 | 3134.05 | 3134.05 | 182 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 5055398.58 | 0 | 0 | 5055398.58 | 1613.0561 | 3820.48 | 2207.4239 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 374 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3322.7 | 3322.7 | 3322.7 | 157 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 5685725.29 | 0 | 0 | 5685725.29 | 1711.1762 | 3820.48 | 2109.3038 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 375 | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3891.1 | 2891.4 | 2505.5 | 253 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 2648193.62 | 0 | 0 | 2648193.62 | 680.5771 | 3259.66 | 2579.0829 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 376 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4А | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1043.6 | 1043.6 | 970.7 | 37 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3633885.25 | 0 | 0 | 3633885.25 | 3482.0671 | 6123.0722 | 2641.005 | 6123.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.98 | 6123.0722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 4806.6 | 4646.83 | 4528.83 | 165 | X | X | X | 9389545.55 | 0 | 0 | 9389545.55 | 1953.4693 | 5579.7466 | 3626.2773
1 | 377 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 735.94 | 672.45 | 672.45 | 32 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2250143.48 | 0 | 0 | 2250143.48 | 3057.5094 | 5579.7466 | 2522.2372 | 5349.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 5349.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 378 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 687.5 | 639.5 | 521.5 | 16 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2167263.7 | 0 | 0 | 2167263.7 | 3152.3836 | 5252.5422 | 2100.1586 | 5035.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 5035.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 379 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 691.68 | 643.4 | 643.4 | 10 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2202329.54 | 0 | 0 | 2202329.54 | 3184.0295 | 5287.6003 | 2103.5708 | 5069.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 5069.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 380 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2146.18 | 2146.18 | 2146.18 | 78 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 1467154.42 | 0 | 0 | 1467154.42 | 683.612 | 4183.21 | 3499.598 | 4156.52 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 381 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 545.3 | 545.3 | 545.3 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 1302654.41 | 0 | 0 | 1302654.41 | 2388.8766 | 5242.9172 | 2854.0406 | 5194.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5194.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 1322.5 | 1216.4 | 1216.4 | 60 | X | X | X | 5138784.57 | 0 | 0 | 5138784.57 | 3885.6594 | 7820.019 | 3934.3596
1 | 382 | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.5 | 628.1 | 628.1 | 25 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2210436.84 | 0 | 0 | 2210436.84 | 3267.4602 | 5724.5635 | 2457.1033 | 5488.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.09 | 5488.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 383 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 646 | 588.3 | 588.3 | 35 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2928347.73 | 0 | 0 | 2928347.73 | 4533.046 | 7820.019 | 3286.973 | 7217.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.3 | 7217.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 13058.16 | 11210.9 | 11135.9 | 529 | X | X | X | 17752085.21 | 0 | 0 | 17752085.21 | 1359.463 | 8177.8135 | 6818.3505
1 | 384 | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1207.5 | 1191.18 | 1191.18 | 51 | РО | НУ | - | 4771616.71 | 0 | 0 | 4771616.71 | 3951.6494 | 4132.5377 | 341.2026 | 4481.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.3 | 4481.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 385 | Петушки г, Лесная ул, 16 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 729.8 | 482.52 | 482.52 | 30 | РО | НУ | - | 2810575.63 | 0 | 0 | 2810575.63 | 3851.1587 | 5822.8667 | 1971.708 | 5579.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 5579.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 386 | Петушки г, Советская пл, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1905.34 | 1905.34 | 1830.34 | 101 | РО | НУ | - | 131037.61 | 0 | 0 | 131037.61 | 68.7739 | 68.7739 | 0 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 387 | Петушки г, Трудовая ул, 6 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 754.85 | 754.85 | 754.85 | 42 | РО | НУ | - | 2938871.62 | 0 | 0 | 2938871.62 | 3893.3187 | 5862.4045 | 1969.0858 | 5628.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 5628.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 388 | Петушки г, Прудная ул, 21 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1326.37 | 1326.37 | 1326.37 | 61 | РО | НУ | - | 2250237.63 | 0 | 0 | 2250237.63 | 1696.5384 | 3328.9915 | 1632.4531 | 3191.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 3191.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 389 | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5165.2 | 4087.35 | 4087.35 | 153 | РО | УК | МУП "РСУ" г.Петушки | 2695769.57 | 0 | 0 | 2695769.57 | 521.91 | 1605.1159 | 1083.2059 | 1538.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.99 | 1538.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 390 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 15 | РО | НУ | - | 791834.9 | 0 | 0 | 791834.9 | 2995.9701 | 5761.6413 | 2765.6712 | 85213.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.45 | 85213.1806 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 391 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 276.5 | 234.3 | 234.3 | 12 | РО | НУ | - | 1207929.18 | 0 | 0 | 1207929.18 | 4368.6408 | 8177.8135 | 3809.1727 | 5279.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 5279.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 392 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726.6 | 482.19 | 482.19 | 33 | РО | НУ | - | 77311.89 | 0 | 0 | 77311.89 | 106.4023 | 106.4023 | 0 | 2009.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2009.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 393 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701.7 | 482.5 | 482.5 | 31 | РО | НУ | - | 76900.47 | 0 | 0 | 76900.47 | 109.5917 | 109.5917 | 0 | 3089.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.46 | 3089.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Пекшинское |  | X | X | X | X | X | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 55 | X | X | X | 3622790.64 | 0 | 0 | 3622790.64 | 4123.3674 | 6201.7951 | 2078.4277
1 | 394 | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 55 | РО | НУ | - | 3622790.64 | 0 | 0 | 3622790.64 | 4123.3674 | 6201.7951 | 2078.4277 | 5945.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 5945.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 940.6 | 853.9 | 853.9 | 33 | Х | Х | Х | 3515825.94 | 0 | 0 | 3515825.94 | 3737.8545 | 5579.353 | 1841.4985
1 | 395 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.6 | 853.9 | 853.9 | 33 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 3515825.94 | 0 | 0 | 3515825.94 | 3737.8545 | 5579.353 | 1841.4985 | 5348.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 5348.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малышевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 340.3 | 309.1 | 309.1 | 19 | Х | Х | Х | 1371104.41 | 0 | 0 | 1371104.41 | 4029.1049 | 5775.273 | 1746.1681
1 | 396 | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 340.3 | 309.1 | 309.1 | 19 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 1371104.41 | 0 | 0 | 1371104.41 | 4029.1049 | 5775.273 | 1746.1681 | 5536.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 5536.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новлянское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 953.9 | 865.7 | 865.7 | 28 | Х | Х | Х | 40161.91 | 0 | 0 | 40161.91 | 42.1029 | 42.1029 | 0
1 | 397 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 953.9 | 865.7 | 865.7 | 28 | РО | НУ | - | 40161.91 | 0 | 0 | 40161.91 | 42.1029 | 42.1029 | 0 | 42.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 4959.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Воршинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1446.38 | 996.18 | 996.18 | 78 | Х | Х | Х | 127877.6 | 0 | 0 | 127877.6 | 88.4122 | 88.4122 | 0
1 | 398 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1446.38 | 996.18 | 996.18 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 127877.6 | 0 | 0 | 127877.6 | 88.4122 | 88.4122 | 0 | 4227.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 4227.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Черкутинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 676.3 | 633.3 | 633.3 | 32 | Х | Х | Х | 87573.72 | 0 | 0 | 87573.72 | 129.4895 | 129.4895 | 0
1 | 399 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.3 | 633.3 | 633.3 | 32 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 87573.72 | 0 | 0 | 87573.72 | 129.4895 | 129.4895 | 0 | 5803.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.0971 | 5803.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 3130 | 2960 | 2960 | 140 | X | X | X | 3911488.58 | 0 | 0 | 3911488.58 | 1249.6769 | 9525.5553 | 8275.8785
1 | 400 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1387.1 | 1285.1 | 1285.1 | 58 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 141265.9 | 0 | 0 | 141265.9 | 101.8426 | 101.8426 | 0 | 101.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.41 | 2937.6677 | 0
1 | 401 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 18 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1216558.35 | 0 | 0 | 1216558.35 | 3607.8243 | 6133.295 | 2525.4707 | 5879.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 5879.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 402 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.3 | 373.3 | 373.3 | 21 | РО | НУ | - | 1576619.73 | 0 | 0 | 1576619.73 | 4223.4657 | 9525.5553 | 5302.0897 | 6309.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6 | 6309.1858 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 403 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 7 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 890333.3 | 0 | 0 | 890333.3 | 3867.6512 | 5348.6396 | 1480.9884 | 3867.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 5306.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 404 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 802.2 | 734.2 | 734.2 | 36 | РО | НУ | - | 86711.3 | 0 | 0 | 86711.3 | 108.0919 | 108.0919 | 0 | 4641.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.8 | 4641.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 36117.07 | 29322.15 | 29294.05 | 1569 | X | X | X | 23897111.18 | 0 | 0 | 23897111.18 | 661.657 | 4368.19 | 3706.533
1 | 405 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 1976 |  | Панельные | 5 | 8 | 6622.77 | 6062.77 | 6062.77 | 252 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 4629120.46 | 0 | 0 | 4629120.46 | 698.9704 | 1512.1028 | 813.1324 | 1449.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.84 | 1449.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 406 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 | 4894 | 4495.3 | 4495.3 | 218 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 3488886.51 | 0 | 0 | 3488886.51 | 712.8906 | 1335.847 | 622.9565 | 1588.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.2 | 1588.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 407 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 1987 |  | Панельные | 5 | 7 | 7649.2 | 5430.3 | 5430.3 | 315 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 4309479.43 | 0 | 0 | 4309479.43 | 563.3896 | 1136.8822 | 573.4927 | 1120.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.6 | 1120.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 408 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 683.63 | 683.63 | 683.63 | 42 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 1167976.31 | 0 | 0 | 1167976.31 | 1708.4919 | 4368.19 | 2659.6981 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 409 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1132.77 | 1132.77 | 1132.77 | 25 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 1211378.63 | 0 | 0 | 1211378.63 | 1069.395 | 4368.19 | 3298.795 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 410 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 268.9 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 908111.25 | 0 | 0 | 908111.25 | 1181.9748 | 3259.66 | 2077.6852 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 411 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 554 | 554 | 554 | 30 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 55068.52 | 0 | 0 | 55068.52 | 99.4017 | 99.4017 | 0 | 99.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5809.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 412 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3131.46 | 3131.28 | 3131.28 | 208 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 98964.25 | 0 | 0 | 98964.25 | 31.6032 | 31.6032 | 0 | 1908.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1908.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 413 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | 1961 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 970.74 | 543.8 | 543.8 | 42 | РО | НУ | - | 2347663.23 | 0 | 0 | 2347663.23 | 2418.4264 | 3442.4294 | 1024.003 | 3370.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.36 | 3370.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 414 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4333.8 | 3128.2 | 3128.2 | 151 | РО | УК | ООО "Плазма" | 2512797.55 | 0 | 0 | 2512797.55 | 579.8139 | 1187.9578 | 608.1439 | 1200.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 1200.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 415 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 5376.4 | 3863.1 | 3863.1 | 206 | РО | УК | ООО "Плазма" | 3167665.04 | 0 | 0 | 3167665.04 | 589.1796 | 1199.9858 | 610.8062 | 1202.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9 | 1202.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 32478.43 | 21805.2 | 20949.2 | 1444 | X | X | X | 24440368.16 | 0 | 0 | 24440368.16 | 752.5108 | 3985.0653 | 3232.5545
1 | 416 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3868.3 | 2289.6 | 2289.6 | 192 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина, д.9 | 2050029.61 | 0 | 0 | 2050029.61 | 529.9562 | 1732.5828 | 1202.6266 | 1661.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.88 | 1661.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 417 | Собинка г, Мира ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 839.7 | 839.7 | 839.7 | 75 | РО | ЖК | ЖСК ул. Мира,д.3 | 1928448.78 | 0 | 0 | 1928448.78 | 2296.5926 | 3985.0653 | 1688.4727 | 3829.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.47 | 3829.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 418 | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 8090.9 | 6096.3 | 6096.3 | 307 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 9931926.44 | 0 | 0 | 9931926.44 | 1227.5428 | 1571.9213 | 344.3785 | 1283.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.04 | 1283.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 419 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1739 | 1665.2 | 998.7 | 235 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 29614.32 | 0 | 0 | 29614.32 | 17.0295 | 17.0295 | 0 | 3964.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 3964.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 420 | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1520.4 | 1093.04 | 903.54 | 135 | РО | УК | ООО УК ЖКХ Собинского района | 3373126.15 | 0 | 0 | 3373126.15 | 2218.5781 | 3575.8536 | 1357.2755 | 3428.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.43 | 3428.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 421 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7885.15 | 4459.36 | 4459.36 | 224 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 5805618.44 | 0 | 0 | 5805618.44 | 736.2724 | 1166.3293 | 430.0569 | 1108.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.4 | 1108.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 422 | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1285.3 | 836.8 | 836.8 | 76 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина, д.8 | 303399.59 | 0 | 0 | 303399.59 | 236.0535 | 3168.0843 | 2932.0308 | 1325.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1325.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 423 | Собинка г, Лакина ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7249.68 | 4525.2 | 4525.2 | 200 | РО | ТСЖ | ТСЖ Г.СОБИНКА, УЛ.ЛАКИНА, Д.9 | 1018204.83 | 0 | 0 | 1018204.83 | 140.4482 | 3259.66 | 3119.2118 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Колокшанское |  | X | X | X | X | X | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 20 | X | X | X | 1483737.75 | 0 | 0 | 1483737.75 | 2717.3689 | 5774.3591 | 3056.9903
1 | 424 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 20 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 1483737.75 | 0 | 0 | 1483737.75 | 2717.3689 | 5774.3591 | 3056.9903 | 5535.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 5535.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Асерховское |  | X | X | X | X | X | 1598.9 | 874 | 874 | 38 | X | X | X | 446142.85 | 0 | 0 | 446142.85 | 279.0311 | 279.0311 | 0
1 | 425 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1598.9 | 874 | 874 | 38 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 446142.85 | 0 | 0 | 446142.85 | 279.0311 | 279.0311 | 0 | 555.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 555.0595 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 9103.28 | 6597.92 | 6581.6 | 365 | X | X | X | 3380450.98 | 0 | 0 | 3380450.98 | 371.3443 | 879.4066 | 508.0623
1 | 426 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 1978 |  | Ж/б панели | 3 | 7 | 3214.48 | 1869.92 | 1853.6 | 124 | РО | НУ | - | 824971.76 | 0 | 0 | 824971.76 | 256.6424 | 415.0216 | 158.3792 | 376.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 376.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 427 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 2 | 2143.8 | 2143.8 | 2143.8 | 95 | РО | НУ | - | 848636.41 | 0 | 0 | 848636.41 | 395.8561 | 589.2082 | 193.3521 | 631.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.03 | 631.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 428 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 1982 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2319 | 1158.2 | 1158.2 | 93 | РО | НУ | - | 854226.54 | 0 | 0 | 854226.54 | 368.3599 | 542.168 | 173.8082 | 581.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.15 | 581.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 429 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 1983 |  | Ж/б панели | 5 | 2 | 1426 | 1426 | 1426 | 53 | РО | НУ | - | 852616.27 | 0 | 0 | 852616.27 | 597.9076 | 879.4066 | 281.499 | 942.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.53 | 942.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 2977.1 | 2780.3 | 2727.3 | 125 | X | X | X | 7738017.78 | 0 | 0 | 7738017.78 | 2599.1797 | 9465.4859 | 6866.3063
1 | 430 | Судогда г, Бякова ул, 30 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773.4 | 714.5 | 714.5 | 41 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 2421334.88 | 0 | 0 | 2421334.88 | 3130.7666 | 5292.6601 | 2161.8935 | 5074.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 5074.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 431 | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 382.2 | 358.4 | 358.4 | 21 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 1656413.77 | 0 | 0 | 1656413.77 | 4333.8926 | 9465.4859 | 5131.5933 | 9465.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.31 | 9465.4859 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 432 | Судогда г, Красная ул, 20 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 377 | 377 | 377 | 23 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 507522.63 | 0 | 0 | 507522.63 | 1346.2139 | 4631.2681 | 3285.0542 | 4631.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.75 | 4631.2681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 433 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 81322.01 | 0 | 0 | 81322.01 | 254.6884 | 254.6884 | 0 | 16986.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.1 | 16986.6828 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 434 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 1978 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 4 | 1125.2 | 1125.2 | 1125.2 | 26 | РО | УК | ООО "Тепломир" | 3071424.49 | 0 | 0 | 3071424.49 | 2729.6698 | 5345.1976 | 2615.5278 | 5124.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.2 | 5124.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 1191.1 | 714.7 | 714.7 | 26 | X | X | X | 2846268.34 | 0 | 0 | 2846268.34 | 2389.6132 | 3350.2826 | 960.6694
1 | 435 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1191.1 | 714.7 | 714.7 | 26 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 2846268.34 | 0 | 0 | 2846268.34 | 2389.6132 | 3350.2826 | 960.6694 | 3211.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 3211.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 1414.1 | 1414.1 | 1414.1 | 84 | X | X | X | 2794020.73 | 0 | 0 | 2794020.73 | 1975.8297 | 5616.1635 | 3640.3339
1 | 436 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706 | 706 | 706 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 2718963.56 | 0 | 0 | 2718963.56 | 3851.2232 | 5616.1635 | 1764.9404 | 5384.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 5384.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 437 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 708.1 | 708.1 | 708.1 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 75057.17 | 0 | 0 | 75057.17 | 105.998 | 105.998 | 0 | 5368.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 5368.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 2762.9 | 2645 | 2645 | 125 | X | X | X | 4868704.13 | 0 | 0 | 4868704.13 | 1762.1717 | 3525.2747 | 1763.103
1 | 438 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2004.4 | 1886.5 | 1886.5 | 94 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 4831403.93 | 0 | 0 | 4831403.93 | 2410.3991 | 3525.2747 | 1114.8756 | 3557.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 3557.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 439 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 758.5 | 758.5 | 758.5 | 31 | РО | НУ | - | 37300.2 | 0 | 0 | 37300.2 | 49.1763 | 49.1763 | 0 | 49.1763 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 16 | X | X | X | 2570556.22 | 0 | 0 | 2570556.22 | 3658.1133 | 6433.6121 | 2775.4987
1 | 440 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 2570556.22 | 0 | 0 | 2570556.22 | 3658.1133 | 6433.6121 | 2775.4987 | 6167.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 6167.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вяткинское |  | X | X | X | X | X | 1625.9 | 1564.5 | 1564.5 | 63 | X | X | X | 1181101.68 | 0 | 0 | 1181101.68 | 726.4295 | 4255.1 | 3528.6705
1 | 441 | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | 1981 |  | Блочные | 2 | 3 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 47 | РО | УК | ООО "АТ плюс" | 1104118.97 | 0 | 0 | 1104118.97 | 1318.1936 | 4255.1 | 2936.9064 | 4239.95 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 442 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | РО | БУ | - | 76982.71 | 0 | 0 | 76982.71 | 97.6566 | 97.6566 | 0 | 4239.95 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 2462.8 | 2411.4 | 2411.4 | 120 | X | X | X | 5058199.54 | 0 | 0 | 5058199.54 | 2053.841 | 6563.5953 | 4509.7543
1 | 443 | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 259.5 | 250.8 | 250.8 | 16 | РО | УК | ООО "Жилищник" г.Суздаль | 1255071.44 | 0 | 0 | 1255071.44 | 4836.4988 | 4836.4988 | 0 | 6135.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 6135.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 444 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 365 | 328 | 328 | 21 | РО | НУ | - | 68497.22 | 0 | 0 | 68497.22 | 187.6636 | 187.6636 | 0 | 187.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 445 | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.6 | 436.6 | 436.6 | 21 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 1767372.21 | 0 | 0 | 1767372.21 | 4048.0353 | 6563.5953 | 2515.56 | 6250.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 6250.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 446 | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 476.7 | 476.7 | 476.7 | 28 | РО | УК | ИП Деркач В.Н. | 1327119.42 | 0 | 0 | 1327119.42 | 2783.9719 | 5569.8376 | 2785.8657 | 5339.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 5339.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 447 | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 1967 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 925 | 919.3 | 919.3 | 34 | РО | УК | ООО "Жилищник" город Суздаль | 640139.25 | 0 | 0 | 640139.25 | 692.0424 | 810.46 | 118.4176 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 1755.2 | 1537.2 | 1537.2 | 62 | X | X | X | 3982171.62 | 0 | 0 | 3982171.62 | 2268.7851 | 3799.3222 | 1530.5371
1 | 448 | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1755.2 | 1537.2 | 1537.2 | 62 | РО | НУ | - | 3982171.62 | 0 | 0 | 3982171.62 | 2268.7851 | 3799.3222 | 1530.5371 | 3656.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.6 | 3656.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 4921.8 | 4712.8 | 3049.1 | 126 | X | X | X | 8046011.16 | 0 | 0 | 8046011.16 | 1634.77 | 5499.8491 | 3865.079
1 | 449 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 729.9 | 520.9 | 520.9 | 35 | РО | УК | ООО УК "Влад-комстрой" | 2614299.75 | 0 | 0 | 2614299.75 | 3581.7232 | 5499.8491 | 1918.1259 | 4943.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 4943.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 450 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4191.9 | 4191.9 | 2528.2 | 91 | РО | УК | УК "Порядок" | 5431711.41 | 0 | 0 | 5431711.41 | 1295.7636 | 5091.433 | 3795.6694 | 5091.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 5091.433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 428.4 | 385.4 | 385.4 | 20 | X | X | X | 1241065.97 | 0 | 0 | 1241065.97 | 2896.9794 | 5499.0369 | 2602.0575
1 | 451 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428.4 | 385.4 | 385.4 | 20 | РО | НУ | - | 1241065.97 | 0 | 0 | 1241065.97 | 2896.9794 | 5499.0369 | 2602.0575 | 5271.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 5271.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 12546.1 | 10792.6 | 10596.7 | 564 | X | X | X | 9190793.59 | 0 | 0 | 9190793.59 | 732.5618 | 3259.66 | 2527.0982
1 | 452 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3601.7 | 3307.8 | 3307.8 | 143 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4272931.81 | 0 | 0 | 4272931.81 | 1186.3653 | 1907.0667 | 720.7014 | 1831.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.07 | 1831.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 453 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2162.7 | 1343.3 | 1343.3 | 138 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 2514865.17 | 0 | 0 | 2514865.17 | 1162.8359 | 3259.66 | 2096.8241 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 454 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955 | 869.8 | 869.8 | 47 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 229212.26 | 0 | 0 | 229212.26 | 240.0128 | 3259.66 | 3019.6472 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 455 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.4 | 725.6 | 725.6 | 35 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 1879611.64 | 0 | 0 | 1879611.64 | 2399.3 | 3259.66 | 860.36 | 2399.3 | 0 | 0 | 3626.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 1992 |  | Панельные | 2 | 2 | 690.3 | 630.3 | 564.4 | 29 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 57236.97 | 0 | 0 | 57236.97 | 82.9161 | 82.9161 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 922.9 | 838.7 | 838.7 | 43 | РО | НУ | - | 60862.57 | 0 | 0 | 60862.57 | 65.9471 | 65.9471 | 0 | 65.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 1980 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 1035.4 | 947.5 | 947.5 | 35 | РО | НУ | - | 64885.78 | 0 | 0 | 64885.78 | 62.6674 | 62.6674 | 0 | 62.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 459 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645.1 | 1444.2 | 1314.2 | 58 | РО | НУ | - | 77010.04 | 0 | 0 | 77010.04 | 46.8118 | 46.8118 | 0 | 46.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 460 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 749.6 | 685.4 | 685.4 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 34177.35 | 0 | 0 | 34177.35 | 45.5941 | 45.5941 | 0 | 45.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 2975.2 | 2622.3 | 2622.3 | 130 | X | X | X | 3506290.42 | 0 | 0 | 3506290.42 | 1178.5058 | 5181.037 | 4002.5312
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 777.1 | 718.2 | 718.2 | 38 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2426341.25 | 0 | 0 | 2426341.25 | 3122.3025 | 5181.037 | 2058.7345 | 3122.3025 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1015.3 | 929.3 | 929.3 | 37 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 112884.08 | 0 | 0 | 112884.08 | 111.183 | 111.183 | 0 | 3801.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.68 | 3801.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 369.2 | 222.5 | 222.5 | 16 | РО | НУ | - | 930608.31 | 0 | 0 | 930608.31 | 2520.6076 | 3373.7101 | 853.1026 | 2520.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 7264.5062 | 0
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813.6 | 752.3 | 752.3 | 39 | РО | НУ | - | 36456.78 | 0 | 0 | 36456.78 | 44.8092 | 44.8092 | 0 | 1467.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 1467.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 1422.8 | 1303.8 | 1303.8 | 64 | X | X | X | 735510.79 | 0 | 0 | 735510.79 | 516.946 | 5427.1976 | 4910.2516
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 798.3 | 736.7 | 736.7 | 32 | РО | НУ | - | 306059.67 | 0 | 0 | 306059.67 | 383.3893 | 5427.1976 | 5043.8083 | 383.3893 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 1986 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 624.5 | 567.1 | 567.1 | 32 | РО | НУ | - | 429451.12 | 0 | 0 | 429451.12 | 687.6719 | 3738.4768 | 3050.8049 | 6937.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 6937.601 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 1109.3 | 1034.6 | 1034.6 | 49 | X | X | X | 1268994.68 | 0 | 0 | 1268994.68 | 1143.9599 | 6089.4357 | 4945.4759
1 | 467 | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 317.4 | 297.7 | 297.7 | 22 | РО | НУ | - | 1233277.05 | 0 | 0 | 1233277.05 | 3885.561 | 6089.4357 | 2203.8748 | 5837.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 5837.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 468 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.9 | 736.9 | 736.9 | 27 | РО | НУ | - | 35717.63 | 0 | 0 | 35717.63 | 45.1037 | 45.1037 | 0 | 2339.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2339.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 1423745.15 | 1228964.55 | 1095951.69 | 41485 | X | X | X | 1904590429.32 | 22294400 | 3015567.51 | 1878666429.34 | 1337.7327 | 102555.6974 | 101217.9647
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 296070.88 | 237812.9 | 221581.15 | 11011 | X | X | X | 307984169.42 | 6580992 | 0 | 301403177.42 | 1040.238 | 9722.303 | 8682.0651
1 | 1 | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3788.4 | 3520.9 | 3520.9 | 100 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4549307.44 | 0 | 0 | 4549307.44 | 1200.8519 | 1631.0497 | 430.1978 | 1580.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1580.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 3837.6 | 3516.3 | 3516.3 | 162 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4549313.91 | 0 | 0 | 4549313.91 | 1185.4581 | 1610.1388 | 424.6808 | 1560.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1560.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2494.5 | 2290.6 | 2290.6 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 1761025 | 0 | 0 | 1761025 | 705.9631 | 1695.5077 | 989.5445 | 1643.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1 | 1643.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 4 | Владимир г, Василисина ул, 10в | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1965.7 | 1789.7 | 1702 | 80 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4060000 | 0 | 0 | 4060000 | 2065.422 | 2324.8391 | 259.4172 | 2253.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 2253.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 5 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 944.2 | 863.6 | 863.6 | 47 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 2570383.31 | 0 | 0 | 2570383.31 | 2722.2869 | 3544.7952 | 822.5083 | 3435.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3435.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 6 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 5616.2 | 2949.2 | 2949.2 | 186 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4542295.17 | 0 | 0 | 4542295.17 | 808.7844 | 1060.2591 | 251.4746 | 1027.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.13 | 1027.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5781 | 5781 | 5781 | 208 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3400250 | 0 | 0 | 3400250 | 588.1768 | 846.1793 | 258.0026 | 820.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 820.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 761.1 | 761.1 | 625.2 | 54 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3310801.92 | 0 | 0 | 3310801.92 | 4350.0222 | 4431.4042 | 81.3819 | 4295.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 4295.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 7585.7 | 5261.8 | 4715.1 | 348 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5080899.59 | 0 | 0 | 5080899.59 | 669.7997 | 879.9032 | 210.1035 | 852.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 852.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3511.62 | 3241.9 | 2726.1 | 238 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 5133204.34 | 0 | 0 | 5133204.34 | 1461.7767 | 1946.5645 | 484.7878 | 1886.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1886.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4104.5 | 3361 | 2986.4 | 141 | РО | УК | ЗАО «Альтернатива» | 6090000 | 0 | 0 | 6090000 | 1483.7374 | 1674.7994 | 191.062 | 1623.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1623.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 12 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1116.9 | 860.4 | 748.8 | 36 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 2799900 | 0 | 0 | 2799900 | 2506.8493 | 3659.4114 | 1152.562 | 3547.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 3547.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 137А | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3904.9 | 3572.7 | 3572.7 | 170 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4475118.77 | 0 | 0 | 4475118.77 | 1146.0265 | 1582.3885 | 436.362 | 1533.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1533.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 1969 |  | Панельные | 5 | 3 | 3361 | 2572.6 | 2572.6 | 133 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3635296.26 | 0 | 0 | 3635296.26 | 1081.6115 | 1403.5504 | 321.9389 | 1438.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1438.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4215.8 | 4102.3 | 2512.3 | 122 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 5684659.83 | 0 | 0 | 5684659.83 | 1348.4178 | 1842.9563 | 494.5385 | 1786.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.1 | 1786.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 16 | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1438.7 | 1260.7 | 1260.7 | 54 | РО | ЖСК | ЖСК 9 | 3010127.71 | 0 | 0 | 3010127.71 | 2092.2553 | 3131.696 | 1039.4407 | 3035.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3035.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 32Б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 667.4 | 629.8 | 629.8 | 29 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1045450 | 0 | 0 | 1045450 | 1566.4519 | 2025.2791 | 458.8272 | 1963.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1963.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 18 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 1987 |  | Панельные | 9 | 5 | 10923.8 | 9687.5 | 9446.6 | 489 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5592536.23 | 0 | 0 | 5592536.23 | 511.9589 | 819.6061 | 307.6472 | 640.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.98 | 640.8067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 19 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3951 | 3662.3 | 2494.3 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4005099.29 | 0 | 0 | 4005099.29 | 1013.6926 | 1339.111 | 325.4185 | 884.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 884.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 20 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 1912 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 574.1 | 444.8 | 444.8 | 19 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 2379578.94 | 0 | 0 | 2379578.94 | 4144.8858 | 5437.5841 | 1292.6983 | 15116.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 15116.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 21 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 1941 |  | деревянные | 2 | 2 | 583.5 | 558.1 | 558.1 | 39 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2564514.52 | 0 | 0 | 2564514.52 | 4395.0549 | 6684.7252 | 2289.6704 | 8789.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 8789.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 22 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 626.1 | 568.4 | 568.4 | 44 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2185133.97 | 0 | 0 | 2185133.97 | 3490.0718 | 4447.2814 | 957.2096 | 12443.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 12443.0562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 23 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.4 | 814.4 | 814.4 | 45 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2794940.58 | 0 | 0 | 2794940.58 | 3431.9015 | 5073.9836 | 1642.0821 | 4642.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 4642.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 24 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 7 | 6 | 11373.5 | 10283 | 9429.1 | 450 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 7135450 | 0 | 0 | 7135450 | 627.375 | 1301.6239 | 674.2488 | 758.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 758.7248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 25 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 1999 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6810.7 | 6388.4 | 6388.4 | 302 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 2349725 | 0 | 0 | 2349725 | 345.0049 | 1134.0737 | 789.0688 | 396.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 396.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 26 | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614.9 | 438 | 438 | 34 | РО | НО | Непосредственное управление | 2102735.67 | 0 | 0 | 2102735.67 | 3419.6384 | 5055.853 | 1636.2145 | 1885.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 1885.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 27 | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1948 |  | деревянные | 2 | 2 | 485.3 | 337.2 | 337.2 | 32 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1977750 | 0 | 0 | 1977750 | 4075.3142 | 6713.7265 | 2638.4123 | 8253.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 8253.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 28 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3872.2 | 3548.7 | 3548.7 | 172 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3319050 | 0 | 0 | 3319050 | 857.1484 | 1595.7515 | 738.6031 | 3705.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 3705.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 29 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2170 | 2000.7 | 2000.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 3977523.46 | 0 | 0 | 3977523.46 | 1832.9601 | 1930.959 | 97.9989 | 3450.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3450.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 30 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 1 | 1247.6 | 982.4 | 982.4 | 40 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 1141875 | 0 | 0 | 1141875 | 915.2573 | 1480.6702 | 565.4129 | 2415.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2415.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 31 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2919 | 1836.4 | 1239.3 | 128 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2314200 | 0 | 0 | 2314200 | 792.8058 | 1592.0434 | 799.2376 | 1081.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 1081.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 32 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 1969 |  | Панельные | 5 | 7 | 8158.5 | 6419.1 | 6419.1 | 324 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5440002.86 | 0 | 0 | 5440002.86 | 666.7896 | 1331.7231 | 664.9335 | 734.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 734.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 33 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2920 | 1821.8 | 1606.7 | 121 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5734750 | 0 | 0 | 5734750 | 1963.9555 | 2490.8489 | 526.8935 | 1390.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1390.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 34 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2946.9 | 2565.1 | 2131.2 | 129 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 4022972.66 | 0 | 0 | 4022972.66 | 1365.1541 | 1651.2324 | 286.0783 | 607.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 607.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 35 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1861.8 | 1644.3 | 1644.3 | 71 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 3214935.44 | 0 | 0 | 3214935.44 | 1726.7888 | 2316.2934 | 589.5046 | 2419.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 2419.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 36 | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 397.2 | 370.5 | 370.5 | 19 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1335035.1 | 0 | 0 | 1335035.1 | 3361.1156 | 4408.5045 | 1047.3889 | 26513.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 26513.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 37 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1376.9 | 1164.9 | 779.2 | 40 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4364500 | 0 | 0 | 4364500 | 3169.8017 | 4141.7427 | 971.941 | 5120.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 5120.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 38 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1478.4 | 1363.8 | 1044.6 | 50 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3434732.13 | 0 | 0 | 3434732.13 | 2323.2766 | 2742.8395 | 419.5629 | 3190.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3190.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 39 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3202.4 | 2438.9 | 2438.9 | 120 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5709375 | 0 | 0 | 5709375 | 1782.8426 | 4650.599 | 2867.7564 | 1305.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1305.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 40 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1265 | 1152.6 | 1105.5 | 60 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 2783418.81 | 0 | 0 | 2783418.81 | 2200.3311 | 5057.4119 | 2857.0808 | 1341.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.05 | 1341.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 41 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 2941.6 | 2564.1 | 2365.9 | 130 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3863646.31 | 0 | 0 | 3863646.31 | 1313.4506 | 2037.4322 | 723.9816 | 1879.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1879.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 42 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1958.4 | 1958.4 | 1941.8 | 92 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1040953.78 | 0 | 0 | 1040953.78 | 531.5328 | 2104.4023 | 1572.8695 | 2007.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2007.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 43 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1341.9 | 1245.7 | 1245.7 | 62 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2839946.57 | 0 | 0 | 2839946.57 | 2116.3623 | 2174.7691 | 58.4068 | 4767.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 4767.5877 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 44 | Владимир г, Мира ул, 26 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3393.1 | 3313.4 | 2812 | 148 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 3246745.95 | 0 | 0 | 3246745.95 | 956.8672 | 2073.3628 | 1116.4956 | 1528.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.1 | 1528.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 45 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 38 | РО | НУ | Непосредственное управление | 2329425 | 0 | 0 | 2329425 | 3707.5044 | 5566.784 | 1859.2796 | 6559.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 6559.3847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 46 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.2 | 667 | 667 | 30 | РО | УК | Непосредственное управление | 2694825 | 0 | 0 | 2694825 | 4026.9351 | 6396.1334 | 2369.1982 | 16944.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.32 | 16944.9625 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 47 | Владимир г, Лакина ул, 151 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3858.2 | 3557.3 | 3557.3 | 184 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3060225 | 0 | 0 | 3060225 | 793.1743 | 1501.4455 | 708.2712 | 639.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 639.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 48 | Владимир г, Модорова ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1365.9 | 1149.9 | 1149.9 | 40 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 3158279.48 | 0 | 0 | 3158279.48 | 2312.2333 | 7315.469 | 5003.2357 | 2312.2333 | 113.09 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 49 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 |  | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 2873967.7 | 1982592 | 0 | 891375.7 | 697.328 | 1120.7124 | 423.3844 | 686.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 686.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 50 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 6206.9 | 5104.59 | 5104.59 | 242 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4050838.29 | 0 | 0 | 4050838.29 | 652.6347 | 675.1699 | 22.5352 | 1746.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 1746.0931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 51 | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 718.26 | 408.26 | 408.26 | 22 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 1987488.72 | 0 | 0 | 1987488.72 | 2767.0881 | 5612.1053 | 2845.0171 | 9493.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 9493.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6176.6 | 5017.5 | 4212.5 | 299 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4667101.36 | 0 | 0 | 4667101.36 | 755.6101 | 1460.8459 | 705.2358 | 548.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 548.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1410.8 | 1242.3 | 1242.3 | 70 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1135747.27 | 0 | 0 | 1135747.27 | 805.0378 | 1596.8142 | 791.7765 | 2940.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2940.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 54 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 617.8 | 560.5 | 560.5 | 38 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1994020.55 | 0 | 0 | 1994020.55 | 3227.615 | 4990.4465 | 1762.8315 | 10114.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10114.6714 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 55 | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 682.9 | 653.4 | 653.4 | 36 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2018639.07 | 0 | 0 | 2018639.07 | 2955.9805 | 5400.6907 | 2444.7102 | 8222.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 8222.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 56 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 1991 |  | Панельные | 9 | 4 | 8855.3 | 8855.3 | 8855.3 | 382 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 6634451.14 | 4598400 | 0 | 2036051.14 | 749.2068 | 1110.2052 | 360.9984 | 1128.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.2 | 1128.3863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 57 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 1998 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 5111.5 | 5111.5 | 5111.5 | 194 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 4622678.45 | 0 | 0 | 4622678.45 | 904.3683 | 1198.7825 | 294.4142 | 903.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 903.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 58 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2303.7 | 1759 | 1399.2 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2729561.1 | 0 | 0 | 2729561.1 | 1184.8596 | 1670.81 | 485.9504 | 1624.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1624.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 59 | Владимир г, Доватора ул, 2 | 1970 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 1 | 1694.4 | 1418.1 | 1418.1 | 111 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 4474632.67 | 0 | 0 | 4474632.67 | 2640.8361 | 3646.7592 | 1005.9231 | 2378.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.86 | 2378.9841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 60 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 6288 | 5117.7 | 5074.5 | 320 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 4362978.19 | 0 | 0 | 4362978.19 | 693.8579 | 875.1961 | 181.3383 | 1012.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1012.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 61 | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 1988 |  | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 7446.7 | 6148.5 | 5708.1 | 289 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 4362980.45 | 0 | 0 | 4362980.45 | 585.8945 | 739.0164 | 153.1219 | 293.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 293.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 62 | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 2 | 4729.3 | 2860.4 | 2738.6 | 204 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 5174988.24 | 0 | 0 | 5174988.24 | 1094.2398 | 1409.9856 | 315.7458 | 645.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 645.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 63 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 918.1 | 907 | 907 | 40 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2112589 | 0 | 0 | 2112589 | 2301.0445 | 3505.3534 | 1204.3089 | 3893.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 3893.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 52А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2454.8 | 1816.2 | 1749.1 | 71 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2556530.73 | 0 | 0 | 2556530.73 | 1041.4416 | 1817.0585 | 775.617 | 4004.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4004.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 65 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1974 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 4916.8 | 4565.5 | 4565.5 | 114 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 2262188.67 | 0 | 0 | 2262188.67 | 460.0937 | 1602.3252 | 1142.2315 | 1207.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 1207.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 66 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 12297.5 | 3386.1 | 3386.1 | 153 | РО | УК | ООО «Жилищная компания» | 4976291.25 | 0 | 0 | 4976291.25 | 404.6588 | 585.6863 | 181.0275 | 303.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 303.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 67 | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 1987 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3579.9 | 3187.3 | 3187.3 | 157 | РО | УК | ООО "Ресурс" | 1966231.38 | 0 | 0 | 1966231.38 | 549.242 | 1649.9912 | 1100.7492 | 549.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 68 | Владимир г, Кирова ул, 10 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1706.1 | 1266.6 | 1266.6 | 56 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 2739411.65 | 0 | 0 | 2739411.65 | 1605.6571 | 5729.4282 | 4123.771 | 1605.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 69 | Владимир г, Лакина ул, 191 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3319.7 | 3048.7 | 3048.7 | 147 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 4074712.4 | 0 | 0 | 4074712.4 | 1227.4339 | 1551.1112 | 323.6773 | 1227.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 70 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1732.3 | 1276.7 | 1276.7 | 59 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 2349713.39 | 0 | 0 | 2349713.39 | 1356.4125 | 2626.9276 | 1270.5151 | 1356.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 71 | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 1 | 855.3 | 794.8 | 583.6 | 24 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 685138.2 | 0 | 0 | 685138.2 | 801.0502 | 3626.97 | 2825.9198 | 801.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709.3 | 653.3 | 653.3 | 36 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2489210.85 | 0 | 0 | 2489210.85 | 3509.3907 | 5490.0615 | 1980.6708 | 3509.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 73 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1063.8 | 565.6 | 565.6 | 36 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 1957983.64 | 0 | 0 | 1957983.64 | 1840.5562 | 3321.7287 | 1481.1725 | 1840.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 74 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 678.4 | 622.9 | 622.9 | 21 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2009865.45 | 0 | 0 | 2009865.45 | 2962.6554 | 8070.7217 | 5108.0663 | 2962.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 75 | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 1961 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1516.8 | 1516.8 | 1516.8 | 76 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 3504472.23 | 0 | 0 | 3504472.23 | 2310.4379 | 3476.0996 | 1165.6617 | 2310.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 76 | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 658.3 | 606.6 | 606.6 | 17 | РО | УК | ООО «Оникс» | 908808.26 | 0 | 0 | 908808.26 | 1380.5381 | 2248.8256 | 868.2875 | 1380.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 77 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2721.6 | 1752.6 | 1752.6 | 82 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3422878.75 | 0 | 0 | 3422878.75 | 1257.6715 | 1679.1359 | 421.4644 | 1257.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 78 | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 1974 |  | Кирпичные, блочные | 6 | 1 | 865.7 | 865.7 | 602.4 | 22 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 4249442.98 | 0 | 0 | 4249442.98 | 4908.6785 | 9722.303 | 4813.6245 | 4908.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 79 | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 1968 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3176.3 | 3176.3 | 3093.8 | 143 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 3481968.05 | 0 | 0 | 3481968.05 | 1096.234 | 2178.2832 | 1082.0492 | 1096.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 80 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2249.1 | 2046.7 | 2046.7 | 100 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2647477.29 | 0 | 0 | 2647477.29 | 1177.1274 | 1594.0364 | 416.909 | 1177.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 81 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 1974 |  | Панельные | 5 | 3 | 2899.7 | 2899.7 | 2899.7 | 83 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2934054.27 | 0 | 0 | 2934054.27 | 1011.8475 | 1379.5577 | 367.7102 | 1011.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 82 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 1973 |  | Панельные | 5 | 3 | 2812.6 | 2039.4 | 2039.4 | 98 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 2671247.02 | 0 | 0 | 2671247.02 | 949.7429 | 1286.116 | 336.373 | 949.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 83 | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 1989 |  | Панельные | 5 | 4 | 4424.1 | 3136.3 | 3136.3 | 144 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 3840496.51 | 0 | 0 | 3840496.51 | 868.0854 | 1385.0448 | 516.9594 | 868.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 84 | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 8 | 1 | 1800.4 | 1058.3 | 1043.1 | 51 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2251988.91 | 0 | 0 | 2251988.91 | 1250.827 | 1320.5732 | 69.7462 | 2190.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 2190.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 85 | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1764.5 | 2310 | 1604.9 | 64 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3336923.37 | 0 | 0 | 3336923.37 | 1891.1439 | 6426.5055 | 4535.3616 | 3465.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3465.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 86 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 316.5 | 207.1 | 207.1 | 24 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 1125497.85 | 0 | 0 | 1125497.85 | 3556.0754 | 6308.4095 | 2752.3341 | 3556.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 87 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2862.3 | 2046.7 | 2046.7 | 95 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 3949680.45 | 0 | 0 | 3949680.45 | 1379.8974 | 2032.8488 | 652.9514 | 1379.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 88 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4042.4 | 3045.4 | 2978.7 | 118 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3593332.35 | 0 | 0 | 3593332.35 | 888.9106 | 1210.4319 | 321.5213 | 1225.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 1225.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 89 | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 10 | 18701 | 10438.45 | 6661.1 | 448 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 8004176.46 | 0 | 0 | 8004176.46 | 428.0079 | 796.435 | 368.427 | 121.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 121.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 90 | Владимир г, Суворова ул, 3а | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 4051.1 | 3064 | 2752.8 | 143 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4430001.02 | 0 | 0 | 4430001.02 | 1093.5304 | 1396.5861 | 303.0557 | 561.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 561.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 91 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8787.9 | 6287.1 | 5664.6 | 197 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4549868.84 | 0 | 0 | 4549868.84 | 517.7424 | 517.7424 | 0 | 258.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 258.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 46935.01 | 43959.5 | 41237.2 | 1959 | X | X | X | 99817914.61 | 0 | 0 | 99817914.61 | 2126.7262 | 10033.8581 | 7907.1319
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.6 | 634.6 | 634.6 | 26 | РО | НУ | - | 3167655.13 | 0 | 0 | 3167655.13 | 4991.5776 | 6407.7249 | 1416.1473 | 6104.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 6104.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 1952 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 427.8 | 392.1 | 392.1 | 21 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2301582.35 | 0 | 0 | 2301582.35 | 5380.0429 | 7634.5546 | 2254.5117 | 7634.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.04 | 7634.5546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2171.2 | 2025.5 | 2025.5 | 84 | РО | НУ | - | 4857938 | 0 | 0 | 4857938 | 2237.4438 | 2626.5501 | 389.1063 | 2545.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2545.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.1 | 632.4 | 632.4 | 43 | РО | НУ | - | 3345121.12 | 0 | 0 | 3345121.12 | 4925.8152 | 5724.73 | 798.9147 | 5548.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 5548.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.3 | 645.9 | 615.3 | 28 | РО | НУ | - | 3345121.12 | 0 | 0 | 3345121.12 | 4831.8953 | 5615.5772 | 783.6819 | 5443.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 5443.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 800.8 | 734.3 | 734.3 | 35 | РО | НУ | - | 3146129.74 | 0 | 0 | 3146129.74 | 3928.7334 | 5349.4412 | 1420.7078 | 5634.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.24 | 5634.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 391.3 | 360.5 | 360.5 | 15 | РО | НУ | - | 1442033.72 | 0 | 0 | 1442033.72 | 3685.2382 | 8165.5221 | 4480.2839 | 8165.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 8165.5221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | 1957 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 728.8 | 720.3 | 720.3 | 14 | РО | ТСЖ | "Новый-1" | 4038383.52 | 0 | 0 | 4038383.52 | 5541.1409 | 4735.5 | -805.6409 | 4523.83 | 101.55 | 0 | 3626.97 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 1976 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 7722.2 | 7705.8 | 7705.8 | 351 | РО | УК | ООО "МКД-Сервис" | 7926122.87 | 0 | 0 | 7926122.87 | 1026.4074 | 2561.7509 | 1535.3436 | 2483.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.45 | 2483.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 674.9 | 674.9 | 25 | РО | НУ | - | 4800723 | 0 | 0 | 4800723 | 6619.8607 | 7544.1954 | 924.3347 | 7312.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 7312.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.5 | 722.4 | 722.4 | 29 | РО | НУ | - | 3854496 | 0 | 0 | 3854496 | 4932.1766 | 5902.6645 | 970.4879 | 5721.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.68 | 5721.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.3 | 716.1 | 716.1 | 35 | РО | НУ | - | 3793636.92 | 0 | 0 | 3793636.92 | 4893.1213 | 6010.6381 | 1117.5168 | 5826.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5826.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 693.8 | 645.2 | 573.4 | 22 | РО | НУ | - | 3607695.84 | 0 | 0 | 3607695.84 | 5199.9075 | 5822.3785 | 622.471 | 5643.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 5643.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 301.4 | 280.4 | 280.4 | 17 | РО | НУ | - | 1597480.36 | 0 | 0 | 1597480.36 | 5300.2003 | 5934.6771 | 634.4769 | 5752.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 5752.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 585.91 | 546.5 | 546.5 | 38 | РО | НУ | - | 3132303.16 | 0 | 0 | 3132303.16 | 5346.0483 | 5986.0135 | 639.9652 | 5802.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9 | 5802.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1966 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 32 | РО | НУ | - | 1937212.3 | 0 | 0 | 1937212.3 | 4190.3792 | 4691.9979 | 501.6187 | 4547.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 4547.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 660.3 | 660.3 | 660.3 | 17 | РО | ТСЖ | "Новый-1" | 2847699.39 | 0 | 0 | 2847699.39 | 4312.7357 | 4971.4225 | 658.6868 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 1933 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1863.4 | 1677.4 | 1677.4 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2152387.42 | 0 | 0 | 2152387.42 | 1155.0861 | 3626.97 | 2471.8839 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 13 | РО | НУ | - | 534516.64 | 0 | 0 | 534516.64 | 1403.6676 | 3626.97 | 2223.3024 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 2014 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3912.3 | 3639.1 | 2732.3 | 140 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 1370144.55 | 0 | 0 | 1370144.55 | 350.2146 | 3626.97 | 3276.7554 | 4054.97 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 1985 | 2014 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7073.4 | 6236.1 | 5330.6 | 229 | РО | УК | ООО "Стройград" | 4024964.16 | 0 | 0 | 4024964.16 | 569.0282 | 4437.43 | 3868.4018 | 473.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 473.3705 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 24 | РО | НУ | - | 1971369.43 | 0 | 0 | 1971369.43 | 5076.9236 | 8623.0721 | 3546.1485 | 5076.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 5519.797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 522 | 471.4 | 471.4 | 22 | РО | НУ | - | 2358287.89 | 0 | 0 | 2358287.89 | 4517.7929 | 4517.7929 | 0 | 6095.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6095.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 1928 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 550 | 498.3 | 498.3 | 28 | РО | НУ | - | 2333192.16 | 0 | 0 | 2333192.16 | 4242.1676 | 10033.8581 | 5791.6905 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3635.4 | 3360 | 3247.2 | 167 | РО | УК | ООО "Стройград" | 1540784.43 | 0 | 0 | 1540784.43 | 423.828 | 3626.97 | 3203.142 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 737.8 | 737.8 | 38 | РО | НУ | - | 2256753.77 | 0 | 0 | 2256753.77 | 2839.7556 | 5062.8852 | 2223.1297 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 31 | РО | НУ | - | 2922293.24 | 0 | 0 | 2922293.24 | 3344.733 | 3344.733 | 0 | 4054.97 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 1927 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 522.4 | 474.6 | 239.9 | 7 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 3147456.93 | 0 | 0 | 3147456.93 | 6024.9941 | 9036.8546 | 3011.8605 | 6409.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 6409.5308 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1651.8 | 1537.5 | 1462.9 | 58 | РО | ТСЖ | "Дом - 27" | 2775034.26 | 0 | 0 | 2775034.26 | 1680.0062 | 3277.1048 | 1597.0986 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.91 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 6 | 4908.2 | 4507.3 | 4121.8 | 252 | РО | НУ | - | 9319463.13 | 0 | 0 | 9319463.13 | 1898.7537 | 1898.7538 | 1.4262e-05 | 1898.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 436.685 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 624.8 | 617.7 | 617.7 | 32 | РО | НУ | - | 3969932.06 | 0 | 0 | 3969932.06 | 6353.9246 | 6406.6549 | 52.7304 | 6353.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 3430.4372 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 165373.4 | 146749.78 | 137633.08 | 6045 | X | X | X | 231365022.94 | 2030976 | 0 | 228720014.47 | 1399.0462 | 7384.2344 | 5985.1882
1 | 123 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 11288397.5 | 0 | 0 | 11288397.5 | 2487.9656 | 5837.897 | 3349.9314 | 1608.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1608.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 124 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4691.4 | 3628.4 | 297 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4870838.34 | 0 | 0 | 4870838.34 | 810.8739 | 942.94 | 132.0661 | 913.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 913.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 125 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1356.3 | 65 | РО | НУ | - | 3522876.85 | 0 | 0 | 3522876.85 | 2005.8514 | 2382.1355 | 376.284 | 2308.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2308.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 126 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 670.6 | 553.1 | 23 | РО | УК | ООО "Верба" | 3494220.47 | 0 | 0 | 3494220.47 | 4698.4274 | 5365.9387 | 667.5113 | 5201.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 5201.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 127 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 2797619.99 | 0 | 0 | 2797619.99 | 3958.7095 | 5829.0352 | 1870.3258 | 5650.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5650.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 128 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1003.5 | 634.5 | 634.5 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 1577910.03 | 0 | 0 | 1577910.03 | 1572.4066 | 3811.95 | 2239.5434 | 1572.4066 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 129 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1163.5 | 704.1 | 704.1 | 46 | РО | УК | ООО "Союз" | 783943 | 0 | 0 | 783943 | 673.78 | 810.46 | 136.68 | 673.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 130 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 47 | РО | УК | ООО "Союз" | 776127.96 | 0 | 0 | 776127.96 | 1120.1154 | 810.46 | -309.6554 | 1120.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 131 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2686506.29 | 0 | 0 | 2686506.29 | 4610.445 | 5268.9631 | 658.5181 | 5107.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 5107.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 132 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2651701.09 | 0 | 0 | 2651701.09 | 4477.7121 | 5130.0948 | 652.3828 | 4972.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 4972.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 133 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 2456912.82 | 0 | 0 | 2456912.82 | 3125.4456 | 3602.6882 | 477.2426 | 3492.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 3492.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 134 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3767.5 | 3767.5 | 163 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3762569.57 | 0 | 0 | 3762569.57 | 754.9297 | 849.7666 | 94.8369 | 823.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 823.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 135 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8724868.55 | 0 | 0 | 8724868.55 | 3230.3201 | 6880.5318 | 3650.2116 | 2619.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 2619.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Муром г, Московская ул, 112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1203.9 | 773.1 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2895000 | 0 | 0 | 2895000 | 2105.7608 | 2710.7586 | 604.9977 | 2627.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2627.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 137 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 2963667.87 | 0 | 0 | 2963667.87 | 4536.4578 | 5553.2682 | 1016.8104 | 5443.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 5443.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 138 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 1478880.17 | 0 | 0 | 1478880.17 | 5070.7361 | 5849.2642 | 778.5282 | 5690.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 5690.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 139 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 4703.1 | 3712.4 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 11271795.5 | 0 | 0 | 11271795.5 | 2219.9499 | 6244.4014 | 4024.4515 | 2002.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 2002.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 140 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 613.7 | 345.1 | 345.1 | 22 | РО | УК | ООО "Верба" | 2786349.04 | 0 | 0 | 2786349.04 | 4540.2461 | 5244.0362 | 703.7901 | 5083.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5083.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 141 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 399.8 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2063308.78 | 0 | 0 | 2063308.78 | 4678.7047 | 5540.962 | 862.2573 | 5941.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5941.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 142 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 829.52 | 829.52 | 30 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3677950 | 0 | 0 | 3677950 | 3822.3587 | 1631.0497 | -2191.309 | 4712.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 4712.3843 | 0
1 | 143 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3670000 | 0 | 0 | 3670000 | 3842.5296 | 1631.0497 | -2211.4798 | 4674.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.2 | 4674.3851 | 0
1 | 144 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946.6 | 861.8 | 861.8 | 44 | РО | НУ | - | 3503417.49 | 0 | 0 | 3503417.49 | 3701.0538 | 1631.0497 | -2070.004 | 4559.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.9 | 4559.196 | 0
1 | 145 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4250.6 | 2613.6 | 2613.6 | 107 | РО | УК | ООО "Союз" | 2866181.78 | 0 | 0 | 2866181.78 | 674.3005 | 1044.6301 | 370.3296 | 1138.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 1138.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 146 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 3571530.1 | 0 | 0 | 3571530.1 | 5524.494 | 7307.7898 | 1783.2958 | 3633.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 3633.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 147 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1192.79 | 1192.79 | 56 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4390734.43 | 0 | 0 | 4390734.43 | 3681.0624 | 3681.0624 | 0 | 5906.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 5906.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 148 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.3 | 655.4 | 655.4 | 31 | РО | УК | ООО "Верба" | 3255890.12 | 0 | 0 | 3255890.12 | 3793.4174 | 4237.026 | 443.6087 | 4361.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4361.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 149 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2533670.43 | 0 | 0 | 2533670.43 | 4287.1629 | 5248.8558 | 961.6928 | 5130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 5130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 150 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 4 | 2241.9 | 2091.3 | 1908.9 | 87 | РО | ТСН | ТСН "Пушкина 16" | 5101600 | 0 | 0 | 5101600 | 2275.5698 | 2615.4953 | 339.9254 | 2535.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 2535.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 151 | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 1638.8 | 1086.7 | 1052.4 | 92 | РО | УК | ООО "Союз" | 2638742.77 | 0 | 0 | 2638742.77 | 1610.1677 | 1885.2419 | 275.0742 | 1827.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1827.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 152 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 1942 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 659.9 | 659.9 | 659.9 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 3423151.78 | 0 | 0 | 3423151.78 | 5187.3796 | 5852.2776 | 664.898 | 5672.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5672.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 153 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4331631.53 | 2030976 | 0 | 2300655.53 | 1005.8824 | 1141.4904 | 135.6079 | 1141.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1141.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 154 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 557.4 | 517.5 | 517.5 | 31 | РО | НУ | - | 3238039.31 | 0 | 0 | 3238039.31 | 5809.1843 | 6928.4499 | 1119.2657 | 6715.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6715.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 155 | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 462.7 | 460.2 | 460.2 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2312994.51 | 0 | 0 | 2312994.51 | 4998.9075 | 6120.7547 | 1121.8472 | 5932.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5932.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 156 | Муром г, Ленина ул, 2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1714.1 | 1638 | 1638 | 55 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2050106.03 | 0 | 0 | 2050106.03 | 1196.0248 | 7143.3327 | 5947.308 | 7143.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.95 | 7143.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 157 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 16352955.63 | 0 | 0 | 16352955.63 | 2792.3222 | 7384.2344 | 4591.9122 | 3206.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 3206.1144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 158 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3057001.39 | 0 | 0 | 3057001.39 | 885.9333 | 2694.3757 | 1808.4424 | 8343.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 8343.4424 | 0 |  | 0
1 | 159 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4544.2 | 4544.2 | 3002.6 | 207 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3368416.68 | 0 | 0 | 3368416.68 | 741.2563 | 810.46 | 69.2037 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 160 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1378.1 | 1378.1 | 1378.1 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 375226.5 | 0 | 0 | 375226.5 | 272.2781 | 810.46 | 538.1819 | 272.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 161 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 160103.5 | 0 | 0 | 160103.5 | 256.8643 | 810.46 | 553.5957 | 256.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 162 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 466.8 | 466.8 | 31 | РО | НУ | - | 3952475.9 | 0 | 0 | 3952475.9 | 5044.6406 | 7352.5135 | 2307.8729 | 5044.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 163 | Муром г, Войкова ул, 2а | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 972.5 | 514.9 | 43 | РО | НУ | - | 5359795.07 | 0 | 0 | 5359795.07 | 5511.3574 | 6843.5702 | 1332.2128 | 5511.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 164 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2822.7 | 2542.4 | 2542.4 | 110 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2339941.18 | 0 | 0 | 2339941.18 | 828.9727 | 870.7266 | 41.7539 | 828.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 165 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 12966 | 11544.4 | 11529 | 510 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 13632124.75 | 0 | 0 | 13632124.75 | 1051.3747 | 1137.3438 | 85.9691 | 1051.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 166 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3067061.7 | 0 | 0 | 3067061.7 | 1116.2287 | 4178.12 | 3061.8913 | 1116.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 167 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3092723.1 | 0 | 0 | 3092723.1 | 620.1322 | 4178.12 | 3557.9878 | 620.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 168 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 3092545.34 | 0 | 0 | 3092545.34 | 847.8999 | 4178.12 | 3330.2201 | 847.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 169 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3090490.04 | 0 | 0 | 3090490.04 | 929.4148 | 4178.12 | 3248.7052 | 929.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 170 | Муром г, Дзержинского ул, 5а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3656.6 | 3333.6 | 3333.6 | 174 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3090084.75 | 0 | 0 | 3090084.75 | 845.0705 | 4178.12 | 3333.0495 | 845.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 171 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3068078.75 | 0 | 0 | 3068078.75 | 468.2417 | 4178.12 | 3709.8783 | 468.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 172 | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 4961.7 | 4559 | 4559 | 234 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3113648.54 | 0 | 0 | 3113648.54 | 627.5366 | 4178.12 | 3550.5834 | 627.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 173 | Муром г, Мечникова ул, 56 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5220.8 | 3874.4 | 3874.4 | 195 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2994723.58 | 0 | 0 | 2994723.58 | 573.6139 | 4178.12 | 3604.5061 | 573.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 174 | Муром г, Московская ул, 64 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2517.6 | 2441.11 | 2441.11 | 108 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3066798.28 | 0 | 0 | 3066798.28 | 1218.1436 | 4178.12 | 2959.9764 | 1218.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 175 | Муром г, Орловская ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4930.09 | 4536.69 | 4536.69 | 236 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3121716.24 | 0 | 0 | 3121716.24 | 633.1966 | 4178.12 | 3544.9234 | 633.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 176 | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4339.8 | 3919.2 | 3919.2 | 143 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3098617.66 | 0 | 0 | 3098617.66 | 714.0001 | 4178.12 | 3464.1199 | 714.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 177 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5795.4 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6838398.4 | 0 | 0 | 6400000 | 1104.3241 | 1272.2849 | 167.9608 | 1272.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1272.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 178 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4607265.6 | 0 | 0 | 4431631.53 | 819.2464 | 908.7145 | 89.4681 | 908.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 908.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 179 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1996 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3077.8 | 2755.2 | 2755.2 | 101 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2356132.8 | 0 | 0 | 2356132.8 | 765.525 | 798.5574 | 33.0324 | 765.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 180 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 1996 |  | Кирпич | 9 | 2 | 5535.7 | 5530.52 | 5530.52 | 217 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4612265.6 | 0 | 0 | 4612265.6 | 833.1856 | 887.9816 | 54.796 | 833.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 181 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8578.7 | 8578 | 7723 | 321 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 7037297.86 | 0 | 0 | 7037297.86 | 820.3222 | 831.4407 | 11.1185 | 820.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 419649.56 | 393534.35 | 321316.65 | 4613 | X | X | X | 413498075.71 | 9536000 | 0 | 403962075.71 | 985.3414 | 12698.0322 | 11712.6908
1 | 182 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 1959 |  | Блочные | 3 | 2 | 1267.5 | 1160 | 785.9 | 31 | РО | НУ | - | 4471618.72 | 0 | 0 | 4471618.72 | 3527.9043 | 3802.2239 | 274.3196 | 3396.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 3396.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 183 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 11047.1 | 7851.2 | 7851.2 | 267 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 6290060.68 | 0 | 0 | 6290060.68 | 569.3857 | 889.9349 | 320.5492 | 889.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 889.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 184 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10990.1 | 7793.3 | 7793.3 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 8753825.41 | 4768000 | 0 | 3985825.41 | 796.5192 | 894.5506 | 98.0314 | 894.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 894.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 185 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1377.9 | 966.6 | 764.1 | 28 | РО | НУ | - | 2932000 | 0 | 0 | 2932000 | 2127.8758 | 2756.0438 | 628.168 | 2671.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2671.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 186 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3436.5 | 2673 | 2483.9 | 109 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 7434649.28 | 0 | 0 | 7434649.28 | 2163.4364 | 2345.4492 | 182.0127 | 2095.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 2095.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 187 | Ковров г, Блинова ул, 74 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2427.5 | 2065.7 | 2065.7 | 58 | РО | НУ | - | 3890000 | 0 | 0 | 3890000 | 1602.4717 | 2062.8714 | 460.3997 | 1999.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 1999.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 188 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 7809146.62 | 0 | 0 | 7809146.62 | 4924.1104 | 12698.0322 | 7773.9218 | 12120.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2466.6099 | 0 | 0 | 2058.1 | 9654.0839 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 189 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 5 | 5489.1 | 4500.5 | 4154.3 | 130 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 5986097.95 | 0 | 0 | 5986097.95 | 1090.5427 | 1493.895 | 403.3523 | 1499.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.27 | 1499.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2626 | 2536 | 2536 | 96 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2332950.83 | 0 | 0 | 2332950.83 | 888.4047 | 3925.04 | 3036.6353 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 191 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2116.5 | 1931.2 | 1680.5 | 73 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 7947350.32 | 0 | 0 | 7947350.32 | 3754.9494 | 4927.7667 | 1172.8173 | 3754.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 192 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 275.5 | 275.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 1201122 | 0 | 0 | 1201122 | 4052.3684 | 5754.6574 | 1702.289 | 4052.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 193 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2718 | 2039 | 2039 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 9310459.7 | 0 | 0 | 9310459.7 | 3425.4819 | 4735.5 | 1310.0181 | 3425.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 194 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2946.2 | 1967.3 | 1810.2 | 95 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4670502.53 | 0 | 0 | 4670502.53 | 1585.2632 | 2359.4639 | 774.2006 | 1585.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 195 | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 819 | 819 | 819 | 55 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 494528.3 | 0 | 0 | 494528.3 | 603.8197 | 810.46 | 206.6403 | 603.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 196 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4408.1 | 4408.1 | 2703.21 | 109 | РО | УК | ООО "УО "РМД" | 6222564.71 | 0 | 0 | 6222564.71 | 1411.6206 | 2261.4808 | 849.8602 | 1411.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 197 | Ковров г, Волго-Донская ул, 10/1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2958.2 | 2271 | 1836.6 | 72 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 213150 | 0 | 0 | 213150 | 72.054 | 712.1 | 640.046 | 72.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 198 | Ковров г, Социалистическая ул, 10 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 3000 | 2823.84 | 2823.84 | 98 | РО | НУ | - | 8021093.63 | 0 | 0 | 8021093.63 | 2673.6979 | 3762.4672 | 1088.7693 | 2673.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 199 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4406.4 | 3895.4 | 3895.4 | 125 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 3991925.58 | 2384000 | 0 | 1607925.58 | 905.9381 | 1115.5592 | 209.6211 | 905.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5022.6 | 3902.5 | 3902.5 | 111 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3990381.01 | 2384000 | 0 | 1606381.01 | 794.4851 | 978.6963 | 184.2112 | 794.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 201 | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 1980 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3931.7 | 3931.7 | 2282.7 | 141 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4609267.26 | 0 | 0 | 4609267.26 | 1172.3344 | 1250.248 | 77.9136 | 1172.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 202 | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 10 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1924373.2 | 0 | 0 | 1924373.2 | 6787.9125 | 8627.4476 | 1839.5351 | 6787.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 203 | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6638.3 | 5898.1 | 5898.1 | 226 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 6575151.85 | 0 | 0 | 6575151.85 | 990.4873 | 1110.7362 | 120.2489 | 990.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 204 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 11 | 28464.2 | 22228.1 | 22102.2 | 895 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 21744439.34 | 0 | 0 | 21744439.34 | 763.9224 | 863.4706 | 99.5482 | 763.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 205 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4344 | 3864.2 | 3864.2 | 169 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 4423085.49 | 0 | 0 | 4423085.49 | 1018.2057 | 1131.5838 | 113.3781 | 1018.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 206 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4374.3 | 3893.6 | 3893.6 | 153 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 4410181.06 | 0 | 0 | 4410181.06 | 1008.2027 | 1123.7455 | 115.5428 | 1008.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 207 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4376.2 | 4376.2 | 2308.2 | 146 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4410362.09 | 0 | 0 | 4410362.09 | 1007.8063 | 1123.2576 | 115.4513 | 1007.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 208 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7835.6 | 7835.6 | 4668.3 | 336 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 8729536.89 | 0 | 0 | 8729536.89 | 1114.0866 | 1254.6838 | 140.5972 | 1114.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3934.5 | 3934.5 | 2323.1 | 164 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4411301.99 | 0 | 0 | 4411301.99 | 1121.1849 | 1249.3582 | 128.1733 | 1121.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 210 | Ковров г, Волго-Донская ул, 25 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7509.8 | 7509.8 | 5873.7 | 220 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 7047297.86 | 0 | 0 | 7047297.86 | 938.4135 | 938.4135 | 0 | 938.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 211 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/2 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4981.6 | 4981.6 | 3855.3 | 151 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 4738198.57 | 0 | 0 | 4738198.57 | 951.1399 | 951.1399 | 0 | 951.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 212 | Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4945.1 | 4945.1 | 3847 | 160 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 4738198.57 | 0 | 0 | 4738198.57 | 958.1603 | 958.1603 | 0 | 958.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 213 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/3 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 12 | 33058.3 | 32003.25 | 22816.2 | 977 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 20640027.63 | 0 | 0 | 20640027.63 | 624.3524 | 624.3524 | 0 | 624.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 214 | Ковров г, Еловая ул, 94 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7550.6 | 7550.6 | 5871.8 | 256 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 7047297.86 | 0 | 0 | 7047297.86 | 933.3428 | 933.3428 | 0 | 933.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 215 | Ковров г, Еловая ул, 96/1 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8008.7 | 8008.3 | 6267.8 | 237 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 6858398.4 | 0 | 0 | 6858398.4 | 856.3685 | 856.3685 | 0 | 856.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 216 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/11 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9628.9 | 9628.9 | 7113.7 | 330 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 6858398.4 | 0 | 0 | 6858398.4 | 712.2723 | 712.2723 | 0 | 712.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 217 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/12 | 1982 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9581.3 | 9581.3 | 7107.6 | 326 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 9094531.2 | 0 | 0 | 9094531.2 | 949.196 | 949.196 | 0 | 949.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 218 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/8 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4949.49 | 4949.49 | 3860.1 | 163 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 4612265.6 | 0 | 0 | 4612265.6 | 931.8668 | 931.8668 | 0 | 931.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 219 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/9 | 1982 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4951.76 | 4951.76 | 3868.4 | 179 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 4612265.6 | 0 | 0 | 4612265.6 | 931.4396 | 931.4396 | 0 | 931.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 220 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 9011.44 | 9011.44 | 6852.4 | 304 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 6858398.4 | 0 | 0 | 6858398.4 | 761.0769 | 761.0769 | 0 | 761.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 221 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8922.04 | 8922.04 | 6888 | 331 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 9094531.2 | 0 | 0 | 9094531.2 | 1019.3332 | 1019.3332 | 0 | 1019.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 222 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8995.54 | 8995.54 | 6957.5 | 359 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 6858398.4 | 0 | 0 | 6858398.4 | 762.4221 | 762.4221 | 0 | 762.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 223 | Ковров г, Кирова ул, 79 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12418.1 | 12414.2 | 9746.8 | 415 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 11675496.43 | 0 | 0 | 11675496.43 | 940.1999 | 940.1999 | 0 | 940.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 224 | Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10031.7 | 8599.4 | 5931.8 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 9356397.15 | 0 | 0 | 9356397.15 | 932.6831 | 932.6831 | 0 | 932.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 225 | Ковров г, Комсомольская ул, 99/1 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8599.4 | 8599.4 | 5931.8 | 249 | РО | УК | ООО УК "ВИКА" | 8024951.58 | 0 | 0 | 8024951.58 | 933.199 | 933.199 | 0 | 933.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 226 | Ковров г, Ленина пр-кт, 1Б | 1983 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4378.03 | 4378.03 | 3117.3 | 146 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 2366132.8 | 0 | 0 | 2366132.8 | 540.456 | 540.456 | 0 | 540.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 227 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 102 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4345.8 | 4345.8 | 3869.1 | 161 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 4738198.57 | 0 | 0 | 4738198.57 | 1090.2937 | 1090.2937 | 0 | 1090.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 228 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4409.1 | 3904.2 | 3904.2 | 164 | РО | УК | ООО "УМД Континент" | 4718198.57 | 0 | 0 | 4718198.57 | 1070.1047 | 1114.8761 | 44.7714 | 2897.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 2897.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 229 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5092.8 | 3984.1 | 3984.1 | 155 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 4718198.57 | 0 | 0 | 4718198.57 | 926.4449 | 965.2058 | 38.7609 | 465.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 465.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 230 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8810.4 | 8733.6 | 7873.9 | 302 | РО | ТСЖ | ТСЖ "ДОМ-5" | 9104531.2 | 0 | 0 | 9104531.2 | 1033.3845 | 1033.3845 | 0 | 1033.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 231 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8841 | 8841 | 7877.4 | 365 | РО | ТСЖ | ТСЖ "МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 7" | 9104531.2 | 0 | 0 | 9104531.2 | 1029.8078 | 1029.8078 | 0 | 1029.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 232 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 13187.7 | 13187.7 | 10718.6 | 562 | РО | ЖСК | ЖСК № 59 | 13974595.72 | 0 | 0 | 13974595.72 | 1059.6689 | 1059.6689 | 0 | 1059.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 233 | Ковров г, Маяковского ул, 81 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5399.54 | 5399.54 | 3926.7 | 138 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 4738198.57 | 0 | 0 | 4738198.57 | 877.5189 | 877.5189 | 0 | 877.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 234 | Ковров г, Маяковского ул, 89 | 1986 | 2008 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8758.8 | 8758.8 | 7796.6 | 315 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 9356397.15 | 0 | 0 | 9356397.15 | 1068.2282 | 1068.2282 | 0 | 1068.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 235 | Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7999.52 | 7999.52 | 5812.1 | 240 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 4738198.57 | 0 | 0 | 4738198.57 | 592.3104 | 592.3104 | 0 | 592.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 236 | Ковров г, Рабочая ул, 35 | 1983 |  | Кирпич | 9 | 4 | 8717.5 | 8684.8 | 7756.3 | 315 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 9104531.2 | 0 | 0 | 9104531.2 | 1044.397 | 1044.397 | 0 | 1044.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 237 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4433.1 | 3943.6 | 3943.6 | 173 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4718198.57 | 0 | 0 | 4718198.57 | 1064.3113 | 1108.8403 | 44.529 | 604.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 604.1091 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 238 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6546.6 | 6546.6 | 5802.2 | 230 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 7047297.86 | 0 | 0 | 7047297.86 | 1076.4821 | 1076.4821 | 0 | 1076.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 239 | Ковров г, Строителей ул, 3 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4979.9 | 4979.9 | 3884.9 | 141 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 4738198.57 | 0 | 0 | 4738198.57 | 951.4646 | 951.4646 | 0 | 951.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 240 | Ковров г, Строителей ул, 39 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 7 | 17475.6 | 17475.6 | 13470.3 | 495 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 16293695.01 | 0 | 0 | 16293695.01 | 932.3683 | 932.3683 | 0 | 932.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 241 | Ковров г, Строителей ул, 41 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 7478.1 | 7478.1 | 5774.8 | 247 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 7047297.86 | 0 | 0 | 7047297.86 | 942.3915 | 942.3915 | 0 | 942.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 242 | Ковров г, Строителей ул, 43 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12531 | 12530.8 | 9705.5 | 411 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 11675496.43 | 0 | 0 | 11675496.43 | 931.729 | 931.729 | 0 | 931.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 136982.4 | 119449.4 | 113743.6 | 3712 | X | X | X | 146860060.34 | 4146432 | 0 | 142713628.34 | 1072.109 | 5506.3531 | 4434.2442
1 | 243 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6784672.6 | 4146432 | 0 | 2638240.6 | 789.1724 | 1143.5351 | 354.3627 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 244 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 2015 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3965.2 | 3485.8 | 3424 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7152713.77 | 0 | 0 | 7152713.77 | 1803.8721 | 4998.25 | 3194.3779 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 245 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 2017 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3822.6 | 3360.4 | 3360.4 | 155 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5582003.74 | 0 | 0 | 5582003.74 | 1460.2636 | 5055.7957 | 3595.5321 | 5055.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5055.7957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 246 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7590.3 | 7004.9 | 6957 | 363 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15094900.45 | 0 | 0 | 15094900.45 | 1988.7093 | 4998.25 | 3009.5407 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 247 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14320790.3 | 0 | 0 | 14320790.3 | 1175.6952 | 5506.3531 | 4330.6579 | 1586.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 1586.6317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 248 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5367.9 | 4145.6 | 3643.5 | 300 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 3601876.7 | 0 | 0 | 3601876.7 | 671.0029 | 915.7399 | 244.7369 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 249 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5911.9 | 3394.8 | 3394.8 | 170 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6012472.57 | 0 | 0 | 6012472.57 | 1017.0119 | 3295.4443 | 2278.4324 | 11345.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 11345.1235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 250 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 2004 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 6988.9 | 6308.3 | 6308.3 | 305 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8567836.11 | 0 | 0 | 8567836.11 | 1225.9205 | 1978.2321 | 752.3116 | 9596.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 9596.8229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 251 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8719.1 | 7825 | 7825 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9035816.67 | 0 | 0 | 9035816.67 | 1036.3245 | 1127.5476 | 91.2231 | 1036.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 252 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8604 | 7732.2 | 7732.2 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9035790.49 | 0 | 0 | 9035790.49 | 1050.1849 | 1142.6313 | 92.4465 | 1050.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 253 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 9052.5 | 5819.6 | 5819.6 | 262 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6799891.04 | 0 | 0 | 6799891.04 | 751.1617 | 814.5153 | 63.3537 | 751.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 254 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8634 | 7746.5 | 7730.1 | 349 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9035938.79 | 0 | 0 | 9035938.79 | 1046.553 | 1138.6611 | 92.1081 | 1046.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 255 | Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 1983 |  | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 9222.1 | 8177.3 | 400 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 16185630.71 | 0 | 0 | 16185630.71 | 1755.0917 | 1755.0917 | 0 | 1755.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 256 | Радужный г, 3-й кв-л, 17А | 1996 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 3 | 10830 | 7342.6 | 6528.8 | 266 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2356132.8 | 0 | 0 | 2356132.8 | 217.5561 | 217.5561 | 0 | 217.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 257 | Радужный г, 3-й кв-л, 21 | 1995 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 5 | 12058.8 | 12058.8 | 10739.7 | 472 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 11380664 | 0 | 0 | 11380664 | 943.7642 | 943.7642 | 0 | 943.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 258 | Радужный г, 3-й кв-л, 23 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8661.8 | 8661.8 | 7775 | 367 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9074531.2 | 0 | 0 | 9074531.2 | 1047.6496 | 1047.6496 | 0 | 1047.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 259 | Радужный г, 3-й кв-л, 9 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6775.4 | 6775.4 | 5818.3 | 289 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6838398.4 | 0 | 0 | 6838398.4 | 1009.2981 | 1009.2981 | 0 | 1009.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 53937.16 | 41040.6 | 40044.11 | 2174 | X | X | X | 107004610.82 | 0 | 0 | 107004610.82 | 1983.8755 | 9856.9208 | 7873.0453
1 | 260 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4109.6 | 2516.14 | 2269.44 | 105 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 4305622.52 | 0 | 0 | 4305622.52 | 1047.6987 | 1210.6866 | 162.9879 | 1173.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 1173.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 261 | Александров г, Гагарина ул, 5 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4233.36 | 3105.6 | 3105.6 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 5849319.57 | 0 | 0 | 5849319.57 | 1381.7203 | 1596.4521 | 214.7318 | 1547.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1547.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 262 | Александров г, Гагарина ул, 7 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3054.2 | 2812.7 | 2812.7 | 156 | РО | УК | ООО "РСК" | 4691039.56 | 0 | 0 | 4691039.56 | 1535.9307 | 1991.5267 | 455.596 | 1930.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1930.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 263 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 424.9 | 343.85 | 248.25 | 21 | РО | НУ | - | 2741969.48 | 0 | 0 | 2741969.48 | 6453.2113 | 9846.4215 | 3393.2102 | 9544.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 9544.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 264 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4398.4 | 3962.5 | 3962.5 | 234 | РО | УК | ООО "ЖКХ"УЮТ" | 5694080.64 | 0 | 0 | 5694080.64 | 1294.58 | 1521.9151 | 227.3351 | 1475.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1475.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 265 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 2001 |  | Панельные | 5 | 2 | 4008 | 2472.3 | 2472.3 | 92 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 4861949.2 | 0 | 0 | 4861949.2 | 1213.0612 | 1504.7477 | 291.6865 | 1458.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 1458.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 266 | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.9 | 629.7 | 629.7 | 34 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 2842926.96 | 0 | 0 | 2842926.96 | 4199.9216 | 5321.1437 | 1121.2221 | 5157.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.6 | 5157.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 267 | Александров г, Маяковского ул, 7 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1671.6 | 1327.3 | 1327.3 | 138 | РО | БУ | - | 4893264.82 | 0 | 0 | 4893264.82 | 2927.2941 | 3631.0408 | 703.7467 | 3519.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3519.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 268 | Александров г, Маяковского ул, 38 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 418.2 | 378.1 | 378.1 | 21 | РО | НУ | - | 2680854.03 | 0 | 0 | 2680854.03 | 6410.4592 | 8157.2475 | 1746.7883 | 7906.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 7906.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 269 | Александров г, Революции ул, 48 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2814.2 | 2472.3 | 2197.7 | 95 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1806134.26 | 0 | 0 | 1806134.26 | 641.7931 | 873.3565 | 231.5634 | 873.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 873.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 270 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2806.29 | 2806.29 | 2806.29 | 150 | РО | БУ | - | 5435521.28 | 0 | 0 | 5435521.28 | 1936.9065 | 2522.9691 | 586.0626 | 2445.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2445.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 271 | Александров г, П.Топоркова ул, 5 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2423.8 | 2218.9 | 2218.9 | 110 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4333883.89 | 0 | 0 | 4333883.89 | 1788.0534 | 2319.6258 | 531.5724 | 2248.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.5 | 2248.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 272 | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 1969 |  | Каменные, блочные | 2 | 2 | 783.74 | 722.64 | 722.64 | 28 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 3796018.56 | 0 | 0 | 3796018.56 | 4843.4667 | 6290.8388 | 1447.3721 | 6097.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 6097.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 273 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2991.2 | 2708 | 2708 | 123 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 2693070.98 | 0 | 0 | 2693070.98 | 900.3313 | 1570.2491 | 669.9178 | 1522.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.73 | 1522.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 274 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1955 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 370.1 | 335.1 | 335.1 | 28 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1959362.36 | 0 | 0 | 1959362.36 | 5294.1431 | 6674.2694 | 1380.1263 | 6469.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.77 | 6469.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 275 | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 4 | 1305.4 | 709.6 | 709.6 | 27 | РО | НУ | - | 3766350.55 | 0 | 0 | 3766350.55 | 2885.208 | 3583.6295 | 698.4215 | 3473.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 3473.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 276 | Александров г, Маяковского ул, 18 | 1954 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 510.78 | 472.98 | 472.98 | 19 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 2229877.38 | 0 | 0 | 2229877.38 | 4365.6317 | 5360.3726 | 994.7409 | 5195.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.38 | 5195.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 277 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4985.66 | 2392.2 | 2300.6 | 185 | РО | УК | ООО "Содружество" | 16961137.33 | 0 | 0 | 16961137.33 | 3401.9844 | 7178.977 | 3776.9926 | 1376.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1376.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 278 | Александров г, Революции ул, 77 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 2 | 1065.5 | 510.7 | 510.7 | 34 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 1562740.68 | 0 | 0 | 1562740.68 | 1466.6736 | 9856.9208 | 8390.2473 | 5114.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.5 | 5114.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 279 | Александров г, Ленина ул, 32 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3578.24 | 3300 | 3012.01 | 117 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 6943445.45 | 0 | 0 | 6943445.45 | 1940.4639 | 1631.0497 | -309.4141 | 1335.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1335.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 280 | Александров г, Институтская ул, 12 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821.4 | 442.9 | 442.9 | 17 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 833522.04 | 0 | 0 | 833522.04 | 1014.7578 | 3811.95 | 2797.1922 | 2914.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.77 | 2914.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 281 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 1965 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 3 | 4032.79 | 2461.4 | 2461.4 | 120 | РО | УК | ООО "РСК" | 3900454.54 | 0 | 0 | 3900454.54 | 967.1851 | 1323.6033 | 356.4182 | 1124.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 1124.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 282 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 695.5 | 647.5 | 647.5 | 31 | РО | НУ | - | 3922711.93 | 0 | 0 | 3922711.93 | 5640.1322 | 6025.4666 | 385.3344 | 3815.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.38 | 3815.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 283 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 1955 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 349 | 310.6 | 310.6 | 17 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 2110074.13 | 0 | 0 | 2110074.13 | 6046.0577 | 6276.0615 | 230.0038 | 102555.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 52180.2774 | 229 | 50375.42 | 0 |  | 0
1 | 284 | Александров г, Институтская ул, 18 | 1957 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 832.6 | 448 | 448 | 22 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 2478736.48 | 0 | 0 | 2478736.48 | 2977.1036 | 3259.8558 | 282.7522 | 12614.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 12614.1594 | 0 |  | 0
1 | 285 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 14 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 575.8 | 533.3 | 533.3 | 42 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 3710542.2 | 0 | 0 | 3710542.2 | 6444.1511 | 6483.4793 | 39.3282 | 18239.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 18239.9256 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 35250.9 | 20149 | 19981.8 | 902 | X | X | X | 31580337.11 | 0 | 0 | 31580337.11 | 895.8732 | 6207.0034 | 5311.1302
1 | 286 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 7 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 7160.5 | 3872.4 | 3872.4 | 185 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 5608010 | 0 | 0 | 5608010 | 783.1869 | 1009.0084 | 225.8215 | 978.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 978.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 287 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 16 | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5019 | 2368 | 2368 | 93 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 4467087.6 | 0 | 0 | 4467087.6 | 890.0354 | 1097.2495 | 207.2141 | 1063.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.6 | 1063.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 288 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 13 | 1989 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6378.7 | 3794.9 | 3627.7 | 187 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1081603.14 | 0 | 0 | 1081603.14 | 169.5648 | 4187.79 | 4018.2252 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 289 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 356 | 356 | 22 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 4222003.73 | 0 | 0 | 4222003.73 | 6207.0034 | 6207.0034 | 0 | 4879.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 4879.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 290 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Радужный кв-л, 2 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4169.3 | 2760.1 | 2760.1 | 121 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 4226815.84 | 0 | 0 | 4226815.84 | 1013.7951 | 1323.6469 | 309.8518 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 291 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 6 | 2001 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6330.6 | 3627.4 | 3627.4 | 157 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 5003194.39 | 0 | 0 | 5003194.39 | 790.3191 | 1180.427 | 390.1079 | 524.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 524.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 292 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 19 | 1994 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 5512.6 | 3370.2 | 3370.2 | 137 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 6971622.41 | 0 | 0 | 6971622.41 | 1264.6705 | 1902.7264 | 638.0559 | 970.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.4 | 970.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 11928.6 | 9002.3 | 8843.4 | 416 | X | X | X | 22006421.64 | 0 | 0 | 22006421.64 | 1844.8453 | 5876.977 | 4032.1317
1 | 293 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 423.5 | 301.9 | 301.9 | 26 | РО | БУ | - | 1751245 | 0 | 0 | 1751245 | 4135.1712 | 5243.4542 | 1108.283 | 5082.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 5082.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 294 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1248.6 | 1155.9 | 1155.9 | 53 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 3880308 | 0 | 0 | 3880308 | 3107.7271 | 3855.9382 | 748.2111 | 3737.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 3737.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 295 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1163.1 | 1058.9 | 996.7 | 42 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3108865.2 | 0 | 0 | 3108865.2 | 2672.9131 | 3327.007 | 654.0939 | 3224.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 3224.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 296 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 770.7 | 710.1 | 710.1 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4152998.97 | 0 | 0 | 4152998.97 | 5388.6064 | 5876.977 | 488.3706 | 6549.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.03 | 6549.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 297 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1662.7 | 1046.8 | 950.1 | 59 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4220194.8 | 0 | 0 | 4220194.8 | 2538.1577 | 2749.0839 | 210.9262 | 2806.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 2806.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 298 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 1990 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6660 | 4728.7 | 4728.7 | 207 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4892809.67 | 0 | 0 | 4892809.67 | 734.6561 | 1599.2554 | 864.5993 | 2534.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6 | 874.1501 | 144 | 1659.9572 | 0 |  | 0
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 11803.32 | 8101.62 | 8101.62 | 483 | X | X | X | 13606335.93 | 0 | 0 | 13606335.93 | 1152.755 | 4735.5 | 3582.745
1 | 299 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1608.4 | 1122.9 | 1122.9 | 53 | РО | УК | ООО "НУК" | 3550280 | 0 | 0 | 3550280 | 2207.3365 | 2721.2387 | 513.9023 | 2637.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2637.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 300 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5164.1 | 3835.7 | 3835.7 | 196 | РО | УК | УК "НУК" | 5495600.01 | 0 | 0 | 5495600.01 | 1064.1932 | 1371.0391 | 306.8459 | 1328.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1328.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 301 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3674.31 | 2209.41 | 2209.41 | 170 | РО | УК | ООО "УК "Содружество С" | 3582812.32 | 0 | 0 | 3582812.32 | 975.098 | 4735.5 | 3760.402 | 1867.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1867.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 302 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 1962 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 1356.51 | 933.61 | 933.61 | 64 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 977643.6 | 0 | 0 | 977643.6 | 720.705 | 810.46 | 89.755 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 2782.7 | 2782.7 | 2782.7 | 103 | X | X | X | 2579501.7 | 0 | 0 | 2579501.7 | 926.978 | 2405.5742 | 1478.5961
1 | 303 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2782.7 | 2782.7 | 2782.7 | 103 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Волна" | 2579501.7 | 0 | 0 | 2579501.7 | 926.978 | 2405.5742 | 1478.5961 | 2331.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2331.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1151.5 | 984.9 | 984.9 | 39 | X | X | X | 3008567.43 | 0 | 0 | 3008567.43 | 2612.7377 | 4887.7376 | 2274.9999
1 | 304 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850.7 | 705.9 | 705.9 | 22 | РО | НУ | - | 2605803.74 | 0 | 0 | 2605803.74 | 3063.1289 | 4887.7376 | 1824.6087 | 4737.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 4737.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 305 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 300.8 | 279 | 279 | 17 | РО | НУ | - | 402763.69 | 0 | 0 | 402763.69 | 1338.975 | 1338.975 | 0 | 1338.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | X | X | X | 3080948 | 0 | 0 | 3080948 | 4982.9339 | 5413.2227 | 430.2889
1 | 306 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | РО | НУ | - | 3080948 | 0 | 0 | 3080948 | 4982.9339 | 5413.2227 | 430.2889 | 5247.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 5247.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | X | X | X | 2008998.15 | 0 | 0 | 2008998.15 | 490.3583 | 1275.6803 | 785.322
1 | 307 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 1979 |  | Бетонные | 5 | 4 | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 2008998.15 | 0 | 0 | 2008998.15 | 490.3583 | 1275.6803 | 785.322 | 1236.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1236.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 25999.7 | 24044.7 | 23704.6 | 1189 | X | X | X | 57491241.36 | 0 | 0 | 57491241.36 | 2211.2271 | 18806.533 | 16595.3059
1 | 308 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3247.3 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 2492137.06 | 0 | 0 | 2492137.06 | 767.449 | 6652.1497 | 5884.7007 | 6652.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.5 | 6652.1497 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 309 | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860.9 | 4466.5 | 4344.3 | 257 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 5297053.71 | 0 | 0 | 5297053.71 | 1089.7269 | 1751.8421 | 662.1151 | 1698.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 1698.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 310 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 843.1 | 843.1 | 843.1 | 47 | РО | НУ | - | 4028011.96 | 0 | 0 | 4028011.96 | 4777.6206 | 6535.0133 | 1757.3926 | 6334.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 6334.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 311 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2521.2 | 2421.2 | 2421.2 | 94 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Березка" | 6197254.72 | 0 | 0 | 6197254.72 | 2458.0576 | 3466.9236 | 1008.866 | 3058.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 3058.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 312 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1052.4 | 934.4 | 934.4 | 57 | РО | ТСН | ТСН "СОГЛАСИЕ 108" | 4458567.82 | 0 | 0 | 4458567.82 | 4236.5715 | 5687.9256 | 1451.3541 | 5625.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 5625.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 313 | Вязники г, Металлистов ул, 19 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2827.6 | 2827.6 | 2827.6 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 3103798.52 | 0 | 0 | 3103798.52 | 1097.6795 | 1912.111 | 814.4316 | 1853.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1853.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 314 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 462 | 344 | 344 | 25 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2" | 1859292.57 | 0 | 0 | 1859292.57 | 4024.4428 | 5681.4219 | 1656.9791 | 5506.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 5506.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 315 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 514 | 21 | РО | НУ | - | 1812677.05 | 0 | 0 | 1812677.05 | 2509.9378 | 4006.1205 | 1496.1828 | 4495.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 4495.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 316 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975 | 975 | 975 | 47 | РО | НУ | - | 4559283.37 | 0 | 0 | 4559283.37 | 4676.1881 | 5743.3652 | 1067.1772 | 5477.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 5477.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 317 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1703.8 | 1339.8 | 1339.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 5405855.49 | 0 | 0 | 5405855.49 | 3172.8228 | 3745.6389 | 572.8161 | 4525.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 4525.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 318 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 988 | 627.1 | 627.1 | 55 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 2630697.3 | 0 | 0 | 2630697.3 | 2662.6491 | 4813.7166 | 2151.0675 | 5992.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 5992.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 319 | Вязники г, Новая ул, 13 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 31 | РО | НУ | - | 2202297.45 | 0 | 0 | 2202297.45 | 4305.5669 | 5999.8778 | 1694.311 | 10245.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10245.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 320 | Вязники г, Киселева ул, 71 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367 | 367 | 311 | 21 | РО | НУ | - | 2356236.93 | 0 | 0 | 2356236.93 | 6420.2641 | 12969.829 | 6549.5649 | 6932.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 6932.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 321 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 231.6 | 231.6 | 101.7 | 11 | РО | НУ | - | 3073347.5 | 0 | 0 | 3073347.5 | 13270.0669 | 18806.533 | 5536.4661 | 14018.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 14018.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 322 | Вязники г, Владимирская ул, 2 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 852.1 | 560.6 | 560.6 | 31 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 3413120.81 | 0 | 0 | 3413120.81 | 4005.5402 | 5967.4436 | 1961.9034 | 3810.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 3810.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 323 | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3834 | 3834 | 3802 | 141 | РО | ТСЖ | ТСЖ Дечинский 14 | 4601609.1 | 0 | 0 | 4601609.1 | 1200.211 | 1282.1075 | 81.8964 | 846.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 846.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 12858.21 | 11743.61 | 9302.41 | 844 | X | X | X | 26694131.16 | 0 | 0 | 26694131.16 | 2076.0379 | 13413.4002 | 11337.3623
1 | 324 | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4741.11 | 4403.51 | 4403.51 | 260 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 7603764.65 | 0 | 0 | 7603764.65 | 1603.7942 | 2048.6181 | 444.8239 | 1985.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1985.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 325 | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.8 | 859.3 | 816 | 40 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4207919.9 | 0 | 0 | 4207919.9 | 4444.3598 | 1631.0497 | -2813.3101 | 4728.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4728.641 | 0
1 | 326 | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 1 | 324 | 303.1 | 250.5 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1482259.2 | 0 | 0 | 1482259.2 | 4574.8741 | 5562.4333 | 987.5593 | 5391.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5391.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 327 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 805.7 | 731 | 705.2 | 37 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2297318.95 | 0 | 0 | 2297318.95 | 2851.3329 | 5312.5139 | 2461.181 | 10862.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10862.7582 | 0 |  | 0
1 | 328 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645.4 | 597.4 | 596.2 | 42 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2469083.87 | 0 | 0 | 2469083.87 | 3825.6645 | 5184.5478 | 1358.8833 | 6936.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 6936.9032 | 0
1 | 329 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 304.3 | 304.3 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1256038.19 | 0 | 0 | 1256038.19 | 3730.4372 | 5180.5751 | 1450.1379 | 5188.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5188.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 330 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899 | 845 | 845 | 54 | РО | УК | ООО "ГУК" | 3455722.06 | 0 | 0 | 3455722.06 | 3843.9622 | 3861.918 | 17.9558 | 9735.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9735.3996 | 0 |  | 0
1 | 331 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3019 | 3019 | 764.2 | 333 | РО | УК | МУП "Коммунальщик" | 710500 | 0 | 0 | 710500 | 235.3428 | 298.07 | 62.7272 | 578.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 578.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 332 | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 482.5 | 430.9 | 367.4 | 27 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1802551.03 | 0 | 0 | 1802551.03 | 3735.8571 | 13413.4002 | 9677.5431 | 18139.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 18139.1177 | 0 |  | 0
1 | 333 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 658 | 250.1 | 250.1 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1408973.31 | 0 | 0 | 1408973.31 | 2141.2968 | 2285.468 | 144.1712 | 6305.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 6305.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1813.6 | 1627.1 | 1572.5 | 68 | X | X | X | 5970247.52 | 0 | 0 | 5970247.52 | 3291.9318 | 7527.091 | 4235.1592
1 | 334 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 1981 |  | Ж/б панели | 2 | 4 | 1322.4 | 1191.4 | 1136.8 | 36 | РО | НУ | - | 3233020.45 | 0 | 0 | 3233020.45 | 2444.8128 | 4970.2106 | 2525.3978 | 4970.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 | 4970.2106 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 335 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 491.2 | 435.7 | 435.7 | 32 | РО | НУ | - | 2737227.07 | 0 | 0 | 2737227.07 | 5572.5307 | 7527.091 | 1954.5603 | 7526.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 7526.9395 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 768.4 | 694.8 | 662.1 | 34 | X | X | X | 1924810.92 | 0 | 0 | 1924810.92 | 2504.9596 | 8321.4112 | 5816.4517
1 | 336 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 383.8 | 334.9 | 302.2 | 16 | РО | НУ | - | 383818.77 | 0 | 0 | 383818.77 | 1000.0489 | 8321.4112 | 7321.3623 | 9633.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 9633.2275 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 337 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 384.6 | 359.9 | 359.9 | 18 | РО | НУ | - | 1540992.15 | 0 | 0 | 1540992.15 | 4006.7399 | 7139.2923 | 3132.5524 | 9613.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 9613.1895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Фоминское |  | X | X | X | X | X | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | X | X | X | 2192210.02 | 0 | 0 | 2192210.02 | 2371.7516 | 3079.3396 | 707.588
1 | 338 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 1986 |  | Панельные | 2 | 2 | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | РО | НУ | - | 2192210.02 | 0 | 0 | 2192210.02 | 2371.7516 | 3079.3396 | 707.588 | 2984.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 2984.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 467.8 | 430.5 | 430.5 | 24 | X | X | X | 2683618.8 | 0 | 0 | 2683618.8 | 5736.6798 | 5820.1201 | 83.4403
1 | 339 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 467.8 | 430.5 | 430.5 | 24 | РО | НУ | - | 2683618.8 | 0 | 0 | 2683618.8 | 5736.6798 | 5820.1201 | 83.4403 | 6668.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6668.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Добрятино |  | X | X | X | X | X | 672 | 625.9 | 453.4 | 35 | X | X | X | 2610900 | 0 | 0 | 2610900 | 3885.2679 | 4789.0848 | 903.817
1 | 340 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672 | 625.9 | 453.4 | 35 | РО | НУ | - | 2610900 | 0 | 0 | 2610900 | 3885.2679 | 4789.0848 | 903.817 | 4642.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4642.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Великодворский |  | X | X | X | X | X | 531.9 | 471.5 | 438.4 | 14 | X | X | X | 3112313.47 | 0 | 0 | 3112313.47 | 5851.3132 | 7260.6091 | 1409.296
1 | 341 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 531.9 | 471.5 | 438.4 | 14 | РО | НУ | - | 3112313.47 | 0 | 0 | 3112313.47 | 5851.3132 | 7260.6091 | 1409.296 | 7037.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7037.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Золотково |  | X | X | X | X | X | 886.1 | 802.4 | 743.5 | 26 | X | X | X | 3560912.26 | 0 | 0 | 3560912.26 | 4018.6348 | 4253.2976 | 234.6628
1 | 342 | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 7 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 886.1 | 802.4 | 743.5 | 26 | РО | НУ | - | 3560912.26 | 0 | 0 | 3560912.26 | 4018.6348 | 4253.2976 | 234.6628 | 4224.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4224.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | X | X | X | 9833014.45 | 0 | 0 | 9833014.45 | 1253.2918 | 1640.7686 | 387.4767
1 | 343 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1973 | 1973 | Ж/б панели | 5 | 8 | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | РО | УК | ООО "Уют" | 9833014.45 | 0 | 0 | 9833014.45 | 1253.2918 | 1640.7686 | 387.4767 | 1590.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1590.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | X | X | X | 2537436 | 0 | 0 | 2537436 | 4611.843 | 7019.1167 | 2407.2737
1 | 344 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | РО | НУ | - | 2537436 | 0 | 0 | 2537436 | 4611.843 | 7019.1167 | 2407.2737 | 6803.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6803.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 10202.3 | 8322.2 | 7052.6 | 360 | X | X | X | 7294072.03 | 0 | 0 | 7294072.03 | 714.9439 | 4025.3195 | 3310.3756
1 | 345 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 1973 | 2006 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1206.8 | 1107.8 | 1107.8 | 30 | РО | УК | ООО "Надежда" | 2999229.41 | 0 | 0 | 2999229.41 | 2485.2746 | 3744.1532 | 1258.8786 | 3629.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 3629.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 346 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3092.4 | 3092.4 | 3092.4 | 151 | РО | УК | ООО "Жилфонд" | 3040224.44 | 0 | 0 | 3040224.44 | 983.1278 | 1587.6941 | 604.5662 | 1538.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 1538.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 347 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 | 2015 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 1279 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 485250 | 0 | 0 | 485250 | 121.8884 | 121.8884 | 0 | 1195.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 1195.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 348 | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 1994 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 4 | 1922 | 1573.4 | 1573.4 | 41 | РО | УК | ООО "ГКС 1" | 769368.18 | 0 | 0 | 769368.18 | 400.2956 | 4025.3195 | 3625.0238 | 2476.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 2476.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | X | X | X | 4024889.9 | 0 | 0 | 4024889.9 | 4755.3047 | 6297.3071 | 1542.0024
1 | 349 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 4024889.9 | 0 | 0 | 4024889.9 | 4755.3047 | 6297.3071 | 1542.0024 | 4422.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4422.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 17997.83 | 15126.78 | 14736.3 | 716 | X | X | X | 42452497.16 | 0 | 0 | 42452497.16 | 2358.7564 | 8744.2625 | 6385.506
1 | 350 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1555.9 | 1062.8 | 1019.8 | 50 | РО | УК | ООО" Монолит" | 3282441.93 | 0 | 0 | 3282441.93 | 2109.6741 | 2740.6653 | 630.9912 | 2656.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 2656.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 351 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1039.7 | 968.1 | 908.6 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 5004891.84 | 0 | 0 | 5004891.84 | 4813.7846 | 1631.0497 | -3182.7349 | 4813.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 2244.4245 | 0
1 | 352 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1572.8 | 986.3 | 925.2 | 49 | РО | УК | ООО" Монолит" | 4183177.36 | 0 | 0 | 4183177.36 | 2659.7008 | 3673.2173 | 1013.5166 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 353 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 786.44 | 726.3 | 726.3 | 32 | РО | УК | ООО" Монолит" | 3494323.56 | 0 | 0 | 3494323.56 | 4443.217 | 5483.5399 | 1040.3229 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 354 | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.61 | 669.61 | 621.29 | 12 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3011574.49 | 0 | 0 | 3011574.49 | 4497.5052 | 5922.3651 | 1424.8598 | 5740.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.12 | 5740.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 355 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.2 | 3079.4 | 3079.4 | 157 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4108566.83 | 0 | 0 | 4108566.83 | 1020.2043 | 1236.5771 | 216.3728 | 1198.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7 | 1198.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 356 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2851.99 | 2360.59 | 2342 | 145 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4644926.1 | 0 | 0 | 4644926.1 | 1628.6614 | 2110.1601 | 481.4987 | 2045.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 2045.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 357 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1582.3 | 1471.8 | 1471.8 | 69 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 6607023.66 | 0 | 0 | 6607023.66 | 4175.5822 | 8744.2625 | 4568.6803 | 3686.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 3686.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 358 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.06 | 721 | 681.23 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 2535216.96 | 0 | 0 | 2535216.96 | 3245.8671 | 5246.0694 | 2000.2023 | 5918.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 5918.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 359 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1448.2 | 1448.2 | 1448.2 | 53 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 1106806.34 | 0 | 0 | 1106806.34 | 764.2635 | 3811.95 | 3047.6865 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 360 | Киржач г, Томаровича ул, 5 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1253.7 | 1253.7 | 1133.5 | 56 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 2197982.44 | 0 | 0 | 2197982.44 | 1753.1965 | 3925.04 | 2171.8435 | 3164.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 3164.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 361 | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 428.93 | 378.98 | 378.98 | 16 | РО | НУ | - | 2275565.65 | 0 | 0 | 2275565.65 | 5305.2145 | 5669.2945 | 364.08 | 9250.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 9250.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1443.4 | 1238.9 | 1204.6 | 68 | X | X | X | 5513180.94 | 0 | 0 | 5513180.94 | 3819.5794 | 4726.5747 | 906.9952
1 | 362 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1044.4 | 943.9 | 943.9 | 47 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 4365745.54 | 0 | 0 | 4365745.54 | 4180.147 | 1631.0497 | -2549.0973 | 3269.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 3269.3862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 363 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1967 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 399 | 295 | 260.7 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1147435.4 | 0 | 0 | 1147435.4 | 2875.7779 | 4726.5747 | 1850.7967 | 7933.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 7933.1756 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1854.2 | 1598.8 | 1394.4 | 87 | X | X | X | 7320616.33 | 0 | 0 | 7320616.33 | 3948.1266 | 5497.5167 | 1549.3901
1 | 364 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 1968 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.5 | 725.1 | 725.1 | 42 | РО | НУ | - | 3094417.84 | 0 | 0 | 3094417.84 | 3909.5614 | 5285.8427 | 1376.2813 | 4314.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 4314.0201 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 365 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.6 | 501.6 | 384.3 | 27 | РО | НУ | - | 2387551.01 | 0 | 0 | 2387551.01 | 4376.0099 | 5497.5167 | 1121.5068 | 5801.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 5801.5708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 366 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 517.1 | 372.1 | 285 | 18 | РО | НУ | - | 1838647.48 | 0 | 0 | 1838647.48 | 3555.6904 | 1631.0497 | -1924.6406 | 7842.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 7842.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 889.1 | 796.6 | 753.7 | 44 | X | X | X | 5162888.5 | 0 | 0 | 5162888.5 | 5806.8704 | 7744.4929 | 1937.6224
1 | 367 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440.9 | 395.2 | 395.2 | 23 | РО | УК | Плес+ | 2662806.4 | 0 | 0 | 2662806.4 | 6039.4792 | 7744.4929 | 1705.0136 | 7744.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 7744.4929 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 368 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 1955 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 448.2 | 401.4 | 358.5 | 21 | РО | УК | Плес+ | 2500082.1 | 0 | 0 | 2500082.1 | 5578.0502 | 7062.3317 | 1484.2815 | 7062.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 7062.3317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 1323.09 | 1207.72 | 1207.72 | 68 | X | X | X | 6619041.75 | 0 | 0 | 6619041.75 | 5002.7147 | 8614.3424 | 3611.6278
1 | 369 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 960.39 | 880.42 | 880.42 | 47 | РО | УК | Комсервис+ | 4128275.26 | 0 | 0 | 4128275.26 | 4298.5404 | 5468.8288 | 1170.2883 | 5300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 5300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 370 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 1966 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 362.7 | 327.3 | 327.3 | 21 | РО | УК | ООО "Нерехта" | 2490766.49 | 0 | 0 | 2490766.49 | 6867.2911 | 8614.3424 | 1747.0513 | 14036.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 14036.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 804.7 | 706.5 | 662.5 | 36 | X | X | X | 3151634.72 | 0 | 0 | 3151634.72 | 3916.5338 | 5983.9615 | 2067.4277
1 | 371 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.8 | 354.2 | 354.2 | 15 | РО | УК | Комсервис+ | 1831907.8 | 0 | 0 | 1831907.8 | 4616.7031 | 5983.9615 | 1367.2584 | 5800.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 5800.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 372 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407.9 | 352.3 | 308.3 | 21 | РО | НУ | - | 1319726.92 | 0 | 0 | 1319726.92 | 3235.4178 | 5304.1804 | 2068.7626 | 5642.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 5642.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 6122.7 | 5641.1 | 4582.6 | 226 | X | X | X | 25708169.95 | 0 | 0 | 25708169.95 | 4198.8289 | 8559.8878 | 4361.0588
1 | 373 | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 1982 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 626.1 | 566.6 | 566.6 | 21 | РО | НУ | - | 2987360.15 | 0 | 0 | 2987360.15 | 4771.3786 | 4771.3786 | 0 | 4771.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.29 | 3786.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 374 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 326.1 | 212 | 21 | РО | НУ | - | 1670230.3 | 0 | 0 | 1670230.3 | 4694.2954 | 7778.8305 | 3084.5351 | 7539.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7539.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 375 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 651.6 | 628.9 | 385 | 42 | РО | НУ | - | 2548951.23 | 0 | 0 | 2548951.23 | 3911.8343 | 4247.5566 | 335.7223 | 4117.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4117.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 376 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 475.3 | 435.5 | 253 | 5 | РО | НУ | - | 2170941.85 | 0 | 0 | 2170941.85 | 4567.5191 | 5213.6841 | 646.1649 | 5053.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 5053.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 377 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996.1 | 882.6 | 782.6 | 30 | РО | НУ | - | 4891218.01 | 0 | 0 | 4891218.01 | 4910.3684 | 6138.6442 | 1228.2758 | 5950.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 5950.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 378 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1954.5 | 1781 | 1540 | 58 | РО | УК | ООО "УК в ЖКХ в г. Кольчугино" | 5421953.82 | 0 | 0 | 5421953.82 | 2774.0874 | 3141.6984 | 367.6111 | 1372.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1372.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 379 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640 | 629 | 452 | 27 | РО | УК | МУП г Кольчугино Коммунальник | 2394114.1 | 0 | 0 | 2394114.1 | 3740.8033 | 6034.2469 | 2293.4436 | 3753.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 3753.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 380 | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 423.3 | 391.4 | 391.4 | 22 | РО | УК | ООО "ЖЭУ 2" | 3623400.49 | 0 | 0 | 3623400.49 | 8559.8878 | 8559.8878 | 0 | 14001.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 14001.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 1222.6 | 1134.8 | 1109.2 | 66 | X | X | X | 2999636.55 | 0 | 0 | 2999636.55 | 2453.4897 | 5725.9192 | 3272.4294
1 | 381 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345.1 | 319.6 | 297 | 9 | РО | НУ | - | 1774373.57 | 0 | 0 | 1774373.57 | 5141.6215 | 5725.9192 | 584.2977 | 5550.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 5550.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 382 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210.5 | 187.3 | 184.3 | 15 | РО | УК | ООО " Комфорт" | 901962.98 | 0 | 0 | 901962.98 | 4284.8598 | 4892.3743 | 607.5146 | 4742.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4742.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 383 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667 | 627.9 | 627.9 | 42 | РО | НУ | - | 323300 | 0 | 0 | 323300 | 484.7076 | 484.7076 | 0 | 1496.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1496.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ильинское |  | X | X | X | X | X | 654.5 | 614.5 | 614.5 | 32 | X | X | X | 3037413.17 | 0 | 0 | 3037413.17 | 4640.8146 | 4640.8146 | 0
1 | 384 | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 654.5 | 614.5 | 614.5 | 32 | РО | НУ | - | 3037413.17 | 0 | 0 | 3037413.17 | 4640.8146 | 4640.8146 | 0 | 3928.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.43 | 3928.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 7388.82 | 4560.7 | 4073.3 | 208 | X | X | X | 13139008.53 | 0 | 0 | 13139008.53 | 1778.2283 | 3528.4051 | 1750.1768
1 | 385 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1244.4 | 727.8 | 584.8 | 34 | РО | НУ | - | 2911346.16 | 0 | 0 | 2911346.16 | 2339.5581 | 2953.4383 | 613.8802 | 2862.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2862.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 386 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 620.52 | 390.8 | 355.2 | 21 | РО | НУ | - | 1129889.32 | 0 | 0 | 1129889.32 | 1820.8749 | 3474.8881 | 1654.0131 | 3368.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3368.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 387 | Меленки г, Школьный пер, 4 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4091.9 | 2619.4 | 2310.6 | 119 | РО | УК | ООО"УК "Меленковского района | 4756503.38 | 0 | 0 | 4756503.38 | 1162.4193 | 1631.0497 | 468.6305 | 510.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 510.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 388 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1432 | 822.7 | 822.7 | 34 | РО | НУ | - | 4341269.67 | 0 | 0 | 4341269.67 | 3031.6129 | 3528.4051 | 496.7922 | 1459.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1459.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Бутылицкое |  | X | X | X | X | X | 327.6 | 295.2 | 295.2 | 21 | X | X | X | 962789.91 | 0 | 0 | 962789.91 | 2938.9191 | 3112.7592 | 173.8401
1 | 389 | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 327.6 | 295.2 | 295.2 | 21 | РО | НУ | - | 962789.91 | 0 | 0 | 962789.91 | 2938.9191 | 3112.7592 | 173.8401 | 15646.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.6 | 15646.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ляховское |  | X | X | X | X | X | 948.3 | 848.3 | 803.9 | 64 | X | X | X | 3760087.36 | 0 | 0 | 3760087.36 | 3965.0821 | 5688.2825 | 1723.2004
1 | 390 | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 948.3 | 848.3 | 803.9 | 64 | РО | НУ | - | 3760087.36 | 0 | 0 | 3760087.36 | 3965.0821 | 5688.2825 | 1723.2004 | 5405.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.6 | 5405.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Дмитриевогорское |  | X | X | X | X | X | 779.2 | 778.9 | 720.2 | 33 | X | X | X | 2964091.65 | 0 | 0 | 2964091.65 | 3804.0191 | 5295.1033 | 1491.0842
1 | 391 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 779.2 | 778.9 | 720.2 | 33 | РО | НУ | - | 2964091.65 | 0 | 0 | 2964091.65 | 3804.0191 | 5295.1033 | 1491.0842 | 4451.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 4451.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | X | X | X | 3826397.3 | 0 | 2523423.19 | 1302974.11 | 3767.6224 | 5034.0053 | 1266.3829
1 | 392 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | РО | НУ | - | 3826397.3 | 0 | 2523423.19 | 1302974.11 | 3767.6224 | 5034.0053 | 1266.3829 | 4879.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 4879.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 23824.84 | 19966.38 | 14766.89 | 837 | X | X | X | 27427227.94 | 0 | 0 | 27427227.94 | 1151.203 | 1910.848 | 759.645
1 | 393 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5979.1 | 4563.94 | 4563.94 | 217 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 8424219.52 | 0 | 0 | 8424219.52 | 1408.9444 | 1696.5716 | 287.6272 | 1644.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1644.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 394 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5891.84 | 5891.84 | 4081.34 | 212 | РО | УК | МУП "АЭЛИТА" | 5709104.14 | 0 | 0 | 5709104.14 | 968.9849 | 1454.0486 | 485.0636 | 1409.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1409.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 395 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4783.15 | 4417.7 | 3106.56 | 190 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 6173366.92 | 0 | 0 | 6173366.92 | 1290.6488 | 1910.848 | 620.1992 | 1736.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1736.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 396 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7170.75 | 5092.9 | 3015.05 | 218 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 7120537.36 | 0 | 0 | 7120537.36 | 992.9976 | 1221.6459 | 228.6483 | 1158.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1158.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 1431.7 | 1325.2 | 962.8 | 54 | X | X | X | 5796065.76 | 0 | 492144.32 | 5303921.44 | 4048.3801 | 5404.7843 | 1356.4043
1 | 397 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 760.8 | 760.8 | 36 | РО | УК | ООО УК "Наш дом" | 3274450.4 | 0 | 0 | 3274450.4 | 3982.5473 | 4773.7728 | 791.2255 | 4627.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.8 | 4627.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 398 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 609.5 | 564.4 | 202 | 18 | РО | НУ | - | 2521615.36 | 0 | 492144.32 | 2029471.04 | 4137.1868 | 5404.7843 | 1267.5975 | 5238.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 5238.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 13217.54 | 11365.69 | 10013.82 | 505 | X | X | X | 21179945.89 | 0 | 0 | 21179945.89 | 1602.4121 | 6184.8504 | 4582.4383
1 | 399 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 4571.29 | 4234.29 | 2975.61 | 227 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 4640326.08 | 0 | 0 | 4640326.08 | 1015.1021 | 3811.95 | 2796.8479 | 3444.64 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 400 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 716.4 | 656.7 | 656.7 | 28 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3192942.81 | 0 | 0 | 3192942.81 | 4456.9274 | 5795.4825 | 1338.5551 | 6241.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.7 | 6241.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 401 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 636.8 | 636.8 | 591.6 | 27 | РО | НУ | - | 2642741.11 | 0 | 0 | 2642741.11 | 4150.0332 | 6184.8504 | 2034.8172 | 5994.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 5994.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 402 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 961.6 | 723.4 | 723.4 | 25 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 4031324.41 | 0 | 0 | 4031324.41 | 4192.3091 | 4194.8558 | 2.5467 | 4649.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.7 | 4649.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 403 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6331.45 | 5114.5 | 5066.51 | 198 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 6672611.48 | 0 | 0 | 6672611.48 | 1053.8836 | 4998.25 | 3944.3664 | 602.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 602.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 8831.67 | 7120.79 | 6353.68 | 282 | X | X | X | 12690176.64 | 0 | 0 | 12690176.64 | 1436.8943 | 4666.5307 | 3229.6364
1 | 404 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5889.36 | 4270.6 | 4123.1 | 193 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 9262560.19 | 0 | 0 | 9262560.19 | 1572.7618 | 1824.2824 | 251.5207 | 1768.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.2 | 1768.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 405 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796.13 | 704.01 | 474.19 | 11 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 3224616.45 | 0 | 0 | 3224616.45 | 4050.3642 | 4666.5307 | 616.1665 | 4523.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 4523.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 406 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2146.18 | 2146.18 | 1756.39 | 78 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 203000 | 0 | 0 | 203000 | 94.5867 | 184.98 | 90.3933 | 94.5867 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 485.3 | 441.3 | 441.3 | 16 | X | X | X | 2077656.16 | 0 | 0 | 2077656.16 | 4281.179 | 5753.6185 | 1472.4396
1 | 407 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 485.3 | 441.3 | 441.3 | 16 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2077656.16 | 0 | 0 | 2077656.16 | 4281.179 | 5753.6185 | 1472.4396 | 5707.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 5707.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 10895.89 | 10456.06 | 8905.8 | 502 | X | X | X | 26983289.2 | 0 | 0 | 26983289.2 | 2476.4649 | 7197.7462 | 4721.2813
1 | 408 | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2323.8 | 2094.89 | 1789.25 | 79 | РО | УК | МУП "РСУ г. Петушки" | 3431912.32 | 0 | 0 | 3431912.32 | 1476.8536 | 1836.397 | 359.5435 | 1780.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1780.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 409 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 590.2 | 590.2 | 529.8 | 36 | РО | НУ | - | 3373798.59 | 0 | 0 | 3373798.59 | 5716.3649 | 7197.7462 | 1481.3812 | 6976.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 6976.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 410 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701.7 | 600.7 | 482.5 | 31 | РО | НУ | - | 2799677.08 | 0 | 0 | 2799677.08 | 3989.8491 | 5524.4819 | 1534.6328 | 5752.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 5752.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 411 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 549.6 | 502.6 | 318.1 | 28 | РО | НУ | - | 2861229.32 | 0 | 0 | 2861229.32 | 5206.0213 | 6473.7719 | 1267.7506 | 6086.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 6086.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 412 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726.6 | 665.68 | 482.19 | 33 | РО | НУ | - | 2725030.39 | 0 | 0 | 2725030.39 | 3750.3859 | 5651.6737 | 1901.2878 | 5555.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 5555.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 413 | Петушки г, Московская ул, 21 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3399.85 | 3399.85 | 2776.82 | 166 | РО | УК | МУП "РСУ" г.Петушки | 4087052.6 | 0 | 0 | 4087052.6 | 1202.1273 | 6624.3639 | 5422.2366 | 983.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 983.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 414 | Петушки г, Советская пл, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1905.34 | 1905.34 | 1830.34 | 101 | РО | НУ | - | 4298452.99 | 0 | 0 | 4298452.99 | 2256.0031 | 3087.0575 | 194.0338 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 415 | Петушки г, Советская пл, 11 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 698.8 | 696.8 | 696.8 | 28 | РО | НУ | - | 3406135.91 | 0 | 0 | 3406135.91 | 4874.2643 | 6143.6255 | 194.0338 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 4675.3 | 3636 | 3472.6 | 143 | X | X | X | 8494956.25 | 0 | 0 | 8494956.25 | 1816.9863 | 6005.7712 | 4188.7849
1 | 416 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3662.2 | 2766.2 | 2766.2 | 110 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 4629612.03 | 0 | 0 | 4629612.03 | 1264.1614 | 1507.985 | 243.8236 | 1461.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 1461.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 417 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391.5 | 367.2 | 367.2 | 8 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 1801521 | 0 | 0 | 1801521 | 4601.5862 | 5672.0379 | 1070.4517 | 5497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 5497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 418 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 621.6 | 502.6 | 339.2 | 25 | РО | НУ | - | 2063823.22 | 0 | 0 | 2063823.22 | 3320.1789 | 6005.7712 | 2685.5923 | 5821.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5821.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 953.9 | 865.7 | 857.7 | 28 | X | X | X | 3567998.53 | 0 | 0 | 3567998.53 | 3740.4325 | 5195.6474 | 1455.215
1 | 419 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 953.9 | 865.7 | 857.7 | 28 | РО | НУ | - | 3567998.53 | 0 | 0 | 3567998.53 | 3740.4325 | 5195.6474 | 1455.215 | 2757.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 300 | 1962.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Воршинское |  | X | X | X | X | X | 1991.72 | 1312.72 | 433.34 | 99 | X | X | X | 7040608.02 | 0 | 0 | 7040608.02 | 3534.9387 | 4361.0942 | 826.1555
1 | 420 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.34 | 316.54 | 204.04 | 21 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 1822040.62 | 0 | 0 | 1822040.62 | 3341.1094 | 4351.2951 | 1010.1856 | 4227.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 300 | 3432.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 421 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1446.38 | 996.18 | 229.3 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 5218567.4 | 0 | 0 | 5218567.4 | 3608.0196 | 4361.0942 | 753.0746 | 2089.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 300 | 1294.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куриловское |  | X | X | X | X | X | 938.37 | 938.37 | 458.1 | 47 | X | X | X | 3974620.08 | 0 | 0 | 3974620.08 | 4235.6641 | 4527.116 | 291.4519
1 | 422 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 938.37 | 938.37 | 458.1 | 47 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 3974620.08 | 0 | 0 | 3974620.08 | 4235.6641 | 4527.116 | 291.4519 | 4388.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.0039 | 4388.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 1367.9 | 926.7 | 324.9 | 78 | X | X | X | 3001841.17 | 0 | 0 | 3001841.17 | 2194.4888 | 2823.2459 | 628.7571
1 | 423 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1367.9 | 926.7 | 324.9 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3001841.17 | 0 | 0 | 3001841.17 | 2194.4888 | 2823.2459 | 628.7571 | 2736.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2736.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Черкутинское |  | X | X | X | X | X | 676.3 | 633.3 | 546.79 | 32 | X | X | X | 2594808.33 | 0 | 0 | 2594808.33 | 3836.7712 | 5987.3148 | 2150.5437
1 | 424 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.3 | 633.3 | 546.79 | 32 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 2594808.33 | 0 | 0 | 2594808.33 | 3836.7712 | 5987.3148 | 2150.5437 | 5535.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5535.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 4397.69 | 4258.3 | 2465.99 | 167 | X | X | X | 12428636.06 | 0 | 0 | 12428636.06 | 2826.1738 | 4788.4831 | 1962.3093
1 | 425 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2208.39 | 2171 | 446.69 | 73 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4621140.7 | 0 | 0 | 4621140.7 | 2092.5383 | 2287.9455 | 195.4072 | 2217.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2217.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 426 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1387.1 | 1285.1 | 1285.1 | 58 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4828153.39 | 0 | 0 | 4828153.39 | 3480.7537 | 1631.0497 | -1849.7039 | 3530.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3530.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 427 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 802.2 | 802.2 | 734.2 | 36 | РО | НУ | - | 2979341.97 | 0 | 0 | 2979341.97 | 3713.9641 | 4788.4831 | 1074.519 | 6105.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 6105.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 8018.76 | 6785.58 | 6268.32 | 440 | X | X | X | 18337846.37 | 0 | 0 | 18337846.37 | 2286.8681 | 6817.9334 | 4531.0653
1 | 428 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1501 | 739.5 | 358.85 | 42 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 4318665.72 | 0 | 0 | 4318665.72 | 2877.1924 | 2877.8824 | 0.69003 | 3262.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3262.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 429 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 253.5 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 506000 | 0 | 0 | 506000 | 658.5969 | 658.5969 | 0 | 6374.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 6374.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 430 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 554 | 554 | 521.69 | 30 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 3777135.1 | 0 | 0 | 3777135.1 | 6817.9334 | 6817.9334 | 0 | 8840.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 8840.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 431 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3131.46 | 3131.28 | 3070.48 | 208 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 4895345 | 0 | 0 | 4895345 | 1563.2788 | 1969.1121 | 405.8333 | 1563.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 1563.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 432 | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 2064 | 2063.8 | 2063.8 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 4840700.55 | 0 | 0 | 4840700.55 | 2345.3007 | 3488.9485 | 1143.6479 | 2372.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2372.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 22450.78 | 17809.67 | 15033.87 | 905 | X | X | X | 32249890.37 | 0 | 0 | 32249890.37 | 1436.4708 | 8773.5969 | 7337.126
1 | 433 | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 1989 |  | Панельные | 5 | 5 | 3901.1 | 3901.1 | 2252.2 | 188 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина,д.12 | 5635592.78 | 0 | 0 | 5635592.78 | 1444.6163 | 1817.8895 | 373.2732 | 1762.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.8 | 1762.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 434 | Собинка г, Мира ул, 11 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 8270.97 | 6155.11 | 6155.11 | 231 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 6774880.06 | 0 | 0 | 6774880.06 | 819.1155 | 1199.8791 | 380.7635 | 1163.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.85 | 1163.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 435 | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1556.1 | 863 | 863 | 32 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 3810781.02 | 0 | 0 | 3810781.02 | 2448.9307 | 3068.282 | 619.3513 | 2974.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 2974.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 436 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1739 | 1665.2 | 538.3 | 235 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 4749951.81 | 0 | 0 | 4749951.81 | 2731.4271 | 4089.917 | 1358.4898 | 5531.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.85 | 5531.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 437 | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 1991 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6396.71 | 4687.39 | 4687.39 | 185 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 6346289.7 | 0 | 0 | 6346289.7 | 992.1178 | 1240.8969 | 248.7791 | 723.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 723.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 438 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 586.9 | 537.87 | 537.87 | 34 | РО | НУ | - | 4932395 | 0 | 0 | 4932395 | 8404.1489 | 8773.5969 | 369.4479 | 7885.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 7885.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 4721.28 | 3756.4 | 3632.2 | 152 | X | X | X | 14837581.22 | 0 | 0 | 14837581.22 | 3142.7031 | 24211.8036 | 21069.1005
1 | 439 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 987 | 987 | 915.8 | 20 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 4020786 | 0 | 0 | 4020786 | 4073.7447 | 5021.4064 | 947.6617 | 4867.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 4867.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 440 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3414.98 | 2564.2 | 2564.2 | 118 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 5034262.31 | 0 | 0 | 5034262.31 | 1474.1704 | 1805.6316 | 331.4612 | 1750.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1750.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 441 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 5782532.91 | 0 | 0 | 5782532.91 | 18110.031 | 24211.8036 | 6101.7726 | 7003.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.42 | 7003.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 708.1 | 708.1 | 650.9 | 42 | X | X | X | 3029954.81 | 0 | 0 | 3029954.81 | 4278.9928 | 5363.0175 | 1084.0247
1 | 442 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 708.1 | 708.1 | 650.9 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 3029954.81 | 0 | 0 | 3029954.81 | 4278.9928 | 5363.0175 | 1084.0247 | 5198.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5198.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вяткинское |  | X | X | X | X | X | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | X | X | X | 4784142.67 | 0 | 0 | 4784142.67 | 6068.9365 | 6202.1616 | 133.2251
1 | 443 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | РО | БУ | - | 4784142.67 | 0 | 0 | 4784142.67 | 6068.9365 | 6202.1616 | 133.2251 | 5540.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5540.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 758.5 | 758.5 | 400 | 31 | X | X | X | 877727.45 | 0 | 0 | 877727.45 | 1157.1885 | 1157.1885 | 0
1 | 444 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 758.5 | 758.5 | 400 | 31 | РО | НУ | - | 877727.45 | 0 | 0 | 877727.45 | 1157.1885 | 1157.1885 | 0 | 5757.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5757.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 707.1 | 649.5 | 464 | 16 | X | X | X | 3108475.73 | 0 | 0 | 3108475.73 | 4396.0907 | 5370.602 | 974.5113
1 | 445 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707.1 | 649.5 | 464 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3108475.73 | 0 | 0 | 3108475.73 | 4396.0907 | 5370.602 | 974.5113 | 5205.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5205.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 3679.7 | 2952.9 | 2497.3 | 153 | X | X | X | 10682268.79 | 0 | 0 | 10682268.79 | 2903.0271 | 8698.0135 | 5794.9864
1 | 446 | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953.3 | 668.7 | 542.3 | 31 | РО | НУ | - | 3536853.77 | 0 | 0 | 3536853.77 | 3710.1162 | 4699.2813 | 989.1651 | 4554.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 4554.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 447 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 377.4 | 377.4 | 278.1 | 31 | РО | НУ | - | 3208802.39 | 0 | 0 | 3208802.39 | 8502.3911 | 8698.0135 | 195.6224 | 8430.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 8430.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 448 | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1969 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 1058.6 | 653.8 | 608.3 | 42 | РО | НУ | - | 1653120.19 | 0 | 0 | 1653120.19 | 1561.6099 | 3913.8352 | 2352.2253 | 3913.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 3913.8352 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 449 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 365 | 328 | 309.2 | 21 | РО | НУ | - | 1644609.5 | 0 | 0 | 1644609.5 | 4505.7795 | 5325.5673 | 819.7878 | 11351.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 11351.1943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 450 | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 1967 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 925.4 | 925 | 759.4 | 28 | РО | УК | ООО "Жилищник" город Суздаль | 638882.94 | 0 | 0 | 638882.94 | 690.3857 | 810.46 | 120.0743 | 2036.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2036.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | X | X | X | 2165953.36 | 0 | 0 | 2165953.36 | 1451.7114 | 2588.4169 | 1136.7055
1 | 451 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 1982 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | РО | НУ | - | 2165953.36 | 0 | 0 | 2165953.36 | 1451.7114 | 2588.4169 | 1136.7055 | 3505.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 3505.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 834.7 | 476.3 | 476.3 | 56 | X | X | X | 4822502.06 | 0 | 0 | 4822502.06 | 5777.5273 | 6464.5216 | 686.9943
1 | 452 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 1982 |  | Панельные | 2 | 3 | 834.7 | 476.3 | 476.3 | 56 | РО | НУ | - | 4822502.06 | 0 | 0 | 4822502.06 | 5777.5273 | 6464.5216 | 686.9943 | 6266.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 6266.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 350.9 | 350.9 | 266.8 | 18 | X | X | X | 1387689.7 | 0 | 0 | 1387689.7 | 3954.6586 | 6121.5821 | 2166.9235
1 | 453 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 350.9 | 350.9 | 266.8 | 18 | РО | НУ | - | 1387689.7 | 0 | 0 | 1387689.7 | 3954.6586 | 6121.5821 | 2166.9235 | 5933.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.73 | 5933.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 7837.28 | 6660.28 | 5864.3 | 373 | X | X | X | 18400776.5 | 0 | 0 | 18400776.5 | 2347.8524 | 6279.8752 | 3932.0228
1 | 454 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645.1 | 1444.2 | 1029.4 | 58 | РО | НУ | - | 6058289.96 | 0 | 0 | 6058289.96 | 3682.6272 | 4706.7933 | 1024.1661 | 4562.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4562.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 455 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 749.6 | 685.4 | 685.4 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2944222.65 | 0 | 0 | 2944222.65 | 3927.725 | 5014.5858 | 1086.8608 | 4860.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4860.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 1992 |  | Панельные | 2 | 2 | 690.3 | 630.3 | 630.3 | 29 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 653859.32 | 0 | 0 | 653859.32 | 947.2104 | 3626.97 | 2679.7596 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 922.9 | 838.7 | 838.7 | 43 | РО | НУ | - | 1015000 | 0 | 0 | 1015000 | 1099.7941 | 3626.97 | 2527.1759 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 1980 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 1035.4 | 947.5 | 795.4 | 35 | РО | НУ | - | 964250 | 0 | 0 | 964250 | 931.2826 | 3626.97 | 2695.6874 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 459 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1853.08 | 1215.38 | 986.3 | 115 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 1468399.12 | 0 | 0 | 1468399.12 | 792.41 | 3626.97 | 2834.56 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 460 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 51 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.9 | 898.8 | 898.8 | 57 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 5296755.45 | 0 | 0 | 5296755.45 | 5629.4563 | 6279.8752 | 650.4188 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 2986.6 | 2755.6 | 2730.6 | 122 | X | X | X | 8045705.76 | 0 | 0 | 8045705.76 | 2693.9348 | 5427.0644 | 2733.1296
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813.6 | 752.3 | 752.3 | 39 | РО | НУ | - | 3575027.3 | 0 | 0 | 3575027.3 | 4394.0847 | 5427.0644 | 1032.9797 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.5 | 715.8 | 715.8 | 31 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 400289.34 | 0 | 0 | 400289.34 | 516.1694 | 516.1694 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1015.3 | 929.3 | 929.3 | 37 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 3386066.83 | 0 | 0 | 3386066.83 | 3335.0407 | 1631.0497 | -1703.991 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 382.2 | 358.2 | 333.2 | 15 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 3" | 684322.29 | 0 | 0 | 684322.29 | 1790.4822 | 1790.4822 | 0 | 11198.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 11198.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 791.9 | 736.9 | 695.3 | 27 | X | X | X | 3417127.32 | 0 | 0 | 3417127.32 | 4315.0995 | 5148.2486 | 833.1491
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.9 | 736.9 | 695.3 | 27 | РО | НУ | - | 3417127.32 | 0 | 0 | 3417127.32 | 4315.0995 | 5148.2486 | 833.1491 | 4990.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 4990.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | X | X | X | 236741.67 | 0 | 0 | 236741.67 | 1116.1795 | 1116.1795 | 0
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | РО | НУ | - | 236741.67 | 0 | 0 | 236741.67 | 1116.1795 | 1116.1795 | 0 | 18631.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 18631.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 496947.42 | 415750.36 | 353108.9 | 20235 | X | X | X | 811229658.28 | 0 | 1851570.68 | 805135408.23 | 1632.4255 | 31687.6332 | 30055.2076
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 216494.1 | 176668.89 | 154132.49 | 9040 | X | X | X | 266927665.75 | 0 | 0 | 266927665.75 | 1232.9558 | 10738.1791 | 9505.2233
1 | 1 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 970.2 | 615 | 615 | 53 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 2267.5737 | 2733.3028 | 465.7291 | 4732.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 4732.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 2819.1 | 2572.5 | 1698 | 109 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3283875.94 | 0 | 0 | 3283875.94 | 1164.8668 | 1648.4604 | 483.5936 | 509.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 509.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 3 | Владимир г, Балакирева ул, 37г | 1971 |  | Панельные | 5 | 5 | 5771.6 | 4780.4 | 4455.9 | 241 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 5491207.66 | 0 | 0 | 5491207.66 | 951.4186 | 1338.2487 | 386.8301 | 445.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 445.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 1981 |  | Панельные | 5 | 3 | 2495.6 | 2297 | 2070.8 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 2818609.5 | 0 | 0 | 2818609.5 | 1129.4316 | 1529.4367 | 400.0051 | 2999.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2999.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 5 | Владимир г, Василисина ул, 1 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4308.4 | 3920.4 | 3608.2 | 108 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2536000 | 0 | 0 | 2536000 | 588.6176 | 835.1175 | 246.4999 | 608.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 608.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 6 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6352.8 | 4687.4 | 2543.4 | 201 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3753990.26 | 0 | 0 | 3753990.26 | 590.919 | 804.4649 | 213.5459 | 582.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 582.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 7 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5760.4 | 4094.2 | 3478.1 | 194 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5682500 | 0 | 0 | 5682500 | 986.4766 | 1495.0485 | 508.5718 | 605.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 605.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | Владимир г, Егорова ул, 6 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4541.8 | 4541.8 | 4403.2 | 240 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 5851539.12 | 0 | 0 | 5851539.12 | 1288.3745 | 1786.2086 | 497.8342 | 1837.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1837.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 9 | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 6071.1 | 4547.4 | 4155.2 | 218 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 5450859.32 | 0 | 0 | 5450859.32 | 897.8372 | 1220.2807 | 322.4435 | 781.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 781.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 10 | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 1979 |  | Панельные | 6 | 2 | 2482.1 | 2181.1 | 1858.6 | 130 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2859341.54 | 0 | 0 | 2859341.54 | 1151.9848 | 1204.9985 | 53.0137 | 2893.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 2893.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 11 | Владимир г, Каманина ул, 14 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1637 | 1066.9 | 768.5 | 61 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3614995.2 | 0 | 0 | 3614995.2 | 2208.3049 | 3047.2271 | 838.9221 | 1770.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.68 | 1770.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 12 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 867.9 | 809.2 | 766.2 | 39 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1074208.66 | 0 | 0 | 1074208.66 | 1237.7102 | 1676.0638 | 438.3536 | 5952.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 5952.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 129В | 1983 |  | Панельные | 5 | 3 | 2653.8 | 2355.5 | 2354.1 | 102 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2983983.08 | 0 | 0 | 2983983.08 | 1124.419 | 1532.8536 | 408.4347 | 1821.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1821.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 1983 |  | Панельные | 5 | 3 | 2632.8 | 2335.8 | 2335.8 | 107 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2983983.08 | 0 | 0 | 2983983.08 | 1133.3877 | 1545.0801 | 411.6924 | 1319.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1319.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 15 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3861 | 3552.1 | 3552.1 | 165 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4423303.57 | 0 | 0 | 4423303.57 | 1145.6368 | 1618.7181 | 473.0813 | 1021.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1021.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4073.9 | 3163.1 | 2004.3 | 146 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3999114.33 | 0 | 0 | 3999114.33 | 981.6427 | 1333.4719 | 351.8292 | 1102.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1102.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 17 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2843.6 | 2001.7 | 1691.5 | 91 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4474650 | 0 | 0 | 4474650 | 1573.5863 | 2172.974 | 599.3877 | 2130.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 2130.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 18 | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3742.2 | 2832.1 | 2416.2 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5713232.82 | 0 | 0 | 5713232.82 | 1526.7043 | 1848.9845 | 322.2802 | 656.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 19 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 1990 |  | Панельные | 5 | 4 | 4425.6 | 3128.2 | 1799.3 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3934609.35 | 0 | 0 | 3934609.35 | 889.0567 | 1210.049 | 320.9923 | 1189.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 1189.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 20 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5055.5 | 4135.1 | 2288.9 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 6697616.74 | 0 | 0 | 6697616.74 | 1324.8179 | 1842.2824 | 517.4646 | 1184.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1184.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 21 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2923.9 | 2704.4 | 1930.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 5263885 | 0 | 0 | 5263885 | 1800.2958 | 3907.9509 | 2107.655 | 2293.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 2293.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 22 | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4700.6 | 3460 | 3460 | 148 | РО | УК | ООО «ВУК» | 4443671.07 | 0 | 0 | 4443671.07 | 945.3412 | 1285.9093 | 340.5681 | 1104.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 1104.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 23 | Владимир г, Перекопский военный городок, 14 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3048.2 | 2288.5 | 2288.5 | 104 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 3809856.13 | 0 | 0 | 3809856.13 | 1249.8708 | 1347.319 | 97.4482 | 1272.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 1272.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 24 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1703.9 | 1558.5 | 1516.4 | 68 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 4940291.25 | 0 | 0 | 4940291.25 | 2899.4021 | 6221.4435 | 3322.0413 | 5298.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 5298.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 25 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1896.4 | 1896.4 | 1859.1 | 90 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2089100.53 | 0 | 0 | 2089100.53 | 1101.6139 | 1569.0993 | 467.4855 | 6025.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 6025.3415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 26 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2154.4 | 1828.2 | 1783.4 | 76 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 1733943.59 | 0 | 0 | 1733943.59 | 804.8383 | 1089.884 | 285.0457 | 4920.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 4920.4964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 27 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3888.9 | 3557.6 | 3511.4 | 169 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4372967.33 | 0 | 0 | 4372967.33 | 1124.4741 | 1588.8989 | 464.4248 | 901.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 901.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 28 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2600.9 | 2217.3 | 2214.6 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3164601.18 | 0 | 0 | 3164601.18 | 1216.7331 | 4776.5377 | 3559.8046 | 1144.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1144.0809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 29 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1129.8 | 1033.3 | 841.7 | 42 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1146986.94 | 0 | 0 | 1146986.94 | 1015.2124 | 1338.8074 | 323.595 | 5301.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 5301.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 30 | Владимир г, Суворова ул, 1а | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.5 | 3037.2 | 3035.5 | 127 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3616149.44 | 0 | 0 | 3616149.44 | 897.8645 | 1222.5811 | 324.7166 | 1487.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1487.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 31 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5849.4 | 4434.9 | 4190 | 242 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5986250 | 0 | 0 | 5986250 | 1023.3956 | 1316.0478 | 292.6522 | 1023.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1023.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 32 | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2341.1 | 1935.59 | 1467.6 | 56 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 7471186.22 | 0 | 0 | 7471186.22 | 3191.3144 | 4472.6611 | 1281.3467 | 1785.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1785.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 33 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.2 | 850.3 | 850.3 | 36 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 3650462.61 | 0 | 0 | 3650462.61 | 3882.6448 | 5524.7225 | 1642.0777 | 1559.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1559.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 34 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 5067.1 | 3815.6 | 3768.9 | 163 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4560834.87 | 0 | 0 | 4560834.87 | 900.0878 | 1224.2122 | 324.1244 | 1472.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1472.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 35 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 11615.7 | 9319.3 | 5667.8 | 441 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 6406735.02 | 0 | 0 | 6406735.02 | 551.5582 | 634.7788 | 83.2206 | 511.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 511.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 36 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3567.4 | 3567.4 | 3567.4 | 111 | РО | УК | ООО "ЖЭУ" | 5164136.5 | 0 | 0 | 5164136.5 | 1447.5911 | 2226.4613 | 778.8702 | 2845.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.8 | 2845.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 37 | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 1979 |  | Панельные | 9 | 2 | 4990.2 | 3973.4 | 3799.4 | 190 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3229425.65 | 0 | 0 | 3229425.65 | 647.1536 | 838.3921 | 191.2386 | 1218.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1218.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 38 | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3436 | 3129.7 | 2775.3 | 145 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4517275.35 | 0 | 0 | 4517275.35 | 1314.6901 | 1835.7973 | 521.1071 | 1400.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.25 | 1400.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 39 | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3486.3 | 3486.3 | 2123 | 136 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4625631.57 | 0 | 0 | 4625631.57 | 1326.8025 | 1735.4611 | 408.6586 | 1724.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.75 | 1724.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 40 | Владимир г, Белоконской ул, 15В | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 3875.8 | 3540 | 2482.7 | 168 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4642018.24 | 0 | 0 | 4642018.24 | 1197.6929 | 1627.4832 | 429.7903 | 634.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 41 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2747.2 | 2475.6 | 2231 | 146 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4412836.3 | 0 | 0 | 4412836.3 | 1606.3033 | 2102.3218 | 496.0185 | 2683.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2683.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 42 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3463.9 | 3172.1 | 2927.7 | 132 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4370645.5 | 0 | 0 | 4370645.5 | 1261.7701 | 2024.6667 | 762.8966 | 2222.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 2222.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 43 | Владимир г, Завадского ул, 13 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4214.7 | 3322.3 | 3136.7 | 213 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2312500.05 | 0 | 0 | 2312500.05 | 548.6749 | 1482.6308 | 933.9559 | 1776.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1776.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 44 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2016 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.6 | 3680.79 | 204 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4348142.72 | 0 | 0 | 4348142.72 | 1051.4697 | 2620.8075 | 1569.3378 | 980.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 980.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 45 | Владимир г, Мира ул, 42 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 946 | 977.4 | 688.5 | 25 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4050624.21 | 0 | 0 | 4050624.21 | 4281.8438 | 7399.624 | 3117.7802 | 6199.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 6199.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 46 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2023.4 | 1578.1 | 1536.2 | 72 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4448638.6 | 0 | 0 | 4448638.6 | 2198.5957 | 3850.2508 | 1651.6551 | 3021.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3021.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 47 | Владимир г, Поселок РТС ул, 1 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2853 | 1962.2 | 1882.5 | 107 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4669247.95 | 0 | 0 | 4669247.95 | 1636.6099 | 3024.6604 | 1388.0505 | 2143.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2143.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 48 | Владимир г, Михайловская ул, 20 | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1953.8 | 1724.7 | 1572.5 | 52 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 2880414.36 | 0 | 0 | 2880414.36 | 1474.2626 | 1844.8443 | 370.5817 | 2865.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 2865.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 49 | Владимир г, Семашко ул, 4 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 399.4 | 354.1 | 172.1 | 23 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 763048.75 | 0 | 0 | 763048.75 | 1910.4876 | 2994.2596 | 1083.772 | 15054.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.75 | 15054.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 50 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 579.8 | 348.4 | 348.4 | 37 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2942000 | 0 | 0 | 2942000 | 5074.1635 | 8832.4878 | 3758.3243 | 4239.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4239.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 51 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 368 | 239.5 | 185.4 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1876250 | 0 | 0 | 1876250 | 5098.5054 | 5771.8883 | 673.3829 | 20036.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20036.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 52 | Владимир г, Каманина ул, 18 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1526.8 | 781.9 | 629.4 | 107 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3635053.04 | 0 | 0 | 3635053.04 | 2380.8312 | 5076.986 | 2696.1548 | 5042.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 5042.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 53 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1457.8 | 1370.6 | 1307.8 | 67 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3449500 | 0 | 0 | 3449500 | 2366.2368 | 5126.9473 | 2760.7105 | 5135.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5135.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 54 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1142.4 | 950.3 | 950.3 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 3635053.04 | 0 | 0 | 3635053.04 | 3181.9442 | 7436.4953 | 4254.5511 | 3549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 55 | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3924.5 | 1948.1 | 1858.3 | 90 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2891250 | 0 | 0 | 2891250 | 736.7181 | 1066.058 | 329.3399 | 1494.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1494.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 56 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2516.1 | 2179.8 | 2179.8 | 130 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4829900 | 0 | 0 | 4829900 | 1919.5978 | 2299.7657 | 380.1679 | 2430.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2430.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 57 | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.3 | 330.4 | 288.7 | 20 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1521000 | 0 | 0 | 1521000 | 4074.4709 | 4741.6173 | 667.1464 | 16378.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 16378.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 58 | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4602 | 4550.9 | 4397.9 | 225 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4858515.06 | 0 | 0 | 4858515.06 | 1055.7399 | 1604.9366 | 549.1967 | 1216.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 1216.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 59 | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.1 | 739.6 | 739.6 | 34 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 1338055.41 | 0 | 0 | 1338055.41 | 1643.6008 | 3029.0629 | 1385.4621 | 6876.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 6876.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 60 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 515.4 | 454.3 | 454.3 | 21 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 221655.16 | 0 | 0 | 221655.16 | 430.0643 | 430.0643 | 0 | 10861.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 10861.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 61 | Владимир г, Асаткина ул, 2А | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1667.6 | 1233.5 | 1233.5 | 57 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2130000 | 0 | 0 | 2130000 | 1277.2847 | 1682.8538 | 405.5691 | 3357.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 3357.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 62 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 20А | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2645.9 | 1463.3 | 1128 | 110 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 4369274.73 | 0 | 0 | 4369274.73 | 1651.3378 | 2165.0522 | 513.7144 | 2115.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 2115.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 63 | Владимир г, Горького ул, 55 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1356.2 | 1151.1 | 1151.1 | 80 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 3065371.46 | 0 | 0 | 3065371.46 | 2260.265 | 2479.7868 | 219.5218 | 4127.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 4127.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 64 | Владимир г, Добросельская ул, 195а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4534.3 | 4534.3 | 4452.3 | 250 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 7052450 | 0 | 0 | 7052450 | 1555.3558 | 2214.4514 | 659.0955 | 1234.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 1234.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 65 | Владимир г, Егорова ул, 3 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4698.3 | 1951.7 | 1745 | 350 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4621407.54 | 0 | 0 | 4621407.54 | 983.634 | 1402.8493 | 419.2153 | 1191.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 1191.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 66 | Владимир г, Лермонтова ул, 44 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 515.9 | 418.9 | 419.9 | 57 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2334500 | 0 | 0 | 2334500 | 4525.1018 | 9140.7635 | 4615.6617 | 10851.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 10851.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 67 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 276 | 189.9 | 189.9 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 938875 | 0 | 0 | 938875 | 3401.721 | 10738.1791 | 7336.4581 | 20283.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 20283.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 68 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 3 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 2200.3 | 839 | 718.6 | 135 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4220900 | 0 | 0 | 4220900 | 1918.3293 | 2515.755 | 597.4257 | 2544.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 2544.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 69 | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 1974 |  | Панельные | 9 | 4 | 7765.2 | 7765.2 | 7643.8 | 360 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 5550250 | 0 | 0 | 5550250 | 714.7594 | 964.833 | 250.0735 | 720.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 720.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 70 | Владимир г, 9 Января ул, 3 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3667.4 | 2482.3 | 2285.5 | 410 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4527278.21 | 0 | 0 | 4527278.21 | 1234.4653 | 1806.4897 | 572.0244 | 1526.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 1526.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 14992.5 | 14301.6 | 12867.5 | 773 | X | X | X | 44764760.65 | 0 | 0 | 44764760.65 | 2985.8103 | 8054.6298 | 5068.8195
1 | 71 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784.2 | 784.2 | 715.8 | 47 | РО | НУ | - | 3951259.39 | 0 | 0 | 3951259.39 | 5038.5863 | 5321.9154 | 283.3291 | 5158.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.4 | 5158.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 611 | 564.2 | 492.1 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2999201 | 0 | 0 | 2999201 | 4908.6759 | 5762.3272 | 853.6512 | 5585.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 5585.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 73 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 549.8 | 549.8 | 404 | 27 | РО | БУ | - | 2584541.12 | 0 | 0 | 2584541.12 | 4700.8751 | 5773.9116 | 1073.0365 | 5596.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 5596.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 74 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3425.4 | 3385.7 | 2995.5 | 208 | РО | НУ | - | 6581549.4 | 0 | 0 | 6581549.4 | 1921.3959 | 2123.3371 | 201.9412 | 2058.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 2058.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 75 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2708.5 | 2523.1 | 2195.4 | 137 | РО | НУ | - | 4737312 | 0 | 0 | 4737312 | 1749.0537 | 2053.2257 | 304.172 | 1990.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1990.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 76 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 1964 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1368.5 | 1271.5 | 1271.5 | 43 | РО | ТСН | "Надежда" | 491510.46 | 0 | 0 | 491510.46 | 359.16 | 359.16 | 0 | 359.16 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 77 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 646.1 | 646.1 | 646.1 | 42 | РО | НУ | - | 3422817.58 | 0 | 0 | 3422817.58 | 5297.6592 | 6218.9572 | 921.298 | 6028.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 6028.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 78 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 579.4 | 538.1 | 470.3 | 35 | РО | БУ | - | 2888444.4 | 0 | 0 | 2888444.4 | 4985.2337 | 5852.1988 | 866.9651 | 5672.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 5672.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 79 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.3 | 543.1 | 477.6 | 28 | РО | НУ | - | 3422817.58 | 0 | 0 | 3422817.58 | 5788.6311 | 6795.3124 | 1006.6813 | 6586.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 6586.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 80 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 540 | 540 | 500 | 26 | РО | НУ | - | 3106903.4 | 0 | 0 | 3106903.4 | 5753.5248 | 6494.3396 | 740.8148 | 6294.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.85 | 6294.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 81 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 420 | 380.1 | 337 | 21 | РО | НУ | - | 2564145.28 | 0 | 0 | 2564145.28 | 6105.1078 | 6236.1786 | 131.0708 | 6105.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5746.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 82 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2024.1 | 1904.5 | 1691 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 3110189.07 | 0 | 0 | 3110189.07 | 1536.5788 | 1739.4308 | 202.8521 | 1686.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 1686.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 83 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 421.2 | 379.5 | 379.5 | 21 | РО | НУ | - | 2521758.64 | 0 | 0 | 2521758.64 | 5987.0813 | 6088.7251 | 101.6438 | 6088.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.44 | 6088.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 84 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 1887 |  | Каменные, блочные | 2 | 2 | 323 | 291.7 | 291.7 | 16 | РО | НУ | - | 2382311.33 | 0 | 0 | 2382311.33 | 7375.5769 | 8054.6298 | 679.0529 | 7807.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 7807.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 38453.35 | 34732.06 | 30984 | 1662 | X | X | X | 79793906.13 | 0 | 0 | 79793906.13 | 2075.0833 | 6200.5686 | 4125.4853
1 | 85 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2102.6 | 1922.7 | 1915.7 | 71 | РО | УК | ООО "Верба" | 4487224.89 | 0 | 0 | 4487224.89 | 2134.1315 | 2846.9385 | 712.807 | 2759.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2759.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 86 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1817.7 | 1675.9 | 83 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3810770.28 | 0 | 0 | 3810770.28 | 1866.1037 | 4074.7 | 2208.5963 | 1814.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1814.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 87 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3306.9 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5394319.69 | 0 | 0 | 5394319.69 | 1508.0064 | 2011.6855 | 503.6792 | 1949.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1949.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 88 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 46 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5949950 | 0 | 0 | 5949950 | 3962.6707 | 5202.1678 | 1239.4972 | 5202.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5202.1678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 89 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 2345314.95 | 0 | 0 | 2345314.95 | 6189.9627 | 6200.5686 | 10.606 | 12086.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 12086.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 90 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4490.4 | 4177.23 | 210 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8270003.53 | 0 | 0 | 8270003.53 | 1691.1692 | 2256.0254 | 564.8562 | 2186.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 2186.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 91 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.04 | 777.74 | 728.73 | 37 | РО | УК | ООО "Верба" | 2894983.73 | 0 | 0 | 2894983.73 | 3513.1592 | 4686.5662 | 1173.407 | 4542.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4542.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 92 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 1688740.51 | 0 | 0 | 1688740.51 | 1062.5019 | 1417.3811 | 354.8792 | 1373.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1373.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 93 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2812.2 | 2810.6 | 133 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4821497.92 | 0 | 0 | 4821497.92 | 1556.7783 | 2076.1659 | 519.3877 | 2012.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 2012.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 94 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 444.9 | 444.9 | 442.2 | 17 | РО | УК | ООО "Союз" | 527907 | 0 | 0 | 527907 | 1186.5745 | 1186.5745 | 0 | 1186.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 95 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 589.1 | 589.1 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 702281 | 0 | 0 | 702281 | 1192.1253 | 1192.1253 | 0 | 1192.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 96 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.9 | 719.9 | 670.3 | 26 | РО | УК | ООО "Союз" | 801529 | 0 | 0 | 801529 | 1113.3894 | 2033.7012 | 920.3118 | 1113.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 97 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1876.78 | 1544.68 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4940772.24 | 0 | 0 | 4940772.24 | 2306.681 | 3077.1201 | 770.4392 | 2982.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 2982.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 98 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 46 | РО | УК | ООО "Верба" | 2939948.7 | 0 | 0 | 2939948.7 | 4095.777 | 5380.2145 | 1284.4376 | 5215.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5215.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 99 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 1131.1 | 643.8 | 46 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3392314.75 | 0 | 0 | 3392314.75 | 2737.5038 | 3879.9935 | 1142.4896 | 3760.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3760.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 100 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2330461.9 | 0 | 0 | 2330461.9 | 2257.106 | 3010.9869 | 753.881 | 2918.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2918.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 101 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7737284.31 | 0 | 0 | 7737284.31 | 1532.6514 | 1913.7594 | 381.1079 | 1855.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1855.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 102 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 722.9 | 653.9 | 547.56 | 34 | РО | УК | ООО "Верба" | 3223377.74 | 0 | 0 | 3223377.74 | 4458.9539 | 5342.2576 | 883.3037 | 5178.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5178.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 103 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 615.9 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1785415 | 0 | 0 | 1785415 | 2774.9689 | 3691.451 | 916.4821 | 3578.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3578.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 104 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 35 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2534110.77 | 0 | 0 | 2534110.77 | 3735.4227 | 4981.1 | 1245.6773 | 4828.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4828.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 105 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 755.8 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2967533.35 | 0 | 0 | 2967533.35 | 3630.4543 | 4834.8782 | 1204.4239 | 4686.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 4686.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 106 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 411.15 | 369.45 | 18 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1780239.97 | 0 | 0 | 1780239.97 | 4329.9039 | 5792.3291 | 1462.4252 | 5614.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5614.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 107 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 667.6 | 586.7 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2557235.63 | 0 | 0 | 2557235.63 | 3830.4908 | 5109.8875 | 1279.3967 | 4952.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4952.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 108 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2271.29 | 2123.7 | 119 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1910689.27 | 0 | 0 | 1910689.27 | 741.7272 | 989.4666 | 247.7394 | 959.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 959.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 17828.41 | 12938.2 | 11700.3 | 526 | X | X | X | 37956499.13 | 0 | 0 | 37956499.13 | 2128.9896 | 8661.3066 | 6532.317
1 | 109 | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1044 | 968.1 | 968.1 | 40 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 2642230.8 | 0 | 0 | 2642230.8 | 2530.8724 | 3119.6209 | 588.7484 | 3023.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 3023.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 110 | Ковров г, Васильева ул, 14а | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 711.5 | 515.1 | 515.1 | 13 | РО | НУ | - | 2496020.4 | 0 | 0 | 2496020.4 | 3508.1102 | 4324.1902 | 816.08 | 4191.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 4191.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 111 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1599.4 | 1280.9 | 975 | 60 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 3160678.81 | 0 | 0 | 3160678.81 | 1976.1653 | 2523.2614 | 547.0961 | 2445.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2445.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 112 | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2758 | 1462.7 | 1347.2 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 7219360.35 | 0 | 0 | 7219360.35 | 2617.6071 | 3173.9234 | 556.3163 | 3076.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 3076.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 113 | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1406.5 | 1307.5 | 809 | 67 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 3428311.5 | 0 | 0 | 3428311.5 | 2437.4771 | 2970.0021 | 532.525 | 2878.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 2878.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 114 | Ковров г, Муромская ул, 7 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2042.45 | 1565 | 1565 | 65 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 3446388 | 0 | 0 | 3446388 | 1687.3794 | 2079.9088 | 392.5295 | 2016.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2016.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 115 | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 685.7 | 629.2 | 629.2 | 28 | РО | НУ | - | 2827058 | 0 | 0 | 2827058 | 4122.8788 | 4796.6557 | 673.7769 | 4649.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 4649.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 116 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6824.86 | 4475.4 | 4306.9 | 160 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 8660275.67 | 0 | 0 | 8660275.67 | 1268.9309 | 1930.9986 | 662.0677 | 1871.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 1871.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 117 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 309.2 | 287.5 | 287.5 | 14 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 1991891.6 | 0 | 0 | 1991891.6 | 6442.0815 | 8661.3066 | 2219.2251 | 8661.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 8661.3066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 118 | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 446.8 | 446.8 | 297.3 | 17 | РО | НУ | - | 2084284 | 0 | 0 | 2084284 | 4664.915 | 5474.2198 | 809.3048 | 5306.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5306.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 13712.7 | 12166.6 | 11718.3 | 547 | X | X | X | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1593.8666 | 5633.9843 | 4040.1177
1 | 119 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 3375.6 | 165 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7550257.26 | 0 | 0 | 7550257.26 | 1895.9063 | 4998.25 | 3102.3437 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 120 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14305957.39 | 0 | 0 | 14305957.39 | 1470.2483 | 5633.9843 | 4163.736 | 5633.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 5633.9843 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 44403.5 | 37098.74 | 31970.33 | 1743 | X | X | X | 51599396.32 | 0 | 0 | 51599396.32 | 1162.057 | 7396.543 | 6234.486
1 | 121 | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5264.54 | 3236.74 | 2547.17 | 119 | РО | УК | ООО "Содружество" | 5121801 | 0 | 0 | 5121801 | 972.8867 | 1199.3899 | 226.5032 | 1162.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1162.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 122 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 8212.54 | 5998.64 | 5998.64 | 252 | РО | УК | ООО "Содружество" | 8124000 | 0 | 0 | 8124000 | 989.2189 | 1326.4869 | 337.268 | 1285.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.5 | 1285.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 123 | Александров г, Совхоз Правда ул, 37 | 1990 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 630.3 | 568.7 | 568.7 | 25 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 4662041.06 | 0 | 0 | 4662041.06 | 7396.543 | 7396.543 | 0 | 7396.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6637.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 124 | Александров г, Королева ул, 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 12113.01 | 10694 | 10692.21 | 559 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 9052752 | 0 | 0 | 9052752 | 747.3578 | 962.8484 | 215.4906 | 933.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 933.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 125 | Александров г, Революции ул, 51 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2310.5 | 1287.55 | 830.8 | 86 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 6820409.86 | 0 | 0 | 6820409.86 | 2951.9194 | 6944.6272 | 3992.7078 | 6944.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6944.6272 | 0 |  | 0
1 | 126 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9363 | 9363 | 5631 | 419 | РО | УК | ООО "Алдега" | 9102212.4 | 0 | 0 | 9102212.4 | 972.147 | 1463.9789 | 491.8319 | 1213.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.9 | 1213.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 127 | Александров г, Терешковой ул, 2 корп. 2 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3420.4 | 3164.9 | 2916.6 | 75 | РО | УК | ООО "Потенциал" | 4594480 | 0 | 0 | 4594480 | 1343.2581 | 1655.9895 | 312.7314 | 1605.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1605.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 128 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3089.21 | 2785.21 | 2785.21 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 4121700 | 0 | 0 | 4121700 | 1334.2246 | 1718.9305 | 384.7059 | 1666.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1666.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 6151.9 | 3654 | 3396.8 | 158 | X | X | X | 5663822.3 | 0 | 0 | 5663822.3 | 920.6623 | 2640.1595 | 1719.4972
1 | 129 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 17 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 5482.2 | 3303.8 | 3096.3 | 147 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 4229613.6 | 0 | 0 | 4229613.6 | 771.5176 | 993.9744 | 222.4568 | 963.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.6 | 963.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 130 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 2 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.7 | 350.2 | 300.5 | 11 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1434208.7 | 0 | 0 | 1434208.7 | 2141.5689 | 2640.1595 | 498.5905 | 2559.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 2559.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 8048.2 | 7440.9 | 3302.1 | 328 | X | X | X | 7120486.4 | 0 | 0 | 7120486.4 | 884.7303 | 13985.3415 | 13100.6112
1 | 131 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3501.8 | 2939.7 | 1028.9 | 88 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4240119.51 | 0 | 0 | 4240119.51 | 1210.84 | 3626.97 | 2416.13 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 132 | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 24 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 472.1 | 426.9 | 426.9 | 31 | РО | НУ | - | 2015397.92 | 0 | 0 | 2015397.92 | 4269.0064 | 13985.3415 | 9716.3351 | 7944.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 7944.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 133 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4074.3 | 4074.3 | 1846.3 | 209 | РО | УК | ООО "Ком-сервис" | 864968.97 | 0 | 0 | 864968.97 | 212.2988 | 212.2988 | 0 | 4142.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6 | 1428.9178 | 144 | 2713.4268 | 0 |  | 0
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 6442.65 | 4839.5 | 4755.3 | 188 | X | X | X | 8756823 | 0 | 0 | 8756823 | 1359.1958 | 2097.4097 | 738.2139
1 | 134 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3732.9 | 2826.7 | 2826.7 | 115 | РО | УК | ООО "Содружество С" | 4146680 | 0 | 0 | 4146680 | 1110.8468 | 1431.1447 | 320.2979 | 1387.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 1387.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 135 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2709.75 | 2012.8 | 1928.6 | 73 | РО | УК | ООО "НУК" | 4610143 | 0 | 0 | 4610143 | 1701.3167 | 2097.4097 | 396.093 | 2033.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2033.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 1801.1 | 1650.5 | 277.1 | 87 | X | X | X | 4369866.08 | 0 | 0 | 4369866.08 | 2426.2207 | 4299.1203 | 1872.8996
1 | 136 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1801.1 | 1650.5 | 277.1 | 87 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 4369866.08 | 0 | 0 | 4369866.08 | 2426.2207 | 4299.1203 | 1872.8996 | 4167.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4167.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | X | X | X | 2936950.21 | 0 | 0 | 2936950.21 | 2742.7626 | 5467.4745 | 2724.7119
1 | 137 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2936950.21 | 0 | 0 | 2936950.21 | 2742.7626 | 5467.4745 | 2724.7119 | 5467.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 5467.4745 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1547.1 | 1426.8 | 275.4 | 72 | X | X | X | 2773728.46 | 0 | 0 | 2773728.46 | 1792.8566 | 3735.1144 | 1942.2578
1 | 138 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1082.2 | 1018.1 | 114.5 | 44 | РО | НУ | - | 2539091.92 | 0 | 0 | 2539091.92 | 2346.2317 | 3735.1144 | 1388.8828 | 3620.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 3620.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 139 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 464.9 | 408.7 | 160.9 | 28 | РО | НУ | - | 234636.54 | 0 | 0 | 234636.54 | 504.7032 | 810.46 | 305.7568 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мстёра |  | X | X | X | X | X | 520.8 | 455.1 | 413.6 | 32 | X | X | X | 2158336.35 | 0 | 0 | 2158336.35 | 4144.271 | 4857.0589 | 712.7879
1 | 140 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520.8 | 455.1 | 413.6 | 32 | РО | НУ | - | 2158336.35 | 0 | 0 | 2158336.35 | 4144.271 | 4857.0589 | 712.7879 | 4707.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 4707.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 3156.2 | 2811.5 | 759.56 | 151 | X | X | X | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 633.6734 | 1376.3431 | 742.6697
1 | 141 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 1990 |  | Бетонные | 5 | 4 | 3156.2 | 2811.5 | 759.56 | 151 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 633.6734 | 1376.3431 | 742.6697 | 1334.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.9 | 1334.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 11171.6 | 10726.3 | 9599 | 563 | X | X | X | 19139362.63 | 0 | 0 | 19139362.63 | 1713.2159 | 9785.3769 | 8072.161
1 | 142 | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 279.7 | 175.8 | 175.8 | 24 | РО | НУ | - | 1358190.18 | 0 | 0 | 1358190.18 | 4855.8819 | 5985.4896 | 1129.6077 | 5801.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 5801.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 143 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2798 | 2798 | 1700.7 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 3967182.94 | 0 | 0 | 3967182.94 | 1417.8638 | 1955.3433 | 537.4795 | 1895.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1895.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 144 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 939.9 | 858 | 830.3 | 47 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 2687908 | 0 | 0 | 2687908 | 2859.7808 | 3769.8795 | 910.0987 | 3654.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.5 | 3654.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 145 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3245 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 5240859.63 | 0 | 0 | 5240859.63 | 1613.913 | 1883.0116 | 269.0986 | 1341.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 1341.2968 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 146 | Вязники г, Жуковского ул, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 194.7 | 194.7 | 194.7 | 21 | РО | НУ | - | 1382465.05 | 0 | 0 | 1382465.05 | 7100.4882 | 9785.3769 | 2684.8887 | 25247.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25247.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 147 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3712 | 3452.5 | 3452.5 | 182 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 4502756.83 | 0 | 0 | 4502756.83 | 1213.0272 | 1600.636 | 387.6088 | 1324.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1324.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 6105.4 | 5837.7 | 5224.2 | 226 | X | X | X | 13813074.67 | 0 | 0 | 13813074.67 | 2262.4357 | 31687.6332 | 29425.1975
1 | 148 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 825.3 | 751.4 | 638.6 | 32 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 4620600 | 0 | 0 | 4620600 | 5598.6914 | 7065.9108 | 1467.2194 | 6848.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 6848.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 149 | Гороховец г, Набережная ул, 28 | 1846 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 276.2 | 277.3 | 259.4 | 9 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 1221174.67 | 0 | 0 | 1221174.67 | 4421.342 | 31687.6332 | 27266.2911 | 35305.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 35305.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 150 | Гороховец г, Мира ул, 30 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5003.9 | 4809 | 4326.2 | 185 | РО | УК | ООО "ГУК" | 7971300 | 0 | 0 | 7971300 | 1593.0174 | 2010.4911 | 417.4736 | 1948.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1948.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 396.2 | 347.5 | 187.9 | 20 | X | X | X | 1724820 | 0 | 0 | 1724820 | 4353.4074 | 5494.2818 | 1140.8744
1 | 151 | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.2 | 347.5 | 187.9 | 20 | РО | НУ | - | 1724820 | 0 | 0 | 1724820 | 4353.4074 | 5494.2818 | 1140.8744 | 5325.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 5325.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1011.8 | 928.8 | 827.3 | 36 | X | X | X | 1739107.35 | 0 | 0 | 1739107.35 | 1718.8252 | 4385.5943 | 2666.7691
1 | 152 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1979 |  | Панельные | 3 | 2 | 1011.8 | 928.8 | 827.3 | 36 | РО | НУ | - | 1739107.35 | 0 | 0 | 1739107.35 | 1718.8252 | 4385.5943 | 2666.7691 | 4385.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 4385.5943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Курлово |  | X | X | X | X | X | 594.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | X | X | X | 3373804.98 | 0 | 0 | 3373804.98 | 5677.8946 | 6998.7244 | 1320.8298
1 | 153 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 594.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | РО | НУ | - | 3373804.98 | 0 | 0 | 3373804.98 | 5677.8946 | 6998.7244 | 1320.8298 | 6783.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 6783.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 1532.1 | 1325.8 | 1325.8 | 39 | X | X | X | 3916350 | 0 | 0 | 3916350 | 2556.1974 | 5173.8268 | 2617.6294
1 | 154 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 998.4 | 805.1 | 805.1 | 19 | РО | НУ | - | 2035617.4 | 0 | 0 | 2035617.4 | 2038.8796 | 3017.1234 | 978.2438 | 2924.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 2924.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 155 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 533.7 | 520.7 | 520.7 | 20 | РО | НУ | - | 1880732.6 | 0 | 0 | 1880732.6 | 3523.9509 | 5173.8268 | 1649.8759 | 5014.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 5014.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 2184 | 1810.7 | 1606.7 | 61 | X | X | X | 3516578.96 | 0 | 0 | 3516578.96 | 1610.1552 | 4347.4533 | 2737.2981
1 | 156 | Камешково г, Советская ул, 2 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1568.1 | 1442.7 | 1238.7 | 43 | РО | УК | ООО "Уют" | 1923529.37 | 0 | 0 | 1923529.37 | 1226.6624 | 1806.054 | 579.3915 | 1750.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1750.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 157 | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 615.9 | 368 | 368 | 18 | РО | УК | ООО "Уют" | 1593049.59 | 0 | 0 | 1593049.59 | 2586.5394 | 4347.4533 | 1760.9139 | 4213.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 4213.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 1069.5 | 1035.2 | 1035.2 | 34 | X | X | X | 3598749.49 | 0 | 0 | 3598749.49 | 3364.8897 | 5872.619 | 2507.7293
1 | 158 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1069.5 | 1035.2 | 1035.2 | 34 | РО | НУ | - | 3598749.49 | 0 | 0 | 3598749.49 | 3364.8897 | 5872.619 | 2507.7293 | 5692.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8 | 5692.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Сергеихинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 667.4 | 576.1 | 424.8 | 32 | X | X | X | 1925593.05 | 0 | 0 | 1925593.05 | 2885.2158 | 2930.2751 | 45.0593
1 | 159 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.4 | 576.1 | 424.8 | 32 | РО | НУ | - | 1925593.05 | 0 | 0 | 1925593.05 | 2885.2158 | 2930.2751 | 45.0593 | 8833.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 8833.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Пенкинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 29 | X | X | X | 1538879.17 | 0 | 0 | 1538879.17 | 2703.5825 | 3572.2063 | 868.6238
1 | 160 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 29 | РО | НУ | - | 1538879.17 | 0 | 0 | 1538879.17 | 2703.5825 | 3572.2063 | 868.6238 | 4362.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 4362.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 14681.96 | 12768.96 | 10622.69 | 474 | X | X | X | 29402856.01 | 0 | 0 | 29402856.01 | 2002.652 | 5747.5238 | 3744.8718
1 | 161 | Киржач г, Павловского ул, 36 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3731.88 | 2769.88 | 2769.88 | 111 | РО | УК | ООО" Монолит" | 6567458.76 | 0 | 0 | 6567458.76 | 1759.8258 | 2026.5718 | 266.746 | 1964.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1964.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 162 | Киржач г, Большая Московская ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1621.8 | 965.3 | 915.9 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 5163742.4 | 0 | 0 | 5163742.4 | 3183.9576 | 1631.0497 | -1552.9078 | 3221.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 3221.3719 | 0
1 | 163 | Киржач г, Станционная ул, 65 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 923.9 | 841.9 | 646.1 | 45 | РО | УК | ООО" Монолит" | 4587373.36 | 0 | 0 | 4587373.36 | 4965.2271 | 5747.5238 | 782.2967 | 5571.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 5571.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 164 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3740.78 | 3740.78 | 2819.7 | 124 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 5599375.72 | 0 | 0 | 5599375.72 | 1496.8471 | 1732.6829 | 235.8358 | 1679.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 1679.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 165 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4025.6 | 4025.6 | 3076 | 133 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4480243.62 | 0 | 0 | 4480243.62 | 1112.9381 | 1235.3098 | 122.3717 | 1197.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 1197.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 166 | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 1967 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 638 | 425.5 | 395.11 | 22 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3004662.15 | 0 | 0 | 3004662.15 | 4709.5018 | 1631.0497 | -3078.4521 | 4987.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6 | 4987.6917 | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1573 | 1423.2 | 1423.2 | 86 | X | X | X | 5380655.8 | 0 | 0 | 5380655.8 | 3420.6331 | 5289.4349 | 1868.8019
1 | 167 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | 1985 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 958.4 | 858.1 | 858.1 | 63 | РО | НУ | - | 3457143.9 | 0 | 0 | 3457143.9 | 3607.2036 | 4231.0245 | 623.821 | 4101.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 4101.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 168 | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | 1961 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614.6 | 565.1 | 565.1 | 23 | РО | НУ | - | 1923511.9 | 0 | 0 | 1923511.9 | 3129.6972 | 5289.4349 | 2159.7377 | 5289.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5289.4349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1266.2 | 1144.9 | 922.5 | 63 | X | X | X | 5206292.58 | 0 | 0 | 5206292.58 | 4111.7458 | 5409.6436 | 1297.8978
1 | 169 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 442.8 | 393.5 | 240.4 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 1776592.72 | 0 | 0 | 1776592.72 | 4012.1787 | 5409.6436 | 1397.465 | 5409.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5409.6436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 170 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 442.6 | 400.2 | 353.8 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 1689555.13 | 0 | 0 | 1689555.13 | 3817.341 | 4102.9715 | 285.6305 | 3664.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3664.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 171 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 351.2 | 328.3 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 1740144.73 | 0 | 0 | 1740144.73 | 4569.7078 | 4783.4506 | 213.7428 | 4636.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4636.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 666.5 | 608.5 | 430.2 | 37 | X | X | X | 2957426.23 | 0 | 0 | 2957426.23 | 4437.2487 | 4920.6808 | 483.4321
1 | 172 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 323 | 293 | 114.7 | 17 | РО | УК | Плес+ | 1276754.1 | 0 | 0 | 1276754.1 | 3952.7991 | 4583.2876 | 630.4885 | 4442.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 4442.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 173 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 343.5 | 315.5 | 315.5 | 20 | РО | УК | Плес+ | 1680672.13 | 0 | 0 | 1680672.13 | 4892.7864 | 4920.6808 | 27.8944 | 4395.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4395.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1217.2 | 862.2 | 862.2 | 47 | X | X | X | 1486533.11 | 0 | 0 | 1486533.11 | 1221.2727 | 1480.6346 | 259.3619
1 | 174 | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1217.2 | 862.2 | 862.2 | 47 | РО | ТСЖ | "Новый-2" | 1486533.11 | 0 | 0 | 1486533.11 | 1221.2727 | 1480.6346 | 259.3619 | 1435.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1435.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 1774 | 1612.3 | 1526.7 | 80 | X | X | X | 10290828.25 | 0 | 0 | 10290828.25 | 5800.9178 | 9713.7143 | 3912.7964
1 | 175 | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 744 | 669.9 | 617 | 23 | РО | НУ | - | 3665226.5 | 0 | 0 | 3665226.5 | 4926.3797 | 5623.3125 | 696.9328 | 5450.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5450.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 176 | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.8 | 578.7 | 546 | 42 | РО | НУ | - | 3185927.65 | 0 | 0 | 3185927.65 | 5090.9678 | 5811.1848 | 720.217 | 5632.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 5632.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 177 | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 404.2 | 363.7 | 363.7 | 15 | РО | НУ | - | 3439674.1 | 0 | 0 | 3439674.1 | 8509.832 | 9713.7143 | 1203.8822 | 9415.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 9415.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 609 | 579 | 387.6 | 32 | X | X | X | 3013803.86 | 0 | 0 | 3013803.86 | 4948.7748 | 6193.4427 | 1244.6678
1 | 178 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 609 | 579 | 387.6 | 32 | РО | НУ | - | 3013803.86 | 0 | 0 | 3013803.86 | 4948.7748 | 6193.4427 | 1244.6678 | 6003.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 6003.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Флорищинское |  | X | X | X | X | X | 616.2 | 540.1 | 315 | 21 | X | X | X | 2036502 | 0 | 0 | 2036502 | 3304.9367 | 4073.7532 | 768.8165
1 | 179 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 616.2 | 540.1 | 315 | 21 | РО | НУ | - | 2036502 | 0 | 0 | 2036502 | 3304.9367 | 4073.7532 | 768.8165 | 3948.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3948.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 772.9 | 728.9 | 650.2 | 30 | X | X | X | 3592598.4 | 0 | 0 | 3592598.4 | 4648.206 | 5729.5027 | 1081.2967
1 | 180 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 772.9 | 728.9 | 650.2 | 30 | РО | НУ | - | 3592598.4 | 0 | 0 | 3592598.4 | 4648.206 | 5729.5027 | 1081.2967 | 5553.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 5553.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Дмитриевогорское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | X | X | X | 4454195.4 | 0 | 0 | 4454195.4 | 4562.3224 | 5623.6404 | 1061.3179
1 | 181 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | РО | НУ | - | 4454195.4 | 0 | 0 | 4454195.4 | 4562.3224 | 5623.6404 | 1061.3179 | 5450.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 5450.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ковардицкое |  | Х | Х | Х | Х | Х | 781.7 | 781.7 | 505.6 | 40 | X | X | X | 5304624.57 | 0 | 0 | 5304624.57 | 6786.0107 | 7631.5327 | 845.522
1 | 182 | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.7 | 781.7 | 505.6 | 40 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 5304624.57 | 0 | 0 | 5304624.57 | 6786.0107 | 7631.5327 | 845.522 | 7397.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.83 | 7397.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Нагорное |  | Х | Х | Х | Х | Х | 736.7 | 450.8 | 447.6 | 41 | X | X | X | 3231458.3 | 0 | 1851570.68 | 1379887.62 | 4386.3965 | 6773.6504 | 2387.2539
1 | 183 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 736.7 | 450.8 | 447.6 | 41 | РО | НУ | - | 3231458.3 | 0 | 1851570.68 | 1379887.62 | 4386.3965 | 6773.6504 | 2387.2539 | 6773.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 6773.6504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 12250.7 | 11422.2 | 10775.52 | 563 | X | X | X | 21660267.71 | 0 | 0 | 17417588.34 | 1768.0841 | 4187.79 | 2419.7059
1 | 184 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4338.6 | 4154.6 | 3916.52 | 177 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 5782944.25 | 0 | 0 | 5782944.25 | 1332.9056 | 1554.167 | 221.2614 | 1506.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 1506.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 185 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2512.9 | 2431.4 | 2131.2 | 90 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 6823737.31 | 0 | 0 | 6823737.31 | 2715.483 | 3173.3125 | 457.8295 | 3075.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.9 | 3075.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 186 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2500.9 | 2416.3 | 2307.9 | 117 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 4242679.37 | 0 | 0 | 4242679.37 | 1696.461 | 4187.79 | 2491.329 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 187 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 83 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2898.3 | 2419.9 | 2419.9 | 179 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 4810906.78 | 0 | 0 | 4810906.78 | 1659.9064 | 1725.1018 | 65.1954 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 2168.41 | 1286.56 | 1251.51 | 63 | X | X | X | 3221353.3 | 0 | 0 | 3221353.3 | 1485.5831 | 2102.4595 | 616.8764
1 | 188 | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2168.41 | 1286.56 | 1251.51 | 63 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 3221353.3 | 0 | 0 | 3221353.3 | 1485.5831 | 2102.4595 | 616.8764 | 2576.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.77 | 2576.4374 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Городищи |  | Х | Х | Х | Х | Х | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | X | X | X | 2580625.15 | 0 | 0 | 2580625.15 | 3307.2218 | 3876.9308 | 569.709
1 | 189 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2580625.15 | 0 | 0 | 2580625.15 | 3307.2218 | 3876.9308 | 569.709 | 3757.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 3757.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Пекшинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 540.8 | 388.59 | 251.8 | 26 | X | X | X | 3215375.57 | 0 | 0 | 3215375.57 | 5945.5909 | 7328.694 | 1383.1031
1 | 190 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 540.8 | 388.59 | 251.8 | 26 | РО | НУ | - | 3215375.57 | 0 | 0 | 3215375.57 | 5945.5909 | 7328.694 | 1383.1031 | 7103.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.76 | 7103.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 2550.7 | 2520.78 | 2068.72 | 140 | X | X | X | 10672314.84 | 0 | 0 | 10672314.84 | 4184.0729 | 6237.4621 | 2053.3891
1 | 191 | Петушки г, Зеленая ул, 22 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 850.1 | 850.1 | 745 | 38 | РО | НУ | - | 2391584.4 | 0 | 0 | 2391584.4 | 2813.2977 | 3467.7458 | 654.4481 | 3361.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 3361.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 192 | Петушки г, Лесная ул, 2а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 970 | 970 | 826.9 | 68 | РО | НУ | - | 4908492 | 0 | 0 | 4908492 | 5060.301 | 6237.4621 | 1177.161 | 6045.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 6045.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 193 | Петушки г, Лесная ул, 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 730.6 | 700.68 | 496.82 | 34 | РО | НУ | - | 3372238.44 | 0 | 0 | 3372238.44 | 4615.711 | 5689.4485 | 1073.7375 | 5514.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.8 | 5514.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 5523 | 4570.6 | 2967.35 | 208 | X | X | X | 3962770.83 | 0 | 0 | 3962770.83 | 717.5033 | 1538.3342 | 820.8308
1 | 194 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 1979 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 6 | 5523 | 4570.6 | 2967.35 | 208 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 3962770.83 | 0 | 0 | 3962770.83 | 717.5033 | 1538.3342 | 820.8308 | 1491.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1491.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 1046.8 | 929.5 | 929.5 | 44 | X | X | X | 5841301.9 | 0 | 0 | 5841301.9 | 5580.1508 | 5687.6101 | 107.4593
1 | 195 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1046.8 | 929.5 | 929.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 5841301.9 | 0 | 0 | 5841301.9 | 5580.1508 | 5687.6101 | 107.4593 | 5512.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 5512.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 3554.5 | 3554.5 | 3220.4 | 158 | X | X | X | 7297176.48 | 0 | 0 | 7297176.48 | 2052.9404 | 2718.9518 | 666.0114
1 | 196 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 1987 |  | Панельные | 3 | 7 | 3554.5 | 3554.5 | 3220.4 | 158 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 7297176.48 | 0 | 0 | 7297176.48 | 2052.9404 | 2718.9518 | 666.0114 | 2635.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.5071 | 2635.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 2640.94 | 1584.6 | 1443.9 | 92 | X | X | X | 4011881.02 | 0 | 0 | 4011881.02 | 1519.111 | 3492.2659 | 1973.1549
1 | 197 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1219.74 | 712.8 | 712.8 | 45 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 329863.1 | 0 | 0 | 329863.1 | 270.4372 | 597.6944 | 327.2572 | 597.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 597.6944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 198 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1421.2 | 871.8 | 731.1 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3682017.92 | 0 | 0 | 3682017.92 | 2590.781 | 3492.2659 | 901.4849 | 3385.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1 | 3385.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 3872.1 | 3872.1 | 3735 | 163 | X | X | X | 6079528.02 | 0 | 0 | 6079528.02 | 1570.0855 | 6623.69 | 5053.6045
1 | 199 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2959.8 | 2959.8 | 2846.7 | 127 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 3274967.59 | 0 | 0 | 3274967.59 | 1106.4827 | 1668.8267 | 562.3439 | 1851.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | 1851.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 200 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1970 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 1 | 607.6 | 607.6 | 607.6 | 25 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1167219.13 | 0 | 0 | 1167219.13 | 1921.0321 | 2049.8166 | 128.7844 | 3219.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5586 | 3219.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 201 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 304.7 | 304.7 | 280.7 | 11 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1637341.3 | 0 | 0 | 1637341.3 | 5373.6177 | 6623.69 | 1250.0724 | 6420.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5586 | 6420.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 13642.18 | 8514.9 | 504.3 | 462 | X | X | X | 12459674.15 | 0 | 0 | 12459674.15 | 913.3199 | 1797.3471 | 884.0272
1 | 202 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6118.54 | 4395.5 | 202.8 | 234 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 5095413.53 | 0 | 0 | 5095413.53 | 832.7826 | 1343.1468 | 510.3642 | 1301.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.79 | 1301.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 203 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4844.24 | 2814.6 | 192.4 | 152 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 3457309.86 | 0 | 0 | 3457309.86 | 713.695 | 1151.0773 | 437.3823 | 1115.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 1115.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 204 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2679.4 | 1304.8 | 109.1 | 76 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 3906950.76 | 0 | 0 | 3906950.76 | 1458.1439 | 1797.3471 | 339.2032 | 1742.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 1742.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 5318.71 | 3721.18 | 3281.14 | 278 | X | X | X | 8976986.38 | 0 | 0 | 8976986.38 | 1687.8127 | 6123.1344 | 4435.3216
1 | 205 | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3186.9 | 1676 | 1676 | 174 | РО | ЖСК | ЖСК ул. Гоголя, д.1б | 3026428.71 | 0 | 0 | 3026428.71 | 949.6466 | 1216.8338 | 267.1872 | 406.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 406.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 206 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1718.33 | 1631.7 | 1224.44 | 85 | РО | УК | ООО УК Теплый дом | 4434630.67 | 0 | 0 | 4434630.67 | 2580.7794 | 6123.1344 | 3542.355 | 6123.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.36 | 6123.1344 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 207 | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 413.48 | 413.48 | 380.7 | 19 | РО | УК | ООО УК "Спецстройгарант-1" | 1515927 | 0 | 0 | 1515927 | 3666.2644 | 4278.3591 | 612.0947 | 15488.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 15488.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 5101.2 | 4028.2 | 3874 | 130 | X | X | X | 9221698.8 | 0 | 0 | 9221698.8 | 1807.7509 | 3116.3977 | 1308.6469
1 | 208 | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1652.3 | 1505 | 1350.8 | 25 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 4177440 | 0 | 0 | 4177440 | 2528.2576 | 3116.3977 | 588.1402 | 3020.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3020.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 209 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3448.9 | 2523.2 | 2523.2 | 105 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 5044258.8 | 0 | 0 | 5044258.8 | 1462.5703 | 1802.8032 | 340.2329 | 1747.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1747.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 783.81 | 726 | 668.19 | 16 | X | X | X | 3623929.2 | 0 | 0 | 3623929.2 | 4623.4792 | 5699.0238 | 1075.5446
1 | 210 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.81 | 726 | 668.19 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3623929.2 | 0 | 0 | 3623929.2 | 4623.4792 | 5699.0238 | 1075.5446 | 5524.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 5524.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 680.2 | 680.2 | 617.7 | 33 | X | X | X | 3080862 | 0 | 0 | 3080862 | 4529.3473 | 5582.9943 | 1053.647
1 | 211 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 680.2 | 617.7 | 33 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 3080862 | 0 | 0 | 3080862 | 4529.3473 | 5582.9943 | 1053.647 | 5411.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5411.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 646.4 | 612.5 | 546.1 | 15 | X | X | X | 2610892.59 | 0 | 0 | 2610892.59 | 4039.1284 | 5231.4015 | 1192.2731
1 | 212 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 342.5 | 308.7 | 273.8 | 7 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 1321115.4 | 0 | 0 | 1321115.4 | 3857.2712 | 4754.5754 | 897.3042 | 4608.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 4608.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 213 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 303.9 | 303.8 | 272.3 | 8 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 1289777.19 | 0 | 0 | 1289777.19 | 4244.0842 | 5231.4015 | 987.3173 | 5070.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 5070.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 2009.6 | 1554.1 | 1492 | 65 | X | X | X | 6332416.4 | 0 | 0 | 6332416.4 | 3151.083 | 6694.6776 | 3543.5946
1 | 214 | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 945.6 | 572.3 | 513.5 | 21 | РО | НУ | - | 3549600 | 0 | 0 | 3549600 | 3753.8071 | 4737.5475 | 983.7404 | 4592.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 4592.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 215 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 533.7 | 492.1 | 488.8 | 13 | РО | НУ | - | 1391408.2 | 0 | 0 | 1391408.2 | 2607.098 | 6652.0284 | 4044.9304 | 6652.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 6652.0284 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 216 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 530.3 | 489.7 | 489.7 | 31 | РО | НУ | - | 1391408.2 | 0 | 0 | 1391408.2 | 2623.8133 | 6694.6776 | 4070.8643 | 6694.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 6694.6776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 814.6 | 814.6 | 336.9 | 26 | X | X | X | 3434659.74 | 0 | 0 | 3434659.74 | 4216.3758 | 5689.0518 | 1472.676
1 | 217 | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.6 | 814.6 | 336.9 | 26 | РО | УК | ООО "АТ плюс" | 3434659.74 | 0 | 0 | 3434659.74 | 4216.3758 | 5689.0518 | 1472.676 | 4216.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5689.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 1047.5 | 853.4 | 853.4 | 55 | X | X | X | 3600600 | 0 | 0 | 3600600 | 3437.327 | 4448.7329 | 1011.4059
1 | 218 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1047.5 | 853.4 | 853.4 | 55 | РО | НУ | - | 3600600 | 0 | 0 | 3600600 | 3437.327 | 4448.7329 | 1011.4059 | 4458.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2090.556 | 0 | 0 | 333.4 | 2367.7288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 626 | 626 | 423.7 | 31 | X | X | X | 2233993.96 | 0 | 0 | 2233993.96 | 3568.6804 | 3866.0308 | 297.3504
1 | 219 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 626 | 626 | 423.7 | 31 | РО | УК | ООО "Универсалстрой" | 2233993.96 | 0 | 0 | 2233993.96 | 3568.6804 | 3866.0308 | 297.3504 | 3747.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 3747.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 4977.4 | 4613.7 | 4612.5 | 180 | X | X | X | 14392200 | 0 | 0 | 14392200 | 2891.5096 | 3850.6637 | 959.1541
1 | 220 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1967.4 | 1817.2 | 1817.2 | 61 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 6002700 | 0 | 0 | 6002700 | 3051.0826 | 3850.6637 | 799.5811 | 3732.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 3732.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 221 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1426.9 | 1319.7 | 1318.5 | 59 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4059600 | 0 | 0 | 4059600 | 2845.0487 | 3590.6356 | 745.5869 | 3480.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 3480.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 222 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1583.1 | 1476.8 | 1476.8 | 60 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4329900 | 0 | 0 | 4329900 | 2735.0767 | 3451.8438 | 716.7671 | 3345.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 3345.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 775.2 | 715.9 | 715.9 | 35 | X | X | X | 3396600 | 0 | 0 | 3396600 | 4381.5789 | 5529.8361 | 1148.2572
1 | 223 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.2 | 715.9 | 715.9 | 35 | РО | НУ | - | 3396600 | 0 | 0 | 3396600 | 4381.5789 | 5529.8361 | 1148.2572 | 5360.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 5360.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | X | X | X | X | X | 5923.7 | 5477.6 | 5358.4 | 240 | X | X | X | 16375999.73 | 11086944.72 | 2836885.83 | 2452169.18 | 2764.4884 | 6233.4581
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 3182.5 | 2963.5 | 2844.3 | 134 | X | X | X | 7034201.73 | 4599545.39 | 1178018 | 1256638.34 | 2210.2755 | 6233.4581
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 522.9 | 463.3 | 463.3 | 31 | X | X | X | 1836114.4 | 1280871.46 | 337986.6 | 217256.34 | 3511.4064 | 5588.4196
| 1 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 522.9 | 463.3 | 463.3 | 31 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1836114.4 | 1280871.46 | 337986.6 | 217256.34 | 3511.4064 | 5588.4196 | 1905.4327 | 5416.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5416.8391 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 1826 | 1718 | 1598.8 | 73 | X | X | X | 2643881 | 1592309.05 | 407533.88 | 644038.07 | 1447.9085 | 2537.9527
| 2 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1826 | 1718 | 1598.8 | 73 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Стрелецкий" | 2643881 | 1592309.05 | 407533.88 | 644038.07 | 1447.9085 | 2537.9527 | 1012.1217 | 2460.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2460.0302 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 833.6 | 782.2 | 782.2 | 30 | X | X | X | 2554206.33 | 1726364.88 | 432497.52 | 395343.93 | 3064.0671 | 6233.4581
| 3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 833.6 | 782.2 | 782.2 | 30 | РО | НУ | - | 2554206.33 | 1726364.88 | 432497.52 | 395343.93 | 3064.0671 | 6233.4581 | 3104.4905 | 6168.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2 | 6168.5576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 2741.2 | 2514.1 | 2514.1 | 106 | X | X | X | 9341798 | 6487399.33 | 1658867.83 | 1195530.84 | 3407.9228 | 5469.6532
| Итого по Второвское |  | X | X | X | X | X | 833.7 | 771.9 | 771.9 | 33 | X | X | X | 2859178 | 2027471.29 | 506867.83 | 324838.88 | 3429.5046 | 4702.9054
| 1 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 833.7 | 771.9 | 771.9 | 33 | РО | УК | ООО"Управдом" | 2859178 | 2027471.29 | 506867.83 | 324838.88 | 3429.5046 | 4702.9054 | -32.0413 | 3397.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 3397.4633 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 944.3 | 862.6 | 862.6 | 39 | X | X | X | 3670630 | 2576436.89 | 652000 | 442193.11 | 3887.1439 | 5469.6532
| 2 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 944.3 | 862.6 | 862.6 | 39 | РО | НУ | - | 3670630 | 2576436.89 | 652000 | 442193.11 | 3887.1439 | 5469.6532 | -887.6044 | 2999.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2999.5395 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 963.2 | 879.6 | 879.6 | 34 | X | X | X | 2811990 | 1883491.15 | 500000 | 428498.85 | 2919.4248 | 5436.3686
| 3 | Камешково г, Крупской ул, 17В | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 963.2 | 879.6 | 879.6 | 34 | РО | УК | ООО"УЮТ" | 2811990 | 1883491.15 | 500000 | 428498.85 | 2919.4248 | 5436.3686 | 21.2574 | 2940.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2940.6822 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | X | X | X | X | X | 17769.8 | 14853.62 | 14853.62 | 804 | X | X | X | 37797766.31 | 0 | 0 | 37797766.31 | 2127.0789 | 5454.4917
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 9484.3 | 7647.42 | 7647.42 | 424 | X | X | X | 17288357.71 | 0 | 0 | 17288357.71 | 1822.8396 | 3024.6214
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 7491.9 | 6281 | 6281 | 356 | X | X | X | 13535253.61 | 0 | 0 | 13535253.61 | 1806.6517 | 3024.6214
| 1 | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 2007 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3049.5 | 3049.5 | 3049.5 | 195 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Весна" | 4228150.99 | 0 | 0 | 4228150.99 | 1386.5063 | 1386.5063 | 910.3414 | 2296.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.67 | 2296.8477 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | 2008 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2288.3 | 2288.3 | 2288.3 | 143 | РО | УК | ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" | 2791765.62 | 0 | 0 | 2791765.62 | 1220.0173 | 1220.0173 | 824.8118 | 2044.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2044.8291 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 1914 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2154.1 | 943.2 | 943.2 | 18 | РО | УК | ОАО "ПЭО "Сфера" | 6515337 | 0 | 0 | 6515337 | 3024.6214 | 3024.6214 | 5518.8824 | 8543.5039 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 1549.75 | 4488.5339 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1298.6 | 989.4 | 989.4 | 47 | X | X | X | 1806013.41 | 0 | 0 | 1806013.41 | 1390.7388 | 1390.7388
| 4 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1298.6 | 989.4 | 989.4 | 47 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 1806013.41 | 0 | 0 | 1806013.41 | 1390.7388 | 1390.7388 | 1929.5374 | 3320.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 3320.2762 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 693.8 | 377.02 | 377.02 | 21 | X | X | X | 1947090.69 | 0 | 0 | 1947090.69 | 2806.4149 | 2806.4149
| 5 | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 693.8 | 377.02 | 377.02 | 21 | РО | НУ | - | 1947090.69 | 0 | 0 | 1947090.69 | 2806.4149 | 2806.4149 | 3408.2156 | 6214.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 6214.6306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 8285.5 | 7206.2 | 7206.2 | 380 | X | X | X | 20509408.6 | 0 | 0 | 20509408.6 | 2475.3375 | 5454.4917
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 7352.4 | 6337.8 | 6337.8 | 330 | X | X | X | 15848198.85 | 0 | 0 | 15848198.85 | 2155.5137 | 4919.8588
| 1 | Гороховец г, Братьев Бесединых ул, 8 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 606.9 | 560.1 | 560.1 | 23 | РО | УК | ООО "Дом-сервис" | 2985862.32 | 0 | 0 | 2985862.32 | 4919.8588 | 4919.8588 | 6621.1481 | 11541.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.67 | 11541.0069 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Гороховец г, Сиреневая ул, 1 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4882.9 | 4089.6 | 4089.6 | 221 | РО | УК | ООО "ГУК" | 8489734.8 | 0 | 0 | 8489734.8 | 1738.6665 | 1738.6665 | -780.3871 | 958.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 958.2794 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Гороховец г, Гагарина ул, 52 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1862.6 | 1688.1 | 1688.1 | 86 | РО | НУ | - | 4372601.73 | 0 | 0 | 4372601.73 | 2347.5796 | 2347.5796 | 6898.3873 | 9245.9669 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 1549.75 | 5190.9969 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 594.6 | 562 | 562 | 23 | X | X | X | 2814864.3 | 0 | 0 | 2814864.3 | 4734.0469 | 4734.0469
| 4 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 10 | 1985 |  | Ж/б панели | 2 | 1 | 594.6 | 562 | 562 | 23 | РО | НУ | - | 2814864.3 | 0 | 0 | 2814864.3 | 4734.0469 | 4734.0469 | 15581.8561 | 20315.903 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 1549.75 | 16260.933 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 338.5 | 306.4 | 306.4 | 27 | X | X | X | 1846345.45 | 0 | 0 | 1846345.45 | 5454.4917 | 5454.4917
| 5 | Муром г, Совхозная ул, 3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338.5 | 306.4 | 306.4 | 27 | РО | НУ | - | 1846345.45 | 0 | 0 | 1846345.45 | 5454.4917 | 5454.4917 | 7283.2061 | 12737.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 12737.6978 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Рес обесп
Приложение к Таблице №1
Ресурсное обеспечение реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 1064965830.99
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 2908349.77 | 4344514.92 | 746895.14
Средства собственников | 1062057481.22
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 1904590429.32
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 22294400
Местные бюджеты | 3015567.51
Средства собственников | 1879280461.81
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 811229658.28
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 1851570.68
Средства собственников | 809378087.6
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области №742 от 05.10.2018)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Областной бюджет | 4599545.39
Местные бюджеты | 1178018
Средства собственников | 1256638.34
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области от 05.10.2018 №742)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Областной бюджет | 6531900
в том числе нераспределенный остаток | 44500.67
Местные бюджеты | 1658867.83
Средства собственников | 1195530.84
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области №742 от 05.10.2018)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Областной бюджет | 28058900
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области №742 от 05.10.2018)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Областной бюджет | 28058900
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 17288357.71
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0 | 4344514.92 | 746895.14
Средства собственников | 17288357.71
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 20509408.6
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0 | 4344514.92 | 746895.14
Средства собственников | 20509408.6

## Плановые показатели
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
Прогноз реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | 3203667.21 | 111013 | 1157 | 3780785918.59
Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | 1282974.64 | 49293 | 468 | 1064965830.99
1 | город Владимир | 362242.11 | 13536 | 104 | 265883729
2 | город Гусь-Хрустальный | 54718.7 | 2187 | 29 | 50842017.24
3 | округ Муром | 122338.66 | 4539 | 45 | 112751259.45
4 | город Ковров | 218132.8 | 7911 | 36 | 128937901.11
5 | ЗАТО город Радужный | 38189.1 | 1569 | 5 | 11570369.79
6 | город Александров | 91721.91 | 3374 | 26 | 65365711.73
7 | поселок Балакирево | 29543.5 | 855 | 5 | 14114868.93
8 | город Карабаново | 10662.8 | 403 | 6 | 30964559.01
9 | город Струнино | 14970.71 | 518 | 4 | 12442442.43
10 | Краснопламенское | 762 | 42 | 1 | 345276.04
11 | поселок Никологоры | 2259.1 | 104 | 2 | 5773107.53
12 | Степанцевское | 4271.2 | 227 | 5 | 10624337.11
13 | Паустовское | 3135.5 | 130 | 5 | 4459924
14 | Октябрьское | 3504.3 | 178 | 1 | 1997229.14
15 | город Вязники | 37828.9 | 1989 | 15 | 29976052.37
16 | город Гороховец | 12766.3 | 777 | 16 | 22830689.18
17 | Куприяновское | 1395 | 56 | 4 | 2221160.01
18 | Денисовское | 1222.4 | 44 | 2 | 4069083.72
19 | поселок Анопино | 1746.5 | 78 | 2 | 5178138.5
20 | город Камешково | 5843.6 | 224 | 3 | 8426851.96
21 | Вахромеевское | 9076.82 | 298 | 2 | 7968708.87
22 | Сергеихинское | 846.4 | 26 | 1 | 1861701.91
23 | город Киржач | 50658.08 | 1648 | 17 | 44398957.33
24 | Филипповское | 2529.3 | 106 | 2 | 2076549.34
25 | Кипревское | 375 | 21 | 1 | 2005046.92
26 | Першинское | 1156.21 | 44 | 1 | 3682576.42
27 | поселок Мелехово | 2624.2 | 125 | 4 | 4283070.81
28 | Малыгинское | 1157 | 40 | 2 | 3114731.18
29 | Клязьминское | 407.9 | 21 | 1 | 43566.44
30 | Новосельское | 2253.3 | 108 | 4 | 4166442.5
31 | Ивановское | 829.4 | 42 | 1 | 2786770.47
32 | город Кольчугино | 10312.24 | 425 | 7 | 8480737.08
33 | Раздольевское | 613 | 32 | 1 | 2358530.46
34 | Бавленское | 866.6 | 34 | 3 | 178408.21
35 | город Меленки | 3663.28 | 115 | 3 | 8700170.33
36 | Нагорное | 2767.4 | 31 | 1 | 4281723.32
37 | поселок Вольгинский | 15666.63 | 545 | 3 | 2434186.59
38 | город Покров | 14224.35 | 742 | 6 | 19736488.86
39 | город Костерево | 4806.6 | 165 | 5 | 9389545.55
40 | поселок Городищи | 1322.5 | 60 | 2 | 5138784.57
41 | город Петушки | 13058.16 | 529 | 10 | 17752085.21
42 | Пекшинское | 878.6 | 55 | 1 | 3622790.64
43 | поселок Красная Горбатка | 940.6 | 33 | 1 | 3515825.94
44 | Малышевское | 340.3 | 19 | 1 | 1371104.41
45 | Новлянское | 953.9 | 28 | 1 | 40161.91
46 | Воршинское | 1446.38 | 78 | 1 | 127877.6
47 | Черкутинское | 676.3 | 32 | 1 | 87573.72
48 | поселок Ставрово | 3130 | 140 | 5 | 3911488.58
49 | город Лакинск | 36117.07 | 1569 | 11 | 23897111.18
50 | город Собинка | 32478.43 | 1444 | 8 | 24440368.16
51 | Колокшанское | 546.02 | 20 | 1 | 1483737.75
52 | Асерховское | 1598.9 | 38 | 1 | 446142.85
53 | Копнинское | 9103.28 | 365 | 4 | 3380450.98
54 | город Судогда | 2977.1 | 125 | 5 | 7738017.78
55 | Андреевское | 1191.1 | 26 | 1 | 2846268.34
56 | Головинское | 1414.1 | 84 | 2 | 2794020.73
57 | Мошокское | 2762.9 | 125 | 2 | 4868704.13
58 | Муромцевское | 702.7 | 16 | 1 | 2570556.22
59 | Вяткинское | 1625.9 | 63 | 2 | 1181101.68
60 | город Суздаль | 2462.8 | 120 | 5 | 5058199.54
61 | Боголюбовское | 1755.2 | 62 | 1 | 3982171.62
62 | Новоалександровское | 4921.8 | 126 | 2 | 8046011.16
63 | Селецкое | 428.4 | 20 | 1 | 1241065.97
64 | город Юрьев-Польский | 12546.1 | 564 | 9 | 9190793.59
65 | Небыловское | 2975.2 | 130 | 4 | 3506290.42
66 | Симское | 1422.8 | 64 | 2 | 735510.79
67 | Красносельское | 1109.3 | 49 | 2 | 1268994.68
Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | 1423745.15 | 41485 | 466 | 1904590429.32
1 | город Владимир | 296070.88 | 11011 | 91 | 307984169.42 | 209231.23 | 8552 | 216853215.43
2 | город Гусь-Хрустальный | 46935.01 | 1959 | 31 | 99817914.61 | 15519.2 | 787 | 45048314.76
3 | округ Муром | 165373.4 | 6045 | 59 | 231365022.94 | 55253.15 | 2316 | 91626897.96
4 | город Ковров | 419649.56 | 4613 | 61 | 413498075.71 | 26773.05 | 869 | 44137673.12
5 | ЗАТО город Радужный | 136982.4 | 3712 | 17 | 146860060.34 | 13712.7 | 336 | 21856214.65
6 | город Александров | 53937.16 | 2174 | 26 | 107004610.82 | 45913.43 | 1959 | 51679396.32
7 | поселок Балакирево | 35250.9 | 902 | 7 | 31580337.11 | 11170.9 | 305 | 9890638.14
8 | город Карабаново | 11928.6 | 416 | 6 | 22006421.64 | 4408.6 | 120 | 11422752.7
9 | город Струнино | 11803.32 | 483 | 4 | 13606335.93 | 8897 | 313 | 9642280
10 | поселок Никологоры | 2782.7 | 103 | 1 | 2579501.7 | 804.5 | 47 | 4369866.08
11 | Паустовское | 1151.5 | 39 | 2 | 3008567.43 | 1070.8 | 42 | 2936950.21
12 | поселок Мстера | 618.3 | 24 | 1 | 3080948 | 1426.8 | 72 | 2773728.46
13 | Октябрьское | 4097 | 158 | 1 | 2008998.15 | 456.6 | 26 | 2158336.35
14 | город Вязники | 25999.7 | 1189 | 16 | 57491241.36 | 3374.6 | 144 | 2000000
15 | город Гороховец | 12858.21 | 844 | 10 | 26694131.16 | 13638.6 | 299 | 23342011.92
16 | Денисовское | 1813.6 | 68 | 2 | 5970247.52 | 5759.1 | 215 | 12591900
17 | Куприяновское | 768.4 | 34 | 2 | 1924810.92 | 396.2 | 21 | 1724820
18 | Фоминское | 924.3 | 22 | 1 | 2192210.02 | 1011.8 | 26 | 1739107.35
19 | поселок Анопино | 467.8 | 24 | 1 | 2683618.8 | 594.2 | 23 | 3373804.98
20 | поселок Добрятино | 672 | 35 | 1 | 2610900 | 594.2 | 23 | 3373804.98
21 | поселок Великодворский | 531.9 | 14 | 1 | 3112313.47 | 906.9 | 32 | 3916350
22 | поселок Золотково | 886.1 | 26 | 1 | 3560912.26 | 906.9 | 32 | 3916350
23 | город Камешково | 7845.75 | 252 | 1 | 9833014.45 | 2184 | 57 | 3516578.96
24 | Брызгаловское | 550.2 | 20 | 1 | 2537436 | 1069.5 | 39 | 3598749.49
25 | Вахромеевское | 10202.3 | 360 | 4 | 7294072.03 | 630 | 32 | 3488946.79
26 | Сергеихинское | 846.4 | 26 | 1 | 4024889.9 | 626.5 | 23 | 1538879.17
27 | город Киржач | 17997.83 | 716 | 12 | 42452497.16 | 20161.96 | 621 | 28415186.6
28 | поселок Мелехово | 1443.4 | 68 | 2 | 5513180.94 | 1573 | 68 | 5777967.87
29 | Новосельское | 1854.2 | 87 | 3 | 7320616.33 | 1266.2 | 52 | 4715781.71
30 | Малыгинское | 889.1 | 44 | 2 | 5162888.5 | 703.5 | 36 | 2590114.16
31 | Ивановское | 1323.09 | 68 | 2 | 6619041.75 | 1217.2 | 47 | 1456533.11
32 | Клязьминское | 804.7 | 36 | 2 | 3151634.72 | 1774 | 80 | 10290828.25
33 | город Кольчугино | 6122.7 | 226 | 8 | 25708169.95 | 609 | 31 | 3013803.86
34 | Бавленское | 1222.6 | 66 | 3 | 2999636.55 | 616 | 21 | 2036502
35 | Ильинское | 654.5 | 32 | 1 | 3037413.17 | 772.9 | 32 | 3592598.4
36 | город Меленки | 7388.82 | 208 | 4 | 13139008.53 | 976.3 | 36 | 4454195.4
37 | Бутылицкое | 327.6 | 21 | 1 | 962789.91 | 781.7 | 25 | 4839701.76
38 | Ляховское | 948.3 | 64 | 1 | 3760087.36 | 781.7 | 25 | 4839701.76
39 | Дмитриевогорское | 779.2 | 33 | 1 | 2964091.65 | 792.9 | 42 | 3231458.3
40 | Нагорное | 1015.6 | 45 | 1 | 3826397.3 | 792.9 | 42 | 3231458.3
41 | поселок Вольгинский | 23824.84 | 837 | 4 | 27427227.94 | 9443 | 371 | 16849360.93
42 | Петушинское | 1431.7 | 54 | 2 | 5796065.76 | 2168.41 | 62 | 3799734.79
43 | город Покров | 13217.54 | 505 | 5 | 21179945.89 | 540.8 | 15 | 3215375.57
44 | город Костерево | 8831.67 | 282 | 3 | 12690176.64 | 2550.7 | 119 | 10672314.84
45 | поселок Городищи | 485.3 | 16 | 1 | 2077656.16 | 5727.7 | 188 | 6053192.47
46 | город Петушки | 10895.89 | 502 | 8 | 26983289.2 | 1040.7 | 44 | 4804056
47 | поселок Красная Горбатка | 4675.3 | 143 | 3 | 8494956.25 | 3554.5 | 145 | 7284801.9
48 | Новлянское | 953.9 | 28 | 1 | 3567998.53 | 2640.94 | 88 | 4011881.02
49 | Воршинское | 1991.72 | 99 | 2 | 7040608.02 | 4173.7 | 171 | 6026117.57
50 | Куриловское | 938.37 | 47 | 1 | 3974620.08 | 8514.9 | 327 | 12459674.15
51 | Толпуховское | 1367.9 | 78 | 1 | 3001841.17 | 14680.3 | 685 | 13993215.27
52 | Черкутинское | 676.3 | 32 | 1 | 2594808.33 | 4947 | 164 | 9221698.8
53 | поселок Ставрово | 4397.69 | 167 | 3 | 12428636.06 | 726 | 28 | 3623929.2
54 | город Лакинск | 8018.76 | 440 | 5 | 18337846.37 | 675.9 | 32 | 3080862
55 | город Собинка | 22450.78 | 905 | 6 | 32249890.37 | 611.5 | 28 | 2610892.59
56 | город Судогда | 4721.28 | 152 | 3 | 14837581.22 | 789 | 64 | 3026194.08
57 | Головинское | 708.1 | 42 | 1 | 3029954.81 | 351 | 18 | 3600600
58 | Вяткинское | 788.3 | 16 | 1 | 4784142.67 | 351 | 18 | 3600600
59 | Мошокское | 758.5 | 31 | 1 | 877727.45 | 626 | 23 | 1917600
60 | Муромцевское | 707.1 | 16 | 1 | 3108475.73
61 | город Суздаль | 3679.7 | 153 | 5 | 10682268.79
62 | Боголюбовское | 1492 | 70 | 1 | 2165953.36
63 | Новоалександровское | 834.7 | 56 | 1 | 4822502.06
64 | Селецкое | 350.9 | 18 | 1 | 1387689.7
65 | город Юрьев-Польский | 7837.28 | 373 | 7 | 18400776.5
66 | Небыловское | 2986.6 | 122 | 4 | 8045705.76
67 | Красносельское | 791.9 | 27 | 1 | 3417127.32
68 | Симское | 212.1 | 7 | 1 | 236741.67
Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | 496947.42 | 20235 | 223 | 811229658.28 | 715.9 | 16 | 3396600
1 | город Владимир | 216494.1 | 9040 | 70 | 266927665.75 | 209231.23 | 8552 | 216853215.43
2 | город Гусь-Хрустальный | 14992.5 | 773 | 14 | 44764760.65 | 15519.2 | 787 | 45048314.76
3 | округ Муром | 38453.35 | 1662 | 24 | 79793906.13 | 55253.15 | 2316 | 91626897.96
4 | город Ковров | 17828.41 | 526 | 10 | 37956499.13 | 26773.05 | 869 | 44137673.12
5 | ЗАТО город Радужный | 13712.7 | 547 | 2 | 21856214.65 | 13712.7 | 336 | 21856214.65
6 | город Александров | 44403.5 | 1743 | 8 | 51599396.32 | 45913.43 | 1959 | 51679396.32
7 | поселок Балакирево | 6151.9 | 158 | 2 | 5663822.3 | 11170.9 | 305 | 9890638.14
8 | город Карабаново | 8048.2 | 328 | 3 | 7120486.4 | 4408.6 | 120 | 11422752.7
9 | город Струнино | 6442.65 | 188 | 2 | 8756823 | 8897 | 313 | 9642280
10 | поселок Никологоры | 1801.1 | 87 | 1 | 4369866.08 | 804.5 | 47 | 4369866.08
11 | Степанцевское | 1070.8 | 57 | 1 | 2936950.21 | 1070.8 | 42 | 2936950.21
12 | Паустовское | 1547.1 | 72 | 2 | 2773728.46 | 1426.8 | 72 | 2773728.46
13 | поселок Мстёра | 520.8 | 32 | 1 | 2158336.35 | 456.6 | 26 | 2158336.35
14 | Октябрьское | 3156.2 | 151 | 1 | 2000000 | 3374.6 | 144 | 2000000
15 | город Вязники | 11171.6 | 563 | 6 | 19139362.63 | 13638.6 | 299 | 23342011.92
16 | город Гороховец | 6105.4 | 226 | 3 | 13813074.67 | 5759.1 | 215 | 12591900
17 | Куприяновское | 396.2 | 20 | 1 | 1724820 | 396.2 | 21 | 1724820
18 | Денисовское | 1011.8 | 36 | 1 | 1739107.35 | 1011.8 | 26 | 1739107.35
19 | город Курлово | 594.2 | 21 | 1 | 3373804.98 | 594.2 | 23 | 3373804.98
20 | поселок Иванищи | 1532.1 | 39 | 2 | 3916350 | 906.9 | 32 | 3916350
21 | город Камешково | 2184 | 61 | 2 | 3516578.96 | 2184 | 57 | 3516578.96
22 | Брызгаловское | 1069.5 | 34 | 1 | 3598749.49 | 1069.5 | 39 | 3598749.49
23 | Сергеихинское | 667.4 | 32 | 1 | 1925593.05 | 630 | 32 | 3488946.79
24 | Пенкинское | 569.2 | 29 | 1 | 1538879.17 | 626.5 | 23 | 1538879.17
25 | город Киржач | 14681.96 | 474 | 6 | 29402856.01 | 20161.96 | 621 | 28415186.6
26 | Клязьминское | 1573 | 86 | 2 | 5380655.8 | 1573 | 68 | 5777967.87
27 | поселок Мелехово | 1266.2 | 63 | 3 | 5206292.58 | 1266.2 | 52 | 4715781.71
28 | Малыгинское | 666.5 | 37 | 2 | 2957426.23 | 703.5 | 36 | 2590114.16
29 | Новосельское | 1217.2 | 47 | 1 | 1486533.11 | 1217.2 | 47 | 1456533.11
30 | город Кольчугино | 1774 | 80 | 3 | 10290828.25 | 1774 | 80 | 10290828.25
31 | Раздольевское | 609 | 32 | 1 | 3013803.86 | 609 | 31 | 3013803.86
32 | Флорищинское | 616.2 | 21 | 1 | 2036502 | 616 | 21 | 2036502
33 | город Меленки | 772.9 | 30 | 1 | 3592598.4 | 772.9 | 32 | 3592598.4
34 | Дмитриевогорское | 976.3 | 36 | 1 | 4454195.4 | 976.3 | 36 | 4454195.4
35 | Ковардицкое | 781.7 | 40 | 1 | 5304624.57 | 781.7 | 25 | 4839701.76
36 | Нагорное | 736.7 | 41 | 1 | 3231458.3 | 792.9 | 42 | 3231458.3
37 | город Покров | 12250.7 | 563 | 4 | 21660267.71 | 9443 | 371 | 16849360.93
38 | город Костерево | 2168.41 | 63 | 1 | 3221353.3 | 2168.41 | 62 | 3799734.79
39 | поселок Городищи | 780.3 | 40 | 1 | 2580625.15 | 780.3 | 24 | 2311215.45
40 | Пекшинское | 540.8 | 26 | 1 | 3215375.57 | 540.8 | 15 | 3215375.57
41 | город Петушки | 2550.7 | 140 | 3 | 10672314.84 | 2550.7 | 119 | 10672314.84
42 | поселок Вольгинский | 5523 | 208 | 1 | 3962770.83 | 5727.7 | 188 | 6053192.47
43 | поселок Красная Горбатка | 1046.8 | 44 | 1 | 5841301.9 | 1040.7 | 44 | 4804056
44 | Копнинское | 3554.5 | 158 | 1 | 7297176.48 | 3554.5 | 145 | 7284801.9
45 | Толпуховское | 2640.94 | 92 | 2 | 4011881.02 | 2640.94 | 88 | 4011881.02
46 | поселок Ставрово | 3872.1 | 163 | 3 | 6079528.02 | 4173.7 | 171 | 6026117.57
47 | город Лакинск | 13642.18 | 462 | 3 | 12459674.15 | 8514.9 | 327 | 12459674.15
48 | город Собинка | 5318.71 | 278 | 3 | 8976986.38 | 14680.3 | 685 | 13993215.27
49 | город Судогда | 5101.2 | 130 | 2 | 9221698.8 | 4947 | 164 | 9221698.8
50 | Андреевское | 783.81 | 16 | 1 | 3623929.2 | 726 | 28 | 3623929.2
51 | Головинское | 680.2 | 33 | 1 | 3080862 | 675.9 | 32 | 3080862
52 | Мошокское | 646.4 | 15 | 2 | 2610892.59 | 611.5 | 28 | 2610892.59
53 | город Суздаль | 2009.6 | 65 | 3 | 6332416.4 | 2373.5 | 77 | 6332416.4
54 | Боголюбовское | 814.6 | 26 | 1 | 3434659.74 | 789 | 64 | 3026194.08
55 | Селецкое | 1047.5 | 55 | 1 | 3600600 | 351 | 18 | 3600600
56 | Павловское | 626 | 31 | 1 | 2233993.96 | 626 | 23 | 1917600
57 | город Юрьев-Польский | 4977.4 | 180 | 3 | 14392200 | 4977.8 | 158 | 14392200
58 | Небыловское | 775.2 | 35 | 1 | 3396600
Информация по многоквартирным домам по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы |  | 5923.7 | 240 | 6 | 16375999.73
Итого по Владимирской области на 2020 год |  | 3182.5 | 134 | 3 | 7034201.73
1 | город Юрьев-Польский | 522.9 | 31 | 1 | 1836114.4
2 | город Александров | 1826 | 73 | 1 | 2643881
3 | поселок Иванищи | 833.6 | 30 | 1 | 2554206.33
Итого по Владимирской области на 2021 год |  | 2741.2 | 106 | 3 | 9341798
1 | Второвское | 833.7 | 33 | 1 | 2859178
2 | поселок Красная Горбатка | 944.3 | 39 | 1 | 3670630
3 | город Камешково | 963.2 | 34 | 1 | 2811990
Информация по многоквартирным домам, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы |  | 17769.8 | 804 | 10 | 37797766.31
Итого по Владимирской области в 2020 году |  | 9484.3 | 424 | 5 | 17288357.71
1 | город Кольчугино | 7491.9 | 356 | 3 | 13535253.61
2 | Клязьминское | 1298.6 | 47 | 1 | 1806013.41
3 | Кипревское | 693.8 | 21 | 1 | 1947090.69
Итого по Владимирской области в 2021 году |  | 8285.5 | 380 | 5 | 20509408.6
1 | город Гороховец | 7352.4 | 330 | 3 | 15848198.85
2 | Куприяновское | 594.6 | 23 | 1 | 2814864.3
3 | округ Муром | 338.5 | 27 | 1 | 1846345.45
0

## Спец.счета КП 2020-2022
Информация о выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах со способом формирования фонда капитально ремонта - специальный счет на территории Владимирской области в период 2020-2022 годы в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Итого по Владимирской области за период 2020-2021 годы |  | 609676469.18 | 9869208.93 | 21660927.27 | 41698287.2 | 4820693.95 | 23627706.42 | 88420.66 | 129 | 195352957.2949 | 184269652.07 | 15156284.65 | 139616010.24 | 10850762.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | X
| Итого по Владимирской области в 2020 году: |  | 587339113.31 | 9543404.65 | 21006486.71 | 39670844.83 | 4655854.95 | 19118472.65 | 88420.66 | 82 | 90140474.66 | 182073568.07 | 15156284.65 | 137936619.35 | 10850762.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 225528520.59 | 5710754.98 | 10581866.31 | 10041133.67 | 1340564.46 | 6755795.97 | 0 | 41 | 25166217.1 | 58997024.97 | 4155074.25 | 34068714.93 | 2525221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Тракторная ул, 4 | 259217 | 0 | 0 | 259217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 3 | Владимир г, Батурина ул, 33 | 880727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375931 | 504796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 611403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 13а | 414375.91 | 138125 | 138125 | 0 | 138125.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 6 | Владимир г, Белоконской ул, 13А | 139199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59199.96 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 7 | Владимир г, Белоконской ул, 15Б | 238788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150788.8 | 87999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 8 | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 9 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27а | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 10 | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 11 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 548443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 12 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 302478.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106078.31 | 115798.74 | 80601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 13 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | 373056.34 | 0 | 0 | 251152.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50907 | 0 | 70997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 14 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 33 | 191000 | 0 | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 15 | Владимир г, Воровского ул, 8а | 405405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 16 | Владимир г, Горького ул, 84 | 291196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 17 | Владимир г, Горького ул, 129 | 1208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 18 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 120351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 19 | Владимир г, Куйбышева ул, 66а | 224568 | 0 | 0 | 224568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 20 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 114203.1 | 20000 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 32 | 869766.7 | 0 | 677767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 34 | 255222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54271 | 0 | 0 | 65890.55 | 135060.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 23 | Владимир г, Ленина пр-кт, 44 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 24 | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 25 | Владимир г, Мира ул, 4Б | 922851 | 0 | 0 | 808068.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114782.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 26 | Владимир г, Мира ул, 4А | 2451180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2451180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 27 | Владимир г, Народная ул, 8 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 28 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21А | 1628649.1 | 0 | 0 | 394253 | 0 | 200096.1 | 0 | 1 | 180000 | 854300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 29 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 1151223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357151.2 | 0 | 240306 | 553766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 30 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 42 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 31 | Владимир г, Никитина ул, 4А | 333729 | 0 | 0 | 333729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 32 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | 1881894 | 195422.5 | 111467.7 | 322000 | 213000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710003.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 33 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 162333.46 | 126516.64 | 0 | 0 | 21109.82 | 0 | 0 | 1 | 14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 34 | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23Б | 375942 | 0 | 0 | 375942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 35 | Владимир г, Северная ул, 26 | 116700.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116700.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 36 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3Б | 821518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 37 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 38 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 39 | Владимир г, Стрелецкая ул, 36А | 132450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 40 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42Г | 469667 | 0 | 469667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 41 | Владимир г, Тихонравова ул, 9 | 1039214 | 0 | 0 | 68214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575500 | 395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 42 | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 580372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174530 | 0 | 0 | 405842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 43 | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 44 | Владимир г, Безыменского ул, 4 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 45 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18Б | 767597.9 | 261568.6 | 353140.57 | 0 | 152888.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 46 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Б | 1459045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 47 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5 | 293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 48 | Владимир г, Добросельская ул, 193Г | 141800 | 141800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 49 | Владимир г, Добросельская ул, 199а | 2123411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 50 | Владимир г, Добросельская ул, 207 | 363447 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 51 | Владимир г, Комиссарова ул, 13 | 532382.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532382.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 52 | Владимир г, Комиссарова ул, 23 | 368373.54 | 175244.79 | 193128.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 53 | Владимир г, Лакина проезд, 8 | 1008901 | 0 | 0 | 404448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 54 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 55 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 2377591.96 | 877591.96 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 56 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46 | 659346.14 | 0 | 659346.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 57 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46Б | 441089 | 0 | 441089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 58 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 27 | 190756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 59 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 15 | 141772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 60 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 32843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 61 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 19 | 69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 62 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 27 | 452575.38 | 222826.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152567 | 77182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 63 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 1 | 1654683.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624695.92 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 64 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 4 | 131422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 65 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 17 | 232205.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232205.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 66 | Владимир г, Растопчина ул, 33а | 664946.64 | 281247.58 | 383699.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 67 | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 967198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 68 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9 | 1503268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 69 | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 493206.56 | 0 | 0 | 493206.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 70 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21 | 1822887.23 | 0 | 1137641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 71 | Владимир г, Тихонравова ул, 4 | 1312347.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312347.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 72 | Владимир г, Тракторная ул, 5 | 823785 | 240259 | 340000 | 0 | 243526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 73 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6 | 1088631 | 403161 | 685470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 74 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6Б | 110220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 75 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9 | 246963 | 0 | 246963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 76 | Владимир г, Юбилейная ул, 76А | 1291286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 77 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2 | 543017.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543017.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 78 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5 | 866755.67 | 179437.21 | 297679.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389639.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 79 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1468076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 80 | Владимир г, Безыменского ул, 1а | 364586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 81 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 42 | 371366.51 | 0 | 216731.11 | 0 | 154635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 82 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4Г | 116208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80776 | 0 | 0 | 35432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 83 | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 84 | Владимир г, Егорова ул, 16а | 478757.53 | 0 | 57079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344154 | 0 | 77523.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 85 | Владимир г, Жуковского ул, 20а | 1394395.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394395.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 86 | Владимир г, Казарменная ул, 5А | 592148.92 | 592148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 87 | Владимир г, Комиссарова ул, 21 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 88 | Владимир г, Комиссарова ул, 22 | 1004458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 89 | Владимир г, Красноармейская ул, 45 | 897668.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811166.63 | 0 | 86502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 90 | Владимир г, Лакина ул, 141В | 1450004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 91 | Владимир г, Лакина ул, 3 | 448868 | 130822 | 130822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71а | 1111226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 93 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 94 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 12 | 1736821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 95 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 13 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 96 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29А | 1475513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 97 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 18 | 256701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 98 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 3 | 428327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 392727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 99 | Владимир г, Северная ул, 28 | 351887.78 | 0 | 0 | 351887.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 100 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 23 | 459499 | 0 | 370499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 101 | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Б | 349658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 102 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34А | 883385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 103 | Владимир г, Строителей пр-кт, 4 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 104 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 16 | 1372008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 105 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 | 478936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 106 | Владимир г, Тракторная ул, 7А | 2071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 107 | Владимир г, Чайковского ул, 48 | 537756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 108 | Владимир г, Чайковского ул, 36 | 32281.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32281.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 109 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13 | 455847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 110 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3 | 1902802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 111 | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 26а | 625651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 112 | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 25а | 1732658.14 | 322129.44 | 0 | 152312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81177 | 0 | 0 | 1177039.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 113 | Владимир г, Безыменского ул, 9в | 279192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 114 | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 170090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 115 | Владимир г, Безыменского ул, 13б | 992921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954136 | 0 | 38785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 116 | Владимир г, Белоконской ул, 15 | 277962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 117 | Владимир г, Большой проезд, 15а | 610544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 118 | Владимир г, Василисина ул, 8б | 2009254.69 | 0 | 0 | 0 | 105390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903864.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 119 | Владимир г, Василисина ул, 9 | 875842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 120 | Владимир г, Василисина ул, 22а | 169304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 121 | Владимир г, Василисина ул, 4 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 122 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | 312022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 123 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 85484.76 | 0 | 0 | 0 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74494.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 124 | Владимир г, Горького ул, 85А | 259061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 125 | Владимир г, Горького ул, 125 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 126 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5А | 689694.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239435.8 | 450258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 127 | Владимир г, Егорова ул, 1 | 382402.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185479.3 | 0 | 196923.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 128 | Владимир г, Егорова ул, 10б | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 129 | Владимир г, Западная ул, 59 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 130 | Владимир г, Кирова ул, 3А | 128771.87 | 0 | 0 | 128771.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 131 | Владимир г, Кирова ул, 6 | 317712.78 | 317712.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 132 | Владимир г, Кирова ул, 7 | 723801.52 | 0 | 0 | 174204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549597.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 133 | Владимир г, Комиссарова ул, 4 | 460900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 134 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 62 | 251475 | 0 | 0 | 97440 | 0 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 138550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 135 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 64 | 329973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 136 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 68 | 500731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 137 | Владимир г, Костерин пер, 10 | 169106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 138 | Владимир г, Красноармейская ул, 43Г | 221206.97 | 0 | 159320.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 139 | Владимир г, Куйбышева ул, 66 | 827847.37 | 0 | 0 | 329415.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 140 | Владимир г, Лакина ул, 155А | 354653 | 177326.5 | 177326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 141 | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 202672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 142 | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 694266.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62413.85 | 0 | 0 | 0 | 631852.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 143 | Владимир г, Лермонтова ул, 45 | 254624 | 0 | 0 | 254624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 144 | Владимир г, Мира ул, 6 | 259971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 145 | Владимир г, Мира ул, 6Б | 1403305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 146 | Владимир г, Мира ул, 15 | 7398819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1200000 | 4954168 | 0 | 1244651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 147 | Владимир г, Мира ул, 22 | 1079600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 148 | Владимир г, Михайловская ул, 6 | 285704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 217704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 149 | Владимир г, Михайловская ул, 12 | 165037 | 0 | 165037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 150 | Владимир г, Михайловская ул, 55 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 151 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 | 2370868.27 | 0 | 298952.02 | 1793579.55 | 278336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 152 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 758999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 153 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 70 | 214233.77 | 0 | 0 | 214233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 154 | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 155 | Владимир г, Офицерская ул, 16 | 222265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186025 | 36240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 156 | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 204454 | 48377 | 48377 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 157 | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 143710.21 | 143710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 158 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 11 | 129672.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129672.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 159 | Владимир г, Растопчина ул, 33в | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 160 | Владимир г, Растопчина ул, 39в | 232842.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232842.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 161 | Владимир г, Растопчина ул, 61 | 1004030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 162 | Владимир г, Растопчина ул, 61а | 533500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 163 | Владимир г, Северная ул, 22 | 126461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 164 | Владимир г, Семашко ул, 8 | 1886545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794470 | 0 | 0 | 1092075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 165 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 166 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 1842506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 167 | Владимир г, Столетовых ул, 5 | 357798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 168 | Владимир г, Строителей пр-кт, 2Г | 152127 | 0 | 0 | 152127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 169 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | 949535 | 139194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 170 | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 562718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 171 | Владимир г, Суворова ул, 11 | 523273.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523273.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 172 | Владимир г, Судогодское ш, 17а | 405244 | 0 | 405244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 173 | Владимир г, Судогодское ш, 27а | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 174 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А | 739065.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226848.8 | 247409 | 0 | 264807.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 175 | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 176 | Владимир г, Сущевская ул, 3 | 909165.72 | 0 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716665.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 177 | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 2060881.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768030 | 0 | 292851.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 178 | Владимир г, Тракторная ул, 13 | 498750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 179 | Владимир г, Университетская ул, 7 | 781837.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72227.39 | 380731.18 | 328878.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 180 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 181 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 23 | 525162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 182 | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 2б | 1389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 183 | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 1178009 | 215265 | 85000 | 0 | 0 | 184629 | 0 | 0 | 0 | 486000 | 174615 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 184 | Владимир г, Юбилейная ул, 12 | 403507.08 | 201753.54 | 201753.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 185 | Владимир г, Юбилейная ул, 50 | 515016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 186 | Владимир г, Юбилейная ул, 52 | 145556.3 | 0 | 0 | 145556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 187 | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 422807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 188 | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 1415725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 189 | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 375709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 190 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 191 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 44 | 3560254.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895732.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664521.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 192 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 660633.36 | 54114.93 | 0 | 583956.53 | 22561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 193 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11 | 538864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 194 | Владимир г, Суворова ул, 2 | 1887319.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110620 | 0 | 776699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 195 | Владимир г, Фатьянова ул, 21 | 1695916.99 | 0 | 591889.99 | 1104027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 196 | Владимир г, Фатьянова ул, 2А | 887671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 197 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1А | 1420838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 198 | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 304235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 199 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4 | 1295506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 200 | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 794440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 201 | Владимир г, Белоконской ул, 25 | 549279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 202 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18А | 1197698.17 | 0 | 0 | 0 | 154635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043062.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 203 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38А | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 204 | Владимир г, Перекопский военный городок, 25 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 205 | Владимир г, Почаевская ул, 22А | 316391 | 0 | 76452 | 239939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 206 | Владимир г, Пугачева ул, 62 | 1192648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62648.1 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 207 | Владимир г, Разина ул, 26 | 72770 | 72770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 208 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Д | 884816.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753243.91 | 0 | 131572.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 209 | Владимир г, Горная ул, 5 | 435227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 210 | Владимир г, Горького ул, 44 | 820280.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820280.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 211 | Владимир г, Добросельская ул, 165 | 6916836 | 0 | 0 | 0 | 1738372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 212 | Владимир г, Завадского ул, 15А | 997903.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997903.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 213 | Владимир г, Куйбышева ул, 42 | 192471 | 0 | 0 | 0 | 192471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 214 | Владимир г, Лакина ул, 143А | 192603 | 0 | 192603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 215 | Владимир г, Ленина пр-кт, 42 | 1699103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 216 | Владимир г, Ленина пр-кт, 51 | 1931052.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449300.96 | 0 | 481751.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 217 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | 342268 | 0 | 0 | 0 | 121521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 218 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 219 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 1 | 1111344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 220 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 221 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 10 | 493124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 222 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 16 | 636988.72 | 0 | 0 | 636988.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 223 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 663910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13910 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 224 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 5 | 265705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69848 | 195857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 225 | Владимир г, Пичугина ул, 12 | 873135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 226 | Владимир г, Растопчина ул, 1 | 1782992.2 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 227 | Владимир г, Растопчина ул, 49а | 761914.32 | 300000 | 461914.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 228 | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 3177311.76 | 237230.25 | 1850000 | 1024754.21 | 0 | 65327.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 229 | Владимир г, Садовая ул, 17 | 1380740 | 0 | 0 | 1380740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 230 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 | 513090.3 | 0 | 513090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 231 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5а | 1821751.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 232 | Владимир г, Строителей пр-кт, 12 | 1885350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 233 | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 | 2377338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 234 | Владимир г, Строителей пр-кт, 44А | 1858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 235 | Владимир г, Чайковского ул, 44Б | 296650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 236 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 15 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 237 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 23 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 238 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 26 | 311046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 239 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 12 | 1196427.08 | 200000 | 296352.35 | 0 | 61507.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638566.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 240 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55 | 1585441 | 554251 | 0 | 0 | 467603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 241 | Владимир г, Юбилейная ул, 42 | 855181.06 | 100000 | 150095.55 | 0 | 0 | 605085.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 242 | Владимир г, Безыменского ул, 4а | 2047666.86 | 0 | 380940.18 | 1666726.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 243 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 2 | 980000 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 244 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2 | 425926 | 0 | 0 | 425926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 245 | Владимир г, Московское ш, 1б | 149350.3 | 0 | 0 | 0 | 149350.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 246 | Владимир г, Комиссарова ул, 23а | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 247 | Владимир г, Ломоносова ул, 1 | 1075923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 248 | Владимир г, Мира ул, 17 | 2961445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 249 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 25 | 1343555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 250 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 27 | 346790.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346790.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 251 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6в | 643122.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643122.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 252 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34Б | 1757469.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757469.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 253 | Владимир г, Тракторная ул, 1Г | 594797.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594797.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 254 | Владимир г, Юбилейная ул, 5 | 2675878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 255 | Владимир г, Белоконской ул, 14 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 256 | Владимир г, Горького ул, 115 | 2089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 257 | Владимир г, Юбилейная ул, 38А | 346530.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346530.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 258 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 1А | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Александров |  | 20568339.3 | 467041.56 | 0 | 805999 | 208577.91 | 0 | 0 | 1 | 1080000 | 13841853.53 | 0 | 2228017.3 | 1936850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 259 | Александров г, Институтская ул, 8 | 2640608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 260 | Александров г, Королева ул, 1 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 261 | Александров г, Королева ул, 12 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 262 | Александров г, Коссович ул, 6 | 204559.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204559.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 263 | Александров г, Коссович ул, 7 | 1400026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 264 | Александров г, Ленина ул, 14 | 337102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 265 | Александров г, Маяковского ул, 13 | 116978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 266 | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 2 | 1743260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 267 | Александров г, П.Топоркова ул, 2 | 443151.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443151.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 268 | Александров г, Революции ул, 24 | 257497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 269 | Александров г, Революции ул, 36 | 2108431.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108431.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 270 | Александров г, Революции ул, 38 | 323572.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323572.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 271 | Александров г, Революции ул, 72 | 568987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 272 | Александров г, Терешковой ул, 10 корп. 2 | 380650.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86162 | 0 | 294488.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 273 | Александров г, Энтузиастов ул, 11 | 1818274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 274 | Александров г, Институтская ул, 6 корп. 2 | 333408.44 | 0 | 0 | 0 | 208577.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124830.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 275 | Александров г, Королева ул, 16 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 276 | Александров г, Королева ул, 18 | 581500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 277 | Александров г, Королева ул, 20 | 694350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 278 | Александров г, Маяковского ул, 36А | 805999 | 0 | 0 | 805999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 279 | Александров г, Ческа-Липа ул, 10 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 280 | Александров г, Геологов ул, 8 | 2203940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 281 | Александров г, Ленина ул, 2 | 467041.56 | 467041.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 21515093.28 | 0 | 158850 | 4331032.6 | 565533 | 767639 | 0 | 0 | 0 | 10035782.09 | 927774 | 4115689.58 | 612793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 282 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 2417121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 283 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 5а | 649639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 284 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 158850 | 0 | 158850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 285 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 286 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 287 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 2256715 | 0 | 0 | 1362535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 288 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10 | 464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 289 | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 290 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 18 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 291 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 292 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 3а | 1386050.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386050.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 293 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 717639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 294 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19а | 225772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 295 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25 | 611554.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611554.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 296 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 1642029.6 | 0 | 0 | 721737.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 297 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 | 1680000 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 298 | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 1112945 | 0 | 0 | 0 | 180729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 299 | Гусь-Хрустальный г, Полярная ул, 9 | 202793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 300 | Гусь-Хрустальный г, Пролетарская ул, 18 | 384804 | 0 | 0 | 0 | 384804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 301 | Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 2 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 302 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 12 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 303 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 1541544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 304 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 15 | 212766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 305 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 306 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 19 | 566760 | 0 | 0 | 566760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 307 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16а | 391550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 308 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 12 | 1569463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 309 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 30 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 124957701.69 | 1283645.21 | 702173 | 5408031.86 | 853696 | 1727276.42 | 0 | 21 | 33141534.56 | 44833258.65 | 0 | 35876924.49 | 1131161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 310 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 523951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 311 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22/2 | 2127359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 312 | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 1832821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 313 | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 1028728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529458 | 0 | 499270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 314 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1864325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1864325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 315 | Ковров г, Киркижа ул, 20 | 120998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 316 | Ковров г, Комсомольская ул, 24 | 320995 | 0 | 320995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 317 | Ковров г, Комсомольская ул, 104 | 54117 | 0 | 0 | 0 | 54117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 318 | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 1972978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 319 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49/1 | 5202748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4412417 | 790331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 320 | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 321 | Ковров г, Лесная ул, 4 | 3261013.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635509.27 | 0 | 625504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 322 | Ковров г, Малеева ул, 1/1 | 4818845 | 218845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 323 | Ковров г, Матвеева ул, 5 | 2271787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1782611 | 489176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 324 | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 325 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1519461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 326 | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 327 | Ковров г, МОПРа ул, 26 | 15863.49 | 15863.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 328 | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 1135891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 329 | Ковров г, Садовая ул, 23 | 1815298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 330 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4 | 773255 | 0 | 0 | 0 | 604137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 331 | Ковров г, Строителей ул, 12/1 | 1102124.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102124.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 332 | Ковров г, Строителей ул, 2 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 333 | Ковров г, Строителей ул, 22 | 669140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 334 | Ковров г, Строителей ул, 22/2 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 335 | Ковров г, Строителей ул, 33 | 190602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125600 | 65002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 336 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 10 | 499878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 337 | Ковров г, Волго-Донская ул, 11В | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 338 | Ковров г, Волго-Донская ул, 27 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 339 | Ковров г, Абельмана ул, 130 | 242201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 340 | Ковров г, Белинского ул, 1/1 | 508550.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508550.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 341 | Ковров г, Брюсова ул, 54/1 | 91462 | 0 | 45334 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 342 | Ковров г, Ватутина ул, 49 | 1247325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 343 | Ковров г, Ватутина ул, 53 | 1278007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 344 | Ковров г, Ватутина ул, 55 | 1573506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 345 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 589794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 346 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1815600.86 | 0 | 0 | 1815600.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 347 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1078229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 348 | Ковров г, Грибоедова ул, 125 | 475402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 349 | Ковров г, Еловая ул, 86/2 | 231984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 350 | Ковров г, Еловая ул, 86/9 | 1578380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028291 | 0 | 550089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 351 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 3 | 567062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 352 | Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 2516334.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516334.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 353 | Ковров г, Муромская ул, 23/2 | 294657.72 | 294657.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 354 | Ковров г, Абельмана ул, 27 | 1230830.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230830.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 355 | Ковров г, Ватутина ул, 86 | 1052055 | 0 | 0 | 1052055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 356 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7а | 527399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 357 | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 4 | 687319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 358 | Ковров г, Восточный проезд, 14/2 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 359 | Ковров г, Восточный проезд, 16/1 | 571302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 360 | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 283242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 361 | Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 362 | Ковров г, Димитрова ул, 8 | 482863 | 0 | 0 | 482863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 363 | Ковров г, Димитрова ул, 16 | 237404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 364 | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 265768 | 0 | 0 | 265768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 365 | Ковров г, Еловая ул, 88 | 643076 | 0 | 0 | 0 | 13076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 366 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 3 корп. 1 | 682931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 367 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 23 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 368 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 7/3 | 1150780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 369 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 9 | 1950220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1950220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 370 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 371 | Ковров г, Калинина ул, 9 | 304016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 372 | Ковров г, Калинина ул, 20 | 155485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 373 | Ковров г, Калинина ул, 21 | 690218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 374 | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 714020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 375 | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 362535 | 0 | 0 | 0 | 131566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 376 | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 1143898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 377 | Ковров г, Комсомольская ул, 34 корп. 2 | 295760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 378 | Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 998880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 379 | Ковров г, Комсомольская ул, 36/3 | 27770 | 27770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 380 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/3 | 169491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 381 | Ковров г, Куйбышева ул, 4 | 563800 | 0 | 0 | 563800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 382 | Ковров г, Куйбышева ул, 14 | 806650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 383 | Ковров г, Куйбышева ул, 15 | 454614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 384 | Ковров г, Куйбышева ул, 18 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 385 | Ковров г, Ленина пр-кт, 46 | 228931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 386 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 409967 | 409967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 387 | Ковров г, Летняя ул, 29 | 216187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95414 | 120773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 388 | Ковров г, Летняя ул, 19 | 888203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 389 | Ковров г, Летняя ул, 86 | 138268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 390 | Ковров г, Лопатина ул, 19 | 151306 | 0 | 0 | 151306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 391 | Ковров г, Лопатина ул, 44 | 46213 | 0 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 392 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 1078317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 393 | Ковров г, Машиностроителей ул, 7 | 240000 | 189200 | 0 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 394 | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 617228.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617228.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 395 | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 536083 | 127342 | 161294 | 0 | 0 | 48447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 396 | Ковров г, Маяковского ул, 2 | 637884.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498604.4 | 0 | 139280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 397 | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 1195423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 398 | Ковров г, Маяковского ул, 28 | 381537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 399 | Ковров г, Маяковского ул, 30 | 239525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 400 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 926256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 401 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 815800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 402 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 902997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 403 | Ковров г, Московская ул, 3 | 443675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 404 | Ковров г, Московская ул, 4 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 405 | Ковров г, Московская ул, 6 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 406 | Ковров г, Московская ул, 7 | 223100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 407 | Ковров г, Московская ул, 9 | 255750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 408 | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 333783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 409 | Ковров г, Моховая ул, 2 корп. 10 | 1198793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 410 | Ковров г, Моховая ул, 2/6 | 709838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 411 | Ковров г, Муромская ул, 23 корп. 3 | 524585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 412 | Ковров г, Муромская ул, 31 | 523713.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523713.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 413 | Ковров г, Муромская ул, 33 | 1050321.76 | 0 | 0 | 637270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413051.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 414 | Ковров г, Ногина пер, 3 | 46494 | 0 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 415 | Ковров г, Ногина пер, 5 | 160278 | 0 | 0 | 160278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 416 | Ковров г, Ногина ул, 20 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 417 | Ковров г, Северный проезд, 10а | 1431814.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431814.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 418 | Ковров г, Островского ул, 73 | 174550 | 0 | 174550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 419 | Ковров г, Островского ул, 79 | 403107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 420 | Ковров г, Островского ул, 81 | 431437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 421 | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 422 | Ковров г, Подлесная ул, 21 | 379775.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379775.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 423 | Ковров г, Подлесная ул, 22 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 424 | Ковров г, Подлесная ул, 24 | 964015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 425 | Ковров г, Сосновая ул, 15 корп. 1 | 290444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 426 | Ковров г, Сосновая ул, 35 | 897533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 427 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 1077326.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498818.62 | 0 | 578508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 428 | Ковров г, Сосновая ул, 39 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 429 | Ковров г, Социалистическая ул, 15 | 444403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 430 | Ковров г, Строителей ул, 8 | 379619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 431 | Ковров г, Строителей ул, 9 | 796865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 432 | Ковров г, Строителей ул, 10 | 363729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 433 | Ковров г, Строителей ул, 14 | 294325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 434 | Ковров г, Строителей ул, 16 | 1350806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 435 | Ковров г, Строителей ул, 18 | 1687575.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390355.33 | 0 | 297220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 436 | Ковров г, Фабричный проезд, 6 | 189919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 437 | Ковров г, Строителей ул, 15/2 | 412286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 438 | Ковров г, Транспортная ул, 81 | 544685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 439 | Ковров г, Фурманова ул, 27 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 440 | Ковров г, Фурманова ул, 35 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 441 | Ковров г, Циолковского ул, 19 | 46128 | 0 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 442 | Ковров г, Циолковского ул, 40 | 46128 | 0 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 443 | Ковров г, Ленина пр-кт, 21 | 1146813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 444 | Ковров г, Абельмана ул, 128 | 1337521.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337521.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 445 | Ковров г, Абельмана ул, 139/1 | 1269369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 446 | Ковров г, Волго-Донская ул, 26 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 447 | Ковров г, Димитрова ул, 2 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 448 | Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 616295.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616295.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 449 | Ковров г, Кирова ул, 75 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 450 | Ковров г, Комсомольская ул, 32 | 2371003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 451 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12А | 928991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 452 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | 244714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 453 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 8 | 173096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 454 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 1395005.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395005.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 455 | Ковров г, Клязьменская ул, 6 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 456 | Ковров г, Лопатина ул, 68 | 588722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 457 | Ковров г, Сосновая ул, 15/3 | 1370115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 458 | Ковров г, Строителей ул, 15 | 1078498.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598047.86 | 0 | 480451.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 459 | Ковров г, Никитина ул, 34 | 1198042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Григорьевское |  | 1368433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 460 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 461 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 462 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 4 | 274766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 463 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 5 | 636585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по город Курлово |  | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 464 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Вахромеевское |  | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 465 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 6 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Кольчугино |  | 52624747.83 | 444838.4 | 2894835.57 | 2938145.47 | 499518.69 | 1549375.81 | 88420.66 | 11 | 19741829 | 4830432 | 577598.57 | 18773891.28 | 285862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 466 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 57 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 467 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5А | 1538017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 468 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 5 | 132446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 469 | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 1103428.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103428.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 470 | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 270448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 471 | Кольчугино г, Мира ул, 3 | 663461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 472 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 5 | 173538 | 0 | 0 | 173538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 473 | Кольчугино г, Веденеева ул, 12 | 2021829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 474 | Кольчугино г, Добровольского ул, 15 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 475 | Кольчугино г, Добровольского ул, 17 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 476 | Кольчугино г, Добровольского ул, 19 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 477 | Кольчугино г, Добровольского ул, 27 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 478 | Кольчугино г, Коллективная ул, 41 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 479 | Кольчугино г, Московская ул, 62 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 480 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 60 | 323223.66 | 0 | 234803 | 0 | 0 | 0 | 88420.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 481 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 26 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 482 | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 590355.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590355.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 483 | Кольчугино г, Добровольского ул, 21 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 484 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6а | 320012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 485 | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 486 | Кольчугино г, Дружбы ул, 12 | 516711.62 | 0 | 161097.25 | 0 | 84774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270839.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 487 | Кольчугино г, Дружбы ул, 23 | 616011.84 | 0 | 0 | 616011.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 488 | Кольчугино г, Дружбы ул, 32 | 261283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 489 | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 490 | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 157762.8 | 31116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 491 | Кольчугино г, Мира ул, 2 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 492 | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 1430392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1170000 | 0 | 260392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 493 | Кольчугино г, Октябрьская ул, 36 | 215200.16 | 85000 | 0 | 75003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 494 | Кольчугино г, Победы ул, 9 | 374617 | 187308.5 | 187308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 495 | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 79041 | 0 | 0 | 79041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 496 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 459221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 497 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 35 | 315862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 285862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 498 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11а | 350602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 499 | Кольчугино г, Веденеева ул, 3 | 286924.79 | 0 | 0 | 0 | 286924.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 500 | Кольчугино г, Дружбы ул, 22 | 439885.27 | 0 | 439885.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 501 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6 | 171486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 502 | Кольчугино г, Дружбы ул, 7 | 222074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 503 | Кольчугино г, Коллективная ул, 47 | 317206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 504 | Кольчугино г, Ленина ул, 11а | 344392.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344392.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 505 | Кольчугино г, Ленина ул, 2 | 197002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 506 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 3 | 192411 | 0 | 0 | 192411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 507 | Кольчугино г, Луговая ул, 10 | 141413 | 141413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 508 | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 287727.55 | 0 | 287727.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 509 | Кольчугино г, Чапаева ул, 2а | 632456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 510 | Кольчугино г, Шмелева ул, 17 | 739200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 511 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 14 | 418000.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 512 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 6 | 985840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 513 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1г | 6114559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 514 | Кольчугино г, Максимова ул, 25 | 6494130 | 0 | 1414066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 515 | Кольчугино г, Московская ул, 66 | 834824.21 | 0 | 0 | 834824.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 516 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 63 | 612901 | 0 | 0 | 612901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 517 | Кольчугино г, Инициативная ул, 13 | 354415.42 | 0 | 0 | 354415.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 518 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 22 | 308983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 519 | Кольчугино г, Добровольского ул, 9 | 406416.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406416.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 520 | Кольчугино г, Шмелева ул, 2 | 141060.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141060.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 521 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3б | 297767 | 0 | 169948 | 0 | 127819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Муром |  | 73511498.81 | 1420972.2 | 5356905.48 | 10586443.78 | 1087356.89 | 4564098.02 | 0 | 8 | 11010894 | 26381887.32 | 1435992.1 | 10353554.02 | 1313395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 522 | Муром г, 30 лет Победы ул, 8 | 1638410.4 | 576166.82 | 799885.96 | 0 | 262357.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 523 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 1 | 796377.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796377.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 524 | Муром г, Автодора ул, 37 | 1122303 | 0 | 0 | 312711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 525 | Муром г, Воровского ул, 88 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 526 | Муром г, Ковровская ул, 12 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 527 | Муром г, Кооперативная ул, 6 | 310860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 528 | Муром г, Куйбышева ул, 36 | 209441.4 | 0 | 0 | 209441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 529 | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 944850 | 0 | 0 | 47050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858000 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 530 | Муром г, Лаврентьева ул, 39 | 258344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 531 | Муром г, Ленинградская ул, 24 | 543814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 532 | Муром г, Ленинградская ул, 31 | 228767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 533 | Муром г, Ленинградская ул, 42 | 144926.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144926.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 534 | Муром г, Муромская ул, 25 | 1390097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 535 | Муром г, Нижегородская ул, 29 | 2161108 | 0 | 0 | 0 | 125812 | 0 | 0 | 1 | 82796 | 1952500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 536 | Муром г, Свердлова ул, 33 | 796086 | 0 | 0 | 330086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 537 | Муром г, Советская ул, 44 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 538 | Муром г, Филатова ул, 5 | 693526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 539 | Муром г, Владимирская ул, 9 | 347354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 540 | Муром г, Комсомольская ул, 49 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 541 | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 542 | Муром г, Мечникова ул, 36 | 155581.73 | 0 | 0 | 0 | 155581.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 543 | Муром г, Ленинградская ул, 26/6 | 1467871.96 | 0 | 0 | 1467871.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 544 | Муром г, Пролетарская ул, 50 | 3131855.51 | 0 | 0 | 3131855.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 545 | Муром г, Пролетарская ул, 21 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 546 | Муром г, Щербакова ул, 10 | 419031 | 117495 | 301536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 547 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 2 | 678313.12 | 0 | 0 | 678313.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 548 | Муром г, Артема ул, 20 | 263492 | 0 | 263492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 549 | Муром г, Вокзальная ул, 16 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 550 | Муром г, Карла Маркса ул, 50 | 643086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 551 | Муром г, Кленовая ул, 30 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 552 | Муром г, Кленовая ул, 36 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 553 | Муром г, Кленовая ул, 7А | 500361 | 0 | 0 | 500361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 554 | Муром г, Кооперативная ул, 5 | 958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 555 | Муром г, Кооперативная ул, 7 | 549634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 556 | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 1137848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 557 | Муром г, Кооперативная ул, 11 | 210700 | 0 | 0 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 558 | Муром г, Кооперативная ул, 13 | 492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 559 | Муром г, Кооперативный проезд, 8 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 560 | Муром г, Куйбышева ул, 32 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 561 | Муром г, Ленина ул, 55 | 191340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 562 | Муром г, Ленина ул, 85 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 563 | Муром г, Лесная ул, 1 | 311487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 564 | Муром г, Ленинградская ул, 20 | 1266471.23 | 144657.63 | 369283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600078 | 0 | 152452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 565 | Муром г, Меленковская ул, 7 | 1057074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 566 | Муром г, Меленковская ул, 3 корп. 2 | 997869.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997869.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 567 | Муром г, Меленковская ул, 11 | 973016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 568 | Муром г, Московская ул, 47 | 350223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 569 | Муром г, Муромская ул, 23 | 1957138.15 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623200.5 | 0 | 943937.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 570 | Муром г, Муромская ул, 9 корп. 2 | 157761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 571 | Муром г, Муромская ул, 12 | 890655.2 | 0 | 890655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 572 | Муром г, Совхозная ул, 15А | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 573 | Муром г, Филатова ул, 7 | 855017 | 0 | 389017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 574 | Муром г, Чкалова ул, 6Б | 870396 | 0 | 0 | 852734 | 17662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 575 | Муром г, Чкалова ул, 10Б | 90898 | 28439 | 0 | 0 | 62459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 576 | Муром г, Школьная ул, 1А | 275198 | 0 | 0 | 135198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 577 | Муром г, Заводская ул, 19 | 141489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 578 | Муром г, Карачаровское ш, 26б | 1610716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 579 | Муром г, Карачаровское ш, 30а | 244703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 580 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 2 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 581 | Муром г, Льва Толстого ул, 54 | 605834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 582 | Муром г, Машинистов ул, 5 | 2298244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 583 | Муром г, Октябрьская ул, 29 | 208006.47 | 0 | 0 | 0 | 208006.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 584 | Муром г, Октябрьская ул, 9а | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 585 | Муром г, Орловская ул, 21 | 503803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 586 | Муром г, Энгельса ул, 21 | 703144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 587 | Муром г, Карачаровское ш, 26а | 1354720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 588 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 589 | Муром г, Ковровская ул, 10 | 813524 | 0 | 0 | 813524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 590 | Муром г, Льва Толстого ул, 96 | 994759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570746 | 0 | 424013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 591 | Муром г, Муромская ул, 23 корп. 2 | 1116214.55 | 0 | 1116214.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 592 | Муром г, Первомайская ул, 93 | 1723519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292526 | 0 | 430993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 593 | Муром г, Филатова ул, 6 | 1278638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 594 | Муром г, Энгельса ул, 25 | 4448101.99 | 554213.75 | 1163821.17 | 0 | 255478.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741847 | 0 | 732742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 595 | Муром г, Лаврентьева ул, 43 | 1506597.79 | 0 | 0 | 1506597.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 596 | Муром г, Свердлова ул, 65 | 2726863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 597 | Муром г, Красногвардейская ул, 32 | 2400796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 598 | Муром г, Энгельса ул, 7 | 1269855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120180 | 0 | 149675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Собинка |  | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 599 | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по Павловское |  | 855755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 600 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 19 | 488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 601 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 20 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Камешково |  | 6039426.35 | 98498.3 | 0 | 1536598.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933637.37 | 386080 | 3084612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 602 | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 603 | Камешково г, Дорофеичева ул, 7а | 98498.3 | 98498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 604 | Камешково г, Молодежная ул, 2 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 605 | Камешково г, Ногина ул, 5 | 436897.68 | 0 | 0 | 436897.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 606 | Камешково г, Смурова ул, 10 | 323557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 607 | Камешково г, Совхозная ул, 17 | 280317.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280317.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 608 | Камешково г, Молодежная ул, 9 | 1524331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386080 | 1138251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 609 | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333320 | 0 | 241080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 610 | Камешково г, Школьная ул, 7 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 611 | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 336434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 612 | Камешково г, Володарского ул, 2 | 796882 | 0 | 0 | 796882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 613 | Камешково г, Крупской ул, 8А | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 614 | Камешково г, Ленина ул, 6 | 302819 | 0 | 0 | 302819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 6594138 | 0 | 0 | 448190 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 615 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 9 | 512725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 616 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5А | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 617 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 20 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 618 | Юрьев-Польский г, Садовый пер, 4 | 448190 | 0 | 0 | 448190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 619 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 9 | 685554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 620 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 621 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 133 | 1064400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 622 | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 40 | 544215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 623 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 116 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по город Вязники |  | 7061879.35 | 0 | 365414 | 1182561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689032.45 | 242049 | 964681 | 1618141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 624 | Вязники г, Дечинский мкр, 12а | 211213 | 0 | 211213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 625 | Вязники г, Ефимьево ул, 4 | 1761201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310640.5 | 0 | 258080 | 1192480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 626 | Вязники г, Ленина ул, 19 | 154201 | 0 | 154201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 627 | Вязники г, Металлистов ул, 10 | 827266 | 0 | 0 | 585217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 628 | Вязники г, Спортивная ул, 8 | 156387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 629 | Вязники г, Стахановская ул, 16 | 550214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 630 | Вязники г, Высоковольтная ул, 61 | 825043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 631 | Вязники г, Чехова ул, 19а | 425661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 632 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 113 | 1553348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 633 | Вязники г, Куйбышева ул, 4 | 597344.4 | 0 | 0 | 597344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 2085529 | 0 | 0 | 0 | 100608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 634 | Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 552011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 635 | Радужный г, 3-й кв-л, 13 | 100608 | 0 | 0 | 0 | 100608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 636 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 780050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 637 | Радужный г, 3-й кв-л, 2 | 224012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 638 | Радужный г, 3-й кв-л, 5 | 428848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по город Киржач |  | 516900 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 639 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 640 | Киржач г, Пугачева ул, 6 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по город Меленки |  | 1650060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187096 | 0 | 462964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 641 | Меленки г, Академика Королева ул, 25 | 1187096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 642 | Меленки г, Комсомольская ул, 98 | 462964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по Ковардитское |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 643 | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 11 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Покров |  | 2160133.24 | 0 | 784582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 644 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 корп. 2 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 645 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 30 | 784582 | 0 | 784582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по город Петушки |  | 1098385.62 | 0 | 439256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 646 | Петушки г, Московская ул, 5 | 439256.62 | 0 | 439256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 647 | Петушки г, Строителей ул, 22 | 659129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по город Собинка |  | 6483306.49 | 117654 | 0 | 979023 | 0 | 986120.7 | 0 | 0 | 0 | 3080898 | 2689388 | 9125487.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 648 | Собинка г, Гагарина ул, 7 | 824183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 649 | Собинка г, Гагарина ул, 2 | 817400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 650 | Собинка г, Гагарина ул, 4 | 334400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 651 | Собинка г, Молодежная ул, 1 | 549603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 652 | Собинка г, Молодежная ул, 2 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 653 | Собинка г, Чайковского ул, 4 | 44789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 654 | Собинка г, Калинина ул, 2А | 851863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 655 | Собинка г, Мира ул, 2 | 979023 | 0 | 0 | 979023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 656 | Собинка г, Мира ул, 10 | 798318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 657 | Собинка г, Некрасова ул, 2А | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 658 | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 659 | Собинка г, Центральная ул, 26 | 678326 | 117654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 10495265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941331 | 0 | 0 | 0 | 3080898 | 2689388 | 3783648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 660 | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5 | 1531213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 661 | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 31 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 662 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 17 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439388 | 800612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 663 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 19 | 1823014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 664 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 21 | 1885685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549685 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 665 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 12 | 953170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 666 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 89 | 243861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 667 | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 4 | 1018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | 10530683.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980738.2 | 0 | 663650 | 886295.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 668 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 5 | 639795.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410951.2 | 0 | 0 | 228844.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 669 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 10 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 670 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 3 | 1363012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 671 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 140 | 1275776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 672 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4 | 1408680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 673 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4А | 1180351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 674 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 6 | 1401968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 675 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 8 | 657451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 676 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 4 | 663650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 5406373.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617671.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.73 | 4546626.53 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 677 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 13 | 190801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 678 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25а | 78045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 679 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27а | 282509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 680 | Суздальский р-н, Сокол п, 7 | 1726092.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 681 | Суздальский р-н, Сокол п, 10 | 744990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 682 | Суздальский р-н, Сокол п, 11 | 920919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 683 | Суздальский р-н, Сокол п, 15 | 424001.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424001.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 684 | Суздальский р-н, Сокол п, 14 | 658163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 685 | Суздальский р-н, Сокол п, 9 | 216819.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216819.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 686 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 26 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Новоалександровское |  | 921071.47 | 0 | 0 | 526489.5 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 687 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 230565 | 0 | 0 | 230565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 688 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 2 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 689 | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 5 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 690 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 3 | 295924.5 | 0 | 0 | 295924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Павловское |  | 1086748.22 | 0 | 161860.35 | 547875.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 691 | Суздальский р-н, Садовый п, Садовая ул, 3 | 124987 | 0 | 0 | 124987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
1 | 692 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 29 | 584749.22 | 0 | 161860.35 | 422888.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 693 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 12 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 1986455 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777240 | 1044895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 694 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 164320 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 695 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 75 | 777240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 696 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 5 | 334627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 697 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 29 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
1 | 698 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 22 | 327564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Вяткинское |  | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 699 | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 1 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | #N/A
| Итого по Бавленское |  | 308647 | 108647 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 700 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 9 | 308647 | 108647 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Итого по Владимирской области в 2021 году: |  | 22337355.87 | 325804.28 | 654440.56 | 2027442.37 | 164839 | 4509233.77 | 0 | 47 | 105212482.6349 | 2196084 | 0 | 1679390.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 20977874.91 | 0 | 0 | 1715853.14 | 164839 | 4509233.77 | 0 | 47 | 105212482.6349 | 2196084 | 0 | 1611744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 1465085.67 | 0 | 0 | 1465085.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 2 | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 250767.47 | 0 | 0 | 250767.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 3 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22 | 1341938.77 | 0 | 0 | 0 | 164839 | 1177099.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 4 | Владимир г, Горького ул, 99 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 5 | Владимир г, Лакина ул, 153А | 1152134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 6 | Владимир г, Горького ул, 103 | 2180121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 7 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 15 | 2196084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 8 | Владимир г, Растопчина ул, 51 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 9 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17б | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 10 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 3а | 1611744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 11 | Владимир г, Безыменского ул, 16 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 12 | Владимир г, Безыменского ул, 16а | 4598198.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4598198.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 13 | Владимир г, Добросельская ул, 185 | 13416796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13416796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 14 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8944531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 15 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6708398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 16 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7 | 15652929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15652929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 17 | Владимир г, Комиссарова ул, 3Б | 13416796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13416796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 18 | Владимир г, Василисина ул, 6 | 7097249.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7097249.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 19 | Владимир г, Василисина ул, 8а | 2236132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 20 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 25 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 21 | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 22 | Владимир г, Белоконской ул, 18 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4472265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
| Итого по город Кольчугино |  | 743190.53 | 100000 | 263954.41 | 311589.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67646.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 23 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Молодежная ул, 2 | 67646.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67646.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 24 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1а | 140292.02 | 0 | 0 | 140292.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 25 | Кольчугино г, Ломако ул, 32 | 171297.21 | 0 | 0 | 171297.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
1 | 26 | Кольчугино г, Щорса ул, 11 | 363954.41 | 100000 | 263954.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0
| Итого по город Муром |  | 616290.43 | 225804.28 | 390486.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 27 | Муром г, Ковровская ул, 20 | 616290.43 | 225804.28 | 390486.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0

## Зачет
Информация о ранее проведенных отдельных работах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Владимирской области в период 2020- 2022 годов
|  | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | Итого по Владимирской области за период 2020-2022 годы: |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  | Итого по Владимирской области в 2020 году: |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2 |  | Итого по Горкинское |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 1 | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 6 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 |  | Итого по город Владимир |  | 560539.34 | 0 | 0 | 560539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 2 | Владимир г, Юбилейная ул, 56 | 560539.34 | 0 | 0 | 560539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
|  | Итого по Владимирской области в 2021 году: |  | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2 |  | Итого по Нагорное |  | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 1 | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021

## Реестр_бонусы
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020-2021 годы за счет средств регионального оператора * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств регионального оператора определены таблицей №1
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[6 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: |  | X | 100.7% | 81758127.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 16220.17 | 73360178.48 | 0 | 0 | 1379.51 | 5125367.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898020.4 | 1777212.22 | 0 | X | X | X
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | 100.7% | 51357504.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 10871.88 | 46165774.08 | 0 | 0 | 857.58 | 2568651.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460388.37 | 1565343.21 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | 100.6% | 2123521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 2110856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.14 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 2019-2021 | 100.6% | 2123521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 2110856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Владимир |  | X | 100.4% | 14141903.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 12813797.62 | 0 | 0 | 419 | 981934.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190381.11 | 155790.46 | 0 | X | X | X
1 | 2 | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 2017-2019 | 100.5% | 6213014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 6128441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84572.5 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17А | 2019-2021 | 100% | 801933.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 791017.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10916.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 2018-2020 | 100% | 61989.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61989.62 | 0 | 2020 | - | -
1 | 5 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 2017-2019 | 101.8% | 995484.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 981934.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Владимир г, Березина ул, 3 | 2020-2022 | 100% | 4973435.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 4905736.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67699.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 7 | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 2017-2019 | 100.5% | 50283.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50283.37 | 0 | 2020 | - | -
1 | 8 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2017-2019 | 100.4% | 43517.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43517.47 | 0 | 2020 | - | -
1 | 9 | Владимир г, Стасова ул, 31 | 2018-2020 | 100% | 1002244.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 988602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13642.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Никологоры |  | X | 102.7% | 2046844.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | 1947102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714.41 | 80028.23 | 0 | X | X | X
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 2020-2022 | 102.7% | 2046844.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | 1947102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714.41 | 80028.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Вязники |  | X | 100% | 5153989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 | 5102328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.08 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Вязники г, Металлистов ул, 23а | 2022-2024 | 100% | 5153989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 | 5102328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гороховец |  | X | 103.1% | 48440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440.03 | 0 | X | X | X
1 | 12 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2019-2021 | 103.1% | 48440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440.03 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 102.1% | 31767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31767 | 0 | X | X | X
1 | 13 | Гусь-Хрустальный г, Орловская ул, 24 | 2020-2022 | 103.8% | 13099.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13099.1 | 0 | 2020 | - | -
1 | 14 | Гусь-Хрустальный г, Заводской пер, 8 | 2020-2022 | 100.3% | 18667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667.9 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Киржач |  | X | 100% | 3557815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 3438664.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20632 | 98518.88 | 0 | X | X | X
1 | 15 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 2017-2019 | 100% | 2576429.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.54 | 2510284.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.71 | 51083.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 2017-2019 | 100% | 981385.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.96 | 928380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.29 | 47434.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Ковров |  | X | 100.8% | 223917.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223917.22 | 0 | X | X | X
1 | 17 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 2018-2020 | 100.4% | 47271.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47271.85 | 0 | 2020 | - | -
1 | 18 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 2018-2020 | 101.9% | 99352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99352.46 | 0 | 2020 | - | -
1 | 19 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 2018-2020 | 100.6% | 77292.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77292.91 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Кольчугино |  | X | 100.4% | 3265341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3166427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.57 | 79915 | 0 | X | X | X
1 | 20 | Кольчугино г, Ким ул, 18 | 2017-2019 | 100.4% | 3265341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3166427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.57 | 79915 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Меленки |  | X | 100% | 97672.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97672.62 | 0 | X | X | X
1 | 21 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 2020-2022 | 100% | 97672.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97672.62 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 7637123.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.7 | 7406508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25643.34 | 204971.41 | 0 | X | X | X
1 | 22 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2406352.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 2338270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.38 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 23 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2491755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2407983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.72 | 72394.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 24 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2739014.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2660255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14265.62 | 64494.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Асерховское |  | X | 100% | 2434994.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2307296.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.84 | 95337.89 | 0 | X | X | X
1 | 25 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 2019-2021 | 100% | 2434994.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2307296.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.84 | 95337.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 100.8% | 89459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89459.11 | 0 | X | X | X
1 | 26 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2017-2019 | 100.8% | 89459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89459.11 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Муромцевское |  | X | 100% | 3168456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3070274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182.39 | 0 | X | X | X
1 | 27 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 2020-2022 | 100% | 3168456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3070274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182.39 | 0 | 2020 | 2020 | -
| Итого по Боголюбовское |  | X | 100.6% | 4966030.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.83 | 3232706.81 | 0 | 0 | 438.58 | 1586717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62168.57 | 84438.57 | 0 | X | X | X
1 | 28 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | 2019-2021 | 100% | 1924066.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.88 | 1899561.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24504.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 29 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 2025-2027 | 101.2% | 1650932.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.58 | 1586717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20468.65 | 43747.26 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 30 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 2018-2020 | 100% | 1391032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.95 | 1333145.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.57 | 40691.31 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Суздаль |  | X | 100% | 1661171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1569811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250.56 | 71109.43 | 0 | X | X | X
1 | 31 | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 2021-2023 | 100% | 1661171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1569811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250.56 | 71109.43 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 101% | 105794.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794.97 | 0 | X | X | X
1 | 32 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 2021-2023 | 101% | 105794.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794.97 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Брызгаловское |  | X | 108.7% | 603261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.75 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 33 | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 2021-2023 | 108.7% | 603261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | 101.7% | 30400622.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348.29 | 27194404.4 | 0 | 0 | 521.93 | 2556716.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437632.03 | 211869.01 | 0 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  | X | 100.2% | 5103149.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.93 | 2471016.78 | 0 | 0 | 521.93 | 2556716.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75416 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 2018-2020 | 100% | 1063050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1047339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15710.1 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 2 | Владимир г, Кирова ул, 1А | 2020-2022 | 100.3% | 2595067.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.93 | 2556716.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38350.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 3 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2017-2019 | 100.4% | 1445032.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.93 | 1423676.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21355.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Гороховец |  | X | 103.1% | 1358175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 1344562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.69 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 4 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2019-2021 | 103.1% | 1358175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 1344562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 103.8% | 2525661.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.84 | 2421172.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36317.59 | 68170.98 | 0 | X | X | X
1 | 5 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 2020-2022 | 103.8% | 2525661.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.84 | 2421172.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36317.59 | 68170.98 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Ковров |  | X | 101% | 6104073.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.64 | 6015914.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88158.68 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 6 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 2018-2020 | 100.4% | 1003273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.64 | 990496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 7 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 2018-2020 | 101.9% | 2664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 2625418.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39381.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 8 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 2018-2020 | 100.6% | 2436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Меленки |  | X | 100% | 5538174.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.83 | 5456330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81844.95 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 9 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 2020-2022 | 100% | 5538174.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.83 | 5456330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81844.95 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Денятинское |  | X | 105.2% | 3666162.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6 | 3470408.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52056.12 | 143698.03 | 0 | X | X | X
1 | 10 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 2020-2022 | 105.2% | 3666162.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6 | 3470408.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52056.12 | 143698.03 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 100.8% | 2476600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2017-2019 | 100.8% | 2476600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 101% | 3628625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53625 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 12 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 2021-2023 | 101% | 3628625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53625 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | X | 89.55% | 53003596.22 | 0 | 0 | 204413.62 | 0 | 262873 | 0 | 0 | 0 | 88636.91 | 49582625.79 | 0 | 0 | 7478.24 | 1670780.83 | 143.8 | 109992 | 0 | 426031.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746879.2 | 0 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | 82.38% | 3985118.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824.3 | 3570403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356033.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58680.76 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 2014 | 68.1% | 546562.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.8 | 538524.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 2 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2014 | 76.77% | 491248.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | 484024.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7224.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 3 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2014 | 87.79% | 1439722.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 1418550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21171.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 4 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 2014 | 74.69% | 361347.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356033.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 5 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 2015 | 94.5% | 179920.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 177261.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.93 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2015 | 92.44% | 966316.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 952042.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14274.62 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Балакирево |  | X | 88.65% | 418959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 412767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191.51 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 7 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 10 | 2016 | 88.65% | 418959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 412767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191.51 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Никологоры |  | X | 94.75% | 34858.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 34437.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.63 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 8 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 2015 | 95.2% | 11221.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 11055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 9 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 2015 | 89.76% | 19576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 19381.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 99.29% | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Владимир |  | X | 95.28% | 1921865.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10624.56 | 1357309.74 | 0 | 0 | 853.2 | 427011.58 | 143.8 | 109992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27552.01 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 2015 | 97.33% | 9167.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9032.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 2014 | 86.99% | 208365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.12 | 205529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.3 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 13 | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 2015 | 95.44% | 170151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 167636.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 14 | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 2015 | 100.2% | 39070.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 38538.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.83 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 15 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 2014 | 96.6% | 35421.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 34939.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 16 | Владимир г, Горького ул, 63 | 2015 | 90.89% | 381944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 376300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 17 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 2014 | 97.26% | 7571.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.81 | 7460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 18 | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 2015 | 99.19% | 433416.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.2 | 427011.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6405.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 19 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 2016 | 96.87% | 167825.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 165540.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 20 | Владимир г, Луначарского ул, 33 | 2017 | 100.4% | 11003.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 10854.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 21 | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 2016 | 97.26% | 111509.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 109992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 22 | Владимир г, Никитская ул, 23 | 2014 | 98.59% | 155632.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.63 | 153513.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 23 | Владимир г, Труда ул, 8 | 2015 | 100% | 7503.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 7392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 24 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 2017 | 95.65% | 48190.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 47477.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 25 | Владимир г, Семашко ул, 13 | 2015 | 76.25% | 91476.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 90124.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 26 | Владимир г, Лакина ул, 133 | 2017 | 95.52% | 43614.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 42969.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Вязники |  | X | 79.05% | 2700572.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319.26 | 2664525.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36047.6 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 27 | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | 2015 | 79.44% | 502837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 497834.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 28 | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | 2015 | 77.91% | 1853524.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1826132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27391.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 29 | Вязники г, Ленина ул, 8 | 2016 | 64.5% | 57982.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.56 | 57405.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.92 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 30 | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | 2015 | 88.7% | 175548.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 173802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 31 | Вязники г, Новая ул, 12 | 2015 | 78.46% | 63565.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 62932.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 32 | Вязники г, Герцена ул, 38а | 2015 | 70.24% | 2454.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 33 | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 2016 | 94.08% | 44660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Октябрьское |  | X | 64% | 3358217.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.8 | 3309120.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49096.66 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 34 | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 2015 | 40.62% | 48915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 48428.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 35 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 2015 | 69.91% | 14682.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 14536.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 36 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2 | 2015 | 53.31% | 3248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.8 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 37 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 2014 | 92.16% | 46619.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 46155.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Ковров |  | X | 85.87% | 12670128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262873 | 0 | 0 | 0 | 17299.94 | 11581844.46 | 0 | 0 | 5134.45 | 645132.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180278.36 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 38 | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 2014 | 87.12% | 13000.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 2014 | 88.73% | 2190830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2158453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32376.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 40 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 2016 | 86.07% | 4131339.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.88 | 4070285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61054.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 41 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 2015 | 94.94% | 450455.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 443798.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6656.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 42 | Ковров г, Абельмана ул, 38 | 2014 | 50.38% | 428766.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8 | 422430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 43 | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 2014 | 93.6% | 1170243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1158771.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11471.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 44 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 2014 | 91.67% | 82236.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.2 | 81430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 45 | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 2014 | 86.95% | 253750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 2014 | 94.93% | 23581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 23349.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 47 | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 2015 | 79.33% | 650544.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 640930.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613.95 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 48 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 2014 | 91.92% | 186610.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 183852.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 49 | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 2015 | 80.21% | 69345.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.85 | 68320.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 50 | Ковров г, Летняя ул, 35 | 2015 | 98.83% | 49508.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 48776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 51 | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 2015 | 86.11% | 194179.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 191310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 52 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 2015 | 85.87% | 874380.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 861458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12921.88 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 53 | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 2015 | 94.76% | 37308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 54 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 2015 | 94.68% | 41021.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.66 | 40415.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 55 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 2016 | 92.57% | 504846.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.6 | 497385.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7460.79 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 56 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 2016 | 80.65% | 42749.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 42117.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.77 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 57 | Ковров г, Муромская ул, 1 | 2015 | 79.52% | 65602.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 64632.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 58 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 2016 | 76.16% | 7245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 7138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.08 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 59 | Ковров г, Федорова ул, 93 | 2014 | 95.31% | 16859.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 16610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 60 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 2014 | 88.39% | 27161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 26760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 61 | Ковров г, Лопатина ул, 61 | 2014 | 90.57% | 988504.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 973896.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14608.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 62 | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 2015 | 76.75% | 92522.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 91155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.33 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 63 | Ковров г, Моховая ул, 3 | 2015 | 81.47% | 22182.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 21854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.82 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 64 | Ковров г, Набережная ул, 17 | 2015 | 78.4% | 14008.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 13801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 65 | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 2015 | 78.6% | 41343.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 40732.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по округ Муром |  | X | 90.39% | 5257534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14263 | 5110910.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76626.37 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 66 | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 95.77% | 1768733.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1742723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26010.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 67 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 2014 | 91.67% | 224063.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 220769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 68 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 98.31% | 31696.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 31229.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 69 | Муром г, Советская ул, 73А | 2015 | 91.63% | 97154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 95726.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 70 | Муром г, Южная ул, 22 | 2014 | 88.37% | 115006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 113315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 71 | Муром г, Воровского ул, 91а | 2015 | 100.1% | 1485022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1463184.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21838.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 72 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 2015 | 80.03% | 179270.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 176634.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 73 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2014 | 92.59% | 21660.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 21342.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 74 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2015 | 87.36% | 825558.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 813417.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 75 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2014 | 78.06% | 58127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 57272.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 76 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2015 | 88.05% | 174209.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 171648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 77 | Муром г, Серова ул, 40 | 2017 | 97.19% | 101365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 99867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 78 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 93.9% | 70328.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 79 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2014 | 97.65% | 46834.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 46142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 80 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 2014 | 75.14% | 58502.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 89.38% | 1550578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.4 | 1527663.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.95 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 81 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 2015 | 90.54% | 382556.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 376902.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 82 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 2015 | 87.35% | 381284.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 375649.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 83 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 2015 | 86.24% | 292385.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 84 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 2015 | 85.95% | 292385.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 85 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 2015 | 89.8% | 193920.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 191054.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 86 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 2014 | 96.41% | 8047.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 7928.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Мстёра |  | X | 86.19% | 3231773.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 3199617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 87 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 2014 | 82.04% | 1617633.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1601538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16095.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 88 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 2015 | 90.35% | 1614139.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1598079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16060.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Второвское |  | X | 91.44% | 35323.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.1 | 34856.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.47 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 89 | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 2016 | 93.58% | 11164.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 11054.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 90 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86 | 2015 | 89.3% | 24159.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 23802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Новоалександровское |  | X | 96.57% | 778244.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5 | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11501.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 2016 | 96.57% | 778244.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5 | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11501.15 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Петушки |  | X | 82.11% | 2076577.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.1 | 1815879.31 | 0 | 0 | 157.6 | 230009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30688.34 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 92 | Петушки г, Московская ул, 9 | 2016 | 83.59% | 672709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 662767.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9941.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 93 | Петушки г, Луговая ул, 2 | 2016 | 86.94% | 5758.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 5673.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 94 | Петушки г, Лесная ул, 20 | 2015 | 62.49% | 233459.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 230009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 95 | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 2015 | 87.5% | 57671.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 56819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.29 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 96 | Петушки г, Московская ул, 18 | 2015 | 90.04% | 1106978.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.1 | 1090618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16359.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Брызгаловское |  | X | 93.43% | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 2014 | 93.43% | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по город Киржач |  | X | 96.89% | 243092.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.8 | 239500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.5 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 98 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 2014 | 96.64% | 218819.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 215585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 99 | Киржач г, Магистральная ул, 1 | 2015 | 97.13% | 24273.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 23914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Покров |  | X | 79.57% | 1988549.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741.7 | 1959162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29387.43 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 100 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 2016 | 87.24% | 83534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.7 | 82300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 101 | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | 2015 | 71.9% | 1905014.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 1876862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28152.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Пекшинское |  | X | 90.38% | 660109.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.8 | 650353.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9755.31 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 102 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 2015 | 75.54% | 590350.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 581626.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8724.4 | 0 | 0 | - | 2020, 2021 | 2020, 2021
1 | 103 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 2016 | 95.92% | 30755.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8 | 30300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.51 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 104 | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 2016 | 99.67% | 39002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 38426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Муромцевское |  | X | 95.31% | 39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 105 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 2014 | 95.31% | 39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Куприяновское |  | X | 81.22% | 275468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 271397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.96 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 106 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 2015 | 81.22% | 275468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 271397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.96 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Фоминское |  | X | 82.63% | 50753.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 50003.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.06 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 107 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 2014 | 82.63% | 50753.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 50003.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Лакинск |  | X | 90.03% | 4098921.42 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.9 | 3849111.73 | 0 | 0 | 474 | 13512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60575.19 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 108 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 2014 | 96.16% | 3896508.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.4 | 3838924.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57583.87 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 109 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 2015 | 92.12% | 10339.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.5 | 10187.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 110 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 2014 | 85.54% | 178357.44 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.82 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 111 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 2014 | 86.29% | 13715.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 13512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Новлянское |  | X | 99.18% | 222759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.11 | 219483.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.8 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 112 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 2016 | 99.18% | 222759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.11 | 219483.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Малышевское |  | X | 100% | 137654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.88 | 135630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.29 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 113 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 2016 | 100% | 137654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.88 | 135630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Новосельское |  | X | 98.83% | 894902.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 881677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13225.16 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 114 | Ковровский р-н, Первомайский п, 17 | 2015 | 98.83% | 894902.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 881677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13225.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Нагорное |  | X | 72.67% | 41771.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 41154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.31 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 115 | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 2016 | 72.67% | 41771.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 41154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.31 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Мошокское |  | X | 98.38% | 39622.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 116 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 2015 | 98.38% | 39622.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 98.48% | 1045972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1030514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.72 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 117 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | 2014 | 98.48% | 1045972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1030514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Раздольевское |  | X | 83.83% | 98453.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 97866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.19 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 118 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 2014 | 75.48% | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 78088.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 119 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 2015 | 92.18% | 19897.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 19778.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 93.41% | 5309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 2014 | 93.41% | 5309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Копнинское |  | X | 99.51% | 188216.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.53 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 121 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 2014 | 99.51% | 188216.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Собинка |  | X | 98.2% | 29122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 122 | Собинка г, Мира ул, 1А | 2015 | 98.2% | 29122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 95.2% | 4917329.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 4844659.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72669.89 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 123 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 2015 | 95.2% | 4917329.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 4844659.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72669.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
Note on C237: корп. 1
Note on AE47: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено только 6284,85

## Перечень_бонусы
Таблица № 1
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020-2021 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 43052.78 | 37285.21 | 33378.71 | 1783 | X | X | 81758127.07 | 1899.0209 | 11442.6685
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 33695.28 | 29309.11 | 26092.61 | 1359 | X | X | 51357504.92 | 1524.175 | 11442.6685
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 792.7 | 481 | 481 | 42 | X | X | 2123521.14 | 2678.8459 | 4277.1688
1 | 1 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 792.7 | 481 | 481 | 42 | НУ | - | 2123521.14 | 2678.8459 | 4277.1688
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 12811.8 | 11686.8 | 10750.4 | 434 | X | X | 14141903.43 | 1103.8186 | 11442.6685
1 | 2 | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5229.2 | 5229.2 | 5001.6 | 121 | ТСЖ | ТСН "Дворянская-15" | 6213014.2 | 1188.1386 | 1793.3136
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 802.1 | 554.1 | 554.1 | 25 | УК | ООО "ЖРЭП №8" | 801933.34 | 999.7922 | 1322.4724
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 301.4 | 276.5 | 238.5 | 16 | УК | ООО "Оникс" | 61989.62 | 205.6723 | 205.6723
1 | 5 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 272.4 | 194.8 | 157.6 | 14 | УК | МУП города Владимиру "ГУК" | 995484.93 | 3654.4968 | 11442.6685
1 | 6 | Владимир г, Березина ул, 3 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2738.8 | 2498.1 | 2383.8 | 128 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 4973435.79 | 1815.9178 | 2321.463
1 | 7 | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 512.5 | 512.2 | 324.1 | 25 | УК | МУП города Владимиру "ГУК" | 50283.37 | 98.1139 | 98.1139
1 | 8 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.2 | 387.1 | 340.8 | 20 | УК | МКП г.Владимир "ЖКХ" | 43517.47 | 99.7649 | 99.7649
1 | 9 | Владимир г, Стасова ул, 31 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2519.2 | 2034.8 | 1749.9 | 85 | РО | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1002244.71 | 397.8425 | 669.0593
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 882.3 | 779.5 | 779.5 | 29 | X | X | 2046844.64 | 2319.8965 | 2852.9733
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 882.3 | 779.5 | 779.5 | 29 | НУ | - | 2046844.64 | 2319.8965 | 2852.9733
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 1813.2 | 1042.3 | 567 | 156 | X | X | 5153989.53 | 2842.4826 | 3878.348
1 | 11 | Вязники г, Металлистов ул, 23а | 2007 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1813.2 | 1042.3 | 567 | 156 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 5153989.53 | 2842.4826 | 3878.348
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 13 | X | X | 48440.03 | 132.1692 | 132.1692
1 | 12 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 13 | УК | ООО "ГУК" | 48440.03 | 132.1692 | 132.1692
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 872.2 | 820.4 | 653.3 | 38 | X | X | 31767 | 36.4217 | 46.4029
1 | 13 | Гусь-Хрустальный г, Орловская ул, 24 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 469.9 | 418.1 | 251 | 19 | НУ | - | 13099.1 | 27.8764 | 27.8764
1 | 14 | Гусь-Хрустальный г, Заводской пер, 8 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 402.3 | 402.3 | 402.3 | 19 | НУ | - | 18667.9 | 46.4029 | 46.4029
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 881.98 | 832.51 | 544.31 | 48 | X | X | 3557815.66 | 4033.8961 | 6940.3071
1 | 15 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.98 | 624.21 | 544.31 | 38 | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 2576429.98 | 3834.0873 | 5854.5864
1 | 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210 | 208.3 | 0 | 10 | НУ | - | 981385.68 | 4673.2651 | 6940.3071
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 2093.1 | 1649 | 1480.6 | 110 | X | X | 223917.22 | 106.9787 | 154.5858
1 | 17 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | НУ | - | 47271.85 | 154.1809 | 154.1809
1 | 18 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1286.5 | 881.8 | 815.9 | 39 | НУ | - | 99352.46 | 77.2269 | 77.2269
1 | 19 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 500 | 481.6 | 412.3 | 50 | НУ | - | 77292.91 | 154.5858 | 154.5858
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 755.8 | 690.5 | 391.9 | 20 | X | X | 3265341.36 | 4320.3776 | 5984.1909
1 | 20 | Кольчугино г, Ким ул, 18 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 755.8 | 690.5 | 391.9 | 20 | НУ | - | 3265341.36 | 4320.3776 | 5984.1909
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | X | X | 97672.62 | 53.0772 | 53.0772
1 | 21 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | ТСЖ | "Березка" | 97672.62 | 53.0772 | 53.0772
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1621.7 | 1475.2 | 1246.9 | 58 | X | X | 7637123.59 | 4709.3319 | 5884.2397
1 | 22 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 488.5 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2406352.76 | 4926.0036 | 5884.2397
1 | 23 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 567.9 | 524.8 | 445 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2491755.89 | 4387.6666 | 5752.5364
1 | 24 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2739014.94 | 4845.2414 | 5698.4106
| Итого по Асерховское |  | X | X | X | X | X | 1598.9 | 874 | 786.4 | 38 | X | X | 2434994.45 | 1522.9185 | 3174.6863
1 | 25 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1598.9 | 874 | 786.4 | 38 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 2434994.45 | 1522.9185 | 3174.6863
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | X | X | 89459.11 | 192.3852 | 192.3852
1 | 26 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | НУ | - | 89459.11 | 192.3852 | 192.3852
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 861.5 | 861.5 | 816.5 | 31 | X | X | 3168456.39 | 3677.8368 | 6602.124
1 | 27 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 861.5 | 861.5 | 816.5 | 31 | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3168456.39 | 3677.8368 | 6602.124
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 2249.2 | 2068.4 | 2023.6 | 104 | X | X | 4966030.97 | 2207.9099 | 8081.8441
1 | 28 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | 1980 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1481.6 | 1361.4 | 1361.4 | 70 | НУ | - | 1924066.04 | 1298.6407 | 2511.8949
1 | 29 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 403.7 | 373 | 328.2 | 20 | НУ | - | 1650932.93 | 4089.5044 | 8081.8441
1 | 30 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 363.9 | 334 | 334 | 14 | НУ | - | 1391032 | 3822.5666 | 5525.0176
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 940.4 | 940.4 | 940.4 | 26 | X | X | 1661171.06 | 1766.4516 | 3781.5107
1 | 31 | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 940.4 | 940.4 | 940.4 | 26 | УК | ООО "Жилищник" | 1661171.06 | 1766.4516 | 3781.5107
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | X | X | 105794.97 | 60.6727 | 60.6727
1 | 32 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | УК | ООО "Комсервис+" | 105794.97 | 60.6727 | 60.6727
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 1105.1 | 953.3 | 870.1 | 44 | X | X | 603261.75 | 545.8888 | 810.46
1 | 33 | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1105.1 | 953.3 | 870.1 | 44 | УК | ООО "Достояние" | 603261.75 | 545.8888 | 810.46
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 9357.5 | 7976.1 | 7286.1 | 424 | X | X | 30400622.15 | 3248.7975 | 8764.536
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 1180.6 | 1060.7 | 932.7 | 60 | X | X | 5103149.49 | 4322.5051 | 8764.536
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 301.4 | 276.5 | 238.5 | 16 | УК | ООО "Оникс" | 1063050 | 3527.0405 | 5549.0342
1 | 2 | Владимир г, Кирова ул, 1А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 443 | 397.1 | 353.4 | 24 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2595067.46 | 5857.9401 | 8764.536
1 | 3 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.2 | 387.1 | 340.8 | 20 | УК | МКП г.Владимир "ЖКХ" | 1445032.03 | 3312.774 | 5593.6083
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 25 | X | X | 1358175.69 | 3705.8 | 5199.0575
1 | 4 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 25 | УК | ООО "ГУК" | 1358175.69 | 3705.8 | 5199.0575
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | X | X | 2525661.19 | 6149.6498 | 6348.8926
1 | 5 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | НУ | - | 2525661.19 | 6149.6498 | 6348.8926
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 2093.1 | 1649 | 1480.6 | 110 | X | X | 6104073.4 | 2916.2837 | 6168.943
1 | 6 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | НУ | - | 1003273.4 | 3272.2551 | 6168.943
1 | 7 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1286.5 | 881.8 | 815.9 | 39 | НУ | - | 2664800 | 2071.3564 | 2913.669
1 | 8 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 500 | 481.6 | 412.3 | 50 | НУ | - | 2436000 | 4872 | 5635.6682
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | X | X | 5538174.95 | 3009.5506 | 3659.5822
1 | 9 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | ТСЖ | "Березка" | 5538174.95 | 3009.5506 | 3659.5822
| Итого по Денятинское |  | X | X | X | X | X | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | X | X | 3666162.43 | 2914.9737 | 3438.8307
1 | 10 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | ТСЖ | ТСЖ "Денятино" | 3666162.43 | 2914.9737 | 3438.8307
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | X | X | 2476600 | 5326.0215 | 5326.0215
1 | 11 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | НУ | - | 2476600 | 5326.0215 | 5326.0215
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | X | X | 3628625 | 2080.9916 | 2668.4668
1 | 12 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | УК | ООО "Комсервис+" | 3628625 | 2080.9916 | 2668.4668
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 303518.68 | 253483.6 | 225996.14 | 12599 | X | X | 53003596.22 | 174.6304 | 13365.0034
| Итого по город Александров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13682.62 | 11157.02 | 10128.2 | 744 | X | X | 3985118.04 | 291.254 | 3575.8287
1 | 1 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2985.38 | 2398.58 | 1889.27 | 202 | УК | ООО "УК Содружество" | 546562.15 | 183.0796 | 1856.8018
1 | 2 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 491248.27 | 206.9111 | 2471.0183
1 | 3 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2953.64 | 2684.14 | 2616.34 | 107 | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 1439722.57 | 487.4401 | 1786.8612
1 | 4 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 884.1 | 763.7 | 441.4 | 48 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 361347.58 | 408.718 | 712.1
1 | 5 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2111.1 | 1932 | 1902.39 | 85 | НУ | - | 179920.82 | 85.2261 | 3575.8287
1 | 6 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 966316.65 | 407.0073 | 3015.1082
| Итого по поселок Балакирево |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4101.7 | 2751.3 | 2562.4 | 111 | X | X | 418959.01 | 102.1428 | 1300.5246
1 | 7 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 10 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4101.7 | 2751.3 | 2562.4 | 111 | УК | ООО "Балремстрой" | 418959.01 | 102.1428 | 1300.5246
| Итого по поселок Никологоры |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2327.5 | 2088.8 | 1990.8 | 106 | X | X | 34858.28 | 14.9767 | 6691.6218
1 | 8 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1053.2 | 928.3 | 866 | 38 | НУ | - | 11221.62 | 10.6548 | 5709.376
1 | 9 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 941.7 | 856.9 | 856.9 | 53 | НУ | - | 19576.66 | 20.7886 | 5155.2981
| 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 332.6 | 303.6 | 267.9 | 15 | НУ | - | 4060 | 12.2069 | 6691.6218
| Итого по город Владимир |  | Х | Х | Х | Х | Х | 28928.74 | 24894.54 | 22312.1 | 1177 | X | X | 1921865.33 | 66.4345 | 13365.0034
1 | 11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4070 | 3151.1 | 2925.4 | 137 | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 9167.96 | 2.2526 | 1790.8167
1 | 12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 1960 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1011.9 | 804.7 | 655.4 | 42 | УК | ООО "Наш дом" | 208365.3 | 205.9149 | 4682.6628
1 | 13 | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695 | 626.9 | 626.9 | 33 | УК | ООО УК "Старый город" | 170151.06 | 244.8217 | 7069.5158
1 | 14 | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 1953 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 537.54 | 501.3 | 310.2 | 37 | УК | МКП г. Владимира "ЖКХ" | 39070.28 | 72.6835 | 6016.9046
1 | 15 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 1958 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 854.8 | 789.8 | 434.07 | 42 | УК | ООО "Наш дом" | 35421.97 | 41.4389 | 4841.9481
1 | 16 | Владимир г, Горького ул, 63 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1189.4 | 1119.6 | 1021.2 | 46 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 381944.5 | 321.1237 | 3529.0621
1 | 17 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2136.1 | 1990.2 | 1946.2 | 89 | УК | ООО УК "Старый город" | 7571.98 | 3.5448 | 2107.6223
1 | 18 | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 1935 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 474.9 | 427.5 | 427.5 | 15 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 433416.75 | 912.6485 | 13365.0034
1 | 19 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2010 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.9 | 3680.79 | 225 | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 167825.19 | 40.5836 | 635.7727
1 | 20 | Владимир г, Луначарского ул, 33 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3123 | 2505.03 | 2369.63 | 89 | УК | МКП Владимир ЖКХ | 11003.9 | 3.5235 | 2408.8701
1 | 21 | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 1953 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 520.8 | 480.7 | 406.6 | 27 | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 111509.89 | 214.1127 | 9325.2146
1 | 22 | Владимир г, Никитская ул, 23 | 1936 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1637.8 | 1246.6 | 1142.8 | 53 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 155632.46 | 95.0253 | 2473.9829
1 | 23 | Владимир г, Труда ул, 8 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 459.9 | 417.6 | 417.6 | 24 | УК | ООО УК "Старый город" | 7503.39 | 16.3153 | 7782.6375
1 | 24 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2794.3 | 1973.11 | 1887.11 | 86 | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 48190.02 | 17.2458 | 1879.4381
1 | 25 | Владимир г, Семашко ул, 13 | 1952 |  | Блочные | 2 | 3 | 1380 | 1114.5 | 895.5 | 35 | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 91476.55 | 66.2874 | 4993.9524
| 26 | Владимир г, Лакина ул, 133 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3908 | 3817 | 3165.2 | 197 | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 43614.13 | 11.1602 | 1586.9596
| Итого по город Вязники |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14909.5 | 8883.1 | 7514.1 | 477 | X | X | 2700572.82 | 181.131 | 6142.8032
1 | 27 | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3997 | 1901.1 | 1791.5 | 73 | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 502837.5 | 125.8037 | 1869.1117
1 | 28 | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4357 | 1821.4 | 1678.3 | 159 | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 1853524.39 | 425.413 | 1213.5658
1 | 29 | Вязники г, Ленина ул, 8 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2021 | 1886.9 | 1320.5 | 47 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 57982.38 | 28.6899 | 3994.6523
1 | 30 | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1540.3 | 1362.4 | 1247.3 | 65 | НУ | - | 175548.91 | 113.9706 | 3540.5133
1 | 31 | Вязники г, Новая ул, 12 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 872.1 | 557 | 255.4 | 40 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 63565.37 | 72.8877 | 6142.8032
1 | 32 | Вязники г, Герцена ул, 38а | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 552 | 401.5 | 268.3 | 32 | НУ | - | 2454.27 | 4.4461 | 5564.5551
| 33 | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1570.1 | 952.8 | 952.8 | 61 | ТСЖ | ТСЖ "ЗОА,16" | 44660 | 28.444 | 4082.5963
| Итого по Октябрьское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3874.7 | 2543 | 1614 | 141 | X | X | 3358217.53 | 866.7039 | 4684.422
1 | 34 | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.6 | 450.9 | 299.5 | 27 | НУ | - | 48915.49 | 63.3128 | 3470.3241
1 | 35 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 842.2 | 492.3 | 352 | 33 | НУ | - | 14682.87 | 17.4339 | 3925.3284
1 | 36 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1795.9 | 1183 | 857.7 | 48 | НУ | - | 3248000 | 1808.564 | 2645.2592
1 | 37 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 464 | 416.8 | 104.8 | 33 | НУ | - | 46619.17 | 100.4723 | 4684.422
| Итого по город Ковров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 56264.92 | 46052.36 | 39823.91 | 1785 | X | X | 12670128.3 | 225.187 | 6843.6696
1 | 38 | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1612.2 | 1358.8 | 1358.8 | 53 | УК | ООО "УК Сфера" | 13000.44 | 8.0638 | 810.46
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5485.5 | 4412.8 | 3382.7 | 96 | УК | ООО "УО "РМД" | 2190830 | 399.3857 | 1898.1533
1 | 40 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 2469.13 | 2349.93 | 2349.93 | 95 | УК | ООО УК "Ковровтеплострой" | 4131339.42 | 1673.1964 | 2174.0741
1 | 41 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1371.7 | 1268.6 | 1268.6 | 55 | УК | ООО "УК "Веста" | 450455.92 | 328.3924 | 2265.8581
1 | 42 | Ковров г, Абельмана ул, 38 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2155.2 | 1435.2 | 1184.7 | 62 | УК | ООО "УМД Континент" | 428766.45 | 198.9451 | 1303.8348
1 | 43 | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3647.3 | 2675.1 | 2194.3 | 61 | УК | ООО УК "Согласие" | 1170243.62 | 320.852 | 1980.519
1 | 44 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4358.9 | 3381.5 | 2777 | 177 | УК | ООО УК "Сфера" | 82236.16 | 18.8663 | 2368.1465
1 | 45 | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 4032.8 | 3036.64 | 2440.14 | 93 | УК | ООО УК "Согласие" | 253750 | 62.9215 | 810.46
1 | 46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 617.9 | 408.9 | 408.9 | 21 | НУ | - | 23581.1 | 38.1633 | 6843.6696
1 | 47 | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 2381.7 | 2256.8 | 2256.8 | 155 | УК | ООО "УК"Парадигма" | 650544.27 | 273.1428 | 3456.4557
1 | 48 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1854.6 | 1281.7 | 834.3 | 34 | УК | ООО "Наше ЖКО" | 186610.06 | 100.6201 | 4091.4365
1 | 49 | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 2240.83 | 1864.33 | 1864.33 | 90 | УК | ООО "УО "РМД" | 69345.69 | 30.9464 | 919.0857
1 | 50 | Ковров г, Летняя ул, 35 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 367.5 | 251 | 251 | 14 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 49508.61 | 134.7173 | 5036.1629
1 | 51 | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 7 | 2922 | 2656.4 | 2656.4 | 95 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 194179.65 | 66.4544 | 3427.5668
1 | 52 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1040.8 | 878 | 878 | 58 | НУ | - | 874380.28 | 840.104 | 4676.9404
1 | 53 | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 286.1 | 205.8 | 205.8 | 16 | НУ | - | 37308.06 | 130.4022 | 2420.2238
1 | 54 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417.2 | 385.8 | 385.8 | 20 | НУ | - | 41021.47 | 98.3257 | 4518.2655
1 | 55 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3533.4 | 3254 | 3254 | 98 | УК | ООО УК "Сфера" | 504846.65 | 142.8784 | 6332.0986
1 | 56 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3399.9 | 2625.8 | 2062.7 | 68 | УК | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 42749.45 | 12.5737 | 3667.1466
1 | 57 | Ковров г, Муромская ул, 1 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 489 | 431 | 431 | 39 | НУ | - | 65602.21 | 134.1558 | 4684.4793
1 | 58 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1823.46 | 1514.06 | 1514.06 | 60 | УК | ООО УК "Сфера" | 7245.74 | 3.9736 | 3247.6758
1 | 59 | Ковров г, Федорова ул, 93 | 1984 |  | Панельные | 5 | 5 | 4724.5 | 4003.6 | 1759.6 | 146 | УК | ООО УК "Ковровтеплострой" | 16859.56 | 3.5685 | 1239.6931
| 60 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 416.5 | 259.3 | 259.3 | 14 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 27161.4 | 65.2134 | 5399.9067
| 61 | Ковров г, Лопатина ул, 61 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1142 | 934 | 922.45 | 42 | УК | ООО "УМД Континент" | 988504.93 | 865.591 | 3248.1515
| 62 | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 485 | 329.7 | 329.7 | 21 | УК | ООО УК "Согласие" | 92522.93 | 190.7689 | 5702.6237
| 63 | Ковров г, Моховая ул, 3 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.9 | 567.2 | 567.2 | 26 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 22182.22 | 36.3107 | 5656.5538
| 64 | Ковров г, Набережная ул, 17 | 1925 |  | Деревянные | 2 | 1 | 346.6 | 312 | 312 | 8 | РО | ООО "УО "РМД" | 14008.22 | 40.4161 | 5933.1598
| 65 | Ковров г, Социалистическая ул, 17 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2032.3 | 1714.4 | 1714.4 | 68 | РО | ООО УК "Управдом" | 41343.79 | 20.3433 | 3131.6885
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 47621.47 | 44795.68 | 40469.66 | 2263 | X | X | 5257534.8 | 110.4026 | 6899.7434
1 | 66 | Муром г, Кирова ул, 30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1768733.14 | 291.6776 | 2188.1927
1 | 67 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 224063.98 | 52.7557 | 1739.0845
1 | 68 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 31696.09 | 5.1597 | 1954.5347
1 | 69 | Муром г, Советская ул, 73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 97154.82 | 44.6484 | 2201.1338
1 | 70 | Муром г, Южная ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 115006.25 | 195.4459 | 5728.7844
1 | 71 | Муром г, Воровского ул, 91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1485022.6 | 627.121 | 3402.2519
1 | 72 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО «Фортуна» | 179270.28 | 111.9739 | 2715.2677
1 | 73 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 21660.55 | 21.0726 | 3539.0644
1 | 74 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 825558.04 | 126.736 | 1547.5019
1 | 75 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | НУ | - | 58127.71 | 99.2703 | 5001.2211
1 | 76 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 174209.85 | 49.8597 | 927.5428
1 | 77 | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | УК | ООО "Домоуправ" | 101365.01 | 23.2382 | 1591.8652
1 | 78 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 70328.74 | 20.588 | 712.1
| 79 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4562.8 | 4499.5 | 3634.1 | 237 | УК | ООО "Верба" | 46834.77 | 10.2645 | 2083.7533
| 80 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471.59 | 415.21 | 312.26 | 21 | НУ | - | 58502.97 | 124.0547 | 6899.7434
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 45795.1 | 40691.8 | 37862.1 | 2257 | X | X | 1550578.68 | 33.8591 | 913.6668
1 | 81 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 382556.26 | 43.9366 | 867.0705
1 | 82 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 381284.05 | 43.1395 | 878.1831
1 | 83 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 292385.17 | 34.0101 | 913.6668
1 | 84 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 292385.17 | 33.9912 | 912.4005
1 | 85 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 193920.28 | 42.7533 | 741.1874
1 | 86 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Панельные | 9 | 3 | 6515.1 | 5819.6 | 5573.6 | 262 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8047.75 | 1.2352 | 780.1129
| Итого по поселок Мстёра |  | Х | Х | Х | Х | Х | 6959.2 | 6276.4 | 6276.4 | 259 | X | X | 3231773.15 | 464.3886 | 1523.2502
1 | 87 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 3471.2 | 3130.3 | 3130.3 | 113 | НУ | - | 1617633.46 | 466.0156 | 1523.2502
1 | 88 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3488 | 3146.1 | 3146.1 | 146 | НУ | - | 1614139.69 | 462.7694 | 1515.9135
| Итого по Второвское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1317.6 | 1189.6 | 1093.8 | 50 | X | X | 35323.41 | 26.8089 | 5845.4119
1 | 89 | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 978.6 | 880.3 | 821.4 | 30 | НУ | - | 11164.38 | 11.4085 | 3136.1448
| 90 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 339 | 309.3 | 272.4 | 20 | УК | ООО"Управдом" | 24159.03 | 71.2656 | 5845.4119
| Итого по Новоалександровское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3121 | 1791 | 1791 | 171 | X | X | 778244.79 | 249.3575 | 2027.7918
1 | 91 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3121 | 1791 | 1791 | 171 | ТСЖ | ТСЖ "СНОВИЦЫ" | 778244.79 | 249.3575 | 2027.7918
| Итого по город Петушки |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9754.22 | 8433.54 | 8193.64 | 354 | X | X | 2076577.05 | 212.8901 | 5900.2889
1 | 92 | Петушки г, Московская ул, 9 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3560.34 | 3122.34 | 3091.94 | 145 | УК | МУП "РСУ" г. Петушки | 672709.2 | 188.9452 | 1751.0621
1 | 93 | Петушки г, Луговая ул, 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673.9 | 615.9 | 562.3 | 32 | НУ | - | 5758.94 | 8.5457 | 5900.2889
1 | 94 | Петушки г, Лесная ул, 20 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 768.5 | 710 | 655.2 | 38 | НУ | - | 233459.54 | 303.786 | 1525.5721
1 | 95 | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 1984 |  | Панельные | 4 | 2 | 1287.08 | 1127.9 | 1026.8 | 51 | НУ | - | 57671.29 | 44.8079 | 2568.5362
1 | 96 | Петушки г, Московская ул, 18 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3464.4 | 2857.4 | 2857.4 | 88 | НУ | - | 1106978.08 | 319.5295 | 1839.1898
| Итого по Брызгаловское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5085.1 | 4673.5 | 4551.8 | 199 | X | X | 425208.96 | 83.6186 | 1565.1447
1 | 97 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 5085.1 | 4673.5 | 4551.8 | 199 | ТСЖ | "Карла Маркса 2" | 425208.96 | 83.6186 | 1565.1447
| Итого по город Киржач |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4174.76 | 2760.79 | 1330.86 | 92 | X | X | 243092.6 | 58.2291 | 5582.2817
1 | 98 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3387.86 | 2034.29 | 1015.36 | 59 | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 218819.08 | 64.5892 | 1401.8641
| 99 | Киржач г, Магистральная ул, 1 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 786.9 | 726.5 | 315.5 | 33 | УК | ООО Киржачское ЖЭУ №1 | 24273.52 | 30.847 | 5582.2817
| Итого по город Покров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 15972.62 | 13085.72 | 12402.84 | 615 | X | X | 1988549.43 | 124.4974 | 2168.2382
1 | 100 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 12 | 10086.92 | 8329.22 | 7734.54 | 405 | УК | ООО "УК ПОКРОВ" | 83534.5 | 8.2815 | 1794.0027
1 | 101 | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5885.7 | 4756.5 | 4668.3 | 210 | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 1905014.93 | 323.6684 | 2168.2382
| Итого по Пекшинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3408 | 3083.5 | 2494.5 | 189 | X | X | 660109.07 | 193.694 | 5908.2028
1 | 102 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 825 | 769.5 | 628.1 | 57 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 590350.84 | 715.5768 | 5908.2028
1 | 103 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1789.9 | 1591.4 | 1185 | 91 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 30755.43 | 17.1828 | 2558.8688
| 104 | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 793.1 | 722.6 | 681.4 | 41 | УК | ООО "СМК-Реконструкция" | 39002.8 | 49.1777 | 4874.0055
| Итого по Муромцевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 677.1 | 618.1 | 363.3 | 37 | X | X | 39585 | 58.4626 | 5228.4578
1 | 105 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 1991 |  | Панельные | 2 | 2 | 677.1 | 618.1 | 363.3 | 37 | НУ | - | 39585 | 58.4626 | 5228.4578
| Итого по Куприяновское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 805.6 | 744.2 | 701.4 | 44 | X | X | 275468.56 | 341.9421 | 5719.2795
1 | 106 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805.6 | 744.2 | 701.4 | 44 | НУ | - | 275468.56 | 341.9421 | 5719.2795
| Итого по Фоминское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1423.3 | 862.5 | 862.5 | 37 | X | X | 50753.95 | 35.6593 | 3785.8326
| 107 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1423.3 | 862.5 | 862.5 | 37 | НУ | - | 50753.95 | 35.6593 | 3785.8326
| Итого по город Лакинск |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13349.95 | 8603.05 | 6388.13 | 640 | X | X | 4098921.42 | 307.0365 | 8433.9099
1 | 108 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 6737.77 | 4669.7 | 4492.4 | 246 | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 3896508.54 | 578.3083 | 1202.8742
1 | 109 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 590.56 | 553.66 | 414.9 | 34 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 10339.87 | 17.5086 | 5889.9445
1 | 110 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 1975 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 5603.53 | 3006.1 | 1107.24 | 341 | НУ | - | 178357.44 | 31.8295 | 3259.66
1 | 111 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 418.09 | 373.59 | 373.59 | 19 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13715.57 | 32.8053 | 8433.9099
| Итого по Новлянское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 418.1 | 377.6 | 284.3 | 12 | X | X | 222759.59 | 532.7902 | 8684.7623
1 | 112 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 418.1 | 377.6 | 284.3 | 12 | НУ | - | 222759.59 | 532.7902 | 8684.7623
| Итого по Малышевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 344.6 | 312.2 | 312.2 | 15 | X | X | 137654.99 | 399.4631 | 8006.4231
1 | 113 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 344.6 | 312.2 | 312.2 | 15 | НУ | - | 137654.99 | 399.4631 | 8006.4231
| Итого по Новосельское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3508.9 | 3167.7 | 2665.2 | 145 | X | X | 894902.36 | 255.0379 | 741.8507
1 | 114 | Ковровский р-н, Первомайский п, 17 | 1987 |  | Панельные | 5 | 4 | 3508.9 | 3167.7 | 2665.2 | 145 | НУ | - | 894902.36 | 255.0379 | 741.8507
| Итого по Нагорное |  | Х | Х | Х | Х | Х | 719.4 | 531.6 | 471.6 | 30 | X | X | 41771.31 | 58.0641 | 5888.9529
1 | 115 | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.4 | 531.6 | 471.6 | 30 | НУ | - | 41771.31 | 58.0641 | 5888.9529
| Итого по Мошокское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 930 | 857.4 | 561.4 | 45 | X | X | 39622.87 | 42.6052 | 5332.1155
1 | 116 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 930 | 857.4 | 561.4 | 45 | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 39622.87 | 42.6052 | 5332.1155
| Итого по поселок Мелехово |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5432.4 | 4626.4 | 4626.4 | 181 | X | X | 1045972.2 | 192.5433 | 1421.9571
1 | 117 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5432.4 | 4626.4 | 4626.4 | 181 | УК | ООО "Комсервис+" | 1045972.2 | 192.5433 | 1421.9571
| Итого по Раздольевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | 897 | 578 | 54 | X | X | 98453.75 | 98.4537 | 6207.3446
1 | 118 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610 | 558 | 380.7 | 33 | НУ | - | 78556.57 | 128.7813 | 6155.6441
1 | 119 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 390 | 339 | 197.3 | 21 | НУ | - | 19897.18 | 51.0184 | 6207.3446
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1707.6 | 1346.4 | 1242.1 | 83 | X | X | 5309.7 | 3.1095 | 1637.2148
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1707.6 | 1346.4 | 1242.1 | 83 | УК | ООО "МКД-СЕРВИС" | 5309.7 | 3.1095 | 1637.2148
| Итого по Копнинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 773.3 | 709.7 | 676.4 | 25 | X | X | 188216.53 | 243.3939 | 1566.5438
| 121 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 1982 |  | Монолитные | 5 | 1 | 773.3 | 709.7 | 676.4 | 25 | НУ | - | 188216.53 | 243.3939 | 1566.5438
| Итого по город Собинка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3094.98 | 2793.4 | 2250.5 | 157 | X | X | 29122.38 | 9.4096 | 3259.66
| 122 | Собинка г, Мира ул, 1А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3094.98 | 2793.4 | 2250.5 | 157 | УК | ООО УК "Спецстройгарант-1" | 29122.38 | 9.4096 | 3259.66
| Итого по город Собинка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2034.7 | 1884.7 | 1600.6 | 104 | X | X | 4917329.37 | 2416.7343 | 3262.3256
| 123 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2034.7 | 1884.7 | 1600.6 | 104 | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4917329.37 | 2416.7343 | 3262.3256

## Планируемые показат_бонусы
Таблица № 2
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий краткосрочного плана
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: | 43052.78 | 1783 | 45 | 81758127.07
| Итого по Владимирской области по 2020 году: | 33695.28 | 1359 | 33 | 51357504.92
1 | город Александров | 792.7 | 42 | 1 | 2123521.14
2 | город Владимир | 12811.8 | 434 | 8 | 14141903.43
3 | поселок Никологоры | 882.3 | 29 | 1 | 2046844.64
4 | город Вязники | 1813.2 | 156 | 1 | 5153989.53
5 | город Гороховец | 366.5 | 13 | 1 | 48440.03
6 | город Гусь-Хрустальный | 872.2 | 38 | 2 | 31767
7 | город Киржач | 881.98 | 48 | 2 | 3557815.66
8 | город Ковров | 2093.1 | 110 | 3 | 223917.22
9 | город Кольчугино | 755.8 | 20 | 1 | 3265341.36
10 | город Меленки | 1840.2 | 77 | 1 | 97672.62
11 | город Муром | 1621.7 | 58 | 3 | 7637123.59
12 | Асерховское | 1598.9 | 38 | 1 | 2434994.45
13 | поселок Ставрово | 465 | 26 | 1 | 89459.11
14 | Муромцевское | 861.5 | 31 | 1 | 3168456.39
15 | Боголюбовское | 2249.2 | 104 | 3 | 4966030.97
16 | город Суздаль | 940.4 | 26 | 1 | 1661171.06
17 | поселок Мелехово | 1743.7 | 65 | 1 | 105794.97
18 | Брызгаловское | 1105.1 | 44 | 1 | 603261.75
| Итого по Владимирской области по 2021 году: | 9357.5 | 424 | 12 | 30400622.15
1 | город Владимир | 1180.6 | 60 | 3 | 5103149.49
2 | город Гороховец | 366.5 | 25 | 1 | 1358175.69
3 | город Гусь-Хрустальный | 410.7 | 25 | 1 | 2525661.19
4 | город Ковров | 2093.1 | 110 | 3 | 6104073.4
5 | город Меленки | 1840.2 | 77 | 1 | 5538174.95
6 | Денятинское | 1257.7 | 36 | 1 | 3666162.43
7 | поселок Ставрово | 465 | 26 | 1 | 2476600
8 | поселок Мелехово | 1743.7 | 65 | 1 | 3628625
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по программе | 303518.68 | 12599 | 123 | 53003596.22
1 | город Александров | 13682.62 | 744 | 6 | 3985118.04
2 | поселок Балакирево | 4101.7 | 111 | 1 | 418959.01
3 | поселок Никологоры | 2327.5 | 106 | 3 | 34858.28
4 | город Владимир | 28928.74 | 1177 | 16 | 1921865.33
5 | город Вязники | 14909.5 | 477 | 7 | 2700572.82
6 | Октябрьское | 3874.7 | 141 | 4 | 3358217.53
7 | город Ковров | 56264.92 | 1785 | 28 | 12670128.3
8 | округ Муром | 47621.47 | 2263 | 15 | 5257534.8
9 | ЗАТО город Радужный | 45795.1 | 2257 | 6 | 1550578.68
10 | поселок Мстёра | 6959.2 | 259 | 2 | 3231773.15
11 | Второвское | 1317.6 | 50 | 2 | 35323.41
12 | Новоалександровское | 3121 | 171 | 1 | 778244.79
13 | город Петушки | 9754.22 | 354 | 5 | 2076577.05
14 | Брызгаловское | 5085.1 | 199 | 1 | 425208.96
15 | город Киржач | 4174.76 | 92 | 2 | 243092.6
16 | город Покров | 15972.62 | 615 | 2 | 1988549.43
17 | Пекшинское | 3408 | 189 | 3 | 660109.07
18 | Муромцевское | 677.1 | 37 | 1 | 39585
19 | Куприяновское | 805.6 | 44 | 1 | 275468.56
20 | Фоминское | 1423.3 | 37 | 1 | 50753.95
21 | город Лакинск | 13349.95 | 640 | 4 | 4098921.42
22 | Новлянское | 418.1 | 12 | 1 | 222759.59
23 | Малышевское | 344.6 | 15 | 1 | 137654.99
24 | Новосельское | 3508.9 | 145 | 1 | 894902.36
25 | Нагорное | 719.4 | 30 | 1 | 41771.31
26 | Мошокское | 930 | 45 | 1 | 39622.87
27 | поселок Мелехово | 5432.4 | 181 | 1 | 1045972.2
28 | Раздольевское | 1000 | 54 | 2 | 98453.75
29 | город Гусь-Хрустальный | 1707.6 | 83 | 1 | 5309.7
30 | Копнинское | 773.3 | 25 | 1 | 188216.53
31 | город Собинка | 3094.98 | 157 | 1 | 29122.38
32 | поселок Ставрово | 2034.7 | 104 | 1 | 4917329.37