О внесении изменений в постановление

департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации области

от 30.11.2016 № 3

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 30.11.2016 № 3 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2017 по 30.06.2022 г.», следующие изменения:

1.1. В разделе 5 «Мероприятия инвестиционной программы»:

1.1.1. В подразделе 5.1. «Холодное водоснабжение»:

1.1.1.1. Абзац 9 пункта 5.1.1 «Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скважина № 5д ул. Мичурина» изложить в следующей редакции:

«Срок проведения строительства – с 01.07.2019 по 30.06.2022».

1.1.1.2. Абзац 12 пункта 5.1.2 «Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения строительства – с 01.07.2019 по 30.06.2021».

- 1.1.1.3. Абзац 10 пункта 5.1.3 «Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения реконструкции – с 01.07.2018 по 30.06.2020».

- 1.1.1.4. Абзац 8 пункта 5.1.4 «Реконструкция водопроводной сети Ленина Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. № 2  до ул. Красноармейская, д. № 23» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения реконструкции – с 01.07.2020 по 30.06.2022».

- 1.1.1.5. Абзац 36 пункта 5.1.5 «Ликвидационный тампонаж водозаборных скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина) принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения работ – с 01.07.2018 по 30.06.2019».

- 1.1.1.6. Абзац 8 пункта 5.1.6 «Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения реконструкции – с 01.07.2019 по 30.06.2021».

- 1.1.1.7. Абзац 11 пункта 5.1.7 «Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. № 28» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения реконструкции – с 01.07.2020 по 30.06.2022».

- 1.1.1.8. Абзац 9 пункта 5.1.8 «Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д. № 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43» изложить в следующей редакции:

- «Срок проведения реконструкции – с 01.07.2017 по 30.06.2019».

- 1.1.1.9. Таблицу № 1 «Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоснабжения» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Таблицу № 2 «Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения» подраздела 5.2 «Водоотведение» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу № 4 «График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и ввода объектов в эксплуатацию» раздела 7 «Реализация инвестиционной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение №1

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от _____________ № ______

Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб. | Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015, тыс. руб. | Объем финансовых потребностей тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.06.2022 |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР |  |  |
|  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | До реализации | После реализации |
| Мероприятия по повышению качества товаров и услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скв. № 5д ул. Мичурина | 1 ед. | 66952,86 | 13390,572 | - | - | 7799,577 | 5590,995 | - | - | станция третьего подъема, состоящая из 2-х резервуаров чистой воды, по 1000 куб. метров каждый |
|  |  |  |  | 53562,288 | - | - | 6542,226 | 16063,293 | 30956,769 |  |  |
| 2 | Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная | 480 п. м | 5076,36 | 1015,272 | 1015,272 | - | - | - | - | - | протяженность 480 м. диаметр трубопровода 300 мм материал - ВЧШГ |
|  |  |  |  | 4061,088 | - | - | 1661,088 | 2400,000 | - |  |  |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52 | 1250п. м | 6340,91 | 1268,182 | - | 1268,182 | - | - | - | протяженность – 1250 п. м диаметр трубопровода 150 мм, 100 мм, материал – чугун, , физический износ 99,9 % | протяженность 1250 м. диаметр трубопровода 150 мм материал - ВЧШГ |
|  |  |  |  | 5072,728 | - | 2945,766 | 2126,962 | - | - |  |  |

Продолжение Таблицы № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб. | Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015, тыс. руб. | Объем финансовых потребностей тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 30.06.2020 |  | с 01.07.2020 по 30.06.2021 |  | с 01.07.2021 по 30.06.2022 |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР |  | ПИР |  | ПИР |  |  |
|  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР |  | СМР |  | СМР | До реализации | После реализации |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина. от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23 | 740 п. м | 4324,51 | 864,9 | - | - |  | 864,9 |  | - | - | протяженность – 740 п. м. диаметр трубопровода 150 мм, материал – чугун, износ 94,8 % | протяженность - 740 м, диаметр трубопровода 200 мм материал - ВЧШГ |
|  |  |  |  | 3459,61 | - | - |  | - |  | 1300,000 | 2159,610 |  |  |
| Мероприятия по улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина) принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный | 6 ед. | 517,699 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 517,699 | - | 517,699 | - |  | - |  | - |  |  |
| Мероприятия для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная. от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37 | 695 п. м | 6390,94 | 1278,188 | - | 1278,188 | - |  | - |  | - | протяженность – 695 п. м диаметр трубопровода 150 мм, материал– чугун, сталь, износ 100% | протяженность 695 м, диаметр 150 мм материал - ВЧШГ |
|  |  |  |  | 5112,752 | - | - | 2123,926 |  | 2988,826 |  | - |  |  |
| 7 | Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. №2 8 | 465 п. м | 4275,93 | 855,186 | - | 855,186 | - |  | - |  | - | протяженность – 465 п. м, диаметр 100 мм, материал – чугун, износ 100 % | Протяженность 465 м,,. диаметр 150 мм, материал - ВЧШГ |
|  |  |  |  | 3420,744 | - | - | - |  | 1100,000 |  | 2320,744 |  |  |
| 8 | Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д .№ 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43 | 480 п. м | 6975,97 | 1395,194 | 1395,194 | - | - |  | - |  | - | протяженность – 480 п. м диаметр 400 мм, материал – сталь, | протяженность 480 м,, диаметр 400 мм материал - ВЧШГ |
|  |  |  |  | 5580,776 | 1332,784 | 4247,992 | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Итого по водоснабжению |  | 100855,17 | 100855,17 | 3743,250 | 11113,013 | 21118,679 |  | 29443,114 |  | 35437,124 |  |  |

Приложение №2

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от _____________ № ______

- Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб. | Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015 тыс. руб. | Объем финансовых потребностей тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |  | До реализации | После реализации |
|  |  |  |  |  | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.06.2022 |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР |  |  |
|  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| Мероприятия по повышению надежности работы системы водоотведения, улучшение экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная документация на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут в п. Гусевский-Центральный Гусь-Хрустального района | 1 ед. | 3331,31 | 3331,31 | 1413,705 | 1917,605 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м3/ч в город Гусь-Хрустальный | 1 ед. | 34704,72 | 6940,944 | - | 2885,386 | 4055,558 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 27763,776 | - | 1500,000 | 6066,133 | 6472,184 | 13725,459 |  |  |
| 3 | Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 п. м в 2 линии, от камеры переключения ул. Интернациональная, д. № 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная | 1 550 п. м в 2 линии | 32301,99 | 6460,398 | 1500,000 | 4960,398 | - | - | - | Протяженность – в 2 линии 1 550 п. м. диаметр 300 мм, материал – сталь, износ 100 % | Протяженность в 2 линии 1 550 м, диаметр 300 мм, материал - ПЭ |
|  |  |  |  | 25841,592 | - | 1500,000 | 4800,000 | 4241,592 | 15300,000 |  |  |
| 4 | Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии, от КНС ул. Шатурская, д. № 9 до камеры переключения ул. Транспортная, д. № 12 | 800 п. м в 2 линии | 14529,08 | 2905,816 | 2905,816 | - | - | - | - | Протяженность – в 2 линии 800 п. м. диаметр 300 мм, материал – сталь, износ 100 % | Протяженность в 2 линии 800 м, диаметр 300 мм, материал - ПЭ |
|  |  |  |  | 11623,264 | - | - | 3123,264 | 8500,000 | - |  |  |

Продолжение Таблицы № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб. | Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015 тыс. руб. | Объем финансовых потребностей тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |  | До реализации | После реализации |
|  |  |  |  |  | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.06.2022 |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР |  |  |
|  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| 5 | Реконструкция напорного коллектора КНС № 2 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии, от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная | 700 п. м в 2 линии | 21266,30 | 4253,26 | - | 1500,000 | 2753,260 | - | - | Протяженность – в 2 линии 700 п. м диаметр 500 мм, материал – сталь,. изноо 100 % | Протяженность в 2 линии 700 м, диаметр 500 мм, материал - ПЭ |
|  |  |  |  | 17013,04 | - | - | 3013,040 | 14000,000 | - |  |  |
| 6 | Реконструкция напорного коллектора КНС № 1 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии, от КНС ул. Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева | 700 п. м в 2 линии | 20651,36 | 4130,272 | - | - | 865,136 | 3265,136 | - | Протяженность – в 2 линии 700 п. м. диаметр 500 мм, материал – сталь, износ 100 % | Протяженность в 2 линии 700 м, диаметр 500 мм, материал - ПЭ |
|  |  |  |  | 16521,088 | - | - | - | 1521,088 | 15000,000 |  |  |
|  | Итого по водоотведению |  | 126784,76 | 126784,76 | 5819,521 | 14263,389 | 24676,391 | 38000,000 | 44025,459 |  |  |

Приложение №3

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от _____________ № ______

- График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и ввода объектов в эксплуатацию

- Таблица № 4

| п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | График реализации программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.06.2022 |
|  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению качества товаров и услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скв. № 5д ул. Мичурина | 1 ед. | - | - | + | + | + |
|  |  |  | - | - | - | - | + |
| 2 | Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная | 480 п. м | + | - | + | + | - |
|  |  |  | - | - | - | + | - |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52 | 1250п. м | - | + | + | - | - |
|  |  |  | - | - | + | - | - |

- Продолжение таблицы № 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | График реализации программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.06.2022 |
|  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина. от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23 | 740 п. м | - | - | + | + | + |
|  |  |  | - | - | - | - | + |
| Мероприятия по улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина) принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный | 6 ед. | - | + | - | - | - |
|  |  |  | - | + | - | - | - |
| Мероприятия для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37 | 695 п. м | - | + | + | + | - |
|  |  |  | - | - | - | + | - |
| 7 | Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. № 28 | 465 п. м | - | + | - | + | + |
|  |  |  | - | - | - | - | + |
| 8 | Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д. № 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43 | 480 п. м | + | + | - | - | - |
|  |  |  | - | + | - | - | - |